## DADOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.641%; 2019-12-01: 5.76%; 2020-01-01: 3.453%; 2020-02-01: 3.683%; 2020-03-01: 3.071%; 2020-04-01: 5.465%; 2020-05-01: 3.052%; 2020-06-01: 3.797%; 2020-07-01: 4.325%; 2020-08-01: 4.416%; 2020-09-01: 8.242%; 2020-10-01: 3.84%; 2020-11-01: 2.574% | 2.574% |  |  | 12 | 28 | 16 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,13 % | 3.13%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0%; 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 13.7%; 2019-12-01: 19.46%; 2020-01-01: 22.92%; 2020-02-01: 26.6%; 2020-03-01: 29.67%; 2020-04-01: 35.13%; 2020-05-01: 38.19%; 2020-06-01: 41.98%; 2020-07-01: 46.31%; 2020-08-01: 50.72%; 2020-09-01: 58.97%; 2020-10-01: 62.81%; 2020-11-01: 65.38% | 65.38% |  |  | 12 | 28 | 16 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 63,58 % | 63.58%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 5.88% | 3.55% | 3.25% | 2.39% | 3.55% | 3.47% | 3.4% | 4.93% | 5.07% | 4.13% | 2.65% | 2.88% | 4.35% | 4.31% | 5.21% | 9.2% | 7.68% | 5.61% | 4.9% | 7.82% | 5.77%
%F.ACUM | % PREV. | 5.88% | 9.43% | 12.68% | 15.07% | 18.62% | 22.09% | 25.49% | 30.42% | 35.49% | 39.62% | 42.27% | 45.15% | 49.5% | 53.81% | 59.02% | 68.22% | 75.9% | 81.51% | 86.41% | 94.23% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
IDF GLOBAL | IDF | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 1.2243; 2019-11-01: 1.2854; 2019-12-01: 1.1356; 2020-01-01: 1.1395; 2020-02-01: 1.1585; 2020-03-01: 1.0455; 2020-04-01: 1.0287; 2020-05-01: 0.98887; 2020-06-01: 1.0147; 2020-07-01: 1.051; 2020-08-01: 1.0921; 2020-09-01: 1.1742; 2020-10-01: 1.1221; 2020-11-01: 0.97455 | -0.025447 | 0.97455 | -0.025447 | 12 | 28 | 16 | A obra apresenta | atraso global de | A obra apresenta atraso global de -2,54 % | -0.0254
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.39%; 2019-12-01: 5.741%; 2020-01-01: 3.166%; 2020-02-01: 3.396%; 2020-03-01: 3.041%; 2020-04-01: 4.944%; 2020-05-01: 2.345%; 2020-06-01: 2.528%; 2020-07-01: 3.214%; 2020-08-01: 5.812%; 2020-09-01: 8.266%; 2020-10-01: 3.593%; 2020-11-01: 3.134% | 3.134% |  |  | 12 | 28 | 16 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,13 % | 3.13%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 12.01%; 2019-11-01: 14.4%; 2019-12-01: 20.14%; 2020-01-01: 23.31%; 2020-02-01: 26.7%; 2020-03-01: 29.74%; 2020-04-01: 34.69%; 2020-05-01: 37.03%; 2020-06-01: 39.56%; 2020-07-01: 42.78%; 2020-08-01: 48.59%; 2020-09-01: 56.85%; 2020-10-01: 60.45%; 2020-11-01: 63.58% | 63.58% |  |  | 12 | 28 | 16 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 63,58 % | 63.58%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 6.99% | 2.99% | 2.88% | 1.68% | 3.4% | 2.87% | 2.81% | 4.87% | 5.1% | 3.69% | 1.36% | 1.74% | 4.1% | 3.94% | 5.45% | 11.37% | 9.04% | 5.88% | 4.97% | 9.03% | 5.84% | [7 empty] | 11.37%
%F.ACUM | % PREV. | 6.99% | 9.98% | 12.86% | 14.54% | 17.94% | 20.81% | 23.62% | 28.49% | 33.59% | 37.28% | 38.64% | 40.38% | 44.48% | 48.42% | 53.87% | 65.24% | 74.28% | 80.16% | 85.13% | 94.16% | 100% | [7 empty] | 65.24%
|  |  | 21 | 6.99% | 2019-08-31 | 0.6358 | 0.00099667 | 56.59% | 567.791 | 2021-03-20 18:59
|  |  | 20 | 9.98% | 2019-09-30 | 0.6358 | 0.00092903 | 53.6% | 576.9427 | 2021-04-28 22:38
|  |  | 19 | 12.86% | 2019-10-31 | 0.6358 | 0.00056 | 50.72% | 905.7114 | 2022-04-23 17:04
|  |  | 18 | 14.54% | 2019-11-30 | 0.6358 | 0.0010968 | 49.04% | 447.128 | 2021-02-19 03:04
|  |  | 17 | 17.94% | 2019-12-31 | 0.6358 | 0.00092581 | 45.64% | 492.9739 | 2021-05-06 23:22
|  |  | 16 | 20.81% | 2020-01-31 | 0.6358 | 0.00096897 | 42.77% | 441.3969 | 2021-04-16 09:32
|  |  | 15 | 23.62% | 2020-02-29 | 0.6358 | 0.001571 | 39.96% | 254.3645 | 2020-11-09 08:45
|  |  | 14 | 28.49% | 2020-03-31 | 0.6358 | 0.0017 | 35.09% | 206.4108 | 2020-10-23 09:52
|  |  | 13 | 33.59% | 2020-04-30 | 0.6358 | 0.0011903 | 29.99% | 251.9472 | 2021-01-06 22:44
|  |  | 12 | 37.28% | 2020-05-31 | 0.6358 | 0.00045333 | 26.3% | 580.1435 | 2022-01-01 03:27
|  |  | 11 | 38.64% | 2020-06-30 | 0.6358 | 0.00056129 | 24.94% | 444.3305 | 2021-09-17 07:56
|  |  | 10 | 40.38% | 2020-07-31 | 0.6358 | 0.0013226 | 23.2% | 175.4134 | 2021-01-22 09:55
|  |  | 9 | 44.48% | 2020-08-31 | 0.6358 | 0.0013133 | 19.1% | 145.4303 | 2021-01-23 10:20
|  |  | 8 | 48.42% | 2020-09-30 | 0.6358 | 0.0017581 | 15.16% | 86.2303 | 2020-12-25 05:32
|  |  | 7 | 53.87% | 2020-10-31 | 0.6358 | 0.00379 | 9.71% | 25.6196 | 2020-11-25 14:52
|  |  | 6 | 65.24% | 2020-11-30
|  |  | 5 | 74.28% | 2020-12-31
|  |  | 4 | 80.16% | 2021-01-31
|  |  | 3 | 85.13% | 2021-02-28
|  |  | 2 | 94.16% | 2021-03-31
|  |  | 1 | 100% | 2021-04-30
[10 empty] | 2020-11-25 14:52 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-11-30 | DATA ATUAL
[10 empty] | -4.3804 | NUMERO DE DIAS

## Análise Física Macro
ED. BE
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-11-30
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-11-30
|  | 2020-11-30 | 2020-10-31 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 65.24% | 53.87% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 63.58% | 60.45% | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 40.33% | 7.07% | -33.26%
2 | % Físico Mensal Previsto | 11.37% | 5.45% | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 41.37% | 26.1% | -15.27%
3 | % Físico Mensal Executado | 3.134% | 3.593% | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 65.48% | 57.61% | -7.87%
4 | Desvio físico | -1.66% | 6.576% | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 48.49% | 26.35% | -22.14%
5 |  |  |  | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 79.39% | 71.31% | -8.08%
6 | A obra está atrasada (em dias) | -4.3804 | 21.9694 | 17 | BANCADAS |  | 5.97% | 0% | -5.97%
7 |  |  | 0 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  | 0.2954% | 0% | -0.2954%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 16 | INSTALAÇÕES |  | 61.76% | 75.17% | 13.41%
2 |  |  |  | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 73.42% | 88.53% | 15.11%
3 |  |  |  | 20 | DIVERSOS |  | 0% | 15.28% | 15.28%
4 |  |  |  | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 8.749% | 29.37% | 20.62%
5 |  |  |  | 19 | PINTURA |  | 0.7759% | 3.889% | 3.113%
6 |  |  |  | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 84.71% | 87.28% | 2.576%
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. BE
Localização:
Rua Rio Grande do Norte, nº 836 - Bairro Savassi / Belo Horizonte - MG
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2019-10-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2019-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2021-04-01
[7 empty] | Data de entrega para cliente: | 2021-10-01
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-11-30