## Plan3
índice
1CRONOGRAMA FÍSICO
2QUANTIDADES PREVISTAS E MEDIDAS
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
7CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
|  | 8ORÇAMENTO | [6 empty] | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
[9 empty] | 2019-08-31 |  |  | 2019-09-30 |  |  | 2019-10-31 |  |  | 2019-11-30 |  |  | 2019-12-31 |  |  | 2020-01-31 |  |  | 2020-02-29 |  |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-31 |  |  | 2020-06-30 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 2020-08-31 |  |  | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-31 |  |  | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 2021-01-31 |  |  | 2021-02-28 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 2021-11-30
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
[8 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês
[6 empty] | Total do item |  | ago/2019 |  |  | set/2019 |  |  | out/2019 |  |  | nov/2019 |  |  | dez/2019 |  |  | jan/2020 |  |  | fev/2020 |  |  | mar/2020 |  |  | abr/2020 |  |  | mai/2020 |  |  | jun/2020 |  |  | jul/2020 |  |  | ago/2020 |  |  | set/2020 |  |  | out/2020 |  |  | nov/2020 |  |  | dez/2020 |  |  | jan/2021 |  |  | fev/2021 |  |  | mar/2021 |  |  | abr/2021
| ID | Descrição | Dur. | Início | Término | Valor | % | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum
01 | 1 | - PROJETOS | 401 | 02/08/2019 | 26/02/2021 | 292564.92 | 2.98 | 246759.14 | 84.34 | 84.34 |  |  | 84.34 |  |  | 84.34 | 15477.1 | 5.29 | 89.63 | 29022.9 | 9.92 | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 | 1305.78 | 0.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 52002.53 | 0.53 | 52002.53 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 17921.78 | 0.18 | 17921.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.003 | 4 | Projeto de Contenção | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 10000 | 0.1 | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.004 | 5 | Projeto Arquitetura | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 59021.08 | 0.6 | 59021.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.005 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 51023.2 | 0.52 | 51023.2 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.006 | 7 | Projeto de Paisagismo | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 1305.78 | 0.01 | [54 empty] | 1305.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.007 | 8 | Projeto Detalhamento | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 22000 | 0.22 | [9 empty] | 7651.6 | 34.78 | 34.78 | 14348.4 | 65.22 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 22500 | 0.23 | [9 empty] | 7825.5 | 34.78 | 34.78 | 14674.5 | 65.22 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.009 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 50990.55 | 0.52 | 50990.55 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.010 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.011 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 2800 | 0.03 | 2800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS | 211 | 01/08/2019 | 29/05/2020 | 55781.84 | 0.57 | 49208.02 | 88.22 | 88.22 | 176.18 | 0.32 | 88.53 | 237.6 | 0.43 | 88.96 | 623.03 | 1.12 | 90.07 | 797.85 | 1.43 | 91.5 | 1084.72 | 1.94 | 93.45 | 662.18 | 1.19 | 94.64 | 1084.72 | 1.94 | 96.58 | 1243.35 | 2.23 | 98.81 | 664.2 | 1.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 25871.84 | 0.26 | 25871.84 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1000 | 0.01 | 1000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 6160 | 0.06 | 6160 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 211 | 01/08/2019 | 29/05/2020 | 6750 | 0.07 | 176.18 | 2.61 | 2.61 | 176.18 | 2.61 | 5.22 | 237.6 | 3.52 | 8.74 | 623.03 | 9.23 | 17.97 | 797.85 | 11.82 | 29.79 | 1084.72 | 16.07 | 45.86 | 662.18 | 9.81 | 55.67 | 1084.72 | 16.07 | 71.74 | 1243.35 | 18.42 | 90.16 | 664.2 | 9.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 10000 | 0.1 | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 64698.58 | 0.66 | 12519.57 | 19.05 | 19.05 | 11420.65 | 17.85 | 36.9 | 1637.25 | 2.56 | 39.46 | 1637.25 | 2.56 | 42.02 | 1637.25 | 2.56 | 44.58 | 1637.25 | 2.56 | 47.14 | 1637.25 | 2.56 | 49.69 | 32572.11 | 50.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 2500 | 0.03 |  |  |  | 2500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 3000 | 0.03 |  |  |  | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 800 | 0.01 |  |  |  | 800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 13098 | 0.13 | 1637.25 | 12.5 | 12.5 | 1637.25 | 12.5 | 25 | 1637.25 | 12.5 | 37.5 | 1637.25 | 12.5 | 50 | 1637.25 | 12.5 | 62.5 | 1637.25 | 12.5 | 75 | 1637.25 | 12.5 | 87.5 | 1637.25 | 12.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 2000 | 0.02 | 1000 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 29934.86 | 0.3 | [21 empty] | 29934.86 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 7545.08 | 0.08 | [21 empty] | 7545.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 2783.53 | 0.03 | [21 empty] | 2783.53 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 3506.67 | 0.04 | [21 empty] | 3506.67 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 3877.35 | 0.04 | [21 empty] | 3877.35 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 8524 | 0.09 | [21 empty] | 8524 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 1539.29 | 0.02 | [21 empty] | 1539.29 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 2158.94 | 0.02 | [21 empty] | 2158.94 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002 | 35 | - Diversos | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 13365.72 | 0.14 | 9882.32 | 73.27 | 73.27 | 3483.4 | 26.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 600 | 0.01 | 600 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 6966.8 | 0.07 | 3483.4 | 50 | 50 | 3483.4 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.003 | 38 | Tapume | 1 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 3747.09 | 0.04 | 3747.09 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 2051.83 | 0.02 | 2051.83 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM | 191 | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 142872.14 | 1.45 | 126126.46 | 88.34 | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 | 16745.68 | 11.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.001 | 41 | Serviço de terraplenagem | 191 | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 83728.41 | 0.85 | 66982.73 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 16745.68 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.002 | 42 | Demolição | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 59143.73 | 0.6 | 59143.73 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 43 | - FUNDAÇÃO | 177 | 15/08/2019 | 24/04/2020 | 531012.86 | 5.41 | 21220.34 | 3.97 | 3.97 | 184097.84 | 34.83 | 38.8 | 185262.48 | 35.03 | 73.82 | 89543 | 16.69 | 90.52 |  |  | 90.52 |  |  | 90.52 |  |  | 90.52 | 12416.61 | 2.31 | 92.83 | 38472.59 | 7.17 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 119358.59 | 1.22 | [6 empty] | 22384.98 | 18.75 | 18.75 | 89543 | 75.02 | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 | 7430.61 | 6.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 15022.4 | 0.15 | [6 empty] | 2837.73 | 18.89 | 18.89 | 11352.43 | 75.57 | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 | 832.24 | 5.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 598.49 | 0.01 | [6 empty] | 110.78 | 18.51 | 18.51 | 443.06 | 74.03 | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 | 44.65 | 7.46 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 2026.79 | 0.02 | [6 empty] | 371.92 | 18.35 | 18.35 | 1487.26 | 73.38 | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 | 167.62 | 8.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 20127.85 | 0.2 | [6 empty] | 3697.49 | 18.37 | 18.37 | 14789.94 | 73.48 | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 | 1640.42 | 8.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 40047.9 | 0.41 | [6 empty] | 7561.04 | 18.88 | 18.88 | 30240.17 | 75.51 | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 | 2246.69 | 5.61 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 30999.2 | 0.32 | [6 empty] | 5824.75 | 18.79 | 18.79 | 23305.2 | 75.18 | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 | 1869.25 | 6.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 1310.36 | 0.01 | [6 empty] | 249.62 | 19.05 | 19.05 | 998.36 | 76.19 | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 | 62.37 | 4.76 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 9225.6 | 0.09 | [6 empty] | 1731.65 | 18.77 | 18.77 | 6926.58 | 75.08 | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 | 567.37 | 6.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 31514.49 | 0.32 |  |  |  | 12645.18 | 40.14 | 40.14 | 12645.18 | 40.14 | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 | 1778.84 | 5.64 | 85.91 | 4445.29 | 14.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 4834.8 | 0.05 |  |  |  | 1866.23 | 38.6 | 38.6 | 1866.23 | 38.6 | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 | 314.75 | 6.51 | 83.71 | 787.59 | 16.29 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 1609.4 | 0.02 |  |  |  | 717.47 | 44.58 | 44.58 | 717.47 | 44.58 | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 | 49.89 | 3.1 | 92.26 | 124.57 | 7.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.003 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 6534.29 | 0.07 |  |  |  | 2624.82 | 40.17 | 40.17 | 2624.82 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 367.23 | 5.62 | 85.96 | 917.41 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.004 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 13780.93 | 0.14 |  |  |  | 5535.8 | 40.17 | 40.17 | 5535.8 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 774.49 | 5.62 | 85.96 | 1934.84 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 890.05 | 0.01 |  |  |  | 348.28 | 39.13 | 39.13 | 348.28 | 39.13 | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 | 55.27 | 6.21 | 84.47 | 138.22 | 15.53 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 3865.02 | 0.04 |  |  |  | 1552.58 | 40.17 | 40.17 | 1552.58 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 217.21 | 5.62 | 85.96 | 542.65 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 300464.65 | 3.06 |  |  |  | 150232.33 | 50 | 50 | 150232.33 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.001 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 21000 | 0.21 |  |  |  | 10500 | 50 | 50 | 10500 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.002 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 83720 | 0.85 |  |  |  | 41860 | 50 | 50 | 41860 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.003 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 51750 | 0.53 |  |  |  | 25875 | 50 | 50 | 25875 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.004 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 22261.47 | 0.23 |  |  |  | 11130.74 | 50 | 50 | 11130.74 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.005 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 106323.44 | 1.08 |  |  |  | 53161.72 | 50 | 50 | 53161.72 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.006 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 1664.01 | 0.02 |  |  |  | 832.01 | 50 | 50 | 832.01 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.007 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 10649.73 | 0.11 |  |  |  | 5324.87 | 50 | 50 | 5324.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.008 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 3096 | 0.03 |  |  |  | 1548 | 50 | 50 | 1548 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004 | 69 | - Contenções | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 79675.13 | 0.81 | 21220.34 | 26.65 | 26.65 | 21220.34 | 26.65 | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 | 10637.77 | 13.34 | 66.64 | 26596.69 | 33.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001 | 70 | - Retangulão/ Cortinas | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 79675.13 | 0.81 | 21220.34 | 26.65 | 26.65 | 21220.34 | 26.65 | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 | 10637.77 | 13.34 | 66.64 | 26596.69 | 33.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.001 | 71 | Escavação manual | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 14368.2 | 0.15 | 3701.25 | 25.76 | 25.76 | 3701.25 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 1990 | 13.85 | 65.37 | 4975.71 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.002 | 72 | Forma para Fundação | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 10438.9 | 0.11 | 3419.78 | 32.76 | 32.76 | 3419.78 | 32.76 | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 | 1028.23 | 9.85 | 75.37 | 2571.1 | 24.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.003 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 16604.13 | 0.17 | 4277.22 | 25.76 | 25.76 | 4277.22 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 2299.67 | 13.85 | 65.37 | 5750.01 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.004 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 29527.35 | 0.3 | 7606.25 | 25.76 | 25.76 | 7606.25 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 4089.54 | 13.85 | 65.37 | 10225.32 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.005 | 75 | Reaterro compactado mecanizado | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 696.03 | 0.01 | 222.59 | 31.98 | 31.98 | 222.59 | 31.98 | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 | 71.69 | 10.3 | 74.26 | 179.16 | 25.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.006 | 76 | Carga e transporte de material excedente | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 8040.52 | 0.08 | 1993.24 | 24.79 | 24.79 | 1993.24 | 24.79 | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 | 1158.64 | 14.41 | 63.99 | 2895.39 | 36.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 1065768.43 | 10.85 | [12 empty] | 185199.84 | 17.38 | 17.38 | 181489.9 | 17.03 | 34.41 | 147464.82 | 13.84 | 48.24 | 204733.51 | 19.21 | 67.45 | 191541.94 | 17.97 | 85.42 | 155338.42 | 14.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.001 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 423156.97 | 4.31 | [12 empty] | 74644.89 | 17.64 | 17.64 | 79553.51 | 18.8 | 36.44 | 55179.67 | 13.04 | 49.48 | 77945.51 | 18.42 | 67.9 | 79638.14 | 18.82 | 86.72 | 56195.25 | 13.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.002 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 398747.16 | 4.06 | [12 empty] | 70697.87 | 17.73 | 17.73 | 82421.04 | 20.67 | 38.4 | 50481.39 | 12.66 | 51.06 | 71295.99 | 17.88 | 68.94 | 73329.6 | 18.39 | 87.33 | 50521.27 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.003 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 168162.23 | 1.71 | [12 empty] | 26435.1 | 15.72 | 15.72 | 3867.73 | 2.3 | 18.02 | 32219.88 | 19.16 | 37.18 | 41956.48 | 24.95 | 62.13 | 24652.58 | 14.66 | 76.79 | 39030.45 | 23.21 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.004 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 60346.11 | 0.61 | [12 empty] | 10699.37 | 17.73 | 17.73 | 12473.54 | 20.67 | 38.4 | 7639.82 | 12.66 | 51.06 | 10789.88 | 17.88 | 68.94 | 11097.65 | 18.39 | 87.33 | 7645.85 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.005 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 15355.96 | 0.16 | [12 empty] | 2722.61 | 17.73 | 17.73 | 3174.08 | 20.67 | 38.4 | 1944.06 | 12.66 | 51.06 | 2745.65 | 17.88 | 68.94 | 2823.96 | 18.39 | 87.33 | 1945.6 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO | 275 | 10/02/2020 | 08/03/2021 | 252613.91 | 2.57 | [18 empty] | 8044.53 | 3.2 | 3.2 | 30323.63 | 12.04 | 15.24 | 56941.53 | 22.59 | 37.83 | 52723.19 | 20.92 | 58.76 | 31025.12 | 12.32 | 71.08 | 2660.23 | 1.06 | 72.13 | 7560.17 | 3 | 75.14 | 6902.44 | 2.75 | 77.88 | 4513.44 | 1.8 | 79.68 | 13282.87 | 5.08 | 84.76 | 9.18 | 0 | 84.76 |  |  | 84.76 | 28666.92 | 11.33 | 96.09 | 9960.67 | 3.91 | 100 |  |  | 100
07.001 | 84 | - Alvenaria | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 164982.08 | 1.68 | [18 empty] | 7229.91 | 4.38 | 4.38 | 26933.43 | 16.33 | 20.71 | 49311.03 | 29.89 | 50.6 | 46050.72 | 27.91 | 78.51 | 27633.18 | 16.75 | 95.26 | 2345.3 | 1.42 | 96.68 | 5470.97 | 3.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 7.55 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.001 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 1128.49 | 0.01 | [21 empty] | 300.86 | 26.66 | 26.66 | 340.47 | 30.17 | 56.83 | 312.82 | 27.72 | 84.55 | 174.35 | 15.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.002 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 75454.38 | 0.77 | [18 empty] | 5983.53 | 7.93 | 7.93 | 10473.07 | 13.88 | 21.81 | 22772.13 | 30.18 | 51.99 | 20251.96 | 26.84 | 78.83 | 12359.43 | 16.38 | 95.21 | 1146.91 | 1.52 | 96.73 | 2459.81 | 3.26 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 7.55 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.003 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 23650.46 | 0.24 | [18 empty] | 1246.38 | 5.27 | 5.27 | 2769.47 | 11.71 | 16.98 | 6579.56 | 27.82 | 44.8 | 7712.42 | 32.61 | 77.41 | 4221.61 | 17.85 | 95.26 | 253.06 | 1.07 | 96.33 | 867.97 | 3.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.004 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 128 | 02/03/2020 | 28/08/2020 | 64748.75 | 0.66 | [21 empty] | 13390.04 | 20.68 | 20.68 | 19618.87 | 30.3 | 50.98 | 17773.53 | 27.45 | 78.43 | 10877.79 | 16.8 | 95.23 | 945.33 | 1.46 | 96.69 | 2143.18 | 3.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002 | 89 | - Muros/Muretas | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 13282.87 | 0.14 | [45 empty] | 13282.87 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.001 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 13282.87 | 0.14 | [45 empty] | 13282.87 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003 | 91 | - Diversos Alvenaria | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 22925.41 | 0.23 | [18 empty] | 814.62 | 3.59 | 3.59 | 3390.2 | 14.78 | 18.38 | 7630.5 | 33.26 | 51.64 | 6672.47 | 29.09 | 80.73 | 3391.94 | 14.79 | 95.52 | 314.93 | 1.38 | 96.89 | 709.12 | 3.1 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 1.64 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.001 | 92 | Encunhamento | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 3581.76 | 0.04 | [18 empty] | 206.31 | 5.76 | 5.76 | 516.13 | 14.41 | 20.17 | 1145.09 | 31.97 | 52.14 | 1018.29 | 28.43 | 80.57 | 518.28 | 14.47 | 95.04 | 54.8 | 1.53 | 96.57 | 122.5 | 3.42 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 0.36 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.002 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 6537.03 | 0.07 | [18 empty] | 375.23 | 5.74 | 5.74 | 951.79 | 14.56 | 20.3 | 2104.27 | 32.19 | 52.49 | 1849.33 | 28.29 | 80.78 | 932.18 | 14.26 | 95.04 | 101.32 | 1.55 | 96.59 | 222.91 | 3.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.003 | 94 | Vergas e contra-vergas | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 12806.62 | 0.13 | [18 empty] | 233.08 | 1.82 | 1.82 | 1922.27 | 15.01 | 16.83 | 4381.14 | 34.21 | 51.04 | 3804.85 | 29.71 | 80.75 | 1941.48 | 15.16 | 95.91 | 158.8 | 1.24 | 97.15 | 363.71 | 2.84 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 1.28 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004 | 95 | - Shafts | 136 | 25/08/2020 | 08/03/2021 | 51423.55 | 0.52 | [36 empty] | 1380.08 | 2.7 | 2.7 | 6902.44 | 13.51 | 16.21 | 4513.44 | 8.84 | 25.05 |  |  | 25.05 |  |  | 25.05 |  |  | 25.05 | 28666.92 | 55.73 | 80.79 | 9960.67 | 19.21 | 100 |  |  | 100
07.004.000.001 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 2700 | 0.03 | [36 empty] | 250.02 | 9.26 | 9.26 | 1250.1 | 46.3 | 55.56 | 1199.88 | 44.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.002 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 10050 | 0.1 | [36 empty] | 1124.6 | 11.19 | 11.19 | 5624.99 | 55.97 | 67.16 | 3300.42 | 32.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.003 | 98 | Painel em MDF | 18 | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 30654.36 | 0.31 | [54 empty] | 24075.93 | 78.54 | 78.54 | 6578.43 | 21.46 | 100 |  |  | 100
07.004.000.004 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 16 | 15/02/2021 | 08/03/2021 | 7973.23 | 0.08 | [54 empty] | 4590.99 | 57.58 | 57.58 | 3382.24 | 42.42 | 100 |  |  | 100
07.004.000.005 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica | 36 | 25/08/2020 | 15/10/2020 | 45.96 | 0 | [36 empty] | 5.47 | 11.9 | 11.9 | 27.36 | 59.52 | 71.42 | 13.14 | 28.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 249 | 10/02/2020 | 29/01/2021 | 83631.69 | 0.85 | [18 empty] | 8719.27 | 9.62 | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 | 3206.34 | 3.87 | 13.49 | 33248.4 | 40.11 | 53.6 | 6731 | 8.12 | 61.72 | 14486.01 | 17.48 | 79.2 | 12930.5 | 15.6 | 94.8 | 4310.17 | 5.2 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.001 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 42759.59 | 0.44 | [36 empty] | 1436.72 | 3.36 | 3.36 | 11438.19 | 26.75 | 30.11 | 893.68 | 2.09 | 32.2 | 11750.34 | 27.48 | 59.68 | 12930.5 | 30.24 | 89.92 | 4310.17 | 10.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.002 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 1113.43 | 0.01 | [39 empty] | 450.72 | 40.48 | 40.48 | 597.69 | 53.68 | 94.16 | 65.02 | 5.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.003 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 8530.55 | 0.09 | [39 empty] | 4154.38 | 48.7 | 48.7 | 3716.76 | 43.57 | 92.27 | 659.41 | 7.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.004 | 105 | Impermeabilização de cortina | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 8719.27 | 0.09 | [18 empty] | 8719.27 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.005 | 106 | Impermeabilização poço elevador | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 360.68 | 0 | [42 empty] | 180.34 | 50 | 50 | 180.34 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.006 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 83 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 19151.71 | 0.2 | [36 empty] | 1769.62 | 9.24 | 9.24 | 14208.65 | 74.19 | 83.43 | 1342.53 | 7.01 | 90.44 | 1830.9 | 9.56 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.007 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 2996.46 | 0.03 | [39 empty] | 2996.46 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO | 301 | 10/02/2020 | 13/04/2021 | 465918.19 | 4.74 | [18 empty] | 2746.7 | 0.59 | 0.59 | 5032.48 | 1.02 | 1.62 | 11327.99 | 2.3 | 3.92 |  |  | 3.92 |  |  | 3.92 |  |  | 3.92 | 14190 | 3.07 | 6.99 | 42577.89 | 8.99 | 15.98 | 60636.67 | 13.13 | 29.11 | 81037.39 | 17.52 | 46.62 | 103068.01 | 22.12 | 68.75 | 36704.61 | 7.73 | 76.48 | 30121.14 | 6.52 | 83 | 72597.42 | 15.72 | 98.73 | 5877.88 | 1.27 | 100
09.001 | 110 | - Pisos externos | 62 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 11191.41 | 0.11 | [39 empty] | 66.21 | 0.32 | 0.32 | 5562.6 | 49.84 | 50.16 | 5562.6 | 49.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.001 | 111 | - Base para pisos externos | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 66.21 | 0 | [39 empty] | 66.21 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.001.001 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 66.21 | 0 | [39 empty] | 66.21 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002 | 113 | - Calçada | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 11125.2 | 0.11 | [42 empty] | 5562.6 | 50 | 50 | 5562.6 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.001 | 114 | Meio-fio em concreto | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 654.21 | 0.01 | [42 empty] | 327.11 | 50 | 50 | 327.11 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.002 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 366.49 | 0 | [42 empty] | 183.25 | 50 | 50 | 183.25 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.003 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 366.49 | 0 | [42 empty] | 183.25 | 50 | 50 | 183.25 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.004 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 9738.01 | 0.1 | [42 empty] | 4869.01 | 50 | 50 | 4869.01 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado | 216 | 26/03/2020 | 29/01/2021 | 71928.24 | 0.73 | [21 empty] | 1127.3 | 1.2 | 1.2 | 2537.54 | 2.69 | 3.89 |  |  | 3.89 |  |  | 3.89 |  |  | 3.89 | 10197.86 | 15.04 | 18.93 | 25068.55 | 35.46 | 54.39 | 24150.65 | 35.62 | 90.01 | 2542.12 | 3.56 | 93.58 | 3226.1 | 3.4 | 96.97 | 3078.13 | 3.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.001 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 3744.77 | 0.04 | [21 empty] | 575.95 | 15.38 | 15.38 | 1296.44 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1872.39 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.002 | 120 | Lastro de brita | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 3584.91 | 0.04 | [21 empty] | 551.36 | 15.38 | 15.38 | 1241.1 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1792.46 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.003 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 571.9 | 0.01 | [51 empty] | 571.9 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.004 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 93 | 17/08/2020 | 29/12/2020 | 58947.16 | 0.6 | [36 empty] | 10197.86 | 17.3 | 17.3 | 21403.71 | 36.31 | 53.61 | 24150.65 | 40.97 | 94.58 | 2228.2 | 3.78 | 98.36 | 966.73 | 1.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.005 | 123 | Enchimento de piso (sóculo) | 63 | 01/11/2020 | 29/01/2021 | 5079.5 | 0.05 | [45 empty] | 313.91 | 6.18 | 6.18 | 2259.36 | 44.48 | 50.66 | 2506.23 | 49.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003 | 124 | - Concreto/Cimentado | 272 | 10/02/2020 | 03/03/2021 | 35157.99 | 0.36 | [18 empty] | 2746.7 | 7.81 | 7.81 | 3905.18 | 11.11 | 18.92 | 8790.46 | 25 | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 | 12695.63 | 36.11 | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 | 6537.74 | 18.6 | 98.63 | 482.28 | 1.37 | 100 |  |  | 100
09.003.000.001 | 125 | Piso cimentado liso | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 7020.02 | 0.07 | [54 empty] | 6537.74 | 93.13 | 93.13 | 482.28 | 6.87 | 100 |  |  | 100
09.003.000.002 | 126 | Polimento de piso | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 2746.7 | 0.03 | [18 empty] | 2746.7 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.000.003 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 25391.27 | 0.26 | [21 empty] | 3905.18 | 15.38 | 15.38 | 8790.46 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 12695.63 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004 | 128 | - Porcelanato | 115 | 01/10/2020 | 15/03/2021 | 188107.82 | 1.92 | [42 empty] | 27318.15 | 14.52 | 14.52 | 61373.99 | 32.63 | 47.15 | 69756.44 | 37.08 | 84.23 | 20765.18 | 11.04 | 95.27 | 7901.79 | 4.2 | 99.47 | 992.26 | 0.53 | 100 |  |  | 100
09.004.001 | 129 | - Piso em Porcelanato | 112 | 01/10/2020 | 10/03/2021 | 163936.64 | 1.67 | [42 empty] | 23555.52 | 14.37 | 14.37 | 59511.46 | 36.3 | 50.67 | 60508.02 | 36.91 | 87.58 | 15188.05 | 9.26 | 96.84 | 4420.87 | 2.7 | 99.54 | 752.71 | 0.46 | 100 |  |  | 100
09.004.001.001 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 84 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 46159.35 | 0.47 | [42 empty] | 15038.72 | 32.58 | 32.58 | 4699.02 | 10.18 | 42.76 | 18436.04 | 39.94 | 82.7 | 7985.57 | 17.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.002 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 5024.29 | 0.05 | [54 empty] | 4420.87 | 87.99 | 87.99 | 603.42 | 12.01 | 100 |  |  | 100
09.004.001.003 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 5207.73 | 0.05 | [42 empty] | 975.93 | 18.74 | 18.74 | 3207.96 | 61.6 | 80.34 | 1023.84 | 19.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.004 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 41 | 01/11/2020 | 30/12/2020 | 13395.56 | 0.14 | [45 empty] | 3438.64 | 25.67 | 25.67 | 9956.92 | 74.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.005 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 4770.63 | 0.05 | [48 empty] | 4770.63 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.006 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 4493.07 | 0.05 | [48 empty] | 4493.07 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.007 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | 41 | 01/11/2020 | 30/12/2020 | 51710.12 | 0.53 | [45 empty] | 41368.1 | 80 | 80 | 10342.02 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.008 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 103 | 15/10/2020 | 10/03/2021 | 33175.89 | 0.34 | [42 empty] | 7540.88 | 22.73 | 22.73 | 6797.74 | 20.49 | 43.22 | 11485.49 | 34.62 | 77.84 | 7202.49 | 21.71 | 99.55 |  |  | 99.55 | 149.29 | 0.45 | 100 |  |  | 100
09.004.002 | 138 | - Rodapé em Porcelanato | 112 | 01/10/2020 | 10/03/2021 | 17010.77 | 0.17 | [42 empty] | 3762.63 | 22.12 | 22.12 | 1862.53 | 10.95 | 33.07 | 7196 | 42.3 | 75.37 | 2905.88 | 17.08 | 92.45 | 1126.1 | 6.62 | 99.07 | 157.63 | 0.93 | 100 |  |  | 100
09.004.002.001 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 84 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 4494.82 | 0.05 | [42 empty] | 1500.82 | 33.39 | 33.39 | 439.59 | 9.78 | 43.17 | 1883.78 | 41.91 | 85.08 | 670.63 | 14.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.002 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 893.96 | 0.01 | [54 empty] | 786.6 | 87.99 | 87.99 | 107.36 | 12.01 | 100 |  |  | 100
09.004.002.003 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 41 | 01/11/2020 | 30/12/2020 | 632.37 | 0.01 | [45 empty] | 188.19 | 29.76 | 29.76 | 444.18 | 70.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.004 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 1506.16 | 0.02 | [48 empty] | 1506.16 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.005 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 112 | 01/10/2020 | 10/03/2021 | 9483.46 | 0.1 | [42 empty] | 2261.81 | 23.85 | 23.85 | 1234.75 | 13.02 | 36.87 | 3361.89 | 35.45 | 72.32 | 2235.25 | 23.57 | 95.89 | 339.51 | 3.58 | 99.47 | 50.26 | 0.53 | 100 |  |  | 100
09.004.003 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato | 74 | 01/12/2020 | 15/03/2021 | 7160.41 | 0.07 | [48 empty] | 2052.42 | 28.66 | 28.66 | 2671.25 | 37.31 | 65.97 | 2354.82 | 32.89 | 98.86 | 81.92 | 1.14 | 100 |  |  | 100
09.004.003.001 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 4289.25 | 0.04 | [48 empty] | 1422.74 | 33.17 | 33.17 | 1993.64 | 46.48 | 79.65 | 790.94 | 18.44 | 98.09 | 81.92 | 1.91 | 100 |  |  | 100
09.004.003.002 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 1808.76 | 0.02 | [48 empty] | 362.11 | 20.02 | 20.02 | 507.18 | 28.04 | 48.06 | 939.47 | 51.94 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.003 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 92.97 | 0 | [51 empty] | 92.97 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.004 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | 58 | 01/12/2020 | 19/02/2021 | 969.43 | 0.01 | [48 empty] | 267.56 | 27.6 | 27.6 | 77.46 | 7.99 | 35.59 | 624.41 | 64.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005 | 149 | - Granito/Mármore | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021 | 86675.93 | 0.88 | [36 empty] | 3992.15 | 4.61 | 4.61 | 4747.49 | 5.48 | 10.08 | 3605.27 | 4.16 | 14.24 | 10344.01 | 11.93 | 26.18 | 29124.47 | 33.6 | 59.78 | 12861.31 | 14.84 | 74.62 |  |  | 74.62 | 18854.3 | 21.75 | 96.37 | 3146.94 | 3.63 | 100
09.005.001 | 150 | - Piso em Granito/Mármore | 127 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 12542.78 | 0.13 | [42 empty] | 972.75 | 7.76 | 7.76 | 972.75 | 7.76 | 15.51 |  |  | 15.51 |  |  | 15.51 |  |  | 15.51 | 10597.29 | 84.49 | 100 |  |  | 100
09.005.001.001 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1945.49 | 0.02 | [42 empty] | 972.75 | 50 | 50 | 972.75 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.001.002 | 152 | Piso em granito Branco Siena | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 3496.76 | 0.04 | [57 empty] | 3496.76 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.001.003 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 7100.53 | 0.07 | [57 empty] | 7100.53 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.002 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore | 99 | 11/11/2020 | 30/03/2021 | 10672.1 | 0.11 | [45 empty] | 2575.58 | 24.13 | 24.13 | 4009.76 | 37.57 | 61.71 | 2628.48 | 24.63 | 86.34 |  |  | 86.34 | 1458.28 | 13.66 | 100 |  |  | 100
09.005.002.001 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 1458.28 | 0.01 | [57 empty] | 1458.28 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.002.002 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 6950.66 | 0.07 | [45 empty] | 2034.46 | 29.27 | 29.27 | 3167.42 | 45.57 | 74.84 | 1748.79 | 25.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.002.003 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 2263.16 | 0.02 | [45 empty] | 541.12 | 23.91 | 23.91 | 842.35 | 37.22 | 61.13 | 879.69 | 38.87 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.003 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 74.64 | 0 | [57 empty] | 74.64 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.003.001 | 159 | Rejunte em granito | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 74.64 | 0 | [57 empty] | 74.64 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.004 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021 | 63386.41 | 0.65 | [36 empty] | 3992.15 | 6.3 | 6.3 | 4747.49 | 7.49 | 13.79 | 2632.52 | 4.15 | 17.94 | 6795.69 | 10.72 | 28.66 | 25114.7 | 39.62 | 68.28 | 10232.83 | 16.14 | 84.43 |  |  | 84.43 | 6724.09 | 10.61 | 95.04 | 3146.94 | 4.96 | 100
09.005.004.001 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 85 | 15/11/2020 | 15/03/2021 | 11881.92 | 0.12 | [45 empty] | 2428.66 | 20.44 | 20.44 | 6499.41 | 54.7 | 75.14 | 1994.97 | 16.79 | 91.93 |  |  | 91.93 | 958.87 | 8.07 | 100 |  |  | 100
09.005.004.002 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 8600.55 | 0.09 | [57 empty] | 5453.61 | 63.41 | 63.41 | 3146.94 | 36.59 | 100
09.005.004.003 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 121 | 04/08/2020 | 25/01/2021 | 27975.79 | 0.28 | [36 empty] | 3992.15 | 14.27 | 14.27 | 4747.49 | 16.97 | 31.24 | 2632.52 | 9.41 | 40.65 | 4367.02 | 15.61 | 56.26 | 6837.28 | 24.44 | 80.7 | 5399.33 | 19.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.004.004 | 164 | Chapim em mármore branco comum | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 14616.54 | 0.15 | [48 empty] | 11778.01 | 80.58 | 80.58 | 2838.53 | 19.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.004.005 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 311.61 | 0 | [57 empty] | 311.61 | 100 | 100 |  |  | 100
09.006 | 166 | - Madeira | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 65541.37 | 0.67 | [54 empty] | 15087.6 | 23.02 | 23.02 | 47722.83 | 72.81 | 95.83 | 2730.94 | 4.17 | 100
09.006.000.001 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 48462.37 | 0.49 | [54 empty] | 13012.15 | 26.85 | 26.85 | 33094.95 | 68.29 | 95.14 | 2355.27 | 4.86 | 100
09.006.000.002 | 168 | Mão de obra Piso laminado | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 7729.8 | 0.08 | [54 empty] | 2075.45 | 26.85 | 26.85 | 5278.68 | 68.29 | 95.14 | 375.67 | 4.86 | 100
09.006.000.003 | 169 | Deck em madeira | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 9349.2 | 0.1 | [57 empty] | 9349.2 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007 | 170 | - Outros | 106 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 7315.43 | 0.07 | [45 empty] | 1214.67 | 16.6 | 16.6 | 961.01 | 13.14 | 29.74 |  |  | 29.74 | 594 | 8.12 | 37.86 | 4545.75 | 62.14 | 100 |  |  | 100
09.007.000.001 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 1518.34 | 0.02 | [45 empty] | 1214.67 | 80 | 80 | 303.67 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.007.000.002 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 10 | 16/12/2020 | 30/12/2020 | 657.34 | 0.01 | [48 empty] | 657.34 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.007.000.003 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 4049.94 | 0.04 | [57 empty] | 4049.94 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007.000.004 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 99.81 | 0 | [57 empty] | 99.81 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007.000.005 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria | 43 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 990 | 0.01 | [54 empty] | 594 | 60 | 60 | 396 | 40 | 100 |  |  | 100
10 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE | 304 | 24/02/2020 | 30/04/2021 | 372230.45 | 3.79 | [18 empty] | 8548.7 | 2.3 | 2.3 | 1137.64 | 0.31 | 2.61 | 1688.27 | 0.45 | 3.06 | 3540.27 | 0.95 | 4.01 | 7993.7 | 2.15 | 6.16 | 40008.22 | 10.76 | 16.92 | 48332.66 | 13 | 29.92 | 24101.61 | 6.48 | 36.4 | 51451.4 | 13.8 | 50.2 | 56935.24 | 15.27 | 65.47 | 34396.3 | 9.22 | 74.69 | 3562.41 | 0.96 | 75.65 | 29390.8 | 7.9 | 83.56 | 55851.22 | 15.02 | 98.58 | 5292 | 1.42 | 100
10.001 | 177 | - Chapisco | 229 | 24/02/2020 | 15/01/2021 | 20748.09 | 0.21 | [18 empty] | 710.72 | 3.43 | 3.43 | 1137.64 | 5.48 | 8.91 | 1688.27 | 8.14 | 17.05 | 3540.27 | 17.06 | 34.11 | 3304.98 | 15.93 | 50.04 | 3929.86 | 18.94 | 68.98 | 2721.24 | 13.12 | 82.09 | 2149.76 | 10.36 | 92.46 | 187.91 | 0.91 | 93.36 | 128.43 | 0.62 | 93.98 | 1078.33 | 5.2 | 99.18 | 170.67 | 0.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.001 | 178 | Chapisco interno com argamassa | 104 | 24/02/2020 | 20/07/2020 | 12128.38 | 0.12 | [18 empty] | 710.72 | 5.86 | 5.86 | 1137.64 | 9.38 | 15.24 | 1688.27 | 13.92 | 29.16 | 3540.27 | 29.19 | 58.35 | 3304.98 | 27.25 | 85.6 | 1746.49 | 14.4 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.002 | 179 | Chapisco rolado - Parede | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 8619.71 | 0.09 | [33 empty] | 2183.37 | 25.33 | 25.33 | 2721.24 | 31.57 | 56.9 | 2149.76 | 24.94 | 81.84 | 187.91 | 2.18 | 84.02 | 128.43 | 1.49 | 85.51 | 1078.33 | 12.51 | 98.02 | 170.67 | 1.98 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002 | 180 | - Emboço | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 32794.64 | 0.33 | [30 empty] | 4688.71 | 14.3 | 14.3 | 12933.04 | 39.44 | 53.73 | 11266.43 | 34.35 | 88.09 | 1941.64 | 5.92 | 94.01 | 1964.82 | 5.99 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.001 | 181 | Emboco interno usinado | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 9642.7 | 0.1 | [30 empty] | 1395.3 | 14.47 | 14.47 | 3805.01 | 39.46 | 53.93 | 3298.77 | 34.21 | 88.14 | 575.67 | 5.97 | 94.11 | 567.96 | 5.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.002 | 182 | Mão de obra emboço interno | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 21275.84 | 0.22 | [30 empty] | 3059.47 | 14.38 | 14.38 | 8344.38 | 39.22 | 53.6 | 7344.42 | 34.52 | 88.12 | 1268.04 | 5.96 | 94.08 | 1259.53 | 5.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.003 | 183 | Espala em emboço interno | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 1876.1 | 0.02 | [30 empty] | 233.95 | 12.47 | 12.47 | 783.65 | 41.77 | 54.24 | 623.24 | 33.22 | 87.46 | 97.93 | 5.22 | 92.68 | 137.33 | 7.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003 | 184 | - Reboco | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 20291.1 | 0.21 | [18 empty] | 7837.98 | 38.63 | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 | 2194.78 | 10.82 | 49.44 | 9463.07 | 46.64 | 96.08 | 795.26 | 3.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.001 | 185 | Reboco interno em argamassa | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 7174.87 | 0.07 | [18 empty] | 2885.02 | 40.21 | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 | 774.17 | 10.79 | 51 | 3222.95 | 44.92 | 95.92 | 292.73 | 4.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.002 | 186 | Mão de obra reboco interno | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 12130.73 | 0.12 | [18 empty] | 4842.59 | 39.92 | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 | 1299.2 | 10.71 | 50.63 | 5497.65 | 45.32 | 95.95 | 491.29 | 4.05 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.003 | 187 | Espala em reboco interno | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 985.5 | 0.01 | [18 empty] | 110.38 | 11.2 | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 | 121.41 | 12.32 | 23.52 | 742.48 | 75.34 | 98.86 | 11.23 | 1.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004 | 188 | - Revestimento de Gesso | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 100807.14 | 1.03 | [33 empty] | 23145.32 | 22.96 | 22.96 | 34344.99 | 34.07 | 57.03 | 20010.22 | 19.85 | 76.88 | 14546.47 | 14.43 | 91.31 |  |  | 91.31 | 8407.32 | 8.34 | 99.65 | 352.82 | 0.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004.000.001 | 189 | Gesso liso parede | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 100807.14 | 1.03 | [33 empty] | 23145.32 | 22.96 | 22.96 | 34344.99 | 34.07 | 57.03 | 20010.22 | 19.85 | 76.88 | 14546.47 | 14.43 | 91.31 |  |  | 91.31 | 8407.32 | 8.34 | 99.65 | 352.82 | 0.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato | 91 | 13/10/2020 | 18/02/2021 | 105042.48 | 1.07 | [42 empty] | 32557.42 | 30.99 | 30.99 | 44200.95 | 42.08 | 73.07 | 23329.69 | 22.19 | 95.26 | 3038.92 | 2.9 | 98.17 | 1915.5 | 1.83 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 52 | 13/10/2020 | 24/12/2020 | 87028.33 | 0.89 | [42 empty] | 29313.96 | 33.68 | 33.68 | 39804.62 | 45.74 | 79.42 | 17909.75 | 20.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.001 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 42898.14 | 0.44 | [42 empty] | 15138.75 | 35.29 | 35.29 | 20518.18 | 47.83 | 83.12 | 7241.21 | 16.88 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.002 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | 1 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 3338.23 | 0.03 | [48 empty] | 3338.23 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.003 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 52 | 13/10/2020 | 24/12/2020 | 40791.96 | 0.42 | [42 empty] | 14175.21 | 34.75 | 34.75 | 19286.44 | 47.28 | 82.03 | 7330.32 | 17.97 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 6154.99 | 0.06 | [42 empty] | 2170.86 | 35.27 | 35.27 | 3055.34 | 49.64 | 84.91 | 928.79 | 15.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.001 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 6154.99 | 0.06 | [42 empty] | 2170.86 | 35.27 | 35.27 | 3055.34 | 49.64 | 84.91 | 928.79 | 15.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 8586.06 | 0.09 | [48 empty] | 3631.64 | 42.3 | 42.3 | 3038.92 | 35.39 | 77.69 | 1915.5 | 22.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.001 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 8517.14 | 0.09 | [48 empty] | 3562.72 | 41.83 | 41.83 | 3038.92 | 35.68 | 77.51 | 1915.5 | 22.49 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.002 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | 1 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 68.92 | 0 | [48 empty] | 68.92 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 3273.1 | 0.03 | [42 empty] | 1072.59 | 32.77 | 32.77 | 1340.99 | 40.97 | 73.74 | 859.52 | 26.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 3273.1 | 0.03 | [42 empty] | 1072.59 | 32.77 | 32.77 | 1340.99 | 40.97 | 73.74 | 859.52 | 26.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 31814.84 | 0.32 | [54 empty] | 27475.3 | 86.36 | 86.36 | 4339.54 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.006.000.001 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 15691.48 | 0.16 | [54 empty] | 13551.16 | 86.36 | 86.36 | 2140.32 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.006.000.002 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 16123.36 | 0.16 | [54 empty] | 13924.13 | 86.36 | 86.36 | 2199.23 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.007 | 205 | - Pastilha | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 3928.48 | 0.04 | [45 empty] | 3142.78 | 80 | 80 | 785.7 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.001 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 2741.56 | 0.03 | [45 empty] | 2193.25 | 80 | 80 | 548.31 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.002 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 1186.92 | 0.01 | [45 empty] | 949.54 | 80 | 80 | 237.38 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.008 | 208 | - Outros revestimentos de parede | 45 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 56803.68 | 0.58 | [57 empty] | 51511.68 | 90.68 | 90.68 | 5292 | 9.32 | 100
10.008.000.001 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 51511.68 | 0.52 | [57 empty] | 51511.68 | 100 | 100 |  |  | 100
10.008.000.002 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 5292 | 0.05 | [60 empty] | 5292 | 100 | 100
11 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021 | 112875.68 | 1.15 | [33 empty] | 42.74 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2503.62 | 2.22 | 2.26 | 11900.34 | 10.54 | 12.8 | 40286.53 | 35.69 | 48.49 | 42546.67 | 37.69 | 86.18 | 10499.98 | 9.3 | 95.49 | 1923.7 | 1.7 | 97.19 | 3172.1 | 2.81 | 100 |  |  | 100
11.001 | 212 | - Gesso | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021 | 112875.68 | 1.15 | [33 empty] | 42.74 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2503.62 | 2.22 | 2.26 | 11900.34 | 10.54 | 12.8 | 40286.53 | 35.69 | 48.49 | 42546.67 | 37.69 | 86.18 | 10499.98 | 9.3 | 95.49 | 1923.7 | 1.7 | 97.19 | 3172.1 | 2.81 | 100 |  |  | 100
11.001.000.001 | 213 | Forro em gesso | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 72995.82 | 0.74 | [42 empty] | 6460.13 | 8.85 | 8.85 | 27439.13 | 37.59 | 46.44 | 29424.62 | 40.31 | 86.75 | 6292.24 | 8.62 | 95.37 | 1372.32 | 1.88 | 97.25 | 2007.39 | 2.75 | 100 |  |  | 100
11.001.000.002 | 214 | Junta metálica para forro | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 28617 | 0.29 | [42 empty] | 2581.25 | 9.02 | 9.02 | 10968.9 | 38.33 | 47.35 | 11518.34 | 40.25 | 87.6 | 2031.81 | 7.1 | 94.7 | 351.99 | 1.23 | 95.93 | 1164.71 | 4.07 | 100 |  |  | 100
11.001.000.003 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 24 | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 2625.76 | 0.03 | [39 empty] | 269.14 | 10.25 | 10.25 | 2356.62 | 89.75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.004 | 216 | Gesso liso teto | 61 | 09/07/2020 | 02/10/2020 | 2310.02 | 0.02 | [33 empty] | 42.74 | 1.85 | 1.85 |  |  | 1.85 | 2234.48 | 96.73 | 98.58 | 32.8 | 1.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.005 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 70 | 26/10/2020 | 02/02/2021 | 3783.5 | 0.04 | [42 empty] | 469.53 | 12.41 | 12.41 | 1878.51 | 49.65 | 62.06 | 998.09 | 26.38 | 88.44 | 237.98 | 6.29 | 94.73 | 199.39 | 5.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.006 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 2543.58 | 0.03 | [48 empty] | 605.63 | 23.81 | 23.81 | 1937.95 | 76.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 343150.06 | 3.49 | [33 empty] | 5159.56 | 1.5 | 1.5 | 83728.24 | 24.4 | 25.9 | 79078.19 | 23.04 | 48.95 | 13663.18 | 3.98 | 52.93 | 70301.37 | 20.49 | 73.42 | 48357.99 | 14.09 | 87.51 | 37826.43 | 11.02 | 98.53 | 2491.89 | 0.73 | 99.26 | 2543.21 | 0.74 | 100 |  |  | 100
12.001 | 220 | - Chapisco externo | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 9550.1 | 0.1 | [33 empty] | 219.65 | 2.3 | 2.3 | 1397.18 | 14.63 | 16.93 | 1262.52 | 13.22 | 30.15 | 595.93 | 6.24 | 36.39 | 210.1 | 2.2 | 38.59 | 1600.6 | 16.76 | 55.35 | 1948.22 | 20.4 | 75.75 | 1131.69 | 11.85 | 87.6 | 1184.21 | 12.4 | 100 |  |  | 100
12.001.000.001 | 221 | Chapisco externo | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 9550.1 | 0.1 | [33 empty] | 219.65 | 2.3 | 2.3 | 1397.18 | 14.63 | 16.93 | 1262.52 | 13.22 | 30.15 | 595.93 | 6.24 | 36.39 | 210.1 | 2.2 | 38.59 | 1600.6 | 16.76 | 55.35 | 1948.22 | 20.4 | 75.75 | 1131.69 | 11.85 | 87.6 | 1184.21 | 12.4 | 100 |  |  | 100
12.002 | 222 | - Reboco externo | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 21441.97 | 0.22 | [39 empty] | 861.84 | 4.02 | 4.02 | 1488.78 | 6.94 | 10.96 |  |  | 10.96 | 8643.03 | 40.31 | 51.27 | 7729.11 | 36.05 | 87.32 | 1360.2 | 6.34 | 93.66 | 1359 | 6.34 | 100 |  |  | 100
12.002.000.001 | 223 | Reboco externo usinado | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 6013.28 | 0.06 | [39 empty] | 258.57 | 4.3 | 4.3 | 425.74 | 7.08 | 11.38 |  |  | 11.38 | 1364.41 | 22.69 | 34.07 | 1245.35 | 20.71 | 54.78 | 1360.2 | 22.62 | 77.4 | 1359 | 22.6 | 100 |  |  | 100
12.002.000.002 | 224 | Mão de obra reboco externo | 105 | 01/09/2020 | 29/01/2021 | 13932.35 | 0.14 | [39 empty] | 603.27 | 4.33 | 4.33 | 1063.04 | 7.63 | 11.96 |  |  | 11.96 | 6263.98 | 44.96 | 56.92 | 6002.06 | 43.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.003 | 225 | Espala em reboco externo (parede) | 23 | 15/12/2020 | 15/01/2021 | 1318.56 | 0.01 | [48 empty] | 1014.63 | 76.95 | 76.95 | 303.93 | 23.05 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.004 | 226 | Espala em reboco externo (vão) | 11 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 177.78 | 0 | [51 empty] | 177.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003 | 227 | - Emboço externo | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 17503.15 | 0.18 | [33 empty] | 787.92 | 4.5 | 4.5 | 6104.72 | 34.88 | 39.38 | 4222.53 | 24.12 | 63.5 | 845.15 | 4.83 | 68.33 | 999.89 | 5.71 | 74.05 | 711.57 | 4.07 | 78.11 | 3831.37 | 21.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.001 | 228 | Emboço externo usinado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 4193.27 | 0.04 | [33 empty] | 233.15 | 5.56 | 5.56 | 1483.58 | 35.38 | 40.94 | 1082.28 | 25.81 | 66.75 | 207.57 | 4.95 | 71.7 | 223.5 | 5.33 | 77.03 | 162.28 | 3.87 | 80.9 | 800.91 | 19.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.002 | 229 | Mão de obra Emboço externo | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 9829.04 | 0.1 | [33 empty] | 544.53 | 5.54 | 5.54 | 3483.41 | 35.44 | 40.98 | 2529.01 | 25.73 | 66.71 | 484.57 | 4.93 | 71.64 | 521.92 | 5.31 | 76.95 | 383.33 | 3.9 | 80.85 | 1882.26 | 19.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.003 | 230 | Espala em Emboço externo (vão) | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 2077.05 | 0.02 | [36 empty] | 624.36 | 30.06 | 30.06 | 237.82 | 11.45 | 41.51 |  |  | 41.51 | 94.3 | 4.54 | 46.05 | 165.96 | 7.99 | 54.04 | 954.61 | 45.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.004 | 231 | Espala em Emboço externo (parede) | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1403.79 | 0.01 | [33 empty] | 10.25 | 0.73 | 0.73 | 513.37 | 36.57 | 37.3 | 373.41 | 26.6 | 63.9 | 153.01 | 10.9 | 74.8 | 160.17 | 11.41 | 86.21 |  |  | 86.21 | 193.58 | 13.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 215359.37 | 2.19 | [33 empty] | 1509.59 | 0.7 | 0.7 | 52001.88 | 24.15 | 24.85 | 49337.72 | 22.91 | 47.76 | 6817.63 | 3.17 | 50.92 | 62267.57 | 28.91 | 79.84 | 31263.75 | 14.52 | 94.35 | 12161.22 | 5.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.001 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 38890.8 | 0.4 | [33 empty] | 657.25 | 1.69 | 1.69 | 16147.46 | 41.52 | 43.21 | 7012.01 | 18.03 | 61.24 | 2722.36 | 7 | 68.24 | 6646.44 | 17.09 | 85.33 | 2201.22 | 5.66 | 90.99 | 3504.06 | 9.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.002 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 50691.41 | 0.52 | [36 empty] | 4577.43 | 9.03 | 9.03 | 11851.65 | 23.38 | 32.41 |  |  | 32.41 | 21477.95 | 42.37 | 74.78 | 12105.11 | 23.88 | 98.66 | 679.26 | 1.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.003 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 96354.18 | 0.98 | [33 empty] | 790.1 | 0.82 | 0.82 | 24011.46 | 24.92 | 25.74 | 20003.13 | 20.76 | 46.5 | 3304.95 | 3.43 | 49.93 | 28906.25 | 30 | 79.93 | 14424.22 | 14.97 | 94.9 | 4914.06 | 5.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.004 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 6796.6 | 0.07 | [33 empty] | 27.87 | 0.41 | 0.41 | 1476.22 | 21.72 | 22.13 | 929.1 | 13.67 | 35.8 | 351.38 | 5.17 | 40.97 | 2163.36 | 31.83 | 72.8 | 695.97 | 10.24 | 83.04 | 1152.7 | 16.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.005 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 7005.71 | 0.07 | [36 empty] | 1262.43 | 18.02 | 18.02 | 3794.99 | 54.17 | 72.19 |  |  | 72.19 | 1167.85 | 16.67 | 88.86 | 623.51 | 8.9 | 97.76 | 156.93 | 2.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.006 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 15620.67 | 0.16 | [33 empty] | 34.37 | 0.22 | 0.22 | 4526.87 | 28.98 | 29.2 | 5746.84 | 36.79 | 65.99 | 438.94 | 2.81 | 68.8 | 1905.72 | 12.2 | 81 | 1213.73 | 7.77 | 88.77 | 1754.2 | 11.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005 | 239 | - Revestimentos de Fachada | 149 | 01/07/2020 | 29/01/2021 | 79295.47 | 0.81 | [33 empty] | 2642.4 | 3.33 | 3.33 | 24224.47 | 30.55 | 33.88 | 23393.57 | 29.5 | 63.38 | 3915.69 | 4.94 | 68.32 | 6823.8 | 8.61 | 76.93 | 6139.04 | 7.74 | 84.67 | 12156.5 | 15.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.001 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 23763.29 | 0.24 | [33 empty] | 1252.33 | 5.27 | 5.27 | 7269.19 | 30.59 | 35.86 | 8604.69 | 36.21 | 72.07 | 2133.94 | 8.98 | 81.05 | 2297.91 | 9.67 | 90.72 | 1040.83 | 4.38 | 95.1 | 1164.4 | 4.9 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.002 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 3911.28 | 0.04 | [36 empty] | 1928.26 | 49.3 | 49.3 | 758.4 | 19.39 | 68.69 | 332.85 | 8.51 | 77.2 | 348.5 | 8.91 | 86.11 | 435.72 | 11.14 | 97.25 | 107.56 | 2.75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.003 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1813.47 | 0.02 | [33 empty] | 154.51 | 8.52 | 8.52 | 662.82 | 36.55 | 45.07 | 568.34 | 31.34 | 76.41 | 137.46 | 7.58 | 83.99 | 148.16 | 8.17 | 92.16 | 67.1 | 3.7 | 95.86 | 75.08 | 4.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.004 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 3324.71 | 0.03 | [45 empty] | 2532.1 | 76.16 | 76.16 |  |  | 76.16 | 792.61 | 23.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.005 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 1467.09 | 0.01 | [45 empty] | 91.11 | 6.21 | 6.21 |  |  | 6.21 | 1375.98 | 93.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.006 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | 33 | 01/12/2020 | 15/01/2021 | 1043.16 | 0.01 | [48 empty] | 579.27 | 55.53 | 55.53 | 463.89 | 44.47 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.007 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 21045.2 | 0.21 | [33 empty] | 1220.62 | 5.8 | 5.8 | 5231.84 | 24.86 | 30.66 | 4484.73 | 21.31 | 51.97 | 1085.93 | 5.16 | 57.13 | 1170.11 | 5.56 | 62.69 | 2824.27 | 13.42 | 76.11 | 5027.7 | 23.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.008 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 439.67 | 0 | [36 empty] | 74.44 | 16.93 | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 | 365.23 | 83.07 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.009 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 745.61 | 0.01 | [51 empty] | 745.61 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.010 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 4528.2 | 0.05 | [33 empty] | 14.94 | 0.33 | 0.33 | 1290.99 | 28.51 | 28.84 | 513.5 | 11.34 | 40.18 | 225.5 | 4.98 | 45.16 | 235.92 | 5.21 | 50.37 | 382.18 | 8.44 | 58.81 | 1865.17 | 41.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.011 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 13466.76 | 0.14 | [36 empty] | 6278.2 | 46.62 | 46.62 | 6394.02 | 47.48 | 94.1 |  |  | 94.1 |  |  | 94.1 | 654.48 | 4.86 | 98.96 | 140.05 | 1.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.012 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 553.71 | 0.01 | [39 empty] | 553.71 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.013 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 3193.32 | 0.03 | [36 empty] | 1488.73 | 46.62 | 46.62 | 1516.19 | 47.48 | 94.1 |  |  | 94.1 |  |  | 94.1 | 155.2 | 4.86 | 98.96 | 33.21 | 1.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 224 | 18/05/2020 | 31/03/2021 | 734704.32 | 7.48 | [27 empty] | 2508.71 | 0.34 | 0.34 | 4789.36 | 0.65 | 0.99 | 5288.06 | 0.72 | 1.71 | 2487.43 | 0.34 | 2.05 | 1582.9 | 0.22 | 2.27 | 1295.1 | 0.18 | 2.44 | 278355.82 | 37.89 | 40.33 | 179952.54 | 24.49 | 64.82 | 143900 | 19.59 | 84.41 | 32377.5 | 4.41 | 88.82 | 82166.9 | 11.18 | 100 |  |  | 100
13.000.000.001 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 153 | 25/08/2020 | 31/03/2021 | 719500 | 7.33 | [39 empty] | 1582.9 | 0.22 | 0.22 | 1295.1 | 0.18 | 0.4 | 278302.6 | 38.68 | 39.08 | 179875 | 25 | 64.08 | 143900 | 20 | 84.08 | 32377.5 | 4.5 | 88.58 | 82166.9 | 11.42 | 100 |  |  | 100
13.000.000.002 | 255 | Instalação de contramarco | 151 | 18/05/2020 | 17/12/2020 | 15204.32 | 0.15 | [27 empty] | 2508.71 | 16.5 | 16.5 | 4789.36 | 31.5 | 48 | 5288.06 | 34.78 | 82.78 | 2487.43 | 16.36 | 99.14 |  |  | 99.14 |  |  | 99.14 | 53.22 | 0.35 | 99.49 | 77.54 | 0.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 64916.78 | 0.66 | [33 empty] | 2888.56 | 4.45 | 4.45 | 1367.78 | 2.11 | 6.56 |  |  | 6.56 | 711.53 | 1.08 | 7.63 | 711.53 | 1.08 | 8.71 | 564.61 | 0.86 | 9.57 |  |  | 9.57 | 10865.92 | 15.37 | 24.94 | 46771.52 | 73.46 | 98.41 | 1035.33 | 1.59 | 100
14.000.000.001 | 257 | Corrimão h= 90 cm | 14 | 17/02/2021 | 08/03/2021 | 17081.92 | 0.17 | [54 empty] | 10175.7 | 59.57 | 59.57 | 6906.22 | 40.43 | 100 |  |  | 100
14.000.000.002 | 258 | Escada marinheiro | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1423.06 | 0.01 | [42 empty] | 711.53 | 50 | 50 | 711.53 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.003 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 564.61 | 0.01 | [48 empty] | 564.61 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.004 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 11503.63 | 0.12 | [33 empty] | 2888.56 | 25.11 | 25.11 | 1367.78 | 11.89 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 690.22 | 6 | 43 | 5521.74 | 48 | 91 | 1035.33 | 9 | 100
14.000.000.005 | 261 | Guarda corpo em inox | 15 | 03/03/2021 | 23/03/2021 | 8108.95 | 0.08 | [57 empty] | 8108.95 | 100 | 100 |  |  | 100
14.000.000.006 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 22350 | 0.23 | [57 empty] | 22350 | 100 | 100 |  |  | 100
14.000.000.007 | 263 | Guarda corpo tubular em inox | 10 | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 3884.61 | 0.04 | [57 empty] | 3884.61 | 100 | 100 |  |  | 100
15 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 100435.77 | 1.02 | [51 empty] | 26006.42 | 25.89 | 25.89 | 60621.62 | 60.36 | 86.25 | 13807.73 | 13.75 | 100 |  |  | 100
15.001 | 265 | - Portas | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 89530.52 | 0.91 | [51 empty] | 23210.06 | 25.92 | 25.92 | 54140.16 | 60.47 | 86.4 | 12180.31 | 13.6 | 100 |  |  | 100
15.001.000.001 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 13035.36 | 0.13 | [51 empty] | 3008.56 | 23.08 | 23.08 | 8021.96 | 61.54 | 84.62 | 2004.84 | 15.38 | 100 |  |  | 100
15.001.000.002 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 50055.39 | 0.51 | [51 empty] | 15166.78 | 30.3 | 30.3 | 31955.36 | 63.84 | 94.14 | 2933.25 | 5.86 | 100 |  |  | 100
15.001.000.003 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 19483.81 | 0.2 | [51 empty] | 3770.12 | 19.35 | 19.35 | 10684.92 | 54.84 | 74.19 | 5028.77 | 25.81 | 100 |  |  | 100
15.001.000.004 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 6 | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 1264.72 | 0.01 | [57 empty] | 1264.72 | 100 | 100 |  |  | 100
15.001.000.005 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 32 | 18/01/2021 | 02/03/2021 | 5691.24 | 0.06 | [51 empty] | 1264.59 | 22.22 | 22.22 | 3477.92 | 61.11 | 83.33 | 948.73 | 16.67 | 100 |  |  | 100
15.002 | 271 | - Ferragens | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 10905.25 | 0.11 | [51 empty] | 2796.36 | 25.64 | 25.64 | 6481.46 | 59.43 | 85.08 | 1627.42 | 14.92 | 100 |  |  | 100
15.002.000.001 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 1748.28 | 0.02 | [51 empty] | 403.5 | 23.08 | 23.08 | 975.02 | 55.77 | 78.85 | 369.76 | 21.15 | 100 |  |  | 100
15.002.000.002 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 3263.81 | 0.03 | [51 empty] | 932.47 | 28.57 | 28.57 | 2020.3 | 61.9 | 90.47 | 311.04 | 9.53 | 100 |  |  | 100
15.002.000.003 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 1906.79 | 0.02 | [51 empty] | 497.48 | 26.09 | 26.09 | 1202.04 | 63.04 | 89.13 | 207.27 | 10.87 | 100 |  |  | 100
15.002.000.004 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 38 | 18/01/2021 | 10/03/2021 | 493.9 | 0.01 | [51 empty] | 89.79 | 18.18 | 18.18 | 246.95 | 50 | 68.18 | 157.16 | 31.82 | 100 |  |  | 100
15.002.000.005 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 3492.47 | 0.04 | [51 empty] | 873.12 | 25 | 25 | 2037.16 | 58.33 | 83.33 | 582.19 | 16.67 | 100 |  |  | 100
16 | 277 | - INSTALAÇÕES | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 1251657.34 | 12.75 | [6 empty] | 549.05 | 0.05 | 0.05 | 2196.19 | 0.19 | 0.24 | 5044.32 | 0.38 | 0.63 | 3362.88 | 0.26 | 0.88 | 5323.8 | 0.4 | 1.28 | 30550.03 | 2.26 | 3.54 | 15027.76 | 1.06 | 4.61 | 26008 | 1.87 | 6.48 | 45244.23 | 3.29 | 9.77 | 57410.15 | 4.18 | 13.95 | 106616.37 | 8.52 | 22.48 | 67109.53 | 5.5 | 27.98 | 223565.74 | 19.07 | 47.05 | 184986.96 | 15.8 | 62.85 | 68576.54 | 5.65 | 68.5 | 21507.44 | 1.65 | 70.15 | 42866.76 | 3.25 | 73.4 | 201223.63 | 15.19 | 88.59 | 144487.95 | 11.41 | 100
16.000.000.001 | 278 | Instalação elétrica/telefonia | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 168281.62 | 1.71 | [12 empty] | 1968.89 | 1.17 | 1.17 | 1312.6 | 0.78 | 1.95 | 2221.32 | 1.32 | 3.27 | 5469.15 | 3.25 | 6.52 | 3853.65 | 2.29 | 8.81 | 3298.32 | 1.96 | 10.77 | 1363.08 | 0.81 | 11.58 | 4207.04 | 2.5 | 14.08 | 11527.29 | 6.85 | 20.93 | 11914.34 | 7.08 | 28.01 | 5603.78 | 3.33 | 31.34 | 370.22 | 0.22 | 31.56 | 5368.18 | 3.19 | 34.75 | 1278.94 | 0.76 | 35.51 | 1009.69 | 0.6 | 36.11 | 73168.85 | 43.48 | 79.59 | 34346.28 | 20.41 | 100
16.000.000.002 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 156215.26 | 1.59 | [12 empty] | 1827.72 | 1.17 | 1.17 | 1218.48 | 0.78 | 1.95 | 2062.04 | 1.32 | 3.27 | 5077 | 3.25 | 6.52 | 3577.33 | 2.29 | 8.81 | 3061.82 | 1.96 | 10.77 | 1265.34 | 0.81 | 11.58 | 3905.38 | 2.5 | 14.08 | 10700.75 | 6.85 | 20.93 | 11060.04 | 7.08 | 28.01 | 5201.97 | 3.33 | 31.34 | 343.67 | 0.22 | 31.56 | 4983.27 | 3.19 | 34.75 | 1187.24 | 0.76 | 35.51 | 937.29 | 0.6 | 36.11 | 67922.4 | 43.48 | 79.59 | 31883.53 | 20.41 | 100
16.000.000.003 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 200044.58 | 2.04 | [21 empty] | 11002.45 | 5.5 | 5.5 | 1260.28 | 0.63 | 6.13 | 9242.06 | 4.62 | 10.75 | 23125.15 | 11.56 | 22.31 | 27146.05 | 13.57 | 35.88 | 22264.96 | 11.13 | 47.01 | 2160.48 | 1.08 | 48.09 | 20304.52 | 10.15 | 58.24 | 21424.77 | 10.71 | 68.95 | 10062.24 | 5.03 | 73.98 | 8781.96 | 4.39 | 78.37 | 21464.78 | 10.73 | 89.1 | 10922.43 | 5.46 | 94.56 | 10882.43 | 5.44 | 100
16.000.000.004 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 134163.53 | 1.37 | [21 empty] | 7378.99 | 5.5 | 5.5 | 845.23 | 0.63 | 6.13 | 6198.36 | 4.62 | 10.75 | 15509.3 | 11.56 | 22.31 | 18205.99 | 13.57 | 35.88 | 14932.4 | 11.13 | 47.01 | 1448.97 | 1.08 | 48.09 | 13617.6 | 10.15 | 58.24 | 14368.91 | 10.71 | 68.95 | 6748.43 | 5.03 | 73.98 | 5889.78 | 4.39 | 78.37 | 14395.75 | 10.73 | 89.1 | 7325.33 | 5.46 | 94.56 | 7298.5 | 5.44 | 100
16.000.000.005 | 282 | Furação hidraulica | 71 | 01/04/2020 | 10/07/2020 | 15503.68 | 0.16 | [24 empty] | 3993.75 | 25.76 | 25.76 | 3582.9 | 23.11 | 48.87 | 3981.35 | 25.68 | 74.55 | 3945.69 | 25.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.006 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 167 | 05/08/2020 | 31/03/2021 | 19305 | 0.2 | [36 empty] | 7194.97 | 37.27 | 37.27 | 6318.53 | 32.73 | 70 | 4036.68 | 20.91 | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 | 1754.82 | 9.09 | 100 |  |  | 100
16.000.000.007 | 284 | Instalações de incêndio | 153 | 25/09/2020 | 30/04/2021 | 70590.14 | 0.72 | [39 empty] | 4207.17 | 5.96 | 5.96 | 22101.77 | 31.31 | 37.27 | 15783.96 | 22.36 | 59.63 | 11414.43 | 16.17 | 75.8 | 4369.53 | 6.19 | 81.99 |  |  | 81.99 |  |  | 81.99 | 12713.28 | 18.01 | 100
16.000.000.008 | 285 | Portão eletrônico | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 5385.5 | 0.05 | [57 empty] | 5385.5 | 100 | 100 |  |  | 100
16.000.000.009 | 286 | Interfone | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 8712 | 0.09 | [60 empty] | 8712 | 100 | 100
16.000.000.010 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 265390.85 | 2.7 | [42 empty] | 132695.43 | 50 | 50 | 132695.43 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.011 | 288 | Instalação SPDA | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 13726.18 | 0.14 | [6 empty] | 549.05 | 4 | 4 | 2196.19 | 16 | 20 | 1247.71 | 9.09 | 29.09 | 831.81 | 6.06 | 35.15 | 1040.44 | 7.58 | 42.73 | 1622.43 | 11.82 | 54.55 | 1497.53 | 10.91 | 65.46 | 624.54 | 4.55 | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 | 4116.48 | 29.99 | 100
16.000.000.012 | 289 | Serviço de telefonia | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 5500 | 0.06 | [54 empty] | 299.75 | 5.45 | 5.45 | 2824.8 | 51.36 | 56.81 | 2375.45 | 43.19 | 100
16.000.000.013 | 290 | Automatização e Segurança | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 30000 | 0.31 | [60 empty] | 30000 | 100 | 100
16.000.000.014 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 104 | 01/08/2020 | 30/12/2020 | 120000 | 1.22 | [36 empty] | 39996 | 33.33 | 33.33 | 30000 | 25 | 58.33 | 20004 | 16.67 | 75 |  |  | 75 | 30000 | 25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.015 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 24 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 4320 | 0.04 | [57 empty] | 2160 | 50 | 50 | 2160 | 50 | 100
16.000.000.016 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 25000 | 0.25 | [57 empty] | 25000 | 100 | 100 |  |  | 100
16.000.000.017 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 21 | 15/02/2021 | 15/03/2021 | 9519 | 0.1 | [54 empty] | 4759.5 | 50 | 50 | 4759.5 | 50 | 100 |  |  | 100
17 | 295 | - BANCADAS | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 98386.02 | 1 | [45 empty] | 5874.06 | 5.97 | 5.97 | 41112.4 | 41.79 | 47.76 | 47120.5 | 47.89 | 95.65 | 4279.06 | 4.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.001 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 41601.11 | 0.42 | [45 empty] | 2475.27 | 5.95 | 5.95 | 17318.54 | 41.63 | 47.58 | 19748.05 | 47.47 | 95.05 | 2059.25 | 4.95 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.002 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 26276.86 | 0.27 | [45 empty] | 1497.78 | 5.7 | 5.7 | 10479.21 | 39.88 | 45.58 | 13298.72 | 50.61 | 96.19 | 1001.15 | 3.81 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.003 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 14746.71 | 0.15 | [45 empty] | 936.42 | 6.35 | 6.35 | 6559.34 | 44.48 | 50.83 | 6568.18 | 44.54 | 95.37 | 682.77 | 4.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.004 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 15761.34 | 0.16 | [45 empty] | 964.59 | 6.12 | 6.12 | 6755.31 | 42.86 | 48.98 | 7505.55 | 47.62 | 96.6 | 535.89 | 3.4 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18 | 300 | - LOUÇAS E METAIS | 111 | 26/11/2020 | 30/04/2021 | 95987.23 | 0.98 | [45 empty] | 283.58 | 0.3 | 0.3 | 2099.68 | 2.19 | 2.48 | 3634.82 | 3.79 | 6.27 | 24518.12 | 25.54 | 31.81 | 50245.61 | 52.35 | 84.16 | 15205.43 | 15.84 | 100
18.001 | 301 | - Bacia Sanitária | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 25872.31 | 0.26 | [51 empty] | 612.61 | 2.37 | 2.37 | 12138.54 | 46.92 | 49.28 | 13121.17 | 50.72 | 100 |  |  | 100
18.001.000.001 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 23918.38 | 0.24 | [51 empty] | 581.22 | 2.43 | 2.43 | 11636.29 | 48.65 | 51.08 | 11700.87 | 48.92 | 100 |  |  | 100
18.001.000.002 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 1255.61 | 0.01 | [51 empty] | 31.39 | 2.5 | 2.5 | 502.24 | 40 | 42.5 | 721.98 | 57.5 | 100 |  |  | 100
18.001.000.003 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 698.32 | 0.01 | [57 empty] | 698.32 | 100 | 100 |  |  | 100
18.002 | 305 | - Cuba | 89 | 26/11/2020 | 31/03/2021 | 18733.64 | 0.19 | [45 empty] | 283.58 | 1.51 | 1.51 | 2099.68 | 11.21 | 12.72 | 2834.93 | 15.13 | 27.85 | 6572.74 | 35.09 | 62.94 | 6942.72 | 37.06 | 100 |  |  | 100
18.002.000.001 | 306 | Cuba de apoio oval | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 12011.17 | 0.12 | [51 empty] | 300.28 | 2.5 | 2.5 | 6005.59 | 50 | 52.5 | 5705.31 | 47.5 | 100 |  |  | 100
18.002.000.002 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 5485.06 | 0.06 | [45 empty] | 283.58 | 5.17 | 5.17 | 2099.68 | 38.28 | 43.45 | 2534.65 | 46.21 | 89.66 | 567.16 | 10.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002.000.003 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 14 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 1237.41 | 0.01 | [57 empty] | 1237.41 | 100 | 100 |  |  | 100
18.003 | 309 | - Tanque | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 6901.44 | 0.07 | [51 empty] | 172.54 | 2.5 | 2.5 | 3450.72 | 50 | 52.5 | 2415.5 | 35 | 87.5 | 862.68 | 12.5 | 100
18.003.000.001 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 6901.44 | 0.07 | [51 empty] | 172.54 | 2.5 | 2.5 | 3450.72 | 50 | 52.5 | 2415.5 | 35 | 87.5 | 862.68 | 12.5 | 100
18.004 | 311 | - Lavatorios | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 515.62 | 0.01 | [51 empty] | 14.75 | 2.86 | 2.86 | 294.63 | 57.14 | 60 | 206.25 | 40 | 100 |  |  | 100
18.004.000.001 | 312 | Lavatório suspenso P | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 515.62 | 0.01 | [51 empty] | 14.75 | 2.86 | 2.86 | 294.63 | 57.14 | 60 | 206.25 | 40 | 100 |  |  | 100
18.005 | 313 | - Torneiras | 42 | 25/02/2021 | 23/04/2021 | 29834.41 | 0.3 | [54 empty] | 1379.24 | 4.62 | 4.62 | 18438.29 | 61.8 | 66.43 | 10016.87 | 33.57 | 100
18.005.000.001 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 2268.04 | 0.02 | [54 empty] | 113.4 | 5 | 5 | 1516.87 | 66.88 | 71.88 | 637.77 | 28.12 | 100
18.005.000.002 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 6576.38 | 0.07 | [54 empty] | 272.26 | 4.14 | 4.14 | 3639.37 | 55.34 | 59.48 | 2664.75 | 40.52 | 100
18.005.000.003 | 316 | Torneira simples | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 181.09 | 0 | [60 empty] | 181.09 | 100 | 100
18.005.000.004 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 20062.62 | 0.2 | [54 empty] | 950.97 | 4.74 | 4.74 | 12711.68 | 63.36 | 68.1 | 6399.98 | 31.9 | 100
18.005.000.005 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 746.28 | 0.01 | [54 empty] | 42.61 | 5.71 | 5.71 | 570.38 | 76.43 | 82.14 | 133.29 | 17.86 | 100
18.006 | 319 | - Registros e acabamentos | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 13687.07 | 0.14 | [54 empty] | 682.25 | 4.98 | 4.98 | 9121.68 | 66.64 | 71.63 | 3883.14 | 28.37 | 100
18.006.000.001 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 9296.6 | 0.09 | [54 empty] | 475.06 | 5.11 | 5.11 | 6349.58 | 68.3 | 73.41 | 2471.97 | 26.59 | 100
18.006.000.002 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 3081.51 | 0.03 | [54 empty] | 141.75 | 4.6 | 4.6 | 1896.67 | 61.55 | 66.15 | 1043.09 | 33.85 | 100
18.006.000.003 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 1308.96 | 0.01 | [54 empty] | 65.45 | 5 | 5 | 875.43 | 66.88 | 71.88 | 368.08 | 28.12 | 100
18.007 | 323 | - Diversos louças e metais | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 442.74 | 0 | [60 empty] | 442.74 | 100 | 100
18.007.000.001 | 324 | Conjunto barras de apoio | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 442.74 | 0 | [60 empty] | 442.74 | 100 | 100
19 | 325 | - PINTURA | 149 | 01/10/2020 | 30/04/2021 | 215202.84 | 2.19 | [42 empty] | 834.87 | 0.39 | 0.39 | 834.87 | 0.39 | 0.78 | 32163.6 | 15.04 | 15.82 | 52016.16 | 24.22 | 40.03 | 53661.78 | 24.58 | 64.61 | 46617.48 | 21.79 | 86.41 | 29074.08 | 13.59 | 100
19.001 | 326 | - Pintura Acrilica | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 21332.83 | 0.22 | [48 empty] | 3106.79 | 14.56 | 14.56 | 4347.43 | 20.38 | 34.94 | 6913.91 | 32.41 | 67.35 | 4918.91 | 23.06 | 90.41 | 2045.78 | 9.59 | 100
19.001.000.001 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 20781.22 | 0.21 | [48 empty] | 3106.79 | 14.95 | 14.95 | 4347.43 | 20.92 | 35.87 | 6913.91 | 33.27 | 69.14 | 4918.91 | 23.67 | 92.81 | 1494.17 | 7.19 | 100
19.001.000.002 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 11 | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 551.61 | 0.01 | [60 empty] | 551.61 | 100 | 100
19.002 | 329 | - Emassamento | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 7698.71 | 0.08 | [48 empty] | 1889.26 | 24.54 | 24.54 | 2644.51 | 34.35 | 58.89 | 2278.05 | 29.59 | 88.48 | 886.89 | 11.52 | 100 |  |  | 100
19.002.000.001 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 7698.71 | 0.08 | [48 empty] | 1889.26 | 24.54 | 24.54 | 2644.51 | 34.35 | 58.89 | 2278.05 | 29.59 | 88.48 | 886.89 | 11.52 | 100 |  |  | 100
19.003 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1596.47 | 0.02 | [57 empty] | 1251.47 | 78.39 | 78.39 | 345 | 21.61 | 100
19.003.000.001 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1596.47 | 0.02 | [57 empty] | 1251.47 | 78.39 | 78.39 | 345 | 21.61 | 100
19.004 | 333 | - Marcação de Garagem | 42 | 01/02/2021 | 30/03/2021 | 1749.63 | 0.02 | [54 empty] | 671.66 | 38.39 | 38.39 | 1077.97 | 61.61 | 100 |  |  | 100
19.004.000.001 | 334 | Demarcação de vagas | 42 | 01/02/2021 | 30/03/2021 | 625.47 | 0.01 | [54 empty] | 297.85 | 47.62 | 47.62 | 327.62 | 52.38 | 100 |  |  | 100
19.004.000.002 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 339.18 | 0 | [57 empty] | 339.18 | 100 | 100 |  |  | 100
19.004.000.003 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 42 | 01/02/2021 | 30/03/2021 | 784.98 | 0.01 | [54 empty] | 373.81 | 47.62 | 47.62 | 411.17 | 52.38 | 100 |  |  | 100
19.005 | 337 | - Caiação | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1669.74 | 0.02 | [42 empty] | 834.87 | 50 | 50 | 834.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.005.000.001 | 338 | Caiação | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1669.74 | 0.02 | [42 empty] | 834.87 | 50 | 50 | 834.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006 | 339 | - Textura Interna | 69 | 26/01/2021 | 30/04/2021 | 13455.32 | 0.14 | [51 empty] | 967.27 | 7.19 | 7.19 | 8160.07 | 60.65 | 67.83 | 3471.2 | 25.8 | 93.63 | 856.78 | 6.37 | 100
19.006.000.001 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 64 | 02/02/2021 | 30/04/2021 | 5018.55 | 0.05 | [54 empty] | 2019.97 | 40.25 | 40.25 | 2601.11 | 51.83 | 92.08 | 397.47 | 7.92 | 100
19.006.000.002 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1297.51 | 0.01 | [57 empty] | 846.37 | 65.23 | 65.23 | 451.14 | 34.77 | 100
19.006.000.003 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 31.88 | 0 | [57 empty] | 23.72 | 74.39 | 74.39 | 8.16 | 25.61 | 100
19.006.000.004 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 6660.7 | 0.07 | [51 empty] | 875.88 | 13.15 | 13.15 | 5784.82 | 86.85 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006.000.005 | 344 | Espala em Textura rolada | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 446.68 | 0 | [51 empty] | 91.39 | 20.46 | 20.46 | 355.29 | 79.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007 | 345 | - Textura Externa Fachada | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 11338.78 | 0.12 | [51 empty] | 11338.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.001 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 265.3 | 0 | [51 empty] | 265.3 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.002 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 11073.48 | 0.11 | [51 empty] | 11073.48 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008 | 348 | - Diversos Pintura | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 156361.36 | 1.59 | [48 empty] | 27167.54 | 17.52 | 17.52 | 32718.17 | 20.96 | 38.48 | 35638.09 | 22.28 | 60.77 | 35011.03 | 22.58 | 83.34 | 25826.53 | 16.66 | 100
19.008.000.001 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 245.84 | 0 | [57 empty] | 169.16 | 68.81 | 68.81 | 76.68 | 31.19 | 100
19.008.000.002 | 350 | Pintura em piso | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 204.46 | 0 | [57 empty] | 127.79 | 62.5 | 62.5 | 76.67 | 37.5 | 100
19.008.000.003 | 351 | Pintura anti mofo | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 339.66 | 0 | [54 empty] | 339.66 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008.000.004 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 6134.97 | 0.06 | [51 empty] | 1022.7 | 16.67 | 16.67 | 5112.27 | 83.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008.000.005 | 353 | Mão de obra para pinturas | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 149436.43 | 1.52 | [48 empty] | 27167.54 | 18.18 | 18.18 | 31695.47 | 21.21 | 39.39 | 30186.16 | 20.2 | 59.59 | 34714.08 | 23.23 | 82.82 | 25673.18 | 17.18 | 100
20 | 354 | - DIVERSOS | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021 | 181327.01 | 1.85 | [48 empty] | 4169.25 | 2.34 | 2.34 | 4169.25 | 2.34 | 4.68 |  |  | 4.68 | 3892.25 | 2.14 | 6.82 | 169096.26 | 93.18 | 100
20.001 | 355 | - Grama | 35 | 15/03/2021 | 30/04/2021 | 17533.81 | 0.18 | [57 empty] | 3506.76 | 20 | 20 | 14027.05 | 80 | 100
20.001.000.001 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 35 | 15/03/2021 | 30/04/2021 | 2533.81 | 0.03 | [57 empty] | 506.76 | 20 | 20 | 2027.05 | 80 | 100
20.001.000.002 | 357 | Paisagismo | 35 | 15/03/2021 | 30/04/2021 | 15000 | 0.15 | [57 empty] | 3000 | 20 | 20 | 12000 | 80 | 100
20.002 | 358 | - Limpeza | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 20681.41 | 0.21 | [60 empty] | 20681.41 | 100 | 100
20.002.000.001 | 359 | Lavagem de fachada | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 13175.1 | 0.13 | [60 empty] | 13175.1 | 100 | 100
20.002.000.002 | 360 | Limpeza final | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 7506.31 | 0.08 | [60 empty] | 7506.31 | 100 | 100
20.003 | 361 | - Serviços Complementares | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021 | 143111.79 | 1.46 | [48 empty] | 4169.25 | 2.97 | 2.97 | 4169.25 | 2.97 | 5.94 |  |  | 5.94 | 385.49 | 0.27 | 6.22 | 134387.8 | 93.78 | 100
20.003.000.001 | 362 | Numeração dos apartamentos | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 145.42 | 0 | [60 empty] | 145.42 | 100 | 100
20.003.000.002 | 363 | Logotipo do Predio | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | [60 empty] | 6000 | 100 | 100
20.003.000.003 | 364 | Decoração da Portaria | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 50000 | 0.51 | [60 empty] | 50000 | 100 | 100
20.003.000.004 | 365 | Plantio de árvores | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 430 | 0 | [60 empty] | 430 | 100 | 100
20.003.000.005 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 34 | 14/12/2020 | 29/01/2021 | 8338.5 | 0.08 | [48 empty] | 4169.25 | 50 | 50 | 4169.25 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.006 | 367 | Equipamento para piscina | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 1290 | 0.01 | [60 empty] | 1290 | 100 | 100
20.003.000.007 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 28700 | 0.29 | [60 empty] | 28700 | 100 | 100
20.003.000.008 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 6066.66 | 0.06 | [60 empty] | 6066.66 | 100 | 100
20.003.000.009 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 1491.23 | 0.02 | [60 empty] | 1491.23 | 100 | 100
20.003.000.010 | 371 | Rufo metálico | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 265.3 | 0 | [57 empty] | 265.3 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.011 | 372 | Calha metálica | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 120.19 | 0 | [57 empty] | 120.19 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.012 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 22723.2 | 0.23 | [60 empty] | 22723.2 | 100 | 100
20.003.000.013 | 374 | Retirada de entulho | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 17541.29 | 0.18 | [60 empty] | 17541.29 | 100 | 100
| %F.MÊS | Total da unidade construtiva |  |  |  | 6525736.06 |  | 455833.52 | 6.99 |  | 195694.67 | 3 |  | 187686.38 | 2.88 |  | 109476.57 | 1.68 |  | 221702.16 | 3.4 |  | 187574.75 | 2.87 |  | 183147.25 | 2.81 |  | 317850.74 | 4.87 |  | 332989.11 | 5.1 |  | 240782.79 | 3.69 |  | 89052.41 | 1.36 |  | 113457.52 | 1.74 |  | 267489 | 4.1 |  | 257104.58 | 3.94 |  | 375303.26 | 5.75 |  | 747376.23 | 11.45 |  | 569947.28 | 8.73 |  | 391258.18 | 6 |  | 323090.99 | 4.95 |  | 588849.75 | 9.02 |  | 370068.93 | 5.67
| %F.ACUM | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 455833.52 |  | 6.99 | 651528.19 |  | 9.98 | 839214.57 |  | 12.86 | 948691.14 |  | 14.54 | 1170393.3 |  | 17.94 | 1357968.05 |  | 20.81 | 1541115.31 |  | 23.62 | 1858966.04 |  | 28.49 | 2191955.16 |  | 33.59 | 2432737.94 |  | 37.28 | 2521790.35 |  | 38.64 | 2635247.87 |  | 40.38 | 2902736.86 |  | 44.48 | 3159841.44 |  | 48.42 | 3535144.7 |  | 54.17 | 4282520.93 |  | 65.63 | 4852468.21 |  | 74.36 | 5243726.4 |  | 80.35 | 5566817.39 |  | 85.31 | 6155667.13 |  | 94.33 | 6525736.06 |  | 100
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 150598.9 | 1.53 | 8865.64 | 5.89 | 5.89 | 6465.64 | 4.29 | 10.18 | 6465.64 | 4.29 | 14.47 | 5467.64 | 3.63 | 18.1 | 5467.64 | 3.63 | 21.73 | 5467.64 | 3.63 | 25.37 | 5467.64 | 3.63 | 29 | 5467.64 | 3.63 | 32.63 | 5467.64 | 3.63 | 36.26 | 5467.64 | 3.63 | 39.89 | 5467.64 | 3.63 | 43.52 | 5467.64 | 3.63 | 47.15 | 5467.64 | 3.63 | 50.78 | 5467.64 | 3.63 | 54.41 | 5467.64 | 3.63 | 58.04 | 5467.64 | 3.63 | 61.67 | 5467.64 | 3.63 | 65.3 | 5467.64 | 3.63 | 68.93 | 5467.64 | 3.63 | 72.56 | 5467.64 | 3.63 | 76.19 | 35852.17 | 23.81 | 100
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 900 | 0.01 | 42.84 | 4.76 | 4.76 | 42.84 | 4.76 | 9.52 | 42.84 | 4.76 | 14.28 | 42.84 | 4.76 | 19.04 | 42.84 | 4.76 | 23.8 | 42.84 | 4.76 | 28.56 | 42.84 | 4.76 | 33.32 | 42.84 | 4.76 | 38.08 | 42.84 | 4.76 | 42.84 | 42.84 | 4.76 | 47.6 | 42.84 | 4.76 | 52.36 | 42.84 | 4.76 | 57.12 | 42.84 | 4.76 | 61.88 | 42.84 | 4.76 | 66.64 | 42.84 | 4.76 | 71.4 | 42.84 | 4.76 | 76.16 | 42.84 | 4.76 | 80.92 | 42.84 | 4.76 | 85.68 | 42.84 | 4.76 | 90.44 | 42.84 | 4.76 | 95.2 | 43.2 | 4.8 | 100
01.000.000.002 | 3 | Taxas | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 25348.97 | 0.26 | [60 empty] | 25348.97 | 100 | 100
01.000.000.003 | 4 | Cartório | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 0 | [61 empty] | 100 | 100
01.000.000.004 | 5 | Contabilidade da obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 24950 | 0.25 | 1996 | 8 | 8 | 1996 | 8 | 16 | 1996 | 8 | 24 | 998 | 4 | 28 | 998 | 4 | 32 | 998 | 4 | 36 | 998 | 4 | 40 | 998 | 4 | 44 | 998 | 4 | 48 | 998 | 4 | 52 | 998 | 4 | 56 | 998 | 4 | 60 | 998 | 4 | 64 | 998 | 4 | 68 | 998 | 4 | 72 | 998 | 4 | 76 | 998 | 4 | 80 | 998 | 4 | 84 | 998 | 4 | 88 | 998 | 4 | 92 | 1996 | 8 | 100
01.000.000.005 | 6 | Despachante | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4500 | 0.05 | 214.2 | 4.76 | 4.76 | 214.2 | 4.76 | 9.52 | 214.2 | 4.76 | 14.28 | 214.2 | 4.76 | 19.04 | 214.2 | 4.76 | 23.8 | 214.2 | 4.76 | 28.56 | 214.2 | 4.76 | 33.32 | 214.2 | 4.76 | 38.08 | 214.2 | 4.76 | 42.84 | 214.2 | 4.76 | 47.6 | 214.2 | 4.76 | 52.36 | 214.2 | 4.76 | 57.12 | 214.2 | 4.76 | 61.88 | 214.2 | 4.76 | 66.64 | 214.2 | 4.76 | 71.4 | 214.2 | 4.76 | 76.16 | 214.2 | 4.76 | 80.92 | 214.2 | 4.76 | 85.68 | 214.2 | 4.76 | 90.44 | 214.2 | 4.76 | 95.2 | 216 | 4.8 | 100
01.000.000.006 | 7 | Custos advocatícios | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 50000 | 0.51 | 2380 | 4.76 | 4.76 | 2380 | 4.76 | 9.52 | 2380 | 4.76 | 14.28 | 2380 | 4.76 | 19.04 | 2380 | 4.76 | 23.8 | 2380 | 4.76 | 28.56 | 2380 | 4.76 | 33.32 | 2380 | 4.76 | 38.08 | 2380 | 4.76 | 42.84 | 2380 | 4.76 | 47.6 | 2380 | 4.76 | 52.36 | 2380 | 4.76 | 57.12 | 2380 | 4.76 | 61.88 | 2380 | 4.76 | 66.64 | 2380 | 4.76 | 71.4 | 2380 | 4.76 | 76.16 | 2380 | 4.76 | 80.92 | 2380 | 4.76 | 85.68 | 2380 | 4.76 | 90.44 | 2380 | 4.76 | 95.2 | 2400 | 4.8 | 100
01.000.000.007 | 8 | NBR | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 2400 | 0.02 | 2400 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Habite-se | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 4000 | 0.04 | [60 empty] | 4000 | 100 | 100
01.000.000.009 | 10 | IPTU | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 38499.93 | 0.39 | 1832.6 | 4.76 | 4.76 | 1832.6 | 4.76 | 9.52 | 1832.6 | 4.76 | 14.28 | 1832.6 | 4.76 | 19.04 | 1832.6 | 4.76 | 23.8 | 1832.6 | 4.76 | 28.56 | 1832.6 | 4.76 | 33.32 | 1832.6 | 4.76 | 38.08 | 1832.6 | 4.76 | 42.84 | 1832.6 | 4.76 | 47.6 | 1832.6 | 4.76 | 52.36 | 1832.6 | 4.76 | 57.12 | 1832.6 | 4.76 | 61.88 | 1832.6 | 4.76 | 66.64 | 1832.6 | 4.76 | 71.4 | 1832.6 | 4.76 | 76.16 | 1832.6 | 4.76 | 80.92 | 1832.6 | 4.76 | 85.68 | 1832.6 | 4.76 | 90.44 | 1832.6 | 4.76 | 95.2 | 1848 | 4.8 | 100
02 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 76423.57 | 0.78 | 991.19 | 1.3 | 1.3 | 18229.31 | 23.88 | 25.18 | 1756.93 | 2.3 | 27.48 | 1955.68 | 2.56 | 30.04 | 1955.68 | 2.56 | 32.6 | 1955.68 | 2.56 | 35.16 | 1955.68 | 2.56 | 37.72 | 1955.68 | 2.56 | 40.28 | 1955.68 | 2.56 | 42.85 | 4404.33 | 5.77 | 48.62 | 4876.82 | 6.38 | 54.99 | 4876.82 | 6.38 | 61.37 | 4876.82 | 6.38 | 67.74 | 4876.82 | 6.38 | 74.12 | 4879.81 | 6.38 | 80.49 | 4111.86 | 5.37 | 85.87 | 3912.33 | 5.11 | 90.98 | 3914.53 | 5.11 | 96.09 | 991.19 | 1.3 | 97.39 | 991.19 | 1.3 | 98.69 | 999.52 | 1.31 | 100
02.000.000.001 | 12 | Equipamento de proteção coletiva | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 3077.48 | 0.03 | 146.49 | 4.76 | 4.76 | 146.49 | 4.76 | 9.52 | 146.49 | 4.76 | 14.28 | 146.49 | 4.76 | 19.04 | 146.49 | 4.76 | 23.8 | 146.49 | 4.76 | 28.56 | 146.49 | 4.76 | 33.32 | 146.49 | 4.76 | 38.08 | 146.49 | 4.76 | 42.84 | 146.49 | 4.76 | 47.6 | 146.49 | 4.76 | 52.36 | 146.49 | 4.76 | 57.12 | 146.49 | 4.76 | 61.88 | 146.49 | 4.76 | 66.64 | 146.49 | 4.76 | 71.4 | 146.49 | 4.76 | 76.16 | 146.49 | 4.76 | 80.92 | 146.49 | 4.76 | 85.68 | 146.49 | 4.76 | 90.44 | 146.49 | 4.76 | 95.2 | 147.72 | 4.8 | 100
02.000.000.002 | 13 | EPIs | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4939.5 | 0.05 | 235.12 | 4.76 | 4.76 | 235.12 | 4.76 | 9.52 | 235.12 | 4.76 | 14.28 | 235.12 | 4.76 | 19.04 | 235.12 | 4.76 | 23.8 | 235.12 | 4.76 | 28.56 | 235.12 | 4.76 | 33.32 | 235.12 | 4.76 | 38.08 | 235.12 | 4.76 | 42.84 | 235.12 | 4.76 | 47.6 | 235.12 | 4.76 | 52.36 | 235.12 | 4.76 | 57.12 | 235.12 | 4.76 | 61.88 | 235.12 | 4.76 | 66.64 | 235.12 | 4.76 | 71.4 | 235.12 | 4.76 | 76.16 | 235.12 | 4.76 | 80.92 | 235.12 | 4.76 | 85.68 | 235.12 | 4.76 | 90.44 | 235.12 | 4.76 | 95.2 | 237.1 | 4.8 | 100
02.000.000.003 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 17238.12 | 0.18 |  |  |  | 17238.12 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 15 | Bandeja de proteção secundaria | 191 | 01/05/2020 | 29/01/2021 | 22040.02 | 0.22 | [27 empty] | 2448.65 | 11.11 | 11.11 | 2448.65 | 11.11 | 22.22 | 2448.65 | 11.11 | 33.33 | 2448.65 | 11.11 | 44.44 | 2448.65 | 11.11 | 55.55 | 2448.65 | 11.11 | 66.66 | 2448.65 | 11.11 | 77.77 | 2448.65 | 11.11 | 88.88 | 2450.85 | 11.12 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 16 | Tela de proteção de fachada | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 3779.94 | 0.04 | [30 empty] | 472.49 | 12.5 | 12.5 | 472.49 | 12.5 | 25 | 472.49 | 12.5 | 37.5 | 472.49 | 12.5 | 50 | 472.49 | 12.5 | 62.5 | 472.49 | 12.5 | 75 | 472.49 | 12.5 | 87.5 | 472.49 | 12.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 17 | Proteção perimetral dos andares | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 5957.64 | 0.06 | [6 empty] | 458.14 | 7.69 | 7.69 | 458.14 | 7.69 | 15.38 | 458.14 | 7.69 | 23.07 | 458.14 | 7.69 | 30.76 | 458.14 | 7.69 | 38.45 | 458.14 | 7.69 | 46.14 | 458.14 | 7.69 | 53.83 | 458.14 | 7.69 | 61.52 | 458.14 | 7.69 | 69.21 | 458.14 | 7.69 | 76.9 | 458.14 | 7.69 | 84.59 | 458.14 | 7.69 | 92.28 | 459.93 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 18 | Proteção de poço de elevador | 274 | 01/11/2019 | 30/11/2020 | 2584.58 | 0.03 | [9 empty] | 198.75 | 7.69 | 7.69 | 198.75 | 7.69 | 15.38 | 198.75 | 7.69 | 23.07 | 198.75 | 7.69 | 30.76 | 198.75 | 7.69 | 38.45 | 198.75 | 7.69 | 46.14 | 198.75 | 7.69 | 53.83 | 198.75 | 7.69 | 61.52 | 198.75 | 7.69 | 69.21 | 198.75 | 7.69 | 76.9 | 198.75 | 7.69 | 84.59 | 198.75 | 7.69 | 92.28 | 199.53 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.008 | 19 | Treinamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5500 | 0.06 | 261.8 | 4.76 | 4.76 | 261.8 | 4.76 | 9.52 | 261.8 | 4.76 | 14.28 | 261.8 | 4.76 | 19.04 | 261.8 | 4.76 | 23.8 | 261.8 | 4.76 | 28.56 | 261.8 | 4.76 | 33.32 | 261.8 | 4.76 | 38.08 | 261.8 | 4.76 | 42.84 | 261.8 | 4.76 | 47.6 | 261.8 | 4.76 | 52.36 | 261.8 | 4.76 | 57.12 | 261.8 | 4.76 | 61.88 | 261.8 | 4.76 | 66.64 | 261.8 | 4.76 | 71.4 | 261.8 | 4.76 | 76.16 | 261.8 | 4.76 | 80.92 | 261.8 | 4.76 | 85.68 | 261.8 | 4.76 | 90.44 | 261.8 | 4.76 | 95.2 | 264 | 4.8 | 100
02.000.000.009 | 20 | Uniforme completo | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 7306.29 | 0.07 | 347.78 | 4.76 | 4.76 | 347.78 | 4.76 | 9.52 | 347.78 | 4.76 | 14.28 | 347.78 | 4.76 | 19.04 | 347.78 | 4.76 | 23.8 | 347.78 | 4.76 | 28.56 | 347.78 | 4.76 | 33.32 | 347.78 | 4.76 | 38.08 | 347.78 | 4.76 | 42.84 | 347.78 | 4.76 | 47.6 | 347.78 | 4.76 | 52.36 | 347.78 | 4.76 | 57.12 | 347.78 | 4.76 | 61.88 | 347.78 | 4.76 | 66.64 | 347.78 | 4.76 | 71.4 | 347.78 | 4.76 | 76.16 | 347.78 | 4.76 | 80.92 | 347.78 | 4.76 | 85.68 | 347.78 | 4.76 | 90.44 | 347.78 | 4.76 | 95.2 | 350.7 | 4.8 | 100
02.000.000.010 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 4000 | 0.04 | [6 empty] | 307.6 | 7.69 | 7.69 | 307.6 | 7.69 | 15.38 | 307.6 | 7.69 | 23.07 | 307.6 | 7.69 | 30.76 | 307.6 | 7.69 | 38.45 | 307.6 | 7.69 | 46.14 | 307.6 | 7.69 | 53.83 | 307.6 | 7.69 | 61.52 | 307.6 | 7.69 | 69.21 | 307.6 | 7.69 | 76.9 | 307.6 | 7.69 | 84.59 | 307.6 | 7.69 | 92.28 | 308.8 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280320.13 | 13.04 | 40450.52 | 3.3 | 3.3 | 40450.52 | 3.3 | 6.59 | 42449.32 | 3.51 | 10.1 | 45534.56 | 3.69 | 13.79 | 45534.56 | 3.69 | 17.48 | 63225.08 | 4.84 | 22.31 | 65326.86 | 4.96 | 27.27 | 73713.09 | 5.43 | 32.7 | 76797.16 | 5.77 | 38.47 | 76797.16 | 5.77 | 44.24 | 65073.25 | 5.1 | 49.34 | 65073.25 | 5.1 | 54.43 | 65073.25 | 5.1 | 59.53 | 65073.25 | 5.1 | 64.63 | 65073.25 | 5.1 | 69.73 | 65073.25 | 5.1 | 74.83 | 65073.25 | 5.1 | 79.93 | 64861.65 | 5.09 | 85.01 | 64396.12 | 5.06 | 90.07 | 62707.47 | 4.96 | 95.03 | 62563.28 | 4.97 | 100
03.000.001 | 23 | - Mão de Obra Administrativa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 615958.63 | 6.27 | 22866.47 | 3.64 | 3.64 | 22866.47 | 3.64 | 7.28 | 22866.47 | 3.64 | 10.93 | 22866.47 | 3.64 | 14.57 | 22866.47 | 3.64 | 18.21 | 28833.07 | 4.58 | 22.79 | 28833.07 | 4.58 | 27.37 | 28833.07 | 4.58 | 31.96 | 31917.15 | 5.23 | 37.19 | 31917.15 | 5.23 | 42.42 | 31917.15 | 5.23 | 47.65 | 31917.15 | 5.23 | 52.88 | 31917.15 | 5.23 | 58.11 | 31917.15 | 5.23 | 63.35 | 31917.15 | 5.23 | 68.58 | 31917.15 | 5.23 | 73.81 | 31917.15 | 5.23 | 79.04 | 31705.54 | 5.21 | 84.25 | 31240.02 | 5.16 | 89.4 | 32636.6 | 5.31 | 94.72 | 32290.61 | 5.28 | 100
03.000.001.001 | 24 | Engenharia de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 126000 | 1.28 | 5997.6 | 4.76 | 4.76 | 5997.6 | 4.76 | 9.52 | 5997.6 | 4.76 | 14.28 | 5997.6 | 4.76 | 19.04 | 5997.6 | 4.76 | 23.8 | 5997.6 | 4.76 | 28.56 | 5997.6 | 4.76 | 33.32 | 5997.6 | 4.76 | 38.08 | 5997.6 | 4.76 | 42.84 | 5997.6 | 4.76 | 47.6 | 5997.6 | 4.76 | 52.36 | 5997.6 | 4.76 | 57.12 | 5997.6 | 4.76 | 61.88 | 5997.6 | 4.76 | 66.64 | 5997.6 | 4.76 | 71.4 | 5997.6 | 4.76 | 76.16 | 5997.6 | 4.76 | 80.92 | 5997.6 | 4.76 | 85.68 | 5997.6 | 4.76 | 90.44 | 5997.6 | 4.76 | 95.2 | 6048 | 4.8 | 100
03.000.001.002 | 25 | Estagiário | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 44100 | 0.45 | [15 empty] | 2756.25 | 6.25 | 6.25 | 2756.25 | 6.25 | 12.5 | 2756.25 | 6.25 | 18.75 | 2756.25 | 6.25 | 25 | 2756.25 | 6.25 | 31.25 | 2756.25 | 6.25 | 37.5 | 2756.25 | 6.25 | 43.75 | 2756.25 | 6.25 | 50 | 2756.25 | 6.25 | 56.25 | 2756.25 | 6.25 | 62.5 | 2756.25 | 6.25 | 68.75 | 2756.25 | 6.25 | 75 | 2756.25 | 6.25 | 81.25 | 2756.25 | 6.25 | 87.5 | 2756.25 | 6.25 | 93.75 | 2756.25 | 6.25 | 100
03.000.001.003 | 26 | Supervisão de Engenharia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 52500 | 0.53 | 2499 | 4.76 | 4.76 | 2499 | 4.76 | 9.52 | 2499 | 4.76 | 14.28 | 2499 | 4.76 | 19.04 | 2499 | 4.76 | 23.8 | 2499 | 4.76 | 28.56 | 2499 | 4.76 | 33.32 | 2499 | 4.76 | 38.08 | 2499 | 4.76 | 42.84 | 2499 | 4.76 | 47.6 | 2499 | 4.76 | 52.36 | 2499 | 4.76 | 57.12 | 2499 | 4.76 | 61.88 | 2499 | 4.76 | 66.64 | 2499 | 4.76 | 71.4 | 2499 | 4.76 | 76.16 | 2499 | 4.76 | 80.92 | 2499 | 4.76 | 85.68 | 2499 | 4.76 | 90.44 | 2499 | 4.76 | 95.2 | 2520 | 4.8 | 100
03.000.001.004 | 27 | Engenharia de Qualidade | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 42000 | 0.43 | 1999.2 | 4.76 | 4.76 | 1999.2 | 4.76 | 9.52 | 1999.2 | 4.76 | 14.28 | 1999.2 | 4.76 | 19.04 | 1999.2 | 4.76 | 23.8 | 1999.2 | 4.76 | 28.56 | 1999.2 | 4.76 | 33.32 | 1999.2 | 4.76 | 38.08 | 1999.2 | 4.76 | 42.84 | 1999.2 | 4.76 | 47.6 | 1999.2 | 4.76 | 52.36 | 1999.2 | 4.76 | 57.12 | 1999.2 | 4.76 | 61.88 | 1999.2 | 4.76 | 66.64 | 1999.2 | 4.76 | 71.4 | 1999.2 | 4.76 | 76.16 | 1999.2 | 4.76 | 80.92 | 1999.2 | 4.76 | 85.68 | 1999.2 | 4.76 | 90.44 | 1999.2 | 4.76 | 95.2 | 2016 | 4.8 | 100
03.000.001.005 | 28 | Mestre de obras | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 211603.27 | 2.15 | 10072.32 | 4.76 | 4.76 | 10072.32 | 4.76 | 9.52 | 10072.32 | 4.76 | 14.28 | 10072.32 | 4.76 | 19.04 | 10072.32 | 4.76 | 23.8 | 10072.32 | 4.76 | 28.56 | 10072.32 | 4.76 | 33.32 | 10072.32 | 4.76 | 38.08 | 10072.32 | 4.76 | 42.84 | 10072.32 | 4.76 | 47.6 | 10072.32 | 4.76 | 52.36 | 10072.32 | 4.76 | 57.12 | 10072.32 | 4.76 | 61.88 | 10072.32 | 4.76 | 66.64 | 10072.32 | 4.76 | 71.4 | 10072.32 | 4.76 | 76.16 | 10072.32 | 4.76 | 80.92 | 9860.71 | 4.66 | 85.58 | 9395.19 | 4.44 | 90.02 | 10791.77 | 5.1 | 95.12 | 10326.24 | 4.88 | 100
03.000.001.006 | 29 | Encarregado Instalações | 277 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 40105 | 0.41 | [24 empty] | 3084.07 | 7.69 | 7.69 | 3084.07 | 7.69 | 15.38 | 3084.07 | 7.69 | 23.07 | 3084.07 | 7.69 | 30.76 | 3084.07 | 7.69 | 38.45 | 3084.07 | 7.69 | 46.14 | 3084.07 | 7.69 | 53.83 | 3084.07 | 7.69 | 61.52 | 3084.07 | 7.69 | 69.21 | 3084.07 | 7.69 | 76.9 | 3084.07 | 7.69 | 84.59 | 3084.07 | 7.69 | 92.28 | 3096.11 | 7.72 | 100
03.000.001.007 | 30 | Almoxarife | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 51365.66 | 0.52 | [15 empty] | 3210.35 | 6.25 | 6.25 | 3210.35 | 6.25 | 12.5 | 3210.35 | 6.25 | 18.75 | 3210.35 | 6.25 | 25 | 3210.35 | 6.25 | 31.25 | 3210.35 | 6.25 | 37.5 | 3210.35 | 6.25 | 43.75 | 3210.35 | 6.25 | 50 | 3210.35 | 6.25 | 56.25 | 3210.35 | 6.25 | 62.5 | 3210.35 | 6.25 | 68.75 | 3210.35 | 6.25 | 75 | 3210.35 | 6.25 | 81.25 | 3210.35 | 6.25 | 87.5 | 3210.35 | 6.25 | 93.75 | 3210.35 | 6.25 | 100
03.000.001.008 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 48284.7 | 0.49 | 2298.35 | 4.76 | 4.76 | 2298.35 | 4.76 | 9.52 | 2298.35 | 4.76 | 14.28 | 2298.35 | 4.76 | 19.04 | 2298.35 | 4.76 | 23.8 | 2298.35 | 4.76 | 28.56 | 2298.35 | 4.76 | 33.32 | 2298.35 | 4.76 | 38.08 | 2298.35 | 4.76 | 42.84 | 2298.35 | 4.76 | 47.6 | 2298.35 | 4.76 | 52.36 | 2298.35 | 4.76 | 57.12 | 2298.35 | 4.76 | 61.88 | 2298.35 | 4.76 | 66.64 | 2298.35 | 4.76 | 71.4 | 2298.35 | 4.76 | 76.16 | 2298.35 | 4.76 | 80.92 | 2298.35 | 4.76 | 85.68 | 2298.35 | 4.76 | 90.44 | 2298.35 | 4.76 | 95.2 | 2317.67 | 4.8 | 100
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 486497.5 | 4.95 | 9117.73 | 1.75 | 1.75 | 9117.73 | 1.75 | 3.5 | 11116.53 | 2.48 | 5.98 | 14201.77 | 3.07 | 9.05 | 14201.77 | 3.07 | 12.13 | 25925.68 | 5.32 | 17.45 | 28027.46 | 5.73 | 23.18 | 36413.69 | 7.34 | 30.52 | 36413.69 | 7.34 | 37.86 | 36413.69 | 7.34 | 45.2 | 24689.78 | 5.09 | 50.29 | 24689.78 | 5.09 | 55.37 | 24689.78 | 5.09 | 60.46 | 24689.78 | 5.09 | 65.55 | 24689.78 | 5.09 | 70.63 | 24689.78 | 5.09 | 75.72 | 24689.78 | 5.09 | 80.81 | 24689.78 | 5.09 | 85.9 | 24689.78 | 5.09 | 90.98 | 21604.54 | 4.49 | 95.48 | 21735.19 | 4.52 | 100
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 112362.39 | 1.14 | 3213.56 | 2.86 | 2.86 | 3213.56 | 2.86 | 5.72 | 3213.56 | 2.86 | 8.58 | 3213.56 | 2.86 | 11.44 | 3213.56 | 2.86 | 14.3 | 3213.56 | 2.86 | 17.16 | 3213.56 | 2.86 | 20.02 | 6415.89 | 5.71 | 25.73 | 6415.89 | 5.71 | 31.44 | 6415.89 | 5.71 | 37.15 | 6415.89 | 5.71 | 42.86 | 6415.89 | 5.71 | 48.57 | 6415.89 | 5.71 | 54.28 | 6415.89 | 5.71 | 59.99 | 6415.89 | 5.71 | 65.7 | 6415.89 | 5.71 | 71.41 | 6415.89 | 5.71 | 77.12 | 6415.89 | 5.71 | 82.83 | 6415.89 | 5.71 | 88.54 | 6415.89 | 5.71 | 94.25 | 6460.84 | 5.75 | 100
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 88230.87 | 0.9 | 4199.79 | 4.76 | 4.76 | 4199.79 | 4.76 | 9.52 | 4199.79 | 4.76 | 14.28 | 4199.79 | 4.76 | 19.04 | 4199.79 | 4.76 | 23.8 | 4199.79 | 4.76 | 28.56 | 4199.79 | 4.76 | 33.32 | 4199.79 | 4.76 | 38.08 | 4199.79 | 4.76 | 42.84 | 4199.79 | 4.76 | 47.6 | 4199.79 | 4.76 | 52.36 | 4199.79 | 4.76 | 57.12 | 4199.79 | 4.76 | 61.88 | 4199.79 | 4.76 | 66.64 | 4199.79 | 4.76 | 71.4 | 4199.79 | 4.76 | 76.16 | 4199.79 | 4.76 | 80.92 | 4199.79 | 4.76 | 85.68 | 4199.79 | 4.76 | 90.44 | 4199.79 | 4.76 | 95.2 | 4235.08 | 4.8 | 100
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | 319 | 01/02/2020 | 30/04/2021 | 31511.03 | 0.32 | [18 empty] | 2101.79 | 6.67 | 6.67 | 2101.79 | 6.67 | 13.34 | 2101.79 | 6.67 | 20.01 | 2101.79 | 6.67 | 26.68 | 2101.79 | 6.67 | 33.35 | 2101.79 | 6.67 | 40.02 | 2101.79 | 6.67 | 46.69 | 2101.79 | 6.67 | 53.36 | 2101.79 | 6.67 | 60.03 | 2101.79 | 6.67 | 66.7 | 2101.79 | 6.67 | 73.37 | 2101.79 | 6.67 | 80.04 | 2101.79 | 6.67 | 86.71 | 2101.79 | 6.67 | 93.38 | 2086.03 | 6.62 | 100
03.000.002.004 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 43193.35 | 0.44 | [15 empty] | 8638.67 | 20 | 20 | 8638.67 | 20 | 40 | 8638.67 | 20 | 60 | 8638.67 | 20 | 80 | 8638.67 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.005 | 37 | Operador de Guincho | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 15426.2 | 0.16 | [15 empty] | 3085.24 | 20 | 20 | 3085.24 | 20 | 40 | 3085.24 | 20 | 60 | 3085.24 | 20 | 80 | 3085.24 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.006 | 38 | Carpinteiro de Apoio | 337 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 49363.82 | 0.5 | [9 empty] | 3085.24 | 6.25 | 6.25 | 3085.24 | 6.25 | 12.5 | 3085.24 | 6.25 | 18.75 | 3085.24 | 6.25 | 25 | 3085.24 | 6.25 | 31.25 | 3085.24 | 6.25 | 37.5 | 3085.24 | 6.25 | 43.75 | 3085.24 | 6.25 | 50 | 3085.24 | 6.25 | 56.25 | 3085.24 | 6.25 | 62.5 | 3085.24 | 6.25 | 68.75 | 3085.24 | 6.25 | 75 | 3085.24 | 6.25 | 81.25 | 3085.24 | 6.25 | 87.5 | 3085.24 | 6.25 | 93.75 | 3085.24 | 6.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.007 | 39 | Operador de betoneira | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 72603.64 | 0.74 | [21 empty] | 5183.9 | 7.14 | 7.14 | 5183.9 | 7.14 | 14.28 | 5183.9 | 7.14 | 21.42 | 5183.9 | 7.14 | 28.56 | 5183.9 | 7.14 | 35.7 | 5183.9 | 7.14 | 42.84 | 5183.9 | 7.14 | 49.98 | 5183.9 | 7.14 | 57.12 | 5183.9 | 7.14 | 64.26 | 5183.9 | 7.14 | 71.4 | 5183.9 | 7.14 | 78.54 | 5183.9 | 7.14 | 85.68 | 5183.9 | 7.14 | 92.82 | 5212.94 | 7.18 | 100
03.000.002.008 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 405 | 01/10/2019 | 30/04/2021 | 38000 | 0.39 | [6 empty] | 1998.8 | 5.26 | 5.26 | 1998.8 | 5.26 | 10.52 | 1998.8 | 5.26 | 15.78 | 1998.8 | 5.26 | 21.04 | 1998.8 | 5.26 | 26.3 | 1998.8 | 5.26 | 31.56 | 1998.8 | 5.26 | 36.82 | 1998.8 | 5.26 | 42.08 | 1998.8 | 5.26 | 47.34 | 1998.8 | 5.26 | 52.6 | 1998.8 | 5.26 | 57.86 | 1998.8 | 5.26 | 63.12 | 1998.8 | 5.26 | 68.38 | 1998.8 | 5.26 | 73.64 | 1998.8 | 5.26 | 78.9 | 1998.8 | 5.26 | 84.16 | 1998.8 | 5.26 | 89.42 | 1998.8 | 5.26 | 94.68 | 2021.6 | 5.32 | 100
03.000.002.009 | 41 | Horas Extras | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 35806.2 | 0.36 | 1704.38 | 4.76 | 4.76 | 1704.38 | 4.76 | 9.52 | 1704.38 | 4.76 | 14.28 | 1704.38 | 4.76 | 19.04 | 1704.38 | 4.76 | 23.8 | 1704.38 | 4.76 | 28.56 | 1704.38 | 4.76 | 33.32 | 1704.38 | 4.76 | 38.08 | 1704.38 | 4.76 | 42.84 | 1704.38 | 4.76 | 47.6 | 1704.38 | 4.76 | 52.36 | 1704.38 | 4.76 | 57.12 | 1704.38 | 4.76 | 61.88 | 1704.38 | 4.76 | 66.64 | 1704.38 | 4.76 | 71.4 | 1704.38 | 4.76 | 76.16 | 1704.38 | 4.76 | 80.92 | 1704.38 | 4.76 | 85.68 | 1704.38 | 4.76 | 90.44 | 1704.38 | 4.76 | 95.2 | 1718.7 | 4.8 | 100
03.000.002.010 | 42 | Encargos Sociais | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 0 |  | 4.76 | 4.76 |  | 4.76 | 9.52 |  | 4.76 | 14.28 |  | 4.76 | 19.04 |  | 4.76 | 23.8 |  | 4.76 | 28.56 |  | 4.76 | 33.32 |  | 4.76 | 38.08 |  | 4.76 | 42.84 |  | 4.76 | 47.6 |  | 4.76 | 52.36 |  | 4.76 | 57.12 |  | 4.76 | 61.88 |  | 4.76 | 66.64 |  | 4.76 | 71.4 |  | 4.76 | 76.16 |  | 4.76 | 80.92 |  | 4.76 | 85.68 |  | 4.76 | 90.44 |  | 4.76 | 95.2 |  | 4.8 | 100
03.000.002.011 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 0 |  | 4.76 | 4.76 |  | 4.76 | 9.52 |  | 4.76 | 14.28 |  | 4.76 | 19.04 |  | 4.76 | 23.8 |  | 4.76 | 28.56 |  | 4.76 | 33.32 |  | 4.76 | 38.08 |  | 4.76 | 42.84 |  | 4.76 | 47.6 |  | 4.76 | 52.36 |  | 4.76 | 57.12 |  | 4.76 | 61.88 |  | 4.76 | 66.64 |  | 4.76 | 71.4 |  | 4.76 | 76.16 |  | 4.76 | 80.92 |  | 4.76 | 85.68 |  | 4.76 | 90.44 |  | 4.76 | 95.2 |  | 4.8 | 100
03.000.003 | 44 | - Benefícios a Empregados | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 177864 | 1.81 | 8466.33 | 4.76 | 4.76 | 8466.33 | 4.76 | 9.52 | 8466.33 | 4.76 | 14.28 | 8466.33 | 4.76 | 19.04 | 8466.33 | 4.76 | 23.8 | 8466.33 | 4.76 | 28.56 | 8466.33 | 4.76 | 33.32 | 8466.33 | 4.76 | 38.08 | 8466.33 | 4.76 | 42.84 | 8466.33 | 4.76 | 47.6 | 8466.33 | 4.76 | 52.36 | 8466.33 | 4.76 | 57.12 | 8466.33 | 4.76 | 61.88 | 8466.33 | 4.76 | 66.64 | 8466.33 | 4.76 | 71.4 | 8466.33 | 4.76 | 76.16 | 8466.33 | 4.76 | 80.92 | 8466.33 | 4.76 | 85.68 | 8466.33 | 4.76 | 90.44 | 8466.33 | 4.76 | 95.2 | 8537.47 | 4.8 | 100
03.000.003.001 | 45 | Seguro de vida em grupo | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4125 | 0.04 | 196.35 | 4.76 | 4.76 | 196.35 | 4.76 | 9.52 | 196.35 | 4.76 | 14.28 | 196.35 | 4.76 | 19.04 | 196.35 | 4.76 | 23.8 | 196.35 | 4.76 | 28.56 | 196.35 | 4.76 | 33.32 | 196.35 | 4.76 | 38.08 | 196.35 | 4.76 | 42.84 | 196.35 | 4.76 | 47.6 | 196.35 | 4.76 | 52.36 | 196.35 | 4.76 | 57.12 | 196.35 | 4.76 | 61.88 | 196.35 | 4.76 | 66.64 | 196.35 | 4.76 | 71.4 | 196.35 | 4.76 | 76.16 | 196.35 | 4.76 | 80.92 | 196.35 | 4.76 | 85.68 | 196.35 | 4.76 | 90.44 | 196.35 | 4.76 | 95.2 | 198 | 4.8 | 100
03.000.003.002 | 46 | Cesta básica | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 40824 | 0.42 | 1943.22 | 4.76 | 4.76 | 1943.22 | 4.76 | 9.52 | 1943.22 | 4.76 | 14.28 | 1943.22 | 4.76 | 19.04 | 1943.22 | 4.76 | 23.8 | 1943.22 | 4.76 | 28.56 | 1943.22 | 4.76 | 33.32 | 1943.22 | 4.76 | 38.08 | 1943.22 | 4.76 | 42.84 | 1943.22 | 4.76 | 47.6 | 1943.22 | 4.76 | 52.36 | 1943.22 | 4.76 | 57.12 | 1943.22 | 4.76 | 61.88 | 1943.22 | 4.76 | 66.64 | 1943.22 | 4.76 | 71.4 | 1943.22 | 4.76 | 76.16 | 1943.22 | 4.76 | 80.92 | 1943.22 | 4.76 | 85.68 | 1943.22 | 4.76 | 90.44 | 1943.22 | 4.76 | 95.2 | 1959.55 | 4.8 | 100
03.000.003.003 | 47 | Vale transporte 3 por dia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 112266 | 1.14 | 5343.86 | 4.76 | 4.76 | 5343.86 | 4.76 | 9.52 | 5343.86 | 4.76 | 14.28 | 5343.86 | 4.76 | 19.04 | 5343.86 | 4.76 | 23.8 | 5343.86 | 4.76 | 28.56 | 5343.86 | 4.76 | 33.32 | 5343.86 | 4.76 | 38.08 | 5343.86 | 4.76 | 42.84 | 5343.86 | 4.76 | 47.6 | 5343.86 | 4.76 | 52.36 | 5343.86 | 4.76 | 57.12 | 5343.86 | 4.76 | 61.88 | 5343.86 | 4.76 | 66.64 | 5343.86 | 4.76 | 71.4 | 5343.86 | 4.76 | 76.16 | 5343.86 | 4.76 | 80.92 | 5343.86 | 4.76 | 85.68 | 5343.86 | 4.76 | 90.44 | 5343.86 | 4.76 | 95.2 | 5388.77 | 4.8 | 100
03.000.003.004 | 48 | Café da manhã | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 12474 | 0.13 | 593.76 | 4.76 | 4.76 | 593.76 | 4.76 | 9.52 | 593.76 | 4.76 | 14.28 | 593.76 | 4.76 | 19.04 | 593.76 | 4.76 | 23.8 | 593.76 | 4.76 | 28.56 | 593.76 | 4.76 | 33.32 | 593.76 | 4.76 | 38.08 | 593.76 | 4.76 | 42.84 | 593.76 | 4.76 | 47.6 | 593.76 | 4.76 | 52.36 | 593.76 | 4.76 | 57.12 | 593.76 | 4.76 | 61.88 | 593.76 | 4.76 | 66.64 | 593.76 | 4.76 | 71.4 | 593.76 | 4.76 | 76.16 | 593.76 | 4.76 | 80.92 | 593.76 | 4.76 | 85.68 | 593.76 | 4.76 | 90.44 | 593.76 | 4.76 | 95.2 | 598.75 | 4.8 | 100
03.000.003.005 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 8175 | 0.08 | 389.13 | 4.76 | 4.76 | 389.13 | 4.76 | 9.52 | 389.13 | 4.76 | 14.28 | 389.13 | 4.76 | 19.04 | 389.13 | 4.76 | 23.8 | 389.13 | 4.76 | 28.56 | 389.13 | 4.76 | 33.32 | 389.13 | 4.76 | 38.08 | 389.13 | 4.76 | 42.84 | 389.13 | 4.76 | 47.6 | 389.13 | 4.76 | 52.36 | 389.13 | 4.76 | 57.12 | 389.13 | 4.76 | 61.88 | 389.13 | 4.76 | 66.64 | 389.13 | 4.76 | 71.4 | 389.13 | 4.76 | 76.16 | 389.13 | 4.76 | 80.92 | 389.13 | 4.76 | 85.68 | 389.13 | 4.76 | 90.44 | 389.13 | 4.76 | 95.2 | 392.4 | 4.8 | 100
04 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 219130.61 | 2.23 | 1861.92 | 0.85 | 0.85 | 2460.86 | 1.12 | 1.98 | 1861.92 | 0.85 | 2.83 | 2011.91 | 0.92 | 3.75 | 2011.91 | 0.92 | 4.66 | 6968.7 | 3.06 | 7.72 | 9658.92 | 4.41 | 12.14 | 11536.76 | 5.27 | 17.41 | 9958.8 | 4.55 | 21.96 | 10408.8 | 4.76 | 26.72 | 16886.76 | 7.72 | 34.43 | 11706.36 | 5.35 | 39.78 | 11187.24 | 5.11 | 44.89 | 17148.61 | 7.84 | 52.73 | 15570.66 | 7.11 | 59.84 | 15570.66 | 7.11 | 66.96 | 17148.61 | 7.84 | 74.79 | 20431.58 | 9.34 | 84.13 | 16572.02 | 7.57 | 91.7 | 13158.57 | 6.01 | 97.71 | 5009.05 | 2.29 | 100
04.000.000.001 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 4200 | 0.04 | [21 empty] | 299.88 | 7.14 | 7.14 | 299.88 | 7.14 | 14.28 | 299.88 | 7.14 | 21.42 | 299.88 | 7.14 | 28.56 | 299.88 | 7.14 | 35.7 | 299.88 | 7.14 | 42.84 | 299.88 | 7.14 | 49.98 | 299.88 | 7.14 | 57.12 | 299.88 | 7.14 | 64.26 | 299.88 | 7.14 | 71.4 | 299.88 | 7.14 | 78.54 | 299.88 | 7.14 | 85.68 | 299.88 | 7.14 | 92.82 | 301.56 | 7.18 | 100
04.000.000.002 | 52 | Vibrador de imersão com mangote | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1920 | 0.02 | 91.39 | 4.76 | 4.76 | 91.39 | 4.76 | 9.52 | 91.39 | 4.76 | 14.28 | 91.39 | 4.76 | 19.04 | 91.39 | 4.76 | 23.8 | 91.39 | 4.76 | 28.56 | 91.39 | 4.76 | 33.32 | 91.39 | 4.76 | 38.08 | 91.39 | 4.76 | 42.84 | 91.39 | 4.76 | 47.6 | 91.39 | 4.76 | 52.36 | 91.39 | 4.76 | 57.12 | 91.39 | 4.76 | 61.88 | 91.39 | 4.76 | 66.64 | 91.39 | 4.76 | 71.4 | 91.39 | 4.76 | 76.16 | 91.39 | 4.76 | 80.92 | 91.39 | 4.76 | 85.68 | 91.39 | 4.76 | 90.44 | 91.39 | 4.76 | 95.2 | 92.16 | 4.8 | 100
04.000.000.003 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 1500 | 0.02 | [15 empty] | 300 | 20 | 20 | 300 | 20 | 40 | 300 | 20 | 60 | 300 | 20 | 80 | 300 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.004 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 903.09 | 0.01 | 42.99 | 4.76 | 4.76 | 42.99 | 4.76 | 9.52 | 42.99 | 4.76 | 14.28 | 42.99 | 4.76 | 19.04 | 42.99 | 4.76 | 23.8 | 42.99 | 4.76 | 28.56 | 42.99 | 4.76 | 33.32 | 42.99 | 4.76 | 38.08 | 42.99 | 4.76 | 42.84 | 42.99 | 4.76 | 47.6 | 42.99 | 4.76 | 52.36 | 42.99 | 4.76 | 57.12 | 42.99 | 4.76 | 61.88 | 42.99 | 4.76 | 66.64 | 42.99 | 4.76 | 71.4 | 42.99 | 4.76 | 76.16 | 42.99 | 4.76 | 80.92 | 42.99 | 4.76 | 85.68 | 42.99 | 4.76 | 90.44 | 42.99 | 4.76 | 95.2 | 43.35 | 4.8 | 100
04.000.000.005 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 42 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 900 | 0.01 | [27 empty] | 450 | 50 | 50 | 450 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.006 | 56 | Balancim Manual | 125 | 01/09/2020 | 26/02/2021 | 12600 | 0.13 | [39 empty] | 2100.42 | 16.67 | 16.67 | 2100.42 | 16.67 | 33.34 | 2100.42 | 16.67 | 50.01 | 2100.42 | 16.67 | 66.68 | 2100.42 | 16.67 | 83.35 | 2097.9 | 16.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.007 | 57 | Balancim elétrico | 65 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 5400 | 0.05 | [54 empty] | 1799.82 | 33.33 | 33.33 | 1799.82 | 33.33 | 66.66 | 1800.36 | 33.34 | 100
04.000.000.008 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 296 | 03/02/2020 | 30/03/2021 | 105000 | 1.07 | [18 empty] | 7497 | 7.14 | 7.14 | 7497 | 7.14 | 14.28 | 7497 | 7.14 | 21.42 | 7497 | 7.14 | 28.56 | 7497 | 7.14 | 35.7 | 7497 | 7.14 | 42.84 | 7497 | 7.14 | 49.98 | 7497 | 7.14 | 57.12 | 7497 | 7.14 | 64.26 | 7497 | 7.14 | 71.4 | 7497 | 7.14 | 78.54 | 7497 | 7.14 | 85.68 | 7497 | 7.14 | 92.82 | 7539 | 7.18 | 100 |  |  | 100
04.000.000.009 | 59 | Serra mármores | 234 | 01/09/2019 | 30/07/2020 | 1797 | 0.02 |  |  |  | 598.94 | 33.33 | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 | 598.94 | 33.33 | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 | 599.12 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.010 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1305.14 | 0.01 | 62.12 | 4.76 | 4.76 | 62.12 | 4.76 | 9.52 | 62.12 | 4.76 | 14.28 | 62.12 | 4.76 | 19.04 | 62.12 | 4.76 | 23.8 | 62.12 | 4.76 | 28.56 | 62.12 | 4.76 | 33.32 | 62.12 | 4.76 | 38.08 | 62.12 | 4.76 | 42.84 | 62.12 | 4.76 | 47.6 | 62.12 | 4.76 | 52.36 | 62.12 | 4.76 | 57.12 | 62.12 | 4.76 | 61.88 | 62.12 | 4.76 | 66.64 | 62.12 | 4.76 | 71.4 | 62.12 | 4.76 | 76.16 | 62.12 | 4.76 | 80.92 | 62.12 | 4.76 | 85.68 | 62.12 | 4.76 | 90.44 | 62.12 | 4.76 | 95.2 | 62.65 | 4.8 | 100
04.000.000.011 | 61 | Ferramentas | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 24607.81 | 0.25 | 1171.33 | 4.76 | 4.76 | 1171.33 | 4.76 | 9.52 | 1171.33 | 4.76 | 14.28 | 1171.33 | 4.76 | 19.04 | 1171.33 | 4.76 | 23.8 | 1171.33 | 4.76 | 28.56 | 1171.33 | 4.76 | 33.32 | 1171.33 | 4.76 | 38.08 | 1171.33 | 4.76 | 42.84 | 1171.33 | 4.76 | 47.6 | 1171.33 | 4.76 | 52.36 | 1171.33 | 4.76 | 57.12 | 1171.33 | 4.76 | 61.88 | 1171.33 | 4.76 | 66.64 | 1171.33 | 4.76 | 71.4 | 1171.33 | 4.76 | 76.16 | 1171.33 | 4.76 | 80.92 | 1171.33 | 4.76 | 85.68 | 1171.33 | 4.76 | 90.44 | 1171.33 | 4.76 | 95.2 | 1181.17 | 4.8 | 100
04.000.000.012 | 62 | Martelete 10 Kg | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 3240 | 0.03 | 154.22 | 4.76 | 4.76 | 154.22 | 4.76 | 9.52 | 154.22 | 4.76 | 14.28 | 154.22 | 4.76 | 19.04 | 154.22 | 4.76 | 23.8 | 154.22 | 4.76 | 28.56 | 154.22 | 4.76 | 33.32 | 154.22 | 4.76 | 38.08 | 154.22 | 4.76 | 42.84 | 154.22 | 4.76 | 47.6 | 154.22 | 4.76 | 52.36 | 154.22 | 4.76 | 57.12 | 154.22 | 4.76 | 61.88 | 154.22 | 4.76 | 66.64 | 154.22 | 4.76 | 71.4 | 154.22 | 4.76 | 76.16 | 154.22 | 4.76 | 80.92 | 154.22 | 4.76 | 85.68 | 154.22 | 4.76 | 90.44 | 154.22 | 4.76 | 95.2 | 155.52 | 4.8 | 100
04.000.000.013 | 63 | Martelete 5 kg | 62 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 450 | 0 | [9 empty] | 149.99 | 33.33 | 33.33 | 149.99 | 33.33 | 66.66 | 150.03 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.014 | 64 | Pistola chumbadora | 191 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 720 | 0.01 | [36 empty] | 79.99 | 11.11 | 11.11 | 79.99 | 11.11 | 22.22 | 79.99 | 11.11 | 33.33 | 79.99 | 11.11 | 44.44 | 79.99 | 11.11 | 55.55 | 79.99 | 11.11 | 66.66 | 79.99 | 11.11 | 77.77 | 79.99 | 11.11 | 88.88 | 80.06 | 11.12 | 100
04.000.000.015 | 65 | Lixadeira Portátil | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 490 | 0 | 23.32 | 4.76 | 4.76 | 23.32 | 4.76 | 9.52 | 23.32 | 4.76 | 14.28 | 23.32 | 4.76 | 19.04 | 23.32 | 4.76 | 23.8 | 23.32 | 4.76 | 28.56 | 23.32 | 4.76 | 33.32 | 23.32 | 4.76 | 38.08 | 23.32 | 4.76 | 42.84 | 23.32 | 4.76 | 47.6 | 23.32 | 4.76 | 52.36 | 23.32 | 4.76 | 57.12 | 23.32 | 4.76 | 61.88 | 23.32 | 4.76 | 66.64 | 23.32 | 4.76 | 71.4 | 23.32 | 4.76 | 76.16 | 23.32 | 4.76 | 80.92 | 23.32 | 4.76 | 85.68 | 23.32 | 4.76 | 90.44 | 23.32 | 4.76 | 95.2 | 23.52 | 4.8 | 100
04.000.000.016 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro | 129 | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 9800 | 0.1 | [33 empty] | 1448.44 | 14.78 | 14.78 | 1448.44 | 14.78 | 29.56 | 1448.44 | 14.78 | 44.34 | 1448.44 | 14.78 | 59.12 | 1448.44 | 14.78 | 73.9 | 1448.44 | 14.78 | 88.68 | 1109.36 | 11.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.017 | 67 | Madeiras para andaime | 276 | 01/03/2020 | 30/03/2021 | 7889.76 | 0.08 | [21 empty] | 1577.95 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 1577.95 | 20 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 1577.95 | 20 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 1577.95 | 20 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 1577.95 | 20 | 100 |  |  | 100
04.000.000.018 | 68 | Jateadora de Alta pressão | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 300 | 0 | [60 empty] | 300 | 100 | 100
04.000.001 | 69 | - Serviços | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 36107.81 | 0.37 | 316.54 | 0.88 | 0.88 | 316.54 | 0.88 | 1.77 | 316.54 | 0.88 | 2.65 | 316.54 | 0.88 | 3.53 | 316.54 | 0.88 | 4.42 | 4374.35 | 11.45 | 15.86 | 316.54 | 0.88 | 16.75 | 316.54 | 0.88 | 17.63 | 316.54 | 0.88 | 18.51 | 316.54 | 0.88 | 19.4 | 5516.54 | 15.39 | 34.79 | 316.54 | 0.88 | 35.68 | 316.54 | 0.88 | 36.56 | 2599.54 | 7.25 | 43.81 | 2599.54 | 7.25 | 51.07 | 2599.54 | 7.25 | 58.32 | 2599.54 | 7.25 | 65.57 | 7799.54 | 21.76 | 87.34 | 3252.04 | 9.07 | 96.41 | 316.54 | 0.88 | 97.3 | 968.7 | 2.7 | 100
04.000.001.001 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 2532.12 | 0.03 | [15 empty] | 2532.12 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.002 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 170 | 01/09/2020 | 30/04/2021 | 15000 | 0.15 | [39 empty] | 2283 | 15.22 | 15.22 | 2283 | 15.22 | 30.44 | 2283 | 15.22 | 45.66 | 2283 | 15.22 | 60.88 | 2283 | 15.22 | 76.1 | 2935.5 | 19.57 | 95.67 |  |  | 95.67 | 649.5 | 4.33 | 100
04.000.001.003 | 72 | Base para elevador Cremalheira | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 1525.69 | 0.02 | [15 empty] | 1525.69 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.004 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 3500 | 0.04 | [30 empty] | 1750 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1750 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.005 | 74 | Manutenção de equipamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6650 | 0.07 | 316.54 | 4.76 | 4.76 | 316.54 | 4.76 | 9.52 | 316.54 | 4.76 | 14.28 | 316.54 | 4.76 | 19.04 | 316.54 | 4.76 | 23.8 | 316.54 | 4.76 | 28.56 | 316.54 | 4.76 | 33.32 | 316.54 | 4.76 | 38.08 | 316.54 | 4.76 | 42.84 | 316.54 | 4.76 | 47.6 | 316.54 | 4.76 | 52.36 | 316.54 | 4.76 | 57.12 | 316.54 | 4.76 | 61.88 | 316.54 | 4.76 | 66.64 | 316.54 | 4.76 | 71.4 | 316.54 | 4.76 | 76.16 | 316.54 | 4.76 | 80.92 | 316.54 | 4.76 | 85.68 | 316.54 | 4.76 | 90.44 | 316.54 | 4.76 | 95.2 | 319.2 | 4.8 | 100
04.000.001.006 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 6900 | 0.07 | [30 empty] | 3450 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 3450 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 286710.3 | 2.92 | 10482.7 | 3.66 | 3.66 | 23482.7 | 8.19 | 11.85 | 10482.7 | 3.66 | 15.5 | 10482.7 | 3.66 | 19.16 | 10482.7 | 3.66 | 22.82 | 10482.7 | 3.66 | 26.47 | 10482.7 | 3.66 | 30.13 | 10482.7 | 3.66 | 33.78 | 10482.7 | 3.66 | 37.44 | 10482.7 | 3.66 | 41.1 | 12915.49 | 4.5 | 45.6 | 13027.74 | 4.54 | 50.14 | 12805.86 | 4.47 | 54.61 | 12805.86 | 4.47 | 59.08 | 12805.86 | 4.47 | 63.54 | 12693.62 | 4.43 | 67.97 | 12915.49 | 4.5 | 72.48 | 12805.86 | 4.47 | 76.94 | 12693.62 | 4.43 | 81.37 | 34410.32 | 12 | 93.37 | 19003.58 | 6.63 | 100
05.000.001 | 77 | - Gastos Mensais | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 206019.58 | 2.1 | 9806.53 | 4.76 | 4.76 | 9806.53 | 4.76 | 9.52 | 9806.53 | 4.76 | 14.28 | 9806.53 | 4.76 | 19.04 | 9806.53 | 4.76 | 23.8 | 9806.53 | 4.76 | 28.56 | 9806.53 | 4.76 | 33.32 | 9806.53 | 4.76 | 38.08 | 9806.53 | 4.76 | 42.84 | 9806.53 | 4.76 | 47.6 | 9806.53 | 4.76 | 52.36 | 9806.53 | 4.76 | 57.12 | 9806.53 | 4.76 | 61.88 | 9806.53 | 4.76 | 66.64 | 9806.53 | 4.76 | 71.4 | 9806.53 | 4.76 | 76.16 | 9806.53 | 4.76 | 80.92 | 9806.53 | 4.76 | 85.68 | 9806.53 | 4.76 | 90.44 | 9806.53 | 4.76 | 95.2 | 9888.94 | 4.8 | 100
05.000.001.001 | 78 | Cemig | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 46000 | 0.47 | 2189.6 | 4.76 | 4.76 | 2189.6 | 4.76 | 9.52 | 2189.6 | 4.76 | 14.28 | 2189.6 | 4.76 | 19.04 | 2189.6 | 4.76 | 23.8 | 2189.6 | 4.76 | 28.56 | 2189.6 | 4.76 | 33.32 | 2189.6 | 4.76 | 38.08 | 2189.6 | 4.76 | 42.84 | 2189.6 | 4.76 | 47.6 | 2189.6 | 4.76 | 52.36 | 2189.6 | 4.76 | 57.12 | 2189.6 | 4.76 | 61.88 | 2189.6 | 4.76 | 66.64 | 2189.6 | 4.76 | 71.4 | 2189.6 | 4.76 | 76.16 | 2189.6 | 4.76 | 80.92 | 2189.6 | 4.76 | 85.68 | 2189.6 | 4.76 | 90.44 | 2189.6 | 4.76 | 95.2 | 2208 | 4.8 | 100
05.000.001.002 | 79 | Copasa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 26000 | 0.26 | 1237.6 | 4.76 | 4.76 | 1237.6 | 4.76 | 9.52 | 1237.6 | 4.76 | 14.28 | 1237.6 | 4.76 | 19.04 | 1237.6 | 4.76 | 23.8 | 1237.6 | 4.76 | 28.56 | 1237.6 | 4.76 | 33.32 | 1237.6 | 4.76 | 38.08 | 1237.6 | 4.76 | 42.84 | 1237.6 | 4.76 | 47.6 | 1237.6 | 4.76 | 52.36 | 1237.6 | 4.76 | 57.12 | 1237.6 | 4.76 | 61.88 | 1237.6 | 4.76 | 66.64 | 1237.6 | 4.76 | 71.4 | 1237.6 | 4.76 | 76.16 | 1237.6 | 4.76 | 80.92 | 1237.6 | 4.76 | 85.68 | 1237.6 | 4.76 | 90.44 | 1237.6 | 4.76 | 95.2 | 1248 | 4.8 | 100
05.000.001.003 | 80 | Internet | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 2600 | 0.03 | 123.76 | 4.76 | 4.76 | 123.76 | 4.76 | 9.52 | 123.76 | 4.76 | 14.28 | 123.76 | 4.76 | 19.04 | 123.76 | 4.76 | 23.8 | 123.76 | 4.76 | 28.56 | 123.76 | 4.76 | 33.32 | 123.76 | 4.76 | 38.08 | 123.76 | 4.76 | 42.84 | 123.76 | 4.76 | 47.6 | 123.76 | 4.76 | 52.36 | 123.76 | 4.76 | 57.12 | 123.76 | 4.76 | 61.88 | 123.76 | 4.76 | 66.64 | 123.76 | 4.76 | 71.4 | 123.76 | 4.76 | 76.16 | 123.76 | 4.76 | 80.92 | 123.76 | 4.76 | 85.68 | 123.76 | 4.76 | 90.44 | 123.76 | 4.76 | 95.2 | 124.8 | 4.8 | 100
05.000.001.004 | 81 | Telefonia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5000 | 0.05 | 238 | 4.76 | 4.76 | 238 | 4.76 | 9.52 | 238 | 4.76 | 14.28 | 238 | 4.76 | 19.04 | 238 | 4.76 | 23.8 | 238 | 4.76 | 28.56 | 238 | 4.76 | 33.32 | 238 | 4.76 | 38.08 | 238 | 4.76 | 42.84 | 238 | 4.76 | 47.6 | 238 | 4.76 | 52.36 | 238 | 4.76 | 57.12 | 238 | 4.76 | 61.88 | 238 | 4.76 | 66.64 | 238 | 4.76 | 71.4 | 238 | 4.76 | 76.16 | 238 | 4.76 | 80.92 | 238 | 4.76 | 85.68 | 238 | 4.76 | 90.44 | 238 | 4.76 | 95.2 | 240 | 4.8 | 100
05.000.001.005 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4748.29 | 0.05 | 226.02 | 4.76 | 4.76 | 226.02 | 4.76 | 9.52 | 226.02 | 4.76 | 14.28 | 226.02 | 4.76 | 19.04 | 226.02 | 4.76 | 23.8 | 226.02 | 4.76 | 28.56 | 226.02 | 4.76 | 33.32 | 226.02 | 4.76 | 38.08 | 226.02 | 4.76 | 42.84 | 226.02 | 4.76 | 47.6 | 226.02 | 4.76 | 52.36 | 226.02 | 4.76 | 57.12 | 226.02 | 4.76 | 61.88 | 226.02 | 4.76 | 66.64 | 226.02 | 4.76 | 71.4 | 226.02 | 4.76 | 76.16 | 226.02 | 4.76 | 80.92 | 226.02 | 4.76 | 85.68 | 226.02 | 4.76 | 90.44 | 226.02 | 4.76 | 95.2 | 227.92 | 4.8 | 100
05.000.001.006 | 83 | Despesas bancárias | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 2600 | 0.03 | 123.76 | 4.76 | 4.76 | 123.76 | 4.76 | 9.52 | 123.76 | 4.76 | 14.28 | 123.76 | 4.76 | 19.04 | 123.76 | 4.76 | 23.8 | 123.76 | 4.76 | 28.56 | 123.76 | 4.76 | 33.32 | 123.76 | 4.76 | 38.08 | 123.76 | 4.76 | 42.84 | 123.76 | 4.76 | 47.6 | 123.76 | 4.76 | 52.36 | 123.76 | 4.76 | 57.12 | 123.76 | 4.76 | 61.88 | 123.76 | 4.76 | 66.64 | 123.76 | 4.76 | 71.4 | 123.76 | 4.76 | 76.16 | 123.76 | 4.76 | 80.92 | 123.76 | 4.76 | 85.68 | 123.76 | 4.76 | 90.44 | 123.76 | 4.76 | 95.2 | 124.8 | 4.8 | 100
05.000.001.007 | 84 | Fretes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6840 | 0.07 | 325.58 | 4.76 | 4.76 | 325.58 | 4.76 | 9.52 | 325.58 | 4.76 | 14.28 | 325.58 | 4.76 | 19.04 | 325.58 | 4.76 | 23.8 | 325.58 | 4.76 | 28.56 | 325.58 | 4.76 | 33.32 | 325.58 | 4.76 | 38.08 | 325.58 | 4.76 | 42.84 | 325.58 | 4.76 | 47.6 | 325.58 | 4.76 | 52.36 | 325.58 | 4.76 | 57.12 | 325.58 | 4.76 | 61.88 | 325.58 | 4.76 | 66.64 | 325.58 | 4.76 | 71.4 | 325.58 | 4.76 | 76.16 | 325.58 | 4.76 | 80.92 | 325.58 | 4.76 | 85.68 | 325.58 | 4.76 | 90.44 | 325.58 | 4.76 | 95.2 | 328.32 | 4.8 | 100
05.000.001.008 | 85 | Material de higiene/ limpeza | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5383.29 | 0.05 | 256.24 | 4.76 | 4.76 | 256.24 | 4.76 | 9.52 | 256.24 | 4.76 | 14.28 | 256.24 | 4.76 | 19.04 | 256.24 | 4.76 | 23.8 | 256.24 | 4.76 | 28.56 | 256.24 | 4.76 | 33.32 | 256.24 | 4.76 | 38.08 | 256.24 | 4.76 | 42.84 | 256.24 | 4.76 | 47.6 | 256.24 | 4.76 | 52.36 | 256.24 | 4.76 | 57.12 | 256.24 | 4.76 | 61.88 | 256.24 | 4.76 | 66.64 | 256.24 | 4.76 | 71.4 | 256.24 | 4.76 | 76.16 | 256.24 | 4.76 | 80.92 | 256.24 | 4.76 | 85.68 | 256.24 | 4.76 | 90.44 | 256.24 | 4.76 | 95.2 | 258.4 | 4.8 | 100
05.000.001.009 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 79800 | 0.81 | 3798.48 | 4.76 | 4.76 | 3798.48 | 4.76 | 9.52 | 3798.48 | 4.76 | 14.28 | 3798.48 | 4.76 | 19.04 | 3798.48 | 4.76 | 23.8 | 3798.48 | 4.76 | 28.56 | 3798.48 | 4.76 | 33.32 | 3798.48 | 4.76 | 38.08 | 3798.48 | 4.76 | 42.84 | 3798.48 | 4.76 | 47.6 | 3798.48 | 4.76 | 52.36 | 3798.48 | 4.76 | 57.12 | 3798.48 | 4.76 | 61.88 | 3798.48 | 4.76 | 66.64 | 3798.48 | 4.76 | 71.4 | 3798.48 | 4.76 | 76.16 | 3798.48 | 4.76 | 80.92 | 3798.48 | 4.76 | 85.68 | 3798.48 | 4.76 | 90.44 | 3798.48 | 4.76 | 95.2 | 3830.4 | 4.8 | 100
05.000.001.010 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 27048 | 0.28 | 1287.48 | 4.76 | 4.76 | 1287.48 | 4.76 | 9.52 | 1287.48 | 4.76 | 14.28 | 1287.48 | 4.76 | 19.04 | 1287.48 | 4.76 | 23.8 | 1287.48 | 4.76 | 28.56 | 1287.48 | 4.76 | 33.32 | 1287.48 | 4.76 | 38.08 | 1287.48 | 4.76 | 42.84 | 1287.48 | 4.76 | 47.6 | 1287.48 | 4.76 | 52.36 | 1287.48 | 4.76 | 57.12 | 1287.48 | 4.76 | 61.88 | 1287.48 | 4.76 | 66.64 | 1287.48 | 4.76 | 71.4 | 1287.48 | 4.76 | 76.16 | 1287.48 | 4.76 | 80.92 | 1287.48 | 4.76 | 85.68 | 1287.48 | 4.76 | 90.44 | 1287.48 | 4.76 | 95.2 | 1298.3 | 4.8 | 100
05.000.002 | 88 | - Diversos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 80690.72 | 0.82 | 676.17 | 0.84 | 0.84 | 13676.17 | 16.95 | 17.79 | 676.17 | 0.84 | 18.62 | 676.17 | 0.84 | 19.46 | 676.17 | 0.84 | 20.3 | 676.17 | 0.84 | 21.14 | 676.17 | 0.84 | 21.98 | 676.17 | 0.84 | 22.81 | 676.17 | 0.84 | 23.65 | 676.17 | 0.84 | 24.49 | 3108.96 | 3.85 | 28.34 | 3221.2 | 3.99 | 32.34 | 2999.33 | 3.72 | 36.05 | 2999.33 | 3.72 | 39.77 | 2999.33 | 3.72 | 43.49 | 2887.09 | 3.58 | 47.06 | 3108.96 | 3.85 | 50.92 | 2999.33 | 3.72 | 54.63 | 2887.09 | 3.58 | 58.21 | 24603.78 | 30.49 | 88.7 | 9114.64 | 11.3 | 100
05.000.002.001 | 89 | Comunicação interna da obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1400 | 0.01 | 66.64 | 4.76 | 4.76 | 66.64 | 4.76 | 9.52 | 66.64 | 4.76 | 14.28 | 66.64 | 4.76 | 19.04 | 66.64 | 4.76 | 23.8 | 66.64 | 4.76 | 28.56 | 66.64 | 4.76 | 33.32 | 66.64 | 4.76 | 38.08 | 66.64 | 4.76 | 42.84 | 66.64 | 4.76 | 47.6 | 66.64 | 4.76 | 52.36 | 66.64 | 4.76 | 57.12 | 66.64 | 4.76 | 61.88 | 66.64 | 4.76 | 66.64 | 66.64 | 4.76 | 71.4 | 66.64 | 4.76 | 76.16 | 66.64 | 4.76 | 80.92 | 66.64 | 4.76 | 85.68 | 66.64 | 4.76 | 90.44 | 66.64 | 4.76 | 95.2 | 67.2 | 4.8 | 100
05.000.002.002 | 90 | Cópias de projetos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1205.2 | 0.01 | 57.37 | 4.76 | 4.76 | 57.37 | 4.76 | 9.52 | 57.37 | 4.76 | 14.28 | 57.37 | 4.76 | 19.04 | 57.37 | 4.76 | 23.8 | 57.37 | 4.76 | 28.56 | 57.37 | 4.76 | 33.32 | 57.37 | 4.76 | 38.08 | 57.37 | 4.76 | 42.84 | 57.37 | 4.76 | 47.6 | 57.37 | 4.76 | 52.36 | 57.37 | 4.76 | 57.12 | 57.37 | 4.76 | 61.88 | 57.37 | 4.76 | 66.64 | 57.37 | 4.76 | 71.4 | 57.37 | 4.76 | 76.16 | 57.37 | 4.76 | 80.92 | 57.37 | 4.76 | 85.68 | 57.37 | 4.76 | 90.44 | 57.37 | 4.76 | 95.2 | 57.85 | 4.8 | 100
05.000.002.003 | 91 | Seguro de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | 285.6 | 4.76 | 4.76 | 285.6 | 4.76 | 9.52 | 285.6 | 4.76 | 14.28 | 285.6 | 4.76 | 19.04 | 285.6 | 4.76 | 23.8 | 285.6 | 4.76 | 28.56 | 285.6 | 4.76 | 33.32 | 285.6 | 4.76 | 38.08 | 285.6 | 4.76 | 42.84 | 285.6 | 4.76 | 47.6 | 285.6 | 4.76 | 52.36 | 285.6 | 4.76 | 57.12 | 285.6 | 4.76 | 61.88 | 285.6 | 4.76 | 66.64 | 285.6 | 4.76 | 71.4 | 285.6 | 4.76 | 76.16 | 285.6 | 4.76 | 80.92 | 285.6 | 4.76 | 85.68 | 285.6 | 4.76 | 90.44 | 285.6 | 4.76 | 95.2 | 288 | 4.8 | 100
05.000.002.004 | 92 | Xerox | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 250 | 0 | 11.9 | 4.76 | 4.76 | 11.9 | 4.76 | 9.52 | 11.9 | 4.76 | 14.28 | 11.9 | 4.76 | 19.04 | 11.9 | 4.76 | 23.8 | 11.9 | 4.76 | 28.56 | 11.9 | 4.76 | 33.32 | 11.9 | 4.76 | 38.08 | 11.9 | 4.76 | 42.84 | 11.9 | 4.76 | 47.6 | 11.9 | 4.76 | 52.36 | 11.9 | 4.76 | 57.12 | 11.9 | 4.76 | 61.88 | 11.9 | 4.76 | 66.64 | 11.9 | 4.76 | 71.4 | 11.9 | 4.76 | 76.16 | 11.9 | 4.76 | 80.92 | 11.9 | 4.76 | 85.68 | 11.9 | 4.76 | 90.44 | 11.9 | 4.76 | 95.2 | 12 | 4.8 | 100
05.000.002.005 | 93 | Medicamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 350 | 0 | 16.66 | 4.76 | 4.76 | 16.66 | 4.76 | 9.52 | 16.66 | 4.76 | 14.28 | 16.66 | 4.76 | 19.04 | 16.66 | 4.76 | 23.8 | 16.66 | 4.76 | 28.56 | 16.66 | 4.76 | 33.32 | 16.66 | 4.76 | 38.08 | 16.66 | 4.76 | 42.84 | 16.66 | 4.76 | 47.6 | 16.66 | 4.76 | 52.36 | 16.66 | 4.76 | 57.12 | 16.66 | 4.76 | 61.88 | 16.66 | 4.76 | 66.64 | 16.66 | 4.76 | 71.4 | 16.66 | 4.76 | 76.16 | 16.66 | 4.76 | 80.92 | 16.66 | 4.76 | 85.68 | 16.66 | 4.76 | 90.44 | 16.66 | 4.76 | 95.2 | 16.8 | 4.8 | 100
05.000.002.006 | 94 | Orçamento | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 8000 | 0.08 |  |  |  | 8000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002.007 | 95 | Planejamento | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 0.05 |  |  |  | 5000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002.008 | 96 | Contrato de manutenção elevador social | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | [60 empty] | 6000 | 100 | 100
05.000.002.009 | 97 | Manual do Proprietario | 12 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 11382.58 | 0.12 | [57 empty] | 11382.58 | 100 | 100 |  |  | 100
05.000.002.010 | 98 | Indenizações de equipamentos | 1 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 10000 | 0.1 | [57 empty] | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100
05.000.002.011 | 99 | Alarme de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5000 | 0.05 | 238 | 4.76 | 4.76 | 238 | 4.76 | 9.52 | 238 | 4.76 | 14.28 | 238 | 4.76 | 19.04 | 238 | 4.76 | 23.8 | 238 | 4.76 | 28.56 | 238 | 4.76 | 33.32 | 238 | 4.76 | 38.08 | 238 | 4.76 | 42.84 | 238 | 4.76 | 47.6 | 238 | 4.76 | 52.36 | 238 | 4.76 | 57.12 | 238 | 4.76 | 61.88 | 238 | 4.76 | 66.64 | 238 | 4.76 | 71.4 | 238 | 4.76 | 76.16 | 238 | 4.76 | 80.92 | 238 | 4.76 | 85.68 | 238 | 4.76 | 90.44 | 238 | 4.76 | 95.2 | 240 | 4.8 | 100
05.000.002.012 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 236 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 26102.94 | 0.27 | [30 empty] | 2432.79 | 9.32 | 9.32 | 2545.04 | 9.75 | 19.07 | 2323.16 | 8.9 | 27.97 | 2323.16 | 8.9 | 36.87 | 2323.16 | 8.9 | 45.77 | 2210.92 | 8.47 | 54.24 | 2432.79 | 9.32 | 63.56 | 2323.16 | 8.9 | 72.46 | 2210.92 | 8.47 | 80.93 | 2545.04 | 9.75 | 90.68 | 2432.79 | 9.32 | 100
06 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280837.94 | 13.04 | 60199.38 | 4.7 | 4.7 | 60199.38 | 4.7 | 9.4 | 65963.15 | 5.15 | 14.55 | 57253.46 | 4.47 | 19.02 | 60199.38 | 4.7 | 23.72 | 63017.23 | 4.92 | 28.64 | 57253.46 | 4.47 | 33.11 | 63017.23 | 4.92 | 38.03 | 60199.38 | 4.7 | 42.73 | 57253.46 | 4.47 | 47.2 | 63017.23 | 4.92 | 52.12 | 65963.15 | 5.15 | 57.27 | 60199.38 | 4.7 | 61.97 | 60199.38 | 4.7 | 66.67 | 60199.38 | 4.7 | 71.37 | 57253.46 | 4.47 | 75.84 | 63017.23 | 4.92 | 80.76 | 60199.38 | 4.7 | 85.46 | 57253.46 | 4.47 | 89.93 | 65963.15 | 5.15 | 95.08 | 63017.23 | 4.92 | 100
06.000.000.001 | 102 | Taxa de administração (15%) | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280837.94 | 13.04 | 60199.38 | 4.7 | 4.7 | 60199.38 | 4.7 | 9.4 | 65963.15 | 5.15 | 14.55 | 57253.46 | 4.47 | 19.02 | 60199.38 | 4.7 | 23.72 | 63017.23 | 4.92 | 28.64 | 57253.46 | 4.47 | 33.11 | 63017.23 | 4.92 | 38.03 | 60199.38 | 4.7 | 42.73 | 57253.46 | 4.47 | 47.2 | 63017.23 | 4.92 | 52.12 | 65963.15 | 5.15 | 57.27 | 60199.38 | 4.7 | 61.97 | 60199.38 | 4.7 | 66.67 | 60199.38 | 4.7 | 71.37 | 57253.46 | 4.47 | 75.84 | 63017.23 | 4.92 | 80.76 | 60199.38 | 4.7 | 85.46 | 57253.46 | 4.47 | 89.93 | 65963.15 | 5.15 | 95.08 | 63017.23 | 4.92 | 100
|  | Total da unidade construtiva |  |  |  | 3294021.45 |  | 122851.35 | 3.73 |  | 151288.41 | 4.59 |  | 128979.67 | 3.92 |  | 122705.95 | 3.73 |  | 125651.87 | 3.81 |  | 151117.03 | 4.59 |  | 150145.26 | 4.56 |  | 166173.09 | 5.04 |  | 164861.37 | 5 |  | 164814.09 | 5 |  | 168237.19 | 5.11 |  | 166114.97 | 5.04 |  | 159610.19 | 4.85 |  | 165571.57 | 5.03 |  | 163996.6 | 4.98 |  | 160170.48 | 4.86 |  | 167534.54 | 5.09 |  | 167680.64 | 5.09 |  | 157374.04 | 4.78 |  | 182698.33 | 5.55 |  | 186444.82 | 5.66
|  | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 122851.35 |  | 3.73 | 274139.77 |  | 8.32 | 403119.43 |  | 12.24 | 525825.38 |  | 15.96 | 651477.25 |  | 19.78 | 802594.28 |  | 24.37 | 952739.54 |  | 28.92 | 1118912.63 |  | 33.97 | 1283774 |  | 38.97 | 1448588.09 |  | 43.98 | 1616825.28 |  | 49.08 | 1782940.25 |  | 54.13 | 1942550.44 |  | 58.97 | 2108122 |  | 64 | 2272118.61 |  | 68.98 | 2432289.08 |  | 73.84 | 2599823.63 |  | 78.93 | 2767504.26 |  | 84.02 | 2924878.3 |  | 88.79 | 3107576.63 |  | 94.34 | 3294021.45 |  | 100
| %F.MÊS | Total da obra |  |  |  | 9819757.51 |  | 578684.87 | 5.89 |  | 346983.08 | 3.53 |  | 316666.05 | 3.22 |  | 232182.51 | 2.36 |  | 347354.04 | 3.54 |  | 338691.78 | 3.45 |  | 333292.51 | 3.39 |  | 484023.83 | 4.93 |  | 497850.48 | 5.07 |  | 405596.88 | 4.13 |  | 257289.6 | 2.62 |  | 279572.48 | 2.85 |  | 427099.19 | 4.35 |  | 422676.14 | 4.3 |  | 539299.86 | 5.49 |  | 907546.71 | 9.24 |  | 737481.82 | 7.51 |  | 558938.82 | 5.69 |  | 480465.03 | 4.89 |  | 771548.07 | 7.86 |  | 556513.75 | 5.67
| %F.ACUM | Total da obra acumulado | [5 empty] | 578684.87 |  | 5.89 | 925667.95 |  | 9.43 | 1242334 |  | 12.65 | 1474516.52 |  | 15.02 | 1821870.55 |  | 18.55 | 2160562.33 |  | 22 | 2493854.85 |  | 25.4 | 2977878.68 |  | 30.33 | 3475729.16 |  | 35.4 | 3881326.03 |  | 39.53 | 4138615.63 |  | 42.15 | 4418188.11 |  | 44.99 | 4845287.3 |  | 49.34 | 5267963.45 |  | 53.65 | 5807263.31 |  | 59.14 | 6714810.01 |  | 68.38 | 7452291.84 |  | 75.89 | 8011230.66 |  | 81.58 | 8491695.69 |  | 86.48 | 9263243.76 |  | 94.33 | 9819757.51 |  | 100
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
2020-01-01
[8 empty] | Quantidades |  |  | % |  | % Avanço |  | Situação
| ID | Descrição | Und. | Duração | Início | Término | % Peso | Planejado | Previsto | Medido | Previsto | Medido | Previsto | Medido | (em dias)
01 | 1 | - PROJETOS |  | 401 | 02/08/2019 | 26/02/2021
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.18 | 0.18
01.000.000.003 | 4 | Projeto de Contenção | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
01.000.000.004 | 5 | Projeto Arquitetura | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.6 | 0.6
01.000.000.005 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.52 | 0.52
01.000.000.006 | 7 | Projeto de Paisagismo | vb | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.007 | 8 | Projeto Detalhamento | vb | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
01.000.000.008 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
01.000.000.009 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.52 | 0.52
01.000.000.010 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
01.000.000.011 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS |  | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.27 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.27 | 0.27
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.06 | 0.06
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | mes | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 0.14 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 0.13 | 0.13
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje |  | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.08 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.03 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.04 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.09 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.09 | 0.09
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.02 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.002 | 35 | - Diversos |  | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
03.002.000.003 | 38 | Tapume | m2 | 1 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 0.04 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | m2 | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.02 | 606.62 | 606.62 | 606.62 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM |  | 163 | 01/08/2019 | 20/03/2020
04.000.000.001 | 41 | Serviço de terraplenagem | vb | 163 | 01/08/2019 | 20/03/2020 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.85 | 0.85
04.000.000.002 | 42 | Demolição | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.61 | 0.61
05 | 43 | - FUNDAÇÃO |  | 177 | 15/08/2019 | 24/04/2020
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas |  | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.16 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 100 | 100 | 0.15 | 0.15
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento | m2 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0 | 108.26 | 108.26 | 108.26 | 100 | 100 | 0 | 0
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.02 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua | m2 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.21 | 379.77 | 379.77 | 379.77 | 100 | 100 | 0.21 | 0.21
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.42 | 7220 | 7220 | 7220 | 100 | 100 | 0.41 | 0.41
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.31 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 100 | 100 | 0.31 | 0.31
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.01 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.08 | 136.39 | 136.39 | 136.39 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão |  | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.05 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.02 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
05.002.000.003 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.07 | 1196.1 | 1196.1 | 1196.1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
05.002.000.004 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.14 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 0 | 0
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.03 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
05.003 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice |  | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019
05.003.000.001 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.22 | 0.22
05.003.000.002 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.87 | 644 | 644 | 644 | 100 | 100 | 0.86 | 0.86
05.003.000.003 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.54 | 345 | 345 | 345 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
05.003.000.004 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.23 | 4588.1 | 4588.1 | 4588.1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
05.003.000.005 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 1.08 | 314.86 | 314.86 | 314.86 | 100 | 100 | 1.06 | 1.06
05.003.000.006 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.01 | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
05.003.000.007 | 67 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.11 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
05.003.000.008 | 68 | Locação de Retro escavadeira | h | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.03 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
05.004 | 69 | - Contenções |  | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020
05.004.001 | 70 | - Retangulão/ Cortinas |  | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020
05.004.001.001 | 71 | Escavação manual | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.15 | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.15 | 0.15
05.004.001.002 | 72 | Forma para Fundação | m2 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.11 | 196.96 | 196.96 | 196.96 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
05.004.001.003 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.17 | 3018 | 3018 | 3018 | 100 | 100 | 0.17 | 0.17
05.004.001.004 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.3 | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3
05.004.001.005 | 75 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 100 | 100 | 0 | 0
05.004.001.006 | 76 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.07 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
06 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA |  | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020
06.000.000.001 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 4.39 | 6994.33 | 6994.33 | 6994.33 | 100 | 100 | 4.34 | 4.34
06.000.000.002 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 4.14 | 70674.79 | 70674.79 | 70674.79 | 100 | 100 | 4.09 | 4.09
06.000.000.003 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 1.75 | 582.38 | 582.38 | 582.38 | 100 | 100 | 1.72 | 1.72
06.000.000.004 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 0.63 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 100 | 100 | 0.62 | 0.62
06.000.000.005 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 0.16 | 2656.74 | 2656.74 | 2656.74 | 100 | 100 | 0.16 | 0.16
07 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 275 | 10/02/2020 | 08/03/2021
07.001 | 84 | - Alvenaria |  | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020
07.001.000.001 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 0.01 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
07.001.000.002 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.78 | 3576.02 | 3575.6624 | 3571.0136 | 99.99 | 99.86 | 0.77 | 0.77 | +1
07.001.000.003 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.25 | 594.27 | 594.27 | 594.27 | 100 | 100 | 0.24 | 0.24
07.001.000.004 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 0.67 | 4698.68 | 4698.68 | 4693.5115 | 100 | 99.89 | 0.66 | 0.66 | +1
07.002 | 89 | - Muros/Muretas |  | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021
07.002.000.001 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021 | 0.13 | 175.22 | 0 | 175.22 | 0 | 100 | 0 | 0.13 | -20
07.003 | 91 | - Diversos Alvenaria |  | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020
07.003.000.001 | 92 | Encunhamento | m3 | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 0.04 | 5.33 | 5.3295 | 5.3252 | 99.99 | 99.91 | 0.04 | 0.04 | +1
07.003.000.002 | 93 | Mão de obra de encunhamento | m | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 0.07 | 1831.1 | 1831.1 | 1829.452 | 100 | 99.91 | 0.07 | 0.07 | +1
07.003.000.003 | 94 | Vergas e contra-vergas | m3 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.13 | 14.49 | 14.4886 | 14.49 | 99.99 | 100 | 0.13 | 0.13 | -1
07.004 | 95 | - Shafts |  | 136 | 25/08/2020 | 08/03/2021
07.004.000.001 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 0.03 | 18 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | +46
07.004.000.002 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 0.1 | 67 | 67 | 56.9969 | 100 | 85.07 | 0.1 | 0.09 | +7
07.004.000.003 | 98 | Painel em MDF | m2 | 18 | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 0.32 | 77.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.004 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 16 | 15/02/2021 | 08/03/2021 | 0.08 | 66 | 0 | 54.0012 | 0 | 81.82 | 0 | 0.06 | -14
07.004.000.005 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 36 | 25/08/2020 | 15/10/2020 | 0 | 45.96 | 45.96 | 32.8292 | 100 | 71.43 | 0 | 0 | +11
08 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 295 | 10/02/2020 | 05/04/2021
08.000.000.001 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 50 | 29/10/2020 | 08/01/2021 | 0.44 | 637 | 205.114 | 349.5856 | 32.2 | 54.88 | 0.14 | 0.24 | -29
08.000.000.002 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 0.01 | 64.23 | 60.479 | 27.5482 | 94.16 | 42.89 | 0.01 | 0 | +24
08.000.000.003 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 0.09 | 492.1 | 454.0607 | 144.8742 | 92.27 | 29.44 | 0.08 | 0.03 | +29
08.000.000.004 | 105 | Impermeabilização de cortina | m2 | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 0.08 | 285.21 | 285.21 | 285.21 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
08.000.000.005 | 106 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0 | 25.24 | 12.62 | 25.24 | 50 | 100 | 0 | 0 | -21
08.000.000.006 | 107 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 41 | 08/02/2021 | 05/04/2021 | 0.2 | 233.07 | 210.7885 | 129.8433 | 90.44 | 55.71 | 0.18 | 0.11 | +29
08.000.000.007 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 24 | 01/12/2020 | 04/01/2021 | 0.03 | 43.21 | 43.21 | 36.897 | 100 | 85.39 | 0.03 | 0.03 | +4
09 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO |  | 309 | 10/02/2020 | 23/04/2021
09.001 | 110 | - Pisos externos |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.001 | 111 | - Base para pisos externos |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.001.001 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 9.98 | 9.98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | +21
09.001.002 | 113 | - Calçada |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.002.001 | 114 | Meio-fio em concreto | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 24.35 | 12.175 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | +21
09.001.002.002 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.87 | 2.435 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | +21
09.001.002.003 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.87 | 2.435 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | +21
09.001.002.004 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 129.4 | 64.7 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | +21
09.002 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado |  | 216 | 26/03/2020 | 29/01/2021
09.002.000.001 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.02 | 564.49 | 564.49 | 564.49 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
09.002.000.002 | 120 | Lastro de brita | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.03 | 564.49 | 564.49 | 564.49 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
09.002.000.003 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.000.004 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 116 | 17/08/2020 | 29/01/2021 | 0.61 | 2222.71 | 2102.2391 | 1802.3955 | 94.58 | 81.09 | 0.57 | 0.49 | +13
09.002.000.005 | 123 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 47 | 17/08/2020 | 22/10/2020 | 0.03 | 65.56 | 0 | 2.7273 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | -3
09.003 | 124 | - Concreto/Cimentado |  | 272 | 10/02/2020 | 03/03/2021
09.003.000.001 | 125 | Piso cimentado liso | m2 | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.07 | 358.84 | 0 | 182.6137 | 0 | 50.89 | 0 | 0.04 | -12
09.003.000.002 | 126 | Polimento de piso | m2 | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 0.03 | 373.7 | 373.7 | 0 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | +10
09.003.000.003 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.26 | 540.01 | 540.01 | 489.5731 | 100 | 90.66 | 0.26 | 0.24 | +13
09.004 | 128 | - Porcelanato |  | 106 | 15/10/2020 | 15/03/2021
09.004.001 | 129 | - Piso em Porcelanato |  | 103 | 15/10/2020 | 10/03/2021
09.004.001.001 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 0.48 | 757.58 | 246.8196 | 32.3487 | 32.58 | 4.27 | 0.15 | 0.02 | +24
09.004.001.002 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 0.05 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.003 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 0.05 | 164.51 | 30.8292 | 6.202 | 18.74 | 3.77 | 0.01 | 0 | +7
09.004.001.004 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.14 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.005 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.05 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.006 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.05 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.007 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 12 | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 0.54 | 171.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.008 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 0.34 | 1392.19 | 316.4448 | 38.5637 | 22.73 | 2.77 | 0.08 | 0.01 | +21
09.004.002 | 138 | - Rodapé em Porcelanato |  | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021
09.004.002.001 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 0.05 | 513.26 | 171.3775 | 21.6082 | 33.39 | 4.21 | 0.02 | 0 | +25
09.004.002.002 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.003 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.01 | 145.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.004 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.02 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.005 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 0.1 | 796.26 | 189.908 | 21.5786 | 23.85 | 2.71 | 0.02 | 0 | +24
09.004.003 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato |  | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021
09.004.003.001 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 0.04 | 840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.002 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 0.02 | 347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.003 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 11 | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.004 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 18 | 18/02/2021 | 15/03/2021 | 0.01 | 186.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005 | 149 | - Granito/Mármore |  | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021
09.005.001 | 150 | - Piso em Granito/Mármore |  | 127 | 01/10/2020 | 31/03/2021
09.005.001.001 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.02 | 5.44 | 2.72 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | +21
09.005.001.002 | 152 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.04 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.001.003 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0.07 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore |  | 99 | 11/11/2020 | 30/03/2021
09.005.002.001 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0.02 | 31.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002.002 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 0.07 | 141.1 | 0 | 5.9544 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | -3
09.005.002.003 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 0.02 | 172.76 | 0 | 5.9429 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | -2
09.005.003 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore |  | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021
09.005.003.001 | 159 | Rejunte em granito | m2 | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021
09.005.004.001 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 85 | 15/11/2020 | 15/03/2021 | 0.12 | 165.55 | 0 | 0.596 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | -1
09.005.004.002 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.09 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.003 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 121 | 04/08/2020 | 25/01/2021 | 0.29 | 454.59 | 184.7908 | 139.1045 | 40.65 | 30.6 | 0.12 | 0.09 | +13
09.005.004.004 | 164 | Chapim em mármore branco comum | m | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.15 | 183.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.005 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006 | 166 | - Madeira |  | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021
09.006.000.001 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 0.5 | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.002 | 168 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 0.08 | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.003 | 169 | Deck em madeira | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007 | 170 | - Outros |  | 79 | 05/01/2021 | 23/04/2021
09.007.000.001 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.002 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.003 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.04 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.004 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.005 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 304 | 24/02/2020 | 30/04/2021
10.001 | 177 | - Chapisco |  | 229 | 24/02/2020 | 15/01/2021
10.001.000.001 | 178 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 104 | 24/02/2020 | 20/07/2020 | 0.13 | 2510.74 | 2510.74 | 2379.6794 | 100 | 94.78 | 0.12 | 0.12 | +6
10.001.000.002 | 179 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 0.09 | 1448.69 | 1217.1893 | 1395.8128 | 84.02 | 96.35 | 0.07 | 0.09 | -17
10.002 | 180 | - Emboço |  | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020
10.002.000.001 | 181 | Emboco interno usinado | m2 | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.1 | 1482.58 | 1482.58 | 1482.58 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
10.002.000.002 | 182 | Mão de obra emboço interno | m2 | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.22 | 1624.11 | 1624.11 | 1624.11 | 100 | 100 | 0.22 | 0.22
10.002.000.003 | 183 | Espala em emboço interno | m | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.02 | 191.4 | 191.4 | 183.8014 | 100 | 96.03 | 0.02 | 0.02 | +5
10.003 | 184 | - Reboco |  | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020
10.003.000.001 | 185 | Reboco interno em argamassa | m2 | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 0.07 | 919.29 | 468.8379 | 820.4663 | 51 | 89.25 | 0.04 | 0.07 | -84
10.003.000.002 | 186 | Mão de obra reboco interno | m2 | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 0.13 | 926.01 | 468.8389 | 827.2047 | 50.63 | 89.33 | 0.06 | 0.11 | -84
10.003.000.003 | 187 | Espala em reboco interno | m | 73 | 24/02/2020 | 05/06/2020 | 0.01 | 100.54 | 23.647 | 99.3134 | 23.52 | 98.78 | 0 | 0.01 | -164
10.004 | 188 | - Revestimento de Gesso |  | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021
10.004.000.001 | 189 | Gesso liso parede | m2 | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 1.05 | 4800.34 | 4383.1905 | 4625.1276 | 91.31 | 96.35 | 0.94 | 1 | -7
10.005 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato |  | 91 | 13/10/2020 | 18/02/2021
10.005.001 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021
10.005.001.001 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.45 | 1567.33 | 553.1108 | 180.243 | 35.29 | 11.5 | 0.16 | 0.05 | +11
10.005.001.002 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.03 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.003 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021 | 0.42 | 1711.79 | 594.847 | 193.0899 | 34.75 | 11.28 | 0.15 | 0.05 | +13
10.005.002 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020
10.005.002.001 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.06 | 273.7 | 96.534 | 24.9341 | 35.27 | 9.11 | 0.02 | 0.01 | +12
10.005.003 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021
10.005.003.001 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 0.09 | 1567.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.002 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.03 | 441 | 144.5157 | 41.3658 | 32.77 | 9.38 | 0.01 | 0 | +11
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito |  | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021
10.006.000.001 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.16 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.002 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.17 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007 | 205 | - Pastilha |  | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021
10.007.000.001 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.03 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007.000.002 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008 | 208 | - Outros revestimentos de parede |  | 45 | 01/03/2021 | 30/04/2021
10.008.000.001 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.53 | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008.000.002 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO |  | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021
11.001 | 212 | - Gesso |  | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021
11.001.000.001 | 213 | Forro em gesso | m2 | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 0.76 | 1972.86 | 174.5981 | 170.8497 | 8.85 | 8.66 | 0.07 | 0.06 | +1
11.001.000.002 | 214 | Junta metálica para forro | m | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 0.3 | 2861.7 | 258.1253 | 244.103 | 9.02 | 8.53 | 0.03 | 0.03 | +1
11.001.000.003 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 24 | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 0.03 | 115.18 | 115.18 | 115.18 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
11.001.000.004 | 216 | Gesso liso teto | m2 | 61 | 09/07/2020 | 02/10/2020 | 0.02 | 90.91 | 90.91 | 24.9093 | 100 | 27.4 | 0.02 | 0.01 | +45
11.001.000.005 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 70 | 26/10/2020 | 02/02/2021 | 0.04 | 108.1 | 13.4152 | 5.005 | 12.41 | 4.63 | 0 | 0 | +6
11.001.000.006 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.03 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO |  | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021
12.001 | 220 | - Chapisco externo |  | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021
12.001.000.001 | 221 | Chapisco externo | m2 | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 0.1 | 1326.31 | 482.6442 | 1179.7527 | 36.39 | 88.95 | 0.04 | 0.09 | -101
12.002 | 222 | - Reboco externo |  | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021
12.002.000.001 | 223 | Reboco externo usinado | m2 | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 0.06 | 786.05 | 89.4525 | 403.0864 | 11.38 | 51.28 | 0.01 | 0.03 | -59
12.002.000.002 | 224 | Mão de obra reboco externo | m2 | 105 | 01/09/2020 | 29/01/2021 | 0.14 | 779.65 | 93.2461 | 399.8045 | 11.96 | 51.28 | 0.02 | 0.07 | -42
12.002.000.003 | 225 | Espala em reboco externo (parede) | m | 23 | 15/12/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 97.16 | 0 | 6.1211 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -2
12.002.000.004 | 226 | Espala em reboco externo (vão) | m | 11 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 0 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -11
12.003 | 227 | - Emboço externo |  | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021
12.003.000.001 | 228 | Emboço externo usinado | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.04 | 548.14 | 393.0164 | 475.95 | 71.7 | 86.83 | 0.03 | 0.04 | -22
12.003.000.002 | 229 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.1 | 550.03 | 394.0415 | 477.8661 | 71.64 | 86.88 | 0.07 | 0.09 | -22
12.003.000.003 | 230 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 153.05 | 63.5311 | 153.05 | 41.51 | 100 | 0.01 | 0.02 | -68
12.003.000.004 | 231 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 103.44 | 77.3731 | 102.3332 | 74.8 | 98.93 | 0.01 | 0.01 | -34
12.004 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada |  | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021
12.004.000.001 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.4 | 604.19 | 412.2993 | 597.7252 | 68.24 | 98.93 | 0.27 | 0.39 | -43
12.004.000.002 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.53 | 631.13 | 204.5492 | 631.13 | 32.41 | 100 | 0.17 | 0.52 | -79
12.004.000.003 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1 | 1235.31 | 616.7903 | 1235.31 | 49.93 | 100 | 0.49 | 0.99 | -70
12.004.000.004 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.07 | 218.13 | 89.3679 | 218.13 | 40.97 | 100 | 0.03 | 0.07 | -83
12.004.000.005 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.07 | 182.4 | 131.6746 | 182.4 | 72.19 | 100 | 0.05 | 0.07 | -33
12.004.000.006 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.16 | 400.53 | 275.5646 | 400.53 | 68.8 | 100 | 0.11 | 0.16 | -44
12.005 | 239 | - Revestimentos de Fachada |  | 149 | 01/07/2020 | 29/01/2021
12.005.000.001 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.25 | 357.8 | 289.9969 | 290.8198 | 81.05 | 81.28 | 0.2 | 0.2 | -1
12.005.000.002 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 132.46 | 102.2591 | 128.8306 | 77.2 | 97.26 | 0.03 | 0.04 | -26
12.005.000.003 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 357.8 | 300.5162 | 357.8 | 83.99 | 100 | 0.02 | 0.02 | -23
12.005.000.004 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 0.03 | 116.8 | 0 | 16.7608 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | -8
12.005.000.005 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 51.54 | 0 | 48.3394 | 0 | 93.79 | 0 | 0.01 | -50
12.005.000.006 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 33 | 01/12/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 212.11 | 0 | 103.4673 | 0 | 48.78 | 0 | 0.01 | -17
12.005.000.007 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.22 | 526.13 | 300.5781 | 305.5763 | 57.13 | 58.08 | 0.12 | 0.13 | -2
12.005.000.008 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0 | 34.85 | 5.9001 | 22.5549 | 16.93 | 64.72 | 0 | 0 | -56
12.005.000.009 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 59.1 | 0 | 28.4803 | 0 | 48.19 | 0 | 0 | -11
12.005.000.010 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.05 | 226.41 | 102.2468 | 183.8676 | 45.16 | 81.21 | 0.02 | 0.04 | -51
12.005.000.011 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.14 | 98.47 | 92.6603 | 33.2336 | 94.1 | 33.75 | 0.13 | 0.05 | +71
12.005.000.012 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 0.01 | 8.6 | 8.6 | 6.88 | 100 | 80 | 0.01 | 0 | +5
12.005.000.013 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.03 | 98.47 | 92.6603 | 5.0712 | 94.1 | 5.15 | 0.03 | 0 | +104
13 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 224 | 18/05/2020 | 31/03/2021
13.000.000.001 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 153 | 25/08/2020 | 31/03/2021 | 7.47 | 1 | 0.004 | 0.0055 | 0.4 | 0.55 | 0.03 | 0.04 | -1
13.000.000.002 | 255 | Instalação de contramarco | m2 | 151 | 18/05/2020 | 17/12/2020 | 0.16 | 366.31 | 363.1597 | 266.7469 | 99.14 | 72.82 | 0.15 | 0.11 | +40
14 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON |  | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021
14.000.000.001 | 257 | Corrimão h= 90 cm | m | 14 | 17/02/2021 | 08/03/2021 | 0.16 | 169.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.002 | 258 | Escada marinheiro | m | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.01 | 7.96 | 3.98 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | +21
14.000.000.003 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.004 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 0.11 | 14 | 5.18 | 4.0698 | 37 | 29.07 | 0.04 | 0.03 | +16
14.000.000.005 | 261 | Guarda corpo em inox | m2 | 15 | 03/03/2021 | 23/03/2021 | 0.08 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.006 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.23 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.007 | 263 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 10 | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 0.04 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.001 | 265 | - Portas |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.001.000.001 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.002 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.52 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.003 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.004 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 6 | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.005 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 32 | 18/01/2021 | 02/03/2021 | 0.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002 | 271 | - Ferragens |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.002.000.001 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.002 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.03 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.003 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.02 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.004 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 38 | 18/01/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.005 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 277 | - INSTALAÇÕES |  | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021
16.000.000.001 | 278 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 1.75 | 1 | 0.3134 | 0.6421 | 31.34 | 64.21 | 0.54 | 1.11 | -119
16.000.000.002 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 0.99 | 1 | 0.3134 | 0.6421 | 31.34 | 64.21 | 0.31 | 0.63 | -119
16.000.000.003 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 2.08 | 1 | 0.5824 | 0.8102 | 58.24 | 81.02 | 1.19 | 1.66 | -68
16.000.000.004 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 0.83 | 1 | 0.5824 | 0.8102 | 58.24 | 81.02 | 0.48 | 0.67 | -68
16.000.000.005 | 282 | Furação hidraulica | vb | 71 | 01/04/2020 | 10/07/2020 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
16.000.000.006 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 167 | 05/08/2020 | 31/03/2021 | 0.2 | 22 | 20.0002 | 20.0002 | 90.91 | 90.91 | 0.18 | 0.18
16.000.000.007 | 284 | Instalações de incêndio | vb | 153 | 25/09/2020 | 30/04/2021 | 0.73 | 1 | 0.3727 | 0 | 37.27 | 0 | 0.27 | 0 | +58
16.000.000.008 | 285 | Portão eletrônico | vb | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.009 | 286 | Interfone | un | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.010 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 2.75 | 2 | 1 | 2 | 50 | 100 | 1.36 | 2.72 | -21
16.000.000.011 | 288 | Instalação SPDA | vb | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 0.14 | 1 | 0.7001 | 0.7 | 70.01 | 70 | 0.1 | 0.1 | +1
16.000.000.012 | 289 | Serviço de telefonia | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.013 | 290 | Automatização e Segurança | vb | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.014 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 104 | 01/08/2020 | 30/12/2020 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.4548 | 75 | 45.48 | 0.92 | 0.56 | +31
16.000.000.015 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 24 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 0.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.016 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.017 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 295 | - BANCADAS |  | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021
17.000.000.001 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.43 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.002 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 0.27 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.003 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.15 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.004 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 0.16 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 300 | - LOUÇAS E METAIS |  | 111 | 26/11/2020 | 30/04/2021
18.001 | 301 | - Bacia Sanitária |  | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021
18.001.000.001 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.002 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.003 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002 | 305 | - Cuba |  | 89 | 26/11/2020 | 31/03/2021
18.002.000.001 | 306 | Cuba de apoio oval | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.002 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.06 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.003 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 14 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.003 | 309 | - Tanque |  | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021
18.003.000.001 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 0.07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.004 | 311 | - Lavatorios |  | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021
18.004.000.001 | 312 | Lavatório suspenso P | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005 | 313 | - Torneiras |  | 42 | 25/02/2021 | 23/04/2021
18.005.000.001 | 314 | Torneira para tanque Linha One | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.002 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.003 | 316 | Torneira simples | un | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.004 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.005 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006 | 319 | - Registros e acabamentos |  | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021
18.006.000.001 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006.000.002 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.03 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006.000.003 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.007 | 323 | - Diversos louças e metais |  | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021
18.007.000.001 | 324 | Conjunto barras de apoio | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 325 | - PINTURA |  | 149 | 01/10/2020 | 30/04/2021
19.001 | 326 | - Pintura Acrilica |  | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021
19.001.000.001 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 0.22 | 6005.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.001.000.002 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 11 | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0.01 | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.002 | 329 | - Emassamento |  | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021
19.002.000.001 | 330 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 0.08 | 6097.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.003 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021
19.003.000.001 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.02 | 201.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004 | 333 | - Marcação de Garagem |  | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021
19.004.000.001 | 334 | Demarcação de vagas | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.002 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.003 | 336 | Pintura de tubulações aparente | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.005 | 337 | - Caiação |  | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020
19.005.000.001 | 338 | Caiação | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.02 | 429.77 | 214.885 | 429.77 | 50 | 100 | 0.01 | 0.02 | -21
19.006 | 339 | - Textura Interna |  | 69 | 26/01/2021 | 30/04/2021
19.006.000.001 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 64 | 02/02/2021 | 30/04/2021 | 0.05 | 307.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.002 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.01 | 523.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.003 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.004 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0.07 | 2687.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.005 | 344 | Espala em Textura rolada | m | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0 | 353.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007 | 345 | - Textura Externa Fachada |  | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021
19.007.000.001 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.002 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.11 | 335.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008 | 348 | - Diversos Pintura |  | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021
19.008.000.001 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.002 | 350 | Pintura em piso | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.003 | 351 | Pintura anti mofo | m2 | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 0 | 118.8 | 0 | 99.8514 | 0 | 84.05 | 0 | 0 | -17
19.008.000.004 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0.05 | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.005 | 353 | Mão de obra para pinturas | vb | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 354 | - DIVERSOS |  | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021
20.001 | 355 | - Grama |  | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021
20.001.000.001 | 356 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.02 | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.001.000.002 | 357 | Paisagismo | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002 | 358 | - Limpeza |  | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021
20.002.000.001 | 359 | Lavagem de fachada | m2 | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.14 | 1756.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.002 | 360 | Limpeza final | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003 | 361 | - Serviços Complementares |  | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021
20.003.000.001 | 362 | Numeração dos apartamentos | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.002 | 363 | Logotipo do Predio | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.003 | 364 | Decoração da Portaria | vb | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.004 | 365 | Plantio de árvores | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.005 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.006 | 367 | Equipamento para piscina | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.007 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.008 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | un | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.009 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.02 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.010 | 371 | Rufo metálico | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.011 | 372 | Calha metálica | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.012 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.24 | 841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.013 | 374 | Retirada de entulho | m3 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.16 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.002 | 3 | Taxas | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.26 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
01.000.000.003 | 4 | Cartório | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.12 | 0 | +43
01.000.000.004 | 5 | Contabilidade da obra | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.26 | 25 | 2.35 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
01.000.000.005 | 6 | Despachante | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.006 | 7 | Custos advocatícios | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.52 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.007 | 8 | NBR | un | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.02 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.008 | 9 | Habite-se | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.04 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
01.000.000.009 | 10 | IPTU | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.4
02 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.001 | 12 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 126 | 11.844 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.002 | 13 | EPIs | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 86.84 | 8.163 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
02.000.000.003 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.18 | 168.39 | 15.8287 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
02.000.000.004 | 15 | Bandeja de proteção secundaria | m | 191 | 01/05/2020 | 29/01/2021 | 0.23 | 2042.88 | 192.0307 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.005 | 16 | Tela de proteção de fachada | m2 | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 136.8 | 12.8592 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.006 | 17 | Proteção perimetral dos andares | m | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 0.06 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.007 | 18 | Proteção de poço de elevador | un | 274 | 01/11/2019 | 30/11/2020 | 0.03 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.008 | 19 | Treinamentos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 126 | 11.844 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.009 | 20 | Uniforme completo | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.010 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 0.04
03 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
03.000.001 | 23 | - Mão de Obra Administrativa |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.12 | 0 | +43
03.000.001.001 | 24 | Engenharia de obra | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.31 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.002 | 25 | Estagiário | mes | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 0.46 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0 | +43
03.000.001.003 | 26 | Supervisão de Engenharia | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.55 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.004 | 27 | Engenharia de Qualidade | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.44 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.11 | 0 | +43
03.000.001.005 | 28 | Mestre de obras | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.16 | 13 | 1.222 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.006 | 29 | Encarregado Instalações | mes | 277 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 0.42 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.001.007 | 30 | Almoxarife | mes | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 0.28 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.001.008 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.32
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 35 | 3.29 | 0 | 9.4 | 0 | 0.06 | 0 | +43
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.62 | 42 | 3.948 | 0 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0 | +43
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.48 | 15 | 1.41 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | mes | 319 | 01/02/2020 | 30/04/2021 | 0.17 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.004 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.24 | 5 | 0.47 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.002.005 | 37 | Operador de Guincho | mes | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.08 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.002.006 | 38 | Carpinteiro de Apoio | mes | 337 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 0.27 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.002.007 | 39 | Operador de betoneira | mes | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 0.4 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.002.008 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 405 | 01/10/2019 | 30/04/2021 | 0.39 | 7 | 0.658 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.009 | 41 | Horas Extras | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
03.000.002.010 | 42 | Encargos Sociais | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
03.000.002.011 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
03.000.003 | 44 | - Benefícios a Empregados |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 33 | 3.102 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
03.000.003.001 | 45 | Seguro de vida em grupo | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.04 | 378 | 35.532 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.003.002 | 46 | Cesta básica | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.42 | 24948 | 2345.112 | 0 | 9.4 | 0 | 0.11 | 0 | +43
03.000.003.003 | 47 | Vale transporte 3 por dia | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.17 | 8316 | 781.704 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.003.004 | 48 | Café da manhã | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.13 | 327 | 30.738 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.003.005 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.08
04 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 15 | 1.41 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.001 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 0.04 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.002 | 52 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.02 | 5 | 0.47 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.003 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.02 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.004 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 2 | 0.188 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.005 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 42 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 0.01 | 42 | 3.948 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.006 | 56 | Balancim Manual | mes | 125 | 01/09/2020 | 26/02/2021 | 0.13 | 6 | 0.564 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.007 | 57 | Balancim elétrico | un | 65 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.1 | 0 | +43
04.000.000.008 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 296 | 03/02/2020 | 30/03/2021 | 1.09 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.009 | 59 | Serra mármores | un | 234 | 01/09/2019 | 30/07/2020 | 0.02 | 2 | 0.188 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.010 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 12 | 1.128 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
04.000.000.011 | 61 | Ferramentas | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.26 | 18 | 1.692 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.012 | 62 | Martelete 10 Kg | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.013 | 63 | Martelete 5 kg | mes | 62 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 0 | 9 | 0.846 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.014 | 64 | Pistola chumbadora | mes | 191 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 0.01 | 7 | 0.658 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.015 | 65 | Lixadeira Portátil | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 2800 | 263.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.016 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 129 | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 0.1 | 240 | 22.56 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.017 | 67 | Madeiras para andaime | m2 | 276 | 01/03/2020 | 30/03/2021 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.018 | 68 | Jateadora de Alta pressão | mes | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0
04.000.001 | 69 | - Serviços |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.001 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 0.03 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.002 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 170 | 01/09/2020 | 30/04/2021 | 0.16 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.003 | 72 | Base para elevador Cremalheira | un | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 0.01 | 350 | 32.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.004 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.005 | 74 | Manutenção de equipamentos | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.07 | 46 | 4.324 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.006 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.07
05 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
05.000.001 | 77 | - Gastos Mensais |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
05.000.001.001 | 78 | Cemig | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.48 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.001.002 | 79 | Copasa | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.27 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.003 | 80 | Internet | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.004 | 81 | Telefonia | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.005 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.006 | 83 | Despesas bancárias | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.001.007 | 84 | Fretes | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.07 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.001.008 | 85 | Material de higiene/ limpeza | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.08 | 0 | +43
05.000.001.009 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.83 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.001.010 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.28
05.000.002 | 88 | - Diversos |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 4 | 0.376 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.001 | 89 | Comunicação interna da obra | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.002 | 90 | Cópias de projetos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.003 | 91 | Seguro de obra | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 1000 | 94 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.004 | 92 | Xerox | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.005 | 93 | Medicamentos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.006 | 94 | Orçamento | vb | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.007 | 95 | Planejamento | vb | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.05 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.008 | 96 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 22 | 2.068 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.009 | 97 | Manual do Proprietario | un | 12 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 0.12 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.010 | 98 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0.1 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.011 | 99 | Alarme de obra | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.002.012 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 236 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 0.27
06 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 1.26 | 0 | +43
06.000.000.001 | 102 | Taxa de administração (15%) | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 13.3 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.19 | 0 | +43
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
Data de aquisição
Utilização
| Código | Insumo | Und. | Quantidade | UC | ID | Tarefa | Data
1ServenteTapume | 1 | Servente | h | 24.5 | 1 | 38 | Tapume | 01/08/2019
2PedreiroLocação da obra | 2 | Pedreiro | h | 15.7721 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
3CarpinteiroTela de proteção de fachada | 3 | Carpinteiro | h | 6.0469 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
4ArmadorBase para elevador Cremalheira | 4 | Armador | h | 4 | 2 | 71 | Base para elevador Cremalheira | 01/08/2019
36Operador de BetoneiraOperador de betoneira | 36 | Operador de Betoneira | h | 2660 | 2 | 38 | Operador de betoneira | 01/08/2019
532Rolo de LaFerramentas | 532 | Rolo de La | un | 12 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
561Consumo de AguaCopasa | 561 | Consumo de Agua | vb | 20 | 2 | 78 | Copasa | 01/08/2019
811Despesas com TelefoneTelefonia | 811 | Despesas com Telefone | vb | 20 | 2 | 80 | Telefonia | 01/08/2019
835Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / ContainerMobilização e desmobilização de container | 835 | Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / Container | vb | 1 | 1 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 01/08/2019
933Pontalete Pinho 3a. 3x3"Tela de proteção de fachada | 933 | Pontalete Pinho 3a. 3x3" | m | 122.5728 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
1080Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017Projeto Arquitetura | 1080 | Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017 | vb | 3264.44 | 1 | 5 | Projeto Arquitetura | 01/08/2019
1092Projeto Fundacões - NBR 6122:2010Projeto Fundação | 1092 | Projeto Fundacões - NBR 6122:2010 | vb | 3264.44 | 1 | 3 | Projeto Fundação | 01/08/2019
1118PlanejamentoPlanejamento | 1118 | Planejamento | vb | 1 | 2 | 94 | Planejamento | 01/08/2019
1134Consumo de EnergiaCemig | 1134 | Consumo de Energia | vb | 20 | 2 | 77 | Cemig | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A0Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A0 | vb | 100 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A1Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A1 | vb | 200 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A3Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A3 | vb | 120 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A4Xerox | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A4 | vb | 1000 | 2 | 91 | Xerox | 01/08/2019
1145Medicamentos EmergenciaMedicamentos | 1145 | Medicamentos Emergencia | vb | 1 | 2 | 92 | Medicamentos | 01/08/2019
1151Apontador / AlmoxarifeAlmoxarife | 1151 | Apontador / Almoxarife | h | 3040 | 2 | 29 | Almoxarife | 01/08/2019
1169Manutencao e Reposicao de EquipamentoManutenção de equipamentos | 1169 | Manutencao e Reposicao de Equipamento | vb | 19 | 2 | 73 | Manutenção de equipamentos | 01/08/2019
1172Vale TransporteVale transporte 3 por dia | 1172 | Vale Transporte | vb | 24948 | 2 | 46 | Vale transporte 3 por dia | 01/08/2019
1175Despesas FinanceirasDespesas bancárias | 1175 | Despesas Financeiras | vb | 20 | 2 | 82 | Despesas bancárias | 01/08/2019
1176IptuIPTU | 1176 | Iptu | vb | 21 | 2 | 9 | IPTU | 01/08/2019
1180Consultoria e PlanejamentoGerenciamento e controle do orçamento | 1180 | Consultoria e Planejamento | vb | 21 | 2 | 85 | Gerenciamento e controle do orçamento | 01/08/2019
1195Vistoria a Vizinhos e OutrosVistoria Cautelar | 1195 | Vistoria a Vizinhos e Outros | vb | 1 | 1 | 18 | Vistoria Cautelar | 01/08/2019
1285Sarrafo Pinho 1x4"Locação da obra | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 248.7142 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
1327Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cmBandeja de proteção secundaria | 1327 | Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm | m | 336.78 | 2 | 14 | Bandeja de proteção secundaria | 01/08/2019
1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1492 | Haste de Terra 5/8x3m | un | 3 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1493 | Cabo de Cobre NU / 35 mm | m | 15 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
4674Oculos Danny RJ Incolor CA 9722EPIs | 4674 | Oculos Danny RJ Incolor CA 9722 | un | 5.2504 | 2 | 12 | EPIs | 01/08/2019
4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 4992 | Eletricista | h | 8 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5242EstagiarioEstagiário | 5242 | Estagiario | mes | 19 | 2 | 24 | Estagiário | 01/08/2019
5243Operador de guinchoOperador de Guincho | 5243 | Operador de guincho | h | 950 | 2 | 36 | Operador de Guincho | 01/08/2019
5522Elaboração de manual do proprietárioManual do Proprietario | 5522 | Elaboração de manual do proprietário | vb | 22 | 2 | 96 | Manual do Proprietario | 01/08/2019
5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 5614 | Conector bimetálico #70mm2 | pc | 5 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5677Mestre de obraMestre de obras | 5677 | Mestre de obra | h | 3990 | 2 | 27 | Mestre de obras | 01/08/2019
5786Rateio de veiculoRateio das despesas com Carro da Empresa | 5786 | Rateio de veiculo | mes | 21 | 2 | 86 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 01/08/2019
5804Operador de Elevador MistoOperador de Elevador Cremalheira | 5804 | Operador de Elevador Misto | h | 2660 | 2 | 35 | Operador de Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5858REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 Ferramentas | 5858 | REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 | un | 6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5869APLICADOR DE SILICONEFerramentas | 5869 | APLICADOR DE SILICONE | un | 3.6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5907marcação de eixosServiços de topografia | 5907 | marcação de eixos | dia | 7 | 1 | 16 | Serviços de topografia | 01/08/2019
5914mesa e cadeira de escritorioMobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 5914 | mesa e cadeira de escritorio | cj | 2 | 1 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 01/08/2019
5963Taxa / Vistoria para baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Vistoria para baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Exame de projeto de levantamentoTaxas | 5963 | Taxa / Exame de projeto de levantamento | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Análise/Concessão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Análise/Concessão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Certidão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Certidão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Taxa de fiscalização de obras particularesTaxas | 5963 | Taxa / Taxa de fiscalização de obras particulares | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
7164Técnico de segurança do trabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 7164 | Técnico de segurança do trabalho | h | 1995 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 7742 | Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo) | m2 | 286.572 | 2 | 13 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 01/08/2019
7748Roubos e indenizaçõesIndenizações de equipamentos | 7748 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 2 | 97 | Indenizações de equipamentos | 01/08/2019
8121Complemento Salario de Técnico de Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 8121 | Complemento Salario de Técnico de Segurança do Trabalho | mes | 10.5 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
8155Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 8155 | Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12 | un | 15 | 2 | 50 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 01/08/2019
8157Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35Vibrador de imersão com mangote | 8157 | Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35 | un | 16 | 2 | 51 | Vibrador de imersão com mangote | 01/08/2019
8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabine) | 8158 | Locação de Elevador Misto | un | 14 | 2 | 57 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 01/08/2019
8159Guincho de ColunaGuincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 8159 | Guincho de Coluna | un | 5 | 2 | 52 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 01/08/2019
8160Serra PolicorteMáquina de cortar ferro - Policorte | 8160 | Serra Policorte | un | 1 | 2 | 53 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 01/08/2019
8162Compactador CM20 tipo sapo mecânico Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 8162 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 2 | 54 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 01/08/2019
8163Balancim / ManualBalancim Manual | 8163 | Balancim / Manual | un | 42 | 2 | 55 | Balancim Manual | 01/08/2019
8163Balancim / EletricoBalancim elétrico | 8163 | Balancim / Eletrico | un | 6 | 2 | 56 | Balancim elétrico | 01/08/2019
8164Serra Circular Marmore 220V PremiumSerra mármores | 8164 | Serra Circular Marmore 220V Premium | un | 3 | 2 | 58 | Serra mármores | 01/08/2019
8165Furadeira ElétricaFuradeira Eletrica de impacto | 8165 | Furadeira Elétrica | un | 2 | 2 | 59 | Furadeira Eletrica de impacto | 01/08/2019
8167Martelete / 10 KgMartelete 10 Kg | 8167 | Martelete / 10 Kg | un | 18 | 2 | 61 | Martelete 10 Kg | 01/08/2019
8167Martelete / 5 KgMartelete 5 kg | 8167 | Martelete / 5 Kg | un | 3 | 2 | 62 | Martelete 5 kg | 01/08/2019
8168Pistola ChumbadoraPistola chumbadora | 8168 | Pistola Chumbadora | un | 9 | 2 | 63 | Pistola chumbadora | 01/08/2019
8169Lixadeira PortatilLixadeira Portátil | 8169 | Lixadeira Portatil | un | 7 | 2 | 64 | Lixadeira Portátil | 01/08/2019
8170Andaime FachadeiroLocação de Andaime Fachadeiro | 8170 | Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 2 | 65 | Locação de Andaime Fachadeiro | 01/08/2019
8171Locação de lavadora de alta pressãoJateadora de Alta pressão | 8171 | Locação de lavadora de alta pressão | un | 1 | 2 | 67 | Jateadora de Alta pressão | 01/08/2019
9038Assistência jurídicaAssistência jurídica | 9038 | Assistência jurídica | vb | 1 | 3 | 8 | Assistência jurídica | 01/08/2019
6564Laudo de AterramentoInstalação SPDA | 6564 | Laudo de Aterramento | vb | 1 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para Fundação | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para Fundação | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 31.5136 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 3168.9 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para Fundação | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 85.0867 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.893 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 90.54 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para Fundação | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 11.428 | 1 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressãoControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressão | un | 505 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de provaControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de prova | un | 20 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1196.1 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com MarteleteEscavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 28.44 | 1 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento BaseAlargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento Base | m3 | 12.38 | 1 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 09/09/2019
1ServenteConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 1 | Servente | h | 30.789 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
2PedreiroConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 2 | Pedreiro | h | 10.263 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para Fundação | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para Fundação | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para Fundação | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 7.8784 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para Fundação | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 196.96 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5761Serviço de TerraplenagemCarga e transporte de material excedente | 5761 | Serviço de Terraplenagem | vb | 440.8 | 1 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 15/09/2019
6385Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca HeliceMobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 6385 | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca Helice | vb | 1 | 1 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 mPerfuração de Estaca Ø 0,60 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 m | m | 644 | 1 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 mPerfuração de Estaca Ø 0,70 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 m | m | 345 | 1 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 15/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Montagem de armaduraArmação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Montagem de armadura | kg | 4588.1 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1140Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962Instalação provisória de incêndio | 1140 | Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1090Instalacao Provisoria de EnergiaInstalações provisórias de luz | 1090 | Instalacao Provisoria de Energia | vb | 1 | 1 | 23 | Instalações provisórias de luz | 01/09/2019
1484Mao de Obra Instalacao Sistema Para-RaioInstalação SPDA | 1484 | Mao de Obra Instalacao Sistema Para-Raio | vb | 3264.435 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
1507Instalacao Rede de AguaInstalações provisórias de água/esgoto | 1507 | Instalacao Rede de Agua | vb | 1 | 1 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 01/09/2019
6327Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 Instalação provisória de incêndio | 6327 | Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1255.905 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 35.883 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 4817.505 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 137.643 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 61.215 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5210Locação de Retro escavadeiraLocação de Retro escavadeira | 5210 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 1 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 472.29 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 27.278 | 1 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 1923.408 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 7220 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 mEscavação manual de valas até 2,00 m | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 m | m3 | 187.78 | 1 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 25/10/2019
1001Cimento CPII 32 Portland Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 1608.5304 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para fundação em tabua | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 5.5798 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para fundação em tabua | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 60.7632 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 7581 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para fundação em tabua | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 164.0606 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1367Areia Media - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.2072 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 243.675 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para fundação em tabua | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1ServenteApiloamento | 1 | Servente | h | 54.13 | 1 | 46 | Apiloamento | 25/10/2019
2PedreiroLastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2 | Pedreiro | h | 7.776 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para fundação em tabua | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para fundação em tabua | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para fundação em tabua | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 15.1908 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para fundação em tabua | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 379.77 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 18658.1446 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
7236Projetos de Sistemas PrediaisProjetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 7236 | Projetos de Sistemas Prediais | vb | 3264.44 | 1 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 01/12/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 70674.79 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
8599Projeto de compatibilização em BIMProjeto de compatibilização em BIM | 8599 | Projeto de compatibilização em BIM | vb | 1 | 1 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 01/12/2019
9125Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 9125 | Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 223.19 | 1 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 01/12/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 74208.5295 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 2385.2742 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
1113Projeto PaisagismoProjeto de Paisagismo | 1113 | Projeto Paisagismo | vb | 3264.44 | 1 | 7 | Projeto de Paisagismo | 01/12/2019
1115Outros ProjetosProjeto Detalhamento | 1115 | Outros Projetos | vb | 1 | 1 | 8 | Projeto Detalhamento | 01/12/2019
1120Projeto HumanizacaoPespectivas/ planta humanizada | 1120 | Projeto Humanizacao | vb | 3264.44 | 1 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696 | m2 | 6994.33 | 1 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817Lançamento e sarrafeamento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817 | m2 | 2656.74 | 1 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 01/12/2019
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 6517 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | un | 14856.75 | 1 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 10/02/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 16727.7276 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 7761 | Serviço de empreitada / Encunhamento | m | 1831.1 | 1 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 01/03/2020
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 419.9141 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 8.2448 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 30.8637 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 1219 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | kg | 17.388 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 83.7075 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 64368.36 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1ServenteVergas e contra-vergas | 1 | Servente | h | 57.96 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
2PedreiroVergas e contra-vergas | 2 | Pedreiro | h | 28.98 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 236.187 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 3805.9308 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | m2 | 892.7492 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 242.4722 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 234 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 4.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 1060 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | kg | 30 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 1065 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | un | 25 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 144 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 1.2174 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 2077 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 4693 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | kg | 2.4 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 4774 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | un | 1450.8 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 5232 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | m3 | 5.33 | 1 | 92 | Encunhamento | 01/03/2020
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 6017 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | m2 | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 6995 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | un | 100.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 19.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 5212 | Compensado 220x110x15 Plastificado | m2 | 118.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1 | Servente | h | 6 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 651 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 1346 | Dobradica 4"x2.1/2" | un | 45 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 2083 | Lavatorio Popular | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | m2 | 108 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
6399Porcelanato 80 x 80 PortobelloPiso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 6399 | Porcelanato 80 x 80 Portobello | m2 | 802.41 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
6417Cerâmica 30 x 60 / Retificada BrilhanteEspala em Cerâmica 30x60 cm | 6417 | Cerâmica 30 x 60 / Retificada Brilhante | m2 | 114.954 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
8290Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 8290 | Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463 | m2 | 694.243 | 1 | 237 | Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 01/07/2020
8389PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 8389 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1554Grama Esmeralda - NBR 9781Plantio de grama sobre laje | 1554 | Grama Esmeralda - NBR 9781 | m2 | 126.24 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
1560AlçapaoAlçapão em metalon 70 x 70 cm | 1560 | Alçapao | un | 3 | 1 | 261 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 | m2 | 22.297 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor GrafitePastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor Grafite | m2 | 108.317 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
4696Caçamba de EntulhoRetirada de entulho | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 62 | 1 | 374 | Retirada de entulho | 01/07/2020
5365Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 5365 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118 | un | 2292.6 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
5593Acabamento reto / polimento de espessura granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 5593 | Acabamento reto / polimento de espessura granito | m | 51.33 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
5595Rebaixo de espessura 2 x 1 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 5595 | Rebaixo de espessura 2 x 1 | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5597Furo de torneiraTorneira de mesa bica alta Linha Lotus | 5597 | Furo de torneira | un | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
5601Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 Limpeza final | 5601 | Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 | un | 3 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=14 cm | 5923 | CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / Bombeado | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5996INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT)Instalação elétrica/telefonia | 5996 | INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT) | m2 | 3264.435 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6173Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendioInstalações de incêndio | 6173 | Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendio | m2 | 3264.435 | 1 | 284 | Instalações de incêndio | 01/07/2020
6174Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO)Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 6174 | Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO) | un | 1 | 1 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 01/07/2020
6403Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 6403 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | un | 10971.31 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
6425Fechadura para porta de correrFechadura para porta de correr - Imab ou similar | 6425 | Fechadura para porta de correr | un | 11 | 1 | 277 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Eletricista | mes | 28 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Bombeiro | mes | 25 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
6490Serviço de telefoniaServiço de telefonia | 6490 | Serviço de telefonia | un | 22 | 1 | 289 | Serviço de telefonia | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Preto São GabrielPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7089 | Piso em Granito / Preto São Gabriel | m2 | 5.712 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Branco SienaPiso em granito Branco Siena | 7089 | Piso em Granito / Branco Siena | m2 | 10.978 | 1 | 151 | Piso em granito Branco Siena | 01/07/2020
7092Ladrilho Hidráulico 16 quadros naturalLadrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 7092 | Ladrilho Hidráulico 16 quadros natural | m2 | 3235 | 1 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 01/07/2020
7184Esquadrias de alumínio - NBR 13756Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 7184 | Esquadrias de alumínio - NBR 13756 | vb | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
7187Sistema de aquecimentoSistema de aquecimento a gás com Recirculação | 7187 | Sistema de aquecimento | vb | 1 | 1 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 01/07/2020
7230Decoração de ambientesDecoração da Portaria | 7230 | Decoração de ambientes | vb | 1 | 1 | 364 | Decoração da Portaria | 01/07/2020
7231Sistema de segurança e automaçãoAutomatização e Segurança | 7231 | Sistema de segurança e automação | vb | 1 | 1 | 290 | Automatização e Segurança | 01/07/2020
7261Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050Conjunto barras de apoio | 7261 | Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050 | un | 2 | 1 | 324 | Conjunto barras de apoio | 01/07/2020
7262Equipamento para piscinaEquipamento para piscina | 7262 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1 | 367 | Equipamento para piscina | 01/07/2020
7302PaisagismoPaisagismo | 7302 | Paisagismo | vb | 1 | 1 | 357 | Paisagismo | 01/07/2020
7304Silicone (fachada)Rodapé em alumínio h= 10 cm | 7304 | Silicone (fachada) | tb | 0.956 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
7374Pergolado em madeiraMadeira de lei - Cumaru - Pergolado | 7374 | Pergolado em madeira | m2 | 1 | 1 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de GásFornecimento e Instalação de Gás | 7745 | Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de Gás | un | 22 | 1 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta FogoPorta corta fogo 80 x 210 cm | 7745 | Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta Fogo | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de GiroKit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de Giro | un | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correrKit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correr | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granitoMão de obra para instalação de bancada | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granito | un | 147 | 1 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 01/07/2020
7749kit de fixação de telha de fibrocimentoCobertura com telha Termoacústica | 7749 | kit de fixação de telha de fibrocimento | un | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Caixote de gessoCaixote em gesso - 2 lados " L " | 7761 | Serviço de empreitada / Caixote de gesso | m | 216.2 | 1 | 219 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanatoMão de obra Rodapé em Porcelanato | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanato | m | 796.26 | 1 | 142 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em GranitoMão de obra Rodapé em granito | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em Granito | m | 172.76 | 1 | 156 | Mão de obra Rodapé em granito | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / SoleiraSoleira em granito Branco Siena L= 15cm | 7761 | Serviço de empreitada / Soleira | m | 165.55 | 1 | 160 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / PeitorilPeitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Peitoril | m | 454.59 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço interno | 7761 | Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala interna | m | 191.4 | 1 | 181 | Espala em emboço interno | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica internaEspala em Cerâmica 30x60 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica interna | m | 273.7 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externaMão de Obra Espala Porcelanato fachada | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externa | m | 93.95 | 1 | 251 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Marco/Aduela de GranitoAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 7761 | Serviço de empreitada / Marco/Aduela de Granito | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Tabica para forroJunta metálica para forro | 7761 | Serviço de empreitada / Tabica para forro | m | 2861.7 | 1 | 216 | Junta metálica para forro | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externoEspala em reboco externo (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externo | m | 97.16 | 1 | 227 | Espala em reboco externo (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato AeradoMão de Obra Espala Porcelanato aerado | 7761 | Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato Aerado | m | 532.99 | 1 | 242 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiatoEspala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiato | m | 18.36 | 1 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de RodapéMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de Rodapé | m | 218.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Demarcação de vagasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de faixasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de faixas | m | 280.15 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de textura roladaMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de textura rolada | m | 378.58 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínioRodapé em alumínio h= 10 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínio | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
8107Mármore / Bege Bahia Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 8107 | Mármore / Bege Bahia | m2 | 29.975 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
8109Porta Corta Fogo 0,80x2,10mPorta corta fogo 80 x 210 cm | 8109 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10m | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
8110Caixa D'água polietileno 5000 litrosCaixa D'água polietileno 5000 litros | 8110 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 01/07/2020
8116Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo DecaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 8116 | Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo Deca | un | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
8288Estrutura em aço CortenFechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 8288 | Estrutura em aço Corten | m2 | 29.8 | 1 | 264 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 01/07/2020
8427Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818Piso em porcelanato branco - Portaria | 8427 | Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818 | m2 | 15.645 | 1 | 134 | Piso em porcelanato branco - Portaria | 01/07/2020
8428Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 8428 | Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818 | m2 | 18.774 | 1 | 133 | Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
8431Grafiato cor Branco - NBR 11702Pintura Grafiatto - lavabo | 8431 | Grafiato cor Branco - NBR 11702 | kg | 989.6026 | 1 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 01/07/2020
8432Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 8432 | Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998 | l | 15.3186 | 1 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 01/07/2020
8435Rejunte a base de epoxiRejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 8435 | Rejunte a base de epoxi | kg | 10.2485 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Branco SienaBancada em granito Branco Siena (banho) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Branco Siena | m2 | 36.435 | 1 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Preto São GabrielBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Preto São Gabriel | m2 | 71.505 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
8584Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8584 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
8596GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CMGuarda corpo tubular em inox | 8596 | GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CM | m2 | 6.93 | 1 | 265 | Guarda corpo tubular em inox | 01/07/2020
9155Carregador Carro ElétricoCarregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 9155 | Carregador Carro Elétrico | un | 1 | 1 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 01/07/2020
5323Furo e Colagem de Bojo em BancadaCuba de apoio oval | 5323 | Furo e Colagem de Bojo em Bancada | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5356Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 5356 | Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952 | m2 | 700.7 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
6157Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / ExternoChurrasqueira pré-moldada | 6157 | Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / Externo | m2 | 24 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
7186Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050Puxador cromado H= 60 cm | 7186 | Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050 | un | 24 | 1 | 278 | Puxador cromado H= 60 cm | 01/07/2020
6181Esponja para limpeza, tipo dupla faceLimpeza final | 6181 | Esponja para limpeza, tipo dupla face | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
7841Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 7841 | Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818 | m2 | 1724.063 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
9015Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado PortinariPiso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 9015 | Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado Portinari | m2 | 122.9235 | 1 | 135 | Piso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 01/07/2020
1796Luva Eletroduto Roscavel 3/4"Elevador codificado - 9 paradas | 1796 | Luva Eletroduto Roscavel 3/4" | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5519Terra vegetal p/ plantioPlantio de grama sobre laje | 5519 | Terra vegetal p/ plantio | m3 | 18.936 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
5527Numeração/logotipo edifícioLogotipo do Predio | 5527 | Numeração/logotipo edifício | un | 1 | 1 | 363 | Logotipo do Predio | 01/07/2020
5675Controle remoto para portãoPortão eletrônico | 5675 | Controle remoto para portão | un | 25 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5685Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5685 | Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
833Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 833 | Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 | cx | 7.0653 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 9246.055 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
4748Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 4748 | Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996 | un | 438.8524 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
4749Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 4749 | Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996 | un | 305.68 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
4750Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997Chapisco rolado - Parede | 4750 | Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997 | un | 286.382 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
6055GfixAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 6055 | Gfix | un | 479.6 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
495Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281Torneira de mesa para lavatório Linha One | 495 | Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281 | un | 7 | 1 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 01/07/2020
565Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146Cuba de apoio oval | 565 | Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
896Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 Piso em concreto armado polido h=14 cm | 896 | Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
964Aguarrás - NBR 14725Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 6.0597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1002Massical - NBR 7175Contrapiso argamassa 6 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 813.5119 | 1 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 01/07/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Impermeabilização de jardineira | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 23.307 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Meio-fio em concreto | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 24.35 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
1367Areia Media - NBR 7211Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 23.5206 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
1522Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413Elevador codificado - 9 paradas | 1522 | Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1588Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 1588 | Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=14 cm | 1591 | Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
1666Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 1666 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
1668Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998Pintura anti mofo | 1668 | Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998 | l | 8.5536 | 1 | 351 | Pintura anti mofo | 01/07/2020
1683Galão de Zarcao 3.6 - Cor VermelhoPintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1683 | Galão de Zarcao 3.6 - Cor Vermelho | l | 24.2388 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1764Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 1764 | Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930 | m2 | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1843Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465Elevador codificado - 9 paradas | 1843 | Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1956Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 1956 | Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
2076Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 2076 | Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 01/07/2020
4661Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4661 | Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124 | un | 2.22 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4677Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4677 | Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4705Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432Limpeza final | 4705 | Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
4758Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 4758 | Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 | un | 0.2638 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=14 cm | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5282Sabão em Pó Limpeza final | 5282 | Sabão em Pó | l | 20 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5284Vassoura de piaçava n°5Limpeza final | 5284 | Vassoura de piaçava n°5 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5287Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024Limpeza final | 5287 | Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024 | un | 4 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5348Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 Impermeabilização de jardineira | 5348 | Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
5421Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 5421 | Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725 | un | 113.6475 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
5426Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 5426 | Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 | kg | 70.5016 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
5494Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5494 | Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875 | un | 148 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5495Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5495 | Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5497Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011Cuba de apoio oval | 5497 | Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5500Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 5500 | Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725 | tb | 13 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
5509Lixa d'água 100 - NBR 15079Demarcação de vagas | 5509 | Lixa d'água 100 - NBR 15079 | un | 23.685 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
5526Numeracao dos apartamentos Numeração dos apartamentos | 5526 | Numeracao dos apartamentos | un | 22 | 1 | 362 | Numeração dos apartamentos | 01/07/2020
5598Tinta Piso Concreto Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 5598 | Tinta Piso Concreto | l | 21.87 | 1 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 01/07/2020
5676FaxineiraLimpeza final | 5676 | Faxineira | dia | 60 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5692Massa corrida - NBR 15348 Massa corrida - parede e teto | 5692 | Massa corrida - NBR 15348 | kg | 4267.914 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6114Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660Pintura Acrilica - parede e teto | 6114 | Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660 | rol | 600.544 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6163Textura Branco Gelo - NBR 13.245Textura rolada - Escada de incêndio | 6163 | Textura Branco Gelo - NBR 13.245 | kg | 345.543 | 1 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 01/07/2020
6416Metalon p/ bancadas 7 x 3 cmBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 6416 | Metalon p/ bancadas 7 x 3 cm | m | 170.25 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
6432Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062Churrasqueira pré-moldada | 6432 | Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062 | un | 3 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
6543Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136Elevador codificado - 9 paradas | 6543 | Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
6837Selador Acrilico Pintura Acrilica - parede e teto | 6837 | Selador Acrilico | l | 720.6528 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6949Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 Massa corrida - parede e teto | 6949 | Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 | un | 2438.808 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6953Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 Cantoneira em PVC para quinas vivas | 6953 | Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 | m | 485.1 | 1 | 203 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 01/07/2020
7013Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7013 | Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 | un | 60.597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7018Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7018 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7019Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7019 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7022Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7022 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7034Lixa D'água nº 120 - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7034 | Lixa D'água nº 120 - NBR 15079 | un | 1501.36 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 32.3184 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Torneira simples | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 4 | 1 | 316 | Torneira simples | 01/07/2020
7303Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 7303 | Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846 | un | 357.8 | 1 | 235 | Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 01/07/2020
7543Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 7543 | Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463 | m2 | 664.609 | 1 | 236 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 01/07/2020
7602Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331Rufo metálico | 7602 | Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331 | m | 7 | 1 | 371 | Rufo metálico | 01/07/2020
7609Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079Demarcação de vagas | 7609 | Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079 | l | 56.844 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
7663Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7663 | Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753 | sc | 2.72 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7786Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7786 | Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011 | un | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
7825Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7825 | Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079 | l | 1321.1968 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7849Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281Porta corta fogo 80 x 210 cm | 7849 | Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281 | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7889Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7889 | Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601 | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
7890Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 7890 | Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
7895Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 7895 | Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724 | m2 | 45.3705 | 1 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 01/07/2020
7954PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7954 | PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930 | un | 31 | 1 | 270 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7955PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 7955 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930 | un | 99 | 1 | 269 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7957PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7957 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 9 | 1 | 272 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7965CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097Cuba de apoio oval | 7965 | CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097 | pc | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7967CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097Cuba de apoio quadrada Q1 | 7967 | CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097 | pc | 4 | 1 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 01/07/2020
7972TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 7972 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 76 | 1 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 01/07/2020
7973ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 7973 | ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 113 | 1 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 01/07/2020
7974TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 7974 | TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281 | pc | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
7979TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281Torneira para tanque Linha One | 7979 | TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281 | pc | 24 | 1 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 01/07/2020
7980ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7980 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748 | pc | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
8010Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 8010 | Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686 | l | 146.51 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
8099FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913Fechadura porta social - Imab ou similar | 8099 | FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913 | un | 26 | 1 | 274 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 01/07/2020
8101FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913Fechadura porta interna - Imab ou similar | 8101 | FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913 | un | 84 | 1 | 275 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 01/07/2020
8103FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 8103 | FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913 | un | 46 | 1 | 276 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 01/07/2020
5281CloroLimpeza final | 5281 | Cloro | l | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5285Saco de lixo 100 litrosLimpeza final | 5285 | Saco de lixo 100 litros | un | 50 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5286Pano de ChãoLimpeza final | 5286 | Pano de Chão | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
285Tubo Ligacao Celit Cromado Para BaciaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 285 | Tubo Ligacao Celit Cromado Para Bacia | m | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
1ServentePainel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 1 | Servente | h | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
2PedreiroMeio-fio em concreto | 2 | Pedreiro | h | 4.383 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
768Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 ColocadoCalha metálica | 768 | Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 Colocado | m | 4.35 | 1 | 372 | Calha metálica | 01/07/2020
841Lixa Ferro 100Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 841 | Lixa Ferro 100 | un | 22.412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1010PregoCobertura com telha Termoacústica | 1010 | Prego | kg | 1.41 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1015Manta de BidimImpermeabilização de jardineira | 1015 | Manta de Bidim | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1027BiancoGesso corrido teto - Escada de incêndio | 1027 | Bianco | kg | 34.554 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
1031Fio Isolado 2,5mm2Elevador codificado - 9 paradas | 1031 | Fio Isolado 2,5mm2 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1231Telha TermoacusticaCobertura com telha Termoacústica | 1231 | Telha Termoacustica | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1343Tela Microtex Malha Quadrada 1mmImpermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1343 | Tela Microtex Malha Quadrada 1mm | m2 | 67.4415 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1447Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso)Piso vinílico - fitness | 1447 | Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso) | m2 | 29.88 | 1 | 171 | Piso vinílico - fitness | 01/07/2020
1455Instalacao Hidraulica MaterialInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 1455 | Instalacao Hidraulica Material | vb | 3264.435 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
1628Vidro Temperado Incolor 8mm ColocadoEsquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 1628 | Vidro Temperado Incolor 8mm Colocado | m2 | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
1687Agua RazPintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 1687 | Agua Raz | l | 2.2412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1812Corrimao Escada FerroCorrimão h= 90 cm | 1812 | Corrimao Escada Ferro | m | 178.2585 | 1 | 259 | Corrimão h= 90 cm | 01/07/2020
2000Rodape MetalicoRodapé em alumínio h= 10 cm | 2000 | Rodape Metalico | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
2034Marmore e=2cm (Peitoril)Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 2034 | Marmore e=2cm (Peitoril) | m2 | 95.4639 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
2088Madeira de LeiCobertura com telha Termoacústica | 2088 | Madeira de Lei | m | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
4990BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 4990 | Bombeiro | h | 4750 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
4992EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 4992 | Eletricista | h | 5320 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
5374Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 5374 | Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833 | m2 | 811.629 | 1 | 166 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 5375 | Porcelanato 60x60 | m2 | 271.755 | 1 | 131 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 / AntiderrapantePiso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 5375 | Porcelanato 60x60 / Antiderrapante | m2 | 242.6445 | 1 | 132 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 01/07/2020
5464Escada de marinheiro - degraus chumbados Escada marinheiro | 5464 | Escada de marinheiro - degraus chumbados | m | 7.96 | 1 | 260 | Escada marinheiro | 01/07/2020
5488Portão eletrônicoPortão eletrônico | 5488 | Portão eletrônico | un | 2 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5489Elevadores sociaisElevador codificado - 9 paradas | 5489 | Elevadores sociais | un | 2 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5490Furação Nas LajesFuração hidraulica | 5490 | Furação Nas Lajes | vb | 1 | 1 | 282 | Furação hidraulica | 01/07/2020
5499Kit fixação para tanqueTanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5499 | Kit fixação para tanque | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
5528Plantio de árvore Plantio de árvores | 5528 | Plantio de árvore | un | 1 | 1 | 365 | Plantio de árvores | 01/07/2020
5590Aparelho de interfone Interfone | 5590 | Aparelho de interfone | pc | 22 | 1 | 286 | Interfone | 01/07/2020
5802Viaplus 1000Impermeabilização de cortina | 5802 | Viaplus 1000 | un | 31.3731 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
6001SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO)Ventilação mecânica - Áreas comuns | 6001 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO) | un | 12 | 1 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 01/07/2020
6010GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CMGuarda corpo em inox | 6010 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CM | m | 27.57 | 1 | 263 | Guarda corpo em inox | 01/07/2020
6139Massa Plastica 800gmsCuba de apoio oval | 6139 | Massa Plastica 800gms | un | 36 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada Instalação de contramarco | 7742 | Serviços de Empreitada | m2 | 366.31 | 1 | 257 | Instalação de contramarco | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867 | m2 | 37.87 | 1 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDFPainel em MDF | 7742 | Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDF | m2 | 77.41 | 1 | 98 | Painel em MDF | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de execução de ContrapisoImpermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de execução de Contrapiso | m2 | 637 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Polimento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207 | m2 | 373.7 | 1 | 126 | Polimento de piso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 881.27 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Porcelanato de PisoMão de obra Piso em Porcelanato | 7742 | Serviços de Empreitada / Porcelanato de Piso | m2 | 1392.19 | 1 | 136 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Piso de escada em granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 7742 | Serviços de Empreitada / Piso de escada em granito | m2 | 11.8 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granitoPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7742 | Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granito | m2 | 5.44 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso ExternoLadrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso Externo | m2 | 4.87 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Interno | m2 | 2566.67 | 1 | 176 | Chapisco interno com argamassa | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ExternoChapisco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Externo | m2 | 968.51 | 1 | 223 | Chapisco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoImpermeabilização de cortina | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Interno | m2 | 285.21 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço ExternoMão de obra reboco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Externo | m2 | 779.65 | 1 | 226 | Mão de obra reboco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867Gesso liso parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867 | m2 | 4741.47 | 1 | 187 | Gesso liso parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867 | m2 | 115.18 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / cerâmica de ParedeMão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 7742 | Serviços de Empreitada / cerâmica de Parede | m2 | 1769.77 | 1 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Forro de Gesso AcartonadoForro em gesso | 7742 | Serviços de Empreitada / Forro de Gesso Acartonado | m2 | 1972.86 | 1 | 215 | Forro em gesso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanatoForro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 7742 | Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanato | m2 | 32.61 | 1 | 220 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo GrafiatoPintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo Grafiato | m2 | 335.56 | 1 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura internaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura interna | m2 | 6075.07 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / emassamentoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / emassamento | m2 | 6097.02 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura esmalteMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura esmalte | m2 | 201.99 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Textura roladaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Textura rolada | m2 | 2722.82 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / CaiaçãoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Caiação | m2 | 429.77 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Grafiato internoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Grafiato interno | m2 | 307.33 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura de pisoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura de piso | m2 | 143.57 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MOLavagem de fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MO | m2 | 1756.68 | 1 | 359 | Lavagem de fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO | m2 | 732.55 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em piscinaPiso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em piscina | m2 | 20.27 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachadaMão de Obra Porcelanato fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachada | m2 | 168.33 | 1 | 248 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 20.27 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ColanteChapisco rolado - Parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Colante | m2 | 1431.91 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MATTratamento de Piso em Concreto das Garagens | 7742 | Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MAT | m2 | 841.6 | 1 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústicaFechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústica | m2 | 173.99 | 1 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em fachadaPastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em fachada | m2 | 98.47 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / TelhadoCobertura com telha Termoacústica | 7742 | Serviços de Empreitada / Telhado | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / Mão de obraDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Mão de obra | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / MaterialDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Material | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Bombeiro | mes | 14 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Eletricista | mes | 16 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8126Ajudante de EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8126 | Ajudante de Eletricista | h | 3040 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8127Ajudante de BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8127 | Ajudante de Bombeiro | h | 2660 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8323BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 8323 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097 | un | 8 | 1 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 01/07/2020
8324Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097Lavatório suspenso P | 8324 | Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097 | un | 7 | 1 | 312 | Lavatório suspenso P | 01/07/2020
8326BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 8326 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
8847Seixo Rolado - NBR 6502Seixo rolado branco - Portaria | 8847 | Seixo Rolado - NBR 6502 | kg | 660 | 1 | 173 | Seixo rolado branco - Portaria | 01/07/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Muro sobre laje esp.: 14 cm | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1001Cimento CPII 32 Portland Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 2147.9168 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 2.7916 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 4.5557 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 345.1834 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.6577 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 2768.476 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 25.4069 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1 | Servente | h | 101.6276 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 381.9796 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 33.1306 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMuro sobre laje esp.: 14 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 175.22 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
DESPESAS INDIRETAS
DEPESAS DIRETAS
8ORÇAMENTO
| Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
- PROJETOS1 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92 | 1 | - PROJETOS
Projeto Estrutural2 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53 | 2 | Projeto Estrutural
Projeto Fundação3 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78 | 3 | Projeto Fundação
Projeto de Contenção4 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000 | 4 | Projeto de Contenção
Projeto Arquitetura5 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08 | 5 | Projeto Arquitetura
Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio)6 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio)
Projeto de Paisagismo7 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78 | 7 | Projeto de Paisagismo
Projeto Detalhamento8 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000 | 8 | Projeto Detalhamento
Projeto de compatibilização em BIM9 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM
Pespectivas/ planta humanizada10 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada
Projeto de Demolição e Terraplenagem11 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem
Projeto de Proteção Coletiva12 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva
- LAUDOS E ESTUDOS13 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS
Sondagem14 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 14 | Sondagem
Levantamento Planialtimétrico15 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000 | 15 | Levantamento Planialtimétrico
Serviços de topografia16 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160 | 16 | Serviços de topografia
Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão17 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão
Vistoria Cautelar18 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 18 | Vistoria Cautelar
Analise de Acústica de Entorno19 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 19 | Analise de Acústica de Entorno
Compensação ambiental20 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 20 | Compensação ambiental
- SERVIÇOS PRELIMINARES21 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalações provisórias de água/esgoto22 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto
Instalações provisórias de luz23 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000 | 23 | Instalações provisórias de luz
Instalação provisória de incêndio24 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800 | 24 | Instalação provisória de incêndio
Locação de Container25 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098 | 25 | Locação de Container
Mobilização e desmobilização de container26 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 26 | Mobilização e desmobilização de container
- Barracões sobre laje27 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86 | 27 | - Barracões sobre laje
Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje28 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje29 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje
Escritório ( 5x 5m) Sob Laje30 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje
Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje31 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
Vestiário (6 x 10 m ) sob laje32 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje
Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje33 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje
Materiais complementares de Canteiro34 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 34 | Materiais complementares de Canteiro
- Diversos35 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72 | 35 | - Diversos
Placa de obra36 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 36 | Placa de obra
Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)37 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)
Tapume38 | 03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09 | 38 | Tapume
Locação da obra39 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83 | 39 | Locação da obra
- TERRAPLENAGEM40 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14 | 40 | - TERRAPLENAGEM
Serviço de terraplenagem41 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41 | 41 | Serviço de terraplenagem
Demolição42 | 04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 42 | Demolição
- FUNDAÇÃO43 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86 | 43 | - FUNDAÇÃO
- Fundação Direta - Blocos e cintas44 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas
Escavação manual de valas até 2,00 m45 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m
Apiloamento46 | 05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49 | 46 | Apiloamento
Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa47 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa
Forma para fundação em tabua48 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85 | 48 | Forma para fundação em tabua
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)49 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado50 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado
Reaterro compactado mecanizado51 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36 | 51 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente52 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6 | 52 | Carga e transporte de material excedente
- Fundação Indireta - Tubulão53 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão
Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria54 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria
Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria55 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)56 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado57 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado
Arrasamento de cabeça de Tubulão58 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão
Carga e transporte de material excedente59 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02 | 59 | Carga e transporte de material excedente
- Fundação Indireta - Estaca Helice60 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento61 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento
Perfuração de Estaca Ø 0,60 m62 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m
Perfuração de Estaca Ø 0,70 m63 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)64 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado65 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado
Arrasamento de cabeça de Estaca66 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca
Carga e transporte de material excedente67 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73 | 67 | Carga e transporte de material excedente
Locação de Retro escavadeira68 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096 | 68 | Locação de Retro escavadeira
- Contenções69 | 05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13 | 69 | - Contenções
- Retangulão/ Cortinas70 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13 | 70 | - Retangulão/ Cortinas
Escavação manual71 | 05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2 | 71 | Escavação manual
Forma para Fundação72 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9 | 72 | Forma para Fundação
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)73 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado74 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado
Reaterro compactado mecanizado75 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03 | 75 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente76 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52 | 76 | Carga e transporte de material excedente
- SUPER-ESTRUTURA77 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA
Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X78 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)79 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado80 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado
Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado81 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado
Lançamento e sarrafeamento de piso82 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso
- ALVENARIA / FECHAMENTO83 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO
- Alvenaria84 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08 | 84 | - Alvenaria
Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm85 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm86 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm87 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico88 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico
- Muros/Muretas89 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87 | 89 | - Muros/Muretas
Muro sobre laje esp.: 14 cm90 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm
- Diversos Alvenaria91 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41 | 91 | - Diversos Alvenaria
Encunhamento92 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76 | 92 | Encunhamento
Mão de obra de encunhamento93 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03 | 93 | Mão de obra de encunhamento
Vergas e contra-vergas94 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62 | 94 | Vergas e contra-vergas
- Shafts95 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55 | 95 | - Shafts
Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart96 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart
Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante97 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante
Painel em MDF98 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36 | 98 | Painel em MDF
Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C699 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6
Fechamento em drywall - Placa acústica100 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica
- IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO101 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO
Impermeabilização com manta - área externo 4 mm102 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm
Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico103 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico
Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico104 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico
Impermeabilização de cortina105 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27 | 105 | Impermeabilização de cortina
Impermeabilização poço elevador106 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68 | 106 | Impermeabilização poço elevador
Impermeabilização de jardineira107 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71 | 107 | Impermeabilização de jardineira
Impermeabilização de piscina (manta + tela)108 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela)
- REVESTIMENTO DE PISO109 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO
- Pisos externos110 | 09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41 | 110 | - Pisos externos
- Base para pisos externos111 | 09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21 | 111 | - Base para pisos externos
Nivelamento / Compactação de piso112 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso
- Calçada113 | 09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2 | 113 | - Calçada
Meio-fio em concreto114 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21 | 114 | Meio-fio em concreto
Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha115 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha
Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha116 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha
Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural117 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural
- Base/Concreto/Cimentado 118 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado
Nivelamento / Compactação de piso119 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso
Lastro de brita120 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91 | 120 | Lastro de brita
Contrapiso em concreto 6 cm121 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm
Contrapiso argamassa 6 cm122 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm
Enchimento de piso (sóculo)123 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5 | 123 | Enchimento de piso (sóculo)
- Concreto/Cimentado124 | 09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99 | 124 | - Concreto/Cimentado
Piso cimentado liso125 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02 | 125 | Piso cimentado liso
Polimento de piso126 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7 | 126 | Polimento de piso
Piso em concreto armado polido h=14 cm127 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm
- Porcelanato128 | 09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82 | 128 | - Porcelanato
- Piso em Porcelanato129 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64 | 129 | - Piso em Porcelanato
Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo130 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo
Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall131 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall
Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s.132 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s.
Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços133 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços
Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria134 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria
Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria135 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria
Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos136 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos
Mão de obra Piso em Porcelanato137 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato
- Rodapé em Porcelanato138 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77 | 138 | - Rodapé em Porcelanato
Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo139 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo
Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall140 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall
Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços141 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços
Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria142 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria
Mão de obra Rodapé em Porcelanato143 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato
- Rejunte em piso Porcelanato144 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato
Rejunte de porcelanato 84x84 cm145 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm
Rejunte de porcelanato 60x60 cm146 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm
Rejunte de porcelanato 120x20 cm147 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm
Rejunte de porcelanato 120x120 cm148 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm
- Granito/Mármore149 | 09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93 | 149 | - Granito/Mármore
- Piso em Granito/Mármore150 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78 | 150 | - Piso em Granito/Mármore
Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador151 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador
Piso em granito Branco Siena152 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76 | 152 | Piso em granito Branco Siena
Degraus e espelhos em granito Branco Siena153 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena
- Rodapé em Granito/Mármore154 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore
Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm155 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm
Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm156 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm
Mão de obra Rodapé em granito157 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito
- Rejunte em Granito/Mármore158 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore
Rejunte em granito159 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64 | 159 | Rejunte em granito
- Soleira/Peitoril em Granito/Mármore160 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore
Soleira em granito Branco Siena L= 15cm161 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm
Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio162 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio
Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm163 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm
Chapim em mármore branco comum164 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54 | 164 | Chapim em mármore branco comum
Banco em mármore Branco l= 45 cm165 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm
- Madeira166 | 09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37 | 166 | - Madeira
Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)167 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)
Mão de obra Piso laminado168 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8 | 168 | Mão de obra Piso laminado
Deck em madeira169 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2 | 169 | Deck em madeira
- Outros170 | 09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43 | 170 | - Outros
Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina171 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina
Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina172 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina
Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness173 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness
Rodapé em alumínio h= 10 cm174 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm
Seixo rolado branco - Portaria 175 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria
- REVESTIMENTO DE PAREDE176 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE
- Chapisco177 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09 | 177 | - Chapisco
Chapisco interno com argamassa178 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38 | 178 | Chapisco interno com argamassa
Chapisco rolado - Parede179 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71 | 179 | Chapisco rolado - Parede
- Emboço180 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64 | 180 | - Emboço
Emboco interno usinado181 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7 | 181 | Emboco interno usinado
Mão de obra emboço interno182 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84 | 182 | Mão de obra emboço interno
Espala em emboço interno183 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1 | 183 | Espala em emboço interno
- Reboco184 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1 | 184 | - Reboco
Reboco interno em argamassa185 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87 | 185 | Reboco interno em argamassa
Mão de obra reboco interno186 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73 | 186 | Mão de obra reboco interno
Espala em reboco interno187 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5 | 187 | Espala em reboco interno
- Revestimento de Gesso188 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14 | 188 | - Revestimento de Gesso
Gesso liso parede189 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14 | 189 | Gesso liso parede
- Cerâmica/Porcelanato190 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato
- Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato191 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato
Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale192 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza193 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza
Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado194 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado
- Espala parede Cerâmica/Porcelanato195 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato
Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale196 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
- Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato197 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato
Rejunte de cerâmica 32x60 cm198 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm
Rejunte de Porcelanato 120x20 cm199 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm
- Outros parede Cerâmica/Porcelanato200 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato
Cantoneira em PVC para quinas vivas201 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas
- Mármore/ Granito202 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84 | 202 | - Mármore/ Granito
Aduela em mármore Bege Bahia - elevador203 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador
Moldura em mármore Bege Bahia - elevador204 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador
- Pastilha205 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48 | 205 | - Pastilha
Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina206 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina
Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina207 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina
- Outros revestimentos de parede 208 | 10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68 | 208 | - Outros revestimentos de parede
Revestimento em MDF - Guararapes Savana209 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana
Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria210 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria
- REVESTIMENTO DE TETO211 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO
- Gesso212 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68 | 212 | - Gesso
Forro em gesso213 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82 | 213 | Forro em gesso
Junta metálica para forro214 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617 | 214 | Junta metálica para forro
Gesso corrido teto - Escada de incêndio215 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio
Gesso liso teto216 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02 | 216 | Gesso liso teto
Caixote em gesso - 2 lados " L "217 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L "
Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria218 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria
- REVESTIMENTO EXTERNO219 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO
- Chapisco externo220 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1 | 220 | - Chapisco externo
Chapisco externo221 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1 | 221 | Chapisco externo
- Reboco externo222 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97 | 222 | - Reboco externo
Reboco externo usinado223 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28 | 223 | Reboco externo usinado
Mão de obra reboco externo224 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35 | 224 | Mão de obra reboco externo
Espala em reboco externo (parede)225 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56 | 225 | Espala em reboco externo (parede)
Espala em reboco externo (vão)226 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78 | 226 | Espala em reboco externo (vão)
- Emboço externo227 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15 | 227 | - Emboço externo
Emboço externo usinado228 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27 | 228 | Emboço externo usinado
Mão de obra Emboço externo229 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04 | 229 | Mão de obra Emboço externo
Espala em Emboço externo (vão)230 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05 | 230 | Espala em Emboço externo (vão)
Espala em Emboço externo (parede)231 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79 | 231 | Espala em Emboço externo (parede)
- Revestimentos de Fachada Aerada232 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada
Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm233 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60234 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60
Mão de Obra Porcelanato aerado235 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado
Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm236 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60237 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60
Mão de Obra Espala Porcelanato aerado238 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado
- Revestimentos de Fachada 239 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47 | 239 | - Revestimentos de Fachada
Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara)240 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara)
Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm241 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm
Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm242 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm
Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm243 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm244 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm
Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm245 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm
Mão de Obra Porcelanato fachada246 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada
Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm247 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm248 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm
Mão de Obra Espala Porcelanato fachada249 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada
Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite250 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite
Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite251 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite
Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm252 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm
- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO253 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros254 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros
Instalação de contramarco255 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32 | 255 | Instalação de contramarco
- ESQUADRIAS EM METALON256 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON
Corrimão h= 90 cm257 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92 | 257 | Corrimão h= 90 cm
Escada marinheiro258 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06 | 258 | Escada marinheiro
Alçapão em metalon 70 x 70 cm259 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm
Porta corta fogo 80 x 210 cm260 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm
Guarda corpo em inox261 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95 | 261 | Guarda corpo em inox
Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm262 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm
Guarda corpo tubular em inox263 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61 | 263 | Guarda corpo tubular em inox
- ESQUADRIAS EM MADEIRA264 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA
- Portas265 | 15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52 | 265 | - Portas
Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade266 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade267 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade268 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade269 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade270 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
- Ferragens271 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25 | 271 | - Ferragens
Fechadura porta social - Imab ou similar272 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar
Fechadura porta interna - Imab ou similar273 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar
Fechadura porta banheiro - Imab ou similar274 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar
Fechadura para porta de correr - Imab ou similar275 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar
Puxador cromado H= 60 cm276 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm
- INSTALAÇÕES277 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34 | 277 | - INSTALAÇÕES
Instalação elétrica/telefonia278 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62 | 278 | Instalação elétrica/telefonia
Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia279 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia
Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais280 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais281 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Furação hidraulica282 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68 | 282 | Furação hidraulica
Fornecimento e Instalação de Gás283 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás
Instalações de incêndio284 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14 | 284 | Instalações de incêndio
Portão eletrônico285 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5 | 285 | Portão eletrônico
Interfone286 | 16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712 | 286 | Interfone
Elevador codificado - 9 paradas287 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas
Instalação SPDA288 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18 | 288 | Instalação SPDA
Serviço de telefonia289 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500 | 289 | Serviço de telefonia
Automatização e Segurança290 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000 | 290 | Automatização e Segurança
Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação291 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação
Ventilação mecânica - Áreas comuns292 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns
Sistema de aquecimento a gás com Recirculação293 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação
Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW294 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW
- BANCADAS295 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02 | 295 | - BANCADAS
Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)296 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)
Bancada em granito Branco Siena (banho)297 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho)
Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria)298 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria)
Mão de obra para instalação de bancada299 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada
- LOUÇAS E METAIS300 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23 | 300 | - LOUÇAS E METAIS
- Bacia Sanitária301 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31 | 301 | - Bacia Sanitária
Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo302 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo
Bacia sanitária com caixa acoplada Izy303 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy
Bacia sanitária com caixa acoplada PNE304 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE
- Cuba305 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64 | 305 | - Cuba
Cuba de apoio oval306 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17 | 306 | Cuba de apoio oval
Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar307 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar
Cuba de apoio quadrada Q1308 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1
- Tanque309 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44 | 309 | - Tanque
Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca310 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca
- Lavatorios311 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62 | 311 | - Lavatorios
Lavatório suspenso P312 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62 | 312 | Lavatório suspenso P
- Torneiras313 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41 | 313 | - Torneiras
Torneira para tanque Linha One314 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04 | 314 | Torneira para tanque Linha One
Torneira de mesa bica alta Linha Lotus315 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus
Torneira simples316 | 18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09 | 316 | Torneira simples
Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline317 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline
Torneira de mesa para lavatório Linha One318 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One
- Registros e acabamentos319 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07 | 319 | - Registros e acabamentos
Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr320 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr
Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus321 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus
Acabamento Registro de pressão Linha Lotus322 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus
- Diversos louças e metais323 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74 | 323 | - Diversos louças e metais
Conjunto barras de apoio324 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74 | 324 | Conjunto barras de apoio
- PINTURA325 | 19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84 | 325 | - PINTURA
- Pintura Acrilica326 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83 | 326 | - Pintura Acrilica
Pintura Acrilica - parede e teto327 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto
Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento328 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento
- Emassamento329 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71 | 329 | - Emassamento
Massa corrida - parede e teto330 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71 | 330 | Massa corrida - parede e teto
- Pintura Esmalte em esquadrias metálicas331 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas
Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo332 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo
- Marcação de Garagem333 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63 | 333 | - Marcação de Garagem
Demarcação de vagas334 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47 | 334 | Demarcação de vagas
Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada)335 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada)
Pintura de tubulações aparente336 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98 | 336 | Pintura de tubulações aparente
- Caiação337 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74 | 337 | - Caiação
Caiação338 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74 | 338 | Caiação
- Textura Interna339 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32 | 339 | - Textura Interna
Pintura Grafiatto - lavabo340 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo
Textura rolada - Escada de incêndio341 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio
Espala em Textura rolada - Escada de incêndio342 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio
Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto343 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto
Espala em Textura rolada344 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68 | 344 | Espala em Textura rolada
- Textura Externa Fachada345 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78 | 345 | - Textura Externa Fachada
Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede)346 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede)
Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas347 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas
- Diversos Pintura348 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36 | 348 | - Diversos Pintura
Pintura em rodapé h= 8 cm - escada349 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada
Pintura em piso350 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46 | 350 | Pintura em piso
Pintura anti mofo351 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66 | 351 | Pintura anti mofo
Tratamento de concreto - parede e teto352 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto
Mão de obra para pinturas353 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43 | 353 | Mão de obra para pinturas
- DIVERSOS354 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01 | 354 | - DIVERSOS
- Grama355 | 20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81 | 355 | - Grama
Plantio de grama sobre laje356 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81 | 356 | Plantio de grama sobre laje
Paisagismo357 | 20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000 | 357 | Paisagismo
- Limpeza358 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41 | 358 | - Limpeza
Lavagem de fachada359 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1 | 359 | Lavagem de fachada
Limpeza final360 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31 | 360 | Limpeza final
- Serviços Complementares361 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79 | 361 | - Serviços Complementares
Numeração dos apartamentos362 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42 | 362 | Numeração dos apartamentos
Logotipo do Predio363 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 363 | Logotipo do Predio
Decoração da Portaria364 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000 | 364 | Decoração da Portaria
Plantio de árvores365 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430 | 365 | Plantio de árvores
Caixa D'água polietileno 5000 litros366 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros
Equipamento para piscina367 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290 | 367 | Equipamento para piscina
Madeira de lei - Cumaru - Pergolado368 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado
Churrasqueira pré-moldada369 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66 | 369 | Churrasqueira pré-moldada
Cobertura com telha Termoacústica370 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica
Rufo metálico371 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3 | 371 | Rufo metálico
Calha metálica372 | 20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19 | 372 | Calha metálica
Tratamento de Piso em Concreto das Garagens373 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens
Retirada de entulho374 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29 | 374 | Retirada de entulho
0 | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06
- LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS1 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
Despesas CREA2 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 2 | Despesas CREA
Taxas3 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97 | 3 | Taxas
Cartório4 | 01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0 | 4 | Cartório
Contabilidade da obra5 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950 | 5 | Contabilidade da obra
Despachante6 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000 | 6 | Despachante
Custos advocatícios7 | 01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500 | 7 | Custos advocatícios
NBR8 | 01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 8 | NBR
Habite-se9 | 01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 9 | Habite-se
IPTU10 | 01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93 | 10 | IPTU
- SEGURANÇA DO TRABALHO11 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO
Equipamento de proteção coletiva12 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48 | 12 | Equipamento de proteção coletiva
EPIs13 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5 | 13 | EPIs
Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)14 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
Bandeja de proteção secundaria15 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02 | 15 | Bandeja de proteção secundaria
Tela de proteção de fachada16 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94 | 16 | Tela de proteção de fachada
Proteção perimetral dos andares17 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64 | 17 | Proteção perimetral dos andares
Proteção de poço de elevador18 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58 | 18 | Proteção de poço de elevador
Treinamentos19 | 02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500 | 19 | Treinamentos
Uniforme completo20 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29 | 20 | Uniforme completo
Apoio para montagem de linha de vida21 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida
- CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL22 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL
- Mão de Obra Administrativa23 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63 | 23 | - Mão de Obra Administrativa
Engenharia de obra24 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000 | 24 | Engenharia de obra
Estagiário25 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100 | 25 | Estagiário
Supervisão de Engenharia26 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500 | 26 | Supervisão de Engenharia
Engenharia de Qualidade27 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000 | 27 | Engenharia de Qualidade
Mestre de obras28 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27 | 28 | Mestre de obras
Encarregado Instalações29 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105 | 29 | Encarregado Instalações
Almoxarife30 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66 | 30 | Almoxarife
Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario31 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario
- Mão de Obra Operacional32 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5 | 32 | - Mão de Obra Operacional
Pedreiro de apoio33 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39 | 33 | Pedreiro de apoio
Servente de apoio34 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87 | 34 | Servente de apoio
Servente para carga e descarga35 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03 | 35 | Servente para carga e descarga
Operador de Elevador Cremalheira36 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira
Operador de Guincho37 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2 | 37 | Operador de Guincho
Carpinteiro de Apoio38 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82 | 38 | Carpinteiro de Apoio
Operador de betoneira39 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64 | 39 | Operador de betoneira
Premiação de produtividade/ assiduidade40 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade
Horas Extras41 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2 | 41 | Horas Extras
Encargos Sociais42 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0 | 42 | Encargos Sociais
Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos43 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos
- Benefícios a Empregados44 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864 | 44 | - Benefícios a Empregados
Seguro de vida em grupo45 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125 | 45 | Seguro de vida em grupo
Cesta básica46 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824 | 46 | Cesta básica
Vale transporte 3 por dia47 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266 | 47 | Vale transporte 3 por dia
Café da manhã48 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474 | 48 | Café da manhã
Seconsi - PCMSO e PCMAT49 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT
- CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS50 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS
Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR1251 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12
Vibrador de imersão com mangote52 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920 | 52 | Vibrador de imersão com mangote
Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento53 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento
Máquina de cortar ferro - Policorte54 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte
Compactador CM20 tipo sapo mecânico55 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico
Balancim Manual56 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600 | 56 | Balancim Manual
Balancim elétrico57 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400 | 57 | Balancim elétrico
Elevador Cremalheira (1 cabine)58 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine)
Serra mármores59 | 04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797 | 59 | Serra mármores
Furadeira Eletrica de impacto60 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto
Ferramentas61 | 04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81 | 61 | Ferramentas
Martelete 10 Kg62 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240 | 62 | Martelete 10 Kg
Martelete 5 kg63 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450 | 63 | Martelete 5 kg
Pistola chumbadora64 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720 | 64 | Pistola chumbadora
Lixadeira Portátil65 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490 | 65 | Lixadeira Portátil
Locação de Andaime Fachadeiro66 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro
Madeiras para andaime67 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76 | 67 | Madeiras para andaime
Jateadora de Alta pressão68 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300 | 68 | Jateadora de Alta pressão
- Serviços69 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81 | 69 | - Serviços
Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira70 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira71 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
Base para elevador Cremalheira72 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69 | 72 | Base para elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro73 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro
Manutenção de equipamentos74 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 74 | Manutenção de equipamentos
Montagem e desmontagem de Balancim75 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim
- CUSTOS INDIRETOS - OUTROS76 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS
- Gastos Mensais77 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58 | 77 | - Gastos Mensais
Cemig78 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000 | 78 | Cemig
Copasa79 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000 | 79 | Copasa
Internet80 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600 | 80 | Internet
Telefonia81 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000 | 81 | Telefonia
Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)82 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)
Despesas bancárias83 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600 | 83 | Despesas bancárias
Fretes84 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840 | 84 | Fretes
Material de higiene/ limpeza85 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29 | 85 | Material de higiene/ limpeza
Gerenciamento e controle do orçamento86 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento
Rateio das despesas com Carro da Empresa87 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa
- Diversos88 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72 | 88 | - Diversos
Comunicação interna da obra89 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400 | 89 | Comunicação interna da obra
Cópias de projetos90 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2 | 90 | Cópias de projetos
Seguro de obra91 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000 | 91 | Seguro de obra
Xerox92 | 05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250 | 92 | Xerox
Medicamentos93 | 05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350 | 93 | Medicamentos
Orçamento94 | 05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000 | 94 | Orçamento
Planejamento95 | 05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000 | 95 | Planejamento
Contrato de manutenção elevador social96 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000 | 96 | Contrato de manutenção elevador social
Manual do Proprietario97 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58 | 97 | Manual do Proprietario
Indenizações de equipamentos98 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000 | 98 | Indenizações de equipamentos
Alarme de obra99 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 99 | Alarme de obra
Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)100 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)
- ADMINISTRAÇÃO101 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO
Taxa de administração (15%)102 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94 | 102 | Taxa de administração (15%)
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45
| Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51

## Orçamento
Obra
Unidade construtiva
Tipo de obra
Endereço da obra
Versão do orçamento
BDI
Preços expressos em
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92
01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53
01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78
01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000
01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08
01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2
01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78
01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000
01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500
01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55
01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000
01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800
02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84
02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84
02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000
02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160
02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750
02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000
02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000
02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58
03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500
03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000
03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800
03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098
03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000
03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86
03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08
03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53
03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67
03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35
03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524
03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29
03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94
03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72
03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600
03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8
03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09
03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83
04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14
04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41
04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73
05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86
05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59
05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4
05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49
05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79
05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85
05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9
05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2
05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36
05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6
05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49
05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8
05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4
05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29
05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93
05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05
05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02
05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65
05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000
05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720
05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750
05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47
05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44
05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01
05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73
05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096
05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13
05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13
05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2
05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9
05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13
05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35
05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03
05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52
06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43
06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97
06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16
06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23
06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11
06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91
07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08
07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49
07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38
07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46
07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75
07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87
07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87
07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41
07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76
07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03
07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62
07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55
07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700
07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050
07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36
07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23
07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69
08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59
08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43
08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55
08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27
08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68
08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71
08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46
09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19
09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41
09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21
09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21
09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2
09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21
09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49
09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49
09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01
09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24
09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77
09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91
09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9
09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16
09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5
09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99
09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02
09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7
09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27
09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82
09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64
09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35
09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29
09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73
09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56
09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63
09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07
09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12
09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89
09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77
09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82
09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96
09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37
09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16
09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46
09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41
09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25
09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76
09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97
09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43
09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93
09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78
09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49
09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76
09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53
09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1
09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28
09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66
09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16
09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64
09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64
09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41
09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92
09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55
09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79
09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54
09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61
09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37
09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37
09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8
09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2
09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43
09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34
09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34
09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94
09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81
09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45
10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09
10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38
10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71
10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64
10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7
10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84
10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1
10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1
10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87
10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73
10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5
10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14
10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14
10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48
10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33
10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14
10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23
10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96
10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99
10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99
10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06
10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14
10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92
10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1
10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1
10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84
10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48
10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36
10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48
10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56
10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92
10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68
10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68
10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68
11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68
11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82
11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617
11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76
11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02
11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5
11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58
12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06
12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1
12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1
12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97
12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28
12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35
12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56
12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78
12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15
12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27
12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04
12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05
12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79
12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37
12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8
12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41
12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18
12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6
12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71
12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67
12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47
12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29
12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28
12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47
12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71
12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09
12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16
12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2
12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67
12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61
12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2
12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76
12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71
12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32
13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500
13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32
14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78
14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92
14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06
14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61
14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63
14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95
14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350
14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77
15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52
15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36
15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39
15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81
15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72
15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24
15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25
15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28
15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81
15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79
15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9
15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47
16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34
16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62
16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26
16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58
16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53
16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68
16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305
16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14
16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5
16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712
16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85
16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18
16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500
16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000
16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000
16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320
16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000
16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519
17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02
17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11
17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86
17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71
17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34
18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23
18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31
18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38
18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61
18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32
18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64
18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17
18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06
18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41
18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44
18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44
18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62
18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62
18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41
18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04
18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38
18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09
18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62
18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28
18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07
18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6
18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51
18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96
18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74
18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74
19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84
19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83
19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22
19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61
19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71
19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71
19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47
19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47
19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63
19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47
19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18
19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98
19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74
19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74
19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32
19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55
19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51
19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88
19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7
19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68
19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78
19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3
19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48
19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36
19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84
19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46
19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66
19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97
19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43
20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01
20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81
20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81
20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000
20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41
20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1
20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31
20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79
20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42
20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000
20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000
20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430
20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5
20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290
20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700
20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66
20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23
20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3
20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19
20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2
20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9
01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900
01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97
01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0
01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950
01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000
01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500
01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400
01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000
01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57
02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48
02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5
02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12
02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02
02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94
02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64
02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58
02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500
02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29
02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13
03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63
03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000
03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100
03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500
03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000
03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27
03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105
03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66
03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7
03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5
03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39
03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87
03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03
03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35
03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2
03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82
03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64
03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000
03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2
03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0
03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0
03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864
03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125
03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824
03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266
03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474
03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61
04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200
04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920
04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500
04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09
04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900
04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600
04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400
04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000
04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797
04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14
04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81
04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240
04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450
04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720
04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490
04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800
04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76
04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300
04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81
04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12
04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000
04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69
04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500
04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650
04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3
05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58
05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000
05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000
05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600
05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000
05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29
05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600
05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840
05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29
05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800
05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048
05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72
05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400
05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2
05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000
05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250
05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350
05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000
05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000
05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000
05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58
05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000
05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000
05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94
06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94
06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45
Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51
02/01/2020 - 07:41:22

## DADOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.641%; 2019-12-01: 5.76%; 2020-01-01: 3.453%; 2020-02-01: 3.683%; 2020-03-01: 3.071%; 2020-04-01: 5.465%; 2020-05-01: 3.052%; 2020-06-01: 3.797%; 2020-07-01: 4.325%; 2020-08-01: 4.416%; 2020-09-01: 8.242%; 2020-10-01: 3.84% | 3.84% |  |  | 13 | 28 | 15 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,59 % | 3.59%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0%; 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 13.7%; 2019-12-01: 19.46%; 2020-01-01: 22.92%; 2020-02-01: 26.6%; 2020-03-01: 29.67%; 2020-04-01: 35.13%; 2020-05-01: 38.19%; 2020-06-01: 41.98%; 2020-07-01: 46.31%; 2020-08-01: 50.72%; 2020-09-01: 58.97%; 2020-10-01: 62.81% | 62.81% |  |  | 13 | 28 | 15 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 60,45 % | 60.45%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 5.89% | 3.54% | 3.22% | 2.37% | 3.53% | 3.45% | 3.4% | 4.93% | 5.07% | 4.13% | 2.62% | 2.84% | 4.35% | 4.31% | 5.49% | 9.24% | 7.51% | 5.69% | 4.9% | 7.85% | 5.67%
%F.ACUM | % PREV. | 5.89% | 9.43% | 12.65% | 15.02% | 18.55% | 22% | 25.4% | 30.33% | 35.4% | 39.53% | 42.15% | 44.99% | 49.34% | 53.65% | 59.14% | 68.38% | 75.89% | 81.58% | 86.48% | 94.33% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
IDF GLOBAL | IDF | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 1.2243; 2019-11-01: 1.2854; 2019-12-01: 1.1356; 2020-01-01: 1.1395; 2020-02-01: 1.1585; 2020-03-01: 1.0455; 2020-04-01: 1.0287; 2020-05-01: 0.98887; 2020-06-01: 1.0147; 2020-07-01: 1.051; 2020-08-01: 1.0921; 2020-09-01: 1.1742; 2020-10-01: 1.1221 | 0.12207 | 1.1221 | 0.12207 | 13 | 28 | 15 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 12,21 % | 0.1221
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.39%; 2019-12-01: 5.741%; 2020-01-01: 3.166%; 2020-02-01: 3.396%; 2020-03-01: 3.041%; 2020-04-01: 4.944%; 2020-05-01: 2.345%; 2020-06-01: 2.528%; 2020-07-01: 3.214%; 2020-08-01: 5.812%; 2020-09-01: 8.266%; 2020-10-01: 3.593% | 3.593% |  |  | 13 | 28 | 15 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,59 % | 3.59%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 12.01%; 2019-11-01: 14.4%; 2019-12-01: 20.14%; 2020-01-01: 23.31%; 2020-02-01: 26.7%; 2020-03-01: 29.74%; 2020-04-01: 34.69%; 2020-05-01: 37.03%; 2020-06-01: 39.56%; 2020-07-01: 42.78%; 2020-08-01: 48.59%; 2020-09-01: 56.85%; 2020-10-01: 60.45% | 60.45% |  |  | 13 | 28 | 15 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 60,45 % | 60.45%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 6.99% | 2.99% | 2.88% | 1.68% | 3.4% | 2.87% | 2.81% | 4.87% | 5.1% | 3.69% | 1.36% | 1.74% | 4.1% | 3.94% | 5.45% | 11.76% | 8.73% | 5.99% | 4.96% | 9.02% | 5.67% | [7 empty] | 5.45%
%F.ACUM | % PREV. | 6.99% | 9.98% | 12.86% | 14.54% | 17.94% | 20.81% | 23.62% | 28.49% | 33.59% | 37.28% | 38.64% | 40.38% | 44.48% | 48.42% | 53.87% | 65.63% | 74.36% | 80.35% | 85.31% | 94.33% | 100% | [7 empty] | 53.87%
|  |  | 21 | 6.99% | 2019-08-31 | 0.60446 | 0.00099667 | 53.46% | 536.3495 | 2021-02-17 08:23
|  |  | 20 | 9.98% | 2019-09-30 | 0.60446 | 0.00092903 | 50.47% | 543.2123 | 2021-03-26 05:06
|  |  | 19 | 12.86% | 2019-10-31 | 0.60446 | 0.00056 | 47.59% | 849.7531 | 2022-02-26 18:04
|  |  | 18 | 14.54% | 2019-11-30 | 0.60446 | 0.0010968 | 45.91% | 418.5563 | 2021-01-21 13:21
|  |  | 17 | 17.94% | 2019-12-31 | 0.60446 | 0.00092581 | 42.51% | 459.1259 | 2021-04-03 03:01
|  |  | 16 | 20.81% | 2020-01-31 | 0.60446 | 0.00093448 | 39.64% | 424.1509 | 2021-03-30 03:37
|  |  | 15 | 23.52% | 2020-02-29 | 0.60446 | 0.0016323 | 36.93% | 226.2275 | 2020-10-12 05:28
|  |  | 14 | 28.58% | 2020-03-31 | 0.60446 | 0.0017133 | 31.87% | 185.9893 | 2020-10-02 23:45
|  |  | 13 | 33.72% | 2020-04-30 | 0.60446 | 0.0012032 | 26.73% | 222.121 | 2020-12-08 02:54
|  |  | 12 | 37.45% | 2020-05-31 | 0.60446 | 0.00051333 | 23% | 447.9774 | 2021-08-21 23:27
|  |  | 11 | 38.99% | 2020-06-30 | 0.60446 | 0.00055161 | 21.46% | 388.9715 | 2021-07-23 23:19
|  |  | 10 | 40.7% | 2020-07-31 | 0.60446 | 0.001371 | 19.75% | 144.0309 | 2020-12-22 00:44
|  |  | 9 | 44.95% | 2020-08-31 | 0.60446 | 0.00158 | 15.5% | 98.077 | 2020-12-07 01:51
|  |  | 8 | 49.69% | 2020-09-30 | 0.60446 | 0.0013484 | 10.76% | 79.7706 | 2020-12-18 18:30
|  |  | 7 | 53.87% | 2020-10-31 | 0.60446 | 0.0029933 | 6.576% | 21.9694 | 2020-11-21 23:16
|  |  | 6 | 62.85% | 2020-11-30
|  |  | 5 | 69.97% | 2020-12-31
|  |  | 4 | 74.14% | 2021-01-31
|  |  | 3 | 79.88% | 2021-02-28
|  |  | 2 | 94.04% | 2021-03-31
|  |  | 1 | 100% | 2021-04-30
[10 empty] | 2020-11-21 23:16 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-10-31 | DATA ATUAL
[10 empty] | 21.9694 | NUMERO DE DIAS

## Análise Física Macro
ED. BE
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-10-31
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-10-31
|  | 2020-10-31 | 2020-09-30 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 53.87% | 48.42% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 60.45% | 56.85% | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 25.03% | 20.86% | -4.167%
2 | % Físico Mensal Previsto | 5.45% | 3.94% | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 50.18% | 47.89% | -2.294%
3 | % Físico Mensal Executado | 3.593% | 8.266% | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 62.06% | 58.31% | -3.756%
4 | Desvio físico | 6.576% | 8.433% | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 2.443% | 2.046% | -0.3978%
5 |  |  |  | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 7.653% | 5.151% | -2.501%
6 | A obra está adiantada (em dias) | 21.9694 | 34.2684 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 12.8% | 12.29% | -0.5079%
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 16 | INSTALAÇÕES |  | 46.98% | 73.45% | 26.47%
2 |  |  |  | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 52.93% | 84.84% | 31.91%
3 |  |  |  | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 79.45% | 86.62% | 7.171%
4 |  |  |  | 20 | DIVERSOS |  | 0% | 2.621% | 2.621%
5 |  |  |  | 19 | PINTURA |  | 0.3879% | 1.234% | 0.8459%
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. BE
Localização:
Rua Rio Grande do Norte, nº 836 - Bairro Savassi / Belo Horizonte - MG
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2019-10-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2019-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2021-04-01
[7 empty] | Data de entrega para cliente: | 2021-10-01
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-10-31

## Análise Física Detalhada
|  |  |  | 52 | Busca % Mensal na planilha Cronograma Físico
|  |  |  | 53 | Busca % Acumulado na planilha Cronograma Físico | [45 empty] | ATIVIDADES RESUMO
|  |  |  | 102020 | Chave de início do reajuste orçamentário | [31 empty] | Define lista de atraso / Adiantamento | [13 empty] | GRANDE ITEM | CUSTO | ATRASO |  |  |  | ADIANTAMENTO
[37 empty] | CUSTO |  | PESO |  | PESO | [10 empty] | realizado | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO
|  |  |  | ORÇAMENTO | [7 empty] | AVANÇO FÍSICO ACUMULADO | [12 empty] | % FÍSICO MENSAL |  | DESVIOS | [5 empty] | ATIVIDADES ATRASADAS |  | ATIVIDADES ADIANTADAS |  | realizado | Diferença em relação ao atraso | em relação atraso | Diferença em relação ao adiantamento | em relação adiantam | [10 empty] | até a data
Adiant. | Atraso |  |  | Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Valor Unit. | Valor Total (R$) | Valor Reajustado até Outubro/19 | Valor Total com saldo reajustado ATÉ DATA ATUAL | ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  |  | REAJUSTE DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | Prev. | Exec. | Acum. | Mês | STATUS | [7 empty] | até a data | [5 empty] | ATIVIDADES A INICIAREM
[12 empty] | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Prev. | Custo Prev. | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Med. | Custo Med. | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Anterior | Custo Med. | Saldo Reajustado | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Atual | Custo Prev. Reajustado | [18 empty] | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 2021-01-27 | 2021-02-27
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92 | 292564.92 | 292658.2011 | 99.55% | 99.55% |  | 291259.14 | 99.55% | 99.55% | 0 | 291259.14 | 292634.4725 | 291259.14 | 0 | 292658.2657 | 291259.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 01 | 01 | 291259.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53 | 52002.53 | 52002.53 | 100% | 100% | 1 | 52002.53 | 100% | 100% | 1 | 52002.53 | 52002.53 | 52002.53 | 0 | 52002.53 | 52002.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52002.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78 | 17921.78 | 17921.78 | 100% | 100% | 1 | 17921.78 | 100% | 100% | 1 | 17921.78 | 17921.78 | 17921.78 | 0 | 17921.78 | 17921.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17921.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08 | 59021.08 | 59021.08 | 100% | 100% | 1 | 59021.08 | 100% | 100% | 1 | 59021.08 | 59021.08 | 59021.08 | 0 | 59021.08 | 59021.08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59021.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2 | 51023.2 | 51023.2 | 100% | 100% | 1 | 51023.2 | 100% | 100% | 1 | 51023.2 | 51023.2 | 51023.2 | 0 | 51023.2 | 51023.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78 | 1305.78 | 1399.0611 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1375.3325 | 0 | 1399.1257 | 1399.1257 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0% | 0% | 0% | 100% | 1305.78 | 0.0026596 | 46 | 01.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 100% | 1 | 22000 | 100% | 100% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 100% | 1 | 22500 | 100% | 100% | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55 | 50990.55 | 50990.55 | 100% | 100% | 1 | 50990.55 | 100% | 100% | 1 | 50990.55 | 50990.55 | 50990.55 | 0 | 50990.55 | 50990.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50990.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 100% | 1 | 2800 | 100% | 100% | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84 | 55781.84 | 55781.84 | 100% | 100% |  | 55781.84 | 100% | 100% | 0 | 55781.84 | 55821.9801 | 55821.9801 |  | 55821.9801 | 55821.9801 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 02 | 02 | 55781.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 100% | 100% | 1 | 25871.84 | 100% | 100% | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 0 | 25871.84 | 25871.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25871.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 1 | 1000 | 100% | 100% | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 100% | 100% | 1 | 6160 | 100% | 100% | 1 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 | 6160 | 6160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100% | 100% | 1 | 6750 | 100% | 100% | 1 | 6750 | 6790.1401 | 6790.1401 | 0 | 6790.1401 | 6790.1401 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58 | 64698.58 | 64698.58 | 100% | 100% |  | 64698.58 | 100% | 100% | 0 | 64698.58 | 65086.7978 | 65086.7978 |  | 65086.7978 | 65086.7978 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 03 | 03 | 64698.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098 | 13098 | 13098 | 100% | 100% | 6 | 13098 | 100% | 100% | 6 | 13098 | 13129.9204 | 13129.9204 | 0 | 13129.9204 | 13129.9204 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 1 | 2000 | 100% | 100% | 1 | 2000 | 2014.0271 | 2014.0271 | 0 | 2014.0271 | 2014.0271 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86 | 29934.86 | 32073.3186 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 03.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08 | 7545.08 | 7545.08 | 100% | 100% | 60 | 7545.08 | 100% | 100% | 60 | 7545.08 | 7631.3492 | 7631.3492 | 0 | 7631.3492 | 7631.3492 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53 | 2783.53 | 2783.53 | 100% | 100% | 15 | 2783.53 | 100% | 100% | 15 | 2783.53 | 2815.3564 | 2815.3564 | 0 | 2815.3564 | 2815.3564 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67 | 3506.67 | 3506.67 | 100% | 100% | 25 | 3506.67 | 100% | 100% | 25 | 3506.67 | 3546.7647 | 3546.7647 | 0 | 3546.7647 | 3546.7647 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35 | 3877.35 | 3877.35 | 100% | 100% | 60 | 3877.35 | 100% | 100% | 60 | 3877.35 | 3921.683 | 3921.683 | 0 | 3921.683 | 3921.683 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524 | 8524 | 8524 | 100% | 100% | 60 | 8524 | 100% | 100% | 60 | 8524 | 8621.462 | 8621.462 | 0 | 8621.462 | 8621.462 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29 | 1539.29 | 1539.29 | 100% | 100% | 20 | 1539.29 | 100% | 100% | 20 | 1539.29 | 1556.89 | 1556.89 | 0 | 1556.89 | 1556.89 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 2158.94 | 2158.94 | 100% | 100% | 1 | 2158.94 | 100% | 100% | 1 | 2158.94 | 2183.625 | 2183.625 | 0 | 2183.625 | 2183.625 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72 | 13365.72 | 14320.5278 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 03.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 100% | 100% | 1 | 6966.8 | 100% | 100% | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 0 | 6966.8 | 6966.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09 | 3747.09 | 3747.09 | 100% | 100% | 50 | 3747.09 | 100% | 100% | 50 | 3747.09 | 3747.09 | 3747.09 | 0 | 3747.09 | 3747.09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83 | 2051.83 | 2051.83 | 100% | 100% | 606.62 | 2051.83 | 100% | 100% | 606.62 | 2051.83 | 2051.83 | 2051.83 | 0 | 2051.83 | 2051.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 606.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14 | 142872.14 | 142872.14 | 100% | 100% |  | 142872.14 | 100% | 100% | 0 | 142872.14 | 143143.6121 | 143143.6121 |  | 143143.6121 | 143143.6121 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 04 | 04 | 142872.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41 | 83728.41 | 83728.41 | 100% | 100% | 1 | 83728.41 | 100% | 100% | 1 | 83728.41 | 83999.8821 | 83999.8821 | 0 | 83999.8821 | 83999.8821 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83728.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 100% | 100% | 1 | 59143.73 | 100% | 100% | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 0 | 59143.73 | 59143.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86 | 531012.86 | 531012.86 | 100% | 100% |  | 531012.86 | 100% | 100% | 0 | 531012.86 | 531854.8074 | 531854.8074 |  | 531854.8074 | 531854.8074 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 05 | 05 | 531012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59 | 119358.59 | 127885.2176 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4 | 15022.4 | 15022.4 | 100% | 100% | 187.78 | 15022.4 | 100% | 100% | 187.78 | 15022.4 | 15037.5454 | 15037.5454 | 0 | 15037.5454 | 15037.5454 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 187.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49 | 598.49 | 598.49 | 100% | 100% | 108.26 | 598.49 | 100% | 100% | 108.26 | 598.49 | 599.3026 | 599.3026 | 0 | 599.3026 | 599.3026 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79 | 2026.79 | 2026.79 | 100% | 100% | 6.48 | 2026.79 | 100% | 100% | 6.48 | 2026.79 | 2029.8409 | 2029.8409 | 0 | 2029.8409 | 2029.8409 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85 | 20127.85 | 20127.85 | 100% | 100% | 379.77 | 20127.85 | 100% | 100% | 379.77 | 20127.85 | 20157.7087 | 20157.7087 | 0 | 20157.7087 | 20157.7087 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 379.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20127.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9 | 40047.9 | 40047.9 | 100% | 100% | 7220 | 40047.9 | 100% | 100% | 7220 | 40047.9 | 40088.7861 | 40088.7861 | 0 | 40088.7861 | 40088.7861 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 7220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40047.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2 | 30999.2 | 30999.2 | 100% | 100% | 102.4 | 30999.2 | 100% | 100% | 102.4 | 30999.2 | 31033.2184 | 31033.2184 | 0 | 31033.2184 | 31033.2184 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36 | 1310.36 | 1310.36 | 100% | 100% | 107.74 | 1310.36 | 100% | 100% | 107.74 | 1310.36 | 1311.495 | 1311.495 | 0 | 1311.495 | 1311.495 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 107.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6 | 9225.6 | 9225.6 | 100% | 100% | 136.39 | 9225.6 | 100% | 100% | 136.39 | 9225.6 | 9235.9425 | 9235.9425 | 0 | 9235.9425 | 9235.9425 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 136.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49 | 31514.49 | 33765.7927 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8 | 4834.8 | 4834.8 | 100% | 100% | 28.44 | 4834.8 | 100% | 100% | 28.44 | 4834.8 | 4850.234 | 4850.234 | 0 | 4850.234 | 4850.234 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4 | 1609.4 | 1609.4 | 100% | 100% | 12.38 | 1609.4 | 100% | 100% | 12.38 | 1609.4 | 1611.8444 | 1611.8444 | 0 | 1611.8444 | 1611.8444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29 | 6534.29 | 6534.29 | 100% | 100% | 1196.1 | 6534.29 | 100% | 100% | 1196.1 | 6534.29 | 6552.2906 | 6552.2906 | 0 | 6552.2906 | 6552.2906 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1196.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93 | 13780.93 | 13780.93 | 100% | 100% | 40.81 | 13780.93 | 100% | 100% | 40.81 | 13780.93 | 13818.8937 | 13818.8937 | 0 | 13818.8937 | 13818.8937 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05 | 890.05 | 890.05 | 100% | 100% | 23 | 890.05 | 100% | 100% | 23 | 890.05 | 893.1872 | 893.1872 | 0 | 893.1872 | 893.1872 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02 | 3865.02 | 3865.02 | 100% | 100% | 57.14 | 3865.02 | 100% | 100% | 57.14 | 3865.02 | 3877.3445 | 3877.3445 | 0 | 3877.3445 | 3877.3445 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65 | 300464.65 | 321928.9633 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 100% | 1 | 21000 | 100% | 100% | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720 | 83720 | 83720 | 100% | 100% | 644 | 83720 | 100% | 100% | 644 | 83720 | 83720 | 83720 | 0 | 83720 | 83720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750 | 51750 | 51750 | 100% | 100% | 345 | 51750 | 100% | 100% | 345 | 51750 | 51750 | 51750 | 0 | 51750 | 51750 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47 | 22261.47 | 22261.47 | 100% | 100% | 4588.1 | 22261.47 | 100% | 100% | 4588.1 | 22261.47 | 22261.47 | 22261.47 | 0 | 22261.47 | 22261.47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 4588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22261.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44 | 106323.44 | 106323.44 | 100% | 100% | 314.86 | 106323.44 | 100% | 100% | 314.86 | 106323.44 | 106323.44 | 106323.44 | 0 | 106323.44 | 106323.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 314.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01 | 1664.01 | 1664.01 | 100% | 100% | 43 | 1664.01 | 100% | 100% | 43 | 1664.01 | 1664.01 | 1664.01 | 0 | 1664.01 | 1664.01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73 | 10649.73 | 10649.73 | 100% | 100% | 440.8 | 10649.73 | 100% | 100% | 440.8 | 10649.73 | 10649.73 | 10649.73 | 0 | 10649.73 | 10649.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10649.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096 | 3096 | 3096 | 100% | 100% | 34.4 | 3096 | 100% | 100% | 34.4 | 3096 | 3096 | 3096 | 0 | 3096 | 3096 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13 | 79675.13 | 85366.8876 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13 | 79675.13 | 85366.8876 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2 | 14368.2 | 14368.2 | 100% | 100% | 102.63 | 14368.2 | 100% | 100% | 102.63 | 14368.2 | 14482.5579 | 14482.5579 | 0 | 14482.5579 | 14482.5579 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 102.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9 | 10438.9 | 10438.9 | 100% | 100% | 196.96 | 10438.9 | 100% | 100% | 196.96 | 10438.9 | 10498.8327 | 10498.8327 | 0 | 10498.8327 | 10498.8327 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 196.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13 | 16604.13 | 16604.13 | 100% | 100% | 3018 | 16604.13 | 100% | 100% | 3018 | 16604.13 | 16737.8737 | 16737.8737 | 0 | 16737.8737 | 16737.8737 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16604.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35 | 29527.35 | 29527.35 | 100% | 100% | 102.63 | 29527.35 | 100% | 100% | 102.63 | 29527.35 | 29765.1882 | 29765.1882 | 0 | 29765.1882 | 29765.1882 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 102.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29527.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03 | 696.03 | 696.03 | 100% | 100% | 19.37 | 696.03 | 100% | 100% | 19.37 | 696.03 | 700.2065 | 700.2065 | 0 | 700.2065 | 700.2065 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52 | 8040.52 | 8040.52 | 100% | 100% | 118.87 | 8040.52 | 100% | 100% | 118.87 | 8040.52 | 8107.8644 | 8107.8644 | 0 | 8107.8644 | 8107.8644 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 118.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43 | 1065768.43 | 1065768.43 | 100% | 100% |  | 1065768.43 | 100% | 100% | 0 | 1065768.43 | 1072268.5624 | 1072268.5624 |  | 1072268.5624 | 1072268.5624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 06 | 06 | 1065768.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97 | 423156.97 | 423156.97 | 100% | 100% | 6994.33 | 423156.97 | 100% | 100% | 6994.33 | 423156.97 | 425585.3688 | 425585.3688 | 0 | 425585.3688 | 425585.3688 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 6994.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423156.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16 | 398747.16 | 398747.16 | 100% | 100% | 70674.79 | 398747.16 | 100% | 100% | 70674.79 | 398747.16 | 401167.1319 | 401167.1319 | 0 | 401167.1319 | 401167.1319 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 70674.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398747.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23 | 168162.23 | 168162.23 | 100% | 100% | 582.38 | 168162.23 | 100% | 100% | 582.38 | 168162.23 | 169441.2304 | 169441.2304 | 0 | 169441.2304 | 169441.2304 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 582.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168162.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11 | 60346.11 | 60346.11 | 100% | 100% | 202.9 | 60346.11 | 100% | 100% | 202.9 | 60346.11 | 60604.1954 | 60604.1954 | 0 | 60604.1954 | 60604.1954 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60346.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96 | 15355.96 | 15355.96 | 100% | 100% | 2656.74 | 15355.96 | 100% | 100% | 2656.74 | 15355.96 | 15470.6357 | 15470.6357 | 0 | 15470.6357 | 15470.6357 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 2656.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
0 | 0 | 07 | 07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91 | 252613.91 | 255028.7297 | 77.66% | 79.45% |  | 200694.2657 | 79.43% | 86.62% | 0 | 218810.4543 | 258531.9295 | 222936.2057 |  | 259147.7355 | 204118.8937 | 1.787% | 7.185% | 7.171% | 5.398% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 07 | 07 | 218810.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 07 | 18116.1886 | 0.038915 | 84
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08 | 164982.08 | 176767.9159 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49 | 1128.49 | 1128.49 | 100% | 100% | 80.6 | 1128.49 | 100% | 100% | 80.6 | 1128.49 | 1143.9396 | 1143.9396 | 0 | 1143.9396 | 1143.9396 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
0 | 30 | 0 | 07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38 | 75454.38 | 75461.9263 | 99.99% | 99.99% | 3575.6624 | 75446.8346 | 99.86% | 99.86% | 3571.0136 | 75348.7439 | 76549.0067 | 76441.8381 | 109.0226 | 76550.8608 | 76543.2057 | 0% | 0% | -0.13% | 0% | Atrasada |  | 3571.0136 | 0 | -98.0907 | 30 | 0 | 0 | 75348.7439 | -98.0907 | 0.0013408 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46 | 23650.46 | 23650.46 | 100% | 100% | 594.27 | 23650.46 | 100% | 100% | 594.27 | 23650.46 | 23970.8718 | 23970.8718 | 0 | 23970.8718 | 23970.8718 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 594.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
0 | 32 | 0 | 07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75 | 64748.75 | 64753.838 | 100% | 100% | 4698.68 | 64748.75 | 99.89% | 99.89% | 4693.5115 | 64677.5264 | 65687.8787 | 65615.622 | 73.5067 | 65689.1287 | 65689.1287 | 0% | 0% | -0.11% | 0% | Atrasada |  | 4693.5115 | 0 | -71.2236 | 32 | 0 | 0 | 64677.5264 | -71.2236 | 0.00097354 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87 | 13282.87 | 14231.7593 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
8 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87 | 13282.87 | 13282.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 92.89% | 100% | 175.22 | 13282.87 | 13749.4515 | 13749.4515 | 0 | 13749.4515 | 0 | 0% | 7.11% | 100% | 7.11% | Adiantada |  | 162.7619 | 12.4581 | 0 | 0 | 13282.87 | 8 | 13282.87 | 0 | 0 | 13282.87 | 0.026435 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41 | 22925.41 | 24563.134 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
0 | 36 | 0 | 07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76 | 3581.76 | 3581.9903 | 99.99% | 99.99% | 5.3295 | 3581.4018 | 99.91% | 99.91% | 5.3252 | 3578.5364 | 3639.4807 | 3636.2052 | 3.3322 | 3639.5374 | 3639.1734 | 0% | 0% | -0.08% | 0% | Atrasada |  | 5.3252 | 0 | -2.8654 | 36 | 0 | 0 | 3578.5364 | -2.8654 | 3.9167e-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
0 | 35 | 0 | 07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03 | 6537.03 | 6537.4503 | 100% | 100% | 1831.1 | 6537.03 | 99.91% | 99.91% | 1829.452 | 6531.1467 | 6642.2297 | 6636.2517 | 6.0814 | 6642.3331 | 6642.3331 | 0% | 0% | -0.09% | 0% | Atrasada |  | 1829.452 | 0 | -5.8833 | 35 | 0 | 0 | 6531.1467 | -5.8833 | 8.0418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62 | 12806.62 | 12806.62 | 99.99% | 99.99% | 14.4886 | 12805.3393 | 100% | 100% | 14.49 | 12806.62 | 12993.6882 | 12993.6882 | 0 | 12993.6882 | 12992.3889 | 0% | 0% | 0.01% | 0% | Adiantada |  | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12806.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55 | 51423.55 | 55097.0976 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700 | 2700 | 2700 | 55.56% | 100% | 18 | 2700 | 0% | 100% | 18 | 2700 | 2843.8157 | 2843.8157 | 0 | 2843.8157 | 2843.8157 | 44.44% | 100% | 0% | 55.56% | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
0 | 13 | 0 | 07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050 | 10050 | 10157.1888 | 67.16% | 100% | 67 | 10050 | 5.97% | 85.07% | 56.9969 | 8549.535 | 10578.0675 | 8998.762 | 1606.6275 | 10605.3895 | 10605.3895 | 32.84% | 79.1% | -14.93% | 46.26% | Atrasada |  | 3.9999 | 52.997 | -1500.465 | 13 | 0 | 0 | 8549.535 | -1500.465 | 0.02051 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36 | 30654.36 | 32844.2176 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32287.1666 | 0 | 32845.7346 | 32845.7346 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 78.54% | 24075.9343 | 0.049037 | 5 | 07.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
12 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23 | 7973.23 | 8076.7804 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.82% | 54.0012 | 6523.6968 | 8397.9247 | 6871.182 | 1553.1554 | 8424.3373 | 0 | 0% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | Adiantada |  | 0 | 54.0012 | 0 | 0 | 6523.6968 | 12 | 6523.6968 | 0 | 0 | 6523.6968 | 0.012983 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
0 | 34 | 0 | 07 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96 | 45.96 | 46.898 | 71.42% | 100% | 45.96 | 45.96 | 0% | 71.43% | 32.8292 | 32.8292 | 48.4081 | 34.5779 | 14.0694 | 48.6473 | 48.6473 | 28.58% | 71.43% | -28.57% | 42.85% | Atrasada |  | 0 | 32.8292 | -13.1308 | 34 | 0 | 0 | 32.8292 | -13.1308 | 0.00017948 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
0 | 0 | 08 | 08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69 | 83631.69 | 86122.5747 | 54.02% | 62.06% |  | 51905.0087 | 31.48% | 58.31% | 0 | 48763.4519 | 87582.9842 | 50957.5938 |  | 88216.6034 | 54692.8381 | 8.048% | 26.83% | -3.756% | 18.78% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 08 | 08 | 48763.4519 | 3 | 08 | -3141.5568 | 0.086744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
11 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59 | 42759.59 | 44137.8344 | 30.11% | 32.2% | 205.114 | 13768.588 | 40.33% | 54.88% | 349.5856 | 23466.463 | 44815.3145 | 24594.6446 | 20570.4875 | 45165.1321 | 14543.1725 | 2.09% | 14.55% | 22.68% | 12.46% | Adiantada |  | 256.9021 | 92.6835 | 0 | 0 | 9697.875 | 11 | 23466.463 | 0 | 0 | 9697.875 | 0.0193 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
0 | 22 | 0 | 08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43 | 1113.43 | 1158.8554 | 40.48% | 94.16% | 60.479 | 1048.4057 | 0% | 42.89% | 27.5482 | 477.5501 | 1172.7369 | 502.9869 | 681.3367 | 1184.3236 | 1115.1591 | 53.68% | 42.89% | -51.27% | -10.79% | Atrasada |  | 0 | 27.5482 | -570.8556 | 22 | 0 | 0 | 477.5501 | -570.8556 | 0.0078029 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
0 | 6 | 0 | 08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55 | 8530.55 | 8960.5409 | 48.7% | 92.27% | 454.0607 | 7871.1385 | 0% | 29.44% | 144.8742 | 2511.3939 | 8984.9303 | 2645.1635 | 6449.4448 | 9094.6083 | 8391.5951 | 43.57% | 29.44% | -62.83% | -14.13% | Atrasada |  | 0 | 144.8742 | -5359.7446 | 6 | 0 | 0 | 2511.3939 | -5359.7446 | 0.073261 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27 | 8719.27 | 8719.27 | 100% | 100% | 285.21 | 8719.27 | 100% | 100% | 285.21 | 8719.27 | 8909.2577 | 8909.2577 | 0 | 8909.2577 | 8909.2577 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 285.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8719.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
47 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68 | 360.68 | 360.68 | 0% | 50% | 12.62 | 180.34 | 100% | 100% | 25.24 | 360.68 | 372.8509 | 372.8509 | 0 | 372.8509 | 186.4255 | 50% | 0% | 50% | -50% | Adiantada |  | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 180.34 | 47 | 360.68 | 0 | 0 | 180.34 | 0.0003589 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
0 | 4 | 0 | 08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71 | 19151.71 | 19757.6601 | 83.43% | 90.44% | 210.7885 | 17320.8065 | 0% | 55.71% | 129.8433 | 10669.4176 | 20171.8272 | 11237.7249 | 9088.6622 | 20326.3871 | 18383.1845 | 7.01% | 55.71% | -34.73% | 48.7% | Atrasada |  | 0 | 129.8433 | -6651.3889 | 4 | 0 | 0 | 10669.4176 | -6651.3889 | 0.090917 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
0 | 23 | 0 | 08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46 | 2996.46 | 3027.7339 | 100% | 100% | 43.21 | 2996.46 | 0% | 85.39% | 36.897 | 2558.6772 | 3156.0667 | 2694.9653 | 469.0784 | 3164.0437 | 3164.0437 | 0% | 85.39% | -14.61% | 85.39% | Atrasada |  | 0 | 36.897 | -437.7828 | 23 | 0 | 0 | 2558.6772 | -437.7828 | 0.005984 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
0 | 0 | 09 | 09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19 | 465918.19 | 492259.2482 | 16.29% | 25.03% |  | 116604.0166 | 17.29% | 20.86% | 0 | 97187.2315 | 488907.0014 | 100802.1983 |  | 495621.2145 | 121734.0656 | 8.742% | 3.57% | -4.167% | -5.171% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 09 | 09 | 97187.2315 | 1 | 09 | -19416.7851 | 0.53613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41 | 11191.41 | 11990.8915 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21 | 66.21 | 70.9398 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
0 | 33 | 0 | 09 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21 | 66.21 | 70.9398 | 100% | 100% | 9.98 | 66.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 69.7367 | 0 | 70.9431 | 70.9431 | 70.9431 | 0% | 0% | -100% | 0% | Atrasada |  | 0 | 0 | -66.21 | 33 | 0 | 0 | 0 | -66.21 | 0.00090501 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2 | 11125.2 | 11919.9517 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
0 | 24 | 0 | 09 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21 | 654.21 | 700.9448 | 0% | 50% | 12.175 | 327.105 | 0% | 0% | 0 | 0 | 689.0565 | 0 | 700.9772 | 700.9772 | 350.4886 | 50% | 0% | -50% | -50% | Atrasada |  | 0 | 0 | -327.105 | 24 | 0 | 0 | 0 | -327.105 | 0.0044711 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
0 | 26 | 0 | 09 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 366.49 | 392.671 | 0% | 50% | 2.435 | 183.245 | 0% | 0% | 0 | 0 | 386.0111 | 0 | 392.6891 | 392.6891 | 196.3446 | 50% | 0% | -50% | -50% | Atrasada |  | 0 | 0 | -183.245 | 26 | 0 | 0 | 0 | -183.245 | 0.0025047 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
0 | 26 | 0 | 09 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 366.49 | 392.671 | 0% | 50% | 2.435 | 183.245 | 0% | 0% | 0 | 0 | 386.0111 | 0 | 392.6891 | 392.6891 | 196.3446 | 50% | 0% | -50% | -50% | Atrasada |  | 0 | 0 | -183.245 | 26 | 0 | 0 | 0 | -183.245 | 0.0025047 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01 | 9738.01 | 10433.6649 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10256.7058 | 0 | 10434.1468 | 10434.1468 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9738.01 | 0.019834 | 19 | 09.001.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24 | 71928.24 | 77066.5825 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77 | 3744.77 | 3744.77 | 100% | 100% | 564.49 | 3744.77 | 100% | 100% | 564.49 | 3744.77 | 3813.1776 | 3813.1776 | 0 | 3813.1776 | 3813.1776 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 564.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91 | 3584.91 | 3584.91 | 100% | 100% | 564.49 | 3584.91 | 100% | 100% | 564.49 | 3584.91 | 3662.5723 | 3662.5723 | 0 | 3662.5723 | 3662.5723 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 564.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9 | 571.9 | 612.7549 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 602.3623 | 0 | 612.7832 | 612.7832 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0% | 0% | 100% | 100% | 571.9 | 0.0011648 | 54 | 09.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
0 | 3 | 0 | 09 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16 | 58947.16 | 59743.4624 | 53.61% | 94.58% | 2102.2391 | 55752.2239 | 66.62% | 81.09% | 1802.3955 | 47800.252 | 61459.8065 | 49837.7571 | 11823.1109 | 61660.8679 | 58318.8489 | 40.97% | 14.47% | -13.49% | -26.5% | Atrasada |  | 1480.7694 | 321.6261 | -7951.9719 | 3 | 0 | 0 | 47800.252 | -7951.9719 | 0.10869 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
44 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5 | 5079.5 | 5427.2694 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4.16% | 4.16% | 2.7273 | 211.3072 | 5345.9176 | 222.3902 | 5212.1644 | 5434.5546 | 0 | 0% | 0% | 4.16% | 0% | Adiantada |  | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 211.3072 | 44 | 211.3072 | 0 | 0 | 211.3072 | 0.00042053 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99 | 35157.99 | 37669.5737 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
20 | 0 | 0 | 09 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02 | 7020.02 | 7266.3016 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44.25% | 50.89% | 182.6137 | 3572.4882 | 7356.424 | 3743.6842 | 3675.2402 | 7418.9244 | 0 | 0% | 6.64% | 50.89% | 6.64% | Adiantada |  | 158.7867 | 23.827 | 0 | 0 | 3572.4882 | 20 | 3572.4882 | 0 | 0 | 3572.4882 | 0.0071097 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7 | 2746.7 | 2746.7 | 100% | 100% | 373.7 | 2746.7 | 100% | 100% | 373.7 | 2746.7 | 2806.549 | 2806.549 | 0 | 2806.549 | 2806.549 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
0 | 10 | 0 | 09 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27 | 25391.27 | 25560.6862 | 100% | 100% | 540.01 | 25391.27 | 90.66% | 90.66% | 489.5731 | 23019.7254 | 25995.3412 | 23567.3764 | 2469.9687 | 26037.345 | 26037.345 | 0% | 0% | -9.34% | 0% | Atrasada |  | 489.5731 | 0 | -2371.5446 | 10 | 0 | 0 | 23019.7254 | -2371.5446 | 0.032416 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82 | 188107.82 | 201545.6909 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64 | 163936.64 | 175647.7927 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
24 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35 | 46159.35 | 49316.0358 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 4.27% | 32.3487 | 1971.0042 | 48618.031 | 2075.9899 | 47347.2184 | 49423.2083 | 0 | 0% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | Adiantada |  | 0 | 32.3487 | 0 | 0 | 1971.0042 | 24 | 1971.0042 | 0 | 0 | 1971.0042 | 0.0039226 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29 | 5024.29 | 5383.2105 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5291.9092 | 0 | 5383.4592 | 5383.4592 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 0% | 0% | 87.99% | 4420.8728 | 0.0090043 | 31 | 09.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
0 | 18 | 0 | 09 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73 | 5207.73 | 5565.7296 | 0% | 18.74% | 30.8292 | 975.9286 | 0% | 3.77% | 6.202 | 196.3314 | 5485.1201 | 206.789 | 5369.6462 | 5576.4352 | 1045.024 | 18.74% | 3.77% | -14.97% | -14.97% | Atrasada |  | 0 | 6.202 | -779.5972 | 18 | 0 | 0 | 196.3314 | -779.5972 | 0.010656 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56 | 13395.56 | 14352.4995 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 14109.0754 | 0 | 14353.1624 | 14353.1624 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25.67% | 100% | 100% | 100% | 13395.56 | 0.027284 | 13 | 09.004.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63 | 4770.63 | 5111.4298 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5024.7379 | 0 | 5111.6659 | 5111.6659 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | 100% | 100% | 100% | 4770.63 | 0.0097167 | 27 | 09.004.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07 | 4493.07 | 4814.0417 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4732.3937 | 0 | 4814.2641 | 4814.2641 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 4493.07 | 0.0091514 | 30 | 09.004.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12 | 51710.12 | 55404.1393 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 54464.4631 | 0 | 55406.6984 | 55406.6984 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80% | 100% | 100% | 100% | 51710.12 | 0.10532 | 1 | 09.004.001.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137
0 | 5 | 0 | 09 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89 | 33175.89 | 35480.2296 | 0% | 22.73% | 316.4448 | 7540.8798 | 0% | 2.77% | 38.5637 | 918.9722 | 34943.0061 | 967.9213 | 34562.8538 | 35530.7751 | 8076.1452 | 22.73% | 2.77% | -19.96% | -19.96% | Atrasada |  | 0 | 38.5637 | -6621.9076 | 5 | 0 | 0 | 918.9722 | -6621.9076 | 0.090514 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77 | 17010.77 | 18225.9695 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
0 | 14 | 0 | 09 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82 | 4494.82 | 4802.3986 | 0% | 33.39% | 171.3775 | 1500.8204 | 0% | 4.21% | 21.6082 | 189.2319 | 4734.2369 | 199.3114 | 4613.3797 | 4812.6911 | 1606.9576 | 33.39% | 4.21% | -29.18% | -29.18% | Atrasada |  | 0 | 21.6082 | -1311.5885 | 14 | 0 | 0 | 189.2319 | -1311.5885 | 0.017928 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96 | 893.96 | 957.8219 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 941.5768 | 0 | 957.8661 | 957.8661 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 0% | 0% | 87.99% | 786.5954 | 0.0016021 | 50 | 09.004.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37 | 632.37 | 677.5447 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 666.0532 | 0 | 677.576 | 677.576 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29.76% | 100% | 100% | 100% | 632.37 | 0.001288 | 52 | 09.004.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16 | 1506.16 | 1613.7557 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1586.3857 | 0 | 1613.8302 | 1613.8302 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0% | 100% | 100% | 100% | 1506.16 | 0.0030677 | 44 | 09.004.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
0 | 11 | 0 | 09 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46 | 9483.46 | 10142.5711 | 0% | 23.85% | 189.908 | 2261.8052 | 0% | 2.71% | 21.5786 | 257.0018 | 9988.5972 | 270.691 | 9886.026 | 10156.7169 | 2422.377 | 23.85% | 2.71% | -21.14% | -21.14% | Atrasada |  | 0 | 21.5786 | -2004.8034 | 11 | 0 | 0 | 257.0018 | -2004.8034 | 0.027403 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41 | 7160.41 | 7671.9287 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25 | 4289.25 | 4595.6614 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4517.7172 | 0 | 4595.8737 | 4595.8737 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0% | 33.17% | 79.65% | 98.09% | 4207.3253 | 0.0085694 | 32 | 09.004.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76 | 1808.76 | 1937.9725 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1905.1037 | 0 | 1938.062 | 1938.062 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0% | 20.02% | 48.06% | 100% | 1808.76 | 0.003684 | 41 | 09.004.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97 | 92.97 | 99.6115 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 97.9221 | 0 | 99.6161 | 99.6161 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0% | 0% | 100% | 100% | 92.97 | 0.00018936 | 68 | 09.004.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43 | 969.43 | 1038.6832 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1021.0668 | 0 | 1038.7312 | 1038.7312 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0% | 27.6% | 35.59% | 100% | 969.43 | 0.0019745 | 48 | 09.004.003.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93 | 86675.93 | 92867.8042 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78 | 12542.78 | 13438.7994 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
0 | 15 | 0 | 09 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49 | 1945.49 | 2084.4701 | 0% | 50% | 2.72 | 972.745 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2049.1167 | 0 | 2084.5664 | 2084.5664 | 1042.2832 | 50% | 0% | -50% | -50% | Atrasada |  | 0 | 0 | -972.745 | 15 | 0 | 0 | 0 | -972.745 | 0.013296 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76 | 3496.76 | 3746.5583 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3683.0152 | 0 | 3746.7313 | 3746.7313 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53 | 7100.53 | 7607.771 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7478.7402 | 0 | 7608.1224 | 7608.1224 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1 | 10672.1 | 11434.4835 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28 | 1458.28 | 1562.4552 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1535.9554 | 0 | 1562.5274 | 1562.5274 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155
41 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66 | 6950.66 | 7426.241 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.22% | 5.9544 | 293.3179 | 7320.8874 | 308.9414 | 7133.2526 | 7442.1941 | 0 | 0% | 4.22% | 4.22% | 4.22% | Adiantada |  | 0 | 5.9544 | 0 | 0 | 293.3179 | 41 | 293.3179 | 0 | 0 | 293.3179 | 0.00058374 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
50 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16 | 2263.16 | 2419.2719 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.44% | 5.9429 | 77.8527 | 2383.7074 | 81.9995 | 2341.5274 | 2423.5269 | 0 | 0% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | Adiantada |  | 0 | 5.9429 | 0 | 0 | 77.8527 | 50 | 77.8527 | 0 | 0 | 77.8527 | 0.00015494 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64 | 74.64 | 79.9721 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64 | 74.64 | 79.9721 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 78.6157 | 0 | 79.9758 | 79.9758 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41 | 63386.41 | 67914.5492 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
52 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92 | 11881.92 | 12727.6738 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.36% | 0.59598 | 42.7749 | 12514.8113 | 45.0533 | 12685.4848 | 12730.5381 | 0 | 0% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | Adiantada |  | 0 | 0.59598 | 0 | 0 | 42.7749 | 52 | 42.7749 | 0 | 0 | 42.7749 | 8.5128e-05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55 | 8600.55 | 9214.9481 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9058.6589 | 0 | 9215.3737 | 9215.3737 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
0 | 9 | 0 | 09 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79 | 27975.79 | 29362.7548 | 31.24% | 40.65% | 184.7908 | 11372.1586 | 17.4% | 30.6% | 139.1045 | 8560.5917 | 29385.6041 | 8991.9948 | 20746.4187 | 29738.4135 | 12088.6651 | 9.41% | 13.2% | -10.05% | 3.79% | Atrasada |  | 79.0987 | 60.0059 | -2811.5669 | 9 | 0 | 0 | 8560.5917 | -2811.5669 | 0.038431 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54 | 14616.54 | 15660.7027 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15395.091 | 0 | 15661.4261 | 15661.4261 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 80.58% | 100% | 100% | 14616.54 | 0.029771 | 8 | 09.005.004.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61 | 311.61 | 333.8705 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 328.2079 | 0 | 333.8859 | 333.8859 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37 | 65541.37 | 70223.4532 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37 | 48462.37 | 51924.3796 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51043.7215 | 0 | 51926.7779 | 51926.7779 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 26.85% | 13012.1463 | 0.026503 | 14 | 09.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8 | 7729.8 | 8281.9942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8141.5283 | 0 | 8282.3768 | 8282.3768 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% | 0% | 0% | 26.85% | 2075.4513 | 0.0042272 | 39 | 09.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2 | 9349.2 | 10017.0794 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9847.1858 | 0 | 10017.5421 | 10017.5421 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43 | 7315.43 | 7838.0229 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34 | 1518.34 | 1626.8058 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1599.2145 | 0 | 1626.8809 | 1626.8809 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80% | 100% | 100% | 100% | 1518.34 | 0.0030925 | 43 | 09.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34 | 657.34 | 704.2984 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 692.3533 | 0 | 704.331 | 704.331 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0% | 100% | 100% | 100% | 657.34 | 0.0013389 | 51 | 09.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94 | 4049.94 | 4339.2558 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4265.6603 | 0 | 4339.4563 | 4339.4563 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81 | 99.81 | 106.9401 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 105.1264 | 0 | 106.9451 | 106.9451 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990 | 990 | 1060.7227 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1042.7324 | 0 | 1060.7717 | 1060.7717 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0% | 0% | 0% | 60% | 594 | 0.0012098 | 53 | 09.007.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
0 | 0 | 10 | 10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45 | 372230.45 | 386086.8448 | 36.36% | 50.18% |  | 186802.4813 | 40.5% | 47.89% | 0 | 178263.9924 | 387758.6782 | 183629.811 |  | 391290.1076 | 193601.9645 | 13.82% | 7.39% | -2.294% | -6.432% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | 10 | 178263.9924 | 2 | 10 | -8538.4889 | 0.23576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09 | 20748.09 | 22230.2727 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
0 | 21 | 0 | 10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38 | 12128.38 | 12173.6069 | 100% | 100% | 2510.74 | 12128.38 | 93.25% | 94.78% | 2379.6794 | 11495.2786 | 12360.7677 | 11715.5356 | 656.3946 | 12371.9302 | 12371.9302 | 0% | 1.53% | -5.22% | 1.53% | Atrasada |  | 2341.265 | 38.4143 | -633.1014 | 21 | 0 | 0 | 11495.2786 | -633.1014 | 0.0086537 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
31 | 0 | 0 | 10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71 | 8619.71 | 8642.1855 | 81.84% | 84.02% | 1217.1893 | 7242.2803 | 82.19% | 96.35% | 1395.8128 | 8305.0906 | 8909.8883 | 8584.6773 | 330.8371 | 8915.5144 | 7490.8152 | 2.18% | 14.16% | 12.33% | 11.98% | Adiantada |  | 1190.6783 | 205.1345 | 0 | 0 | 1062.8102 | 31 | 8305.0906 | 0 | 0 | 1062.8102 | 0.0021151 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64 | 32794.64 | 35137.3929 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7 | 9642.7 | 9642.7 | 94.11% | 100% | 1482.58 | 9642.7 | 98.88% | 100% | 1482.58 | 9642.7 | 9846.8018 | 9846.8018 | 0 | 9846.8018 | 9846.8018 | 5.89% | 1.12% | 0% | -4.77% | 0 |  | 1465.9751 | 16.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84 | 21275.84 | 21275.84 | 94.08% | 100% | 1624.11 | 21275.84 | 98.98% | 100% | 1624.11 | 21275.84 | 21726.0728 | 21726.0728 | 0 | 21726.0728 | 21726.0728 | 5.92% | 1.02% | 0% | -4.9% | 0 |  | 1607.5441 | 16.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21275.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
0 | 31 | 0 | 10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1 | 1876.1 | 1881.4207 | 92.68% | 100% | 191.4 | 1876.1 | 96.03% | 96.03% | 183.8014 | 1801.6188 | 1920.3964 | 1844.1566 | 77.5587 | 1921.7153 | 1921.7153 | 7.32% | 0% | -3.97% | -7.32% | Atrasada |  | 183.8014 | 0 | -74.4812 | 31 | 0 | 0 | 1801.6188 | -74.4812 | 0.0010181 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1 | 20291.1 | 21740.6367 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
22 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87 | 7174.87 | 7229.9693 | 40.21% | 51% | 468.8379 | 3659.1837 | 86.88% | 89.25% | 820.4663 | 6403.5715 | 7332.6846 | 6544.421 | 801.9006 | 7346.3216 | 3746.624 | 10.79% | 2.37% | 38.25% | -8.42% | Adiantada |  | 798.6792 | 21.7872 | 0 | 0 | 2744.3878 | 22 | 6403.5715 | 0 | 0 | 2744.3878 | 0.0054617 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
18 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73 | 12130.73 | 12223.1945 | 39.92% | 50.63% | 468.8389 | 6141.7886 | 86.97% | 89.33% | 827.2047 | 10836.3811 | 12396.3401 | 11073.6506 | 1345.572 | 12419.2226 | 6287.8524 | 10.71% | 2.36% | 38.7% | -8.35% | Adiantada |  | 805.3509 | 21.8538 | 0 | 0 | 4694.5925 | 18 | 10836.3811 | 0 | 0 | 4694.5925 | 0.0093429 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
34 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5 | 985.5 | 986.3589 | 11.2% | 23.52% | 23.647 | 231.7896 | 98.78% | 98.78% | 99.3134 | 973.4769 | 1006.6965 | 994.4148 | 12.4942 | 1006.9089 | 236.825 | 12.32% | 0% | 75.26% | -12.32% | Adiantada |  | 99.3134 | 0 | 0 | 0 | 741.6873 | 34 | 973.4769 | 0 | 0 | 741.6873 | 0.0014761 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
0 | 0 | 0 | 10 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14 | 100807.14 | 108008.5064 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
14 | 0 | 0 | 10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14 | 100807.14 | 101069.9899 | 76.88% | 91.31% | 4383.1905 | 92046.9995 | 81.55% | 96.35% | 4625.1276 | 97127.6794 | 104144.9327 | 100343.6426 | 3867.0524 | 104210.695 | 95154.7856 | 14.43% | 14.8% | 5.04% | 0.37% | Adiantada |  | 3914.6773 | 710.4503 | 0 | 0 | 5080.6799 | 14 | 97127.6794 | 0 | 0 | 5080.6799 | 0.010111 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48 | 105042.48 | 112546.4067 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33 | 87028.33 | 93245.3786 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
0 | 1 | 0 | 10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14 | 42898.14 | 45610.2378 | 0% | 35.29% | 553.1108 | 15138.7536 | 0% | 11.5% | 180.243 | 4933.2861 | 45183.1124 | 5196.0579 | 40678.8305 | 45874.8885 | 16189.2481 | 35.29% | 11.5% | -23.79% | -23.79% | Atrasada |  | 0 | 180.243 | -10205.4675 | 1 | 0 | 0 | 4933.2861 | -10205.4675 | 0.1395 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23 | 3338.23 | 3576.7034 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3516.0411 | 0 | 3576.8686 | 3576.8686 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 100% | 100% | 100% | 3338.23 | 0.0067992 | 34 | 10.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
0 | 2 | 0 | 10 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96 | 40791.96 | 43377.3122 | 0% | 34.75% | 594.847 | 14175.2061 | 0% | 11.28% | 193.0899 | 4601.3331 | 42964.7466 | 4846.4234 | 38777.7702 | 43624.1936 | 15159.4073 | 34.75% | 11.28% | -23.47% | -23.47% | Atrasada |  | 0 | 193.0899 | -9573.873 | 2 | 0 | 0 | 4601.3331 | -9573.873 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99 | 6154.99 | 6594.6844 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195
0 | 12 | 0 | 10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99 | 6154.99 | 6554.6283 | 0% | 35.27% | 96.534 | 2170.865 | 0% | 9.11% | 24.9341 | 560.7196 | 6482.836 | 590.5864 | 5994.1855 | 6584.7719 | 2322.449 | 35.27% | 9.11% | -26.16% | -26.16% | Atrasada |  | 0 | 24.9341 | -1610.1454 | 12 | 0 | 0 | 560.7196 | -1610.1454 | 0.022009 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06 | 8586.06 | 9199.4229 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14 | 8517.14 | 9125.5795 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8970.8061 | 0 | 9126.001 | 9126.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 41.83% | 77.51% | 100% | 8517.14 | 0.017348 | 20 | 10.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92 | 68.92 | 73.8434 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 72.591 | 0 | 73.8469 | 73.8469 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0% | 100% | 100% | 100% | 68.92 | 0.00014037 | 69 | 10.005.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1 | 3273.1 | 3506.9207 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
0 | 19 | 0 | 10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1 | 3273.1 | 3484.9883 | 0% | 32.77% | 144.5157 | 1072.5949 | 0% | 9.38% | 41.3658 | 307.0168 | 3447.4419 | 323.3701 | 3178.1183 | 3501.4883 | 1147.4377 | 32.77% | 9.38% | -23.39% | -23.39% | Atrasada |  | 0 | 41.3658 | -765.5781 | 19 | 0 | 0 | 307.0168 | -765.5781 | 0.010465 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84 | 31814.84 | 34087.5989 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48 | 15691.48 | 16812.4333 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16527.2878 | 0 | 16813.2099 | 16813.2099 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | 86.36% | 13551.1621 | 0.027601 | 12 | 10.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36 | 16123.36 | 17275.1655 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16982.1719 | 0 | 17275.9635 | 17275.9635 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% | 86.36% | 13924.1337 | 0.02836 | 11 | 10.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48 | 3928.48 | 4209.1191 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56 | 2741.56 | 2937.409 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2887.5894 | 0 | 2937.5447 | 2937.5447 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80% | 100% | 100% | 100% | 2741.56 | 0.0055839 | 37 | 10.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92 | 1186.92 | 1271.7101 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1250.1414 | 0 | 1271.7688 | 1271.7688 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 80% | 100% | 100% | 100% | 1186.92 | 0.0024175 | 47 | 10.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68 | 56803.68 | 60861.5683 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68 | 51511.68 | 55191.5233 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 54255.4532 | 0 | 55194.0726 | 55194.0726 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292 | 5292 | 5670.045 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5573.8787 | 0 | 5670.3069 | 5670.3069 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
0 | 0 | 11 | 11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68 | 112875.68 | 119948.1108 | 2.256% | 12.8% |  | 14446.6958 | 0.03786% | 12.29% | 0 | 13873.4242 | 118887.1731 | 14611.5552 |  | 120691.1413 | 15374.0631 | 10.54% | 12.25% | -0.5079% | 1.71% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 11 | 11 | 13873.4242 | 6 | 11 | -573.2717 | 0.015829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68 | 112875.68 | 120939.1875 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
0 | 29 | 0 | 11 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82 | 72995.82 | 77758.8423 | 0% | 8.85% | 174.5981 | 6460.1301 | 0% | 8.66% | 170.8497 | 6321.438 | 76883.9474 | 6658.1498 | 71440.7039 | 78098.8537 | 6911.7486 | 8.85% | 8.66% | -0.19% | -0.19% | Atrasada |  | 0 | 170.8497 | -138.6921 | 29 | 0 | 0 | 6321.438 | -138.6921 | 0.0018958 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213
0 | 28 | 0 | 11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617 | 28617 | 30486.9345 | 0% | 9.02% | 258.1253 | 2581.2534 | 0% | 8.53% | 244.103 | 2441.0301 | 30141.2865 | 2571.0517 | 28047.1998 | 30618.2516 | 2761.7663 | 9.02% | 8.53% | -0.49% | -0.49% | Atrasada |  | 0 | 244.103 | -140.2233 | 28 | 0 | 0 | 2441.0301 | -140.2233 | 0.0019167 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76 | 2625.76 | 2625.76 | 10.25% | 100% | 115.18 | 2625.76 | 0% | 100% | 115.18 | 2625.76 | 2765.6213 | 2765.6213 | 0 | 2765.6213 | 2765.6213 | 89.75% | 100% | 0% | 10.25% | 0 |  | 0 | 115.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02 | 2310.02 | 2310.02 | 98.58% | 100% | 90.91 | 2310.02 | 1.85% | 100% | 90.91 | 2310.02 | 2432.2255 | 2432.2255 | 0 | 2432.2255 | 2432.2255 | 1.42% | 98.15% | 0% | 96.73% | 0 |  | 1.6818 | 89.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
0 | 25 | 0 | 11 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5 | 3783.5 | 4041.2681 | 0% | 12.41% | 13.4152 | 469.5324 | 0% | 4.63% | 5.005 | 175.1761 | 3985.0284 | 184.5068 | 3866.2706 | 4050.7774 | 502.7015 | 12.41% | 4.63% | -7.78% | -7.78% | Atrasada |  | 0 | 5.005 | -294.3563 | 25 | 0 | 0 | 175.1761 | -294.3563 | 0.0040235 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58 | 2543.58 | 2725.2859 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2679.064 | 0 | 2725.4118 | 2725.4118 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0% | 23.81% | 100% | 100% | 2543.58 | 0.0051807 | 38 | 11.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
0 | 0 | 12 | 12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06 | 343150.06 | 346865.5959 | 48.95% | 52.93% |  | 181629.1664 | 85.23% | 84.84% | 0 | 291138.7431 | 355918.4467 | 301721.6004 |  | 356856.0522 | 188839.4677 | 3.982% | -0.3851% | 31.91% | -4.367% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 12 | 12 | 291138.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 109509.5768 | 0.23523 | 219
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1 | 9550.1 | 10232.3311 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
15 | 0 | 0 | 12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1 | 9550.1 | 9625.4865 | 30.15% | 36.39% | 482.6442 | 3475.2814 | 88.95% | 88.95% | 1179.7527 | 8494.8139 | 9868.5594 | 8778.0836 | 1109.341 | 9887.4246 | 3598.0338 | 6.24% | 0% | 52.56% | -6.24% | Adiantada |  | 1179.7527 | 0 | 0 | 0 | 5019.5326 | 15 | 8494.8139 | 0 | 0 | 5019.5326 | 0.0099895 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97 | 21441.97 | 22973.7214 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
23 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28 | 6013.28 | 6222.567 | 4.3% | 11.38% | 89.4525 | 684.3113 | 48.13% | 51.28% | 403.0864 | 3083.61 | 6296.1457 | 3228.6635 | 3120.5496 | 6349.2131 | 722.5405 | 7.08% | 3.15% | 39.9% | -3.93% | Adiantada |  | 378.3259 | 24.7606 | 0 | 0 | 2399.2987 | 23 | 3083.61 | 0 | 0 | 2399.2987 | 0.0047749 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223
13 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35 | 13932.35 | 14417.2534 | 4.33% | 11.96% | 93.2461 | 1666.3091 | 48.13% | 51.28% | 399.8045 | 7144.5091 | 14587.73 | 7480.588 | 7230.0956 | 14710.6836 | 1759.3978 | 7.63% | 3.15% | 39.32% | -4.48% | Adiantada |  | 375.2455 | 24.559 | 0 | 0 | 5478.2 | 13 | 7144.5091 | 0 | 0 | 5478.2 | 0.010902 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
49 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56 | 1318.56 | 1406.8198 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6.3% | 6.3% | 6.1211 | 83.0693 | 1387.1649 | 87.3914 | 1322.2596 | 1409.651 | 0 | 0% | 0% | 6.3% | 0% | Adiantada |  | 6.1211 | 0 | 0 | 0 | 83.0693 | 49 | 83.0693 | 0 | 0 | 83.0693 | 0.00016532 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
48 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78 | 177.78 | 177.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 13.1 | 177.78 | 183.7791 | 183.7791 | 0 | 183.7791 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | Adiantada |  | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 177.78 | 48 | 177.78 | 0 | 0 | 177.78 | 0.00035381 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15 | 17503.15 | 18753.5237 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
36 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27 | 4193.27 | 4232.7214 | 66.75% | 71.7% | 393.0164 | 3006.5746 | 86.83% | 86.83% | 475.95 | 3641.0163 | 4337.4322 | 3766.1923 | 581.1223 | 4347.3146 | 3117.0246 | 4.95% | 0% | 15.13% | -4.95% | Adiantada |  | 475.95 | 0 | 0 | 0 | 634.4418 | 36 | 3641.0163 | 0 | 0 | 634.4418 | 0.0012626 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
27 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04 | 9829.04 | 9921.1631 | 66.71% | 71.64% | 394.0415 | 7041.5243 | 86.88% | 86.88% | 477.8661 | 8539.47 | 10166.9363 | 8833.0343 | 1356.9786 | 10190.0129 | 7300.1252 | 4.93% | 0% | 15.24% | -4.93% | Adiantada |  | 477.8661 | 0 | 0 | 0 | 1497.9457 | 27 | 8539.47 | 0 | 0 | 1497.9457 | 0.0029811 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
29 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05 | 2077.05 | 2077.05 | 41.51% | 41.51% | 63.5311 | 862.1835 | 100% | 100% | 153.05 | 2077.05 | 2145.2043 | 2145.2043 | 0 | 2145.2043 | 890.4743 | 0% | 0% | 58.49% | 0% | Adiantada |  | 153.05 | 0 | 0 | 0 | 1214.8665 | 29 | 2077.05 | 0 | 0 | 1214.8665 | 0.0024177 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
40 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79 | 1403.79 | 1404.863 | 63.9% | 74.8% | 77.3731 | 1050.0349 | 98.93% | 98.93% | 102.3332 | 1388.7694 | 1447.2622 | 1431.7765 | 15.7536 | 1447.5301 | 1082.7525 | 10.9% | 0% | 24.13% | -10.9% | Adiantada |  | 102.3332 | 0 | 0 | 0 | 338.7345 | 40 | 1388.7694 | 0 | 0 | 338.7345 | 0.00067413 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37 | 215359.37 | 230744.0117 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
10 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8 | 38890.8 | 38920.5272 | 61.24% | 68.24% | 412.2993 | 26539.0819 | 98.93% | 98.93% | 597.7252 | 38474.6684 | 40210.9254 | 39780.6684 | 437.7003 | 40218.3688 | 27445.0149 | 7% | 0% | 30.69% | -7% | Adiantada |  | 597.7252 | 0 | 0 | 0 | 11935.5865 | 10 | 38474.6684 | 0 | 0 | 11935.5865 | 0.023753 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
7 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41 | 50691.41 | 51053.5346 | 32.41% | 32.41% | 204.5492 | 16429.086 | 100% | 90% | 568.017 | 45622.269 | 52353.8934 | 47118.5041 | 5325.9616 | 52444.4656 | 16997.2513 | 0% | -10% | 57.59% | -10% | Adiantada |  | 631.13 | -63.113 | 0 | 0 | 29193.183 | 7 | 45622.269 | 0 | 0 | 29193.183 | 0.058098 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234
5 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18 | 96354.18 | 97042.506 | 46.5% | 49.93% | 616.7903 | 48109.6421 | 100% | 90% | 1111.779 | 86718.762 | 99736.4696 | 89762.8227 | 10146.1911 | 99909.0137 | 49884.5705 | 3.43% | -10% | 40.07% | -13.43% | Adiantada |  | 1235.31 | -123.531 | 0 | 0 | 38609.1199 | 5 | 86718.762 | 0 | 0 | 38609.1199 | 0.076837 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
19 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6 | 6796.6 | 6796.6 | 35.8% | 40.97% | 89.3679 | 2784.567 | 100% | 100% | 218.13 | 6796.6 | 7010.479 | 7010.479 | 0 | 7010.479 | 2872.1933 | 5.17% | 0% | 59.03% | -5.17% | Adiantada |  | 218.13 | 0 | 0 | 0 | 4012.033 | 19 | 6796.6 | 0 | 0 | 4012.033 | 0.0079845 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
25 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71 | 7005.71 | 7005.71 | 72.19% | 72.19% | 131.6746 | 5057.422 | 100% | 100% | 182.4 | 7005.71 | 7250.8803 | 7250.8803 | 0 | 7250.8803 | 5234.4105 | 0% | 0% | 27.81% | 0% | Adiantada |  | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 1948.288 | 25 | 7005.71 | 0 | 0 | 1948.288 | 0.0038774 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237
16 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67 | 15620.67 | 15620.67 | 65.99% | 68.8% | 275.5646 | 10747.021 | 100% | 100% | 400.53 | 15620.67 | 16164.6014 | 16164.6014 | 0 | 16164.6014 | 11121.2458 | 2.81% | 0% | 31.2% | -2.81% | Adiantada |  | 400.53 | 0 | 0 | 0 | 4873.649 | 16 | 15620.67 | 0 | 0 | 4873.649 | 0.0096992 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47 | 79295.47 | 84960.1058 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239
51 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29 | 23763.29 | 24081.0769 | 72.07% | 81.05% | 289.9969 | 19260.1465 | 81.28% | 81.28% | 290.8198 | 19314.8021 | 24693.2402 | 20070.6656 | 4702.5451 | 24773.2108 | 20078.6873 | 8.98% | 0% | 0.23% | -8.98% | Adiantada |  | 290.8198 | 0 | 0 | 0 | 54.6556 | 51 | 19314.8021 | 0 | 0 | 54.6556 | 0.00010877 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
33 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28 | 3911.28 | 3918.9358 | 68.69% | 77.2% | 102.2591 | 3019.5082 | 97.26% | 97.26% | 128.8306 | 3804.1109 | 4053.2412 | 3942.1824 | 112.9801 | 4055.1625 | 3130.5855 | 8.51% | 0% | 20.06% | -8.51% | Adiantada |  | 128.8306 | 0 | 0 | 0 | 784.6028 | 33 | 3804.1109 | 0 | 0 | 784.6028 | 0.0015615 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
42 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47 | 1813.47 | 1813.47 | 76.41% | 83.99% | 300.5162 | 1523.1335 | 100% | 100% | 357.8 | 1813.47 | 1880.3549 | 1880.3549 | 0 | 1880.3549 | 1579.3101 | 7.58% | 0% | 16.01% | -7.58% | Adiantada |  | 357.8 | 0 | 0 | 0 | 290.3365 | 42 | 1813.47 | 0 | 0 | 290.3365 | 0.00057781 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
38 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71 | 3324.71 | 3528.1352 | 0% | 0% | 0 | 0 | 14.35% | 14.35% | 16.7608 | 477.0959 | 3494.7766 | 501.5004 | 3045.0598 | 3546.5603 | 0 | 0% | 0% | 14.35% | 0% | Adiantada |  | 16.7608 | 0 | 0 | 0 | 477.0959 | 38 | 477.0959 | 0 | 0 | 477.0959 | 0.00094949 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243
28 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09 | 1467.09 | 1473.5984 | 0% | 0% | 0 | 0 | 93.79% | 93.79% | 48.3394 | 1375.9837 | 1521.1197 | 1426.6581 | 96.0957 | 1522.7539 | 0 | 0% | 0% | 93.79% | 0% | Adiantada |  | 48.3394 | 0 | 0 | 0 | 1375.9837 | 28 | 1375.9837 | 0 | 0 | 1375.9837 | 0.0027384 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244
37 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16 | 1043.16 | 1081.3293 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48.78% | 48.78% | 103.4673 | 508.8534 | 1090.1702 | 531.785 | 568.0453 | 1099.8303 | 0 | 0% | 0% | 48.78% | 0% | Adiantada |  | 103.4673 | 0 | 0 | 0 | 508.8534 | 37 | 508.8534 | 0 | 0 | 508.8534 | 0.0010127 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
46 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2 | 21045.2 | 21675.4284 | 51.97% | 57.13% | 300.5781 | 12023.1228 | 58.08% | 58.08% | 305.5763 | 12223.0522 | 21956.9403 | 12752.5909 | 9363.5846 | 22116.1756 | 12634.9711 | 5.16% | 0% | 0.95% | -5.16% | Adiantada |  | 305.5763 | 0 | 0 | 0 | 199.9294 | 46 | 12223.0522 | 0 | 0 | 199.9294 | 0.00039789 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246
45 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67 | 439.67 | 450.751 | 16.93% | 16.93% | 5.9001 | 74.4361 | 64.72% | 64.72% | 22.5549 | 284.5544 | 459.2488 | 297.2258 | 164.826 | 462.0518 | 78.2254 | 0% | 0% | 47.79% | 0% | Adiantada |  | 22.5549 | 0 | 0 | 0 | 210.1183 | 45 | 284.5544 | 0 | 0 | 210.1183 | 0.00041816 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
39 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61 | 745.61 | 773.2062 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48.19% | 48.19% | 28.4803 | 359.3095 | 778.2949 | 375.0603 | 410.2106 | 785.2709 | 0 | 0% | 0% | 48.19% | 0% | Adiantada |  | 28.4803 | 0 | 0 | 0 | 359.3095 | 39 | 359.3095 | 0 | 0 | 359.3095 | 0.00071507 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2 | 4528.2 | 4588.9821 | 40.18% | 45.16% | 102.2468 | 2044.9351 | 74.07% | 81.21% | 183.8676 | 3677.3512 | 4712.9129 | 3827.3566 | 900.8765 | 4728.233 | 2135.27 | 4.98% | 7.14% | 36.05% | 2.16% | Adiantada |  | 167.7019 | 16.1657 | 0 | 0 | 1632.4161 | 26 | 3677.3512 | 0 | 0 | 1632.4161 | 0.0032487 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
0 | 17 | 0 | 12 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76 | 13466.76 | 13580.279 | 94.1% | 94.1% | 92.6603 | 12672.2212 | 0% | 88.2% | 86.8505 | 11877.6823 | 14184.0679 | 12510.3479 | 1702.6754 | 14213.0233 | 13374.4549 | 0% | 88.2% | -5.9% | 88.2% | Atrasada |  | 0 | 86.8505 | -794.5388 | 17 | 0 | 0 | 11877.6823 | -794.5388 | 0.01086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71 | 553.71 | 553.71 | 100% | 100% | 8.6 | 553.71 | 0% | 100% | 8.6 | 553.71 | 583.2034 | 583.2034 | 0 | 583.2034 | 583.2034 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |  | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
0 | 8 | 0 | 12 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32 | 3193.32 | 3421.4414 | 94.1% | 94.1% | 92.6603 | 3004.9141 | 0% |  | 0 | 0 | 3363.4124 | 0 | 3421.5994 | 3421.5994 | 3219.7251 | 0% | 0% | -94.1% | 0% | Atrasada |  | 0 | 0 | -3004.9141 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3004.9141 | 0.041074 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251
0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32 | 734704.32 | 786115.8114 | 2.267% | 2.443% |  | 17951.5628 | 1.726% | 2.046% | 0 | 15029.0358 | 773428.2233 | 15545.3146 |  | 786539.5976 | 18645.8292 | 0.1763% | 0.3198% | -0.3978% | 0.1435% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 13 | 13 | 15029.0358 | 4 | 13 | -2922.527 | 0.080696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252
30 | 0 | 0 | 13 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500 | 719500 | 770616.2753 | 0.22% | 0.4% | 0.004 | 2878 | 0.23% | 0.55% | 0.0055 | 3957.25 | 757804.2308 | 4167.9233 | 766674.2156 | 770842.1389 | 3083.3686 | 0.18% | 0.32% | 0.15% | 0.14% | Adiantada |  | 0.0023 | 0.0032 | 0 | 0 | 1079.25 | 30 | 3957.25 | 0 | 0 | 1079.25 | 0.0021479 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253
0 | 7 | 0 | 13 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32 | 15204.32 | 15499.5361 | 99.14% | 99.14% | 363.1597 | 15073.5628 | 72.51% | 72.82% | 266.7469 | 11071.7858 | 15623.9926 | 11377.3914 | 4320.0674 | 15697.4588 | 15562.4606 | 0% | 0.31% | -26.32% | 0.31% | Atrasada |  | 265.6114 | 1.1356 | -4001.777 | 7 | 0 | 0 | 11071.7858 | -4001.777 | 0.0547 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254
0 | 0 | 14 | 14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78 | 64916.78 | 69315.3513 | 6.557% | 7.653% |  | 4967.8731 | 5.151% | 5.151% | 0 | 3344.1052 | 68268.5793 | 3491.4158 |  | 69389.2242 | 5260.7631 | 1.096% | 0% | -2.501% | -1.096% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 14 | 14 | 3344.1052 | 5 | 14 | -1623.7679 | 0.044835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92 | 17081.92 | 18302.2023 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17991.7897 | 0 | 18303.0476 | 18303.0476 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | 0% | 0% | 59.57% | 10175.6997 | 0.020726 | 18 | 14.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256
0 | 20 | 0 | 14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06 | 1423.06 | 1524.7192 | 0% | 50% | 3.98 | 711.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1498.8594 | 0 | 1524.7897 | 1524.7897 | 762.3948 | 50% | 0% | -50% | -50% | Atrasada |  | 0 | 0 | -711.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | -711.53 | 0.0097258 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61 | 564.61 | 604.9441 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 594.684 | 0 | 604.972 | 604.972 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0% | 100% | 100% | 100% | 564.61 | 0.00115 | 55 | 14.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
0 | 16 | 0 | 14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63 | 11503.63 | 12086.5225 | 37% | 37% | 5.18 | 4256.3431 | 29.07% | 29.07% | 4.0698 | 3344.1052 | 12010.3741 | 3491.4158 | 8666.3363 | 12157.7521 | 4498.3683 | 0% | 0% | -7.93% | 0% | Atrasada |  | 4.0698 | 0 | -912.2379 | 16 | 0 | 0 | 3344.1052 | -912.2379 | 0.012469 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95 | 8108.95 | 8688.2296 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8540.8738 | 0 | 8688.6309 | 8688.6309 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350 | 22350 | 23946.6184 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23540.4743 | 0 | 23947.7245 | 23947.7245 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61 | 3884.61 | 4162.1151 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4091.524 | 0 | 4162.3074 | 4162.3074 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262
0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77 | 100435.77 | 107610.6068 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 105785.4883 | 0 |  | 107615.5772 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52 | 89530.52 | 95926.3177 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 15.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36 | 13035.36 | 13966.5679 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13729.6894 | 0 | 13967.213 | 13967.213 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 0% | 23.08% | 84.62% | 11030.5216 | 0.022467 | 17 | 15.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39 | 50055.39 | 53631.2002 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52721.5938 | 0 | 53633.6774 | 53633.6774 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 30.3% | 94.14% | 47122.1441 | 0.095977 | 2 | 15.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81 | 19483.81 | 20875.6762 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20521.6165 | 0 | 20876.6405 | 20876.6405 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 19.35% | 74.19% | 14455.0386 | 0.029442 | 9 | 15.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72 | 1264.72 | 1355.0679 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1332.0854 | 0 | 1355.1305 | 1355.1305 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24 | 5691.24 | 6097.8055 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5994.3843 | 0 | 6098.0871 | 6098.0871 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% | 0% | 22.22% | 83.33% | 4742.5103 | 0.0096594 | 29 | 15.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25 | 10905.25 | 11684.2891 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28 | 1748.28 | 1873.172 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1841.4023 | 0 | 1873.2585 | 1873.2585 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0% | 0% | 23.08% | 78.85% | 1378.5188 | 0.0028077 | 45 | 15.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81 | 3263.81 | 3496.967 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3437.6571 | 0 | 3497.1285 | 3497.1285 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% | 0% | 28.57% | 90.47% | 2952.7689 | 0.0060141 | 35 | 15.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79 | 1906.79 | 2043.0055 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2008.3553 | 0 | 2043.0998 | 2043.0998 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0% | 26.09% | 89.13% | 1699.5219 | 0.0034615 | 42 | 15.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9 | 493.9 | 529.1828 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 520.2076 | 0 | 529.2072 | 529.2072 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 0% | 18.18% | 68.18% | 336.741 | 0.00068587 | 60 | 15.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47 | 3492.47 | 3741.9618 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3678.4967 | 0 | 3742.1347 | 3742.1347 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% | 0% | 25% | 83.33% | 2910.2753 | 0.0059276 | 36 | 15.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
0 | 0 | 16 | 16 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34 | 1251657.34 | 1275396.7018 | 29.12% | 46.98% |  | 588008.0498 | 62.75% | 73.45% | 0 | 919345.7992 | 1301181.191 | 954390.6021 |  | 1307180.6682 | 612355.4999 | 17.86% | 10.7% | 26.47% | -7.165% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 16 | 16 | 919345.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 331337.7495 | 0.71173 | 276
2 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62 | 168281.62 | 172584.1311 | 28.01% | 31.34% | 0.3134 | 52739.4597 | 60.46% | 64.21% | 0.6421 | 108053.6282 | 174893.8943 | 112299.3695 | 63677.41 | 175976.7795 | 55151.1227 | 3.33% | 3.75% | 32.87% | 0.42% | Adiantada |  | 0.6046 | 0.0375 | 0 | 0 | 55314.1685 | 2 | 108053.6282 | 0 | 0 | 55314.1685 | 0.11008 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277
3 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26 | 156215.26 | 160209.2665 | 28.01% | 31.34% | 0.3134 | 48957.8625 | 60.46% | 64.21% | 0.6421 | 100305.8184 | 162353.4119 | 104247.1258 | 59111.5249 | 163358.6506 | 51196.6011 | 3.33% | 3.75% | 32.87% | 0.42% | Adiantada |  | 0.6046 | 0.0375 | 0 | 0 | 51347.956 | 3 | 100305.8184 | 0 | 0 | 51347.956 | 0.10219 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
4 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58 | 200044.58 | 202756.9355 | 48.09% | 58.24% | 0.5824 | 116505.9634 | 77.67% | 81.02% | 0.8102 | 162076.1187 | 206618.4414 | 167402.2613 | 39894.6201 | 207296.8814 | 120729.7037 | 10.15% | 3.35% | 22.78% | -6.8% | Adiantada |  | 0.7767 | 0.0335 | 0 | 0 | 45570.1553 | 4 | 162076.1187 | 0 | 0 | 45570.1553 | 0.090691 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279
6 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53 | 134163.53 | 135982.6205 | 48.09% | 58.24% | 0.5824 | 78136.8399 | 77.67% | 81.02% | 0.8102 | 108699.292 | 138572.4096 | 112271.3662 | 26756.0514 | 139027.4176 | 80969.568 | 10.15% | 3.35% | 22.78% | -6.8% | Adiantada |  | 0.7767 | 0.0335 | 0 | 0 | 30562.4521 | 6 | 108699.292 | 0 | 0 | 30562.4521 | 0.060823 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68 | 15503.68 | 15503.68 | 100% | 100% | 1 | 15503.68 | 100% | 100% | 1 | 15503.68 | 15773.5111 | 15773.5111 | 0 | 15773.5111 | 15773.5111 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15503.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305 | 19305 | 19430.3595 | 70% | 90.91% | 20.0002 | 17550.1755 | 81.82% | 90.91% | 20.0002 | 17550.1755 | 20005.6774 | 18187.1614 | 1849.9764 | 20037.1378 | 18215.7619 | 20.91% | 9.09% | 0% | -11.82% | 0 |  | 18.0004 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
9 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14 | 70590.14 | 72859.3786 | 5.96% | 37.27% | 0.3727 | 26308.9452 | 0% | 55% | 0.55 | 38824.577 | 74350.1287 | 40892.5708 | 34036.3737 | 74928.9445 | 27926.0176 | 31.31% | 55% | 17.73% | 23.69% | Adiantada |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 12515.6318 | 9 | 38824.577 | 0 | 0 | 12515.6318 | 0.024908 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5 | 5385.5 | 5770.2243 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5672.359 | 0 | 5770.4908 | 5770.4908 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712 | 8712 | 9334.3597 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9176.0453 | 0 | 9334.7909 | 9334.7909 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85 | 265390.85 | 265390.85 | 0% | 50% | 1 | 132695.425 | 100% | 100% | 2 | 265390.85 | 275689.4879 | 275689.4879 | 0 | 275689.4879 | 137844.744 | 50% | 0% | 50% | -50% | Adiantada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 132695.425 | 1 | 265390.85 | 0 | 0 | 132695.425 | 0.26408 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286
0 | 37 | 0 | 16 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18 | 13726.18 | 14020.3474 | 70.01% | 70.01% | 0.7001 | 9609.6986 | 70% | 70% | 0.7 | 9608.326 | 13986.1899 | 9790.3329 | 4268.4453 | 14058.7782 | 9842.5506 | 0% | 0% | -0.01% | 0% | Atrasada |  | 0.7 | 0 | -1.3726 | 37 | 0 | 0 | 9608.326 | -1.3726 | 1.8762e-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500 | 5500 | 5892.9039 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5792.9579 | 0 | 5893.1761 | 5893.1761 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0% | 0% | 0% | 5.45% | 299.75 | 0.00061052 | 62 | 16.000.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 32143.112 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31597.9521 | 0 | 32144.5967 | 32144.5967 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289
21 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 121904.9885 | 58.33% | 75% | 0.75 | 90000 | 19.49% | 77.78% | 0.77778 | 93333.3333 | 125790.9624 | 97837.4152 | 28437.1436 | 126274.5588 | 94705.9191 | 16.67% | 58.29% | 2.778% | 41.62% | Adiantada |  | 0.1949 | 0.58288 | 0 | 0 | 3333.3333 | 21 | 93333.3333 | 0 | 0 | 3333.3333 | 0.0066338 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320 | 4320 | 4628.6081 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4550.1051 | 0 | 4628.8219 | 4628.8219 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 26785.9267 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26331.6267 | 0 | 26787.1639 | 26787.1639 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519 | 9519 | 10199.0094 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10026.0302 | 0 | 10199.4805 | 10199.4805 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% | 0% | 0% | 50% | 4759.5 | 0.009694 | 28 | 16.000.000.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293
0 | 0 | 17 | 17 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02 | 98386.02 | 105414.4287 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 103626.5582 | 0 |  | 105419.2977 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11 | 41601.11 | 44572.9713 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43816.996 | 0 | 44575.0301 | 44575.0301 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.95% | 47.58% | 95.05% | 100% | 41601.11 | 0.084732 | 3 | 17.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86 | 26276.86 | 28154.0018 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27676.4988 | 0 | 28155.3022 | 28155.3022 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.7% | 45.58% | 96.19% | 100% | 26276.86 | 0.05352 | 4 | 17.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71 | 14746.71 | 15800.1717 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15532.1945 | 0 | 15800.9015 | 15800.9015 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.35% | 50.83% | 95.37% | 100% | 14746.71 | 0.030036 | 7 | 17.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34 | 15761.34 | 16887.2839 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16600.8689 | 0 | 16888.0639 | 16888.0639 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.12% | 48.98% | 96.6% | 100% | 15761.34 | 0.032102 | 6 | 17.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297
0 | 0 | 18 | 18 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23 | 95987.23 | 102844.2762 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101099.9965 | 0 |  | 102849.0264 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31 | 25872.31 | 27720.5519 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38 | 23918.38 | 25627.0389 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25192.3942 | 0 | 25628.2226 | 25628.2226 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 2.43% | 51.08% | 12217.5085 | 0.024884 | 15 | 18.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61 | 1255.61 | 1345.3071 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1322.4902 | 0 | 1345.3692 | 1345.3692 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0% | 0% | 2.5% | 42.5% | 533.6342 | 0.0010869 | 56 | 18.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 698.32 | 748.2059 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 735.5161 | 0 | 748.2405 | 748.2405 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64 | 18733.64 | 20071.9163 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17 | 12011.17 | 12869.2128 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12650.9458 | 0 | 12869.8072 | 12869.8072 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 0% | 2.5% | 52.5% | 6305.8642 | 0.012844 | 24 | 18.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06 | 5485.06 | 5876.8966 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5777.2221 | 0 | 5877.168 | 5877.168 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.17% | 43.45% | 89.66% | 100% | 5485.06 | 0.011172 | 26 | 18.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41 | 1237.41 | 1325.8069 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1303.3207 | 0 | 1325.8682 | 1325.8682 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44 | 6901.44 | 7394.4586 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44 | 6901.44 | 7394.4586 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7269.0457 | 0 | 7394.8002 | 7394.8002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0% | 0% | 2.5% | 52.5% | 3623.256 | 0.0073798 | 33 | 18.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62 | 515.62 | 552.4544 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62 | 515.62 | 552.4544 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 543.0845 | 0 | 552.4799 | 552.4799 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0% | 0% | 2.86% | 60% | 309.372 | 0.00063012 | 61 | 18.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41 | 29834.41 | 31965.6927 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04 | 2268.04 | 2430.0621 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2388.8473 | 0 | 2430.1744 | 2430.1744 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0% | 0% | 0% | 5% | 113.402 | 0.00023097 | 67 | 18.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38 | 6576.38 | 7046.1773 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6926.6713 | 0 | 7046.5028 | 7046.5028 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 4.14% | 272.2621 | 0.00055454 | 64 | 18.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09 | 181.09 | 194.0265 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 190.7358 | 0 | 194.0355 | 194.0355 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314
|  | 0 | 18 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62 | 20062.62 | 21495.8347 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21131.2569 | 0 | 21496.8276 | 21496.8276 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0% | 0% | 0% | 4.74% | 950.9682 | 0.0019369 | 49 | 18.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28 | 746.28 | 799.5921 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 786.0307 | 0 | 799.629 | 799.629 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0% | 0% | 0% | 5.71% | 42.6126 | 8.6792e-05 | 71 | 18.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07 | 13687.07 | 14664.8341 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6 | 9296.6 | 9960.7218 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9791.784 | 0 | 9961.1819 | 9961.1819 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0% | 0% | 0% | 5.11% | 475.0563 | 0.00096758 | 57 | 18.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51 | 3081.51 | 3301.644 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3245.6468 | 0 | 3301.7965 | 3301.7965 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0% | 0% | 0% | 4.6% | 141.7495 | 0.00028871 | 66 | 18.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96 | 1308.96 | 1402.4683 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1378.6818 | 0 | 1402.533 | 1402.533 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 0% | 0% | 5% | 65.448 | 0.0001333 | 70 | 18.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74 | 442.74 | 474.368 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74 | 442.74 | 474.368 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 466.3226 | 0 | 474.39 | 474.39 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19 | 19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84 | 215202.84 | 230386.6183 | 0% | 0.3879% |  | 834.87 | 0.7759% | 1.234% | 0 | 2655.2242 | 226613.0781 | 2744.0988 |  | 230486.0114 | 853.0613 | 0.3879% | 0.4579% | 0.8459% | 0.06999% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 19 | 19 | 2655.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1820.3542 | 0.0039102
|  | 0 | 19 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83 | 21332.83 | 22856.7848 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22 | 20781.22 | 22265.7694 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21888.1331 | 0 | 22266.7978 | 22266.7978 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 14.95% | 35.87% | 69.14% | 14368.1355 | 0.029265 | 10 | 19.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61 | 551.61 | 591.0154 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 580.9915 | 0 | 591.0427 | 591.0427 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71 | 7698.71 | 8248.6833 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71 | 7698.71 | 8248.6833 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8108.7823 | 0 | 8249.0643 | 8249.0643 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 24.54% | 58.89% | 88.48% | 6811.8186 | 0.013874 | 22 | 19.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47 | 1596.47 | 1710.5171 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47 | 1596.47 | 1710.5171 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1681.5061 | 0 | 1710.5961 | 1710.5961 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63 | 1749.63 | 1874.6184 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47 | 625.47 | 670.1517 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 658.7857 | 0 | 670.1827 | 670.1827 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0% | 0% | 0% | 47.62% | 297.8488 | 0.00060665 | 63 | 19.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18 | 339.18 | 363.41 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 357.2464 | 0 | 363.4268 | 363.4268 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98 | 784.98 | 841.0567 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 826.792 | 0 | 841.0955 | 841.0955 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0% | 0% | 0% | 47.62% | 373.8075 | 0.00076136 | 59 | 19.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74 | 1669.74 | 1789.0213 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74 | 1669.74 | 1669.74 | 0% | 50% | 214.885 | 834.87 | 100% | 100% | 429.77 | 1669.74 | 1706.1226 | 1706.1226 | 0 | 1706.1226 | 853.0613 | 50% | 0% | 50% | -50% | Adiantada |  | 429.77 | 0 | 0 | 0 | 834.87 | 32 | 1669.74 | 0 | 0 | 834.87 | 0.0016615 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32 | 13455.32 | 14416.5286 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55 | 5018.55 | 5377.0605 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5285.8634 | 0 | 5377.3089 | 5377.3089 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 40.25% | 2019.9664 | 0.0041142 | 40 | 19.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51 | 1297.51 | 1390.2003 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1366.622 | 0 | 1390.2645 | 1390.2645 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88 | 31.88 | 34.1574 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33.5781 | 0 | 34.159 | 34.159 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7 | 6660.7 | 7136.5209 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7015.4826 | 0 | 7136.8505 | 7136.8505 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0% | 13.15% | 100% | 6660.7 | 0.013566 | 23 | 19.006.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68 | 446.68 | 478.5895 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 470.4724 | 0 | 478.6116 | 478.6116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0% | 0% | 20.46% | 100% | 446.68 | 0.00090979 | 58 | 19.006.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78 | 11338.78 | 12148.7892 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3 | 265.3 | 284.2523 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 279.4312 | 0 | 284.2654 | 284.2654 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0% | 0% | 100% | 100% | 265.3 | 0.00054036 | 65 | 19.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48 | 11073.48 | 11864.5369 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11663.3097 | 0 | 11865.0849 | 11865.0849 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0% | 100% | 100% | 11073.48 | 0.022554 | 16 | 19.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36 | 156361.36 | 167531.3569 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84 | 245.84 | 263.4021 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 258.9347 | 0 | 263.4143 | 263.4143 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46 | 204.46 | 219.066 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 215.3506 | 0 | 219.0761 | 219.0761 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66 | 339.66 | 343.5302 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 84.05% | 99.8514 | 285.4842 | 357.752 | 300.6906 | 58.0486 | 358.7392 | 0 | 0% | 84.05% | 84.05% | 84.05% | Adiantada |  | 0 | 99.8514 | 0 | 0 | 285.4842 | 43 | 285.4842 | 0 | 0 | 285.4842 | 0.00056815 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97 | 6134.97 | 6573.2343 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6461.7496 | 0 | 6573.5379 | 6573.5379 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 6134.97 | 0.012496 | 25 | 19.008.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43 | 149436.43 | 160061.7243 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.4684% | 0.0046843 | 700 | 157396.1719 | 737.2855 | 159369.085 | 160106.3706 | 0 | 0% | 0.4684% | 0.4684% | 0.4684% | Adiantada |  | 0 | 0.0046843 | 0 | 0 | 700 | 35 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.0013931 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01 | 181327.01 | 193940.9305 | 0% | 0% |  | 0 | 2.621% | 2.621% | 0 | 4753.1237 | 190820.1642 | 4961.5241 |  | 194035.5187 | 0 | 0% | 0% | 2.621% | 0% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 20 | 20 | 4753.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4753.1237 | 0.01021
|  | 0 | 20 | 20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81 | 17533.81 | 18786.374 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81 | 2533.81 | 2714.818 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2668.7736 | 0 | 2714.9433 | 2714.9433 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 16071.556 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15798.976 | 0 | 16072.2983 | 16072.2983 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41 | 20681.41 | 22158.8293 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1 | 13175.1 | 14116.2905 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13876.8726 | 0 | 14116.9425 | 14116.9425 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31 | 7506.31 | 8042.5388 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7906.1341 | 0 | 8042.9102 | 8042.9102 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79 | 143111.79 | 153335.2765 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42 | 145.42 | 155.8084 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 153.1658 | 0 | 155.8156 | 155.8156 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6428.6224 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6319.5904 | 0 | 6428.9193 | 6428.9193 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 53571.8533 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52663.2535 | 0 | 53574.3278 | 53574.3278 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430 | 430 | 460.7179 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 452.904 | 0 | 460.7392 | 460.7392 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5 | 8338.5 | 8934.178 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8782.6508 | 0 | 8934.5906 | 8934.5906 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 50% | 100% | 100% | 8338.5 | 0.016984 | 21 | 20.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290 | 1290 | 1382.1538 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1358.7119 | 0 | 1382.2177 | 1382.2177 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700 | 28700 | 30750.2438 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30228.7075 | 0 | 30751.6641 | 30751.6641 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66 | 6066.66 | 6500.0444 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6389.8011 | 0 | 6500.3446 | 6500.3446 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23 | 1491.23 | 1597.7591 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1570.6605 | 0 | 1597.8329 | 1597.8329 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3 | 265.3 | 284.2523 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 279.4312 | 0 | 284.2654 | 284.2654 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19 | 120.19 | 128.776 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 126.5919 | 0 | 128.782 | 128.782 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2 | 22723.2 | 24346.4788 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23933.5528 | 0 | 24347.6033 | 24347.6033 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317
17 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29 | 17541.29 | 18454.8391 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27.1% | 27.1% | 84 | 4753.1237 | 18310.3864 | 4961.5241 | 13579.7977 | 18541.3217 | 0 | 0% | 0% | 27.1% | 0% | Adiantada |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 4753.1237 | 17 | 4753.1237 | 0 | 0 | 4753.1237 | 0.0094594 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06 | 6525736.06 | 6710127.8801 | 48.42% | 53.87% | 0 | 3515236.9802 | 56.85% | 60.45% |  | 3944557.5757 | 6729219.7243 | 4015226.8194 | 2760944.9821 | 6776171.8015 | 3574911.3458 | 5.446% | 3.593% | 6.579% | -1.853% | Adiantada |  |  | 0 |  | 37 |  | 52 | 3944557.5757 | -73159.2495 | 1 | 502478.5643 | 1 | [5 empty] | 490971.9721 | 1 | 71 |  |  | 3944557.5757 | 1065768.43 |  | -36216.3973 | 1 | 0.53613 |  | 465536.9928 | 1 | 336
0 | 0 | [25 empty] | 0% | [33 empty] | 371
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9 | 150598.9 | 155208.0922 | 54.41% | 58.04% | 0 | 87408.55 | 53.4% | 57.16% | 0 | 86077.8834 | 155176.6462 | 88200.5411 |  | 156335.3328 | 90010.9971 | 3.631% | 3.757% | -0.8836% | 0.1262% | [32 empty] | 372
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 900 | 918.3879 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 642.6 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 642.6 | 922.8838 | 658.939 | 268.511 | 927.45 | 662.1993 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 373
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97 | 25348.97 | 27159.8261 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26699.1847 | 0 | 27161.0805 | 27161.0805 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 374
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 375
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950 | 24950 | 25544.1183 | 68% | 72% | 18 | 17964 | 61.9% | 66.67% | 16.6667 | 16633.3333 | 25576.9317 | 17051.2878 | 8673.1375 | 25724.4254 | 18521.5863 | 4% | 4.762% | -5.333% | 0.7619% | [32 empty] | 376
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 51021.5501 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 35700 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 35700 | 51271.3213 | 36607.7234 | 14917.2781 | 51525.0015 | 36788.8511 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 377
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4591.9395 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 3213 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 3213 | 4614.4189 | 3294.6951 | 1342.555 | 4637.2501 | 3310.9966 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 378
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 100% | 1 | 2400 | 100% | 100% | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 379
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4285.7483 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4213.0603 | 0 | 4285.9462 | 4285.9462 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 380
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93 | 38499.93 | 39286.5221 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 27488.95 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 27488.95 | 39478.8456 | 28187.8958 | 11486.2833 | 39674.179 | 28327.3638 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0%
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57 | 76423.57 | 76786.1343 | 74.09% | 80.48% | 0 | 61502.965 | 91.26% | 93.36% | 0 | 71348.2741 | 77559.6109 | 72355.2684 |  | 77649.6461 | 62390.1234 | 6.385% | 2.094% | 12.88% | -4.291% | [32 empty] | 381
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48 | 3077.48 | 3077.48 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 2197.3207 | 100% | 100% | 1 | 3077.48 | 3116.384 | 3116.384 | 0 | 3116.384 | 2225.0982 | 4.76% | 0% | 28.6% | -4.76% | [32 empty] | 382
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5 | 4939.5 | 5040.4189 | 66.64% | 71.4% | 89.964 | 3526.803 | 66.64% | 71.4% | 89.964 | 3526.803 | 5065.0938 | 3616.477 | 1473.6779 | 5090.1549 | 3634.3706 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 383
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12 | 17238.12 | 17238.12 | 100% | 100% | 86.84 | 17238.12 | 100% | 100% | 86.84 | 17238.12 | 17238.12 | 17238.12 | 0 | 17238.12 | 17238.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 384
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02 | 22040.02 | 22040.02 | 55.55% | 66.66% | 112.2488 | 14691.8773 | 100% | 100% | 168.39 | 22040.02 | 22438.9723 | 22438.9723 | 0 | 22438.9723 | 14957.819 | 11.11% | 0% | 33.34% | -11.11% | [32 empty] | 385
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94 | 3779.94 | 3779.94 | 50% | 62.5% | 1276.8 | 2362.4625 | 80% | 100% | 2042.88 | 3779.94 | 3879.3259 | 3879.3259 | 0 | 3879.3259 | 2424.5787 | 12.5% | 20% | 37.5% | 7.5% | [32 empty] | 386
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64 | 5957.64 | 5957.64 | 92.28% | 100% | 136.8 | 5957.64 | 100% | 100% | 136.8 | 5957.64 | 6022.3745 | 6022.3745 | 0 | 6022.3745 | 6022.3745 | 7.72% | 0% | 0% | -7.72% | [32 empty] | 387
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58 | 2584.58 | 2584.58 | 84.59% | 92.28% | 18.456 | 2385.0504 | 100% | 100% | 20 | 2584.58 | 2619.736 | 2619.736 | 0 | 2619.736 | 2417.4924 | 7.69% | 0% | 7.72% | -7.69% | [32 empty] | 388
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5612.3705 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 3927 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 3927 | 5639.8453 | 4026.8496 | 1640.9006 | 5667.7502 | 4046.7736 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 389
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29 | 7306.29 | 7455.5648 | 66.64% | 71.4% | 89.964 | 5216.6911 | 66.64% | 71.4% | 89.964 | 5216.6911 | 7492.0628 | 5349.3329 | 2179.7992 | 7529.1321 | 5375.8003 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 390
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 92.28% | 100% | 1 | 4000 | 100% | 100% | 1 | 4000 | 4047.6961 | 4047.6961 | 0 | 4047.6961 | 4047.6961 | 7.72% | 0% | 0% | -7.72% | [32 empty] | 391
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13 | 1280320.13 | 1307064.842 | 64.87% | 69.95% | 0 | 895645.1093 | 66.22% | 70.76% | 0 | 905938.69 | 1314169.1234 | 929534.7875 |  | 1320823.2974 | 923408.1844 | 5.083% | 4.543% | 0.804% | -0.5397% | [32 empty] | 392
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63 | 615958.63 | 659960.9079 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 393
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000 | 126000 | 128574.3061 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 89964 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 89964 | 129203.7296 | 92251.4629 | 37591.5409 | 129843.0038 | 92707.9047 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 394
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100 | 44100 | 45150.1249 | 56.25% | 62.5% | 13.125 | 27562.5 | 61.9% | 66.67% | 14 | 29400 | 45429.2677 | 30286.1785 | 15405.0647 | 45691.2432 | 28557.027 | 6.25% | 4.762% | 4.167% | -1.488% | [32 empty] | 395
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500 | 52500 | 53572.6276 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 37485 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 37485 | 53834.8873 | 38438.1095 | 15663.142 | 54101.2516 | 38628.2936 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 396
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000 | 42000 | 42858.102 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 29988 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 29988 | 43067.9099 | 30750.4876 | 12530.5136 | 43281.0013 | 30902.6349 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 397
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27 | 211603.27 | 215926.5367 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 151084.7348 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 151084.7348 | 216983.5847 | 154926.2795 | 63130.8966 | 218057.1761 | 155692.8237 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 398
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105 | 40105 | 41059.9945 | 46.14% | 53.83% | 6.9979 | 21588.5215 | 61.9% | 66.67% | 8.6667 | 26736.6667 | 41441.8222 | 27627.8814 | 14052.9219 | 41680.8033 | 22436.7764 | 7.69% | 4.762% | 12.84% | -2.928% | [32 empty] | 399
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66 | 51365.66 | 52588.7974 | 56.25% | 62.5% | 10 | 32103.5375 | 61.9% | 66.67% | 10.6667 | 34243.7733 | 52940.6588 | 35293.7725 | 17952.1774 | 53245.9499 | 33278.7187 | 6.25% | 4.762% | 4.167% | -1.488% | [32 empty] | 400
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7 | 48284.7 | 49271.2048 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 34475.2758 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 34475.2758 | 49512.4073 | 35351.8588 | 14405.526 | 49757.3848 | 35526.7727 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 401
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5 | 486497.5 | 521251.4545 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 402
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39 | 112362.39 | 115038.0032 | 59.99% | 65.7% | 22.995 | 73822.0902 | 61.9% | 66.67% | 23.3333 | 74908.26 | 115605.2934 | 77070.1956 | 39201.755 | 116271.9506 | 76390.6716 | 5.71% | 4.762% | 0.9667% | -0.9481% | [32 empty] | 403
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87 | 88230.87 | 90331.8549 | 66.64% | 71.4% | 29.988 | 62996.8412 | 61.9% | 66.67% | 28 | 58820.58 | 90554.3203 | 60369.5469 | 30706.97 | 91076.5169 | 65028.633 | 4.76% | 4.762% | -4.733% | 0.001905% | [32 empty] | 404
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03 | 31511.03 | 32261.3819 | 53.36% | 60.03% | 9.0045 | 18916.0713 | 61.9% | 66.67% | 10 | 21007.3533 | 32515.5016 | 21677.001 | 11026.0066 | 32703.0076 | 19631.6155 | 6.67% | 4.762% | 6.637% | -1.908% | [32 empty] | 405
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35 | 43193.35 | 43193.35 | 100% | 100% | 14 | 43193.35 | 100% | 100% | 14 | 43193.35 | 43623.9401 | 43623.9401 | 0 | 43623.9401 | 43623.9401 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 406
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2 | 15426.2 | 15426.2 | 100% | 100% | 5 | 15426.2 | 100% | 100% | 5 | 15426.2 | 15579.9822 | 15579.9822 | 0 | 15579.9822 | 15579.9822 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 407
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82 | 49363.82 | 50539.2888 | 68.75% | 75% | 12 | 37022.865 | 61.9% | 66.67% | 10.6667 | 32909.2133 | 50740.6599 | 33827.1066 | 17206.1578 | 51033.2644 | 38274.9483 | 6.25% | 4.762% | -8.333% | -1.488% | [32 empty] | 408
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64 | 72603.64 | 74332.5037 | 49.98% | 57.12% | 7.9968 | 41471.1992 | 61.9% | 66.67% | 9.3333 | 48402.4267 | 74975.9913 | 49983.9942 | 25424.3586 | 75408.3528 | 43073.2511 | 7.14% | 4.762% | 9.547% | -2.378% | [32 empty] | 409
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000 | 38000 | 38904.8695 | 63.12% | 68.38% | 12.9922 | 25984.4 | 61.9% | 66.67% | 12.6667 | 25333.3333 | 39056.0978 | 26037.3985 | 13243.9228 | 39281.3213 | 26860.5675 | 5.26% | 4.762% | -1.713% | -0.4981% | [32 empty] | 410
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2 | 35806.2 | 36537.7565 | 66.64% | 71.4% | 4.998 | 25565.6268 | 66.64% | 71.4% | 4.998 | 25565.6268 | 36716.6237 | 26215.6693 | 10682.6209 | 36898.2902 | 26345.3792 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 411
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.64% | 71.4% | 0 | 0 | 66.64% | 71.4% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 412
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.64% | 71.4% | 0 | 0 | 66.64% | 71.4% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 413
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864 | 177864 | 190570.0825 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 414
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125 | 4125 | 4209.2779 | 66.64% | 71.4% | 23.562 | 2945.25 | 66.64% | 71.4% | 23.562 | 2945.25 | 4229.884 | 3020.1372 | 1230.6754 | 4250.8126 | 3035.0802 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 415
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824 | 40824 | 41658.0752 | 66.64% | 71.4% | 269.892 | 29148.336 | 66.64% | 71.4% | 269.892 | 29148.336 | 41862.0084 | 29889.474 | 12179.6592 | 42069.1332 | 30037.3611 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 416
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266 | 112266 | 114559.7068 | 66.64% | 71.4% | 17812.872 | 80157.924 | 66.64% | 71.4% | 17812.872 | 80157.924 | 115120.523 | 82196.0535 | 33494.0629 | 115690.1164 | 82602.7431 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 417
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474 | 12474 | 12728.8563 | 66.64% | 71.4% | 5937.624 | 8906.436 | 66.64% | 71.4% | 5937.624 | 8906.436 | 12791.1692 | 9132.8948 | 3721.5625 | 12854.4574 | 9178.0826 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 418
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175 | 8175 | 8342.0234 | 66.64% | 71.4% | 233.478 | 5836.95 | 66.64% | 71.4% | 233.478 | 5836.95 | 8382.861 | 5985.3628 | 2438.975 | 8424.3377 | 6014.9772 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 419
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61 | 219130.61 | 221177.714 | 52.79% | 59.89% | 0 | 131240.1346 | 71.96% | 86.92% | 0 | 190474.5623 | 225508.0243 | 195730.9115 |  | 226023.1683 | 135035.531 | 7.106% | 14.96% | 27.03% | 7.859% | [32 empty] | 420
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200 | 4200 | 4200 | 49.98% | 57.12% | 8.568 | 2399.04 | 100% | 100% | 15 | 4200 | 4283.3927 | 4283.3927 | 0 | 4283.3927 | 2446.6739 | 7.14% | 0% | 42.88% | -7.14% | [32 empty] | 421
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920 | 1920 | 1920 | 66.64% | 71.4% | 11.424 | 1370.88 | 100% | 100% | 16 | 1920 | 1946.0976 | 1946.0976 | 0 | 1946.0976 | 1389.5137 | 4.76% | 0% | 28.6% | -4.76% | [32 empty] | 422
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 100% | 5 | 1500 | 100% | 100% | 5 | 1500 | 1514.9533 | 1514.9533 | 0 | 1514.9533 | 1514.9533 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 423
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09 | 903.09 | 903.09 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 644.8063 | 100% | 100% | 1 | 903.09 | 913.885 | 913.885 | 0 | 913.885 | 652.5139 | 4.76% | 0% | 28.6% | -4.76% | [32 empty] | 424
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900 | 900 | 900 | 100% | 100% | 2 | 900 | 100% | 100% | 2 | 900 | 915.5797 | 915.5797 | 0 | 915.5797 | 915.5797 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 425
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600 | 12600 | 12780.0214 | 16.67% | 33.34% | 14.0028 | 4200.84 | 80% | 80% | 33.6 | 10080 | 13048.997 | 10439.1976 | 2654.9489 | 13094.1465 | 4365.5885 | 16.67% | 0% | 46.66% | -16.67% | [32 empty] | 426
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400 | 5400 | 5785.7602 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5687.6314 | 0 | 5786.0274 | 5786.0274 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 427
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000 | 105000 | 105000 | 57.12% | 64.26% | 8.9964 | 67473 | 83.33% | 100% | 14 | 105000 | 107812.6813 | 107812.6813 | 0 | 107812.6813 | 69280.429 | 7.14% | 16.67% | 35.74% | 9.527% | [32 empty] | 428
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797 | 1797 | 1797 | 100% | 100% | 3 | 1797 | 100% | 100% | 3 | 1797 | 1809.975 | 1809.975 | 0 | 1809.975 | 1809.975 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 429
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 1305.14 | 1331.8053 | 66.64% | 71.4% | 1.428 | 931.87 | 66.64% | 71.4% | 1.428 | 931.87 | 1338.325 | 955.5641 | 389.3827 | 1344.9468 | 960.292 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 430
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81 | 24607.81 | 25110.5722 | 66.64% | 71.4% | 8.568 | 17569.9763 | 66.64% | 71.4% | 8.568 | 17569.9763 | 25233.4986 | 18016.718 | 7341.6309 | 25358.3489 | 18105.8611 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 431
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240 | 3240 | 3306.1964 | 66.64% | 71.4% | 12.852 | 2313.36 | 66.64% | 71.4% | 12.852 | 2313.36 | 3322.3816 | 2372.1805 | 966.6396 | 3338.8201 | 2383.9175 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 432
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% | 3 | 450 | 100% | 100% | 3 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 433
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720 | 720 | 754.2915 | 22.22% | 33.33% | 2.9997 | 239.976 | 22.22% | 33.33% | 2.9997 | 239.976 | 755.8179 | 251.9141 | 512.6213 | 764.5354 | 254.8196 | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | [32 empty] | 434
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490 | 490 | 500.0112 | 66.64% | 71.4% | 4.998 | 349.86 | 66.64% | 71.4% | 4.998 | 349.86 | 502.4589 | 358.7557 | 146.1893 | 504.945 | 360.5307 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 435
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800 | 9800 | 10086.194 | 44.34% | 59.12% | 1655.36 | 5793.76 | 44.34% | 59.12% | 1655.36 | 5793.76 | 10230.2991 | 6048.1528 | 4254.4974 | 10302.6503 | 6090.9268 | 14.78% | 14.78% | 0% | 0% | [32 empty] | 436
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76 | 7889.76 | 7889.76 | 60% | 60% | 144 | 4733.856 | 60% | 100% | 240 | 7889.76 | 8168.9718 | 8168.9718 | 0 | 8168.9718 | 4901.3831 | 0% | 40% | 40% | 40% | [32 empty] | 437
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300 | 300 | 321.4311 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 315.9795 | 0 | 321.446 | 321.446 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 438
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81 | 36107.81 | 38687.246 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 439
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12 | 2532.12 | 2532.12 | 100% | 100% | 1 | 2532.12 | 100% | 100% | 1 | 2532.12 | 2532.12 | 2532.12 | 0 | 2532.12 | 2532.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 440
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15.22% | 30.44% | 0.3044 | 4566 | 50% | 100% | 1 | 15000 | 15535.3748 | 15535.3748 | 0 | 15535.3748 | 4728.9681 | 15.22% | 50% | 69.56% | 34.78% | [32 empty] | 441
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69 | 1525.69 | 1525.69 | 100% | 100% | 1 | 1525.69 | 100% | 100% | 1 | 1525.69 | 1525.69 | 1525.69 | 0 | 1525.69 | 1525.69 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 442
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500 | 3500 | 3750.0297 | 50% | 50% | 175 | 1750 |  |  | 0 | 0 | 3686.4277 | 0 | 3750.2029 | 3750.2029 | 1875.1015 | 0% | 0% | -50% | 0% | [32 empty] | 443
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 6650 | 6785.8662 | 66.64% | 71.4% | 13.566 | 4748.1 | 66.64% | 71.4% | 13.566 | 4748.1 | 6819.0857 | 4868.8272 | 1983.998 | 6852.8252 | 4892.9172 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 444
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900 | 6900 | 7047.8747 | 50% | 50% | 23 | 3450 | 50% | 70% | 32.2 | 4830 | 7158.4004 | 5010.8803 | 2184.6722 | 7195.5525 | 3597.7763 | 0% | 20% | 20% | 20% | [32 empty] | 445
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3 | 286710.3 | 295557.5669 | 59.08% | 63.54% | 0 | 182187.8086 | 59.08% | 56.8% | 0 | 162863.2929 | 294918.8957 | 166677.5108 |  | 297137.4717 | 187820.3669 | 4.466% | -2.274% | -6.74% | -6.74% | [32 empty] | 446
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58 | 206019.58 | 220737.0145 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 447
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000 | 46000 | 46939.8261 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 32844 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 32844 | 47169.6156 | 33679.1055 | 13723.8959 | 47403.0014 | 33845.743 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 448
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000 | 26000 | 26531.206 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 18564 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 18564 | 26661.0871 | 19036.0162 | 7756.9846 | 26793.0008 | 19130.2026 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 449
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600 | 2600 | 2653.1206 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 1856.4 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 1856.4 | 2666.1087 | 1903.6016 | 775.6985 | 2679.3001 | 1913.0203 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 450
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000 | 5000 | 5102.155 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 3570 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 3570 | 5127.1321 | 3660.7723 | 1491.7278 | 5152.5002 | 3678.8851 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 451
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29 | 4748.29 | 4845.3023 | 66.64% | 71.4% | 13.566 | 3390.2791 | 66.64% | 71.4% | 13.566 | 3390.2791 | 4869.022 | 3476.4817 | 1416.6313 | 4893.113 | 3493.6827 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 452
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600 | 2600 | 2653.1206 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 1856.4 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 1856.4 | 2666.1087 | 1903.6016 | 775.6985 | 2679.3001 | 1913.0203 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 453
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840 | 6840 | 6979.748 | 66.64% | 71.4% | 13.566 | 4883.76 | 66.64% | 71.4% | 13.566 | 4883.76 | 7013.9167 | 5007.9366 | 2040.6836 | 7048.6202 | 5032.7148 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 454
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29 | 5383.29 | 5493.276 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 3843.6691 | 66.64% | 71.4% | 14.28 | 3843.6691 | 5520.1678 | 3941.3998 | 1606.0807 | 5547.4805 | 3960.9011 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 455
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800 | 79800 | 81971.6868 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 56977.2 | 66.64% | 61.9% | 13 | 49400 | 81829.0287 | 50656.0654 | 31712.2556 | 82368.321 | 58810.9812 | 4.76% | -4.735% | -9.495% | -9.495% | [32 empty] | 456
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048 | 27048 | 27600.6177 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 19312.272 | 66.64% | 71.4% | 14.994 | 19312.272 | 27735.7339 | 19803.314 | 8069.6508 | 27872.9648 | 19901.2969 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 457
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72 | 80690.72 | 86455.0284 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 458
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400 | 1400 | 1428.6034 | 66.64% | 71.4% | 2.856 | 999.6 | 66.64% | 71.4% | 2.856 | 999.6 | 1435.597 | 1025.0163 | 417.6838 | 1442.7 | 1030.0878 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 459
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2 | 1205.2 | 1229.8234 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 860.5128 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 860.5128 | 1235.8439 | 882.3926 | 359.5661 | 1241.9586 | 886.7585 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 460
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6122.586 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 4284 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 4284 | 6152.5586 | 4392.9268 | 1790.0734 | 6183.0002 | 4414.6621 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 461
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250 | 250 | 255.1078 | 66.64% | 71.4% | 714 | 178.5 | 66.64% | 71.4% | 714 | 178.5 | 256.3566 | 183.0386 | 74.5864 | 257.625 | 183.9443 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 462
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350 | 350 | 357.1509 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 249.9 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 249.9 | 358.8992 | 256.2541 | 104.4209 | 360.675 | 257.522 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 463
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100% | 1 | 8000 | 100% | 100% | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 464
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 1 | 5000 | 100% | 100% | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 465
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 6428.6224 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6319.5904 | 0 | 6428.9193 | 6428.9193 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 466
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58 | 11382.58 | 12195.7181 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11988.8739 | 0 | 12196.2814 | 12196.2814 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 467
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10714.3707 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10532.6507 | 0 | 10714.8656 | 10714.8656 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 468
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5102.155 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 3570 | 66.64% | 71.4% | 0.714 | 3570 | 5127.1321 | 3660.7723 | 1491.7278 | 5152.5002 | 3678.8851 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 469
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94 | 26102.94 | 27953.3701 | 36.87% | 45.77% | 0.4577 | 11947.3156 | 36.87% | 0.7662% | 0.007662 | 200 | 27253.4718 | 208.8153 | 27512.529 | 27721.3443 | 12688.0593 | 8.9% | -36.1% | -45% | -45% | [32 empty] | 470
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94 | 1280837.94 | 1314745.4727 | 66.67% | 71.37% | 0 | 914134.0378 | 58.97% | 62.94% | 0 | 806188.9353 | 1319387.5813 | 830452.9685 |  | 1327846.1501 | 947683.7973 | 4.7% | 3.976% | -8.428% | -0.7242% | [32 empty] | 471
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94 | 1280837.94 | 1314745.4727 | 66.67% | 71.37% | 0.7137 | 914134.0378 | 58.97% | 62.94% | 0.62942 | 806188.9353 | 1319387.5813 | 830452.9685 | 497393.1816 | 1327846.1501 | 947683.7973 | 4.7% | 3.976% | -8.428% | -0.7242% | [32 empty] | 472
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45 | 3294021.45 | 3370539.8221 | 64% | 68.98% |  | 2272118.6052 | 63.15% | 67.48% |  | 2222891.638 | 3386719.8817 | 2282951.9877 | 1122863.0786 | 3405815.0663 | 2346349.0001 |  | 4.33% | -1.494%
|  |  |  | Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51 | 9819757.51 | 10080667.7022 | 53.65% | 58.94% |  | 5787355.5854 | 58.97% | 62.81% |  | 6167449.2137 | 10115939.606 | 6298178.8072 | 3883808.0606 | 10181986.8678 | 5921260.3459 |  | 3.84%
[15 empty] | 47149643.828 |  | 62.79% |  | 50246270.4183
Note on I92: Marcos Antonio da Conceição: VALOR REAL NEGOCIADO = 237,50
Note on I93: Marcos Antonio da Conceição: VALOR REAL NEGOCIADO = 245,58
Note on R108: Marcos Antonio da Conceição: executado em alvenaria 100%
Note on R494: Marcos Antonio da Conceição: Medição real de Administração de obra

## Ata Out20
REUNIÃO FÍSICA
FATO - CAUSA - AÇÃO
DATA/HORA (I): | 2020-05-05 13:30 | OBRA: ED. BE |  | DATA/HORA (F): | 2020-05-05 15:30 | 2020-05-05
N° | FATO | CAUSA | AÇÃO
|  |  | ATITUDE | RESP. | DATA | STATUS
2 | Atraso de impermeabilização de jardineira | Esta atividade não está sendo indicada no tempo x caminho, o que fez com que esta atividade não tenha sido abordada nas reuniões semanais. Também observar que as linhas sequenciais das atividades não estão sendo mostradas claramente para o apartamento do 2º pavmento | Melhorar a exibição das principais atividades no TxC, principalmente para o 2º pavimento. | Jéssica (LAFE) | 2020-10-01 | ok
3 | Atraso de fornecimento de pastilha 5x5 | Este atraso deve-se à demora do fornecimento da pastilha | Esta atividade está sendo finalizada no dia 03/11/20 | Roberto e Márcio | 2020-11-30 | Em andamento/finalização
4 | Atraso do shaft de dry wall | Ocorreu este atraso devido à finalização de tubulações e testes no shaft e adaptações da tubulação de renovação de ar. | Meta de executar o shaft até o 7º pavimento, para liberar a execução da cerâmica e forro de gesso | Roberto e Márcio | 2020-10-31 | ok
5 | Atraso no início das instalações de combate a incêndio | Necessário fazer o gesso do hall, que estava com deficit de mão de obra | Esta atividade foi iniciada já no princípio de outubro, com a previsão de avanço até o 7º neste mês | Roberto e Márcio | 2020-10-31 | ok
6 | Atraso de colocação de peitoril de mármore branco 20cm | Este serviço está acompanhando a execução da fachada aerada | Verificar a medição física | Jéssica (LAFE) | 2020-11-01 | ok
7 | Atraso de impermeabilização da piscina | Este serviço está previsto no TxC para dezembro/20 | Corrigir o planejamento | Jéssica (LAFE) | 2020-11-01 | ok
8 | Atraso do gesso liso de teto | Esta atividade não está atrasada, visto que acompanha o revestimento de gesso nas paredes | Corrigir a medição física | Jéssica (LAFE) | 2020-11-01 | ok
9 | Atraso de revestimento cerâmico de paredes | Não tinha equipe suficiente para cumprir a meta, visto que dois profissionais foram priorizados para execução de pastilha de fachada | Os dois profissionais já estão sendo locados nas cerâmicas de paredes na semana do dia 03/11/2020. Fazer planejamento de quantos profissionais serão necessários para cumprir a meta planejada, que é executar este serviço até o 8º pavimento no final de novembro/20. | Márcio / Diego | 2020-11-30 | Pendente
| Atraso de colocação de peitoril de mármore branco 20cm | Areas pendentes referentes à cremalheira, cozinhas | Necessário definir a pele de vidro e desmobilizar a cremalheira. Providenciar ligação do elevador | Márcio / Diego | 2020-11-30 | Pendente
| Atraso do piso de concreto polido | Pendente o trecho de cremalheira | Providenciar a ligação do elevador, para defiinir a data de remoção da cremalheira, | Márcio / Diego | 2020-11-30 | Pendente
| Atraso de shaft em placa hidrofugante | falta executar no 2º pavimento (apto 201) e 10º paviento | Frentes liberadas para execução, que serão finalizadas até o final de novembro/20 | Márcio / Diego | 2020-11-30
FOTOS E OBSERVAÇÕES

## Principais Impactos do Mês
ANÁLISE FÍSICA DOS
PRINCIPAIS IMPACTOS DO MÊS
ED. BE
PRINCIPAIS ATIVIDADES ATRASADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-11-28 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale |  | 35.29% | 553.1108 | 11.5% | 180.243 | 47.83% | 83.12%
2 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado |  | 34.75% | 594.847 | 11.28% | 193.0899 | 47.28% | 82.03%
3 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm |  | 94.58% | 2102.2391 | 81.09% | 1802.3955 | 3.78% | 98.36%
4 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira |  | 90.44% | 210.7885 | 55.71% | 129.8433 | 9.56% | 100% | Atualizar impermeabilização das jardineiras conforme correção de cronograma
5 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato |  | 22.73% | 316.4448 | 2.77% | 38.5637 | 20.49% | 43.22%
6 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico |  | 92.27% | 454.0607 | 29.44% | 144.8742 | 7.73% | 100%
7 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco |  | 99.14% | 363.1597 | 72.82% | 266.7469 | 0.35% | 99.49%
8 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm |  | 94.1% | 92.6603 | 0% | 0 | 0% | 94.1%
9 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm |  | 40.65% | 184.7908 | 30.6% | 139.1045 | 15.61% | 56.26%
10 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm |  | 100% | 540.01 | 90.66% | 489.5731 | 0% | 100%
11 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato |  | 23.85% | 189.908 | 2.71% | 21.5786 | 13.02% | 36.87%
12 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale |  | 35.27% | 96.534 | 9.11% | 24.9341 | 49.64% | 84.91%
13 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante |  | 100% | 67 | 85.07% | 56.9969 | 0% | 100%
14 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo |  | 33.39% | 171.3775 | 4.21% | 21.6082 | 9.78% | 43.17%
15 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador |  | 50% | 2.72 | 0% | 0 | 50% | 100%
PRINCIPAIS ATIVIDADES ADIANTADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-11-30 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas |  | 50% | 1 | 100% | 2 | 50% | 100%
2 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia |  | 31.34% | 0.3134 | 64.21% | 0.6421 | 0.22% | 31.56%
3 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia |  | 31.34% | 0.3134 | 64.21% | 0.6421 | 0.22% | 31.56%
4 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais |  | 58.24% | 0.5824 | 81.02% | 0.8102 | 10.71% | 68.95%
5 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado |  | 49.93% | 616.7903 | 90% | 1111.779 | 30% | 79.93%
6 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais |  | 58.24% | 0.5824 | 81.02% | 0.8102 | 10.71% | 68.95%
7 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 |  | 32.41% | 204.5492 | 90% | 568.017 | 42.37% | 74.78%
8 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm |  | 0% | 0 | 100% | 175.22 | 100% | 100%
9 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio |  | 37.27% | 0.3727 | 55% | 0.55 | 22.36% | 59.63%
10 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm |  | 68.24% | 412.2993 | 98.93% | 597.7252 | 17.09% | 85.33%
11 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm |  | 32.2% | 205.114 | 54.88% | 349.5856 | 27.48% | 59.68%
12 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 |  | 0% | 0 | 81.82% | 54.0012 | 0% | 0%
13 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo |  | 11.96% | 93.2461 | 51.28% | 399.8045 | 0% | 11.96%
14 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede |  | 91.31% | 4383.1905 | 96.35% | 4625.1276 | 0% | 91.31%
15 | 12.001.000.001 | Chapisco externo |  | 36.39% | 482.6442 | 88.95% | 1179.7527 | 2.2% | 38.59%
16 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado |  | 68.8% | 275.5646 | 100% | 400.53 | 12.2% | 81%
17 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho |  | 0% | 0 | 27.1% | 84 | 0% | 0%
18 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno |  | 50.63% | 468.8389 | 89.33% | 827.2047 | 45.32% | 95.95%
19 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm |  | 40.97% | 89.3679 | 100% | 218.13 | 31.83% | 72.8%
20 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso |  | 0% | 0 | 50.89% | 182.6137 | 0% | 0%
21 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação |  | 75% | 0.75 | 77.78% | 0.77778 | 0% | 75%
22 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado |  | 51% | 468.8379 | 89.25% | 820.4663 | 44.92% | 95.92%
23 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado |  | 11.38% | 89.4525 | 51.28% | 403.0864 | 0% | 11.38%
24 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo |  | 0% | 0 | 4.27% | 32.3487 | 10.18% | 42.76%
25 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 |  | 72.19% | 131.6746 | 100% | 182.4 | 16.67% | 88.86%
PRINCIPAIS ATIVIDADES A INICIAREM NOS PRÓXIMOS 4 MESES
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | CRONOGRAMA ACUMULADO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | 2020-11-28 | 2020-12-26 | 2021-01-23 | 2021-02-23
1 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos |  | 80% | 100% | 100% | 100%
2 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade |  | 0% | 0% | 30.3% | 94.14%
3 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) |  | 5.95% | 47.58% | 95.05% | 100%
4 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) |  | 5.7% | 45.58% | 96.19% | 100%
5 | 07.004.000.003 | Painel em MDF |  | 0% | 0% | 0% | 78.54%
6 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada |  | 6.12% | 48.98% | 96.6% | 100%
7 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) |  | 6.35% | 50.83% | 95.37% | 100%
8 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum |  | 0% | 80.58% | 100% | 100%
9 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade |  | 0% | 0% | 19.35% | 74.19%
10 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto |  | 0% | 14.95% | 35.87% | 69.14%
11 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador |  | 0% | 0% | 0% | 86.36%
12 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador |  | 0% | 0% | 0% | 86.36%
13 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços |  | 25.67% | 100% | 100% | 100%
14 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) |  | 0% | 0% | 0% | 26.85%
15 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo |  | 0% | 0% | 2.43% | 51.08%
16 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas |  | 0% | 0% | 100% | 100%
17 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade |  | 0% | 0% | 23.08% | 84.62%
18 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm |  | 0% | 0% | 0% | 59.57%
19 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural |  | 100% | 100% | 100% | 100%
20 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm |  | 0% | 41.83% | 77.51% | 100%
21 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros |  | 0% | 50% | 100% | 100%
22 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto |  | 0% | 24.54% | 58.89% | 88.48%
23 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto |  | 0% | 0% | 13.15% | 100%
24 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval |  | 0% | 0% | 2.5% | 52.5%
25 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto |  | 0% | 0% | 16.67% | 100%

## Suprimentos Próximos 03 Meses (hidden)
SUPRIMENTOS PARA OS PRÓXIMOS 03 MESES
| Mês: | 2020-10-31
| Item | Insumo | Atividade | Previsão de pedido |  |  | Data de Utilização do Insumo |  |  | Status/ Observação
|  |  |  | 2020-11-28 | 2020-12-27 | 2021-01-26 | 2020-12-26 | 2021-01-24 | 2021-02-23
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 1 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=10cm
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 2 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 3 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 7086Empreiteiro- Lançamento e sarrafeamento de pisoPiso em concreto armado h=10cm
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 4 | Serviço de empreitada / Encunhamento | Mão de obra de encunhamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 7791Encarregado de instalações PJEncarregado Instalações
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 5 | Massical - NBR 7175 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoVergas e contra-vergas
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 6 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado polido h=10cm
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 7 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado h=10cm
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 8 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 9 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Lastro de brita
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 11 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
1ServenteVergas e contra-vergas | 12 | Servente | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Vergas e contra-vergas
2PedreiroVergas e contra-vergas | 13 | Pedreiro | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 14 | Sarrafo Pinho 1x4" | Vergas e contra-vergas | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Vergas e contra-vergas
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 15 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=10cm
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 16 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 0 | 0 | Fazer Pedido | 0 | 0 | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 17 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 18 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x14 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 19 | Aguarrás - NBR 14725 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=10cm
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 20 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | Materiais complementares de Canteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado h=10cm
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 21 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | Materiais complementares de Canteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 5347Aparalixo Primario 2,5m EntrelaçadoBandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 22 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 23 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 8079Parabolt - Chumbador CBA, prisioneiro, com cone, jaqueta e prolongador, galvanizado de 3/8 - NBR 5875Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 24 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | Materiais complementares de Canteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 25 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 26 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 27 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | Encunhamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 28 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 29 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 7071Areia Mista - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 30 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 31 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | Materiais complementares de Canteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteNivelamento / Compactação de piso
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 32 | Compensado 220x110x15 Plastificado | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteLastro de brita
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 33 | Servente | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 34 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | Materiais complementares de Canteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 35 | Sarrafo Pinho 1x4" | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 36 | Dobradica 4"x2.1/2" | Materiais complementares de Canteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 6563Serviço de montagem e desmontagem de Elevador CremalheiraMontagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 37 | Lavatorio Popular | Materiais complementares de Canteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 6564Laudo de AterramentoAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 38 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43891 | 01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Piso em concreto armado polido h=10cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em reboco
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de AlvenariaMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Chapisco interno com argamassa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Reboco interno em argamassa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em reboco
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1002Massical - NBR 7175Reboco interno em argamassa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1002Massical - NBR 7175Espala em reboco
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Base para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Base para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Base para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 7212:2012Base para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Chapisco interno com argamassa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Reboco interno em argamassa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Espala em reboco
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1ServenteEncunhamento
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1ServenteBase para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2PedreiroEncunhamento
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2PedreiroBase para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3CarpinteiroBase para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4ArmadorBase para elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoMão de obra reboco
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 09 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabines)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Emboco interno com argamassa 2,5 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em emboço
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muretas esp. 14 cm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuretas esp. 14 cm
OBSERVAÇÕES
| Item | Insumo | Descrição
1
2
3
4
5
Formulas:
Previsão de pedido = IF(A5="","",IF([Data de Utilização do Insumo]<>"","Fazer Pedido",""))
Data de Utilização do Insumo = [Previsão de pedido]+28

## Plan1
10/02/2020 | 6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 8987817E4A
10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | internet Be
10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
01/03/2020 | 7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento
10/02/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
01/03/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
01/03/2020 | 6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje

## Painel de Indicadores 2
ED. BE
|  | PAINEL DE INDICADORES | Mês: | 2020-10-31
1.1221 | A OBRA TEVE DESEMPENHO FÍSICO 12,21% MAIOR QUE O PREVISTO |  |  | 12.21
0.91337 | O CUSTO REAL GLOBAL DA OBRA ESTÁ 8,66% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 8.66
0.90914 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS DIRETAS ESTÁ 9,09% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 9.09
0.92078 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS INDIRETAS ESTÁ 7,92% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 7.92
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL

## Relatório Gerencial
ED. BE
| RELATÓRIO GERENCIAL | [9 empty] | 2020-10-12
ANÁLISE FINANCEIRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  | % MEDIDO | VALOR ORÇADO | Peso (%) | VALORES ACUMULADOS
[7 empty] | Medido | Pagamentos (Pago + A Pagar + Compromet.) | Verba Disponível | Projeção
DESPESAS DIRETAS
| 01 | PROJETOS |  | 99.55% | 292658.2657 | 2.8743 | 291352.0691 | 311418.6 | -18760.3343 | 311001.8839
| 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 100% | 55821.9801 | 0.54824 | 55821.9801 | 42044.18 | 13777.8001 | 42044.18
| 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 65086.7978 | 0.63923 | 65086.7978 | 48136.79 | 16950.0078 | 46312.89
| 04 | TERRAPLENAGEM |  | 100% | 143143.6121 | 1.4059 | 143143.6121 | 134998.68 | 8144.9321 | 134998.68
| 05 | FUNDAÇÃO |  | 100% | 531854.8074 | 5.2235 | 531854.8074 | 517899.6 | 13955.2074 | 517710.98
| 06 | SUPER-ESTRUTURA |  | 100% | 1072268.5624 | 10.531 | 1072268.5624 | 1123143.16 | -50874.5976 | 1119127.85
| 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 86.62% | 259147.7355 | 2.5452 | 224469.9579 | 207886.898 | 51260.8375 | 239233.7548
| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 58.31% | 88216.6034 | 0.8664 | 51436.795 | 51428.64 | 36787.9634 | 58258.058
| 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 20.86% | 495621.2145 | 4.8676 | 103383.0719 | 188067.79 | 307553.4245 | 465346.5866
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 47.89% | 391290.1076 | 3.843 | 187391.8073 | 332630.344 | 58659.7636 | 553315.0908
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 12.29% | 120691.1413 | 1.1853 | 14834.0138 | 20674.9 | 100016.2413 | 120691.1413
| 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 84.84% | 356856.0522 | 3.5048 | 302767.3156 | 293355.766 | 63500.2862 | 283772.5472
| 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 1.992% | 786539.5976 | 7.7248 | 15670.5212 | 257036.32 | 529503.2776 | 786539.5976
| 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 5.151% | 69389.2242 | 0.68149 | 3574.4975 | 0 | 69389.2242 | 69389.2242
| 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 0% | 107615.5772 | 1.0569 | 0 | 63294.7 | 44320.8772 | 107615.5772
| 16 | INSTALAÇÕES |  | 73.24% | 1307180.6682 | 12.8382 | 957423.5977 | 723457.21 | 583723.4582 | 847478.1516
| 17 | BANCADAS |  | 0% | 105419.2977 | 1.0354 | 0 | 0 | 105419.2977 | 105419.2977
| 18 | LOUÇAS E METAIS |  | 0% | 102849.0264 | 1.0101 | 0 | 0 | 102849.0264 | 102849.0264
| 19 | PINTURA |  | 1.234% | 230486.0114 | 2.2637 | 2843.7917 | 5405.46 | 225080.5514 | 230486.0114
| 20 | DIVERSOS |  | 2.621% | 194035.5187 | 1.9057 | 5086.2518 | 35788.7 | 158246.8187 | 194035.5187
DESPESAS INDIRETAS
| 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 57.16% | 156335.3328 | 1.5354 | 89356.6589 | 77684.41 | 78650.9228 | 140288.526
| 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 93.36% | 77649.6461 | 0.76262 | 72492.9263 | 63451.73 | 14197.9161 | 68286.881
| 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 70.76% | 1320823.2974 | 12.9722 | 934598.2304 | 895078.392 | 425744.9054 | 1273137.6227
| 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 86.92% | 226023.1683 | 2.2198 | 196465.7701 | 107459.8 | 118563.3683 | 130321.9227
| 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 56.8% | 297137.4717 | 2.9183 | 168786.3571 | 140197.54 | 156939.9317 | 257678.6808
| 06 | ADMINISTRAÇÃO |  | 62.94% | 1327846.1501 | 13.0411 | 835776.9867 | 831598.61 | 496247.5401 | 1322437.7501
| Total Geral |  |  |  | 10181986.8678 |  | 6325886.3798 | 6472138.22 | 3709848.6478 | 9527777.431
SÍNTESE DAS PROJEÇÕES x ORÇAMENTO
|  |  | 2020-10-01 | 2020-09-01
| % Financeiro Acumulado Previsto |  | 59.14% | 53.65%
| % Financeiro Acumulado Executado |  | 62.13% | 60.53%
| Custo previsto até a data |  | 5921260.3459 | 5344100.0448
| Custo medido até a data |  | 6325886.3798 | 6072681.6374
| Custo Real até a data |  | 5777871.2744 | 5647485.0247
| Valor orçado |  | 10181986.8678 | 10031917.4376
| Custo projetado |  | 9527777.431 | 9507678.1377
| Tendência financeira |  | -6.425% | -5.226%
| Custo projetado por m² de AEQ |  | 2930.5778 | 2924.3956
| Área Equivalente |  | 3251.16 | 3251.16
EVOLUÇÃO FINANCEIRA

## Econômico Detalhado
RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA DETALHADA
| ED. BE |  | Valores atualizados em REAIS | MÊS: | 2020-10-31 | INCC: | [8 empty] | 8.147
| Código | Descrição | Valor Total (R$) | Medição Física / Financeira |  | REALIZADO |  |  |  |  | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
[6 empty] | PAGO | A PAGAR | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | 01 | PROJETOS | 292658.2657 | 99.55% | 291352.0691 | 137760.84 | 0 | 173657.76 | 1763.94 | 309654.66 | 1.0628 | 18302.5909 | 1.059 | 17189.5162 | 1113.0747 | 1.0627 | 311001.8839
01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | 52002.53 | 100% | 52002.53 | 36640 | 0 | 15362.53 | 0 | 52002.53 | 1 | 0 | 1.0048 | 247.5 | -247.5 | 1 | 52002.53
01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | 17921.78 | 100% | 17921.78 | 29955.64 | 0 | 0 | 0 | 29955.64 | 1.6715 | 12033.86 | 1.6715 | 12033.86 | 0 | 1.6715 | 29955.64
01 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | 10000 | 100% | 10000 | 10262.4 | 0 | 0 | 270 | 9992.4 | 0.99924 | -7.6 | 0.8585 | -1415 | 1407.4 | 0.99924 | 9992.4
01 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | 59021.08 | 100% | 59021.08 | 2739.46 | 0 | 56281.62 | 0 | 59021.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59021.08
01 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 51023.2 | 100% | 51023.2 | 7300.14 | 0 | 43723.06 | 0 | 51023.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51023.2
01 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | 1399.1257 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1399.1257
01 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | 22000 | 100% | 22000 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 1.0182 | 400 | 1.0182 | 400 | 0 | 1.0182 | 22400
01 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | 22500 | 100% | 22500 | 26983.25 | 0 | 0 | 0 | 26983.25 | 1.1993 | 4483.25 | 1.1993 | 4483.25 | 0 | 1.1993 | 26983.25
01 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | 50990.55 | 100% | 50990.55 | 0 | 0 | 50990.55 | 0 | 50990.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50990.55
01 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 1.7 | 2100 | 1.7 | 2100 | 0 | 1.7 | 5100
01 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | 2800 | 100% | 2800 | 1479.95 | 0 | 2200 | 1493.94 | 2186.01 | 0.78072 | -613.99 | 0.77988 | -616.34 | 2.35 | 0.78072 | 2186.01
02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS | 55821.9801 | 100% | 55821.9801 | 36454.18 | 0 | 5590 | 0 | 42044.18 | 0.75318 | -13777.8001 | 0.75318 | -13777.8001 | 0 | 0.75318 | 42044.18
02 | 02.000.000.001 | Sondagem | 25871.84 | 100% | 25871.84 | 25871.84 | 0 | 0 | 0 | 25871.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25871.84
02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | 1000 | 100% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | 6160 | 100% | 6160 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0.1461 | -5260 | 0.1461 | -5260 | 0 | 0.1461 | 900
02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 6790.1401 | 100% | 6790.1401 | 8682.34 | 0 | 0 | 0 | 8682.34 | 1.2787 | 1892.1999 | 1.2787 | 1892.1999 | 0 | 1.2787 | 8682.34
02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | 3000 | 100% | 3000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0.63333 | -1100 | 0.63333 | -1100 | 0 | 0.63333 | 1900
02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | 10000 | 100% | 10000 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 0.169 | -8310 | 0.169 | -8310 | 0 | 0.169 | 1690
02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000
03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65086.7978 | 100% | 65086.7978 | 48136.79 | 0 | 0 | 1823.9 | 46312.89 | 0.71156 | -18773.9078 | 0.70024 | -19510.6478 | 736.74 | 0.71156 | 46312.89
03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | 2500 | 100% | 2500 | 965.99 | 0 | 0 | 0 | 965.99 | 0.3864 | -1534.01 | 0.3864 | -1534.01 | 0 | 0.3864 | 965.99
03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | 3000 | 100% | 3000 | 2867.03 | 0 | 0 | 269.81 | 2597.22 | 0.86574 | -402.78 | 0.86574 | -402.78 | 0 | 0.86574 | 2597.22
03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | 800 | 100% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | 13129.9204 | 100% | 13129.9204 | 13790.65 | 0 | 0 | 0 | 13790.65 | 1.0503 | 660.7296 | 1.0503 | 660.7296 | 0 | 1.0503 | 13790.65
03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | 2014.0271 | 100% | 2014.0271 | 3686.01 | 0 | 0 | 0 | 3686.01 | 1.8302 | 1671.9829 | 1.8302 | 1671.9829 | 0 | 1.8302 | 3686.01
03 | 03.001 | Barracões sobre laje | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7631.3492 | 100% | 7631.3492 | 2320.36 | 0 | 0 | 723.74 | 1596.62 | 0.20922 | -6034.7292 | 0.18892 | -6189.5992 | 154.87 | 0.20922 | 1596.62
03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 2815.3564 | 100% | 2815.3564 | 530.21 | 0 | 0 | 30.52 | 499.69 | 0.17749 | -2315.6664 | 0.17749 | -2315.6664 | 0 | 0.17749 | 499.69
03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 3546.7647 | 100% | 3546.7647 | 3285.14 | 0 | 0 | 0 | 3285.14 | 0.92624 | -261.6247 | 0.92624 | -261.6247 | 0 | 0.92624 | 3285.14
03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 3921.683 | 100% | 3921.683 | 1282.96 | 0 | 0 | 250 | 1032.96 | 0.2634 | -2888.723 | 0.2634 | -2888.723 | 0 | 0.2634 | 1032.96
03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 8621.462 | 100% | 8621.462 | 3415.6 | 0 | 0 | 428.83 | 2986.77 | 0.34643 | -5634.692 | 0.33114 | -5766.562 | 131.87 | 0.34643 | 2986.77
03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 1556.89 | 100% | 1556.89 | 574.77 | 0 | 0 | 0 | 574.77 | 0.36918 | -982.12 | 0.080141 | -1432.12 | 450 | 0.36918 | 574.77
03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | 2183.625 | 100% | 2183.625 | 9385.77 | 0 | 0 | 0 | 9385.77 | 4.2983 | 7202.145 | 4.2983 | 7202.145 | 0 | 4.2983 | 9385.77
03 | 03.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | 600 | 100% | 600 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.36667 | -380 | 0.36667 | -380 | 0 | 0.36667 | 220
03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 6966.8 | 100% | 6966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6966.8 | 0 | -6966.8 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.003 | Tapume | 3747.09 | 100% | 3747.09 | 5014.3 | 0 | 0 | 121 | 4893.3 | 1.3059 | 1146.21 | 1.3059 | 1146.21 | 0 | 1.3059 | 4893.3
03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | 2051.83 | 100% | 2051.83 | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0.38892 | -1253.83 | 0.38892 | -1253.83 | 0 | 0.38892 | 798
04 | 04 | TERRAPLENAGEM | 143143.6121 | 100% | 143143.6121 | 130233.43 | 1983.59 | 2781.66 | 0 | 134998.68 | 0.9431 | -8144.9321 | 0.91861 | -11650.8621 | 3505.93 | 0.9431 | 134998.68
04 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | 83999.8821 | 100% | 83999.8821 | 66888.49 | 1983.59 | 0 | 0 | 68872.08 | 0.81991 | -15127.8021 | 0.77817 | -18633.7321 | 3505.93 | 0.81991 | 68872.08
04 | 04.000.000.002 | Demolição | 59143.73 | 100% | 59143.73 | 63344.94 | 0 | 2781.66 | 0 | 66126.6 | 1.1181 | 6982.87 | 1.1181 | 6982.87 | 0 | 1.1181 | 66126.6
05 | 05 | FUNDAÇÃO | 531854.8074 | 100% | 531854.8074 | 507332.46 | 10497.58 | 69.56 | 188.62 | 517710.98 | 0.97341 | -14143.8274 | 0.96698 | -17559.8374 | 3416.01 | 0.97341 | 517710.98
05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 15037.5454 | 100% | 15037.5454 | 20188.23 | 1214.13 | 0 | 0 | 21402.36 | 1.4233 | 6364.8146 | 1.4233 | 6364.8146 | 0 | 1.4233 | 21402.36
05 | 05.001.000.002 | Apiloamento | 599.3026 | 100% | 599.3026 | 316.66 | 0 | 0 | 0 | 316.66 | 0.52838 | -282.6426 | 0.52838 | -282.6426 | 0 | 0.52838 | 316.66
05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2029.8409 | 100% | 2029.8409 | 1084.27 | 0 | 0 | 0 | 1084.27 | 0.53417 | -945.5709 | 0.53417 | -945.5709 | 0 | 0.53417 | 1084.27
05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | 20157.7087 | 100% | 20157.7087 | 1039.89 | 0 | 0 | 0 | 1039.89 | 0.051588 | -19117.8187 | 0.051588 | -19117.8187 | 0 | 0.051588 | 1039.89
05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 40088.7861 | 100% | 40088.7861 | 19169 | 4348.64 | 0 | 9.39 | 23508.25 | 0.5864 | -16580.5361 | 0.58476 | -16646.2961 | 65.76 | 0.5864 | 23508.25
05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 31033.2184 | 100% | 31033.2184 | 56553.96 | 0 | 0 | 157.88 | 56396.08 | 1.8173 | 25362.8616 | 1.8172 | 25360.2316 | 2.63 | 1.8173 | 56396.08
05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | 1311.495 | 100% | 1311.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1311.495 | 0 | -1311.495 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | 9235.9425 | 100% | 9235.9425 | 1408.72 | 0 | 0 | 0 | 1408.72 | 0.15253 | -7827.2225 | 0.15253 | -7827.2225 | 0 | 0.15253 | 1408.72
05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 4850.234 | 100% | 4850.234 | 9186.12 | 483.48 | 69.56 | 0 | 9739.16 | 2.008 | 4888.926 | 2.008 | 4888.926 | 0 | 2.008 | 9739.16
05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 1611.8444 | 100% | 1611.8444 | 3057.86 | 160.94 | 0 | 0 | 3218.8 | 1.997 | 1606.9556 | 1.997 | 1606.9556 | 0 | 1.997 | 3218.8
05 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6552.2906 | 100% | 6552.2906 | 3571.11 | 685.22 | 0 | 0 | 4256.33 | 0.64959 | -2295.9606 | 0.64959 | -2295.9606 | 0 | 0.64959 | 4256.33
05 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 13818.8937 | 100% | 13818.8937 | 283.53 | 0 | 0 | 0 | 283.53 | 0.020518 | -13535.3637 | 0.020518 | -13535.3637 | 0 | 0.020518 | 283.53
05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | 893.1872 | 100% | 893.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893.1872 | 0 | -893.1872 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | 3877.3445 | 100% | 3877.3445 | 3440.47 | 0 | 0 | 0 | 3440.47 | 0.88733 | -436.8745 | 0.88733 | -436.8745 | 0 | 0.88733 | 3440.47
05 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 21000 | 100% | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000 | 0 | -21000 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 83720 | 100% | 83720 | 161190 | 0 | 0 | 0 | 161190 | 1.9253 | 77470 | 1.9253 | 77470 | 0 | 1.9253 | 161190
05 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 51750 | 100% | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51750 | 0 | -51750 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 22261.47 | 100% | 22261.47 | 38586.46 | 2100.78 | 0 | 0 | 40687.24 | 1.8277 | 18425.77 | 1.8277 | 18425.77 | 0 | 1.8277 | 40687.24
05 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 106323.44 | 100% | 106323.44 | 73021.71 | 0 | 0 | 0 | 73021.71 | 0.68679 | -33301.73 | 0.68679 | -33301.73 | 0 | 0.68679 | 73021.71
05 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | 1664.01 | 100% | 1664.01 | 812.86 | 67.57 | 0 | 0 | 880.43 | 0.5291 | -783.58 | 0.5291 | -783.58 | 0 | 0.5291 | 880.43
05 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | 10649.73 | 100% | 10649.73 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.0073241 | -10571.73 | 0.0073241 | -10571.73 | 0 | 0.0073241 | 78
05 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | 3096 | 100% | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3096 | 0 | -3096 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004 | Contenções | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001.001 | Escavação manual | 14482.5579 | 100% | 14482.5579 | 36669.48 | 1436.82 | 0 | 0 | 38106.3 | 2.6312 | 23623.7421 | 2.6312 | 23623.7421 | 0 | 2.6312 | 38106.3
05 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | 10498.8327 | 100% | 10498.8327 | 32985.95 | 0 | 0 | 0 | 32985.95 | 3.1419 | 22487.1173 | 3.1419 | 22487.1173 | 0 | 3.1419 | 32985.95
05 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 16737.8737 | 100% | 16737.8737 | 26768.24 | 0 | 0 | 21.35 | 26746.89 | 1.598 | 10009.0163 | 1.398 | 6661.3963 | 3347.62 | 1.598 | 26746.89
05 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 29765.1882 | 100% | 29765.1882 | 17919.94 | 0 | 0 | 0 | 17919.94 | 0.60204 | -11845.2482 | 0.60204 | -11845.2482 | 0 | 0.60204 | 17919.94
05 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | 700.2065 | 100% | 700.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.2065 | 0 | -700.2065 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | 8107.8644 | 100% | 8107.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8107.8644 | 0 | -8107.8644 | 0 | 0 | 0
06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA | 1072268.5624 | 100% | 1072268.5624 | 1114026.7 | 9116.46 | 0 | 4015.31 | 1119127.85 | 1.0437 | 46859.2876 | 1.0368 | 39504.7476 | 7354.54 | 1.0437 | 1119127.85
06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 425585.3688 | 100% | 425585.3688 | 421752.07 | 0 | 0 | 769.74 | 420982.33 | 0.98918 | -4603.0388 | 0.98913 | -4624.9888 | 21.95 | 0.98918 | 420982.33
06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 401167.1319 | 100% | 401167.1319 | 425084.35 | 9116.46 | 0 | 3245.57 | 430955.24 | 1.0743 | 29788.1081 | 1.0665 | 26672.4281 | 3115.68 | 1.0743 | 430955.24
06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 169441.2304 | 100% | 169441.2304 | 190475.28 | 0 | 0 | 0 | 190475.28 | 1.1241 | 21034.0496 | 1.1027 | 17394.0496 | 3640 | 1.1241 | 190475.28
06 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 60604.1954 | 100% | 60604.1954 | 61563 | 0 | 0 | 0 | 61563 | 1.0158 | 958.8046 | 1.0063 | 381.8946 | 576.91 | 1.0158 | 61563
06 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 15470.6357 | 100% | 15470.6357 | 15152 | 0 | 0 | 0 | 15152 | 0.9794 | -318.6357 | 0.9794 | -318.6357 | 0 | 0.9794 | 15152
07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 259147.7355 | 86.62% | 224469.9579 | 117756.2 | 11640 | 78490.698 | 1902.99 | 205983.908 | 0.91765 | -18486.0499 | 0.89802 | -20860.3965 | 2374.3465 | 0.92316 | 239233.7548
07 | 07.001 | Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1143.9396 | 100% | 1143.9396 | 40973.8 | 0 | 0 | 278.61 | 40695.19 | 35.5746 | 39551.2504 | 34.7014 | 38552.3904 | 998.86 | 35.5746 | 40695.19
07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 76550.8608 | 99.86% | 76443.6895 | 53016.19 | 1440 | 0 | 1066.82 | 53389.37 | 0.69841 | -23054.3195 | 0.62979 | -28297.9814 | 5243.6619 | 0.69863 | 53480.3806
07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 23970.8718 | 100% | 23970.8718 | 22333.02 | 0 | 0 | 321.31 | 22011.71 | 0.91827 | -1959.1618 | 0.87756 | -2934.9918 | 975.83 | 0.91827 | 22011.71
07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 65689.1287 | 99.89% | 65616.8707 | 0 | 0 | 68672.218 | 0 | 68672.218 | 1.0466 | 3055.3473 | 1.0466 | 3059.0581 | -3.7108 | 1.0465 | 68746.1583
07 | 07.002 | Muros/Muretas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 13749.4515 | 100% | 13749.4515 | 853.69 | 0 | 0 | 0 | 853.69 | 0.062089 | -12895.7615 | 0.011397 | -12609.3653 | -286.3962 | 0.062089 | 853.69
07 | 07.003 | Diversos Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | 3639.5374 | 99.91% | 3636.2618 | 579.5 | 0 | 0 | 236.25 | 343.25 | 0.094396 | -3293.0118 | 1.0483 | 175.5366 | -3468.5484 | 0.094804 | 345.0424
07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | 6642.3331 | 99.91% | 6636.355 | 0 | 0 | 7634.48 | 0 | 7634.48 | 1.1504 | 998.125 | 0 | -6636.1389 | 7634.2639 | 1.1503 | 7640.9077
07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | 12993.6882 | 100% | 12993.6882 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 2184 | 0.16808 | -10809.6882 | 0.16808 | -10809.6882 | 0 | 0.16808 | 2184
07 | 07.004 | Shafts | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 2843.8157 | 100% | 2843.8157 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0.052746 | -2693.8157 | 0 | 0 | -2693.8157 | 0.052746 | 150
07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 10605.3895 | 85.07% | 9022.0048 | 0 | 10050 | 0 | 0 | 10050 | 1.1139 | 1027.9952 | 0 | -620.1793 | 1648.1745 | 1.1054 | 11723.5925
07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | 32845.7346 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32845.7346
07 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8424.3373 | 81.82% | 6892.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6892.7928 | 0 | 0 | -6892.7928 | 0.0909 | 765.7723
07 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | 48.6473 | 71.43% | 34.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7488 | 0 | 0 | -34.7488 | 0.14285 | 6.9493
08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 88216.6034 | 58.31% | 51436.795 | 38185.1 | 5484.46 | 7759.08 | 22060.36 | 29368.28 | 0.57096 | -22068.515 | 0.85513 | -3937.3786 | -18131.1364 | 0.6604 | 58258.058
08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 45165.1321 | 54.88% | 24786.6245 | 12124.4 | 5484.46 | 1105.5 | 7717.58 | 10996.78 | 0.44366 | -13789.8445 | 0.56927 | -7677.942 | -6111.9024 | 0.56917 | 25706.576
08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1184.3236 | 42.89% | 507.9564 | 2720 | 0 | 0 | 1441.6 | 1278.4 | 2.5168 | 770.4436 | 0 | 0 | 770.4436 | 2.0836 | 2467.7077
08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 9094.6083 | 29.44% | 2677.4527 | 10453.13 | 0 | 0 | 3946.69 | 6506.44 | 2.4301 | 3828.9873 | 0 | 263.99 | 3564.9973 | 1.9256 | 17512.1375
08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | 8909.2577 | 100% | 8909.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8909.2577 | 1.2257 | 2010.7423 | -10920 | 0 | 0
08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | 372.8509 | 100% | 372.8509 | 476 | 0 | 3898.08 | 357 | 4017.08 | 10.774 | 3644.2291 | 5.1215 | 1536.7171 | 2107.512 | 10.774 | 4017.08
08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | 20326.3871 | 55.71% | 11323.8303 | 7359.96 | 0 | 2145 | 6328.86 | 3176.1 | 0.28048 | -8147.7303 | 0 | -0.01 | -8147.7203 | 0.43982 | 8939.8939
08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 3164.0437 | 85.39% | 2701.7769 | 5051.61 | 0 | 610.5 | 2268.63 | 3393.48 | 1.256 | 691.7031 | 0 | 0 | 691.7031 | 1.2373 | 3914.9211
09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO | 495621.2145 | 20.86% | 103383.0719 | 159175.09 | 18332.23 | 10560.47 | 95135.0074 | 92932.7826 | 0.89892 | -10450.2893 | 1.0761 | 6328.9049 | -16779.1941 | 0.93892 | 465346.5866
09 | 09.001 | Pisos externos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.001 | Base para pisos externos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 70.9431 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.9431
09 | 09.001.002 | Calçada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | 700.9772 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700.9772
09 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 392.6891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392.6891
09 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 392.6891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392.6891
09 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 10434.1468 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10434.1468
09 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 3813.1776 | 100% | 3813.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3813.1776 | 0 | -3810.699 | -2.4786 | 0 | 0
09 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | 3662.5723 | 100% | 3662.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3662.5723 | 0 | -3660.1917 | -2.3807 | 0 | 0
09 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | 612.7832 | 0% | 0 | 97.48 | 0 | 0 | 0 | 97.48 | 0 | 97.48 | 0 | 23.2 | 74.28 | 1 | 612.7832
09 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | 61660.8679 | 81.09% | 50000.7978 | 42278.54 | 5715.2 | 10161.72 | 5387.37 | 52768.09 | 1.0553 | 2767.2922 | 0.8996 | -4075.4246 | 6842.7168 | 1.0501 | 64750.8232
09 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | 5434.5546 | 4.16% | 226.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.0775 | 0 | -218.4201 | -7.6573 | 1 | 5434.5546
09 | 09.003 | Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | 7418.9244 | 50.89% | 3775.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3775.4906 | 0 | -3210.9127 | -564.5779 | 0.24555 | 1821.7169
09 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | 2806.549 | 100% | 2806.549 | 2358.6 | 0 | 0 | 0 | 2358.6 | 0.84039 | -447.949 | 0.84039 | -447.949 | 0 | 0.84039 | 2358.6
09 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 26037.345 | 90.66% | 23605.457 | 34282.19 | 0 | 0 | 185.76 | 34096.43 | 1.4444 | 10490.973 | 1.3946 | 9283.9442 | 1207.0288 | 1.4237 | 37068.72
09 | 09.004 | Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 49423.2083 | 4.27% | 2110.371 | 13879.1 | 744.5 | 0 | 12513.229 | 2110.371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49423.2083
09 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 5383.4592 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5383.4592
09 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | 5576.4352 | 3.77% | 210.2316 | 28137.62 | 11392.85 | 0 | 39320.2384 | 210.2316 | 1 | 1.08e-12 | 0 | 6956.17 | -6956.17 | 1 | 5576.4352
09 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 14353.1624 | 0% | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 2467.2 | -2085.6 | 0 | -2085.6 | 0 | 254.4 | -2340 | 1 | 14353.1624
09 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | 5111.6659 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5111.6659
09 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 4814.2641 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4814.2641
09 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | 55406.6984 | 0% | 0 | 32247.4 | 479.68 | 0 | 32727.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7591.28 | -7591.28 | 1 | 55406.6984
09 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 35530.7751 | 2.77% | 984.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -984.2025 | 0 | 0 | -984.2025 | 1 | 35530.7751
09 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 4812.6911 | 4.21% | 202.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.6143 | 0 | 0 | -202.6143 | 1 | 4812.6911
09 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 957.8661 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 957.8661
09 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 677.576 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677.576
09 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 1613.8302 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1613.8302
09 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 10156.7169 | 2.71% | 275.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.247 | 0 | 0 | -275.247 | 1 | 10156.7169
09 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 4595.8737 | 0% | 0 | 673.29 | 0 | 0 | 0 | 673.29 | 0 | 673.29 | 0 | 673.29 | 0 | 1 | 4595.8737
09 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 1938.062 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1938.062
09 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | 99.6161 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.6161
09 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | 1038.7312 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1038.7312
09 | 09.005 | Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 2084.5664 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2084.5664
09 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | 3746.7313 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3746.7313
09 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 7608.1224 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7608.1224
09 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 1562.5274 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1562.5274
09 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 7442.1941 | 4.22% | 314.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.0606 | 0 | 0 | -314.0606 | 1 | 7442.1941
09 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | 2423.5269 | 3.44% | 83.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.3693 | 0 | 0 | -83.3693 | 1 | 2423.5269
09 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | 79.9758 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.9758
09 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 12730.5381 | 0.36% | 45.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.8299 | 0 | 0 | -45.8299 | 1 | 12730.5381
09 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | 9215.3737 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9215.3737
09 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 29738.4135 | 30.6% | 9099.9545 | 4839.27 | 0 | 398.75 | 2534.13 | 2703.89 | 0.29713 | -6396.0645 | 0.4636 | -2699.0105 | -3697.0541 | 0.54103 | 16089.2954
09 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | 15661.4261 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15661.4261
09 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | 333.8859 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333.8859
09 | 09.006 | Madeira | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 51926.7779 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51926.7779
09 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | 8282.3768 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8282.3768
09 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | 10017.5421 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10017.5421
09 | 09.007 | Outros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1626.8809 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1626.8809
09 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 704.331 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 704.331
09 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | 4339.4563 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4339.4563
09 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 106.9451 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.9451
09 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | 1060.7717 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060.7717
10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 391290.1076 | 47.89% | 187391.8073 | 225545.09 | 8924.58 | 98160.674 | 40302.98 | 292327.364 | 1.56 | 104935.5567 | 1.5801 | 90045.6685 | 14889.8882 | 1.4141 | 553315.0908
10 | 10.001 | Chapisco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | 12371.9302 | 94.78% | 11726.1154 | 20556.01 | 0 | 5018.25 | 0 | 25574.26 | 2.181 | 13848.1446 | 2.0836 | 12474.0119 | 1374.1327 | 2.1501 | 26601.4174
10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | 8915.5144 | 96.35% | 8590.0981 | 625 | 0 | 3615.06 | 88.8 | 4151.26 | 0.48326 | -4438.8381 | 0.56974 | -3135.0366 | -1303.8015 | 0.49269 | 4392.5986
10 | 10.002 | Emboço | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | 9846.8018 | 100% | 9846.8018 | 2509.68 | 0 | 0 | 0 | 2509.68 | 0.25487 | -7337.1218 | 0.25781 | -7224.7788 | -112.3431 | 0.25487 | 2509.68
10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | 21726.0728 | 100% | 21726.0728 | 0 | 0 | 35283.746 | 0 | 35283.746 | 1.624 | 13557.6732 | 1.7161 | 15396.1206 | -1838.4474 | 1.624 | 35283.746
10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | 1921.7153 | 96.03% | 1845.4232 | 0 | 0 | 1625.65 | 0 | 1625.65 | 0.88091 | -219.7732 | 0.60847 | -721.4949 | 501.7217 | 0.88327 | 1697.3992
10 | 10.003 | Reboco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | 7346.3216 | 89.25% | 6556.592 | 24031.68 | 1191.78 | 0 | 2058.49 | 23164.97 | 3.5331 | 16608.378 | 0.87389 | -801.4428 | 17409.8207 | 3.3969 | 24954.924
10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | 12419.2226 | 89.33% | 11094.0915 | 4348.63 | 0 | 32051.96 | 0 | 36400.59 | 3.2811 | 25306.4985 | 3.5355 | 27268.1906 | -1961.6921 | 3.1594 | 39237.0853
10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | 1006.9089 | 98.78% | 994.6247 | 969.46 | 56.23 | 0 | 311.39 | 714.3 | 0.71816 | -280.3247 | 0.34864 | -647.5757 | 367.2511 | 0.71988 | 724.8532
10 | 10.004 | Revestimento de Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | 104210.695 | 96.35% | 100407.0046 | 119662.18 | 7163.57 | 11258.106 | 6040.5 | 132043.356 | 1.3151 | 31636.3514 | 1.4418 | 37351.0115 | -5714.6602 | 1.3093 | 136446.2819
10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 45874.8885 | 11.5% | 5275.6122 | 44418.23 | 513 | 9307.902 | 25106.58 | 29132.552 | 5.5221 | 23856.9398 | 0 | 9075.38 | 14781.5598 | 1 | 45874.8885
10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | 3576.8686 | 0% | 0 | 3750.91 | 0 | 0 | 2023.91 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 1 | 3576.8686
10 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 43624.1936 | 11.28% | 4920.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4920.809 | 0 | 0 | -4920.809 | 1 | 43624.1936
10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 6584.7719 | 9.11% | 599.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599.8727 | 0 | 0 | -599.8727 | 1 | 6584.7719
10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 9126.001 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9126.001
10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | 73.8469 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.8469
10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 3501.4883 | 9.38% | 328.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.4396 | 0 | 0 | -328.4396 | 1 | 3501.4883
10 | 10.006 | Mármore/ Granito | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 16813.2099 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16813.2099
10 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 17275.9635 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17275.9635
10 | 10.007 | Pastilha | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 2937.5447 | 0% | 0 | 4673.31 | 0 | 0 | 4673.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2937.5447
10 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 1271.7688 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1271.7688
10 | 10.008 | Outros revestimentos de parede | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | 55194.0726 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55194.0726
10 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | 5670.3069 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5670.3069
11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO | 120691.1413 | 12.29% | 14834.0138 | 15212.19 | 5462.71 | 0 | 165 | 20509.9 | 1.3826 | 5675.8862 | 1 | 0.0014405 | 5675.8847 | 1 | 120691.1413
11 | 11.001 | Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | 78098.8537 | 8.66% | 6763.3607 | 0 | 2871.2 | 0 | 0 | 2871.2 | 0.42452 | -3892.1607 | 0 | 0 | -3892.1607 | 1 | 78098.8537
11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | 30618.2516 | 8.53% | 2611.7369 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0.22973 | -2011.7369 | 0 | 0 | -2011.7369 | 1 | 30618.2516
11 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 2765.6213 | 100% | 2765.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2765.6213 | 0 | 0 | -2765.6213 | 0 | 0
11 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | 2432.2255 | 100% | 2432.2255 | 15212.19 | 1991.51 | 0 | 165 | 17038.7 | 7.0054 | 14606.4745 | 1 | 0.0013736 | 14606.4731 | 7.0054 | 17038.7
11 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 4050.7774 | 4.63% | 187.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.551 | 0 | 0 | -187.551 | 1 | 4050.7774
11 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 2725.4118 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2725.4118
12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 356856.0522 | 84.84% | 302767.3156 | 222913.29 | 14903.98 | 55538.496 | 57679.15 | 235676.616 | 0.77841 | -67090.6996 | 0.81649 | -55400.9119 | -11689.7877 | 0.7952 | 283772.5472
12 | 12.001 | Chapisco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | 9887.4246 | 88.95% | 8794.8642 | 2273.54 | 0 | 4013.38 | 0 | 6286.92 | 0.71484 | -2507.9442 | 0.71868 | -2461.0085 | -46.9356 | 0.7306 | 7223.7031
12 | 12.002 | Reboco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | 6349.2131 | 51.28% | 3255.8765 | 1908.44 | 0 | 0 | 244.88 | 1663.56 | 0.51094 | -1592.3165 | 0.16599 | -2494.038 | 901.7215 | 0.63008 | 4000.4842
12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | 14710.6836 | 51.28% | 7543.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7543.6386 | 0 | -6928.613 | -615.0256 | 0.2436 | 3583.5225
12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | 1409.651 | 6.3% | 88.808 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 190.44 | 2.1444 | 101.632 | 2.2179 | 104.5743 | -2.9423 | 1 | 1409.651
12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | 183.7791 | 100% | 183.7791 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 190.44 | 1.0362 | 6.6609 | 1.0362 | 6.6609 | 0 | 1.0362 | 190.44
12 | 12.003 | Emboço externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | 4347.3146 | 86.83% | 3774.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3774.7733 | 0 | -3755.7341 | -19.0392 | 0.06585 | 286.2707
12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | 10190.0129 | 86.88% | 8853.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8853.0832 | 0 | -8808.5955 | -44.4876 | 0.0656 | 668.4648
12 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | 2145.2043 | 100% | 2145.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2145.2043 | 0 | -2145.2043 | 0 | 0 | 0
12 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | 1447.5301 | 98.93% | 1432.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1432.0415 | 0 | -1431.4873 | -0.55429 | 0.00535 | 7.7443
12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 40218.3688 | 98.93% | 39788.0322 | 53602.32 | 0 | 0 | 23060.77 | 30541.55 | 0.76761 | -9246.4822 | 0.7581 | -9594.4678 | 347.9855 | 0.76885 | 30921.8828
12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 52444.4656 | 90% | 47200.0191 | 38779.58 | 0 | 0 | 5486.06 | 33293.52 | 0.70537 | -13906.4991 | 1.4053 | 21204.7781 | -35111.2772 | 0.7201 | 37765.3833
12 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 99909.0137 | 90% | 89918.1123 | 56920.68 | 14441.83 | 31037.62 | 0 | 102400.13 | 1.1388 | 12482.0177 | 1 | 1.2819 | 12480.7358 | 1.1319 | 113084.4768
12 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 7010.479 | 100% | 7010.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7010.479 | 0 | -6993.7247 | -16.7543 | 0 | 0
12 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 7250.8803 | 100% | 7250.8803 | 800 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0.09654 | -6550.8803 | 0.041435 | -6940.2067 | 389.3264 | 0.09654 | 700
12 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 16164.6014 | 100% | 16164.6014 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 15600 | 0.96507 | -564.6014 | 0.77003 | -3708.2392 | 3143.6378 | 0.96507 | 15600
12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 24773.2108 | 81.28% | 20135.6657 | 28713.97 | 46.15 | 0 | 23536.36 | 5223.76 | 0.25943 | -14911.9057 | 0.096267 | -18043.8043 | 3131.8986 | 0.32875 | 8144.0876
12 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | 4055.1625 | 97.26% | 3944.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3944.0511 | 0.19657 | -3159.4001 | -784.651 | 0.0137 | 55.5557
12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | 1880.3549 | 100% | 1880.3549 | 4477.33 | 0 | 0 | 221.72 | 4255.61 | 2.2632 | 2375.2551 | 2.3262 | 2486.1617 | -110.9066 | 2.2632 | 4255.61
12 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 3546.5603 | 14.35% | 508.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -508.9314 | 0 | -493.1561 | -15.7753 | 1 | 3546.5603
12 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 1522.7539 | 93.79% | 1428.1908 | 20389.74 | 0 | 0 | 4563.42 | 15826.32 | 11.0814 | 14398.1292 | 9.7614 | 12462.0619 | 1936.0672 | 10.7683 | 16397.5457
12 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | 1099.8303 | 48.78% | 536.4972 | 2713.33 | 416 | 0 | 465.94 | 2663.39 | 4.9644 | 2126.8928 | -0.16477 | -612.664 | 2739.5568 | 3.9491 | 4343.3636
12 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 22116.1756 | 58.08% | 12845.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12845.0748 | 0 | -12634.8687 | -210.2061 | 0.2096 | 4635.5504
12 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 462.0518 | 64.72% | 299.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.0399 | 0 | -294.135 | -4.9049 | 0.1764 | 81.5059
12 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 785.2709 | 48.19% | 378.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.422 | 0 | -371.418 | -7.004 | 0.25905 | 203.4244
12 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 4728.233 | 81.21% | 3839.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3839.7981 | 0 | -3467.0648 | -372.7333 | 0.09395 | 444.2175
12 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 14213.0233 | 88.2% | 12535.8865 | 11953.48 | 0 | 4887.496 | 0 | 16840.976 | 1.3434 | 4305.0895 | 0 | 2729.26 | 1575.8295 | 1.3232 | 18806.0949
12 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 583.2034 | 100% | 583.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -583.2034 | 0 | 0 | -583.2034 | 0 | 0
12 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | 3421.5994 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3421.5994
13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 786539.5976 | 1.992% | 15670.5212 | 226913.37 | 19478.47 | 10644.48 | 239920.2082 | 17116.1118 | 1.0922 | 1445.5905 | 0.98783 | -2427.0691 | 3872.6596 | 1 | 786539.5976
13 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 770842.1389 | 0.55% | 4239.6318 | 224681.37 | 19478.47 | 0 | 239920.2082 | 4239.6318 | 1 | 1.3642e-11 | 0.99273 | -1368.69 | 1368.69 | 1 | 770842.1389
13 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | 15697.4588 | 72.82% | 11430.8895 | 2232 | 0 | 10644.48 | 0 | 12876.48 | 1.1265 | 1445.5905 | 0.90609 | -1058.3791 | 2503.9696 | 1.1093 | 17412.832
14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON | 69389.2242 | 5.151% | 3574.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3574.4975 | 0 | -3454.6167 | -119.8808 | 1 | 69389.2242
14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | 18303.0476 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18303.0476
14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | 1524.7897 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1524.7897
14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 604.972 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604.972
14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 12157.7521 | 29.07% | 3534.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3534.2585 | 0 | -3445.124 | -89.1346 | 0.35465 | 4311.7468
14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | 8688.6309 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8688.6309
14 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 23947.7245 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23947.7245
14 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | 4162.3074 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4162.3074
15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 107615.5772 | 0% | 0 | 21740.9 | 41553.8 | 0 | 63294.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.15 | -456.15 | 1 | 107615.5772
15 | 15.001 | Portas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 13967.213 | 0% | 0 | 6107.33 | 12110.66 | 0 | 18217.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.29 | -830.29 | 1 | 13967.213
15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 53633.6774 | 0% | 0 | 9415.75 | 18831.5 | 0 | 28247.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2698.02 | 2698.02 | 1 | 53633.6774
15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 20876.6405 | 0% | 0 | 4670.06 | 9340.12 | 0 | 14010.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.65 | -2047.65 | 1 | 20876.6405
15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 1355.1305 | 0% | 0 | 1070.76 | 1271.52 | 0 | 2342.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.77 | 200.77 | 1 | 1355.1305
15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 6098.0871 | 0% | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | -435 | 1 | 6098.0871
15 | 15.002 | Ferragens | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 1873.2585 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1873.2585
15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 3497.1285 | 0% | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 1 | 3497.1285
15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 2043.0998 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2043.0998
15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 529.2072 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 529.2072
15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | 3742.1347 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3742.1347
16 | 16 | INSTALAÇÕES | 1307180.6682 | 73.24% | 957423.5977 | 625544.31 | 22019.14 | 75893.76 | 154737.32 | 568719.89 | 0.59401 | -388703.7077 | 0.7133 | -231858.1971 | -156845.5106 | 0.64833 | 847478.1516
16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | 175976.7795 | 64.21% | 112994.6901 | 180469.32 | 10873.54 | 0 | 71461.47 | 119881.39 | 1.0609 | 6886.6999 | 1.1198 | 12546.7439 | -5660.0441 | 1.05 | 184782.7676
16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | 163358.6506 | 64.21% | 104892.5896 | 7888.24 | 0 | 40447.584 | 5463.38 | 42872.444 | 0.40873 | -62020.1456 | 0.35525 | -62668.0217 | 647.8762 | 0.51454 | 84053.8063
16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 207296.8814 | 81.02% | 167951.9333 | 112583.47 | 5847.27 | 1500 | 51740.4 | 68190.34 | 0.40601 | -99761.5933 | 0.62385 | -60014.3028 | -39747.2904 | 0.46238 | 95850.0558
16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 139027.4176 | 81.02% | 112640.0137 | 700.3 | 0 | 25546.176 | 436.22 | 25810.256 | 0.22914 | -86829.7577 | 0.20142 | -85451.6701 | -1378.0877 | 0.30229 | 42027.1538
16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | 15773.5111 | 100% | 15773.5111 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0.076077 | -14573.5111 | 0.076077 | -14573.5111 | 0 | 0.076077 | 1200
16 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | 20037.1378 | 90.91% | 18215.7619 | 13085.03 | 378.33 | 0 | 11167.82 | 2295.54 | 0.12602 | -15920.2219 | 0.20157 | -12981.581 | -2938.641 | 0.16574 | 3320.9923
16 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | 74928.9445 | 55% | 41210.9195 | 9957.71 | 0 | 0 | 9640.23 | 317.48 | 0.0077038 | -40893.4395 | 0 | 317.48 | -41210.9195 | 0.23097 | 17306.3707
16 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | 5770.4908 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5770.4908
16 | 16.000.000.009 | Interfone | 9334.7909 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9334.7909
16 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | 275689.4879 | 100% | 275689.4879 | 239261.4 | 0 | 0 | 0 | 239261.4 | 0.86787 | -36428.0879 | 0.87216 | -35069.3074 | -1358.7805 | 0.86787 | 239261.4
16 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | 14058.7782 | 70% | 9841.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9841.1448 | 0 | -9735.1084 | -106.0363 | 0.15 | 2108.8167
16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | 5893.1761 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5893.1761
16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | 32144.5967 | 0% | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 105.06 | 74.94 | 1 | 32144.5967
16 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 126274.5588 | 77.78% | 98213.5457 | 60218.84 | 4920 | 8400 | 4827.8 | 68711.04 | 0.69961 | -29502.5057 | 2.477 | 35666.0215 | -65168.5272 | 0.73299 | 92557.4094
16 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 4628.8219 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4628.8219
16 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 26787.1639 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26787.1639
16 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 10199.4805 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10199.4805
17 | 17 | BANCADAS | 105419.2977 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105419.2977
17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 44575.0301 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44575.0301
17 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 28155.3022 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28155.3022
17 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | 15800.9015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15800.9015
17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | 16888.0639 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16888.0639
18 | 18 | LOUÇAS E METAIS | 102849.0264 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102849.0264
18 | 18.001 | Bacia Sanitária | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | 25628.2226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25628.2226
18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 1345.3692 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1345.3692
18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 748.2405 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748.2405
18 | 18.002 | Cuba | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | 12869.8072 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12869.8072
18 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 5877.168 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5877.168
18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 1325.8682 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1325.8682
18 | 18.003 | Tanque | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7394.8002 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7394.8002
18 | 18.004 | Lavatorios | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | 552.4799 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 552.4799
18 | 18.005 | Torneiras | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | 2430.1744 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2430.1744
18 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | 7046.5028 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7046.5028
18 | 18.005.000.003 | Torneira simples | 194.0355 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.0355
18 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | 21496.8276 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21496.8276
18 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 799.629 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799.629
18 | 18.006 | Registros e acabamentos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 9961.1819 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9961.1819
18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 3301.7965 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3301.7965
18 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | 1402.533 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1402.533
18 | 18.007 | Diversos louças e metais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | 474.39 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474.39
19 | 19 | PINTURA | 230486.0114 | 1.234% | 2843.7917 | 5228.46 | 177 | 0 | 4705.46 | 700 | 0.24615 | -2143.7917 | 0.64609 | -610.7663 | -1533.0253 | 1 | 230486.0114
19 | 19.001 | Pintura Acrilica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | 22266.7978 | 0% | 0 | 2131.65 | 177 | 0 | 2308.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | -34.57 | 1 | 22266.7978
19 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 591.0427 | 0% | 0 | 1103.39 | 0 | 0 | 1103.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591.0427
19 | 19.002 | Emassamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | 8249.0643 | 0% | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | -280 | 1 | 8249.0643
19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1710.5961 | 0% | 0 | 381.52 | 0 | 0 | 381.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.45 | -159.45 | 1 | 1710.5961
19 | 19.004 | Marcação de Garagem | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | 670.1827 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670.1827
19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 363.4268 | 0% | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91 | 0.91 | 1 | 363.4268
19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | 841.0955 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 841.0955
19 | 19.005 | Caiação | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.005.000.001 | Caiação | 1706.1226 | 100% | 1706.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1706.1226 | 0 | -1706.1226 | 0 | 0 | 0
19 | 19.006 | Textura Interna | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | 5377.3089 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5377.3089
19 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | 1390.2645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1390.2645
19 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | 34.159 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.159
19 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | 7136.8505 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7136.8505
19 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | 478.6116 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 478.6116
19 | 19.007 | Textura Externa Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 284.2654 | 0% | 0 | 592.7 | 0 | 0 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.91 | -191.91 | 1 | 284.2654
19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 11865.0849 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11865.0849
19 | 19.008 | Diversos Pintura | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 263.4143 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263.4143
19 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | 219.0761 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.0761
19 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | 358.7392 | 84.05% | 301.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -301.5203 | 0 | 0 | -301.5203 | 0.07975 | 28.6094
19 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | 6573.5379 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6573.5379
19 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | 160106.3706 | 0.4684% | 749.9808 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0.93336 | -49.9808 | 0 | 450 | -499.9808 | 1 | 160106.3706
20 | 20 | DIVERSOS | 194035.5187 | 2.621% | 5086.2518 | 35788.7 | 0 | 0 | 6572 | 29216.7 | 5.7442 | 24130.4482 | 5.3883 | 21551.5833 | 2578.8649 | 1 | 194035.5187
20 | 20.001 | Grama | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | 2714.9433 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2714.9433
20 | 20.001.000.002 | Paisagismo | 16072.2983 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16072.2983
20 | 20.002 | Limpeza | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | 14116.9425 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14116.9425
20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | 8042.9102 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | -326 | 1 | 8042.9102
20 | 20.003 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | 155.8156 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.8156
20 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | 6428.9193 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6428.9193
20 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | 53574.3278 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53574.3278
20 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | 460.7392 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460.7392
20 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 8934.5906 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8934.5906
20 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | 1382.2177 | 0% | 0 | 6572 | 0 | 0 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1382.2177
20 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 30751.6641 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30751.6641
20 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | 6500.3446 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500.3446
20 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | 1597.8329 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1597.8329
20 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | 284.2654 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284.2654
20 | 20.003.000.011 | Calha metálica | 128.782 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.782
20 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 24347.6033 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24347.6033
20 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | 18541.3217 | 27.1% | 5024.1001 | 29216.7 | 0 | 0 | 0 | 29216.7 | 5.8153 | 24192.5999 | 5.3421 | 21244.1428 | 2948.4571 | 4.0601 | 75278.7287
| Total da unidade construtiva |  | 6776171.8015 | 59.45% | 4028409.4502 | 3667947.1 | 169574 | 519146.638 | 694266.9456 | 3662400.7924 | 0.90914 | -366008.6579 | 0.94785 | -205971.9115 | -160036.7463 | 0.93499 | 6335626.0477
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 156335.3328 | 57.16% | 89356.6589 | 67376.42 | 22.92 | 10285.07 |  | 77684.41 | 0.86937 | -11672.2489 | 0.92185 | -6417.4239 | -5254.825 | 0.89736 | 140288.526
01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | 927.45 | 71.4% | 662.1993 | 260.7 | 0 | 6631.07 |  | 6891.77 | 10.4074 | 6229.5707 | 11.2806 | 6280.8273 | -51.2567 | 9.0621 | 8404.6798
01 | 01.000.000.002 | Taxas | 27161.0805 | 0% | 0 | 4843 | 0 | 0 |  | 4843 | 0 | 4843 | 0 | 4597.79 | 245.21 | 1 | 27161.0805
01 | 01.000.000.003 | Cartório | 0 | 0% | 0 | 16613 | 0 | 0 |  | 16613 | 0 | 16613 | 0 | 16613 | 0 | 0 | 0
01 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | 25724.4254 | 66.67% | 17149.6169 | 16689.46 | 22.92 | 0 |  | 16712.38 | 0.9745 | -437.2369 | 0.95266 | -743.9132 | 306.6762 | 0.97875 | 25177.8792
01 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | 51525.0015 | 71.4% | 36788.8511 | 799 | 0 | 0 |  | 799 | 0.021719 | -35989.8511 | 0.023541 | -33142.2591 | -2847.592 | 0.16161 | 8327.099
01 | 01.000.000.006 | Despachante | 4637.2501 | 71.4% | 3310.9966 | 0 | 0 | 3654 |  | 3654 | 1.1036 | 343.0034 | 1.1962 | 599.2867 | -256.2833 | 1.0888 | 5048.9503
01 | 01.000.000.007 | NBR | 2400 | 100% | 2400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2400 | 0 | -2400 | 0 | 0 | 0
01 | 01.000.000.008 | Habite-se | 4285.9462 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4285.9462
01 | 01.000.000.009 | IPTU | 39674.179 | 71.4% | 28327.3638 | 28171.26 | 0 | 0 |  | 28171.26 | 0.99449 | -156.1038 | 1.0779 | 2036.538 | -2192.6418 | 0.99528 | 39486.8107
02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 77649.6461 | 93.36% | 72492.9263 | 67389.19 | 188.5 | -4125.96 |  | 63451.73 | 0.87528 | -9041.1963 | 0.87736 | -8665.9001 | -375.2962 | 0.87942 | 68286.881
02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | 3116.384 | 100% | 3116.384 | 12189.29 | 0 | 0 |  | 12189.29 | 3.9114 | 9072.906 | 3.9114 | 9072.906 | 0 | 3.9114 | 12189.29
02 | 02.000.000.002 | EPIs | 5090.1549 | 71.4% | 3634.3706 | 25467.9 | 188.5 | 0 |  | 25656.4 | 7.0594 | 22022.0294 | 7.4106 | 21494.943 | 527.0864 | 6.1929 | 31522.7588
02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 17238.12 | 100% | 17238.12 | 10582.89 | 0 | 0 |  | 10582.89 | 0.61392 | -6655.23 | 0.61392 | -6655.23 | 0 | 0.61392 | 10582.89
02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | 22438.9723 | 100% | 22438.9723 | 11408.91 | 0 | -4125.96 |  | 7282.95 | 0.32457 | -15156.0223 | 0.32457 | -15156.0223 | 0 | 0.32457 | 7282.95
02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | 3879.3259 | 100% | 3879.3259 | 696.3 | 0 | 0 |  | 696.3 | 0.17949 | -3183.0259 | 0.22521 | -2395.4735 | -787.5524 | 0.17949 | 696.3
02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | 6022.3745 | 100% | 6022.3745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -6022.3745 | 0 | -6022.3745 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | 2619.736 | 100% | 2619.736 | 252.93 | 0 | 0 |  | 252.93 | 0.096548 | -2366.806 | 0.096548 | -2366.806 | 0 | 0.096548 | 252.93
02 | 02.000.000.008 | Treinamentos | 5667.7502 | 71.4% | 4046.7736 | 4990 | 0 | 0 |  | 4990 | 1.2331 | 943.2264 | 1.3365 | 1256.4615 | -313.2351 | 1.1998 | 6799.886
02 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | 7529.1321 | 71.4% | 5375.8003 | 1800.97 | 0 | 0 |  | 1800.97 | 0.33501 | -3574.8303 | 0.23247 | -3806.7236 | 231.8933 | 0.43011 | 3238.3344
02 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | 4047.6961 | 100% | 4047.6961 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4047.6961 | 0 | -4047.6961 | 0 | 0 | 0
03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1320823.2974 | 70.76% | 934598.2304 | 1111501.09 | 66526.52 | -282949.218 |  | 895078.392 | 0.95771 | -39519.8384 | 0.92325 | -66338.3681 | 26818.5297 | 0.9639 | 1273137.6227
03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | 129843.0038 | 71.4% | 92707.9047 | 113234.85 | 638.98 | 0 |  | 113873.83 | 1.2283 | 21165.9253 | 1.2986 | 25538.257 | -4372.3317 | 1.1957 | 155248.043
03 | 03.000.001.002 | Estagiário | 45691.2432 | 66.67% | 30460.8288 | 1040 | 0 | 0 |  | 1040 | 0.034142 | -29420.8288 | 0.03726 | -26872.0197 | -2548.8091 | 0.19512 | 8915.2072
03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | 54101.2516 | 71.4% | 38628.2936 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -38628.2936 | 0 | -35638.3221 | -2989.9716 | 0.143 | 7736.479
03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | 43281.0013 | 71.4% | 30902.6349 | 43.4 | 0 | 0 |  | 43.4 | 0.0014044 | -30859.2349 | 0.0015222 | -28467.2577 | -2391.9772 | 0.1442 | 6241.2753
03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | 218057.1761 | 71.4% | 155692.8237 | 45290.16 | 0 | 0 |  | 45290.16 | 0.29089 | -110402.6637 | 0.3153 | -98351.4683 | -12051.1954 | 0.3923 | 85543.0545
03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | 41680.8033 | 66.67% | 27787.2022 | 6248 | 0 | 0 |  | 6248 | 0.22485 | -21539.2022 | 0.24538 | -19214.1088 | -2325.0934 | 0.35404 | 14756.8006
03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | 53245.9499 | 66.67% | 35497.3 | 4451 | 0 | 0 |  | 4451 | 0.12539 | -31046.3 | 0.13684 | -28076.0643 | -2970.2357 | 0.27116 | 14438.075
03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 49757.3848 | 71.4% | 35526.7727 | 348 | 0 | 0 |  | 348 | 0.0097954 | -35178.7727 | 0.0053086 | -32602.8703 | -2575.9025 | 0.15139 | 7533.0035
03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | -283009.218 |  | -283009.218 | 0 | -283009.218 | 0 | -249142.244 | -33866.974 | 0 | 0
03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | 116271.9506 | 66.67% | 77514.6338 | 9420 | 0 | 0 |  | 9420 | 0.12153 | -68094.6338 | 0.13262 | -61608.5988 | -6486.035 | 0.26794 | 31153.6584
03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | 91076.5169 | 66.67% | 60717.6779 | 58799.8 | 0 | 0 |  | 58799.8 | 0.96841 | -1917.8779 | 1.0554 | 3082.6722 | -5000.5501 | 0.97368 | 88679.1695
03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | 32703.0076 | 66.67% | 21802.0051 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -21802.0051 | 0 | -19977.7229 | -1824.2822 | 0.16667 | 5450.5013
03 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | 43623.9401 | 100% | 43623.9401 | 6608 | 50.22 | 0 |  | 6658.22 | 0.15263 | -36965.7201 | 0.15263 | -36965.7201 | 0 | 0.15263 | 6658.22
03 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | 15579.9822 | 100% | 15579.9822 | 21528.5 | 0 | 0 |  | 21528.5 | 1.3818 | 5948.5178 | 1.3818 | 5948.5178 | 0 | 1.3818 | 21528.5
03 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | 51033.2644 | 66.67% | 34022.1763 | 6907 | 0 | 0 |  | 6907 | 0.20301 | -27115.1763 | 0.22155 | -24268.3715 | -2846.8047 | 0.33585 | 17139.2941
03 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | 75408.3528 | 66.67% | 50272.2352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -50272.2352 | 0 | -46065.7072 | -4206.528 | 0.16667 | 12568.0588
03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 39281.3213 | 66.67% | 26187.5475 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -26187.5475 | 0 | -23996.3052 | -2191.2424 | 0.16667 | 6546.8869
03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | 36898.2902 | 71.4% | 26345.3792 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -26345.3792 | 0 | -24306.1502 | -2039.2289 | 0.143 | 5276.4555
03 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | 0 | 71.4% | 0 | 221817.36 | 4831.42 | 0 |  | 226648.78 | 0 | 226648.78 | 0 | 194292.2 | 32356.58 | 0 | 0
03 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | 0 | 71.4% | 0 | 521239.47 | 61003.44 | 0 |  | 582242.91 | 0 | 582242.91 | 0 | 494451.2 | 87791.71 | 0 | 0
03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | 4250.8126 | 71.4% | 3035.0802 | 2470.64 | 0 | 0 |  | 2470.64 | 0.81403 | -564.4402 | 0.72405 | -772.7139 | 208.2737 | 0.84062 | 3573.3263
03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | 42069.1332 | 71.4% | 30037.3611 | 25592.4 | 0 | 0 |  | 25592.4 | 0.85202 | -4444.9611 | 0.9235 | -2119.9592 | -2325.0019 | 0.87318 | 36733.9348
03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | 115690.1164 | 71.4% | 82602.7431 | 34168.55 | 2.46 | 0 |  | 34171.01 | 0.41368 | -48431.7331 | 0.39841 | -45846.9379 | -2584.7952 | 0.49752 | 57558.4704
03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | 12854.4574 | 71.4% | 9178.0826 | 12922.8 | 0 | 0 |  | 12922.8 | 1.408 | 3744.7174 | 1.3401 | 2880.1347 | 864.5828 | 1.3497 | 17349.1672
03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 8424.3377 | 71.4% | 6014.9772 | 19371.16 | 0 | 60 |  | 19431.16 | 3.2305 | 13416.1828 | 3.1636 | 12006.5641 | 1409.6187 | 2.9115 | 24527.5152
04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 226023.1683 | 86.92% | 196465.7701 | 106586.33 | 873.47 | 0 |  | 107459.8 | 0.54696 | -89005.9701 | 0.54832 | -72852.5691 | -16153.401 | 0.57659 | 130321.9227
04 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 4283.3927 | 100% | 4283.3927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4283.3927 | 0 | -4283.3927 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | 1946.0976 | 100% | 1946.0976 | 3640 | 0 | 0 |  | 3640 | 1.8704 | 1693.9024 | 1.8139 | 1583.9024 | 110 | 1.8704 | 3640
04 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 1514.9533 | 100% | 1514.9533 | 1336 | 0 | 0 |  | 1336 | 0.88188 | -178.9533 | 0.88188 | -178.9533 | 0 | 0.88188 | 1336
04 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 913.885 | 100% | 913.885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -913.885 | 0 | -913.885 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 915.5797 | 100% | 915.5797 | 640 | 0 | 0 |  | 640 | 0.69901 | -275.5797 | 0.69901 | -275.5797 | 0 | 0.69901 | 640
04 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | 13094.1465 | 80% | 10475.3172 | 28120.61 | 0 | 0 |  | 28120.61 | 2.6845 | 17645.2928 | 2.1573 | 12035.4251 | 5609.8677 | 2.516 | 32945.1009
04 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | 5786.0274 | 0% | 0 | 48.89 | 0 | 0 |  | 48.89 | 0 | 48.89 | 0 | 48.89 | 0 | 1 | 5786.0274
04 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 107812.6813 | 100% | 107812.6813 | 34484.97 | 0 | 0 |  | 34484.97 | 0.31986 | -73327.7113 | 0.30234 | -62408.3836 | -10919.3277 | 0.31986 | 34484.97
04 | 04.000.000.009 | Serra mármores | 1809.975 | 100% | 1809.975 | 1535 | 0 | 0 |  | 1535 | 0.84808 | -274.975 | 0.78178 | -394.975 | 120 | 0.84808 | 1535
04 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | 1344.9468 | 71.4% | 960.292 | 360 | 0 | 0 |  | 360 | 0.37489 | -600.292 | 0.40634 | -525.9619 | -74.3301 | 0.46428 | 624.4282
04 | 04.000.000.011 | Ferramentas | 25358.3489 | 71.4% | 18105.8611 | 19826.13 | 805.97 | 0 |  | 20632.1 | 1.1395 | 2526.2389 | 1.0311 | 519.3089 | 2006.93 | 1.1196 | 28390.5432
04 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | 3338.8201 | 71.4% | 2383.9175 | 6852 | 0 | 0 |  | 6852 | 2.8743 | 4468.0825 | 2.8699 | 4112.6064 | 355.476 | 2.6062 | 8701.7706
04 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | 450 | 100% | 450 | 180 | 0 | 0 |  | 180 | 0.4 | -270 | 0 | -450 | 180 | 0.4 | 180
04 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | 764.5354 | 33.33% | 254.8196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -254.8196 | 0 | -165.3703 | -89.4494 | 0.33335 | 254.8579
04 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | 504.945 | 71.4% | 360.5307 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -360.5307 | 0 | -332.6243 | -27.9064 | 0.143 | 72.2071
04 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | 10302.6503 | 59.12% | 6090.9268 | 1975.2 | 0 | 0 |  | 1975.2 | 0.32429 | -4115.7268 | 0.39924 | -2693.8082 | -1421.9186 | 0.4624 | 4763.9624
04 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | 8168.9718 | 100% | 8168.9718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8168.9718 | 0 | -4857.5167 | -3311.4551 | 0 | 0
04 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | 321.446 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321.446
04 | 04.000.001 | Serviços | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 2532.12 | 100% | 2532.12 | 658.65 | 0 | 0 |  | 658.65 | 0.26012 | -1873.47 | 0.26012 | -1873.47 | 0 | 0.26012 | 658.65
04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 15535.3748 | 100% | 15535.3748 | 2422.31 | 0 | 0 |  | 2422.31 | 0.15592 | -13113.0648 | 0.3148 | -5272.5605 | -7840.5042 | 0.15592 | 2422.31
04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | 1525.69 | 100% | 1525.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1525.69 | 0 | -1525.69 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 3750.2029 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750.2029
04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | 6852.8252 | 71.4% | 4892.9172 | 291.57 | 0 | 0 |  | 291.57 | 0.05959 | -4601.3472 | 0.06459 | -4222.6175 | -378.7297 | 0.19407 | 1329.9197
04 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | 7195.5525 | 70% | 5036.8868 | 4215 | 67.5 | 0 |  | 4282.5 | 0.85023 | -754.3868 | 0.82707 | -613.1476 | -141.2391 | 0.87269 | 6279.5115
05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 297137.4717 | 56.8% | 168786.3571 | 139835.47 | 362.07 | 0 |  | 140197.54 | 0.83062 | -28588.8171 | 0.76304 | -40954.5142 | 12365.6971 | 0.8672 | 257678.6808
05 | 05.000.001 | Gastos Mensais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.001.001 | Cemig | 47403.0014 | 71.4% | 33845.743 | 8818.46 | 0 | 0 |  | 8818.46 | 0.26055 | -25027.283 | 0.23199 | -23981.7584 | -1045.5246 | 0.36629 | 17363.2514
05 | 05.000.001.002 | Copasa | 26793.0008 | 71.4% | 19130.2026 | 21448.09 | 0 | 0 |  | 21448.09 | 1.1212 | 2317.8874 | 1.0692 | 1221.0953 | 1096.7922 | 1.1038 | 29575.115
05 | 05.000.001.003 | Internet | 2679.3001 | 71.4% | 1913.0203 | 7896.11 | 13.25 | 0 |  | 7909.36 | 4.1345 | 5996.3397 | 4.1752 | 5604.1245 | 392.2152 | 3.6863 | 9876.5874
05 | 05.000.001.004 | Telefonia | 5152.5002 | 71.4% | 3678.8851 | 89.81 | 0 | 0 |  | 89.81 | 0.024412 | -3589.0751 | 0.02646 | -3304.3159 | -284.7592 | 0.16392 | 844.6047
05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 4893.113 | 71.4% | 3493.6827 | 18138.8 | 0 | 0 |  | 18138.8 | 5.1919 | 14645.1173 | 5.595 | 14810.8912 | -165.7738 | 4.5924 | 22471.3561
05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | 2679.3001 | 71.4% | 1913.0203 | 2313.7 | 0 | 0 |  | 2313.7 | 1.2094 | 400.6797 | 1.1324 | 233.6545 | 167.0252 | 1.1795 | 3160.228
05 | 05.000.001.007 | Fretes | 7048.6202 | 71.4% | 5032.7148 | 1914.25 | 0 | 0 |  | 1914.25 | 0.38036 | -3118.4648 | 0.41227 | -2728.9142 | -389.5506 | 0.46897 | 3305.5889
05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | 5547.4805 | 71.4% | 3960.9011 | 6004.32 | 0 | 0 |  | 6004.32 | 1.5159 | 2043.4189 | 1.3142 | 1148.3272 | 895.0917 | 1.4421 | 8000.1556
05 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | 82368.321 | 61.9% | 50989.913 | 36692 | 0 | 0 |  | 36692 | 0.71959 | -14297.913 | 0 | -54170.2496 | 39872.3366 | 0.773 | 63671.0502
05 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 27872.9648 | 71.4% | 19901.2969 | 12959.65 | 0 | 0 |  | 12959.65 | 0.6512 | -6941.6469 | 0.64292 | -6556.2135 | -385.4333 | 0.70108 | 19541.0441
05 | 05.000.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | 1442.7 | 71.4% | 1030.0878 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1030.0878 | 0 | -950.3553 | -79.7326 | 0.143 | 206.3061
05 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | 1241.9586 | 71.4% | 886.7585 | 5939.02 | 10.27 | 0 |  | 5949.29 | 6.709 | 5062.5315 | 0.20535 | -650.1201 | 5712.6516 | 5.8926 | 7318.4146
05 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | 6183.0002 | 71.4% | 4414.6621 | 4519.07 | 0 | 0 |  | 4519.07 | 1.0237 | 104.4079 | 1.1095 | 446.1189 | -341.711 | 1.0203 | 6308.3189
05 | 05.000.002.004 | Xerox | 257.625 | 71.4% | 183.9443 | 183.79 | 0 | 0 |  | 183.79 | 0.99916 | -0.15426 | 32.1236 | 5281.8737 | -5282.028 | 0.99928 | 257.4399
05 | 05.000.002.005 | Medicamentos | 360.675 | 71.4% | 257.522 | 34.7 | 0 | 0 |  | 34.7 | 0.13475 | -222.822 | 0.14605 | -202.8888 | -19.9331 | 0.25848 | 93.2262
05 | 05.000.002.006 | Orçamento | 8000 | 100% | 8000 | 7998 | 0 | 0 |  | 7998 | 0.99975 | -2 | 0.37512 | -4999 | 4997 | 0.99975 | 7998
05 | 05.000.002.007 | Planejamento | 5000 | 100% | 5000 | 4685.7 | 338.55 | 0 |  | 5024.25 | 1.0049 | 24.25 | 9.2749 | 41374.7 | -41350.45 | 1.0049 | 5024.25
05 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | 6428.9193 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6428.9193
05 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | 12196.2814 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12196.2814
05 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | 10714.8656 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10714.8656
05 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | 5152.5002 | 71.4% | 3678.8851 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3678.8851 | 0 | -3394.1259 | -284.7592 | 0.143 | 736.8075
05 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 27721.3443 | 0.7662% | 212.4002 | 200 | 0 | 0 |  | 200 | 0.94162 | -12.4002 | 0.020155 | -9723.2415 | 9710.8413 | 1 | 27721.3443
06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO | 1327846.1501 | 62.94% | 835776.9867 | 374564.31 | 0 | 457034.3 |  | 831598.61 | 0.995 | -4178.3767 | 0.9689 | -23995.9257 | 19817.549 | 0.99593 | 1322437.7501
06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | 1327846.1501 | 62.94% | 835776.9867 | 374564.31 | 0 | 457034.3 |  | 831598.61 | 0.995 | -4178.3767 | 0.9689 | -23995.9257 | 19817.549 | 0.99593 | 1322437.7501
| Total da unidade construtiva |  | 3405815.0663 | 67.46% | 2297476.9296 | 1867252.81 | 67973.48 | 180244.192 | 0 | 2115470.482 | 0.92078 | -182006.4476 | 0.89673 | -219224.7011 | 37218.2535 | 0.93727 | 3192151.3834
| Total da obra |  | 10181986.8678 | 62.13% | 6325886.3798 | 5535199.91 | 237547.48 | 699390.83 | 694266.9456 | 5777871.2744 | 0.91337 | -548015.1055 | 0.92998 | -425196.6126 | -122818.4928 | 0.93575 | 9527777.431
Note on C220: Marcos Antonio da Conceição: LANCAR MEDIÇÃO DO GESSO LISO DE TETO DOS APARTAMENTOS NO FORRO DE GESSO
Note on D105: Marcos Antonio da Conceição: Atentar para a medição em junho/19

## Econômico Macro
ANÁLISE ECONÔMICA MACRO
OBRA: | ED. BE
RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TABELA DE REAJUSTE DO ORÇAMENTO
ORÇAMENTO ORIGINAL |  |  |  | 9819757.51 | V. ORÇAMENTO CORRIGIDO ATÉ MARÇO/18 | [10 empty] | 9819757.51
DATA BASE ( i0 ) |  |  |  | 2019-10-01 | V. ORÇAMENTO COM SALDO CORRIGIDO ATÉ A DATA ATUAL | [10 empty] | 10181986.8678
INCC DATA BASE |  |  |  | 7.7352 | DATA DESTA MEDIÇÃO | [10 empty] | 2020-10-31
INCC DATA OUTUBRO/19 |  |  |  | 7.7352 | INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 8.2878
[5 empty] | % MENSAL INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 1.73
Item | Descrição | CUSTO TOTAL | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | PAGAMENTOS (SIENGE) |  | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
|  | ORÇADO COM SALDO ATUALIZADO | % | 2020-10-31 | PAGO | A PAGAR |  |  |  | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | PROJETOS | 292658.2657 | 99.55% | 291352.0691 | 137760.84 | 0 | 173657.76 | 1763.94 | 309654.66 | 1.0628 | 18302.5909 | 1.059 | 17189.5162 | 1113.0747 | 1.0627 | 311001.8839
02 | LAUDOS E ESTUDOS | 55821.9801 | 100% | 55821.9801 | 36454.18 | 0 | 5590 | 0 | 42044.18 | 0.75318 | -13777.8001 | 0.75318 | -13777.8001 | 0 | 0.75318 | 42044.18
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65086.7978 | 100% | 65086.7978 | 48136.79 | 0 | 0 | 1823.9 | 46312.89 | 0.71156 | -18773.9078 | 0.70024 | -19510.6478 | 736.74 | 0.71156 | 46312.89
04 | TERRAPLENAGEM | 143143.6121 | 100% | 143143.6121 | 130233.43 | 1983.59 | 2781.66 | 0 | 134998.68 | 0.9431 | -8144.9321 | 0.91861 | -11650.8621 | 3505.93 | 0.9431 | 134998.68
05 | FUNDAÇÃO | 531854.8074 | 100% | 531854.8074 | 507332.46 | 10497.58 | 69.56 | 188.62 | 517710.98 | 0.97341 | -14143.8274 | 0.96698 | -17559.8374 | 3416.01 | 0.97341 | 517710.98
06 | SUPER-ESTRUTURA | 1072268.5624 | 100% | 1072268.5624 | 1114026.7 | 9116.46 | 0 | 4015.31 | 1119127.85 | 1.0437 | 46859.2876 | 1.0368 | 39504.7476 | 7354.54 | 1.0437 | 1119127.85
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 259147.7355 | 86.62% | 224469.9579 | 117756.2 | 11640 | 78490.698 | 1902.99 | 205983.908 | 0.91765 | -18486.0499 | 0.89802 | -20860.3965 | 2374.3465 | 0.92316 | 239233.7548
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 88216.6034 | 58.31% | 51436.795 | 38185.1 | 5484.46 | 7759.08 | 22060.36 | 29368.28 | 0.57096 | -22068.515 | 0.85513 | -3937.3786 | -18131.1364 | 0.6604 | 58258.058
09 | REVESTIMENTO DE PISO | 495621.2145 | 20.86% | 103383.0719 | 159175.09 | 18332.23 | 10560.47 | 95135.0074 | 92932.7826 | 0.89892 | -10450.2893 | 1.0761 | 6328.9049 | -16779.1941 | 0.93892 | 465346.5866
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 391290.1076 | 47.89% | 187391.8073 | 225545.09 | 8924.58 | 98160.674 | 40302.98 | 292327.364 | 1.56 | 104935.5567 | 1.5801 | 90045.6685 | 14889.8882 | 1.4141 | 553315.0908
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 120691.1413 | 12.29% | 14834.0138 | 15212.19 | 5462.71 | 0 | 165 | 20509.9 | 1.3826 | 5675.8862 | 1 | 0.0014405 | 5675.8847 | 1 | 120691.1413
12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 356856.0522 | 84.84% | 302767.3156 | 222913.29 | 14903.98 | 55538.496 | 57679.15 | 235676.616 | 0.77841 | -67090.6996 | 0.81649 | -55400.9119 | -11689.7877 | 0.7952 | 283772.5472
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 786539.5976 | 1.992% | 15670.5212 | 226913.37 | 19478.47 | 10644.48 | 239920.2082 | 17116.1118 | 1.0922 | 1445.5905 | 0.98783 | -2427.0691 | 3872.6596 | 1 | 786539.5976
14 | ESQUADRIAS EM METALON | 69389.2242 | 5.151% | 3574.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69389.2242
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 107615.5772 | 0% | 0 | 21740.9 | 41553.8 | 0 | 63294.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107615.5772
16 | INSTALAÇÕES | 1307180.6682 | 73.24% | 957423.5977 | 625544.31 | 22019.14 | 75893.76 | 154737.32 | 568719.89 | 0.59401 | -388703.7077 | 0.7133 | -231858.1971 | -156845.5106 | 0.64833 | 847478.1516
17 | BANCADAS | 105419.2977 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105419.2977
18 | LOUÇAS E METAIS | 102849.0264 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102849.0264
19 | PINTURA | 230486.0114 | 1.234% | 2843.7917 | 5228.46 | 177 | 0 | 4705.46 | 700 | 0.24615 | -2143.7917 | 0.64609 | -610.7663 | -1533.0253 | 1 | 230486.0114
20 | DIVERSOS | 194035.5187 | 2.621% | 5086.2518 | 35788.7 | 0 | 0 | 6572 | 29216.7 | 5.7442 | 24130.4482 | 5.3883 | 21551.5833 | 2578.8649 | 1 | 194035.5187
TOTAL DESPESAS DIRETAS |  | 6776171.8015 | 59.45% | 4028409.4502 | 3667947.1 | 169574 | 519146.638 | 694266.9456 | 3662400.7924 | 0.90914 | -366008.6579 | 0.94785 | -205971.9115 | -160036.7463 | 0.93499 | 6335626.0477
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 156335.3328 | 57.16% | 89356.6589 | 67376.42 | 22.92 | 10285.07 |  | 77684.41 | 0.86937 | -11672.2489 | 0.92185 | -6417.4239 | -5254.825 | 0.89736 | 140288.526
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 77649.6461 | 93.36% | 72492.9263 | 67389.19 | 188.5 | -4125.96 |  | 63451.73 | 0.87528 | -9041.1963 | 0.87736 | -8665.9001 | -375.2962 | 0.87942 | 68286.881
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1320823.2974 | 70.76% | 934598.2304 | 1111501.09 | 66526.52 | -282949.218 |  | 895078.392 | 0.95771 | -39519.8384 | 0.92325 | -66338.3681 | 26818.5297 | 0.9639 | 1273137.6227
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 226023.1683 | 86.92% | 196465.7701 | 106586.33 | 873.47 | 0 |  | 107459.8 | 0.54696 | -89005.9701 | 0.54832 | -72852.5691 | -16153.401 | 0.57659 | 130321.9227
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 297137.4717 | 56.8% | 168786.3571 | 139835.47 | 362.07 | 0 |  | 140197.54 | 0.83062 | -28588.8171 | 0.76304 | -40954.5142 | 12365.6971 | 0.8672 | 257678.6808
06 | ADMINISTRAÇÃO | 1327846.1501 | 62.94% | 835776.9867 | 374564.31 | 0 | 457034.3 |  | 831598.61 | 0.995 | -4178.3767 | 0.9689 | -23995.9257 | 19817.549 | 0.99593 | 1322437.7501
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3405815.0663 | 67.46% | 2297476.9296 | 1867252.81 | 67973.48 | 180244.192 | 0 | 2115470.482 | 0.92078 | -182006.4476 | 0.89673 | -219224.7011 | 37218.2535 | 0.93727 | 3192151.3834
| Total Geral | 10181986.8678 | 62.13% | 6325886.3798 | 5535199.91 | 237547.48 | 699390.83 | 694266.9456 | 5777871.2744 | 0.91337 | -548015.1055 | 0.92998 | -425196.6126 | -122818.4928 | 0.93575 | 9527777.431
0
SIMULAÇÃO FINAL CONSIDERANDO DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS E 15% DE ADMINISTRAÇÃO
06 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1327846.1501
07 | PREVISÃO DE ACERTO RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS | [14 empty] | 277436.1
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3405815.0663 | 67.46% | 2297476.9296 | 1867252.81 | 67973.48 | 180244.192 | 0 | 2115470.482 | 0.92078 | -182006.4476 | 0.89673 | -219224.7011 | 37218.2535 | 1.0203 | 3474995.8834
| Total Geral | 10181986.8678 | 62.13% | 6325886.3798 | 5535199.91 | 237547.48 | 699390.83 | 694266.9456 | 5777871.2744 | 0.91337 | -548015.1055 | 0.92998 | -425196.6126 | -122818.4928 | 0.96353 | 9810621.931

## Dados Finan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| DESCRIÇÃO | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS DIRETAS | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.90914; 2019-11-01: 0.9702; 2019-12-01: 0.9026; 2020-01-01: 0.88182; 2020-02-01: 0.89547; 2020-03-01: 0.90722; 2020-04-01: 0.93776; 2020-05-01: 0.92911; 2020-06-01: 0.91136; 2020-07-01: 0.93286; 2020-08-01: 0.93526; 2020-09-01: 0.94785; 2020-10-01: 0.90914
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS INDIRETAS | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.92078; 2019-11-01: 0.98405; 2019-12-01: 0.87834; 2020-01-01: 0.86147; 2020-02-01: 0.86437; 2020-03-01: 0.90048; 2020-04-01: 0.82821; 2020-05-01: 0.90876; 2020-06-01: 0.92908; 2020-07-01: 0.91106; 2020-08-01: 0.90888; 2020-09-01: 0.89673; 2020-10-01: 0.92078
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO GLOBAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.91337; 2019-11-01: 0.97462; 2019-12-01: 0.89531; 2020-01-01: 0.8755; 2020-02-01: 0.88559; 2020-03-01: 0.90508; 2020-04-01: 0.90186; 2020-05-01: 0.92223; 2020-06-01: 0.91739; 2020-07-01: 0.92515; 2020-08-01: 0.92606; 2020-09-01: 0.92998; 2020-10-01: 0.91337
COP | CUSTO ORÇADO PLANEJADO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 5941125.1725; 2019-11-01: 1421600.6595; 2019-12-01: 1815111.9392; 2020-01-01: 2143920.8856; 2020-02-01: 2468108.7735; 2020-03-01: 2993312.764; 2020-04-01: 3499813.7952; 2020-05-01: 3914209.0297; 2020-06-01: 4190308.8587; 2020-07-01: 4492921.823; 2020-08-01: 4917915.0763; 2020-09-01: 5344100.0448; 2020-10-01: 5921260.3459 | 5921260.3459 | 5921261.3459 | 5921260.3459 | 10 | 25 | 15 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 592126034,59 % | 5921260.3459
COM | CUSTO ORÇADO MEDIDO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 6325886.3798; 2019-11-01: 1394886.1181; 2019-12-01: 1994578.4928; 2020-01-01: 2364708.6927; 2020-02-01: 2758866.0595; 2020-03-01: 3092988.0501; 2020-04-01: 3663912.175; 2020-05-01: 3996540.6416; 2020-06-01: 4592811.0549; 2020-07-01: 5069185.6535; 2020-08-01: 5531257.858; 2020-09-01: 6072681.6374; 2020-10-01: 6325886.3798 | 632588638% |  |  | 10 | 25 | 15 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 632588637,98 % | 632588638%
CGA | CUSTO GASTO ACUMULADO | 2020-01-01: 2096728.3575; 2020-02-01: 2456907.132; 2020-03-01: 2812251.9505; 2020-04-01: 3261120.8755; 2020-05-01: 3261120.8755; 2020-06-01: 3261120.8755; 2020-07-01: 3261120.8755; 2020-08-01: 3261120.8755; 2020-09-01: 3261120.8755; 2020-10-01: 3261120.8755
CRR | CUSTO REAL REALIZADO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 5777871.2744; 2019-11-01: 1359482.4189; 2019-12-01: 1785775.2969; 2020-01-01: 2070308.9771; 2020-02-01: 2443212.022; 2020-03-01: 2799391.4101; 2020-04-01: 3304320.2055; 2020-05-01: 3685736.31; 2020-06-01: 4213421.7477; 2020-07-01: 4689766.2915; 2020-08-01: 5122250.4771; 2020-09-01: 5647485.0247; 2020-10-01: 5777871.2744 | 577787127% |  |  | 10 | 25 | 15 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 577787127,44 % | 577787127%
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2017-03-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes |  | 5.89% | 3.54% | 3.22% | 2.37% | 3.53% | 3.45% | 3.4% | 4.93% | 5.07% | 4.13% | 2.62% | 2.84% | 4.35% | 4.31% | 5.49% | 9.24% | 7.51% | 5.69% | 4.9% | 7.85% | 5.67%
%F.ACUM | % PREV. |  | 5.89% | 9.43% | 12.65% | 15.02% | 18.55% | 22% | 25.4% | 30.33% | 35.4% | 39.53% | 42.15% | 44.99% | 49.34% | 53.65% | 59.14% | 68.38% | 75.89% | 81.58% | 86.48% | 94.33% | 100%
REALIZADO
%F.MÊS | % REALIZ.mes | 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 2.628%; 2019-12-01: 6.552%; 2020-01-01: 3.69%; 2020-01-01: 3.921%; 2020-03-01: 3.316%; 2020-04-01: 5.701%; 2020-05-01: 3.297%; 2020-06-01: 5.902%; 2020-07-01: 4.46%; 2020-08-01: 4.413%; 2020-09-01: 5.592%; 2020-10-01: 1.595%
%F.ACUM | % REALIZ. | 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 13.69%; 2019-12-01: 20.24%; 2020-01-01: 23.93%; 2020-01-01: 27.85%; 2020-03-01: 31.17%; 2020-04-01: 36.87%; 2020-05-01: 40.17%; 2020-06-01: 46.07%; 2020-07-01: 50.53%; 2020-08-01: 54.94%; 2020-09-01: 60.53%; 2020-10-01: 62.13%