## Plan3
índice
1CRONOGRAMA FÍSICO
2QUANTIDADES PREVISTAS E MEDIDAS
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
7CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
|  | 8ORÇAMENTO | [6 empty] | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
[9 empty] | 2019-08-31 |  |  | 2019-09-30 |  |  | 2019-10-31 |  |  | 2019-11-30 |  |  | 2019-12-31 |  |  | 2020-01-31 |  |  | 2020-02-29 |  |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-31 |  |  | 2020-06-30 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 2020-08-31 |  |  | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-31 |  |  | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 2021-01-31 |  |  | 2021-02-28 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 2021-11-30
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
[8 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês
[6 empty] | Total do item |  | ago/2019 |  |  | set/2019 |  |  | out/2019 |  |  | nov/2019 |  |  | dez/2019 |  |  | jan/2020 |  |  | fev/2020 |  |  | mar/2020 |  |  | abr/2020 |  |  | mai/2020 |  |  | jun/2020 |  |  | jul/2020 |  |  | ago/2020 |  |  | set/2020 |  |  | out/2020 |  |  | nov/2020 |  |  | dez/2020 |  |  | jan/2021 |  |  | fev/2021 |  |  | mar/2021 |  |  | abr/2021
| ID | Descrição | Dur. | Início | Término | Valor | % | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum
01 | 1 | - PROJETOS | 401 | 02/08/2019 | 26/02/2021 | 292564.92 | 2.98 | 246759.14 | 84.34 | 84.34 |  |  | 84.34 |  |  | 84.34 | 15477.1 | 5.29 | 89.63 | 29022.9 | 9.92 | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 | 1305.78 | 0.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 52002.53 | 0.53 | 52002.53 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 17921.78 | 0.18 | 17921.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.003 | 4 | Projeto de Contenção | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 10000 | 0.1 | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.004 | 5 | Projeto Arquitetura | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 59021.08 | 0.6 | 59021.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.005 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 51023.2 | 0.52 | 51023.2 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.006 | 7 | Projeto de Paisagismo | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 1305.78 | 0.01 | [54 empty] | 1305.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.007 | 8 | Projeto Detalhamento | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 22000 | 0.22 | [9 empty] | 7651.6 | 34.78 | 34.78 | 14348.4 | 65.22 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 22500 | 0.23 | [9 empty] | 7825.5 | 34.78 | 34.78 | 14674.5 | 65.22 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.009 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 50990.55 | 0.52 | 50990.55 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.010 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.011 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 2800 | 0.03 | 2800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS | 211 | 01/08/2019 | 29/05/2020 | 55781.84 | 0.57 | 49208.02 | 88.22 | 88.22 | 176.18 | 0.32 | 88.53 | 237.6 | 0.43 | 88.96 | 623.03 | 1.12 | 90.07 | 797.85 | 1.43 | 91.5 | 1084.72 | 1.94 | 93.45 | 662.18 | 1.19 | 94.64 | 1084.72 | 1.94 | 96.58 | 1243.35 | 2.23 | 98.81 | 664.2 | 1.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 25871.84 | 0.26 | 25871.84 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1000 | 0.01 | 1000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 6160 | 0.06 | 6160 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 211 | 01/08/2019 | 29/05/2020 | 6750 | 0.07 | 176.18 | 2.61 | 2.61 | 176.18 | 2.61 | 5.22 | 237.6 | 3.52 | 8.74 | 623.03 | 9.23 | 17.97 | 797.85 | 11.82 | 29.79 | 1084.72 | 16.07 | 45.86 | 662.18 | 9.81 | 55.67 | 1084.72 | 16.07 | 71.74 | 1243.35 | 18.42 | 90.16 | 664.2 | 9.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 10000 | 0.1 | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 64698.58 | 0.66 | 12519.57 | 19.05 | 19.05 | 11420.65 | 17.85 | 36.9 | 1637.25 | 2.56 | 39.46 | 1637.25 | 2.56 | 42.02 | 1637.25 | 2.56 | 44.58 | 1637.25 | 2.56 | 47.14 | 1637.25 | 2.56 | 49.69 | 32572.11 | 50.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 2500 | 0.03 |  |  |  | 2500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 3000 | 0.03 |  |  |  | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 800 | 0.01 |  |  |  | 800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 13098 | 0.13 | 1637.25 | 12.5 | 12.5 | 1637.25 | 12.5 | 25 | 1637.25 | 12.5 | 37.5 | 1637.25 | 12.5 | 50 | 1637.25 | 12.5 | 62.5 | 1637.25 | 12.5 | 75 | 1637.25 | 12.5 | 87.5 | 1637.25 | 12.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 2000 | 0.02 | 1000 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 29934.86 | 0.3 | [21 empty] | 29934.86 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 7545.08 | 0.08 | [21 empty] | 7545.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 2783.53 | 0.03 | [21 empty] | 2783.53 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 3506.67 | 0.04 | [21 empty] | 3506.67 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 3877.35 | 0.04 | [21 empty] | 3877.35 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 8524 | 0.09 | [21 empty] | 8524 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 1539.29 | 0.02 | [21 empty] | 1539.29 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 2158.94 | 0.02 | [21 empty] | 2158.94 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002 | 35 | - Diversos | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 13365.72 | 0.14 | 9882.32 | 73.27 | 73.27 | 3483.4 | 26.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 600 | 0.01 | 600 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 6966.8 | 0.07 | 3483.4 | 50 | 50 | 3483.4 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.003 | 38 | Tapume | 1 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 3747.09 | 0.04 | 3747.09 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 2051.83 | 0.02 | 2051.83 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM | 191 | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 142872.14 | 1.45 | 126126.46 | 88.34 | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 | 16745.68 | 11.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.001 | 41 | Serviço de terraplenagem | 191 | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 83728.41 | 0.85 | 66982.73 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 16745.68 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.002 | 42 | Demolição | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 59143.73 | 0.6 | 59143.73 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 43 | - FUNDAÇÃO | 177 | 15/08/2019 | 24/04/2020 | 531012.86 | 5.41 | 21220.34 | 3.97 | 3.97 | 184097.84 | 34.83 | 38.8 | 185262.48 | 35.03 | 73.82 | 89543 | 16.69 | 90.52 |  |  | 90.52 |  |  | 90.52 |  |  | 90.52 | 12416.61 | 2.31 | 92.83 | 38472.59 | 7.17 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 119358.59 | 1.22 | [6 empty] | 22384.98 | 18.75 | 18.75 | 89543 | 75.02 | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 | 7430.61 | 6.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 15022.4 | 0.15 | [6 empty] | 2837.73 | 18.89 | 18.89 | 11352.43 | 75.57 | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 | 832.24 | 5.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 598.49 | 0.01 | [6 empty] | 110.78 | 18.51 | 18.51 | 443.06 | 74.03 | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 | 44.65 | 7.46 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 2026.79 | 0.02 | [6 empty] | 371.92 | 18.35 | 18.35 | 1487.26 | 73.38 | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 | 167.62 | 8.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 20127.85 | 0.2 | [6 empty] | 3697.49 | 18.37 | 18.37 | 14789.94 | 73.48 | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 | 1640.42 | 8.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 40047.9 | 0.41 | [6 empty] | 7561.04 | 18.88 | 18.88 | 30240.17 | 75.51 | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 | 2246.69 | 5.61 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 30999.2 | 0.32 | [6 empty] | 5824.75 | 18.79 | 18.79 | 23305.2 | 75.18 | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 | 1869.25 | 6.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 1310.36 | 0.01 | [6 empty] | 249.62 | 19.05 | 19.05 | 998.36 | 76.19 | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 | 62.37 | 4.76 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 9225.6 | 0.09 | [6 empty] | 1731.65 | 18.77 | 18.77 | 6926.58 | 75.08 | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 | 567.37 | 6.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 31514.49 | 0.32 |  |  |  | 12645.18 | 40.14 | 40.14 | 12645.18 | 40.14 | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 | 1778.84 | 5.64 | 85.91 | 4445.29 | 14.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 4834.8 | 0.05 |  |  |  | 1866.23 | 38.6 | 38.6 | 1866.23 | 38.6 | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 | 314.75 | 6.51 | 83.71 | 787.59 | 16.29 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 1609.4 | 0.02 |  |  |  | 717.47 | 44.58 | 44.58 | 717.47 | 44.58 | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 | 49.89 | 3.1 | 92.26 | 124.57 | 7.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.003 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 6534.29 | 0.07 |  |  |  | 2624.82 | 40.17 | 40.17 | 2624.82 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 367.23 | 5.62 | 85.96 | 917.41 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.004 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 13780.93 | 0.14 |  |  |  | 5535.8 | 40.17 | 40.17 | 5535.8 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 774.49 | 5.62 | 85.96 | 1934.84 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 890.05 | 0.01 |  |  |  | 348.28 | 39.13 | 39.13 | 348.28 | 39.13 | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 | 55.27 | 6.21 | 84.47 | 138.22 | 15.53 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 3865.02 | 0.04 |  |  |  | 1552.58 | 40.17 | 40.17 | 1552.58 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 217.21 | 5.62 | 85.96 | 542.65 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 300464.65 | 3.06 |  |  |  | 150232.33 | 50 | 50 | 150232.33 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.001 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 21000 | 0.21 |  |  |  | 10500 | 50 | 50 | 10500 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.002 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 83720 | 0.85 |  |  |  | 41860 | 50 | 50 | 41860 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.003 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 51750 | 0.53 |  |  |  | 25875 | 50 | 50 | 25875 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.004 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 22261.47 | 0.23 |  |  |  | 11130.74 | 50 | 50 | 11130.74 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.005 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 106323.44 | 1.08 |  |  |  | 53161.72 | 50 | 50 | 53161.72 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.006 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 1664.01 | 0.02 |  |  |  | 832.01 | 50 | 50 | 832.01 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.007 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 10649.73 | 0.11 |  |  |  | 5324.87 | 50 | 50 | 5324.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.008 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 3096 | 0.03 |  |  |  | 1548 | 50 | 50 | 1548 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004 | 69 | - Contenções | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 79675.13 | 0.81 | 21220.34 | 26.65 | 26.65 | 21220.34 | 26.65 | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 | 10637.77 | 13.34 | 66.64 | 26596.69 | 33.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001 | 70 | - Retangulão/ Cortinas | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 79675.13 | 0.81 | 21220.34 | 26.65 | 26.65 | 21220.34 | 26.65 | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 | 10637.77 | 13.34 | 66.64 | 26596.69 | 33.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.001 | 71 | Escavação manual | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 14368.2 | 0.15 | 3701.25 | 25.76 | 25.76 | 3701.25 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 1990 | 13.85 | 65.37 | 4975.71 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.002 | 72 | Forma para Fundação | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 10438.9 | 0.11 | 3419.78 | 32.76 | 32.76 | 3419.78 | 32.76 | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 | 1028.23 | 9.85 | 75.37 | 2571.1 | 24.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.003 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 16604.13 | 0.17 | 4277.22 | 25.76 | 25.76 | 4277.22 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 2299.67 | 13.85 | 65.37 | 5750.01 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.004 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 29527.35 | 0.3 | 7606.25 | 25.76 | 25.76 | 7606.25 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 4089.54 | 13.85 | 65.37 | 10225.32 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.005 | 75 | Reaterro compactado mecanizado | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 696.03 | 0.01 | 222.59 | 31.98 | 31.98 | 222.59 | 31.98 | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 | 71.69 | 10.3 | 74.26 | 179.16 | 25.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.006 | 76 | Carga e transporte de material excedente | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 8040.52 | 0.08 | 1993.24 | 24.79 | 24.79 | 1993.24 | 24.79 | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 | 1158.64 | 14.41 | 63.99 | 2895.39 | 36.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 1065768.43 | 10.85 | [12 empty] | 185199.84 | 17.38 | 17.38 | 181489.9 | 17.03 | 34.41 | 147464.82 | 13.84 | 48.24 | 204733.51 | 19.21 | 67.45 | 191541.94 | 17.97 | 85.42 | 155338.42 | 14.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.001 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 423156.97 | 4.31 | [12 empty] | 74644.89 | 17.64 | 17.64 | 79553.51 | 18.8 | 36.44 | 55179.67 | 13.04 | 49.48 | 77945.51 | 18.42 | 67.9 | 79638.14 | 18.82 | 86.72 | 56195.25 | 13.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.002 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 398747.16 | 4.06 | [12 empty] | 70697.87 | 17.73 | 17.73 | 82421.04 | 20.67 | 38.4 | 50481.39 | 12.66 | 51.06 | 71295.99 | 17.88 | 68.94 | 73329.6 | 18.39 | 87.33 | 50521.27 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.003 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 168162.23 | 1.71 | [12 empty] | 26435.1 | 15.72 | 15.72 | 3867.73 | 2.3 | 18.02 | 32219.88 | 19.16 | 37.18 | 41956.48 | 24.95 | 62.13 | 24652.58 | 14.66 | 76.79 | 39030.45 | 23.21 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.004 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 60346.11 | 0.61 | [12 empty] | 10699.37 | 17.73 | 17.73 | 12473.54 | 20.67 | 38.4 | 7639.82 | 12.66 | 51.06 | 10789.88 | 17.88 | 68.94 | 11097.65 | 18.39 | 87.33 | 7645.85 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.005 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 15355.96 | 0.16 | [12 empty] | 2722.61 | 17.73 | 17.73 | 3174.08 | 20.67 | 38.4 | 1944.06 | 12.66 | 51.06 | 2745.65 | 17.88 | 68.94 | 2823.96 | 18.39 | 87.33 | 1945.6 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO | 275 | 10/02/2020 | 08/03/2021 | 252613.91 | 2.57 | [18 empty] | 8044.53 | 3.2 | 3.2 | 30323.63 | 12.04 | 15.24 | 56941.53 | 22.59 | 37.83 | 52723.19 | 20.92 | 58.76 | 31025.12 | 12.32 | 71.08 | 2660.23 | 1.06 | 72.13 | 7560.17 | 3 | 75.14 | 6902.44 | 2.75 | 77.88 | 4513.44 | 1.8 | 79.68 | 13282.87 | 5.08 | 84.76 | 9.18 | 0 | 84.76 |  |  | 84.76 | 28666.92 | 11.33 | 96.09 | 9960.67 | 3.91 | 100 |  |  | 100
07.001 | 84 | - Alvenaria | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 164982.08 | 1.68 | [18 empty] | 7229.91 | 4.38 | 4.38 | 26933.43 | 16.33 | 20.71 | 49311.03 | 29.89 | 50.6 | 46050.72 | 27.91 | 78.51 | 27633.18 | 16.75 | 95.26 | 2345.3 | 1.42 | 96.68 | 5470.97 | 3.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 7.55 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.001 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 1128.49 | 0.01 | [21 empty] | 300.86 | 26.66 | 26.66 | 340.47 | 30.17 | 56.83 | 312.82 | 27.72 | 84.55 | 174.35 | 15.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.002 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 75454.38 | 0.77 | [18 empty] | 5983.53 | 7.93 | 7.93 | 10473.07 | 13.88 | 21.81 | 22772.13 | 30.18 | 51.99 | 20251.96 | 26.84 | 78.83 | 12359.43 | 16.38 | 95.21 | 1146.91 | 1.52 | 96.73 | 2459.81 | 3.26 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 7.55 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.003 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 23650.46 | 0.24 | [18 empty] | 1246.38 | 5.27 | 5.27 | 2769.47 | 11.71 | 16.98 | 6579.56 | 27.82 | 44.8 | 7712.42 | 32.61 | 77.41 | 4221.61 | 17.85 | 95.26 | 253.06 | 1.07 | 96.33 | 867.97 | 3.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.004 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 128 | 02/03/2020 | 28/08/2020 | 64748.75 | 0.66 | [21 empty] | 13390.04 | 20.68 | 20.68 | 19618.87 | 30.3 | 50.98 | 17773.53 | 27.45 | 78.43 | 10877.79 | 16.8 | 95.23 | 945.33 | 1.46 | 96.69 | 2143.18 | 3.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002 | 89 | - Muros/Muretas | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 13282.87 | 0.14 | [45 empty] | 13282.87 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.001 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 13282.87 | 0.14 | [45 empty] | 13282.87 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003 | 91 | - Diversos Alvenaria | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 22925.41 | 0.23 | [18 empty] | 814.62 | 3.59 | 3.59 | 3390.2 | 14.78 | 18.38 | 7630.5 | 33.26 | 51.64 | 6672.47 | 29.09 | 80.73 | 3391.94 | 14.79 | 95.52 | 314.93 | 1.38 | 96.89 | 709.12 | 3.1 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 1.64 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.001 | 92 | Encunhamento | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 3581.76 | 0.04 | [18 empty] | 206.31 | 5.76 | 5.76 | 516.13 | 14.41 | 20.17 | 1145.09 | 31.97 | 52.14 | 1018.29 | 28.43 | 80.57 | 518.28 | 14.47 | 95.04 | 54.8 | 1.53 | 96.57 | 122.5 | 3.42 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 0.36 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.002 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 6537.03 | 0.07 | [18 empty] | 375.23 | 5.74 | 5.74 | 951.79 | 14.56 | 20.3 | 2104.27 | 32.19 | 52.49 | 1849.33 | 28.29 | 80.78 | 932.18 | 14.26 | 95.04 | 101.32 | 1.55 | 96.59 | 222.91 | 3.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.003 | 94 | Vergas e contra-vergas | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 12806.62 | 0.13 | [18 empty] | 233.08 | 1.82 | 1.82 | 1922.27 | 15.01 | 16.83 | 4381.14 | 34.21 | 51.04 | 3804.85 | 29.71 | 80.75 | 1941.48 | 15.16 | 95.91 | 158.8 | 1.24 | 97.15 | 363.71 | 2.84 | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 |  |  | 99.99 | 1.28 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004 | 95 | - Shafts | 136 | 25/08/2020 | 08/03/2021 | 51423.55 | 0.52 | [36 empty] | 1380.08 | 2.7 | 2.7 | 6902.44 | 13.51 | 16.21 | 4513.44 | 8.84 | 25.05 |  |  | 25.05 |  |  | 25.05 |  |  | 25.05 | 28666.92 | 55.73 | 80.79 | 9960.67 | 19.21 | 100 |  |  | 100
07.004.000.001 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 2700 | 0.03 | [36 empty] | 250.02 | 9.26 | 9.26 | 1250.1 | 46.3 | 55.56 | 1199.88 | 44.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.002 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 10050 | 0.1 | [36 empty] | 1124.6 | 11.19 | 11.19 | 5624.99 | 55.97 | 67.16 | 3300.42 | 32.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.003 | 98 | Painel em MDF | 18 | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 30654.36 | 0.31 | [54 empty] | 24075.93 | 78.54 | 78.54 | 6578.43 | 21.46 | 100 |  |  | 100
07.004.000.004 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 16 | 15/02/2021 | 08/03/2021 | 7973.23 | 0.08 | [54 empty] | 4590.99 | 57.58 | 57.58 | 3382.24 | 42.42 | 100 |  |  | 100
07.004.000.005 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica | 36 | 25/08/2020 | 15/10/2020 | 45.96 | 0 | [36 empty] | 5.47 | 11.9 | 11.9 | 27.36 | 59.52 | 71.42 | 13.14 | 28.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 249 | 10/02/2020 | 29/01/2021 | 83631.69 | 0.85 | [18 empty] | 8719.27 | 9.62 | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 | 3206.34 | 3.87 | 13.49 | 33248.4 | 40.11 | 53.6 | 6731 | 8.12 | 61.72 | 14486.01 | 17.48 | 79.2 | 12930.5 | 15.6 | 94.8 | 4310.17 | 5.2 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.001 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 42759.59 | 0.44 | [36 empty] | 1436.72 | 3.36 | 3.36 | 11438.19 | 26.75 | 30.11 | 893.68 | 2.09 | 32.2 | 11750.34 | 27.48 | 59.68 | 12930.5 | 30.24 | 89.92 | 4310.17 | 10.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.002 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 1113.43 | 0.01 | [39 empty] | 450.72 | 40.48 | 40.48 | 597.69 | 53.68 | 94.16 | 65.02 | 5.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.003 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 8530.55 | 0.09 | [39 empty] | 4154.38 | 48.7 | 48.7 | 3716.76 | 43.57 | 92.27 | 659.41 | 7.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.004 | 105 | Impermeabilização de cortina | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 8719.27 | 0.09 | [18 empty] | 8719.27 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.005 | 106 | Impermeabilização poço elevador | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 360.68 | 0 | [42 empty] | 180.34 | 50 | 50 | 180.34 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.006 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 83 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 19151.71 | 0.2 | [36 empty] | 1769.62 | 9.24 | 9.24 | 14208.65 | 74.19 | 83.43 | 1342.53 | 7.01 | 90.44 | 1830.9 | 9.56 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.007 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 2996.46 | 0.03 | [39 empty] | 2996.46 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO | 301 | 10/02/2020 | 13/04/2021 | 465918.19 | 4.74 | [18 empty] | 2746.7 | 0.59 | 0.59 | 5032.48 | 1.02 | 1.62 | 11327.99 | 2.3 | 3.92 |  |  | 3.92 |  |  | 3.92 |  |  | 3.92 | 14190 | 3.07 | 6.99 | 42577.89 | 8.99 | 15.98 | 60636.67 | 13.13 | 29.11 | 81037.39 | 17.52 | 46.62 | 103068.01 | 22.12 | 68.75 | 36704.61 | 7.73 | 76.48 | 30121.14 | 6.52 | 83 | 72597.42 | 15.72 | 98.73 | 5877.88 | 1.27 | 100
09.001 | 110 | - Pisos externos | 62 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 11191.41 | 0.11 | [39 empty] | 66.21 | 0.32 | 0.32 | 5562.6 | 49.84 | 50.16 | 5562.6 | 49.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.001 | 111 | - Base para pisos externos | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 66.21 | 0 | [39 empty] | 66.21 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.001.001 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 66.21 | 0 | [39 empty] | 66.21 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002 | 113 | - Calçada | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 11125.2 | 0.11 | [42 empty] | 5562.6 | 50 | 50 | 5562.6 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.001 | 114 | Meio-fio em concreto | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 654.21 | 0.01 | [42 empty] | 327.11 | 50 | 50 | 327.11 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.002 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 366.49 | 0 | [42 empty] | 183.25 | 50 | 50 | 183.25 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.003 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 366.49 | 0 | [42 empty] | 183.25 | 50 | 50 | 183.25 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.002.004 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 9738.01 | 0.1 | [42 empty] | 4869.01 | 50 | 50 | 4869.01 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado | 216 | 26/03/2020 | 29/01/2021 | 71928.24 | 0.73 | [21 empty] | 1127.3 | 1.2 | 1.2 | 2537.54 | 2.69 | 3.89 |  |  | 3.89 |  |  | 3.89 |  |  | 3.89 | 10197.86 | 15.04 | 18.93 | 25068.55 | 35.46 | 54.39 | 24150.65 | 35.62 | 90.01 | 2542.12 | 3.56 | 93.58 | 3226.1 | 3.4 | 96.97 | 3078.13 | 3.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.001 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 3744.77 | 0.04 | [21 empty] | 575.95 | 15.38 | 15.38 | 1296.44 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1872.39 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.002 | 120 | Lastro de brita | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 3584.91 | 0.04 | [21 empty] | 551.36 | 15.38 | 15.38 | 1241.1 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1792.46 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.003 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 571.9 | 0.01 | [51 empty] | 571.9 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.004 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 93 | 17/08/2020 | 29/12/2020 | 58947.16 | 0.6 | [36 empty] | 10197.86 | 17.3 | 17.3 | 21403.71 | 36.31 | 53.61 | 24150.65 | 40.97 | 94.58 | 2228.2 | 3.78 | 98.36 | 966.73 | 1.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.005 | 123 | Enchimento de piso (sóculo) | 63 | 01/11/2020 | 29/01/2021 | 5079.5 | 0.05 | [45 empty] | 313.91 | 6.18 | 6.18 | 2259.36 | 44.48 | 50.66 | 2506.23 | 49.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003 | 124 | - Concreto/Cimentado | 272 | 10/02/2020 | 03/03/2021 | 35157.99 | 0.36 | [18 empty] | 2746.7 | 7.81 | 7.81 | 3905.18 | 11.11 | 18.92 | 8790.46 | 25 | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 | 12695.63 | 36.11 | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 | 6537.74 | 18.6 | 98.63 | 482.28 | 1.37 | 100 |  |  | 100
09.003.000.001 | 125 | Piso cimentado liso | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 7020.02 | 0.07 | [54 empty] | 6537.74 | 93.13 | 93.13 | 482.28 | 6.87 | 100 |  |  | 100
09.003.000.002 | 126 | Polimento de piso | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 2746.7 | 0.03 | [18 empty] | 2746.7 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.000.003 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 25391.27 | 0.26 | [21 empty] | 3905.18 | 15.38 | 15.38 | 8790.46 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 12695.63 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004 | 128 | - Porcelanato | 115 | 01/10/2020 | 15/03/2021 | 188107.82 | 1.92 | [42 empty] | 27318.15 | 14.52 | 14.52 | 61373.99 | 32.63 | 47.15 | 69756.44 | 37.08 | 84.23 | 20765.18 | 11.04 | 95.27 | 7901.79 | 4.2 | 99.47 | 992.26 | 0.53 | 100 |  |  | 100
09.004.001 | 129 | - Piso em Porcelanato | 112 | 01/10/2020 | 10/03/2021 | 163936.64 | 1.67 | [42 empty] | 23555.52 | 14.37 | 14.37 | 59511.46 | 36.3 | 50.67 | 60508.02 | 36.91 | 87.58 | 15188.05 | 9.26 | 96.84 | 4420.87 | 2.7 | 99.54 | 752.71 | 0.46 | 100 |  |  | 100
09.004.001.001 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 84 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 46159.35 | 0.47 | [42 empty] | 15038.72 | 32.58 | 32.58 | 4699.02 | 10.18 | 42.76 | 18436.04 | 39.94 | 82.7 | 7985.57 | 17.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.002 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 5024.29 | 0.05 | [54 empty] | 4420.87 | 87.99 | 87.99 | 603.42 | 12.01 | 100 |  |  | 100
09.004.001.003 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 5207.73 | 0.05 | [42 empty] | 975.93 | 18.74 | 18.74 | 3207.96 | 61.6 | 80.34 | 1023.84 | 19.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.004 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 41 | 01/11/2020 | 30/12/2020 | 13395.56 | 0.14 | [45 empty] | 3438.64 | 25.67 | 25.67 | 9956.92 | 74.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.005 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 4770.63 | 0.05 | [48 empty] | 4770.63 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.006 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 4493.07 | 0.05 | [48 empty] | 4493.07 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.007 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | 41 | 01/11/2020 | 30/12/2020 | 51710.12 | 0.53 | [45 empty] | 41368.1 | 80 | 80 | 10342.02 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.008 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 103 | 15/10/2020 | 10/03/2021 | 33175.89 | 0.34 | [42 empty] | 7540.88 | 22.73 | 22.73 | 6797.74 | 20.49 | 43.22 | 11485.49 | 34.62 | 77.84 | 7202.49 | 21.71 | 99.55 |  |  | 99.55 | 149.29 | 0.45 | 100 |  |  | 100
09.004.002 | 138 | - Rodapé em Porcelanato | 112 | 01/10/2020 | 10/03/2021 | 17010.77 | 0.17 | [42 empty] | 3762.63 | 22.12 | 22.12 | 1862.53 | 10.95 | 33.07 | 7196 | 42.3 | 75.37 | 2905.88 | 17.08 | 92.45 | 1126.1 | 6.62 | 99.07 | 157.63 | 0.93 | 100 |  |  | 100
09.004.002.001 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 84 | 01/10/2020 | 29/01/2021 | 4494.82 | 0.05 | [42 empty] | 1500.82 | 33.39 | 33.39 | 439.59 | 9.78 | 43.17 | 1883.78 | 41.91 | 85.08 | 670.63 | 14.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.002 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 893.96 | 0.01 | [54 empty] | 786.6 | 87.99 | 87.99 | 107.36 | 12.01 | 100 |  |  | 100
09.004.002.003 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 41 | 01/11/2020 | 30/12/2020 | 632.37 | 0.01 | [45 empty] | 188.19 | 29.76 | 29.76 | 444.18 | 70.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.004 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 1506.16 | 0.02 | [48 empty] | 1506.16 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.005 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 112 | 01/10/2020 | 10/03/2021 | 9483.46 | 0.1 | [42 empty] | 2261.81 | 23.85 | 23.85 | 1234.75 | 13.02 | 36.87 | 3361.89 | 35.45 | 72.32 | 2235.25 | 23.57 | 95.89 | 339.51 | 3.58 | 99.47 | 50.26 | 0.53 | 100 |  |  | 100
09.004.003 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato | 74 | 01/12/2020 | 15/03/2021 | 7160.41 | 0.07 | [48 empty] | 2052.42 | 28.66 | 28.66 | 2671.25 | 37.31 | 65.97 | 2354.82 | 32.89 | 98.86 | 81.92 | 1.14 | 100 |  |  | 100
09.004.003.001 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 4289.25 | 0.04 | [48 empty] | 1422.74 | 33.17 | 33.17 | 1993.64 | 46.48 | 79.65 | 790.94 | 18.44 | 98.09 | 81.92 | 1.91 | 100 |  |  | 100
09.004.003.002 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 1808.76 | 0.02 | [48 empty] | 362.11 | 20.02 | 20.02 | 507.18 | 28.04 | 48.06 | 939.47 | 51.94 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.003 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 92.97 | 0 | [51 empty] | 92.97 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.004 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | 58 | 01/12/2020 | 19/02/2021 | 969.43 | 0.01 | [48 empty] | 267.56 | 27.6 | 27.6 | 77.46 | 7.99 | 35.59 | 624.41 | 64.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005 | 149 | - Granito/Mármore | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021 | 86675.93 | 0.88 | [36 empty] | 3992.15 | 4.61 | 4.61 | 4747.49 | 5.48 | 10.08 | 3605.27 | 4.16 | 14.24 | 10344.01 | 11.93 | 26.18 | 29124.47 | 33.6 | 59.78 | 12861.31 | 14.84 | 74.62 |  |  | 74.62 | 18854.3 | 21.75 | 96.37 | 3146.94 | 3.63 | 100
09.005.001 | 150 | - Piso em Granito/Mármore | 127 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 12542.78 | 0.13 | [42 empty] | 972.75 | 7.76 | 7.76 | 972.75 | 7.76 | 15.51 |  |  | 15.51 |  |  | 15.51 |  |  | 15.51 | 10597.29 | 84.49 | 100 |  |  | 100
09.005.001.001 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1945.49 | 0.02 | [42 empty] | 972.75 | 50 | 50 | 972.75 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.001.002 | 152 | Piso em granito Branco Siena | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 3496.76 | 0.04 | [57 empty] | 3496.76 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.001.003 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 7100.53 | 0.07 | [57 empty] | 7100.53 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.002 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore | 99 | 11/11/2020 | 30/03/2021 | 10672.1 | 0.11 | [45 empty] | 2575.58 | 24.13 | 24.13 | 4009.76 | 37.57 | 61.71 | 2628.48 | 24.63 | 86.34 |  |  | 86.34 | 1458.28 | 13.66 | 100 |  |  | 100
09.005.002.001 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 1458.28 | 0.01 | [57 empty] | 1458.28 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.002.002 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 6950.66 | 0.07 | [45 empty] | 2034.46 | 29.27 | 29.27 | 3167.42 | 45.57 | 74.84 | 1748.79 | 25.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.002.003 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 2263.16 | 0.02 | [45 empty] | 541.12 | 23.91 | 23.91 | 842.35 | 37.22 | 61.13 | 879.69 | 38.87 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.003 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 74.64 | 0 | [57 empty] | 74.64 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.003.001 | 159 | Rejunte em granito | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 74.64 | 0 | [57 empty] | 74.64 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.004 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021 | 63386.41 | 0.65 | [36 empty] | 3992.15 | 6.3 | 6.3 | 4747.49 | 7.49 | 13.79 | 2632.52 | 4.15 | 17.94 | 6795.69 | 10.72 | 28.66 | 25114.7 | 39.62 | 68.28 | 10232.83 | 16.14 | 84.43 |  |  | 84.43 | 6724.09 | 10.61 | 95.04 | 3146.94 | 4.96 | 100
09.005.004.001 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 85 | 15/11/2020 | 15/03/2021 | 11881.92 | 0.12 | [45 empty] | 2428.66 | 20.44 | 20.44 | 6499.41 | 54.7 | 75.14 | 1994.97 | 16.79 | 91.93 |  |  | 91.93 | 958.87 | 8.07 | 100 |  |  | 100
09.005.004.002 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 8600.55 | 0.09 | [57 empty] | 5453.61 | 63.41 | 63.41 | 3146.94 | 36.59 | 100
09.005.004.003 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 121 | 04/08/2020 | 25/01/2021 | 27975.79 | 0.28 | [36 empty] | 3992.15 | 14.27 | 14.27 | 4747.49 | 16.97 | 31.24 | 2632.52 | 9.41 | 40.65 | 4367.02 | 15.61 | 56.26 | 6837.28 | 24.44 | 80.7 | 5399.33 | 19.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.004.004 | 164 | Chapim em mármore branco comum | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 14616.54 | 0.15 | [48 empty] | 11778.01 | 80.58 | 80.58 | 2838.53 | 19.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.004.005 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 311.61 | 0 | [57 empty] | 311.61 | 100 | 100 |  |  | 100
09.006 | 166 | - Madeira | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 65541.37 | 0.67 | [54 empty] | 15087.6 | 23.02 | 23.02 | 47722.83 | 72.81 | 95.83 | 2730.94 | 4.17 | 100
09.006.000.001 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 48462.37 | 0.49 | [54 empty] | 13012.15 | 26.85 | 26.85 | 33094.95 | 68.29 | 95.14 | 2355.27 | 4.86 | 100
09.006.000.002 | 168 | Mão de obra Piso laminado | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 7729.8 | 0.08 | [54 empty] | 2075.45 | 26.85 | 26.85 | 5278.68 | 68.29 | 95.14 | 375.67 | 4.86 | 100
09.006.000.003 | 169 | Deck em madeira | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 9349.2 | 0.1 | [57 empty] | 9349.2 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007 | 170 | - Outros | 106 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 7315.43 | 0.07 | [45 empty] | 1214.67 | 16.6 | 16.6 | 961.01 | 13.14 | 29.74 |  |  | 29.74 | 594 | 8.12 | 37.86 | 4545.75 | 62.14 | 100 |  |  | 100
09.007.000.001 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 1518.34 | 0.02 | [45 empty] | 1214.67 | 80 | 80 | 303.67 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.007.000.002 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 10 | 16/12/2020 | 30/12/2020 | 657.34 | 0.01 | [48 empty] | 657.34 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.007.000.003 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 4049.94 | 0.04 | [57 empty] | 4049.94 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007.000.004 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 99.81 | 0 | [57 empty] | 99.81 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007.000.005 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria | 43 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 990 | 0.01 | [54 empty] | 594 | 60 | 60 | 396 | 40 | 100 |  |  | 100
10 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE | 304 | 24/02/2020 | 30/04/2021 | 372230.45 | 3.79 | [18 empty] | 8548.7 | 2.3 | 2.3 | 1137.64 | 0.31 | 2.61 | 1688.27 | 0.45 | 3.06 | 3540.27 | 0.95 | 4.01 | 7993.7 | 2.15 | 6.16 | 40008.22 | 10.76 | 16.92 | 48332.66 | 13 | 29.92 | 24101.61 | 6.48 | 36.4 | 51451.4 | 13.8 | 50.2 | 56935.24 | 15.27 | 65.47 | 34396.3 | 9.22 | 74.69 | 3562.41 | 0.96 | 75.65 | 29390.8 | 7.9 | 83.56 | 55851.22 | 15.02 | 98.58 | 5292 | 1.42 | 100
10.001 | 177 | - Chapisco | 229 | 24/02/2020 | 15/01/2021 | 20748.09 | 0.21 | [18 empty] | 710.72 | 3.43 | 3.43 | 1137.64 | 5.48 | 8.91 | 1688.27 | 8.14 | 17.05 | 3540.27 | 17.06 | 34.11 | 3304.98 | 15.93 | 50.04 | 3929.86 | 18.94 | 68.98 | 2721.24 | 13.12 | 82.09 | 2149.76 | 10.36 | 92.46 | 187.91 | 0.91 | 93.36 | 128.43 | 0.62 | 93.98 | 1078.33 | 5.2 | 99.18 | 170.67 | 0.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.001 | 178 | Chapisco interno com argamassa | 104 | 24/02/2020 | 20/07/2020 | 12128.38 | 0.12 | [18 empty] | 710.72 | 5.86 | 5.86 | 1137.64 | 9.38 | 15.24 | 1688.27 | 13.92 | 29.16 | 3540.27 | 29.19 | 58.35 | 3304.98 | 27.25 | 85.6 | 1746.49 | 14.4 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.002 | 179 | Chapisco rolado - Parede | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 8619.71 | 0.09 | [33 empty] | 2183.37 | 25.33 | 25.33 | 2721.24 | 31.57 | 56.9 | 2149.76 | 24.94 | 81.84 | 187.91 | 2.18 | 84.02 | 128.43 | 1.49 | 85.51 | 1078.33 | 12.51 | 98.02 | 170.67 | 1.98 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002 | 180 | - Emboço | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 32794.64 | 0.33 | [30 empty] | 4688.71 | 14.3 | 14.3 | 12933.04 | 39.44 | 53.73 | 11266.43 | 34.35 | 88.09 | 1941.64 | 5.92 | 94.01 | 1964.82 | 5.99 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.001 | 181 | Emboco interno usinado | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 9642.7 | 0.1 | [30 empty] | 1395.3 | 14.47 | 14.47 | 3805.01 | 39.46 | 53.93 | 3298.77 | 34.21 | 88.14 | 575.67 | 5.97 | 94.11 | 567.96 | 5.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.002 | 182 | Mão de obra emboço interno | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 21275.84 | 0.22 | [30 empty] | 3059.47 | 14.38 | 14.38 | 8344.38 | 39.22 | 53.6 | 7344.42 | 34.52 | 88.12 | 1268.04 | 5.96 | 94.08 | 1259.53 | 5.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.003 | 183 | Espala em emboço interno | 108 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 1876.1 | 0.02 | [30 empty] | 233.95 | 12.47 | 12.47 | 783.65 | 41.77 | 54.24 | 623.24 | 33.22 | 87.46 | 97.93 | 5.22 | 92.68 | 137.33 | 7.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003 | 184 | - Reboco | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 20291.1 | 0.21 | [18 empty] | 7837.98 | 38.63 | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 |  |  | 38.63 | 2194.78 | 10.82 | 49.44 | 9463.07 | 46.64 | 96.08 | 795.26 | 3.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.001 | 185 | Reboco interno em argamassa | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 7174.87 | 0.07 | [18 empty] | 2885.02 | 40.21 | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 |  |  | 40.21 | 774.17 | 10.79 | 51 | 3222.95 | 44.92 | 95.92 | 292.73 | 4.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.002 | 186 | Mão de obra reboco interno | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 12130.73 | 0.12 | [18 empty] | 4842.59 | 39.92 | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 |  |  | 39.92 | 1299.2 | 10.71 | 50.63 | 5497.65 | 45.32 | 95.95 | 491.29 | 4.05 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.003 | 187 | Espala em reboco interno | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 985.5 | 0.01 | [18 empty] | 110.38 | 11.2 | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 | 121.41 | 12.32 | 23.52 | 742.48 | 75.34 | 98.86 | 11.23 | 1.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004 | 188 | - Revestimento de Gesso | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 100807.14 | 1.03 | [33 empty] | 23145.32 | 22.96 | 22.96 | 34344.99 | 34.07 | 57.03 | 20010.22 | 19.85 | 76.88 | 14546.47 | 14.43 | 91.31 |  |  | 91.31 | 8407.32 | 8.34 | 99.65 | 352.82 | 0.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004.000.001 | 189 | Gesso liso parede | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 100807.14 | 1.03 | [33 empty] | 23145.32 | 22.96 | 22.96 | 34344.99 | 34.07 | 57.03 | 20010.22 | 19.85 | 76.88 | 14546.47 | 14.43 | 91.31 |  |  | 91.31 | 8407.32 | 8.34 | 99.65 | 352.82 | 0.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato | 91 | 13/10/2020 | 18/02/2021 | 105042.48 | 1.07 | [42 empty] | 32557.42 | 30.99 | 30.99 | 44200.95 | 42.08 | 73.07 | 23329.69 | 22.19 | 95.26 | 3038.92 | 2.9 | 98.17 | 1915.5 | 1.83 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 52 | 13/10/2020 | 24/12/2020 | 87028.33 | 0.89 | [42 empty] | 29313.96 | 33.68 | 33.68 | 39804.62 | 45.74 | 79.42 | 17909.75 | 20.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.001 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 42898.14 | 0.44 | [42 empty] | 15138.75 | 35.29 | 35.29 | 20518.18 | 47.83 | 83.12 | 7241.21 | 16.88 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.002 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | 1 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 3338.23 | 0.03 | [48 empty] | 3338.23 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.003 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 52 | 13/10/2020 | 24/12/2020 | 40791.96 | 0.42 | [42 empty] | 14175.21 | 34.75 | 34.75 | 19286.44 | 47.28 | 82.03 | 7330.32 | 17.97 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 6154.99 | 0.06 | [42 empty] | 2170.86 | 35.27 | 35.27 | 3055.34 | 49.64 | 84.91 | 928.79 | 15.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.001 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 6154.99 | 0.06 | [42 empty] | 2170.86 | 35.27 | 35.27 | 3055.34 | 49.64 | 84.91 | 928.79 | 15.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 8586.06 | 0.09 | [48 empty] | 3631.64 | 42.3 | 42.3 | 3038.92 | 35.39 | 77.69 | 1915.5 | 22.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.001 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 8517.14 | 0.09 | [48 empty] | 3562.72 | 41.83 | 41.83 | 3038.92 | 35.68 | 77.51 | 1915.5 | 22.49 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.002 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | 1 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 68.92 | 0 | [48 empty] | 68.92 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 3273.1 | 0.03 | [42 empty] | 1072.59 | 32.77 | 32.77 | 1340.99 | 40.97 | 73.74 | 859.52 | 26.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 3273.1 | 0.03 | [42 empty] | 1072.59 | 32.77 | 32.77 | 1340.99 | 40.97 | 73.74 | 859.52 | 26.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 31814.84 | 0.32 | [54 empty] | 27475.3 | 86.36 | 86.36 | 4339.54 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.006.000.001 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 15691.48 | 0.16 | [54 empty] | 13551.16 | 86.36 | 86.36 | 2140.32 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.006.000.002 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 16123.36 | 0.16 | [54 empty] | 13924.13 | 86.36 | 86.36 | 2199.23 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.007 | 205 | - Pastilha | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 3928.48 | 0.04 | [45 empty] | 3142.78 | 80 | 80 | 785.7 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.001 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 2741.56 | 0.03 | [45 empty] | 2193.25 | 80 | 80 | 548.31 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.002 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 31 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 1186.92 | 0.01 | [45 empty] | 949.54 | 80 | 80 | 237.38 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.008 | 208 | - Outros revestimentos de parede | 45 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 56803.68 | 0.58 | [57 empty] | 51511.68 | 90.68 | 90.68 | 5292 | 9.32 | 100
10.008.000.001 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 51511.68 | 0.52 | [57 empty] | 51511.68 | 100 | 100 |  |  | 100
10.008.000.002 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 5292 | 0.05 | [60 empty] | 5292 | 100 | 100
11 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021 | 112875.68 | 1.15 | [33 empty] | 42.74 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2503.62 | 2.22 | 2.26 | 11900.34 | 10.54 | 12.8 | 40286.53 | 35.69 | 48.49 | 42546.67 | 37.69 | 86.18 | 10499.98 | 9.3 | 95.49 | 1923.7 | 1.7 | 97.19 | 3172.1 | 2.81 | 100 |  |  | 100
11.001 | 212 | - Gesso | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021 | 112875.68 | 1.15 | [33 empty] | 42.74 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2503.62 | 2.22 | 2.26 | 11900.34 | 10.54 | 12.8 | 40286.53 | 35.69 | 48.49 | 42546.67 | 37.69 | 86.18 | 10499.98 | 9.3 | 95.49 | 1923.7 | 1.7 | 97.19 | 3172.1 | 2.81 | 100 |  |  | 100
11.001.000.001 | 213 | Forro em gesso | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 72995.82 | 0.74 | [42 empty] | 6460.13 | 8.85 | 8.85 | 27439.13 | 37.59 | 46.44 | 29424.62 | 40.31 | 86.75 | 6292.24 | 8.62 | 95.37 | 1372.32 | 1.88 | 97.25 | 2007.39 | 2.75 | 100 |  |  | 100
11.001.000.002 | 214 | Junta metálica para forro | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 28617 | 0.29 | [42 empty] | 2581.25 | 9.02 | 9.02 | 10968.9 | 38.33 | 47.35 | 11518.34 | 40.25 | 87.6 | 2031.81 | 7.1 | 94.7 | 351.99 | 1.23 | 95.93 | 1164.71 | 4.07 | 100 |  |  | 100
11.001.000.003 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 24 | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 2625.76 | 0.03 | [39 empty] | 269.14 | 10.25 | 10.25 | 2356.62 | 89.75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.004 | 216 | Gesso liso teto | 61 | 09/07/2020 | 02/10/2020 | 2310.02 | 0.02 | [33 empty] | 42.74 | 1.85 | 1.85 |  |  | 1.85 | 2234.48 | 96.73 | 98.58 | 32.8 | 1.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.005 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 70 | 26/10/2020 | 02/02/2021 | 3783.5 | 0.04 | [42 empty] | 469.53 | 12.41 | 12.41 | 1878.51 | 49.65 | 62.06 | 998.09 | 26.38 | 88.44 | 237.98 | 6.29 | 94.73 | 199.39 | 5.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.006 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 2543.58 | 0.03 | [48 empty] | 605.63 | 23.81 | 23.81 | 1937.95 | 76.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 343150.06 | 3.49 | [33 empty] | 5159.56 | 1.5 | 1.5 | 83728.24 | 24.4 | 25.9 | 79078.19 | 23.04 | 48.95 | 13663.18 | 3.98 | 52.93 | 70301.37 | 20.49 | 73.42 | 48357.99 | 14.09 | 87.51 | 37826.43 | 11.02 | 98.53 | 2491.89 | 0.73 | 99.26 | 2543.21 | 0.74 | 100 |  |  | 100
12.001 | 220 | - Chapisco externo | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 9550.1 | 0.1 | [33 empty] | 219.65 | 2.3 | 2.3 | 1397.18 | 14.63 | 16.93 | 1262.52 | 13.22 | 30.15 | 595.93 | 6.24 | 36.39 | 210.1 | 2.2 | 38.59 | 1600.6 | 16.76 | 55.35 | 1948.22 | 20.4 | 75.75 | 1131.69 | 11.85 | 87.6 | 1184.21 | 12.4 | 100 |  |  | 100
12.001.000.001 | 221 | Chapisco externo | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 9550.1 | 0.1 | [33 empty] | 219.65 | 2.3 | 2.3 | 1397.18 | 14.63 | 16.93 | 1262.52 | 13.22 | 30.15 | 595.93 | 6.24 | 36.39 | 210.1 | 2.2 | 38.59 | 1600.6 | 16.76 | 55.35 | 1948.22 | 20.4 | 75.75 | 1131.69 | 11.85 | 87.6 | 1184.21 | 12.4 | 100 |  |  | 100
12.002 | 222 | - Reboco externo | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 21441.97 | 0.22 | [39 empty] | 861.84 | 4.02 | 4.02 | 1488.78 | 6.94 | 10.96 |  |  | 10.96 | 8643.03 | 40.31 | 51.27 | 7729.11 | 36.05 | 87.32 | 1360.2 | 6.34 | 93.66 | 1359 | 6.34 | 100 |  |  | 100
12.002.000.001 | 223 | Reboco externo usinado | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 6013.28 | 0.06 | [39 empty] | 258.57 | 4.3 | 4.3 | 425.74 | 7.08 | 11.38 |  |  | 11.38 | 1364.41 | 22.69 | 34.07 | 1245.35 | 20.71 | 54.78 | 1360.2 | 22.62 | 77.4 | 1359 | 22.6 | 100 |  |  | 100
12.002.000.002 | 224 | Mão de obra reboco externo | 105 | 01/09/2020 | 29/01/2021 | 13932.35 | 0.14 | [39 empty] | 603.27 | 4.33 | 4.33 | 1063.04 | 7.63 | 11.96 |  |  | 11.96 | 6263.98 | 44.96 | 56.92 | 6002.06 | 43.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.003 | 225 | Espala em reboco externo (parede) | 23 | 15/12/2020 | 15/01/2021 | 1318.56 | 0.01 | [48 empty] | 1014.63 | 76.95 | 76.95 | 303.93 | 23.05 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.004 | 226 | Espala em reboco externo (vão) | 11 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 177.78 | 0 | [51 empty] | 177.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003 | 227 | - Emboço externo | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 17503.15 | 0.18 | [33 empty] | 787.92 | 4.5 | 4.5 | 6104.72 | 34.88 | 39.38 | 4222.53 | 24.12 | 63.5 | 845.15 | 4.83 | 68.33 | 999.89 | 5.71 | 74.05 | 711.57 | 4.07 | 78.11 | 3831.37 | 21.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.001 | 228 | Emboço externo usinado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 4193.27 | 0.04 | [33 empty] | 233.15 | 5.56 | 5.56 | 1483.58 | 35.38 | 40.94 | 1082.28 | 25.81 | 66.75 | 207.57 | 4.95 | 71.7 | 223.5 | 5.33 | 77.03 | 162.28 | 3.87 | 80.9 | 800.91 | 19.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.002 | 229 | Mão de obra Emboço externo | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 9829.04 | 0.1 | [33 empty] | 544.53 | 5.54 | 5.54 | 3483.41 | 35.44 | 40.98 | 2529.01 | 25.73 | 66.71 | 484.57 | 4.93 | 71.64 | 521.92 | 5.31 | 76.95 | 383.33 | 3.9 | 80.85 | 1882.26 | 19.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.003 | 230 | Espala em Emboço externo (vão) | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 2077.05 | 0.02 | [36 empty] | 624.36 | 30.06 | 30.06 | 237.82 | 11.45 | 41.51 |  |  | 41.51 | 94.3 | 4.54 | 46.05 | 165.96 | 7.99 | 54.04 | 954.61 | 45.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.004 | 231 | Espala em Emboço externo (parede) | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1403.79 | 0.01 | [33 empty] | 10.25 | 0.73 | 0.73 | 513.37 | 36.57 | 37.3 | 373.41 | 26.6 | 63.9 | 153.01 | 10.9 | 74.8 | 160.17 | 11.41 | 86.21 |  |  | 86.21 | 193.58 | 13.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 215359.37 | 2.19 | [33 empty] | 1509.59 | 0.7 | 0.7 | 52001.88 | 24.15 | 24.85 | 49337.72 | 22.91 | 47.76 | 6817.63 | 3.17 | 50.92 | 62267.57 | 28.91 | 79.84 | 31263.75 | 14.52 | 94.35 | 12161.22 | 5.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.001 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 38890.8 | 0.4 | [33 empty] | 657.25 | 1.69 | 1.69 | 16147.46 | 41.52 | 43.21 | 7012.01 | 18.03 | 61.24 | 2722.36 | 7 | 68.24 | 6646.44 | 17.09 | 85.33 | 2201.22 | 5.66 | 90.99 | 3504.06 | 9.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.002 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 50691.41 | 0.52 | [36 empty] | 4577.43 | 9.03 | 9.03 | 11851.65 | 23.38 | 32.41 |  |  | 32.41 | 21477.95 | 42.37 | 74.78 | 12105.11 | 23.88 | 98.66 | 679.26 | 1.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.003 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 96354.18 | 0.98 | [33 empty] | 790.1 | 0.82 | 0.82 | 24011.46 | 24.92 | 25.74 | 20003.13 | 20.76 | 46.5 | 3304.95 | 3.43 | 49.93 | 28906.25 | 30 | 79.93 | 14424.22 | 14.97 | 94.9 | 4914.06 | 5.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.004 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 6796.6 | 0.07 | [33 empty] | 27.87 | 0.41 | 0.41 | 1476.22 | 21.72 | 22.13 | 929.1 | 13.67 | 35.8 | 351.38 | 5.17 | 40.97 | 2163.36 | 31.83 | 72.8 | 695.97 | 10.24 | 83.04 | 1152.7 | 16.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.005 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 7005.71 | 0.07 | [36 empty] | 1262.43 | 18.02 | 18.02 | 3794.99 | 54.17 | 72.19 |  |  | 72.19 | 1167.85 | 16.67 | 88.86 | 623.51 | 8.9 | 97.76 | 156.93 | 2.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.006 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 15620.67 | 0.16 | [33 empty] | 34.37 | 0.22 | 0.22 | 4526.87 | 28.98 | 29.2 | 5746.84 | 36.79 | 65.99 | 438.94 | 2.81 | 68.8 | 1905.72 | 12.2 | 81 | 1213.73 | 7.77 | 88.77 | 1754.2 | 11.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005 | 239 | - Revestimentos de Fachada | 149 | 01/07/2020 | 29/01/2021 | 79295.47 | 0.81 | [33 empty] | 2642.4 | 3.33 | 3.33 | 24224.47 | 30.55 | 33.88 | 23393.57 | 29.5 | 63.38 | 3915.69 | 4.94 | 68.32 | 6823.8 | 8.61 | 76.93 | 6139.04 | 7.74 | 84.67 | 12156.5 | 15.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.001 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 23763.29 | 0.24 | [33 empty] | 1252.33 | 5.27 | 5.27 | 7269.19 | 30.59 | 35.86 | 8604.69 | 36.21 | 72.07 | 2133.94 | 8.98 | 81.05 | 2297.91 | 9.67 | 90.72 | 1040.83 | 4.38 | 95.1 | 1164.4 | 4.9 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.002 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 3911.28 | 0.04 | [36 empty] | 1928.26 | 49.3 | 49.3 | 758.4 | 19.39 | 68.69 | 332.85 | 8.51 | 77.2 | 348.5 | 8.91 | 86.11 | 435.72 | 11.14 | 97.25 | 107.56 | 2.75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.003 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1813.47 | 0.02 | [33 empty] | 154.51 | 8.52 | 8.52 | 662.82 | 36.55 | 45.07 | 568.34 | 31.34 | 76.41 | 137.46 | 7.58 | 83.99 | 148.16 | 8.17 | 92.16 | 67.1 | 3.7 | 95.86 | 75.08 | 4.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.004 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 3324.71 | 0.03 | [45 empty] | 2532.1 | 76.16 | 76.16 |  |  | 76.16 | 792.61 | 23.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.005 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 1467.09 | 0.01 | [45 empty] | 91.11 | 6.21 | 6.21 |  |  | 6.21 | 1375.98 | 93.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.006 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | 33 | 01/12/2020 | 15/01/2021 | 1043.16 | 0.01 | [48 empty] | 579.27 | 55.53 | 55.53 | 463.89 | 44.47 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.007 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 21045.2 | 0.21 | [33 empty] | 1220.62 | 5.8 | 5.8 | 5231.84 | 24.86 | 30.66 | 4484.73 | 21.31 | 51.97 | 1085.93 | 5.16 | 57.13 | 1170.11 | 5.56 | 62.69 | 2824.27 | 13.42 | 76.11 | 5027.7 | 23.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.008 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 439.67 | 0 | [36 empty] | 74.44 | 16.93 | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 | 365.23 | 83.07 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.009 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 745.61 | 0.01 | [51 empty] | 745.61 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.010 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 4528.2 | 0.05 | [33 empty] | 14.94 | 0.33 | 0.33 | 1290.99 | 28.51 | 28.84 | 513.5 | 11.34 | 40.18 | 225.5 | 4.98 | 45.16 | 235.92 | 5.21 | 50.37 | 382.18 | 8.44 | 58.81 | 1865.17 | 41.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.011 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 13466.76 | 0.14 | [36 empty] | 6278.2 | 46.62 | 46.62 | 6394.02 | 47.48 | 94.1 |  |  | 94.1 |  |  | 94.1 | 654.48 | 4.86 | 98.96 | 140.05 | 1.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.012 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 553.71 | 0.01 | [39 empty] | 553.71 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.013 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 3193.32 | 0.03 | [36 empty] | 1488.73 | 46.62 | 46.62 | 1516.19 | 47.48 | 94.1 |  |  | 94.1 |  |  | 94.1 | 155.2 | 4.86 | 98.96 | 33.21 | 1.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 224 | 18/05/2020 | 31/03/2021 | 734704.32 | 7.48 | [27 empty] | 2508.71 | 0.34 | 0.34 | 4789.36 | 0.65 | 0.99 | 5288.06 | 0.72 | 1.71 | 2487.43 | 0.34 | 2.05 | 1582.9 | 0.22 | 2.27 | 1295.1 | 0.18 | 2.44 | 278355.82 | 37.89 | 40.33 | 179952.54 | 24.49 | 64.82 | 143900 | 19.59 | 84.41 | 32377.5 | 4.41 | 88.82 | 82166.9 | 11.18 | 100 |  |  | 100
13.000.000.001 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 153 | 25/08/2020 | 31/03/2021 | 719500 | 7.33 | [39 empty] | 1582.9 | 0.22 | 0.22 | 1295.1 | 0.18 | 0.4 | 278302.6 | 38.68 | 39.08 | 179875 | 25 | 64.08 | 143900 | 20 | 84.08 | 32377.5 | 4.5 | 88.58 | 82166.9 | 11.42 | 100 |  |  | 100
13.000.000.002 | 255 | Instalação de contramarco | 151 | 18/05/2020 | 17/12/2020 | 15204.32 | 0.15 | [27 empty] | 2508.71 | 16.5 | 16.5 | 4789.36 | 31.5 | 48 | 5288.06 | 34.78 | 82.78 | 2487.43 | 16.36 | 99.14 |  |  | 99.14 |  |  | 99.14 | 53.22 | 0.35 | 99.49 | 77.54 | 0.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 64916.78 | 0.66 | [33 empty] | 2888.56 | 4.45 | 4.45 | 1367.78 | 2.11 | 6.56 |  |  | 6.56 | 711.53 | 1.08 | 7.63 | 711.53 | 1.08 | 8.71 | 564.61 | 0.86 | 9.57 |  |  | 9.57 | 10865.92 | 15.37 | 24.94 | 46771.52 | 73.46 | 98.41 | 1035.33 | 1.59 | 100
14.000.000.001 | 257 | Corrimão h= 90 cm | 14 | 17/02/2021 | 08/03/2021 | 17081.92 | 0.17 | [54 empty] | 10175.7 | 59.57 | 59.57 | 6906.22 | 40.43 | 100 |  |  | 100
14.000.000.002 | 258 | Escada marinheiro | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1423.06 | 0.01 | [42 empty] | 711.53 | 50 | 50 | 711.53 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.003 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 564.61 | 0.01 | [48 empty] | 564.61 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.004 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 11503.63 | 0.12 | [33 empty] | 2888.56 | 25.11 | 25.11 | 1367.78 | 11.89 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 690.22 | 6 | 43 | 5521.74 | 48 | 91 | 1035.33 | 9 | 100
14.000.000.005 | 261 | Guarda corpo em inox | 15 | 03/03/2021 | 23/03/2021 | 8108.95 | 0.08 | [57 empty] | 8108.95 | 100 | 100 |  |  | 100
14.000.000.006 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 22350 | 0.23 | [57 empty] | 22350 | 100 | 100 |  |  | 100
14.000.000.007 | 263 | Guarda corpo tubular em inox | 10 | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 3884.61 | 0.04 | [57 empty] | 3884.61 | 100 | 100 |  |  | 100
15 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 100435.77 | 1.02 | [51 empty] | 26006.42 | 25.89 | 25.89 | 60621.62 | 60.36 | 86.25 | 13807.73 | 13.75 | 100 |  |  | 100
15.001 | 265 | - Portas | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 89530.52 | 0.91 | [51 empty] | 23210.06 | 25.92 | 25.92 | 54140.16 | 60.47 | 86.4 | 12180.31 | 13.6 | 100 |  |  | 100
15.001.000.001 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 13035.36 | 0.13 | [51 empty] | 3008.56 | 23.08 | 23.08 | 8021.96 | 61.54 | 84.62 | 2004.84 | 15.38 | 100 |  |  | 100
15.001.000.002 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 50055.39 | 0.51 | [51 empty] | 15166.78 | 30.3 | 30.3 | 31955.36 | 63.84 | 94.14 | 2933.25 | 5.86 | 100 |  |  | 100
15.001.000.003 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 19483.81 | 0.2 | [51 empty] | 3770.12 | 19.35 | 19.35 | 10684.92 | 54.84 | 74.19 | 5028.77 | 25.81 | 100 |  |  | 100
15.001.000.004 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 6 | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 1264.72 | 0.01 | [57 empty] | 1264.72 | 100 | 100 |  |  | 100
15.001.000.005 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 32 | 18/01/2021 | 02/03/2021 | 5691.24 | 0.06 | [51 empty] | 1264.59 | 22.22 | 22.22 | 3477.92 | 61.11 | 83.33 | 948.73 | 16.67 | 100 |  |  | 100
15.002 | 271 | - Ferragens | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 10905.25 | 0.11 | [51 empty] | 2796.36 | 25.64 | 25.64 | 6481.46 | 59.43 | 85.08 | 1627.42 | 14.92 | 100 |  |  | 100
15.002.000.001 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 1748.28 | 0.02 | [51 empty] | 403.5 | 23.08 | 23.08 | 975.02 | 55.77 | 78.85 | 369.76 | 21.15 | 100 |  |  | 100
15.002.000.002 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 3263.81 | 0.03 | [51 empty] | 932.47 | 28.57 | 28.57 | 2020.3 | 61.9 | 90.47 | 311.04 | 9.53 | 100 |  |  | 100
15.002.000.003 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 1906.79 | 0.02 | [51 empty] | 497.48 | 26.09 | 26.09 | 1202.04 | 63.04 | 89.13 | 207.27 | 10.87 | 100 |  |  | 100
15.002.000.004 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 38 | 18/01/2021 | 10/03/2021 | 493.9 | 0.01 | [51 empty] | 89.79 | 18.18 | 18.18 | 246.95 | 50 | 68.18 | 157.16 | 31.82 | 100 |  |  | 100
15.002.000.005 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 3492.47 | 0.04 | [51 empty] | 873.12 | 25 | 25 | 2037.16 | 58.33 | 83.33 | 582.19 | 16.67 | 100 |  |  | 100
16 | 277 | - INSTALAÇÕES | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 1251657.34 | 12.75 | [6 empty] | 549.05 | 0.05 | 0.05 | 2196.19 | 0.19 | 0.24 | 5044.32 | 0.38 | 0.63 | 3362.88 | 0.26 | 0.88 | 5323.8 | 0.4 | 1.28 | 30550.03 | 2.26 | 3.54 | 15027.76 | 1.06 | 4.61 | 26008 | 1.87 | 6.48 | 45244.23 | 3.29 | 9.77 | 57410.15 | 4.18 | 13.95 | 106616.37 | 8.52 | 22.48 | 67109.53 | 5.5 | 27.98 | 223565.74 | 19.07 | 47.05 | 184986.96 | 15.8 | 62.85 | 68576.54 | 5.65 | 68.5 | 21507.44 | 1.65 | 70.15 | 42866.76 | 3.25 | 73.4 | 201223.63 | 15.19 | 88.59 | 144487.95 | 11.41 | 100
16.000.000.001 | 278 | Instalação elétrica/telefonia | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 168281.62 | 1.71 | [12 empty] | 1968.89 | 1.17 | 1.17 | 1312.6 | 0.78 | 1.95 | 2221.32 | 1.32 | 3.27 | 5469.15 | 3.25 | 6.52 | 3853.65 | 2.29 | 8.81 | 3298.32 | 1.96 | 10.77 | 1363.08 | 0.81 | 11.58 | 4207.04 | 2.5 | 14.08 | 11527.29 | 6.85 | 20.93 | 11914.34 | 7.08 | 28.01 | 5603.78 | 3.33 | 31.34 | 370.22 | 0.22 | 31.56 | 5368.18 | 3.19 | 34.75 | 1278.94 | 0.76 | 35.51 | 1009.69 | 0.6 | 36.11 | 73168.85 | 43.48 | 79.59 | 34346.28 | 20.41 | 100
16.000.000.002 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 156215.26 | 1.59 | [12 empty] | 1827.72 | 1.17 | 1.17 | 1218.48 | 0.78 | 1.95 | 2062.04 | 1.32 | 3.27 | 5077 | 3.25 | 6.52 | 3577.33 | 2.29 | 8.81 | 3061.82 | 1.96 | 10.77 | 1265.34 | 0.81 | 11.58 | 3905.38 | 2.5 | 14.08 | 10700.75 | 6.85 | 20.93 | 11060.04 | 7.08 | 28.01 | 5201.97 | 3.33 | 31.34 | 343.67 | 0.22 | 31.56 | 4983.27 | 3.19 | 34.75 | 1187.24 | 0.76 | 35.51 | 937.29 | 0.6 | 36.11 | 67922.4 | 43.48 | 79.59 | 31883.53 | 20.41 | 100
16.000.000.003 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 200044.58 | 2.04 | [21 empty] | 11002.45 | 5.5 | 5.5 | 1260.28 | 0.63 | 6.13 | 9242.06 | 4.62 | 10.75 | 23125.15 | 11.56 | 22.31 | 27146.05 | 13.57 | 35.88 | 22264.96 | 11.13 | 47.01 | 2160.48 | 1.08 | 48.09 | 20304.52 | 10.15 | 58.24 | 21424.77 | 10.71 | 68.95 | 10062.24 | 5.03 | 73.98 | 8781.96 | 4.39 | 78.37 | 21464.78 | 10.73 | 89.1 | 10922.43 | 5.46 | 94.56 | 10882.43 | 5.44 | 100
16.000.000.004 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 134163.53 | 1.37 | [21 empty] | 7378.99 | 5.5 | 5.5 | 845.23 | 0.63 | 6.13 | 6198.36 | 4.62 | 10.75 | 15509.3 | 11.56 | 22.31 | 18205.99 | 13.57 | 35.88 | 14932.4 | 11.13 | 47.01 | 1448.97 | 1.08 | 48.09 | 13617.6 | 10.15 | 58.24 | 14368.91 | 10.71 | 68.95 | 6748.43 | 5.03 | 73.98 | 5889.78 | 4.39 | 78.37 | 14395.75 | 10.73 | 89.1 | 7325.33 | 5.46 | 94.56 | 7298.5 | 5.44 | 100
16.000.000.005 | 282 | Furação hidraulica | 71 | 01/04/2020 | 10/07/2020 | 15503.68 | 0.16 | [24 empty] | 3993.75 | 25.76 | 25.76 | 3582.9 | 23.11 | 48.87 | 3981.35 | 25.68 | 74.55 | 3945.69 | 25.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.006 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 167 | 05/08/2020 | 31/03/2021 | 19305 | 0.2 | [36 empty] | 7194.97 | 37.27 | 37.27 | 6318.53 | 32.73 | 70 | 4036.68 | 20.91 | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 | 1754.82 | 9.09 | 100 |  |  | 100
16.000.000.007 | 284 | Instalações de incêndio | 153 | 25/09/2020 | 30/04/2021 | 70590.14 | 0.72 | [39 empty] | 4207.17 | 5.96 | 5.96 | 22101.77 | 31.31 | 37.27 | 15783.96 | 22.36 | 59.63 | 11414.43 | 16.17 | 75.8 | 4369.53 | 6.19 | 81.99 |  |  | 81.99 |  |  | 81.99 | 12713.28 | 18.01 | 100
16.000.000.008 | 285 | Portão eletrônico | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 5385.5 | 0.05 | [57 empty] | 5385.5 | 100 | 100 |  |  | 100
16.000.000.009 | 286 | Interfone | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 8712 | 0.09 | [60 empty] | 8712 | 100 | 100
16.000.000.010 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 265390.85 | 2.7 | [42 empty] | 132695.43 | 50 | 50 | 132695.43 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.011 | 288 | Instalação SPDA | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 13726.18 | 0.14 | [6 empty] | 549.05 | 4 | 4 | 2196.19 | 16 | 20 | 1247.71 | 9.09 | 29.09 | 831.81 | 6.06 | 35.15 | 1040.44 | 7.58 | 42.73 | 1622.43 | 11.82 | 54.55 | 1497.53 | 10.91 | 65.46 | 624.54 | 4.55 | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 | 4116.48 | 29.99 | 100
16.000.000.012 | 289 | Serviço de telefonia | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 5500 | 0.06 | [54 empty] | 299.75 | 5.45 | 5.45 | 2824.8 | 51.36 | 56.81 | 2375.45 | 43.19 | 100
16.000.000.013 | 290 | Automatização e Segurança | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 30000 | 0.31 | [60 empty] | 30000 | 100 | 100
16.000.000.014 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 104 | 01/08/2020 | 30/12/2020 | 120000 | 1.22 | [36 empty] | 39996 | 33.33 | 33.33 | 30000 | 25 | 58.33 | 20004 | 16.67 | 75 |  |  | 75 | 30000 | 25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.015 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 24 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 4320 | 0.04 | [57 empty] | 2160 | 50 | 50 | 2160 | 50 | 100
16.000.000.016 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 25000 | 0.25 | [57 empty] | 25000 | 100 | 100 |  |  | 100
16.000.000.017 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 21 | 15/02/2021 | 15/03/2021 | 9519 | 0.1 | [54 empty] | 4759.5 | 50 | 50 | 4759.5 | 50 | 100 |  |  | 100
17 | 295 | - BANCADAS | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 98386.02 | 1 | [45 empty] | 5874.06 | 5.97 | 5.97 | 41112.4 | 41.79 | 47.76 | 47120.5 | 47.89 | 95.65 | 4279.06 | 4.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.001 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 41601.11 | 0.42 | [45 empty] | 2475.27 | 5.95 | 5.95 | 17318.54 | 41.63 | 47.58 | 19748.05 | 47.47 | 95.05 | 2059.25 | 4.95 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.002 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 26276.86 | 0.27 | [45 empty] | 1497.78 | 5.7 | 5.7 | 10479.21 | 39.88 | 45.58 | 13298.72 | 50.61 | 96.19 | 1001.15 | 3.81 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.003 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 14746.71 | 0.15 | [45 empty] | 936.42 | 6.35 | 6.35 | 6559.34 | 44.48 | 50.83 | 6568.18 | 44.54 | 95.37 | 682.77 | 4.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.004 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 15761.34 | 0.16 | [45 empty] | 964.59 | 6.12 | 6.12 | 6755.31 | 42.86 | 48.98 | 7505.55 | 47.62 | 96.6 | 535.89 | 3.4 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18 | 300 | - LOUÇAS E METAIS | 111 | 26/11/2020 | 30/04/2021 | 95987.23 | 0.98 | [45 empty] | 283.58 | 0.3 | 0.3 | 2099.68 | 2.19 | 2.48 | 3634.82 | 3.79 | 6.27 | 24518.12 | 25.54 | 31.81 | 50245.61 | 52.35 | 84.16 | 15205.43 | 15.84 | 100
18.001 | 301 | - Bacia Sanitária | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 25872.31 | 0.26 | [51 empty] | 612.61 | 2.37 | 2.37 | 12138.54 | 46.92 | 49.28 | 13121.17 | 50.72 | 100 |  |  | 100
18.001.000.001 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 23918.38 | 0.24 | [51 empty] | 581.22 | 2.43 | 2.43 | 11636.29 | 48.65 | 51.08 | 11700.87 | 48.92 | 100 |  |  | 100
18.001.000.002 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 1255.61 | 0.01 | [51 empty] | 31.39 | 2.5 | 2.5 | 502.24 | 40 | 42.5 | 721.98 | 57.5 | 100 |  |  | 100
18.001.000.003 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 698.32 | 0.01 | [57 empty] | 698.32 | 100 | 100 |  |  | 100
18.002 | 305 | - Cuba | 89 | 26/11/2020 | 31/03/2021 | 18733.64 | 0.19 | [45 empty] | 283.58 | 1.51 | 1.51 | 2099.68 | 11.21 | 12.72 | 2834.93 | 15.13 | 27.85 | 6572.74 | 35.09 | 62.94 | 6942.72 | 37.06 | 100 |  |  | 100
18.002.000.001 | 306 | Cuba de apoio oval | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 12011.17 | 0.12 | [51 empty] | 300.28 | 2.5 | 2.5 | 6005.59 | 50 | 52.5 | 5705.31 | 47.5 | 100 |  |  | 100
18.002.000.002 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 5485.06 | 0.06 | [45 empty] | 283.58 | 5.17 | 5.17 | 2099.68 | 38.28 | 43.45 | 2534.65 | 46.21 | 89.66 | 567.16 | 10.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002.000.003 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 14 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 1237.41 | 0.01 | [57 empty] | 1237.41 | 100 | 100 |  |  | 100
18.003 | 309 | - Tanque | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 6901.44 | 0.07 | [51 empty] | 172.54 | 2.5 | 2.5 | 3450.72 | 50 | 52.5 | 2415.5 | 35 | 87.5 | 862.68 | 12.5 | 100
18.003.000.001 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 6901.44 | 0.07 | [51 empty] | 172.54 | 2.5 | 2.5 | 3450.72 | 50 | 52.5 | 2415.5 | 35 | 87.5 | 862.68 | 12.5 | 100
18.004 | 311 | - Lavatorios | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 515.62 | 0.01 | [51 empty] | 14.75 | 2.86 | 2.86 | 294.63 | 57.14 | 60 | 206.25 | 40 | 100 |  |  | 100
18.004.000.001 | 312 | Lavatório suspenso P | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 515.62 | 0.01 | [51 empty] | 14.75 | 2.86 | 2.86 | 294.63 | 57.14 | 60 | 206.25 | 40 | 100 |  |  | 100
18.005 | 313 | - Torneiras | 42 | 25/02/2021 | 23/04/2021 | 29834.41 | 0.3 | [54 empty] | 1379.24 | 4.62 | 4.62 | 18438.29 | 61.8 | 66.43 | 10016.87 | 33.57 | 100
18.005.000.001 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 2268.04 | 0.02 | [54 empty] | 113.4 | 5 | 5 | 1516.87 | 66.88 | 71.88 | 637.77 | 28.12 | 100
18.005.000.002 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 6576.38 | 0.07 | [54 empty] | 272.26 | 4.14 | 4.14 | 3639.37 | 55.34 | 59.48 | 2664.75 | 40.52 | 100
18.005.000.003 | 316 | Torneira simples | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 181.09 | 0 | [60 empty] | 181.09 | 100 | 100
18.005.000.004 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 20062.62 | 0.2 | [54 empty] | 950.97 | 4.74 | 4.74 | 12711.68 | 63.36 | 68.1 | 6399.98 | 31.9 | 100
18.005.000.005 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 746.28 | 0.01 | [54 empty] | 42.61 | 5.71 | 5.71 | 570.38 | 76.43 | 82.14 | 133.29 | 17.86 | 100
18.006 | 319 | - Registros e acabamentos | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 13687.07 | 0.14 | [54 empty] | 682.25 | 4.98 | 4.98 | 9121.68 | 66.64 | 71.63 | 3883.14 | 28.37 | 100
18.006.000.001 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 9296.6 | 0.09 | [54 empty] | 475.06 | 5.11 | 5.11 | 6349.58 | 68.3 | 73.41 | 2471.97 | 26.59 | 100
18.006.000.002 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 3081.51 | 0.03 | [54 empty] | 141.75 | 4.6 | 4.6 | 1896.67 | 61.55 | 66.15 | 1043.09 | 33.85 | 100
18.006.000.003 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 1308.96 | 0.01 | [54 empty] | 65.45 | 5 | 5 | 875.43 | 66.88 | 71.88 | 368.08 | 28.12 | 100
18.007 | 323 | - Diversos louças e metais | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 442.74 | 0 | [60 empty] | 442.74 | 100 | 100
18.007.000.001 | 324 | Conjunto barras de apoio | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 442.74 | 0 | [60 empty] | 442.74 | 100 | 100
19 | 325 | - PINTURA | 149 | 01/10/2020 | 30/04/2021 | 215202.84 | 2.19 | [42 empty] | 834.87 | 0.39 | 0.39 | 834.87 | 0.39 | 0.78 | 32163.6 | 15.04 | 15.82 | 52016.16 | 24.22 | 40.03 | 53661.78 | 24.58 | 64.61 | 46617.48 | 21.79 | 86.41 | 29074.08 | 13.59 | 100
19.001 | 326 | - Pintura Acrilica | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 21332.83 | 0.22 | [48 empty] | 3106.79 | 14.56 | 14.56 | 4347.43 | 20.38 | 34.94 | 6913.91 | 32.41 | 67.35 | 4918.91 | 23.06 | 90.41 | 2045.78 | 9.59 | 100
19.001.000.001 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 20781.22 | 0.21 | [48 empty] | 3106.79 | 14.95 | 14.95 | 4347.43 | 20.92 | 35.87 | 6913.91 | 33.27 | 69.14 | 4918.91 | 23.67 | 92.81 | 1494.17 | 7.19 | 100
19.001.000.002 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 11 | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 551.61 | 0.01 | [60 empty] | 551.61 | 100 | 100
19.002 | 329 | - Emassamento | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 7698.71 | 0.08 | [48 empty] | 1889.26 | 24.54 | 24.54 | 2644.51 | 34.35 | 58.89 | 2278.05 | 29.59 | 88.48 | 886.89 | 11.52 | 100 |  |  | 100
19.002.000.001 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 7698.71 | 0.08 | [48 empty] | 1889.26 | 24.54 | 24.54 | 2644.51 | 34.35 | 58.89 | 2278.05 | 29.59 | 88.48 | 886.89 | 11.52 | 100 |  |  | 100
19.003 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1596.47 | 0.02 | [57 empty] | 1251.47 | 78.39 | 78.39 | 345 | 21.61 | 100
19.003.000.001 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1596.47 | 0.02 | [57 empty] | 1251.47 | 78.39 | 78.39 | 345 | 21.61 | 100
19.004 | 333 | - Marcação de Garagem | 42 | 01/02/2021 | 30/03/2021 | 1749.63 | 0.02 | [54 empty] | 671.66 | 38.39 | 38.39 | 1077.97 | 61.61 | 100 |  |  | 100
19.004.000.001 | 334 | Demarcação de vagas | 42 | 01/02/2021 | 30/03/2021 | 625.47 | 0.01 | [54 empty] | 297.85 | 47.62 | 47.62 | 327.62 | 52.38 | 100 |  |  | 100
19.004.000.002 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 339.18 | 0 | [57 empty] | 339.18 | 100 | 100 |  |  | 100
19.004.000.003 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 42 | 01/02/2021 | 30/03/2021 | 784.98 | 0.01 | [54 empty] | 373.81 | 47.62 | 47.62 | 411.17 | 52.38 | 100 |  |  | 100
19.005 | 337 | - Caiação | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1669.74 | 0.02 | [42 empty] | 834.87 | 50 | 50 | 834.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.005.000.001 | 338 | Caiação | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1669.74 | 0.02 | [42 empty] | 834.87 | 50 | 50 | 834.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006 | 339 | - Textura Interna | 69 | 26/01/2021 | 30/04/2021 | 13455.32 | 0.14 | [51 empty] | 967.27 | 7.19 | 7.19 | 8160.07 | 60.65 | 67.83 | 3471.2 | 25.8 | 93.63 | 856.78 | 6.37 | 100
19.006.000.001 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 64 | 02/02/2021 | 30/04/2021 | 5018.55 | 0.05 | [54 empty] | 2019.97 | 40.25 | 40.25 | 2601.11 | 51.83 | 92.08 | 397.47 | 7.92 | 100
19.006.000.002 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1297.51 | 0.01 | [57 empty] | 846.37 | 65.23 | 65.23 | 451.14 | 34.77 | 100
19.006.000.003 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 31.88 | 0 | [57 empty] | 23.72 | 74.39 | 74.39 | 8.16 | 25.61 | 100
19.006.000.004 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 6660.7 | 0.07 | [51 empty] | 875.88 | 13.15 | 13.15 | 5784.82 | 86.85 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006.000.005 | 344 | Espala em Textura rolada | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 446.68 | 0 | [51 empty] | 91.39 | 20.46 | 20.46 | 355.29 | 79.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007 | 345 | - Textura Externa Fachada | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 11338.78 | 0.12 | [51 empty] | 11338.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.001 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 265.3 | 0 | [51 empty] | 265.3 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.002 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 11073.48 | 0.11 | [51 empty] | 11073.48 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008 | 348 | - Diversos Pintura | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 156361.36 | 1.59 | [48 empty] | 27167.54 | 17.52 | 17.52 | 32718.17 | 20.96 | 38.48 | 35638.09 | 22.28 | 60.77 | 35011.03 | 22.58 | 83.34 | 25826.53 | 16.66 | 100
19.008.000.001 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 245.84 | 0 | [57 empty] | 169.16 | 68.81 | 68.81 | 76.68 | 31.19 | 100
19.008.000.002 | 350 | Pintura em piso | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 204.46 | 0 | [57 empty] | 127.79 | 62.5 | 62.5 | 76.67 | 37.5 | 100
19.008.000.003 | 351 | Pintura anti mofo | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 339.66 | 0 | [54 empty] | 339.66 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008.000.004 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 6134.97 | 0.06 | [51 empty] | 1022.7 | 16.67 | 16.67 | 5112.27 | 83.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008.000.005 | 353 | Mão de obra para pinturas | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 149436.43 | 1.52 | [48 empty] | 27167.54 | 18.18 | 18.18 | 31695.47 | 21.21 | 39.39 | 30186.16 | 20.2 | 59.59 | 34714.08 | 23.23 | 82.82 | 25673.18 | 17.18 | 100
20 | 354 | - DIVERSOS | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021 | 181327.01 | 1.85 | [48 empty] | 4169.25 | 2.34 | 2.34 | 4169.25 | 2.34 | 4.68 |  |  | 4.68 | 3892.25 | 2.14 | 6.82 | 169096.26 | 93.18 | 100
20.001 | 355 | - Grama | 35 | 15/03/2021 | 30/04/2021 | 17533.81 | 0.18 | [57 empty] | 3506.76 | 20 | 20 | 14027.05 | 80 | 100
20.001.000.001 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 35 | 15/03/2021 | 30/04/2021 | 2533.81 | 0.03 | [57 empty] | 506.76 | 20 | 20 | 2027.05 | 80 | 100
20.001.000.002 | 357 | Paisagismo | 35 | 15/03/2021 | 30/04/2021 | 15000 | 0.15 | [57 empty] | 3000 | 20 | 20 | 12000 | 80 | 100
20.002 | 358 | - Limpeza | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 20681.41 | 0.21 | [60 empty] | 20681.41 | 100 | 100
20.002.000.001 | 359 | Lavagem de fachada | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 13175.1 | 0.13 | [60 empty] | 13175.1 | 100 | 100
20.002.000.002 | 360 | Limpeza final | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 7506.31 | 0.08 | [60 empty] | 7506.31 | 100 | 100
20.003 | 361 | - Serviços Complementares | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021 | 143111.79 | 1.46 | [48 empty] | 4169.25 | 2.97 | 2.97 | 4169.25 | 2.97 | 5.94 |  |  | 5.94 | 385.49 | 0.27 | 6.22 | 134387.8 | 93.78 | 100
20.003.000.001 | 362 | Numeração dos apartamentos | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 145.42 | 0 | [60 empty] | 145.42 | 100 | 100
20.003.000.002 | 363 | Logotipo do Predio | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | [60 empty] | 6000 | 100 | 100
20.003.000.003 | 364 | Decoração da Portaria | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 50000 | 0.51 | [60 empty] | 50000 | 100 | 100
20.003.000.004 | 365 | Plantio de árvores | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 430 | 0 | [60 empty] | 430 | 100 | 100
20.003.000.005 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 34 | 14/12/2020 | 29/01/2021 | 8338.5 | 0.08 | [48 empty] | 4169.25 | 50 | 50 | 4169.25 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.006 | 367 | Equipamento para piscina | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 1290 | 0.01 | [60 empty] | 1290 | 100 | 100
20.003.000.007 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 28700 | 0.29 | [60 empty] | 28700 | 100 | 100
20.003.000.008 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 6066.66 | 0.06 | [60 empty] | 6066.66 | 100 | 100
20.003.000.009 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 1491.23 | 0.02 | [60 empty] | 1491.23 | 100 | 100
20.003.000.010 | 371 | Rufo metálico | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 265.3 | 0 | [57 empty] | 265.3 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.011 | 372 | Calha metálica | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 120.19 | 0 | [57 empty] | 120.19 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.012 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 22723.2 | 0.23 | [60 empty] | 22723.2 | 100 | 100
20.003.000.013 | 374 | Retirada de entulho | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 17541.29 | 0.18 | [60 empty] | 17541.29 | 100 | 100
| %F.MÊS | Total da unidade construtiva |  |  |  | 6525736.06 |  | 455833.52 | 6.99 |  | 195694.67 | 3 |  | 187686.38 | 2.88 |  | 109476.57 | 1.68 |  | 221702.16 | 3.4 |  | 187574.75 | 2.87 |  | 183147.25 | 2.81 |  | 317850.74 | 4.87 |  | 332989.11 | 5.1 |  | 240782.79 | 3.69 |  | 89052.41 | 1.36 |  | 113457.52 | 1.74 |  | 267489 | 4.1 |  | 257104.58 | 3.94 |  | 375303.26 | 5.75 |  | 747376.23 | 11.45 |  | 569947.28 | 8.73 |  | 391258.18 | 6 |  | 323090.99 | 4.95 |  | 588849.75 | 9.02 |  | 370068.93 | 5.67
| %F.ACUM | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 455833.52 |  | 6.99 | 651528.19 |  | 9.98 | 839214.57 |  | 12.86 | 948691.14 |  | 14.54 | 1170393.3 |  | 17.94 | 1357968.05 |  | 20.81 | 1541115.31 |  | 23.62 | 1858966.04 |  | 28.49 | 2191955.16 |  | 33.59 | 2432737.94 |  | 37.28 | 2521790.35 |  | 38.64 | 2635247.87 |  | 40.38 | 2902736.86 |  | 44.48 | 3159841.44 |  | 48.42 | 3535144.7 |  | 54.17 | 4282520.93 |  | 65.63 | 4852468.21 |  | 74.36 | 5243726.4 |  | 80.35 | 5566817.39 |  | 85.31 | 6155667.13 |  | 94.33 | 6525736.06 |  | 100
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 150598.9 | 1.53 | 8865.64 | 5.89 | 5.89 | 6465.64 | 4.29 | 10.18 | 6465.64 | 4.29 | 14.47 | 5467.64 | 3.63 | 18.1 | 5467.64 | 3.63 | 21.73 | 5467.64 | 3.63 | 25.37 | 5467.64 | 3.63 | 29 | 5467.64 | 3.63 | 32.63 | 5467.64 | 3.63 | 36.26 | 5467.64 | 3.63 | 39.89 | 5467.64 | 3.63 | 43.52 | 5467.64 | 3.63 | 47.15 | 5467.64 | 3.63 | 50.78 | 5467.64 | 3.63 | 54.41 | 5467.64 | 3.63 | 58.04 | 5467.64 | 3.63 | 61.67 | 5467.64 | 3.63 | 65.3 | 5467.64 | 3.63 | 68.93 | 5467.64 | 3.63 | 72.56 | 5467.64 | 3.63 | 76.19 | 35852.17 | 23.81 | 100
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 900 | 0.01 | 42.84 | 4.76 | 4.76 | 42.84 | 4.76 | 9.52 | 42.84 | 4.76 | 14.28 | 42.84 | 4.76 | 19.04 | 42.84 | 4.76 | 23.8 | 42.84 | 4.76 | 28.56 | 42.84 | 4.76 | 33.32 | 42.84 | 4.76 | 38.08 | 42.84 | 4.76 | 42.84 | 42.84 | 4.76 | 47.6 | 42.84 | 4.76 | 52.36 | 42.84 | 4.76 | 57.12 | 42.84 | 4.76 | 61.88 | 42.84 | 4.76 | 66.64 | 42.84 | 4.76 | 71.4 | 42.84 | 4.76 | 76.16 | 42.84 | 4.76 | 80.92 | 42.84 | 4.76 | 85.68 | 42.84 | 4.76 | 90.44 | 42.84 | 4.76 | 95.2 | 43.2 | 4.8 | 100
01.000.000.002 | 3 | Taxas | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 25348.97 | 0.26 | [60 empty] | 25348.97 | 100 | 100
01.000.000.003 | 4 | Cartório | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 0 | [61 empty] | 100 | 100
01.000.000.004 | 5 | Contabilidade da obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 24950 | 0.25 | 1996 | 8 | 8 | 1996 | 8 | 16 | 1996 | 8 | 24 | 998 | 4 | 28 | 998 | 4 | 32 | 998 | 4 | 36 | 998 | 4 | 40 | 998 | 4 | 44 | 998 | 4 | 48 | 998 | 4 | 52 | 998 | 4 | 56 | 998 | 4 | 60 | 998 | 4 | 64 | 998 | 4 | 68 | 998 | 4 | 72 | 998 | 4 | 76 | 998 | 4 | 80 | 998 | 4 | 84 | 998 | 4 | 88 | 998 | 4 | 92 | 1996 | 8 | 100
01.000.000.005 | 6 | Despachante | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4500 | 0.05 | 214.2 | 4.76 | 4.76 | 214.2 | 4.76 | 9.52 | 214.2 | 4.76 | 14.28 | 214.2 | 4.76 | 19.04 | 214.2 | 4.76 | 23.8 | 214.2 | 4.76 | 28.56 | 214.2 | 4.76 | 33.32 | 214.2 | 4.76 | 38.08 | 214.2 | 4.76 | 42.84 | 214.2 | 4.76 | 47.6 | 214.2 | 4.76 | 52.36 | 214.2 | 4.76 | 57.12 | 214.2 | 4.76 | 61.88 | 214.2 | 4.76 | 66.64 | 214.2 | 4.76 | 71.4 | 214.2 | 4.76 | 76.16 | 214.2 | 4.76 | 80.92 | 214.2 | 4.76 | 85.68 | 214.2 | 4.76 | 90.44 | 214.2 | 4.76 | 95.2 | 216 | 4.8 | 100
01.000.000.006 | 7 | Custos advocatícios | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 50000 | 0.51 | 2380 | 4.76 | 4.76 | 2380 | 4.76 | 9.52 | 2380 | 4.76 | 14.28 | 2380 | 4.76 | 19.04 | 2380 | 4.76 | 23.8 | 2380 | 4.76 | 28.56 | 2380 | 4.76 | 33.32 | 2380 | 4.76 | 38.08 | 2380 | 4.76 | 42.84 | 2380 | 4.76 | 47.6 | 2380 | 4.76 | 52.36 | 2380 | 4.76 | 57.12 | 2380 | 4.76 | 61.88 | 2380 | 4.76 | 66.64 | 2380 | 4.76 | 71.4 | 2380 | 4.76 | 76.16 | 2380 | 4.76 | 80.92 | 2380 | 4.76 | 85.68 | 2380 | 4.76 | 90.44 | 2380 | 4.76 | 95.2 | 2400 | 4.8 | 100
01.000.000.007 | 8 | NBR | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 2400 | 0.02 | 2400 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Habite-se | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 4000 | 0.04 | [60 empty] | 4000 | 100 | 100
01.000.000.009 | 10 | IPTU | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 38499.93 | 0.39 | 1832.6 | 4.76 | 4.76 | 1832.6 | 4.76 | 9.52 | 1832.6 | 4.76 | 14.28 | 1832.6 | 4.76 | 19.04 | 1832.6 | 4.76 | 23.8 | 1832.6 | 4.76 | 28.56 | 1832.6 | 4.76 | 33.32 | 1832.6 | 4.76 | 38.08 | 1832.6 | 4.76 | 42.84 | 1832.6 | 4.76 | 47.6 | 1832.6 | 4.76 | 52.36 | 1832.6 | 4.76 | 57.12 | 1832.6 | 4.76 | 61.88 | 1832.6 | 4.76 | 66.64 | 1832.6 | 4.76 | 71.4 | 1832.6 | 4.76 | 76.16 | 1832.6 | 4.76 | 80.92 | 1832.6 | 4.76 | 85.68 | 1832.6 | 4.76 | 90.44 | 1832.6 | 4.76 | 95.2 | 1848 | 4.8 | 100
02 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 76423.57 | 0.78 | 991.19 | 1.3 | 1.3 | 18229.31 | 23.88 | 25.18 | 1756.93 | 2.3 | 27.48 | 1955.68 | 2.56 | 30.04 | 1955.68 | 2.56 | 32.6 | 1955.68 | 2.56 | 35.16 | 1955.68 | 2.56 | 37.72 | 1955.68 | 2.56 | 40.28 | 1955.68 | 2.56 | 42.85 | 4404.33 | 5.77 | 48.62 | 4876.82 | 6.38 | 54.99 | 4876.82 | 6.38 | 61.37 | 4876.82 | 6.38 | 67.74 | 4876.82 | 6.38 | 74.12 | 4879.81 | 6.38 | 80.49 | 4111.86 | 5.37 | 85.87 | 3912.33 | 5.11 | 90.98 | 3914.53 | 5.11 | 96.09 | 991.19 | 1.3 | 97.39 | 991.19 | 1.3 | 98.69 | 999.52 | 1.31 | 100
02.000.000.001 | 12 | Equipamento de proteção coletiva | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 3077.48 | 0.03 | 146.49 | 4.76 | 4.76 | 146.49 | 4.76 | 9.52 | 146.49 | 4.76 | 14.28 | 146.49 | 4.76 | 19.04 | 146.49 | 4.76 | 23.8 | 146.49 | 4.76 | 28.56 | 146.49 | 4.76 | 33.32 | 146.49 | 4.76 | 38.08 | 146.49 | 4.76 | 42.84 | 146.49 | 4.76 | 47.6 | 146.49 | 4.76 | 52.36 | 146.49 | 4.76 | 57.12 | 146.49 | 4.76 | 61.88 | 146.49 | 4.76 | 66.64 | 146.49 | 4.76 | 71.4 | 146.49 | 4.76 | 76.16 | 146.49 | 4.76 | 80.92 | 146.49 | 4.76 | 85.68 | 146.49 | 4.76 | 90.44 | 146.49 | 4.76 | 95.2 | 147.72 | 4.8 | 100
02.000.000.002 | 13 | EPIs | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4939.5 | 0.05 | 235.12 | 4.76 | 4.76 | 235.12 | 4.76 | 9.52 | 235.12 | 4.76 | 14.28 | 235.12 | 4.76 | 19.04 | 235.12 | 4.76 | 23.8 | 235.12 | 4.76 | 28.56 | 235.12 | 4.76 | 33.32 | 235.12 | 4.76 | 38.08 | 235.12 | 4.76 | 42.84 | 235.12 | 4.76 | 47.6 | 235.12 | 4.76 | 52.36 | 235.12 | 4.76 | 57.12 | 235.12 | 4.76 | 61.88 | 235.12 | 4.76 | 66.64 | 235.12 | 4.76 | 71.4 | 235.12 | 4.76 | 76.16 | 235.12 | 4.76 | 80.92 | 235.12 | 4.76 | 85.68 | 235.12 | 4.76 | 90.44 | 235.12 | 4.76 | 95.2 | 237.1 | 4.8 | 100
02.000.000.003 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 17238.12 | 0.18 |  |  |  | 17238.12 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 15 | Bandeja de proteção secundaria | 191 | 01/05/2020 | 29/01/2021 | 22040.02 | 0.22 | [27 empty] | 2448.65 | 11.11 | 11.11 | 2448.65 | 11.11 | 22.22 | 2448.65 | 11.11 | 33.33 | 2448.65 | 11.11 | 44.44 | 2448.65 | 11.11 | 55.55 | 2448.65 | 11.11 | 66.66 | 2448.65 | 11.11 | 77.77 | 2448.65 | 11.11 | 88.88 | 2450.85 | 11.12 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 16 | Tela de proteção de fachada | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 3779.94 | 0.04 | [30 empty] | 472.49 | 12.5 | 12.5 | 472.49 | 12.5 | 25 | 472.49 | 12.5 | 37.5 | 472.49 | 12.5 | 50 | 472.49 | 12.5 | 62.5 | 472.49 | 12.5 | 75 | 472.49 | 12.5 | 87.5 | 472.49 | 12.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 17 | Proteção perimetral dos andares | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 5957.64 | 0.06 | [6 empty] | 458.14 | 7.69 | 7.69 | 458.14 | 7.69 | 15.38 | 458.14 | 7.69 | 23.07 | 458.14 | 7.69 | 30.76 | 458.14 | 7.69 | 38.45 | 458.14 | 7.69 | 46.14 | 458.14 | 7.69 | 53.83 | 458.14 | 7.69 | 61.52 | 458.14 | 7.69 | 69.21 | 458.14 | 7.69 | 76.9 | 458.14 | 7.69 | 84.59 | 458.14 | 7.69 | 92.28 | 459.93 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 18 | Proteção de poço de elevador | 274 | 01/11/2019 | 30/11/2020 | 2584.58 | 0.03 | [9 empty] | 198.75 | 7.69 | 7.69 | 198.75 | 7.69 | 15.38 | 198.75 | 7.69 | 23.07 | 198.75 | 7.69 | 30.76 | 198.75 | 7.69 | 38.45 | 198.75 | 7.69 | 46.14 | 198.75 | 7.69 | 53.83 | 198.75 | 7.69 | 61.52 | 198.75 | 7.69 | 69.21 | 198.75 | 7.69 | 76.9 | 198.75 | 7.69 | 84.59 | 198.75 | 7.69 | 92.28 | 199.53 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.008 | 19 | Treinamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5500 | 0.06 | 261.8 | 4.76 | 4.76 | 261.8 | 4.76 | 9.52 | 261.8 | 4.76 | 14.28 | 261.8 | 4.76 | 19.04 | 261.8 | 4.76 | 23.8 | 261.8 | 4.76 | 28.56 | 261.8 | 4.76 | 33.32 | 261.8 | 4.76 | 38.08 | 261.8 | 4.76 | 42.84 | 261.8 | 4.76 | 47.6 | 261.8 | 4.76 | 52.36 | 261.8 | 4.76 | 57.12 | 261.8 | 4.76 | 61.88 | 261.8 | 4.76 | 66.64 | 261.8 | 4.76 | 71.4 | 261.8 | 4.76 | 76.16 | 261.8 | 4.76 | 80.92 | 261.8 | 4.76 | 85.68 | 261.8 | 4.76 | 90.44 | 261.8 | 4.76 | 95.2 | 264 | 4.8 | 100
02.000.000.009 | 20 | Uniforme completo | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 7306.29 | 0.07 | 347.78 | 4.76 | 4.76 | 347.78 | 4.76 | 9.52 | 347.78 | 4.76 | 14.28 | 347.78 | 4.76 | 19.04 | 347.78 | 4.76 | 23.8 | 347.78 | 4.76 | 28.56 | 347.78 | 4.76 | 33.32 | 347.78 | 4.76 | 38.08 | 347.78 | 4.76 | 42.84 | 347.78 | 4.76 | 47.6 | 347.78 | 4.76 | 52.36 | 347.78 | 4.76 | 57.12 | 347.78 | 4.76 | 61.88 | 347.78 | 4.76 | 66.64 | 347.78 | 4.76 | 71.4 | 347.78 | 4.76 | 76.16 | 347.78 | 4.76 | 80.92 | 347.78 | 4.76 | 85.68 | 347.78 | 4.76 | 90.44 | 347.78 | 4.76 | 95.2 | 350.7 | 4.8 | 100
02.000.000.010 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 4000 | 0.04 | [6 empty] | 307.6 | 7.69 | 7.69 | 307.6 | 7.69 | 15.38 | 307.6 | 7.69 | 23.07 | 307.6 | 7.69 | 30.76 | 307.6 | 7.69 | 38.45 | 307.6 | 7.69 | 46.14 | 307.6 | 7.69 | 53.83 | 307.6 | 7.69 | 61.52 | 307.6 | 7.69 | 69.21 | 307.6 | 7.69 | 76.9 | 307.6 | 7.69 | 84.59 | 307.6 | 7.69 | 92.28 | 308.8 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280320.13 | 13.04 | 40450.52 | 3.3 | 3.3 | 40450.52 | 3.3 | 6.59 | 42449.32 | 3.51 | 10.1 | 45534.56 | 3.69 | 13.79 | 45534.56 | 3.69 | 17.48 | 63225.08 | 4.84 | 22.31 | 65326.86 | 4.96 | 27.27 | 73713.09 | 5.43 | 32.7 | 76797.16 | 5.77 | 38.47 | 76797.16 | 5.77 | 44.24 | 65073.25 | 5.1 | 49.34 | 65073.25 | 5.1 | 54.43 | 65073.25 | 5.1 | 59.53 | 65073.25 | 5.1 | 64.63 | 65073.25 | 5.1 | 69.73 | 65073.25 | 5.1 | 74.83 | 65073.25 | 5.1 | 79.93 | 64861.65 | 5.09 | 85.01 | 64396.12 | 5.06 | 90.07 | 62707.47 | 4.96 | 95.03 | 62563.28 | 4.97 | 100
03.000.001 | 23 | - Mão de Obra Administrativa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 615958.63 | 6.27 | 22866.47 | 3.64 | 3.64 | 22866.47 | 3.64 | 7.28 | 22866.47 | 3.64 | 10.93 | 22866.47 | 3.64 | 14.57 | 22866.47 | 3.64 | 18.21 | 28833.07 | 4.58 | 22.79 | 28833.07 | 4.58 | 27.37 | 28833.07 | 4.58 | 31.96 | 31917.15 | 5.23 | 37.19 | 31917.15 | 5.23 | 42.42 | 31917.15 | 5.23 | 47.65 | 31917.15 | 5.23 | 52.88 | 31917.15 | 5.23 | 58.11 | 31917.15 | 5.23 | 63.35 | 31917.15 | 5.23 | 68.58 | 31917.15 | 5.23 | 73.81 | 31917.15 | 5.23 | 79.04 | 31705.54 | 5.21 | 84.25 | 31240.02 | 5.16 | 89.4 | 32636.6 | 5.31 | 94.72 | 32290.61 | 5.28 | 100
03.000.001.001 | 24 | Engenharia de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 126000 | 1.28 | 5997.6 | 4.76 | 4.76 | 5997.6 | 4.76 | 9.52 | 5997.6 | 4.76 | 14.28 | 5997.6 | 4.76 | 19.04 | 5997.6 | 4.76 | 23.8 | 5997.6 | 4.76 | 28.56 | 5997.6 | 4.76 | 33.32 | 5997.6 | 4.76 | 38.08 | 5997.6 | 4.76 | 42.84 | 5997.6 | 4.76 | 47.6 | 5997.6 | 4.76 | 52.36 | 5997.6 | 4.76 | 57.12 | 5997.6 | 4.76 | 61.88 | 5997.6 | 4.76 | 66.64 | 5997.6 | 4.76 | 71.4 | 5997.6 | 4.76 | 76.16 | 5997.6 | 4.76 | 80.92 | 5997.6 | 4.76 | 85.68 | 5997.6 | 4.76 | 90.44 | 5997.6 | 4.76 | 95.2 | 6048 | 4.8 | 100
03.000.001.002 | 25 | Estagiário | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 44100 | 0.45 | [15 empty] | 2756.25 | 6.25 | 6.25 | 2756.25 | 6.25 | 12.5 | 2756.25 | 6.25 | 18.75 | 2756.25 | 6.25 | 25 | 2756.25 | 6.25 | 31.25 | 2756.25 | 6.25 | 37.5 | 2756.25 | 6.25 | 43.75 | 2756.25 | 6.25 | 50 | 2756.25 | 6.25 | 56.25 | 2756.25 | 6.25 | 62.5 | 2756.25 | 6.25 | 68.75 | 2756.25 | 6.25 | 75 | 2756.25 | 6.25 | 81.25 | 2756.25 | 6.25 | 87.5 | 2756.25 | 6.25 | 93.75 | 2756.25 | 6.25 | 100
03.000.001.003 | 26 | Supervisão de Engenharia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 52500 | 0.53 | 2499 | 4.76 | 4.76 | 2499 | 4.76 | 9.52 | 2499 | 4.76 | 14.28 | 2499 | 4.76 | 19.04 | 2499 | 4.76 | 23.8 | 2499 | 4.76 | 28.56 | 2499 | 4.76 | 33.32 | 2499 | 4.76 | 38.08 | 2499 | 4.76 | 42.84 | 2499 | 4.76 | 47.6 | 2499 | 4.76 | 52.36 | 2499 | 4.76 | 57.12 | 2499 | 4.76 | 61.88 | 2499 | 4.76 | 66.64 | 2499 | 4.76 | 71.4 | 2499 | 4.76 | 76.16 | 2499 | 4.76 | 80.92 | 2499 | 4.76 | 85.68 | 2499 | 4.76 | 90.44 | 2499 | 4.76 | 95.2 | 2520 | 4.8 | 100
03.000.001.004 | 27 | Engenharia de Qualidade | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 42000 | 0.43 | 1999.2 | 4.76 | 4.76 | 1999.2 | 4.76 | 9.52 | 1999.2 | 4.76 | 14.28 | 1999.2 | 4.76 | 19.04 | 1999.2 | 4.76 | 23.8 | 1999.2 | 4.76 | 28.56 | 1999.2 | 4.76 | 33.32 | 1999.2 | 4.76 | 38.08 | 1999.2 | 4.76 | 42.84 | 1999.2 | 4.76 | 47.6 | 1999.2 | 4.76 | 52.36 | 1999.2 | 4.76 | 57.12 | 1999.2 | 4.76 | 61.88 | 1999.2 | 4.76 | 66.64 | 1999.2 | 4.76 | 71.4 | 1999.2 | 4.76 | 76.16 | 1999.2 | 4.76 | 80.92 | 1999.2 | 4.76 | 85.68 | 1999.2 | 4.76 | 90.44 | 1999.2 | 4.76 | 95.2 | 2016 | 4.8 | 100
03.000.001.005 | 28 | Mestre de obras | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 211603.27 | 2.15 | 10072.32 | 4.76 | 4.76 | 10072.32 | 4.76 | 9.52 | 10072.32 | 4.76 | 14.28 | 10072.32 | 4.76 | 19.04 | 10072.32 | 4.76 | 23.8 | 10072.32 | 4.76 | 28.56 | 10072.32 | 4.76 | 33.32 | 10072.32 | 4.76 | 38.08 | 10072.32 | 4.76 | 42.84 | 10072.32 | 4.76 | 47.6 | 10072.32 | 4.76 | 52.36 | 10072.32 | 4.76 | 57.12 | 10072.32 | 4.76 | 61.88 | 10072.32 | 4.76 | 66.64 | 10072.32 | 4.76 | 71.4 | 10072.32 | 4.76 | 76.16 | 10072.32 | 4.76 | 80.92 | 9860.71 | 4.66 | 85.58 | 9395.19 | 4.44 | 90.02 | 10791.77 | 5.1 | 95.12 | 10326.24 | 4.88 | 100
03.000.001.006 | 29 | Encarregado Instalações | 277 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 40105 | 0.41 | [24 empty] | 3084.07 | 7.69 | 7.69 | 3084.07 | 7.69 | 15.38 | 3084.07 | 7.69 | 23.07 | 3084.07 | 7.69 | 30.76 | 3084.07 | 7.69 | 38.45 | 3084.07 | 7.69 | 46.14 | 3084.07 | 7.69 | 53.83 | 3084.07 | 7.69 | 61.52 | 3084.07 | 7.69 | 69.21 | 3084.07 | 7.69 | 76.9 | 3084.07 | 7.69 | 84.59 | 3084.07 | 7.69 | 92.28 | 3096.11 | 7.72 | 100
03.000.001.007 | 30 | Almoxarife | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 51365.66 | 0.52 | [15 empty] | 3210.35 | 6.25 | 6.25 | 3210.35 | 6.25 | 12.5 | 3210.35 | 6.25 | 18.75 | 3210.35 | 6.25 | 25 | 3210.35 | 6.25 | 31.25 | 3210.35 | 6.25 | 37.5 | 3210.35 | 6.25 | 43.75 | 3210.35 | 6.25 | 50 | 3210.35 | 6.25 | 56.25 | 3210.35 | 6.25 | 62.5 | 3210.35 | 6.25 | 68.75 | 3210.35 | 6.25 | 75 | 3210.35 | 6.25 | 81.25 | 3210.35 | 6.25 | 87.5 | 3210.35 | 6.25 | 93.75 | 3210.35 | 6.25 | 100
03.000.001.008 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 48284.7 | 0.49 | 2298.35 | 4.76 | 4.76 | 2298.35 | 4.76 | 9.52 | 2298.35 | 4.76 | 14.28 | 2298.35 | 4.76 | 19.04 | 2298.35 | 4.76 | 23.8 | 2298.35 | 4.76 | 28.56 | 2298.35 | 4.76 | 33.32 | 2298.35 | 4.76 | 38.08 | 2298.35 | 4.76 | 42.84 | 2298.35 | 4.76 | 47.6 | 2298.35 | 4.76 | 52.36 | 2298.35 | 4.76 | 57.12 | 2298.35 | 4.76 | 61.88 | 2298.35 | 4.76 | 66.64 | 2298.35 | 4.76 | 71.4 | 2298.35 | 4.76 | 76.16 | 2298.35 | 4.76 | 80.92 | 2298.35 | 4.76 | 85.68 | 2298.35 | 4.76 | 90.44 | 2298.35 | 4.76 | 95.2 | 2317.67 | 4.8 | 100
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 486497.5 | 4.95 | 9117.73 | 1.75 | 1.75 | 9117.73 | 1.75 | 3.5 | 11116.53 | 2.48 | 5.98 | 14201.77 | 3.07 | 9.05 | 14201.77 | 3.07 | 12.13 | 25925.68 | 5.32 | 17.45 | 28027.46 | 5.73 | 23.18 | 36413.69 | 7.34 | 30.52 | 36413.69 | 7.34 | 37.86 | 36413.69 | 7.34 | 45.2 | 24689.78 | 5.09 | 50.29 | 24689.78 | 5.09 | 55.37 | 24689.78 | 5.09 | 60.46 | 24689.78 | 5.09 | 65.55 | 24689.78 | 5.09 | 70.63 | 24689.78 | 5.09 | 75.72 | 24689.78 | 5.09 | 80.81 | 24689.78 | 5.09 | 85.9 | 24689.78 | 5.09 | 90.98 | 21604.54 | 4.49 | 95.48 | 21735.19 | 4.52 | 100
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 112362.39 | 1.14 | 3213.56 | 2.86 | 2.86 | 3213.56 | 2.86 | 5.72 | 3213.56 | 2.86 | 8.58 | 3213.56 | 2.86 | 11.44 | 3213.56 | 2.86 | 14.3 | 3213.56 | 2.86 | 17.16 | 3213.56 | 2.86 | 20.02 | 6415.89 | 5.71 | 25.73 | 6415.89 | 5.71 | 31.44 | 6415.89 | 5.71 | 37.15 | 6415.89 | 5.71 | 42.86 | 6415.89 | 5.71 | 48.57 | 6415.89 | 5.71 | 54.28 | 6415.89 | 5.71 | 59.99 | 6415.89 | 5.71 | 65.7 | 6415.89 | 5.71 | 71.41 | 6415.89 | 5.71 | 77.12 | 6415.89 | 5.71 | 82.83 | 6415.89 | 5.71 | 88.54 | 6415.89 | 5.71 | 94.25 | 6460.84 | 5.75 | 100
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 88230.87 | 0.9 | 4199.79 | 4.76 | 4.76 | 4199.79 | 4.76 | 9.52 | 4199.79 | 4.76 | 14.28 | 4199.79 | 4.76 | 19.04 | 4199.79 | 4.76 | 23.8 | 4199.79 | 4.76 | 28.56 | 4199.79 | 4.76 | 33.32 | 4199.79 | 4.76 | 38.08 | 4199.79 | 4.76 | 42.84 | 4199.79 | 4.76 | 47.6 | 4199.79 | 4.76 | 52.36 | 4199.79 | 4.76 | 57.12 | 4199.79 | 4.76 | 61.88 | 4199.79 | 4.76 | 66.64 | 4199.79 | 4.76 | 71.4 | 4199.79 | 4.76 | 76.16 | 4199.79 | 4.76 | 80.92 | 4199.79 | 4.76 | 85.68 | 4199.79 | 4.76 | 90.44 | 4199.79 | 4.76 | 95.2 | 4235.08 | 4.8 | 100
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | 319 | 01/02/2020 | 30/04/2021 | 31511.03 | 0.32 | [18 empty] | 2101.79 | 6.67 | 6.67 | 2101.79 | 6.67 | 13.34 | 2101.79 | 6.67 | 20.01 | 2101.79 | 6.67 | 26.68 | 2101.79 | 6.67 | 33.35 | 2101.79 | 6.67 | 40.02 | 2101.79 | 6.67 | 46.69 | 2101.79 | 6.67 | 53.36 | 2101.79 | 6.67 | 60.03 | 2101.79 | 6.67 | 66.7 | 2101.79 | 6.67 | 73.37 | 2101.79 | 6.67 | 80.04 | 2101.79 | 6.67 | 86.71 | 2101.79 | 6.67 | 93.38 | 2086.03 | 6.62 | 100
03.000.002.004 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 43193.35 | 0.44 | [15 empty] | 8638.67 | 20 | 20 | 8638.67 | 20 | 40 | 8638.67 | 20 | 60 | 8638.67 | 20 | 80 | 8638.67 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.005 | 37 | Operador de Guincho | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 15426.2 | 0.16 | [15 empty] | 3085.24 | 20 | 20 | 3085.24 | 20 | 40 | 3085.24 | 20 | 60 | 3085.24 | 20 | 80 | 3085.24 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.006 | 38 | Carpinteiro de Apoio | 337 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 49363.82 | 0.5 | [9 empty] | 3085.24 | 6.25 | 6.25 | 3085.24 | 6.25 | 12.5 | 3085.24 | 6.25 | 18.75 | 3085.24 | 6.25 | 25 | 3085.24 | 6.25 | 31.25 | 3085.24 | 6.25 | 37.5 | 3085.24 | 6.25 | 43.75 | 3085.24 | 6.25 | 50 | 3085.24 | 6.25 | 56.25 | 3085.24 | 6.25 | 62.5 | 3085.24 | 6.25 | 68.75 | 3085.24 | 6.25 | 75 | 3085.24 | 6.25 | 81.25 | 3085.24 | 6.25 | 87.5 | 3085.24 | 6.25 | 93.75 | 3085.24 | 6.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.007 | 39 | Operador de betoneira | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 72603.64 | 0.74 | [21 empty] | 5183.9 | 7.14 | 7.14 | 5183.9 | 7.14 | 14.28 | 5183.9 | 7.14 | 21.42 | 5183.9 | 7.14 | 28.56 | 5183.9 | 7.14 | 35.7 | 5183.9 | 7.14 | 42.84 | 5183.9 | 7.14 | 49.98 | 5183.9 | 7.14 | 57.12 | 5183.9 | 7.14 | 64.26 | 5183.9 | 7.14 | 71.4 | 5183.9 | 7.14 | 78.54 | 5183.9 | 7.14 | 85.68 | 5183.9 | 7.14 | 92.82 | 5212.94 | 7.18 | 100
03.000.002.008 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 405 | 01/10/2019 | 30/04/2021 | 38000 | 0.39 | [6 empty] | 1998.8 | 5.26 | 5.26 | 1998.8 | 5.26 | 10.52 | 1998.8 | 5.26 | 15.78 | 1998.8 | 5.26 | 21.04 | 1998.8 | 5.26 | 26.3 | 1998.8 | 5.26 | 31.56 | 1998.8 | 5.26 | 36.82 | 1998.8 | 5.26 | 42.08 | 1998.8 | 5.26 | 47.34 | 1998.8 | 5.26 | 52.6 | 1998.8 | 5.26 | 57.86 | 1998.8 | 5.26 | 63.12 | 1998.8 | 5.26 | 68.38 | 1998.8 | 5.26 | 73.64 | 1998.8 | 5.26 | 78.9 | 1998.8 | 5.26 | 84.16 | 1998.8 | 5.26 | 89.42 | 1998.8 | 5.26 | 94.68 | 2021.6 | 5.32 | 100
03.000.002.009 | 41 | Horas Extras | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 35806.2 | 0.36 | 1704.38 | 4.76 | 4.76 | 1704.38 | 4.76 | 9.52 | 1704.38 | 4.76 | 14.28 | 1704.38 | 4.76 | 19.04 | 1704.38 | 4.76 | 23.8 | 1704.38 | 4.76 | 28.56 | 1704.38 | 4.76 | 33.32 | 1704.38 | 4.76 | 38.08 | 1704.38 | 4.76 | 42.84 | 1704.38 | 4.76 | 47.6 | 1704.38 | 4.76 | 52.36 | 1704.38 | 4.76 | 57.12 | 1704.38 | 4.76 | 61.88 | 1704.38 | 4.76 | 66.64 | 1704.38 | 4.76 | 71.4 | 1704.38 | 4.76 | 76.16 | 1704.38 | 4.76 | 80.92 | 1704.38 | 4.76 | 85.68 | 1704.38 | 4.76 | 90.44 | 1704.38 | 4.76 | 95.2 | 1718.7 | 4.8 | 100
03.000.002.010 | 42 | Encargos Sociais | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 0 |  | 4.76 | 4.76 |  | 4.76 | 9.52 |  | 4.76 | 14.28 |  | 4.76 | 19.04 |  | 4.76 | 23.8 |  | 4.76 | 28.56 |  | 4.76 | 33.32 |  | 4.76 | 38.08 |  | 4.76 | 42.84 |  | 4.76 | 47.6 |  | 4.76 | 52.36 |  | 4.76 | 57.12 |  | 4.76 | 61.88 |  | 4.76 | 66.64 |  | 4.76 | 71.4 |  | 4.76 | 76.16 |  | 4.76 | 80.92 |  | 4.76 | 85.68 |  | 4.76 | 90.44 |  | 4.76 | 95.2 |  | 4.8 | 100
03.000.002.011 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 0 |  | 4.76 | 4.76 |  | 4.76 | 9.52 |  | 4.76 | 14.28 |  | 4.76 | 19.04 |  | 4.76 | 23.8 |  | 4.76 | 28.56 |  | 4.76 | 33.32 |  | 4.76 | 38.08 |  | 4.76 | 42.84 |  | 4.76 | 47.6 |  | 4.76 | 52.36 |  | 4.76 | 57.12 |  | 4.76 | 61.88 |  | 4.76 | 66.64 |  | 4.76 | 71.4 |  | 4.76 | 76.16 |  | 4.76 | 80.92 |  | 4.76 | 85.68 |  | 4.76 | 90.44 |  | 4.76 | 95.2 |  | 4.8 | 100
03.000.003 | 44 | - Benefícios a Empregados | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 177864 | 1.81 | 8466.33 | 4.76 | 4.76 | 8466.33 | 4.76 | 9.52 | 8466.33 | 4.76 | 14.28 | 8466.33 | 4.76 | 19.04 | 8466.33 | 4.76 | 23.8 | 8466.33 | 4.76 | 28.56 | 8466.33 | 4.76 | 33.32 | 8466.33 | 4.76 | 38.08 | 8466.33 | 4.76 | 42.84 | 8466.33 | 4.76 | 47.6 | 8466.33 | 4.76 | 52.36 | 8466.33 | 4.76 | 57.12 | 8466.33 | 4.76 | 61.88 | 8466.33 | 4.76 | 66.64 | 8466.33 | 4.76 | 71.4 | 8466.33 | 4.76 | 76.16 | 8466.33 | 4.76 | 80.92 | 8466.33 | 4.76 | 85.68 | 8466.33 | 4.76 | 90.44 | 8466.33 | 4.76 | 95.2 | 8537.47 | 4.8 | 100
03.000.003.001 | 45 | Seguro de vida em grupo | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4125 | 0.04 | 196.35 | 4.76 | 4.76 | 196.35 | 4.76 | 9.52 | 196.35 | 4.76 | 14.28 | 196.35 | 4.76 | 19.04 | 196.35 | 4.76 | 23.8 | 196.35 | 4.76 | 28.56 | 196.35 | 4.76 | 33.32 | 196.35 | 4.76 | 38.08 | 196.35 | 4.76 | 42.84 | 196.35 | 4.76 | 47.6 | 196.35 | 4.76 | 52.36 | 196.35 | 4.76 | 57.12 | 196.35 | 4.76 | 61.88 | 196.35 | 4.76 | 66.64 | 196.35 | 4.76 | 71.4 | 196.35 | 4.76 | 76.16 | 196.35 | 4.76 | 80.92 | 196.35 | 4.76 | 85.68 | 196.35 | 4.76 | 90.44 | 196.35 | 4.76 | 95.2 | 198 | 4.8 | 100
03.000.003.002 | 46 | Cesta básica | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 40824 | 0.42 | 1943.22 | 4.76 | 4.76 | 1943.22 | 4.76 | 9.52 | 1943.22 | 4.76 | 14.28 | 1943.22 | 4.76 | 19.04 | 1943.22 | 4.76 | 23.8 | 1943.22 | 4.76 | 28.56 | 1943.22 | 4.76 | 33.32 | 1943.22 | 4.76 | 38.08 | 1943.22 | 4.76 | 42.84 | 1943.22 | 4.76 | 47.6 | 1943.22 | 4.76 | 52.36 | 1943.22 | 4.76 | 57.12 | 1943.22 | 4.76 | 61.88 | 1943.22 | 4.76 | 66.64 | 1943.22 | 4.76 | 71.4 | 1943.22 | 4.76 | 76.16 | 1943.22 | 4.76 | 80.92 | 1943.22 | 4.76 | 85.68 | 1943.22 | 4.76 | 90.44 | 1943.22 | 4.76 | 95.2 | 1959.55 | 4.8 | 100
03.000.003.003 | 47 | Vale transporte 3 por dia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 112266 | 1.14 | 5343.86 | 4.76 | 4.76 | 5343.86 | 4.76 | 9.52 | 5343.86 | 4.76 | 14.28 | 5343.86 | 4.76 | 19.04 | 5343.86 | 4.76 | 23.8 | 5343.86 | 4.76 | 28.56 | 5343.86 | 4.76 | 33.32 | 5343.86 | 4.76 | 38.08 | 5343.86 | 4.76 | 42.84 | 5343.86 | 4.76 | 47.6 | 5343.86 | 4.76 | 52.36 | 5343.86 | 4.76 | 57.12 | 5343.86 | 4.76 | 61.88 | 5343.86 | 4.76 | 66.64 | 5343.86 | 4.76 | 71.4 | 5343.86 | 4.76 | 76.16 | 5343.86 | 4.76 | 80.92 | 5343.86 | 4.76 | 85.68 | 5343.86 | 4.76 | 90.44 | 5343.86 | 4.76 | 95.2 | 5388.77 | 4.8 | 100
03.000.003.004 | 48 | Café da manhã | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 12474 | 0.13 | 593.76 | 4.76 | 4.76 | 593.76 | 4.76 | 9.52 | 593.76 | 4.76 | 14.28 | 593.76 | 4.76 | 19.04 | 593.76 | 4.76 | 23.8 | 593.76 | 4.76 | 28.56 | 593.76 | 4.76 | 33.32 | 593.76 | 4.76 | 38.08 | 593.76 | 4.76 | 42.84 | 593.76 | 4.76 | 47.6 | 593.76 | 4.76 | 52.36 | 593.76 | 4.76 | 57.12 | 593.76 | 4.76 | 61.88 | 593.76 | 4.76 | 66.64 | 593.76 | 4.76 | 71.4 | 593.76 | 4.76 | 76.16 | 593.76 | 4.76 | 80.92 | 593.76 | 4.76 | 85.68 | 593.76 | 4.76 | 90.44 | 593.76 | 4.76 | 95.2 | 598.75 | 4.8 | 100
03.000.003.005 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 8175 | 0.08 | 389.13 | 4.76 | 4.76 | 389.13 | 4.76 | 9.52 | 389.13 | 4.76 | 14.28 | 389.13 | 4.76 | 19.04 | 389.13 | 4.76 | 23.8 | 389.13 | 4.76 | 28.56 | 389.13 | 4.76 | 33.32 | 389.13 | 4.76 | 38.08 | 389.13 | 4.76 | 42.84 | 389.13 | 4.76 | 47.6 | 389.13 | 4.76 | 52.36 | 389.13 | 4.76 | 57.12 | 389.13 | 4.76 | 61.88 | 389.13 | 4.76 | 66.64 | 389.13 | 4.76 | 71.4 | 389.13 | 4.76 | 76.16 | 389.13 | 4.76 | 80.92 | 389.13 | 4.76 | 85.68 | 389.13 | 4.76 | 90.44 | 389.13 | 4.76 | 95.2 | 392.4 | 4.8 | 100
04 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 219130.61 | 2.23 | 1861.92 | 0.85 | 0.85 | 2460.86 | 1.12 | 1.98 | 1861.92 | 0.85 | 2.83 | 2011.91 | 0.92 | 3.75 | 2011.91 | 0.92 | 4.66 | 6968.7 | 3.06 | 7.72 | 9658.92 | 4.41 | 12.14 | 11536.76 | 5.27 | 17.41 | 9958.8 | 4.55 | 21.96 | 10408.8 | 4.76 | 26.72 | 16886.76 | 7.72 | 34.43 | 11706.36 | 5.35 | 39.78 | 11187.24 | 5.11 | 44.89 | 17148.61 | 7.84 | 52.73 | 15570.66 | 7.11 | 59.84 | 15570.66 | 7.11 | 66.96 | 17148.61 | 7.84 | 74.79 | 20431.58 | 9.34 | 84.13 | 16572.02 | 7.57 | 91.7 | 13158.57 | 6.01 | 97.71 | 5009.05 | 2.29 | 100
04.000.000.001 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 4200 | 0.04 | [21 empty] | 299.88 | 7.14 | 7.14 | 299.88 | 7.14 | 14.28 | 299.88 | 7.14 | 21.42 | 299.88 | 7.14 | 28.56 | 299.88 | 7.14 | 35.7 | 299.88 | 7.14 | 42.84 | 299.88 | 7.14 | 49.98 | 299.88 | 7.14 | 57.12 | 299.88 | 7.14 | 64.26 | 299.88 | 7.14 | 71.4 | 299.88 | 7.14 | 78.54 | 299.88 | 7.14 | 85.68 | 299.88 | 7.14 | 92.82 | 301.56 | 7.18 | 100
04.000.000.002 | 52 | Vibrador de imersão com mangote | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1920 | 0.02 | 91.39 | 4.76 | 4.76 | 91.39 | 4.76 | 9.52 | 91.39 | 4.76 | 14.28 | 91.39 | 4.76 | 19.04 | 91.39 | 4.76 | 23.8 | 91.39 | 4.76 | 28.56 | 91.39 | 4.76 | 33.32 | 91.39 | 4.76 | 38.08 | 91.39 | 4.76 | 42.84 | 91.39 | 4.76 | 47.6 | 91.39 | 4.76 | 52.36 | 91.39 | 4.76 | 57.12 | 91.39 | 4.76 | 61.88 | 91.39 | 4.76 | 66.64 | 91.39 | 4.76 | 71.4 | 91.39 | 4.76 | 76.16 | 91.39 | 4.76 | 80.92 | 91.39 | 4.76 | 85.68 | 91.39 | 4.76 | 90.44 | 91.39 | 4.76 | 95.2 | 92.16 | 4.8 | 100
04.000.000.003 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 1500 | 0.02 | [15 empty] | 300 | 20 | 20 | 300 | 20 | 40 | 300 | 20 | 60 | 300 | 20 | 80 | 300 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.004 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 903.09 | 0.01 | 42.99 | 4.76 | 4.76 | 42.99 | 4.76 | 9.52 | 42.99 | 4.76 | 14.28 | 42.99 | 4.76 | 19.04 | 42.99 | 4.76 | 23.8 | 42.99 | 4.76 | 28.56 | 42.99 | 4.76 | 33.32 | 42.99 | 4.76 | 38.08 | 42.99 | 4.76 | 42.84 | 42.99 | 4.76 | 47.6 | 42.99 | 4.76 | 52.36 | 42.99 | 4.76 | 57.12 | 42.99 | 4.76 | 61.88 | 42.99 | 4.76 | 66.64 | 42.99 | 4.76 | 71.4 | 42.99 | 4.76 | 76.16 | 42.99 | 4.76 | 80.92 | 42.99 | 4.76 | 85.68 | 42.99 | 4.76 | 90.44 | 42.99 | 4.76 | 95.2 | 43.35 | 4.8 | 100
04.000.000.005 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 42 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 900 | 0.01 | [27 empty] | 450 | 50 | 50 | 450 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.006 | 56 | Balancim Manual | 125 | 01/09/2020 | 26/02/2021 | 12600 | 0.13 | [39 empty] | 2100.42 | 16.67 | 16.67 | 2100.42 | 16.67 | 33.34 | 2100.42 | 16.67 | 50.01 | 2100.42 | 16.67 | 66.68 | 2100.42 | 16.67 | 83.35 | 2097.9 | 16.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.007 | 57 | Balancim elétrico | 65 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 5400 | 0.05 | [54 empty] | 1799.82 | 33.33 | 33.33 | 1799.82 | 33.33 | 66.66 | 1800.36 | 33.34 | 100
04.000.000.008 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 296 | 03/02/2020 | 30/03/2021 | 105000 | 1.07 | [18 empty] | 7497 | 7.14 | 7.14 | 7497 | 7.14 | 14.28 | 7497 | 7.14 | 21.42 | 7497 | 7.14 | 28.56 | 7497 | 7.14 | 35.7 | 7497 | 7.14 | 42.84 | 7497 | 7.14 | 49.98 | 7497 | 7.14 | 57.12 | 7497 | 7.14 | 64.26 | 7497 | 7.14 | 71.4 | 7497 | 7.14 | 78.54 | 7497 | 7.14 | 85.68 | 7497 | 7.14 | 92.82 | 7539 | 7.18 | 100 |  |  | 100
04.000.000.009 | 59 | Serra mármores | 234 | 01/09/2019 | 30/07/2020 | 1797 | 0.02 |  |  |  | 598.94 | 33.33 | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 | 598.94 | 33.33 | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 | 599.12 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.010 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1305.14 | 0.01 | 62.12 | 4.76 | 4.76 | 62.12 | 4.76 | 9.52 | 62.12 | 4.76 | 14.28 | 62.12 | 4.76 | 19.04 | 62.12 | 4.76 | 23.8 | 62.12 | 4.76 | 28.56 | 62.12 | 4.76 | 33.32 | 62.12 | 4.76 | 38.08 | 62.12 | 4.76 | 42.84 | 62.12 | 4.76 | 47.6 | 62.12 | 4.76 | 52.36 | 62.12 | 4.76 | 57.12 | 62.12 | 4.76 | 61.88 | 62.12 | 4.76 | 66.64 | 62.12 | 4.76 | 71.4 | 62.12 | 4.76 | 76.16 | 62.12 | 4.76 | 80.92 | 62.12 | 4.76 | 85.68 | 62.12 | 4.76 | 90.44 | 62.12 | 4.76 | 95.2 | 62.65 | 4.8 | 100
04.000.000.011 | 61 | Ferramentas | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 24607.81 | 0.25 | 1171.33 | 4.76 | 4.76 | 1171.33 | 4.76 | 9.52 | 1171.33 | 4.76 | 14.28 | 1171.33 | 4.76 | 19.04 | 1171.33 | 4.76 | 23.8 | 1171.33 | 4.76 | 28.56 | 1171.33 | 4.76 | 33.32 | 1171.33 | 4.76 | 38.08 | 1171.33 | 4.76 | 42.84 | 1171.33 | 4.76 | 47.6 | 1171.33 | 4.76 | 52.36 | 1171.33 | 4.76 | 57.12 | 1171.33 | 4.76 | 61.88 | 1171.33 | 4.76 | 66.64 | 1171.33 | 4.76 | 71.4 | 1171.33 | 4.76 | 76.16 | 1171.33 | 4.76 | 80.92 | 1171.33 | 4.76 | 85.68 | 1171.33 | 4.76 | 90.44 | 1171.33 | 4.76 | 95.2 | 1181.17 | 4.8 | 100
04.000.000.012 | 62 | Martelete 10 Kg | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 3240 | 0.03 | 154.22 | 4.76 | 4.76 | 154.22 | 4.76 | 9.52 | 154.22 | 4.76 | 14.28 | 154.22 | 4.76 | 19.04 | 154.22 | 4.76 | 23.8 | 154.22 | 4.76 | 28.56 | 154.22 | 4.76 | 33.32 | 154.22 | 4.76 | 38.08 | 154.22 | 4.76 | 42.84 | 154.22 | 4.76 | 47.6 | 154.22 | 4.76 | 52.36 | 154.22 | 4.76 | 57.12 | 154.22 | 4.76 | 61.88 | 154.22 | 4.76 | 66.64 | 154.22 | 4.76 | 71.4 | 154.22 | 4.76 | 76.16 | 154.22 | 4.76 | 80.92 | 154.22 | 4.76 | 85.68 | 154.22 | 4.76 | 90.44 | 154.22 | 4.76 | 95.2 | 155.52 | 4.8 | 100
04.000.000.013 | 63 | Martelete 5 kg | 62 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 450 | 0 | [9 empty] | 149.99 | 33.33 | 33.33 | 149.99 | 33.33 | 66.66 | 150.03 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.014 | 64 | Pistola chumbadora | 191 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 720 | 0.01 | [36 empty] | 79.99 | 11.11 | 11.11 | 79.99 | 11.11 | 22.22 | 79.99 | 11.11 | 33.33 | 79.99 | 11.11 | 44.44 | 79.99 | 11.11 | 55.55 | 79.99 | 11.11 | 66.66 | 79.99 | 11.11 | 77.77 | 79.99 | 11.11 | 88.88 | 80.06 | 11.12 | 100
04.000.000.015 | 65 | Lixadeira Portátil | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 490 | 0 | 23.32 | 4.76 | 4.76 | 23.32 | 4.76 | 9.52 | 23.32 | 4.76 | 14.28 | 23.32 | 4.76 | 19.04 | 23.32 | 4.76 | 23.8 | 23.32 | 4.76 | 28.56 | 23.32 | 4.76 | 33.32 | 23.32 | 4.76 | 38.08 | 23.32 | 4.76 | 42.84 | 23.32 | 4.76 | 47.6 | 23.32 | 4.76 | 52.36 | 23.32 | 4.76 | 57.12 | 23.32 | 4.76 | 61.88 | 23.32 | 4.76 | 66.64 | 23.32 | 4.76 | 71.4 | 23.32 | 4.76 | 76.16 | 23.32 | 4.76 | 80.92 | 23.32 | 4.76 | 85.68 | 23.32 | 4.76 | 90.44 | 23.32 | 4.76 | 95.2 | 23.52 | 4.8 | 100
04.000.000.016 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro | 129 | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 9800 | 0.1 | [33 empty] | 1448.44 | 14.78 | 14.78 | 1448.44 | 14.78 | 29.56 | 1448.44 | 14.78 | 44.34 | 1448.44 | 14.78 | 59.12 | 1448.44 | 14.78 | 73.9 | 1448.44 | 14.78 | 88.68 | 1109.36 | 11.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.017 | 67 | Madeiras para andaime | 276 | 01/03/2020 | 30/03/2021 | 7889.76 | 0.08 | [21 empty] | 1577.95 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 1577.95 | 20 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 1577.95 | 20 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 1577.95 | 20 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 1577.95 | 20 | 100 |  |  | 100
04.000.000.018 | 68 | Jateadora de Alta pressão | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 300 | 0 | [60 empty] | 300 | 100 | 100
04.000.001 | 69 | - Serviços | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 36107.81 | 0.37 | 316.54 | 0.88 | 0.88 | 316.54 | 0.88 | 1.77 | 316.54 | 0.88 | 2.65 | 316.54 | 0.88 | 3.53 | 316.54 | 0.88 | 4.42 | 4374.35 | 11.45 | 15.86 | 316.54 | 0.88 | 16.75 | 316.54 | 0.88 | 17.63 | 316.54 | 0.88 | 18.51 | 316.54 | 0.88 | 19.4 | 5516.54 | 15.39 | 34.79 | 316.54 | 0.88 | 35.68 | 316.54 | 0.88 | 36.56 | 2599.54 | 7.25 | 43.81 | 2599.54 | 7.25 | 51.07 | 2599.54 | 7.25 | 58.32 | 2599.54 | 7.25 | 65.57 | 7799.54 | 21.76 | 87.34 | 3252.04 | 9.07 | 96.41 | 316.54 | 0.88 | 97.3 | 968.7 | 2.7 | 100
04.000.001.001 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 2532.12 | 0.03 | [15 empty] | 2532.12 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.002 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 170 | 01/09/2020 | 30/04/2021 | 15000 | 0.15 | [39 empty] | 2283 | 15.22 | 15.22 | 2283 | 15.22 | 30.44 | 2283 | 15.22 | 45.66 | 2283 | 15.22 | 60.88 | 2283 | 15.22 | 76.1 | 2935.5 | 19.57 | 95.67 |  |  | 95.67 | 649.5 | 4.33 | 100
04.000.001.003 | 72 | Base para elevador Cremalheira | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 1525.69 | 0.02 | [15 empty] | 1525.69 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.004 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 3500 | 0.04 | [30 empty] | 1750 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1750 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.005 | 74 | Manutenção de equipamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6650 | 0.07 | 316.54 | 4.76 | 4.76 | 316.54 | 4.76 | 9.52 | 316.54 | 4.76 | 14.28 | 316.54 | 4.76 | 19.04 | 316.54 | 4.76 | 23.8 | 316.54 | 4.76 | 28.56 | 316.54 | 4.76 | 33.32 | 316.54 | 4.76 | 38.08 | 316.54 | 4.76 | 42.84 | 316.54 | 4.76 | 47.6 | 316.54 | 4.76 | 52.36 | 316.54 | 4.76 | 57.12 | 316.54 | 4.76 | 61.88 | 316.54 | 4.76 | 66.64 | 316.54 | 4.76 | 71.4 | 316.54 | 4.76 | 76.16 | 316.54 | 4.76 | 80.92 | 316.54 | 4.76 | 85.68 | 316.54 | 4.76 | 90.44 | 316.54 | 4.76 | 95.2 | 319.2 | 4.8 | 100
04.000.001.006 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 6900 | 0.07 | [30 empty] | 3450 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 3450 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 286710.3 | 2.92 | 10482.7 | 3.66 | 3.66 | 23482.7 | 8.19 | 11.85 | 10482.7 | 3.66 | 15.5 | 10482.7 | 3.66 | 19.16 | 10482.7 | 3.66 | 22.82 | 10482.7 | 3.66 | 26.47 | 10482.7 | 3.66 | 30.13 | 10482.7 | 3.66 | 33.78 | 10482.7 | 3.66 | 37.44 | 10482.7 | 3.66 | 41.1 | 12915.49 | 4.5 | 45.6 | 13027.74 | 4.54 | 50.14 | 12805.86 | 4.47 | 54.61 | 12805.86 | 4.47 | 59.08 | 12805.86 | 4.47 | 63.54 | 12693.62 | 4.43 | 67.97 | 12915.49 | 4.5 | 72.48 | 12805.86 | 4.47 | 76.94 | 12693.62 | 4.43 | 81.37 | 34410.32 | 12 | 93.37 | 19003.58 | 6.63 | 100
05.000.001 | 77 | - Gastos Mensais | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 206019.58 | 2.1 | 9806.53 | 4.76 | 4.76 | 9806.53 | 4.76 | 9.52 | 9806.53 | 4.76 | 14.28 | 9806.53 | 4.76 | 19.04 | 9806.53 | 4.76 | 23.8 | 9806.53 | 4.76 | 28.56 | 9806.53 | 4.76 | 33.32 | 9806.53 | 4.76 | 38.08 | 9806.53 | 4.76 | 42.84 | 9806.53 | 4.76 | 47.6 | 9806.53 | 4.76 | 52.36 | 9806.53 | 4.76 | 57.12 | 9806.53 | 4.76 | 61.88 | 9806.53 | 4.76 | 66.64 | 9806.53 | 4.76 | 71.4 | 9806.53 | 4.76 | 76.16 | 9806.53 | 4.76 | 80.92 | 9806.53 | 4.76 | 85.68 | 9806.53 | 4.76 | 90.44 | 9806.53 | 4.76 | 95.2 | 9888.94 | 4.8 | 100
05.000.001.001 | 78 | Cemig | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 46000 | 0.47 | 2189.6 | 4.76 | 4.76 | 2189.6 | 4.76 | 9.52 | 2189.6 | 4.76 | 14.28 | 2189.6 | 4.76 | 19.04 | 2189.6 | 4.76 | 23.8 | 2189.6 | 4.76 | 28.56 | 2189.6 | 4.76 | 33.32 | 2189.6 | 4.76 | 38.08 | 2189.6 | 4.76 | 42.84 | 2189.6 | 4.76 | 47.6 | 2189.6 | 4.76 | 52.36 | 2189.6 | 4.76 | 57.12 | 2189.6 | 4.76 | 61.88 | 2189.6 | 4.76 | 66.64 | 2189.6 | 4.76 | 71.4 | 2189.6 | 4.76 | 76.16 | 2189.6 | 4.76 | 80.92 | 2189.6 | 4.76 | 85.68 | 2189.6 | 4.76 | 90.44 | 2189.6 | 4.76 | 95.2 | 2208 | 4.8 | 100
05.000.001.002 | 79 | Copasa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 26000 | 0.26 | 1237.6 | 4.76 | 4.76 | 1237.6 | 4.76 | 9.52 | 1237.6 | 4.76 | 14.28 | 1237.6 | 4.76 | 19.04 | 1237.6 | 4.76 | 23.8 | 1237.6 | 4.76 | 28.56 | 1237.6 | 4.76 | 33.32 | 1237.6 | 4.76 | 38.08 | 1237.6 | 4.76 | 42.84 | 1237.6 | 4.76 | 47.6 | 1237.6 | 4.76 | 52.36 | 1237.6 | 4.76 | 57.12 | 1237.6 | 4.76 | 61.88 | 1237.6 | 4.76 | 66.64 | 1237.6 | 4.76 | 71.4 | 1237.6 | 4.76 | 76.16 | 1237.6 | 4.76 | 80.92 | 1237.6 | 4.76 | 85.68 | 1237.6 | 4.76 | 90.44 | 1237.6 | 4.76 | 95.2 | 1248 | 4.8 | 100
05.000.001.003 | 80 | Internet | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 2600 | 0.03 | 123.76 | 4.76 | 4.76 | 123.76 | 4.76 | 9.52 | 123.76 | 4.76 | 14.28 | 123.76 | 4.76 | 19.04 | 123.76 | 4.76 | 23.8 | 123.76 | 4.76 | 28.56 | 123.76 | 4.76 | 33.32 | 123.76 | 4.76 | 38.08 | 123.76 | 4.76 | 42.84 | 123.76 | 4.76 | 47.6 | 123.76 | 4.76 | 52.36 | 123.76 | 4.76 | 57.12 | 123.76 | 4.76 | 61.88 | 123.76 | 4.76 | 66.64 | 123.76 | 4.76 | 71.4 | 123.76 | 4.76 | 76.16 | 123.76 | 4.76 | 80.92 | 123.76 | 4.76 | 85.68 | 123.76 | 4.76 | 90.44 | 123.76 | 4.76 | 95.2 | 124.8 | 4.8 | 100
05.000.001.004 | 81 | Telefonia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5000 | 0.05 | 238 | 4.76 | 4.76 | 238 | 4.76 | 9.52 | 238 | 4.76 | 14.28 | 238 | 4.76 | 19.04 | 238 | 4.76 | 23.8 | 238 | 4.76 | 28.56 | 238 | 4.76 | 33.32 | 238 | 4.76 | 38.08 | 238 | 4.76 | 42.84 | 238 | 4.76 | 47.6 | 238 | 4.76 | 52.36 | 238 | 4.76 | 57.12 | 238 | 4.76 | 61.88 | 238 | 4.76 | 66.64 | 238 | 4.76 | 71.4 | 238 | 4.76 | 76.16 | 238 | 4.76 | 80.92 | 238 | 4.76 | 85.68 | 238 | 4.76 | 90.44 | 238 | 4.76 | 95.2 | 240 | 4.8 | 100
05.000.001.005 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4748.29 | 0.05 | 226.02 | 4.76 | 4.76 | 226.02 | 4.76 | 9.52 | 226.02 | 4.76 | 14.28 | 226.02 | 4.76 | 19.04 | 226.02 | 4.76 | 23.8 | 226.02 | 4.76 | 28.56 | 226.02 | 4.76 | 33.32 | 226.02 | 4.76 | 38.08 | 226.02 | 4.76 | 42.84 | 226.02 | 4.76 | 47.6 | 226.02 | 4.76 | 52.36 | 226.02 | 4.76 | 57.12 | 226.02 | 4.76 | 61.88 | 226.02 | 4.76 | 66.64 | 226.02 | 4.76 | 71.4 | 226.02 | 4.76 | 76.16 | 226.02 | 4.76 | 80.92 | 226.02 | 4.76 | 85.68 | 226.02 | 4.76 | 90.44 | 226.02 | 4.76 | 95.2 | 227.92 | 4.8 | 100
05.000.001.006 | 83 | Despesas bancárias | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 2600 | 0.03 | 123.76 | 4.76 | 4.76 | 123.76 | 4.76 | 9.52 | 123.76 | 4.76 | 14.28 | 123.76 | 4.76 | 19.04 | 123.76 | 4.76 | 23.8 | 123.76 | 4.76 | 28.56 | 123.76 | 4.76 | 33.32 | 123.76 | 4.76 | 38.08 | 123.76 | 4.76 | 42.84 | 123.76 | 4.76 | 47.6 | 123.76 | 4.76 | 52.36 | 123.76 | 4.76 | 57.12 | 123.76 | 4.76 | 61.88 | 123.76 | 4.76 | 66.64 | 123.76 | 4.76 | 71.4 | 123.76 | 4.76 | 76.16 | 123.76 | 4.76 | 80.92 | 123.76 | 4.76 | 85.68 | 123.76 | 4.76 | 90.44 | 123.76 | 4.76 | 95.2 | 124.8 | 4.8 | 100
05.000.001.007 | 84 | Fretes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6840 | 0.07 | 325.58 | 4.76 | 4.76 | 325.58 | 4.76 | 9.52 | 325.58 | 4.76 | 14.28 | 325.58 | 4.76 | 19.04 | 325.58 | 4.76 | 23.8 | 325.58 | 4.76 | 28.56 | 325.58 | 4.76 | 33.32 | 325.58 | 4.76 | 38.08 | 325.58 | 4.76 | 42.84 | 325.58 | 4.76 | 47.6 | 325.58 | 4.76 | 52.36 | 325.58 | 4.76 | 57.12 | 325.58 | 4.76 | 61.88 | 325.58 | 4.76 | 66.64 | 325.58 | 4.76 | 71.4 | 325.58 | 4.76 | 76.16 | 325.58 | 4.76 | 80.92 | 325.58 | 4.76 | 85.68 | 325.58 | 4.76 | 90.44 | 325.58 | 4.76 | 95.2 | 328.32 | 4.8 | 100
05.000.001.008 | 85 | Material de higiene/ limpeza | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5383.29 | 0.05 | 256.24 | 4.76 | 4.76 | 256.24 | 4.76 | 9.52 | 256.24 | 4.76 | 14.28 | 256.24 | 4.76 | 19.04 | 256.24 | 4.76 | 23.8 | 256.24 | 4.76 | 28.56 | 256.24 | 4.76 | 33.32 | 256.24 | 4.76 | 38.08 | 256.24 | 4.76 | 42.84 | 256.24 | 4.76 | 47.6 | 256.24 | 4.76 | 52.36 | 256.24 | 4.76 | 57.12 | 256.24 | 4.76 | 61.88 | 256.24 | 4.76 | 66.64 | 256.24 | 4.76 | 71.4 | 256.24 | 4.76 | 76.16 | 256.24 | 4.76 | 80.92 | 256.24 | 4.76 | 85.68 | 256.24 | 4.76 | 90.44 | 256.24 | 4.76 | 95.2 | 258.4 | 4.8 | 100
05.000.001.009 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 79800 | 0.81 | 3798.48 | 4.76 | 4.76 | 3798.48 | 4.76 | 9.52 | 3798.48 | 4.76 | 14.28 | 3798.48 | 4.76 | 19.04 | 3798.48 | 4.76 | 23.8 | 3798.48 | 4.76 | 28.56 | 3798.48 | 4.76 | 33.32 | 3798.48 | 4.76 | 38.08 | 3798.48 | 4.76 | 42.84 | 3798.48 | 4.76 | 47.6 | 3798.48 | 4.76 | 52.36 | 3798.48 | 4.76 | 57.12 | 3798.48 | 4.76 | 61.88 | 3798.48 | 4.76 | 66.64 | 3798.48 | 4.76 | 71.4 | 3798.48 | 4.76 | 76.16 | 3798.48 | 4.76 | 80.92 | 3798.48 | 4.76 | 85.68 | 3798.48 | 4.76 | 90.44 | 3798.48 | 4.76 | 95.2 | 3830.4 | 4.8 | 100
05.000.001.010 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 27048 | 0.28 | 1287.48 | 4.76 | 4.76 | 1287.48 | 4.76 | 9.52 | 1287.48 | 4.76 | 14.28 | 1287.48 | 4.76 | 19.04 | 1287.48 | 4.76 | 23.8 | 1287.48 | 4.76 | 28.56 | 1287.48 | 4.76 | 33.32 | 1287.48 | 4.76 | 38.08 | 1287.48 | 4.76 | 42.84 | 1287.48 | 4.76 | 47.6 | 1287.48 | 4.76 | 52.36 | 1287.48 | 4.76 | 57.12 | 1287.48 | 4.76 | 61.88 | 1287.48 | 4.76 | 66.64 | 1287.48 | 4.76 | 71.4 | 1287.48 | 4.76 | 76.16 | 1287.48 | 4.76 | 80.92 | 1287.48 | 4.76 | 85.68 | 1287.48 | 4.76 | 90.44 | 1287.48 | 4.76 | 95.2 | 1298.3 | 4.8 | 100
05.000.002 | 88 | - Diversos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 80690.72 | 0.82 | 676.17 | 0.84 | 0.84 | 13676.17 | 16.95 | 17.79 | 676.17 | 0.84 | 18.62 | 676.17 | 0.84 | 19.46 | 676.17 | 0.84 | 20.3 | 676.17 | 0.84 | 21.14 | 676.17 | 0.84 | 21.98 | 676.17 | 0.84 | 22.81 | 676.17 | 0.84 | 23.65 | 676.17 | 0.84 | 24.49 | 3108.96 | 3.85 | 28.34 | 3221.2 | 3.99 | 32.34 | 2999.33 | 3.72 | 36.05 | 2999.33 | 3.72 | 39.77 | 2999.33 | 3.72 | 43.49 | 2887.09 | 3.58 | 47.06 | 3108.96 | 3.85 | 50.92 | 2999.33 | 3.72 | 54.63 | 2887.09 | 3.58 | 58.21 | 24603.78 | 30.49 | 88.7 | 9114.64 | 11.3 | 100
05.000.002.001 | 89 | Comunicação interna da obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1400 | 0.01 | 66.64 | 4.76 | 4.76 | 66.64 | 4.76 | 9.52 | 66.64 | 4.76 | 14.28 | 66.64 | 4.76 | 19.04 | 66.64 | 4.76 | 23.8 | 66.64 | 4.76 | 28.56 | 66.64 | 4.76 | 33.32 | 66.64 | 4.76 | 38.08 | 66.64 | 4.76 | 42.84 | 66.64 | 4.76 | 47.6 | 66.64 | 4.76 | 52.36 | 66.64 | 4.76 | 57.12 | 66.64 | 4.76 | 61.88 | 66.64 | 4.76 | 66.64 | 66.64 | 4.76 | 71.4 | 66.64 | 4.76 | 76.16 | 66.64 | 4.76 | 80.92 | 66.64 | 4.76 | 85.68 | 66.64 | 4.76 | 90.44 | 66.64 | 4.76 | 95.2 | 67.2 | 4.8 | 100
05.000.002.002 | 90 | Cópias de projetos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1205.2 | 0.01 | 57.37 | 4.76 | 4.76 | 57.37 | 4.76 | 9.52 | 57.37 | 4.76 | 14.28 | 57.37 | 4.76 | 19.04 | 57.37 | 4.76 | 23.8 | 57.37 | 4.76 | 28.56 | 57.37 | 4.76 | 33.32 | 57.37 | 4.76 | 38.08 | 57.37 | 4.76 | 42.84 | 57.37 | 4.76 | 47.6 | 57.37 | 4.76 | 52.36 | 57.37 | 4.76 | 57.12 | 57.37 | 4.76 | 61.88 | 57.37 | 4.76 | 66.64 | 57.37 | 4.76 | 71.4 | 57.37 | 4.76 | 76.16 | 57.37 | 4.76 | 80.92 | 57.37 | 4.76 | 85.68 | 57.37 | 4.76 | 90.44 | 57.37 | 4.76 | 95.2 | 57.85 | 4.8 | 100
05.000.002.003 | 91 | Seguro de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | 285.6 | 4.76 | 4.76 | 285.6 | 4.76 | 9.52 | 285.6 | 4.76 | 14.28 | 285.6 | 4.76 | 19.04 | 285.6 | 4.76 | 23.8 | 285.6 | 4.76 | 28.56 | 285.6 | 4.76 | 33.32 | 285.6 | 4.76 | 38.08 | 285.6 | 4.76 | 42.84 | 285.6 | 4.76 | 47.6 | 285.6 | 4.76 | 52.36 | 285.6 | 4.76 | 57.12 | 285.6 | 4.76 | 61.88 | 285.6 | 4.76 | 66.64 | 285.6 | 4.76 | 71.4 | 285.6 | 4.76 | 76.16 | 285.6 | 4.76 | 80.92 | 285.6 | 4.76 | 85.68 | 285.6 | 4.76 | 90.44 | 285.6 | 4.76 | 95.2 | 288 | 4.8 | 100
05.000.002.004 | 92 | Xerox | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 250 | 0 | 11.9 | 4.76 | 4.76 | 11.9 | 4.76 | 9.52 | 11.9 | 4.76 | 14.28 | 11.9 | 4.76 | 19.04 | 11.9 | 4.76 | 23.8 | 11.9 | 4.76 | 28.56 | 11.9 | 4.76 | 33.32 | 11.9 | 4.76 | 38.08 | 11.9 | 4.76 | 42.84 | 11.9 | 4.76 | 47.6 | 11.9 | 4.76 | 52.36 | 11.9 | 4.76 | 57.12 | 11.9 | 4.76 | 61.88 | 11.9 | 4.76 | 66.64 | 11.9 | 4.76 | 71.4 | 11.9 | 4.76 | 76.16 | 11.9 | 4.76 | 80.92 | 11.9 | 4.76 | 85.68 | 11.9 | 4.76 | 90.44 | 11.9 | 4.76 | 95.2 | 12 | 4.8 | 100
05.000.002.005 | 93 | Medicamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 350 | 0 | 16.66 | 4.76 | 4.76 | 16.66 | 4.76 | 9.52 | 16.66 | 4.76 | 14.28 | 16.66 | 4.76 | 19.04 | 16.66 | 4.76 | 23.8 | 16.66 | 4.76 | 28.56 | 16.66 | 4.76 | 33.32 | 16.66 | 4.76 | 38.08 | 16.66 | 4.76 | 42.84 | 16.66 | 4.76 | 47.6 | 16.66 | 4.76 | 52.36 | 16.66 | 4.76 | 57.12 | 16.66 | 4.76 | 61.88 | 16.66 | 4.76 | 66.64 | 16.66 | 4.76 | 71.4 | 16.66 | 4.76 | 76.16 | 16.66 | 4.76 | 80.92 | 16.66 | 4.76 | 85.68 | 16.66 | 4.76 | 90.44 | 16.66 | 4.76 | 95.2 | 16.8 | 4.8 | 100
05.000.002.006 | 94 | Orçamento | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 8000 | 0.08 |  |  |  | 8000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002.007 | 95 | Planejamento | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 0.05 |  |  |  | 5000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002.008 | 96 | Contrato de manutenção elevador social | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | [60 empty] | 6000 | 100 | 100
05.000.002.009 | 97 | Manual do Proprietario | 12 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 11382.58 | 0.12 | [57 empty] | 11382.58 | 100 | 100 |  |  | 100
05.000.002.010 | 98 | Indenizações de equipamentos | 1 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 10000 | 0.1 | [57 empty] | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100
05.000.002.011 | 99 | Alarme de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5000 | 0.05 | 238 | 4.76 | 4.76 | 238 | 4.76 | 9.52 | 238 | 4.76 | 14.28 | 238 | 4.76 | 19.04 | 238 | 4.76 | 23.8 | 238 | 4.76 | 28.56 | 238 | 4.76 | 33.32 | 238 | 4.76 | 38.08 | 238 | 4.76 | 42.84 | 238 | 4.76 | 47.6 | 238 | 4.76 | 52.36 | 238 | 4.76 | 57.12 | 238 | 4.76 | 61.88 | 238 | 4.76 | 66.64 | 238 | 4.76 | 71.4 | 238 | 4.76 | 76.16 | 238 | 4.76 | 80.92 | 238 | 4.76 | 85.68 | 238 | 4.76 | 90.44 | 238 | 4.76 | 95.2 | 240 | 4.8 | 100
05.000.002.012 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 236 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 26102.94 | 0.27 | [30 empty] | 2432.79 | 9.32 | 9.32 | 2545.04 | 9.75 | 19.07 | 2323.16 | 8.9 | 27.97 | 2323.16 | 8.9 | 36.87 | 2323.16 | 8.9 | 45.77 | 2210.92 | 8.47 | 54.24 | 2432.79 | 9.32 | 63.56 | 2323.16 | 8.9 | 72.46 | 2210.92 | 8.47 | 80.93 | 2545.04 | 9.75 | 90.68 | 2432.79 | 9.32 | 100
06 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280837.94 | 13.04 | 60199.38 | 4.7 | 4.7 | 60199.38 | 4.7 | 9.4 | 65963.15 | 5.15 | 14.55 | 57253.46 | 4.47 | 19.02 | 60199.38 | 4.7 | 23.72 | 63017.23 | 4.92 | 28.64 | 57253.46 | 4.47 | 33.11 | 63017.23 | 4.92 | 38.03 | 60199.38 | 4.7 | 42.73 | 57253.46 | 4.47 | 47.2 | 63017.23 | 4.92 | 52.12 | 65963.15 | 5.15 | 57.27 | 60199.38 | 4.7 | 61.97 | 60199.38 | 4.7 | 66.67 | 60199.38 | 4.7 | 71.37 | 57253.46 | 4.47 | 75.84 | 63017.23 | 4.92 | 80.76 | 60199.38 | 4.7 | 85.46 | 57253.46 | 4.47 | 89.93 | 65963.15 | 5.15 | 95.08 | 63017.23 | 4.92 | 100
06.000.000.001 | 102 | Taxa de administração (15%) | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280837.94 | 13.04 | 60199.38 | 4.7 | 4.7 | 60199.38 | 4.7 | 9.4 | 65963.15 | 5.15 | 14.55 | 57253.46 | 4.47 | 19.02 | 60199.38 | 4.7 | 23.72 | 63017.23 | 4.92 | 28.64 | 57253.46 | 4.47 | 33.11 | 63017.23 | 4.92 | 38.03 | 60199.38 | 4.7 | 42.73 | 57253.46 | 4.47 | 47.2 | 63017.23 | 4.92 | 52.12 | 65963.15 | 5.15 | 57.27 | 60199.38 | 4.7 | 61.97 | 60199.38 | 4.7 | 66.67 | 60199.38 | 4.7 | 71.37 | 57253.46 | 4.47 | 75.84 | 63017.23 | 4.92 | 80.76 | 60199.38 | 4.7 | 85.46 | 57253.46 | 4.47 | 89.93 | 65963.15 | 5.15 | 95.08 | 63017.23 | 4.92 | 100
|  | Total da unidade construtiva |  |  |  | 3294021.45 |  | 122851.35 | 3.73 |  | 151288.41 | 4.59 |  | 128979.67 | 3.92 |  | 122705.95 | 3.73 |  | 125651.87 | 3.81 |  | 151117.03 | 4.59 |  | 150145.26 | 4.56 |  | 166173.09 | 5.04 |  | 164861.37 | 5 |  | 164814.09 | 5 |  | 168237.19 | 5.11 |  | 166114.97 | 5.04 |  | 159610.19 | 4.85 |  | 165571.57 | 5.03 |  | 163996.6 | 4.98 |  | 160170.48 | 4.86 |  | 167534.54 | 5.09 |  | 167680.64 | 5.09 |  | 157374.04 | 4.78 |  | 182698.33 | 5.55 |  | 186444.82 | 5.66
|  | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 122851.35 |  | 3.73 | 274139.77 |  | 8.32 | 403119.43 |  | 12.24 | 525825.38 |  | 15.96 | 651477.25 |  | 19.78 | 802594.28 |  | 24.37 | 952739.54 |  | 28.92 | 1118912.63 |  | 33.97 | 1283774 |  | 38.97 | 1448588.09 |  | 43.98 | 1616825.28 |  | 49.08 | 1782940.25 |  | 54.13 | 1942550.44 |  | 58.97 | 2108122 |  | 64 | 2272118.61 |  | 68.98 | 2432289.08 |  | 73.84 | 2599823.63 |  | 78.93 | 2767504.26 |  | 84.02 | 2924878.3 |  | 88.79 | 3107576.63 |  | 94.34 | 3294021.45 |  | 100
| %F.MÊS | Total da obra |  |  |  | 9819757.51 |  | 578684.87 | 5.89 |  | 346983.08 | 3.53 |  | 316666.05 | 3.22 |  | 232182.51 | 2.36 |  | 347354.04 | 3.54 |  | 338691.78 | 3.45 |  | 333292.51 | 3.39 |  | 484023.83 | 4.93 |  | 497850.48 | 5.07 |  | 405596.88 | 4.13 |  | 257289.6 | 2.62 |  | 279572.48 | 2.85 |  | 427099.19 | 4.35 |  | 422676.14 | 4.3 |  | 539299.86 | 5.49 |  | 907546.71 | 9.24 |  | 737481.82 | 7.51 |  | 558938.82 | 5.69 |  | 480465.03 | 4.89 |  | 771548.07 | 7.86 |  | 556513.75 | 5.67
| %F.ACUM | Total da obra acumulado | [5 empty] | 578684.87 |  | 5.89 | 925667.95 |  | 9.43 | 1242334 |  | 12.65 | 1474516.52 |  | 15.02 | 1821870.55 |  | 18.55 | 2160562.33 |  | 22 | 2493854.85 |  | 25.4 | 2977878.68 |  | 30.33 | 3475729.16 |  | 35.4 | 3881326.03 |  | 39.53 | 4138615.63 |  | 42.15 | 4418188.11 |  | 44.99 | 4845287.3 |  | 49.34 | 5267963.45 |  | 53.65 | 5807263.31 |  | 59.14 | 6714810.01 |  | 68.38 | 7452291.84 |  | 75.89 | 8011230.66 |  | 81.58 | 8491695.69 |  | 86.48 | 9263243.76 |  | 94.33 | 9819757.51 |  | 100
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
2020-01-01
[8 empty] | Quantidades |  |  | % |  | % Avanço |  | Situação
| ID | Descrição | Und. | Duração | Início | Término | % Peso | Planejado | Previsto | Medido | Previsto | Medido | Previsto | Medido | (em dias)
01 | 1 | - PROJETOS |  | 401 | 02/08/2019 | 26/02/2021
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.54 | 0.54
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.19 | 0.19
01.000.000.003 | 4 | Projeto de Contenção | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
01.000.000.004 | 5 | Projeto Arquitetura | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.61 | 0.61
01.000.000.005 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
01.000.000.006 | 7 | Projeto de Paisagismo | vb | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.007 | 8 | Projeto Detalhamento | vb | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
01.000.000.008 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
01.000.000.009 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
01.000.000.010 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
01.000.000.011 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS |  | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.27 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.27 | 0.27
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.06 | 0.06
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | mes | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 0.14 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje |  | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.08 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.03 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.04 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.09 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.09 | 0.09
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.02 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.002 | 35 | - Diversos |  | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
03.002.000.003 | 38 | Tapume | m2 | 1 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 0.04 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | m2 | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.02 | 606.62 | 606.62 | 606.62 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM |  | 163 | 01/08/2019 | 20/03/2020
04.000.000.001 | 41 | Serviço de terraplenagem | vb | 163 | 01/08/2019 | 20/03/2020 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.86 | 0.86
04.000.000.002 | 42 | Demolição | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.61 | 0.61
05 | 43 | - FUNDAÇÃO |  | 177 | 15/08/2019 | 24/04/2020
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas |  | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.16 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 100 | 100 | 0.16 | 0.16
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento | m2 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0 | 108.26 | 108.26 | 108.26 | 100 | 100 | 0 | 0
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.02 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua | m2 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.21 | 379.77 | 379.77 | 379.77 | 100 | 100 | 0.21 | 0.21
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.42 | 7220 | 7220 | 7220 | 100 | 100 | 0.42 | 0.42
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.31 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 100 | 100 | 0.31 | 0.31
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.01 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.08 | 136.39 | 136.39 | 136.39 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão |  | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.05 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.02 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
05.002.000.003 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.07 | 1196.1 | 1196.1 | 1196.1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
05.002.000.004 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.14 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 0 | 0
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.03 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
05.003 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice |  | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019
05.003.000.001 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.22 | 0.22
05.003.000.002 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.87 | 644 | 644 | 644 | 100 | 100 | 0.87 | 0.87
05.003.000.003 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.54 | 345 | 345 | 345 | 100 | 100 | 0.54 | 0.54
05.003.000.004 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.23 | 4588.1 | 4588.1 | 4588.1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
05.003.000.005 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 1.08 | 314.86 | 314.86 | 314.86 | 100 | 100 | 1.08 | 1.08
05.003.000.006 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.01 | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
05.003.000.007 | 67 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.11 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
05.003.000.008 | 68 | Locação de Retro escavadeira | h | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.03 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
05.004 | 69 | - Contenções |  | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020
05.004.001 | 70 | - Retangulão/ Cortinas |  | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020
05.004.001.001 | 71 | Escavação manual | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.15 | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.15 | 0.15
05.004.001.002 | 72 | Forma para Fundação | m2 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.11 | 196.96 | 196.96 | 196.96 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
05.004.001.003 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.17 | 3018 | 3018 | 3018 | 100 | 100 | 0.17 | 0.17
05.004.001.004 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.3 | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3
05.004.001.005 | 75 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 100 | 100 | 0 | 0
05.004.001.006 | 76 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.07 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
06 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA |  | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020
06.000.000.001 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 4.39 | 6994.33 | 6994.33 | 6994.33 | 100 | 100 | 4.39 | 4.39
06.000.000.002 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 4.14 | 70674.79 | 70674.79 | 70674.79 | 100 | 100 | 4.14 | 4.14
06.000.000.003 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 1.75 | 582.38 | 582.38 | 582.38 | 100 | 100 | 1.75 | 1.75
06.000.000.004 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 0.63 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 100 | 100 | 0.63 | 0.63
06.000.000.005 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 0.16 | 2656.74 | 2656.74 | 2656.74 | 100 | 100 | 0.16 | 0.16
07 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 275 | 10/02/2020 | 08/03/2021
07.001 | 84 | - Alvenaria |  | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020
07.001.000.001 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 0.01 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
07.001.000.002 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.78 | 3576.02 | 3575.6624 | 3571.0136 | 99.99 | 99.86 | 0.78 | 0.78 | +1
07.001.000.003 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.25 | 594.27 | 594.27 | 594.27 | 100 | 100 | 0.25 | 0.25
07.001.000.004 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 0.67 | 4698.68 | 4698.68 | 4693.5115 | 100 | 99.89 | 0.67 | 0.67 | +1
07.002 | 89 | - Muros/Muretas |  | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021
07.002.000.001 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021 | 0.13 | 175.22 | 0 | 162.7619 | 0 | 92.89 | 0 | 0.12 | -19
07.003 | 91 | - Diversos Alvenaria |  | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020
07.003.000.001 | 92 | Encunhamento | m3 | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 0.04 | 5.33 | 5.3295 | 5.3252 | 99.99 | 99.91 | 0.04 | 0.04 | +1
07.003.000.002 | 93 | Mão de obra de encunhamento | m | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 0.07 | 1831.1 | 1831.1 | 1829.452 | 100 | 99.91 | 0.07 | 0.07 | +1
07.003.000.003 | 94 | Vergas e contra-vergas | m3 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.13 | 14.49 | 14.4886 | 14.49 | 99.99 | 100 | 0.13 | 0.13 | -1
07.004 | 95 | - Shafts |  | 136 | 25/08/2020 | 08/03/2021
07.004.000.001 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 0.03 | 18 | 10.0008 | 0 | 55.56 | 0 | 0.02 | 0 | +26
07.004.000.002 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 0.1 | 67 | 44.9972 | 3.9999 | 67.16 | 5.97 | 0.07 | 0.01 | +29
07.004.000.003 | 98 | Painel em MDF | m2 | 18 | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 0.32 | 77.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.004 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 16 | 15/02/2021 | 08/03/2021 | 0.08 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.005 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 36 | 25/08/2020 | 15/10/2020 | 0 | 45.96 | 32.8246 | 0 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | +26
08 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 295 | 10/02/2020 | 05/04/2021
08.000.000.001 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 50 | 29/10/2020 | 08/01/2021 | 0.44 | 637 | 191.8007 | 256.9021 | 30.11 | 40.33 | 0.13 | 0.18 | -13
08.000.000.002 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 0.01 | 64.23 | 26.0003 | 0 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | +19
08.000.000.003 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 0.09 | 492.1 | 239.6527 | 0 | 48.7 | 0 | 0.04 | 0 | +23
08.000.000.004 | 105 | Impermeabilização de cortina | m2 | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 0.08 | 285.21 | 285.21 | 285.21 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
08.000.000.005 | 106 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0 | 25.24 | 0 | 25.24 | 0 | 100 | 0 | 0 | -41
08.000.000.006 | 107 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 41 | 08/02/2021 | 05/04/2021 | 0.2 | 233.07 | 194.4503 | 0 | 83.43 | 0 | 0.17 | 0 | +70
08.000.000.007 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 24 | 01/12/2020 | 04/01/2021 | 0.03 | 43.21 | 43.21 | 0 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | +21
09 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO |  | 309 | 10/02/2020 | 23/04/2021
09.001 | 110 | - Pisos externos |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.001 | 111 | - Base para pisos externos |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.001.001 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 9.98 | 9.98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | +21
09.001.002 | 113 | - Calçada |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.002.001 | 114 | Meio-fio em concreto | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.002.002 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.002.003 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.002.004 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado |  | 216 | 26/03/2020 | 29/01/2021
09.002.000.001 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.02 | 564.49 | 564.49 | 564.49 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
09.002.000.002 | 120 | Lastro de brita | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.03 | 564.49 | 564.49 | 564.49 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
09.002.000.003 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.000.004 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 116 | 17/08/2020 | 29/01/2021 | 0.61 | 2222.71 | 1191.5948 | 1480.7694 | 53.61 | 66.62 | 0.33 | 0.41 | -13
09.002.000.005 | 123 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 47 | 17/08/2020 | 22/10/2020 | 0.03 | 65.56 | 0 | 2.7273 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | -3
09.003 | 124 | - Concreto/Cimentado |  | 272 | 10/02/2020 | 03/03/2021
09.003.000.001 | 125 | Piso cimentado liso | m2 | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.07 | 358.84 | 0 | 158.7867 | 0 | 44.25 | 0 | 0.03 | -11
09.003.000.002 | 126 | Polimento de piso | m2 | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 0.03 | 373.7 | 373.7 | 0 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | +10
09.003.000.003 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.26 | 540.01 | 540.01 | 489.5731 | 100 | 90.66 | 0.26 | 0.24 | +13
09.004 | 128 | - Porcelanato |  | 106 | 15/10/2020 | 15/03/2021
09.004.001 | 129 | - Piso em Porcelanato |  | 103 | 15/10/2020 | 10/03/2021
09.004.001.001 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 0.48 | 757.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.002 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 0.05 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.003 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 0.05 | 164.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.004 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.14 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.005 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.05 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.006 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.05 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.007 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 12 | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 0.54 | 171.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.008 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 0.34 | 1392.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002 | 138 | - Rodapé em Porcelanato |  | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021
09.004.002.001 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 0.05 | 513.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.002 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.003 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.01 | 145.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.004 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.02 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.005 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 0.1 | 796.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato |  | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021
09.004.003.001 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 0.04 | 840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.002 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 0.02 | 347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.003 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 11 | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.004 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 18 | 18/02/2021 | 15/03/2021 | 0.01 | 186.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005 | 149 | - Granito/Mármore |  | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021
09.005.001 | 150 | - Piso em Granito/Mármore |  | 127 | 01/10/2020 | 31/03/2021
09.005.001.001 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.02 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.001.002 | 152 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.04 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.001.003 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0.07 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore |  | 99 | 11/11/2020 | 30/03/2021
09.005.002.001 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0.02 | 31.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002.002 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 0.07 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002.003 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 0.02 | 172.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.003 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore |  | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021
09.005.003.001 | 159 | Rejunte em granito | m2 | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021
09.005.004.001 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 85 | 15/11/2020 | 15/03/2021 | 0.12 | 165.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.002 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.09 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.003 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 121 | 04/08/2020 | 25/01/2021 | 0.29 | 454.59 | 142.0139 | 79.0987 | 31.24 | 17.4 | 0.09 | 0.05 | +17
09.005.004.004 | 164 | Chapim em mármore branco comum | m | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.15 | 183.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.005 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006 | 166 | - Madeira |  | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021
09.006.000.001 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 0.5 | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.002 | 168 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 0.08 | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.003 | 169 | Deck em madeira | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007 | 170 | - Outros |  | 79 | 05/01/2021 | 23/04/2021
09.007.000.001 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.002 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.003 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.04 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.004 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.005 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 304 | 24/02/2020 | 30/04/2021
10.001 | 177 | - Chapisco |  | 229 | 24/02/2020 | 15/01/2021
10.001.000.001 | 178 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 104 | 24/02/2020 | 20/07/2020 | 0.13 | 2510.74 | 2510.74 | 2341.2651 | 100 | 93.25 | 0.13 | 0.12 | +8
10.001.000.002 | 179 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 0.09 | 1448.69 | 1185.6079 | 1190.6783 | 81.84 | 82.19 | 0.07 | 0.07 | -1
10.002 | 180 | - Emboço |  | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020
10.002.000.001 | 181 | Emboco interno usinado | m2 | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.1 | 1482.58 | 1395.256 | 1465.9751 | 94.11 | 98.88 | 0.09 | 0.1 | -6
10.002.000.002 | 182 | Mão de obra emboço interno | m2 | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.22 | 1624.11 | 1527.9627 | 1607.5441 | 94.08 | 98.98 | 0.21 | 0.22 | -6
10.002.000.003 | 183 | Espala em emboço interno | m | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.02 | 191.4 | 177.3895 | 183.8014 | 92.68 | 96.03 | 0.02 | 0.02 | -4
10.003 | 184 | - Reboco |  | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020
10.003.000.001 | 185 | Reboco interno em argamassa | m2 | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 0.07 | 919.29 | 369.6465 | 798.6792 | 40.21 | 86.88 | 0.03 | 0.06 | -102
10.003.000.002 | 186 | Mão de obra reboco interno | m2 | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 0.13 | 926.01 | 369.6632 | 805.3509 | 39.92 | 86.97 | 0.05 | 0.11 | -103
10.003.000.003 | 187 | Espala em reboco interno | m | 73 | 24/02/2020 | 05/06/2020 | 0.01 | 100.54 | 11.2605 | 99.3134 | 11.2 | 98.78 | 0 | 0.01 | -191
10.004 | 188 | - Revestimento de Gesso |  | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021
10.004.000.001 | 189 | Gesso liso parede | m2 | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 1.05 | 4800.34 | 3690.5014 | 3914.6773 | 76.88 | 81.55 | 0.8 | 0.85 | -7
10.005 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato |  | 91 | 13/10/2020 | 18/02/2021
10.005.001 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021
10.005.001.001 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.45 | 1567.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.002 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.03 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.003 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021 | 0.42 | 1711.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020
10.005.002.001 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.06 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021
10.005.003.001 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 0.09 | 1567.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.002 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.03 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito |  | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021
10.006.000.001 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.16 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.002 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.17 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007 | 205 | - Pastilha |  | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021
10.007.000.001 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.03 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007.000.002 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008 | 208 | - Outros revestimentos de parede |  | 45 | 01/03/2021 | 30/04/2021
10.008.000.001 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.53 | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008.000.002 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO |  | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021
11.001 | 212 | - Gesso |  | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021
11.001.000.001 | 213 | Forro em gesso | m2 | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 0.76 | 1972.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.002 | 214 | Junta metálica para forro | m | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 0.3 | 2861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.003 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 24 | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 0.03 | 115.18 | 11.806 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | +3
11.001.000.004 | 216 | Gesso liso teto | m2 | 61 | 09/07/2020 | 02/10/2020 | 0.02 | 90.91 | 89.6191 | 0 | 98.58 | 0 | 0.02 | 0 | +61
11.001.000.005 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 70 | 26/10/2020 | 02/02/2021 | 0.04 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.006 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.03 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO |  | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021
12.001 | 220 | - Chapisco externo |  | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021
12.001.000.001 | 221 | Chapisco externo | m2 | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 0.1 | 1326.31 | 399.8825 | 1179.7527 | 30.15 | 88.95 | 0.03 | 0.09 | -113
12.002 | 222 | - Reboco externo |  | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021
12.002.000.001 | 223 | Reboco externo usinado | m2 | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 0.06 | 786.05 | 33.8002 | 378.3259 | 4.3 | 48.13 | 0 | 0.03 | -65
12.002.000.002 | 224 | Mão de obra reboco externo | m2 | 105 | 01/09/2020 | 29/01/2021 | 0.14 | 779.65 | 33.7588 | 375.2455 | 4.33 | 48.13 | 0.01 | 0.07 | -46
12.002.000.003 | 225 | Espala em reboco externo (parede) | m | 23 | 15/12/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 97.16 | 0 | 6.1211 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -2
12.002.000.004 | 226 | Espala em reboco externo (vão) | m | 11 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 0 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -11
12.003 | 227 | - Emboço externo |  | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021
12.003.000.001 | 228 | Emboço externo usinado | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.04 | 548.14 | 365.8835 | 475.95 | 66.75 | 86.83 | 0.03 | 0.04 | -28
12.003.000.002 | 229 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.1 | 550.03 | 366.925 | 477.8661 | 66.71 | 86.88 | 0.07 | 0.09 | -29
12.003.000.003 | 230 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 153.05 | 63.5311 | 153.05 | 41.51 | 100 | 0.01 | 0.02 | -68
12.003.000.004 | 231 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 103.44 | 66.0982 | 102.3332 | 63.9 | 98.93 | 0.01 | 0.01 | -49
12.004 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada |  | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021
12.004.000.001 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.4 | 604.19 | 370.006 | 597.7252 | 61.24 | 98.93 | 0.25 | 0.4 | -53
12.004.000.002 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.53 | 631.13 | 204.5492 | 631.13 | 32.41 | 100 | 0.17 | 0.53 | -79
12.004.000.003 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1 | 1235.31 | 574.4192 | 1235.31 | 46.5 | 100 | 0.47 | 1 | -75
12.004.000.004 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.07 | 218.13 | 78.0905 | 218.13 | 35.8 | 100 | 0.03 | 0.07 | -90
12.004.000.005 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.07 | 182.4 | 131.6746 | 182.4 | 72.19 | 100 | 0.05 | 0.07 | -33
12.004.000.006 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.16 | 400.53 | 264.3097 | 400.53 | 65.99 | 100 | 0.11 | 0.16 | -48
12.005 | 239 | - Revestimentos de Fachada |  | 149 | 01/07/2020 | 29/01/2021
12.005.000.001 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.25 | 357.8 | 257.8665 | 290.8198 | 72.07 | 81.28 | 0.18 | 0.2 | -13
12.005.000.002 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 132.46 | 90.9868 | 128.8306 | 68.69 | 97.26 | 0.03 | 0.04 | -36
12.005.000.003 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 357.8 | 273.395 | 357.8 | 76.41 | 100 | 0.01 | 0.02 | -33
12.005.000.004 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 0.03 | 116.8 | 0 | 16.7608 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | -8
12.005.000.005 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 51.54 | 0 | 48.3394 | 0 | 93.79 | 0 | 0.01 | -50
12.005.000.006 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 33 | 01/12/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 212.11 | 0 | 103.4673 | 0 | 48.78 | 0 | 0.01 | -17
12.005.000.007 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.22 | 526.13 | 273.4298 | 305.5763 | 51.97 | 58.08 | 0.11 | 0.13 | -9
12.005.000.008 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0 | 34.85 | 5.9001 | 22.5549 | 16.93 | 64.72 | 0 | 0 | -56
12.005.000.009 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 59.1 | 0 | 28.4803 | 0 | 48.19 | 0 | 0 | -11
12.005.000.010 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.05 | 226.41 | 90.9715 | 167.7019 | 40.18 | 74.07 | 0.02 | 0.03 | -48
12.005.000.011 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.14 | 98.47 | 92.6603 | 0 | 94.1 | 0 | 0.13 | 0 | +110
12.005.000.012 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 0.01 | 8.6 | 8.6 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | +21
12.005.000.013 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.03 | 98.47 | 92.6603 | 0 | 94.1 | 0 | 0.03 | 0 | +110
13 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 224 | 18/05/2020 | 31/03/2021
13.000.000.001 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 153 | 25/08/2020 | 31/03/2021 | 7.47 | 1 | 0.0022 | 0.0023 | 0.22 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | -1
13.000.000.002 | 255 | Instalação de contramarco | m2 | 151 | 18/05/2020 | 17/12/2020 | 0.16 | 366.31 | 363.1597 | 265.6114 | 99.14 | 72.51 | 0.16 | 0.11 | +41
14 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON |  | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021
14.000.000.001 | 257 | Corrimão h= 90 cm | m | 14 | 17/02/2021 | 08/03/2021 | 0.16 | 169.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.002 | 258 | Escada marinheiro | m | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.01 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.003 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.004 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 0.11 | 14 | 5.18 | 4.0698 | 37 | 29.07 | 0.04 | 0.03 | +16
14.000.000.005 | 261 | Guarda corpo em inox | m2 | 15 | 03/03/2021 | 23/03/2021 | 0.08 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.006 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.23 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.007 | 263 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 10 | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 0.04 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.001 | 265 | - Portas |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.001.000.001 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.002 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.52 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.003 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.004 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 6 | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.005 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 32 | 18/01/2021 | 02/03/2021 | 0.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002 | 271 | - Ferragens |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.002.000.001 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.002 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.03 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.003 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.02 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.004 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 38 | 18/01/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.005 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 277 | - INSTALAÇÕES |  | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021
16.000.000.001 | 278 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 1.75 | 1 | 0.2801 | 0.6046 | 28.01 | 60.46 | 0.49 | 1.06 | -118
16.000.000.002 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 0.99 | 1 | 0.2801 | 0.6046 | 28.01 | 60.46 | 0.28 | 0.6 | -118
16.000.000.003 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 2.08 | 1 | 0.4809 | 0.7767 | 48.09 | 77.67 | 1 | 1.61 | -88
16.000.000.004 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 0.83 | 1 | 0.4809 | 0.7767 | 48.09 | 77.67 | 0.4 | 0.65 | -88
16.000.000.005 | 282 | Furação hidraulica | vb | 71 | 01/04/2020 | 10/07/2020 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
16.000.000.006 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 167 | 05/08/2020 | 31/03/2021 | 0.2 | 22 | 15.4 | 18.0004 | 70 | 81.82 | 0.14 | 0.16 | -20
16.000.000.007 | 284 | Instalações de incêndio | vb | 153 | 25/09/2020 | 30/04/2021 | 0.73 | 1 | 0.0596 | 0 | 5.96 | 0 | 0.04 | 0 | +10
16.000.000.008 | 285 | Portão eletrônico | vb | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.009 | 286 | Interfone | un | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.010 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 2.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2.75 | -41
16.000.000.011 | 288 | Instalação SPDA | vb | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 0.14 | 1 | 0.7001 | 0.7 | 70.01 | 70 | 0.1 | 0.1 | +1
16.000.000.012 | 289 | Serviço de telefonia | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.013 | 290 | Automatização e Segurança | vb | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.014 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 104 | 01/08/2020 | 30/12/2020 | 1.25 | 1 | 0.5833 | 0.1949 | 58.33 | 19.49 | 0.73 | 0.24 | +41
16.000.000.015 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 24 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 0.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.016 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.017 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 295 | - BANCADAS |  | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021
17.000.000.001 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.43 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.002 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 0.27 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.003 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.15 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.004 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 0.16 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 300 | - LOUÇAS E METAIS |  | 111 | 26/11/2020 | 30/04/2021
18.001 | 301 | - Bacia Sanitária |  | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021
18.001.000.001 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.002 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.003 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002 | 305 | - Cuba |  | 89 | 26/11/2020 | 31/03/2021
18.002.000.001 | 306 | Cuba de apoio oval | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.002 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.06 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.003 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 14 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.003 | 309 | - Tanque |  | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021
18.003.000.001 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 0.07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.004 | 311 | - Lavatorios |  | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021
18.004.000.001 | 312 | Lavatório suspenso P | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005 | 313 | - Torneiras |  | 42 | 25/02/2021 | 23/04/2021
18.005.000.001 | 314 | Torneira para tanque Linha One | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.002 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.003 | 316 | Torneira simples | un | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.004 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.005 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006 | 319 | - Registros e acabamentos |  | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021
18.006.000.001 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006.000.002 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.03 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006.000.003 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.007 | 323 | - Diversos louças e metais |  | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021
18.007.000.001 | 324 | Conjunto barras de apoio | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 325 | - PINTURA |  | 149 | 01/10/2020 | 30/04/2021
19.001 | 326 | - Pintura Acrilica |  | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021
19.001.000.001 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 0.22 | 6005.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.001.000.002 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 11 | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0.01 | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.002 | 329 | - Emassamento |  | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021
19.002.000.001 | 330 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 0.08 | 6097.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.003 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021
19.003.000.001 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.02 | 201.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004 | 333 | - Marcação de Garagem |  | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021
19.004.000.001 | 334 | Demarcação de vagas | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.002 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.003 | 336 | Pintura de tubulações aparente | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.005 | 337 | - Caiação |  | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020
19.005.000.001 | 338 | Caiação | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.02 | 429.77 | 0 | 429.77 | 0 | 100 | 0 | 0.02 | -41
19.006 | 339 | - Textura Interna |  | 69 | 26/01/2021 | 30/04/2021
19.006.000.001 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 64 | 02/02/2021 | 30/04/2021 | 0.05 | 307.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.002 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.01 | 523.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.003 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.004 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0.07 | 2687.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.005 | 344 | Espala em Textura rolada | m | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0 | 353.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007 | 345 | - Textura Externa Fachada |  | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021
19.007.000.001 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.002 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.11 | 335.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008 | 348 | - Diversos Pintura |  | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021
19.008.000.001 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.002 | 350 | Pintura em piso | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.003 | 351 | Pintura anti mofo | m2 | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.004 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0.05 | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.005 | 353 | Mão de obra para pinturas | vb | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 354 | - DIVERSOS |  | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021
20.001 | 355 | - Grama |  | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021
20.001.000.001 | 356 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.02 | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.001.000.002 | 357 | Paisagismo | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002 | 358 | - Limpeza |  | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021
20.002.000.001 | 359 | Lavagem de fachada | m2 | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.14 | 1756.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.002 | 360 | Limpeza final | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003 | 361 | - Serviços Complementares |  | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021
20.003.000.001 | 362 | Numeração dos apartamentos | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.002 | 363 | Logotipo do Predio | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.003 | 364 | Decoração da Portaria | vb | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.004 | 365 | Plantio de árvores | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.005 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.006 | 367 | Equipamento para piscina | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.007 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.008 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | un | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.009 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.02 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.010 | 371 | Rufo metálico | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.011 | 372 | Calha metálica | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.012 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.24 | 841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.013 | 374 | Retirada de entulho | m3 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.16 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.002 | 3 | Taxas | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.26 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
01.000.000.003 | 4 | Cartório | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.12 | 0 | +43
01.000.000.004 | 5 | Contabilidade da obra | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.26 | 25 | 2.35 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
01.000.000.005 | 6 | Despachante | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.006 | 7 | Custos advocatícios | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.52 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.007 | 8 | NBR | un | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.02 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.008 | 9 | Habite-se | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.04 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
01.000.000.009 | 10 | IPTU | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.4
02 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.001 | 12 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 126 | 11.844 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.002 | 13 | EPIs | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 86.84 | 8.163 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
02.000.000.003 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.18 | 168.39 | 15.8287 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
02.000.000.004 | 15 | Bandeja de proteção secundaria | m | 191 | 01/05/2020 | 29/01/2021 | 0.23 | 2042.88 | 192.0307 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.005 | 16 | Tela de proteção de fachada | m2 | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 136.8 | 12.8592 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.006 | 17 | Proteção perimetral dos andares | m | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 0.06 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.007 | 18 | Proteção de poço de elevador | un | 274 | 01/11/2019 | 30/11/2020 | 0.03 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.008 | 19 | Treinamentos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 126 | 11.844 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.009 | 20 | Uniforme completo | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.010 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 0.04
03 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
03.000.001 | 23 | - Mão de Obra Administrativa |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.12 | 0 | +43
03.000.001.001 | 24 | Engenharia de obra | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.31 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.002 | 25 | Estagiário | mes | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 0.46 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0 | +43
03.000.001.003 | 26 | Supervisão de Engenharia | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.55 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.004 | 27 | Engenharia de Qualidade | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.44 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.11 | 0 | +43
03.000.001.005 | 28 | Mestre de obras | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.16 | 13 | 1.222 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.006 | 29 | Encarregado Instalações | mes | 277 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 0.42 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.001.007 | 30 | Almoxarife | mes | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 0.28 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.001.008 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.32
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 35 | 3.29 | 0 | 9.4 | 0 | 0.06 | 0 | +43
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.62 | 42 | 3.948 | 0 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0 | +43
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.48 | 15 | 1.41 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | mes | 319 | 01/02/2020 | 30/04/2021 | 0.17 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.004 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.24 | 5 | 0.47 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.002.005 | 37 | Operador de Guincho | mes | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.08 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.002.006 | 38 | Carpinteiro de Apoio | mes | 337 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 0.27 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.002.007 | 39 | Operador de betoneira | mes | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 0.4 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.002.008 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 405 | 01/10/2019 | 30/04/2021 | 0.39 | 7 | 0.658 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.009 | 41 | Horas Extras | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
03.000.002.010 | 42 | Encargos Sociais | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
03.000.002.011 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
03.000.003 | 44 | - Benefícios a Empregados |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 33 | 3.102 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
03.000.003.001 | 45 | Seguro de vida em grupo | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.04 | 378 | 35.532 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.003.002 | 46 | Cesta básica | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.42 | 24948 | 2345.112 | 0 | 9.4 | 0 | 0.11 | 0 | +43
03.000.003.003 | 47 | Vale transporte 3 por dia | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.17 | 8316 | 781.704 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.003.004 | 48 | Café da manhã | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.13 | 327 | 30.738 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.003.005 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.08
04 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 15 | 1.41 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.001 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 0.04 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.002 | 52 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.02 | 5 | 0.47 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.003 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.02 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.004 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 2 | 0.188 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.005 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 42 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 0.01 | 42 | 3.948 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.006 | 56 | Balancim Manual | mes | 125 | 01/09/2020 | 26/02/2021 | 0.13 | 6 | 0.564 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.007 | 57 | Balancim elétrico | un | 65 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.1 | 0 | +43
04.000.000.008 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 296 | 03/02/2020 | 30/03/2021 | 1.09 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.009 | 59 | Serra mármores | un | 234 | 01/09/2019 | 30/07/2020 | 0.02 | 2 | 0.188 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.010 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 12 | 1.128 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
04.000.000.011 | 61 | Ferramentas | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.26 | 18 | 1.692 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.012 | 62 | Martelete 10 Kg | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.013 | 63 | Martelete 5 kg | mes | 62 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 0 | 9 | 0.846 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.014 | 64 | Pistola chumbadora | mes | 191 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 0.01 | 7 | 0.658 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.015 | 65 | Lixadeira Portátil | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 2800 | 263.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.016 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 129 | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 0.1 | 240 | 22.56 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.017 | 67 | Madeiras para andaime | m2 | 276 | 01/03/2020 | 30/03/2021 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.018 | 68 | Jateadora de Alta pressão | mes | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0
04.000.001 | 69 | - Serviços |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.001 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 0.03 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.002 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 170 | 01/09/2020 | 30/04/2021 | 0.16 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.003 | 72 | Base para elevador Cremalheira | un | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 0.01 | 350 | 32.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.004 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.005 | 74 | Manutenção de equipamentos | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.07 | 46 | 4.324 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.006 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.07
05 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
05.000.001 | 77 | - Gastos Mensais |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
05.000.001.001 | 78 | Cemig | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.48 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.001.002 | 79 | Copasa | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.27 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.003 | 80 | Internet | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.004 | 81 | Telefonia | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.005 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.006 | 83 | Despesas bancárias | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.001.007 | 84 | Fretes | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.07 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.001.008 | 85 | Material de higiene/ limpeza | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.08 | 0 | +43
05.000.001.009 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.83 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.001.010 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.28
05.000.002 | 88 | - Diversos |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 4 | 0.376 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.001 | 89 | Comunicação interna da obra | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.002 | 90 | Cópias de projetos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.003 | 91 | Seguro de obra | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 1000 | 94 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.004 | 92 | Xerox | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.005 | 93 | Medicamentos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.006 | 94 | Orçamento | vb | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.007 | 95 | Planejamento | vb | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.05 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.008 | 96 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 22 | 2.068 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.009 | 97 | Manual do Proprietario | un | 12 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 0.12 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.010 | 98 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0.1 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.011 | 99 | Alarme de obra | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.002.012 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 236 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 0.27
06 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 1.26 | 0 | +43
06.000.000.001 | 102 | Taxa de administração (15%) | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 13.3 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.19 | 0 | +43
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
Data de aquisição
Utilização
| Código | Insumo | Und. | Quantidade | UC | ID | Tarefa | Data
1ServenteTapume | 1 | Servente | h | 24.5 | 1 | 38 | Tapume | 01/08/2019
2PedreiroLocação da obra | 2 | Pedreiro | h | 15.7721 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
3CarpinteiroTela de proteção de fachada | 3 | Carpinteiro | h | 6.0469 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
4ArmadorBase para elevador Cremalheira | 4 | Armador | h | 4 | 2 | 71 | Base para elevador Cremalheira | 01/08/2019
36Operador de BetoneiraOperador de betoneira | 36 | Operador de Betoneira | h | 2660 | 2 | 38 | Operador de betoneira | 01/08/2019
532Rolo de LaFerramentas | 532 | Rolo de La | un | 12 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
561Consumo de AguaCopasa | 561 | Consumo de Agua | vb | 20 | 2 | 78 | Copasa | 01/08/2019
811Despesas com TelefoneTelefonia | 811 | Despesas com Telefone | vb | 20 | 2 | 80 | Telefonia | 01/08/2019
835Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / ContainerMobilização e desmobilização de container | 835 | Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / Container | vb | 1 | 1 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 01/08/2019
933Pontalete Pinho 3a. 3x3"Tela de proteção de fachada | 933 | Pontalete Pinho 3a. 3x3" | m | 122.5728 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
1080Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017Projeto Arquitetura | 1080 | Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017 | vb | 3264.44 | 1 | 5 | Projeto Arquitetura | 01/08/2019
1092Projeto Fundacões - NBR 6122:2010Projeto Fundação | 1092 | Projeto Fundacões - NBR 6122:2010 | vb | 3264.44 | 1 | 3 | Projeto Fundação | 01/08/2019
1118PlanejamentoPlanejamento | 1118 | Planejamento | vb | 1 | 2 | 94 | Planejamento | 01/08/2019
1134Consumo de EnergiaCemig | 1134 | Consumo de Energia | vb | 20 | 2 | 77 | Cemig | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A0Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A0 | vb | 100 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A1Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A1 | vb | 200 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A3Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A3 | vb | 120 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A4Xerox | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A4 | vb | 1000 | 2 | 91 | Xerox | 01/08/2019
1145Medicamentos EmergenciaMedicamentos | 1145 | Medicamentos Emergencia | vb | 1 | 2 | 92 | Medicamentos | 01/08/2019
1151Apontador / AlmoxarifeAlmoxarife | 1151 | Apontador / Almoxarife | h | 3040 | 2 | 29 | Almoxarife | 01/08/2019
1169Manutencao e Reposicao de EquipamentoManutenção de equipamentos | 1169 | Manutencao e Reposicao de Equipamento | vb | 19 | 2 | 73 | Manutenção de equipamentos | 01/08/2019
1172Vale TransporteVale transporte 3 por dia | 1172 | Vale Transporte | vb | 24948 | 2 | 46 | Vale transporte 3 por dia | 01/08/2019
1175Despesas FinanceirasDespesas bancárias | 1175 | Despesas Financeiras | vb | 20 | 2 | 82 | Despesas bancárias | 01/08/2019
1176IptuIPTU | 1176 | Iptu | vb | 21 | 2 | 9 | IPTU | 01/08/2019
1180Consultoria e PlanejamentoGerenciamento e controle do orçamento | 1180 | Consultoria e Planejamento | vb | 21 | 2 | 85 | Gerenciamento e controle do orçamento | 01/08/2019
1195Vistoria a Vizinhos e OutrosVistoria Cautelar | 1195 | Vistoria a Vizinhos e Outros | vb | 1 | 1 | 18 | Vistoria Cautelar | 01/08/2019
1285Sarrafo Pinho 1x4"Locação da obra | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 248.7142 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
1327Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cmBandeja de proteção secundaria | 1327 | Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm | m | 336.78 | 2 | 14 | Bandeja de proteção secundaria | 01/08/2019
1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1492 | Haste de Terra 5/8x3m | un | 3 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1493 | Cabo de Cobre NU / 35 mm | m | 15 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
4674Oculos Danny RJ Incolor CA 9722EPIs | 4674 | Oculos Danny RJ Incolor CA 9722 | un | 5.2504 | 2 | 12 | EPIs | 01/08/2019
4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 4992 | Eletricista | h | 8 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5242EstagiarioEstagiário | 5242 | Estagiario | mes | 19 | 2 | 24 | Estagiário | 01/08/2019
5243Operador de guinchoOperador de Guincho | 5243 | Operador de guincho | h | 950 | 2 | 36 | Operador de Guincho | 01/08/2019
5522Elaboração de manual do proprietárioManual do Proprietario | 5522 | Elaboração de manual do proprietário | vb | 22 | 2 | 96 | Manual do Proprietario | 01/08/2019
5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 5614 | Conector bimetálico #70mm2 | pc | 5 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5677Mestre de obraMestre de obras | 5677 | Mestre de obra | h | 3990 | 2 | 27 | Mestre de obras | 01/08/2019
5786Rateio de veiculoRateio das despesas com Carro da Empresa | 5786 | Rateio de veiculo | mes | 21 | 2 | 86 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 01/08/2019
5804Operador de Elevador MistoOperador de Elevador Cremalheira | 5804 | Operador de Elevador Misto | h | 2660 | 2 | 35 | Operador de Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5858REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 Ferramentas | 5858 | REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 | un | 6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5869APLICADOR DE SILICONEFerramentas | 5869 | APLICADOR DE SILICONE | un | 3.6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5907marcação de eixosServiços de topografia | 5907 | marcação de eixos | dia | 7 | 1 | 16 | Serviços de topografia | 01/08/2019
5914mesa e cadeira de escritorioMobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 5914 | mesa e cadeira de escritorio | cj | 2 | 1 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 01/08/2019
5963Taxa / Vistoria para baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Vistoria para baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Exame de projeto de levantamentoTaxas | 5963 | Taxa / Exame de projeto de levantamento | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Análise/Concessão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Análise/Concessão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Certidão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Certidão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Taxa de fiscalização de obras particularesTaxas | 5963 | Taxa / Taxa de fiscalização de obras particulares | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
7164Técnico de segurança do trabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 7164 | Técnico de segurança do trabalho | h | 1995 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 7742 | Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo) | m2 | 286.572 | 2 | 13 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 01/08/2019
7748Roubos e indenizaçõesIndenizações de equipamentos | 7748 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 2 | 97 | Indenizações de equipamentos | 01/08/2019
8121Complemento Salario de Técnico de Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 8121 | Complemento Salario de Técnico de Segurança do Trabalho | mes | 10.5 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
8155Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 8155 | Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12 | un | 15 | 2 | 50 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 01/08/2019
8157Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35Vibrador de imersão com mangote | 8157 | Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35 | un | 16 | 2 | 51 | Vibrador de imersão com mangote | 01/08/2019
8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabine) | 8158 | Locação de Elevador Misto | un | 14 | 2 | 57 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 01/08/2019
8159Guincho de ColunaGuincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 8159 | Guincho de Coluna | un | 5 | 2 | 52 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 01/08/2019
8160Serra PolicorteMáquina de cortar ferro - Policorte | 8160 | Serra Policorte | un | 1 | 2 | 53 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 01/08/2019
8162Compactador CM20 tipo sapo mecânico Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 8162 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 2 | 54 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 01/08/2019
8163Balancim / ManualBalancim Manual | 8163 | Balancim / Manual | un | 42 | 2 | 55 | Balancim Manual | 01/08/2019
8163Balancim / EletricoBalancim elétrico | 8163 | Balancim / Eletrico | un | 6 | 2 | 56 | Balancim elétrico | 01/08/2019
8164Serra Circular Marmore 220V PremiumSerra mármores | 8164 | Serra Circular Marmore 220V Premium | un | 3 | 2 | 58 | Serra mármores | 01/08/2019
8165Furadeira ElétricaFuradeira Eletrica de impacto | 8165 | Furadeira Elétrica | un | 2 | 2 | 59 | Furadeira Eletrica de impacto | 01/08/2019
8167Martelete / 10 KgMartelete 10 Kg | 8167 | Martelete / 10 Kg | un | 18 | 2 | 61 | Martelete 10 Kg | 01/08/2019
8167Martelete / 5 KgMartelete 5 kg | 8167 | Martelete / 5 Kg | un | 3 | 2 | 62 | Martelete 5 kg | 01/08/2019
8168Pistola ChumbadoraPistola chumbadora | 8168 | Pistola Chumbadora | un | 9 | 2 | 63 | Pistola chumbadora | 01/08/2019
8169Lixadeira PortatilLixadeira Portátil | 8169 | Lixadeira Portatil | un | 7 | 2 | 64 | Lixadeira Portátil | 01/08/2019
8170Andaime FachadeiroLocação de Andaime Fachadeiro | 8170 | Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 2 | 65 | Locação de Andaime Fachadeiro | 01/08/2019
8171Locação de lavadora de alta pressãoJateadora de Alta pressão | 8171 | Locação de lavadora de alta pressão | un | 1 | 2 | 67 | Jateadora de Alta pressão | 01/08/2019
9038Assistência jurídicaAssistência jurídica | 9038 | Assistência jurídica | vb | 1 | 3 | 8 | Assistência jurídica | 01/08/2019
6564Laudo de AterramentoInstalação SPDA | 6564 | Laudo de Aterramento | vb | 1 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para Fundação | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para Fundação | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 31.5136 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 3168.9 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para Fundação | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 85.0867 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.893 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 90.54 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para Fundação | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 11.428 | 1 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressãoControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressão | un | 505 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de provaControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de prova | un | 20 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1196.1 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com MarteleteEscavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 28.44 | 1 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento BaseAlargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento Base | m3 | 12.38 | 1 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 09/09/2019
1ServenteConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 1 | Servente | h | 30.789 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
2PedreiroConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 2 | Pedreiro | h | 10.263 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para Fundação | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para Fundação | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para Fundação | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 7.8784 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para Fundação | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 196.96 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5761Serviço de TerraplenagemCarga e transporte de material excedente | 5761 | Serviço de Terraplenagem | vb | 440.8 | 1 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 15/09/2019
6385Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca HeliceMobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 6385 | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca Helice | vb | 1 | 1 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 mPerfuração de Estaca Ø 0,60 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 m | m | 644 | 1 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 mPerfuração de Estaca Ø 0,70 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 m | m | 345 | 1 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 15/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Montagem de armaduraArmação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Montagem de armadura | kg | 4588.1 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1140Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962Instalação provisória de incêndio | 1140 | Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1090Instalacao Provisoria de EnergiaInstalações provisórias de luz | 1090 | Instalacao Provisoria de Energia | vb | 1 | 1 | 23 | Instalações provisórias de luz | 01/09/2019
1484Mao de Obra Instalacao Sistema Para-RaioInstalação SPDA | 1484 | Mao de Obra Instalacao Sistema Para-Raio | vb | 3264.435 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
1507Instalacao Rede de AguaInstalações provisórias de água/esgoto | 1507 | Instalacao Rede de Agua | vb | 1 | 1 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 01/09/2019
6327Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 Instalação provisória de incêndio | 6327 | Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1255.905 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 35.883 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 4817.505 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 137.643 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 61.215 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5210Locação de Retro escavadeiraLocação de Retro escavadeira | 5210 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 1 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 472.29 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 27.278 | 1 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 1923.408 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 7220 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 mEscavação manual de valas até 2,00 m | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 m | m3 | 187.78 | 1 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 25/10/2019
1001Cimento CPII 32 Portland Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 1608.5304 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para fundação em tabua | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 5.5798 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para fundação em tabua | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 60.7632 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 7581 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para fundação em tabua | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 164.0606 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1367Areia Media - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.2072 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 243.675 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para fundação em tabua | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1ServenteApiloamento | 1 | Servente | h | 54.13 | 1 | 46 | Apiloamento | 25/10/2019
2PedreiroLastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2 | Pedreiro | h | 7.776 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para fundação em tabua | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para fundação em tabua | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para fundação em tabua | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 15.1908 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para fundação em tabua | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 379.77 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 18658.1446 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
7236Projetos de Sistemas PrediaisProjetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 7236 | Projetos de Sistemas Prediais | vb | 3264.44 | 1 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 01/12/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 70674.79 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
8599Projeto de compatibilização em BIMProjeto de compatibilização em BIM | 8599 | Projeto de compatibilização em BIM | vb | 1 | 1 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 01/12/2019
9125Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 9125 | Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 223.19 | 1 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 01/12/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 74208.5295 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 2385.2742 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
1113Projeto PaisagismoProjeto de Paisagismo | 1113 | Projeto Paisagismo | vb | 3264.44 | 1 | 7 | Projeto de Paisagismo | 01/12/2019
1115Outros ProjetosProjeto Detalhamento | 1115 | Outros Projetos | vb | 1 | 1 | 8 | Projeto Detalhamento | 01/12/2019
1120Projeto HumanizacaoPespectivas/ planta humanizada | 1120 | Projeto Humanizacao | vb | 3264.44 | 1 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696 | m2 | 6994.33 | 1 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817Lançamento e sarrafeamento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817 | m2 | 2656.74 | 1 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 01/12/2019
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 6517 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | un | 14856.75 | 1 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 10/02/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 16727.7276 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 7761 | Serviço de empreitada / Encunhamento | m | 1831.1 | 1 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 01/03/2020
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 419.9141 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 8.2448 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 30.8637 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 1219 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | kg | 17.388 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 83.7075 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 64368.36 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1ServenteVergas e contra-vergas | 1 | Servente | h | 57.96 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
2PedreiroVergas e contra-vergas | 2 | Pedreiro | h | 28.98 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 236.187 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 3805.9308 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | m2 | 892.7492 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 242.4722 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 234 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 4.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 1060 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | kg | 30 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 1065 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | un | 25 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 144 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 1.2174 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 2077 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 4693 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | kg | 2.4 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 4774 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | un | 1450.8 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 5232 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | m3 | 5.33 | 1 | 92 | Encunhamento | 01/03/2020
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 6017 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | m2 | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 6995 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | un | 100.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 19.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 5212 | Compensado 220x110x15 Plastificado | m2 | 118.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1 | Servente | h | 6 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 651 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 1346 | Dobradica 4"x2.1/2" | un | 45 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 2083 | Lavatorio Popular | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | m2 | 108 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
6399Porcelanato 80 x 80 PortobelloPiso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 6399 | Porcelanato 80 x 80 Portobello | m2 | 802.41 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
6417Cerâmica 30 x 60 / Retificada BrilhanteEspala em Cerâmica 30x60 cm | 6417 | Cerâmica 30 x 60 / Retificada Brilhante | m2 | 114.954 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
8290Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 8290 | Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463 | m2 | 694.243 | 1 | 237 | Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 01/07/2020
8389PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 8389 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1554Grama Esmeralda - NBR 9781Plantio de grama sobre laje | 1554 | Grama Esmeralda - NBR 9781 | m2 | 126.24 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
1560AlçapaoAlçapão em metalon 70 x 70 cm | 1560 | Alçapao | un | 3 | 1 | 261 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 | m2 | 22.297 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor GrafitePastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor Grafite | m2 | 108.317 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
4696Caçamba de EntulhoRetirada de entulho | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 62 | 1 | 374 | Retirada de entulho | 01/07/2020
5365Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 5365 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118 | un | 2292.6 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
5593Acabamento reto / polimento de espessura granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 5593 | Acabamento reto / polimento de espessura granito | m | 51.33 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
5595Rebaixo de espessura 2 x 1 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 5595 | Rebaixo de espessura 2 x 1 | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5597Furo de torneiraTorneira de mesa bica alta Linha Lotus | 5597 | Furo de torneira | un | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
5601Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 Limpeza final | 5601 | Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 | un | 3 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=14 cm | 5923 | CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / Bombeado | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5996INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT)Instalação elétrica/telefonia | 5996 | INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT) | m2 | 3264.435 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6173Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendioInstalações de incêndio | 6173 | Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendio | m2 | 3264.435 | 1 | 284 | Instalações de incêndio | 01/07/2020
6174Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO)Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 6174 | Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO) | un | 1 | 1 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 01/07/2020
6403Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 6403 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | un | 10971.31 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
6425Fechadura para porta de correrFechadura para porta de correr - Imab ou similar | 6425 | Fechadura para porta de correr | un | 11 | 1 | 277 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Eletricista | mes | 28 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Bombeiro | mes | 25 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
6490Serviço de telefoniaServiço de telefonia | 6490 | Serviço de telefonia | un | 22 | 1 | 289 | Serviço de telefonia | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Preto São GabrielPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7089 | Piso em Granito / Preto São Gabriel | m2 | 5.712 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Branco SienaPiso em granito Branco Siena | 7089 | Piso em Granito / Branco Siena | m2 | 10.978 | 1 | 151 | Piso em granito Branco Siena | 01/07/2020
7092Ladrilho Hidráulico 16 quadros naturalLadrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 7092 | Ladrilho Hidráulico 16 quadros natural | m2 | 3235 | 1 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 01/07/2020
7184Esquadrias de alumínio - NBR 13756Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 7184 | Esquadrias de alumínio - NBR 13756 | vb | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
7187Sistema de aquecimentoSistema de aquecimento a gás com Recirculação | 7187 | Sistema de aquecimento | vb | 1 | 1 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 01/07/2020
7230Decoração de ambientesDecoração da Portaria | 7230 | Decoração de ambientes | vb | 1 | 1 | 364 | Decoração da Portaria | 01/07/2020
7231Sistema de segurança e automaçãoAutomatização e Segurança | 7231 | Sistema de segurança e automação | vb | 1 | 1 | 290 | Automatização e Segurança | 01/07/2020
7261Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050Conjunto barras de apoio | 7261 | Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050 | un | 2 | 1 | 324 | Conjunto barras de apoio | 01/07/2020
7262Equipamento para piscinaEquipamento para piscina | 7262 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1 | 367 | Equipamento para piscina | 01/07/2020
7302PaisagismoPaisagismo | 7302 | Paisagismo | vb | 1 | 1 | 357 | Paisagismo | 01/07/2020
7304Silicone (fachada)Rodapé em alumínio h= 10 cm | 7304 | Silicone (fachada) | tb | 0.956 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
7374Pergolado em madeiraMadeira de lei - Cumaru - Pergolado | 7374 | Pergolado em madeira | m2 | 1 | 1 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de GásFornecimento e Instalação de Gás | 7745 | Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de Gás | un | 22 | 1 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta FogoPorta corta fogo 80 x 210 cm | 7745 | Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta Fogo | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de GiroKit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de Giro | un | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correrKit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correr | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granitoMão de obra para instalação de bancada | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granito | un | 147 | 1 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 01/07/2020
7749kit de fixação de telha de fibrocimentoCobertura com telha Termoacústica | 7749 | kit de fixação de telha de fibrocimento | un | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Caixote de gessoCaixote em gesso - 2 lados " L " | 7761 | Serviço de empreitada / Caixote de gesso | m | 216.2 | 1 | 219 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanatoMão de obra Rodapé em Porcelanato | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanato | m | 796.26 | 1 | 142 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em GranitoMão de obra Rodapé em granito | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em Granito | m | 172.76 | 1 | 156 | Mão de obra Rodapé em granito | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / SoleiraSoleira em granito Branco Siena L= 15cm | 7761 | Serviço de empreitada / Soleira | m | 165.55 | 1 | 160 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / PeitorilPeitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Peitoril | m | 454.59 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço interno | 7761 | Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala interna | m | 191.4 | 1 | 181 | Espala em emboço interno | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica internaEspala em Cerâmica 30x60 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica interna | m | 273.7 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externaMão de Obra Espala Porcelanato fachada | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externa | m | 93.95 | 1 | 251 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Marco/Aduela de GranitoAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 7761 | Serviço de empreitada / Marco/Aduela de Granito | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Tabica para forroJunta metálica para forro | 7761 | Serviço de empreitada / Tabica para forro | m | 2861.7 | 1 | 216 | Junta metálica para forro | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externoEspala em reboco externo (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externo | m | 97.16 | 1 | 227 | Espala em reboco externo (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato AeradoMão de Obra Espala Porcelanato aerado | 7761 | Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato Aerado | m | 532.99 | 1 | 242 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiatoEspala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiato | m | 18.36 | 1 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de RodapéMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de Rodapé | m | 218.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Demarcação de vagasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de faixasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de faixas | m | 280.15 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de textura roladaMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de textura rolada | m | 378.58 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínioRodapé em alumínio h= 10 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínio | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
8107Mármore / Bege Bahia Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 8107 | Mármore / Bege Bahia | m2 | 29.975 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
8109Porta Corta Fogo 0,80x2,10mPorta corta fogo 80 x 210 cm | 8109 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10m | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
8110Caixa D'água polietileno 5000 litrosCaixa D'água polietileno 5000 litros | 8110 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 01/07/2020
8116Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo DecaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 8116 | Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo Deca | un | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
8288Estrutura em aço CortenFechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 8288 | Estrutura em aço Corten | m2 | 29.8 | 1 | 264 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 01/07/2020
8427Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818Piso em porcelanato branco - Portaria | 8427 | Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818 | m2 | 15.645 | 1 | 134 | Piso em porcelanato branco - Portaria | 01/07/2020
8428Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 8428 | Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818 | m2 | 18.774 | 1 | 133 | Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
8431Grafiato cor Branco - NBR 11702Pintura Grafiatto - lavabo | 8431 | Grafiato cor Branco - NBR 11702 | kg | 989.6026 | 1 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 01/07/2020
8432Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 8432 | Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998 | l | 15.3186 | 1 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 01/07/2020
8435Rejunte a base de epoxiRejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 8435 | Rejunte a base de epoxi | kg | 10.2485 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Branco SienaBancada em granito Branco Siena (banho) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Branco Siena | m2 | 36.435 | 1 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Preto São GabrielBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Preto São Gabriel | m2 | 71.505 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
8584Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8584 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
8596GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CMGuarda corpo tubular em inox | 8596 | GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CM | m2 | 6.93 | 1 | 265 | Guarda corpo tubular em inox | 01/07/2020
9155Carregador Carro ElétricoCarregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 9155 | Carregador Carro Elétrico | un | 1 | 1 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 01/07/2020
5323Furo e Colagem de Bojo em BancadaCuba de apoio oval | 5323 | Furo e Colagem de Bojo em Bancada | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5356Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 5356 | Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952 | m2 | 700.7 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
6157Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / ExternoChurrasqueira pré-moldada | 6157 | Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / Externo | m2 | 24 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
7186Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050Puxador cromado H= 60 cm | 7186 | Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050 | un | 24 | 1 | 278 | Puxador cromado H= 60 cm | 01/07/2020
6181Esponja para limpeza, tipo dupla faceLimpeza final | 6181 | Esponja para limpeza, tipo dupla face | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
7841Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 7841 | Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818 | m2 | 1724.063 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
9015Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado PortinariPiso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 9015 | Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado Portinari | m2 | 122.9235 | 1 | 135 | Piso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 01/07/2020
1796Luva Eletroduto Roscavel 3/4"Elevador codificado - 9 paradas | 1796 | Luva Eletroduto Roscavel 3/4" | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5519Terra vegetal p/ plantioPlantio de grama sobre laje | 5519 | Terra vegetal p/ plantio | m3 | 18.936 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
5527Numeração/logotipo edifícioLogotipo do Predio | 5527 | Numeração/logotipo edifício | un | 1 | 1 | 363 | Logotipo do Predio | 01/07/2020
5675Controle remoto para portãoPortão eletrônico | 5675 | Controle remoto para portão | un | 25 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5685Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5685 | Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
833Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 833 | Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 | cx | 7.0653 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 9246.055 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
4748Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 4748 | Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996 | un | 438.8524 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
4749Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 4749 | Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996 | un | 305.68 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
4750Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997Chapisco rolado - Parede | 4750 | Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997 | un | 286.382 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
6055GfixAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 6055 | Gfix | un | 479.6 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
495Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281Torneira de mesa para lavatório Linha One | 495 | Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281 | un | 7 | 1 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 01/07/2020
565Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146Cuba de apoio oval | 565 | Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
896Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 Piso em concreto armado polido h=14 cm | 896 | Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
964Aguarrás - NBR 14725Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 6.0597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1002Massical - NBR 7175Contrapiso argamassa 6 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 813.5119 | 1 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 01/07/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Impermeabilização de jardineira | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 23.307 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Meio-fio em concreto | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 24.35 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
1367Areia Media - NBR 7211Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 23.5206 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
1522Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413Elevador codificado - 9 paradas | 1522 | Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1588Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 1588 | Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=14 cm | 1591 | Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
1666Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 1666 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
1668Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998Pintura anti mofo | 1668 | Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998 | l | 8.5536 | 1 | 351 | Pintura anti mofo | 01/07/2020
1683Galão de Zarcao 3.6 - Cor VermelhoPintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1683 | Galão de Zarcao 3.6 - Cor Vermelho | l | 24.2388 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1764Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 1764 | Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930 | m2 | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1843Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465Elevador codificado - 9 paradas | 1843 | Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1956Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 1956 | Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
2076Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 2076 | Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 01/07/2020
4661Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4661 | Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124 | un | 2.22 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4677Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4677 | Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4705Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432Limpeza final | 4705 | Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
4758Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 4758 | Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 | un | 0.2638 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=14 cm | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5282Sabão em Pó Limpeza final | 5282 | Sabão em Pó | l | 20 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5284Vassoura de piaçava n°5Limpeza final | 5284 | Vassoura de piaçava n°5 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5287Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024Limpeza final | 5287 | Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024 | un | 4 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5348Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 Impermeabilização de jardineira | 5348 | Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
5421Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 5421 | Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725 | un | 113.6475 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
5426Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 5426 | Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 | kg | 70.5016 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
5494Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5494 | Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875 | un | 148 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5495Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5495 | Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5497Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011Cuba de apoio oval | 5497 | Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5500Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 5500 | Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725 | tb | 13 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
5509Lixa d'água 100 - NBR 15079Demarcação de vagas | 5509 | Lixa d'água 100 - NBR 15079 | un | 23.685 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
5526Numeracao dos apartamentos Numeração dos apartamentos | 5526 | Numeracao dos apartamentos | un | 22 | 1 | 362 | Numeração dos apartamentos | 01/07/2020
5598Tinta Piso Concreto Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 5598 | Tinta Piso Concreto | l | 21.87 | 1 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 01/07/2020
5676FaxineiraLimpeza final | 5676 | Faxineira | dia | 60 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5692Massa corrida - NBR 15348 Massa corrida - parede e teto | 5692 | Massa corrida - NBR 15348 | kg | 4267.914 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6114Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660Pintura Acrilica - parede e teto | 6114 | Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660 | rol | 600.544 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6163Textura Branco Gelo - NBR 13.245Textura rolada - Escada de incêndio | 6163 | Textura Branco Gelo - NBR 13.245 | kg | 345.543 | 1 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 01/07/2020
6416Metalon p/ bancadas 7 x 3 cmBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 6416 | Metalon p/ bancadas 7 x 3 cm | m | 170.25 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
6432Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062Churrasqueira pré-moldada | 6432 | Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062 | un | 3 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
6543Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136Elevador codificado - 9 paradas | 6543 | Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
6837Selador Acrilico Pintura Acrilica - parede e teto | 6837 | Selador Acrilico | l | 720.6528 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6949Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 Massa corrida - parede e teto | 6949 | Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 | un | 2438.808 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6953Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 Cantoneira em PVC para quinas vivas | 6953 | Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 | m | 485.1 | 1 | 203 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 01/07/2020
7013Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7013 | Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 | un | 60.597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7018Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7018 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7019Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7019 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7022Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7022 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7034Lixa D'água nº 120 - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7034 | Lixa D'água nº 120 - NBR 15079 | un | 1501.36 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 32.3184 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Torneira simples | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 4 | 1 | 316 | Torneira simples | 01/07/2020
7303Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 7303 | Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846 | un | 357.8 | 1 | 235 | Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 01/07/2020
7543Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 7543 | Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463 | m2 | 664.609 | 1 | 236 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 01/07/2020
7602Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331Rufo metálico | 7602 | Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331 | m | 7 | 1 | 371 | Rufo metálico | 01/07/2020
7609Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079Demarcação de vagas | 7609 | Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079 | l | 56.844 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
7663Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7663 | Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753 | sc | 2.72 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7786Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7786 | Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011 | un | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
7825Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7825 | Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079 | l | 1321.1968 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7849Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281Porta corta fogo 80 x 210 cm | 7849 | Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281 | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7889Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7889 | Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601 | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
7890Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 7890 | Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
7895Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 7895 | Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724 | m2 | 45.3705 | 1 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 01/07/2020
7954PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7954 | PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930 | un | 31 | 1 | 270 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7955PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 7955 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930 | un | 99 | 1 | 269 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7957PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7957 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 9 | 1 | 272 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7965CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097Cuba de apoio oval | 7965 | CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097 | pc | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7967CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097Cuba de apoio quadrada Q1 | 7967 | CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097 | pc | 4 | 1 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 01/07/2020
7972TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 7972 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 76 | 1 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 01/07/2020
7973ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 7973 | ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 113 | 1 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 01/07/2020
7974TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 7974 | TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281 | pc | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
7979TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281Torneira para tanque Linha One | 7979 | TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281 | pc | 24 | 1 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 01/07/2020
7980ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7980 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748 | pc | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
8010Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 8010 | Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686 | l | 146.51 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
8099FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913Fechadura porta social - Imab ou similar | 8099 | FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913 | un | 26 | 1 | 274 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 01/07/2020
8101FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913Fechadura porta interna - Imab ou similar | 8101 | FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913 | un | 84 | 1 | 275 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 01/07/2020
8103FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 8103 | FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913 | un | 46 | 1 | 276 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 01/07/2020
5281CloroLimpeza final | 5281 | Cloro | l | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5285Saco de lixo 100 litrosLimpeza final | 5285 | Saco de lixo 100 litros | un | 50 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5286Pano de ChãoLimpeza final | 5286 | Pano de Chão | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
285Tubo Ligacao Celit Cromado Para BaciaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 285 | Tubo Ligacao Celit Cromado Para Bacia | m | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
1ServentePainel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 1 | Servente | h | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
2PedreiroMeio-fio em concreto | 2 | Pedreiro | h | 4.383 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
768Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 ColocadoCalha metálica | 768 | Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 Colocado | m | 4.35 | 1 | 372 | Calha metálica | 01/07/2020
841Lixa Ferro 100Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 841 | Lixa Ferro 100 | un | 22.412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1010PregoCobertura com telha Termoacústica | 1010 | Prego | kg | 1.41 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1015Manta de BidimImpermeabilização de jardineira | 1015 | Manta de Bidim | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1027BiancoGesso corrido teto - Escada de incêndio | 1027 | Bianco | kg | 34.554 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
1031Fio Isolado 2,5mm2Elevador codificado - 9 paradas | 1031 | Fio Isolado 2,5mm2 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1231Telha TermoacusticaCobertura com telha Termoacústica | 1231 | Telha Termoacustica | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1343Tela Microtex Malha Quadrada 1mmImpermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1343 | Tela Microtex Malha Quadrada 1mm | m2 | 67.4415 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1447Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso)Piso vinílico - fitness | 1447 | Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso) | m2 | 29.88 | 1 | 171 | Piso vinílico - fitness | 01/07/2020
1455Instalacao Hidraulica MaterialInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 1455 | Instalacao Hidraulica Material | vb | 3264.435 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
1628Vidro Temperado Incolor 8mm ColocadoEsquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 1628 | Vidro Temperado Incolor 8mm Colocado | m2 | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
1687Agua RazPintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 1687 | Agua Raz | l | 2.2412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1812Corrimao Escada FerroCorrimão h= 90 cm | 1812 | Corrimao Escada Ferro | m | 178.2585 | 1 | 259 | Corrimão h= 90 cm | 01/07/2020
2000Rodape MetalicoRodapé em alumínio h= 10 cm | 2000 | Rodape Metalico | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
2034Marmore e=2cm (Peitoril)Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 2034 | Marmore e=2cm (Peitoril) | m2 | 95.4639 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
2088Madeira de LeiCobertura com telha Termoacústica | 2088 | Madeira de Lei | m | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
4990BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 4990 | Bombeiro | h | 4750 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
4992EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 4992 | Eletricista | h | 5320 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
5374Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 5374 | Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833 | m2 | 811.629 | 1 | 166 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 5375 | Porcelanato 60x60 | m2 | 271.755 | 1 | 131 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 / AntiderrapantePiso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 5375 | Porcelanato 60x60 / Antiderrapante | m2 | 242.6445 | 1 | 132 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 01/07/2020
5464Escada de marinheiro - degraus chumbados Escada marinheiro | 5464 | Escada de marinheiro - degraus chumbados | m | 7.96 | 1 | 260 | Escada marinheiro | 01/07/2020
5488Portão eletrônicoPortão eletrônico | 5488 | Portão eletrônico | un | 2 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5489Elevadores sociaisElevador codificado - 9 paradas | 5489 | Elevadores sociais | un | 2 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5490Furação Nas LajesFuração hidraulica | 5490 | Furação Nas Lajes | vb | 1 | 1 | 282 | Furação hidraulica | 01/07/2020
5499Kit fixação para tanqueTanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5499 | Kit fixação para tanque | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
5528Plantio de árvore Plantio de árvores | 5528 | Plantio de árvore | un | 1 | 1 | 365 | Plantio de árvores | 01/07/2020
5590Aparelho de interfone Interfone | 5590 | Aparelho de interfone | pc | 22 | 1 | 286 | Interfone | 01/07/2020
5802Viaplus 1000Impermeabilização de cortina | 5802 | Viaplus 1000 | un | 31.3731 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
6001SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO)Ventilação mecânica - Áreas comuns | 6001 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO) | un | 12 | 1 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 01/07/2020
6010GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CMGuarda corpo em inox | 6010 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CM | m | 27.57 | 1 | 263 | Guarda corpo em inox | 01/07/2020
6139Massa Plastica 800gmsCuba de apoio oval | 6139 | Massa Plastica 800gms | un | 36 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada Instalação de contramarco | 7742 | Serviços de Empreitada | m2 | 366.31 | 1 | 257 | Instalação de contramarco | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867 | m2 | 37.87 | 1 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDFPainel em MDF | 7742 | Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDF | m2 | 77.41 | 1 | 98 | Painel em MDF | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de execução de ContrapisoImpermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de execução de Contrapiso | m2 | 637 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Polimento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207 | m2 | 373.7 | 1 | 126 | Polimento de piso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 881.27 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Porcelanato de PisoMão de obra Piso em Porcelanato | 7742 | Serviços de Empreitada / Porcelanato de Piso | m2 | 1392.19 | 1 | 136 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Piso de escada em granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 7742 | Serviços de Empreitada / Piso de escada em granito | m2 | 11.8 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granitoPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7742 | Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granito | m2 | 5.44 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso ExternoLadrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso Externo | m2 | 4.87 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Interno | m2 | 2566.67 | 1 | 176 | Chapisco interno com argamassa | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ExternoChapisco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Externo | m2 | 968.51 | 1 | 223 | Chapisco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoImpermeabilização de cortina | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Interno | m2 | 285.21 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço ExternoMão de obra reboco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Externo | m2 | 779.65 | 1 | 226 | Mão de obra reboco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867Gesso liso parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867 | m2 | 4741.47 | 1 | 187 | Gesso liso parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867 | m2 | 115.18 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / cerâmica de ParedeMão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 7742 | Serviços de Empreitada / cerâmica de Parede | m2 | 1769.77 | 1 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Forro de Gesso AcartonadoForro em gesso | 7742 | Serviços de Empreitada / Forro de Gesso Acartonado | m2 | 1972.86 | 1 | 215 | Forro em gesso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanatoForro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 7742 | Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanato | m2 | 32.61 | 1 | 220 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo GrafiatoPintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo Grafiato | m2 | 335.56 | 1 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura internaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura interna | m2 | 6075.07 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / emassamentoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / emassamento | m2 | 6097.02 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura esmalteMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura esmalte | m2 | 201.99 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Textura roladaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Textura rolada | m2 | 2722.82 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / CaiaçãoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Caiação | m2 | 429.77 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Grafiato internoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Grafiato interno | m2 | 307.33 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura de pisoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura de piso | m2 | 143.57 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MOLavagem de fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MO | m2 | 1756.68 | 1 | 359 | Lavagem de fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO | m2 | 732.55 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em piscinaPiso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em piscina | m2 | 20.27 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachadaMão de Obra Porcelanato fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachada | m2 | 168.33 | 1 | 248 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 20.27 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ColanteChapisco rolado - Parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Colante | m2 | 1431.91 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MATTratamento de Piso em Concreto das Garagens | 7742 | Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MAT | m2 | 841.6 | 1 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústicaFechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústica | m2 | 173.99 | 1 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em fachadaPastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em fachada | m2 | 98.47 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / TelhadoCobertura com telha Termoacústica | 7742 | Serviços de Empreitada / Telhado | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / Mão de obraDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Mão de obra | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / MaterialDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Material | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Bombeiro | mes | 14 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Eletricista | mes | 16 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8126Ajudante de EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8126 | Ajudante de Eletricista | h | 3040 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8127Ajudante de BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8127 | Ajudante de Bombeiro | h | 2660 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8323BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 8323 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097 | un | 8 | 1 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 01/07/2020
8324Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097Lavatório suspenso P | 8324 | Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097 | un | 7 | 1 | 312 | Lavatório suspenso P | 01/07/2020
8326BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 8326 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
8847Seixo Rolado - NBR 6502Seixo rolado branco - Portaria | 8847 | Seixo Rolado - NBR 6502 | kg | 660 | 1 | 173 | Seixo rolado branco - Portaria | 01/07/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Muro sobre laje esp.: 14 cm | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1001Cimento CPII 32 Portland Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 2147.9168 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 2.7916 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 4.5557 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 345.1834 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.6577 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 2768.476 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 25.4069 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1 | Servente | h | 101.6276 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 381.9796 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 33.1306 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMuro sobre laje esp.: 14 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 175.22 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
DESPESAS INDIRETAS
DEPESAS DIRETAS
8ORÇAMENTO
| Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
- PROJETOS1 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92 | 1 | - PROJETOS
Projeto Estrutural2 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53 | 2 | Projeto Estrutural
Projeto Fundação3 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78 | 3 | Projeto Fundação
Projeto de Contenção4 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000 | 4 | Projeto de Contenção
Projeto Arquitetura5 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08 | 5 | Projeto Arquitetura
Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio)6 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio)
Projeto de Paisagismo7 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78 | 7 | Projeto de Paisagismo
Projeto Detalhamento8 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000 | 8 | Projeto Detalhamento
Projeto de compatibilização em BIM9 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM
Pespectivas/ planta humanizada10 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada
Projeto de Demolição e Terraplenagem11 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem
Projeto de Proteção Coletiva12 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva
- LAUDOS E ESTUDOS13 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS
Sondagem14 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 14 | Sondagem
Levantamento Planialtimétrico15 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000 | 15 | Levantamento Planialtimétrico
Serviços de topografia16 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160 | 16 | Serviços de topografia
Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão17 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão
Vistoria Cautelar18 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 18 | Vistoria Cautelar
Analise de Acústica de Entorno19 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 19 | Analise de Acústica de Entorno
Compensação ambiental20 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 20 | Compensação ambiental
- SERVIÇOS PRELIMINARES21 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalações provisórias de água/esgoto22 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto
Instalações provisórias de luz23 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000 | 23 | Instalações provisórias de luz
Instalação provisória de incêndio24 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800 | 24 | Instalação provisória de incêndio
Locação de Container25 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098 | 25 | Locação de Container
Mobilização e desmobilização de container26 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 26 | Mobilização e desmobilização de container
- Barracões sobre laje27 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86 | 27 | - Barracões sobre laje
Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje28 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje29 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje
Escritório ( 5x 5m) Sob Laje30 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje
Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje31 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
Vestiário (6 x 10 m ) sob laje32 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje
Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje33 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje
Materiais complementares de Canteiro34 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 34 | Materiais complementares de Canteiro
- Diversos35 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72 | 35 | - Diversos
Placa de obra36 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 36 | Placa de obra
Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)37 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)
Tapume38 | 03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09 | 38 | Tapume
Locação da obra39 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83 | 39 | Locação da obra
- TERRAPLENAGEM40 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14 | 40 | - TERRAPLENAGEM
Serviço de terraplenagem41 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41 | 41 | Serviço de terraplenagem
Demolição42 | 04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 42 | Demolição
- FUNDAÇÃO43 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86 | 43 | - FUNDAÇÃO
- Fundação Direta - Blocos e cintas44 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas
Escavação manual de valas até 2,00 m45 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m
Apiloamento46 | 05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49 | 46 | Apiloamento
Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa47 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa
Forma para fundação em tabua48 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85 | 48 | Forma para fundação em tabua
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)49 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado50 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado
Reaterro compactado mecanizado51 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36 | 51 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente52 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6 | 52 | Carga e transporte de material excedente
- Fundação Indireta - Tubulão53 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão
Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria54 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria
Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria55 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)56 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado57 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado
Arrasamento de cabeça de Tubulão58 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão
Carga e transporte de material excedente59 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02 | 59 | Carga e transporte de material excedente
- Fundação Indireta - Estaca Helice60 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento61 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento
Perfuração de Estaca Ø 0,60 m62 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m
Perfuração de Estaca Ø 0,70 m63 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)64 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado65 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado
Arrasamento de cabeça de Estaca66 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca
Carga e transporte de material excedente67 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73 | 67 | Carga e transporte de material excedente
Locação de Retro escavadeira68 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096 | 68 | Locação de Retro escavadeira
- Contenções69 | 05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13 | 69 | - Contenções
- Retangulão/ Cortinas70 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13 | 70 | - Retangulão/ Cortinas
Escavação manual71 | 05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2 | 71 | Escavação manual
Forma para Fundação72 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9 | 72 | Forma para Fundação
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)73 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado74 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado
Reaterro compactado mecanizado75 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03 | 75 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente76 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52 | 76 | Carga e transporte de material excedente
- SUPER-ESTRUTURA77 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA
Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X78 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)79 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado80 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado
Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado81 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado
Lançamento e sarrafeamento de piso82 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso
- ALVENARIA / FECHAMENTO83 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO
- Alvenaria84 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08 | 84 | - Alvenaria
Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm85 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm86 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm87 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico88 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico
- Muros/Muretas89 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87 | 89 | - Muros/Muretas
Muro sobre laje esp.: 14 cm90 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm
- Diversos Alvenaria91 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41 | 91 | - Diversos Alvenaria
Encunhamento92 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76 | 92 | Encunhamento
Mão de obra de encunhamento93 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03 | 93 | Mão de obra de encunhamento
Vergas e contra-vergas94 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62 | 94 | Vergas e contra-vergas
- Shafts95 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55 | 95 | - Shafts
Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart96 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart
Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante97 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante
Painel em MDF98 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36 | 98 | Painel em MDF
Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C699 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6
Fechamento em drywall - Placa acústica100 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica
- IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO101 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO
Impermeabilização com manta - área externo 4 mm102 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm
Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico103 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico
Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico104 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico
Impermeabilização de cortina105 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27 | 105 | Impermeabilização de cortina
Impermeabilização poço elevador106 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68 | 106 | Impermeabilização poço elevador
Impermeabilização de jardineira107 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71 | 107 | Impermeabilização de jardineira
Impermeabilização de piscina (manta + tela)108 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela)
- REVESTIMENTO DE PISO109 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO
- Pisos externos110 | 09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41 | 110 | - Pisos externos
- Base para pisos externos111 | 09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21 | 111 | - Base para pisos externos
Nivelamento / Compactação de piso112 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso
- Calçada113 | 09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2 | 113 | - Calçada
Meio-fio em concreto114 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21 | 114 | Meio-fio em concreto
Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha115 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha
Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha116 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha
Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural117 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural
- Base/Concreto/Cimentado 118 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado
Nivelamento / Compactação de piso119 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso
Lastro de brita120 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91 | 120 | Lastro de brita
Contrapiso em concreto 6 cm121 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm
Contrapiso argamassa 6 cm122 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm
Enchimento de piso (sóculo)123 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5 | 123 | Enchimento de piso (sóculo)
- Concreto/Cimentado124 | 09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99 | 124 | - Concreto/Cimentado
Piso cimentado liso125 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02 | 125 | Piso cimentado liso
Polimento de piso126 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7 | 126 | Polimento de piso
Piso em concreto armado polido h=14 cm127 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm
- Porcelanato128 | 09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82 | 128 | - Porcelanato
- Piso em Porcelanato129 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64 | 129 | - Piso em Porcelanato
Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo130 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo
Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall131 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall
Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s.132 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s.
Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços133 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços
Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria134 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria
Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria135 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria
Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos136 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos
Mão de obra Piso em Porcelanato137 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato
- Rodapé em Porcelanato138 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77 | 138 | - Rodapé em Porcelanato
Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo139 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo
Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall140 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall
Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços141 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços
Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria142 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria
Mão de obra Rodapé em Porcelanato143 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato
- Rejunte em piso Porcelanato144 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato
Rejunte de porcelanato 84x84 cm145 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm
Rejunte de porcelanato 60x60 cm146 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm
Rejunte de porcelanato 120x20 cm147 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm
Rejunte de porcelanato 120x120 cm148 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm
- Granito/Mármore149 | 09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93 | 149 | - Granito/Mármore
- Piso em Granito/Mármore150 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78 | 150 | - Piso em Granito/Mármore
Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador151 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador
Piso em granito Branco Siena152 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76 | 152 | Piso em granito Branco Siena
Degraus e espelhos em granito Branco Siena153 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena
- Rodapé em Granito/Mármore154 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore
Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm155 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm
Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm156 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm
Mão de obra Rodapé em granito157 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito
- Rejunte em Granito/Mármore158 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore
Rejunte em granito159 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64 | 159 | Rejunte em granito
- Soleira/Peitoril em Granito/Mármore160 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore
Soleira em granito Branco Siena L= 15cm161 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm
Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio162 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio
Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm163 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm
Chapim em mármore branco comum164 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54 | 164 | Chapim em mármore branco comum
Banco em mármore Branco l= 45 cm165 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm
- Madeira166 | 09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37 | 166 | - Madeira
Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)167 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)
Mão de obra Piso laminado168 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8 | 168 | Mão de obra Piso laminado
Deck em madeira169 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2 | 169 | Deck em madeira
- Outros170 | 09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43 | 170 | - Outros
Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina171 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina
Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina172 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina
Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness173 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness
Rodapé em alumínio h= 10 cm174 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm
Seixo rolado branco - Portaria 175 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria
- REVESTIMENTO DE PAREDE176 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE
- Chapisco177 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09 | 177 | - Chapisco
Chapisco interno com argamassa178 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38 | 178 | Chapisco interno com argamassa
Chapisco rolado - Parede179 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71 | 179 | Chapisco rolado - Parede
- Emboço180 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64 | 180 | - Emboço
Emboco interno usinado181 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7 | 181 | Emboco interno usinado
Mão de obra emboço interno182 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84 | 182 | Mão de obra emboço interno
Espala em emboço interno183 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1 | 183 | Espala em emboço interno
- Reboco184 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1 | 184 | - Reboco
Reboco interno em argamassa185 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87 | 185 | Reboco interno em argamassa
Mão de obra reboco interno186 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73 | 186 | Mão de obra reboco interno
Espala em reboco interno187 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5 | 187 | Espala em reboco interno
- Revestimento de Gesso188 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14 | 188 | - Revestimento de Gesso
Gesso liso parede189 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14 | 189 | Gesso liso parede
- Cerâmica/Porcelanato190 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato
- Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato191 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato
Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale192 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza193 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza
Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado194 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado
- Espala parede Cerâmica/Porcelanato195 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato
Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale196 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
- Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato197 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato
Rejunte de cerâmica 32x60 cm198 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm
Rejunte de Porcelanato 120x20 cm199 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm
- Outros parede Cerâmica/Porcelanato200 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato
Cantoneira em PVC para quinas vivas201 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas
- Mármore/ Granito202 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84 | 202 | - Mármore/ Granito
Aduela em mármore Bege Bahia - elevador203 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador
Moldura em mármore Bege Bahia - elevador204 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador
- Pastilha205 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48 | 205 | - Pastilha
Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina206 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina
Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina207 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina
- Outros revestimentos de parede 208 | 10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68 | 208 | - Outros revestimentos de parede
Revestimento em MDF - Guararapes Savana209 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana
Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria210 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria
- REVESTIMENTO DE TETO211 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO
- Gesso212 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68 | 212 | - Gesso
Forro em gesso213 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82 | 213 | Forro em gesso
Junta metálica para forro214 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617 | 214 | Junta metálica para forro
Gesso corrido teto - Escada de incêndio215 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio
Gesso liso teto216 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02 | 216 | Gesso liso teto
Caixote em gesso - 2 lados " L "217 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L "
Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria218 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria
- REVESTIMENTO EXTERNO219 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO
- Chapisco externo220 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1 | 220 | - Chapisco externo
Chapisco externo221 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1 | 221 | Chapisco externo
- Reboco externo222 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97 | 222 | - Reboco externo
Reboco externo usinado223 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28 | 223 | Reboco externo usinado
Mão de obra reboco externo224 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35 | 224 | Mão de obra reboco externo
Espala em reboco externo (parede)225 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56 | 225 | Espala em reboco externo (parede)
Espala em reboco externo (vão)226 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78 | 226 | Espala em reboco externo (vão)
- Emboço externo227 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15 | 227 | - Emboço externo
Emboço externo usinado228 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27 | 228 | Emboço externo usinado
Mão de obra Emboço externo229 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04 | 229 | Mão de obra Emboço externo
Espala em Emboço externo (vão)230 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05 | 230 | Espala em Emboço externo (vão)
Espala em Emboço externo (parede)231 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79 | 231 | Espala em Emboço externo (parede)
- Revestimentos de Fachada Aerada232 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada
Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm233 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60234 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60
Mão de Obra Porcelanato aerado235 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado
Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm236 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60237 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60
Mão de Obra Espala Porcelanato aerado238 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado
- Revestimentos de Fachada 239 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47 | 239 | - Revestimentos de Fachada
Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara)240 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara)
Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm241 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm
Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm242 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm
Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm243 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm244 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm
Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm245 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm
Mão de Obra Porcelanato fachada246 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada
Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm247 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm248 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm
Mão de Obra Espala Porcelanato fachada249 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada
Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite250 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite
Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite251 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite
Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm252 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm
- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO253 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros254 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros
Instalação de contramarco255 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32 | 255 | Instalação de contramarco
- ESQUADRIAS EM METALON256 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON
Corrimão h= 90 cm257 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92 | 257 | Corrimão h= 90 cm
Escada marinheiro258 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06 | 258 | Escada marinheiro
Alçapão em metalon 70 x 70 cm259 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm
Porta corta fogo 80 x 210 cm260 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm
Guarda corpo em inox261 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95 | 261 | Guarda corpo em inox
Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm262 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm
Guarda corpo tubular em inox263 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61 | 263 | Guarda corpo tubular em inox
- ESQUADRIAS EM MADEIRA264 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA
- Portas265 | 15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52 | 265 | - Portas
Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade266 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade267 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade268 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade269 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade270 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
- Ferragens271 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25 | 271 | - Ferragens
Fechadura porta social - Imab ou similar272 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar
Fechadura porta interna - Imab ou similar273 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar
Fechadura porta banheiro - Imab ou similar274 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar
Fechadura para porta de correr - Imab ou similar275 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar
Puxador cromado H= 60 cm276 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm
- INSTALAÇÕES277 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34 | 277 | - INSTALAÇÕES
Instalação elétrica/telefonia278 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62 | 278 | Instalação elétrica/telefonia
Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia279 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia
Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais280 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais281 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Furação hidraulica282 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68 | 282 | Furação hidraulica
Fornecimento e Instalação de Gás283 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás
Instalações de incêndio284 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14 | 284 | Instalações de incêndio
Portão eletrônico285 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5 | 285 | Portão eletrônico
Interfone286 | 16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712 | 286 | Interfone
Elevador codificado - 9 paradas287 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas
Instalação SPDA288 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18 | 288 | Instalação SPDA
Serviço de telefonia289 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500 | 289 | Serviço de telefonia
Automatização e Segurança290 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000 | 290 | Automatização e Segurança
Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação291 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação
Ventilação mecânica - Áreas comuns292 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns
Sistema de aquecimento a gás com Recirculação293 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação
Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW294 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW
- BANCADAS295 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02 | 295 | - BANCADAS
Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)296 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)
Bancada em granito Branco Siena (banho)297 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho)
Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria)298 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria)
Mão de obra para instalação de bancada299 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada
- LOUÇAS E METAIS300 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23 | 300 | - LOUÇAS E METAIS
- Bacia Sanitária301 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31 | 301 | - Bacia Sanitária
Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo302 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo
Bacia sanitária com caixa acoplada Izy303 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy
Bacia sanitária com caixa acoplada PNE304 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE
- Cuba305 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64 | 305 | - Cuba
Cuba de apoio oval306 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17 | 306 | Cuba de apoio oval
Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar307 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar
Cuba de apoio quadrada Q1308 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1
- Tanque309 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44 | 309 | - Tanque
Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca310 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca
- Lavatorios311 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62 | 311 | - Lavatorios
Lavatório suspenso P312 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62 | 312 | Lavatório suspenso P
- Torneiras313 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41 | 313 | - Torneiras
Torneira para tanque Linha One314 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04 | 314 | Torneira para tanque Linha One
Torneira de mesa bica alta Linha Lotus315 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus
Torneira simples316 | 18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09 | 316 | Torneira simples
Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline317 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline
Torneira de mesa para lavatório Linha One318 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One
- Registros e acabamentos319 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07 | 319 | - Registros e acabamentos
Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr320 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr
Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus321 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus
Acabamento Registro de pressão Linha Lotus322 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus
- Diversos louças e metais323 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74 | 323 | - Diversos louças e metais
Conjunto barras de apoio324 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74 | 324 | Conjunto barras de apoio
- PINTURA325 | 19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84 | 325 | - PINTURA
- Pintura Acrilica326 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83 | 326 | - Pintura Acrilica
Pintura Acrilica - parede e teto327 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto
Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento328 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento
- Emassamento329 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71 | 329 | - Emassamento
Massa corrida - parede e teto330 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71 | 330 | Massa corrida - parede e teto
- Pintura Esmalte em esquadrias metálicas331 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas
Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo332 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo
- Marcação de Garagem333 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63 | 333 | - Marcação de Garagem
Demarcação de vagas334 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47 | 334 | Demarcação de vagas
Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada)335 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada)
Pintura de tubulações aparente336 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98 | 336 | Pintura de tubulações aparente
- Caiação337 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74 | 337 | - Caiação
Caiação338 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74 | 338 | Caiação
- Textura Interna339 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32 | 339 | - Textura Interna
Pintura Grafiatto - lavabo340 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo
Textura rolada - Escada de incêndio341 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio
Espala em Textura rolada - Escada de incêndio342 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio
Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto343 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto
Espala em Textura rolada344 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68 | 344 | Espala em Textura rolada
- Textura Externa Fachada345 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78 | 345 | - Textura Externa Fachada
Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede)346 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede)
Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas347 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas
- Diversos Pintura348 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36 | 348 | - Diversos Pintura
Pintura em rodapé h= 8 cm - escada349 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada
Pintura em piso350 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46 | 350 | Pintura em piso
Pintura anti mofo351 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66 | 351 | Pintura anti mofo
Tratamento de concreto - parede e teto352 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto
Mão de obra para pinturas353 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43 | 353 | Mão de obra para pinturas
- DIVERSOS354 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01 | 354 | - DIVERSOS
- Grama355 | 20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81 | 355 | - Grama
Plantio de grama sobre laje356 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81 | 356 | Plantio de grama sobre laje
Paisagismo357 | 20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000 | 357 | Paisagismo
- Limpeza358 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41 | 358 | - Limpeza
Lavagem de fachada359 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1 | 359 | Lavagem de fachada
Limpeza final360 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31 | 360 | Limpeza final
- Serviços Complementares361 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79 | 361 | - Serviços Complementares
Numeração dos apartamentos362 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42 | 362 | Numeração dos apartamentos
Logotipo do Predio363 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 363 | Logotipo do Predio
Decoração da Portaria364 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000 | 364 | Decoração da Portaria
Plantio de árvores365 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430 | 365 | Plantio de árvores
Caixa D'água polietileno 5000 litros366 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros
Equipamento para piscina367 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290 | 367 | Equipamento para piscina
Madeira de lei - Cumaru - Pergolado368 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado
Churrasqueira pré-moldada369 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66 | 369 | Churrasqueira pré-moldada
Cobertura com telha Termoacústica370 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica
Rufo metálico371 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3 | 371 | Rufo metálico
Calha metálica372 | 20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19 | 372 | Calha metálica
Tratamento de Piso em Concreto das Garagens373 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens
Retirada de entulho374 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29 | 374 | Retirada de entulho
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06
- LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS1 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
Despesas CREA2 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 2 | Despesas CREA
Taxas3 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97 | 3 | Taxas
Cartório4 | 01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0 | 4 | Cartório
Contabilidade da obra5 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950 | 5 | Contabilidade da obra
Despachante6 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000 | 6 | Despachante
Custos advocatícios7 | 01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500 | 7 | Custos advocatícios
NBR8 | 01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 8 | NBR
Habite-se9 | 01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 9 | Habite-se
IPTU10 | 01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93 | 10 | IPTU
- SEGURANÇA DO TRABALHO11 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO
Equipamento de proteção coletiva12 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48 | 12 | Equipamento de proteção coletiva
EPIs13 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5 | 13 | EPIs
Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)14 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
Bandeja de proteção secundaria15 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02 | 15 | Bandeja de proteção secundaria
Tela de proteção de fachada16 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94 | 16 | Tela de proteção de fachada
Proteção perimetral dos andares17 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64 | 17 | Proteção perimetral dos andares
Proteção de poço de elevador18 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58 | 18 | Proteção de poço de elevador
Treinamentos19 | 02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500 | 19 | Treinamentos
Uniforme completo20 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29 | 20 | Uniforme completo
Apoio para montagem de linha de vida21 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida
- CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL22 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL
- Mão de Obra Administrativa23 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63 | 23 | - Mão de Obra Administrativa
Engenharia de obra24 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000 | 24 | Engenharia de obra
Estagiário25 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100 | 25 | Estagiário
Supervisão de Engenharia26 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500 | 26 | Supervisão de Engenharia
Engenharia de Qualidade27 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000 | 27 | Engenharia de Qualidade
Mestre de obras28 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27 | 28 | Mestre de obras
Encarregado Instalações29 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105 | 29 | Encarregado Instalações
Almoxarife30 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66 | 30 | Almoxarife
Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario31 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario
- Mão de Obra Operacional32 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5 | 32 | - Mão de Obra Operacional
Pedreiro de apoio33 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39 | 33 | Pedreiro de apoio
Servente de apoio34 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87 | 34 | Servente de apoio
Servente para carga e descarga35 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03 | 35 | Servente para carga e descarga
Operador de Elevador Cremalheira36 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira
Operador de Guincho37 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2 | 37 | Operador de Guincho
Carpinteiro de Apoio38 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82 | 38 | Carpinteiro de Apoio
Operador de betoneira39 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64 | 39 | Operador de betoneira
Premiação de produtividade/ assiduidade40 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade
Horas Extras41 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2 | 41 | Horas Extras
Encargos Sociais42 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0 | 42 | Encargos Sociais
Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos43 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos
- Benefícios a Empregados44 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864 | 44 | - Benefícios a Empregados
Seguro de vida em grupo45 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125 | 45 | Seguro de vida em grupo
Cesta básica46 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824 | 46 | Cesta básica
Vale transporte 3 por dia47 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266 | 47 | Vale transporte 3 por dia
Café da manhã48 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474 | 48 | Café da manhã
Seconsi - PCMSO e PCMAT49 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT
- CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS50 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS
Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR1251 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12
Vibrador de imersão com mangote52 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920 | 52 | Vibrador de imersão com mangote
Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento53 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento
Máquina de cortar ferro - Policorte54 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte
Compactador CM20 tipo sapo mecânico55 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico
Balancim Manual56 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600 | 56 | Balancim Manual
Balancim elétrico57 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400 | 57 | Balancim elétrico
Elevador Cremalheira (1 cabine)58 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine)
Serra mármores59 | 04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797 | 59 | Serra mármores
Furadeira Eletrica de impacto60 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto
Ferramentas61 | 04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81 | 61 | Ferramentas
Martelete 10 Kg62 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240 | 62 | Martelete 10 Kg
Martelete 5 kg63 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450 | 63 | Martelete 5 kg
Pistola chumbadora64 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720 | 64 | Pistola chumbadora
Lixadeira Portátil65 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490 | 65 | Lixadeira Portátil
Locação de Andaime Fachadeiro66 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro
Madeiras para andaime67 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76 | 67 | Madeiras para andaime
Jateadora de Alta pressão68 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300 | 68 | Jateadora de Alta pressão
- Serviços69 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81 | 69 | - Serviços
Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira70 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira71 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
Base para elevador Cremalheira72 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69 | 72 | Base para elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro73 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro
Manutenção de equipamentos74 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 74 | Manutenção de equipamentos
Montagem e desmontagem de Balancim75 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim
- CUSTOS INDIRETOS - OUTROS76 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS
- Gastos Mensais77 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58 | 77 | - Gastos Mensais
Cemig78 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000 | 78 | Cemig
Copasa79 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000 | 79 | Copasa
Internet80 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600 | 80 | Internet
Telefonia81 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000 | 81 | Telefonia
Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)82 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)
Despesas bancárias83 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600 | 83 | Despesas bancárias
Fretes84 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840 | 84 | Fretes
Material de higiene/ limpeza85 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29 | 85 | Material de higiene/ limpeza
Gerenciamento e controle do orçamento86 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento
Rateio das despesas com Carro da Empresa87 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa
- Diversos88 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72 | 88 | - Diversos
Comunicação interna da obra89 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400 | 89 | Comunicação interna da obra
Cópias de projetos90 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2 | 90 | Cópias de projetos
Seguro de obra91 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000 | 91 | Seguro de obra
Xerox92 | 05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250 | 92 | Xerox
Medicamentos93 | 05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350 | 93 | Medicamentos
Orçamento94 | 05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000 | 94 | Orçamento
Planejamento95 | 05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000 | 95 | Planejamento
Contrato de manutenção elevador social96 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000 | 96 | Contrato de manutenção elevador social
Manual do Proprietario97 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58 | 97 | Manual do Proprietario
Indenizações de equipamentos98 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000 | 98 | Indenizações de equipamentos
Alarme de obra99 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 99 | Alarme de obra
Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)100 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)
- ADMINISTRAÇÃO101 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO
Taxa de administração (15%)102 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94 | 102 | Taxa de administração (15%)
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45
| Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51

## Orçamento
Obra
Unidade construtiva
Tipo de obra
Endereço da obra
Versão do orçamento
BDI
Preços expressos em
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92
01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53
01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78
01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000
01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08
01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2
01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78
01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000
01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500
01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55
01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000
01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800
02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84
02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84
02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000
02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160
02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750
02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000
02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000
02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58
03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500
03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000
03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800
03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098
03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000
03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86
03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08
03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53
03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67
03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35
03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524
03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29
03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94
03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72
03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600
03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8
03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09
03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83
04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14
04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41
04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73
05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86
05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59
05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4
05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49
05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79
05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85
05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9
05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2
05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36
05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6
05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49
05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8
05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4
05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29
05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93
05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05
05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02
05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65
05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000
05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720
05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750
05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47
05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44
05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01
05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73
05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096
05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13
05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13
05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2
05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9
05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13
05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35
05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03
05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52
06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43
06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97
06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16
06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23
06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11
06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91
07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08
07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49
07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38
07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46
07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75
07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87
07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87
07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41
07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76
07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03
07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62
07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55
07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700
07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050
07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36
07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23
07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69
08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59
08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43
08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55
08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27
08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68
08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71
08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46
09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19
09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41
09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21
09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21
09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2
09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21
09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49
09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49
09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01
09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24
09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77
09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91
09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9
09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16
09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5
09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99
09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02
09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7
09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27
09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82
09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64
09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35
09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29
09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73
09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56
09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63
09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07
09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12
09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89
09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77
09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82
09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96
09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37
09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16
09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46
09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41
09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25
09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76
09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97
09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43
09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93
09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78
09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49
09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76
09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53
09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1
09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28
09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66
09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16
09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64
09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64
09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41
09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92
09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55
09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79
09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54
09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61
09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37
09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37
09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8
09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2
09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43
09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34
09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34
09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94
09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81
09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45
10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09
10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38
10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71
10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64
10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7
10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84
10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1
10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1
10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87
10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73
10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5
10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14
10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14
10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48
10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33
10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14
10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23
10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96
10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99
10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99
10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06
10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14
10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92
10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1
10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1
10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84
10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48
10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36
10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48
10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56
10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92
10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68
10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68
10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68
11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68
11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82
11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617
11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76
11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02
11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5
11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58
12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06
12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1
12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1
12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97
12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28
12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35
12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56
12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78
12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15
12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27
12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04
12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05
12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79
12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37
12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8
12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41
12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18
12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6
12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71
12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67
12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47
12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29
12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28
12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47
12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71
12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09
12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16
12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2
12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67
12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61
12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2
12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76
12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71
12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32
13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500
13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32
14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78
14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92
14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06
14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61
14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63
14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95
14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350
14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77
15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52
15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36
15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39
15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81
15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72
15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24
15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25
15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28
15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81
15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79
15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9
15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47
16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34
16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62
16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26
16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58
16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53
16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68
16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305
16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14
16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5
16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712
16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85
16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18
16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500
16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000
16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000
16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320
16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000
16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519
17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02
17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11
17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86
17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71
17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34
18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23
18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31
18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38
18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61
18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32
18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64
18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17
18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06
18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41
18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44
18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44
18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62
18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62
18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41
18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04
18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38
18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09
18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62
18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28
18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07
18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6
18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51
18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96
18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74
18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74
19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84
19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83
19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22
19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61
19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71
19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71
19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47
19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47
19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63
19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47
19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18
19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98
19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74
19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74
19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32
19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55
19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51
19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88
19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7
19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68
19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78
19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3
19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48
19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36
19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84
19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46
19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66
19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97
19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43
20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01
20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81
20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81
20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000
20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41
20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1
20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31
20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79
20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42
20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000
20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000
20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430
20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5
20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290
20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700
20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66
20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23
20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3
20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19
20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2
20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9
01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900
01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97
01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0
01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950
01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000
01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500
01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400
01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000
01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57
02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48
02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5
02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12
02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02
02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94
02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64
02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58
02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500
02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29
02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13
03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63
03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000
03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100
03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500
03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000
03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27
03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105
03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66
03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7
03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5
03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39
03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87
03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03
03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35
03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2
03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82
03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64
03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000
03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2
03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0
03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0
03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864
03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125
03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824
03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266
03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474
03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61
04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200
04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920
04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500
04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09
04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900
04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600
04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400
04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000
04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797
04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14
04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81
04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240
04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450
04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720
04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490
04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800
04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76
04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300
04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81
04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12
04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000
04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69
04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500
04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650
04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3
05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58
05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000
05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000
05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600
05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000
05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29
05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600
05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840
05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29
05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800
05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048
05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72
05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400
05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2
05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000
05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250
05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350
05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000
05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000
05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000
05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58
05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000
05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000
05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94
06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94
06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45
Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51
02/01/2020 - 07:41:22

## DADOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.641%; 2019-12-01: 5.76%; 2020-01-01: 3.453%; 2020-02-01: 3.683%; 2020-03-01: 3.071%; 2020-04-01: 5.465%; 2020-05-01: 3.052%; 2020-06-01: 3.797%; 2020-07-01: 4.325%; 2020-08-01: 4.416%; 2020-09-01: 8.242% | 8.242% |  |  | 14 | 28 | 14 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 8,27 % | 8.27%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0%; 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 13.7%; 2019-12-01: 19.46%; 2020-01-01: 22.92%; 2020-02-01: 26.6%; 2020-03-01: 29.67%; 2020-04-01: 35.13%; 2020-05-01: 38.19%; 2020-06-01: 41.98%; 2020-07-01: 46.31%; 2020-08-01: 50.72%; 2020-09-01: 58.97% | 58.97% |  |  | 14 | 28 | 14 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 56,85 % | 56.85%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 5.89% | 3.54% | 3.22% | 2.37% | 3.53% | 3.45% | 3.4% | 4.93% | 5.07% | 4.13% | 2.62% | 2.84% | 4.35% | 4.31% | 5.49% | 9.24% | 7.51% | 5.69% | 4.9% | 7.85% | 5.67%
%F.ACUM | % PREV. | 5.89% | 9.43% | 12.65% | 15.02% | 18.55% | 22% | 25.4% | 30.33% | 35.4% | 39.53% | 42.15% | 44.99% | 49.34% | 53.65% | 59.14% | 68.38% | 75.89% | 81.58% | 86.48% | 94.33% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
IDF GLOBAL | IDF | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 1.2243; 2019-11-01: 1.2854; 2019-12-01: 1.1356; 2020-01-01: 1.1395; 2020-02-01: 1.1585; 2020-03-01: 1.0455; 2020-04-01: 1.0287; 2020-05-01: 0.98887; 2020-06-01: 1.0147; 2020-07-01: 1.051; 2020-08-01: 1.0921; 2020-09-01: 1.1742 | 0.17417 | 1.1742 | 0.17417 | 14 | 28 | 14 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 17,42 % | 0.1742
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.39%; 2019-12-01: 5.741%; 2020-01-01: 3.166%; 2020-02-01: 3.396%; 2020-03-01: 3.041%; 2020-04-01: 4.944%; 2020-05-01: 2.345%; 2020-06-01: 2.528%; 2020-07-01: 3.214%; 2020-08-01: 5.812%; 2020-09-01: 8.266% | 8.266% |  |  | 14 | 28 | 14 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 8,27 % | 8.27%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 12.01%; 2019-11-01: 14.4%; 2019-12-01: 20.14%; 2020-01-01: 23.31%; 2020-02-01: 26.7%; 2020-03-01: 29.74%; 2020-04-01: 34.69%; 2020-05-01: 37.03%; 2020-06-01: 39.56%; 2020-07-01: 42.78%; 2020-08-01: 48.59%; 2020-09-01: 56.85% | 56.85% |  |  | 14 | 28 | 14 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 56,85 % | 56.85%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 6.99% | 2.99% | 2.88% | 1.68% | 3.4% | 2.87% | 2.81% | 4.87% | 5.1% | 3.69% | 1.36% | 1.74% | 4.1% | 3.94% | 5.75% | 11.46% | 8.73% | 5.99% | 4.96% | 9.02% | 5.67% | [7 empty] | 3.94%
%F.ACUM | % PREV. | 6.99% | 9.98% | 12.86% | 14.54% | 17.94% | 20.81% | 23.62% | 28.49% | 33.59% | 37.28% | 38.64% | 40.38% | 44.48% | 48.42% | 54.17% | 65.63% | 74.36% | 80.35% | 85.31% | 94.33% | 100% | [7 empty] | 48.42%
|  |  | 21 | 6.99% | 2019-08-31 | 0.56853 | 0.00099667 | 49.86% | 500.2998 | 2021-01-12 07:12
|  |  | 20 | 9.98% | 2019-09-30 | 0.56853 | 0.00092903 | 46.87% | 504.5381 | 2021-02-15 12:55
|  |  | 19 | 12.86% | 2019-10-31 | 0.56853 | 0.00056 | 43.99% | 785.5931 | 2021-12-24 14:14
|  |  | 18 | 14.54% | 2019-11-30 | 0.56853 | 0.0010968 | 42.31% | 385.797 | 2020-12-19 19:08
|  |  | 17 | 17.94% | 2019-12-31 | 0.56853 | 0.00092581 | 38.91% | 420.3169 | 2021-02-23 07:36
|  |  | 16 | 20.81% | 2020-01-31 | 0.56853 | 0.00093448 | 36.04% | 385.7023 | 2021-02-19 16:51
|  |  | 15 | 23.52% | 2020-02-29 | 0.56853 | 0.0016323 | 33.33% | 204.2153 | 2020-09-20 05:10
|  |  | 14 | 28.58% | 2020-03-31 | 0.56853 | 0.0017133 | 28.27% | 165.0188 | 2020-09-12 00:27
|  |  | 13 | 33.72% | 2020-04-30 | 0.56853 | 0.0012032 | 23.13% | 192.26 | 2020-11-08 06:14
|  |  | 12 | 37.45% | 2020-05-31 | 0.56853 | 0.00051333 | 19.4% | 377.9847 | 2021-06-12 23:38
|  |  | 11 | 38.99% | 2020-06-30 | 0.56853 | 0.00055161 | 17.86% | 323.836 | 2021-05-19 20:04
|  |  | 10 | 40.7% | 2020-07-31 | 0.56853 | 0.001371 | 16.15% | 117.8234 | 2020-11-25 19:46
|  |  | 9 | 44.95% | 2020-08-31 | 0.56853 | 0.00158 | 11.9% | 75.3368 | 2020-11-14 08:05
|  |  | 8 | 49.69% | 2020-09-30 | 0.56853 | 0.0020742 | 7.163% | 34.5349 | 2020-11-03 12:50
|  |  | 7 | 56.12% | 2020-10-31 | 0.56853 | 0.0022433 | 0.7332% | 3.2684 | 2020-11-03 06:27
|  |  | 6 | 62.85% | 2020-11-30
|  |  | 5 | 69.97% | 2020-12-31
|  |  | 4 | 74.14% | 2021-01-31
|  |  | 3 | 79.88% | 2021-02-28
|  |  | 2 | 94.04% | 2021-03-31
|  |  | 1 | 100% | 2021-04-30
[10 empty] | 2020-11-03 06:27 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-09-30 | DATA ATUAL
[10 empty] | 34.2684 | NUMERO DE DIAS

## Análise Física Macro
ED. BE
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-09-30
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-09-30
|  | 2020-09-30 | 2020-08-31 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 48.42% | 44.49% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 56.85% | 48.59% | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 54.02% | 31.48% | -22.54%
2 | % Físico Mensal Previsto | 3.94% | 4.11% | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 2.267% | 1.726% | -0.5413%
3 | % Físico Mensal Executado | 8.266% | 5.812% | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 2.256% | 0.03786% | -2.218%
4 | Desvio físico | 8.433% | 4.097% | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 6.557% | 5.151% | -1.405%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 | A obra está adiantada (em dias) | 34.2684 | 21.7945 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 16 | INSTALAÇÕES |  | 29.12% | 62.75% | 33.64%
2 |  |  |  | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 48.95% | 85.23% | 36.28%
3 |  |  |  | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 36.36% | 40.5% | 4.138%
4 |  |  |  | 20 | DIVERSOS |  | 0% | 2.621% | 2.621%
5 |  |  |  | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 16.29% | 17.29% | 1.004%
6 |  |  |  | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 77.66% | 79.43% | 1.773%
7 |  |  |  | 19 | PINTURA |  | 0% | 0.7759% | 0.7759%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. BE
Localização:
Rua Rio Grande do Norte, nº 836 - Bairro Savassi / Belo Horizonte - MG
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2019-10-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2019-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2021-04-01
[7 empty] | Data de entrega para cliente: | 2021-10-01
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-09-30

## Análise Física Detalhada
|  |  |  | 49 | Busca % Mensal na planilha Cronograma Físico
|  |  |  | 50 | Busca % Acumulado na planilha Cronograma Físico | [45 empty] | ATIVIDADES RESUMO
|  |  |  | 92020 | Chave de início do reajuste orçamentário | [31 empty] | Define lista de atraso / Adiantamento | [13 empty] | GRANDE ITEM | CUSTO | ATRASO |  |  |  | ADIANTAMENTO
[37 empty] | CUSTO |  | PESO |  | PESO | [10 empty] | realizado | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO
|  |  |  | ORÇAMENTO | [7 empty] | AVANÇO FÍSICO ACUMULADO | [12 empty] | % FÍSICO MENSAL |  | DESVIOS | [5 empty] | ATIVIDADES ATRASADAS |  | ATIVIDADES ADIANTADAS |  | realizado | Diferença em relação ao atraso | em relação atraso | Diferença em relação ao adiantamento | em relação adiantam | [10 empty] | até a data
Adiant. | Atraso |  |  | Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Valor Unit. | Valor Total (R$) | Valor Reajustado até Outubro/19 | Valor Total com saldo reajustado ATÉ DATA ATUAL | ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  |  | REAJUSTE DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | Prev. | Exec. | Acum. | Mês | STATUS | [7 empty] | até a data | [5 empty] | ATIVIDADES A INICIAREM
[12 empty] | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Prev. | Custo Prev. | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Med. | Custo Med. | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Anterior | Custo Med. | Saldo Reajustado | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Atual | Custo Prev. Reajustado | [18 empty] | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 2021-01-27
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92 | 292564.92 | 292634.4377 | 99.55% | 99.55% |  | 291259.14 | 99.55% | 99.55% | 0 | 291259.14 | 292608.9827 | 292618.7015 |  | 292608.8699 | 291259.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 01 | 01 | 291259.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53 | 52002.53 | 52002.53 | 100% | 100% | 1 | 52002.53 | 100% | 100% | 1 | 52002.53 | 52002.53 | 52002.53 | 0 | 52002.53 | 52002.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52002.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78 | 17921.78 | 17921.78 | 100% | 100% | 1 | 17921.78 | 100% | 100% | 1 | 17921.78 | 17921.78 | 17921.78 | 0 | 17921.78 | 17921.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17921.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08 | 59021.08 | 59021.08 | 100% | 100% | 1 | 59021.08 | 100% | 100% | 1 | 59021.08 | 59021.08 | 59021.08 | 0 | 59021.08 | 59021.08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59021.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2 | 51023.2 | 51023.2 | 100% | 100% | 1 | 51023.2 | 100% | 100% | 1 | 51023.2 | 51023.2 | 51023.2 | 0 | 51023.2 | 51023.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78 | 1305.78 | 1375.2977 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1349.8427 | 1359.5615 | -9.8316 | 1349.7299 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 100% | 1 | 22000 | 100% | 100% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 100% | 1 | 22500 | 100% | 100% | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55 | 50990.55 | 50990.55 | 100% | 100% | 1 | 50990.55 | 100% | 100% | 1 | 50990.55 | 50990.55 | 50990.55 | 0 | 50990.55 | 50990.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50990.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 100% | 1 | 2800 | 100% | 100% | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84 | 55781.84 | 55781.84 | 100% | 100% |  | 55781.84 | 100% | 100% | 0 | 55781.84 | 55821.9801 | 55821.9801 |  | 55821.9801 | 55821.9801 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 02 | 02 | 55781.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 100% | 100% | 1 | 25871.84 | 100% | 100% | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 0 | 25871.84 | 25871.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25871.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 1 | 1000 | 100% | 100% | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 100% | 100% | 1 | 6160 | 100% | 100% | 1 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 | 6160 | 6160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100% | 100% | 1 | 6750 | 100% | 100% | 1 | 6750 | 6790.1401 | 6790.1401 | 0 | 6790.1401 | 6790.1401 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0.7126 | 0.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58 | 64698.58 | 64698.58 | 100% | 100% |  | 64698.58 | 100% | 100% | 0 | 64698.58 | 65086.7978 | 65086.7978 |  | 65086.7978 | 65086.7978 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 03 | 03 | 64698.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098 | 13098 | 13098 | 100% | 100% | 6 | 13098 | 100% | 100% | 6 | 13098 | 13129.9204 | 13129.9204 | 0 | 13129.9204 | 13129.9204 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 1 | 2000 | 100% | 100% | 1 | 2000 | 2014.0271 | 2014.0271 | 0 | 2014.0271 | 2014.0271 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86 | 29934.86 | 31528.5453 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 03.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08 | 7545.08 | 7545.08 | 100% | 100% | 60 | 7545.08 | 100% | 100% | 60 | 7545.08 | 7631.3492 | 7631.3492 | 0 | 7631.3492 | 7631.3492 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53 | 2783.53 | 2783.53 | 100% | 100% | 15 | 2783.53 | 100% | 100% | 15 | 2783.53 | 2815.3564 | 2815.3564 | 0 | 2815.3564 | 2815.3564 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67 | 3506.67 | 3506.67 | 100% | 100% | 25 | 3506.67 | 100% | 100% | 25 | 3506.67 | 3546.7647 | 3546.7647 | 0 | 3546.7647 | 3546.7647 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35 | 3877.35 | 3877.35 | 100% | 100% | 60 | 3877.35 | 100% | 100% | 60 | 3877.35 | 3921.683 | 3921.683 | 0 | 3921.683 | 3921.683 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524 | 8524 | 8524 | 100% | 100% | 60 | 8524 | 100% | 100% | 60 | 8524 | 8621.462 | 8621.462 | 0 | 8621.462 | 8621.462 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29 | 1539.29 | 1539.29 | 100% | 100% | 20 | 1539.29 | 100% | 100% | 20 | 1539.29 | 1556.89 | 1556.89 | 0 | 1556.89 | 1556.89 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 2158.94 | 2158.94 | 100% | 100% | 1 | 2158.94 | 100% | 100% | 1 | 2158.94 | 2183.625 | 2183.625 | 0 | 2183.625 | 2183.625 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72 | 13365.72 | 14077.2901 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 03.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 100% | 100% | 1 | 6966.8 | 100% | 100% | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 0 | 6966.8 | 6966.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09 | 3747.09 | 3747.09 | 100% | 100% | 50 | 3747.09 | 100% | 100% | 50 | 3747.09 | 3747.09 | 3747.09 | 0 | 3747.09 | 3747.09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83 | 2051.83 | 2051.83 | 100% | 100% | 606.62 | 2051.83 | 100% | 100% | 606.62 | 2051.83 | 2051.83 | 2051.83 | 0 | 2051.83 | 2051.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 606.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14 | 142872.14 | 142872.14 | 100% | 100% |  | 142872.14 | 100% | 100% | 0 | 142872.14 | 143143.6121 | 143143.6121 |  | 143143.6121 | 143143.6121 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 04 | 04 | 142872.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41 | 83728.41 | 83728.41 | 100% | 100% | 1 | 83728.41 | 100% | 100% | 1 | 83728.41 | 83999.8821 | 83999.8821 | 0 | 83999.8821 | 83999.8821 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83728.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 100% | 100% | 1 | 59143.73 | 100% | 100% | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 0 | 59143.73 | 59143.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86 | 531012.86 | 531012.86 | 100% | 100% |  | 531012.86 | 100% | 100% | 0 | 531012.86 | 531854.8074 | 531854.8074 |  | 531854.8074 | 531854.8074 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 05 | 05 | 531012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59 | 119358.59 | 125713.0554 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4 | 15022.4 | 15022.4 | 100% | 100% | 187.78 | 15022.4 | 100% | 100% | 187.78 | 15022.4 | 15037.5454 | 15037.5454 | 0 | 15037.5454 | 15037.5454 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 177.377 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49 | 598.49 | 598.49 | 100% | 100% | 108.26 | 598.49 | 100% | 100% | 108.26 | 598.49 | 599.3026 | 599.3026 | 0 | 599.3026 | 599.3026 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 100.1838 | 8.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79 | 2026.79 | 2026.79 | 100% | 100% | 6.48 | 2026.79 | 100% | 100% | 6.48 | 2026.79 | 2029.8409 | 2029.8409 | 0 | 2029.8409 | 2029.8409 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 5.9441 | 0.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85 | 20127.85 | 20127.85 | 100% | 100% | 379.77 | 20127.85 | 100% | 100% | 379.77 | 20127.85 | 20157.7087 | 20157.7087 | 0 | 20157.7087 | 20157.7087 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 348.8187 | 30.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20127.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9 | 40047.9 | 40047.9 | 100% | 100% | 7220 | 40047.9 | 100% | 100% | 7220 | 40047.9 | 40088.7861 | 40088.7861 | 0 | 40088.7861 | 40088.7861 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 6814.958 | 405.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40047.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2 | 30999.2 | 30999.2 | 100% | 100% | 102.4 | 30999.2 | 100% | 100% | 102.4 | 30999.2 | 31033.2184 | 31033.2184 | 0 | 31033.2184 | 31033.2184 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 96.2253 | 6.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36 | 1310.36 | 1310.36 | 100% | 100% | 107.74 | 1310.36 | 100% | 100% | 107.74 | 1310.36 | 1311.495 | 1311.495 | 0 | 1311.495 | 1311.495 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 102.6116 | 5.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6 | 9225.6 | 9225.6 | 100% | 100% | 136.39 | 9225.6 | 100% | 100% | 136.39 | 9225.6 | 9235.9425 | 9235.9425 | 0 | 9235.9425 | 9235.9425 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 127.9884 | 8.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49 | 31514.49 | 33192.2724 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8 | 4834.8 | 4834.8 | 100% | 100% | 28.44 | 4834.8 | 100% | 100% | 28.44 | 4834.8 | 4850.234 | 4850.234 | 0 | 4850.234 | 4850.234 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 21.9585 | 6.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4 | 1609.4 | 1609.4 | 100% | 100% | 12.38 | 1609.4 | 100% | 100% | 12.38 | 1609.4 | 1611.8444 | 1611.8444 | 0 | 1611.8444 | 1611.8444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 11.0368 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29 | 6534.29 | 6534.29 | 100% | 100% | 1196.1 | 6534.29 | 100% | 100% | 1196.1 | 6534.29 | 6552.2906 | 6552.2906 | 0 | 6552.2906 | 6552.2906 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 960.8271 | 235.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93 | 13780.93 | 13780.93 | 100% | 100% | 40.81 | 13780.93 | 100% | 100% | 40.81 | 13780.93 | 13818.8937 | 13818.8937 | 0 | 13818.8937 | 13818.8937 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 32.7827 | 8.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05 | 890.05 | 890.05 | 100% | 100% | 23 | 890.05 | 100% | 100% | 23 | 890.05 | 893.1872 | 893.1872 | 0 | 893.1872 | 893.1872 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 17.9998 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02 | 3865.02 | 3865.02 | 100% | 100% | 57.14 | 3865.02 | 100% | 100% | 57.14 | 3865.02 | 3877.3445 | 3877.3445 | 0 | 3877.3445 | 3877.3445 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 45.9006 | 11.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65 | 300464.65 | 316460.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 100% | 1 | 21000 | 100% | 100% | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720 | 83720 | 83720 | 100% | 100% | 644 | 83720 | 100% | 100% | 644 | 83720 | 83720 | 83720 | 0 | 83720 | 83720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750 | 51750 | 51750 | 100% | 100% | 345 | 51750 | 100% | 100% | 345 | 51750 | 51750 | 51750 | 0 | 51750 | 51750 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47 | 22261.47 | 22261.47 | 100% | 100% | 4588.1 | 22261.47 | 100% | 100% | 4588.1 | 22261.47 | 22261.47 | 22261.47 | 0 | 22261.47 | 22261.47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 4588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22261.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44 | 106323.44 | 106323.44 | 100% | 100% | 314.86 | 106323.44 | 100% | 100% | 314.86 | 106323.44 | 106323.44 | 106323.44 | 0 | 106323.44 | 106323.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 314.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01 | 1664.01 | 1664.01 | 100% | 100% | 43 | 1664.01 | 100% | 100% | 43 | 1664.01 | 1664.01 | 1664.01 | 0 | 1664.01 | 1664.01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73 | 10649.73 | 10649.73 | 100% | 100% | 440.8 | 10649.73 | 100% | 100% | 440.8 | 10649.73 | 10649.73 | 10649.73 | 0 | 10649.73 | 10649.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10649.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096 | 3096 | 3096 | 100% | 100% | 34.4 | 3096 | 100% | 100% | 34.4 | 3096 | 3096 | 3096 | 0 | 3096 | 3096 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13 | 79675.13 | 83916.9098 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13 | 79675.13 | 83916.9098 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2 | 14368.2 | 14368.2 | 100% | 100% | 102.63 | 14368.2 | 100% | 100% | 102.63 | 14368.2 | 14482.5579 | 14482.5579 | 0 | 14482.5579 | 14482.5579 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 52.875 | 49.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9 | 10438.9 | 10438.9 | 100% | 100% | 196.96 | 10438.9 | 100% | 100% | 196.96 | 10438.9 | 10498.8327 | 10498.8327 | 0 | 10498.8327 | 10498.8327 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 129.0679 | 67.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13 | 16604.13 | 16604.13 | 100% | 100% | 3018 | 16604.13 | 100% | 100% | 3018 | 16604.13 | 16737.8737 | 16737.8737 | 0 | 16737.8737 | 16737.8737 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1554.8736 | 1463.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16604.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35 | 29527.35 | 29527.35 | 100% | 100% | 102.63 | 29527.35 | 100% | 100% | 102.63 | 29527.35 | 29765.1882 | 29765.1882 | 0 | 29765.1882 | 29765.1882 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 52.875 | 49.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29527.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03 | 696.03 | 696.03 | 100% | 100% | 19.37 | 696.03 | 100% | 100% | 19.37 | 696.03 | 700.2065 | 700.2065 | 0 | 700.2065 | 700.2065 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 12.3891 | 6.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52 | 8040.52 | 8040.52 | 100% | 100% | 118.87 | 8040.52 | 100% | 100% | 118.87 | 8040.52 | 8107.8644 | 8107.8644 | 0 | 8107.8644 | 8107.8644 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 58.9357 | 59.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43 | 1065768.43 | 1065768.43 | 100% | 100% |  | 1065768.43 | 100% | 100% | 0 | 1065768.43 | 1072268.5624 | 1072268.5624 |  | 1072268.5624 | 1072268.5624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 06 | 06 | 1065768.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97 | 423156.97 | 423156.97 | 100% | 100% | 6994.33 | 423156.97 | 100% | 100% | 6994.33 | 423156.97 | 425585.3688 | 425585.3688 | 0 | 425585.3688 | 425585.3688 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 5270.2277 | 1724.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423156.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16 | 398747.16 | 398747.16 | 100% | 100% | 70674.79 | 398747.16 | 100% | 100% | 70674.79 | 398747.16 | 401167.1319 | 401167.1319 | 0 | 401167.1319 | 401167.1319 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 53592.6933 | 17082.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398747.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23 | 168162.23 | 168162.23 | 100% | 100% | 582.38 | 168162.23 | 100% | 100% | 582.38 | 168162.23 | 169441.2304 | 169441.2304 | 0 | 169441.2304 | 169441.2304 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 390.8352 | 191.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168162.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11 | 60346.11 | 60346.11 | 100% | 100% | 202.9 | 60346.11 | 100% | 100% | 202.9 | 60346.11 | 60604.1954 | 60604.1954 | 0 | 60604.1954 | 60604.1954 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 140.9749 | 61.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60346.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96 | 15355.96 | 15355.96 | 100% | 100% | 2656.74 | 15355.96 | 100% | 100% | 2656.74 | 15355.96 | 15470.6357 | 15470.6357 | 0 | 15470.6357 | 15470.6357 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1777.0934 | 879.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
0 | 0 | 07 | 07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91 | 252613.91 | 255379.857 | 74.93% | 77.66% |  | 196180.8304 | 79.04% | 79.43% | 0 | 200659.9663 | 257510.6475 | 257904.5747 |  | 257506.0779 | 199172.684 | 2.732% | 0.3891% | 1.773% | -2.343% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 07 | 07 | 200659.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 07 | 4479.1359 | 0.0077697 | 84
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08 | 164982.08 | 173765.469 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49 | 1128.49 | 1128.49 | 100% | 100% | 80.6 | 1128.49 | 100% | 100% | 80.6 | 1128.49 | 1143.9396 | 1143.9396 | 0 | 1143.9396 | 1143.9396 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 36.4876 | 44.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
0 | 19 | 0 | 07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38 | 75454.38 | 75460.0039 | 99.99% | 99.99% | 3575.6624 | 75446.8346 | 99.55% | 99.86% | 3571.0136 | 75348.7439 | 76545.2835 | 76547.7636 | -2.5088 | 76545.2548 | 76537.6002 | 0% | 0.31% | -0.13% | 0.31% | Atrasada |  | 1407.8791 | 2163.1345 | -98.0907 | 19 | 0 | 0 | 75348.7439 | -98.0907 | 0.00086744 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46 | 23650.46 | 23650.46 | 100% | 100% | 594.27 | 23650.46 | 100% | 100% | 594.27 | 23650.46 | 23970.8718 | 23970.8718 | 0 | 23970.8718 | 23970.8718 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 242.5216 | 351.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
0 | 20 | 0 | 07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75 | 64748.75 | 64752.5418 | 100% | 100% | 4698.68 | 64748.75 | 99.66% | 99.89% | 4693.5115 | 64677.5264 | 65685.4325 | 65687.0405 | -1.6266 | 65685.4139 | 65685.4139 | 0% | 0.23% | -0.11% | 0.23% | Atrasada |  | 1876.6528 | 2816.8587 | -71.2236 | 20 | 0 | 0 | 64677.5264 | -71.2236 | 0.00062985 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87 | 13282.87 | 13990.0293 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
9 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87 | 13282.87 | 13333.149 | 0% | 0% | 0 | 0 | 92.89% | 92.89% | 162.7619 | 12338.4579 | 13731.0917 | 13738.1209 | -7.1108 | 13731.0101 | 0 | 0% | 0% | 92.89% | 0% | Adiantada |  | 0 | 162.7619 | 0 | 0 | 12338.4579 | 9 | 12338.4579 | 0 | 0 | 12338.4579 | 0.018603 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41 | 22925.41 | 24145.9231 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
0 | 24 | 0 | 07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76 | 3581.76 | 3581.9316 | 99.99% | 99.99% | 5.3295 | 3581.4018 | 99.91% | 99.91% | 5.3252 | 3578.5364 | 3639.4191 | 3639.4427 | -0.023857 | 3639.4188 | 3639.0549 | 0% | 0% | -0.08% | 0% | Atrasada |  | 0.25904 | 5.0662 | -2.8654 | 24 | 0 | 0 | 3578.5364 | -2.8654 | 2.5339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
0 | 23 | 0 | 07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03 | 6537.03 | 6537.3432 | 100% | 100% | 1831.1 | 6537.03 | 99.91% | 99.91% | 1829.452 | 6531.1467 | 6642.1173 | 6642.1603 | -0.04354 | 6642.1168 | 6642.1168 | 0% | 0% | -0.09% | 0% | Atrasada |  | 92.4705 | 1736.9815 | -5.8833 | 23 | 0 | 0 | 6531.1467 | -5.8833 | 5.2028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62 | 12806.62 | 12806.62 | 99.99% | 99.99% | 14.4886 | 12805.3393 | 100% | 100% | 14.49 | 12806.62 | 12993.6882 | 12993.6882 | 0 | 12993.6882 | 12992.3889 | 0% | 0% | 0.01% | 0% | Adiantada |  | 5.2367 | 9.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12806.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55 | 51423.55 | 54161.2597 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
0 | 13 | 0 | 07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700 | 2700 | 2843.7438 | 9.26% | 55.56% | 10.0008 | 1500.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2791.1097 | 2811.2057 | -20.3291 | 2790.8766 | 1550.611 | 46.3% | 0% | -55.56% | -46.3% | Atrasada |  | 0 | 0 | -1500.12 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1500.12 | 0.013266 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
0 | 4 | 0 | 07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050 | 10050 | 10553.1041 | 11.19% | 67.16% | 44.9972 | 6749.58 | 0% | 5.97% | 3.9999 | 599.985 | 10389.1306 | 10463.9323 | -75.6694 | 10388.2629 | 6976.7574 | 55.97% | 5.97% | -61.19% | -50% | Atrasada |  | 0 | 3.9999 | -6149.595 | 4 | 0 | 0 | 599.985 | -6149.595 | 0.054382 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36 | 30654.36 | 32286.3504 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31688.7711 | 31916.9302 | -230.8058 | 31686.1244 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23 | 7973.23 | 8397.7123 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8242.2814 | 8301.6258 | -60.0328 | 8241.593 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
0 | 22 | 0 | 07 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96 | 45.96 | 48.4068 | 11.9% | 71.42% | 32.8246 | 32.8246 | 0% | 0% | 0 | 0 | 47.5109 | 47.853 | -0.34605 | 47.5069 | 33.9294 | 59.52% | 0% | -71.42% | -59.52% | Atrasada |  | 0 | 0 | -32.8246 | 22 | 0 | 0 | 0 | -32.8246 | 0.00029028 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
0 | 0 | 08 | 08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69 | 83631.69 | 86682.6146 | 14.26% | 54.02% |  | 45174.0085 | 13.02% | 31.48% | 0 | 26324.8926 | 86349.5477 | 86890.9391 |  | 86343.2675 | 46591.0369 | 39.76% | 18.45% | -22.54% | -21.3% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 08 | 08 | 26324.8926 | 1 | 08 | -18849.1159 | 0.71828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
17 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59 | 42759.59 | 44117.9501 | 3.36% | 30.11% | 191.8007 | 12874.9125 | 4.24% | 40.33% | 256.9021 | 17244.9426 | 44202.4841 | 44507.2478 | -308.299 | 44198.9488 | 13308.3035 | 26.75% | 36.09% | 10.22% | 9.34% | Adiantada |  | 0 | 256.9021 | 0 | 0 | 4370.0301 | 17 | 17244.9426 | 0 | 0 | 4370.0301 | 0.0065887 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
0 | 17 | 0 | 08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43 | 1113.43 | 1172.7073 | 0% | 40.48% | 26.0003 | 450.7165 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1151.002 | 1159.2892 | -8.3833 | 1150.9058 | 465.8867 | 40.48% | 0% | -40.48% | -40.48% | Atrasada |  | 0 | 0 | -450.7165 | 17 | 0 | 0 | 0 | -450.7165 | 0.0039858 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
0 | 6 | 0 | 08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55 | 8530.55 | 8984.7032 | 0% | 48.7% | 239.6527 | 4154.3778 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8818.4078 | 8881.9003 | -64.229 | 8817.6712 | 4294.2059 | 48.7% | 0% | -48.7% | -48.7% | Atrasada |  | 0 | 0 | -4154.3778 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4154.3778 | 0.036738 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27 | 8719.27 | 8719.27 | 100% | 100% | 285.21 | 8719.27 | 100% | 100% | 285.21 | 8719.27 | 8909.2577 | 8909.2577 | 0 | 8909.2577 | 8909.2577 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 285.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8719.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
40 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68 | 360.68 | 360.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 25.24 | 360.68 | 372.8509 | 372.8509 | 0 | 372.8509 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | Adiantada |  | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 360.68 | 40 | 360.68 | 0 | 0 | 360.68 | 0.0005438 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
0 | 2 | 0 | 08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71 | 19151.71 | 20171.3172 | 9.24% | 83.43% | 194.4503 | 15978.2717 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19797.9718 | 19940.5172 | -144.1989 | 19796.3182 | 16516.0683 | 74.19% | 0% | -83.43% | -74.19% | Atrasada |  | 0 | 0 | -15978.2717 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15978.2717 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
0 | 10 | 0 | 08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46 | 2996.46 | 3155.9869 | 0% | 100% | 43.21 | 2996.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3097.5736 | 3119.8761 | -22.5612 | 3097.3148 | 3097.3148 | 100% | 0% | -100% | -100% | Atrasada |  | 0 | 0 | -2996.46 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2996.46 | 0.026498 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
0 | 0 | 09 | 09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19 | 465918.19 | 486434.4774 | 7.147% | 16.29% |  | 75875.0693 | 12.01% | 17.29% | 0 | 80552.1569 | 481203.0604 | 484253.9586 |  | 481167.67 | 77995.4703 | 9.138% | 5.274% | 1.004% | -3.864% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 09 | 09 | 80552.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 09 | 4677.0876 | 0.008113 | 110
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41 | 11191.41 | 11787.2232 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21 | 66.21 | 69.7349 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
0 | 21 | 0 | 09 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21 | 66.21 | 69.7349 | 0% | 100% | 9.98 | 66.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 68.4442 | 68.937 | -0.49851 | 68.4385 | 68.4385 | 100% | 0% | -100% | -100% | Atrasada |  | 0 | 0 | -66.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | -66.21 | 0.00058551 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2 | 11125.2 | 11717.4883 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21 | 654.21 | 689.0391 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 676.2859 | 681.1551 | -4.9257 | 676.2294 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50% | 100% | 100% | 100% | 654.21 | 0.00099074 | 52 | 09.001.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 366.49 | 386.0014 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 378.857 | 381.5847 | -2.7594 | 378.8253 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50% | 100% | 100% | 100% | 366.49 | 0.00055502 | 59 | 09.001.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 366.49 | 386.0014 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 378.857 | 381.5847 | -2.7594 | 378.8253 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50% | 100% | 100% | 100% | 366.49 | 0.00055502 | 59 | 09.001.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01 | 9738.01 | 10256.4465 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10066.6127 | 10139.0923 | -73.3204 | 10065.7719 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50% | 100% | 100% | 100% | 9738.01 | 0.014747 | 18 | 09.001.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24 | 71928.24 | 75757.5875 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77 | 3744.77 | 3744.77 | 50% | 100% | 564.49 | 3744.77 | 91.07% | 100% | 564.49 | 3744.77 | 3810.7274 | 3813.1776 | -2.4786 | 3810.699 | 3810.699 | 50% | 8.93% | 0% | -41.07% | 0 |  | 197.1199 | 367.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91 | 3584.91 | 3584.91 | 50% | 100% | 564.49 | 3584.91 | 91.07% | 100% | 564.49 | 3584.91 | 3660.219 | 3662.5723 | -2.3807 | 3660.1917 | 3660.1917 | 50% | 8.93% | 0% | -41.07% | 0 |  | 197.1199 | 367.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9 | 571.9 | 602.3471 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 591.1984 | 595.455 | -4.306 | 591.149 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 100% | 571.9 | 0.00086609 | 55 | 09.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
10 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16 | 58947.16 | 59994.7095 | 17.3% | 53.61% | 1191.5948 | 31601.5725 | 34.71% | 66.62% | 1480.7694 | 39270.598 | 60936.2929 | 61222.7471 | -289.7771 | 60932.97 | 32666.1652 | 36.31% | 31.91% | 13.01% | -4.4% | Adiantada |  | 0 | 1480.7694 | 0 | 0 | 7669.0255 | 10 | 39270.598 | 0 | 0 | 7669.0255 | 0.011563 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
42 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5 | 5079.5 | 5338.675 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4.16% | 4.16% | 2.7273 | 211.3072 | 5250.9044 | 5287.1381 | -36.6541 | 5250.4841 | 0 | 0% | 0% | 4.16% | 0% | Adiantada |  | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 211.3072 | 42 | 211.3072 | 0 | 0 | 211.3072 | 0.00031859 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99 | 35157.99 | 37029.7466 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
20 | 0 | 0 | 09 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02 | 7020.02 | 7228.3772 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 44.25% | 158.7867 | 3106.3589 | 7256.9059 | 7309.1556 | -52.8558 | 7256.2998 | 0 | 0% | 44.25% | 44.25% | 44.25% | Adiantada |  | 0 | 158.7867 | 0 | 0 | 3106.3589 | 20 | 3106.3589 | 0 | 0 | 3106.3589 | 0.0046835 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7 | 2746.7 | 2746.7 | 100% | 100% | 373.7 | 2746.7 | 100% | 100% | 373.7 | 2746.7 | 2806.549 | 2806.549 | 0 | 2806.549 | 2806.549 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
0 | 11 | 0 | 09 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27 | 25391.27 | 25517.5273 | 50% | 100% | 540.01 | 25391.27 | 90.66% | 90.66% | 489.5731 | 23019.7254 | 25949.7566 | 25967.2073 | -17.6531 | 25949.5542 | 25949.5542 | 50% | 0% | -9.34% | -50% | Atrasada |  | 197.1036 | 292.4694 | -2371.5446 | 11 | 0 | 0 | 23019.7254 | -2371.5446 | 0.020972 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82 | 188107.82 | 198122.3873 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64 | 163936.64 | 172664.3714 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35 | 46159.35 | 48616.8019 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 47716.9667 | 48060.5289 | -347.5475 | 47712.9814 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.58% | 42.76% | 82.7% | 100% | 46159.35 | 0.069904 | 4 | 09.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29 | 5024.29 | 5291.7754 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5193.8313 | 5231.2269 | -37.8294 | 5193.3976 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73 | 5207.73 | 5484.9814 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5383.4614 | 5422.2223 | -39.2105 | 5383.0118 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.74% | 80.34% | 100% | 100% | 5207.73 | 0.0078866 | 25 | 09.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56 | 13395.56 | 14108.7188 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13847.5843 | 13947.2869 | -100.8592 | 13846.4278 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 25.67% | 100% | 100% | 13395.56 | 0.020286 | 15 | 09.004.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63 | 4770.63 | 5024.6109 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4931.6118 | 4967.1194 | -35.9195 | 4931.1999 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | 0% | 100% | 100% | 4770.63 | 0.0072247 | 27 | 09.004.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07 | 4493.07 | 4732.274 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4644.6857 | 4678.1274 | -33.8297 | 4644.2977 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 0% | 100% | 100% | 4493.07 | 0.0068044 | 30 | 09.004.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12 | 51710.12 | 54463.0862 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 53455.0438 | 53839.9201 | -389.3409 | 53450.5792 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 80% | 100% | 100% | 51710.12 | 0.07831 | 3 | 09.004.001.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89 | 33175.89 | 34942.1227 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 34295.3884 | 34542.3152 | -249.7911 | 34292.5241 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22.73% | 43.22% | 77.84% | 99.55% | 33026.5985 | 0.050016 | 8 | 09.004.001.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77 | 17010.77 | 17916.3969 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82 | 4494.82 | 4734.1172 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4646.4947 | 4679.9495 | -33.8428 | 4646.1066 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33.39% | 43.17% | 85.08% | 100% | 4494.82 | 0.006807 | 29 | 09.004.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96 | 893.96 | 941.553 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 924.1261 | 930.7798 | -6.7309 | 924.0489 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37 | 632.37 | 666.0364 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 653.7089 | 658.4156 | -4.7613 | 653.6543 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0% | 29.76% | 100% | 100% | 632.37 | 0.00095767 | 53 | 09.004.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16 | 1506.16 | 1586.3456 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1556.9844 | 1568.1947 | -11.3403 | 1556.8543 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1506.16 | 0.0022809 | 42 | 09.004.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46 | 9483.46 | 9988.3446 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9803.4731 | 9874.0581 | -71.4038 | 9802.6543 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23.85% | 36.87% | 72.32% | 95.89% | 9093.6898 | 0.013772 | 19 | 09.004.002.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41 | 7160.41 | 7541.6191 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25 | 4289.25 | 4517.603 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4433.9879 | 4465.9126 | -32.295 | 4433.6176 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0% | 0% | 33.17% | 79.65% | 3416.3876 | 0.0051738 | 33 | 09.004.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76 | 1808.76 | 1905.0556 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1869.7954 | 1883.2579 | -13.6187 | 1869.6392 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 0% | 20.02% | 48.06% | 869.2901 | 0.0013165 | 50 | 09.004.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97 | 92.97 | 97.9196 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 96.1072 | 96.7992 | -0.7 | 96.0992 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0% | 0% | 0% | 100% | 92.97 | 0.00014079 | 65 | 09.004.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43 | 969.43 | 1021.0409 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1002.1428 | 1009.3582 | -7.2991 | 1002.0591 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0% | 0% | 27.6% | 35.59% | 345.0201 | 0.0005225 | 61 | 09.004.003.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93 | 86675.93 | 91290.4215 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78 | 12542.78 | 13210.5381 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49 | 1945.49 | 2049.0649 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2011.1393 | 2025.6195 | -14.6482 | 2010.9713 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50% | 100% | 100% | 100% | 1945.49 | 0.0029463 | 40 | 09.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76 | 3496.76 | 3682.9221 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3614.7559 | 3640.7821 | -26.3281 | 3614.4539 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53 | 7100.53 | 7478.5512 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7340.1327 | 7392.9816 | -53.462 | 7339.5196 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1 | 10672.1 | 11240.266 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28 | 1458.28 | 1535.9166 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1507.4887 | 1518.3426 | -10.9798 | 1507.3628 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66 | 6950.66 | 7320.7023 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7185.2054 | 7236.9389 | -52.3336 | 7184.6053 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 29.27% | 74.84% | 100% | 6950.66 | 0.010526 | 22 | 09.005.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16 | 2263.16 | 2383.6471 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2339.5288 | 2356.3734 | -17.04 | 2339.3334 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% | 23.91% | 61.13% | 100% | 2263.16 | 0.0034274 | 39 | 09.005.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64 | 74.64 | 78.6137 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64 | 74.64 | 78.6137 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 77.1587 | 77.7142 | -0.56199 | 77.1522 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41 | 63386.41 | 66761.0037 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92 | 11881.92 | 12514.4949 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12282.8675 | 12371.3042 | -89.4625 | 12281.8417 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 20.44% | 75.14% | 91.93% | 10923.0491 | 0.016542 | 17 | 09.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55 | 8600.55 | 9058.4299 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8890.7699 | 8954.7834 | -64.7561 | 8890.0273 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
0 | 8 | 0 | 09 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79 | 27975.79 | 29206.0241 | 14.27% | 31.24% | 142.0139 | 8739.6368 | 10.24% | 17.4% | 79.0987 | 4867.7875 | 28919.8145 | 29106.7152 | -189.0687 | 28917.6465 | 9033.8728 | 16.97% | 7.16% | -13.84% | -9.81% | Atrasada |  | 0 | 79.0987 | -3871.8493 | 8 | 0 | 0 | 4867.7875 | -3871.8493 | 0.03424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54 | 14616.54 | 15394.7018 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15109.7655 | 15218.5558 | -110.0523 | 15108.5035 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0% | 80.58% | 100% | 14616.54 | 0.022135 | 13 | 09.005.004.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61 | 311.61 | 328.1996 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 322.1251 | 324.4444 | -2.3462 | 322.0982 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37 | 65541.37 | 69030.6905 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37 | 48462.37 | 51042.4311 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50097.7006 | 50458.404 | -364.8876 | 50093.5164 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8 | 7729.8 | 8141.3225 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7990.637 | 8048.1696 | -58.2 | 7989.9696 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2 | 9349.2 | 9846.9368 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9664.6826 | 9734.2683 | -70.3929 | 9663.8754 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43 | 7315.43 | 7704.8921 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34 | 1518.34 | 1599.1741 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1569.5754 | 1580.8763 | -11.432 | 1569.4443 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0% | 80% | 100% | 100% | 1518.34 | 0.0022994 | 41 | 09.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34 | 657.34 | 692.3358 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 679.5215 | 684.4141 | -4.9493 | 679.4647 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0% | 0% | 100% | 100% | 657.34 | 0.00099548 | 51 | 09.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94 | 4049.94 | 4265.5525 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4186.6025 | 4216.7461 | -30.4932 | 4186.2529 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81 | 99.81 | 105.1237 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 103.178 | 103.9209 | -0.7515 | 103.1694 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990 | 990 | 1042.7061 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1023.4069 | 1030.7754 | -7.454 | 1023.3214 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
0 | 0 | 10 | 10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45 | 372230.45 | 384021.4727 | 29.89% | 36.36% |  | 135351.0833 | 35.65% | 40.5% | 0 | 150754.7235 | 383306.1521 | 385087.0548 |  | 383285.4937 | 138765.9783 | 6.475% | 4.849% | 4.138% | -1.626% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | 10 | 150754.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15403.6403 | 0.02672 | 176
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09 | 20748.09 | 21852.686 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
0 | 15 | 0 | 10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38 | 12128.38 | 12171.9645 | 100% | 100% | 2510.74 | 12128.38 | 93.25% | 93.25% | 2341.265 | 11309.7143 | 12345.0971 | 12351.0968 | -6.0693 | 12345.0275 | 12345.0275 | 0% | 0% | -6.75% | 0% | Atrasada |  | 510.6845 | 1830.5805 | -818.6657 | 15 | 0 | 0 | 11309.7143 | -818.6657 | 0.0072396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
47 | 0 | 0 | 10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71 | 8619.71 | 8701.4401 | 56.9% | 81.84% | 1185.6079 | 7054.3707 | 59.22% | 82.19% | 1190.6783 | 7084.5396 | 8865.4882 | 8891.5187 | -26.3324 | 8865.1863 | 7255.2685 | 24.94% | 22.97% | 0.35% | -1.97% | Adiantada |  | 29.5533 | 1161.125 | 0 | 0 | 30.169 | 47 | 7084.5396 | 0 | 0 | 30.169 | 4.5486e-05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64 | 32794.64 | 34540.5756 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
38 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7 | 9642.7 | 9648.4497 | 88.14% | 94.11% | 1395.256 | 9074.745 | 98.88% | 98.88% | 1465.9751 | 9534.7018 | 9844.7288 | 9845.5227 | -0.80309 | 9844.7196 | 9264.8656 | 5.97% | 0% | 4.77% | -5.97% | Adiantada |  | 0 | 1465.9751 | 0 | 0 | 459.9568 | 38 | 9534.7018 | 0 | 0 | 459.9568 | 0.00069348 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181
32 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84 | 21275.84 | 21287.3935 | 88.12% | 94.08% | 1527.9627 | 20016.3103 | 98.98% | 98.98% | 1607.5441 | 21058.8264 | 21721.9072 | 21723.5024 | -1.6138 | 21721.8887 | 20435.9529 | 5.96% | 0% | 4.9% | -5.96% | Adiantada |  | 0 | 1607.5441 | 0 | 0 | 1042.5162 | 32 | 21058.8264 | 0 | 0 | 1042.5162 | 0.0015718 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
46 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1 | 1876.1 | 1880.0653 | 87.46% | 92.68% | 177.3895 | 1738.7695 | 96.03% | 96.03% | 183.8014 | 1801.6188 | 1918.9639 | 1919.5124 | -0.55488 | 1918.9575 | 1778.4898 | 5.22% | 0% | 3.35% | -5.22% | Adiantada |  | 0 | 183.8014 | 0 | 0 | 62.8493 | 46 | 1801.6188 | 0 | 0 | 62.8493 | 9.4759e-05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1 | 20291.1 | 21371.3666 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
19 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87 | 7174.87 | 7224.9856 | 40.21% | 40.21% | 369.6465 | 2885.0152 | 86.88% | 86.88% | 798.6792 | 6233.5271 | 7314.6321 | 7321.5418 | -6.9898 | 7314.552 | 2941.1814 | 0% | 0% | 46.67% | 0% | Adiantada |  | 371.3012 | 427.3779 | 0 | 0 | 3348.5118 | 19 | 6233.5271 | 0 | 0 | 3348.5118 | 0.0050486 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
12 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73 | 12130.73 | 12214.8805 | 39.92% | 39.92% | 369.6632 | 4842.5874 | 86.97% | 86.97% | 805.3509 | 10550.0959 | 12366.0302 | 12377.6315 | -11.7359 | 12365.8956 | 4936.4655 | 0% | 0% | 47.05% | 0% | Adiantada |  | 377.9973 | 427.3536 | 0 | 0 | 5707.5085 | 12 | 10550.0959 | 0 | 0 | 5707.5085 | 0.0086053 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
33 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5 | 985.5 | 986.1401 | 11.2% | 11.2% | 11.2605 | 110.376 | 98.78% | 98.78% | 99.3134 | 973.4769 | 1006.4656 | 1006.554 | -0.089433 | 1006.4646 | 112.724 | 0% | 0% | 87.58% | 0% | Adiantada |  | 0 | 99.3134 | 0 | 0 | 863.1009 | 33 | 973.4769 | 0 | 0 | 863.1009 | 0.0013013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
0 | 0 | 0 | 10 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14 | 100807.14 | 106173.9551 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
16 | 0 | 0 | 10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14 | 100807.14 | 101797.3174 | 57.03% | 76.88% | 3690.5014 | 77500.5292 | 65.61% | 81.55% | 3914.6773 | 82208.2227 | 103665.8328 | 103922.5177 | -259.6624 | 103662.8553 | 79696.0031 | 19.85% | 15.94% | 4.67% | -3.91% | Adiantada |  | 0 | 3914.6773 | 0 | 0 | 4707.6934 | 16 | 82208.2227 | 0 | 0 | 4707.6934 | 0.0070978 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48 | 105042.48 | 110634.778 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33 | 87028.33 | 91661.5827 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14 | 42898.14 | 45181.9702 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44345.7093 | 44664.9984 | -322.9929 | 44342.0056 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.29% | 83.12% | 100% | 100% | 42898.14 | 0.064965 | 5 | 10.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23 | 3338.23 | 3515.9522 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3450.8764 | 3475.7227 | -25.1345 | 3450.5881 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0% | 100% | 100% | 3338.23 | 0.0050555 | 34 | 10.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96 | 40791.96 | 42963.6604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42168.4577 | 42472.0706 | -307.1348 | 42164.9358 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34.75% | 82.03% | 100% | 100% | 40791.96 | 0.061776 | 6 | 10.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99 | 6154.99 | 6482.6721 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99 | 6154.99 | 6482.6721 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6362.6861 | 6408.4974 | -46.3428 | 6362.1547 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35.27% | 84.91% | 100% | 100% | 6154.99 | 0.0093212 | 24 | 10.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06 | 8586.06 | 9043.1685 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14 | 8517.14 | 8970.5793 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8804.5452 | 8867.938 | -64.1281 | 8803.8099 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0% | 41.83% | 77.51% | 6601.6352 | 0.0099976 | 23 | 10.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92 | 68.92 | 72.5892 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 71.2457 | 71.7586 | -0.51892 | 71.2397 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0% | 0% | 100% | 100% | 68.92 | 0.00010437 | 68 | 10.005.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1 | 3273.1 | 3447.3547 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1 | 3273.1 | 3447.3547 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3383.5486 | 3407.9101 | -24.6441 | 3383.266 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32.77% | 73.74% | 100% | 100% | 3273.1 | 0.0049568 | 35 | 10.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84 | 31814.84 | 33508.6125 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48 | 15691.48 | 16526.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16220.9786 | 16337.7696 | -118.1458 | 16219.6238 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36 | 16123.36 | 16981.7426 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16667.4321 | 16787.4376 | -121.3976 | 16666.04 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48 | 3928.48 | 4137.6262 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56 | 2741.56 | 2887.5164 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2834.0721 | 2854.4774 | -20.642 | 2833.8354 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0% | 80% | 100% | 100% | 2741.56 | 0.0041519 | 37 | 10.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92 | 1186.92 | 1250.1098 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1226.9718 | 1235.806 | -8.9367 | 1226.8694 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0% | 80% | 100% | 100% | 1186.92 | 0.0017975 | 45 | 10.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68 | 56803.68 | 59827.8194 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68 | 51511.68 | 54254.0816 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 53249.9075 | 53633.3069 | -387.8468 | 53245.4601 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292 | 5292 | 5573.7378 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5470.575 | 5509.9632 | -39.845 | 5470.1181 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
0 | 0 | 11 | 11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68 | 112875.68 | 118882.7302 | 0.03786% | 2.256% |  | 2546.3581 | 0.03786% | 0.03786% | 0 | 42.7354 | 116684.5951 | 117524.4061 |  | 116674.8533 | 2632.0671 | 2.218% | 0% | -2.218% | -2.218% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 11 | 11 | 42.7354 | 3 | 11 | -2503.6227 | 0.095405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68 | 112875.68 | 118885.0054 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82 | 72995.82 | 76882.0038 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 75459.0156 | 76002.3205 | -549.6072 | 75452.7133 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.85% | 46.44% | 86.75% | 95.37% | 69616.1135 | 0.10543 | 1 | 11.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617 | 28617 | 30140.5245 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29582.6617 | 29795.6569 | -215.4659 | 29580.191 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.02% | 47.35% | 87.6% | 94.7% | 27100.299 | 0.041041 | 9 | 11.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
0 | 18 | 0 | 11 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76 | 2625.76 | 2765.5514 | 0% | 10.25% | 11.8059 | 269.1404 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2714.3645 | 2733.908 | -19.7701 | 2714.1378 | 278.1991 | 10.25% | 0% | -10.25% | -10.25% | Atrasada |  | 0 | 0 | -269.1404 | 18 | 0 | 0 | 0 | -269.1404 | 0.0023801 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
0 | 12 | 0 | 11 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02 | 2310.02 | 2430.7267 | 1.85% | 98.58% | 89.6191 | 2277.2177 | 1.85% | 1.85% | 1.6818 | 42.7354 | 2387.9701 | 2404.8454 | -17.0711 | 2387.7743 | 2353.8679 | 96.73% | 0% | -96.73% | -96.73% | Atrasada |  | 0 | 1.6818 | -2234.4823 | 12 | 0 | 0 | 42.7354 | -2234.4823 | 0.01976 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5 | 3783.5 | 3984.9276 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3911.1717 | 3939.3321 | -28.4871 | 3910.845 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.41% | 62.06% | 88.44% | 94.73% | 3584.1096 | 0.0054278 | 32 | 11.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58 | 2543.58 | 2678.9962 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2629.4114 | 2648.3432 | -19.1514 | 2629.1918 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0% | 0% | 23.81% | 100% | 2543.58 | 0.003852 | 38 | 11.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
0 | 0 | 12 | 12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06 | 343150.06 | 345848.7034 | 25.9% | 48.95% |  | 167965.9895 | 57.93% | 85.23% | 0 | 292460.309 | 354233.8729 | 355307.2364 |  | 354221.4219 | 173394.2602 | 23.04% | 27.3% | 36.28% | 4.254% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 12 | 12 | 292460.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 124494.3195 | 0.21595 | 219
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1 | 9550.1 | 10058.5324 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
13 | 0 | 0 | 12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1 | 9550.1 | 9606.2818 | 16.93% | 30.15% | 399.8825 | 2879.3551 | 70.31% | 88.95% | 1179.7527 | 8494.814 | 9834.9022 | 9855.926 | -21.2678 | 9834.6583 | 2965.1495 | 13.22% | 18.64% | 58.8% | 5.42% | Adiantada |  | 0 | 1179.7527 | 0 | 0 | 5615.4588 | 13 | 8494.814 | 0 | 0 | 5615.4588 | 0.0084665 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97 | 21441.97 | 22583.5071 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
21 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28 | 6013.28 | 6179.3354 | 0% | 4.3% | 33.8001 | 258.571 |  | 48.13% | 378.3259 | 2894.1917 | 6213.7499 | 6258.4889 | -45.258 | 6213.2309 | 267.1689 | 4.3% | 48.13% | 43.83% | 43.83% | Adiantada |  | 0 | 378.3259 | 0 | 0 | 2635.6206 | 21 | 2894.1917 | 0 | 0 | 2635.6206 | 0.0039738 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35 | 13932.35 | 14317.0888 | 0% | 4.33% | 33.7588 | 603.2708 |  | 48.13% | 375.2455 | 6705.6401 | 14396.8247 | 14500.4818 | -104.8596 | 14395.6222 | 623.3304 | 4.33% | 48.13% | 43.8% | 43.8% | Adiantada |  | 0 | 375.2455 | 0 | 0 | 6102.3693 | 11 | 6705.6401 | 0 | 0 | 6102.3693 | 0.0092006 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
45 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56 | 1318.56 | 1384.3356 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6.3% | 6.3% | 6.1211 | 83.0693 | 1363.0539 | 1372.2496 | -9.3024 | 1362.9473 | 0 | 0% | 0% | 6.3% | 0% | Adiantada |  | 0 | 6.1211 | 0 | 0 | 83.0693 | 45 | 83.0693 | 0 | 0 | 83.0693 | 0.00012524 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
44 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78 | 177.78 | 177.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 13.1 | 177.78 | 183.7791 | 183.7791 | 0 | 183.7791 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | Adiantada |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 177.78 | 44 | 177.78 | 0 | 0 | 177.78 | 0.00026804 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15 | 17503.15 | 18434.9904 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
34 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27 | 4193.27 | 4222.6711 | 40.94% | 66.75% | 365.8834 | 2799.0077 | 82.77% | 86.83% | 475.95 | 3641.0163 | 4325.4499 | 4330.8159 | -5.4282 | 4325.3877 | 2887.1963 | 25.81% | 4.06% | 20.08% | -21.75% | Adiantada |  | 0 | 475.95 | 0 | 0 | 842.0086 | 34 | 3641.0163 | 0 | 0 | 842.0086 | 0.0012695 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
24 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04 | 9829.04 | 9897.6947 | 40.98% | 66.71% | 366.925 | 6556.9526 | 82.83% | 86.88% | 477.8661 | 8539.47 | 10138.9524 | 10151.4866 | -12.6796 | 10138.807 | 6763.5982 | 25.73% | 4.05% | 20.17% | -21.68% | Adiantada |  | 0 | 477.8661 | 0 | 0 | 1982.5174 | 24 | 8539.47 | 0 | 0 | 1982.5174 | 0.0029891 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
30 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05 | 2077.05 | 2077.05 | 30.06% | 41.51% | 63.5311 | 862.1835 | 100% | 100% | 153.05 | 2077.05 | 2145.2043 | 2145.2043 | 0 | 2145.2043 | 890.4743 | 11.45% | 0% | 58.49% | -11.45% | Adiantada |  | 0 | 153.05 | 0 | 0 | 1214.8665 | 30 | 2077.05 | 0 | 0 | 1214.8665 | 0.0018317 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
36 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79 | 1403.79 | 1404.5897 | 37.3% | 63.9% | 66.0982 | 897.0218 | 98.93% | 98.93% | 102.3332 | 1388.7694 | 1446.9711 | 1447.0826 | -0.11277 | 1446.9698 | 924.6137 | 26.6% | 0% | 35.03% | -26.6% | Adiantada |  | 0 | 102.3332 | 0 | 0 | 491.7476 | 36 | 1388.7694 | 0 | 0 | 491.7476 | 0.00074141 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37 | 215359.37 | 226824.7674 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
8 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8 | 38890.8 | 38912.9542 | 43.21% | 61.24% | 370.006 | 23816.7259 | 60.7% | 98.93% | 597.7252 | 38474.6684 | 40092.4893 | 40205.935 | -114.7617 | 40091.1733 | 24551.8345 | 18.03% | 38.23% | 37.69% | 20.2% | Adiantada |  | 0 | 597.7252 | 0 | 0 | 14657.9425 | 8 | 38474.6684 | 0 | 0 | 14657.9425 | 0.0221 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
7 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41 | 50691.41 | 50691.41 | 9.03% | 32.41% | 204.5492 | 16429.086 | 90.14% | 100% | 631.13 | 50691.41 | 52316.7527 | 52353.8934 | -37.5715 | 52316.3219 | 16955.7199 | 23.38% | 9.86% | 67.59% | -13.52% | Adiantada |  | 0 | 631.13 | 0 | 0 | 34262.324 | 7 | 50691.41 | 0 | 0 | 34262.324 | 0.051658 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234
4 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18 | 96354.18 | 96354.18 | 25.74% | 46.5% | 574.4192 | 44804.6937 | 59.31% | 100% | 1235.31 | 96354.18 | 99445.1272 | 99736.4696 | -294.722 | 99441.7476 | 46240.4127 | 20.76% | 40.69% | 53.5% | 19.93% | Adiantada |  | 0 | 1235.31 | 0 | 0 | 51549.4863 | 4 | 96354.18 | 0 | 0 | 51549.4863 | 0.077722 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
18 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6 | 6796.6 | 6796.6 | 22.13% | 35.8% | 78.0905 | 2433.1828 | 67.11% | 100% | 218.13 | 6796.6 | 6993.9169 | 7010.479 | -16.7543 | 6993.7247 | 2503.7535 | 13.67% | 32.89% | 64.2% | 19.22% | Adiantada |  | 0 | 218.13 | 0 | 0 | 4363.4172 | 18 | 6796.6 | 0 | 0 | 4363.4172 | 0.0065788 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
25 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71 | 7005.71 | 7005.71 | 18.02% | 72.19% | 131.6746 | 5057.422 | 79.76% | 100% | 182.4 | 7005.71 | 7240.3291 | 7250.8803 | -10.6736 | 7240.2067 | 5226.7052 | 54.17% | 20.24% | 27.81% | -33.93% | Adiantada |  | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 1948.288 | 25 | 7005.71 | 0 | 0 | 1948.288 | 0.0029375 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237
14 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67 | 15620.67 | 15620.67 | 29.2% | 65.99% | 264.3097 | 10308.0801 | 66% | 100% | 400.53 | 15620.67 | 16125.1271 | 16164.6014 | -39.9322 | 16124.6692 | 10640.6692 | 36.79% | 34% | 34.01% | -2.79% | Adiantada |  | 0 | 400.53 | 0 | 0 | 5312.5899 | 14 | 15620.67 | 0 | 0 | 5312.5899 | 0.0080099 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47 | 79295.47 | 83517.0373 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239
23 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29 | 23763.29 | 24000.1206 | 35.86% | 72.07% | 257.8665 | 17126.2031 | 57.84% | 81.28% | 290.8198 | 19314.8021 | 24565.1665 | 24639.7345 | -75.433 | 24564.3015 | 17703.4921 | 36.21% | 23.44% | 9.21% | -12.77% | Adiantada |  | 0 | 290.8198 | 0 | 0 | 2188.599 | 23 | 19314.8021 | 0 | 0 | 2188.599 | 0.0032998 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
31 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28 | 3911.28 | 3916.9855 | 49.3% | 68.69% | 90.9868 | 2686.6582 | 70.15% | 97.26% | 128.8306 | 3804.1109 | 4043.2636 | 4051.9533 | -8.7906 | 4043.1628 | 2777.2485 | 19.39% | 27.11% | 28.57% | 7.72% | Adiantada |  | 0 | 128.8306 | 0 | 0 | 1117.4527 | 31 | 3804.1109 | 0 | 0 | 1117.4527 | 0.0016848 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
39 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47 | 1813.47 | 1813.47 | 45.07% | 76.41% | 273.395 | 1385.6724 | 57.84% | 100% | 357.8 | 1813.47 | 1874.6643 | 1880.3549 | -5.7566 | 1874.5983 | 1432.3806 | 31.34% | 42.16% | 23.59% | 10.82% | Adiantada |  | 0 | 357.8 | 0 | 0 | 427.7976 | 39 | 1813.47 | 0 | 0 | 427.7976 | 0.000645 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
37 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71 | 3324.71 | 3476.3125 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5.05% | 14.35% | 16.7608 | 477.0959 | 3436.9001 | 3460.3962 | -23.7686 | 3436.6276 | 0 | 0% | 9.3% | 14.35% | 9.3% | Adiantada |  | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | 477.0959 | 37 | 477.0959 | 0 | 0 | 477.0959 | 0.00071932 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243
28 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09 | 1467.09 | 1471.9404 | 0% | 0% | 0 | 0 | 68.6% | 93.79% | 48.3394 | 1375.9837 | 1516.596 | 1520.0247 | -3.4685 | 1516.5562 | 0 | 0% | 25.19% | 93.79% | 25.19% | Adiantada |  | 0 | 48.3394 | 0 | 0 | 1375.9837 | 28 | 1375.9837 | 0 | 0 | 1375.9837 | 0.0020746 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244
35 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16 | 1043.16 | 1071.6056 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30.83% | 48.78% | 103.4673 | 508.8534 | 1078.3607 | 1083.7312 | -5.4328 | 1078.2984 | 0 | 0% | 17.95% | 48.78% | 17.95% | Adiantada |  | 0 | 103.4673 | 0 | 0 | 508.8534 | 35 | 508.8534 | 0 | 0 | 508.8534 | 0.0007672 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
29 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2 | 21045.2 | 21514.8774 | 30.66% | 51.97% | 273.4298 | 10937.1904 | 39.14% | 58.08% | 305.5763 | 12223.0522 | 21755.3563 | 21850.6866 | -96.4361 | 21754.2505 | 11305.684 | 21.31% | 18.94% | 6.11% | -2.37% | Adiantada |  | 0 | 305.5763 | 0 | 0 | 1285.8617 | 29 | 12223.0522 | 0 | 0 | 1285.8617 | 0.0019387 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246
43 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67 | 439.67 | 447.9281 | 16.93% | 16.93% | 5.9001 | 74.4361 | 12.28% | 64.72% | 22.5549 | 284.5544 | 454.5064 | 457.377 | -2.9039 | 454.4731 | 76.9423 | 0% | 52.44% | 47.79% | 52.44% | Adiantada |  | 0 | 22.5549 | 0 | 0 | 210.1183 | 43 | 284.5544 | 0 | 0 | 210.1183 | 0.0003168 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
41 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61 | 745.61 | 766.176 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48.19% | 48.19% | 28.4803 | 359.3095 | 770.7701 | 773.6453 | -2.9086 | 770.7368 | 0 | 0% | 0% | 48.19% | 0% | Adiantada |  | 0 | 28.4803 | 0 | 0 | 359.3095 | 41 | 359.3095 | 0 | 0 | 359.3095 | 0.00054173 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2 | 4528.2 | 4590.7106 | 28.84% | 40.18% | 90.9715 | 1819.4308 | 47.25% | 74.07% | 167.7019 | 3354.0377 | 4681.0011 | 4698.7796 | -17.9847 | 4680.7949 | 1880.7434 | 11.34% | 26.82% | 33.89% | 15.48% | Adiantada |  | 0 | 167.7019 | 0 | 0 | 1534.607 | 27 | 3354.0377 | 0 | 0 | 1534.607 | 0.0023137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
0 | 3 | 0 | 12 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76 | 13466.76 | 14183.7093 | 46.62% | 94.1% | 92.6603 | 12672.2212 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13921.1869 | 14021.4194 | -101.3952 | 13920.0242 | 13098.7428 | 47.48% | 0% | -94.1% | -47.48% | Atrasada |  | 0 | 0 | -12672.2212 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12672.2212 | 0.11206 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
0 | 16 | 0 | 12 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71 | 553.71 | 583.1887 | 0% | 100% | 8.6 | 553.71 | 0% | 0% | 0 | 0 | 572.3946 | 576.5158 | -4.169 | 572.3468 | 572.3468 | 100% | 0% | -100% | -100% | Atrasada |  | 0 | 0 | -553.71 | 16 | 0 | 0 | 0 | -553.71 | 0.0048966 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
0 | 9 | 0 | 12 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32 | 3193.32 | 3363.3274 | 46.62% | 94.1% | 92.6603 | 3004.9141 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3301.0765 | 3324.8442 | -24.0435 | 3300.8008 | 3106.0535 | 47.48% | 0% | -94.1% | -47.48% | Atrasada |  | 0 | 0 | -3004.9141 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3004.9141 | 0.026573 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251
0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32 | 734704.32 | 773143.7967 | 2.091% | 2.267% |  | 16656.4628 | 1.501% | 1.726% | 0 | 12679.5024 | 759322.6145 | 764708.5888 |  | 759260.1372 | 17045.7122 | 0.1763% | 0.2252% | -0.5413% | 0.04897% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 13 | 13 | 12679.5024 | 2 | 13 | -3976.9604 | 0.15155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252
0 | 0 | 0 | 13 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500 | 719500 | 757716.9577 | 0.04% | 0.22% | 0.0022 | 1582.9 | 0% | 0.23% | 0.0023 | 1654.85 | 743779.0511 | 749134.2603 | -5417.3296 | 743716.9307 | 1636.1772 | 0.18% | 0.23% | 0.01% | 0.05% | Adiantada |  | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253
0 | 7 | 0 | 13 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32 | 15204.32 | 15426.839 | 99.14% | 99.14% | 363.1597 | 15073.5628 | 72.51% | 72.51% | 265.6114 | 11024.6524 | 15543.5635 | 15574.3285 | -31.1219 | 15543.2066 | 15409.535 | 0% | 0% | -26.63% | 0% | Atrasada |  | 0 | 265.6114 | -4048.9104 | 7 | 0 | 0 | 11024.6524 | -4048.9104 | 0.035805 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254
0 | 0 | 14 | 14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78 | 64916.78 | 68194.8133 | 6.557% | 6.557% |  | 4256.3431 | 5.151% | 5.151% | 0 | 3344.1052 | 67067.3752 | 67525.4539 |  | 67062.0615 | 4384.9187 | 0% | 0% | -1.405% | 0% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 14 | 14 | 3344.1052 | 4 | 14 | -912.2379 | 0.034763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92 | 17081.92 | 17991.3348 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17658.3381 | 17785.4781 | -128.6149 | 17656.8633 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06 | 1423.06 | 1498.8215 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1471.0802 | 1481.672 | -10.7146 | 1470.9574 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50% | 100% | 100% | 100% | 1423.06 | 0.0021551 | 43 | 14.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61 | 564.61 | 594.669 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 583.6624 | 587.8648 | -4.2511 | 583.6136 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0% | 0% | 100% | 100% | 564.61 | 0.00085505 | 56 | 14.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
0 | 14 | 0 | 14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63 | 11503.63 | 11938.0304 | 37% | 37% | 5.18 | 4256.3431 | 29.07% | 29.07% | 4.0698 | 3344.1052 | 11851.8338 | 11912.3607 | -61.229 | 11851.1317 | 4384.9187 | 0% | 0% | -7.93% | 0% | Atrasada |  | 0 | 4.0698 | -912.2379 | 14 | 0 | 0 | 3344.1052 | -912.2379 | 0.0080671 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95 | 8108.95 | 8540.6579 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8382.5811 | 8442.9357 | -61.0547 | 8381.881 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350 | 22350 | 23539.8792 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23104.186 | 23270.5361 | -168.2798 | 23102.2563 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61 | 3884.61 | 4091.4206 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4015.6936 | 4044.6066 | -29.2484 | 4015.3582 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262
0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77 | 100435.77 | 105782.814 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 103824.9086 | 104572.4479 |  | 103816.2371 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52 | 89530.52 | 94296.9854 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 15.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36 | 13035.36 | 13729.3423 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13475.2296 | 13572.2512 | -98.1471 | 13474.1041 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 3008.5611 | 0.0045562 | 36 | 15.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39 | 50055.39 | 52720.261 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51744.476 | 52117.0362 | -376.8819 | 51740.1543 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | 30.3% | 15166.7832 | 0.022969 | 12 | 15.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81 | 19483.81 | 20521.0977 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20141.2783 | 20286.2955 | -146.6994 | 20139.5961 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 0% | 0% | 19.35% | 3770.1172 | 0.0057095 | 31 | 15.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72 | 1264.72 | 1332.0517 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1307.3971 | 1316.8104 | -9.5225 | 1307.2879 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24 | 5691.24 | 5994.2328 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5883.2871 | 5925.6468 | -42.851 | 5882.7958 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 1264.5935 | 0.0019151 | 44 | 15.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25 | 10905.25 | 11485.8285 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28 | 1748.28 | 1841.3557 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1807.2746 | 1820.2869 | -13.1633 | 1807.1236 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 403.503 | 0.00061107 | 58 | 15.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81 | 3263.81 | 3437.5702 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3373.9451 | 3398.2375 | -24.5742 | 3373.6633 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 932.4705 | 0.0014121 | 47 | 15.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79 | 1906.79 | 2008.3045 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1971.1334 | 1985.3255 | -14.3568 | 1970.9687 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 497.4815 | 0.00075339 | 57 | 15.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9 | 493.9 | 520.1945 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 510.5663 | 514.2424 | -3.7187 | 510.5237 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 89.791 | 0.00013598 | 67 | 15.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47 | 3492.47 | 3678.4037 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3610.3211 | 3636.3154 | -26.2958 | 3610.0196 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0% | 0% | 0% | 25% | 873.1175 | 0.0013223 | 49 | 15.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
0 | 0 | 16 | 16 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34 | 1251657.34 | 1276477.1487 | 23.76% | 29.12% |  | 364442.3071 | 32.05% | 62.75% | 0 | 785456.4597 | 1289366.9523 | 1295574.387 |  | 1289294.946 | 374616.4989 | 5.362% | 30.71% | 33.64% | 25.35% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 16 | 16 | 785456.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 421014.1525 | 0.7303 | 276
3 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62 | 168281.62 | 171824.0289 | 20.93% | 28.01% | 0.2801 | 47135.6818 | 27.59% | 60.46% | 0.6046 | 101743.0675 | 173192.4392 | 174095.3814 | -913.4164 | 173181.965 | 48508.2684 | 7.08% | 32.87% | 32.45% | 25.79% | Adiantada |  | 0.0805 | 0.5241 | 0 | 0 | 54607.3857 | 3 | 101743.0675 | 0 | 0 | 54607.3857 | 0.082332 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277
5 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26 | 156215.26 | 159503.6662 | 20.93% | 28.01% | 0.2801 | 43755.8943 | 27.59% | 60.46% | 0.6046 | 94447.7462 | 160773.9569 | 161612.1551 | -847.9213 | 160764.2338 | 45030.0619 | 7.08% | 32.87% | 32.45% | 25.79% | Adiantada |  | 0.0805 | 0.5241 | 0 | 0 | 50691.8519 | 5 | 94447.7462 | 0 | 0 | 50691.8519 | 0.076429 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
2 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58 | 200044.58 | 202422.7388 | 47.01% | 48.09% | 0.4809 | 96201.4385 | 55.48% | 77.67% | 0.7767 | 155374.6253 | 205426.1434 | 206084.6246 | -666.1196 | 205418.505 | 98785.7591 | 1.08% | 22.19% | 29.58% | 21.11% | Adiantada |  | 0.0277 | 0.749 | 0 | 0 | 59173.1868 | 2 | 155374.6253 | 0 | 0 | 59173.1868 | 0.089216 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279
6 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53 | 134163.53 | 135758.4854 | 47.01% | 48.09% | 0.4809 | 64519.2416 | 55.48% | 77.67% | 0.7767 | 104204.8138 | 137772.7732 | 138214.3956 | -446.7452 | 137767.6504 | 66252.4631 | 1.08% | 22.19% | 29.58% | 21.11% | Adiantada |  | 0.0277 | 0.749 | 0 | 0 | 39685.5722 | 6 | 104204.8138 | 0 | 0 | 39685.5722 | 0.059834 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68 | 15503.68 | 15503.68 | 100% | 100% | 1 | 15503.68 | 100% | 100% | 1 | 15503.68 | 15773.5111 | 15773.5111 | 0 | 15773.5111 | 15773.5111 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15503.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
22 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305 | 19305 | 19491.8482 | 37.27% | 70% | 15.4 | 13513.5 | 36.36% | 81.82% | 18.0004 | 15795.351 | 19872.5192 | 19963.5767 | -92.1137 | 19871.4629 | 13910.024 | 32.73% | 45.46% | 11.82% | 12.73% | Adiantada |  | 0 | 18.0004 | 0 | 0 | 2281.851 | 22 | 15795.351 | 0 | 0 | 2281.851 | 0.0034404 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
0 | 5 | 0 | 16 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14 | 70590.14 | 74348.2491 | 0% | 5.96% | 0.0596 | 4207.1723 | 0% | 0% | 0 | 0 | 72972.1575 | 73497.5571 | -531.4942 | 72966.0629 | 4348.7773 | 5.96% | 0% | -5.96% | -5.96% | Atrasada |  | 0 | 0 | -4207.1723 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4207.1723 | 0.037205 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5 | 5385.5 | 5672.2156 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5567.2301 | 5607.3142 | -40.549 | 5566.7652 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712 | 8712 | 9175.8133 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9005.9807 | 9070.8237 | -65.5952 | 9005.2285 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85 | 265390.85 | 265390.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32% | 100% | 2 | 265390.85 | 274346.2885 | 275689.4879 | -1358.7805 | 274330.7074 | 0 | 0% | 68% | 100% | 68% | Adiantada |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 265390.85 | 1 | 265390.85 | 0 | 0 | 265390.85 | 0.40013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286
0 | 25 | 0 | 16 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18 | 13726.18 | 13945.4081 | 70.01% | 70.01% | 0.7001 | 9609.6986 | 70% | 70% | 0.7 | 9608.326 | 13907.6462 | 13937.6867 | -30.389 | 13907.2978 | 9736.4992 | 0% | 0% | -0.01% | 0% | Atrasada |  | 0.5636 | 0.1364 | -1.3726 | 25 | 0 | 0 | 9608.326 | -1.3726 | 1.2138e-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500 | 5500 | 5792.8114 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5685.5939 | 5726.5301 | -41.4111 | 5685.119 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 31597.1533 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31012.3301 | 31235.6189 | -225.8789 | 31009.74 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289
0 | 1 | 0 | 16 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 125143.4724 | 33.33% | 58.33% | 0.5833 | 69996 | 7.578% | 19.49% | 0.1949 | 23388 | 123908.7859 | 124627.0505 | -726.5964 | 123900.454 | 72271.1348 | 25% | 11.91% | -38.84% | -13.09% | Atrasada |  | 0 | 0.1949 | -46608 | 1 | 0 | 0 | 23388 | -46608 | 0.41217 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320 | 4320 | 4549.9901 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4465.7755 | 4497.9291 | -32.5266 | 4465.4026 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 26330.9611 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25843.6084 | 26029.6824 | -188.2324 | 25841.45 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519 | 9519 | 10025.7767 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9840.2124 | 9911.0619 | -71.6714 | 9839.3905 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293
0 | 0 | 17 | 17 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02 | 98386.02 | 103623.9385 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101705.9911 | 102438.2742 |  | 101697.4966 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11 | 41601.11 | 43815.8883 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43004.9119 | 43314.5473 | -313.2271 | 43001.3201 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 5.95% | 47.58% | 95.05% | 39541.8551 | 0.059883 | 7 | 17.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86 | 26276.86 | 27675.7991 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27163.5552 | 27359.1328 | -197.8463 | 27161.2865 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 5.7% | 45.58% | 96.19% | 25275.7116 | 0.038278 | 10 | 17.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71 | 14746.71 | 15531.8019 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15244.328 | 15354.0871 | -111.0324 | 15243.0548 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 6.35% | 50.83% | 95.37% | 14063.9373 | 0.021299 | 14 | 17.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34 | 15761.34 | 16600.4492 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16293.196 | 16410.507 | -118.6718 | 16291.8352 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 6.12% | 48.98% | 96.6% | 15225.4544 | 0.023058 | 11 | 17.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297
0 | 0 | 18 | 18 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23 | 95987.23 | 101097.4406 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 99226.2555 | 99940.6846 |  | 99217.9681 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31 | 25872.31 | 27249.7115 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38 | 23918.38 | 25191.7573 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24725.4899 | 24903.5134 | -180.0886 | 24723.4248 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0% | 0% | 0% | 2.43% | 581.2166 | 0.0008802 | 54 | 18.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61 | 1255.61 | 1322.4567 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1297.9797 | 1307.3252 | -9.4539 | 1297.8713 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 31.3902 | 4.7538e-05 | 69 | 18.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 698.32 | 735.4975 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 721.8843 | 727.0819 | -5.2579 | 721.8241 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64 | 18733.64 | 19730.9898 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17 | 12011.17 | 12650.626 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12416.479 | 12505.8776 | -90.4357 | 12415.442 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 300.2792 | 0.00045475 | 62 | 18.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06 | 5485.06 | 5777.0761 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5670.1497 | 5710.9748 | -41.2986 | 5669.6761 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 5.17% | 43.45% | 89.66% | 4917.9048 | 0.0074477 | 26 | 18.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41 | 1237.41 | 1303.2878 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1279.1656 | 1288.3756 | -9.3168 | 1279.0587 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44 | 6901.44 | 7268.8619 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44 | 6901.44 | 7268.8619 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7134.3245 | 7185.6917 | -51.963 | 7133.7287 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 172.536 | 0.00026129 | 64 | 18.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62 | 515.62 | 543.0708 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62 | 515.62 | 543.0708 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 533.0193 | 536.857 | -3.8823 | 532.9747 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 0% | 0% | 2.86% | 14.7467 | 2.2333e-05 | 70 | 18.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41 | 29834.41 | 31422.7475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04 | 2268.04 | 2388.7869 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2344.5735 | 2361.4544 | -17.0767 | 2344.3777 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38 | 6576.38 | 6926.4962 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6798.2956 | 6847.2433 | -49.5155 | 6797.7278 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09 | 181.09 | 190.7309 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 187.2008 | 188.5486 | -1.3635 | 187.1851 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314
|  | 0 | 18 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62 | 20062.62 | 21130.7226 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20739.6198 | 20888.9451 | -151.0574 | 20737.8877 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28 | 746.28 | 786.0108 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 771.4627 | 777.0173 | -5.619 | 771.3983 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07 | 13687.07 | 14415.7483 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6 | 9296.6 | 9791.5365 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9610.3076 | 9679.5018 | -69.9969 | 9609.505 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51 | 3081.51 | 3245.5648 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3185.4935 | 3208.4291 | -23.2016 | 3185.2275 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96 | 1308.96 | 1378.647 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1353.13 | 1362.8725 | -9.8555 | 1353.017 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74 | 442.74 | 466.3108 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74 | 442.74 | 466.3108 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 457.68 | 460.9753 | -3.3335 | 457.6417 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19 | 19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84 | 215202.84 | 226571.0097 | 0% | 0% |  | 0 | 0.7759% | 0.7759% | 0 | 1669.74 | 222444.7557 | 224034.0739 |  | 222426.3196 | 0 | 0% | 0% | 0.7759% | 0% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 19 | 19 | 1669.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1669.74 | 0.0028964
|  | 0 | 19 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83 | 21332.83 | 22468.5566 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22 | 20781.22 | 21887.5798 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21482.4685 | 21637.1423 | -156.468 | 21480.6743 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 0% | 14.95% | 35.87% | 7454.2236 | 0.011289 | 21 | 19.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61 | 551.61 | 580.9769 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 570.2237 | 574.3293 | -4.1532 | 570.1761 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71 | 7698.71 | 8108.5773 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71 | 7698.71 | 8108.5773 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7958.4979 | 8015.7991 | -57.9659 | 7957.8332 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% | 0% | 24.54% | 58.89% | 4533.7703 | 0.006866 | 28 | 19.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47 | 1596.47 | 1681.4636 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47 | 1596.47 | 1681.4636 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1650.3418 | 1662.2243 | -12.0203 | 1650.204 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63 | 1749.63 | 1842.7776 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47 | 625.47 | 658.769 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 646.5761 | 651.2314 | -4.7093 | 646.5221 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18 | 339.18 | 357.2374 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 350.6254 | 353.1499 | -2.5538 | 350.5961 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98 | 784.98 | 826.7711 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 811.4686 | 817.3112 | -5.9103 | 811.4009 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74 | 1669.74 | 1758.6344 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74 | 1669.74 | 1669.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 429.77 | 1669.74 | 1706.1226 | 1706.1226 | 0 | 1706.1226 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | Adiantada |  | 0 | 429.77 | 0 | 0 | 1669.74 | 26 | 1669.74 | 0 | 0 | 1669.74 | 0.0025175 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32 | 13455.32 | 14171.6603 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55 | 5018.55 | 5285.7298 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5187.8976 | 5225.2505 | -37.7862 | 5187.4644 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51 | 1297.51 | 1366.5874 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1341.2936 | 1350.9509 | -9.7693 | 1341.1816 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88 | 31.88 | 33.5772 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32.9558 | 33.1931 | -0.24003 | 32.953 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7 | 6660.7 | 7015.3053 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6885.4609 | 6935.0362 | -50.1504 | 6884.8858 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0% | 0% | 0% | 13.15% | 875.8821 | 0.0013264 | 48 | 19.006.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68 | 446.68 | 470.4605 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 461.7529 | 465.0775 | -3.3632 | 461.7144 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0% | 0% | 0% | 20.46% | 91.3907 | 0.0001384 | 66 | 19.006.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78 | 11338.78 | 11942.439 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3 | 265.3 | 279.4242 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 274.2524 | 276.227 | -1.9975 | 274.2295 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0% | 0% | 0% | 100% | 265.3 | 0.00040177 | 63 | 19.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48 | 11073.48 | 11663.0148 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11447.1473 | 11529.5667 | -83.3755 | 11446.1912 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 11073.48 | 0.01677 | 16 | 19.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36 | 156361.36 | 164685.7953 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84 | 245.84 | 258.9281 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 254.1357 | 255.9655 | -1.851 | 254.1145 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46 | 204.46 | 215.3451 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 211.3594 | 212.8812 | -1.5394 | 211.3417 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66 | 339.66 | 357.743 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 351.1216 | 353.6497 | -2.5574 | 351.0923 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97 | 6134.97 | 6461.5862 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6341.9905 | 6387.6528 | -46.192 | 6341.4608 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 1022.6995 | 0.0015488 | 46 | 19.008.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43 | 149436.43 | 157392.1928 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 154479.0634 | 155591.3126 | -1125.1513 | 154466.1613 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 18.18% | 39.39% | 58863.0098 | 0.089143 | 2 | 19.008.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01 | 181327.01 | 190727.5287 | 0% | 0% |  | 0 | 2.247% | 2.621% | 0 | 4753.1237 | 187369.5842 | 188688.4492 |  | 187354.2854 | 0 | 0% | 0.3745% | 2.621% | 0.3745% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 20 | 20 | 4753.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4753.1237 | 0.0082449
|  | 0 | 20 | 20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81 | 17533.81 | 18467.2827 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81 | 2533.81 | 2668.7061 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2619.3117 | 2638.1708 | -19.0778 | 2619.093 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15798.5766 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15506.1651 | 15617.8095 | -112.9395 | 15504.87 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41 | 20681.41 | 21782.4561 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1 | 13175.1 | 13876.5218 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13619.685 | 13717.7468 | -99.1992 | 13618.5475 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31 | 7506.31 | 7905.9343 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7759.6055 | 7815.4746 | -56.5172 | 7758.9574 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79 | 143111.79 | 150730.8388 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42 | 145.42 | 153.1619 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 150.3271 | 151.4095 | -1.0949 | 150.3145 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6319.4307 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6202.466 | 6247.1238 | -45.1758 | 6201.948 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 52661.9221 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51687.2169 | 52059.3649 | -376.4649 | 51682.9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430 | 430 | 452.8925 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 444.5101 | 447.7105 | -3.2376 | 444.4729 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5 | 8338.5 | 8782.4288 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8619.8772 | 8681.9403 | -62.783 | 8619.1572 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0% | 50% | 100% | 8338.5 | 0.012628 | 20 | 20.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290 | 1290 | 1358.6776 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1333.5302 | 1343.1316 | -9.7128 | 1333.4188 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700 | 28700 | 30227.9433 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29668.4625 | 29882.0754 | -216.0908 | 29665.9846 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66 | 6066.66 | 6389.6395 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6271.3754 | 6316.5293 | -45.6777 | 6270.8516 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23 | 1491.23 | 1570.6208 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1541.5506 | 1552.6497 | -11.2279 | 1541.4218 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3 | 265.3 | 279.4242 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 274.2524 | 276.227 | -1.9975 | 274.2295 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19 | 120.19 | 126.5887 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 124.2457 | 125.1403 | -0.90495 | 124.2354 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2 | 22723.2 | 23932.9478 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23489.9793 | 23659.1072 | -171.0897 | 23488.0175 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317
15 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29 | 17541.29 | 18222.1121 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23.23% | 27.1% | 84 | 4753.1237 | 18057.0236 | 18156.8381 | -100.9724 | 18055.8657 | 0 | 0% | 3.871% | 27.1% | 3.871% | Adiantada |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 4753.1237 | 15 | 4753.1237 | 0 | 0 | 4753.1237 | 0.0071663 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06 | 6525736.06 | 6675636.6332 | 44.49% | 48.42% | 0 | 3159841.4421 | 48.59% | 56.85% |  | 3710090.7048 | 6670401.0552 | 6695244.9905 | -25132.1249 | 6670112.8655 | 3194033.5264 | 3.935% | 8.266% | 8.432% | 4.33% | Adiantada |  |  | 0 |  | 25 |  | 47 | 3710090.7048 | -113080.8595 | 1 | 663256.8916 | 1 | [5 empty] | 660322.3792 | 1 | 70 |  |  | 3710090.7048 | 1065768.43 |  | -26241.9369 | 1 | 0.71828 |  | 576491.1996 | 1 | 336
0 | 0 | [25 empty] | 0% | [33 empty] | 371
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9 | 150598.9 | 154335.1073 | 50.78% | 54.41% | 0 | 81940.9134 | 49.64% | 53.4% | 0 | 80420.1514 | 153779.1621 | 154338.4746 |  | 153772.674 | 83403.5462 | 3.631% | 3.757% | -1.01% | 0.1262% | [32 empty] | 372
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 900 | 915.9843 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 599.76 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 599.76 | 916.8099 | 919.3262 | -2.5455 | 916.7807 | 610.9427 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 373
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97 | 25348.97 | 26698.5097 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26204.3542 | 26393.0256 | -190.8599 | 26202.1656 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 374
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 375
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950 | 24950 | 25456.0187 | 64% | 68% | 17 | 16966 | 57.14% | 61.9% | 15.4762 | 15445.2381 | 25386.0692 | 25464.4033 | -79.2428 | 25385.1605 | 17261.9091 | 4% | 4.762% | -6.095% | 0.7619% | [32 empty] | 376
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 50888.0172 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 33320 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 33320 | 50933.8832 | 51073.6784 | -141.4168 | 50932.2616 | 33941.2591 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 377
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4579.9215 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 2998.8 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 2998.8 | 4584.0495 | 4596.6311 | -12.7275 | 4583.9035 | 3054.7133 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 378
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 100% | 1 | 2400 | 100% | 100% | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 379
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4212.9538 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4134.9774 | 4164.7492 | -30.1172 | 4134.632 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 380
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93 | 38499.93 | 39183.702 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 25656.3534 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 25656.3534 | 39219.0188 | 39326.6608 | -108.8907 | 39217.7701 | 26134.722 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0%
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57 | 76423.57 | 76778.989 | 67.71% | 74.09% | 0 | 56623.1547 | 90.16% | 91.26% | 0 | 69747.5865 | 77425.3043 | 77480.4851 |  | 77424.6642 | 57267.0709 | 6.381% | 1.105% | 17.17% | -5.276% | [32 empty] | 381
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48 | 3077.48 | 3077.48 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 2050.8327 | 100% | 100% | 1 | 3077.48 | 3116.384 | 3116.384 | 0 | 3116.384 | 2076.7583 | 4.76% | 0% | 33.36% | -4.76% | [32 empty] | 382
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5 | 4939.5 | 5027.2272 | 61.88% | 66.64% | 83.9664 | 3291.6828 | 61.88% | 66.64% | 83.9664 | 3291.6828 | 5031.7583 | 5045.5687 | -13.9706 | 5031.5981 | 3353.057 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 383
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12 | 17238.12 | 17238.12 | 100% | 100% | 86.84 | 17238.12 | 100% | 100% | 86.84 | 17238.12 | 17238.12 | 17238.12 | 0 | 17238.12 | 17238.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 384
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02 | 22040.02 | 22040.02 | 44.44% | 55.55% | 93.5406 | 12243.2311 | 100% | 100% | 168.39 | 22040.02 | 22438.9723 | 22438.9723 | 0 | 22438.9723 | 12464.8491 | 11.11% | 0% | 44.45% | -11.11% | [32 empty] | 385
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94 | 3779.94 | 3820.1876 | 37.5% | 50% | 1021.44 | 1889.97 | 80% | 80% | 1634.304 | 3023.952 | 3864.7814 | 3870.3467 | -5.6298 | 3864.7169 | 1932.3584 | 12.5% | 0% | 30% | -12.5% | [32 empty] | 386
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64 | 5957.64 | 5957.64 | 84.59% | 92.28% | 126.239 | 5497.7102 | 100% | 100% | 136.8 | 5957.64 | 6022.3745 | 6022.3745 | 0 | 6022.3745 | 5557.4472 | 7.69% | 0% | 7.72% | -7.69% | [32 empty] | 387
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58 | 2584.58 | 2584.58 | 76.9% | 84.59% | 16.918 | 2186.2962 | 100% | 100% | 20 | 2584.58 | 2619.736 | 2619.736 | 0 | 2619.736 | 2216.0347 | 7.69% | 0% | 15.41% | -7.69% | [32 empty] | 388
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5597.6819 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 3665.2 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 3665.2 | 5602.7272 | 5618.1046 | -15.5558 | 5602.5488 | 3733.5385 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 389
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29 | 7306.29 | 7436.0522 | 61.88% | 66.64% | 83.9664 | 4868.9117 | 61.88% | 66.64% | 83.9664 | 4868.9117 | 7442.7544 | 7463.1821 | -20.6646 | 7442.5175 | 4959.6936 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 390
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 84.59% | 92.28% | 0.9228 | 3691.2 | 100% | 100% | 1 | 4000 | 4047.6961 | 4047.6961 | 0 | 4047.6961 | 3735.214 | 7.69% | 0% | 7.72% | -7.69% | [32 empty] | 391
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13 | 1280320.13 | 1303348.1222 | 59.79% | 64.87% | 0 | 830571.8559 | 61.67% | 66.22% | 0 | 847775.6921 | 1305431.128 | 1309035.4823 |  | 1305389.3175 | 846470.9872 | 5.083% | 4.543% | 1.344% | -0.5397% | [32 empty] | 392
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63 | 615958.63 | 648751.3081 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 393
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000 | 126000 | 128237.8034 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 83966.4 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 83966.4 | 128353.3857 | 128705.6695 | -356.3703 | 128349.2992 | 85531.973 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 394
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100 | 44100 | 44994.4058 | 50% | 56.25% | 11.8125 | 24806.25 | 57.14% | 61.9% | 13 | 27300 | 45090.2612 | 45229.3969 | -140.7496 | 45088.6472 | 25362.3641 | 6.25% | 4.762% | 5.655% | -1.488% | [32 empty] | 395
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500 | 52500 | 53432.4181 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 34986 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 34986 | 53480.5774 | 53627.3623 | -148.4876 | 53478.8747 | 35638.3221 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 396
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000 | 42000 | 42745.9345 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 27988.8 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 27988.8 | 42784.4619 | 42901.8898 | -118.7901 | 42783.0997 | 28510.6577 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 397
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27 | 211603.27 | 215361.417 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 141012.4191 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 141012.4191 | 215555.5248 | 216147.1471 | -598.4851 | 215548.662 | 143641.6283 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 398
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105 | 40105 | 40918.382 | 38.45% | 46.14% | 5.9982 | 18504.447 | 57.14% | 61.9% | 8.0476 | 24826.9048 | 41132.5711 | 41259.4945 | -128.3957 | 41131.0988 | 18977.889 | 7.69% | 4.762% | 15.76% | -2.928% | [32 empty] | 399
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66 | 51365.66 | 52407.4229 | 50% | 56.25% | 9 | 28893.1838 | 57.14% | 61.9% | 9.9048 | 31797.7895 | 52545.6001 | 52707.7408 | -164.0215 | 52543.7192 | 29555.8421 | 6.25% | 4.762% | 5.655% | -1.488% | [32 empty] | 400
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7 | 48284.7 | 49142.2529 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 32176.9241 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 32176.9241 | 49186.5454 | 49321.5448 | -136.5654 | 49184.9794 | 32776.8703 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 401
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5 | 486497.5 | 512397.8692 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 402
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39 | 112362.39 | 114641.2466 | 54.28% | 59.99% | 20.9965 | 67406.1978 | 57.14% | 61.9% | 21.6667 | 69557.67 | 114742.6128 | 115096.6758 | -358.17 | 114738.5057 | 68831.6296 | 5.71% | 4.762% | 1.915% | -0.9481% | [32 empty] | 403
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87 | 88230.87 | 90020.3078 | 61.88% | 66.64% | 27.9888 | 58797.0518 | 57.14% | 61.9% | 26 | 54619.11 | 89878.5774 | 90155.917 | -280.5567 | 89875.3603 | 59892.9401 | 4.76% | 4.762% | -4.735% | 0.001905% | [32 empty] | 404
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03 | 31511.03 | 32150.115 | 46.69% | 53.36% | 8.004 | 16814.2856 | 57.14% | 61.9% | 9.2857 | 19506.8281 | 32272.8613 | 32372.4462 | -100.74 | 32271.7062 | 17220.1824 | 6.67% | 4.762% | 8.545% | -1.908% | [32 empty] | 405
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35 | 43193.35 | 43193.35 | 100% | 100% | 14 | 43193.35 | 100% | 100% | 14 | 43193.35 | 43623.9401 | 43623.9401 | 0 | 43623.9401 | 43623.9401 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 406
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2 | 15426.2 | 15426.2 | 100% | 100% | 5 | 15426.2 | 100% | 100% | 5 | 15426.2 | 15579.9822 | 15579.9822 | 0 | 15579.9822 | 15579.9822 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 407
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82 | 49363.82 | 50364.983 | 62.5% | 68.75% | 11 | 33937.6263 | 57.14% | 61.9% | 9.9048 | 30558.5552 | 50362.0182 | 50517.421 | -157.2055 | 50360.2156 | 34622.6482 | 6.25% | 4.762% | -6.845% | -1.488% | [32 empty] | 408
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64 | 72603.64 | 74076.137 | 42.84% | 49.98% | 6.9972 | 36287.2993 | 57.14% | 61.9% | 8.6667 | 44945.1105 | 74416.4984 | 74646.1265 | -232.2917 | 74413.8347 | 37192.0346 | 7.14% | 4.762% | 11.92% | -2.378% | [32 empty] | 409
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000 | 38000 | 38770.6898 | 57.86% | 63.12% | 11.9928 | 23985.6 | 57.14% | 61.9% | 11.7619 | 23523.8095 | 38764.6497 | 38884.2664 | -121.0042 | 38763.2622 | 24467.3711 | 5.26% | 4.762% | -1.215% | -0.4981% | [32 empty] | 410
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2 | 35806.2 | 36442.1304 | 61.88% | 66.64% | 4.6648 | 23861.2517 | 61.88% | 66.64% | 4.6648 | 23861.2517 | 36474.9762 | 36575.0869 | -101.272 | 36473.8149 | 24306.1502 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 411
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.88% | 66.64% | 0 | 0 | 61.88% | 66.64% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 412
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.88% | 66.64% | 0 | 0 | 61.88% | 66.64% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 413
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864 | 177864 | 187333.2023 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 414
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125 | 4125 | 4198.2614 | 61.88% | 66.64% | 21.9912 | 2748.9 | 61.88% | 66.64% | 21.9912 | 2748.9 | 4202.0454 | 4213.5785 | -11.6669 | 4201.9116 | 2800.1539 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 415
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824 | 40824 | 41549.0483 | 61.88% | 66.64% | 251.8992 | 27205.1136 | 61.88% | 66.64% | 251.8992 | 27205.1136 | 41586.497 | 41700.6369 | -115.464 | 41585.1729 | 27712.3592 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 416
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266 | 112266 | 114259.8828 | 61.88% | 66.64% | 16625.3472 | 74814.0624 | 61.88% | 66.64% | 16625.3472 | 74814.0624 | 114362.8666 | 114676.7515 | -317.526 | 114359.2256 | 76208.9879 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 417
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474 | 12474 | 12695.5425 | 61.88% | 66.64% | 5541.7824 | 8312.6736 | 61.88% | 66.64% | 5541.7824 | 8312.6736 | 12706.9852 | 12741.8613 | -35.2807 | 12706.5806 | 8467.6653 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 418
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175 | 8175 | 8320.1908 | 61.88% | 66.64% | 217.9128 | 5447.82 | 61.88% | 66.64% | 217.9128 | 5447.82 | 8327.6899 | 8350.5464 | -23.1216 | 8327.4248 | 5549.3959 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 419
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61 | 219130.61 | 222402.002 | 44.96% | 52.79% | 0 | 115669.4791 | 58.12% | 71.96% | 0 | 157682.6819 | 224155.9615 | 224774.2276 |  | 224148.7896 | 118117.3642 | 7.826% | 13.83% | 19.17% | 6.008% | [32 empty] | 420
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200 | 4200 | 4200 | 42.84% | 49.98% | 7.497 | 2099.16 | 100% | 100% | 15 | 4200 | 4283.3927 | 4283.3927 | 0 | 4283.3927 | 2140.8397 | 7.14% | 0% | 50.02% | -7.14% | [32 empty] | 421
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920 | 1920 | 1920 | 61.88% | 66.64% | 10.6624 | 1279.488 | 100% | 100% | 16 | 1920 | 1946.0976 | 1946.0976 | 0 | 1946.0976 | 1296.8795 | 4.76% | 0% | 33.36% | -4.76% | [32 empty] | 422
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 100% | 5 | 1500 | 100% | 100% | 5 | 1500 | 1514.9533 | 1514.9533 | 0 | 1514.9533 | 1514.9533 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 423
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09 | 903.09 | 903.09 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 601.8192 | 100% | 100% | 1 | 903.09 | 913.885 | 913.885 | 0 | 913.885 | 609.013 | 4.76% | 0% | 33.36% | -4.76% | [32 empty] | 424
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900 | 900 | 900 | 100% | 100% | 2 | 900 | 100% | 100% | 2 | 900 | 915.5797 | 915.5797 | 0 | 915.5797 | 915.5797 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 425
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600 | 12600 | 12734.1609 | 0% | 16.67% | 7.0014 | 2100.42 | 16.67% | 80% | 33.6 | 10080 | 13000.0733 | 13018.7934 | -18.9373 | 12999.8561 | 2167.076 | 16.67% | 63.33% | 63.33% | 46.66% | [32 empty] | 426
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400 | 5400 | 5687.4876 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5582.2194 | 5622.4114 | -40.6582 | 5581.7532 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 427
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000 | 105000 | 105931.6727 | 49.98% | 57.12% | 7.9968 | 59976 | 66.67% | 83.33% | 11.6667 | 87500 | 107347.0128 | 107604.6456 | -260.6214 | 107344.0243 | 61314.9067 | 7.14% | 16.67% | 26.21% | 9.527% | [32 empty] | 428
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797 | 1797 | 1797 | 100% | 100% | 3 | 1797 | 100% | 100% | 3 | 1797 | 1809.975 | 1809.975 | 0 | 1809.975 | 1809.975 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 429
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 1305.14 | 1328.3197 | 61.88% | 66.64% | 1.3328 | 869.7453 | 61.88% | 66.64% | 1.3328 | 869.7453 | 1329.517 | 1333.166 | -3.6914 | 1329.4746 | 885.9619 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 430
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81 | 24607.81 | 25044.8532 | 61.88% | 66.64% | 7.9968 | 16398.6446 | 61.88% | 66.64% | 7.9968 | 16398.6446 | 25067.4264 | 25136.2275 | -69.5992 | 25066.6283 | 16704.4011 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 431
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240 | 3240 | 3297.5435 | 61.88% | 66.64% | 11.9952 | 2159.136 | 61.88% | 66.64% | 11.9952 | 2159.136 | 3300.5156 | 3309.5744 | -9.1638 | 3300.4106 | 2199.3936 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 432
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% | 3 | 450 | 100% | 100% | 3 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 433
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720 | 720 | 749.8144 | 11.11% | 22.22% | 1.9998 | 159.984 | 11.11% | 22.22% | 1.9998 | 159.984 | 744.2959 | 749.0595 | -4.8188 | 744.2407 | 165.3703 | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | [32 empty] | 434
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490 | 490 | 498.7026 | 61.88% | 66.64% | 4.6648 | 326.536 | 61.88% | 66.64% | 4.6648 | 326.536 | 499.1521 | 500.522 | -1.3859 | 499.1362 | 332.6243 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 435
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800 | 9800 | 10090.3987 | 29.56% | 44.34% | 1241.52 | 4345.32 | 29.56% | 44.34% | 1241.52 | 4345.32 | 10113.3785 | 10164.6703 | -51.8868 | 10112.7835 | 4484.0082 | 14.78% | 14.78% | 0% | 0% | [32 empty] | 436
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76 | 7889.76 | 8057.7754 | 40% | 60% | 144 | 4733.856 | 40% | 60% | 144 | 4733.856 | 8096.267 | 8131.2428 | -35.3816 | 8095.8612 | 4857.5167 | 20% | 20% | 0% | 0% | [32 empty] | 437
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300 | 300 | 315.9715 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 310.1233 | 312.3562 | -2.2588 | 310.0974 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 438
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81 | 36107.81 | 38030.1336 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 439
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12 | 2532.12 | 2532.12 | 100% | 100% | 1 | 2532.12 | 100% | 100% | 1 | 2532.12 | 2532.12 | 2532.12 | 0 | 2532.12 | 2532.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 440
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15399.2883 | 0% | 15.22% | 0.1522 | 2283 | 50% | 50% | 0.5 | 7500 | 15390.3838 | 15445.7892 | -56.0481 | 15389.7411 | 2342.3186 | 15.22% | 0% | 34.78% | -15.22% | [32 empty] | 441
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69 | 1525.69 | 1525.69 | 100% | 100% | 1 | 1525.69 | 100% | 100% | 1 | 1525.69 | 1525.69 | 1525.69 | 0 | 1525.69 | 1525.69 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 442
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500 | 3500 | 3686.3345 | 50% | 50% | 175 | 1750 |  |  | 0 | 0 | 3618.1052 | 3644.1555 | -26.3525 | 3617.803 | 1808.9015 | 0% | 0% | -50% | 0% | [32 empty] | 443
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 6650 | 6768.1063 | 61.88% | 66.64% | 12.6616 | 4431.56 | 61.88% | 66.64% | 12.6616 | 4431.56 | 6774.2065 | 6792.7992 | -18.8084 | 6773.9908 | 4514.1875 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 444
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900 | 6900 | 7083.6726 | 50% | 50% | 23 | 3450 | 50% | 50% | 23 | 3450 | 7091.5914 | 7117.1211 | -25.8259 | 7091.2953 | 3545.6476 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 445
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3 | 286710.3 | 292956.6787 | 54.61% | 59.08% | 0 | 169381.9474 | 54.61% | 59.08% | 0 | 169381.9474 | 292560.4054 | 293519.5295 |  | 292549.2796 | 172417.3679 | 4.466% | 4.466% | 0% | 0% | [32 empty] | 446
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58 | 206019.58 | 216987.7416 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 447
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000 | 46000 | 46816.9758 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 30654.4 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 30654.4 | 46859.1726 | 46987.7841 | -130.1035 | 46857.6807 | 31225.9584 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 448
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000 | 26000 | 26461.769 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 17326.4 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 17326.4 | 26485.6193 | 26558.3128 | -73.5367 | 26484.776 | 17649.4547 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 449
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600 | 2600 | 2646.1769 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 1732.64 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 1732.64 | 2648.5619 | 2655.8313 | -7.3537 | 2648.4776 | 1764.9455 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 450
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000 | 5000 | 5088.8017 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 3332 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 3332 | 5093.3883 | 5107.3678 | -14.1417 | 5093.2262 | 3394.1259 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 451
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29 | 4748.29 | 4832.6213 | 61.88% | 66.64% | 12.6616 | 3164.2605 | 61.88% | 66.64% | 12.6616 | 3164.2605 | 4836.977 | 4850.2527 | -13.4298 | 4836.823 | 3223.2588 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 452
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600 | 2600 | 2646.1769 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 1732.64 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 1732.64 | 2648.5619 | 2655.8313 | -7.3537 | 2648.4776 | 1764.9455 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 453
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840 | 6840 | 6961.4808 | 61.88% | 66.64% | 12.6616 | 4558.176 | 61.88% | 66.64% | 12.6616 | 4558.176 | 6967.7552 | 6986.8792 | -19.3458 | 6967.5334 | 4643.1642 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 454
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29 | 5383.29 | 5478.8991 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 3587.4245 | 61.88% | 66.64% | 13.328 | 3587.4245 | 5483.8373 | 5498.8884 | -15.2258 | 5483.6627 | 3654.3128 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 455
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800 | 79800 | 81217.2755 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 53178.72 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 53178.72 | 81290.4776 | 81513.5907 | -225.7012 | 81287.8895 | 54170.2496 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 456
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048 | 27048 | 27528.3818 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 18024.7872 | 61.88% | 66.64% | 13.9944 | 18024.7872 | 27553.1935 | 27628.8171 | -76.5008 | 27552.3162 | 18360.8635 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 457
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72 | 80690.72 | 84986.5683 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 458
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400 | 1400 | 1424.8645 | 61.88% | 66.64% | 2.6656 | 932.96 | 61.88% | 66.64% | 2.6656 | 932.96 | 1426.1487 | 1430.063 | -3.9597 | 1426.1033 | 950.3553 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 459
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2 | 1205.2 | 1226.6048 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 803.1453 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 803.1453 | 1227.7103 | 1231.0799 | -3.4087 | 1227.6712 | 818.1201 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 460
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6106.5621 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 3998.4 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 3998.4 | 6112.066 | 6128.8414 | -16.97 | 6111.8714 | 4072.9511 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 461
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250 | 250 | 254.4401 | 61.88% | 66.64% | 666.4 | 166.6 | 61.88% | 66.64% | 666.4 | 166.6 | 254.6694 | 255.3684 | -0.70708 | 254.6613 | 169.7063 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 462
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350 | 350 | 356.2161 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 233.24 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 233.24 | 356.5372 | 357.5157 | -0.98992 | 356.5258 | 237.5888 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 463
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100% | 1 | 8000 | 100% | 100% | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 464
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 1 | 5000 | 100% | 100% | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 465
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 6319.4307 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6202.466 | 6247.1238 | -45.1758 | 6201.948 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 466
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58 | 11382.58 | 11988.5708 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11766.6776 | 11851.3977 | -85.7028 | 11765.6949 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 467
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10532.3844 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10337.4434 | 10411.873 | -75.293 | 10336.58 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 468
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5088.8017 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 3332 | 61.88% | 66.64% | 0.6664 | 3332 | 5093.3883 | 5107.3678 | -14.1417 | 5093.2262 | 3394.1259 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 469
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94 | 26102.94 | 26980.2449 | 27.97% | 36.87% | 0.3687 | 9624.154 | 27.97% | 36.87% | 0.3687 | 9624.154 | 26915.7539 | 27055.3433 | -141.2086 | 26914.1347 | 9923.2415 | 8.9% | 8.9% | 0% | 0% | [32 empty] | 470
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94 | 1280837.94 | 1308818.6346 | 61.97% | 66.67% | 0 | 853934.6546 | 46.31% | 58.97% | 0 | 755264.8146 | 1308572.794 | 1313137.1921 |  | 1308519.847 | 872390.182 | 4.7% | 12.66% | -7.704% | 7.958% | [32 empty] | 471
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94 | 1280837.94 | 1308818.6346 | 61.97% | 66.67% | 0.6667 | 853934.6546 | 46.31% | 58.97% | 0.58966 | 755264.8146 | 1308572.794 | 1313137.1921 | -4617.3451 | 1308519.847 | 872390.182 | 4.7% | 12.66% | -7.704% | 7.958% | [32 empty] | 472
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45 | 3294021.45 | 3358639.5337 | 58.97% | 64% |  | 2108122.0049 | 54.96% | 63.15% |  | 2080272.8739 | 3361924.7554 | 3372285.3912 | -10480.8192 | 3361804.5721 | 2150066.5184 |  | 8.194% | -0.8454%
|  |  |  | Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51 | 9819757.51 | 10034276.1669 | 49.35% | 53.65% |  | 5267963.447 | 50.72% | 58.97% |  | 5790363.5787 | 10032325.8106 | 10067530.3817 | -35612.9441 | 10031917.4376 | 5344100.0448 |  | 8.242%
[15 empty] | 42918150.8825 |  | 58.97% |  | 47174149.9791
Formulas:
STATUS = IF([DESVIOS]<0,"Atrasada",IF([DESVIOS]>0,"Adiantada",IF(R77=0,"Não Iniciada",0)))
Note on I92: Marcos Antonio da Conceição: VALOR REAL NEGOCIADO = 237,50
Note on I93: Marcos Antonio da Conceição: VALOR REAL NEGOCIADO = 245,58
Note on R494: Marcos Antonio da Conceição: Medição real de Administração de obra

## Ata Set20
REUNIÃO FÍSICA
FATO - CAUSA - AÇÃO
DATA/HORA (I): | 2020-05-05 13:30 | OBRA: ED. BE |  | DATA/HORA (F): | 2020-05-05 15:30 | 2020-05-05
N° | FATO | CAUSA | AÇÃO
|  |  | ATITUDE | RESP. | DATA | STATUS
1 | Atraso no item de infraestrutura de ar condicionado | A medição física não foi feita conforme evolução real do serviço. | Atualizar a medição conforme andamento real da obra no próximo mês. | Jéssica (LAFE) | 2020-10-01 | Pendente
2 | Atraso de impermeabilização de jardineira | Esta atividade não está sendo indicada no tempo x caminho, o que fez com que esta atividade não tenha sido abordada nas reuniões semanais. Também observar que as linhas sequenciais das atividades não estão sendo mostradas claramente para o apartamento do 2º pavmento | Melhorar a exibição das principais atividades no TxC, principalmente para o 2º pavimento. | Jéssica (LAFE) | 2020-10-01 | Pendente
3 | Atraso de fornecimento de pastilha 5x5 | Este atraso deve-se à demora do fornecimento da pastilha | O material já encontra-se na obra e o assentamento da mesma já foi iniciado. Previsão de finalizar o item em novembro/20, sendo que em outubro/20, a meta é de 80% de execução. | Roberto e Márcio | 2020-11-30 | Pendente
4 | Atraso do shaft de dry wall | Ocorreu este atraso devido à finalização de tubulações e testes no shaft e adaptações da tubulação de renovação de ar. | Meta de executar o shaft até o 7º pavimento, para liberar a execução da cerâmica e forro de gesso | Roberto e Márcio | 2020-10-31 | Pendente
5 | Atraso no início das instalações de combate a incêndio | Necessário fazer o gesso do hall, que estava com deficit de mão de obra | Esta atividade foi iniciada já no princípio de outubro, com a previsão de avanço até o 7º neste mês | Roberto e Márcio | 2020-10-31 | Pendente
6 | Atraso de colocação de peitoril de mármore branco 20cm | Este serviço está acompanhando a execução da fachada aerada | Verificar a medição física | Jéssica (LAFE) | 2020-11-01 | Pendente
7 | Atraso de impermeabilização da piscina | Este serviço está previsto no TxC para dezembro/20 | Corrigir o planejamento | Jéssica (LAFE) | 2020-11-01 | Pendente
8 | Atraso do gesso liso de teto | Esta atividade não está atrasada, visto que acompanha o revestimento de gesso nas paredes | Corrigir a medição física | Jéssica (LAFE) | 2020-11-01 | Pendente
9
FOTOS E OBSERVAÇÕES

## Principais Impactos do Mês
ANÁLISE FÍSICA DOS
PRINCIPAIS IMPACTOS DO MÊS
ED. BE
PRINCIPAIS ATIVIDADES ATRASADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-10-28 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação |  | 58.33% | 0.5833 | 19.49% | 0.1949 | 16.67% | 75%
2 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira |  | 83.43% | 194.4503 | 0% | 0 | 7.01% | 90.44%
3 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite |  | 94.1% | 92.6603 | 0% | 0 | 0% | 94.1%
4 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante |  | 67.16% | 44.9972 | 5.97% | 3.9999 | 32.84% | 100%
5 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio |  | 5.96% | 0.0596 | 0% | 0 | 31.31% | 37.27%
6 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico |  | 48.7% | 239.6527 | 0% | 0 | 43.57% | 92.27%
7 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco |  | 99.14% | 363.1597 | 72.51% | 265.6114 | 0% | 99.14%
8 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm |  | 31.24% | 142.0139 | 17.4% | 79.0987 | 9.41% | 40.65%
9 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm |  | 94.1% | 92.6603 | 0% | 0 | 0% | 94.1%
10 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) |  | 100% | 43.21 | 0% | 0 | 0% | 100%
11 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm |  | 100% | 540.01 | 90.66% | 489.5731 | 0% | 100%
12 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto |  | 98.58% | 89.6191 | 1.85% | 1.6818 | 1.42% | 100%
13 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart |  | 55.56% | 10.0008 | 0% | 0 | 44.44% | 100%
14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm |  | 37% | 5.18 | 29.07% | 4.0698 | 0% | 37%
15 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa |  | 100% | 2510.74 | 93.25% | 2341.265 | 0% | 100%
PRINCIPAIS ATIVIDADES ADIANTADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-10-30 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas |  | 0% | 0 | 100% | 2 | 50% | 50%
2 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais |  | 48.09% | 0.4809 | 77.67% | 0.7767 | 10.15% | 58.24%
3 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia |  | 28.01% | 0.2801 | 60.46% | 0.6046 | 3.33% | 31.34%
4 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado |  | 46.5% | 574.4192 | 100% | 1235.31 | 3.43% | 49.93%
5 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia |  | 28.01% | 0.2801 | 60.46% | 0.6046 | 3.33% | 31.34%
6 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais |  | 48.09% | 0.4809 | 77.67% | 0.7767 | 10.15% | 58.24%
7 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 |  | 32.41% | 204.5492 | 100% | 631.13 | 0% | 32.41%
8 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm |  | 61.24% | 370.006 | 98.93% | 597.7252 | 7% | 68.24%
9 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm |  | 0% | 0 | 92.89% | 162.7619 | 0% | 0%
10 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm |  | 53.61% | 1191.5948 | 66.62% | 1480.7694 | 40.97% | 94.58%
11 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo |  | 4.33% | 33.7588 | 48.13% | 375.2455 | 7.63% | 11.96%
12 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno |  | 39.92% | 369.6632 | 86.97% | 805.3509 | 10.71% | 50.63%
13 | 12.001.000.001 | Chapisco externo |  | 30.15% | 399.8825 | 88.95% | 1179.7527 | 6.24% | 36.39%
14 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado |  | 65.99% | 264.3097 | 100% | 400.53 | 2.81% | 68.8%
15 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho |  | 0% | 0 | 27.1% | 84 | #N/A | #N/A
16 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede |  | 76.88% | 3690.5014 | 81.55% | 3914.6773 | 14.43% | 91.31%
17 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm |  | 30.11% | 191.8007 | 40.33% | 256.9021 | 2.09% | 32.2%
18 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm |  | 35.8% | 78.0905 | 100% | 218.13 | 5.17% | 40.97%
19 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado |  | 40.21% | 369.6465 | 86.88% | 798.6792 | 10.79% | 51%
20 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso |  | 0% | 0 | 44.25% | 158.7867 | 0% | 0%
21 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado |  | 4.3% | 33.8001 | 48.13% | 378.3259 | 7.08% | 11.38%
22 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás |  | 70% | 15.4 | 81.82% | 18.0004 | 20.91% | 90.91%
23 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) |  | 72.07% | 257.8665 | 81.28% | 290.8198 | 8.98% | 81.05%
24 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo |  | 66.71% | 366.925 | 86.88% | 477.8661 | 4.93% | 71.64%
25 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 |  | 72.19% | 131.6746 | 100% | 182.4 | 0% | 72.19%
PRINCIPAIS ATIVIDADES A INICIAREM NOS PRÓXIMOS 4 MESES
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | CRONOGRAMA ACUMULADO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 2021-01-23
1 | 11.001.000.001 | Forro em gesso |  | 8.85% | 46.44% | 86.75% | 95.37%
2 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas |  | 0% | 0% | 18.18% | 39.39%
3 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos |  | 0% | 80% | 100% | 100%
4 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo |  | 32.58% | 42.76% | 82.7% | 100% | Verificar no TxC, este serviço está previsto somente para a 2ª semana de novembro/20
5 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale |  | 35.29% | 83.12% | 100% | 100%
6 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado |  | 34.75% | 82.03% | 100% | 100%
7 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) |  | 0% | 5.95% | 47.58% | 95.05%
8 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato |  | 22.73% | 43.22% | 77.84% | 99.55%
9 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro |  | 9.02% | 47.35% | 87.6% | 94.7%
10 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) |  | 0% | 5.7% | 45.58% | 96.19%
11 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada |  | 0% | 6.12% | 48.98% | 96.6%
12 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade |  | 0% | 0% | 0% | 30.3%
13 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum |  | 0% | 0% | 80.58% | 100%
14 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) |  | 0% | 6.35% | 50.83% | 95.37%
15 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços |  | 0% | 25.67% | 100% | 100%
16 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas |  | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm |  | 0% | 20.44% | 75.14% | 91.93%
18 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural |  | 50% | 100% | 100% | 100% | Será executado em dezembro/20
19 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato |  | 23.85% | 36.87% | 72.32% | 95.89%
20 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros |  | 0% | 0% | 50% | 100%
21 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto |  | 0% | 0% | 14.95% | 35.87%
22 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm |  | 0% | 29.27% | 74.84% | 100%
23 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm |  | 0% | 0% | 41.83% | 77.51%
24 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale |  | 35.27% | 84.91% | 100% | 100%
25 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. |  | 18.74% | 80.34% | 100% | 100%

## Suprimentos Próximos 03 Meses (hidden)
SUPRIMENTOS PARA OS PRÓXIMOS 03 MESES
| Mês: | 2020-09-30
| Item | Insumo | Atividade | Previsão de pedido |  |  | Data de Utilização do Insumo |  |  | Status/ Observação
|  |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2020-12-26 | 2020-11-25 | 2020-12-24 | 2021-01-23
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 1 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=10cm
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 2 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 3 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 7086Empreiteiro- Lançamento e sarrafeamento de pisoPiso em concreto armado h=10cm
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 4 | Serviço de empreitada / Encunhamento | Mão de obra de encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7791Encarregado de instalações PJEncarregado Instalações
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 5 | Massical - NBR 7175 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoVergas e contra-vergas
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 6 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado polido h=10cm
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 7 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado h=10cm
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 8 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 9 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Lastro de brita
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 11 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
1ServenteVergas e contra-vergas | 12 | Servente | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Vergas e contra-vergas
2PedreiroVergas e contra-vergas | 13 | Pedreiro | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 14 | Sarrafo Pinho 1x4" | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Vergas e contra-vergas
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 15 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=10cm
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 16 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 17 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 18 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x14 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 19 | Aguarrás - NBR 14725 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=10cm
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 20 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado h=10cm
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 21 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5347Aparalixo Primario 2,5m EntrelaçadoBandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 22 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 23 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 8079Parabolt - Chumbador CBA, prisioneiro, com cone, jaqueta e prolongador, galvanizado de 3/8 - NBR 5875Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 24 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 25 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 26 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 27 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | Encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 28 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 29 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7071Areia Mista - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 30 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 31 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteNivelamento / Compactação de piso
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 32 | Compensado 220x110x15 Plastificado | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteLastro de brita
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 33 | Servente | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 34 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 35 | Sarrafo Pinho 1x4" | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 36 | Dobradica 4"x2.1/2" | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6563Serviço de montagem e desmontagem de Elevador CremalheiraMontagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 37 | Lavatorio Popular | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6564Laudo de AterramentoAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 38 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Piso em concreto armado polido h=10cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de AlvenariaMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 7212:2012Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 3CarpinteiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4ArmadorBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoMão de obra reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabines)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Emboco interno com argamassa 2,5 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muretas esp. 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuretas esp. 14 cm
OBSERVAÇÕES
| Item | Insumo | Descrição
1
2
3
4
5
Formulas:
Data de Utilização do Insumo = [Previsão de pedido]+28

## Plan1
10/02/2020 | 6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
01/03/2020 | 7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento
10/02/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
01/03/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
01/03/2020 | 6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje

## Painel de Indicadores 2
ED. BE
|  | PAINEL DE INDICADORES | Mês: | 2020-09-30
1.1742 | A OBRA TEVE DESEMPENHO FÍSICO 17,42% MAIOR QUE O PREVISTO |  |  | 17.42
0.92998 | O CUSTO REAL GLOBAL DA OBRA ESTÁ 7% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 7
0.94785 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS DIRETAS ESTÁ 5,21% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 5.21
0.89673 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS INDIRETAS ESTÁ 10,33% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 10.33
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL

## Relatório Gerencial
ED. BE
| RELATÓRIO GERENCIAL | [9 empty] | 2020-09-13
ANÁLISE FINANCEIRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  | % MEDIDO | VALOR ORÇADO | Peso (%) | VALORES ACUMULADOS
[7 empty] | Medido | Pagamentos (Pago + A Pagar + Compromet.) | Verba Disponível | Projeção
DESPESAS DIRETAS
| 01 | PROJETOS |  | 99.55% | 292608.8699 | 2.9168 | 291302.8938 | 310798.7 | -18189.8301 | 309836.9184
| 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 100% | 55821.9801 | 0.55644 | 55821.9801 | 42044.18 | 13777.8001 | 42044.18
| 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 65086.7978 | 0.6488 | 65086.7978 | 47246.99 | 17839.8078 | 45576.15
| 04 | TERRAPLENAGEM |  | 100% | 143143.6121 | 1.4269 | 143143.6121 | 131492.75 | 11650.8621 | 131492.75
| 05 | FUNDAÇÃO |  | 100% | 531854.8074 | 5.3016 | 531854.8074 | 517899.6 | 13955.2074 | 514294.97
| 06 | SUPER-ESTRUTURA |  | 100% | 1072268.5624 | 10.6886 | 1072268.5624 | 1116165.97 | -43897.4076 | 1111773.31
| 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 79.43% | 257506.0779 | 2.5669 | 204545.9845 | 192384.598 | 65121.4799 | 233945.1431
| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 31.48% | 86343.2675 | 0.86069 | 27178.4206 | 55634.318 | 30708.9495 | 78120.2388
| 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 17.29% | 481167.67 | 4.7964 | 83188.6251 | 170616.03 | 310551.64 | 481167.67
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 40.5% | 383285.4937 | 3.8207 | 155232.0575 | 317145.846 | 66139.6477 | 539474.7939
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0.03786% | 116674.8533 | 1.163 | 44.1738 | 17203.7 | 99471.1533 | 116674.8533
| 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 85.23% | 354221.4219 | 3.5309 | 301896.2214 | 320675.8495 | 33545.5723 | 294019.4168
| 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 26.27% | 759260.1372 | 7.5684 | 199458.3791 | 221243.28 | 538016.8572 | 753427.1507
| 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 5.151% | 67062.0615 | 0.66849 | 3454.6167 | 0 | 67062.0615 | 67062.0615
| 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 0% | 103816.2371 | 1.0349 | 0 | 63294.7 | 40521.5371 | 103816.2371
| 16 | INSTALAÇÕES |  | 62.72% | 1289294.946 | 12.8519 | 808702.9151 | 601042.468 | 688252.478 | 988542.9687
| 17 | BANCADAS |  | 0% | 101697.4966 | 1.0137 | 0 | 0 | 101697.4966 | 101697.4966
| 18 | LOUÇAS E METAIS |  | 0% | 99217.9681 | 0.98902 | 0 | 0 | 99217.9681 | 99217.9681
| 19 | PINTURA |  | 0.7759% | 222426.3196 | 2.2172 | 1725.7863 | 1777.99 | 220648.3296 | 222426.3196
| 20 | DIVERSOS |  | 2.621% | 187354.2854 | 1.8676 | 4911.1167 | 26462.7 | 160891.5854 | 187354.2854
DESPESAS INDIRETAS
| 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 53.4% | 153772.674 | 1.5328 | 82114.9539 | 75697.53 | 78075.144 | 144555.1635
| 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 91.26% | 77424.6642 | 0.77178 | 70661.2301 | 61995.33 | 15429.3342 | 68344.0301
| 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 66.22% | 1305389.3175 | 13.0124 | 864375.4841 | 798037.116 | 507352.2015 | 1222127.6687
| 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 71.96% | 224148.7896 | 2.2344 | 161293.6791 | 88441.11 | 135707.6796 | 137101.1315
| 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 59.08% | 292549.2796 | 2.9162 | 172831.4842 | 131876.97 | 160672.3096 | 237410.4744
| 06 | ADMINISTRAÇÃO |  | 58.97% | 1308519.847 | 13.0436 | 771587.8557 | 747591.93 | 560927.917 | 1276174.7877
| Total Geral |  |  |  | 10031917.4376 |  | 6072681.6374 | 6056769.6555 | 3975147.782 | 9507678.1377
SÍNTESE DAS PROJEÇÕES x ORÇAMENTO
|  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01
| % Financeiro Acumulado Previsto |  | 53.65% | 49.35%
| % Financeiro Acumulado Executado |  | 60.53% | 54.94%
| Custo previsto até a data |  | 5344100.0448 | 4917915.0763
| Custo medido até a data |  | 6072681.6374 | 5531257.858
| Custo Real até a data |  | 5647485.0247 | 5122250.4771
| Valor orçado |  | 10031917.4376 | 10067530.3817
| Custo projetado |  | 9507678.1377 | 9493851.5341
| Tendência financeira |  | -5.226% | -5.698%
| Custo projetado por m² de AEQ |  | 2924.3956 | 2920.1428
| Área Equivalente |  | 3251.16 | 3251.16
EVOLUÇÃO FINANCEIRA

## Econômico Detalhado
RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA DETALHADA
| ED. BE |  | Valores atualizados em REAIS | MÊS: | 2020-09-30 | INCC: | [8 empty] | 8.147
| Código | Descrição | Valor Total (R$) | Medição Física / Financeira |  | REALIZADO |  |  |  |  | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
[6 empty] | PAGO | A PAGAR | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | 01 | PROJETOS | 292608.8699 | 99.55% | 291302.8938 | 131193.44 | 0 | 179605.26 | 2306.29 | 308492.41 | 1.059 | 17189.5162 | 1.0595 | 17324.7285 | -135.2123 | 1.0589 | 309836.9184
01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | 52002.53 | 100% | 52002.53 | 30940 | 0 | 21310.03 | 0 | 52250.03 | 1.0048 | 247.5 | 1.0048 | 247.5 | 0 | 1.0048 | 52250.03
01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | 17921.78 | 100% | 17921.78 | 29955.64 | 0 | 0 | 0 | 29955.64 | 1.6715 | 12033.86 | 1.6715 | 12033.86 | 0 | 1.6715 | 29955.64
01 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | 10000 | 100% | 10000 | 9395 | 0 | 0 | 810 | 8585 | 0.8585 | -1415 | 0.9395 | -605 | -810 | 0.8585 | 8585
01 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | 59021.08 | 100% | 59021.08 | 2739.46 | 0 | 56281.62 | 0 | 59021.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59021.08
01 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 51023.2 | 100% | 51023.2 | 7300.14 | 0 | 43723.06 | 0 | 51023.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51023.2
01 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | 1349.7299 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1349.7299
01 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | 22000 | 100% | 22000 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 1.0182 | 400 | 1.0182 | 400 | 0 | 1.0182 | 22400
01 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | 22500 | 100% | 22500 | 26983.25 | 0 | 0 | 0 | 26983.25 | 1.1993 | 4483.25 | 1.1993 | 4483.25 | 0 | 1.1993 | 26983.25
01 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | 50990.55 | 100% | 50990.55 | 0 | 0 | 50990.55 | 0 | 50990.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50990.55
01 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 1.7 | 2100 | 1.7 | 2100 | 0 | 1.7 | 5100
01 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | 2800 | 100% | 2800 | 1479.95 | 0 | 2200 | 1496.29 | 2183.66 | 0.77988 | -616.34 | 0.54238 | -1281.34 | 665 | 0.77988 | 2183.66
02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS | 55821.9801 | 100% | 55821.9801 | 36454.18 | 0 | 5590 | 0 | 42044.18 | 0.75318 | -13777.8001 | 0.74859 | -14034.3001 | 256.5 | 0.75318 | 42044.18
02 | 02.000.000.001 | Sondagem | 25871.84 | 100% | 25871.84 | 25871.84 | 0 | 0 | 0 | 25871.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25871.84
02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | 1000 | 100% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | 6160 | 100% | 6160 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0.1461 | -5260 | 0.1461 | -5260 | 0 | 0.1461 | 900
02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 6790.1401 | 100% | 6790.1401 | 8682.34 | 0 | 0 | 0 | 8682.34 | 1.2787 | 1892.1999 | 1.2409 | 1635.6999 | 256.5 | 1.2787 | 8682.34
02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | 3000 | 100% | 3000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0.63333 | -1100 | 0.63333 | -1100 | 0 | 0.63333 | 1900
02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | 10000 | 100% | 10000 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 0.169 | -8310 | 0.169 | -8310 | 0 | 0.169 | 1690
02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000
03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65086.7978 | 100% | 65086.7978 | 47246.99 | 0 | 0 | 1670.84 | 45576.15 | 0.70024 | -19510.6478 | 0.69922 | -19576.6478 | 66 | 0.70024 | 45576.15
03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | 2500 | 100% | 2500 | 965.99 | 0 | 0 | 0 | 965.99 | 0.3864 | -1534.01 | 0.3864 | -1534.01 | 0 | 0.3864 | 965.99
03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | 3000 | 100% | 3000 | 2867.03 | 0 | 0 | 269.81 | 2597.22 | 0.86574 | -402.78 | 0.86574 | -402.78 | 0 | 0.86574 | 2597.22
03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | 800 | 100% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | 13129.9204 | 100% | 13129.9204 | 13790.65 | 0 | 0 | 0 | 13790.65 | 1.0503 | 660.7296 | 1.0503 | 660.7296 | 0 | 1.0503 | 13790.65
03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | 2014.0271 | 100% | 2014.0271 | 3686.01 | 0 | 0 | 0 | 3686.01 | 1.8302 | 1671.9829 | 1.8302 | 1671.9829 | 0 | 1.8302 | 3686.01
03 | 03.001 | Barracões sobre laje | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7631.3492 | 100% | 7631.3492 | 1880.56 | 0 | 0 | 438.81 | 1441.75 | 0.18892 | -6189.5992 | 0.18892 | -6189.5992 | 0 | 0.18892 | 1441.75
03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 2815.3564 | 100% | 2815.3564 | 530.21 | 0 | 0 | 30.52 | 499.69 | 0.17749 | -2315.6664 | 0.17749 | -2315.6664 | 0 | 0.17749 | 499.69
03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 3546.7647 | 100% | 3546.7647 | 3285.14 | 0 | 0 | 0 | 3285.14 | 0.92624 | -261.6247 | 0.92624 | -261.6247 | 0 | 0.92624 | 3285.14
03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 3921.683 | 100% | 3921.683 | 1282.96 | 0 | 0 | 250 | 1032.96 | 0.2634 | -2888.723 | 0.2634 | -2888.723 | 0 | 0.2634 | 1032.96
03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 8621.462 | 100% | 8621.462 | 3415.6 | 0 | 0 | 560.7 | 2854.9 | 0.33114 | -5766.562 | 0.33114 | -5766.562 | 0 | 0.33114 | 2854.9
03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 1556.89 | 100% | 1556.89 | 124.77 | 0 | 0 | 0 | 124.77 | 0.080141 | -1432.12 | 0.080141 | -1432.12 | 0 | 0.080141 | 124.77
03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | 2183.625 | 100% | 2183.625 | 9385.77 | 0 | 0 | 0 | 9385.77 | 4.2983 | 7202.145 | 4.268 | 7136.145 | 66 | 4.2983 | 9385.77
03 | 03.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | 600 | 100% | 600 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.36667 | -380 | 0.36667 | -380 | 0 | 0.36667 | 220
03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 6966.8 | 100% | 6966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6966.8 | 0 | -6966.8 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.003 | Tapume | 3747.09 | 100% | 3747.09 | 5014.3 | 0 | 0 | 121 | 4893.3 | 1.3059 | 1146.21 | 1.3059 | 1146.21 | 0 | 1.3059 | 4893.3
03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | 2051.83 | 100% | 2051.83 | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0.38892 | -1253.83 | 0.38892 | -1253.83 | 0 | 0.38892 | 798
04 | 04 | TERRAPLENAGEM | 143143.6121 | 100% | 143143.6121 | 127208.1 | 1502.99 | 2781.66 | 0 | 131492.75 | 0.91861 | -11650.8621 | 0.92028 | -11410.8621 | -240 | 0.91861 | 131492.75
04 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | 83999.8821 | 100% | 83999.8821 | 63863.16 | 1502.99 | 0 | 0 | 65366.15 | 0.77817 | -18633.7321 | 0.78103 | -18393.7321 | -240 | 0.77817 | 65366.15
04 | 04.000.000.002 | Demolição | 59143.73 | 100% | 59143.73 | 63344.94 | 0 | 2781.66 | 0 | 66126.6 | 1.1181 | 6982.87 | 1.1181 | 6982.87 | 0 | 1.1181 | 66126.6
05 | 05 | FUNDAÇÃO | 531854.8074 | 100% | 531854.8074 | 507332.46 | 10497.58 | 69.56 | 3604.63 | 514294.97 | 0.96698 | -17559.8374 | 0.96691 | -17600.9074 | 41.07 | 0.96698 | 514294.97
05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 15037.5454 | 100% | 15037.5454 | 20188.23 | 1214.13 | 0 | 0 | 21402.36 | 1.4233 | 6364.8146 | 1.4233 | 6364.8146 | 0 | 1.4233 | 21402.36
05 | 05.001.000.002 | Apiloamento | 599.3026 | 100% | 599.3026 | 316.66 | 0 | 0 | 0 | 316.66 | 0.52838 | -282.6426 | 0.52838 | -282.6426 | 0 | 0.52838 | 316.66
05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2029.8409 | 100% | 2029.8409 | 1084.27 | 0 | 0 | 0 | 1084.27 | 0.53417 | -945.5709 | 0.53417 | -945.5709 | 0 | 0.53417 | 1084.27
05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | 20157.7087 | 100% | 20157.7087 | 1039.89 | 0 | 0 | 0 | 1039.89 | 0.051588 | -19117.8187 | 0.051588 | -19117.8187 | 0 | 0.051588 | 1039.89
05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 40088.7861 | 100% | 40088.7861 | 19169 | 4348.64 | 0 | 75.15 | 23442.49 | 0.58476 | -16646.2961 | 0.58383 | -16683.8661 | 37.57 | 0.58476 | 23442.49
05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 31033.2184 | 100% | 31033.2184 | 56553.96 | 0 | 0 | 160.51 | 56393.45 | 1.8172 | 25360.2316 | 1.8171 | 25356.7316 | 3.5 | 1.8172 | 56393.45
05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | 1311.495 | 100% | 1311.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1311.495 | 0 | -1311.495 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | 9235.9425 | 100% | 9235.9425 | 1408.72 | 0 | 0 | 0 | 1408.72 | 0.15253 | -7827.2225 | 0.15253 | -7827.2225 | 0 | 0.15253 | 1408.72
05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 4850.234 | 100% | 4850.234 | 9186.12 | 483.48 | 69.56 | 0 | 9739.16 | 2.008 | 4888.926 | 2.008 | 4888.926 | 0 | 2.008 | 9739.16
05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 1611.8444 | 100% | 1611.8444 | 3057.86 | 160.94 | 0 | 0 | 3218.8 | 1.997 | 1606.9556 | 1.997 | 1606.9556 | 0 | 1.997 | 3218.8
05 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6552.2906 | 100% | 6552.2906 | 3571.11 | 685.22 | 0 | 0 | 4256.33 | 0.64959 | -2295.9606 | 0.64959 | -2295.9606 | 0 | 0.64959 | 4256.33
05 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 13818.8937 | 100% | 13818.8937 | 283.53 | 0 | 0 | 0 | 283.53 | 0.020518 | -13535.3637 | 0.020518 | -13535.3637 | 0 | 0.020518 | 283.53
05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | 893.1872 | 100% | 893.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893.1872 | 0 | -893.1872 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | 3877.3445 | 100% | 3877.3445 | 3440.47 | 0 | 0 | 0 | 3440.47 | 0.88733 | -436.8745 | 0.88733 | -436.8745 | 0 | 0.88733 | 3440.47
05 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 21000 | 100% | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000 | 0 | -21000 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 83720 | 100% | 83720 | 161190 | 0 | 0 | 0 | 161190 | 1.9253 | 77470 | 1.9253 | 77470 | 0 | 1.9253 | 161190
05 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 51750 | 100% | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51750 | 0 | -51750 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 22261.47 | 100% | 22261.47 | 38586.46 | 2100.78 | 0 | 0 | 40687.24 | 1.8277 | 18425.77 | 1.8277 | 18425.77 | 0 | 1.8277 | 40687.24
05 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 106323.44 | 100% | 106323.44 | 73021.71 | 0 | 0 | 0 | 73021.71 | 0.68679 | -33301.73 | 0.68679 | -33301.73 | 0 | 0.68679 | 73021.71
05 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | 1664.01 | 100% | 1664.01 | 812.86 | 67.57 | 0 | 0 | 880.43 | 0.5291 | -783.58 | 0.5291 | -783.58 | 0 | 0.5291 | 880.43
05 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | 10649.73 | 100% | 10649.73 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.0073241 | -10571.73 | 0.0073241 | -10571.73 | 0 | 0.0073241 | 78
05 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | 3096 | 100% | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3096 | 0 | -3096 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004 | Contenções | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001.001 | Escavação manual | 14482.5579 | 100% | 14482.5579 | 36669.48 | 1436.82 | 0 | 0 | 38106.3 | 2.6312 | 23623.7421 | 2.6312 | 23623.7421 | 0 | 2.6312 | 38106.3
05 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | 10498.8327 | 100% | 10498.8327 | 32985.95 | 0 | 0 | 0 | 32985.95 | 3.1419 | 22487.1173 | 3.1419 | 22487.1173 | 0 | 3.1419 | 32985.95
05 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 16737.8737 | 100% | 16737.8737 | 26768.24 | 0 | 0 | 3368.97 | 23399.27 | 1.398 | 6661.3963 | 1.398 | 6661.3963 | 0 | 1.398 | 23399.27
05 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 29765.1882 | 100% | 29765.1882 | 17919.94 | 0 | 0 | 0 | 17919.94 | 0.60204 | -11845.2482 | 0.60204 | -11845.2482 | 0 | 0.60204 | 17919.94
05 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | 700.2065 | 100% | 700.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.2065 | 0 | -700.2065 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | 8107.8644 | 100% | 8107.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8107.8644 | 0 | -8107.8644 | 0 | 0 | 0
06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA | 1072268.5624 | 100% | 1072268.5624 | 1107049.51 | 9116.46 | 0 | 4392.66 | 1111773.31 | 1.0368 | 39504.7476 | 1.035 | 37492.4976 | 2012.25 | 1.0368 | 1111773.31
06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 425585.3688 | 100% | 425585.3688 | 421752.07 | 0 | 0 | 791.69 | 420960.38 | 0.98913 | -4624.9888 | 0.98913 | -4624.9888 | 0 | 0.98913 | 420960.38
06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 401167.1319 | 100% | 401167.1319 | 422324.07 | 9116.46 | 0 | 3600.97 | 427839.56 | 1.0665 | 26672.4281 | 1.0654 | 26228.1781 | 444.25 | 1.0665 | 427839.56
06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 169441.2304 | 100% | 169441.2304 | 186835.28 | 0 | 0 | 0 | 186835.28 | 1.1027 | 17394.0496 | 1.1027 | 17394.0496 | 0 | 1.1027 | 186835.28
06 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 60604.1954 | 100% | 60604.1954 | 60986.09 | 0 | 0 | 0 | 60986.09 | 1.0063 | 381.8946 | 0.98043 | -1186.1054 | 1568 | 1.0063 | 60986.09
06 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 15470.6357 | 100% | 15470.6357 | 15152 | 0 | 0 | 0 | 15152 | 0.9794 | -318.6357 | 0.9794 | -318.6357 | 0 | 0.9794 | 15152
07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 257506.0779 | 79.43% | 204545.9845 | 117756.2 | 0 | 74628.398 | 8699.01 | 183685.588 | 0.89802 | -20860.3965 | 0.86618 | -27281.3888 | 6420.9923 | 0.9085 | 233945.1431
07 | 07.001 | Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1143.9396 | 100% | 1143.9396 | 40973.8 | 0 | 0 | 1277.47 | 39696.33 | 34.7014 | 38552.3904 | 34.5519 | 38381.3704 | 171.02 | 34.7014 | 39696.33
07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 76545.2548 | 99.86% | 76438.0914 | 53016.19 | 0 | 0 | 4876.08 | 48140.11 | 0.62979 | -28297.9814 | 0.62939 | -28241.8487 | -56.1327 | 0.63005 | 48227.437
07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 23970.8718 | 100% | 23970.8718 | 22333.02 | 0 | 0 | 1297.14 | 21035.88 | 0.87756 | -2934.9918 | 0.86566 | -3220.2318 | 285.24 | 0.87756 | 21035.88
07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 65685.4139 | 99.89% | 65613.1599 | 0 | 0 | 68672.218 | 0 | 68672.218 | 1.0466 | 3059.0581 | 0.95416 | -3001.0286 | 6060.0866 | 1.0466 | 68746.1563
07 | 07.002 | Muros/Muretas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 13731.0101 | 92.89% | 12754.7353 | 853.69 | 0 | 0 | 708.32 | 145.37 | 0.011397 | -12609.3653 | 0.011439 | -12615.3605 | 5.9952 | 0.046542 | 639.0709
07 | 07.003 | Diversos Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | 3639.4188 | 99.91% | 3636.1434 | 579.5 | 0 | 3772.18 | 540 | 3811.68 | 1.0483 | 175.5366 | 1.0483 | 175.5128 | 0.023836 | 1.0483 | 3815.0345
07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | 6642.1168 | 99.91% | 6636.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6636.1389 | 0 | -6636.1824 | 0.043501 | 0.00045 | 2.989
07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | 12993.6882 | 100% | 12993.6882 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 2184 | 0.16808 | -10809.6882 | 0.14776 | -11073.6882 | 264 | 0.16808 | 2184
07 | 07.004 | Shafts | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 2790.8766 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2790.8766
07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 10388.2629 | 5.97% | 620.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -620.1793 | 0 | 0 | -620.1793 | 1 | 10388.2629
07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | 31686.1244 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31686.1244
07 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8241.593 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8241.593
07 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | 47.5069 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.5069
08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 86343.2675 | 31.48% | 27178.4206 | 35864.52 | 16132.88 | 3636.918 | 32393.276 | 23241.042 | 0.85513 | -3937.3786 | 0.40353 | -6750.481 | 2813.1024 | 0.90476 | 78120.2388
08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 44198.9488 | 40.33% | 17825.436 | 12028.8 | 980.08 | 1846.35 | 4707.736 | 10147.494 | 0.56927 | -7677.942 | 0.29141 | -1337.1773 | -6340.7647 | 0.69778 | 30841.0811
08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1150.9058 | 0% | 0 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150.9058
08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 8817.6712 | 0% | 0 | 10453.13 | 3640 | 0 | 13829.14 | 263.99 | 0 | 263.99 | 0 | -0.01 | 264 | 1 | 8817.6712
08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | 8909.2577 | 100% | 8909.2577 | 0 | 10920 | 0 | 0 | 10920 | 1.2257 | 2010.7423 | 0 | -8909.2577 | 10920 | 1.2257 | 10920
08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | 372.8509 | 100% | 372.8509 | 476 | 0 | 1790.568 | 357 | 1909.568 | 5.1215 | 1536.7171 | 10.774 | 3644.2291 | -2107.512 | 5.1215 | 1909.568
08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | 19796.3182 | 0% | 0 | 7359.96 | 0 | 0 | 7359.97 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 19796.3182
08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 3097.3148 | 0% | 0 | 2826.63 | 592.8 | 0 | 3419.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3097.3148
09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO | 481167.67 | 17.29% | 83188.6251 | 127946.77 | 34410.89 | 8258.37 | 81098.5 | 89517.53 | 1.0761 | 6328.9049 | 0.8393 | -9349.4994 | 15678.4043 | 1 | 481167.67
09 | 09.001 | Pisos externos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.001 | Base para pisos externos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 68.4385 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.4385
09 | 09.001.002 | Calçada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | 676.2294 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676.2294
09 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 378.8253 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378.8253
09 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 378.8253 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378.8253
09 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 10065.7719 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10065.7719
09 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 3810.699 | 100% | 3810.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3810.699 | 0 | -3472.6608 | -338.0382 | 0 | 0
09 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | 3660.1917 | 100% | 3660.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3660.1917 | 0 | -3335.5046 | -324.687 | 0 | 0
09 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | 591.149 | 0% | 0 | 97.48 | 0 | 0 | 74.28 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 1 | 591.149
09 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | 60932.97 | 66.62% | 40593.5446 | 32027.94 | 2815.2 | 8258.37 | 6583.39 | 36518.12 | 0.8996 | -4075.4246 | 0.14806 | -18103.9855 | 14028.5609 | 0.91636 | 55836.5481
09 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | 5250.4841 | 4.16% | 218.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.4201 | 0 | -219.9449 | 1.5248 | 1 | 5250.4841
09 | 09.003 | Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | 7256.2998 | 44.25% | 3210.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3210.9127 | 0 | 0 | -3210.9127 | 0.27875 | 2022.6936
09 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | 2806.549 | 100% | 2806.549 | 2358.6 | 0 | 0 | 0 | 2358.6 | 0.84039 | -447.949 | 0.84039 | -447.949 | 0 | 0.84039 | 2358.6
09 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 25949.5542 | 90.66% | 23525.8658 | 34160.17 | 2744.09 | 0 | 4094.45 | 32809.81 | 1.3946 | 9283.9442 | 1.3552 | 8362.9898 | 920.9543 | 1.3762 | 35711.7249
09 | 09.004 | Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 47712.9814 | 0% | 0 | 13879.1 | 0 | 0 | 13879.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47712.9814
09 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 5193.3976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5193.3976
09 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | 5383.0118 | 0% | 0 | 10148.41 | 27114.36 | 0 | 30306.6 | 6956.17 | 0 | 6956.17 | 0 | 4079.05 | 2877.12 | 1 | 5383.0118
09 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 13846.4278 | 0% | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 127.2 | 254.4 | 0 | 254.4 | 0 | 254.4 | 0 | 1 | 13846.4278
09 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | 4931.1999 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4931.1999
09 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 4644.2977 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4644.2977
09 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | 53450.5792 | 0% | 0 | 31706.48 | 1020.6 | 0 | 25135.8 | 7591.28 | 0 | 7591.28 | 0 | 7088.28 | 503 | 1 | 53450.5792
09 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 34292.5241 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34292.5241
09 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 4646.1066 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4646.1066
09 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 924.0489 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 924.0489
09 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 653.6543 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653.6543
09 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 1556.8543 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1556.8543
09 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 9802.6543 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9802.6543
09 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 4433.6176 | 0% | 0 | 673.29 | 0 | 0 | 0 | 673.29 | 0 | 673.29 | 0 | 0 | 673.29 | 1 | 4433.6176
09 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 1869.6392 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1869.6392
09 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | 96.0992 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.0992
09 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | 1002.0591 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1002.0591
09 | 09.005 | Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 2010.9713 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2010.9713
09 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | 3614.4539 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3614.4539
09 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 7339.5196 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7339.5196
09 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 1507.3628 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1507.3628
09 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 7184.6053 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7184.6053
09 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | 2339.3334 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2339.3334
09 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | 77.1522 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.1522
09 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 12281.8417 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12281.8417
09 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | 8890.0273 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8890.0273
09 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 28917.6465 | 17.4% | 5031.6705 | 2513.7 | 716.64 | 0 | 897.68 | 2332.66 | 0.4636 | -2699.0105 | 0 | -2980.5276 | 281.5171 | 1 | 28917.6465
09 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | 15108.5035 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15108.5035
09 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | 322.0982 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322.0982
09 | 09.006 | Madeira | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 50093.5164 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50093.5164
09 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | 7989.9696 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7989.9696
09 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | 9663.8754 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9663.8754
09 | 09.007 | Outros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1569.4443 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1569.4443
09 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 679.4647 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 679.4647
09 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | 4186.2529 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4186.2529
09 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 103.1694 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.1694
09 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | 1023.3214 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1023.3214
10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 383285.4937 | 40.5% | 155232.0575 | 202549.14 | 21728 | 92868.706 | 71868.12 | 245277.726 | 1.5801 | 90045.6685 | 1.2483 | 34086.5087 | 55959.1598 | 1.4075 | 539474.7939
10 | 10.001 | Chapisco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | 12345.0275 | 93.25% | 11511.7381 | 19716.01 | 0 | 4269.74 | 0 | 23985.75 | 2.0836 | 12474.0119 | 2.0032 | 11554.0923 | 919.9196 | 2.047 | 25270.5116
10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | 8865.1863 | 82.19% | 7286.2966 | 625 | 0 | 3615.06 | 88.8 | 4151.26 | 0.56974 | -3135.0366 | 0.73056 | -1418.7374 | -1716.2992 | 0.60805 | 5390.4794
10 | 10.002 | Emboço | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | 9844.7196 | 98.88% | 9734.4588 | 2509.68 | 0 | 0 | 0 | 2509.68 | 0.25781 | -7224.7788 | 0.25779 | -7225.5729 | 0.79409 | 0.26197 | 2579.0238
10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | 21721.8887 | 98.98% | 21500.3254 | 0 | 0 | 36896.446 | 0 | 36896.446 | 1.7161 | 15396.1206 | 1.2613 | 5617.6413 | 9778.4793 | 1.7124 | 37197.3386
10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | 1918.9575 | 96.03% | 1842.7749 | 0 | 0 | 1121.28 | 0 | 1121.28 | 0.60847 | -721.4949 | 0.21981 | -1438.1277 | 716.6329 | 0.61625 | 1182.5489
10 | 10.003 | Reboco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | 7314.552 | 86.88% | 6354.8828 | 20340.23 | 1054.38 | 0 | 15841.17 | 5553.44 | 0.87389 | -801.4428 | 0.70347 | -1886.2055 | 1084.7628 | 0.88216 | 6452.5951
10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | 12365.8956 | 86.97% | 10754.6194 | 4348.63 | 0 | 33674.18 | 0 | 38022.81 | 3.5355 | 27268.1906 | 3.5121 | 27042.0439 | 226.1467 | 3.3703 | 41676.7706
10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | 1006.4646 | 98.78% | 994.1857 | 688.32 | 0 | 0 | 341.71 | 346.61 | 0.34864 | -647.5757 | 0.37027 | -626.1241 | -21.4517 | 0.35261 | 354.8899
10 | 10.004 | Revestimento de Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | 103662.8553 | 81.55% | 84537.0585 | 119380.86 | 7444.89 | 13292 | 18229.68 | 121888.07 | 1.4418 | 37351.0115 | 0.94368 | -3839.9056 | 41190.9171 | 1.4011 | 145239.0425
10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 44342.0056 | 0% | 0 | 31189.5 | 13228.73 | 0 | 35342.85 | 9075.38 | 0 | 9075.38 | 0 | 5703.05 | 3372.33 | 1 | 44342.0056
10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | 3450.5881 | 0% | 0 | 3750.91 | 0 | 0 | 2023.91 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 1 | 3450.5881
10 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 42164.9358 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42164.9358
10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 6362.1547 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6362.1547
10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 8803.8099 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8803.8099
10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | 71.2397 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.2397
10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 3383.266 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3383.266
10 | 10.006 | Mármore/ Granito | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 16219.6238 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16219.6238
10 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 16666.04 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16666.04
10 | 10.007 | Pastilha | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 2833.8354 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2833.8354
10 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 1226.8694 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1226.8694
10 | 10.008 | Outros revestimentos de parede | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | 53245.4601 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53245.4601
10 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | 5470.1181 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5470.1181
11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO | 116674.8533 | 0.03786% | 44.1738 | 15145.98 | 2057.72 | 0 | 17159.5248 | 44.1752 | 1 | 0.0014405 | 273.0754 | 12106.1046 | -12106.1032 | 1 | 116674.8533
11 | 11.001 | Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | 75452.7133 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9806.68 | -9806.68 | 1 | 75452.7133
11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | 29580.191 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29580.191
11 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 2714.1378 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2714.1378
11 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | 2387.7743 | 1.85% | 44.1738 | 15145.98 | 2057.72 | 0 | 17159.5248 | 44.1752 | 1 | 0.0013736 | 52.6846 | 2299.4304 | -2299.429 | 1 | 2387.7743
11 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 3910.845 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3910.845
11 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 2629.1918 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2629.1918
12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 354221.4219 | 85.23% | 301896.2214 | 146792.58 | 69276.76 | 104606.5095 | 74180.54 | 246495.3095 | 0.81649 | -55400.9119 | 0.75741 | -49930.3735 | -5470.5384 | 0.83004 | 294019.4168
12 | 12.001 | Chapisco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | 9834.6583 | 88.95% | 8747.9285 | 2273.54 | 0 | 4013.38 | 0 | 6286.92 | 0.71868 | -2461.0085 | 1.118 | 817.8784 | -3278.8869 | 0.73422 | 7220.7878
12 | 12.002 | Reboco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | 6213.2309 | 48.13% | 2990.428 | 1908.44 | 0 | 0 | 1412.05 | 496.39 | 0.16599 | -2494.038 | 0 | 318.44 | -2812.478 | 0.38229 | 2375.2727
12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | 14395.6222 | 48.13% | 6928.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6928.613 | 0 | 0 | -6928.613 | 0.25935 | 3733.5046
12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | 1362.9473 | 6.3% | 85.8657 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 190.44 | 2.2179 | 104.5743 | 2.2028 | 103.9883 | 0.58605 | 1 | 1362.9473
12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | 183.7791 | 100% | 183.7791 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 190.44 | 1.0362 | 6.6609 | 1.0362 | 6.6609 | 0 | 1.0362 | 190.44
12 | 12.003 | Emboço externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | 4325.3877 | 86.83% | 3755.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3755.7341 | 0 | -3584.6163 | -171.1178 | 0.06585 | 284.8268
12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | 10138.807 | 86.88% | 8808.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8808.5955 | 0 | -8408.4763 | -400.1192 | 0.0656 | 665.1057
12 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | 2145.2043 | 100% | 2145.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2145.2043 | 0 | -2145.2043 | 0 | 0 | 0
12 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | 1446.9698 | 98.93% | 1431.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1431.4873 | 0 | -1431.5988 | 0.11156 | 0.00535 | 7.7413
12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 40091.1733 | 98.93% | 39662.1978 | 53602.32 | 0 | 0 | 23534.59 | 30067.73 | 0.7581 | -9594.4678 | 0.79527 | -4996.5225 | -4597.9452 | 0.75939 | 30444.82
12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 52316.3219 | 100% | 52316.3219 | 31749.08 | 775 | 46063 | 5065.98 | 73521.1 | 1.4053 | 21204.7781 | 1 | 0 | 21204.7781 | 1.4053 | 73521.1
12 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 99441.7476 | 100% | 99441.7476 | 0 | 58102.31 | 41340.7195 | 0 | 99443.0295 | 1 | 1.2819 | 1 | 0 | 1.2819 | 1 | 99443.0295
12 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 6993.7247 | 100% | 6993.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6993.7247 | 0 | -4704.7325 | -2288.9923 | 0 | 0
12 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 7240.2067 | 100% | 7240.2067 | 800 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0.041435 | -6940.2067 | 0.051873 | -5483.3021 | -1456.9046 | 0.041435 | 300
12 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 16124.6692 | 100% | 16124.6692 | 0 | 0 | 12416.43 | 0 | 12416.43 | 0.77003 | -3708.2392 | 1 | -1.6371e-11 | -3708.2392 | 0.77003 | 12416.43
12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 24564.3015 | 81.28% | 19965.8643 | 28661.92 | 98.2 | 0 | 26838.06 | 1922.06 | 0.096267 | -18043.8043 | -0.051183 | -14981.0625 | -3062.7418 | 0.18086 | 4442.6182
12 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | 4043.1628 | 97.26% | 3932.3801 | 0 | 0 | 772.98 | 0 | 772.98 | 0.19657 | -3159.4001 | 0 | -2842.4453 | -316.9548 | 0.20757 | 839.2595
12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | 1874.5983 | 100% | 1874.5983 | 4313.33 | 164 | 0 | 116.57 | 4360.76 | 2.3262 | 2486.1617 | 1.4711 | 512.4027 | 1973.759 | 2.3262 | 4360.76
12 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 3436.6276 | 14.35% | 493.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493.1561 | 0 | -174.75 | -318.4061 | 1 | 3436.6276
12 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 1516.5562 | 93.79% | 1422.3781 | 20389.74 | 0 | 0 | 6505.3 | 13884.44 | 9.7614 | 12462.0619 | 9.4511 | 8812.3031 | 3649.7589 | 9.4894 | 14391.1856
12 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | 1078.2984 | 48.78% | 525.994 | 2713.33 | 0 | 0 | 2800 | -86.67 | -0.16477 | -612.664 | 0 | -334.1143 | -278.5496 | 0.13352 | 143.9796
12 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 21754.2505 | 58.08% | 12634.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12634.8687 | 0 | -8552.3587 | -4082.51 | 0.2096 | 4559.6909
12 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 454.4731 | 64.72% | 294.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294.135 | 0 | -56.1659 | -237.9691 | 0.1764 | 80.1691
12 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 770.7368 | 48.19% | 371.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -371.418 | 0 | -372.8197 | 1.4016 | 0.25905 | 199.6594
12 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 4680.7949 | 74.07% | 3467.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3467.0648 | 0 | -2220.1733 | -1246.8914 | 0.12965 | 606.8651
12 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 13920.0242 | 0% | 0 | 0 | 10137.25 | 0 | 7407.99 | 2729.26 | 0 | 2729.26 | 0 | 0 | 2729.26 | 1 | 13920.0242
12 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 572.3468 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572.3468
12 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | 3300.8008 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3300.8008
13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 759260.1372 | 26.27% | 199458.3791 | 206325.72 | 6937.56 | 7980 | 24211.97 | 197031.31 | 0.98783 | -2427.0691 | 0.99609 | -779.3299 | -1647.7392 | 0.99232 | 753427.1507
13 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 743716.9307 | 25.3% | 188188 | 204093.72 | 6937.56 | 0 | 24211.97 | 186819.31 | 0.99273 | -1368.69 | 0.99386 | -1155.46 | -213.23 | 0.99544 | 740328.0617
13 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | 15543.2066 | 72.51% | 11270.3791 | 2232 | 0 | 7980 | 0 | 10212 | 0.90609 | -1058.3791 | 1.0333 | 376.1301 | -1434.5092 | 0.919 | 14284.2011
14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON | 67062.0615 | 5.151% | 3454.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3454.6167 | 0 | -3478.4878 | 23.8711 | 1 | 67062.0615
14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | 17656.8633 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17656.8633
14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | 1470.9574 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470.9574
14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 583.6136 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583.6136
14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 11851.1317 | 29.07% | 3445.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3445.124 | 0 | -3462.9232 | 17.7993 | 0.35465 | 4203.0039
14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | 8381.881 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8381.881
14 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 23102.2563 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23102.2563
14 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | 4015.3582 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4015.3582
15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 103816.2371 | 0% | 0 | 21740.9 | 41553.8 | 0 | 62838.55 | 456.15 | 0 | 456.15 | 0 | 912 | -455.85 | 1 | 103816.2371
15 | 15.001 | Portas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 13474.1041 | 0% | 0 | 6107.33 | 12110.66 | 0 | 17387.7 | 830.29 | 0 | 830.29 | 0 | 0 | 830.29 | 1 | 13474.1041
15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 51740.1543 | 0% | 0 | 9415.75 | 18831.5 | 0 | 30945.27 | -2698.02 | 0 | -2698.02 | 0 | 0 | -2698.02 | 1 | 51740.1543
15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 20139.5961 | 0% | 0 | 4670.06 | 9340.12 | 0 | 11962.53 | 2047.65 | 0 | 2047.65 | 0 | 0 | 2047.65 | 1 | 20139.5961
15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 1307.2879 | 0% | 0 | 1070.76 | 1271.52 | 0 | 2543.05 | -200.77 | 0 | -200.77 | 0 | 435 | -635.77 | 1 | 1307.2879
15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 5882.7958 | 0% | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 1 | 5882.7958
15 | 15.002 | Ferragens | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 1807.1236 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807.1236
15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 3373.6633 | 0% | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 1 | 3373.6633
15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 1970.9687 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1970.9687
15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 510.5237 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510.5237
15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | 3610.0196 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3610.0196
16 | 16 | INSTALAÇÕES | 1289294.946 | 62.72% | 808702.9151 | 513387.44 | 30805.46 | 56849.568 | 24197.75 | 576844.718 | 0.7133 | -231858.1971 | 0.68704 | -192912.7881 | -38945.409 | 0.76673 | 988542.9687
16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | 173181.965 | 60.46% | 104705.8161 | 114675.31 | 2577.25 | 0 | 0 | 117252.56 | 1.1198 | 12546.7439 | 1.5639 | 27083.9623 | -14537.2183 | 1.0961 | 189831.4071
16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | 160764.2338 | 60.46% | 97198.0557 | 7533.24 | 355 | 34061.184 | 7419.39 | 34530.034 | 0.35525 | -62668.0217 | 0.00068291 | -44558.3436 | -18109.6781 | 0.48272 | 77604.2043
16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 205418.505 | 77.67% | 159548.5528 | 80428.13 | 17606.12 | 1500 | 0 | 99534.25 | 0.62385 | -60014.3028 | 0.49391 | -57864.5017 | -2149.8011 | 0.66585 | 136777.1944
16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 137767.6504 | 77.67% | 107004.1341 | 700.3 | 0 | 21288.384 | 436.22 | 21552.464 | 0.20142 | -85451.6701 | 0.0034625 | -76415.8367 | -9035.8334 | 0.29058 | 40032.3715
16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | 15773.5111 | 100% | 15773.5111 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0.076077 | -14573.5111 | 0.076077 | -14573.5111 | 0 | 0.076077 | 1200
16 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | 19871.4629 | 81.82% | 16258.831 | 7802.51 | 5347.09 | 0 | 9872.35 | 3277.25 | 0.20157 | -12981.581 | 0.17026 | -6022.9065 | -6958.6745 | 0.27414 | 5447.6604
16 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | 72966.0629 | 0% | 0 | 1387.71 | 0 | 0 | 1070.23 | 317.48 | 0 | 317.48 | 0 | 299.99 | 17.49 | 1 | 72966.0629
16 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | 5566.7652 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5566.7652
16 | 16.000.000.009 | Interfone | 9005.2285 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9005.2285
16 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | 274330.7074 | 100% | 274330.7074 | 239261.4 | 0 | 0 | 0 | 239261.4 | 0.87216 | -35069.3074 | 0.86787 | -36428.0879 | 1358.7805 | 0.87216 | 239261.4
16 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | 13907.2978 | 70% | 9735.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9735.1084 | 0 | -9756.3807 | 21.2723 | 0.15 | 2086.0947
16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | 5685.119 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5685.119
16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | 31009.74 | 0% | 0 | 180 | 0 | 0 | 74.94 | 105.06 | 0 | 105.06 | 0 | 105.06 | 0 | 1 | 31009.74
16 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 123900.454 | 19.49% | 24148.1985 | 60218.84 | 4920 | 0 | 5324.62 | 59814.22 | 2.477 | 35666.0215 | 2.0382 | 25217.7679 | 10448.2536 | 1 | 123900.454
16 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 4465.4026 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4465.4026
16 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 25841.45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25841.45
16 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 9839.3905 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9839.3905
17 | 17 | BANCADAS | 101697.4966 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101697.4966
17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 43001.3201 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43001.3201
17 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 27161.2865 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27161.2865
17 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | 15243.0548 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15243.0548
17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | 16291.8352 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16291.8352
18 | 18 | LOUÇAS E METAIS | 99217.9681 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99217.9681
18 | 18.001 | Bacia Sanitária | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | 24723.4248 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24723.4248
18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 1297.8713 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1297.8713
18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 721.8241 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721.8241
18 | 18.002 | Cuba | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | 12415.442 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12415.442
18 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 5669.6761 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5669.6761
18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 1279.0587 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1279.0587
18 | 18.003 | Tanque | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7133.7287 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7133.7287
18 | 18.004 | Lavatorios | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | 532.9747 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532.9747
18 | 18.005 | Torneiras | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | 2344.3777 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2344.3777
18 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | 6797.7278 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6797.7278
18 | 18.005.000.003 | Torneira simples | 187.1851 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.1851
18 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | 20737.8877 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20737.8877
18 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 771.3983 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771.3983
18 | 18.006 | Registros e acabamentos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 9609.505 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609.505
18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 3185.2275 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3185.2275
18 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | 1353.017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1353.017
18 | 18.007 | Diversos louças e metais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | 457.6417 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457.6417
19 | 19 | PINTURA | 222426.3196 | 0.7759% | 1725.7863 | 1777.99 | 0 | 0 | 662.97 | 1115.02 | 0.64609 | -610.7663 | 0.48337 | -898.0408 | 287.2744 | 1 | 222426.3196
19 | 19.001 | Pintura Acrilica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | 21480.6743 | 0% | 0 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 34.57 | 0 | 34.57 | 0 | 1 | 21480.6743
19 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 570.1761 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570.1761
19 | 19.002 | Emassamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | 7957.8332 | 0% | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 1 | 7957.8332
19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1650.204 | 0% | 0 | 381.52 | 0 | 0 | 222.07 | 159.45 | 0 | 159.45 | 0 | 73.65 | 85.8 | 1 | 1650.204
19 | 19.004 | Marcação de Garagem | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | 646.5221 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646.5221
19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 350.5961 | 0% | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 40.11 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | 1 | 350.5961
19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | 811.4009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811.4009
19 | 19.005 | Caiação | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.005.000.001 | Caiação | 1706.1226 | 100% | 1706.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1706.1226 | 0 | -1706.1226 | 0 | 0 | 0
19 | 19.006 | Textura Interna | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | 5187.4644 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5187.4644
19 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | 1341.1816 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1341.1816
19 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | 32.953 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.953
19 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | 6884.8858 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6884.8858
19 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | 461.7144 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461.7144
19 | 19.007 | Textura Externa Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 274.2295 | 0% | 0 | 592.7 | 0 | 0 | 400.79 | 191.91 | 0 | 191.91 | 0 | 2.91 | 189 | 1 | 274.2295
19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 11446.1912 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11446.1912
19 | 19.008 | Diversos Pintura | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 254.1145 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254.1145
19 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | 211.3417 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.3417
19 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | 351.0923 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351.0923
19 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | 6341.4608 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6341.4608
19 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | 154466.1613 | 0% | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 1 | 154466.1613
20 | 20 | DIVERSOS | 187354.2854 | 2.621% | 4911.1167 | 26462.7 | 0 | 0 | 0 | 26462.7 | 5.3883 | 21551.5833 | 5.4635 | 18923.1951 | 2628.3883 | 1 | 187354.2854
20 | 20.001 | Grama | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | 2619.093 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2619.093
20 | 20.001.000.002 | Paisagismo | 15504.87 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15504.87
20 | 20.002 | Limpeza | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | 13618.5475 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13618.5475
20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | 7758.9574 | 0% | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 1 | 7758.9574
20 | 20.003 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | 150.3145 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.3145
20 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | 6201.948 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6201.948
20 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | 51682.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51682.9
20 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | 444.4729 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444.4729
20 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 8619.1572 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8619.1572
20 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | 1333.4188 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1333.4188
20 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 29665.9846 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29665.9846
20 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | 6270.8516 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6270.8516
20 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | 1541.4218 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1541.4218
20 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | 274.2295 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274.2295
20 | 20.003.000.011 | Calha metálica | 124.2354 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124.2354
20 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 23488.0175 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23488.0175
20 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | 18055.8657 | 27.1% | 4892.5572 | 26136.7 | 0 | 0 | 0 | 26136.7 | 5.3421 | 21244.1428 | 5.4153 | 18619.6279 | 2624.5149 | 3.7594 | 67878.4388
| Total da unidade construtiva |  | 6670112.8655 | 59.22% | 3949816.9503 | 3372234.62 | 244020.1 | 536874.9495 | 409284.6308 | 3743845.0387 | 0.94785 | -205971.9115 | 0.93526 | -233158.0721 | 27186.1605 | 0.9628 | 6421964.8819
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 153772.674 | 53.4% | 82114.9539 | 65412.46 | 0 | 10285.07 |  | 75697.53 | 0.92185 | -6417.4239 | 0.96174 | -2931.3916 | -3486.0323 | 0.94006 | 144555.1635
01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | 916.7807 | 66.64% | 610.9427 | 260.7 | 0 | 6631.07 |  | 6891.77 | 11.2806 | 6280.8273 | 12.1146 | 6322.8909 | -42.0636 | 9.5658 | 8769.6999
01 | 01.000.000.002 | Taxas | 26202.1656 | 0% | 0 | 4597.79 | 0 | 0 |  | 4597.79 | 0 | 4597.79 | 0 | 4597.79 | 0 | 1 | 26202.1656
01 | 01.000.000.003 | Cartório | 0 | 0% | 0 | 16613 | 0 | 0 |  | 16613 | 0 | 16613 | 0 | 16153.16 | 459.84 | 0 | 0
01 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | 25385.1605 | 61.9% | 15714.6232 | 14970.71 | 0 | 0 |  | 14970.71 | 0.95266 | -743.9132 | 0.9223 | -1130.5876 | 386.6745 | 0.96168 | 24412.351
01 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | 50932.2616 | 66.64% | 33941.2591 | 799 | 0 | 0 |  | 799 | 0.023541 | -33142.2591 | 0.025281 | -30805.3922 | -2336.8669 | 0.18641 | 9494.491
01 | 01.000.000.006 | Despachante | 4583.9035 | 66.64% | 3054.7133 | 0 | 0 | 3654 |  | 3654 | 1.1962 | 599.2867 | 1.2846 | 809.6047 | -210.318 | 1.1635 | 5333.1917
01 | 01.000.000.007 | NBR | 2400 | 100% | 2400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2400 | 0 | -2400 | 0 | 0 | 0
01 | 01.000.000.008 | Habite-se | 4134.632 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4134.632
01 | 01.000.000.009 | IPTU | 39217.7701 | 66.64% | 26134.722 | 28171.26 | 0 | 0 |  | 28171.26 | 1.0779 | 2036.538 | 1.1576 | 3835.9223 | -1799.3843 | 1.0649 | 41764.0538
02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 77424.6642 | 91.26% | 70661.2301 | 65474.29 | 647 | -4125.96 |  | 61995.33 | 0.87736 | -8665.9001 | 0.81922 | -12628.6632 | 3962.7631 | 0.88272 | 68344.0301
02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | 3116.384 | 100% | 3116.384 | 12189.29 | 0 | 0 |  | 12189.29 | 3.9114 | 9072.906 | 3.9114 | 9072.906 | 0 | 3.9114 | 12189.29
02 | 02.000.000.002 | EPIs | 5031.5981 | 66.64% | 3353.057 | 24201 | 647 | 0 |  | 24848 | 7.4106 | 21494.943 | 6.6427 | 17617.6021 | 3877.3409 | 6.3413 | 31906.7279
02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 17238.12 | 100% | 17238.12 | 10582.89 | 0 | 0 |  | 10582.89 | 0.61392 | -6655.23 | 0.61392 | -6655.23 | 0 | 0.61392 | 10582.89
02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | 22438.9723 | 100% | 22438.9723 | 11408.91 | 0 | -4125.96 |  | 7282.95 | 0.32457 | -15156.0223 | 0.32457 | -15156.0223 | 0 | 0.32457 | 7282.95
02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | 3864.7169 | 80% | 3091.7735 | 696.3 | 0 | 0 |  | 696.3 | 0.22521 | -2395.4735 | 0.011724 | -3059.9774 | 664.5039 | 0.30269 | 1169.8092
02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | 6022.3745 | 100% | 6022.3745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -6022.3745 | 0 | -6022.3745 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | 2619.736 | 100% | 2619.736 | 252.93 | 0 | 0 |  | 252.93 | 0.096548 | -2366.806 | 0.096548 | -2366.806 | 0 | 0.096548 | 252.93
02 | 02.000.000.008 | Treinamentos | 5602.5488 | 66.64% | 3733.5385 | 4990 | 0 | 0 |  | 4990 | 1.3365 | 1256.4615 | 1.4354 | 1513.5169 | -257.0554 | 1.2804 | 7173.5027
02 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | 7442.5175 | 66.64% | 4959.6936 | 1152.97 | 0 | 0 |  | 1152.97 | 0.23247 | -3806.7236 | 0.24966 | -3465.2471 | -341.4766 | 0.36049 | 2682.9704
02 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | 4047.6961 | 100% | 4047.6961 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4047.6961 | 0 | -4047.6961 | 0 | 0 | 0
03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1305389.3175 | 66.22% | 864375.4841 | 1024574.31 | 22545.05 | -249082.244 |  | 798037.116 | 0.92325 | -66338.3681 | 0.91842 | -65863.7427 | -474.6254 | 0.93622 | 1222127.6687
03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | 128349.2992 | 66.64% | 85531.973 | 109633.59 | 1436.64 | 0 |  | 111070.23 | 1.2986 | 25538.257 | 1.358 | 28511.5417 | -2973.2847 | 1.2488 | 160279.785
03 | 03.000.001.002 | Estagiário | 45088.6472 | 61.9% | 27912.0197 | 1040 | 0 | 0 |  | 1040 | 0.03726 | -26872.0197 | 0.040239 | -24805.3696 | -2066.6501 | 0.22064 | 9948.3138
03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | 53478.8747 | 66.64% | 35638.3221 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -35638.3221 | 0 | -33184.6118 | -2453.7103 | 0.1668 | 8920.2763
03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | 42783.0997 | 66.64% | 28510.6577 | 43.4 | 0 | 0 |  | 43.4 | 0.0015222 | -28467.2577 | 0 | -26547.6894 | -1919.5682 | 0.16807 | 7190.4841
03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | 215548.662 | 66.64% | 143641.6283 | 45290.16 | 0 | 0 |  | 45290.16 | 0.3153 | -98351.4683 | 0.33861 | -88461.6946 | -9889.7737 | 0.42951 | 92579.8093
03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | 41131.0988 | 61.9% | 25462.1088 | 6248 | 0 | 0 |  | 6248 | 0.24538 | -19214.1088 | 0.26501 | -17328.854 | -1885.2548 | 0.38912 | 16004.9566
03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | 52543.7192 | 61.9% | 32527.0643 | 4451 | 0 | 0 |  | 4451 | 0.13684 | -28076.0643 | 0.14778 | -25667.709 | -2408.3553 | 0.30125 | 15828.8659
03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 49184.9794 | 66.64% | 32776.8703 | 174 | 0 | 0 |  | 174 | 0.0053086 | -32602.8703 | 0.0019004 | -30462.1719 | -2140.6984 | 0.17122 | 8421.6068
03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | -249142.244 |  | -249142.244 | 0 | -249142.244 | 0 | -210820.83 | -38321.414 | 0 | 0
03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | 114738.5057 | 61.9% | 71028.5988 | 9420 | 0 | 0 |  | 9420 | 0.13262 | -61608.5988 | 0.14323 | -56349.529 | -5259.0698 | 0.29784 | 34173.415
03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | 89875.3603 | 61.9% | 55637.1278 | 58719.8 | 0 | 0 |  | 58719.8 | 1.0554 | 3082.6722 | 1.1398 | 7202.1331 | -4119.4609 | 1.0449 | 93906.547
03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | 32271.7062 | 61.9% | 19977.7229 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -19977.7229 | 0 | -18498.5407 | -1479.1822 | 0.19048 | 6146.9916
03 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | 43623.9401 | 100% | 43623.9401 | 6608 | 50.22 | 0 |  | 6658.22 | 0.15263 | -36965.7201 | 0.15148 | -37015.9401 | 50.22 | 0.15263 | 6658.22
03 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | 15579.9822 | 100% | 15579.9822 | 21528.5 | 0 | 0 |  | 21528.5 | 1.3818 | 5948.5178 | 1.3818 | 5948.5178 | 0 | 1.3818 | 21528.5
03 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | 50360.2156 | 61.9% | 31175.3715 | 6907 | 0 | 0 |  | 6907 | 0.22155 | -24268.3715 | 0.23927 | -21960.0977 | -2308.2738 | 0.36983 | 18624.6528
03 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | 74413.8347 | 61.9% | 46065.7072 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -46065.7072 | 0 | -42654.9294 | -3410.7778 | 0.19048 | 14174.0638
03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 38763.2622 | 61.9% | 23996.3052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -23996.3052 | 0 | -22219.5808 | -1776.7244 | 0.19048 | 7383.4785
03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | 36473.8149 | 66.64% | 24306.1502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -24306.1502 | 0 | -22632.6637 | -1673.4865 | 0.1668 | 6083.8323
03 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | 0 | 66.64% | 0 | 194292.2 | 0 | 0 |  | 194292.2 | 0 | 194292.2 | 0 | 170967.24 | 23324.96 | 0 | 0
03 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | 0 | 66.64% | 0 | 473422.25 | 21028.95 | 0 |  | 494451.2 | 0 | 494451.2 | 0 | 438594.78 | 55856.42 | 0 | 0
03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | 4201.9116 | 66.64% | 2800.1539 | 2027.44 | 0 | 0 |  | 2027.44 | 0.72405 | -772.7139 | 0.77758 | -579.9224 | -192.7915 | 0.77008 | 3235.7873
03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | 41585.1729 | 66.64% | 27712.3592 | 25592.4 | 0 | 0 |  | 25592.4 | 0.9235 | -2119.9592 | 0.81173 | -4858.1541 | 2738.1949 | 0.93626 | 38934.5876
03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | 114359.2256 | 66.64% | 76208.9879 | 30332.81 | 29.24 | 0 |  | 30362.05 | 0.39841 | -45846.9379 | 0.36418 | -45119.2339 | -727.7041 | 0.49875 | 57036.7936
03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | 12706.5806 | 66.64% | 8467.6653 | 11347.8 | 0 | 0 |  | 11347.8 | 1.3401 | 2880.1347 | 1.2233 | 1760.6362 | 1119.4984 | 1.2834 | 16307.6133
03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 8327.4248 | 66.64% | 5549.3959 | 17495.96 | 0 | 60 |  | 17555.96 | 3.1636 | 12006.5641 | 3.0636 | 10663.3319 | 1343.2323 | 2.8027 | 23339.2333
04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 224148.7896 | 71.96% | 161293.6791 | 87662.79 | 778.32 | 0 |  | 88441.11 | 0.54832 | -72852.5691 | 0.53914 | -63983.2342 | -8869.3348 | 0.61165 | 137101.1315
04 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 4283.3927 | 100% | 4283.3927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4283.3927 | 0 | -4283.3927 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | 1946.0976 | 100% | 1946.0976 | 3530 | 0 | 0 |  | 3530 | 1.8139 | 1583.9024 | 1.7574 | 1473.9024 | 110 | 1.8139 | 3530
04 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 1514.9533 | 100% | 1514.9533 | 1336 | 0 | 0 |  | 1336 | 0.88188 | -178.9533 | 0.88188 | -178.9533 | 0 | 0.88188 | 1336
04 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 913.885 | 100% | 913.885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -913.885 | 0 | -913.885 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 915.5797 | 100% | 915.5797 | 640 | 0 | 0 |  | 640 | 0.69901 | -275.5797 | 0.69901 | -275.5797 | 0 | 0.69901 | 640
04 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | 12999.8561 | 80% | 10399.8849 | 22435.31 | 0 | 0 |  | 22435.31 | 2.1573 | 12035.4251 | 1.4564 | 4753.8553 | 7281.5698 | 2.0415 | 26539.7094
04 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | 5581.7532 | 0% | 0 | 48.89 | 0 | 0 |  | 48.89 | 0 | 48.89 | 0 | 48.89 | 0 | 1 | 5581.7532
04 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 107344.0243 | 83.33% | 89453.3536 | 26969.47 | 75.5 | 0 |  | 27044.97 | 0.30234 | -62408.3836 | 0.37595 | -44766.9604 | -17641.4231 | 0.36047 | 38694.8024
04 | 04.000.000.009 | Serra mármores | 1809.975 | 100% | 1809.975 | 1370 | 45 | 0 |  | 1415 | 0.78178 | -394.975 | 0.71824 | -509.975 | 115 | 0.78178 | 1415
04 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | 1329.4746 | 66.64% | 885.9619 | 360 | 0 | 0 |  | 360 | 0.40634 | -525.9619 | 0.21819 | -644.9631 | 119.0012 | 0.50536 | 671.8644
04 | 04.000.000.011 | Ferramentas | 25066.6283 | 66.64% | 16704.4011 | 16565.89 | 657.82 | 0 |  | 17223.71 | 1.0311 | 519.3089 | 0.85625 | -2235.9076 | 2755.2164 | 1.0259 | 25715.9203
04 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | 3300.4106 | 66.64% | 2199.3936 | 6312 | 0 | 0 |  | 6312 | 2.8699 | 4112.6064 | 2.8184 | 3724.0354 | 388.571 | 2.558 | 8442.4028
04 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | 450 | 100% | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | 744.2407 | 22.22% | 165.3703 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -165.3703 | 0 | -83.2205 | -82.1498 | 0.3889 | 289.4352
04 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | 499.1362 | 66.64% | 332.6243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -332.6243 | 0 | -309.723 | -22.9013 | 0.1668 | 83.2559
04 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | 10112.7835 | 44.34% | 4484.0082 | 1790.2 | 0 | 0 |  | 1790.2 | 0.39924 | -2693.8082 | 0.55753 | -1329.4765 | -1364.3317 | 0.56643 | 5728.2066
04 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | 8095.8612 | 60% | 4857.5167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4857.5167 | 0 | -3252.4971 | -1605.0196 | 0.2 | 1619.1722
04 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | 310.0974 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310.0974
04 | 04.000.001 | Serviços | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 2532.12 | 100% | 2532.12 | 658.65 | 0 | 0 |  | 658.65 | 0.26012 | -1873.47 | 0.26012 | -1873.47 | 0 | 0.26012 | 658.65
04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 15389.7411 | 50% | 7694.8705 | 2422.31 | 0 | 0 |  | 2422.31 | 0.3148 | -5272.5605 | 0.31365 | -5300.5846 | 28.024 | 0.4861 | 7480.9003
04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | 1525.69 | 100% | 1525.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1525.69 | 0 | -1525.69 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 3617.803 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3617.803
04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | 6773.9908 | 66.64% | 4514.1875 | 291.57 | 0 | 0 |  | 291.57 | 0.06459 | -4222.6175 | 0.069366 | -3911.8142 | -310.8033 | 0.22062 | 1494.4517
04 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | 7091.2953 | 50% | 3545.6476 | 2932.5 | 0 | 0 |  | 2932.5 | 0.82707 | -613.1476 | 0.46367 | -1908.5606 | 1295.4129 | 0.8703 | 6171.5738
05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 292549.2796 | 59.08% | 172831.4842 | 131322.92 | 554.05 | 0 |  | 131876.97 | 0.76304 | -40954.5142 | 0.78517 | -34436.7317 | -6517.7825 | 0.81152 | 237410.4744
05 | 05.000.001 | Gastos Mensais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.001.001 | Cemig | 46857.6807 | 66.64% | 31225.9584 | 7244.2 | 0 | 0 |  | 7244.2 | 0.23199 | -23981.7584 | 0.19739 | -23336.8608 | -644.8976 | 0.3601 | 16873.2853
05 | 05.000.001.002 | Copasa | 26484.776 | 66.64% | 17649.4547 | 18870.55 | 0 | 0 |  | 18870.55 | 1.0692 | 1221.0953 | 1.1482 | 2436.2661 | -1215.1708 | 1.0576 | 28011.5116
05 | 05.000.001.003 | Internet | 2648.4776 | 66.64% | 1764.9455 | 7042.57 | 326.5 | 0 |  | 7369.07 | 4.1752 | 5604.1245 | 4.1491 | 5175.4016 | 428.7229 | 3.6456 | 9655.3152
05 | 05.000.001.004 | Telefonia | 5093.2262 | 66.64% | 3394.1259 | 89.81 | 0 | 0 |  | 89.81 | 0.02646 | -3304.3159 | 0.028417 | -3070.6292 | -233.6867 | 0.18885 | 961.8396
05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 4836.823 | 66.64% | 3223.2588 | 18034.15 | 0 | 0 |  | 18034.15 | 5.595 | 14810.8912 | 5.2643 | 12798.7036 | 2012.1876 | 4.8286 | 23354.882
05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | 2648.4776 | 66.64% | 1764.9455 | 1998.6 | 0 | 0 |  | 1998.6 | 1.1324 | 233.6545 | 1.0078 | 12.7716 | 220.8829 | 1.1103 | 2940.6159
05 | 05.000.001.007 | Fretes | 6967.5334 | 66.64% | 4643.1642 | 1914.25 | 0 | 0 |  | 1914.25 | 0.41227 | -2728.9142 | 0.44276 | -2409.2309 | -319.6834 | 0.51031 | 3555.5716
05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | 5483.6627 | 66.64% | 3654.3128 | 4802.64 | 0 | 0 |  | 4802.64 | 1.3142 | 1148.3272 | 1.3208 | 1091.4278 | 56.8994 | 1.2618 | 6919.4163
05 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | 81287.8895 | 66.64% | 54170.2496 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -54170.2496 | 0 | -50440.6099 | -3729.6396 | 0.1668 | 13558.82
05 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 27552.3162 | 66.64% | 18360.8635 | 11804.65 | 0 | 0 |  | 11804.65 | 0.64292 | -6556.2135 | 0.62291 | -6447.062 | -109.1515 | 0.70248 | 19355.0817
05 | 05.000.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | 1426.1033 | 66.64% | 950.3553 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -950.3553 | 0 | -884.923 | -65.4323 | 0.1668 | 237.874
05 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | 1227.6712 | 66.64% | 818.1201 | 168 | 0 | 0 |  | 168 | 0.20535 | -650.1201 | 0.22053 | -593.7923 | -56.3278 | 0.3379 | 414.826
05 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | 6111.8714 | 66.64% | 4072.9511 | 4519.07 | 0 | 0 |  | 4519.07 | 1.1095 | 446.1189 | 1.1916 | 726.5429 | -280.424 | 1.0913 | 6669.6539
05 | 05.000.002.004 | Xerox | 254.6613 | 66.64% | 169.7063 | 5451.58 | 0 | 0 |  | 5451.58 | 32.1236 | 5281.8737 | 34.4986 | 5293.518 | -11.6443 | 26.9322 | 6858.5886
05 | 05.000.002.005 | Medicamentos | 356.5258 | 66.64% | 237.5888 | 34.7 | 0 | 0 |  | 34.7 | 0.14605 | -202.8888 | 0 | -221.2307 | 18.3419 | 0.28849 | 102.8539
05 | 05.000.002.006 | Orçamento | 8000 | 100% | 8000 | 3001 | 0 | 0 |  | 3001 | 0.37512 | -4999 | 0.37512 | -4999 | 0 | 0.37512 | 3001
05 | 05.000.002.007 | Planejamento | 5000 | 100% | 5000 | 46147.15 | 227.55 | 0 |  | 46374.7 | 9.2749 | 41374.7 | 9.2971 | 41485.7 | -111 | 9.2749 | 46374.7
05 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | 6201.948 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6201.948
05 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | 11765.6949 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11765.6949
05 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | 10336.58 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10336.58
05 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | 5093.2262 | 66.64% | 3394.1259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3394.1259 | 0 | -3160.4392 | -233.6867 | 0.1668 | 849.5501
05 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 26914.1347 | 36.87% | 9923.2415 | 200 | 0 | 0 |  | 200 | 0.020155 | -9723.2415 | 0.026429 | -7367.3795 | -2355.8619 | 0.32944 | 8866.6698
06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO | 1308519.847 | 58.97% | 771587.8557 | 374564.31 | 0 | 373027.62 |  | 747591.93 | 0.9689 | -23995.9257 | 1.0059 | 3994.4546 | -27990.3803 | 0.97528 | 1276174.7877
06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | 1308519.847 | 58.97% | 771587.8557 | 374564.31 | 0 | 373027.62 |  | 747591.93 | 0.9689 | -23995.9257 | 1.0059 | 3994.4546 | -27990.3803 | 0.97528 | 1276174.7877
| Total da unidade construtiva |  | 3361804.5721 | 63.15% | 2122864.6871 | 1749011.08 | 24524.42 | 130104.486 | 0 | 1903639.986 | 0.89673 | -219224.7011 | 0.90888 | -175849.3089 | -43375.3922 | 0.91787 | 3085713.2557
| Total da obra |  | 10031917.4376 | 60.53% | 6072681.6374 | 5121245.7 | 268544.52 | 666979.4355 | 409284.6308 | 5647485.0247 | 0.92998 | -425196.6126 | 0.92606 | -409007.3809 | -16189.2317 | 0.94774 | 9507678.1377
Note on D105: Marcos Antonio da Conceição: Atentar para a medição em junho/19
Note on C220: Marcos Antonio da Conceição: LANCAR MEDIÇÃO DO GESSO LISO DE TETO DOS APARTAMENTOS NO FORRO DE GESSO

## Econômico Macro
ANÁLISE ECONÔMICA MACRO
OBRA: | ED. BE
RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TABELA DE REAJUSTE DO ORÇAMENTO
ORÇAMENTO ORIGINAL |  |  |  | 9819757.51 | V. ORÇAMENTO CORRIGIDO ATÉ MARÇO/18 | [10 empty] | 9819757.51
DATA BASE ( i0 ) |  |  |  | 2019-10-01 | V. ORÇAMENTO COM SALDO CORRIGIDO ATÉ A DATA ATUAL | [10 empty] | 10031917.4376
INCC DATA BASE |  |  |  | 7.7352 | DATA DESTA MEDIÇÃO | [10 empty] | 2020-09-30
INCC DATA OUTUBRO/19 |  |  |  | 7.7352 | INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 8.147
[5 empty] | % MENSAL INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 1.16
Item | Descrição | CUSTO TOTAL | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | PAGAMENTOS (SIENGE) |  | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
|  | ORÇADO COM SALDO ATUALIZADO | % | 2020-09-30 | PAGO | A PAGAR |  |  |  | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | PROJETOS | 292608.8699 | 99.55% | 291302.8938 | 131193.44 | 0 | 179605.26 | 2306.29 | 308492.41 | 1.059 | 17189.5162 | 1.0595 | 17324.7285 | -135.2123 | 1.0589 | 309836.9184
02 | LAUDOS E ESTUDOS | 55821.9801 | 100% | 55821.9801 | 36454.18 | 0 | 5590 | 0 | 42044.18 | 0.75318 | -13777.8001 | 0.74859 | -14034.3001 | 256.5 | 0.75318 | 42044.18
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65086.7978 | 100% | 65086.7978 | 47246.99 | 0 | 0 | 1670.84 | 45576.15 | 0.70024 | -19510.6478 | 0.69922 | -19576.6478 | 66 | 0.70024 | 45576.15
04 | TERRAPLENAGEM | 143143.6121 | 100% | 143143.6121 | 127208.1 | 1502.99 | 2781.66 | 0 | 131492.75 | 0.91861 | -11650.8621 | 0.92028 | -11410.8621 | -240 | 0.91861 | 131492.75
05 | FUNDAÇÃO | 531854.8074 | 100% | 531854.8074 | 507332.46 | 10497.58 | 69.56 | 3604.63 | 514294.97 | 0.96698 | -17559.8374 | 0.96691 | -17600.9074 | 41.07 | 0.96698 | 514294.97
06 | SUPER-ESTRUTURA | 1072268.5624 | 100% | 1072268.5624 | 1107049.51 | 9116.46 | 0 | 4392.66 | 1111773.31 | 1.0368 | 39504.7476 | 1.035 | 37492.4976 | 2012.25 | 1.0368 | 1111773.31
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 257506.0779 | 79.43% | 204545.9845 | 117756.2 | 0 | 74628.398 | 8699.01 | 183685.588 | 0.89802 | -20860.3965 | 0.86618 | -27281.3888 | 6420.9923 | 0.9085 | 233945.1431
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 86343.2675 | 31.48% | 27178.4206 | 35864.52 | 16132.88 | 3636.918 | 32393.276 | 23241.042 | 0.85513 | -3937.3786 | 0.40353 | -6750.481 | 2813.1024 | 0.90476 | 78120.2388
09 | REVESTIMENTO DE PISO | 481167.67 | 17.29% | 83188.6251 | 127946.77 | 34410.89 | 8258.37 | 81098.5 | 89517.53 | 1.0761 | 6328.9049 | 0.8393 | -9349.4994 | 15678.4043 | 1 | 481167.67
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 383285.4937 | 40.5% | 155232.0575 | 202549.14 | 21728 | 92868.706 | 71868.12 | 245277.726 | 1.5801 | 90045.6685 | 1.2483 | 34086.5087 | 55959.1598 | 1.4075 | 539474.7939
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 116674.8533 | 0.03786% | 44.1738 | 15145.98 | 2057.72 | 0 | 17159.5248 | 44.1752 | 1 | 0.0014405 | 273.0754 | 12106.1046 | -12106.1032 | 1 | 116674.8533
12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 354221.4219 | 85.23% | 301896.2214 | 146792.58 | 69276.76 | 104606.5095 | 74180.54 | 246495.3095 | 0.81649 | -55400.9119 | 0.75741 | -49930.3735 | -5470.5384 | 0.83004 | 294019.4168
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 759260.1372 | 26.27% | 199458.3791 | 206325.72 | 6937.56 | 7980 | 24211.97 | 197031.31 | 0.98783 | -2427.0691 | 0.99609 | -779.3299 | -1647.7392 | 0.99232 | 753427.1507
14 | ESQUADRIAS EM METALON | 67062.0615 | 5.151% | 3454.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67062.0615
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 103816.2371 | 0% | 0 | 21740.9 | 41553.8 | 0 | 62838.55 | 456.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103816.2371
16 | INSTALAÇÕES | 1289294.946 | 62.72% | 808702.9151 | 513387.44 | 30805.46 | 56849.568 | 24197.75 | 576844.718 | 0.7133 | -231858.1971 | 0.68704 | -192912.7881 | -38945.409 | 0.76673 | 988542.9687
17 | BANCADAS | 101697.4966 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101697.4966
18 | LOUÇAS E METAIS | 99217.9681 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99217.9681
19 | PINTURA | 222426.3196 | 0.7759% | 1725.7863 | 1777.99 | 0 | 0 | 662.97 | 1115.02 | 0.64609 | -610.7663 | 0.48337 | -898.0408 | 287.2744 | 1 | 222426.3196
20 | DIVERSOS | 187354.2854 | 2.621% | 4911.1167 | 26462.7 | 0 | 0 | 0 | 26462.7 | 5.3883 | 21551.5833 | 5.4635 | 18923.1951 | 2628.3883 | 1 | 187354.2854
TOTAL DESPESAS DIRETAS |  | 6670112.8655 | 59.22% | 3949816.9503 | 3372234.62 | 244020.1 | 536874.9495 | 409284.6308 | 3743845.0387 | 0.94785 | -205971.9115 | 0.93526 | -233158.0721 | 27186.1605 | 0.9628 | 6421964.8819
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 153772.674 | 53.4% | 82114.9539 | 65412.46 | 0 | 10285.07 |  | 75697.53 | 0.92185 | -6417.4239 | 0.96174 | -2931.3916 | -3486.0323 | 0.94006 | 144555.1635
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 77424.6642 | 91.26% | 70661.2301 | 65474.29 | 647 | -4125.96 |  | 61995.33 | 0.87736 | -8665.9001 | 0.81922 | -12628.6632 | 3962.7631 | 0.88272 | 68344.0301
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1305389.3175 | 66.22% | 864375.4841 | 1024574.31 | 22545.05 | -249082.244 |  | 798037.116 | 0.92325 | -66338.3681 | 0.91842 | -65863.7427 | -474.6254 | 0.93622 | 1222127.6687
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 224148.7896 | 71.96% | 161293.6791 | 87662.79 | 778.32 | 0 |  | 88441.11 | 0.54832 | -72852.5691 | 0.53914 | -63983.2342 | -8869.3348 | 0.61165 | 137101.1315
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 292549.2796 | 59.08% | 172831.4842 | 131322.92 | 554.05 | 0 |  | 131876.97 | 0.76304 | -40954.5142 | 0.78517 | -34436.7317 | -6517.7825 | 0.81152 | 237410.4744
06 | ADMINISTRAÇÃO | 1308519.847 | 58.97% | 771587.8557 | 374564.31 | 0 | 373027.62 |  | 747591.93 | 0.9689 | -23995.9257 | 1.0059 | 3994.4546 | -27990.3803 | 0.97528 | 1276174.7877
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3361804.5721 | 63.15% | 2122864.6871 | 1749011.08 | 24524.42 | 130104.486 | 0 | 1903639.986 | 0.89673 | -219224.7011 | 0.90888 | -175849.3089 | -43375.3922 | 0.91787 | 3085713.2557
| Total Geral | 10031917.4376 | 60.53% | 6072681.6374 | 5121245.7 | 268544.52 | 666979.4355 | 409284.6308 | 5647485.0247 | 0.92998 | -425196.6126 | 0.92606 | -409007.3809 | -16189.2317 | 0.94774 | 9507678.1377
0
SIMULAÇÃO FINAL CONSIDERANDO DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS E 15% DE ADMINISTRAÇÃO
06 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1308519.847
07 | PREVISÃO DE ACERTO RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS | [14 empty] | 277436.1
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3361804.5721 | 63.15% | 2122864.6871 | 1749011.08 | 24524.42 | 130104.486 | 0 | 1903639.986 | 0.89673 | -219224.7011 | 0.90888 | -175849.3089 | -43375.3922 | 1.01 | 3395494.4151
| Total Geral | 10031917.4376 | 60.53% | 6072681.6374 | 5121245.7 | 268544.52 | 666979.4355 | 409284.6308 | 5647485.0247 | 0.92998 | -425196.6126 | 0.92606 | -409007.3809 | -16189.2317 | 0.97862 | 9817459.297

## Dados Finan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| DESCRIÇÃO | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS DIRETAS | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.94785; 2019-11-01: 0.9702; 2019-12-01: 0.9026; 2020-01-01: 0.88182; 2020-02-01: 0.89547; 2020-03-01: 0.90722; 2020-04-01: 0.93776; 2020-05-01: 0.92911; 2020-06-01: 0.91136; 2020-07-01: 0.93286; 2020-08-01: 0.93526; 2020-09-01: 0.94785
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS INDIRETAS | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.89673; 2019-11-01: 0.98405; 2019-12-01: 0.87834; 2020-01-01: 0.86147; 2020-02-01: 0.86437; 2020-03-01: 0.90048; 2020-04-01: 0.82821; 2020-05-01: 0.90876; 2020-06-01: 0.92908; 2020-07-01: 0.91106; 2020-08-01: 0.90888; 2020-09-01: 0.89673
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO GLOBAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.92998; 2019-11-01: 0.97462; 2019-12-01: 0.89531; 2020-01-01: 0.8755; 2020-02-01: 0.88559; 2020-03-01: 0.90508; 2020-04-01: 0.90186; 2020-05-01: 0.92223; 2020-06-01: 0.91739; 2020-07-01: 0.92515; 2020-08-01: 0.92606; 2020-09-01: 0.92998
COP | CUSTO ORÇADO PLANEJADO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 5383045.3563; 2019-11-01: 1421600.6595; 2019-12-01: 1815111.9392; 2020-01-01: 2143920.8856; 2020-02-01: 2468108.7735; 2020-03-01: 2993312.764; 2020-04-01: 3499813.7952; 2020-05-01: 3914209.0297; 2020-06-01: 4190308.8587; 2020-07-01: 4492921.823; 2020-08-01: 4917915.0763; 2020-09-01: 5344100.0448 | 5344100.0448 | 5344101.0448 | 5344100.0448 | 11 | 25 | 14 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 534410004,48 % | 5344100.0448
COM | CUSTO ORÇADO MEDIDO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 6072681.6374; 2019-11-01: 1394886.1181; 2019-12-01: 1994578.4928; 2020-01-01: 2364708.6927; 2020-02-01: 2758866.0595; 2020-03-01: 3092988.0501; 2020-04-01: 3663912.175; 2020-05-01: 3996540.6416; 2020-06-01: 4592811.0549; 2020-07-01: 5069185.6535; 2020-08-01: 5531257.858; 2020-09-01: 6072681.6374 | 607268164% |  |  | 11 | 25 | 14 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 607268163,74 % | 607268164%
CGA | CUSTO GASTO ACUMULADO | 2020-01-01: 2096728.3575; 2020-02-01: 2456907.132; 2020-03-01: 2812251.9505; 2020-04-01: 3261120.8755; 2020-05-01: 3261120.8755; 2020-06-01: 3261120.8755; 2020-07-01: 3261120.8755; 2020-08-01: 3261120.8755; 2020-09-01: 3261120.8755
CRR | CUSTO REAL REALIZADO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 5647485.0247; 2019-11-01: 1359482.4189; 2019-12-01: 1785775.2969; 2020-01-01: 2070308.9771; 2020-02-01: 2443212.022; 2020-03-01: 2799391.4101; 2020-04-01: 3304320.2055; 2020-05-01: 3685736.31; 2020-06-01: 4213421.7477; 2020-07-01: 4689766.2915; 2020-08-01: 5122250.4771; 2020-09-01: 5647485.0247 | 564748502% |  |  | 11 | 25 | 14 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 564748502,47 % | 564748502%
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2017-03-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes |  | 5.89% | 3.54% | 3.22% | 2.37% | 3.53% | 3.45% | 3.4% | 4.93% | 5.07% | 4.13% | 2.62% | 2.84% | 4.35% | 4.31% | 5.49% | 9.24% | 7.51% | 5.69% | 4.9% | 7.85% | 5.67%
%F.ACUM | % PREV. |  | 5.89% | 9.43% | 12.65% | 15.02% | 18.55% | 22% | 25.4% | 30.33% | 35.4% | 39.53% | 42.15% | 44.99% | 49.34% | 53.65% | 59.14% | 68.38% | 75.89% | 81.58% | 86.48% | 94.33% | 100%
REALIZADO
%F.MÊS | % REALIZ.mes | 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 2.628%; 2019-12-01: 6.552%; 2020-01-01: 3.69%; 2020-01-01: 3.921%; 2020-03-01: 3.316%; 2020-04-01: 5.701%; 2020-05-01: 3.297%; 2020-06-01: 5.902%; 2020-07-01: 4.46%; 2020-08-01: 4.413%; 2020-09-01: 5.592%
%F.ACUM | % REALIZ. | 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 13.69%; 2019-12-01: 20.24%; 2020-01-01: 23.93%; 2020-01-01: 27.85%; 2020-03-01: 31.17%; 2020-04-01: 36.87%; 2020-05-01: 40.17%; 2020-06-01: 46.07%; 2020-07-01: 50.53%; 2020-08-01: 54.94%; 2020-09-01: 60.53%