## DADOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-04-01: 4.41%; 2020-05-01: 2.018%; 2020-06-01: 1.598%; 2020-07-01: 1.597%; 2020-08-01: 1.436%; 2020-09-01: 3.671%; 2020-10-01: 2.423%; 2020-11-01: 1.97% | 1.97% |  |  | 20 | 28 | 8 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 2,87 % | 2.87%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-04-01: 4.41%; 2020-05-01: 6.428%; 2020-06-01: 8.026%; 2020-07-01: 9.623%; 2020-08-01: 11.06%; 2020-09-01: 14.73%; 2020-10-01: 17.15%; 2020-11-01: 19.12% | 19.12% |  |  | 20 | 28 | 8 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 18,64 % | 18.64%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| PREVISTO | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31
%F.MÊS | % PREV.mes | 4.26% | 1.55% | 2.11% | 1.53% | 1.45% | 2.6% | 2.77% | 2.9% | 2.67% | 2.68% | 3.16% | 3.2% | 2.93% | 2.21% | 2.75% | 3.09% | 4.26% | 4.01% | 4.1% | 3.35% | 3.11% | 3.7% | 4.78% | 7.19% | 8.82% | 8.44% | 6.38%
%F.ACUM | % PREV. | 4.26% | 5.81% | 7.92% | 9.45% | 10.9% | 13.5% | 16.27% | 19.17% | 21.84% | 24.52% | 27.68% | 30.88% | 33.81% | 36.02% | 38.77% | 41.86% | 46.12% | 50.13% | 54.23% | 57.58% | 60.69% | 64.39% | 69.17% | 76.36% | 85.18% | 93.62% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
IDF GLOBAL | IDF | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 1.0702; 2020-06-01: 0.82486; 2020-07-01: 0.97292; 2020-08-01: 1.1167; 2020-09-01: 1.161; 2020-10-01: 1.1324; 2020-11-01: 1.1341 | 0.13407 | 1.1341 | 0.13407 | 20 | 28 | 8 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 13,41 % | 0.1341
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-04-01: 4.959%; 2020-05-01: 1.784%; 2020-06-01: 1.506%; 2020-07-01: 0.6764%; 2020-08-01: 1.371%; 2020-09-01: 3.033%; 2020-10-01: 2.445%; 2020-11-01: 2.87% | 2.87% |  |  | 20 | 28 | 8 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 2,87 % | 2.87%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-04-01: 4.959%; 2020-05-01: 6.742%; 2020-06-01: 8.249%; 2020-07-01: 8.925%; 2020-08-01: 10.3%; 2020-09-01: 13.33%; 2020-10-01: 15.77%; 2020-11-01: 18.64% | 18.64% |  |  | 20 | 28 | 8 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 18,64 % | 18.64%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| PREVISTO | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31
%F.MÊS | % PREV.mes | 5.18% | 1.64% | 1.43% | 0.46% | 0.48% | 2.29% | 2.45% | 2.51% | 2.02% | 2.22% | 2.97% | 2.78% | 2.24% | 1.46% | 1.99% | 2.65% | 4.44% | 4.35% | 4.58% | 3.42% | 2.8% | 3.87% | 5.6% | 8.9% | 11.7% | 10.86% | 4.71% |  | 2.51%
%F.ACUM | % PREV. | 5.18% | 6.82% | 8.25% | 8.71% | 9.19% | 11.48% | 13.93% | 16.44% | 18.46% | 20.68% | 23.65% | 26.43% | 28.67% | 30.13% | 32.12% | 34.77% | 39.21% | 43.56% | 48.14% | 51.56% | 54.36% | 58.23% | 63.83% | 72.73% | 84.43% | 95.29% | 100% |  | 16.44%
|  |  | 27 | 5.18% | 2020-04-30 | 0.18644 | 0.00052903 | 13.46% | 254.5046 | 2021-01-09 12:07
|  |  | 26 | 6.82% | 2020-05-31 | 0.18644 | 0.00047667 | 11.82% | 248.0583 | 2021-02-03 01:24
|  |  | 25 | 8.25% | 2020-06-30 | 0.18644 | 0.00015161 | 10.39% | 685.5692 | 2022-05-16 13:40
|  |  | 24 | 8.72% | 2020-07-31 | 0.18644 | 0.00016129 | 9.924% | 615.2951 | 2022-04-07 07:05
|  |  | 23 | 9.22% | 2020-08-31 | 0.18644 | 0.00075333 | 9.424% | 125.0989 | 2021-01-03 02:22
|  |  | 22 | 11.48% | 2020-09-30 | 0.18644 | 0.00079677 | 7.164% | 89.914 | 2020-12-28 21:56
|  |  | 21 | 13.95% | 2020-10-31 | 0.18644 | 0.00083667 | 4.694% | 56.1049 | 2020-12-26 02:31
|  |  | 20 | 16.46% | 2020-11-30 | 0.18644 | 0.00065161 | 2.184% | 33.5186 | 2021-01-02 12:27
|  |  | 19 | 18.48% | 2020-12-31 | 0.18644 | 0.00071613 | 0.1641% | 2.2917 | 2021-01-02 07:00
|  |  | 18 | 20.7% | 2021-01-31
|  |  | 17 | 23.68% | 2021-02-28
|  |  | 16 | 26.45% | 2021-03-31
|  |  | 15 | 28.69% | 2021-04-30
|  |  | 14 | 30.15% | 2021-05-31
|  |  | 13 | 32.14% | 2021-06-30
|  |  | 12 | 34.79% | 2021-07-31
|  |  | 11 | 39.23% | 2021-08-31
|  |  | 10 | 43.56% | 2021-09-30
|  |  | 9 | 48.14% | 2021-10-31
|  |  | 8 | 51.56% | 2021-11-30
|  |  | 7 | 54.36% | 2021-12-31
|  |  | 6 | 58.23% | 2022-01-31
|  |  | 5 | 63.83% | 2022-02-28
|  |  | 4 | 72.73% | 2022-03-31
|  |  | 3 | 84.43% | 2022-04-30
|  |  | 2 | 95.29% | 2022-05-31
|  |  | 1 | 100% | 2022-06-30
[10 empty] | 2021-01-02 07:00 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-11-30 | DATA ATUAL
[10 empty] | 33.2917 | NUMERO DE DIAS

## Análise Física Macro
ED. YARD
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-11-30
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-11-30
|  | 2020-11-30 | 2020-10-31 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 16.44% | 13.93% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 18.64% | 15.77% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
2 | % Físico Mensal Previsto | 2.51% | 2.45% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
3 | % Físico Mensal Executado | 2.87% | 2.445% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4 | Desvio físico | 2.204% | 1.844% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 | A obra está adiantada (em dias) | 33.2917 | 21.798 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  | 44.81% | 51.95% | 7.146%
2 |  |  |  | 05 | FUNDAÇÃO |  | 76.65% | 85.42% | 8.77%
3 |  |  |  | 01 | PROJETOS |  | 94.9% | 100% | 5.098%
4 |  |  |  | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 0% | 5.334% | 5.334%
5 |  |  |  | 16 | INSTALAÇÕES |  | 1.52% | 2.164% | 0.6444%
6 |  |  |  | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 0% | 9.39% | 9.39%
7 |  |  |  | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 21.88% | 33.54% | 11.66%
8 |  |  |  | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0% | 0.4521% | 0.4521%
9 |  |  |  | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 88.36% | 89.55% | 1.188%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. YARD
Localização:
Rua Caldas, 290, Carmo / Belo Horizonte - MG
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2019-10-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2019-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2021-04-01
[7 empty] | Data de entrega para cliente: | 2021-10-01
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-11-30