## Plan3
índice
1CRONOGRAMA FÍSICO
2QUANTIDADES PREVISTAS E MEDIDAS
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
7CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
|  | 8ORÇAMENTO | [6 empty] | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
[9 empty] | 2019-08-31 |  |  | 2019-09-30 |  |  | 2019-10-31 |  |  | 2019-11-30 |  |  | 2019-12-31 |  |  | 2020-01-31 |  |  | 2020-02-29 |  |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-31 |  |  | 2020-06-30 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 2020-08-31 |  |  | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-31 |  |  | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 2021-01-31 |  |  | 2021-02-28 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 2021-11-30
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
[8 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês
[6 empty] | Total do item |  | ago/2019 |  |  | set/2019 |  |  | out/2019 |  |  | nov/2019 |  |  | dez/2019 |  |  | jan/2020 |  |  | fev/2020 |  |  | mar/2020 |  |  | abr/2020 |  |  | mai/2020 |  |  | jun/2020 |  |  | jul/2020 |  |  | ago/2020 |  |  | set/2020 |  |  | out/2020 |  |  | nov/2020 |  |  | dez/2020 |  |  | jan/2021 |  |  | fev/2021 |  |  | mar/2021 |  |  | abr/2021
| ID | Descrição | Dur. | Início | Término | Valor | % | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum
01 | 1 | - PROJETOS | 401 | 02/08/2019 | 26/02/2021 | 292564.92 | 2.98 | 246759.14 | 84.34 | 84.34 |  |  | 84.34 |  |  | 84.34 | 15477.1 | 5.29 | 89.63 | 29022.9 | 9.92 | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 |  |  | 99.55 | 1305.78 | 0.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 52002.53 | 0.53 | 52002.53 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 17921.78 | 0.18 | 17921.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.003 | 4 | Projeto de Contenção | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 10000 | 0.1 | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.004 | 5 | Projeto Arquitetura | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 59021.08 | 0.6 | 59021.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.005 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 51023.2 | 0.52 | 51023.2 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.006 | 7 | Projeto de Paisagismo | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 1305.78 | 0.01 | [54 empty] | 1305.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.007 | 8 | Projeto Detalhamento | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 22000 | 0.22 | [9 empty] | 7651.6 | 34.78 | 34.78 | 14348.4 | 65.22 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 22500 | 0.23 | [9 empty] | 7825.5 | 34.78 | 34.78 | 14674.5 | 65.22 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.009 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 50990.55 | 0.52 | 50990.55 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.010 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.011 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 2800 | 0.03 | 2800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS | 211 | 01/08/2019 | 29/05/2020 | 55781.84 | 0.57 | 49208.02 | 88.22 | 88.22 | 176.18 | 0.32 | 88.53 | 237.6 | 0.43 | 88.96 | 623.03 | 1.12 | 90.07 | 797.85 | 1.43 | 91.5 | 1084.72 | 1.94 | 93.45 | 662.18 | 1.19 | 94.64 | 1084.72 | 1.94 | 96.58 | 1243.35 | 2.23 | 98.81 | 664.2 | 1.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 25871.84 | 0.26 | 25871.84 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1000 | 0.01 | 1000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 6160 | 0.06 | 6160 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 211 | 01/08/2019 | 29/05/2020 | 6750 | 0.07 | 176.18 | 2.61 | 2.61 | 176.18 | 2.61 | 5.22 | 237.6 | 3.52 | 8.74 | 623.03 | 9.23 | 17.97 | 797.85 | 11.82 | 29.79 | 1084.72 | 16.07 | 45.86 | 662.18 | 9.81 | 55.67 | 1084.72 | 16.07 | 71.74 | 1243.35 | 18.42 | 90.16 | 664.2 | 9.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 10000 | 0.1 | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 64698.58 | 0.66 | 12519.57 | 19.05 | 19.05 | 11420.65 | 17.85 | 36.9 | 1637.25 | 2.56 | 39.46 | 1637.25 | 2.56 | 42.02 | 1637.25 | 2.56 | 44.58 | 1637.25 | 2.56 | 47.14 | 1637.25 | 2.56 | 49.69 | 32572.11 | 50.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 2500 | 0.03 |  |  |  | 2500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 3000 | 0.03 |  |  |  | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 800 | 0.01 |  |  |  | 800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 13098 | 0.13 | 1637.25 | 12.5 | 12.5 | 1637.25 | 12.5 | 25 | 1637.25 | 12.5 | 37.5 | 1637.25 | 12.5 | 50 | 1637.25 | 12.5 | 62.5 | 1637.25 | 12.5 | 75 | 1637.25 | 12.5 | 87.5 | 1637.25 | 12.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 2000 | 0.02 | 1000 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 29934.86 | 0.3 | [21 empty] | 29934.86 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 7545.08 | 0.08 | [21 empty] | 7545.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 2783.53 | 0.03 | [21 empty] | 2783.53 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 3506.67 | 0.04 | [21 empty] | 3506.67 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 3877.35 | 0.04 | [21 empty] | 3877.35 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 8524 | 0.09 | [21 empty] | 8524 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 1539.29 | 0.02 | [21 empty] | 1539.29 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 2158.94 | 0.02 | [21 empty] | 2158.94 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002 | 35 | - Diversos | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 13365.72 | 0.14 | 9882.32 | 73.27 | 73.27 | 3483.4 | 26.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 600 | 0.01 | 600 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 6966.8 | 0.07 | 3483.4 | 50 | 50 | 3483.4 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.003 | 38 | Tapume | 1 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 3747.09 | 0.04 | 3747.09 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 2051.83 | 0.02 | 2051.83 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM | 191 | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 142872.14 | 1.45 | 126126.46 | 88.34 | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 |  |  | 88.34 | 16745.68 | 11.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.001 | 41 | Serviço de terraplenagem | 191 | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 83728.41 | 0.85 | 66982.73 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 16745.68 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.002 | 42 | Demolição | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 59143.73 | 0.6 | 59143.73 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 43 | - FUNDAÇÃO | 177 | 15/08/2019 | 24/04/2020 | 531012.86 | 5.41 | 21220.34 | 3.97 | 3.97 | 184097.84 | 34.83 | 38.8 | 185262.48 | 35.03 | 73.82 | 89543 | 16.69 | 90.52 |  |  | 90.52 |  |  | 90.52 |  |  | 90.52 | 12416.61 | 2.31 | 92.83 | 38472.59 | 7.17 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 119358.59 | 1.22 | [6 empty] | 22384.98 | 18.75 | 18.75 | 89543 | 75.02 | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 |  |  | 93.77 | 7430.61 | 6.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 15022.4 | 0.15 | [6 empty] | 2837.73 | 18.89 | 18.89 | 11352.43 | 75.57 | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  | 94.46 | 832.24 | 5.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 598.49 | 0.01 | [6 empty] | 110.78 | 18.51 | 18.51 | 443.06 | 74.03 | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 |  |  | 92.54 | 44.65 | 7.46 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 2026.79 | 0.02 | [6 empty] | 371.92 | 18.35 | 18.35 | 1487.26 | 73.38 | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 |  |  | 91.73 | 167.62 | 8.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 20127.85 | 0.2 | [6 empty] | 3697.49 | 18.37 | 18.37 | 14789.94 | 73.48 | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 |  |  | 91.85 | 1640.42 | 8.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 40047.9 | 0.41 | [6 empty] | 7561.04 | 18.88 | 18.88 | 30240.17 | 75.51 | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 |  |  | 94.39 | 2246.69 | 5.61 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 30999.2 | 0.32 | [6 empty] | 5824.75 | 18.79 | 18.79 | 23305.2 | 75.18 | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 |  |  | 93.97 | 1869.25 | 6.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 1310.36 | 0.01 | [6 empty] | 249.62 | 19.05 | 19.05 | 998.36 | 76.19 | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 |  |  | 95.24 | 62.37 | 4.76 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 9225.6 | 0.09 | [6 empty] | 1731.65 | 18.77 | 18.77 | 6926.58 | 75.08 | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 |  |  | 93.85 | 567.37 | 6.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 31514.49 | 0.32 |  |  |  | 12645.18 | 40.14 | 40.14 | 12645.18 | 40.14 | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 |  |  | 80.27 | 1778.84 | 5.64 | 85.91 | 4445.29 | 14.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 4834.8 | 0.05 |  |  |  | 1866.23 | 38.6 | 38.6 | 1866.23 | 38.6 | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 | 314.75 | 6.51 | 83.71 | 787.59 | 16.29 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 1609.4 | 0.02 |  |  |  | 717.47 | 44.58 | 44.58 | 717.47 | 44.58 | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 |  |  | 89.16 | 49.89 | 3.1 | 92.26 | 124.57 | 7.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.003 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 6534.29 | 0.07 |  |  |  | 2624.82 | 40.17 | 40.17 | 2624.82 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 367.23 | 5.62 | 85.96 | 917.41 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.004 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 13780.93 | 0.14 |  |  |  | 5535.8 | 40.17 | 40.17 | 5535.8 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 774.49 | 5.62 | 85.96 | 1934.84 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 890.05 | 0.01 |  |  |  | 348.28 | 39.13 | 39.13 | 348.28 | 39.13 | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 |  |  | 78.26 | 55.27 | 6.21 | 84.47 | 138.22 | 15.53 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 3865.02 | 0.04 |  |  |  | 1552.58 | 40.17 | 40.17 | 1552.58 | 40.17 | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 |  |  | 80.34 | 217.21 | 5.62 | 85.96 | 542.65 | 14.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 300464.65 | 3.06 |  |  |  | 150232.33 | 50 | 50 | 150232.33 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.001 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 21000 | 0.21 |  |  |  | 10500 | 50 | 50 | 10500 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.002 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 83720 | 0.85 |  |  |  | 41860 | 50 | 50 | 41860 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.003 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 51750 | 0.53 |  |  |  | 25875 | 50 | 50 | 25875 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.004 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 22261.47 | 0.23 |  |  |  | 11130.74 | 50 | 50 | 11130.74 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.005 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 106323.44 | 1.08 |  |  |  | 53161.72 | 50 | 50 | 53161.72 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.006 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 1664.01 | 0.02 |  |  |  | 832.01 | 50 | 50 | 832.01 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.007 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 10649.73 | 0.11 |  |  |  | 5324.87 | 50 | 50 | 5324.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.008 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 3096 | 0.03 |  |  |  | 1548 | 50 | 50 | 1548 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004 | 69 | - Contenções | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 79675.13 | 0.81 | 21220.34 | 26.65 | 26.65 | 21220.34 | 26.65 | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 | 10637.77 | 13.34 | 66.64 | 26596.69 | 33.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001 | 70 | - Retangulão/ Cortinas | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 79675.13 | 0.81 | 21220.34 | 26.65 | 26.65 | 21220.34 | 26.65 | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  | 53.3 | 10637.77 | 13.34 | 66.64 | 26596.69 | 33.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.001 | 71 | Escavação manual | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 14368.2 | 0.15 | 3701.25 | 25.76 | 25.76 | 3701.25 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 1990 | 13.85 | 65.37 | 4975.71 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.002 | 72 | Forma para Fundação | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 10438.9 | 0.11 | 3419.78 | 32.76 | 32.76 | 3419.78 | 32.76 | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 |  |  | 65.52 | 1028.23 | 9.85 | 75.37 | 2571.1 | 24.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.003 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 16604.13 | 0.17 | 4277.22 | 25.76 | 25.76 | 4277.22 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 2299.67 | 13.85 | 65.37 | 5750.01 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.004 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 29527.35 | 0.3 | 7606.25 | 25.76 | 25.76 | 7606.25 | 25.76 | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 |  |  | 51.52 | 4089.54 | 13.85 | 65.37 | 10225.32 | 34.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.005 | 75 | Reaterro compactado mecanizado | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 696.03 | 0.01 | 222.59 | 31.98 | 31.98 | 222.59 | 31.98 | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 |  |  | 63.96 | 71.69 | 10.3 | 74.26 | 179.16 | 25.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.001.006 | 76 | Carga e transporte de material excedente | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 8040.52 | 0.08 | 1993.24 | 24.79 | 24.79 | 1993.24 | 24.79 | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 |  |  | 49.58 | 1158.64 | 14.41 | 63.99 | 2895.39 | 36.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 1065768.43 | 10.85 | [12 empty] | 185199.84 | 17.38 | 17.38 | 181489.9 | 17.03 | 34.41 | 147464.82 | 13.84 | 48.24 | 204733.51 | 19.21 | 67.45 | 191541.94 | 17.97 | 85.42 | 155338.42 | 14.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.001 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 423156.97 | 4.31 | [12 empty] | 74644.89 | 17.64 | 17.64 | 79553.51 | 18.8 | 36.44 | 55179.67 | 13.04 | 49.48 | 77945.51 | 18.42 | 67.9 | 79638.14 | 18.82 | 86.72 | 56195.25 | 13.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.002 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 398747.16 | 4.06 | [12 empty] | 70697.87 | 17.73 | 17.73 | 82421.04 | 20.67 | 38.4 | 50481.39 | 12.66 | 51.06 | 71295.99 | 17.88 | 68.94 | 73329.6 | 18.39 | 87.33 | 50521.27 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.003 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 168162.23 | 1.71 | [12 empty] | 26435.1 | 15.72 | 15.72 | 3867.73 | 2.3 | 18.02 | 32219.88 | 19.16 | 37.18 | 41956.48 | 24.95 | 62.13 | 24652.58 | 14.66 | 76.79 | 39030.45 | 23.21 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.004 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 60346.11 | 0.61 | [12 empty] | 10699.37 | 17.73 | 17.73 | 12473.54 | 20.67 | 38.4 | 7639.82 | 12.66 | 51.06 | 10789.88 | 17.88 | 68.94 | 11097.65 | 18.39 | 87.33 | 7645.85 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.005 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 15355.96 | 0.16 | [12 empty] | 2722.61 | 17.73 | 17.73 | 3174.08 | 20.67 | 38.4 | 1944.06 | 12.66 | 51.06 | 2745.65 | 17.88 | 68.94 | 2823.96 | 18.39 | 87.33 | 1945.6 | 12.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO | 275 | 10/02/2020 | 08/03/2021 | 252613.91 | 2.57 | [18 empty] | 6236.2 | 2.48 | 2.48 | 37257.78 | 14.79 | 17.27 | 54002.57 | 21.43 | 38.7 | 51057.88 | 20.25 | 58.95 | 37155.12 | 14.77 | 73.72 |  |  | 73.72 | 1380.08 | 0.55 | 74.27 | 6902.44 | 2.75 | 77.01 | 4513.44 | 1.8 | 78.81 |  |  | 78.81 | 2197.94 | 0.87 | 79.68 | 7112.98 | 2.72 | 82.4 | 34836.81 | 13.69 | 96.09 | 9960.67 | 3.91 | 100 |  |  | 100
07.001 | 84 | - Alvenaria | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 164982.08 | 1.68 | [18 empty] | 5779.49 | 3.5 | 3.5 | 34500.27 | 20.91 | 24.41 | 45691.57 | 27.69 | 52.11 | 43532.05 | 26.39 | 78.5 | 33512.36 | 20.31 | 98.81 |  |  | 98.81 |  |  | 98.81 |  |  | 98.81 |  |  | 98.81 |  |  | 98.81 | 1966.33 | 1.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.001 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 1128.49 | 0.01 | [21 empty] | 300.86 | 26.66 | 26.66 | 340.47 | 30.17 | 56.83 | 312.82 | 27.72 | 84.55 | 174.35 | 15.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.002 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 75454.38 | 0.77 | [18 empty] | 4783.81 | 6.34 | 6.34 | 13913.79 | 18.44 | 24.78 | 22772.13 | 30.18 | 54.96 | 20221.77 | 26.8 | 81.76 | 12359.43 | 16.38 | 98.14 |  |  | 98.14 |  |  | 98.14 |  |  | 98.14 |  |  | 98.14 |  |  | 98.14 | 1403.45 | 1.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.003 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 23650.46 | 0.24 | [18 empty] | 995.68 | 4.21 | 4.21 | 3528.65 | 14.92 | 19.13 | 6579.56 | 27.82 | 46.95 | 7762.08 | 32.82 | 79.77 | 4221.61 | 17.85 | 97.62 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 | 562.88 | 2.38 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.004 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 64748.75 | 0.66 | [21 empty] | 16756.98 | 25.88 | 25.88 | 15999.42 | 24.71 | 50.59 | 15235.38 | 23.53 | 74.12 | 16756.98 | 25.88 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002 | 89 | - Muros/Muretas | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021 | 13282.87 | 0.14 | [51 empty] | 7112.98 | 53.55 | 53.55 | 6169.89 | 46.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.001 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021 | 13282.87 | 0.14 | [51 empty] | 7112.98 | 53.55 | 53.55 | 6169.89 | 46.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003 | 91 | - Diversos Alvenaria | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 22925.41 | 0.23 | [18 empty] | 456.71 | 2 | 2 | 2757.51 | 11.87 | 13.86 | 8311 | 36.33 | 50.19 | 7525.83 | 32.77 | 82.96 | 3642.76 | 16.03 | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 | 231.6 | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.001 | 92 | Encunhamento | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 3581.76 | 0.04 | [18 empty] | 79.16 | 2.21 | 2.21 | 126.79 | 3.54 | 5.75 | 1430.55 | 39.94 | 45.69 | 1066.65 | 29.78 | 75.47 | 852.82 | 23.81 | 99.28 |  |  | 99.28 |  |  | 99.28 |  |  | 99.28 |  |  | 99.28 |  |  | 99.28 | 25.79 | 0.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.002 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 6537.03 | 0.07 | [18 empty] | 144.47 | 2.21 | 2.21 | 230.76 | 3.53 | 5.74 | 2633.77 | 40.29 | 46.03 | 1948.69 | 29.81 | 75.84 | 1534.89 | 23.48 | 99.32 |  |  | 99.32 |  |  | 99.32 |  |  | 99.32 |  |  | 99.32 |  |  | 99.32 | 44.45 | 0.68 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.003 | 94 | Vergas e contra-vergas | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 12806.62 | 0.13 | [18 empty] | 233.08 | 1.82 | 1.82 | 2399.96 | 18.74 | 20.56 | 4246.68 | 33.16 | 53.72 | 4510.49 | 35.22 | 88.94 | 1255.05 | 9.8 | 98.74 |  |  | 98.74 |  |  | 98.74 |  |  | 98.74 |  |  | 98.74 |  |  | 98.74 | 161.36 | 1.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004 | 95 | - Shafts | 136 | 25/08/2020 | 08/03/2021 | 51423.55 | 0.52 | [36 empty] | 1380.08 | 2.7 | 2.7 | 6902.44 | 13.51 | 16.21 | 4513.44 | 8.84 | 25.05 |  |  | 25.05 |  |  | 25.05 |  |  | 25.05 | 28666.92 | 55.73 | 80.79 | 9960.67 | 19.21 | 100 |  |  | 100
07.004.000.001 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 2700 | 0.03 | [36 empty] | 250.02 | 9.26 | 9.26 | 1250.1 | 46.3 | 55.56 | 1199.88 | 44.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.002 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 10050 | 0.1 | [36 empty] | 1124.6 | 11.19 | 11.19 | 5624.99 | 55.97 | 67.16 | 3300.42 | 32.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.003 | 98 | Painel em MDF | 18 | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 30654.36 | 0.31 | [54 empty] | 24075.93 | 78.54 | 78.54 | 6578.43 | 21.46 | 100 |  |  | 100
07.004.000.004 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 16 | 15/02/2021 | 08/03/2021 | 7973.23 | 0.08 | [54 empty] | 4590.99 | 57.58 | 57.58 | 3382.24 | 42.42 | 100 |  |  | 100
07.004.000.005 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica | 36 | 25/08/2020 | 15/10/2020 | 45.96 | 0 | [36 empty] | 5.47 | 11.9 | 11.9 | 27.36 | 59.52 | 71.42 | 13.14 | 28.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 295 | 10/02/2020 | 05/04/2021 | 83631.69 | 0.85 | [18 empty] | 8719.27 | 9.62 | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 |  |  | 9.62 | 4605.09 | 5.56 | 15.18 | 7351.13 | 8.87 | 24.05 | 11282.53 | 13.61 | 37.66 | 27726.54 | 33.45 | 71.11 | 4795.42 | 5.79 | 76.89 | 7181.89 | 8.66 | 85.56 | 11012.23 | 13.29 | 98.84 | 957.59 | 1.16 | 100
08.000.000.001 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 50 | 29/10/2020 | 08/01/2021 | 42759.59 | 0.44 | [42 empty] | 2856.34 | 6.68 | 6.68 | 10377.75 | 24.27 | 30.95 | 24860.43 | 58.14 | 89.09 | 4665.07 | 10.91 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.002 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 1113.43 | 0.01 | [39 empty] | 450.72 | 40.48 | 40.48 | 597.69 | 53.68 | 94.16 | 65.02 | 5.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.003 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 8530.55 | 0.09 | [39 empty] | 4154.38 | 48.7 | 48.7 | 3716.76 | 43.57 | 92.27 | 659.41 | 7.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.004 | 105 | Impermeabilização de cortina | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 8719.27 | 0.09 | [18 empty] | 8719.27 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.005 | 106 | Impermeabilização poço elevador | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 360.68 | 0 | [42 empty] | 180.34 | 50 | 50 | 180.34 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.006 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 41 | 08/02/2021 | 05/04/2021 | 19151.71 | 0.2 | [54 empty] | 7181.89 | 37.5 | 37.5 | 11012.23 | 57.5 | 95 | 957.59 | 5 | 100
08.000.000.007 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 24 | 01/12/2020 | 04/01/2021 | 2996.46 | 0.03 | [48 empty] | 2866.11 | 95.65 | 95.65 | 130.35 | 4.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO | 309 | 10/02/2020 | 23/04/2021 | 465918.19 | 4.74 | [18 empty] | 2746.7 | 0.59 | 0.59 | 5032.48 | 1.02 | 1.62 | 11327.99 | 2.3 | 3.92 |  |  | 3.92 |  |  | 3.92 |  |  | 3.92 | 15445.15 | 3.23 | 7.15 | 44994.03 | 9.3 | 16.45 | 27879.83 | 5.92 | 22.37 | 26820.05 | 5.81 | 28.18 | 111000.6 | 24.04 | 52.23 | 63812.45 | 13.82 | 66.05 | 65612.3 | 14.21 | 80.26 | 84378.72 | 18.25 | 98.51 | 6867.88 | 1.49 | 100
09.001 | 110 | - Pisos externos | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 11191.41 | 0.11 | [57 empty] | 11191.41 | 100 | 100 |  |  | 100
09.001.001 | 111 | - Base para pisos externos | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 66.21 | 0 | [57 empty] | 66.21 | 100 | 100 |  |  | 100
09.001.001.001 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 66.21 | 0 | [57 empty] | 66.21 | 100 | 100 |  |  | 100
09.001.002 | 113 | - Calçada | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 11125.2 | 0.11 | [57 empty] | 11125.2 | 100 | 100 |  |  | 100
09.001.002.001 | 114 | Meio-fio em concreto | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 654.21 | 0.01 | [57 empty] | 654.21 | 100 | 100 |  |  | 100
09.001.002.002 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 366.49 | 0 | [57 empty] | 366.49 | 100 | 100 |  |  | 100
09.001.002.003 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 366.49 | 0 | [57 empty] | 366.49 | 100 | 100 |  |  | 100
09.001.002.004 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 9738.01 | 0.1 | [57 empty] | 9738.01 | 100 | 100 |  |  | 100
09.002 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado | 216 | 26/03/2020 | 29/01/2021 | 71928.24 | 0.73 | [21 empty] | 1127.3 | 1.2 | 1.2 | 2537.54 | 2.69 | 3.89 |  |  | 3.89 |  |  | 3.89 |  |  | 3.89 | 11453 | 16.14 | 20.03 | 27550.91 | 37.62 | 57.65 | 22999.19 | 33.12 | 90.77 | 1603.36 | 2.37 | 93.13 | 3200.83 | 4.72 | 97.85 | 1456.11 | 2.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.001 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 3744.77 | 0.04 | [21 empty] | 575.95 | 15.38 | 15.38 | 1296.44 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1872.39 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.002 | 120 | Lastro de brita | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 3584.91 | 0.04 | [21 empty] | 551.36 | 15.38 | 15.38 | 1241.1 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1792.46 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.003 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 571.9 | 0.01 | [51 empty] | 571.9 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.004 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 116 | 17/08/2020 | 29/01/2021 | 58947.16 | 0.6 | [36 empty] | 10197.86 | 17.3 | 17.3 | 21403.71 | 36.31 | 53.61 | 21657.19 | 36.74 | 90.35 | 1603.36 | 2.72 | 93.07 | 3200.83 | 5.43 | 98.5 | 884.21 | 1.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.005 | 123 | Enchimento de piso (sóculo) | 47 | 17/08/2020 | 22/10/2020 | 5079.5 | 0.05 | [36 empty] | 1255.14 | 24.71 | 24.71 | 2482.35 | 48.87 | 73.58 | 1342 | 26.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003 | 124 | - Concreto/Cimentado | 272 | 10/02/2020 | 03/03/2021 | 35157.99 | 0.36 | [18 empty] | 2746.7 | 7.81 | 7.81 | 3905.18 | 11.11 | 18.92 | 8790.46 | 25 | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 |  |  | 43.92 | 12695.63 | 36.11 | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 |  |  | 80.03 | 6537.74 | 18.6 | 98.63 | 482.28 | 1.37 | 100 |  |  | 100
09.003.000.001 | 125 | Piso cimentado liso | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 7020.02 | 0.07 | [54 empty] | 6537.74 | 93.13 | 93.13 | 482.28 | 6.87 | 100 |  |  | 100
09.003.000.002 | 126 | Polimento de piso | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 2746.7 | 0.03 | [18 empty] | 2746.7 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.000.003 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 25391.27 | 0.26 | [21 empty] | 3905.18 | 15.38 | 15.38 | 8790.46 | 34.62 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 12695.63 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004 | 128 | - Porcelanato | 106 | 15/10/2020 | 15/03/2021 | 188107.82 | 1.92 | [42 empty] | 1275.37 | 0.68 | 0.68 | 14872.68 | 7.91 | 8.58 | 81172.89 | 43.15 | 51.74 | 44821.77 | 23.83 | 75.56 | 43986.96 | 23.38 | 98.95 | 1978.15 | 1.05 | 100 |  |  | 100
09.004.001 | 129 | - Piso em Porcelanato | 103 | 15/10/2020 | 10/03/2021 | 163936.64 | 1.67 | [42 empty] | 1275.37 | 0.78 | 0.78 | 13172.83 | 8.04 | 8.81 | 69138.71 | 42.17 | 50.99 | 38905.46 | 23.73 | 74.72 | 40691.55 | 24.82 | 99.54 | 752.71 | 0.46 | 100 |  |  | 100
09.004.001.001 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 46159.35 | 0.47 | [45 empty] | 7016.22 | 15.2 | 15.2 | 33936.35 | 73.52 | 88.72 | 5109.84 | 11.07 | 99.79 | 96.93 | 0.21 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.002 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 5024.29 | 0.05 | [54 empty] | 4420.87 | 87.99 | 87.99 | 603.42 | 12.01 | 100 |  |  | 100
09.004.001.003 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 5207.73 | 0.05 | [42 empty] | 1275.37 | 24.49 | 24.49 | 2968.41 | 57 | 81.49 | 963.95 | 18.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.004 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 13395.56 | 0.14 | [48 empty] | 11082.15 | 82.73 | 82.73 | 2313.41 | 17.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.005 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 4770.63 | 0.05 | [48 empty] | 1135.89 | 23.81 | 23.81 | 3634.74 | 76.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.006 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 4493.07 | 0.05 | [48 empty] | 1069.8 | 23.81 | 23.81 | 3423.27 | 76.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.007 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | 12 | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 51710.12 | 0.53 | [51 empty] | 17234.98 | 33.33 | 33.33 | 34475.14 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.008 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 33175.89 | 0.34 | [45 empty] | 3188.2 | 9.61 | 9.61 | 20950.57 | 63.15 | 72.76 | 7189.22 | 21.67 | 94.43 | 1698.61 | 5.12 | 99.55 | 149.29 | 0.45 | 100 |  |  | 100
09.004.002 | 138 | - Rodapé em Porcelanato | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 17010.77 | 0.17 | [45 empty] | 1699.85 | 9.99 | 9.99 | 10413.33 | 61.22 | 71.21 | 3415.48 | 20.08 | 91.29 | 1323.53 | 7.78 | 99.07 | 158.58 | 0.93 | 100 |  |  | 100
09.004.002.001 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 4494.82 | 0.05 | [45 empty] | 700.29 | 15.58 | 15.58 | 3322.12 | 73.91 | 89.49 | 440.94 | 9.81 | 99.3 | 31.46 | 0.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.002 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 893.96 | 0.01 | [54 empty] | 786.6 | 87.99 | 87.99 | 107.36 | 12.01 | 100 |  |  | 100
09.004.002.003 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 632.37 | 0.01 | [48 empty] | 523.16 | 82.73 | 82.73 | 109.21 | 17.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.004 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 1506.16 | 0.02 | [48 empty] | 352.59 | 23.41 | 23.41 | 1153.57 | 76.59 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.005 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 9483.46 | 0.1 | [45 empty] | 999.56 | 10.54 | 10.54 | 6215.46 | 65.54 | 76.08 | 1711.76 | 18.05 | 94.13 | 505.47 | 5.33 | 99.46 | 51.21 | 0.54 | 100 |  |  | 100
09.004.003 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 7160.41 | 0.07 | [48 empty] | 1620.84 | 22.64 | 22.64 | 2500.82 | 34.93 | 57.56 | 1971.88 | 27.54 | 85.1 | 1066.87 | 14.9 | 100 |  |  | 100
09.004.003.001 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 4289.25 | 0.04 | [48 empty] | 1353.69 | 31.56 | 31.56 | 1993.64 | 46.48 | 78.04 | 859.99 | 20.05 | 98.09 | 81.92 | 1.91 | 100 |  |  | 100
09.004.003.002 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 1808.76 | 0.02 | [48 empty] | 267.15 | 14.77 | 14.77 | 507.18 | 28.04 | 42.81 | 1034.43 | 57.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.003 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | 11 | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 92.97 | 0 | [57 empty] | 92.97 | 100 | 100 |  |  | 100
09.004.003.004 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | 18 | 18/02/2021 | 15/03/2021 | 969.43 | 0.01 | [54 empty] | 77.46 | 7.99 | 7.99 | 891.97 | 92.01 | 100 |  |  | 100
09.005 | 149 | - Granito/Mármore | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021 | 86675.93 | 0.88 | [36 empty] | 3992.15 | 4.61 | 4.61 | 4747.49 | 5.48 | 10.08 | 3605.27 | 4.16 | 14.24 | 10344.01 | 11.93 | 26.18 | 26626.89 | 30.72 | 56.9 | 15358.89 | 17.72 | 74.62 |  |  | 74.62 | 18854.3 | 21.75 | 96.37 | 3146.94 | 3.63 | 100
09.005.001 | 150 | - Piso em Granito/Mármore | 127 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 12542.78 | 0.13 | [42 empty] | 972.75 | 7.76 | 7.76 | 972.75 | 7.76 | 15.51 |  |  | 15.51 |  |  | 15.51 |  |  | 15.51 | 10597.29 | 84.49 | 100 |  |  | 100
09.005.001.001 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1945.49 | 0.02 | [42 empty] | 972.75 | 50 | 50 | 972.75 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.001.002 | 152 | Piso em granito Branco Siena | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 3496.76 | 0.04 | [57 empty] | 3496.76 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.001.003 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 7100.53 | 0.07 | [57 empty] | 7100.53 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.002 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore | 99 | 11/11/2020 | 30/03/2021 | 10672.1 | 0.11 | [45 empty] | 2575.58 | 24.13 | 24.13 | 4009.76 | 37.57 | 61.71 | 2628.48 | 24.63 | 86.34 |  |  | 86.34 | 1458.28 | 13.66 | 100 |  |  | 100
09.005.002.001 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 1458.28 | 0.01 | [57 empty] | 1458.28 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.002.002 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 6950.66 | 0.07 | [45 empty] | 2034.46 | 29.27 | 29.27 | 3167.42 | 45.57 | 74.84 | 1748.79 | 25.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.002.003 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 2263.16 | 0.02 | [45 empty] | 541.12 | 23.91 | 23.91 | 842.35 | 37.22 | 61.13 | 879.69 | 38.87 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.003 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 74.64 | 0 | [57 empty] | 74.64 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.003.001 | 159 | Rejunte em granito | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 74.64 | 0 | [57 empty] | 74.64 | 100 | 100 |  |  | 100
09.005.004 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021 | 63386.41 | 0.65 | [36 empty] | 3992.15 | 6.3 | 6.3 | 4747.49 | 7.49 | 13.79 | 2632.52 | 4.15 | 17.94 | 6795.69 | 10.72 | 28.66 | 22617.12 | 35.68 | 64.34 | 12730.41 | 20.08 | 84.43 |  |  | 84.43 | 6724.09 | 10.61 | 95.04 | 3146.94 | 4.96 | 100
09.005.004.001 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 85 | 15/11/2020 | 15/03/2021 | 11881.92 | 0.12 | [45 empty] | 2428.66 | 20.44 | 20.44 | 4001.83 | 33.68 | 54.12 | 4492.55 | 37.81 | 91.93 |  |  | 91.93 | 958.87 | 8.07 | 100 |  |  | 100
09.005.004.002 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 8600.55 | 0.09 | [57 empty] | 5453.61 | 63.41 | 63.41 | 3146.94 | 36.59 | 100
09.005.004.003 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 121 | 04/08/2020 | 25/01/2021 | 27975.79 | 0.28 | [36 empty] | 3992.15 | 14.27 | 14.27 | 4747.49 | 16.97 | 31.24 | 2632.52 | 9.41 | 40.65 | 4367.02 | 15.61 | 56.26 | 6837.28 | 24.44 | 80.7 | 5399.33 | 19.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.004.004 | 164 | Chapim em mármore branco comum | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 14616.54 | 0.15 | [48 empty] | 11778.01 | 80.58 | 80.58 | 2838.53 | 19.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.004.005 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 311.61 | 0 | [57 empty] | 311.61 | 100 | 100 |  |  | 100
09.006 | 166 | - Madeira | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 65541.37 | 0.67 | [54 empty] | 15087.6 | 23.02 | 23.02 | 47722.83 | 72.81 | 95.83 | 2730.94 | 4.17 | 100
09.006.000.001 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 48462.37 | 0.49 | [54 empty] | 13012.15 | 26.85 | 26.85 | 33094.95 | 68.29 | 95.14 | 2355.27 | 4.86 | 100
09.006.000.002 | 168 | Mão de obra Piso laminado | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 7729.8 | 0.08 | [54 empty] | 2075.45 | 26.85 | 26.85 | 5278.68 | 68.29 | 95.14 | 375.67 | 4.86 | 100
09.006.000.003 | 169 | Deck em madeira | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 9349.2 | 0.1 | [57 empty] | 9349.2 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007 | 170 | - Outros | 79 | 05/01/2021 | 23/04/2021 | 7315.43 | 0.07 | [51 empty] | 2175.68 | 29.74 | 29.74 |  |  | 29.74 | 4149.75 | 56.73 | 86.47 | 990 | 13.53 | 100
09.007.000.001 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 1518.34 | 0.02 | [51 empty] | 1518.34 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.007.000.002 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 657.34 | 0.01 | [51 empty] | 657.34 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.007.000.003 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 4049.94 | 0.04 | [57 empty] | 4049.94 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007.000.004 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 99.81 | 0 | [57 empty] | 99.81 | 100 | 100 |  |  | 100
09.007.000.005 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 990 | 0.01 | [60 empty] | 990 | 100 | 100
10 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE | 304 | 24/02/2020 | 30/04/2021 | 372230.45 | 3.79 | [18 empty] | 4174.13 | 1.12 | 1.12 | 6680.36 | 1.8 | 2.92 | 6877.44 | 1.85 | 4.77 | 7855.93 | 2.11 | 6.88 | 13520.43 | 3.64 | 10.52 | 40768.51 | 10.96 | 21.48 | 47060.74 | 12.66 | 34.14 | 22831.48 | 6.14 | 40.28 | 47291.8 | 12.68 | 52.96 | 40754.1 | 10.92 | 63.88 | 33868.63 | 9.08 | 72.96 | 10540.09 | 2.83 | 75.79 | 28863.59 | 7.76 | 83.56 | 55851.22 | 15.02 | 98.58 | 5292 | 1.42 | 100
10.001 | 177 | - Chapisco | 229 | 24/02/2020 | 15/01/2021 | 20748.09 | 0.21 | [18 empty] | 710.72 | 3.43 | 3.43 | 1137.64 | 5.48 | 8.91 | 1688.27 | 8.14 | 17.05 | 3540.27 | 17.06 | 34.11 | 3304.98 | 15.93 | 50.04 | 3929.86 | 18.94 | 68.98 | 2721.24 | 13.12 | 82.09 | 2149.76 | 10.36 | 92.46 | 187.91 | 0.91 | 93.36 | 128.43 | 0.62 | 93.98 | 1078.33 | 5.2 | 99.18 | 170.67 | 0.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.001 | 178 | Chapisco interno com argamassa | 104 | 24/02/2020 | 20/07/2020 | 12128.38 | 0.12 | [18 empty] | 710.72 | 5.86 | 5.86 | 1137.64 | 9.38 | 15.24 | 1688.27 | 13.92 | 29.16 | 3540.27 | 29.19 | 58.35 | 3304.98 | 27.25 | 85.6 | 1746.49 | 14.4 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.002 | 179 | Chapisco rolado - Parede | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 8619.71 | 0.09 | [33 empty] | 2183.37 | 25.33 | 25.33 | 2721.24 | 31.57 | 56.9 | 2149.76 | 24.94 | 81.84 | 187.91 | 2.18 | 84.02 | 128.43 | 1.49 | 85.51 | 1078.33 | 12.51 | 98.02 | 170.67 | 1.98 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002 | 180 | - Emboço | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 32794.64 | 0.33 | [24 empty] | 2994.38 | 9.13 | 9.13 |  |  | 9.13 | 5899.89 | 17.99 | 27.12 | 13693.34 | 41.75 | 68.88 | 9668.74 | 29.48 | 98.36 | 538.3 | 1.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.001 | 181 | Emboco interno usinado | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 9642.7 | 0.1 | [24 empty] | 897.74 | 9.31 | 9.31 |  |  | 9.31 | 1746.29 | 18.11 | 27.42 | 4016.18 | 41.65 | 69.07 | 2823.38 | 29.28 | 98.35 | 159.1 | 1.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.002 | 182 | Mão de obra emboço interno | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 21275.84 | 0.22 | [24 empty] | 1959.5 | 9.21 | 9.21 |  |  | 9.21 | 3833.91 | 18.02 | 27.23 | 8818.84 | 41.45 | 68.68 | 6312.54 | 29.67 | 98.35 | 351.05 | 1.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.003 | 183 | Espala em emboço interno | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 1876.1 | 0.02 | [24 empty] | 137.14 | 7.31 | 7.31 |  |  | 7.31 | 319.69 | 17.04 | 24.35 | 858.32 | 45.75 | 70.1 | 532.81 | 28.4 | 98.5 | 28.14 | 1.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003 | 184 | - Reboco | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 20291.1 | 0.21 | [18 empty] | 3463.4 | 17.07 | 17.07 | 5542.72 | 27.32 | 44.38 | 2194.78 | 10.82 | 55.2 | 4315.66 | 21.27 | 76.47 | 4315.56 | 21.27 | 97.74 |  |  | 97.74 | 325.77 | 1.61 | 99.34 | 133.21 | 0.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.001 | 185 | Reboco interno em argamassa | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 7174.87 | 0.07 | [18 empty] | 1173.81 | 16.36 | 16.36 | 1878.38 | 26.18 | 42.54 | 774.17 | 10.79 | 53.33 | 1588.52 | 22.14 | 75.47 | 1588.52 | 22.14 | 97.61 |  |  | 97.61 | 121.97 | 1.7 | 99.31 | 49.51 | 0.69 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.002 | 186 | Mão de obra reboco interno | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 12130.73 | 0.12 | [18 empty] | 2004 | 16.52 | 16.52 | 3207.37 | 26.44 | 42.96 | 1299.2 | 10.71 | 53.67 | 2666.33 | 21.98 | 75.65 | 2666.33 | 21.98 | 97.63 |  |  | 97.63 | 203.8 | 1.68 | 99.31 | 83.7 | 0.69 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.003 | 187 | Espala em reboco interno | 73 | 24/02/2020 | 05/06/2020 | 985.5 | 0.01 | [18 empty] | 285.6 | 28.98 | 28.98 | 456.98 | 46.37 | 75.35 | 121.41 | 12.32 | 87.67 | 60.81 | 6.17 | 93.84 | 60.71 | 6.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004 | 188 | - Revestimento de Gesso | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 100807.14 | 1.03 | [33 empty] | 23145.32 | 22.96 | 22.96 | 34344.99 | 34.07 | 57.03 | 20010.22 | 19.85 | 76.88 | 14546.47 | 14.43 | 91.31 |  |  | 91.31 | 8407.32 | 8.34 | 99.65 | 352.82 | 0.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004.000.001 | 189 | Gesso liso parede | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 100807.14 | 1.03 | [33 empty] | 23145.32 | 22.96 | 22.96 | 34344.99 | 34.07 | 57.03 | 20010.22 | 19.85 | 76.88 | 14546.47 | 14.43 | 91.31 |  |  | 91.31 | 8407.32 | 8.34 | 99.65 | 352.82 | 0.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato | 91 | 13/10/2020 | 18/02/2021 | 105042.48 | 1.07 | [42 empty] | 32557.42 | 30.99 | 30.99 | 40625.67 | 38.67 | 69.65 | 24382.99 | 23.2 | 92.85 | 6088.11 | 5.82 | 98.67 | 1388.29 | 1.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021 | 87028.33 | 0.89 | [42 empty] | 29313.96 | 33.68 | 33.68 | 36570.94 | 42.02 | 75.71 | 18371.59 | 21.11 | 96.82 | 2771.83 | 3.18 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.001 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 42898.14 | 0.44 | [42 empty] | 15138.75 | 35.29 | 35.29 | 18879.47 | 44.01 | 79.3 | 8879.91 | 20.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.002 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 3338.23 | 0.03 | [48 empty] | 794.83 | 23.81 | 23.81 | 2543.4 | 76.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.003 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021 | 40791.96 | 0.42 | [42 empty] | 14175.21 | 34.75 | 34.75 | 17691.47 | 43.37 | 78.12 | 8696.85 | 21.32 | 99.44 | 228.43 | 0.56 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 6154.99 | 0.06 | [42 empty] | 2170.86 | 35.27 | 35.27 | 2713.74 | 44.09 | 79.36 | 1270.39 | 20.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.001 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 6154.99 | 0.06 | [42 empty] | 2170.86 | 35.27 | 35.27 | 2713.74 | 44.09 | 79.36 | 1270.39 | 20.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 8586.06 | 0.09 | [48 empty] | 3881.49 | 45.21 | 45.21 | 3316.28 | 38.62 | 83.83 | 1388.29 | 16.17 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.001 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 8517.14 | 0.09 | [48 empty] | 3865.08 | 45.38 | 45.38 | 3263.77 | 38.32 | 83.7 | 1388.29 | 16.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.002 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 68.92 | 0 | [48 empty] | 16.41 | 23.81 | 23.81 | 52.51 | 76.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 3273.1 | 0.03 | [42 empty] | 1072.59 | 32.77 | 32.77 | 1340.99 | 40.97 | 73.74 | 859.52 | 26.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 3273.1 | 0.03 | [42 empty] | 1072.59 | 32.77 | 32.77 | 1340.99 | 40.97 | 73.74 | 859.52 | 26.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 31814.84 | 0.32 | [54 empty] | 27475.3 | 86.36 | 86.36 | 4339.54 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.006.000.001 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 15691.48 | 0.16 | [54 empty] | 13551.16 | 86.36 | 86.36 | 2140.32 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.006.000.002 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 16123.36 | 0.16 | [54 empty] | 13924.13 | 86.36 | 86.36 | 2199.23 | 13.64 | 100 |  |  | 100
10.007 | 205 | - Pastilha | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 3928.48 | 0.04 | [51 empty] | 3928.48 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.001 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 2741.56 | 0.03 | [51 empty] | 2741.56 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.002 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 1186.92 | 0.01 | [51 empty] | 1186.92 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.008 | 208 | - Outros revestimentos de parede | 45 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 56803.68 | 0.58 | [57 empty] | 51511.68 | 90.68 | 90.68 | 5292 | 9.32 | 100
10.008.000.001 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 51511.68 | 0.52 | [57 empty] | 51511.68 | 100 | 100 |  |  | 100
10.008.000.002 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 5292 | 0.05 | [60 empty] | 5292 | 100 | 100
11 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021 | 112875.68 | 1.15 | [33 empty] | 42.74 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2503.62 | 2.22 | 2.26 | 11900.34 | 10.54 | 12.8 | 40286.53 | 35.69 | 48.49 | 36677.34 | 32.49 | 80.98 | 16372.18 | 14.5 | 95.49 | 1923.7 | 1.7 | 97.19 | 3169.24 | 2.81 | 100 |  |  | 100
11.001 | 212 | - Gesso | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021 | 112875.68 | 1.15 | [33 empty] | 42.74 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2503.62 | 2.22 | 2.26 | 11900.34 | 10.54 | 12.8 | 40286.53 | 35.69 | 48.49 | 36677.34 | 32.49 | 80.98 | 16372.18 | 14.5 | 95.49 | 1923.7 | 1.7 | 97.19 | 3169.24 | 2.81 | 100 |  |  | 100
11.001.000.001 | 213 | Forro em gesso | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 72995.82 | 0.74 | [42 empty] | 6460.13 | 8.85 | 8.85 | 27439.13 | 37.59 | 46.44 | 24825.88 | 34.01 | 80.45 | 10890.98 | 14.92 | 95.37 | 1372.32 | 1.88 | 97.25 | 2007.39 | 2.75 | 100 |  |  | 100
11.001.000.002 | 214 | Junta metálica para forro | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 28617 | 0.29 | [42 empty] | 2581.25 | 9.02 | 9.02 | 10968.9 | 38.33 | 47.35 | 10247.75 | 35.81 | 83.16 | 3305.26 | 11.55 | 94.71 | 351.99 | 1.23 | 95.94 | 1161.85 | 4.06 | 100 |  |  | 100
11.001.000.003 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 24 | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 2625.76 | 0.03 | [39 empty] | 269.14 | 10.25 | 10.25 | 2356.62 | 89.75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.004 | 216 | Gesso liso teto | 61 | 09/07/2020 | 02/10/2020 | 2310.02 | 0.02 | [33 empty] | 42.74 | 1.85 | 1.85 |  |  | 1.85 | 2234.48 | 96.73 | 98.58 | 32.8 | 1.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.005 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 70 | 26/10/2020 | 02/02/2021 | 3783.5 | 0.04 | [42 empty] | 469.53 | 12.41 | 12.41 | 1878.51 | 49.65 | 62.06 | 998.09 | 26.38 | 88.44 | 237.98 | 6.29 | 94.73 | 199.39 | 5.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.006 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 2543.58 | 0.03 | [48 empty] | 605.63 | 23.81 | 23.81 | 1937.95 | 76.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 343150.06 | 3.49 | [33 empty] | 5159.56 | 1.5 | 1.5 | 83728.24 | 24.4 | 25.9 | 79078.19 | 23.04 | 48.95 | 13663.18 | 3.98 | 52.93 | 70301.37 | 20.49 | 73.42 | 48357.99 | 14.09 | 87.51 | 37826.43 | 11.02 | 98.53 | 2491.89 | 0.73 | 99.26 | 2543.21 | 0.74 | 100 |  |  | 100
12.001 | 220 | - Chapisco externo | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 9550.1 | 0.1 | [33 empty] | 219.65 | 2.3 | 2.3 | 1397.18 | 14.63 | 16.93 | 1262.52 | 13.22 | 30.15 | 595.93 | 6.24 | 36.39 | 210.1 | 2.2 | 38.59 | 1600.6 | 16.76 | 55.35 | 1948.22 | 20.4 | 75.75 | 1131.69 | 11.85 | 87.6 | 1184.21 | 12.4 | 100 |  |  | 100
12.001.000.001 | 221 | Chapisco externo | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 9550.1 | 0.1 | [33 empty] | 219.65 | 2.3 | 2.3 | 1397.18 | 14.63 | 16.93 | 1262.52 | 13.22 | 30.15 | 595.93 | 6.24 | 36.39 | 210.1 | 2.2 | 38.59 | 1600.6 | 16.76 | 55.35 | 1948.22 | 20.4 | 75.75 | 1131.69 | 11.85 | 87.6 | 1184.21 | 12.4 | 100 |  |  | 100
12.002 | 222 | - Reboco externo | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 21441.97 | 0.22 | [39 empty] | 861.84 | 4.02 | 4.02 | 1488.78 | 6.94 | 10.96 |  |  | 10.96 | 8643.03 | 40.31 | 51.27 | 7729.11 | 36.05 | 87.32 | 1360.2 | 6.34 | 93.66 | 1359 | 6.34 | 100 |  |  | 100
12.002.000.001 | 223 | Reboco externo usinado | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 6013.28 | 0.06 | [39 empty] | 258.57 | 4.3 | 4.3 | 425.74 | 7.08 | 11.38 |  |  | 11.38 | 1364.41 | 22.69 | 34.07 | 1245.35 | 20.71 | 54.78 | 1360.2 | 22.62 | 77.4 | 1359 | 22.6 | 100 |  |  | 100
12.002.000.002 | 224 | Mão de obra reboco externo | 105 | 01/09/2020 | 29/01/2021 | 13932.35 | 0.14 | [39 empty] | 603.27 | 4.33 | 4.33 | 1063.04 | 7.63 | 11.96 |  |  | 11.96 | 6263.98 | 44.96 | 56.92 | 6002.06 | 43.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.003 | 225 | Espala em reboco externo (parede) | 23 | 15/12/2020 | 15/01/2021 | 1318.56 | 0.01 | [48 empty] | 1014.63 | 76.95 | 76.95 | 303.93 | 23.05 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.004 | 226 | Espala em reboco externo (vão) | 11 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 177.78 | 0 | [51 empty] | 177.78 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003 | 227 | - Emboço externo | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 17503.15 | 0.18 | [33 empty] | 787.92 | 4.5 | 4.5 | 6104.72 | 34.88 | 39.38 | 4222.53 | 24.12 | 63.5 | 845.15 | 4.83 | 68.33 | 999.89 | 5.71 | 74.05 | 711.57 | 4.07 | 78.11 | 3831.37 | 21.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.001 | 228 | Emboço externo usinado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 4193.27 | 0.04 | [33 empty] | 233.15 | 5.56 | 5.56 | 1483.58 | 35.38 | 40.94 | 1082.28 | 25.81 | 66.75 | 207.57 | 4.95 | 71.7 | 223.5 | 5.33 | 77.03 | 162.28 | 3.87 | 80.9 | 800.91 | 19.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.002 | 229 | Mão de obra Emboço externo | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 9829.04 | 0.1 | [33 empty] | 544.53 | 5.54 | 5.54 | 3483.41 | 35.44 | 40.98 | 2529.01 | 25.73 | 66.71 | 484.57 | 4.93 | 71.64 | 521.92 | 5.31 | 76.95 | 383.33 | 3.9 | 80.85 | 1882.26 | 19.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.003 | 230 | Espala em Emboço externo (vão) | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 2077.05 | 0.02 | [36 empty] | 624.36 | 30.06 | 30.06 | 237.82 | 11.45 | 41.51 |  |  | 41.51 | 94.3 | 4.54 | 46.05 | 165.96 | 7.99 | 54.04 | 954.61 | 45.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.004 | 231 | Espala em Emboço externo (parede) | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1403.79 | 0.01 | [33 empty] | 10.25 | 0.73 | 0.73 | 513.37 | 36.57 | 37.3 | 373.41 | 26.6 | 63.9 | 153.01 | 10.9 | 74.8 | 160.17 | 11.41 | 86.21 |  |  | 86.21 | 193.58 | 13.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 215359.37 | 2.19 | [33 empty] | 1509.59 | 0.7 | 0.7 | 52001.88 | 24.15 | 24.85 | 49337.72 | 22.91 | 47.76 | 6817.63 | 3.17 | 50.92 | 62267.57 | 28.91 | 79.84 | 31263.75 | 14.52 | 94.35 | 12161.22 | 5.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.001 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 38890.8 | 0.4 | [33 empty] | 657.25 | 1.69 | 1.69 | 16147.46 | 41.52 | 43.21 | 7012.01 | 18.03 | 61.24 | 2722.36 | 7 | 68.24 | 6646.44 | 17.09 | 85.33 | 2201.22 | 5.66 | 90.99 | 3504.06 | 9.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.002 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 50691.41 | 0.52 | [36 empty] | 4577.43 | 9.03 | 9.03 | 11851.65 | 23.38 | 32.41 |  |  | 32.41 | 21477.95 | 42.37 | 74.78 | 12105.11 | 23.88 | 98.66 | 679.26 | 1.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.003 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 96354.18 | 0.98 | [33 empty] | 790.1 | 0.82 | 0.82 | 24011.46 | 24.92 | 25.74 | 20003.13 | 20.76 | 46.5 | 3304.95 | 3.43 | 49.93 | 28906.25 | 30 | 79.93 | 14424.22 | 14.97 | 94.9 | 4914.06 | 5.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.004 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 6796.6 | 0.07 | [33 empty] | 27.87 | 0.41 | 0.41 | 1476.22 | 21.72 | 22.13 | 929.1 | 13.67 | 35.8 | 351.38 | 5.17 | 40.97 | 2163.36 | 31.83 | 72.8 | 695.97 | 10.24 | 83.04 | 1152.7 | 16.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.005 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 7005.71 | 0.07 | [36 empty] | 1262.43 | 18.02 | 18.02 | 3794.99 | 54.17 | 72.19 |  |  | 72.19 | 1167.85 | 16.67 | 88.86 | 623.51 | 8.9 | 97.76 | 156.93 | 2.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.006 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 15620.67 | 0.16 | [33 empty] | 34.37 | 0.22 | 0.22 | 4526.87 | 28.98 | 29.2 | 5746.84 | 36.79 | 65.99 | 438.94 | 2.81 | 68.8 | 1905.72 | 12.2 | 81 | 1213.73 | 7.77 | 88.77 | 1754.2 | 11.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005 | 239 | - Revestimentos de Fachada | 149 | 01/07/2020 | 29/01/2021 | 79295.47 | 0.81 | [33 empty] | 2642.4 | 3.33 | 3.33 | 24224.47 | 30.55 | 33.88 | 23393.57 | 29.5 | 63.38 | 3915.69 | 4.94 | 68.32 | 6823.8 | 8.61 | 76.93 | 6139.04 | 7.74 | 84.67 | 12156.5 | 15.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.001 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 23763.29 | 0.24 | [33 empty] | 1252.33 | 5.27 | 5.27 | 7269.19 | 30.59 | 35.86 | 8604.69 | 36.21 | 72.07 | 2133.94 | 8.98 | 81.05 | 2297.91 | 9.67 | 90.72 | 1040.83 | 4.38 | 95.1 | 1164.4 | 4.9 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.002 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 3911.28 | 0.04 | [36 empty] | 1928.26 | 49.3 | 49.3 | 758.4 | 19.39 | 68.69 | 332.85 | 8.51 | 77.2 | 348.5 | 8.91 | 86.11 | 435.72 | 11.14 | 97.25 | 107.56 | 2.75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.003 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1813.47 | 0.02 | [33 empty] | 154.51 | 8.52 | 8.52 | 662.82 | 36.55 | 45.07 | 568.34 | 31.34 | 76.41 | 137.46 | 7.58 | 83.99 | 148.16 | 8.17 | 92.16 | 67.1 | 3.7 | 95.86 | 75.08 | 4.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.004 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 3324.71 | 0.03 | [45 empty] | 2532.1 | 76.16 | 76.16 |  |  | 76.16 | 792.61 | 23.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.005 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 1467.09 | 0.01 | [45 empty] | 91.11 | 6.21 | 6.21 |  |  | 6.21 | 1375.98 | 93.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.006 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | 33 | 01/12/2020 | 15/01/2021 | 1043.16 | 0.01 | [48 empty] | 579.27 | 55.53 | 55.53 | 463.89 | 44.47 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.007 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 21045.2 | 0.21 | [33 empty] | 1220.62 | 5.8 | 5.8 | 5231.84 | 24.86 | 30.66 | 4484.73 | 21.31 | 51.97 | 1085.93 | 5.16 | 57.13 | 1170.11 | 5.56 | 62.69 | 2824.27 | 13.42 | 76.11 | 5027.7 | 23.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.008 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 439.67 | 0 | [36 empty] | 74.44 | 16.93 | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 16.93 | 365.23 | 83.07 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.009 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 745.61 | 0.01 | [51 empty] | 745.61 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.010 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 4528.2 | 0.05 | [33 empty] | 14.94 | 0.33 | 0.33 | 1290.99 | 28.51 | 28.84 | 513.5 | 11.34 | 40.18 | 225.5 | 4.98 | 45.16 | 235.92 | 5.21 | 50.37 | 382.18 | 8.44 | 58.81 | 1865.17 | 41.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.011 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 13466.76 | 0.14 | [36 empty] | 6278.2 | 46.62 | 46.62 | 6394.02 | 47.48 | 94.1 |  |  | 94.1 |  |  | 94.1 | 654.48 | 4.86 | 98.96 | 140.05 | 1.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.012 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 553.71 | 0.01 | [39 empty] | 553.71 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.013 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 3193.32 | 0.03 | [36 empty] | 1488.73 | 46.62 | 46.62 | 1516.19 | 47.48 | 94.1 |  |  | 94.1 |  |  | 94.1 | 155.2 | 4.86 | 98.96 | 33.21 | 1.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 224 | 18/05/2020 | 31/03/2021 | 734704.32 | 7.48 | [27 empty] | 2508.71 | 0.34 | 0.34 | 4789.36 | 0.65 | 0.99 | 5288.06 | 0.72 | 1.71 | 21770.03 | 2.96 | 4.68 | 81015.7 | 11.03 | 15.7 | 82023 | 11.16 | 26.87 | 57109.57 | 7.77 | 34.64 | 49435.24 | 6.73 | 41.37 |  |  | 41.37 | 38205.45 | 5.2 | 46.57 | 392559.2 | 53.43 | 100 |  |  | 100
13.000.000.001 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 153 | 25/08/2020 | 31/03/2021 | 719500 | 7.33 | [36 empty] | 19282.6 | 2.68 | 2.68 | 81015.7 | 11.26 | 13.94 | 82023 | 11.4 | 25.34 | 57056.35 | 7.93 | 33.27 | 49357.7 | 6.86 | 40.13 |  |  | 40.13 | 38205.45 | 5.31 | 45.44 | 392559.2 | 54.56 | 100 |  |  | 100
13.000.000.002 | 255 | Instalação de contramarco | 151 | 18/05/2020 | 17/12/2020 | 15204.32 | 0.15 | [27 empty] | 2508.71 | 16.5 | 16.5 | 4789.36 | 31.5 | 48 | 5288.06 | 34.78 | 82.78 | 2487.43 | 16.36 | 99.14 |  |  | 99.14 |  |  | 99.14 | 53.22 | 0.35 | 99.49 | 77.54 | 0.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 64916.78 | 0.66 | [33 empty] | 2888.56 | 4.45 | 4.45 | 1367.78 | 2.11 | 6.56 |  |  | 6.56 | 711.53 | 1.08 | 7.63 | 711.53 | 1.08 | 8.71 | 564.61 | 0.86 | 9.57 |  |  | 9.57 | 10865.92 | 15.37 | 24.94 | 46771.52 | 73.46 | 98.41 | 1035.33 | 1.59 | 100
14.000.000.001 | 257 | Corrimão h= 90 cm | 14 | 17/02/2021 | 08/03/2021 | 17081.92 | 0.17 | [54 empty] | 10175.7 | 59.57 | 59.57 | 6906.22 | 40.43 | 100 |  |  | 100
14.000.000.002 | 258 | Escada marinheiro | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1423.06 | 0.01 | [42 empty] | 711.53 | 50 | 50 | 711.53 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.003 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 564.61 | 0.01 | [48 empty] | 564.61 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.004 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 11503.63 | 0.12 | [33 empty] | 2888.56 | 25.11 | 25.11 | 1367.78 | 11.89 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 690.22 | 6 | 43 | 5521.74 | 48 | 91 | 1035.33 | 9 | 100
14.000.000.005 | 261 | Guarda corpo em inox | 15 | 03/03/2021 | 23/03/2021 | 8108.95 | 0.08 | [57 empty] | 8108.95 | 100 | 100 |  |  | 100
14.000.000.006 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 22350 | 0.23 | [57 empty] | 22350 | 100 | 100 |  |  | 100
14.000.000.007 | 263 | Guarda corpo tubular em inox | 10 | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 3884.61 | 0.04 | [57 empty] | 3884.61 | 100 | 100 |  |  | 100
15 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 100435.77 | 1.02 | [51 empty] | 26006.42 | 25.89 | 25.89 | 58774.07 | 58.52 | 84.41 | 15655.29 | 15.59 | 100 |  |  | 100
15.001 | 265 | - Portas | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 89530.52 | 0.91 | [51 empty] | 23210.06 | 25.92 | 25.92 | 52419.32 | 58.55 | 84.47 | 13901.14 | 15.53 | 100 |  |  | 100
15.001.000.001 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 13035.36 | 0.13 | [51 empty] | 3008.56 | 23.08 | 23.08 | 8122.33 | 62.31 | 85.39 | 1904.47 | 14.61 | 100 |  |  | 100
15.001.000.002 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 50055.39 | 0.51 | [51 empty] | 15166.78 | 30.3 | 30.3 | 31955.36 | 63.84 | 94.14 | 2933.25 | 5.86 | 100 |  |  | 100
15.001.000.003 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 19483.81 | 0.2 | [51 empty] | 3770.12 | 19.35 | 19.35 | 8674.19 | 44.52 | 63.87 | 7039.5 | 36.13 | 100 |  |  | 100
15.001.000.004 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 6 | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 1264.72 | 0.01 | [57 empty] | 1264.72 | 100 | 100 |  |  | 100
15.001.000.005 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 32 | 18/01/2021 | 02/03/2021 | 5691.24 | 0.06 | [51 empty] | 1264.59 | 22.22 | 22.22 | 3667.44 | 64.44 | 86.66 | 759.21 | 13.34 | 100 |  |  | 100
15.002 | 271 | - Ferragens | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 10905.25 | 0.11 | [51 empty] | 2796.36 | 25.64 | 25.64 | 6354.75 | 58.27 | 83.91 | 1754.14 | 16.09 | 100 |  |  | 100
15.002.000.001 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 1748.28 | 0.02 | [51 empty] | 403.5 | 23.08 | 23.08 | 927.99 | 53.08 | 76.16 | 416.79 | 23.84 | 100 |  |  | 100
15.002.000.002 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 3263.81 | 0.03 | [51 empty] | 932.47 | 28.57 | 28.57 | 1989.29 | 60.95 | 89.52 | 342.05 | 10.48 | 100 |  |  | 100
15.002.000.003 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 1906.79 | 0.02 | [51 empty] | 497.48 | 26.09 | 26.09 | 1168.86 | 61.3 | 87.39 | 240.45 | 12.61 | 100 |  |  | 100
15.002.000.004 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 38 | 18/01/2021 | 10/03/2021 | 493.9 | 0.01 | [51 empty] | 89.79 | 18.18 | 18.18 | 260.43 | 52.73 | 70.91 | 143.68 | 29.09 | 100 |  |  | 100
15.002.000.005 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 3492.47 | 0.04 | [51 empty] | 873.12 | 25 | 25 | 2008.17 | 57.5 | 82.5 | 611.18 | 17.5 | 100 |  |  | 100
16 | 277 | - INSTALAÇÕES | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 1251657.34 | 12.75 | [6 empty] | 549.05 | 0.05 | 0.05 | 2196.19 | 0.19 | 0.24 | 5044.32 | 0.38 | 0.63 | 3362.88 | 0.26 | 0.88 | 5323.8 | 0.4 | 1.28 | 30550.03 | 2.26 | 3.54 | 15027.76 | 1.06 | 4.61 | 26008 | 1.87 | 6.48 | 45244.23 | 3.29 | 9.77 | 57410.15 | 4.18 | 13.95 | 106616.37 | 8.52 | 22.48 | 67109.53 | 5.5 | 27.98 | 223565.74 | 19.07 | 47.05 | 184986.96 | 15.8 | 62.85 | 68576.54 | 5.65 | 68.5 | 21507.44 | 1.65 | 70.15 | 38107.26 | 2.82 | 72.98 | 205983.13 | 15.61 | 88.59 | 144487.95 | 11.41 | 100
16.000.000.001 | 278 | Instalação elétrica/telefonia | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 168281.62 | 1.71 | [12 empty] | 1968.89 | 1.17 | 1.17 | 1312.6 | 0.78 | 1.95 | 2221.32 | 1.32 | 3.27 | 5469.15 | 3.25 | 6.52 | 3853.65 | 2.29 | 8.81 | 3298.32 | 1.96 | 10.77 | 1363.08 | 0.81 | 11.58 | 4207.04 | 2.5 | 14.08 | 11527.29 | 6.85 | 20.93 | 11914.34 | 7.08 | 28.01 | 5603.78 | 3.33 | 31.34 | 370.22 | 0.22 | 31.56 | 5368.18 | 3.19 | 34.75 | 1278.94 | 0.76 | 35.51 | 1009.69 | 0.6 | 36.11 | 73168.85 | 43.48 | 79.59 | 34346.28 | 20.41 | 100
16.000.000.002 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 156215.26 | 1.59 | [12 empty] | 1827.72 | 1.17 | 1.17 | 1218.48 | 0.78 | 1.95 | 2062.04 | 1.32 | 3.27 | 5077 | 3.25 | 6.52 | 3577.33 | 2.29 | 8.81 | 3061.82 | 1.96 | 10.77 | 1265.34 | 0.81 | 11.58 | 3905.38 | 2.5 | 14.08 | 10700.75 | 6.85 | 20.93 | 11060.04 | 7.08 | 28.01 | 5201.97 | 3.33 | 31.34 | 343.67 | 0.22 | 31.56 | 4983.27 | 3.19 | 34.75 | 1187.24 | 0.76 | 35.51 | 937.29 | 0.6 | 36.11 | 67922.4 | 43.48 | 79.59 | 31883.53 | 20.41 | 100
16.000.000.003 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 200044.58 | 2.04 | [21 empty] | 11002.45 | 5.5 | 5.5 | 1260.28 | 0.63 | 6.13 | 9242.06 | 4.62 | 10.75 | 23125.15 | 11.56 | 22.31 | 27146.05 | 13.57 | 35.88 | 22264.96 | 11.13 | 47.01 | 2160.48 | 1.08 | 48.09 | 20304.52 | 10.15 | 58.24 | 21424.77 | 10.71 | 68.95 | 10062.24 | 5.03 | 73.98 | 8781.96 | 4.39 | 78.37 | 21464.78 | 10.73 | 89.1 | 10922.43 | 5.46 | 94.56 | 10882.43 | 5.44 | 100
16.000.000.004 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 134163.53 | 1.37 | [21 empty] | 7378.99 | 5.5 | 5.5 | 845.23 | 0.63 | 6.13 | 6198.36 | 4.62 | 10.75 | 15509.3 | 11.56 | 22.31 | 18205.99 | 13.57 | 35.88 | 14932.4 | 11.13 | 47.01 | 1448.97 | 1.08 | 48.09 | 13617.6 | 10.15 | 58.24 | 14368.91 | 10.71 | 68.95 | 6748.43 | 5.03 | 73.98 | 5889.78 | 4.39 | 78.37 | 14395.75 | 10.73 | 89.1 | 7325.33 | 5.46 | 94.56 | 7298.5 | 5.44 | 100
16.000.000.005 | 282 | Furação hidraulica | 71 | 01/04/2020 | 10/07/2020 | 15503.68 | 0.16 | [24 empty] | 3993.75 | 25.76 | 25.76 | 3582.9 | 23.11 | 48.87 | 3981.35 | 25.68 | 74.55 | 3945.69 | 25.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.006 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 167 | 05/08/2020 | 31/03/2021 | 19305 | 0.2 | [36 empty] | 7194.97 | 37.27 | 37.27 | 6318.53 | 32.73 | 70 | 4036.68 | 20.91 | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 |  |  | 90.91 | 1754.82 | 9.09 | 100 |  |  | 100
16.000.000.007 | 284 | Instalações de incêndio | 153 | 25/09/2020 | 30/04/2021 | 70590.14 | 0.72 | [39 empty] | 4207.17 | 5.96 | 5.96 | 22101.77 | 31.31 | 37.27 | 15783.96 | 22.36 | 59.63 | 11414.43 | 16.17 | 75.8 | 4369.53 | 6.19 | 81.99 |  |  | 81.99 |  |  | 81.99 | 12713.28 | 18.01 | 100
16.000.000.008 | 285 | Portão eletrônico | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 5385.5 | 0.05 | [57 empty] | 5385.5 | 100 | 100 |  |  | 100
16.000.000.009 | 286 | Interfone | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 8712 | 0.09 | [60 empty] | 8712 | 100 | 100
16.000.000.010 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 265390.85 | 2.7 | [42 empty] | 132695.43 | 50 | 50 | 132695.43 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.011 | 288 | Instalação SPDA | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 13726.18 | 0.14 | [6 empty] | 549.05 | 4 | 4 | 2196.19 | 16 | 20 | 1247.71 | 9.09 | 29.09 | 831.81 | 6.06 | 35.15 | 1040.44 | 7.58 | 42.73 | 1622.43 | 11.82 | 54.55 | 1497.53 | 10.91 | 65.46 | 624.54 | 4.55 | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 |  |  | 70.01 | 4116.48 | 29.99 | 100
16.000.000.012 | 289 | Serviço de telefonia | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 5500 | 0.06 | [54 empty] | 299.75 | 5.45 | 5.45 | 2824.8 | 51.36 | 56.81 | 2375.45 | 43.19 | 100
16.000.000.013 | 290 | Automatização e Segurança | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 30000 | 0.31 | [60 empty] | 30000 | 100 | 100
16.000.000.014 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 104 | 01/08/2020 | 30/12/2020 | 120000 | 1.22 | [36 empty] | 39996 | 33.33 | 33.33 | 30000 | 25 | 58.33 | 20004 | 16.67 | 75 |  |  | 75 | 30000 | 25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.015 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 24 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 4320 | 0.04 | [57 empty] | 2160 | 50 | 50 | 2160 | 50 | 100
16.000.000.016 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 25000 | 0.25 | [57 empty] | 25000 | 100 | 100 |  |  | 100
16.000.000.017 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 9519 | 0.1 | [57 empty] | 9519 | 100 | 100 |  |  | 100
17 | 295 | - BANCADAS | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 98386.02 | 1 | [45 empty] | 5874.06 | 5.97 | 5.97 | 43463.81 | 44.18 | 50.15 | 40053.18 | 40.71 | 90.86 | 8994.97 | 9.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.001 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 41601.11 | 0.42 | [45 empty] | 2475.27 | 5.95 | 5.95 | 18308.65 | 44.01 | 49.96 | 16694.53 | 40.13 | 90.09 | 4122.67 | 9.91 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.002 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 26276.86 | 0.27 | [45 empty] | 1497.78 | 5.7 | 5.7 | 11078.32 | 42.16 | 47.86 | 11370 | 43.27 | 91.13 | 2330.76 | 8.87 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.003 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 14746.71 | 0.15 | [45 empty] | 936.42 | 6.35 | 6.35 | 6935.38 | 47.03 | 53.38 | 5512.32 | 37.38 | 90.76 | 1362.6 | 9.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.004 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 15761.34 | 0.16 | [45 empty] | 964.59 | 6.12 | 6.12 | 7141.46 | 45.31 | 51.43 | 6476.33 | 41.09 | 92.52 | 1178.95 | 7.48 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18 | 300 | - LOUÇAS E METAIS | 111 | 26/11/2020 | 30/04/2021 | 95987.23 | 0.98 | [45 empty] | 283.58 | 0.3 | 0.3 | 2099.68 | 2.19 | 2.48 | 3634.82 | 3.79 | 6.27 | 24518.12 | 25.54 | 31.81 | 50245.61 | 52.35 | 84.16 | 15205.43 | 15.84 | 100
18.001 | 301 | - Bacia Sanitária | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 25872.31 | 0.26 | [51 empty] | 612.61 | 2.37 | 2.37 | 12138.54 | 46.92 | 49.28 | 13121.17 | 50.72 | 100 |  |  | 100
18.001.000.001 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 23918.38 | 0.24 | [51 empty] | 581.22 | 2.43 | 2.43 | 11636.29 | 48.65 | 51.08 | 11700.87 | 48.92 | 100 |  |  | 100
18.001.000.002 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 1255.61 | 0.01 | [51 empty] | 31.39 | 2.5 | 2.5 | 502.24 | 40 | 42.5 | 721.98 | 57.5 | 100 |  |  | 100
18.001.000.003 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 698.32 | 0.01 | [57 empty] | 698.32 | 100 | 100 |  |  | 100
18.002 | 305 | - Cuba | 89 | 26/11/2020 | 31/03/2021 | 18733.64 | 0.19 | [45 empty] | 283.58 | 1.51 | 1.51 | 2099.68 | 11.21 | 12.72 | 2834.93 | 15.13 | 27.85 | 6572.74 | 35.09 | 62.94 | 6942.72 | 37.06 | 100 |  |  | 100
18.002.000.001 | 306 | Cuba de apoio oval | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 12011.17 | 0.12 | [51 empty] | 300.28 | 2.5 | 2.5 | 6005.59 | 50 | 52.5 | 5705.31 | 47.5 | 100 |  |  | 100
18.002.000.002 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 5485.06 | 0.06 | [45 empty] | 283.58 | 5.17 | 5.17 | 2099.68 | 38.28 | 43.45 | 2534.65 | 46.21 | 89.66 | 567.16 | 10.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002.000.003 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 14 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 1237.41 | 0.01 | [57 empty] | 1237.41 | 100 | 100 |  |  | 100
18.003 | 309 | - Tanque | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 6901.44 | 0.07 | [51 empty] | 172.54 | 2.5 | 2.5 | 3450.72 | 50 | 52.5 | 2415.5 | 35 | 87.5 | 862.68 | 12.5 | 100
18.003.000.001 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 6901.44 | 0.07 | [51 empty] | 172.54 | 2.5 | 2.5 | 3450.72 | 50 | 52.5 | 2415.5 | 35 | 87.5 | 862.68 | 12.5 | 100
18.004 | 311 | - Lavatorios | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 515.62 | 0.01 | [51 empty] | 14.75 | 2.86 | 2.86 | 294.63 | 57.14 | 60 | 206.25 | 40 | 100 |  |  | 100
18.004.000.001 | 312 | Lavatório suspenso P | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 515.62 | 0.01 | [51 empty] | 14.75 | 2.86 | 2.86 | 294.63 | 57.14 | 60 | 206.25 | 40 | 100 |  |  | 100
18.005 | 313 | - Torneiras | 42 | 25/02/2021 | 23/04/2021 | 29834.41 | 0.3 | [54 empty] | 1379.24 | 4.62 | 4.62 | 18438.29 | 61.8 | 66.43 | 10016.87 | 33.57 | 100
18.005.000.001 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 2268.04 | 0.02 | [54 empty] | 113.4 | 5 | 5 | 1516.87 | 66.88 | 71.88 | 637.77 | 28.12 | 100
18.005.000.002 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 6576.38 | 0.07 | [54 empty] | 272.26 | 4.14 | 4.14 | 3639.37 | 55.34 | 59.48 | 2664.75 | 40.52 | 100
18.005.000.003 | 316 | Torneira simples | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 181.09 | 0 | [60 empty] | 181.09 | 100 | 100
18.005.000.004 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 20062.62 | 0.2 | [54 empty] | 950.97 | 4.74 | 4.74 | 12711.68 | 63.36 | 68.1 | 6399.98 | 31.9 | 100
18.005.000.005 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 746.28 | 0.01 | [54 empty] | 42.61 | 5.71 | 5.71 | 570.38 | 76.43 | 82.14 | 133.29 | 17.86 | 100
18.006 | 319 | - Registros e acabamentos | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 13687.07 | 0.14 | [54 empty] | 682.25 | 4.98 | 4.98 | 9121.68 | 66.64 | 71.63 | 3883.14 | 28.37 | 100
18.006.000.001 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 9296.6 | 0.09 | [54 empty] | 475.06 | 5.11 | 5.11 | 6349.58 | 68.3 | 73.41 | 2471.97 | 26.59 | 100
18.006.000.002 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 3081.51 | 0.03 | [54 empty] | 141.75 | 4.6 | 4.6 | 1896.67 | 61.55 | 66.15 | 1043.09 | 33.85 | 100
18.006.000.003 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 1308.96 | 0.01 | [54 empty] | 65.45 | 5 | 5 | 875.43 | 66.88 | 71.88 | 368.08 | 28.12 | 100
18.007 | 323 | - Diversos louças e metais | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 442.74 | 0 | [60 empty] | 442.74 | 100 | 100
18.007.000.001 | 324 | Conjunto barras de apoio | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 442.74 | 0 | [60 empty] | 442.74 | 100 | 100
19 | 325 | - PINTURA | 149 | 01/10/2020 | 30/04/2021 | 215202.84 | 2.19 | [42 empty] | 834.87 | 0.39 | 0.39 | 834.87 | 0.39 | 0.78 | 32163.6 | 15.04 | 15.82 | 40677.38 | 18.92 | 34.73 | 52990.12 | 24.27 | 59 | 45539.51 | 21.29 | 80.29 | 42162.49 | 19.71 | 100
19.001 | 326 | - Pintura Acrilica | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 21332.83 | 0.22 | [48 empty] | 3106.79 | 14.56 | 14.56 | 4347.43 | 20.38 | 34.94 | 6913.91 | 32.41 | 67.35 | 4918.91 | 23.06 | 90.41 | 2045.78 | 9.59 | 100
19.001.000.001 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 20781.22 | 0.21 | [48 empty] | 3106.79 | 14.95 | 14.95 | 4347.43 | 20.92 | 35.87 | 6913.91 | 33.27 | 69.14 | 4918.91 | 23.67 | 92.81 | 1494.17 | 7.19 | 100
19.001.000.002 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 11 | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 551.61 | 0.01 | [60 empty] | 551.61 | 100 | 100
19.002 | 329 | - Emassamento | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 7698.71 | 0.08 | [48 empty] | 1889.26 | 24.54 | 24.54 | 2644.51 | 34.35 | 58.89 | 2278.05 | 29.59 | 88.48 | 886.89 | 11.52 | 100 |  |  | 100
19.002.000.001 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 7698.71 | 0.08 | [48 empty] | 1889.26 | 24.54 | 24.54 | 2644.51 | 34.35 | 58.89 | 2278.05 | 29.59 | 88.48 | 886.89 | 11.52 | 100 |  |  | 100
19.003 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1596.47 | 0.02 | [57 empty] | 1251.47 | 78.39 | 78.39 | 345 | 21.61 | 100
19.003.000.001 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1596.47 | 0.02 | [57 empty] | 1251.47 | 78.39 | 78.39 | 345 | 21.61 | 100
19.004 | 333 | - Marcação de Garagem | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 1749.63 | 0.02 | [60 empty] | 1749.63 | 100 | 100
19.004.000.001 | 334 | Demarcação de vagas | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 625.47 | 0.01 | [60 empty] | 625.47 | 100 | 100
19.004.000.002 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 339.18 | 0 | [60 empty] | 339.18 | 100 | 100
19.004.000.003 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 784.98 | 0.01 | [60 empty] | 784.98 | 100 | 100
19.005 | 337 | - Caiação | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1669.74 | 0.02 | [42 empty] | 834.87 | 50 | 50 | 834.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.005.000.001 | 338 | Caiação | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1669.74 | 0.02 | [42 empty] | 834.87 | 50 | 50 | 834.87 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006 | 339 | - Textura Interna | 69 | 26/01/2021 | 30/04/2021 | 13455.32 | 0.14 | [51 empty] | 967.27 | 7.19 | 7.19 | 8160.07 | 60.65 | 67.83 | 3471.2 | 25.8 | 93.63 | 856.78 | 6.37 | 100
19.006.000.001 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 64 | 02/02/2021 | 30/04/2021 | 5018.55 | 0.05 | [54 empty] | 2019.97 | 40.25 | 40.25 | 2601.11 | 51.83 | 92.08 | 397.47 | 7.92 | 100
19.006.000.002 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 1297.51 | 0.01 | [57 empty] | 846.37 | 65.23 | 65.23 | 451.14 | 34.77 | 100
19.006.000.003 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 31.88 | 0 | [57 empty] | 23.72 | 74.39 | 74.39 | 8.16 | 25.61 | 100
19.006.000.004 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 6660.7 | 0.07 | [51 empty] | 875.88 | 13.15 | 13.15 | 5784.82 | 86.85 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006.000.005 | 344 | Espala em Textura rolada | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 446.68 | 0 | [51 empty] | 91.39 | 20.46 | 20.46 | 355.29 | 79.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007 | 345 | - Textura Externa Fachada | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 11338.78 | 0.12 | [60 empty] | 11338.78 | 100 | 100
19.007.000.001 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 265.3 | 0 | [60 empty] | 265.3 | 100 | 100
19.007.000.002 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 11073.48 | 0.11 | [60 empty] | 11073.48 | 100 | 100
19.008 | 348 | - Diversos Pintura | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 156361.36 | 1.59 | [48 empty] | 27167.54 | 17.52 | 17.52 | 32718.17 | 20.96 | 38.48 | 35638.09 | 22.28 | 60.77 | 35011.03 | 22.58 | 83.34 | 25826.53 | 16.66 | 100
19.008.000.001 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 245.84 | 0 | [57 empty] | 169.16 | 68.81 | 68.81 | 76.68 | 31.19 | 100
19.008.000.002 | 350 | Pintura em piso | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 204.46 | 0 | [57 empty] | 127.79 | 62.5 | 62.5 | 76.67 | 37.5 | 100
19.008.000.003 | 351 | Pintura anti mofo | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 339.66 | 0 | [54 empty] | 339.66 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008.000.004 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 6134.97 | 0.06 | [51 empty] | 1022.7 | 16.67 | 16.67 | 5112.27 | 83.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008.000.005 | 353 | Mão de obra para pinturas | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 149436.43 | 1.52 | [48 empty] | 27167.54 | 18.18 | 18.18 | 31695.47 | 21.21 | 39.39 | 30186.16 | 20.2 | 59.59 | 34714.08 | 23.23 | 82.82 | 25673.18 | 17.18 | 100
20 | 354 | - DIVERSOS | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021 | 181327.01 | 1.85 | [48 empty] | 8338.5 | 4.68 | 4.68 |  |  | 4.68 |  |  | 4.68 | 385.49 | 0.22 | 4.9 | 172603.02 | 95.1 | 100
20.001 | 355 | - Grama | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 17533.81 | 0.18 | [60 empty] | 17533.81 | 100 | 100
20.001.000.001 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 2533.81 | 0.03 | [60 empty] | 2533.81 | 100 | 100
20.001.000.002 | 357 | Paisagismo | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 15000 | 0.15 | [60 empty] | 15000 | 100 | 100
20.002 | 358 | - Limpeza | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 20681.41 | 0.21 | [60 empty] | 20681.41 | 100 | 100
20.002.000.001 | 359 | Lavagem de fachada | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 13175.1 | 0.13 | [60 empty] | 13175.1 | 100 | 100
20.002.000.002 | 360 | Limpeza final | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 7506.31 | 0.08 | [60 empty] | 7506.31 | 100 | 100
20.003 | 361 | - Serviços Complementares | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021 | 143111.79 | 1.46 | [48 empty] | 8338.5 | 5.94 | 5.94 |  |  | 5.94 |  |  | 5.94 | 385.49 | 0.27 | 6.22 | 134387.8 | 93.78 | 100
20.003.000.001 | 362 | Numeração dos apartamentos | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 145.42 | 0 | [60 empty] | 145.42 | 100 | 100
20.003.000.002 | 363 | Logotipo do Predio | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | [60 empty] | 6000 | 100 | 100
20.003.000.003 | 364 | Decoração da Portaria | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 50000 | 0.51 | [60 empty] | 50000 | 100 | 100
20.003.000.004 | 365 | Plantio de árvores | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 430 | 0 | [60 empty] | 430 | 100 | 100
20.003.000.005 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 8338.5 | 0.08 | [48 empty] | 8338.5 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.006 | 367 | Equipamento para piscina | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 1290 | 0.01 | [60 empty] | 1290 | 100 | 100
20.003.000.007 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 28700 | 0.29 | [60 empty] | 28700 | 100 | 100
20.003.000.008 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 6066.66 | 0.06 | [60 empty] | 6066.66 | 100 | 100
20.003.000.009 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 1491.23 | 0.02 | [60 empty] | 1491.23 | 100 | 100
20.003.000.010 | 371 | Rufo metálico | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 265.3 | 0 | [57 empty] | 265.3 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.011 | 372 | Calha metálica | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 120.19 | 0 | [57 empty] | 120.19 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.012 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 22723.2 | 0.23 | [60 empty] | 22723.2 | 100 | 100
20.003.000.013 | 374 | Retirada de entulho | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 17541.29 | 0.18 | [60 empty] | 17541.29 | 100 | 100
| %F.MÊS | Total da unidade construtiva |  |  |  | 6525736.06 |  | 455833.52 | 6.99 |  | 195694.67 | 3 |  | 187686.38 | 2.88 |  | 109476.57 | 1.68 |  | 221702.16 | 3.4 |  | 187574.75 | 2.87 |  | 176964.35 | 2.71 |  | 330327.61 | 5.06 |  | 335239.32 | 5.14 |  | 243433.14 | 3.73 |  | 100709.14 | 1.54 |  | 111557.59 | 1.71 |  | 277368.4 | 4.25 |  | 309040.08 | 4.74 |  | 419734.85 | 6.43 |  | 439245.15 | 6.73 |  | 464471.03 | 7.12 |  | 272338.76 | 4.17 |  | 374671.88 | 5.74 |  | 924055.04 | 14.16 |  | 388611.69 | 5.96
| %F.ACUM | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 455833.52 |  | 6.99 | 651528.19 |  | 9.98 | 839214.57 |  | 12.86 | 948691.14 |  | 14.54 | 1170393.3 |  | 17.94 | 1357968.05 |  | 20.81 | 1534932.4 |  | 23.52 | 1865260.01 |  | 28.58 | 2200499.33 |  | 33.72 | 2443932.47 |  | 37.45 | 2544641.61 |  | 38.99 | 2656199.19 |  | 40.7 | 2933567.59 |  | 44.95 | 3242607.67 |  | 49.69 | 3662342.52 |  | 56.12 | 4101587.67 |  | 62.85 | 4566058.7 |  | 69.97 | 4838397.46 |  | 74.14 | 5213069.34 |  | 79.88 | 6137124.37 |  | 94.04 | 6525736.06 |  | 100
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 150598.9 | 1.53 | 8865.64 | 5.89 | 5.89 | 6465.64 | 4.29 | 10.18 | 6465.64 | 4.29 | 14.47 | 5467.64 | 3.63 | 18.1 | 5467.64 | 3.63 | 21.73 | 5467.64 | 3.63 | 25.37 | 5467.64 | 3.63 | 29 | 5467.64 | 3.63 | 32.63 | 5467.64 | 3.63 | 36.26 | 5467.64 | 3.63 | 39.89 | 5467.64 | 3.63 | 43.52 | 5467.64 | 3.63 | 47.15 | 5467.64 | 3.63 | 50.78 | 5467.64 | 3.63 | 54.41 | 5467.64 | 3.63 | 58.04 | 5467.64 | 3.63 | 61.67 | 5467.64 | 3.63 | 65.3 | 5467.64 | 3.63 | 68.93 | 5467.64 | 3.63 | 72.56 | 5467.64 | 3.63 | 76.19 | 35852.17 | 23.81 | 100
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 900 | 0.01 | 42.84 | 4.76 | 4.76 | 42.84 | 4.76 | 9.52 | 42.84 | 4.76 | 14.28 | 42.84 | 4.76 | 19.04 | 42.84 | 4.76 | 23.8 | 42.84 | 4.76 | 28.56 | 42.84 | 4.76 | 33.32 | 42.84 | 4.76 | 38.08 | 42.84 | 4.76 | 42.84 | 42.84 | 4.76 | 47.6 | 42.84 | 4.76 | 52.36 | 42.84 | 4.76 | 57.12 | 42.84 | 4.76 | 61.88 | 42.84 | 4.76 | 66.64 | 42.84 | 4.76 | 71.4 | 42.84 | 4.76 | 76.16 | 42.84 | 4.76 | 80.92 | 42.84 | 4.76 | 85.68 | 42.84 | 4.76 | 90.44 | 42.84 | 4.76 | 95.2 | 43.2 | 4.8 | 100
01.000.000.002 | 3 | Taxas | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 25348.97 | 0.26 | [60 empty] | 25348.97 | 100 | 100
01.000.000.003 | 4 | Cartório | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 0 | [61 empty] | 100 | 100
01.000.000.004 | 5 | Contabilidade da obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 24950 | 0.25 | 1996 | 8 | 8 | 1996 | 8 | 16 | 1996 | 8 | 24 | 998 | 4 | 28 | 998 | 4 | 32 | 998 | 4 | 36 | 998 | 4 | 40 | 998 | 4 | 44 | 998 | 4 | 48 | 998 | 4 | 52 | 998 | 4 | 56 | 998 | 4 | 60 | 998 | 4 | 64 | 998 | 4 | 68 | 998 | 4 | 72 | 998 | 4 | 76 | 998 | 4 | 80 | 998 | 4 | 84 | 998 | 4 | 88 | 998 | 4 | 92 | 1996 | 8 | 100
01.000.000.005 | 6 | Despachante | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4500 | 0.05 | 214.2 | 4.76 | 4.76 | 214.2 | 4.76 | 9.52 | 214.2 | 4.76 | 14.28 | 214.2 | 4.76 | 19.04 | 214.2 | 4.76 | 23.8 | 214.2 | 4.76 | 28.56 | 214.2 | 4.76 | 33.32 | 214.2 | 4.76 | 38.08 | 214.2 | 4.76 | 42.84 | 214.2 | 4.76 | 47.6 | 214.2 | 4.76 | 52.36 | 214.2 | 4.76 | 57.12 | 214.2 | 4.76 | 61.88 | 214.2 | 4.76 | 66.64 | 214.2 | 4.76 | 71.4 | 214.2 | 4.76 | 76.16 | 214.2 | 4.76 | 80.92 | 214.2 | 4.76 | 85.68 | 214.2 | 4.76 | 90.44 | 214.2 | 4.76 | 95.2 | 216 | 4.8 | 100
01.000.000.006 | 7 | Custos advocatícios | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 50000 | 0.51 | 2380 | 4.76 | 4.76 | 2380 | 4.76 | 9.52 | 2380 | 4.76 | 14.28 | 2380 | 4.76 | 19.04 | 2380 | 4.76 | 23.8 | 2380 | 4.76 | 28.56 | 2380 | 4.76 | 33.32 | 2380 | 4.76 | 38.08 | 2380 | 4.76 | 42.84 | 2380 | 4.76 | 47.6 | 2380 | 4.76 | 52.36 | 2380 | 4.76 | 57.12 | 2380 | 4.76 | 61.88 | 2380 | 4.76 | 66.64 | 2380 | 4.76 | 71.4 | 2380 | 4.76 | 76.16 | 2380 | 4.76 | 80.92 | 2380 | 4.76 | 85.68 | 2380 | 4.76 | 90.44 | 2380 | 4.76 | 95.2 | 2400 | 4.8 | 100
01.000.000.007 | 8 | NBR | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 2400 | 0.02 | 2400 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Habite-se | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 4000 | 0.04 | [60 empty] | 4000 | 100 | 100
01.000.000.009 | 10 | IPTU | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 38499.93 | 0.39 | 1832.6 | 4.76 | 4.76 | 1832.6 | 4.76 | 9.52 | 1832.6 | 4.76 | 14.28 | 1832.6 | 4.76 | 19.04 | 1832.6 | 4.76 | 23.8 | 1832.6 | 4.76 | 28.56 | 1832.6 | 4.76 | 33.32 | 1832.6 | 4.76 | 38.08 | 1832.6 | 4.76 | 42.84 | 1832.6 | 4.76 | 47.6 | 1832.6 | 4.76 | 52.36 | 1832.6 | 4.76 | 57.12 | 1832.6 | 4.76 | 61.88 | 1832.6 | 4.76 | 66.64 | 1832.6 | 4.76 | 71.4 | 1832.6 | 4.76 | 76.16 | 1832.6 | 4.76 | 80.92 | 1832.6 | 4.76 | 85.68 | 1832.6 | 4.76 | 90.44 | 1832.6 | 4.76 | 95.2 | 1848 | 4.8 | 100
02 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 76423.57 | 0.78 | 991.19 | 1.3 | 1.3 | 18229.31 | 23.88 | 25.18 | 1756.93 | 2.3 | 27.48 | 1955.68 | 2.56 | 30.04 | 1955.68 | 2.56 | 32.6 | 1955.68 | 2.56 | 35.16 | 1955.68 | 2.56 | 37.72 | 1955.68 | 2.56 | 40.28 | 1955.68 | 2.56 | 42.85 | 4404.33 | 5.77 | 48.62 | 4876.82 | 6.38 | 54.99 | 4876.82 | 6.38 | 61.37 | 4876.82 | 6.38 | 67.74 | 4876.82 | 6.38 | 74.12 | 4879.81 | 6.38 | 80.49 | 4111.86 | 5.37 | 85.87 | 3912.33 | 5.11 | 90.98 | 3914.53 | 5.11 | 96.09 | 991.19 | 1.3 | 97.39 | 991.19 | 1.3 | 98.69 | 999.52 | 1.31 | 100
02.000.000.001 | 12 | Equipamento de proteção coletiva | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 3077.48 | 0.03 | 146.49 | 4.76 | 4.76 | 146.49 | 4.76 | 9.52 | 146.49 | 4.76 | 14.28 | 146.49 | 4.76 | 19.04 | 146.49 | 4.76 | 23.8 | 146.49 | 4.76 | 28.56 | 146.49 | 4.76 | 33.32 | 146.49 | 4.76 | 38.08 | 146.49 | 4.76 | 42.84 | 146.49 | 4.76 | 47.6 | 146.49 | 4.76 | 52.36 | 146.49 | 4.76 | 57.12 | 146.49 | 4.76 | 61.88 | 146.49 | 4.76 | 66.64 | 146.49 | 4.76 | 71.4 | 146.49 | 4.76 | 76.16 | 146.49 | 4.76 | 80.92 | 146.49 | 4.76 | 85.68 | 146.49 | 4.76 | 90.44 | 146.49 | 4.76 | 95.2 | 147.72 | 4.8 | 100
02.000.000.002 | 13 | EPIs | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4939.5 | 0.05 | 235.12 | 4.76 | 4.76 | 235.12 | 4.76 | 9.52 | 235.12 | 4.76 | 14.28 | 235.12 | 4.76 | 19.04 | 235.12 | 4.76 | 23.8 | 235.12 | 4.76 | 28.56 | 235.12 | 4.76 | 33.32 | 235.12 | 4.76 | 38.08 | 235.12 | 4.76 | 42.84 | 235.12 | 4.76 | 47.6 | 235.12 | 4.76 | 52.36 | 235.12 | 4.76 | 57.12 | 235.12 | 4.76 | 61.88 | 235.12 | 4.76 | 66.64 | 235.12 | 4.76 | 71.4 | 235.12 | 4.76 | 76.16 | 235.12 | 4.76 | 80.92 | 235.12 | 4.76 | 85.68 | 235.12 | 4.76 | 90.44 | 235.12 | 4.76 | 95.2 | 237.1 | 4.8 | 100
02.000.000.003 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 17238.12 | 0.18 |  |  |  | 17238.12 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 15 | Bandeja de proteção secundaria | 191 | 01/05/2020 | 29/01/2021 | 22040.02 | 0.22 | [27 empty] | 2448.65 | 11.11 | 11.11 | 2448.65 | 11.11 | 22.22 | 2448.65 | 11.11 | 33.33 | 2448.65 | 11.11 | 44.44 | 2448.65 | 11.11 | 55.55 | 2448.65 | 11.11 | 66.66 | 2448.65 | 11.11 | 77.77 | 2448.65 | 11.11 | 88.88 | 2450.85 | 11.12 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 16 | Tela de proteção de fachada | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 3779.94 | 0.04 | [30 empty] | 472.49 | 12.5 | 12.5 | 472.49 | 12.5 | 25 | 472.49 | 12.5 | 37.5 | 472.49 | 12.5 | 50 | 472.49 | 12.5 | 62.5 | 472.49 | 12.5 | 75 | 472.49 | 12.5 | 87.5 | 472.49 | 12.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 17 | Proteção perimetral dos andares | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 5957.64 | 0.06 | [6 empty] | 458.14 | 7.69 | 7.69 | 458.14 | 7.69 | 15.38 | 458.14 | 7.69 | 23.07 | 458.14 | 7.69 | 30.76 | 458.14 | 7.69 | 38.45 | 458.14 | 7.69 | 46.14 | 458.14 | 7.69 | 53.83 | 458.14 | 7.69 | 61.52 | 458.14 | 7.69 | 69.21 | 458.14 | 7.69 | 76.9 | 458.14 | 7.69 | 84.59 | 458.14 | 7.69 | 92.28 | 459.93 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 18 | Proteção de poço de elevador | 274 | 01/11/2019 | 30/11/2020 | 2584.58 | 0.03 | [9 empty] | 198.75 | 7.69 | 7.69 | 198.75 | 7.69 | 15.38 | 198.75 | 7.69 | 23.07 | 198.75 | 7.69 | 30.76 | 198.75 | 7.69 | 38.45 | 198.75 | 7.69 | 46.14 | 198.75 | 7.69 | 53.83 | 198.75 | 7.69 | 61.52 | 198.75 | 7.69 | 69.21 | 198.75 | 7.69 | 76.9 | 198.75 | 7.69 | 84.59 | 198.75 | 7.69 | 92.28 | 199.53 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.008 | 19 | Treinamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5500 | 0.06 | 261.8 | 4.76 | 4.76 | 261.8 | 4.76 | 9.52 | 261.8 | 4.76 | 14.28 | 261.8 | 4.76 | 19.04 | 261.8 | 4.76 | 23.8 | 261.8 | 4.76 | 28.56 | 261.8 | 4.76 | 33.32 | 261.8 | 4.76 | 38.08 | 261.8 | 4.76 | 42.84 | 261.8 | 4.76 | 47.6 | 261.8 | 4.76 | 52.36 | 261.8 | 4.76 | 57.12 | 261.8 | 4.76 | 61.88 | 261.8 | 4.76 | 66.64 | 261.8 | 4.76 | 71.4 | 261.8 | 4.76 | 76.16 | 261.8 | 4.76 | 80.92 | 261.8 | 4.76 | 85.68 | 261.8 | 4.76 | 90.44 | 261.8 | 4.76 | 95.2 | 264 | 4.8 | 100
02.000.000.009 | 20 | Uniforme completo | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 7306.29 | 0.07 | 347.78 | 4.76 | 4.76 | 347.78 | 4.76 | 9.52 | 347.78 | 4.76 | 14.28 | 347.78 | 4.76 | 19.04 | 347.78 | 4.76 | 23.8 | 347.78 | 4.76 | 28.56 | 347.78 | 4.76 | 33.32 | 347.78 | 4.76 | 38.08 | 347.78 | 4.76 | 42.84 | 347.78 | 4.76 | 47.6 | 347.78 | 4.76 | 52.36 | 347.78 | 4.76 | 57.12 | 347.78 | 4.76 | 61.88 | 347.78 | 4.76 | 66.64 | 347.78 | 4.76 | 71.4 | 347.78 | 4.76 | 76.16 | 347.78 | 4.76 | 80.92 | 347.78 | 4.76 | 85.68 | 347.78 | 4.76 | 90.44 | 347.78 | 4.76 | 95.2 | 350.7 | 4.8 | 100
02.000.000.010 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 4000 | 0.04 | [6 empty] | 307.6 | 7.69 | 7.69 | 307.6 | 7.69 | 15.38 | 307.6 | 7.69 | 23.07 | 307.6 | 7.69 | 30.76 | 307.6 | 7.69 | 38.45 | 307.6 | 7.69 | 46.14 | 307.6 | 7.69 | 53.83 | 307.6 | 7.69 | 61.52 | 307.6 | 7.69 | 69.21 | 307.6 | 7.69 | 76.9 | 307.6 | 7.69 | 84.59 | 307.6 | 7.69 | 92.28 | 308.8 | 7.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280320.13 | 13.04 | 40450.52 | 3.3 | 3.3 | 40450.52 | 3.3 | 6.59 | 42449.32 | 3.51 | 10.1 | 45534.56 | 3.69 | 13.79 | 45534.56 | 3.69 | 17.48 | 63225.08 | 4.84 | 22.31 | 65326.86 | 4.96 | 27.27 | 73713.09 | 5.43 | 32.7 | 76797.16 | 5.77 | 38.47 | 76797.16 | 5.77 | 44.24 | 65073.25 | 5.1 | 49.34 | 65073.25 | 5.1 | 54.43 | 65073.25 | 5.1 | 59.53 | 65073.25 | 5.1 | 64.63 | 65073.25 | 5.1 | 69.73 | 65073.25 | 5.1 | 74.83 | 65073.25 | 5.1 | 79.93 | 64861.65 | 5.09 | 85.01 | 64396.12 | 5.06 | 90.07 | 62707.47 | 4.96 | 95.03 | 62563.28 | 4.97 | 100
03.000.001 | 23 | - Mão de Obra Administrativa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 615958.63 | 6.27 | 22866.47 | 3.64 | 3.64 | 22866.47 | 3.64 | 7.28 | 22866.47 | 3.64 | 10.93 | 22866.47 | 3.64 | 14.57 | 22866.47 | 3.64 | 18.21 | 28833.07 | 4.58 | 22.79 | 28833.07 | 4.58 | 27.37 | 28833.07 | 4.58 | 31.96 | 31917.15 | 5.23 | 37.19 | 31917.15 | 5.23 | 42.42 | 31917.15 | 5.23 | 47.65 | 31917.15 | 5.23 | 52.88 | 31917.15 | 5.23 | 58.11 | 31917.15 | 5.23 | 63.35 | 31917.15 | 5.23 | 68.58 | 31917.15 | 5.23 | 73.81 | 31917.15 | 5.23 | 79.04 | 31705.54 | 5.21 | 84.25 | 31240.02 | 5.16 | 89.4 | 32636.6 | 5.31 | 94.72 | 32290.61 | 5.28 | 100
03.000.001.001 | 24 | Engenharia de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 126000 | 1.28 | 5997.6 | 4.76 | 4.76 | 5997.6 | 4.76 | 9.52 | 5997.6 | 4.76 | 14.28 | 5997.6 | 4.76 | 19.04 | 5997.6 | 4.76 | 23.8 | 5997.6 | 4.76 | 28.56 | 5997.6 | 4.76 | 33.32 | 5997.6 | 4.76 | 38.08 | 5997.6 | 4.76 | 42.84 | 5997.6 | 4.76 | 47.6 | 5997.6 | 4.76 | 52.36 | 5997.6 | 4.76 | 57.12 | 5997.6 | 4.76 | 61.88 | 5997.6 | 4.76 | 66.64 | 5997.6 | 4.76 | 71.4 | 5997.6 | 4.76 | 76.16 | 5997.6 | 4.76 | 80.92 | 5997.6 | 4.76 | 85.68 | 5997.6 | 4.76 | 90.44 | 5997.6 | 4.76 | 95.2 | 6048 | 4.8 | 100
03.000.001.002 | 25 | Estagiário | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 44100 | 0.45 | [15 empty] | 2756.25 | 6.25 | 6.25 | 2756.25 | 6.25 | 12.5 | 2756.25 | 6.25 | 18.75 | 2756.25 | 6.25 | 25 | 2756.25 | 6.25 | 31.25 | 2756.25 | 6.25 | 37.5 | 2756.25 | 6.25 | 43.75 | 2756.25 | 6.25 | 50 | 2756.25 | 6.25 | 56.25 | 2756.25 | 6.25 | 62.5 | 2756.25 | 6.25 | 68.75 | 2756.25 | 6.25 | 75 | 2756.25 | 6.25 | 81.25 | 2756.25 | 6.25 | 87.5 | 2756.25 | 6.25 | 93.75 | 2756.25 | 6.25 | 100
03.000.001.003 | 26 | Supervisão de Engenharia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 52500 | 0.53 | 2499 | 4.76 | 4.76 | 2499 | 4.76 | 9.52 | 2499 | 4.76 | 14.28 | 2499 | 4.76 | 19.04 | 2499 | 4.76 | 23.8 | 2499 | 4.76 | 28.56 | 2499 | 4.76 | 33.32 | 2499 | 4.76 | 38.08 | 2499 | 4.76 | 42.84 | 2499 | 4.76 | 47.6 | 2499 | 4.76 | 52.36 | 2499 | 4.76 | 57.12 | 2499 | 4.76 | 61.88 | 2499 | 4.76 | 66.64 | 2499 | 4.76 | 71.4 | 2499 | 4.76 | 76.16 | 2499 | 4.76 | 80.92 | 2499 | 4.76 | 85.68 | 2499 | 4.76 | 90.44 | 2499 | 4.76 | 95.2 | 2520 | 4.8 | 100
03.000.001.004 | 27 | Engenharia de Qualidade | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 42000 | 0.43 | 1999.2 | 4.76 | 4.76 | 1999.2 | 4.76 | 9.52 | 1999.2 | 4.76 | 14.28 | 1999.2 | 4.76 | 19.04 | 1999.2 | 4.76 | 23.8 | 1999.2 | 4.76 | 28.56 | 1999.2 | 4.76 | 33.32 | 1999.2 | 4.76 | 38.08 | 1999.2 | 4.76 | 42.84 | 1999.2 | 4.76 | 47.6 | 1999.2 | 4.76 | 52.36 | 1999.2 | 4.76 | 57.12 | 1999.2 | 4.76 | 61.88 | 1999.2 | 4.76 | 66.64 | 1999.2 | 4.76 | 71.4 | 1999.2 | 4.76 | 76.16 | 1999.2 | 4.76 | 80.92 | 1999.2 | 4.76 | 85.68 | 1999.2 | 4.76 | 90.44 | 1999.2 | 4.76 | 95.2 | 2016 | 4.8 | 100
03.000.001.005 | 28 | Mestre de obras | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 211603.27 | 2.15 | 10072.32 | 4.76 | 4.76 | 10072.32 | 4.76 | 9.52 | 10072.32 | 4.76 | 14.28 | 10072.32 | 4.76 | 19.04 | 10072.32 | 4.76 | 23.8 | 10072.32 | 4.76 | 28.56 | 10072.32 | 4.76 | 33.32 | 10072.32 | 4.76 | 38.08 | 10072.32 | 4.76 | 42.84 | 10072.32 | 4.76 | 47.6 | 10072.32 | 4.76 | 52.36 | 10072.32 | 4.76 | 57.12 | 10072.32 | 4.76 | 61.88 | 10072.32 | 4.76 | 66.64 | 10072.32 | 4.76 | 71.4 | 10072.32 | 4.76 | 76.16 | 10072.32 | 4.76 | 80.92 | 9860.71 | 4.66 | 85.58 | 9395.19 | 4.44 | 90.02 | 10791.77 | 5.1 | 95.12 | 10326.24 | 4.88 | 100
03.000.001.006 | 29 | Encarregado Instalações | 277 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 40105 | 0.41 | [24 empty] | 3084.07 | 7.69 | 7.69 | 3084.07 | 7.69 | 15.38 | 3084.07 | 7.69 | 23.07 | 3084.07 | 7.69 | 30.76 | 3084.07 | 7.69 | 38.45 | 3084.07 | 7.69 | 46.14 | 3084.07 | 7.69 | 53.83 | 3084.07 | 7.69 | 61.52 | 3084.07 | 7.69 | 69.21 | 3084.07 | 7.69 | 76.9 | 3084.07 | 7.69 | 84.59 | 3084.07 | 7.69 | 92.28 | 3096.11 | 7.72 | 100
03.000.001.007 | 30 | Almoxarife | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 51365.66 | 0.52 | [15 empty] | 3210.35 | 6.25 | 6.25 | 3210.35 | 6.25 | 12.5 | 3210.35 | 6.25 | 18.75 | 3210.35 | 6.25 | 25 | 3210.35 | 6.25 | 31.25 | 3210.35 | 6.25 | 37.5 | 3210.35 | 6.25 | 43.75 | 3210.35 | 6.25 | 50 | 3210.35 | 6.25 | 56.25 | 3210.35 | 6.25 | 62.5 | 3210.35 | 6.25 | 68.75 | 3210.35 | 6.25 | 75 | 3210.35 | 6.25 | 81.25 | 3210.35 | 6.25 | 87.5 | 3210.35 | 6.25 | 93.75 | 3210.35 | 6.25 | 100
03.000.001.008 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 48284.7 | 0.49 | 2298.35 | 4.76 | 4.76 | 2298.35 | 4.76 | 9.52 | 2298.35 | 4.76 | 14.28 | 2298.35 | 4.76 | 19.04 | 2298.35 | 4.76 | 23.8 | 2298.35 | 4.76 | 28.56 | 2298.35 | 4.76 | 33.32 | 2298.35 | 4.76 | 38.08 | 2298.35 | 4.76 | 42.84 | 2298.35 | 4.76 | 47.6 | 2298.35 | 4.76 | 52.36 | 2298.35 | 4.76 | 57.12 | 2298.35 | 4.76 | 61.88 | 2298.35 | 4.76 | 66.64 | 2298.35 | 4.76 | 71.4 | 2298.35 | 4.76 | 76.16 | 2298.35 | 4.76 | 80.92 | 2298.35 | 4.76 | 85.68 | 2298.35 | 4.76 | 90.44 | 2298.35 | 4.76 | 95.2 | 2317.67 | 4.8 | 100
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 486497.5 | 4.95 | 9117.73 | 1.75 | 1.75 | 9117.73 | 1.75 | 3.5 | 11116.53 | 2.48 | 5.98 | 14201.77 | 3.07 | 9.05 | 14201.77 | 3.07 | 12.13 | 25925.68 | 5.32 | 17.45 | 28027.46 | 5.73 | 23.18 | 36413.69 | 7.34 | 30.52 | 36413.69 | 7.34 | 37.86 | 36413.69 | 7.34 | 45.2 | 24689.78 | 5.09 | 50.29 | 24689.78 | 5.09 | 55.37 | 24689.78 | 5.09 | 60.46 | 24689.78 | 5.09 | 65.55 | 24689.78 | 5.09 | 70.63 | 24689.78 | 5.09 | 75.72 | 24689.78 | 5.09 | 80.81 | 24689.78 | 5.09 | 85.9 | 24689.78 | 5.09 | 90.98 | 21604.54 | 4.49 | 95.48 | 21735.19 | 4.52 | 100
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 112362.39 | 1.14 | 3213.56 | 2.86 | 2.86 | 3213.56 | 2.86 | 5.72 | 3213.56 | 2.86 | 8.58 | 3213.56 | 2.86 | 11.44 | 3213.56 | 2.86 | 14.3 | 3213.56 | 2.86 | 17.16 | 3213.56 | 2.86 | 20.02 | 6415.89 | 5.71 | 25.73 | 6415.89 | 5.71 | 31.44 | 6415.89 | 5.71 | 37.15 | 6415.89 | 5.71 | 42.86 | 6415.89 | 5.71 | 48.57 | 6415.89 | 5.71 | 54.28 | 6415.89 | 5.71 | 59.99 | 6415.89 | 5.71 | 65.7 | 6415.89 | 5.71 | 71.41 | 6415.89 | 5.71 | 77.12 | 6415.89 | 5.71 | 82.83 | 6415.89 | 5.71 | 88.54 | 6415.89 | 5.71 | 94.25 | 6460.84 | 5.75 | 100
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 88230.87 | 0.9 | 4199.79 | 4.76 | 4.76 | 4199.79 | 4.76 | 9.52 | 4199.79 | 4.76 | 14.28 | 4199.79 | 4.76 | 19.04 | 4199.79 | 4.76 | 23.8 | 4199.79 | 4.76 | 28.56 | 4199.79 | 4.76 | 33.32 | 4199.79 | 4.76 | 38.08 | 4199.79 | 4.76 | 42.84 | 4199.79 | 4.76 | 47.6 | 4199.79 | 4.76 | 52.36 | 4199.79 | 4.76 | 57.12 | 4199.79 | 4.76 | 61.88 | 4199.79 | 4.76 | 66.64 | 4199.79 | 4.76 | 71.4 | 4199.79 | 4.76 | 76.16 | 4199.79 | 4.76 | 80.92 | 4199.79 | 4.76 | 85.68 | 4199.79 | 4.76 | 90.44 | 4199.79 | 4.76 | 95.2 | 4235.08 | 4.8 | 100
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | 319 | 01/02/2020 | 30/04/2021 | 31511.03 | 0.32 | [18 empty] | 2101.79 | 6.67 | 6.67 | 2101.79 | 6.67 | 13.34 | 2101.79 | 6.67 | 20.01 | 2101.79 | 6.67 | 26.68 | 2101.79 | 6.67 | 33.35 | 2101.79 | 6.67 | 40.02 | 2101.79 | 6.67 | 46.69 | 2101.79 | 6.67 | 53.36 | 2101.79 | 6.67 | 60.03 | 2101.79 | 6.67 | 66.7 | 2101.79 | 6.67 | 73.37 | 2101.79 | 6.67 | 80.04 | 2101.79 | 6.67 | 86.71 | 2101.79 | 6.67 | 93.38 | 2086.03 | 6.62 | 100
03.000.002.004 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 43193.35 | 0.44 | [15 empty] | 8638.67 | 20 | 20 | 8638.67 | 20 | 40 | 8638.67 | 20 | 60 | 8638.67 | 20 | 80 | 8638.67 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.005 | 37 | Operador de Guincho | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 15426.2 | 0.16 | [15 empty] | 3085.24 | 20 | 20 | 3085.24 | 20 | 40 | 3085.24 | 20 | 60 | 3085.24 | 20 | 80 | 3085.24 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.006 | 38 | Carpinteiro de Apoio | 337 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 49363.82 | 0.5 | [9 empty] | 3085.24 | 6.25 | 6.25 | 3085.24 | 6.25 | 12.5 | 3085.24 | 6.25 | 18.75 | 3085.24 | 6.25 | 25 | 3085.24 | 6.25 | 31.25 | 3085.24 | 6.25 | 37.5 | 3085.24 | 6.25 | 43.75 | 3085.24 | 6.25 | 50 | 3085.24 | 6.25 | 56.25 | 3085.24 | 6.25 | 62.5 | 3085.24 | 6.25 | 68.75 | 3085.24 | 6.25 | 75 | 3085.24 | 6.25 | 81.25 | 3085.24 | 6.25 | 87.5 | 3085.24 | 6.25 | 93.75 | 3085.24 | 6.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.007 | 39 | Operador de betoneira | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 72603.64 | 0.74 | [21 empty] | 5183.9 | 7.14 | 7.14 | 5183.9 | 7.14 | 14.28 | 5183.9 | 7.14 | 21.42 | 5183.9 | 7.14 | 28.56 | 5183.9 | 7.14 | 35.7 | 5183.9 | 7.14 | 42.84 | 5183.9 | 7.14 | 49.98 | 5183.9 | 7.14 | 57.12 | 5183.9 | 7.14 | 64.26 | 5183.9 | 7.14 | 71.4 | 5183.9 | 7.14 | 78.54 | 5183.9 | 7.14 | 85.68 | 5183.9 | 7.14 | 92.82 | 5212.94 | 7.18 | 100
03.000.002.008 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 405 | 01/10/2019 | 30/04/2021 | 38000 | 0.39 | [6 empty] | 1998.8 | 5.26 | 5.26 | 1998.8 | 5.26 | 10.52 | 1998.8 | 5.26 | 15.78 | 1998.8 | 5.26 | 21.04 | 1998.8 | 5.26 | 26.3 | 1998.8 | 5.26 | 31.56 | 1998.8 | 5.26 | 36.82 | 1998.8 | 5.26 | 42.08 | 1998.8 | 5.26 | 47.34 | 1998.8 | 5.26 | 52.6 | 1998.8 | 5.26 | 57.86 | 1998.8 | 5.26 | 63.12 | 1998.8 | 5.26 | 68.38 | 1998.8 | 5.26 | 73.64 | 1998.8 | 5.26 | 78.9 | 1998.8 | 5.26 | 84.16 | 1998.8 | 5.26 | 89.42 | 1998.8 | 5.26 | 94.68 | 2021.6 | 5.32 | 100
03.000.002.009 | 41 | Horas Extras | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 35806.2 | 0.36 | 1704.38 | 4.76 | 4.76 | 1704.38 | 4.76 | 9.52 | 1704.38 | 4.76 | 14.28 | 1704.38 | 4.76 | 19.04 | 1704.38 | 4.76 | 23.8 | 1704.38 | 4.76 | 28.56 | 1704.38 | 4.76 | 33.32 | 1704.38 | 4.76 | 38.08 | 1704.38 | 4.76 | 42.84 | 1704.38 | 4.76 | 47.6 | 1704.38 | 4.76 | 52.36 | 1704.38 | 4.76 | 57.12 | 1704.38 | 4.76 | 61.88 | 1704.38 | 4.76 | 66.64 | 1704.38 | 4.76 | 71.4 | 1704.38 | 4.76 | 76.16 | 1704.38 | 4.76 | 80.92 | 1704.38 | 4.76 | 85.68 | 1704.38 | 4.76 | 90.44 | 1704.38 | 4.76 | 95.2 | 1718.7 | 4.8 | 100
03.000.002.010 | 42 | Encargos Sociais | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 0 |  | 4.76 | 4.76 |  | 4.76 | 9.52 |  | 4.76 | 14.28 |  | 4.76 | 19.04 |  | 4.76 | 23.8 |  | 4.76 | 28.56 |  | 4.76 | 33.32 |  | 4.76 | 38.08 |  | 4.76 | 42.84 |  | 4.76 | 47.6 |  | 4.76 | 52.36 |  | 4.76 | 57.12 |  | 4.76 | 61.88 |  | 4.76 | 66.64 |  | 4.76 | 71.4 |  | 4.76 | 76.16 |  | 4.76 | 80.92 |  | 4.76 | 85.68 |  | 4.76 | 90.44 |  | 4.76 | 95.2 |  | 4.8 | 100
03.000.002.011 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 0 |  | 4.76 | 4.76 |  | 4.76 | 9.52 |  | 4.76 | 14.28 |  | 4.76 | 19.04 |  | 4.76 | 23.8 |  | 4.76 | 28.56 |  | 4.76 | 33.32 |  | 4.76 | 38.08 |  | 4.76 | 42.84 |  | 4.76 | 47.6 |  | 4.76 | 52.36 |  | 4.76 | 57.12 |  | 4.76 | 61.88 |  | 4.76 | 66.64 |  | 4.76 | 71.4 |  | 4.76 | 76.16 |  | 4.76 | 80.92 |  | 4.76 | 85.68 |  | 4.76 | 90.44 |  | 4.76 | 95.2 |  | 4.8 | 100
03.000.003 | 44 | - Benefícios a Empregados | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 177864 | 1.81 | 8466.33 | 4.76 | 4.76 | 8466.33 | 4.76 | 9.52 | 8466.33 | 4.76 | 14.28 | 8466.33 | 4.76 | 19.04 | 8466.33 | 4.76 | 23.8 | 8466.33 | 4.76 | 28.56 | 8466.33 | 4.76 | 33.32 | 8466.33 | 4.76 | 38.08 | 8466.33 | 4.76 | 42.84 | 8466.33 | 4.76 | 47.6 | 8466.33 | 4.76 | 52.36 | 8466.33 | 4.76 | 57.12 | 8466.33 | 4.76 | 61.88 | 8466.33 | 4.76 | 66.64 | 8466.33 | 4.76 | 71.4 | 8466.33 | 4.76 | 76.16 | 8466.33 | 4.76 | 80.92 | 8466.33 | 4.76 | 85.68 | 8466.33 | 4.76 | 90.44 | 8466.33 | 4.76 | 95.2 | 8537.47 | 4.8 | 100
03.000.003.001 | 45 | Seguro de vida em grupo | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4125 | 0.04 | 196.35 | 4.76 | 4.76 | 196.35 | 4.76 | 9.52 | 196.35 | 4.76 | 14.28 | 196.35 | 4.76 | 19.04 | 196.35 | 4.76 | 23.8 | 196.35 | 4.76 | 28.56 | 196.35 | 4.76 | 33.32 | 196.35 | 4.76 | 38.08 | 196.35 | 4.76 | 42.84 | 196.35 | 4.76 | 47.6 | 196.35 | 4.76 | 52.36 | 196.35 | 4.76 | 57.12 | 196.35 | 4.76 | 61.88 | 196.35 | 4.76 | 66.64 | 196.35 | 4.76 | 71.4 | 196.35 | 4.76 | 76.16 | 196.35 | 4.76 | 80.92 | 196.35 | 4.76 | 85.68 | 196.35 | 4.76 | 90.44 | 196.35 | 4.76 | 95.2 | 198 | 4.8 | 100
03.000.003.002 | 46 | Cesta básica | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 40824 | 0.42 | 1943.22 | 4.76 | 4.76 | 1943.22 | 4.76 | 9.52 | 1943.22 | 4.76 | 14.28 | 1943.22 | 4.76 | 19.04 | 1943.22 | 4.76 | 23.8 | 1943.22 | 4.76 | 28.56 | 1943.22 | 4.76 | 33.32 | 1943.22 | 4.76 | 38.08 | 1943.22 | 4.76 | 42.84 | 1943.22 | 4.76 | 47.6 | 1943.22 | 4.76 | 52.36 | 1943.22 | 4.76 | 57.12 | 1943.22 | 4.76 | 61.88 | 1943.22 | 4.76 | 66.64 | 1943.22 | 4.76 | 71.4 | 1943.22 | 4.76 | 76.16 | 1943.22 | 4.76 | 80.92 | 1943.22 | 4.76 | 85.68 | 1943.22 | 4.76 | 90.44 | 1943.22 | 4.76 | 95.2 | 1959.55 | 4.8 | 100
03.000.003.003 | 47 | Vale transporte 3 por dia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 112266 | 1.14 | 5343.86 | 4.76 | 4.76 | 5343.86 | 4.76 | 9.52 | 5343.86 | 4.76 | 14.28 | 5343.86 | 4.76 | 19.04 | 5343.86 | 4.76 | 23.8 | 5343.86 | 4.76 | 28.56 | 5343.86 | 4.76 | 33.32 | 5343.86 | 4.76 | 38.08 | 5343.86 | 4.76 | 42.84 | 5343.86 | 4.76 | 47.6 | 5343.86 | 4.76 | 52.36 | 5343.86 | 4.76 | 57.12 | 5343.86 | 4.76 | 61.88 | 5343.86 | 4.76 | 66.64 | 5343.86 | 4.76 | 71.4 | 5343.86 | 4.76 | 76.16 | 5343.86 | 4.76 | 80.92 | 5343.86 | 4.76 | 85.68 | 5343.86 | 4.76 | 90.44 | 5343.86 | 4.76 | 95.2 | 5388.77 | 4.8 | 100
03.000.003.004 | 48 | Café da manhã | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 12474 | 0.13 | 593.76 | 4.76 | 4.76 | 593.76 | 4.76 | 9.52 | 593.76 | 4.76 | 14.28 | 593.76 | 4.76 | 19.04 | 593.76 | 4.76 | 23.8 | 593.76 | 4.76 | 28.56 | 593.76 | 4.76 | 33.32 | 593.76 | 4.76 | 38.08 | 593.76 | 4.76 | 42.84 | 593.76 | 4.76 | 47.6 | 593.76 | 4.76 | 52.36 | 593.76 | 4.76 | 57.12 | 593.76 | 4.76 | 61.88 | 593.76 | 4.76 | 66.64 | 593.76 | 4.76 | 71.4 | 593.76 | 4.76 | 76.16 | 593.76 | 4.76 | 80.92 | 593.76 | 4.76 | 85.68 | 593.76 | 4.76 | 90.44 | 593.76 | 4.76 | 95.2 | 598.75 | 4.8 | 100
03.000.003.005 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 8175 | 0.08 | 389.13 | 4.76 | 4.76 | 389.13 | 4.76 | 9.52 | 389.13 | 4.76 | 14.28 | 389.13 | 4.76 | 19.04 | 389.13 | 4.76 | 23.8 | 389.13 | 4.76 | 28.56 | 389.13 | 4.76 | 33.32 | 389.13 | 4.76 | 38.08 | 389.13 | 4.76 | 42.84 | 389.13 | 4.76 | 47.6 | 389.13 | 4.76 | 52.36 | 389.13 | 4.76 | 57.12 | 389.13 | 4.76 | 61.88 | 389.13 | 4.76 | 66.64 | 389.13 | 4.76 | 71.4 | 389.13 | 4.76 | 76.16 | 389.13 | 4.76 | 80.92 | 389.13 | 4.76 | 85.68 | 389.13 | 4.76 | 90.44 | 389.13 | 4.76 | 95.2 | 392.4 | 4.8 | 100
04 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 219130.61 | 2.23 | 1861.92 | 0.85 | 0.85 | 2460.86 | 1.12 | 1.98 | 1861.92 | 0.85 | 2.83 | 2011.91 | 0.92 | 3.75 | 2011.91 | 0.92 | 4.66 | 6968.7 | 3.06 | 7.72 | 9658.92 | 4.41 | 12.14 | 11536.76 | 5.27 | 17.41 | 9958.8 | 4.55 | 21.96 | 10408.8 | 4.76 | 26.72 | 16886.76 | 7.72 | 34.43 | 11706.36 | 5.35 | 39.78 | 11187.24 | 5.11 | 44.89 | 17148.61 | 7.84 | 52.73 | 15570.66 | 7.11 | 59.84 | 15570.66 | 7.11 | 66.96 | 17148.61 | 7.84 | 74.79 | 20431.58 | 9.34 | 84.13 | 16572.02 | 7.57 | 91.7 | 13158.57 | 6.01 | 97.71 | 5009.05 | 2.29 | 100
04.000.000.001 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 4200 | 0.04 | [21 empty] | 299.88 | 7.14 | 7.14 | 299.88 | 7.14 | 14.28 | 299.88 | 7.14 | 21.42 | 299.88 | 7.14 | 28.56 | 299.88 | 7.14 | 35.7 | 299.88 | 7.14 | 42.84 | 299.88 | 7.14 | 49.98 | 299.88 | 7.14 | 57.12 | 299.88 | 7.14 | 64.26 | 299.88 | 7.14 | 71.4 | 299.88 | 7.14 | 78.54 | 299.88 | 7.14 | 85.68 | 299.88 | 7.14 | 92.82 | 301.56 | 7.18 | 100
04.000.000.002 | 52 | Vibrador de imersão com mangote | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1920 | 0.02 | 91.39 | 4.76 | 4.76 | 91.39 | 4.76 | 9.52 | 91.39 | 4.76 | 14.28 | 91.39 | 4.76 | 19.04 | 91.39 | 4.76 | 23.8 | 91.39 | 4.76 | 28.56 | 91.39 | 4.76 | 33.32 | 91.39 | 4.76 | 38.08 | 91.39 | 4.76 | 42.84 | 91.39 | 4.76 | 47.6 | 91.39 | 4.76 | 52.36 | 91.39 | 4.76 | 57.12 | 91.39 | 4.76 | 61.88 | 91.39 | 4.76 | 66.64 | 91.39 | 4.76 | 71.4 | 91.39 | 4.76 | 76.16 | 91.39 | 4.76 | 80.92 | 91.39 | 4.76 | 85.68 | 91.39 | 4.76 | 90.44 | 91.39 | 4.76 | 95.2 | 92.16 | 4.8 | 100
04.000.000.003 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 1500 | 0.02 | [15 empty] | 300 | 20 | 20 | 300 | 20 | 40 | 300 | 20 | 60 | 300 | 20 | 80 | 300 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.004 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 903.09 | 0.01 | 42.99 | 4.76 | 4.76 | 42.99 | 4.76 | 9.52 | 42.99 | 4.76 | 14.28 | 42.99 | 4.76 | 19.04 | 42.99 | 4.76 | 23.8 | 42.99 | 4.76 | 28.56 | 42.99 | 4.76 | 33.32 | 42.99 | 4.76 | 38.08 | 42.99 | 4.76 | 42.84 | 42.99 | 4.76 | 47.6 | 42.99 | 4.76 | 52.36 | 42.99 | 4.76 | 57.12 | 42.99 | 4.76 | 61.88 | 42.99 | 4.76 | 66.64 | 42.99 | 4.76 | 71.4 | 42.99 | 4.76 | 76.16 | 42.99 | 4.76 | 80.92 | 42.99 | 4.76 | 85.68 | 42.99 | 4.76 | 90.44 | 42.99 | 4.76 | 95.2 | 43.35 | 4.8 | 100
04.000.000.005 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 42 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 900 | 0.01 | [27 empty] | 450 | 50 | 50 | 450 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.006 | 56 | Balancim Manual | 125 | 01/09/2020 | 26/02/2021 | 12600 | 0.13 | [39 empty] | 2100.42 | 16.67 | 16.67 | 2100.42 | 16.67 | 33.34 | 2100.42 | 16.67 | 50.01 | 2100.42 | 16.67 | 66.68 | 2100.42 | 16.67 | 83.35 | 2097.9 | 16.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.007 | 57 | Balancim elétrico | 65 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 5400 | 0.05 | [54 empty] | 1799.82 | 33.33 | 33.33 | 1799.82 | 33.33 | 66.66 | 1800.36 | 33.34 | 100
04.000.000.008 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 296 | 03/02/2020 | 30/03/2021 | 105000 | 1.07 | [18 empty] | 7497 | 7.14 | 7.14 | 7497 | 7.14 | 14.28 | 7497 | 7.14 | 21.42 | 7497 | 7.14 | 28.56 | 7497 | 7.14 | 35.7 | 7497 | 7.14 | 42.84 | 7497 | 7.14 | 49.98 | 7497 | 7.14 | 57.12 | 7497 | 7.14 | 64.26 | 7497 | 7.14 | 71.4 | 7497 | 7.14 | 78.54 | 7497 | 7.14 | 85.68 | 7497 | 7.14 | 92.82 | 7539 | 7.18 | 100 |  |  | 100
04.000.000.009 | 59 | Serra mármores | 234 | 01/09/2019 | 30/07/2020 | 1797 | 0.02 |  |  |  | 598.94 | 33.33 | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 | 598.94 | 33.33 | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 | 599.12 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.010 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1305.14 | 0.01 | 62.12 | 4.76 | 4.76 | 62.12 | 4.76 | 9.52 | 62.12 | 4.76 | 14.28 | 62.12 | 4.76 | 19.04 | 62.12 | 4.76 | 23.8 | 62.12 | 4.76 | 28.56 | 62.12 | 4.76 | 33.32 | 62.12 | 4.76 | 38.08 | 62.12 | 4.76 | 42.84 | 62.12 | 4.76 | 47.6 | 62.12 | 4.76 | 52.36 | 62.12 | 4.76 | 57.12 | 62.12 | 4.76 | 61.88 | 62.12 | 4.76 | 66.64 | 62.12 | 4.76 | 71.4 | 62.12 | 4.76 | 76.16 | 62.12 | 4.76 | 80.92 | 62.12 | 4.76 | 85.68 | 62.12 | 4.76 | 90.44 | 62.12 | 4.76 | 95.2 | 62.65 | 4.8 | 100
04.000.000.011 | 61 | Ferramentas | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 24607.81 | 0.25 | 1171.33 | 4.76 | 4.76 | 1171.33 | 4.76 | 9.52 | 1171.33 | 4.76 | 14.28 | 1171.33 | 4.76 | 19.04 | 1171.33 | 4.76 | 23.8 | 1171.33 | 4.76 | 28.56 | 1171.33 | 4.76 | 33.32 | 1171.33 | 4.76 | 38.08 | 1171.33 | 4.76 | 42.84 | 1171.33 | 4.76 | 47.6 | 1171.33 | 4.76 | 52.36 | 1171.33 | 4.76 | 57.12 | 1171.33 | 4.76 | 61.88 | 1171.33 | 4.76 | 66.64 | 1171.33 | 4.76 | 71.4 | 1171.33 | 4.76 | 76.16 | 1171.33 | 4.76 | 80.92 | 1171.33 | 4.76 | 85.68 | 1171.33 | 4.76 | 90.44 | 1171.33 | 4.76 | 95.2 | 1181.17 | 4.8 | 100
04.000.000.012 | 62 | Martelete 10 Kg | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 3240 | 0.03 | 154.22 | 4.76 | 4.76 | 154.22 | 4.76 | 9.52 | 154.22 | 4.76 | 14.28 | 154.22 | 4.76 | 19.04 | 154.22 | 4.76 | 23.8 | 154.22 | 4.76 | 28.56 | 154.22 | 4.76 | 33.32 | 154.22 | 4.76 | 38.08 | 154.22 | 4.76 | 42.84 | 154.22 | 4.76 | 47.6 | 154.22 | 4.76 | 52.36 | 154.22 | 4.76 | 57.12 | 154.22 | 4.76 | 61.88 | 154.22 | 4.76 | 66.64 | 154.22 | 4.76 | 71.4 | 154.22 | 4.76 | 76.16 | 154.22 | 4.76 | 80.92 | 154.22 | 4.76 | 85.68 | 154.22 | 4.76 | 90.44 | 154.22 | 4.76 | 95.2 | 155.52 | 4.8 | 100
04.000.000.013 | 63 | Martelete 5 kg | 62 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 450 | 0 | [9 empty] | 149.99 | 33.33 | 33.33 | 149.99 | 33.33 | 66.66 | 150.03 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.014 | 64 | Pistola chumbadora | 191 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 720 | 0.01 | [36 empty] | 79.99 | 11.11 | 11.11 | 79.99 | 11.11 | 22.22 | 79.99 | 11.11 | 33.33 | 79.99 | 11.11 | 44.44 | 79.99 | 11.11 | 55.55 | 79.99 | 11.11 | 66.66 | 79.99 | 11.11 | 77.77 | 79.99 | 11.11 | 88.88 | 80.06 | 11.12 | 100
04.000.000.015 | 65 | Lixadeira Portátil | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 490 | 0 | 23.32 | 4.76 | 4.76 | 23.32 | 4.76 | 9.52 | 23.32 | 4.76 | 14.28 | 23.32 | 4.76 | 19.04 | 23.32 | 4.76 | 23.8 | 23.32 | 4.76 | 28.56 | 23.32 | 4.76 | 33.32 | 23.32 | 4.76 | 38.08 | 23.32 | 4.76 | 42.84 | 23.32 | 4.76 | 47.6 | 23.32 | 4.76 | 52.36 | 23.32 | 4.76 | 57.12 | 23.32 | 4.76 | 61.88 | 23.32 | 4.76 | 66.64 | 23.32 | 4.76 | 71.4 | 23.32 | 4.76 | 76.16 | 23.32 | 4.76 | 80.92 | 23.32 | 4.76 | 85.68 | 23.32 | 4.76 | 90.44 | 23.32 | 4.76 | 95.2 | 23.52 | 4.8 | 100
04.000.000.016 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro | 129 | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 9800 | 0.1 | [33 empty] | 1448.44 | 14.78 | 14.78 | 1448.44 | 14.78 | 29.56 | 1448.44 | 14.78 | 44.34 | 1448.44 | 14.78 | 59.12 | 1448.44 | 14.78 | 73.9 | 1448.44 | 14.78 | 88.68 | 1109.36 | 11.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.017 | 67 | Madeiras para andaime | 276 | 01/03/2020 | 30/03/2021 | 7889.76 | 0.08 | [21 empty] | 1577.95 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 1577.95 | 20 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 1577.95 | 20 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 1577.95 | 20 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 1577.95 | 20 | 100 |  |  | 100
04.000.000.018 | 68 | Jateadora de Alta pressão | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 300 | 0 | [60 empty] | 300 | 100 | 100
04.000.001 | 69 | - Serviços | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 36107.81 | 0.37 | 316.54 | 0.88 | 0.88 | 316.54 | 0.88 | 1.77 | 316.54 | 0.88 | 2.65 | 316.54 | 0.88 | 3.53 | 316.54 | 0.88 | 4.42 | 4374.35 | 11.45 | 15.86 | 316.54 | 0.88 | 16.75 | 316.54 | 0.88 | 17.63 | 316.54 | 0.88 | 18.51 | 316.54 | 0.88 | 19.4 | 5516.54 | 15.39 | 34.79 | 316.54 | 0.88 | 35.68 | 316.54 | 0.88 | 36.56 | 2599.54 | 7.25 | 43.81 | 2599.54 | 7.25 | 51.07 | 2599.54 | 7.25 | 58.32 | 2599.54 | 7.25 | 65.57 | 7799.54 | 21.76 | 87.34 | 3252.04 | 9.07 | 96.41 | 316.54 | 0.88 | 97.3 | 968.7 | 2.7 | 100
04.000.001.001 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 2532.12 | 0.03 | [15 empty] | 2532.12 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.002 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 170 | 01/09/2020 | 30/04/2021 | 15000 | 0.15 | [39 empty] | 2283 | 15.22 | 15.22 | 2283 | 15.22 | 30.44 | 2283 | 15.22 | 45.66 | 2283 | 15.22 | 60.88 | 2283 | 15.22 | 76.1 | 2935.5 | 19.57 | 95.67 |  |  | 95.67 | 649.5 | 4.33 | 100
04.000.001.003 | 72 | Base para elevador Cremalheira | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 1525.69 | 0.02 | [15 empty] | 1525.69 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.004 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 3500 | 0.04 | [30 empty] | 1750 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1750 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.005 | 74 | Manutenção de equipamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6650 | 0.07 | 316.54 | 4.76 | 4.76 | 316.54 | 4.76 | 9.52 | 316.54 | 4.76 | 14.28 | 316.54 | 4.76 | 19.04 | 316.54 | 4.76 | 23.8 | 316.54 | 4.76 | 28.56 | 316.54 | 4.76 | 33.32 | 316.54 | 4.76 | 38.08 | 316.54 | 4.76 | 42.84 | 316.54 | 4.76 | 47.6 | 316.54 | 4.76 | 52.36 | 316.54 | 4.76 | 57.12 | 316.54 | 4.76 | 61.88 | 316.54 | 4.76 | 66.64 | 316.54 | 4.76 | 71.4 | 316.54 | 4.76 | 76.16 | 316.54 | 4.76 | 80.92 | 316.54 | 4.76 | 85.68 | 316.54 | 4.76 | 90.44 | 316.54 | 4.76 | 95.2 | 319.2 | 4.8 | 100
04.000.001.006 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 6900 | 0.07 | [30 empty] | 3450 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 3450 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 286710.3 | 2.92 | 10482.7 | 3.66 | 3.66 | 23482.7 | 8.19 | 11.85 | 10482.7 | 3.66 | 15.5 | 10482.7 | 3.66 | 19.16 | 10482.7 | 3.66 | 22.82 | 10482.7 | 3.66 | 26.47 | 10482.7 | 3.66 | 30.13 | 10482.7 | 3.66 | 33.78 | 10482.7 | 3.66 | 37.44 | 10482.7 | 3.66 | 41.1 | 12915.49 | 4.5 | 45.6 | 13027.74 | 4.54 | 50.14 | 12805.86 | 4.47 | 54.61 | 12805.86 | 4.47 | 59.08 | 12805.86 | 4.47 | 63.54 | 12693.62 | 4.43 | 67.97 | 12915.49 | 4.5 | 72.48 | 12805.86 | 4.47 | 76.94 | 12693.62 | 4.43 | 81.37 | 34410.32 | 12 | 93.37 | 19003.58 | 6.63 | 100
05.000.001 | 77 | - Gastos Mensais | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 206019.58 | 2.1 | 9806.53 | 4.76 | 4.76 | 9806.53 | 4.76 | 9.52 | 9806.53 | 4.76 | 14.28 | 9806.53 | 4.76 | 19.04 | 9806.53 | 4.76 | 23.8 | 9806.53 | 4.76 | 28.56 | 9806.53 | 4.76 | 33.32 | 9806.53 | 4.76 | 38.08 | 9806.53 | 4.76 | 42.84 | 9806.53 | 4.76 | 47.6 | 9806.53 | 4.76 | 52.36 | 9806.53 | 4.76 | 57.12 | 9806.53 | 4.76 | 61.88 | 9806.53 | 4.76 | 66.64 | 9806.53 | 4.76 | 71.4 | 9806.53 | 4.76 | 76.16 | 9806.53 | 4.76 | 80.92 | 9806.53 | 4.76 | 85.68 | 9806.53 | 4.76 | 90.44 | 9806.53 | 4.76 | 95.2 | 9888.94 | 4.8 | 100
05.000.001.001 | 78 | Cemig | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 46000 | 0.47 | 2189.6 | 4.76 | 4.76 | 2189.6 | 4.76 | 9.52 | 2189.6 | 4.76 | 14.28 | 2189.6 | 4.76 | 19.04 | 2189.6 | 4.76 | 23.8 | 2189.6 | 4.76 | 28.56 | 2189.6 | 4.76 | 33.32 | 2189.6 | 4.76 | 38.08 | 2189.6 | 4.76 | 42.84 | 2189.6 | 4.76 | 47.6 | 2189.6 | 4.76 | 52.36 | 2189.6 | 4.76 | 57.12 | 2189.6 | 4.76 | 61.88 | 2189.6 | 4.76 | 66.64 | 2189.6 | 4.76 | 71.4 | 2189.6 | 4.76 | 76.16 | 2189.6 | 4.76 | 80.92 | 2189.6 | 4.76 | 85.68 | 2189.6 | 4.76 | 90.44 | 2189.6 | 4.76 | 95.2 | 2208 | 4.8 | 100
05.000.001.002 | 79 | Copasa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 26000 | 0.26 | 1237.6 | 4.76 | 4.76 | 1237.6 | 4.76 | 9.52 | 1237.6 | 4.76 | 14.28 | 1237.6 | 4.76 | 19.04 | 1237.6 | 4.76 | 23.8 | 1237.6 | 4.76 | 28.56 | 1237.6 | 4.76 | 33.32 | 1237.6 | 4.76 | 38.08 | 1237.6 | 4.76 | 42.84 | 1237.6 | 4.76 | 47.6 | 1237.6 | 4.76 | 52.36 | 1237.6 | 4.76 | 57.12 | 1237.6 | 4.76 | 61.88 | 1237.6 | 4.76 | 66.64 | 1237.6 | 4.76 | 71.4 | 1237.6 | 4.76 | 76.16 | 1237.6 | 4.76 | 80.92 | 1237.6 | 4.76 | 85.68 | 1237.6 | 4.76 | 90.44 | 1237.6 | 4.76 | 95.2 | 1248 | 4.8 | 100
05.000.001.003 | 80 | Internet | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 2600 | 0.03 | 123.76 | 4.76 | 4.76 | 123.76 | 4.76 | 9.52 | 123.76 | 4.76 | 14.28 | 123.76 | 4.76 | 19.04 | 123.76 | 4.76 | 23.8 | 123.76 | 4.76 | 28.56 | 123.76 | 4.76 | 33.32 | 123.76 | 4.76 | 38.08 | 123.76 | 4.76 | 42.84 | 123.76 | 4.76 | 47.6 | 123.76 | 4.76 | 52.36 | 123.76 | 4.76 | 57.12 | 123.76 | 4.76 | 61.88 | 123.76 | 4.76 | 66.64 | 123.76 | 4.76 | 71.4 | 123.76 | 4.76 | 76.16 | 123.76 | 4.76 | 80.92 | 123.76 | 4.76 | 85.68 | 123.76 | 4.76 | 90.44 | 123.76 | 4.76 | 95.2 | 124.8 | 4.8 | 100
05.000.001.004 | 81 | Telefonia | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5000 | 0.05 | 238 | 4.76 | 4.76 | 238 | 4.76 | 9.52 | 238 | 4.76 | 14.28 | 238 | 4.76 | 19.04 | 238 | 4.76 | 23.8 | 238 | 4.76 | 28.56 | 238 | 4.76 | 33.32 | 238 | 4.76 | 38.08 | 238 | 4.76 | 42.84 | 238 | 4.76 | 47.6 | 238 | 4.76 | 52.36 | 238 | 4.76 | 57.12 | 238 | 4.76 | 61.88 | 238 | 4.76 | 66.64 | 238 | 4.76 | 71.4 | 238 | 4.76 | 76.16 | 238 | 4.76 | 80.92 | 238 | 4.76 | 85.68 | 238 | 4.76 | 90.44 | 238 | 4.76 | 95.2 | 240 | 4.8 | 100
05.000.001.005 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 4748.29 | 0.05 | 226.02 | 4.76 | 4.76 | 226.02 | 4.76 | 9.52 | 226.02 | 4.76 | 14.28 | 226.02 | 4.76 | 19.04 | 226.02 | 4.76 | 23.8 | 226.02 | 4.76 | 28.56 | 226.02 | 4.76 | 33.32 | 226.02 | 4.76 | 38.08 | 226.02 | 4.76 | 42.84 | 226.02 | 4.76 | 47.6 | 226.02 | 4.76 | 52.36 | 226.02 | 4.76 | 57.12 | 226.02 | 4.76 | 61.88 | 226.02 | 4.76 | 66.64 | 226.02 | 4.76 | 71.4 | 226.02 | 4.76 | 76.16 | 226.02 | 4.76 | 80.92 | 226.02 | 4.76 | 85.68 | 226.02 | 4.76 | 90.44 | 226.02 | 4.76 | 95.2 | 227.92 | 4.8 | 100
05.000.001.006 | 83 | Despesas bancárias | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 2600 | 0.03 | 123.76 | 4.76 | 4.76 | 123.76 | 4.76 | 9.52 | 123.76 | 4.76 | 14.28 | 123.76 | 4.76 | 19.04 | 123.76 | 4.76 | 23.8 | 123.76 | 4.76 | 28.56 | 123.76 | 4.76 | 33.32 | 123.76 | 4.76 | 38.08 | 123.76 | 4.76 | 42.84 | 123.76 | 4.76 | 47.6 | 123.76 | 4.76 | 52.36 | 123.76 | 4.76 | 57.12 | 123.76 | 4.76 | 61.88 | 123.76 | 4.76 | 66.64 | 123.76 | 4.76 | 71.4 | 123.76 | 4.76 | 76.16 | 123.76 | 4.76 | 80.92 | 123.76 | 4.76 | 85.68 | 123.76 | 4.76 | 90.44 | 123.76 | 4.76 | 95.2 | 124.8 | 4.8 | 100
05.000.001.007 | 84 | Fretes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6840 | 0.07 | 325.58 | 4.76 | 4.76 | 325.58 | 4.76 | 9.52 | 325.58 | 4.76 | 14.28 | 325.58 | 4.76 | 19.04 | 325.58 | 4.76 | 23.8 | 325.58 | 4.76 | 28.56 | 325.58 | 4.76 | 33.32 | 325.58 | 4.76 | 38.08 | 325.58 | 4.76 | 42.84 | 325.58 | 4.76 | 47.6 | 325.58 | 4.76 | 52.36 | 325.58 | 4.76 | 57.12 | 325.58 | 4.76 | 61.88 | 325.58 | 4.76 | 66.64 | 325.58 | 4.76 | 71.4 | 325.58 | 4.76 | 76.16 | 325.58 | 4.76 | 80.92 | 325.58 | 4.76 | 85.68 | 325.58 | 4.76 | 90.44 | 325.58 | 4.76 | 95.2 | 328.32 | 4.8 | 100
05.000.001.008 | 85 | Material de higiene/ limpeza | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5383.29 | 0.05 | 256.24 | 4.76 | 4.76 | 256.24 | 4.76 | 9.52 | 256.24 | 4.76 | 14.28 | 256.24 | 4.76 | 19.04 | 256.24 | 4.76 | 23.8 | 256.24 | 4.76 | 28.56 | 256.24 | 4.76 | 33.32 | 256.24 | 4.76 | 38.08 | 256.24 | 4.76 | 42.84 | 256.24 | 4.76 | 47.6 | 256.24 | 4.76 | 52.36 | 256.24 | 4.76 | 57.12 | 256.24 | 4.76 | 61.88 | 256.24 | 4.76 | 66.64 | 256.24 | 4.76 | 71.4 | 256.24 | 4.76 | 76.16 | 256.24 | 4.76 | 80.92 | 256.24 | 4.76 | 85.68 | 256.24 | 4.76 | 90.44 | 256.24 | 4.76 | 95.2 | 258.4 | 4.8 | 100
05.000.001.009 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 79800 | 0.81 | 3798.48 | 4.76 | 4.76 | 3798.48 | 4.76 | 9.52 | 3798.48 | 4.76 | 14.28 | 3798.48 | 4.76 | 19.04 | 3798.48 | 4.76 | 23.8 | 3798.48 | 4.76 | 28.56 | 3798.48 | 4.76 | 33.32 | 3798.48 | 4.76 | 38.08 | 3798.48 | 4.76 | 42.84 | 3798.48 | 4.76 | 47.6 | 3798.48 | 4.76 | 52.36 | 3798.48 | 4.76 | 57.12 | 3798.48 | 4.76 | 61.88 | 3798.48 | 4.76 | 66.64 | 3798.48 | 4.76 | 71.4 | 3798.48 | 4.76 | 76.16 | 3798.48 | 4.76 | 80.92 | 3798.48 | 4.76 | 85.68 | 3798.48 | 4.76 | 90.44 | 3798.48 | 4.76 | 95.2 | 3830.4 | 4.8 | 100
05.000.001.010 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 27048 | 0.28 | 1287.48 | 4.76 | 4.76 | 1287.48 | 4.76 | 9.52 | 1287.48 | 4.76 | 14.28 | 1287.48 | 4.76 | 19.04 | 1287.48 | 4.76 | 23.8 | 1287.48 | 4.76 | 28.56 | 1287.48 | 4.76 | 33.32 | 1287.48 | 4.76 | 38.08 | 1287.48 | 4.76 | 42.84 | 1287.48 | 4.76 | 47.6 | 1287.48 | 4.76 | 52.36 | 1287.48 | 4.76 | 57.12 | 1287.48 | 4.76 | 61.88 | 1287.48 | 4.76 | 66.64 | 1287.48 | 4.76 | 71.4 | 1287.48 | 4.76 | 76.16 | 1287.48 | 4.76 | 80.92 | 1287.48 | 4.76 | 85.68 | 1287.48 | 4.76 | 90.44 | 1287.48 | 4.76 | 95.2 | 1298.3 | 4.8 | 100
05.000.002 | 88 | - Diversos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 80690.72 | 0.82 | 676.17 | 0.84 | 0.84 | 13676.17 | 16.95 | 17.79 | 676.17 | 0.84 | 18.62 | 676.17 | 0.84 | 19.46 | 676.17 | 0.84 | 20.3 | 676.17 | 0.84 | 21.14 | 676.17 | 0.84 | 21.98 | 676.17 | 0.84 | 22.81 | 676.17 | 0.84 | 23.65 | 676.17 | 0.84 | 24.49 | 3108.96 | 3.85 | 28.34 | 3221.2 | 3.99 | 32.34 | 2999.33 | 3.72 | 36.05 | 2999.33 | 3.72 | 39.77 | 2999.33 | 3.72 | 43.49 | 2887.09 | 3.58 | 47.06 | 3108.96 | 3.85 | 50.92 | 2999.33 | 3.72 | 54.63 | 2887.09 | 3.58 | 58.21 | 24603.78 | 30.49 | 88.7 | 9114.64 | 11.3 | 100
05.000.002.001 | 89 | Comunicação interna da obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1400 | 0.01 | 66.64 | 4.76 | 4.76 | 66.64 | 4.76 | 9.52 | 66.64 | 4.76 | 14.28 | 66.64 | 4.76 | 19.04 | 66.64 | 4.76 | 23.8 | 66.64 | 4.76 | 28.56 | 66.64 | 4.76 | 33.32 | 66.64 | 4.76 | 38.08 | 66.64 | 4.76 | 42.84 | 66.64 | 4.76 | 47.6 | 66.64 | 4.76 | 52.36 | 66.64 | 4.76 | 57.12 | 66.64 | 4.76 | 61.88 | 66.64 | 4.76 | 66.64 | 66.64 | 4.76 | 71.4 | 66.64 | 4.76 | 76.16 | 66.64 | 4.76 | 80.92 | 66.64 | 4.76 | 85.68 | 66.64 | 4.76 | 90.44 | 66.64 | 4.76 | 95.2 | 67.2 | 4.8 | 100
05.000.002.002 | 90 | Cópias de projetos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1205.2 | 0.01 | 57.37 | 4.76 | 4.76 | 57.37 | 4.76 | 9.52 | 57.37 | 4.76 | 14.28 | 57.37 | 4.76 | 19.04 | 57.37 | 4.76 | 23.8 | 57.37 | 4.76 | 28.56 | 57.37 | 4.76 | 33.32 | 57.37 | 4.76 | 38.08 | 57.37 | 4.76 | 42.84 | 57.37 | 4.76 | 47.6 | 57.37 | 4.76 | 52.36 | 57.37 | 4.76 | 57.12 | 57.37 | 4.76 | 61.88 | 57.37 | 4.76 | 66.64 | 57.37 | 4.76 | 71.4 | 57.37 | 4.76 | 76.16 | 57.37 | 4.76 | 80.92 | 57.37 | 4.76 | 85.68 | 57.37 | 4.76 | 90.44 | 57.37 | 4.76 | 95.2 | 57.85 | 4.8 | 100
05.000.002.003 | 91 | Seguro de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | 285.6 | 4.76 | 4.76 | 285.6 | 4.76 | 9.52 | 285.6 | 4.76 | 14.28 | 285.6 | 4.76 | 19.04 | 285.6 | 4.76 | 23.8 | 285.6 | 4.76 | 28.56 | 285.6 | 4.76 | 33.32 | 285.6 | 4.76 | 38.08 | 285.6 | 4.76 | 42.84 | 285.6 | 4.76 | 47.6 | 285.6 | 4.76 | 52.36 | 285.6 | 4.76 | 57.12 | 285.6 | 4.76 | 61.88 | 285.6 | 4.76 | 66.64 | 285.6 | 4.76 | 71.4 | 285.6 | 4.76 | 76.16 | 285.6 | 4.76 | 80.92 | 285.6 | 4.76 | 85.68 | 285.6 | 4.76 | 90.44 | 285.6 | 4.76 | 95.2 | 288 | 4.8 | 100
05.000.002.004 | 92 | Xerox | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 250 | 0 | 11.9 | 4.76 | 4.76 | 11.9 | 4.76 | 9.52 | 11.9 | 4.76 | 14.28 | 11.9 | 4.76 | 19.04 | 11.9 | 4.76 | 23.8 | 11.9 | 4.76 | 28.56 | 11.9 | 4.76 | 33.32 | 11.9 | 4.76 | 38.08 | 11.9 | 4.76 | 42.84 | 11.9 | 4.76 | 47.6 | 11.9 | 4.76 | 52.36 | 11.9 | 4.76 | 57.12 | 11.9 | 4.76 | 61.88 | 11.9 | 4.76 | 66.64 | 11.9 | 4.76 | 71.4 | 11.9 | 4.76 | 76.16 | 11.9 | 4.76 | 80.92 | 11.9 | 4.76 | 85.68 | 11.9 | 4.76 | 90.44 | 11.9 | 4.76 | 95.2 | 12 | 4.8 | 100
05.000.002.005 | 93 | Medicamentos | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 350 | 0 | 16.66 | 4.76 | 4.76 | 16.66 | 4.76 | 9.52 | 16.66 | 4.76 | 14.28 | 16.66 | 4.76 | 19.04 | 16.66 | 4.76 | 23.8 | 16.66 | 4.76 | 28.56 | 16.66 | 4.76 | 33.32 | 16.66 | 4.76 | 38.08 | 16.66 | 4.76 | 42.84 | 16.66 | 4.76 | 47.6 | 16.66 | 4.76 | 52.36 | 16.66 | 4.76 | 57.12 | 16.66 | 4.76 | 61.88 | 16.66 | 4.76 | 66.64 | 16.66 | 4.76 | 71.4 | 16.66 | 4.76 | 76.16 | 16.66 | 4.76 | 80.92 | 16.66 | 4.76 | 85.68 | 16.66 | 4.76 | 90.44 | 16.66 | 4.76 | 95.2 | 16.8 | 4.8 | 100
05.000.002.006 | 94 | Orçamento | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 8000 | 0.08 |  |  |  | 8000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002.007 | 95 | Planejamento | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 0.05 |  |  |  | 5000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002.008 | 96 | Contrato de manutenção elevador social | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 6000 | 0.06 | [60 empty] | 6000 | 100 | 100
05.000.002.009 | 97 | Manual do Proprietario | 12 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 11382.58 | 0.12 | [57 empty] | 11382.58 | 100 | 100 |  |  | 100
05.000.002.010 | 98 | Indenizações de equipamentos | 1 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 10000 | 0.1 | [57 empty] | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100
05.000.002.011 | 99 | Alarme de obra | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 5000 | 0.05 | 238 | 4.76 | 4.76 | 238 | 4.76 | 9.52 | 238 | 4.76 | 14.28 | 238 | 4.76 | 19.04 | 238 | 4.76 | 23.8 | 238 | 4.76 | 28.56 | 238 | 4.76 | 33.32 | 238 | 4.76 | 38.08 | 238 | 4.76 | 42.84 | 238 | 4.76 | 47.6 | 238 | 4.76 | 52.36 | 238 | 4.76 | 57.12 | 238 | 4.76 | 61.88 | 238 | 4.76 | 66.64 | 238 | 4.76 | 71.4 | 238 | 4.76 | 76.16 | 238 | 4.76 | 80.92 | 238 | 4.76 | 85.68 | 238 | 4.76 | 90.44 | 238 | 4.76 | 95.2 | 240 | 4.8 | 100
05.000.002.012 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 236 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 26102.94 | 0.27 | [30 empty] | 2432.79 | 9.32 | 9.32 | 2545.04 | 9.75 | 19.07 | 2323.16 | 8.9 | 27.97 | 2323.16 | 8.9 | 36.87 | 2323.16 | 8.9 | 45.77 | 2210.92 | 8.47 | 54.24 | 2432.79 | 9.32 | 63.56 | 2323.16 | 8.9 | 72.46 | 2210.92 | 8.47 | 80.93 | 2545.04 | 9.75 | 90.68 | 2432.79 | 9.32 | 100
06 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280837.94 | 13.04 | 60199.38 | 4.7 | 4.7 | 60199.38 | 4.7 | 9.4 | 65963.15 | 5.15 | 14.55 | 57253.46 | 4.47 | 19.02 | 60199.38 | 4.7 | 23.72 | 63017.23 | 4.92 | 28.64 | 57253.46 | 4.47 | 33.11 | 63017.23 | 4.92 | 38.03 | 60199.38 | 4.7 | 42.73 | 57253.46 | 4.47 | 47.2 | 63017.23 | 4.92 | 52.12 | 65963.15 | 5.15 | 57.27 | 60199.38 | 4.7 | 61.97 | 60199.38 | 4.7 | 66.67 | 60199.38 | 4.7 | 71.37 | 57253.46 | 4.47 | 75.84 | 63017.23 | 4.92 | 80.76 | 60199.38 | 4.7 | 85.46 | 57253.46 | 4.47 | 89.93 | 65963.15 | 5.15 | 95.08 | 63017.23 | 4.92 | 100
06.000.000.001 | 102 | Taxa de administração (15%) | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1280837.94 | 13.04 | 60199.38 | 4.7 | 4.7 | 60199.38 | 4.7 | 9.4 | 65963.15 | 5.15 | 14.55 | 57253.46 | 4.47 | 19.02 | 60199.38 | 4.7 | 23.72 | 63017.23 | 4.92 | 28.64 | 57253.46 | 4.47 | 33.11 | 63017.23 | 4.92 | 38.03 | 60199.38 | 4.7 | 42.73 | 57253.46 | 4.47 | 47.2 | 63017.23 | 4.92 | 52.12 | 65963.15 | 5.15 | 57.27 | 60199.38 | 4.7 | 61.97 | 60199.38 | 4.7 | 66.67 | 60199.38 | 4.7 | 71.37 | 57253.46 | 4.47 | 75.84 | 63017.23 | 4.92 | 80.76 | 60199.38 | 4.7 | 85.46 | 57253.46 | 4.47 | 89.93 | 65963.15 | 5.15 | 95.08 | 63017.23 | 4.92 | 100
|  | Total da unidade construtiva |  |  |  | 3294021.45 |  | 122851.35 | 3.73 |  | 151288.41 | 4.59 |  | 128979.67 | 3.92 |  | 122705.95 | 3.73 |  | 125651.87 | 3.81 |  | 151117.03 | 4.59 |  | 150145.26 | 4.56 |  | 166173.09 | 5.04 |  | 164861.37 | 5 |  | 164814.09 | 5 |  | 168237.19 | 5.11 |  | 166114.97 | 5.04 |  | 159610.19 | 4.85 |  | 165571.57 | 5.03 |  | 163996.6 | 4.98 |  | 160170.48 | 4.86 |  | 167534.54 | 5.09 |  | 167680.64 | 5.09 |  | 157374.04 | 4.78 |  | 182698.33 | 5.55 |  | 186444.82 | 5.66
|  | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 122851.35 |  | 3.73 | 274139.77 |  | 8.32 | 403119.43 |  | 12.24 | 525825.38 |  | 15.96 | 651477.25 |  | 19.78 | 802594.28 |  | 24.37 | 952739.54 |  | 28.92 | 1118912.63 |  | 33.97 | 1283774 |  | 38.97 | 1448588.09 |  | 43.98 | 1616825.28 |  | 49.08 | 1782940.25 |  | 54.13 | 1942550.44 |  | 58.97 | 2108122 |  | 64 | 2272118.61 |  | 68.98 | 2432289.08 |  | 73.84 | 2599823.63 |  | 78.93 | 2767504.26 |  | 84.02 | 2924878.3 |  | 88.79 | 3107576.63 |  | 94.34 | 3294021.45 |  | 100
| %F.MÊS | Total da obra |  |  |  | 9819757.51 |  | 578684.87 | 5.89 |  | 346983.08 | 3.53 |  | 316666.05 | 3.22 |  | 232182.51 | 2.36 |  | 347354.04 | 3.54 |  | 338691.78 | 3.45 |  | 327109.61 | 3.33 |  | 496500.7 | 5.06 |  | 500100.69 | 5.09 |  | 408247.23 | 4.16 |  | 268946.33 | 2.74 |  | 277672.55 | 2.83 |  | 436978.59 | 4.45 |  | 474611.64 | 4.83 |  | 583731.45 | 5.94 |  | 599415.63 | 6.1 |  | 632005.57 | 6.44 |  | 440019.4 | 4.48 |  | 532045.91 | 5.42 |  | 1106753.37 | 11.27 |  | 575056.51 | 5.86
| %F.ACUM | Total da obra acumulado | [5 empty] | 578684.87 |  | 5.89 | 925667.95 |  | 9.43 | 1242334 |  | 12.65 | 1474516.52 |  | 15.02 | 1821870.55 |  | 18.55 | 2160562.33 |  | 22 | 2487671.94 |  | 25.33 | 2984172.64 |  | 30.39 | 3484273.33 |  | 35.48 | 3892520.56 |  | 39.64 | 4161466.89 |  | 42.38 | 4439139.44 |  | 45.21 | 4876118.03 |  | 49.66 | 5350729.67 |  | 54.49 | 5934461.13 |  | 60.43 | 6533876.75 |  | 66.54 | 7165882.32 |  | 72.97 | 7605901.72 |  | 77.46 | 8137947.64 |  | 82.87 | 9244701 |  | 94.14 | 9819757.51 |  | 100
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
2020-01-01
[8 empty] | Quantidades |  |  | % |  | % Avanço |  | Situação
| ID | Descrição | Und. | Duração | Início | Término | % Peso | Planejado | Previsto | Medido | Previsto | Medido | Previsto | Medido | (em dias)
01 | 1 | - PROJETOS |  | 401 | 02/08/2019 | 26/02/2021
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.54 | 0.54
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.19 | 0.19
01.000.000.003 | 4 | Projeto de Contenção | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
01.000.000.004 | 5 | Projeto Arquitetura | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.61 | 0.61
01.000.000.005 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
01.000.000.006 | 7 | Projeto de Paisagismo | vb | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.007 | 8 | Projeto Detalhamento | vb | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
01.000.000.008 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 23 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
01.000.000.009 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
01.000.000.010 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
01.000.000.011 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 11 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS |  | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.27 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.27 | 0.27
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.06 | 0.06
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | vb | 16 | 01/09/2019 | 23/09/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | mes | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 0.14 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 169 | 01/08/2019 | 30/03/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje |  | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.08 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.03 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.04 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.09 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.09 | 0.09
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.02 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 15 | 01/03/2020 | 20/03/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.002 | 35 | - Diversos |  | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 42 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
03.002.000.003 | 38 | Tapume | m2 | 1 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 0.04 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | m2 | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.02 | 606.62 | 606.62 | 606.62 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM |  | 163 | 01/08/2019 | 20/03/2020
04.000.000.001 | 41 | Serviço de terraplenagem | vb | 163 | 01/08/2019 | 20/03/2020 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.86 | 0.86
04.000.000.002 | 42 | Demolição | vb | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.61 | 0.61
05 | 43 | - FUNDAÇÃO |  | 177 | 15/08/2019 | 24/04/2020
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas |  | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.16 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 100 | 100 | 0.16 | 0.16
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento | m2 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0 | 108.26 | 108.26 | 108.26 | 100 | 100 | 0 | 0
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.02 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua | m2 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.21 | 379.77 | 379.77 | 379.77 | 100 | 100 | 0.21 | 0.21
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.42 | 7220 | 7220 | 7220 | 100 | 100 | 0.42 | 0.42
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.31 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 100 | 100 | 0.31 | 0.31
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.01 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 124 | 25/10/2019 | 20/04/2020 | 0.08 | 136.39 | 136.39 | 136.39 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão |  | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.05 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.02 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
05.002.000.003 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.07 | 1196.1 | 1196.1 | 1196.1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
05.002.000.004 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.14 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 0 | 0
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 161 | 09/09/2019 | 24/04/2020 | 0.03 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
05.003 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice |  | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019
05.003.000.001 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.22 | 0.22
05.003.000.002 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.87 | 644 | 644 | 644 | 100 | 100 | 0.87 | 0.87
05.003.000.003 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.54 | 345 | 345 | 345 | 100 | 100 | 0.54 | 0.54
05.003.000.004 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.23 | 4588.1 | 4588.1 | 4588.1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
05.003.000.005 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 1.08 | 314.86 | 314.86 | 314.86 | 100 | 100 | 1.08 | 1.08
05.003.000.006 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.01 | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
05.003.000.007 | 67 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.11 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
05.003.000.008 | 68 | Locação de Retro escavadeira | h | 22 | 15/09/2019 | 15/10/2019 | 0.03 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
05.004 | 69 | - Contenções |  | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020
05.004.001 | 70 | - Retangulão/ Cortinas |  | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020
05.004.001.001 | 71 | Escavação manual | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.15 | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.15 | 0.15
05.004.001.002 | 72 | Forma para Fundação | m2 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.11 | 196.96 | 196.96 | 196.96 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
05.004.001.003 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.17 | 3018 | 3018 | 3018 | 100 | 100 | 0.17 | 0.17
05.004.001.004 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.3 | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3
05.004.001.005 | 75 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 100 | 100 | 0 | 0
05.004.001.006 | 76 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 174 | 15/08/2019 | 20/04/2020 | 0.07 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
06 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA |  | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020
06.000.000.001 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 4.39 | 6994.33 | 6994.33 | 6994.33 | 100 | 100 | 4.39 | 4.39
06.000.000.002 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 4.14 | 70674.79 | 70674.79 | 70674.79 | 100 | 100 | 4.14 | 4.14
06.000.000.003 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 1.75 | 582.38 | 582.38 | 582.38 | 100 | 100 | 1.75 | 1.75
06.000.000.004 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 0.63 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 100 | 100 | 0.63 | 0.63
06.000.000.005 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 126 | 01/12/2019 | 29/05/2020 | 0.16 | 2656.74 | 2656.74 | 2656.74 | 100 | 100 | 0.16 | 0.16
07 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 275 | 10/02/2020 | 08/03/2021
07.001 | 84 | - Alvenaria |  | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020
07.001.000.001 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 0.01 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
07.001.000.002 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.78 | 3576.02 | 3509.506 | 3449.4289 | 98.14 | 96.46 | 0.77 | 0.76 | +4
07.001.000.003 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.25 | 594.27 | 580.1264 | 592.8438 | 97.62 | 99.76 | 0.24 | 0.24 | -5
07.001.000.004 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 85 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 0.67 | 4698.68 | 4698.68 | 4568.5266 | 100 | 97.23 | 0.67 | 0.65 | +3
07.002 | 89 | - Muros/Muretas |  | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021
07.002.000.001 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 41 | 01/01/2021 | 26/02/2021 | 0.13 | 175.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.003 | 91 | - Diversos Alvenaria |  | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020
07.003.000.001 | 92 | Encunhamento | m3 | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 0.04 | 5.33 | 5.2916 | 5.1957 | 99.28 | 97.48 | 0.04 | 0.04 | +4
07.003.000.002 | 93 | Mão de obra de encunhamento | m | 217 | 24/02/2020 | 30/12/2020 | 0.07 | 1831.1 | 1818.6485 | 1783.3083 | 99.32 | 97.39 | 0.07 | 0.07 | +5
07.003.000.003 | 94 | Vergas e contra-vergas | m3 | 227 | 10/02/2020 | 30/12/2020 | 0.13 | 14.49 | 14.3074 | 14.2567 | 98.74 | 98.39 | 0.13 | 0.13 | +1
07.004 | 95 | - Shafts |  | 136 | 25/08/2020 | 08/03/2021
07.004.000.001 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 0.03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.002 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 46 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 0.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.003 | 98 | Painel em MDF | m2 | 18 | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 0.32 | 77.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.004 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 16 | 15/02/2021 | 08/03/2021 | 0.08 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.005 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 36 | 25/08/2020 | 15/10/2020 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 295 | 10/02/2020 | 05/04/2021
08.000.000.001 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 50 | 29/10/2020 | 08/01/2021 | 0.44 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.002 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 0.01 | 64.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.003 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 46 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 0.09 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.004 | 105 | Impermeabilização de cortina | m2 | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 0.08 | 285.21 | 285.21 | 285.21 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
08.000.000.005 | 106 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.006 | 107 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 41 | 08/02/2021 | 05/04/2021 | 0.2 | 233.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.007 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 24 | 01/12/2020 | 04/01/2021 | 0.03 | 43.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO |  | 309 | 10/02/2020 | 23/04/2021
09.001 | 110 | - Pisos externos |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.001 | 111 | - Base para pisos externos |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.001.001 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.002 | 113 | - Calçada |  | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021
09.001.002.001 | 114 | Meio-fio em concreto | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.002.002 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.002.003 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.002.004 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado |  | 216 | 26/03/2020 | 29/01/2021
09.002.000.001 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.02 | 564.49 | 282.245 | 507.7588 | 50 | 89.95 | 0.01 | 0.02 | -53
09.002.000.002 | 120 | Lastro de brita | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.03 | 564.49 | 282.245 | 346.6533 | 50 | 61.41 | 0.02 | 0.02 | -16
09.002.000.003 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.000.004 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 116 | 17/08/2020 | 29/01/2021 | 0.61 | 2222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.000.005 | 123 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 47 | 17/08/2020 | 22/10/2020 | 0.03 | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003 | 124 | - Concreto/Cimentado |  | 272 | 10/02/2020 | 03/03/2021
09.003.000.001 | 125 | Piso cimentado liso | m2 | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.07 | 358.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.000.002 | 126 | Polimento de piso | m2 | 10 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 0.03 | 373.7 | 373.7 | 0 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | +10
09.003.000.003 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 132 | 26/03/2020 | 30/09/2020 | 0.26 | 540.01 | 270.005 | 328.4881 | 50 | 60.83 | 0.13 | 0.16 | -15
09.004 | 128 | - Porcelanato |  | 106 | 15/10/2020 | 15/03/2021
09.004.001 | 129 | - Piso em Porcelanato |  | 103 | 15/10/2020 | 10/03/2021
09.004.001.001 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 0.48 | 757.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.002 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 0.05 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.003 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 0.05 | 164.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.004 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.14 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.005 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.05 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.006 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.05 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.007 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 12 | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 0.54 | 171.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.008 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 0.34 | 1392.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002 | 138 | - Rodapé em Porcelanato |  | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021
09.004.002.001 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 72 | 11/11/2020 | 19/02/2021 | 0.05 | 513.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.002 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 27 | 02/02/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.003 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.01 | 145.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.004 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.02 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.005 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 85 | 11/11/2020 | 10/03/2021 | 0.1 | 796.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato |  | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021
09.004.003.001 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 70 | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 0.04 | 840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.002 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 0.02 | 347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.003 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 11 | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.004 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 18 | 18/02/2021 | 15/03/2021 | 0.01 | 186.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005 | 149 | - Granito/Mármore |  | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021
09.005.001 | 150 | - Piso em Granito/Mármore |  | 127 | 01/10/2020 | 31/03/2021
09.005.001.001 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.02 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.001.002 | 152 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.04 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.001.003 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0.07 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore |  | 99 | 11/11/2020 | 30/03/2021
09.005.002.001 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0.02 | 31.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002.002 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 0.07 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.002.003 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 56 | 11/11/2020 | 28/01/2021 | 0.02 | 172.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.003 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore |  | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021
09.005.003.001 | 159 | Rejunte em granito | m2 | 5 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  | 177 | 04/08/2020 | 13/04/2021
09.005.004.001 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 85 | 15/11/2020 | 15/03/2021 | 0.12 | 165.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.002 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.09 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.003 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 121 | 04/08/2020 | 25/01/2021 | 0.29 | 454.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.004 | 164 | Chapim em mármore branco comum | m | 13 | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 0.15 | 183.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.004.005 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006 | 166 | - Madeira |  | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021
09.006.000.001 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 0.5 | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.002 | 168 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 40 | 15/02/2021 | 09/04/2021 | 0.08 | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.003 | 169 | Deck em madeira | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007 | 170 | - Outros |  | 79 | 05/01/2021 | 23/04/2021
09.007.000.001 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.002 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.003 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.04 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.004 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.007.000.005 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 304 | 24/02/2020 | 30/04/2021
10.001 | 177 | - Chapisco |  | 229 | 24/02/2020 | 15/01/2021
10.001.000.001 | 178 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 104 | 24/02/2020 | 20/07/2020 | 0.13 | 2510.74 | 2510.74 | 2075.1266 | 100 | 82.65 | 0.13 | 0.1 | +19
10.001.000.002 | 179 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 0.09 | 1448.69 | 366.9532 | 537.0294 | 25.33 | 37.07 | 0.02 | 0.03 | -16
10.002 | 180 | - Emboço |  | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020
10.002.000.001 | 181 | Emboco interno usinado | m2 | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.1 | 1482.58 | 1024.018 | 1395.256 | 69.07 | 94.11 | 0.07 | 0.09 | -28
10.002.000.002 | 182 | Mão de obra emboço interno | m2 | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.22 | 1624.11 | 1115.4387 | 1527.9627 | 68.68 | 94.08 | 0.15 | 0.21 | -28
10.002.000.003 | 183 | Espala em emboço interno | m | 109 | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 0.02 | 191.4 | 134.1714 | 156.948 | 70.1 | 82 | 0.01 | 0.02 | -13
10.003 | 184 | - Reboco |  | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020
10.003.000.001 | 185 | Reboco interno em argamassa | m2 | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 0.07 | 919.29 | 897.319 | 575.0159 | 97.61 | 62.55 | 0.07 | 0.05 | +48
10.003.000.002 | 186 | Mão de obra reboco interno | m2 | 136 | 24/02/2020 | 02/09/2020 | 0.13 | 926.01 | 904.0636 | 581.7195 | 97.63 | 62.82 | 0.12 | 0.08 | +48
10.003.000.003 | 187 | Espala em reboco interno | m | 73 | 24/02/2020 | 05/06/2020 | 0.01 | 100.54 | 100.54 | 71.7655 | 100 | 71.38 | 0.01 | 0.01 | +21
10.004 | 188 | - Revestimento de Gesso |  | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021
10.004.000.001 | 189 | Gesso liso parede | m2 | 133 | 09/07/2020 | 15/01/2021 | 1.05 | 4800.34 | 1102.1581 | 1924.9363 | 22.96 | 40.1 | 0.24 | 0.42 | -23
10.005 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato |  | 91 | 13/10/2020 | 18/02/2021
10.005.001 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021
10.005.001.001 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.45 | 1567.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.002 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.03 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.003 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 73 | 13/10/2020 | 25/01/2021 | 0.42 | 1711.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020
10.005.002.001 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.06 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021
10.005.003.001 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 53 | 07/12/2020 | 18/02/2021 | 0.09 | 1567.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.002 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 44 | 13/10/2020 | 14/12/2020 | 0.03 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito |  | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021
10.006.000.001 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.16 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.002 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 23 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 0.17 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007 | 205 | - Pastilha |  | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021
10.007.000.001 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.03 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007.000.002 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 19 | 05/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008 | 208 | - Outros revestimentos de parede |  | 45 | 01/03/2021 | 30/04/2021
10.008.000.001 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.53 | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008.000.002 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO |  | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021
11.001 | 212 | - Gesso |  | 185 | 09/07/2020 | 30/03/2021
11.001.000.001 | 213 | Forro em gesso | m2 | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 0.76 | 1972.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.002 | 214 | Junta metálica para forro | m | 110 | 26/10/2020 | 30/03/2021 | 0.3 | 2861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.003 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 24 | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 0.03 | 115.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.004 | 216 | Gesso liso teto | m2 | 61 | 09/07/2020 | 02/10/2020 | 0.02 | 90.91 | 1.6818 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | +2
11.001.000.005 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 70 | 26/10/2020 | 02/02/2021 | 0.04 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.006 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 22 | 24/12/2020 | 25/01/2021 | 0.03 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO |  | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021
12.001 | 220 | - Chapisco externo |  | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021
12.001.000.001 | 221 | Chapisco externo | m2 | 191 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 0.1 | 1326.31 | 30.5051 | 358.1037 | 2.3 | 27 | 0 | 0.03 | -48
12.002 | 222 | - Reboco externo |  | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021
12.002.000.001 | 223 | Reboco externo usinado | m2 | 147 | 01/09/2020 | 30/03/2021 | 0.06 | 786.05 | 0 | 378.3259 | 0 | 48.13 | 0 | 0.03 | -71
12.002.000.002 | 224 | Mão de obra reboco externo | m2 | 105 | 01/09/2020 | 29/01/2021 | 0.14 | 779.65 | 0 | 375.2455 | 0 | 48.13 | 0 | 0.07 | -51
12.002.000.003 | 225 | Espala em reboco externo (parede) | m | 23 | 15/12/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 97.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002.000.004 | 226 | Espala em reboco externo (vão) | m | 11 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.003 | 227 | - Emboço externo |  | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021
12.003.000.001 | 228 | Emboço externo usinado | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.04 | 548.14 | 30.4766 | 101.8992 | 5.56 | 18.59 | 0 | 0.01 | -19
12.003.000.002 | 229 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.1 | 550.03 | 30.4717 | 101.8656 | 5.54 | 18.52 | 0.01 | 0.02 | -19
12.003.000.003 | 230 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 153.05 | 0 | 11.9226 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | -10
12.003.000.004 | 231 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 103.44 | 0.7551 | 25.8186 | 0.73 | 24.96 | 0 | 0 | -34
12.004 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada |  | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021
12.004.000.001 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.4 | 604.19 | 10.2108 | 143.7972 | 1.69 | 23.8 | 0.01 | 0.1 | -31
12.004.000.002 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.53 | 631.13 | 0 | 88.7369 | 0 | 14.06 | 0 | 0.07 | -17
12.004.000.003 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1 | 1235.31 | 10.1295 | 172.0787 | 0.82 | 13.93 | 0.01 | 0.14 | -19
12.004.000.004 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.07 | 218.13 | 0.8943 | 85.9868 | 0.41 | 39.42 | 0 | 0.03 | -55
12.004.000.005 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.07 | 182.4 | 0 | 3.8851 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | -3
12.004.000.006 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.16 | 400.53 | 0.8812 | 48.5843 | 0.22 | 12.13 | 0 | 0.02 | -17
12.005 | 239 | - Revestimentos de Fachada |  | 149 | 01/07/2020 | 29/01/2021
12.005.000.001 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.25 | 357.8 | 18.8561 | 0 | 5.27 | 0 | 0.01 | 0 | +8
12.005.000.002 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 126 | 01/08/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 132.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.003 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 357.8 | 30.4846 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | +12
12.005.000.004 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 0.03 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.005 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 53 | 01/11/2020 | 15/01/2021 | 0.02 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.006 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 33 | 01/12/2020 | 15/01/2021 | 0.01 | 212.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.007 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.22 | 526.13 | 30.5155 | 0 | 5.8 | 0 | 0.01 | 0 | +9
12.005.000.008 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.009 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 21 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.010 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 139 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 0.05 | 226.41 | 0.7472 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | +1
12.005.000.011 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.14 | 98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.012 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 21 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 0.01 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.013 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 116 | 01/08/2020 | 15/01/2021 | 0.03 | 98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 224 | 18/05/2020 | 31/03/2021
13.000.000.001 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 153 | 25/08/2020 | 31/03/2021 | 7.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.000.000.002 | 255 | Instalação de contramarco | m2 | 151 | 18/05/2020 | 17/12/2020 | 0.16 | 366.31 | 303.2314 | 265.6114 | 82.78 | 72.51 | 0.13 | 0.11 | +16
14 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON |  | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021
14.000.000.001 | 257 | Corrimão h= 90 cm | m | 14 | 17/02/2021 | 08/03/2021 | 0.16 | 169.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.002 | 258 | Escada marinheiro | m | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.01 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.003 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.004 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 196 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 0.11 | 14 | 3.5154 | 4.0698 | 25.11 | 29.07 | 0.03 | 0.03 | -8
14.000.000.005 | 261 | Guarda corpo em inox | m2 | 15 | 03/03/2021 | 23/03/2021 | 0.08 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.006 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0.23 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.007 | 263 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 10 | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 0.04 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.001 | 265 | - Portas |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.001.000.001 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.002 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.52 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.003 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.004 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 6 | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.005 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 32 | 18/01/2021 | 02/03/2021 | 0.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002 | 271 | - Ferragens |  | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021
15.002.000.001 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.002 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.03 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.003 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.02 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.004 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 38 | 18/01/2021 | 10/03/2021 | 0.01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.005 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 42 | 18/01/2021 | 16/03/2021 | 0.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 277 | - INSTALAÇÕES |  | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021
16.000.000.001 | 278 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 1.75 | 1 | 0.1408 | 0.2384 | 14.08 | 23.84 | 0.25 | 0.42 | -36
16.000.000.002 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 362 | 02/12/2019 | 30/04/2021 | 0.99 | 1 | 0.1408 | 0.2384 | 14.08 | 23.84 | 0.14 | 0.24 | -36
16.000.000.003 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 2.08 | 1 | 0.3588 | 0.4468 | 35.88 | 44.68 | 0.75 | 0.93 | -26
16.000.000.004 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 295 | 06/03/2020 | 30/04/2021 | 0.83 | 1 | 0.3588 | 0.4468 | 35.88 | 44.68 | 0.3 | 0.37 | -26
16.000.000.005 | 282 | Furação hidraulica | vb | 71 | 01/04/2020 | 10/07/2020 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
16.000.000.006 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 167 | 05/08/2020 | 31/03/2021 | 0.2 | 22 | 0 | 7.9992 | 0 | 36.36 | 0 | 0.07 | -61
16.000.000.007 | 284 | Instalações de incêndio | vb | 153 | 25/09/2020 | 30/04/2021 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.008 | 285 | Portão eletrônico | vb | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.009 | 286 | Interfone | un | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.010 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 2.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.011 | 288 | Instalação SPDA | vb | 387 | 25/10/2019 | 30/04/2021 | 0.14 | 1 | 0.7001 | 0.7 | 70.01 | 70 | 0.1 | 0.1 | +1
16.000.000.012 | 289 | Serviço de telefonia | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.013 | 290 | Automatização e Segurança | vb | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.014 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 104 | 01/08/2020 | 30/12/2020 | 1.25 | 1 | 0 | 0.1949 | 0 | 19.49 | 0 | 0.24 | -21
16.000.000.015 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 24 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 0.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.016 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.017 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 295 | - BANCADAS |  | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021
17.000.000.001 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.43 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.002 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 0.27 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.003 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.15 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.004 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 66 | 26/11/2020 | 26/02/2021 | 0.16 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 300 | - LOUÇAS E METAIS |  | 111 | 26/11/2020 | 30/04/2021
18.001 | 301 | - Bacia Sanitária |  | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021
18.001.000.001 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.002 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 44 | 29/01/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.003 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 13 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002 | 305 | - Cuba |  | 89 | 26/11/2020 | 31/03/2021
18.002.000.001 | 306 | Cuba de apoio oval | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.002 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 51 | 26/11/2020 | 05/02/2021 | 0.06 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.003 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 14 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.003 | 309 | - Tanque |  | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021
18.003.000.001 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 61 | 29/01/2021 | 23/04/2021 | 0.07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.004 | 311 | - Lavatorios |  | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021
18.004.000.001 | 312 | Lavatório suspenso P | un | 43 | 29/01/2021 | 30/03/2021 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005 | 313 | - Torneiras |  | 42 | 25/02/2021 | 23/04/2021
18.005.000.001 | 314 | Torneira para tanque Linha One | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.002 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.003 | 316 | Torneira simples | un | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.004 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.005 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006 | 319 | - Registros e acabamentos |  | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021
18.006.000.001 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006.000.002 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.03 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006.000.003 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 37 | 25/02/2021 | 16/04/2021 | 0.01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.007 | 323 | - Diversos louças e metais |  | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021
18.007.000.001 | 324 | Conjunto barras de apoio | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 325 | - PINTURA |  | 149 | 01/10/2020 | 30/04/2021
19.001 | 326 | - Pintura Acrilica |  | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021
19.001.000.001 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 98 | 15/12/2020 | 30/04/2021 | 0.22 | 6005.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.001.000.002 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 11 | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0.01 | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.002 | 329 | - Emassamento |  | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021
19.002.000.001 | 330 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 75 | 15/12/2020 | 30/03/2021 | 0.08 | 6097.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.003 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021
19.003.000.001 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.02 | 201.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004 | 333 | - Marcação de Garagem |  | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021
19.004.000.001 | 334 | Demarcação de vagas | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.002 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.003 | 336 | Pintura de tubulações aparente | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.005 | 337 | - Caiação |  | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020
19.005.000.001 | 338 | Caiação | m2 | 41 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 0.02 | 429.77 | 0 | 429.77 | 0 | 100 | 0 | 0.02 | -41
19.006 | 339 | - Textura Interna |  | 69 | 26/01/2021 | 30/04/2021
19.006.000.001 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 64 | 02/02/2021 | 30/04/2021 | 0.05 | 307.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.002 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0.01 | 523.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.003 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.004 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0.07 | 2687.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.005 | 344 | Espala em Textura rolada | m | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0 | 353.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007 | 345 | - Textura Externa Fachada |  | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021
19.007.000.001 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.002 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.11 | 335.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008 | 348 | - Diversos Pintura |  | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021
19.008.000.001 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.002 | 350 | Pintura em piso | m2 | 24 | 11/03/2021 | 13/04/2021 | 0 | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.003 | 351 | Pintura anti mofo | m2 | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.004 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 24 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | 0.05 | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.005 | 353 | Mão de obra para pinturas | vb | 99 | 07/12/2020 | 23/04/2021 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 354 | - DIVERSOS |  | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021
20.001 | 355 | - Grama |  | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021
20.001.000.001 | 356 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.02 | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.001.000.002 | 357 | Paisagismo | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002 | 358 | - Limpeza |  | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021
20.002.000.001 | 359 | Lavagem de fachada | m2 | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.14 | 1756.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.002 | 360 | Limpeza final | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003 | 361 | - Serviços Complementares |  | 99 | 14/12/2020 | 30/04/2021
20.003.000.001 | 362 | Numeração dos apartamentos | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.002 | 363 | Logotipo do Predio | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.003 | 364 | Decoração da Portaria | vb | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.004 | 365 | Plantio de árvores | un | 13 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.005 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 12 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.006 | 367 | Equipamento para piscina | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.007 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.008 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | un | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.009 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.02 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.010 | 371 | Rufo metálico | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.011 | 372 | Calha metálica | m | 23 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.012 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.24 | 841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.013 | 374 | Retirada de entulho | m3 | 17 | 01/04/2021 | 23/04/2021 | 0.16 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.002 | 3 | Taxas | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.26 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
01.000.000.003 | 4 | Cartório | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.12 | 0 | +43
01.000.000.004 | 5 | Contabilidade da obra | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.26 | 25 | 2.35 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
01.000.000.005 | 6 | Despachante | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.006 | 7 | Custos advocatícios | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.52 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.007 | 8 | NBR | un | 21 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 0.02 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
01.000.000.008 | 9 | Habite-se | vb | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.04 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
01.000.000.009 | 10 | IPTU | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.4
02 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.001 | 12 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 126 | 11.844 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.002 | 13 | EPIs | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 86.84 | 8.163 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
02.000.000.003 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.18 | 168.39 | 15.8287 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
02.000.000.004 | 15 | Bandeja de proteção secundaria | m | 191 | 01/05/2020 | 29/01/2021 | 0.23 | 2042.88 | 192.0307 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.005 | 16 | Tela de proteção de fachada | m2 | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 136.8 | 12.8592 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.006 | 17 | Proteção perimetral dos andares | m | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 0.06 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.007 | 18 | Proteção de poço de elevador | un | 274 | 01/11/2019 | 30/11/2020 | 0.03 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.008 | 19 | Treinamentos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 126 | 11.844 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
02.000.000.009 | 20 | Uniforme completo | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
02.000.000.010 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 277 | 01/10/2019 | 30/10/2020 | 0.04
03 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
03.000.001 | 23 | - Mão de Obra Administrativa |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.12 | 0 | +43
03.000.001.001 | 24 | Engenharia de obra | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.31 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.002 | 25 | Estagiário | mes | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 0.46 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0 | +43
03.000.001.003 | 26 | Supervisão de Engenharia | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.55 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.004 | 27 | Engenharia de Qualidade | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.44 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.11 | 0 | +43
03.000.001.005 | 28 | Mestre de obras | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.16 | 13 | 1.222 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.001.006 | 29 | Encarregado Instalações | mes | 277 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 0.42 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.001.007 | 30 | Almoxarife | mes | 341 | 01/01/2020 | 30/04/2021 | 0.28 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.001.008 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.32
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 35 | 3.29 | 0 | 9.4 | 0 | 0.06 | 0 | +43
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.62 | 42 | 3.948 | 0 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0 | +43
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.48 | 15 | 1.41 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | mes | 319 | 01/02/2020 | 30/04/2021 | 0.17 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.004 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.24 | 5 | 0.47 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.002.005 | 37 | Operador de Guincho | mes | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.08 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
03.000.002.006 | 38 | Carpinteiro de Apoio | mes | 337 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 0.27 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.002.007 | 39 | Operador de betoneira | mes | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 0.4 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.002.008 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 405 | 01/10/2019 | 30/04/2021 | 0.39 | 7 | 0.658 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
03.000.002.009 | 41 | Horas Extras | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
03.000.002.010 | 42 | Encargos Sociais | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
03.000.002.011 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
03.000.003 | 44 | - Benefícios a Empregados |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 33 | 3.102 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
03.000.003.001 | 45 | Seguro de vida em grupo | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.04 | 378 | 35.532 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
03.000.003.002 | 46 | Cesta básica | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.42 | 24948 | 2345.112 | 0 | 9.4 | 0 | 0.11 | 0 | +43
03.000.003.003 | 47 | Vale transporte 3 por dia | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 1.17 | 8316 | 781.704 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.003.004 | 48 | Café da manhã | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.13 | 327 | 30.738 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
03.000.003.005 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.08
04 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 15 | 1.41 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.001 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 299 | 01/03/2020 | 30/04/2021 | 0.04 | 16 | 1.504 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.002 | 52 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.02 | 5 | 0.47 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.003 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 105 | 01/01/2020 | 29/05/2020 | 0.02 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.004 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 2 | 0.188 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.005 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 42 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 0.01 | 42 | 3.948 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.006 | 56 | Balancim Manual | mes | 125 | 01/09/2020 | 26/02/2021 | 0.13 | 6 | 0.564 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.007 | 57 | Balancim elétrico | un | 65 | 01/02/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 14 | 1.316 | 0 | 9.4 | 0 | 0.1 | 0 | +43
04.000.000.008 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 296 | 03/02/2020 | 30/03/2021 | 1.09 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.009 | 59 | Serra mármores | un | 234 | 01/09/2019 | 30/07/2020 | 0.02 | 2 | 0.188 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.010 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 12 | 1.128 | 0 | 9.4 | 0 | 0.02 | 0 | +43
04.000.000.011 | 61 | Ferramentas | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.26 | 18 | 1.692 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.012 | 62 | Martelete 10 Kg | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.013 | 63 | Martelete 5 kg | mes | 62 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 0 | 9 | 0.846 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.014 | 64 | Pistola chumbadora | mes | 191 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 0.01 | 7 | 0.658 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.015 | 65 | Lixadeira Portátil | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 2800 | 263.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.016 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 129 | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 0.1 | 240 | 22.56 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.000.017 | 67 | Madeiras para andaime | m2 | 276 | 01/03/2020 | 30/03/2021 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.000.018 | 68 | Jateadora de Alta pressão | mes | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0
04.000.001 | 69 | - Serviços |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.001 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 0.03 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.002 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 170 | 01/09/2020 | 30/04/2021 | 0.16 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.003 | 72 | Base para elevador Cremalheira | un | 21 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 0.01 | 350 | 32.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
04.000.001.004 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.04 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.005 | 74 | Manutenção de equipamentos | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.07 | 46 | 4.324 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
04.000.001.006 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 171 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0.07
05 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021
05.000.001 | 77 | - Gastos Mensais |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.04 | 0 | +43
05.000.001.001 | 78 | Cemig | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.48 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.001.002 | 79 | Copasa | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.27 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.003 | 80 | Internet | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.004 | 81 | Telefonia | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.005 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.001.006 | 83 | Despesas bancárias | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.03 | 19 | 1.786 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.001.007 | 84 | Fretes | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.07 | 20 | 1.88 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.001.008 | 85 | Material de higiene/ limpeza | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.08 | 0 | +43
05.000.001.009 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.83 | 21 | 1.974 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.001.010 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.28
05.000.002 | 88 | - Diversos |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 4 | 0.376 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.001 | 89 | Comunicação interna da obra | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.002 | 90 | Cópias de projetos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.01 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.003 | 91 | Seguro de obra | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.06 | 1000 | 94 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.004 | 92 | Xerox | un | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.005 | 93 | Medicamentos | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.006 | 94 | Orçamento | vb | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.08 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.007 | 95 | Planejamento | vb | 21 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 0.05 | 3 | 0.282 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.008 | 96 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.06 | 22 | 2.068 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.009 | 97 | Manual do Proprietario | un | 12 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 0.12 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.01 | 0 | +43
05.000.002.010 | 98 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0.1 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | +43
05.000.002.011 | 99 | Alarme de obra | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0 | +43
05.000.002.012 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 236 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 0.27
06 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO |  | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 |  | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 1.26 | 0 | +43
06.000.000.001 | 102 | Taxa de administração (15%) | vb | 447 | 01/08/2019 | 30/04/2021 | 13.3 | 1 | 0.094 | 0 | 9.4 | 0 | 0.19 | 0 | +43
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
Data de aquisição
Utilização
| Código | Insumo | Und. | Quantidade | UC | ID | Tarefa | Data
1ServenteTapume | 1 | Servente | h | 24.5 | 1 | 38 | Tapume | 01/08/2019
2PedreiroLocação da obra | 2 | Pedreiro | h | 15.7721 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
3CarpinteiroTela de proteção de fachada | 3 | Carpinteiro | h | 6.0469 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
4ArmadorBase para elevador Cremalheira | 4 | Armador | h | 4 | 2 | 71 | Base para elevador Cremalheira | 01/08/2019
36Operador de BetoneiraOperador de betoneira | 36 | Operador de Betoneira | h | 2660 | 2 | 38 | Operador de betoneira | 01/08/2019
532Rolo de LaFerramentas | 532 | Rolo de La | un | 12 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
561Consumo de AguaCopasa | 561 | Consumo de Agua | vb | 20 | 2 | 78 | Copasa | 01/08/2019
811Despesas com TelefoneTelefonia | 811 | Despesas com Telefone | vb | 20 | 2 | 80 | Telefonia | 01/08/2019
835Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / ContainerMobilização e desmobilização de container | 835 | Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / Container | vb | 1 | 1 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 01/08/2019
933Pontalete Pinho 3a. 3x3"Tela de proteção de fachada | 933 | Pontalete Pinho 3a. 3x3" | m | 122.5728 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
1080Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017Projeto Arquitetura | 1080 | Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017 | vb | 3264.44 | 1 | 5 | Projeto Arquitetura | 01/08/2019
1092Projeto Fundacões - NBR 6122:2010Projeto Fundação | 1092 | Projeto Fundacões - NBR 6122:2010 | vb | 3264.44 | 1 | 3 | Projeto Fundação | 01/08/2019
1118PlanejamentoPlanejamento | 1118 | Planejamento | vb | 1 | 2 | 94 | Planejamento | 01/08/2019
1134Consumo de EnergiaCemig | 1134 | Consumo de Energia | vb | 20 | 2 | 77 | Cemig | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A0Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A0 | vb | 100 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A1Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A1 | vb | 200 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A3Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A3 | vb | 120 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A4Xerox | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A4 | vb | 1000 | 2 | 91 | Xerox | 01/08/2019
1145Medicamentos EmergenciaMedicamentos | 1145 | Medicamentos Emergencia | vb | 1 | 2 | 92 | Medicamentos | 01/08/2019
1151Apontador / AlmoxarifeAlmoxarife | 1151 | Apontador / Almoxarife | h | 3040 | 2 | 29 | Almoxarife | 01/08/2019
1169Manutencao e Reposicao de EquipamentoManutenção de equipamentos | 1169 | Manutencao e Reposicao de Equipamento | vb | 19 | 2 | 73 | Manutenção de equipamentos | 01/08/2019
1172Vale TransporteVale transporte 3 por dia | 1172 | Vale Transporte | vb | 24948 | 2 | 46 | Vale transporte 3 por dia | 01/08/2019
1175Despesas FinanceirasDespesas bancárias | 1175 | Despesas Financeiras | vb | 20 | 2 | 82 | Despesas bancárias | 01/08/2019
1176IptuIPTU | 1176 | Iptu | vb | 21 | 2 | 9 | IPTU | 01/08/2019
1180Consultoria e PlanejamentoGerenciamento e controle do orçamento | 1180 | Consultoria e Planejamento | vb | 21 | 2 | 85 | Gerenciamento e controle do orçamento | 01/08/2019
1195Vistoria a Vizinhos e OutrosVistoria Cautelar | 1195 | Vistoria a Vizinhos e Outros | vb | 1 | 1 | 18 | Vistoria Cautelar | 01/08/2019
1285Sarrafo Pinho 1x4"Locação da obra | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 248.7142 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
1327Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cmBandeja de proteção secundaria | 1327 | Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm | m | 336.78 | 2 | 14 | Bandeja de proteção secundaria | 01/08/2019
1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1492 | Haste de Terra 5/8x3m | un | 3 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1493 | Cabo de Cobre NU / 35 mm | m | 15 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
4674Oculos Danny RJ Incolor CA 9722EPIs | 4674 | Oculos Danny RJ Incolor CA 9722 | un | 5.2504 | 2 | 12 | EPIs | 01/08/2019
4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 4992 | Eletricista | h | 8 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5242EstagiarioEstagiário | 5242 | Estagiario | mes | 19 | 2 | 24 | Estagiário | 01/08/2019
5243Operador de guinchoOperador de Guincho | 5243 | Operador de guincho | h | 950 | 2 | 36 | Operador de Guincho | 01/08/2019
5522Elaboração de manual do proprietárioManual do Proprietario | 5522 | Elaboração de manual do proprietário | vb | 22 | 2 | 96 | Manual do Proprietario | 01/08/2019
5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 5614 | Conector bimetálico #70mm2 | pc | 5 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5677Mestre de obraMestre de obras | 5677 | Mestre de obra | h | 3990 | 2 | 27 | Mestre de obras | 01/08/2019
5786Rateio de veiculoRateio das despesas com Carro da Empresa | 5786 | Rateio de veiculo | mes | 21 | 2 | 86 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 01/08/2019
5804Operador de Elevador MistoOperador de Elevador Cremalheira | 5804 | Operador de Elevador Misto | h | 2660 | 2 | 35 | Operador de Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5858REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 Ferramentas | 5858 | REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 | un | 6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5869APLICADOR DE SILICONEFerramentas | 5869 | APLICADOR DE SILICONE | un | 3.6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5907marcação de eixosServiços de topografia | 5907 | marcação de eixos | dia | 7 | 1 | 16 | Serviços de topografia | 01/08/2019
5914mesa e cadeira de escritorioMobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 5914 | mesa e cadeira de escritorio | cj | 2 | 1 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 01/08/2019
5963Taxa / Vistoria para baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Vistoria para baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Exame de projeto de levantamentoTaxas | 5963 | Taxa / Exame de projeto de levantamento | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Análise/Concessão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Análise/Concessão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Certidão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Certidão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Taxa de fiscalização de obras particularesTaxas | 5963 | Taxa / Taxa de fiscalização de obras particulares | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
7164Técnico de segurança do trabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 7164 | Técnico de segurança do trabalho | h | 1995 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 7742 | Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo) | m2 | 286.572 | 2 | 13 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 01/08/2019
7748Roubos e indenizaçõesIndenizações de equipamentos | 7748 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 2 | 97 | Indenizações de equipamentos | 01/08/2019
8121Complemento Salario de Técnico de Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 8121 | Complemento Salario de Técnico de Segurança do Trabalho | mes | 10.5 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
8155Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 8155 | Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12 | un | 15 | 2 | 50 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 01/08/2019
8157Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35Vibrador de imersão com mangote | 8157 | Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35 | un | 16 | 2 | 51 | Vibrador de imersão com mangote | 01/08/2019
8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabine) | 8158 | Locação de Elevador Misto | un | 14 | 2 | 57 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 01/08/2019
8159Guincho de ColunaGuincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 8159 | Guincho de Coluna | un | 5 | 2 | 52 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 01/08/2019
8160Serra PolicorteMáquina de cortar ferro - Policorte | 8160 | Serra Policorte | un | 1 | 2 | 53 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 01/08/2019
8162Compactador CM20 tipo sapo mecânico Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 8162 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 2 | 54 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 01/08/2019
8163Balancim / ManualBalancim Manual | 8163 | Balancim / Manual | un | 42 | 2 | 55 | Balancim Manual | 01/08/2019
8163Balancim / EletricoBalancim elétrico | 8163 | Balancim / Eletrico | un | 6 | 2 | 56 | Balancim elétrico | 01/08/2019
8164Serra Circular Marmore 220V PremiumSerra mármores | 8164 | Serra Circular Marmore 220V Premium | un | 3 | 2 | 58 | Serra mármores | 01/08/2019
8165Furadeira ElétricaFuradeira Eletrica de impacto | 8165 | Furadeira Elétrica | un | 2 | 2 | 59 | Furadeira Eletrica de impacto | 01/08/2019
8167Martelete / 10 KgMartelete 10 Kg | 8167 | Martelete / 10 Kg | un | 18 | 2 | 61 | Martelete 10 Kg | 01/08/2019
8167Martelete / 5 KgMartelete 5 kg | 8167 | Martelete / 5 Kg | un | 3 | 2 | 62 | Martelete 5 kg | 01/08/2019
8168Pistola ChumbadoraPistola chumbadora | 8168 | Pistola Chumbadora | un | 9 | 2 | 63 | Pistola chumbadora | 01/08/2019
8169Lixadeira PortatilLixadeira Portátil | 8169 | Lixadeira Portatil | un | 7 | 2 | 64 | Lixadeira Portátil | 01/08/2019
8170Andaime FachadeiroLocação de Andaime Fachadeiro | 8170 | Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 2 | 65 | Locação de Andaime Fachadeiro | 01/08/2019
8171Locação de lavadora de alta pressãoJateadora de Alta pressão | 8171 | Locação de lavadora de alta pressão | un | 1 | 2 | 67 | Jateadora de Alta pressão | 01/08/2019
9038Assistência jurídicaAssistência jurídica | 9038 | Assistência jurídica | vb | 1 | 3 | 8 | Assistência jurídica | 01/08/2019
6564Laudo de AterramentoInstalação SPDA | 6564 | Laudo de Aterramento | vb | 1 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para Fundação | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para Fundação | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 31.5136 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 3168.9 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para Fundação | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 85.0867 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.893 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 90.54 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para Fundação | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 11.428 | 1 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressãoControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressão | un | 505 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de provaControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de prova | un | 20 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1196.1 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com MarteleteEscavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 28.44 | 1 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento BaseAlargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento Base | m3 | 12.38 | 1 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 09/09/2019
1ServenteConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 1 | Servente | h | 30.789 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
2PedreiroConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 2 | Pedreiro | h | 10.263 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para Fundação | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para Fundação | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para Fundação | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 7.8784 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para Fundação | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 196.96 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5761Serviço de TerraplenagemCarga e transporte de material excedente | 5761 | Serviço de Terraplenagem | vb | 440.8 | 1 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 15/09/2019
6385Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca HeliceMobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 6385 | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca Helice | vb | 1 | 1 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 mPerfuração de Estaca Ø 0,60 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 m | m | 644 | 1 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 mPerfuração de Estaca Ø 0,70 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 m | m | 345 | 1 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 15/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Montagem de armaduraArmação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Montagem de armadura | kg | 4588.1 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1140Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962Instalação provisória de incêndio | 1140 | Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1090Instalacao Provisoria de EnergiaInstalações provisórias de luz | 1090 | Instalacao Provisoria de Energia | vb | 1 | 1 | 23 | Instalações provisórias de luz | 01/09/2019
1484Mao de Obra Instalacao Sistema Para-RaioInstalação SPDA | 1484 | Mao de Obra Instalacao Sistema Para-Raio | vb | 3264.435 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
1507Instalacao Rede de AguaInstalações provisórias de água/esgoto | 1507 | Instalacao Rede de Agua | vb | 1 | 1 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 01/09/2019
6327Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 Instalação provisória de incêndio | 6327 | Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1255.905 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 35.883 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 4817.505 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 137.643 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 61.215 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5210Locação de Retro escavadeiraLocação de Retro escavadeira | 5210 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 1 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 472.29 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 27.278 | 1 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 1923.408 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 7220 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 mEscavação manual de valas até 2,00 m | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 m | m3 | 187.78 | 1 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 25/10/2019
1001Cimento CPII 32 Portland Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 1608.5304 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para fundação em tabua | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 5.5798 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para fundação em tabua | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 60.7632 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 7581 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para fundação em tabua | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 164.0606 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1367Areia Media - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.2072 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 243.675 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para fundação em tabua | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1ServenteApiloamento | 1 | Servente | h | 54.13 | 1 | 46 | Apiloamento | 25/10/2019
2PedreiroLastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2 | Pedreiro | h | 7.776 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para fundação em tabua | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para fundação em tabua | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para fundação em tabua | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 15.1908 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para fundação em tabua | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 379.77 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 18658.1446 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
7236Projetos de Sistemas PrediaisProjetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 7236 | Projetos de Sistemas Prediais | vb | 3264.44 | 1 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 01/12/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 70674.79 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
8599Projeto de compatibilização em BIMProjeto de compatibilização em BIM | 8599 | Projeto de compatibilização em BIM | vb | 1 | 1 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 01/12/2019
9125Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 9125 | Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 223.19 | 1 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 01/12/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 74208.5295 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 2385.2742 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
1113Projeto PaisagismoProjeto de Paisagismo | 1113 | Projeto Paisagismo | vb | 3264.44 | 1 | 7 | Projeto de Paisagismo | 01/12/2019
1115Outros ProjetosProjeto Detalhamento | 1115 | Outros Projetos | vb | 1 | 1 | 8 | Projeto Detalhamento | 01/12/2019
1120Projeto HumanizacaoPespectivas/ planta humanizada | 1120 | Projeto Humanizacao | vb | 3264.44 | 1 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696 | m2 | 6994.33 | 1 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817Lançamento e sarrafeamento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817 | m2 | 2656.74 | 1 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 01/12/2019
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 6517 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | un | 14856.75 | 1 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 10/02/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 16727.7276 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 7761 | Serviço de empreitada / Encunhamento | m | 1831.1 | 1 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 01/03/2020
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 419.9141 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 8.2448 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 30.8637 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 1219 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | kg | 17.388 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 83.7075 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 64368.36 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1ServenteVergas e contra-vergas | 1 | Servente | h | 57.96 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
2PedreiroVergas e contra-vergas | 2 | Pedreiro | h | 28.98 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 236.187 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 3805.9308 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | m2 | 892.7492 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 242.4722 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 234 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 4.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 1060 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | kg | 30 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 1065 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | un | 25 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 144 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 1.2174 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 2077 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 4693 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | kg | 2.4 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 4774 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | un | 1450.8 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 5232 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | m3 | 5.33 | 1 | 92 | Encunhamento | 01/03/2020
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 6017 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | m2 | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 6995 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | un | 100.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 19.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 5212 | Compensado 220x110x15 Plastificado | m2 | 118.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1 | Servente | h | 6 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 651 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 1346 | Dobradica 4"x2.1/2" | un | 45 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 2083 | Lavatorio Popular | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | m2 | 108 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
6399Porcelanato 80 x 80 PortobelloPiso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 6399 | Porcelanato 80 x 80 Portobello | m2 | 802.41 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
6417Cerâmica 30 x 60 / Retificada BrilhanteEspala em Cerâmica 30x60 cm | 6417 | Cerâmica 30 x 60 / Retificada Brilhante | m2 | 114.954 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
8290Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 8290 | Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463 | m2 | 694.243 | 1 | 237 | Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 01/07/2020
8389PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 8389 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1554Grama Esmeralda - NBR 9781Plantio de grama sobre laje | 1554 | Grama Esmeralda - NBR 9781 | m2 | 126.24 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
1560AlçapaoAlçapão em metalon 70 x 70 cm | 1560 | Alçapao | un | 3 | 1 | 261 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 | m2 | 22.297 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor GrafitePastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor Grafite | m2 | 108.317 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
4696Caçamba de EntulhoRetirada de entulho | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 62 | 1 | 374 | Retirada de entulho | 01/07/2020
5365Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 5365 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118 | un | 2292.6 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
5593Acabamento reto / polimento de espessura granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 5593 | Acabamento reto / polimento de espessura granito | m | 51.33 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
5595Rebaixo de espessura 2 x 1 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 5595 | Rebaixo de espessura 2 x 1 | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5597Furo de torneiraTorneira de mesa bica alta Linha Lotus | 5597 | Furo de torneira | un | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
5601Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 Limpeza final | 5601 | Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 | un | 3 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=14 cm | 5923 | CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / Bombeado | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5996INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT)Instalação elétrica/telefonia | 5996 | INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT) | m2 | 3264.435 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6173Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendioInstalações de incêndio | 6173 | Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendio | m2 | 3264.435 | 1 | 284 | Instalações de incêndio | 01/07/2020
6174Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO)Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 6174 | Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO) | un | 1 | 1 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 01/07/2020
6403Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 6403 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | un | 10971.31 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
6425Fechadura para porta de correrFechadura para porta de correr - Imab ou similar | 6425 | Fechadura para porta de correr | un | 11 | 1 | 277 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Eletricista | mes | 28 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Bombeiro | mes | 25 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
6490Serviço de telefoniaServiço de telefonia | 6490 | Serviço de telefonia | un | 22 | 1 | 289 | Serviço de telefonia | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Preto São GabrielPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7089 | Piso em Granito / Preto São Gabriel | m2 | 5.712 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Branco SienaPiso em granito Branco Siena | 7089 | Piso em Granito / Branco Siena | m2 | 10.978 | 1 | 151 | Piso em granito Branco Siena | 01/07/2020
7092Ladrilho Hidráulico 16 quadros naturalLadrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 7092 | Ladrilho Hidráulico 16 quadros natural | m2 | 3235 | 1 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 01/07/2020
7184Esquadrias de alumínio - NBR 13756Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 7184 | Esquadrias de alumínio - NBR 13756 | vb | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
7187Sistema de aquecimentoSistema de aquecimento a gás com Recirculação | 7187 | Sistema de aquecimento | vb | 1 | 1 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 01/07/2020
7230Decoração de ambientesDecoração da Portaria | 7230 | Decoração de ambientes | vb | 1 | 1 | 364 | Decoração da Portaria | 01/07/2020
7231Sistema de segurança e automaçãoAutomatização e Segurança | 7231 | Sistema de segurança e automação | vb | 1 | 1 | 290 | Automatização e Segurança | 01/07/2020
7261Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050Conjunto barras de apoio | 7261 | Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050 | un | 2 | 1 | 324 | Conjunto barras de apoio | 01/07/2020
7262Equipamento para piscinaEquipamento para piscina | 7262 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1 | 367 | Equipamento para piscina | 01/07/2020
7302PaisagismoPaisagismo | 7302 | Paisagismo | vb | 1 | 1 | 357 | Paisagismo | 01/07/2020
7304Silicone (fachada)Rodapé em alumínio h= 10 cm | 7304 | Silicone (fachada) | tb | 0.956 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
7374Pergolado em madeiraMadeira de lei - Cumaru - Pergolado | 7374 | Pergolado em madeira | m2 | 1 | 1 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de GásFornecimento e Instalação de Gás | 7745 | Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de Gás | un | 22 | 1 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta FogoPorta corta fogo 80 x 210 cm | 7745 | Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta Fogo | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de GiroKit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de Giro | un | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correrKit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correr | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granitoMão de obra para instalação de bancada | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granito | un | 147 | 1 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 01/07/2020
7749kit de fixação de telha de fibrocimentoCobertura com telha Termoacústica | 7749 | kit de fixação de telha de fibrocimento | un | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Caixote de gessoCaixote em gesso - 2 lados " L " | 7761 | Serviço de empreitada / Caixote de gesso | m | 216.2 | 1 | 219 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanatoMão de obra Rodapé em Porcelanato | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanato | m | 796.26 | 1 | 142 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em GranitoMão de obra Rodapé em granito | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em Granito | m | 172.76 | 1 | 156 | Mão de obra Rodapé em granito | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / SoleiraSoleira em granito Branco Siena L= 15cm | 7761 | Serviço de empreitada / Soleira | m | 165.55 | 1 | 160 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / PeitorilPeitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Peitoril | m | 454.59 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço interno | 7761 | Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala interna | m | 191.4 | 1 | 181 | Espala em emboço interno | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica internaEspala em Cerâmica 30x60 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica interna | m | 273.7 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externaMão de Obra Espala Porcelanato fachada | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externa | m | 93.95 | 1 | 251 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Marco/Aduela de GranitoAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 7761 | Serviço de empreitada / Marco/Aduela de Granito | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Tabica para forroJunta metálica para forro | 7761 | Serviço de empreitada / Tabica para forro | m | 2861.7 | 1 | 216 | Junta metálica para forro | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externoEspala em reboco externo (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externo | m | 97.16 | 1 | 227 | Espala em reboco externo (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato AeradoMão de Obra Espala Porcelanato aerado | 7761 | Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato Aerado | m | 532.99 | 1 | 242 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiatoEspala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiato | m | 18.36 | 1 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de RodapéMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de Rodapé | m | 218.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Demarcação de vagasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de faixasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de faixas | m | 280.15 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de textura roladaMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de textura rolada | m | 378.58 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínioRodapé em alumínio h= 10 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínio | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
8107Mármore / Bege Bahia Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 8107 | Mármore / Bege Bahia | m2 | 29.975 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
8109Porta Corta Fogo 0,80x2,10mPorta corta fogo 80 x 210 cm | 8109 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10m | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
8110Caixa D'água polietileno 5000 litrosCaixa D'água polietileno 5000 litros | 8110 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 01/07/2020
8116Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo DecaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 8116 | Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo Deca | un | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
8288Estrutura em aço CortenFechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 8288 | Estrutura em aço Corten | m2 | 29.8 | 1 | 264 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 01/07/2020
8427Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818Piso em porcelanato branco - Portaria | 8427 | Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818 | m2 | 15.645 | 1 | 134 | Piso em porcelanato branco - Portaria | 01/07/2020
8428Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 8428 | Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818 | m2 | 18.774 | 1 | 133 | Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
8431Grafiato cor Branco - NBR 11702Pintura Grafiatto - lavabo | 8431 | Grafiato cor Branco - NBR 11702 | kg | 989.6026 | 1 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 01/07/2020
8432Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 8432 | Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998 | l | 15.3186 | 1 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 01/07/2020
8435Rejunte a base de epoxiRejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 8435 | Rejunte a base de epoxi | kg | 10.2485 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Branco SienaBancada em granito Branco Siena (banho) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Branco Siena | m2 | 36.435 | 1 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Preto São GabrielBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Preto São Gabriel | m2 | 71.505 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
8584Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8584 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
8596GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CMGuarda corpo tubular em inox | 8596 | GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CM | m2 | 6.93 | 1 | 265 | Guarda corpo tubular em inox | 01/07/2020
9155Carregador Carro ElétricoCarregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 9155 | Carregador Carro Elétrico | un | 1 | 1 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 01/07/2020
5323Furo e Colagem de Bojo em BancadaCuba de apoio oval | 5323 | Furo e Colagem de Bojo em Bancada | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5356Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 5356 | Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952 | m2 | 700.7 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
6157Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / ExternoChurrasqueira pré-moldada | 6157 | Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / Externo | m2 | 24 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
7186Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050Puxador cromado H= 60 cm | 7186 | Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050 | un | 24 | 1 | 278 | Puxador cromado H= 60 cm | 01/07/2020
6181Esponja para limpeza, tipo dupla faceLimpeza final | 6181 | Esponja para limpeza, tipo dupla face | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
7841Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 7841 | Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818 | m2 | 1724.063 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
9015Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado PortinariPiso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 9015 | Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado Portinari | m2 | 122.9235 | 1 | 135 | Piso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 01/07/2020
1796Luva Eletroduto Roscavel 3/4"Elevador codificado - 9 paradas | 1796 | Luva Eletroduto Roscavel 3/4" | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5519Terra vegetal p/ plantioPlantio de grama sobre laje | 5519 | Terra vegetal p/ plantio | m3 | 18.936 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
5527Numeração/logotipo edifícioLogotipo do Predio | 5527 | Numeração/logotipo edifício | un | 1 | 1 | 363 | Logotipo do Predio | 01/07/2020
5675Controle remoto para portãoPortão eletrônico | 5675 | Controle remoto para portão | un | 25 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5685Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5685 | Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
833Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 833 | Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 | cx | 7.0653 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 9246.055 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
4748Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 4748 | Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996 | un | 438.8524 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
4749Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 4749 | Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996 | un | 305.68 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
4750Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997Chapisco rolado - Parede | 4750 | Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997 | un | 286.382 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
6055GfixAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 6055 | Gfix | un | 479.6 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
495Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281Torneira de mesa para lavatório Linha One | 495 | Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281 | un | 7 | 1 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 01/07/2020
565Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146Cuba de apoio oval | 565 | Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
896Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 Piso em concreto armado polido h=14 cm | 896 | Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
964Aguarrás - NBR 14725Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 6.0597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1002Massical - NBR 7175Contrapiso argamassa 6 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 813.5119 | 1 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 01/07/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Impermeabilização de jardineira | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 23.307 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Meio-fio em concreto | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 24.35 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
1367Areia Media - NBR 7211Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 23.5206 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
1522Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413Elevador codificado - 9 paradas | 1522 | Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1588Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 1588 | Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=14 cm | 1591 | Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
1666Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 1666 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
1668Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998Pintura anti mofo | 1668 | Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998 | l | 8.5536 | 1 | 351 | Pintura anti mofo | 01/07/2020
1683Galão de Zarcao 3.6 - Cor VermelhoPintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1683 | Galão de Zarcao 3.6 - Cor Vermelho | l | 24.2388 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1764Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 1764 | Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930 | m2 | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1843Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465Elevador codificado - 9 paradas | 1843 | Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1956Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 1956 | Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
2076Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 2076 | Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 01/07/2020
4661Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4661 | Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124 | un | 2.22 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4677Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4677 | Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4705Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432Limpeza final | 4705 | Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
4758Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 4758 | Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 | un | 0.2638 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=14 cm | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5282Sabão em Pó Limpeza final | 5282 | Sabão em Pó | l | 20 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5284Vassoura de piaçava n°5Limpeza final | 5284 | Vassoura de piaçava n°5 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5287Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024Limpeza final | 5287 | Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024 | un | 4 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5348Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 Impermeabilização de jardineira | 5348 | Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
5421Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 5421 | Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725 | un | 113.6475 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
5426Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 5426 | Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 | kg | 70.5016 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
5494Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5494 | Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875 | un | 148 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5495Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5495 | Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5497Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011Cuba de apoio oval | 5497 | Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5500Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 5500 | Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725 | tb | 13 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
5509Lixa d'água 100 - NBR 15079Demarcação de vagas | 5509 | Lixa d'água 100 - NBR 15079 | un | 23.685 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
5526Numeracao dos apartamentos Numeração dos apartamentos | 5526 | Numeracao dos apartamentos | un | 22 | 1 | 362 | Numeração dos apartamentos | 01/07/2020
5598Tinta Piso Concreto Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 5598 | Tinta Piso Concreto | l | 21.87 | 1 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 01/07/2020
5676FaxineiraLimpeza final | 5676 | Faxineira | dia | 60 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5692Massa corrida - NBR 15348 Massa corrida - parede e teto | 5692 | Massa corrida - NBR 15348 | kg | 4267.914 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6114Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660Pintura Acrilica - parede e teto | 6114 | Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660 | rol | 600.544 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6163Textura Branco Gelo - NBR 13.245Textura rolada - Escada de incêndio | 6163 | Textura Branco Gelo - NBR 13.245 | kg | 345.543 | 1 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 01/07/2020
6416Metalon p/ bancadas 7 x 3 cmBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 6416 | Metalon p/ bancadas 7 x 3 cm | m | 170.25 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
6432Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062Churrasqueira pré-moldada | 6432 | Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062 | un | 3 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
6543Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136Elevador codificado - 9 paradas | 6543 | Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
6837Selador Acrilico Pintura Acrilica - parede e teto | 6837 | Selador Acrilico | l | 720.6528 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6949Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 Massa corrida - parede e teto | 6949 | Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 | un | 2438.808 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6953Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 Cantoneira em PVC para quinas vivas | 6953 | Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 | m | 485.1 | 1 | 203 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 01/07/2020
7013Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7013 | Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 | un | 60.597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7018Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7018 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7019Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7019 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7022Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7022 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7034Lixa D'água nº 120 - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7034 | Lixa D'água nº 120 - NBR 15079 | un | 1501.36 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 32.3184 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Torneira simples | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 4 | 1 | 316 | Torneira simples | 01/07/2020
7303Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 7303 | Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846 | un | 357.8 | 1 | 235 | Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 01/07/2020
7543Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 7543 | Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463 | m2 | 664.609 | 1 | 236 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 01/07/2020
7602Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331Rufo metálico | 7602 | Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331 | m | 7 | 1 | 371 | Rufo metálico | 01/07/2020
7609Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079Demarcação de vagas | 7609 | Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079 | l | 56.844 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
7663Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7663 | Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753 | sc | 2.72 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7786Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7786 | Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011 | un | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
7825Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7825 | Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079 | l | 1321.1968 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7849Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281Porta corta fogo 80 x 210 cm | 7849 | Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281 | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7889Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7889 | Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601 | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
7890Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 7890 | Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
7895Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 7895 | Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724 | m2 | 45.3705 | 1 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 01/07/2020
7954PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7954 | PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930 | un | 31 | 1 | 270 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7955PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 7955 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930 | un | 99 | 1 | 269 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7957PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7957 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 9 | 1 | 272 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7965CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097Cuba de apoio oval | 7965 | CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097 | pc | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7967CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097Cuba de apoio quadrada Q1 | 7967 | CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097 | pc | 4 | 1 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 01/07/2020
7972TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 7972 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 76 | 1 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 01/07/2020
7973ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 7973 | ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 113 | 1 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 01/07/2020
7974TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 7974 | TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281 | pc | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
7979TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281Torneira para tanque Linha One | 7979 | TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281 | pc | 24 | 1 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 01/07/2020
7980ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7980 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748 | pc | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
8010Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 8010 | Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686 | l | 146.51 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
8099FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913Fechadura porta social - Imab ou similar | 8099 | FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913 | un | 26 | 1 | 274 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 01/07/2020
8101FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913Fechadura porta interna - Imab ou similar | 8101 | FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913 | un | 84 | 1 | 275 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 01/07/2020
8103FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 8103 | FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913 | un | 46 | 1 | 276 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 01/07/2020
5281CloroLimpeza final | 5281 | Cloro | l | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5285Saco de lixo 100 litrosLimpeza final | 5285 | Saco de lixo 100 litros | un | 50 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5286Pano de ChãoLimpeza final | 5286 | Pano de Chão | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
285Tubo Ligacao Celit Cromado Para BaciaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 285 | Tubo Ligacao Celit Cromado Para Bacia | m | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
1ServentePainel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 1 | Servente | h | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
2PedreiroMeio-fio em concreto | 2 | Pedreiro | h | 4.383 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
768Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 ColocadoCalha metálica | 768 | Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 Colocado | m | 4.35 | 1 | 372 | Calha metálica | 01/07/2020
841Lixa Ferro 100Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 841 | Lixa Ferro 100 | un | 22.412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1010PregoCobertura com telha Termoacústica | 1010 | Prego | kg | 1.41 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1015Manta de BidimImpermeabilização de jardineira | 1015 | Manta de Bidim | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1027BiancoGesso corrido teto - Escada de incêndio | 1027 | Bianco | kg | 34.554 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
1031Fio Isolado 2,5mm2Elevador codificado - 9 paradas | 1031 | Fio Isolado 2,5mm2 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1231Telha TermoacusticaCobertura com telha Termoacústica | 1231 | Telha Termoacustica | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1343Tela Microtex Malha Quadrada 1mmImpermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1343 | Tela Microtex Malha Quadrada 1mm | m2 | 67.4415 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1447Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso)Piso vinílico - fitness | 1447 | Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso) | m2 | 29.88 | 1 | 171 | Piso vinílico - fitness | 01/07/2020
1455Instalacao Hidraulica MaterialInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 1455 | Instalacao Hidraulica Material | vb | 3264.435 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
1628Vidro Temperado Incolor 8mm ColocadoEsquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 1628 | Vidro Temperado Incolor 8mm Colocado | m2 | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
1687Agua RazPintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 1687 | Agua Raz | l | 2.2412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1812Corrimao Escada FerroCorrimão h= 90 cm | 1812 | Corrimao Escada Ferro | m | 178.2585 | 1 | 259 | Corrimão h= 90 cm | 01/07/2020
2000Rodape MetalicoRodapé em alumínio h= 10 cm | 2000 | Rodape Metalico | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
2034Marmore e=2cm (Peitoril)Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 2034 | Marmore e=2cm (Peitoril) | m2 | 95.4639 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
2088Madeira de LeiCobertura com telha Termoacústica | 2088 | Madeira de Lei | m | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
4990BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 4990 | Bombeiro | h | 4750 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
4992EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 4992 | Eletricista | h | 5320 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
5374Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 5374 | Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833 | m2 | 811.629 | 1 | 166 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 5375 | Porcelanato 60x60 | m2 | 271.755 | 1 | 131 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 / AntiderrapantePiso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 5375 | Porcelanato 60x60 / Antiderrapante | m2 | 242.6445 | 1 | 132 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 01/07/2020
5464Escada de marinheiro - degraus chumbados Escada marinheiro | 5464 | Escada de marinheiro - degraus chumbados | m | 7.96 | 1 | 260 | Escada marinheiro | 01/07/2020
5488Portão eletrônicoPortão eletrônico | 5488 | Portão eletrônico | un | 2 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5489Elevadores sociaisElevador codificado - 9 paradas | 5489 | Elevadores sociais | un | 2 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5490Furação Nas LajesFuração hidraulica | 5490 | Furação Nas Lajes | vb | 1 | 1 | 282 | Furação hidraulica | 01/07/2020
5499Kit fixação para tanqueTanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5499 | Kit fixação para tanque | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
5528Plantio de árvore Plantio de árvores | 5528 | Plantio de árvore | un | 1 | 1 | 365 | Plantio de árvores | 01/07/2020
5590Aparelho de interfone Interfone | 5590 | Aparelho de interfone | pc | 22 | 1 | 286 | Interfone | 01/07/2020
5802Viaplus 1000Impermeabilização de cortina | 5802 | Viaplus 1000 | un | 31.3731 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
6001SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO)Ventilação mecânica - Áreas comuns | 6001 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO) | un | 12 | 1 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 01/07/2020
6010GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CMGuarda corpo em inox | 6010 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CM | m | 27.57 | 1 | 263 | Guarda corpo em inox | 01/07/2020
6139Massa Plastica 800gmsCuba de apoio oval | 6139 | Massa Plastica 800gms | un | 36 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada Instalação de contramarco | 7742 | Serviços de Empreitada | m2 | 366.31 | 1 | 257 | Instalação de contramarco | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867 | m2 | 37.87 | 1 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDFPainel em MDF | 7742 | Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDF | m2 | 77.41 | 1 | 98 | Painel em MDF | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de execução de ContrapisoImpermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de execução de Contrapiso | m2 | 637 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Polimento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207 | m2 | 373.7 | 1 | 126 | Polimento de piso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 881.27 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Porcelanato de PisoMão de obra Piso em Porcelanato | 7742 | Serviços de Empreitada / Porcelanato de Piso | m2 | 1392.19 | 1 | 136 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Piso de escada em granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 7742 | Serviços de Empreitada / Piso de escada em granito | m2 | 11.8 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granitoPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7742 | Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granito | m2 | 5.44 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso ExternoLadrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso Externo | m2 | 4.87 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Interno | m2 | 2566.67 | 1 | 176 | Chapisco interno com argamassa | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ExternoChapisco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Externo | m2 | 968.51 | 1 | 223 | Chapisco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoImpermeabilização de cortina | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Interno | m2 | 285.21 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço ExternoMão de obra reboco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Externo | m2 | 779.65 | 1 | 226 | Mão de obra reboco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867Gesso liso parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867 | m2 | 4741.47 | 1 | 187 | Gesso liso parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867 | m2 | 115.18 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / cerâmica de ParedeMão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 7742 | Serviços de Empreitada / cerâmica de Parede | m2 | 1769.77 | 1 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Forro de Gesso AcartonadoForro em gesso | 7742 | Serviços de Empreitada / Forro de Gesso Acartonado | m2 | 1972.86 | 1 | 215 | Forro em gesso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanatoForro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 7742 | Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanato | m2 | 32.61 | 1 | 220 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo GrafiatoPintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo Grafiato | m2 | 335.56 | 1 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura internaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura interna | m2 | 6075.07 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / emassamentoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / emassamento | m2 | 6097.02 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura esmalteMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura esmalte | m2 | 201.99 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Textura roladaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Textura rolada | m2 | 2722.82 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / CaiaçãoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Caiação | m2 | 429.77 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Grafiato internoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Grafiato interno | m2 | 307.33 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura de pisoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura de piso | m2 | 143.57 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MOLavagem de fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MO | m2 | 1756.68 | 1 | 359 | Lavagem de fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO | m2 | 732.55 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em piscinaPiso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em piscina | m2 | 20.27 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachadaMão de Obra Porcelanato fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachada | m2 | 168.33 | 1 | 248 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 20.27 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ColanteChapisco rolado - Parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Colante | m2 | 1431.91 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MATTratamento de Piso em Concreto das Garagens | 7742 | Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MAT | m2 | 841.6 | 1 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústicaFechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústica | m2 | 173.99 | 1 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em fachadaPastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em fachada | m2 | 98.47 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / TelhadoCobertura com telha Termoacústica | 7742 | Serviços de Empreitada / Telhado | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / Mão de obraDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Mão de obra | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / MaterialDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Material | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Bombeiro | mes | 14 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Eletricista | mes | 16 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8126Ajudante de EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8126 | Ajudante de Eletricista | h | 3040 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8127Ajudante de BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8127 | Ajudante de Bombeiro | h | 2660 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8323BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 8323 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097 | un | 8 | 1 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 01/07/2020
8324Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097Lavatório suspenso P | 8324 | Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097 | un | 7 | 1 | 312 | Lavatório suspenso P | 01/07/2020
8326BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 8326 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
8847Seixo Rolado - NBR 6502Seixo rolado branco - Portaria | 8847 | Seixo Rolado - NBR 6502 | kg | 660 | 1 | 173 | Seixo rolado branco - Portaria | 01/07/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Muro sobre laje esp.: 14 cm | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1001Cimento CPII 32 Portland Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 2147.9168 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 2.7916 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 4.5557 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 345.1834 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.6577 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 2768.476 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 25.4069 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1 | Servente | h | 101.6276 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 381.9796 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 33.1306 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMuro sobre laje esp.: 14 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 175.22 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
DESPESAS INDIRETAS
DEPESAS DIRETAS
8ORÇAMENTO
| Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
- PROJETOS1 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92 | 1 | - PROJETOS
Projeto Estrutural2 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53 | 2 | Projeto Estrutural
Projeto Fundação3 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78 | 3 | Projeto Fundação
Projeto de Contenção4 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000 | 4 | Projeto de Contenção
Projeto Arquitetura5 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08 | 5 | Projeto Arquitetura
Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio)6 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio)
Projeto de Paisagismo7 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78 | 7 | Projeto de Paisagismo
Projeto Detalhamento8 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000 | 8 | Projeto Detalhamento
Projeto de compatibilização em BIM9 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM
Pespectivas/ planta humanizada10 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada
Projeto de Demolição e Terraplenagem11 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem
Projeto de Proteção Coletiva12 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 12 | Projeto de Proteção Coletiva
- LAUDOS E ESTUDOS13 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS
Sondagem14 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 14 | Sondagem
Levantamento Planialtimétrico15 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000 | 15 | Levantamento Planialtimétrico
Serviços de topografia16 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160 | 16 | Serviços de topografia
Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão17 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão
Vistoria Cautelar18 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 18 | Vistoria Cautelar
Analise de Acústica de Entorno19 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 19 | Analise de Acústica de Entorno
Compensação ambiental20 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 20 | Compensação ambiental
- SERVIÇOS PRELIMINARES21 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalações provisórias de água/esgoto22 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto
Instalações provisórias de luz23 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000 | 23 | Instalações provisórias de luz
Instalação provisória de incêndio24 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800 | 24 | Instalação provisória de incêndio
Locação de Container25 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098 | 25 | Locação de Container
Mobilização e desmobilização de container26 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 26 | Mobilização e desmobilização de container
- Barracões sobre laje27 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86 | 27 | - Barracões sobre laje
Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje28 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje29 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje
Escritório ( 5x 5m) Sob Laje30 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67 | 30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje
Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje31 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
Vestiário (6 x 10 m ) sob laje32 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524 | 32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje
Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje33 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29 | 33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje
Materiais complementares de Canteiro34 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 34 | Materiais complementares de Canteiro
- Diversos35 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72 | 35 | - Diversos
Placa de obra36 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 36 | Placa de obra
Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)37 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)
Tapume38 | 03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09 | 38 | Tapume
Locação da obra39 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83 | 39 | Locação da obra
- TERRAPLENAGEM40 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14 | 40 | - TERRAPLENAGEM
Serviço de terraplenagem41 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41 | 41 | Serviço de terraplenagem
Demolição42 | 04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 42 | Demolição
- FUNDAÇÃO43 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86 | 43 | - FUNDAÇÃO
- Fundação Direta - Blocos e cintas44 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas
Escavação manual de valas até 2,00 m45 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m
Apiloamento46 | 05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49 | 46 | Apiloamento
Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa47 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa
Forma para fundação em tabua48 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85 | 48 | Forma para fundação em tabua
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)49 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado50 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado
Reaterro compactado mecanizado51 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36 | 51 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente52 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6 | 52 | Carga e transporte de material excedente
- Fundação Indireta - Tubulão53 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão
Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria54 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria
Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria55 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)56 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado57 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado
Arrasamento de cabeça de Tubulão58 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05 | 58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão
Carga e transporte de material excedente59 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02 | 59 | Carga e transporte de material excedente
- Fundação Indireta - Estaca Helice60 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65 | 60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento61 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento
Perfuração de Estaca Ø 0,60 m62 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m
Perfuração de Estaca Ø 0,70 m63 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)64 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado65 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado
Arrasamento de cabeça de Estaca66 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01 | 66 | Arrasamento de cabeça de Estaca
Carga e transporte de material excedente67 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73 | 67 | Carga e transporte de material excedente
Locação de Retro escavadeira68 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096 | 68 | Locação de Retro escavadeira
- Contenções69 | 05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13 | 69 | - Contenções
- Retangulão/ Cortinas70 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13 | 70 | - Retangulão/ Cortinas
Escavação manual71 | 05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2 | 71 | Escavação manual
Forma para Fundação72 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9 | 72 | Forma para Fundação
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)73 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado74 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado
Reaterro compactado mecanizado75 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03 | 75 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente76 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52 | 76 | Carga e transporte de material excedente
- SUPER-ESTRUTURA77 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43 | 77 | - SUPER-ESTRUTURA
Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X78 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)79 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado80 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado
Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado81 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado
Lançamento e sarrafeamento de piso82 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso
- ALVENARIA / FECHAMENTO83 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91 | 83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO
- Alvenaria84 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08 | 84 | - Alvenaria
Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm85 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm86 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm87 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico88 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico
- Muros/Muretas89 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87 | 89 | - Muros/Muretas
Muro sobre laje esp.: 14 cm90 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm
- Diversos Alvenaria91 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41 | 91 | - Diversos Alvenaria
Encunhamento92 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76 | 92 | Encunhamento
Mão de obra de encunhamento93 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03 | 93 | Mão de obra de encunhamento
Vergas e contra-vergas94 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62 | 94 | Vergas e contra-vergas
- Shafts95 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55 | 95 | - Shafts
Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart96 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart
Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante97 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante
Painel em MDF98 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36 | 98 | Painel em MDF
Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C699 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6
Fechamento em drywall - Placa acústica100 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96 | 100 | Fechamento em drywall - Placa acústica
- IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO101 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69 | 101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO
Impermeabilização com manta - área externo 4 mm102 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm
Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico103 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico
Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico104 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55 | 104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico
Impermeabilização de cortina105 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27 | 105 | Impermeabilização de cortina
Impermeabilização poço elevador106 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68 | 106 | Impermeabilização poço elevador
Impermeabilização de jardineira107 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71 | 107 | Impermeabilização de jardineira
Impermeabilização de piscina (manta + tela)108 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela)
- REVESTIMENTO DE PISO109 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19 | 109 | - REVESTIMENTO DE PISO
- Pisos externos110 | 09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41 | 110 | - Pisos externos
- Base para pisos externos111 | 09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21 | 111 | - Base para pisos externos
Nivelamento / Compactação de piso112 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21 | 112 | Nivelamento / Compactação de piso
- Calçada113 | 09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2 | 113 | - Calçada
Meio-fio em concreto114 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21 | 114 | Meio-fio em concreto
Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha115 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha
Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha116 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha
Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural117 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural
- Base/Concreto/Cimentado 118 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24 | 118 | - Base/Concreto/Cimentado
Nivelamento / Compactação de piso119 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77 | 119 | Nivelamento / Compactação de piso
Lastro de brita120 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91 | 120 | Lastro de brita
Contrapiso em concreto 6 cm121 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9 | 121 | Contrapiso em concreto 6 cm
Contrapiso argamassa 6 cm122 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm
Enchimento de piso (sóculo)123 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5 | 123 | Enchimento de piso (sóculo)
- Concreto/Cimentado124 | 09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99 | 124 | - Concreto/Cimentado
Piso cimentado liso125 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02 | 125 | Piso cimentado liso
Polimento de piso126 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7 | 126 | Polimento de piso
Piso em concreto armado polido h=14 cm127 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm
- Porcelanato128 | 09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82 | 128 | - Porcelanato
- Piso em Porcelanato129 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64 | 129 | - Piso em Porcelanato
Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo130 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35 | 130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo
Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall131 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29 | 131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall
Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s.132 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73 | 132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s.
Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços133 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56 | 133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços
Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria134 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63 | 134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria
Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria135 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07 | 135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria
Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos136 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12 | 136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos
Mão de obra Piso em Porcelanato137 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89 | 137 | Mão de obra Piso em Porcelanato
- Rodapé em Porcelanato138 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77 | 138 | - Rodapé em Porcelanato
Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo139 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82 | 139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo
Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall140 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96 | 140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall
Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços141 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37 | 141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços
Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria142 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16 | 142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria
Mão de obra Rodapé em Porcelanato143 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46 | 143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato
- Rejunte em piso Porcelanato144 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41 | 144 | - Rejunte em piso Porcelanato
Rejunte de porcelanato 84x84 cm145 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25 | 145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm
Rejunte de porcelanato 60x60 cm146 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76 | 146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm
Rejunte de porcelanato 120x20 cm147 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97 | 147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm
Rejunte de porcelanato 120x120 cm148 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43 | 148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm
- Granito/Mármore149 | 09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93 | 149 | - Granito/Mármore
- Piso em Granito/Mármore150 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78 | 150 | - Piso em Granito/Mármore
Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador151 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49 | 151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador
Piso em granito Branco Siena152 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76 | 152 | Piso em granito Branco Siena
Degraus e espelhos em granito Branco Siena153 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53 | 153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena
- Rodapé em Granito/Mármore154 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1 | 154 | - Rodapé em Granito/Mármore
Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm155 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28 | 155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm
Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm156 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66 | 156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm
Mão de obra Rodapé em granito157 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16 | 157 | Mão de obra Rodapé em granito
- Rejunte em Granito/Mármore158 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64 | 158 | - Rejunte em Granito/Mármore
Rejunte em granito159 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64 | 159 | Rejunte em granito
- Soleira/Peitoril em Granito/Mármore160 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41 | 160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore
Soleira em granito Branco Siena L= 15cm161 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92 | 161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm
Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio162 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55 | 162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio
Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm163 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79 | 163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm
Chapim em mármore branco comum164 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54 | 164 | Chapim em mármore branco comum
Banco em mármore Branco l= 45 cm165 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61 | 165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm
- Madeira166 | 09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37 | 166 | - Madeira
Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)167 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37 | 167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)
Mão de obra Piso laminado168 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8 | 168 | Mão de obra Piso laminado
Deck em madeira169 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2 | 169 | Deck em madeira
- Outros170 | 09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43 | 170 | - Outros
Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina171 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34 | 171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina
Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina172 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34 | 172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina
Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness173 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94 | 173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness
Rodapé em alumínio h= 10 cm174 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81 | 174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm
Seixo rolado branco - Portaria 175 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990 | 175 | Seixo rolado branco - Portaria
- REVESTIMENTO DE PAREDE176 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45 | 176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE
- Chapisco177 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09 | 177 | - Chapisco
Chapisco interno com argamassa178 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38 | 178 | Chapisco interno com argamassa
Chapisco rolado - Parede179 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71 | 179 | Chapisco rolado - Parede
- Emboço180 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64 | 180 | - Emboço
Emboco interno usinado181 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7 | 181 | Emboco interno usinado
Mão de obra emboço interno182 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84 | 182 | Mão de obra emboço interno
Espala em emboço interno183 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1 | 183 | Espala em emboço interno
- Reboco184 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1 | 184 | - Reboco
Reboco interno em argamassa185 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87 | 185 | Reboco interno em argamassa
Mão de obra reboco interno186 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73 | 186 | Mão de obra reboco interno
Espala em reboco interno187 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5 | 187 | Espala em reboco interno
- Revestimento de Gesso188 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14 | 188 | - Revestimento de Gesso
Gesso liso parede189 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14 | 189 | Gesso liso parede
- Cerâmica/Porcelanato190 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48 | 190 | - Cerâmica/Porcelanato
- Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato191 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33 | 191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato
Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale192 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14 | 192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza193 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23 | 193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza
Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado194 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado
- Espala parede Cerâmica/Porcelanato195 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99 | 195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato
Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale196 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99 | 196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
- Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato197 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06 | 197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato
Rejunte de cerâmica 32x60 cm198 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14 | 198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm
Rejunte de Porcelanato 120x20 cm199 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92 | 199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm
- Outros parede Cerâmica/Porcelanato200 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato
Cantoneira em PVC para quinas vivas201 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas
- Mármore/ Granito202 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84 | 202 | - Mármore/ Granito
Aduela em mármore Bege Bahia - elevador203 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48 | 203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador
Moldura em mármore Bege Bahia - elevador204 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36 | 204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador
- Pastilha205 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48 | 205 | - Pastilha
Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina206 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56 | 206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina
Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina207 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92 | 207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina
- Outros revestimentos de parede 208 | 10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68 | 208 | - Outros revestimentos de parede
Revestimento em MDF - Guararapes Savana209 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68 | 209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana
Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria210 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292 | 210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria
- REVESTIMENTO DE TETO211 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68 | 211 | - REVESTIMENTO DE TETO
- Gesso212 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68 | 212 | - Gesso
Forro em gesso213 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82 | 213 | Forro em gesso
Junta metálica para forro214 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617 | 214 | Junta metálica para forro
Gesso corrido teto - Escada de incêndio215 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76 | 215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio
Gesso liso teto216 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02 | 216 | Gesso liso teto
Caixote em gesso - 2 lados " L "217 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5 | 217 | Caixote em gesso - 2 lados " L "
Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria218 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58 | 218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria
- REVESTIMENTO EXTERNO219 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06 | 219 | - REVESTIMENTO EXTERNO
- Chapisco externo220 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1 | 220 | - Chapisco externo
Chapisco externo221 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1 | 221 | Chapisco externo
- Reboco externo222 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97 | 222 | - Reboco externo
Reboco externo usinado223 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28 | 223 | Reboco externo usinado
Mão de obra reboco externo224 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35 | 224 | Mão de obra reboco externo
Espala em reboco externo (parede)225 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56 | 225 | Espala em reboco externo (parede)
Espala em reboco externo (vão)226 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78 | 226 | Espala em reboco externo (vão)
- Emboço externo227 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15 | 227 | - Emboço externo
Emboço externo usinado228 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27 | 228 | Emboço externo usinado
Mão de obra Emboço externo229 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04 | 229 | Mão de obra Emboço externo
Espala em Emboço externo (vão)230 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05 | 230 | Espala em Emboço externo (vão)
Espala em Emboço externo (parede)231 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79 | 231 | Espala em Emboço externo (parede)
- Revestimentos de Fachada Aerada232 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37 | 232 | - Revestimentos de Fachada Aerada
Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm233 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8 | 233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60234 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41 | 234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60
Mão de Obra Porcelanato aerado235 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18 | 235 | Mão de Obra Porcelanato aerado
Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm236 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6 | 236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60237 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71 | 237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60
Mão de Obra Espala Porcelanato aerado238 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67 | 238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado
- Revestimentos de Fachada 239 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47 | 239 | - Revestimentos de Fachada
Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara)240 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29 | 240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara)
Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm241 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28 | 241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm
Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm242 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47 | 242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm
Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm243 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71 | 243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm244 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09 | 244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm
Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm245 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16 | 245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm
Mão de Obra Porcelanato fachada246 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2 | 246 | Mão de Obra Porcelanato fachada
Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm247 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67 | 247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm
Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm248 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61 | 248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm
Mão de Obra Espala Porcelanato fachada249 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2 | 249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada
Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite250 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76 | 250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite
Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite251 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71 | 251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite
Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm252 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32 | 252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm
- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO253 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32 | 253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros254 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500 | 254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros
Instalação de contramarco255 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32 | 255 | Instalação de contramarco
- ESQUADRIAS EM METALON256 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78 | 256 | - ESQUADRIAS EM METALON
Corrimão h= 90 cm257 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92 | 257 | Corrimão h= 90 cm
Escada marinheiro258 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06 | 258 | Escada marinheiro
Alçapão em metalon 70 x 70 cm259 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61 | 259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm
Porta corta fogo 80 x 210 cm260 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63 | 260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm
Guarda corpo em inox261 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95 | 261 | Guarda corpo em inox
Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm262 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350 | 262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm
Guarda corpo tubular em inox263 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61 | 263 | Guarda corpo tubular em inox
- ESQUADRIAS EM MADEIRA264 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77 | 264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA
- Portas265 | 15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52 | 265 | - Portas
Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade266 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36 | 266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade267 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39 | 267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade268 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade269 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72 | 269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade270 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24 | 270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
- Ferragens271 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25 | 271 | - Ferragens
Fechadura porta social - Imab ou similar272 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28 | 272 | Fechadura porta social - Imab ou similar
Fechadura porta interna - Imab ou similar273 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81 | 273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar
Fechadura porta banheiro - Imab ou similar274 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79 | 274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar
Fechadura para porta de correr - Imab ou similar275 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9 | 275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar
Puxador cromado H= 60 cm276 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47 | 276 | Puxador cromado H= 60 cm
- INSTALAÇÕES277 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34 | 277 | - INSTALAÇÕES
Instalação elétrica/telefonia278 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62 | 278 | Instalação elétrica/telefonia
Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia279 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26 | 279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia
Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais280 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58 | 280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais281 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53 | 281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Furação hidraulica282 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68 | 282 | Furação hidraulica
Fornecimento e Instalação de Gás283 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás
Instalações de incêndio284 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14 | 284 | Instalações de incêndio
Portão eletrônico285 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5 | 285 | Portão eletrônico
Interfone286 | 16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712 | 286 | Interfone
Elevador codificado - 9 paradas287 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas
Instalação SPDA288 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18 | 288 | Instalação SPDA
Serviço de telefonia289 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500 | 289 | Serviço de telefonia
Automatização e Segurança290 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000 | 290 | Automatização e Segurança
Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação291 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação
Ventilação mecânica - Áreas comuns292 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns
Sistema de aquecimento a gás com Recirculação293 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação
Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW294 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW
- BANCADAS295 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02 | 295 | - BANCADAS
Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)296 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)
Bancada em granito Branco Siena (banho)297 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho)
Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria)298 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71 | 298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria)
Mão de obra para instalação de bancada299 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada
- LOUÇAS E METAIS300 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23 | 300 | - LOUÇAS E METAIS
- Bacia Sanitária301 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31 | 301 | - Bacia Sanitária
Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo302 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo
Bacia sanitária com caixa acoplada Izy303 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy
Bacia sanitária com caixa acoplada PNE304 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE
- Cuba305 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64 | 305 | - Cuba
Cuba de apoio oval306 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17 | 306 | Cuba de apoio oval
Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar307 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar
Cuba de apoio quadrada Q1308 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1
- Tanque309 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44 | 309 | - Tanque
Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca310 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca
- Lavatorios311 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62 | 311 | - Lavatorios
Lavatório suspenso P312 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62 | 312 | Lavatório suspenso P
- Torneiras313 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41 | 313 | - Torneiras
Torneira para tanque Linha One314 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04 | 314 | Torneira para tanque Linha One
Torneira de mesa bica alta Linha Lotus315 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus
Torneira simples316 | 18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09 | 316 | Torneira simples
Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline317 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline
Torneira de mesa para lavatório Linha One318 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One
- Registros e acabamentos319 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07 | 319 | - Registros e acabamentos
Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr320 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr
Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus321 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus
Acabamento Registro de pressão Linha Lotus322 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96 | 322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus
- Diversos louças e metais323 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74 | 323 | - Diversos louças e metais
Conjunto barras de apoio324 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74 | 324 | Conjunto barras de apoio
- PINTURA325 | 19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84 | 325 | - PINTURA
- Pintura Acrilica326 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83 | 326 | - Pintura Acrilica
Pintura Acrilica - parede e teto327 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto
Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento328 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento
- Emassamento329 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71 | 329 | - Emassamento
Massa corrida - parede e teto330 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71 | 330 | Massa corrida - parede e teto
- Pintura Esmalte em esquadrias metálicas331 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47 | 331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas
Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo332 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo
- Marcação de Garagem333 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63 | 333 | - Marcação de Garagem
Demarcação de vagas334 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47 | 334 | Demarcação de vagas
Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada)335 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada)
Pintura de tubulações aparente336 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98 | 336 | Pintura de tubulações aparente
- Caiação337 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74 | 337 | - Caiação
Caiação338 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74 | 338 | Caiação
- Textura Interna339 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32 | 339 | - Textura Interna
Pintura Grafiatto - lavabo340 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo
Textura rolada - Escada de incêndio341 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio
Espala em Textura rolada - Escada de incêndio342 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88 | 342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio
Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto343 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7 | 343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto
Espala em Textura rolada344 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68 | 344 | Espala em Textura rolada
- Textura Externa Fachada345 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78 | 345 | - Textura Externa Fachada
Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede)346 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede)
Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas347 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas
- Diversos Pintura348 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36 | 348 | - Diversos Pintura
Pintura em rodapé h= 8 cm - escada349 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada
Pintura em piso350 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46 | 350 | Pintura em piso
Pintura anti mofo351 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66 | 351 | Pintura anti mofo
Tratamento de concreto - parede e teto352 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97 | 352 | Tratamento de concreto - parede e teto
Mão de obra para pinturas353 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43 | 353 | Mão de obra para pinturas
- DIVERSOS354 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01 | 354 | - DIVERSOS
- Grama355 | 20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81 | 355 | - Grama
Plantio de grama sobre laje356 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81 | 356 | Plantio de grama sobre laje
Paisagismo357 | 20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000 | 357 | Paisagismo
- Limpeza358 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41 | 358 | - Limpeza
Lavagem de fachada359 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1 | 359 | Lavagem de fachada
Limpeza final360 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31 | 360 | Limpeza final
- Serviços Complementares361 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79 | 361 | - Serviços Complementares
Numeração dos apartamentos362 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42 | 362 | Numeração dos apartamentos
Logotipo do Predio363 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 363 | Logotipo do Predio
Decoração da Portaria364 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000 | 364 | Decoração da Portaria
Plantio de árvores365 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430 | 365 | Plantio de árvores
Caixa D'água polietileno 5000 litros366 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros
Equipamento para piscina367 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290 | 367 | Equipamento para piscina
Madeira de lei - Cumaru - Pergolado368 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado
Churrasqueira pré-moldada369 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66 | 369 | Churrasqueira pré-moldada
Cobertura com telha Termoacústica370 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica
Rufo metálico371 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3 | 371 | Rufo metálico
Calha metálica372 | 20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19 | 372 | Calha metálica
Tratamento de Piso em Concreto das Garagens373 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens
Retirada de entulho374 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29 | 374 | Retirada de entulho
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06
- LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS1 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
Despesas CREA2 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 2 | Despesas CREA
Taxas3 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97 | 3 | Taxas
Cartório4 | 01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0 | 4 | Cartório
Contabilidade da obra5 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950 | 5 | Contabilidade da obra
Despachante6 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000 | 6 | Despachante
Custos advocatícios7 | 01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500 | 7 | Custos advocatícios
NBR8 | 01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 8 | NBR
Habite-se9 | 01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 9 | Habite-se
IPTU10 | 01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93 | 10 | IPTU
- SEGURANÇA DO TRABALHO11 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57 | 11 | - SEGURANÇA DO TRABALHO
Equipamento de proteção coletiva12 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48 | 12 | Equipamento de proteção coletiva
EPIs13 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5 | 13 | EPIs
Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)14 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12 | 14 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
Bandeja de proteção secundaria15 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02 | 15 | Bandeja de proteção secundaria
Tela de proteção de fachada16 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94 | 16 | Tela de proteção de fachada
Proteção perimetral dos andares17 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64 | 17 | Proteção perimetral dos andares
Proteção de poço de elevador18 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58 | 18 | Proteção de poço de elevador
Treinamentos19 | 02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500 | 19 | Treinamentos
Uniforme completo20 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29 | 20 | Uniforme completo
Apoio para montagem de linha de vida21 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000 | 21 | Apoio para montagem de linha de vida
- CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL22 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13 | 22 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL
- Mão de Obra Administrativa23 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63 | 23 | - Mão de Obra Administrativa
Engenharia de obra24 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000 | 24 | Engenharia de obra
Estagiário25 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100 | 25 | Estagiário
Supervisão de Engenharia26 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500 | 26 | Supervisão de Engenharia
Engenharia de Qualidade27 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000 | 27 | Engenharia de Qualidade
Mestre de obras28 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27 | 28 | Mestre de obras
Encarregado Instalações29 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105 | 29 | Encarregado Instalações
Almoxarife30 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66 | 30 | Almoxarife
Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario31 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7 | 31 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario
- Mão de Obra Operacional32 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5 | 32 | - Mão de Obra Operacional
Pedreiro de apoio33 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39 | 33 | Pedreiro de apoio
Servente de apoio34 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87 | 34 | Servente de apoio
Servente para carga e descarga35 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03 | 35 | Servente para carga e descarga
Operador de Elevador Cremalheira36 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35 | 36 | Operador de Elevador Cremalheira
Operador de Guincho37 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2 | 37 | Operador de Guincho
Carpinteiro de Apoio38 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82 | 38 | Carpinteiro de Apoio
Operador de betoneira39 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64 | 39 | Operador de betoneira
Premiação de produtividade/ assiduidade40 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000 | 40 | Premiação de produtividade/ assiduidade
Horas Extras41 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2 | 41 | Horas Extras
Encargos Sociais42 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0 | 42 | Encargos Sociais
Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos43 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 43 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos
- Benefícios a Empregados44 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864 | 44 | - Benefícios a Empregados
Seguro de vida em grupo45 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125 | 45 | Seguro de vida em grupo
Cesta básica46 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824 | 46 | Cesta básica
Vale transporte 3 por dia47 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266 | 47 | Vale transporte 3 por dia
Café da manhã48 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474 | 48 | Café da manhã
Seconsi - PCMSO e PCMAT49 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175 | 49 | Seconsi - PCMSO e PCMAT
- CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS50 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61 | 50 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS
Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR1251 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200 | 51 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12
Vibrador de imersão com mangote52 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920 | 52 | Vibrador de imersão com mangote
Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento53 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500 | 53 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento
Máquina de cortar ferro - Policorte54 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09 | 54 | Máquina de cortar ferro - Policorte
Compactador CM20 tipo sapo mecânico55 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900 | 55 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico
Balancim Manual56 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600 | 56 | Balancim Manual
Balancim elétrico57 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400 | 57 | Balancim elétrico
Elevador Cremalheira (1 cabine)58 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000 | 58 | Elevador Cremalheira (1 cabine)
Serra mármores59 | 04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797 | 59 | Serra mármores
Furadeira Eletrica de impacto60 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 60 | Furadeira Eletrica de impacto
Ferramentas61 | 04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81 | 61 | Ferramentas
Martelete 10 Kg62 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240 | 62 | Martelete 10 Kg
Martelete 5 kg63 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450 | 63 | Martelete 5 kg
Pistola chumbadora64 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720 | 64 | Pistola chumbadora
Lixadeira Portátil65 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490 | 65 | Lixadeira Portátil
Locação de Andaime Fachadeiro66 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800 | 66 | Locação de Andaime Fachadeiro
Madeiras para andaime67 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76 | 67 | Madeiras para andaime
Jateadora de Alta pressão68 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300 | 68 | Jateadora de Alta pressão
- Serviços69 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81 | 69 | - Serviços
Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira70 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12 | 70 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira71 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 71 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
Base para elevador Cremalheira72 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69 | 72 | Base para elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro73 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500 | 73 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro
Manutenção de equipamentos74 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 74 | Manutenção de equipamentos
Montagem e desmontagem de Balancim75 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900 | 75 | Montagem e desmontagem de Balancim
- CUSTOS INDIRETOS - OUTROS76 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3 | 76 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS
- Gastos Mensais77 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58 | 77 | - Gastos Mensais
Cemig78 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000 | 78 | Cemig
Copasa79 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000 | 79 | Copasa
Internet80 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600 | 80 | Internet
Telefonia81 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000 | 81 | Telefonia
Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)82 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29 | 82 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)
Despesas bancárias83 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600 | 83 | Despesas bancárias
Fretes84 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840 | 84 | Fretes
Material de higiene/ limpeza85 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29 | 85 | Material de higiene/ limpeza
Gerenciamento e controle do orçamento86 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800 | 86 | Gerenciamento e controle do orçamento
Rateio das despesas com Carro da Empresa87 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048 | 87 | Rateio das despesas com Carro da Empresa
- Diversos88 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72 | 88 | - Diversos
Comunicação interna da obra89 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400 | 89 | Comunicação interna da obra
Cópias de projetos90 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2 | 90 | Cópias de projetos
Seguro de obra91 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000 | 91 | Seguro de obra
Xerox92 | 05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250 | 92 | Xerox
Medicamentos93 | 05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350 | 93 | Medicamentos
Orçamento94 | 05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000 | 94 | Orçamento
Planejamento95 | 05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000 | 95 | Planejamento
Contrato de manutenção elevador social96 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000 | 96 | Contrato de manutenção elevador social
Manual do Proprietario97 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58 | 97 | Manual do Proprietario
Indenizações de equipamentos98 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000 | 98 | Indenizações de equipamentos
Alarme de obra99 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 99 | Alarme de obra
Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)100 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94 | 100 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)
- ADMINISTRAÇÃO101 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94 | 101 | - ADMINISTRAÇÃO
Taxa de administração (15%)102 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94 | 102 | Taxa de administração (15%)
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45
| Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51

## Orçamento
Obra
Unidade construtiva
Tipo de obra
Endereço da obra
Versão do orçamento
BDI
Preços expressos em
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92
01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53
01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78
01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000
01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08
01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2
01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78
01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000
01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500
01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55
01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000
01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800
02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84
02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84
02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000
02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160
02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750
02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000
02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000
02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58
03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500
03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000
03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800
03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098
03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000
03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86
03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08
03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53
03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67
03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35
03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524
03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29
03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94
03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72
03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600
03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8
03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09
03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83
04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14
04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41
04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73
05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86
05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59
05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4
05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49
05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79
05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85
05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9
05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2
05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36
05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6
05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49
05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8
05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4
05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29
05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93
05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05
05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02
05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65
05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000
05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720
05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750
05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47
05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44
05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01
05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73
05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096
05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13
05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13
05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2
05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9
05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13
05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35
05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03
05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52
06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43
06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97
06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16
06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23
06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11
06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91
07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08
07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49
07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38
07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46
07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75
07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87
07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87
07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41
07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76
07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03
07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62
07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55
07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700
07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050
07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36
07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23
07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69
08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59
08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43
08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55
08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27
08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68
08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71
08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46
09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19
09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41
09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21
09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21
09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2
09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21
09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49
09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49
09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01
09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24
09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77
09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91
09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9
09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16
09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5
09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99
09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02
09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7
09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27
09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82
09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64
09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35
09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29
09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73
09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56
09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63
09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07
09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12
09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89
09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77
09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82
09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96
09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37
09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16
09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46
09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41
09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25
09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76
09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97
09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43
09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93
09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78
09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49
09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76
09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53
09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1
09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28
09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66
09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16
09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64
09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64
09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41
09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92
09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55
09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79
09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54
09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61
09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37
09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37
09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8
09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2
09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43
09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34
09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34
09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94
09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81
09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45
10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09
10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38
10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71
10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64
10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7
10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84
10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1
10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1
10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87
10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73
10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5
10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14
10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14
10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48
10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33
10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14
10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23
10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96
10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99
10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99
10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06
10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14
10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92
10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1
10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1
10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84
10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48
10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36
10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48
10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56
10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92
10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68
10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68
10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68
11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68
11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82
11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617
11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76
11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02
11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5
11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58
12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06
12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1
12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1
12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97
12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28
12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35
12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56
12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78
12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15
12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27
12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04
12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05
12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79
12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37
12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8
12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41
12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18
12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6
12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71
12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67
12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47
12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29
12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28
12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47
12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71
12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09
12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16
12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2
12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67
12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61
12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2
12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76
12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71
12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32
13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500
13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32
14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78
14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92
14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06
14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61
14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63
14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95
14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350
14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77
15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52
15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36
15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39
15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81
15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72
15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24
15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25
15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28
15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81
15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79
15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9
15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47
16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34
16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62
16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26
16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58
16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53
16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68
16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305
16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14
16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5
16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712
16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85
16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18
16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500
16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000
16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000
16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320
16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000
16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519
17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02
17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11
17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86
17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71
17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34
18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23
18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31
18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38
18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61
18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32
18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64
18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17
18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06
18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41
18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44
18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44
18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62
18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62
18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41
18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04
18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38
18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09
18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62
18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28
18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07
18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6
18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51
18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96
18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74
18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74
19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84
19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83
19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22
19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61
19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71
19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71
19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47
19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47
19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63
19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47
19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18
19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98
19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74
19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74
19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32
19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55
19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51
19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88
19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7
19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68
19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78
19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3
19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48
19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36
19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84
19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46
19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66
19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97
19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43
20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01
20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81
20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81
20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000
20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41
20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1
20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31
20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79
20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42
20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000
20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000
20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430
20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5
20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290
20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700
20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66
20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23
20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3
20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19
20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2
20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9
01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900
01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97
01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0
01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950
01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000
01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500
01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400
01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000
01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57
02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48
02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5
02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12
02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02
02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94
02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64
02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58
02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500
02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29
02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13
03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63
03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000
03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100
03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500
03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000
03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27
03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105
03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66
03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7
03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5
03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39
03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87
03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03
03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35
03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2
03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82
03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64
03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000
03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2
03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0
03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0
03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864
03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125
03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824
03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266
03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474
03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61
04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200
04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920
04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500
04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09
04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900
04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600
04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400
04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000
04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797
04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14
04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81
04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240
04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450
04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720
04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490
04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800
04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76
04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300
04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81
04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12
04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000
04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69
04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500
04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650
04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3
05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58
05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000
05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000
05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600
05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000
05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29
05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600
05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840
05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29
05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800
05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048
05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72
05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400
05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2
05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000
05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250
05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350
05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000
05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000
05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000
05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58
05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000
05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000
05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94
06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94
06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45
Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51
02/01/2020 - 07:41:22

## DADOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.641%; 2019-12-01: 5.76%; 2020-01-01: 3.453%; 2020-02-01: 3.683%; 2020-03-01: 3.071%; 2020-04-01: 5.465%; 2020-05-01: 3.052%; 2020-06-01: 3.797%; 2020-07-01: 4.325% | 4.325% |  |  | 16 | 28 | 12 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,21 % | 3.21%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0%; 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 13.7%; 2019-12-01: 19.46%; 2020-01-01: 22.92%; 2020-02-01: 26.6%; 2020-03-01: 29.67%; 2020-04-01: 35.13%; 2020-05-01: 38.19%; 2020-06-01: 41.98%; 2020-07-01: 46.31% | 46.31% |  |  | 16 | 28 | 12 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 42,78 % | 42.78%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 5.89% | 3.54% | 3.22% | 2.37% | 3.53% | 3.45% | 3.33% | 5.06% | 5.09% | 4.16% | 2.74% | 2.83% | 4.45% | 4.83% | 5.94% | 6.11% | 6.43% | 4.49% | 5.41% | 11.27% | 5.86%
%F.ACUM | % PREV. | 5.89% | 9.43% | 12.65% | 15.02% | 18.55% | 22% | 25.33% | 30.39% | 35.48% | 39.64% | 42.38% | 45.21% | 49.66% | 54.49% | 60.43% | 66.54% | 72.97% | 77.46% | 82.87% | 94.14% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
IDF GLOBAL | IDF | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 1.2243; 2019-11-01: 1.2854; 2019-12-01: 1.1356; 2020-01-01: 1.1395; 2020-02-01: 1.1585; 2020-03-01: 1.0455; 2020-04-01: 1.0287; 2020-05-01: 0.98887; 2020-06-01: 1.0147; 2020-07-01: 1.051 | 0.051004 | 1.051 | 0.051004 | 16 | 28 | 12 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 5,1 % | 0.051
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0%; 2019-11-01: 2.39%; 2019-12-01: 5.741%; 2020-01-01: 3.166%; 2020-02-01: 3.396%; 2020-03-01: 3.041%; 2020-04-01: 4.944%; 2020-05-01: 2.345%; 2020-06-01: 2.528%; 2020-07-01: 3.214% | 3.214% |  |  | 16 | 28 | 12 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,21 % | 3.21%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2019-08-01: -; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 12.01%; 2019-11-01: 14.4%; 2019-12-01: 20.14%; 2020-01-01: 23.31%; 2020-02-01: 26.7%; 2020-03-01: 29.74%; 2020-04-01: 34.69%; 2020-05-01: 37.03%; 2020-06-01: 39.56%; 2020-07-01: 42.78% | 42.78% |  |  | 16 | 28 | 12 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 42,78 % | 42.78%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 6.99% | 2.99% | 2.88% | 1.68% | 3.4% | 2.87% | 2.71% | 5.06% | 5.14% | 3.73% | 1.54% | 1.71% | 4.25% | 4.74% | 6.43% | 6.73% | 7.12% | 4.17% | 5.74% | 14.16% | 5.96% | [7 empty] | 1.71%
%F.ACUM | % PREV. | 6.99% | 9.98% | 12.86% | 14.54% | 17.94% | 20.81% | 23.52% | 28.58% | 33.72% | 37.45% | 38.99% | 40.7% | 44.95% | 49.69% | 56.12% | 62.85% | 69.97% | 74.14% | 79.88% | 94.04% | 100% | [7 empty] | 40.7%
|  |  | 21 | 6.99% | 2019-08-31 | 0.42776 | 0.00099667 | 35.79% | 359.0554 | 2020-08-24 01:20
|  |  | 20 | 9.98% | 2019-09-30 | 0.42776 | 0.00092903 | 32.8% | 353.011 | 2020-09-17 00:16
|  |  | 19 | 12.86% | 2019-10-31 | 0.42776 | 0.00056 | 29.92% | 534.2117 | 2021-04-17 05:05
|  |  | 18 | 14.54% | 2019-11-30 | 0.42776 | 0.0010968 | 28.24% | 257.4446 | 2020-08-13 10:40
|  |  | 17 | 17.94% | 2019-12-31 | 0.42776 | 0.00092581 | 24.84% | 268.2619 | 2020-09-24 06:17
|  |  | 16 | 20.81% | 2020-01-31 | 0.42776 | 0.00093448 | 21.97% | 235.059 | 2020-09-22 01:25
|  |  | 15 | 23.52% | 2020-02-29 | 0.42776 | 0.0016323 | 19.26% | 117.9707 | 2020-06-25 23:18
|  |  | 14 | 28.58% | 2020-03-31 | 0.42776 | 0.0017133 | 14.2% | 82.8552 | 2020-06-21 20:31
|  |  | 13 | 33.72% | 2020-04-30 | 0.42776 | 0.0012032 | 9.056% | 75.2631 | 2020-07-14 06:19
|  |  | 12 | 37.45% | 2020-05-31 | 0.42776 | 0.00051333 | 5.326% | 103.7504 | 2020-09-11 18:01
|  |  | 11 | 38.99% | 2020-06-30 | 0.42776 | 0.00055161 | 3.786% | 68.6325 | 2020-09-06 15:11
|  |  | 10 | 40.7% | 2020-07-31 | 0.42776 | 0.001371 | 2.076% | 15.1415 | 2020-08-15 03:24
|  |  | 9 | 44.95% | 2020-08-31
|  |  | 8 | 49.69% | 2020-09-30
|  |  | 7 | 56.12% | 2020-10-31
|  |  | 6 | 62.85% | 2020-11-30
|  |  | 5 | 69.97% | 2020-12-31
|  |  | 4 | 74.14% | 2021-01-31
|  |  | 3 | 79.88% | 2021-02-28
|  |  | 2 | 94.04% | 2021-03-31
|  |  | 1 | 100% | 2021-04-30
[10 empty] | 2020-08-15 03:24 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-07-31 | DATA ATUAL
[10 empty] | 15.1415 | NUMERO DE DIAS

## Análise Física Macro
ED. BE
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-07-31
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-07-31
|  | 2020-07-31 | 2020-06-30 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 40.7% | 38.99% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 42.78% | 39.56% | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 73.52% | 72.41% | -1.105%
2 | % Físico Mensal Previsto | 1.71% | 1.54% | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 1.713% | 1.501% | -0.2125%
3 | % Físico Mensal Executado | 3.214% | 2.528% | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0.03786% | 0% | -0.03786%
4 | Desvio físico | 2.076% | 0.5715% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 | A obra está adiantada (em dias) | 15.1415 | 10.3598 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 16 | INSTALAÇÕES |  | 15.24% | 21.4% | 6.167%
2 |  |  |  | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 1.504% | 11.72% | 10.22%
3 |  |  |  | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 21.46% | 26.08% | 4.623%
4 |  |  |  | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 4.101% | 5.1% | 0.9991%
5 |  |  |  | 20 | DIVERSOS |  | 0% | 1.872% | 1.872%
6 |  |  |  | 19 | PINTURA |  | 0% | 0.7759% | 0.7759%
7 |  |  |  | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 4.45% | 5.151% | 0.7017%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. BE
Localização:
Rua Rio Grande do Norte, nº 836 - Bairro Savassi / Belo Horizonte - MG
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2019-10-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2019-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2021-04-01
[7 empty] | Data de entrega para cliente: | 2021-10-01
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-07-31

## Análise Física Detalhada
|  |  |  | 43 | Busca % Mensal na planilha Cronograma Físico
|  |  |  | 44 | Busca % Acumulado na planilha Cronograma Físico | [45 empty] | ATIVIDADES RESUMO
|  |  |  | 72020 | Chave de início do reajuste orçamentário | [31 empty] | Define lista de atraso / Adiantamento | [13 empty] | GRANDE ITEM | CUSTO | ATRASO |  |  |  | ADIANTAMENTO
[37 empty] | CUSTO |  | PESO |  | PESO | [10 empty] | realizado | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO
|  |  |  | ORÇAMENTO | [7 empty] | AVANÇO FÍSICO ACUMULADO | [12 empty] | % FÍSICO MENSAL |  | DESVIOS | [5 empty] | ATIVIDADES ATRASADAS |  | ATIVIDADES ADIANTADAS |  | realizado | Diferença em relação ao atraso | em relação atraso | Diferença em relação ao adiantamento | em relação adiantam | [10 empty] | até a data
Adiant. | Atraso |  |  | Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Valor Unit. | Valor Total (R$) | Valor Reajustado até Outubro/19 | Valor Total com saldo reajustado ATÉ DATA ATUAL | ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  |  | REAJUSTE DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | Prev. | Exec. | Acum. | Mês | STATUS | [7 empty] | até a data | [5 empty] | ATIVIDADES A INICIAREM
[12 empty] | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Prev. | Custo Prev. | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Med. | Custo Med. | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Anterior | Custo Med. | Saldo Reajustado | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Atual | Custo Prev. Reajustado | [18 empty] | 2020-08-28 | 2020-09-27 | 2020-10-27 | 2020-11-27
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 292564.92 | 292564.92 | 292588.7999 | 99.55% | 99.55% |  | 291259.14 | 99.55% | 99.55% | 0 | 291259.14 | 292593.3722 | 291259.14 |  | 292597.9086 | 291259.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 01 | 01 | 291259.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 52002.5292 | 52002.53 | 52002.53 | 52002.53 | 100% | 100% | 1 | 52002.53 | 100% | 100% | 1 | 52002.53 | 52002.53 | 52002.53 | 0 | 52002.53 | 52002.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52002.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | vb | 1 | 17921.7756 | 17921.78 | 17921.78 | 17921.78 | 100% | 100% | 1 | 17921.78 | 100% | 100% | 1 | 17921.78 | 17921.78 | 17921.78 | 0 | 17921.78 | 17921.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17921.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 59021.0752 | 59021.08 | 59021.08 | 59021.08 | 100% | 100% | 1 | 59021.08 | 100% | 100% | 1 | 59021.08 | 59021.08 | 59021.08 | 0 | 59021.08 | 59021.08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59021.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | vb | 1 | 51023.1972 | 51023.2 | 51023.2 | 51023.2 | 100% | 100% | 1 | 51023.2 | 100% | 100% | 1 | 51023.2 | 51023.2 | 51023.2 | 0 | 51023.2 | 51023.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 1305.776 | 1305.78 | 1305.78 | 1329.6599 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1334.2322 | 0 | 1338.7686 | 1338.7686 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 100% | 1 | 22000 | 100% | 100% | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 100% | 1 | 22500 | 100% | 100% | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 50990.5528 | 50990.55 | 50990.55 | 50990.55 | 100% | 100% | 1 | 50990.55 | 100% | 100% | 1 | 50990.55 | 50990.55 | 50990.55 | 0 | 50990.55 | 50990.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50990.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 100% | 1 | 2800 | 100% | 100% | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 55781.84 | 55781.84 | 55781.84 | 100% | 100% |  | 55781.84 | 100% | 100% | 0 | 55781.84 | 55821.9801 | 55821.9801 |  | 55821.9801 | 55821.9801 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 02 | 02 | 55781.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 100% | 100% | 1 | 25871.84 | 100% | 100% | 1 | 25871.84 | 25871.84 | 25871.84 | 0 | 25871.84 | 25871.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25871.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 1 | 1000 | 100% | 100% | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 100% | 100% | 1 | 6160 | 100% | 100% | 1 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 | 6160 | 6160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100% | 100% | 1 | 6750 | 100% | 100% | 1 | 6750 | 6790.1401 | 6790.1401 | 0 | 6790.1401 | 6790.1401 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0.7126 | 0.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64698.58 | 64698.58 | 64698.58 | 100% | 100% |  | 64698.58 | 100% | 100% | 0 | 64698.58 | 65086.7978 | 65086.7978 |  | 65086.7978 | 65086.7978 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 03 | 03 | 64698.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 6 | 2183 | 13098 | 13098 | 13098 | 100% | 100% | 6 | 13098 | 100% | 100% | 6 | 13098 | 13129.9204 | 13129.9204 | 0 | 13129.9204 | 13129.9204 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 1 | 2000 | 100% | 100% | 1 | 2000 | 2014.0271 | 2014.0271 | 0 | 2014.0271 | 2014.0271 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 29934.86 | 29934.86 | 30482.3035 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 03.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 125.7514 | 7545.08 | 7545.08 | 7545.08 | 100% | 100% | 60 | 7545.08 | 100% | 100% | 60 | 7545.08 | 7631.3492 | 7631.3492 | 0 | 7631.3492 | 7631.3492 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 185.5686 | 2783.53 | 2783.53 | 2783.53 | 100% | 100% | 15 | 2783.53 | 100% | 100% | 15 | 2783.53 | 2815.3564 | 2815.3564 | 0 | 2815.3564 | 2815.3564 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 140.2667 | 3506.67 | 3506.67 | 3506.67 | 100% | 100% | 25 | 3506.67 | 100% | 100% | 25 | 3506.67 | 3546.7647 | 3546.7647 | 0 | 3546.7647 | 3546.7647 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 64.6224 | 3877.35 | 3877.35 | 3877.35 | 100% | 100% | 60 | 3877.35 | 100% | 100% | 60 | 3877.35 | 3921.683 | 3921.683 | 0 | 3921.683 | 3921.683 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 142.0667 | 8524 | 8524 | 8524 | 100% | 100% | 60 | 8524 | 100% | 100% | 60 | 8524 | 8621.462 | 8621.462 | 0 | 8621.462 | 8621.462 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 76.9647 | 1539.29 | 1539.29 | 1539.29 | 100% | 100% | 20 | 1539.29 | 100% | 100% | 20 | 1539.29 | 1556.89 | 1556.89 | 0 | 1556.89 | 1556.89 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 2158.94 | 2158.94 | 100% | 100% | 1 | 2158.94 | 100% | 100% | 1 | 2158.94 | 2183.625 | 2183.625 | 0 | 2183.625 | 2183.625 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 13365.72 | 13365.72 | 13610.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 03.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 100% | 100% | 1 | 6966.8 | 100% | 100% | 1 | 6966.8 | 6966.8 | 6966.8 | 0 | 6966.8 | 6966.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.003 | Tapume | m2 | 50 | 74.9417 | 3747.09 | 3747.09 | 3747.09 | 100% | 100% | 50 | 3747.09 | 100% | 100% | 50 | 3747.09 | 3747.09 | 3747.09 | 0 | 3747.09 | 3747.09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 606.62 | 3.3824 | 2051.83 | 2051.83 | 2051.83 | 100% | 100% | 606.62 | 2051.83 | 100% | 100% | 606.62 | 2051.83 | 2051.83 | 2051.83 | 0 | 2051.83 | 2051.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 606.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 142872.14 | 142872.14 | 142872.14 | 100% | 100% |  | 142872.14 | 100% | 100% | 0 | 142872.14 | 143143.6121 | 143143.6121 |  | 143143.6121 | 143143.6121 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 04 | 04 | 142872.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | vb | 1 | 83728.405 | 83728.41 | 83728.41 | 83728.41 | 100% | 100% | 1 | 83728.41 | 100% | 100% | 1 | 83728.41 | 83999.8821 | 83999.8821 | 0 | 83999.8821 | 83999.8821 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83728.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Demolição | vb | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 100% | 100% | 1 | 59143.73 | 100% | 100% | 1 | 59143.73 | 59143.73 | 59143.73 | 0 | 59143.73 | 59143.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 531012.86 | 531012.86 | 531012.86 | 100% | 100% |  | 531012.86 | 100% | 100% | 0 | 531012.86 | 531854.8074 | 531854.8074 |  | 531854.8074 | 531854.8074 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 05 | 05 | 531012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 119358.59 | 119358.59 | 121541.3993 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | m3 | 187.78 | 80 | 15022.4 | 15022.4 | 15022.4 | 100% | 100% | 187.78 | 15022.4 | 100% | 100% | 187.78 | 15022.4 | 15037.5454 | 15037.5454 | 0 | 15037.5454 | 15037.5454 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 177.377 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.002 | Apiloamento | m2 | 108.26 | 5.5283 | 598.49 | 598.49 | 598.49 | 100% | 100% | 108.26 | 598.49 | 100% | 100% | 108.26 | 598.49 | 599.3026 | 599.3026 | 0 | 599.3026 | 599.3026 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 100.1838 | 8.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 6.48 | 312.7756 | 2026.79 | 2026.79 | 2026.79 | 100% | 100% | 6.48 | 2026.79 | 100% | 100% | 6.48 | 2026.79 | 2029.8409 | 2029.8409 | 0 | 2029.8409 | 2029.8409 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 5.9441 | 0.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 379.77 | 53.0001 | 20127.85 | 20127.85 | 20127.85 | 100% | 100% | 379.77 | 20127.85 | 100% | 100% | 379.77 | 20127.85 | 20157.7087 | 20157.7087 | 0 | 20157.7087 | 20157.7087 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 348.8187 | 30.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20127.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 7220 | 5.5468 | 40047.9 | 40047.9 | 40047.9 | 100% | 100% | 7220 | 40047.9 | 100% | 100% | 7220 | 40047.9 | 40088.7861 | 40088.7861 | 0 | 40088.7861 | 40088.7861 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 6814.958 | 405.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40047.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 102.4 | 302.7266 | 30999.2 | 30999.2 | 30999.2 | 100% | 100% | 102.4 | 30999.2 | 100% | 100% | 102.4 | 30999.2 | 31033.2184 | 31033.2184 | 0 | 31033.2184 | 31033.2184 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 96.2253 | 6.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.74 | 12.1622 | 1310.36 | 1310.36 | 1310.36 | 100% | 100% | 107.74 | 1310.36 | 100% | 100% | 107.74 | 1310.36 | 1311.495 | 1311.495 | 0 | 1311.495 | 1311.495 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 102.6116 | 5.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 136.39 | 67.6413 | 9225.6 | 9225.6 | 9225.6 | 100% | 100% | 136.39 | 9225.6 | 100% | 100% | 136.39 | 9225.6 | 9235.9425 | 9235.9425 | 0 | 9235.9425 | 9235.9425 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 127.9884 | 8.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 31514.49 | 31514.49 | 32090.8215 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 28.44 | 170 | 4834.8 | 4834.8 | 4834.8 | 100% | 100% | 28.44 | 4834.8 | 100% | 100% | 28.44 | 4834.8 | 4850.234 | 4850.234 | 0 | 4850.234 | 4850.234 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 21.9585 | 6.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 12.38 | 130 | 1609.4 | 1609.4 | 1609.4 | 100% | 100% | 12.38 | 1609.4 | 100% | 100% | 12.38 | 1609.4 | 1611.8444 | 1611.8444 | 0 | 1611.8444 | 1611.8444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 11.0368 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1196.1 | 5.463 | 6534.29 | 6534.29 | 6534.29 | 100% | 100% | 1196.1 | 6534.29 | 100% | 100% | 1196.1 | 6534.29 | 6552.2906 | 6552.2906 | 0 | 6552.2906 | 6552.2906 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 960.8271 | 235.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 40.81 | 337.6848 | 13780.93 | 13780.93 | 13780.93 | 100% | 100% | 40.81 | 13780.93 | 100% | 100% | 40.81 | 13780.93 | 13818.8937 | 13818.8937 | 0 | 13818.8937 | 13818.8937 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 32.7827 | 8.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | un | 23 | 38.6978 | 890.05 | 890.05 | 890.05 | 100% | 100% | 23 | 890.05 | 100% | 100% | 23 | 890.05 | 893.1872 | 893.1872 | 0 | 893.1872 | 893.1872 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 17.9998 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 57.14 | 67.6413 | 3865.02 | 3865.02 | 3865.02 | 100% | 100% | 57.14 | 3865.02 | 100% | 100% | 57.14 | 3865.02 | 3877.3445 | 3877.3445 | 0 | 3877.3445 | 3877.3445 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 45.9006 | 11.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice |  |  |  | 300464.65 | 300464.65 | 305959.4956 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | vb | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 100% | 1 | 21000 | 100% | 100% | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | m | 644 | 130 | 83720 | 83720 | 83720 | 100% | 100% | 644 | 83720 | 100% | 100% | 644 | 83720 | 83720 | 83720 | 0 | 83720 | 83720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | m | 345 | 150 | 51750 | 51750 | 51750 | 100% | 100% | 345 | 51750 | 100% | 100% | 345 | 51750 | 51750 | 51750 | 0 | 51750 | 51750 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 4588.1 | 4.852 | 22261.47 | 22261.47 | 22261.47 | 100% | 100% | 4588.1 | 22261.47 | 100% | 100% | 4588.1 | 22261.47 | 22261.47 | 22261.47 | 0 | 22261.47 | 22261.47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 4588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22261.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | m3 | 314.86 | 337.6848 | 106323.44 | 106323.44 | 106323.44 | 100% | 100% | 314.86 | 106323.44 | 100% | 100% | 314.86 | 106323.44 | 106323.44 | 106323.44 | 0 | 106323.44 | 106323.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 314.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | un | 43 | 38.6978 | 1664.01 | 1664.01 | 1664.01 | 100% | 100% | 43 | 1664.01 | 100% | 100% | 43 | 1664.01 | 1664.01 | 1664.01 | 0 | 1664.01 | 1664.01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 440.8 | 24.16 | 10649.73 | 10649.73 | 10649.73 | 100% | 100% | 440.8 | 10649.73 | 100% | 100% | 440.8 | 10649.73 | 10649.73 | 10649.73 | 0 | 10649.73 | 10649.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10649.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 90 | 3096 | 3096 | 3096 | 100% | 100% | 34.4 | 3096 | 100% | 100% | 34.4 | 3096 | 3096 | 3096 | 0 | 3096 | 3096 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004 | Contenções |  |  |  | 79675.13 | 79675.13 | 81132.215 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 79675.13 | 79675.13 | 81132.215 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 05.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.001 | Escavação manual | m3 | 102.63 | 140 | 14368.2 | 14368.2 | 14368.2 | 100% | 100% | 102.63 | 14368.2 | 100% | 100% | 102.63 | 14368.2 | 14482.5579 | 14482.5579 | 0 | 14482.5579 | 14482.5579 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 52.875 | 49.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 196.96 | 53.0001 | 10438.9 | 10438.9 | 10438.9 | 100% | 100% | 196.96 | 10438.9 | 100% | 100% | 196.96 | 10438.9 | 10498.8327 | 10498.8327 | 0 | 10498.8327 | 10498.8327 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 129.0679 | 67.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 3018 | 5.5017 | 16604.13 | 16604.13 | 16604.13 | 100% | 100% | 3018 | 16604.13 | 100% | 100% | 3018 | 16604.13 | 16737.8737 | 16737.8737 | 0 | 16737.8737 | 16737.8737 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1554.8736 | 1463.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16604.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 102.63 | 287.7067 | 29527.35 | 29527.35 | 29527.35 | 100% | 100% | 102.63 | 29527.35 | 100% | 100% | 102.63 | 29527.35 | 29765.1882 | 29765.1882 | 0 | 29765.1882 | 29765.1882 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 52.875 | 49.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29527.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 19.37 | 35.9336 | 696.03 | 696.03 | 696.03 | 100% | 100% | 19.37 | 696.03 | 100% | 100% | 19.37 | 696.03 | 700.2065 | 700.2065 | 0 | 700.2065 | 700.2065 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 12.3891 | 6.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 118.87 | 67.6413 | 8040.52 | 8040.52 | 8040.52 | 100% | 100% | 118.87 | 8040.52 | 100% | 100% | 118.87 | 8040.52 | 8107.8644 | 8107.8644 | 0 | 8107.8644 | 8107.8644 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 58.9357 | 59.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1065768.43 | 1065768.43 | 1065768.43 | 100% | 100% |  | 1065768.43 | 100% | 100% | 0 | 1065768.43 | 1072268.5624 | 1072268.5624 |  | 1072268.5624 | 1072268.5624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 06 | 06 | 1065768.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 6994.33 | 60.5 | 423156.97 | 423156.97 | 423156.97 | 100% | 100% | 6994.33 | 423156.97 | 100% | 100% | 6994.33 | 423156.97 | 425585.3688 | 425585.3688 | 0 | 425585.3688 | 425585.3688 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 5270.2277 | 1724.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423156.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 70674.79 | 5.642 | 398747.16 | 398747.16 | 398747.16 | 100% | 100% | 70674.79 | 398747.16 | 100% | 100% | 70674.79 | 398747.16 | 401167.1319 | 401167.1319 | 0 | 401167.1319 | 401167.1319 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 53592.6933 | 17082.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398747.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 582.38 | 288.75 | 168162.23 | 168162.23 | 168162.23 | 100% | 100% | 582.38 | 168162.23 | 100% | 100% | 582.38 | 168162.23 | 169441.2304 | 169441.2304 | 0 | 169441.2304 | 169441.2304 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 390.8352 | 191.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168162.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | m3 | 202.9 | 297.418 | 60346.11 | 60346.11 | 60346.11 | 100% | 100% | 202.9 | 60346.11 | 100% | 100% | 202.9 | 60346.11 | 60604.1954 | 60604.1954 | 0 | 60604.1954 | 60604.1954 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 140.9749 | 61.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60346.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2656.74 | 5.78 | 15355.96 | 15355.96 | 15355.96 | 100% | 100% | 2656.74 | 15355.96 | 100% | 100% | 2656.74 | 15355.96 | 15470.6357 | 15470.6357 | 0 | 15470.6357 | 15470.6357 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1777.0934 | 879.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
0 | 0 | 07 | 07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 252613.91 | 252613.91 | 253888.4777 | 73.52% | 73.52% |  | 185709.5537 | 70.38% | 72.41% | 0 | 182919.0401 | 256677.8942 | 185502.4017 |  | 256919.8909 | 188349.8881 | 0% | 2.035% | -1.105% | 2.035% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 07 | 07 | 182919.0401 | 1 | 07 | -2790.5136 | 0.63497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 164982.08 | 164982.08 | 167999.2437 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 80.6 | 14.0011 | 1128.49 | 1128.49 | 1128.49 | 100% | 100% | 80.6 | 1128.49 | 100% | 100% | 80.6 | 1128.49 | 1143.9396 | 1143.9396 | 0 | 1143.9396 | 1143.9396 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 36.4876 | 44.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
0 | 6 | 0 | 07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 3576.02 | 21.1001 | 75454.38 | 75454.38 | 75503.2283 | 98.14% | 98.14% | 3509.506 | 74050.9285 | 92.65% | 96.46% | 3449.4289 | 72783.2949 | 76513.5931 | 73805.0119 | 2717.7904 | 76522.8023 | 75099.4782 | 0% | 3.81% | -1.68% | 3.81% | Atrasada |  | 1407.8791 | 2041.5498 | -1267.6336 | 6 | 0 | 0 | 72783.2949 | -1267.6336 | 0.076047 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
23 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 594.27 | 39.7975 | 23650.46 | 23650.46 | 23651.498 | 97.62% | 97.62% | 580.1264 | 23087.5791 | 99.76% | 99.76% | 592.8438 | 23593.6989 | 23970.1988 | 23912.6703 | 57.7241 | 23970.3944 | 23399.899 | 0% | 0% | 2.14% | 0% | Adiantada |  | 242.5216 | 350.3222 | 0 | 0 | 506.1198 | 23 | 23593.6989 | 0 | 0 | 506.1198 | 0.0033317 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
0 | 4 | 0 | 07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 4698.68 | 13.7802 | 64748.75 | 64748.75 | 64781.55 | 100% | 100% | 4698.68 | 64748.75 | 94.31% | 97.23% | 4568.5266 | 62955.2096 | 65664.1514 | 63845.2544 | 1825.0812 | 65670.3357 | 65670.3357 | 0% | 2.92% | -2.77% | 2.92% | Atrasada |  | 1876.6528 | 2691.8738 | -1793.5404 | 4 | 0 | 0 | 62955.2096 | -1793.5404 | 0.1076 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 13282.87 | 13282.87 | 13525.7848 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 175.22 | 75.8068 | 13282.87 | 13282.87 | 13525.7848 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13572.2958 | 0 | 13618.4416 | 13618.4416 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 22925.41 | 22925.41 | 23344.6659 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
0 | 12 | 0 | 07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 5.33 | 672 | 3581.76 | 3581.76 | 3583.4107 | 99.28% | 99.28% | 5.2916 | 3555.9713 | 95.32% | 97.48% | 5.1957 | 3491.4996 | 3638.3464 | 3546.6601 | 91.9981 | 3638.6581 | 3612.4598 | 0% | 2.16% | -1.8% | 2.16% | Atrasada |  | 0.25904 | 4.9366 | -64.4717 | 12 | 0 | 0 | 3491.4996 | -64.4717 | 0.0038677 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
0 | 11 | 0 | 07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1831.1 | 3.57 | 6537.03 | 6537.03 | 6540.1502 | 99.32% | 99.32% | 1818.6485 | 6492.5782 | 95.47% | 97.39% | 1783.3083 | 6366.4135 | 6640.0896 | 6466.7833 | 173.8956 | 6640.6789 | 6595.5222 | 0% | 1.92% | -1.93% | 1.92% | Atrasada |  | 92.4705 | 1690.8377 | -126.1647 | 11 | 0 | 0 | 6366.4135 | -126.1647 | 0.0075687 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
0 | 13 | 0 | 07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.49 | 883.8243 | 12806.62 | 12806.62 | 12810.3907 | 98.74% | 98.74% | 14.3074 | 12645.2566 | 97.05% | 98.39% | 14.2567 | 12600.4334 | 12991.2411 | 12782.0821 | 209.8701 | 12991.9522 | 12828.2536 | 0% | 1.34% | -0.35% | 1.34% | Atrasada |  | 5.2367 | 9.02 | -44.8232 | 13 | 0 | 0 | 12600.4334 | -44.8232 | 0.002689 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 51423.55 | 51423.55 | 52363.975 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 07.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 18 | 150 | 2700 | 2700 | 2749.3771 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2758.8314 | 0 | 2768.2114 | 2768.2114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.26% | 55.56% | 100% | 100% | 2700 | 0.0032162 | 21 | 07.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 67 | 150 | 10050 | 10050 | 10233.7927 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10268.9835 | 0 | 10303.898 | 10303.898 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.19% | 67.16% | 100% | 100% | 10050 | 0.011971 | 12 | 07.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | m2 | 77.41 | 396 | 30654.36 | 30654.36 | 31214.9616 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31322.3002 | 0 | 31428.796 | 31428.796 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 120.8065 | 7973.23 | 7973.23 | 8119.0431 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8146.9619 | 0 | 8174.6616 | 8174.6616 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | m2 | 45.96 | 1 | 45.96 | 45.96 | 46.8005 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 46.9614 | 0 | 47.1211 | 47.1211 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.9% | 71.42% | 100% | 100% | 45.96 | 5.4746e-05 | 45 | 07.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
0 | 0 | 08 | 08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 83631.69 | 83631.69 | 85001.6754 | 0% | 10.43% |  | 8719.27 | 0% | 10.43% | 0 | 8719.27 | 85453.9745 | 8909.2577 |  | 85714.2265 | 8909.2577 | 10.43% | 10.43% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 08 | 08 | 8719.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 637 | 67.1265 | 42759.59 | 42759.59 | 43541.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43691.2959 | 0 | 43839.8463 | 43839.8463 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 6.68% | 30.95% | 13234.0931 | 0.015764 | 10 | 08.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 64.23 | 17.335 | 1113.43 | 1113.43 | 1133.7922 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1137.691 | 0 | 1141.5591 | 1141.5591 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0% | 40.48% | 94.16% | 100% | 1113.43 | 0.0013263 | 33 | 08.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 492.1 | 17.335 | 8530.55 | 8530.55 | 8686.5552 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8716.4256 | 0 | 8746.0614 | 8746.0614 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 48.7% | 92.27% | 100% | 8530.55 | 0.010161 | 13 | 08.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 285.21 | 30.5714 | 8719.27 | 8719.27 | 8719.27 |  | 100% | 285.21 | 8719.27 | 0% | 100% | 285.21 | 8719.27 | 8909.2577 | 8909.2577 | 0 | 8909.2577 | 8909.2577 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 285.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8719.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 25.24 | 14.29 | 360.68 | 360.68 | 367.2761 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 368.539 | 0 | 369.792 | 369.792 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0% | 0% | 50% | 100% | 360.68 | 0.00042963 | 41 | 08.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 233.07 | 82.1715 | 19151.71 | 19151.71 | 19501.9532 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19569.0143 | 0 | 19635.549 | 19635.549 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 43.21 | 69.3465 | 2996.46 | 2996.46 | 3051.2587 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3061.7511 | 0 | 3072.161 | 3072.161 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
0 | 0 | 09 | 09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 465918.19 | 465918.19 | 474004.2637 | 4.101% | 4.101% |  | 19107.175 | 3.558% | 5.1% | 0 | 23762.1234 | 475917.7421 | 24181.1349 |  | 477453.6466 | 19467.4872 | 0% | 1.542% | 0.9991% | 1.542% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 09 | 09 | 23762.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09 | 4654.9484 | 0.033337 | 110
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001 | Pisos externos |  |  |  | 11191.41 | 11191.41 | 11396.0766 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.001 | Base para pisos externos |  |  |  | 66.21 | 66.21 | 67.4208 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 9.98 | 6.6339 | 66.21 | 66.21 | 67.4208 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 67.6527 | 0 | 67.8827 | 67.8827 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002 | Calçada |  |  |  | 11125.2 | 11125.2 | 11328.6557 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | m | 24.35 | 26.8668 | 654.21 | 654.21 | 666.1741 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 668.4648 | 0 | 670.7376 | 670.7376 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 366.49 | 373.1923 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 374.4756 | 0 | 375.7488 | 375.7488 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 4.87 | 75.2551 | 366.49 | 366.49 | 373.1923 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 374.4756 | 0 | 375.7488 | 375.7488 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 129.4 | 75.2551 | 9738.01 | 9738.01 | 9916.097 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9950.1954 | 0 | 9984.0261 | 9984.0261 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 71928.24 | 71928.24 | 73243.6512 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
19 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 564.49 | 6.6339 | 3744.77 | 3744.77 | 3751.6526 | 50% | 50% | 282.245 | 1872.385 | 57.54% | 89.95% | 507.7588 | 3368.4206 | 3806.2518 | 3423.7235 | 383.8289 | 3807.5524 | 1903.7762 | 0% | 32.41% | 39.95% | 32.41% | Adiantada |  | 197.1199 | 310.6388 | 0 | 0 | 1496.0356 | 19 | 3368.4206 | 0 | 0 | 1496.0356 | 0.0098482 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
25 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | m2 | 564.49 | 6.3507 | 3584.91 | 3584.91 | 3610.2097 | 50% | 50% | 282.245 | 1792.455 | 57.54% | 61.41% | 346.6533 | 2201.4932 | 3643.7672 | 2237.6375 | 1410.9106 | 3648.5481 | 1824.274 | 0% | 3.87% | 11.41% | 3.87% | Adiantada |  | 197.1199 | 149.5334 | 0 | 0 | 409.0382 | 25 | 2201.4932 | 0 | 0 | 409.0382 | 0.0026926 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 19.04 | 30.0368 | 571.9 | 571.9 | 582.3588 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 584.3614 | 0 | 586.3482 | 586.3482 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 2222.71 | 26.5204 | 58947.16 | 58947.16 | 60025.1755 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 60231.5834 | 0 | 60436.3707 | 60436.3707 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.3% | 53.61% | 90.35% | 93.07% | 54862.1218 | 0.06535 | 3 | 09.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 65.56 | 77.4787 | 5079.5 | 5079.5 | 5172.393 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5190.1793 | 0 | 5207.8259 | 5207.8259 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24.71% | 73.58% | 100% | 100% | 5079.5 | 0.0060506 | 15 | 09.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003 | Concreto/Cimentado |  |  |  | 35157.99 | 35157.99 | 35800.9532 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | m2 | 358.84 | 19.5631 | 7020.02 | 7020.02 | 7148.4009 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7172.982 | 0 | 7197.3702 | 7197.3702 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | m2 | 373.7 | 7.35 | 2746.7 | 2746.7 | 2746.7 | 100% | 100% | 373.7 | 2746.7 | 0% | 100% | 373.7 | 2746.7 | 2806.549 | 2806.549 | 0 | 2806.549 | 2806.549 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |  | 0 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
13 | 0 | 0 | 09 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | m2 | 540.01 | 47.02 | 25391.27 | 25391.27 | 25573.1563 | 50% | 50% | 270.005 | 12695.635 | 48.67% | 60.83% | 328.4881 | 15445.5095 | 25831.3743 | 15713.225 | 10152.551 | 25865.776 | 12932.888 | 0% | 12.16% | 10.83% | 12.16% | Adiantada |  | 197.1036 | 131.3844 | 0 | 0 | 2749.8745 | 13 | 15445.5095 | 0 | 0 | 2749.8745 | 0.018102 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004 | Porcelanato |  |  |  | 188107.82 | 188107.82 | 191547.9033 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 163936.64 | 163936.64 | 166934.6849 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m2 | 757.58 | 60.93 | 46159.35 | 46159.35 | 47003.5042 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 47165.1346 | 0 | 47325.4961 | 47325.4961 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 15.2% | 7016.2212 | 0.0083575 | 14 | 09.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m2 | 82.46 | 60.93 | 5024.29 | 5024.29 | 5116.1733 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5133.7663 | 0 | 5151.2211 | 5151.2211 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | m2 | 164.51 | 31.656 | 5207.73 | 5207.73 | 5302.9681 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5321.2033 | 0 | 5339.2954 | 5339.2954 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 0% | 24.49% | 81.49% | 4243.7792 | 0.0050551 | 17 | 09.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m2 | 183.33 | 73.068 | 13395.56 | 13395.56 | 13640.5357 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13687.4412 | 0 | 13733.9785 | 13733.9785 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | m2 | 17.88 | 266.814 | 4770.63 | 4770.63 | 4857.8745 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4874.5792 | 0 | 4891.1527 | 4891.1527 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m2 | 14.9 | 301.548 | 4493.07 | 4493.07 | 4575.2385 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4590.9713 | 0 | 4606.5806 | 4606.5806 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | m2 | 171.53 | 301.464 | 51710.12 | 51710.12 | 52655.7857 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52836.8526 | 0 | 53016.4979 | 53016.4979 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1392.19 | 23.83 | 33175.89 | 33175.89 | 33782.6049 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33898.7728 | 0 | 34014.0286 | 34014.0286 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0% | 0% | 9.61% | 3188.203 | 0.0037977 | 19 | 09.004.001.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 17010.77 | 17010.77 | 17321.86 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | m | 513.26 | 8.7574 | 4494.82 | 4494.82 | 4577.0205 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4592.7594 | 0 | 4608.3748 | 4608.3748 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0% | 0% | 0% | 15.58% | 700.293 | 0.00083417 | 37 | 09.004.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | m | 102.08 | 8.7574 | 893.96 | 893.96 | 910.3086 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 913.4389 | 0 | 916.5445 | 916.5445 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | m | 145.99 | 4.3316 | 632.37 | 632.37 | 643.9347 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 646.149 | 0 | 648.3459 | 648.3459 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | m | 34.93 | 43.1194 | 1506.16 | 1506.16 | 1533.7044 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1538.9783 | 0 | 1544.2109 | 1544.2109 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 796.26 | 11.91 | 9483.46 | 9483.46 | 9656.8919 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9690.0989 | 0 | 9723.0453 | 9723.0453 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0% | 0% | 10.54% | 999.5567 | 0.0011906 | 34 | 09.004.002.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7160.41 | 7160.41 | 7291.3583 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 840.04 | 5.106 | 4289.25 | 4289.25 | 4367.6911 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4382.7102 | 0 | 4397.6114 | 4397.6114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 347.84 | 5.2 | 1808.76 | 1808.76 | 1841.8383 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1848.1718 | 0 | 1854.4556 | 1854.4556 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | m2 | 17.88 | 5.2 | 92.97 | 92.97 | 94.6702 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 94.9958 | 0 | 95.3187 | 95.3187 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | m2 | 186.43 | 5.2 | 969.43 | 969.43 | 987.1588 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 990.5533 | 0 | 993.9212 | 993.9212 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005 | Granito/Mármore |  |  |  | 86675.93 | 86675.93 | 88261.0444 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 12542.78 | 12542.78 | 12772.1602 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 5.44 | 357.627 | 1945.49 | 1945.49 | 1981.0688 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1987.8811 | 0 | 1994.6399 | 1994.6399 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% | 0% | 50% | 100% | 1945.49 | 0.0023174 | 29 | 09.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 9.98 | 350.377 | 3496.76 | 3496.76 | 3560.7081 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3572.9523 | 0 | 3585.1003 | 3585.1003 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | m2 | 11.8 | 601.74 | 7100.53 | 7100.53 | 7230.3833 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7255.2463 | 0 | 7279.9141 | 7279.9141 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 10672.1 | 10672.1 | 10867.2695 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 31.66 | 46.0605 | 1458.28 | 1458.28 | 1484.9488 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1490.055 | 0 | 1495.1212 | 1495.1212 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m2 | 141.1 | 49.2605 | 6950.66 | 6950.66 | 7077.7725 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7102.1107 | 0 | 7126.2579 | 7126.2579 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% | 0% | 0% | 29.27% | 2034.4582 | 0.0024234 | 28 | 09.005.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 172.76 | 13.1 | 2263.16 | 2263.16 | 2304.5483 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2312.4729 | 0 | 2320.3353 | 2320.3353 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 23.91% | 541.1216 | 0.00064457 | 40 | 09.005.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 74.64 | 74.64 | 76.005 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 15.42 | 4.8405 | 74.64 | 74.64 | 76.005 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 76.2664 | 0 | 76.5257 | 76.5257 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 63386.41 | 63386.41 | 64545.6097 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 165.55 | 71.7724 | 11881.92 | 11881.92 | 12099.2145 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12140.8199 | 0 | 12182.0987 | 12182.0987 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 20.44% | 2428.6644 | 0.002893 | 25 | 09.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | m | 147.6 | 58.2693 | 8600.55 | 8600.55 | 8757.8354 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8787.9508 | 0 | 8817.8299 | 8817.8299 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 454.59 | 61.5407 | 27975.79 | 27975.79 | 28487.4064 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28585.3657 | 0 | 28682.556 | 28682.556 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.27% | 31.24% | 40.65% | 56.26% | 15739.1795 | 0.018748 | 8 | 09.005.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | m | 183.97 | 79.4507 | 14616.54 | 14616.54 | 14883.8448 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 14935.0257 | 0 | 14985.8048 | 14985.8048 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | m | 2.8 | 111.2907 | 311.61 | 311.61 | 317.3087 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 318.3998 | 0 | 319.4824 | 319.4824 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.004.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006 | Madeira |  |  |  | 65541.37 | 65541.37 | 66739.9792 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 772.98 | 62.6955 | 48462.37 | 48462.37 | 49348.6414 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 49518.3361 | 0 | 49686.6984 | 49686.6984 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 772.98 | 10 | 7729.8 | 7729.8 | 7871.1612 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7898.2277 | 0 | 7925.0817 | 7925.0817 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | m2 | 22.26 | 420 | 9349.2 | 9349.2 | 9520.1766 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9552.9135 | 0 | 9585.3934 | 9585.3934 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007 | Outros |  |  |  | 7315.43 | 7315.43 | 7449.2133 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 09.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 20.27 | 74.906 | 1518.34 | 1518.34 | 1546.1071 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1551.4237 | 0 | 1556.6986 | 1556.6986 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 20.27 | 32.4294 | 657.34 | 657.34 | 669.3613 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 671.663 | 0 | 673.9467 | 673.9467 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | m2 | 29.88 | 135.54 | 4049.94 | 4049.94 | 4124.0046 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4138.1858 | 0 | 4152.2556 | 4152.2556 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | m | 4.78 | 20.88 | 99.81 | 99.81 | 101.6353 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101.9848 | 0 | 102.3315 | 102.3315 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
0 | 0 | 0 | 09 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | m3 | 1.1 | 900 | 990 | 990 | 1008.1049 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1011.5715 | 0 | 1015.0109 | 1015.0109 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.007.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
0 | 0 | 10 | 10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 372230.45 | 372230.45 | 377262.2732 | 10.51% | 21.46% |  | 79876.8001 | 14.55% | 26.08% | 0 | 97084.4086 | 380018.0338 | 98982.2766 |  | 380973.5554 | 81454.0643 | 10.95% | 11.53% | 4.623% | 0.575% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | 10 | 97084.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17207.6085 | 0.12323 | 176
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 20748.09 | 20748.09 | 21127.5275 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
0 | 3 | 0 | 10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 2510.74 | 4.8306 | 12128.38 | 12128.38 | 12166.8626 | 85.6% | 100% | 2510.74 | 12128.38 | 73.1% | 82.65% | 2075.1266 | 10024.1061 | 12320.0879 | 10182.5526 | 2144.8029 | 12327.3555 | 12327.3555 | 14.4% | 9.55% | -17.35% | -4.85% | Atrasada |  | 510.6845 | 1564.4421 | -2104.2739 | 3 | 0 | 0 | 10024.1061 | -2104.2739 | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
21 | 0 | 0 | 10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1448.69 | 5.95 | 8619.71 | 8619.71 | 8718.9102 | 0% | 25.33% | 366.9532 | 2183.3725 | 16.97% | 37.07% | 537.0294 | 3195.3265 | 8800.6904 | 3262.4159 | 5557.1046 | 8819.5206 | 2233.9846 | 25.33% | 20.1% | 11.74% | -5.23% | Adiantada |  | 29.5533 | 507.4761 | 0 | 0 | 1011.954 | 21 | 3195.3265 | 0 | 0 | 1011.954 | 0.0066616 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 32794.64 | 32794.64 | 33394.3827 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1482.58 | 6.504 | 9642.7 | 9642.7 | 9653.0867 | 27.42% | 69.07% | 1024.018 | 6660.2129 | 43.31% | 94.11% | 1395.256 | 9074.745 | 9837.9492 | 9258.494 | 581.4254 | 9839.9194 | 6796.4323 | 41.65% | 50.8% | 25.04% | 9.15% | Adiantada |  | 0 | 1395.256 | 0 | 0 | 2414.5321 | 15 | 9074.745 | 0 | 0 | 2414.5321 | 0.015895 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181
11 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1624.11 | 13.1 | 21275.84 | 21275.84 | 21298.8741 | 27.23% | 68.68% | 1115.4387 | 14612.2469 | 42.96% | 94.08% | 1527.9627 | 20016.3103 | 21706.8721 | 20421.8253 | 1289.416 | 21711.2413 | 14911.2805 | 41.45% | 51.12% | 25.4% | 9.67% | Adiantada |  | 0 | 1527.9627 | 0 | 0 | 5404.0634 | 11 | 20016.3103 | 0 | 0 | 5404.0634 | 0.035574 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
27 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 191.4 | 9.802 | 1876.1 | 1876.1 | 1882.2758 | 24.35% | 70.1% | 134.1714 | 1315.1461 | 31.53% | 82% | 156.948 | 1538.402 | 1914.931 | 1570.2434 | 345.8595 | 1916.103 | 1343.1882 | 45.75% | 50.47% | 11.9% | 4.72% | Adiantada |  | 0 | 156.948 | 0 | 0 | 223.2559 | 27 | 1538.402 | 0 | 0 | 223.2559 | 0.0014697 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20291.1 | 20291.1 | 20662.1801 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
0 | 2 | 0 | 10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 919.29 | 7.8048 | 7174.87 | 7174.87 | 7224.0092 | 97.61% | 97.61% | 897.319 | 7003.3906 | 62.55% | 62.55% | 575.0159 | 4487.8812 | 7282.7218 | 4555.3425 | 2736.6524 | 7291.9949 | 7117.7162 | 0% | 0% | -35.06% | 0% | Atrasada |  | 371.3012 | 203.7147 | -2515.5094 | 2 | 0 | 0 | 4487.8812 | -2515.5094 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
0 | 1 | 0 | 10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 926.01 | 13.1 | 12130.73 | 12130.73 | 12213.2119 | 97.63% | 97.63% | 904.0636 | 11843.2317 | 62.82% | 62.82% | 581.7195 | 7620.5246 | 12312.4702 | 7734.6938 | 4593.3409 | 12328.0347 | 12035.8602 | 0% | 0% | -34.81% | 0% | Atrasada |  | 377.9973 | 203.7222 | -4222.7071 | 1 | 0 | 0 | 7620.5246 | -4222.7071 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
0 | 9 | 0 | 10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 100.54 | 9.802 | 985.5 | 985.5 | 990.6581 | 100% | 100% | 100.54 | 985.5 | 71.38% | 71.38% | 71.7655 | 703.4499 | 1003.1067 | 716.0175 | 288.0652 | 1004.0828 | 1004.0828 | 0% | 0% | -28.62% | 0% | Atrasada |  | 0 | 71.7655 | -282.0501 | 9 | 0 | 0 | 703.4499 | -282.0501 | 0.01692 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
0 | 0 | 0 | 10 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 100807.14 | 100807.14 | 102650.6835 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
2 | 0 | 0 | 10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 4800.34 | 21 | 100807.14 | 100807.14 | 101911.4226 | 0% | 22.96% | 1102.1581 | 23145.3193 | 16.99% | 40.1% | 1924.9363 | 40423.6631 | 102944.3678 | 41280.6915 | 61873.3328 | 103154.0243 | 23684.164 | 22.96% | 23.11% | 17.14% | 0.15% | Adiantada |  | 0 | 1924.9363 | 0 | 0 | 17278.3438 | 2 | 40423.6631 | 0 | 0 | 17278.3438 | 0.11374 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 105042.48 | 105042.48 | 106963.4787 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87028.33 | 87028.33 | 88619.889 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1567.33 | 27.3702 | 42898.14 | 42898.14 | 43682.6538 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43832.8648 | 0 | 43981.8966 | 43981.8966 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 35.29% | 79.3% | 34018.225 | 0.040522 | 5 | 10.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | m2 | 12.68 | 263.2672 | 3338.23 | 3338.23 | 3399.279 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3410.968 | 0 | 3422.5653 | 3422.5653 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1711.79 | 23.83 | 40791.96 | 40791.96 | 41537.9563 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 41680.7924 | 0 | 41822.5071 | 41822.5071 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 34.75% | 78.12% | 31866.6792 | 0.037959 | 7 | 10.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 6154.99 | 6154.99 | 6267.5514 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 273.7 | 22.4881 | 6154.99 | 6154.99 | 6267.5514 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6289.1036 | 0 | 6310.4865 | 6310.4865 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0% | 35.27% | 79.36% | 4884.6001 | 0.0058184 | 16 | 10.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 8586.06 | 8586.06 | 8743.0804 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1567.09 | 5.435 | 8517.14 | 8517.14 | 8672.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8702.7234 | 0 | 8732.3126 | 8732.3126 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | m2 | 12.68 | 5.435 | 68.92 | 68.92 | 70.1804 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70.4217 | 0 | 70.6612 | 70.6612 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 3273.1 | 3273.1 | 3332.9579 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 441 | 7.422 | 3273.1 | 3273.1 | 3332.9579 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3344.4189 | 0 | 3355.7899 | 3355.7899 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 32.77% | 73.74% | 2413.5839 | 0.002875 | 26 | 10.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 31814.84 | 31814.84 | 32396.6643 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 119.9 | 130.8714 | 15691.48 | 15691.48 | 15978.4431 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16033.388 | 0 | 16087.9015 | 16087.9015 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 123.2 | 130.8714 | 16123.36 | 16123.36 | 16418.2212 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16474.6784 | 0 | 16530.6923 | 16530.6923 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 3928.48 | 3928.48 | 4000.3234 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | m2 | 36.6 | 74.906 | 2741.56 | 2741.56 | 2791.6972 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2801.297 | 0 | 2810.8214 | 2810.8214 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 36.6 | 32.4294 | 1186.92 | 1186.92 | 1208.6262 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1212.7823 | 0 | 1216.9057 | 1216.9057 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008 | Outros revestimentos de parede |  |  |  | 56803.68 | 56803.68 | 57842.4959 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | m2 | 130.08 | 396 | 51511.68 | 51511.68 | 52453.7167 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52634.0887 | 0 | 52813.0446 | 52813.0446 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | un | 1 | 5292 | 5292 | 5292 | 5388.7792 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5407.3095 | 0 | 5425.6944 | 5425.6944 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
0 | 0 | 11 | 11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 112875.68 | 112875.68 | 114939.9309 | 0% | 0.03786% |  | 42.7354 | 0% | 0% | 0 | 0 | 115335.1736 | 0 |  | 115727.3131 | 43.815 | 0.03786% | 0% | -0.03786% | -0.03786% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | -42.7354 | 0.0097242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 112875.68 | 112875.68 | 114939.9309 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | m2 | 1972.86 | 37 | 72995.82 | 72995.82 | 74330.7549 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 74586.3553 | 0 | 74839.9489 | 74839.9489 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 8.85% | 46.44% | 33899.2588 | 0.04038 | 6 | 11.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2861.7 | 10 | 28617 | 28617 | 29140.3427 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29240.5473 | 0 | 29339.9652 | 29339.9652 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 9.02% | 47.35% | 13550.1495 | 0.016141 | 9 | 11.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | m2 | 115.18 | 22.797 | 2625.76 | 2625.76 | 2673.7794 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2682.9737 | 0 | 2692.0959 | 2692.0959 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 10.25% | 100% | 100% | 2625.76 | 0.0031277 | 22 | 11.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
0 | 14 | 0 | 11 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | m2 | 90.91 | 25.41 | 2310.02 | 2310.02 | 2352.2652 | 0% | 1.85% | 1.6818 | 42.7354 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2360.354 | 0 | 2368.3792 | 2368.3792 | 43.815 | 1.85% | 0% | -1.85% | -1.85% | Atrasada |  | 0 | 0 | -42.7354 | 14 | 0 | 0 | 0 | -42.7354 | 0.0025637 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | m | 108.1 | 35 | 3783.5 | 3783.5 | 3852.692 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3865.9402 | 0 | 3879.0844 | 3879.0844 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | 0% | 12.41% | 62.06% | 2348.0401 | 0.0027969 | 27 | 11.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | m2 | 32.61 | 78 | 2543.58 | 2543.58 | 2590.0966 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2599.0031 | 0 | 2607.8397 | 2607.8397 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
0 | 0 | 12 | 12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 343150.06 | 343150.06 | 348690.0077 | 0% | 1.504% |  | 5159.5626 | 0.3484% | 11.72% | 0 | 40219.1708 | 350612.5034 | 41093.7466 |  | 351664.8672 | 5288.0652 | 1.504% | 11.37% | 10.22% | 9.869% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 12 | 12 | 40219.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 35059.6082 | 0.25108 | 219
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 9550.1 | 9550.1 | 9724.7506 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
16 | 0 | 0 | 12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1326.31 | 7.2005 | 9550.1 | 9550.1 | 9677.5949 | 0% | 2.3% | 30.5051 | 219.6523 | 12.52% | 27% | 358.1037 | 2578.527 | 9751.6136 | 2632.9357 | 7142.8815 | 9775.8171 | 224.8438 | 2.3% | 14.48% | 24.7% | 12.18% | Adiantada |  | 0 | 358.1037 | 0 | 0 | 2358.8747 | 16 | 2578.527 | 0 | 0 | 2358.8747 | 0.015528 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 21441.97 | 21441.97 | 21834.097 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 786.05 | 7.65 | 6013.28 | 6013.28 | 6123.2498 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6141.8897 | 0 | 6162.7722 | 6162.7722 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0% | 4.3% | 11.38% | 11.38% | 684.3113 | 0.00081513 | 38 | 12.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 779.65 | 17.87 | 13932.35 | 13932.35 | 14187.1424 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14230.3298 | 0 | 14278.7129 | 14278.7129 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 4.33% | 11.96% | 11.96% | 1666.3091 | 0.0019849 | 30 | 12.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 97.16 | 13.571 | 1318.56 | 1318.56 | 1342.6736 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1347.2906 | 0 | 1351.8714 | 1351.8714 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | m | 13.1 | 13.571 | 177.78 | 177.78 | 181.0312 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 181.6537 | 0 | 182.2713 | 182.2713 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 17503.15 | 17503.15 | 17823.2446 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
22 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 548.14 | 7.65 | 4193.27 | 4193.27 | 4255.6999 | 0% | 5.56% | 30.4766 | 233.1458 | 0% | 18.59% | 101.8992 | 779.5289 | 4284.6388 | 796.5144 | 3499.9841 | 4296.4985 | 238.8853 | 5.56% | 18.59% | 13.03% | 13.03% | Adiantada |  | 0 | 101.8992 | 0 | 0 | 546.3831 | 22 | 779.5289 | 0 | 0 | 546.3831 | 0.0035968 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
20 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 550.03 | 17.87 | 9829.04 | 9829.04 | 9975.5018 | 0% | 5.54% | 30.4717 | 544.5288 | 0% | 18.52% | 101.8656 | 1820.3382 | 10043.2089 | 1860.0023 | 8211.0295 | 10071.0318 | 557.9352 | 5.54% | 18.52% | 12.98% | 12.98% | Adiantada |  | 0 | 101.8656 | 0 | 0 | 1275.8094 | 20 | 1820.3382 | 0 | 0 | 1275.8094 | 0.0083985 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
28 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | m | 153.05 | 13.571 | 2077.05 | 2077.05 | 2112.0757 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 7.79% | 11.9226 | 161.8022 | 2122.3077 | 165.3278 | 1963.6336 | 2128.9614 | 0 | 0% | 7.79% | 7.79% | 7.79% | Adiantada |  | 0 | 11.9226 | 0 | 0 | 161.8022 | 28 | 161.8022 | 0 | 0 | 161.8022 | 0.0010651 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
26 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | m | 103.44 | 13.571 | 1403.79 | 1403.79 | 1423.0545 | 0% | 0.73% | 0.75511 | 10.2477 | 0% | 24.96% | 25.8186 | 350.386 | 1434.3777 | 358.0207 | 1080.0167 | 1438.0374 | 10.4977 | 0.73% | 24.96% | 24.23% | 24.23% | Adiantada |  | 0 | 25.8186 | 0 | 0 | 340.1383 | 26 | 350.386 | 0 | 0 | 340.1383 | 0.0022391 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 215359.37 | 215359.37 | 219297.8249 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
8 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 604.19 | 64.3685 | 38890.8 | 38890.8 | 39432.7559 | 0% | 1.69% | 10.2108 | 657.2545 | 0% | 23.8% | 143.7972 | 9256.0104 | 39738.2073 | 9457.6933 | 30383.4677 | 39841.161 | 673.3156 | 1.69% | 23.8% | 22.11% | 22.11% | Adiantada |  | 0 | 143.7972 | 0 | 0 | 8598.7559 | 8 | 9256.0104 | 0 | 0 | 8598.7559 | 0.056604 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
9 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m2 | 631.13 | 80.3185 | 50691.41 | 50691.41 | 51488.1045 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.06% | 88.7369 | 7127.2122 | 51795.9455 | 7282.5099 | 44664.7812 | 51947.2912 | 0 | 0% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | Adiantada |  | 0 | 88.7369 | 0 | 0 | 7127.2122 | 9 | 7127.2122 | 0 | 0 | 7127.2122 | 0.046918 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234
5 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 1235.31 | 78 | 96354.18 | 96354.18 | 97870.8269 | 0% | 0.82% | 10.1295 | 790.1043 | 0% | 13.93% | 172.0787 | 13422.1373 | 98453.6799 | 13714.5976 | 85027.1952 | 98741.7928 | 809.6827 | 0.82% | 13.93% | 13.11% | 13.11% | Adiantada |  | 0 | 172.0787 | 0 | 0 | 12632.033 | 5 | 13422.1373 | 0 | 0 | 12632.033 | 0.083155 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
14 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 218.13 | 31.1585 | 6796.6 | 6796.6 | 6871.8979 | 0% | 0.41% | 0.89433 | 27.8661 | 0% | 39.42% | 85.9868 | 2679.2197 | 6944.6938 | 2737.5983 | 4221.3997 | 6958.998 | 28.5319 | 0.41% | 39.42% | 39.01% | 39.01% | Adiantada |  | 0 | 85.9868 | 0 | 0 | 2651.3537 | 14 | 2679.2197 | 0 | 0 | 2651.3537 | 0.017454 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
29 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | m | 182.4 | 38.4085 | 7005.71 | 7005.71 | 7131.1003 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.13% | 3.8851 | 149.2216 | 7158.3602 | 152.4731 | 7029.7072 | 7182.1802 | 0 | 0% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | Adiantada |  | 0 | 3.8851 | 0 | 0 | 149.2216 | 29 | 149.2216 | 0 | 0 | 149.2216 | 0.00098231 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237
17 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 400.53 | 39 | 15620.67 | 15620.67 | 15871.6866 | 0% | 0.22% | 0.88117 | 34.3655 | 0% | 12.13% | 48.5843 | 1894.7873 | 15961.0351 | 1936.0736 | 14072.6464 | 16008.7199 | 35.2192 | 0.22% | 12.13% | 11.91% | 11.91% | Adiantada |  | 0 | 48.5843 | 0 | 0 | 1860.4218 | 17 | 1894.7873 | 0 | 0 | 1860.4218 | 0.012247 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 79295.47 | 79295.47 | 80745.6118 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 12.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239
0 | 7 | 0 | 12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | m2 | 357.8 | 66.415 | 23763.29 | 23763.29 | 24197.8689 | 0% | 5.27% | 18.8561 | 1252.3254 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24281.0779 | 0 | 24363.6335 | 24363.6335 | 1283.9635 | 5.27% | 0% | -5.27% | -5.27% | Atrasada |  | 0 | 0 | -1252.3254 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1252.3254 | 0.075128 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | m | 132.46 | 29.528 | 3911.28 | 3911.28 | 3982.8088 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3996.5045 | 0 | 4010.0926 | 4010.0926 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49.3% | 68.69% | 77.2% | 86.11% | 3368.0032 | 0.0040119 | 18 | 12.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
0 | 10 | 0 | 12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | m2 | 357.8 | 5.0684 | 1813.47 | 1813.47 | 1846.6344 | 0% | 8.52% | 30.4846 | 154.5076 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1852.9844 | 0 | 1859.2846 | 1859.2846 | 158.411 | 8.52% | 0% | -8.52% | -8.52% | Atrasada |  | 0 | 0 | -154.5076 | 10 | 0 | 0 | 0 | -154.5076 | 0.0092691 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m2 | 116.8 | 28.465 | 3324.71 | 3324.71 | 3385.5117 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3397.1534 | 0 | 3408.7038 | 3408.7038 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0% | 0% | 76.16% | 2532.0991 | 0.0030162 | 23 | 12.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m2 | 51.54 | 28.465 | 1467.09 | 1467.09 | 1493.9199 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1499.057 | 0 | 1504.1538 | 1504.1538 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0% | 0% | 0% | 6.21% | 91.1063 | 0.00010852 | 43 | 12.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | m2 | 212.11 | 4.918 | 1043.16 | 1043.16 | 1062.2371 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1065.8898 | 0 | 1069.5139 | 1069.5139 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
0 | 8 | 0 | 12 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 526.13 | 40 | 21045.2 | 21045.2 | 21430.071 | 0% | 5.8% | 30.5155 | 1220.6216 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21503.7623 | 0 | 21576.8751 | 21576.8751 | 1251.4588 | 5.8% | 0% | -5.8% | -5.8% | Atrasada |  | 0 | 0 | -1220.6216 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1220.6216 | 0.073226 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | m | 34.85 | 12.616 | 439.67 | 439.67 | 447.7106 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 449.2501 | 0 | 450.7776 | 450.7776 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 74.4361 | 8.8666e-05 | 44 | 12.005.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | m | 59.1 | 12.616 | 745.61 | 745.61 | 759.2456 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 761.8564 | 0 | 764.4467 | 764.4467 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 15 | 0 | 12 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 226.41 | 20 | 4528.2 | 4528.2 | 4611.0109 | 0% | 0.33% | 0.74715 | 14.9431 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4626.8668 | 0 | 4642.5981 | 4642.5981 | 15.3206 | 0.33% | 0% | -0.33% | -0.33% | Atrasada |  | 0 | 0 | -14.9431 | 15 | 0 | 0 | 0 | -14.9431 | 0.00089645 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m2 | 98.47 | 136.76 | 13466.76 | 13466.76 | 13713.0378 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13760.1926 | 0 | 13806.9773 | 13806.9773 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46.62% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 12672.2212 | 0.015095 | 11 | 12.005.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | m | 8.6 | 64.385 | 553.71 | 553.71 | 563.8362 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 565.775 | 0 | 567.6986 | 567.6986 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% | 100% | 100% | 100% | 553.71 | 0.00065956 | 39 | 12.005.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | m2 | 98.47 | 32.4294 | 3193.32 | 3193.32 | 3251.7189 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3262.9005 | 0 | 3273.9944 | 3273.9944 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46.62% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 3004.9141 | 0.0035794 | 20 | 12.005.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251
0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 734704.32 | 734704.32 | 747938.8486 | 0.9933% | 1.713% |  | 12586.1361 | 1.394% | 1.501% | 0 | 11024.6524 | 750671.2051 | 11234.504 |  | 753185.2899 | 12837.6978 | 0.7198% | 0.1066% | -0.2125% | -0.6132% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 13 | 13 | 11024.6524 | 2 | 13 | -1561.4837 | 0.35531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252
0 | 0 | 0 | 13 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 719500 | 719500 | 719500 | 732658.0916 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 735177.4746 | 0 | 737677.078 | 737677.078 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.68% | 13.94% | 25.34% | 33.27% | 239377.65 | 0.28514 | 2 | 13.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253
0 | 5 | 0 | 13 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | m2 | 366.31 | 41.5067 | 15204.32 | 15204.32 | 15280.757 | 48% | 82.78% | 303.2314 | 12586.1361 | 67.36% | 72.51% | 265.6114 | 11024.6524 | 15493.7305 | 11234.504 | 4273.7079 | 15508.2119 | 12837.6978 | 34.78% | 5.15% | -10.27% | -29.63% | Atrasada |  | 0 | 265.6114 | -1561.4837 | 5 | 0 | 0 | 11024.6524 | -1561.4837 | 0.093675 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254
0 | 0 | 14 | 14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 64916.78 | 64916.78 | 66042.8104 | 0% | 4.45% |  | 2888.5615 | 0% | 5.151% | 0 | 3344.1052 | 66331.2778 | 3416.9713 |  | 66545.1864 | 2958.6194 | 4.45% | 5.151% | 0.7017% | 0.7017% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 14 | 14 | 3344.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 455.5437 | 0.0032624 | 255
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 169.77 | 100.618 | 17081.92 | 17081.92 | 17394.3112 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17454.1248 | 0 | 17513.4688 | 17513.4688 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 7.96 | 178.7762 | 1423.06 | 1423.06 | 1449.0847 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1454.0676 | 0 | 1459.0115 | 1459.0115 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0% | 0% | 50% | 100% | 1423.06 | 0.0016951 | 32 | 14.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 3 | 188.2006 | 564.61 | 564.61 | 574.9355 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 576.9125 | 0 | 578.874 | 578.874 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
24 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 14 | 821.6878 | 11503.63 | 11503.63 | 11652.85 | 0% | 25.11% | 3.5154 | 2888.5615 | 0% | 29.07% | 4.0698 | 3344.1052 | 11754.2872 | 3416.9713 | 8365.6628 | 11782.6341 | 2958.6194 | 25.11% | 29.07% | 3.96% | 3.96% | Adiantada |  | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 455.5437 | 24 | 3344.1052 | 0 | 0 | 455.5437 | 0.0029988 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | m2 | 22.57 | 359.28 | 8108.95 | 8108.95 | 8257.2451 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8285.6392 | 0 | 8313.8103 | 8313.8103 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | m2 | 29.8 | 750 | 22350 | 22350 | 22758.7329 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22836.9931 | 0 | 22914.6389 | 22914.6389 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 6.93 | 560.55 | 3884.61 | 3884.61 | 3955.6511 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3969.2533 | 0 | 3982.7488 | 3982.7488 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262
0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 100435.77 | 100435.77 | 102272.522 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 102624.2054 | 0 |  | 102973.1277 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001 | Portas |  |  |  | 89530.52 | 89530.52 | 91167.8387 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 15.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 26 | 501.36 | 13035.36 | 13035.36 | 13273.7484 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13319.3927 | 0 | 13364.6786 | 13364.6786 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 99 | 505.61 | 50055.39 | 50055.39 | 50970.7943 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51146.067 | 0 | 51319.9636 | 51319.9636 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 31 | 628.51 | 19483.81 | 19483.81 | 19840.1265 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19908.3506 | 0 | 19976.039 | 19976.039 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 2 | 632.36 | 1264.72 | 1264.72 | 1287.849 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1292.2775 | 0 | 1296.6712 | 1296.6712 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 9 | 632.36 | 5691.24 | 5691.24 | 5795.3204 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5815.2487 | 0 | 5835.0206 | 5835.0206 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10905.25 | 10905.25 | 11104.6833 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 26 | 67.2416 | 1748.28 | 1748.28 | 1780.2522 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1786.374 | 0 | 1792.4476 | 1792.4476 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 38.8549 | 3263.81 | 3263.81 | 3323.498 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3334.9265 | 0 | 3346.2652 | 3346.2652 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 46 | 41.452 | 1906.79 | 1906.79 | 1941.661 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1948.3378 | 0 | 1954.9622 | 1954.9622 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 11 | 44.9 | 493.9 | 493.9 | 502.9324 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 504.6618 | 0 | 506.3776 | 506.3776 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 24 | 145.5195 | 3492.47 | 3492.47 | 3556.3397 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3568.5688 | 0 | 3580.702 | 3580.702 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
0 | 0 | 16 | 16 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1251657.34 | 1251657.34 | 1269647.9618 | 10.65% | 15.24% |  | 190716.4092 | 13.34% | 21.4% | 0 | 267908.8771 | 1277615.3594 | 273205.713 |  | 1281030.3522 | 194791.9498 | 4.587% | 8.068% | 6.167% | 3.482% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 16 | 16 | 267908.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 77192.4679 | 0.55282 | 276
3 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 168281.6243 | 168281.62 | 168281.62 | 170625.4479 | 11.58% | 14.08% | 0.1408 | 23694.0521 | 15.01% | 23.84% | 0.2384 | 40118.3382 | 171662.8 | 40924.4115 | 131182.899 | 172107.3106 | 24232.7093 | 2.5% | 8.83% | 9.76% | 6.33% | Adiantada |  | 0.0805 | 0.1579 | 0 | 0 | 16424.2861 | 3 | 40118.3382 | 0 | 0 | 16424.2861 | 0.10812 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277
4 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | vb | 1 | 156215.256 | 156215.26 | 156215.26 | 158391.0276 | 11.58% | 14.08% | 0.1408 | 21995.1086 | 15.01% | 23.84% | 0.2384 | 37241.718 | 159353.998 | 37989.9931 | 121776.6425 | 159766.6356 | 22495.1423 | 2.5% | 8.83% | 9.76% | 6.33% | Adiantada |  | 0.0805 | 0.1579 | 0 | 0 | 15246.6094 | 4 | 37241.718 | 0 | 0 | 15246.6094 | 0.10037 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 200044.5768 | 200044.58 | 200044.58 | 202068.3962 | 22.31% | 35.88% | 0.3588 | 71775.9953 | 25.98% | 44.68% | 0.4468 | 89379.9183 | 204105.0855 | 91194.1522 | 113294.8305 | 204488.9826 | 73370.647 | 13.57% | 18.7% | 8.8% | 5.13% | Adiantada |  | 0.0277 | 0.4191 | 0 | 0 | 17603.923 | 1 | 89379.9183 | 0 | 0 | 17603.923 | 0.11588 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279
6 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 134163.526 | 134163.53 | 134163.53 | 135520.8391 | 22.31% | 35.88% | 0.3588 | 48137.8746 | 25.98% | 44.68% | 0.4468 | 59944.2652 | 136886.7817 | 61161.0141 | 75983.2353 | 137144.2493 | 49207.3567 | 13.57% | 18.7% | 8.8% | 5.13% | Adiantada |  | 0.0277 | 0.4191 | 0 | 0 | 11806.3906 | 6 | 59944.2652 | 0 | 0 | 11806.3906 | 0.07772 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15503.675 | 15503.68 | 15503.68 | 15503.68 | 74.55% | 100% | 1 | 15503.68 | 81.82% | 100% | 1 | 15503.68 | 15773.5111 | 15773.5111 | 0 | 15773.5111 | 15773.5111 | 25.45% | 18.18% | 0% | -7.27% | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15503.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
10 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | un | 22 | 877.5 | 19305 | 19305 | 19529.6788 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.36% | 7.9992 | 7019.298 | 19725.6444 | 7172.2443 | 12596.0817 | 19768.326 | 0 | 0% | 36.36% | 36.36% | 36.36% | Adiantada |  | 0 | 7.9992 | 0 | 0 | 7019.298 | 10 | 7019.298 | 0 | 0 | 7019.298 | 0.046207 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 70590.1424 | 70590.14 | 70590.14 | 71881.0803 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 72128.2569 | 0 | 72373.493 | 72373.493 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 5.96% | 37.27% | 59.63% | 42092.9005 | 0.05014 | 4 | 16.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5385.5 | 5385.5 | 5385.5 | 5483.9891 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5502.8468 | 0 | 5521.5565 | 5521.5565 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.009 | Interfone | un | 22 | 396 | 8712 | 8712 | 8871.3235 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8901.8293 | 0 | 8932.0955 | 8932.0955 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | un | 2 | 132695.4255 | 265390.85 | 265390.85 | 270244.272 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 271173.5579 | 0 | 272095.548 | 272095.548 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 50% | 100% | 265390.85 | 0.31613 | 1 | 16.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286
0 | 16 | 0 | 16 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | vb | 1 | 13726.177 | 13726.18 | 13726.18 | 13801.4866 | 70.01% | 70.01% | 0.7001 | 9609.6986 | 70% | 70% | 0.7 | 9608.326 | 13859.0011 | 9701.3008 | 4171.8365 | 13873.1373 | 9712.5834 | 0% | 0% | -0.01% | 0% | Atrasada |  | 0.5636 | 0.1364 | -1.3726 | 16 | 0 | 0 | 9608.326 | -1.3726 | 8.2345e-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | un | 22 | 250 | 5500 | 5500 | 5600.583 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5619.8417 | 0 | 5638.9492 | 5638.9492 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30548.6348 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30653.6821 | 0 | 30757.9046 | 30757.9046 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289
7 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 122028.2419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7.578% | 7.578% | 0.075778 | 9093.3333 | 122583.2443 | 9289.0858 | 113679.3586 | 122968.4444 | 0 | 0% | 0% | 7.578% | 0% | Adiantada |  | 0 | 0.075778 | 0 | 0 | 9093.3333 | 7 | 9093.3333 | 0 | 0 | 9093.3333 | 0.05986 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 12 | 360 | 4320 | 4320 | 4399.0034 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4414.1302 | 0 | 4429.1383 | 4429.1383 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25457.1957 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25544.735 | 0 | 25631.5871 | 25631.5871 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | un | 1 | 9519 | 9519 | 9519 | 9693.0818 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9726.4133 | 0 | 9759.4831 | 9759.4831 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293
0 | 0 | 17 | 17 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 98386.02 | 98386.02 | 100185.2865 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100529.7925 | 0 |  | 100871.5938 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 68.1 | 610.8828 | 41601.11 | 41601.11 | 42361.9039 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42507.5733 | 0 | 42652.0991 | 42652.0991 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 5.95% | 2475.266 | 0.0029485 | 24 | 17.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 34.7 | 757.2583 | 26276.86 | 26276.86 | 26757.4067 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26849.4171 | 0 | 26940.7051 | 26940.7051 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 0% | 0% | 5.7% | 1497.781 | 0.0017841 | 31 | 17.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | m2 | 24.14 | 610.8828 | 14746.71 | 14746.71 | 15016.3953 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15068.032 | 0 | 15119.2633 | 15119.2633 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% | 0% | 0% | 6.35% | 936.4161 | 0.0011154 | 36 | 17.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 147 | 107.22 | 15761.34 | 15761.34 | 16049.5807 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16104.7702 | 0 | 16159.5264 | 16159.5264 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% | 0% | 0% | 6.12% | 964.594 | 0.001149 | 35 | 17.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297
0 | 0 | 18 | 18 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 95987.23 | 95987.23 | 97742.6279 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 98078.7343 | 0 |  | 98412.202 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 25872.31 | 25872.31 | 26345.4583 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | un | 74 | 323.2214 | 23918.38 | 23918.38 | 24355.7952 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24439.5472 | 0 | 24522.6417 | 24522.6417 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 8 | 156.9514 | 1255.61 | 1255.61 | 1278.5724 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1282.969 | 0 | 1287.3311 | 1287.3311 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 698.32 | 711.0908 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 713.536 | 0 | 715.962 | 715.962 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 18733.64 | 18733.64 | 19076.2376 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | un | 72 | 166.8218 | 12011.17 | 12011.17 | 12230.8282 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12272.8862 | 0 | 12314.614 | 12314.614 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | un | 29 | 189.14 | 5485.06 | 5485.06 | 5585.3698 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5604.5762 | 0 | 5623.6317 | 5623.6317 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0% | 0% | 5.17% | 283.5776 | 0.00033779 | 42 | 18.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | un | 4 | 309.3518 | 1237.41 | 1237.41 | 1260.0395 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1264.3724 | 0 | 1268.6713 | 1268.6713 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 6901.44 | 6901.44 | 7027.6523 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | un | 24 | 287.56 | 6901.44 | 6901.44 | 7027.6523 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7051.8182 | 0 | 7075.7944 | 7075.7944 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 515.62 | 515.62 | 525.0496 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | un | 7 | 73.66 | 515.62 | 515.62 | 525.0496 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 526.8551 | 0 | 528.6464 | 528.6464 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 29834.41 | 29834.41 | 30380.0165 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | un | 24 | 94.5018 | 2268.04 | 2268.04 | 2309.5175 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2317.4592 | 0 | 2325.3386 | 2325.3386 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | un | 29 | 226.7718 | 6576.38 | 6576.38 | 6696.6477 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6719.6754 | 0 | 6742.5223 | 6742.5223 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.003 | Torneira simples | un | 4 | 45.2718 | 181.09 | 181.09 | 184.4017 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 185.0358 | 0 | 185.665 | 185.665 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314
|  | 0 | 18 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | un | 76 | 263.9818 | 20062.62 | 20062.62 | 20429.5217 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20499.7725 | 0 | 20569.4717 | 20569.4717 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | un | 7 | 106.6118 | 746.28 | 746.28 | 759.9278 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 762.541 | 0 | 765.1336 | 765.1336 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13687.07 | 13687.07 | 13937.3768 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 47 | 197.8 | 9296.6 | 9296.6 | 9466.6146 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9499.1674 | 0 | 9531.4645 | 9531.4645 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | un | 113 | 27.27 | 3081.51 | 3081.51 | 3137.8641 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3148.6543 | 0 | 3159.3597 | 3159.3597 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | un | 48 | 27.27 | 1308.96 | 1308.96 | 1332.898 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1337.4815 | 0 | 1342.0289 | 1342.0289 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 442.74 | 442.74 | 450.8368 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 442.74 | 442.74 | 442.74 | 450.8368 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 452.387 | 0 | 453.9252 | 453.9252 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19 | 19 | PINTURA |  |  |  | 215202.84 | 215202.84 | 219107.8964 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0.7759% | 0 | 1669.74 | 219891.9812 | 1706.1226 |  | 220633.8131 | 0 | 0% | 0.7759% | 0.7759% | 0.7759% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 19 | 19 | 1669.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1669.74 | 0.011958
|  | 0 | 19 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 21332.83 | 21332.83 | 21722.9611 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | m2 | 6005.44 | 3.4604 | 20781.22 | 20781.22 | 21161.2634 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21234.0304 | 0 | 21306.2261 | 21306.2261 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | m2 | 69.63 | 7.922 | 551.61 | 551.61 | 561.6977 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 563.6293 | 0 | 565.5456 | 565.5456 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 7698.71 | 7698.71 | 7839.5027 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | m2 | 6097.02 | 1.2627 | 7698.71 | 7698.71 | 7839.5027 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7866.4603 | 0 | 7893.2063 | 7893.2063 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1596.47 | 1596.47 | 1625.666 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | m2 | 201.99 | 7.9037 | 1596.47 | 1596.47 | 1625.666 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1631.2561 | 0 | 1636.8024 | 1636.8024 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 1749.63 | 1749.63 | 1781.6269 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1.3204 | 625.47 | 625.47 | 636.9085 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 639.0986 | 0 | 641.2716 | 641.2716 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | m | 280.15 | 1.2107 | 339.18 | 339.18 | 345.3829 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 346.5705 | 0 | 347.7489 | 347.7489 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 784.982 | 784.98 | 784.98 | 799.3356 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 802.0842 | 0 | 804.8113 | 804.8113 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1669.74 | 1669.74 | 1700.2759 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 429.77 | 3.8852 | 1669.74 | 1669.74 | 1669.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 429.77 | 1669.74 | 1706.1226 | 1706.1226 | 0 | 1706.1226 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | Adiantada |  | 0 | 429.77 | 0 | 0 | 1669.74 | 18 | 1669.74 | 0 | 0 | 1669.74 | 0.010992 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13455.32 | 13455.32 | 13701.3886 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 307.33 | 16.3295 | 5018.55 | 5018.55 | 5110.3284 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5127.9012 | 0 | 5145.3361 | 5145.3361 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 523.55 | 2.4783 | 1297.51 | 1297.51 | 1321.2386 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1325.782 | 0 | 1330.2896 | 1330.2896 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | m | 25.22 | 1.2641 | 31.88 | 31.88 | 32.463 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32.5746 | 0 | 32.6854 | 32.6854 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | m2 | 2687.61 | 2.4783 | 6660.7 | 6660.7 | 6782.5097 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6805.8327 | 0 | 6828.9725 | 6828.9725 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | m | 353.36 | 1.2641 | 446.68 | 446.68 | 454.8488 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 456.4129 | 0 | 457.9647 | 457.9647 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 11338.78 | 11338.78 | 11546.1416 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | m | 18.36 | 14.45 | 265.3 | 265.3 | 270.1518 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 271.0807 | 0 | 272.0024 | 272.0024 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | m2 | 335.56 | 33 | 11073.48 | 11073.48 | 11275.9899 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11314.7645 | 0 | 11353.2347 | 11353.2347 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 156361.36 | 156361.36 | 159220.8695 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 218.7 | 1.1241 | 245.84 | 245.84 | 250.3359 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 251.1967 | 0 | 252.0508 | 252.0508 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | m2 | 143.57 | 1.4241 | 204.46 | 204.46 | 208.1991 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 208.9151 | 0 | 209.6254 | 209.6254 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | m2 | 118.8 | 2.8591 | 339.66 | 339.66 | 345.8716 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 347.061 | 0 | 348.241 | 348.241 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1249.74 | 4.909 | 6134.97 | 6134.97 | 6247.1653 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6268.6473 | 0 | 6289.9607 | 6289.9607 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 19 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 149436.43 | 149436.43 | 149436.43 | 152169.2976 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 152692.5604 | 0 | 153211.7151 | 153211.7151 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 181327.01 | 181327.01 | 184580.9982 | 0% | 0% |  | 0 | 1.872% | 1.872% | 0 | 3395.0884 | 185242.7522 | 3462.2399 |  | 185860.806 | 0 | 0% | 0% | 1.872% | 0% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 20 | 20 | 3395.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3395.0884 | 0.024314
|  | 0 | 20 | 20.001 | Grama |  |  |  | 17533.81 | 17533.81 | 17854.4653 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 126.24 | 20.0714 | 2533.81 | 2533.81 | 2580.1479 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2589.0202 | 0 | 2597.8229 | 2597.8229 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.001.000.002 | Paisagismo | vb | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15274.3174 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15326.841 | 0 | 15378.9523 | 15378.9523 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 20681.41 | 20681.41 | 21059.628 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1756.68 | 7.5 | 13175.1 | 13175.1 | 13416.044 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13462.1775 | 0 | 13507.949 | 13507.949 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7506.3098 | 7506.31 | 7506.31 | 7643.5841 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7669.868 | 0 | 7695.9456 | 7695.9456 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 143111.79 | 143111.79 | 145728.9937 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | un | 22 | 6.61 | 145.42 | 145.42 | 148.0794 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 148.5886 | 0 | 149.0938 | 149.0938 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6109.727 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6130.7364 | 0 | 6151.5809 | 6151.5809 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | vb | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 50914.3914 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51089.4701 | 0 | 51263.1743 | 51263.1743 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | un | 1 | 430 | 430 | 430 | 437.8638 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 439.3694 | 0 | 440.8633 | 440.8633 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1667.7 | 8338.5 | 8338.5 | 8490.993 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8520.1909 | 0 | 8549.1596 | 8549.1596 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1290 | 1290 | 1290 | 1313.5913 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1318.1083 | 0 | 1322.5899 | 1322.5899 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | vb | 1 | 28700 | 28700 | 28700 | 29224.8606 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29325.3558 | 0 | 29425.062 | 29425.062 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | un | 3 | 2022.2187 | 6066.66 | 6066.66 | 6177.606 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6198.8489 | 0 | 6219.925 | 6219.925 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 20 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | m2 | 11.75 | 126.9136 | 1491.23 | 1491.23 | 1518.5014 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1523.723 | 0 | 1528.9037 | 1528.9037 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | m | 7 | 37.9 | 265.3 | 265.3 | 270.1518 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 271.0807 | 0 | 272.0024 | 272.0024 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.011 | Calha metálica | m | 4.35 | 27.63 | 120.19 | 120.19 | 122.388 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 122.8089 | 0 | 123.2264 | 123.2264 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | m2 | 841.6 | 27 | 22723.2 | 22723.2 | 23138.758 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23218.3249 | 0 | 23297.2672 | 23297.2672 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317
12 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | m3 | 310 | 56.5848 | 17541.29 | 17541.29 | 17799.9933 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19.35% | 19.35% | 60 | 3395.0884 | 17888.2394 | 3462.2399 | 14475.0479 | 17937.2878 | 0 | 0% | 0% | 19.35% | 0% | Adiantada |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 3395.0884 | 12 | 3395.0884 | 0 | 0 | 3395.0884 | 0.022349 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6525736.06 | 6525736.06 | 6594028.2304 | 38.86% | 40.7% | 0 | 2656199.1936 | 39.56% | 42.78% |  | 2791439.466 | 6625769.7614 | 2811129.268 | 3827610.2711 | 6638739.5391 | 2673535.7442 | 1.843% | 3.214% | 2.072% | 1.371% | Adiantada |  |  | 0 |  | 16 |  | 29 | 2791439.466 | -16669.1634 | 1 | 151909.4358 | 1 | [5 empty] | 839508.8038 | 1 | 45 |  |  | 2791439.466 | 1065768.43 |  | -4394.7327 | 1 | 0.63497 |  | 139635.0051 | 1 | 336
0 | 0 | [25 empty] | 0% | [33 empty] | 371
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 150598.9 | 150598.9 | 152067.5244 | 43.52% | 47.15% | 0 | 71005.64 | 42.92% | 46.68% | 0 | 70292.7829 | 152824.1436 | 71198.6323 |  | 153101.6703 | 72021.6731 | 3.631% | 3.757% | -0.4733% | 0.1262% | [32 empty] | 372
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 900 | 907.0576 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 514.08 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 514.08 | 912.2333 | 521.0676 | 392.4956 | 913.5632 | 521.8273 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 373
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 25348.9736 | 25348.97 | 25348.97 | 25812.5476 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25901.3089 | 0 | 25989.3733 | 25989.3733 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 374
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Cartório | vb | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 375
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | mes | 25 | 998 | 24950 | 24950 | 25145.5491 | 56% | 60% | 15 | 14970 | 52.38% | 57.14% | 14.2857 | 14257.1429 | 25259.4113 | 14433.9493 | 10862.2685 | 25296.2178 | 15177.7307 | 4% | 4.762% | -2.857% | 0.7619% | [32 empty] | 376
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | vb | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 50392.091 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 28560 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 28560 | 50679.6256 | 28948.2021 | 21805.3103 | 50753.5124 | 28990.4063 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 377
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Despachante | vb | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4535.2882 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 2570.4 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 2570.4 | 4561.1663 | 2605.3382 | 1962.4779 | 4567.8161 | 2609.1366 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 378
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 100% | 1 | 2400 | 100% | 100% | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 379
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4073.1513 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4087.1576 | 0 | 4101.0539 | 4101.0539 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 380
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | IPTU | mes | 21 | 1833.33 | 38499.93 | 38499.93 | 38801.8395 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 21991.16 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 21991.16 | 39023.2407 | 22290.0751 | 16790.0584 | 39080.1335 | 22322.5722 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0%
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 76423.57 | 76423.57 | 76576.5547 | 54.95% | 61.33% | 0 | 46869.5085 | 82.75% | 89.05% | 0 | 68058.1872 | 77326.0418 | 68842.0645 |  | 77354.8873 | 47307.8601 | 6.381% | 6.307% | 27.73% | -0.07393% | [32 empty] | 381
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | vb | 1 | 3077.483 | 3077.48 | 3077.48 | 3077.48 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 1757.8566 | 80% | 100% | 1 | 3077.48 | 3116.384 | 3116.384 | 0 | 3116.384 | 1780.0786 | 4.76% | 20% | 42.88% | 15.24% | [32 empty] | 382
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 126 | 39.2024 | 4939.5 | 4939.5 | 4978.2347 | 52.36% | 57.12% | 71.9712 | 2821.4424 | 52.36% | 57.12% | 71.9712 | 2821.4424 | 5006.6402 | 2859.7929 | 2154.1466 | 5013.9395 | 2863.9622 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 383
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 86.84 | 198.5044 | 17238.12 | 17238.12 | 17238.12 | 100% | 100% | 86.84 | 17238.12 | 100% | 100% | 86.84 | 17238.12 | 17238.12 | 17238.12 | 0 | 17238.12 | 17238.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 384
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 168.39 | 130.8867 | 22040.02 | 22040.02 | 22040.02 | 22.22% | 33.33% | 56.1244 | 7345.9387 | 100% | 100% | 168.39 | 22040.02 | 22438.9723 | 22438.9723 | 0 | 22438.9723 | 7478.9095 | 11.11% | 0% | 66.67% | -11.11% | [32 empty] | 385
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 2042.88 | 1.8503 | 3779.94 | 3779.94 | 3793.7654 | 12.5% | 25% | 510.72 | 944.985 | 50% | 80% | 1634.304 | 3023.952 | 3855.759 | 3084.6072 | 773.7737 | 3858.3809 | 964.5952 | 12.5% | 30% | 55% | 17.5% | [32 empty] | 386
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | m | 136.8 | 43.55 | 5957.64 | 5957.64 | 5957.64 | 69.21% | 76.9% | 105.1992 | 4581.4252 | 100% | 100% | 136.8 | 5957.64 | 6022.3745 | 6022.3745 | 0 | 6022.3745 | 4631.206 | 7.69% | 0% | 23.1% | -7.69% | [32 empty] | 387
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 20 | 129.2291 | 2584.58 | 2584.58 | 2584.58 | 61.52% | 69.21% | 13.842 | 1788.7878 | 61.52% | 100% | 20 | 2584.58 | 2619.736 | 2619.736 | 0 | 2619.736 | 1813.1193 | 7.69% | 38.48% | 30.79% | 30.79% | [32 empty] | 388
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.008 | Treinamentos | vb | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5543.13 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 3141.6 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 3141.6 | 5574.7588 | 3184.3022 | 2398.5841 | 5582.8864 | 3188.9447 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 389
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | un | 126 | 57.9864 | 7306.29 | 7306.29 | 7363.5846 | 52.36% | 57.12% | 71.9712 | 4173.3528 | 52.36% | 57.12% | 71.9712 | 4173.3528 | 7405.6008 | 4230.0792 | 3186.3184 | 7416.3976 | 4236.2463 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 390
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 69.21% | 76.9% | 0.769 | 3076 | 69.21% | 100% | 1 | 4000 | 4047.6961 | 4047.6961 | 0 | 4047.6961 | 3112.6783 | 7.69% | 30.79% | 23.1% | 23.1% | [32 empty] | 391
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1280320.13 | 1280320.13 | 1289898.2808 | 49.62% | 54.71% | 0 | 700425.3492 | 50.14% | 59.09% | 0 | 756575.5253 | 1299211.4945 | 767618.8796 |  | 1301018.9093 | 711375.7094 | 5.083% | 8.956% | 4.386% | 3.873% | [32 empty] | 392
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 615958.63 | 615958.63 | 627223.1749 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 393
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 21 | 6000 | 126000 | 126000 | 126988.0694 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 71971.2 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 71971.2 | 127712.6564 | 72949.4693 | 54949.3819 | 127898.8512 | 73055.8238 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 394
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 21 | 2100 | 44100 | 44100 | 44445.6399 | 37.5% | 43.75% | 9.1875 | 19293.75 | 52.38% | 57.14% | 12 | 25200 | 44865.2938 | 25637.3107 | 19293.3582 | 44930.6689 | 19657.1677 | 6.25% | 4.762% | 13.39% | -1.488% | [32 empty] | 395
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 21 | 2500 | 52500 | 52500 | 52911.6956 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 29988 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 29988 | 53213.6068 | 30395.6122 | 22895.5758 | 53291.188 | 30439.9266 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 396
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 21 | 2000 | 42000 | 42000 | 42329.3565 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 23990.4 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 23990.4 | 42570.8855 | 24316.4898 | 18316.4606 | 42632.9504 | 24351.9413 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 397
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 21 | 10076.346 | 211603.27 | 211603.27 | 213262.6248 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 120867.7878 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 120867.7878 | 214479.4898 | 122510.6846 | 92281.4992 | 214792.1837 | 122689.2953 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 398
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 3085 | 40105 | 40105 | 40419.3286 | 23.07% | 30.76% | 3.9988 | 12336.298 | 23.07% | 57.14% | 7.4286 | 22917.1429 | 40927.3497 | 23387.057 | 17599.9297 | 40986.9867 | 12607.5971 | 7.69% | 34.07% | 26.38% | 26.38% | [32 empty] | 399
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 16 | 3210.354 | 51365.66 | 51365.66 | 51768.2456 | 37.5% | 43.75% | 7 | 22472.4762 | 37.5% | 57.14% | 9.1429 | 29351.8057 | 52283.436 | 29876.2491 | 22483.3713 | 52359.6204 | 22907.3339 | 6.25% | 19.64% | 13.39% | 13.39% | [32 empty] | 400
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 21 | 2299.2715 | 48284.7 | 48284.7 | 48663.3399 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 27580.2206 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 27580.2206 | 48941.0103 | 27955.1051 | 21057.2573 | 49012.3624 | 27995.8614 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 401
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 486497.5 | 486497.5 | 495394.4822 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 402
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 35 | 3210.354 | 112362.39 | 112362.39 | 113243.046 | 42.86% | 48.57% | 16.9995 | 54574.4128 | 42.86% | 57.14% | 20 | 64207.08 | 114170.1312 | 65240.075 | 49096.4184 | 114336.4934 | 55533.2348 | 5.71% | 14.28% | 8.573% | 8.573% | [32 empty] | 403
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 42 | 2100.735 | 88230.87 | 88230.87 | 88922.3918 | 52.36% | 57.12% | 23.9904 | 50397.4729 | 52.36% | 57.14% | 24 | 50417.64 | 89430.1491 | 51102.9423 | 38457.5192 | 89560.4616 | 51156.9357 | 4.76% | 4.783% | 0.02286% | 0.02286% | [32 empty] | 404
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 15 | 2100.735 | 31511.03 | 31511.03 | 31758.0021 | 33.35% | 40.02% | 6.003 | 12610.7142 | 33.35% | 57.14% | 8.5714 | 18006.3029 | 32111.8434 | 18349.6248 | 13809.0101 | 32158.6349 | 12869.8857 | 6.67% | 23.79% | 17.12% | 17.12% | [32 empty] | 405
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | mes | 14 | 3085.239 | 43193.35 | 43193.35 | 43193.35 | 100% | 100% | 14 | 43193.35 | 100% | 100% | 14 | 43193.35 | 43623.9401 | 43623.9401 | 0 | 43623.9401 | 43623.9401 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 406
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | mes | 5 | 3085.239 | 15426.2 | 15426.2 | 15426.2 | 100% | 100% | 5 | 15426.2 | 100% | 100% | 5 | 15426.2 | 15579.9822 | 15579.9822 | 0 | 15579.9822 | 15579.9822 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 407
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3085.239 | 49363.82 | 49363.82 | 49750.7159 | 50% | 56.25% | 9 | 27767.1488 | 50% | 57.14% | 9.1429 | 28207.8971 | 50110.7486 | 28634.7135 | 21549.0536 | 50183.7671 | 28228.369 | 6.25% | 7.143% | 0.8929% | 0.8929% | [32 empty] | 408
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | mes | 14 | 5185.974 | 72603.64 | 72603.64 | 73172.6812 | 28.56% | 35.7% | 4.998 | 25919.4995 | 28.56% | 57.14% | 8 | 41487.7943 | 74045.2146 | 42311.5512 | 31841.5578 | 74153.109 | 26472.6599 | 7.14% | 28.58% | 21.44% | 21.44% | [32 empty] | 409
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 19 | 2000 | 38000 | 38000 | 38297.8303 | 47.34% | 52.6% | 9.994 | 19988 | 47.34% | 57.14% | 10.8571 | 21714.2857 | 38571.2425 | 22040.71 | 16586.7363 | 38627.4463 | 20318.0368 | 5.26% | 9.803% | 4.543% | 4.543% | [32 empty] | 410
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 7 | 5115.172 | 35806.2 | 35806.2 | 36086.9858 | 52.36% | 57.12% | 3.9984 | 20452.5014 | 52.36% | 57.12% | 3.9984 | 20452.5014 | 36292.8962 | 20730.5023 | 15615.306 | 36345.8083 | 20760.7257 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 411
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.36% | 57.12% | 0 | 0 | 52.36% | 57.12% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 412
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.36% | 57.12% | 0 | 0 | 52.36% | 57.12% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 413
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 177864 | 177864 | 181116.7461 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 414
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 33 | 125 | 4125 | 4125 | 4157.3475 | 52.36% | 57.12% | 18.8496 | 2356.2 | 52.36% | 57.12% | 18.8496 | 2356.2 | 4181.0691 | 2388.2267 | 1798.9381 | 4187.1648 | 2391.7085 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 415
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 378 | 108 | 40824 | 40824 | 41144.1345 | 52.36% | 57.12% | 215.9136 | 23318.6688 | 52.36% | 57.12% | 215.9136 | 23318.6688 | 41378.9007 | 23635.6281 | 17803.5997 | 41439.2278 | 23670.0869 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 416
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | un | 24948 | 4.5 | 112266 | 112266 | 113146.3698 | 52.36% | 57.12% | 14250.2976 | 64126.3392 | 52.36% | 57.12% | 14250.2976 | 64126.3392 | 113791.9768 | 64997.9772 | 48959.8993 | 113957.8764 | 65092.739 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 417
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8316 | 1.5 | 12474 | 12474 | 12571.8189 | 52.36% | 57.12% | 4750.0992 | 7125.1488 | 52.36% | 57.12% | 4750.0992 | 7125.1488 | 12643.553 | 7221.9975 | 5439.9888 | 12661.9863 | 7232.5266 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 418
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 327 | 25 | 8175 | 8175 | 8239.1069 | 52.36% | 57.12% | 186.7824 | 4669.56 | 52.36% | 57.12% | 186.7824 | 4669.56 | 8286.1188 | 4733.031 | 3565.1682 | 8298.1993 | 4739.9314 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 419
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 219130.61 | 219130.61 | 220868.2797 | 34.51% | 39.85% | 0 | 87333.636 | 42.61% | 56.64% | 0 | 124112.777 | 223023.223 | 126207.9633 |  | 223352.3949 | 88846.9389 | 5.342% | 14.03% | 16.78% | 8.686% | [32 empty] | 420
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | mes | 15 | 280 | 4200 | 4200 | 4200 | 28.56% | 35.7% | 5.355 | 1499.4 | 28.56% | 100% | 15 | 4200 | 4283.3927 | 4283.3927 | 0 | 4283.3927 | 1529.1712 | 7.14% | 71.44% | 64.3% | 64.3% | [32 empty] | 421
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 16 | 120 | 1920 | 1920 | 1920 | 52.36% | 57.12% | 9.1392 | 1096.704 | 52.36% | 100% | 16 | 1920 | 1946.0976 | 1946.0976 | 0 | 1946.0976 | 1111.611 | 4.76% | 47.64% | 42.88% | 42.88% | [32 empty] | 422
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | un | 5 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 100% | 5 | 1500 | 100% | 100% | 5 | 1500 | 1514.9533 | 1514.9533 | 0 | 1514.9533 | 1514.9533 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 423
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | un | 1 | 903.09 | 903.09 | 903.09 | 903.09 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 515.845 | 100% | 100% | 1 | 903.09 | 913.885 | 913.885 | 0 | 913.885 | 522.0111 | 4.76% | 0% | 42.88% | -4.76% | [32 empty] | 424
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 450 | 900 | 900 | 900 | 100% | 100% | 2 | 900 | 100% | 100% | 2 | 900 | 915.5797 | 915.5797 | 0 | 915.5797 | 915.5797 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 425
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | mes | 42 | 300 | 12600 | 12600 | 12792.0222 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.67% | 7 | 2100 | 12874.5465 | 2145.7577 | 10765.2666 | 12911.0243 | 0 | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | [32 empty] | 426
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | un | 6 | 900 | 5400 | 5400 | 5498.7543 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5517.6628 | 0 | 5536.4228 | 5536.4228 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 427
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | mes | 14 | 7500 | 105000 | 105000 | 105640.0739 | 35.7% | 42.84% | 5.9976 | 44982 | 50% | 66.67% | 9.3333 | 70000 | 106929.9859 | 71286.6572 | 35764.5159 | 107051.1732 | 45860.7226 | 7.14% | 16.67% | 23.83% | 9.527% | [32 empty] | 428
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.009 | Serra mármores | un | 3 | 599 | 1797 | 1797 | 1797 | 66.66% | 100% | 3 | 1797 | 66.66% | 100% | 3 | 1797 | 1809.975 | 1809.975 | 0 | 1809.975 | 1809.975 | 33.34% | 33.34% | 0% | 0% | [32 empty] | 429
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 1305.14 | 1315.3747 | 52.36% | 57.12% | 1.1424 | 745.496 | 52.36% | 57.12% | 1.1424 | 745.496 | 1322.8801 | 755.6291 | 569.1797 | 1324.8088 | 756.7308 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 430
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.011 | Ferramentas | mes | 12 | 2050.651 | 24607.81 | 24607.81 | 24800.78 | 52.36% | 57.12% | 6.8544 | 14055.9811 | 52.36% | 57.12% | 6.8544 | 14055.9811 | 24942.2919 | 14247.0371 | 10731.6186 | 24978.6558 | 14267.8082 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 431
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | mes | 18 | 180 | 3240 | 3240 | 3265.4075 | 52.36% | 57.12% | 10.2816 | 1850.688 | 52.36% | 57.12% | 10.2816 | 1850.688 | 3284.0397 | 1875.8435 | 1412.9841 | 3288.8276 | 1878.5783 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 432
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 150 | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% | 3 | 450 | 100% | 100% | 3 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 433
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | mes | 9 | 80 | 720 | 720 | 733.1672 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 735.6884 | 0 | 738.1897 | 738.1897 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 434
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | mes | 7 | 70 | 490 | 490 | 493.8425 | 52.36% | 57.12% | 3.9984 | 279.888 | 52.36% | 57.12% | 3.9984 | 279.888 | 496.6603 | 283.6924 | 213.692 | 497.3844 | 284.106 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 435
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 3.5 | 9800 | 9800 | 9952.7319 | 0% | 14.78% | 413.84 | 1448.44 | 0% | 14.78% | 413.84 | 1448.44 | 10013.5361 | 1480.0006 | 8562.5495 | 10042.5502 | 1484.2889 | 14.78% | 14.78% | 0% | 0% | [32 empty] | 436
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 32.874 | 7889.76 | 7889.76 | 7976.3319 | 40% | 40% | 96 | 3155.904 | 40% | 40% | 96 | 3155.904 | 8039.8274 | 3215.931 | 4840.2977 | 8056.2286 | 3222.4915 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 437
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 300 | 300 | 300 | 305.4863 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 306.5368 | 0 | 307.579 | 307.579 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 438
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 36107.81 | 36107.81 | 36768.1434 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 439
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2532.1228 | 2532.12 | 2532.12 | 2532.12 | 100% | 100% | 1 | 2532.12 | 100% | 100% | 1 | 2532.12 | 2532.12 | 2532.12 | 0 | 2532.12 | 2532.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 440
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15137.1587 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 50% | 0.5 | 7500 | 15300.8737 | 7650.4368 | 7676.4483 | 15326.8852 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | [32 empty] | 441
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1525.6966 | 1525.69 | 1525.69 | 1525.69 | 100% | 100% | 1 | 1525.69 | 100% | 100% | 1 | 1525.69 | 1525.69 | 1525.69 | 0 | 1525.69 | 1525.69 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 442
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 350 | 10 | 3500 | 3500 | 3564.0074 | 50% | 50% | 175 | 1750 |  |  | 0 | 0 | 3576.2629 | 0 | 3588.4222 | 3588.4222 | 1794.2111 | 0% | 0% | -50% | 0% | [32 empty] | 443
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 6650 | 6702.1481 | 52.36% | 57.12% | 10.8528 | 3798.48 | 52.36% | 57.12% | 10.8528 | 3798.48 | 6740.3902 | 3850.1109 | 2900.1063 | 6750.2171 | 3855.724 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 444
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | un | 46 | 150 | 6900 | 6900 | 6963.093 | 50% | 50% | 23 | 3450 |  | 50% | 23 | 3450 | 7050.3469 | 3525.1734 | 3537.159 | 7062.3325 | 3531.1662 | 0% | 50% | 0% | 50% | [32 empty] | 445
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 286710.3 | 286710.3 | 289324.3634 | 45.6% | 50.14% | 0 | 143770.225 | 45.6% | 50.14% | 0 | 143770.225 | 290860.7022 | 145586.9172 |  | 291354.633 | 145786.7964 | 4.544% | 4.544% | 0% | 0% | [32 empty] | 446
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 206019.58 | 206019.58 | 209787.2305 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 447
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 20 | 2300 | 46000 | 46000 | 46360.7237 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 26275.2 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 26275.2 | 46625.2555 | 26632.3459 | 20060.8855 | 46693.2314 | 26671.1738 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 448
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 20 | 1300 | 26000 | 26000 | 26203.8873 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 14851.2 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 14851.2 | 26353.4053 | 15053.0651 | 11338.7613 | 26391.8264 | 15075.0113 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 449
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 20 | 130 | 2600 | 2600 | 2620.3887 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 1485.12 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 1485.12 | 2635.3405 | 1505.3065 | 1133.8761 | 2639.1826 | 1507.5011 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 450
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 20 | 250 | 5000 | 5000 | 5039.2091 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 2856 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 2856 | 5067.9626 | 2894.8202 | 2180.531 | 5075.3512 | 2899.0406 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 451
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 19 | 249.91 | 4748.29 | 4748.29 | 4785.5252 | 52.36% | 57.12% | 10.8528 | 2712.2232 | 52.36% | 57.12% | 10.8528 | 2712.2232 | 4812.8312 | 2749.0892 | 2070.7587 | 4819.8479 | 2753.0971 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 452
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 20 | 130 | 2600 | 2600 | 2620.3887 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 1485.12 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 1485.12 | 2635.3405 | 1505.3065 | 1133.8761 | 2639.1826 | 1507.5011 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 453
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 19 | 360 | 6840 | 6840 | 6893.6381 | 52.36% | 57.12% | 10.8528 | 3907.008 | 52.36% | 57.12% | 10.8528 | 3907.008 | 6932.9728 | 3960.114 | 2982.9664 | 6943.0805 | 3965.8876 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 454
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 20 | 269.1643 | 5383.29 | 5383.29 | 5425.5048 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 3074.9352 | 52.36% | 57.12% | 11.424 | 3074.9352 | 5456.4624 | 3116.7313 | 2347.6862 | 5464.4175 | 3121.2753 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 455
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 21 | 3800 | 79800 | 79800 | 80425.7773 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 45581.76 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 45581.76 | 80884.6824 | 46201.3306 | 34801.2752 | 81002.6058 | 46268.6884 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 456
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 21 | 1288 | 27048 | 27048 | 27260.1056 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 15449.8176 | 52.36% | 57.12% | 11.9952 | 15449.8176 | 27415.6502 | 15659.8194 | 11795.8006 | 27455.6201 | 15682.6502 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 457
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 80690.72 | 80690.72 | 82166.3779 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 458
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 4 | 350 | 1400 | 1400 | 1410.9785 | 52.36% | 57.12% | 2.2848 | 799.68 | 52.36% | 57.12% | 2.2848 | 799.68 | 1419.0295 | 810.5497 | 610.5487 | 1421.0983 | 811.7314 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 459
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | vb | 1 | 1205.2 | 1205.2 | 1205.2 | 1214.651 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 688.4102 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 688.4102 | 1221.5817 | 697.7675 | 525.5952 | 1223.3627 | 698.7848 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 460
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | vb | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6047.0509 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 3427.2 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 3427.2 | 6081.5551 | 3473.7843 | 2616.6372 | 6090.4215 | 3478.8488 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 461
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.004 | Xerox | un | 1000 | 0.25 | 250 | 250 | 251.9605 | 52.36% | 57.12% | 571.2 | 142.8 | 52.36% | 57.12% | 571.2 | 142.8 | 253.3981 | 144.741 | 109.0266 | 253.7676 | 144.952 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 462
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.005 | Medicamentos | vb | 1 | 350 | 350 | 350 | 352.7446 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 199.92 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 199.92 | 354.7574 | 202.6374 | 152.6372 | 355.2746 | 202.9328 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 463
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.006 | Orçamento | vb | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100% | 1 | 8000 | 100% | 100% | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 464
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.007 | Planejamento | vb | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 1 | 5000 | 100% | 100% | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 465
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 6109.727 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6130.7364 | 0 | 6151.5809 | 6151.5809 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 466
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | un | 22 | 517.39 | 11382.58 | 11382.58 | 11590.7427 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11630.5996 | 0 | 11670.1436 | 11670.1436 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 467
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | vb | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10182.8783 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10217.894 | 0 | 10252.6349 | 10252.6349 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 468
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5039.2091 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 2856 | 52.36% | 57.12% | 0.5712 | 2856 | 5067.9626 | 2894.8202 | 2180.531 | 5075.3512 | 2899.0406 | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | [32 empty] | 469
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 26102.9442 | 26102.94 | 26102.94 | 26489.2723 | 9.32% | 19.07% | 0.1907 | 4977.8307 | 9.32% | 19.07% | 0.1907 | 4977.8307 | 26663.2844 | 5084.6883 | 21651.9633 | 26736.6516 | 5098.6795 | 9.75% | 9.75% | 0% | 0% | [32 empty] | 470
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1280837.94 | 1280837.94 | 1293414.4896 | 52.12% | 57.27% | 0 | 733535.8882 | 42.71% | 46.31% | 0 | 593137.3445 | 1300403.7863 | 602198.0022 |  | 1302777.686 | 746100.7808 | 5.15% | 3.594% | -10.96% | -1.556% | [32 empty] | 471
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1280837.9355 | 1280837.94 | 1280837.94 | 1293414.4896 | 52.12% | 57.27% | 0.5727 | 733535.8882 | 42.71% | 46.31% | 0.46309 | 593137.3445 | 1300403.7863 | 602198.0022 | 700579.6838 | 1302777.686 | 746100.7808 | 5.15% | 3.594% | -10.96% | -1.556% | [32 empty] | 472
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3294021.45 | 3294021.45 | 3322149.4925 | 49.08% | 54.13% |  | 1782940.2469 | 46.78% | 53.31% |  | 1755946.8419 | 3343649.3913 | 1781652.4591 | 1567307.7218 | 3348960.1809 | 1811439.7587 |  | 6.525% | -0.8195%
|  |  |  | Total da obra |  |  |  |  | 9819757.51 | 9819757.51 | 9916177.7228 | 42.29% | 45.21% |  | 4439139.4405 | 41.98% | 46.31% |  | 4547386.308 | 9969419.1527 | 4592781.7271 | 5394917.9929 | 9987699.72 | 4484975.5029 |  | 4.325%
[15 empty] | 34965592.0652 |  | 46.31% |  | 35818215.8364
Note on I92: Marcos Antonio da Conceição: VALOR REAL NEGOCIADO = 237,50
Note on I93: Marcos Antonio da Conceição: VALOR REAL NEGOCIADO = 245,58
Note on R494: Marcos Antonio da Conceição: Medição real de Administração de obra

## Ata Jul20
REUNIÃO FÍSICA
FATO - CAUSA - AÇÃO
DATA/HORA (I): | 2020-05-05 13:30 | OBRA: ED. BE |  | DATA/HORA (F): | 2020-05-05 15:30 | 2020-05-05
N° | FATO | CAUSA | AÇÃO
|  |  | ATITUDE | RESP. | DATA | STATUS
2 | Escavação para finalização da terraplanagem | Idem item anterior | Providencia escavadeira para iniciar a atividade no dia 20/06/2020. | Márcio | Início 20/06/2020 | ok
3 | Acerto do terreno e preparação da contenção (ferragem e forma e concreto) | Idem item anterior | Materiais e M.O já disponíveis | Márcio | Início 21/06/2020 e término 30/06/2020 | ok
5 | Atraso na execução de furação hidráulica | Falta de disponibilidade da perfuratriz | O equipamento já está disponível para a Sudoeste e será usado na obra a partir do dia 06/07/2020. A produtividade necessária para finalizar o serviço até a primeira semana de agosto é 03 pavimentos por semana, ou seja, até o final de julho/20 deverá ser realizado no mínimo 9 pavimentos. A conclusão da furação para os vasos e ralos deverá ser concluída até a primeira semana de agosto/20. | Denilson | Início em 06/07/2020 | ok
|  | Falta de fornecimento dos materiais hidráulicos | Providenciar todos os materiais necesários para realizar as tubulações hidráulicas em questão. | Márcio | Cobrar data com o Fernando para entregar até o dia 10/07/20 | ok
6 | Atraso de reboco interno | Refere-se às áreas privativas, que não puderam ser executadas devido ao atraso da contenção. | Este atraso será recuperado completamente no final de agosto/20. | Márcio e Roberto | 2020-08-31 | Em andamento
7 | Atraso da execução de alvenaria | Provocado pelo atraso da contenção | Materiais disponível. Etapas: Desforma do dia 10/07 até 15/07. Retirada de terra do dia 15/07 até 24/07. Preparação do piso do dia 27/07 a dia 30/07. Concretagem no dia 31/07/20. | Márcio e Roberto | 2020-07-31 | ok
|  |  | Materiais: Verificar disponibilidade de lona, brita, motor vibrador. Providenciar pesoas para retirar a terra (04 pessoas). | Márcio e Roberto
8 | Atraso da alvenaria | Aguardando finalizar os trabalhos de contenção e concretagem do subsolo | Será finalizada até o dia a 3ª semana de agosto/20. | Márcio e Roberto | 2020-07-21 | Em andamento
9 | Revisão de planejamento das esquadrias |  | No mês passado foi priorizada a obra Yard, neste mês, impreterivelmente será feito para a obra Be. | Marcos e Jéssica | 03/07/20 definir agenda com o Márcio | Pendente
10 | Atraso do reboco interno das áreas comuns |  | Foram locados dois pedreiros para fazer as frentes liberadas das áreas comuns | Roberto e Márcio |  | Pendente
11 | Atraso de alvenaria | Trecho referente à rampa. Está impedido devido à cremalheira | Será executada somente em outubro/20, após a retirada da cremalheira | Márcio | 2020-10-31 | Pendente
12 | Atraso da colocação do contramarco | Não foi colocado no 2º pavimento, em função da ocupação do vigilante da obra | Liberar o 3º pavimento para a permanencia do vigia, liberando assim o 2º pavimento. | Roberto e Márcio | 2020-08-31 | Pendente
13 | Atraso de alvenaria de 14 cm | Refere-se às áreas do 2º pavimento, como jardineiras, eclusa, fitness e outros. | Estas áreas já estão em andamento, e ficarão finalizadas até o final de agosto/20 | Marcio e Roberto | 2020-08-31 | Em andamento
14 | Atraso do porcelanato amadeirado | Este serviço não foi iniciado, pois, ficou decidido estratégicamente que deveria ser encontrado com o revestimento da fachada frontal com a lateral direita | A meta acumulada de agosto/20 será cumprida (30%) | Marcio e Roberto | 2020-08-31
15 | Atraso do rejunte do porcelanato amadeirado | Acompanha a execução do porcelanato | A meta acumulada de agosto/20 será cumprida (30%) | Marcio e Roberto | 2020-08-31
16
FOTOS E OBSERVAÇÕES

## Principais Impactos do Mês
ANÁLISE FÍSICA DOS
PRINCIPAIS IMPACTOS DO MÊS
ED. BE
PRINCIPAIS ATIVIDADES ATRASADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-08-28 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno |  | 97.63% | 904.0636 | 62.82% | 581.7195 | 1.68% | 99.31%
2 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado |  | 97.61% | 897.319 | 62.55% | 575.0159 | 1.7% | 99.31%
3 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa |  | 100% | 2510.74 | 82.65% | 2075.1266 | 0% | 100%
4 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico |  | 100% | 4698.68 | 97.23% | 4568.5266 | 0% | 100%
5 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco |  | 82.78% | 303.2314 | 72.51% | 265.6114 | 16.36% | 99.14%
6 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm |  | 98.14% | 3509.506 | 96.46% | 3449.4289 | 0% | 98.14%
7 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) |  | 5.27% | 18.8561 | 0% | 0 | 30.59% | 35.86%
8 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada |  | 5.8% | 30.5155 | 0% | 0 | 24.86% | 30.66%
9 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno |  | 100% | 100.54 | 71.38% | 71.7655 | 0% | 100%
10 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm |  | 8.52% | 30.4846 | 0% | 0 | 36.55% | 45.07%
11 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento |  | 99.32% | 1818.6485 | 97.39% | 1783.3083 | 0% | 99.32%
12 | 07.003.000.001 | Encunhamento |  | 99.28% | 5.2916 | 97.48% | 5.1957 | 0% | 99.28%
13 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas |  | 98.74% | 14.3074 | 98.39% | 14.2567 | 0% | 98.74%
14 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto |  | 1.85% | 1.6818 | 0% | 0 | 0% | 1.85%
15 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada |  | 0.33% | 0.74715 | 0% | 0 | 28.51% | 28.84%
PRINCIPAIS ATIVIDADES ADIANTADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-08-30 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais |  | 35.88% | 0.3588 | 44.68% | 0.4468 | 11.13% | 47.01%
2 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede |  | 22.96% | 1102.1581 | 40.1% | 1924.9363 | 34.07% | 57.03%
3 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia |  | 14.08% | 0.1408 | 23.84% | 0.2384 | 6.85% | 20.93%
4 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia |  | 14.08% | 0.1408 | 23.84% | 0.2384 | 6.85% | 20.93%
5 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado |  | 0.82% | 10.1295 | 13.93% | 172.0787 | 24.92% | 25.74%
6 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais |  | 35.88% | 0.3588 | 44.68% | 0.4468 | 11.13% | 47.01%
7 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação |  | 0% | 0 | 7.578% | 0.075778 | 33.33% | 33.33%
8 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm |  | 1.69% | 10.2108 | 23.8% | 143.7972 | 41.52% | 43.21%
9 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 |  | 0% | 0 | 14.06% | 88.7369 | 9.03% | 9.03%
10 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás |  | 0% | 0 | 36.36% | 7.9992 | 37.27% | 37.27%
11 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno |  | 68.68% | 1115.4387 | 94.08% | 1527.9627 | 29.67% | 98.35%
12 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho |  | 0% | 0 | 19.35% | 60 | #N/A | #N/A
13 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm |  | 50% | 270.005 | 60.83% | 328.4881 | 0% | 50%
14 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm |  | 0.41% | 0.89433 | 39.42% | 85.9868 | 21.72% | 22.13%
15 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado |  | 69.07% | 1024.018 | 94.11% | 1395.256 | 29.28% | 98.35%
16 | 12.001.000.001 | Chapisco externo |  | 2.3% | 30.5051 | 27% | 358.1037 | 14.63% | 16.93%
17 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado |  | 0.22% | 0.88117 | 12.13% | 48.5843 | 28.98% | 29.2%
18 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso |  | 50% | 282.245 | 89.95% | 507.7588 | 0% | 50%
20 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo |  | 5.54% | 30.4717 | 18.52% | 101.8656 | 35.44% | 40.98%
21 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede |  | 25.33% | 366.9532 | 37.07% | 537.0294 | 31.57% | 56.9%
22 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado |  | 5.56% | 30.4766 | 18.59% | 101.8992 | 35.38% | 40.94%
23 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm |  | 97.62% | 580.1264 | 99.76% | 592.8438 | 0% | 97.62%
24 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm |  | 25.11% | 3.5154 | 29.07% | 4.0698 | 11.89% | 37%
25 | 09.002.000.002 | Lastro de brita |  | 50% | 282.245 | 61.41% | 346.6533 | 0% | 50%
PRINCIPAIS ATIVIDADES A INICIAREM NOS PRÓXIMOS 4 MESES
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | CRONOGRAMA ACUMULADO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-10-23 | 2020-11-23
1 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas |  | 0% | 0% | 50% | 100%
2 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros |  | 2.68% | 13.94% | 25.34% | 33.27% | Este item será replanejado conforme metas reais da obra
3 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm |  | 17.3% | 53.61% | 90.35% | 93.07%
4 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio |  | 0% | 5.96% | 37.27% | 59.63%
5 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale |  | 0% | 0% | 35.29% | 79.3%
6 | 11.001.000.001 | Forro em gesso |  | 0% | 0% | 8.85% | 46.44%
7 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado |  | 0% | 0% | 34.75% | 78.12%
8 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm |  | 14.27% | 31.24% | 40.65% | 56.26%
9 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro |  | 0% | 0% | 9.02% | 47.35%
10 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm |  | 0% | 0% | 6.68% | 30.95%
11 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite |  | 46.62% | 94.1% | 94.1% | 94.1%
12 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante |  | 11.19% | 67.16% | 100% | 100%
13 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico |  | 0% | 48.7% | 92.27% | 100%
14 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo |  | 0% | 0% | 0% | 15.2%
15 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) |  | 24.71% | 73.58% | 100% | 100% | Corrigir o planejamento. Este item é executado após a colocação da bancada.
16 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale |  | 0% | 0% | 35.27% | 79.36%
17 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. |  | 0% | 0% | 24.49% | 81.49%
18 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm |  | 49.3% | 68.69% | 77.2% | 86.11%
19 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato |  | 0% | 0% | 0% | 9.61%
20 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm |  | 46.62% | 94.1% | 94.1% | 94.1%
21 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart |  | 9.26% | 55.56% | 100% | 100%
22 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio |  | 0% | 10.25% | 100% | 100%
23 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm |  | 0% | 0% | 0% | 76.16%
24 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) |  | 0% | 0% | 0% | 5.95%
25 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm |  | 0% | 0% | 0% | 20.44%

## Suprimentos Próximos 03 Meses
SUPRIMENTOS PARA OS PRÓXIMOS 03 MESES
| Mês: | 2020-07-31
| Item | Insumo | Atividade | Previsão de pedido |  |  | Data de Utilização do Insumo |  |  | Status/ Observação
|  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 2020-09-25 | 2020-10-24 | 2020-11-23
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 1 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=10cm
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 2 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 3 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 7086Empreiteiro- Lançamento e sarrafeamento de pisoPiso em concreto armado h=10cm
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 4 | Serviço de empreitada / Encunhamento | Mão de obra de encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7791Encarregado de instalações PJEncarregado Instalações
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 5 | Massical - NBR 7175 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoVergas e contra-vergas
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 6 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado polido h=10cm
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 7 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado h=10cm
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 8 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 9 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Lastro de brita
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 11 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
1ServenteVergas e contra-vergas | 12 | Servente | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Vergas e contra-vergas
2PedreiroVergas e contra-vergas | 13 | Pedreiro | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 14 | Sarrafo Pinho 1x4" | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Vergas e contra-vergas
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 15 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=10cm
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 16 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 17 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 18 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x14 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 19 | Aguarrás - NBR 14725 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=10cm
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 20 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado h=10cm
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 21 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5347Aparalixo Primario 2,5m EntrelaçadoBandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 22 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 23 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 8079Parabolt - Chumbador CBA, prisioneiro, com cone, jaqueta e prolongador, galvanizado de 3/8 - NBR 5875Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 24 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 25 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 26 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 27 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | Encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 28 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 29 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7071Areia Mista - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 30 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 31 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteNivelamento / Compactação de piso
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 32 | Compensado 220x110x15 Plastificado | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteLastro de brita
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 33 | Servente | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 34 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 35 | Sarrafo Pinho 1x4" | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 36 | Dobradica 4"x2.1/2" | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6563Serviço de montagem e desmontagem de Elevador CremalheiraMontagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 37 | Lavatorio Popular | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6564Laudo de AterramentoAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 38 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Piso em concreto armado polido h=10cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de AlvenariaMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 7212:2012Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 3CarpinteiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4ArmadorBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoMão de obra reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabines)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Emboco interno com argamassa 2,5 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muretas esp. 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuretas esp. 14 cm
OBSERVAÇÕES
| Item | Insumo | Descrição
1
2
3
4
5

## Painel de Indicadores 2
ED. BE
|  | PAINEL DE INDICADORES | Mês: | 2020-07-31
1.051 | A OBRA TEVE DESEMPENHO FÍSICO 5,1% MAIOR QUE O PREVISTO |  |  | 5.1
0.91315 | O CUSTO REAL GLOBAL DA OBRA ESTÁ 8,68% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 8.68
0.93436 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS DIRETAS ESTÁ 6,56% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 6.56
0.87428 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS INDIRETAS ESTÁ 12,57% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 12.57
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL

## Relatório Gerencial
ED. BE
| RELATÓRIO GERENCIAL | [9 empty] | 2020-07-15
ANÁLISE FINANCEIRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  | % MEDIDO | VALOR ORÇADO | Peso (%) | VALORES ACUMULADOS
[7 empty] | Medido | Pagamentos (Pago + A Pagar + Compromet.) | Verba Disponível | Projeção
DESPESAS DIRETAS
| 01 | PROJETOS |  | 99.55% | 292597.9086 | 2.9296 | 291291.9813 | 303156.75 | -10558.8414 | 304332.9238
| 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 100% | 55821.9801 | 0.55891 | 55821.9801 | 41787.68 | 14034.3001 | 41787.68
| 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 65086.7978 | 0.65167 | 65086.7978 | 47180.99 | 17905.8078 | 45511.33
| 04 | TERRAPLENAGEM |  | 100% | 143143.6121 | 1.4332 | 143143.6121 | 125494.89 | 17648.7221 | 125494.89
| 05 | FUNDAÇÃO |  | 100% | 531854.8074 | 5.3251 | 531854.8074 | 515978.62 | 15876.1874 | 512459.65
| 06 | SUPER-ESTRUTURA |  | 100% | 1072268.5624 | 10.7359 | 1072268.5624 | 1114875.21 | -42606.6476 | 1110038.59
| 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 72.41% | 256919.8909 | 2.5724 | 186037.0231 | 172777.276 | 84142.6149 | 238768.2157
| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 10.43% | 85714.2265 | 0.8582 | 8936.391 | 3014.94 | 82699.2865 | 85714.2265
| 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 5.1% | 477453.6466 | 4.7804 | 24350.439 | 26015.97 | 451437.6766 | 477453.6466
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 26.08% | 380973.5554 | 3.8144 | 99364.768 | 126453.002 | 254520.5534 | 420397.0992
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0% | 115727.3131 | 1.1587 | 0 | 16112.56 | 99614.7531 | 115727.3131
| 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 11.72% | 351664.8672 | 3.521 | 41217.1554 | 128369.26 | 223295.6072 | 351664.8672
| 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 26.33% | 753185.2899 | 7.5411 | 198277.0044 | 198679.308 | 554505.9819 | 754150.5473
| 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 5.151% | 66545.1864 | 0.66627 | 3427.9905 | 0 | 66545.1864 | 66545.1864
| 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 0% | 102973.1277 | 1.031 | 0 | 912 | 102061.1277 | 102973.1277
| 16 | INSTALAÇÕES |  | 42.61% | 1281030.3522 | 12.8261 | 545846.7708 | 460485.364 | 820544.9882 | 956517.4615
| 17 | BANCADAS |  | 0% | 100871.5938 | 1.01 | 0 | 0 | 100871.5938 | 100871.5938
| 18 | LOUÇAS E METAIS |  | 0% | 98412.202 | 0.98533 | 0 | 0 | 98412.202 | 98412.202
| 19 | PINTURA |  | 0.7759% | 220633.8131 | 2.2091 | 1711.8784 | 523.77 | 220110.0431 | 220633.8131
| 20 | DIVERSOS |  | 1.872% | 185860.806 | 1.8609 | 3479.9772 | 17022.7 | 168838.106 | 185860.806
DESPESAS INDIRETAS
| 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 46.68% | 153101.6703 | 1.5329 | 71460.9633 | 73091.46 | 80010.2103 | 155663.5489
| 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 89.05% | 77354.8873 | 0.7745 | 68887.5619 | 127818.47 | -50463.5827 | 139907.5464
| 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 59.09% | 1301018.9093 | 13.0262 | 768806.9895 | 658644.32 | 642374.5893 | 1152725.8075
| 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 56.64% | 223352.3949 | 2.2363 | 126503.942 | 55749.19 | 167603.2049 | 125513.553
| 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 50.14% | 291354.633 | 2.9171 | 146099.1152 | 116524.59 | 174830.043 | 247078.229
| 06 | ADMINISTRAÇÃO |  | 46.31% | 1302777.686 | 13.0438 | 603297.3205 | 528802.4895 | 773975.1965 | 1185097.124
| Total Geral |  |  |  | 9987699.72 |  | 5057173.0314 | 4859470.8095 | 5128228.9105 | 9321300.9787
SÍNTESE DAS PROJEÇÕES x ORÇAMENTO
|  |  | 2020-07-01 | 2020-06-01
| % Financeiro Acumulado Previsto |  | 45.21% | 42.38%
| % Financeiro Acumulado Executado |  | 50.63% | 46.07%
| Custo previsto até a data |  | 4484975.5029 | 4190308.8587
| Custo medido até a data |  | 5057173.0314 | 4592811.0549
| Custo Real até a data |  | 4617974.1795 | 4213421.7477
| Valor orçado |  | 9987699.72 | 9969419.1527
| Custo projetado |  | 9321300.9787 | 9316473.3703
| Tendência financeira |  | -6.672% | -6.549%
| Custo projetado por m² de AEQ |  | 2867.0693 | 2865.5844
| Área Equivalente |  | 3251.16 | 3251.16
EVOLUÇÃO FINANCEIRA

## Econômico Detalhado
RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA DETALHADA
| ED. BE |  | Valores atualizados em REAIS | MÊS: | 2020-07-31 | INCC: | [8 empty] | 7.8767
| Código | Descrição | Valor Total (R$) | Medição Física / Financeira |  | REALIZADO |  |  |  |  | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
[6 empty] | PAGO | A PAGAR | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | 01 | PROJETOS | 292597.9086 | 99.55% | 291291.9813 | 122936.47 | 615.02 | 179605.26 | 156 | 303000.75 | 1.0402 | 11708.7687 | 1.0158 | 4603.2848 | 7105.4839 | 1.0401 | 304332.9238
01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | 52002.53 | 100% | 52002.53 | 30940 | 0 | 21310.03 | 0 | 52250.03 | 1.0048 | 247.5 | 1.0048 | 247.5 | 0 | 1.0048 | 52250.03
01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação | 17921.78 | 100% | 17921.78 | 23178.62 | 615.02 | 0 | 0 | 23793.64 | 1.3276 | 5871.86 | 0.93091 | -1238.14 | 7110 | 1.3276 | 23793.64
01 | 01.000.000.003 | Projeto de Contenção | 10000 | 100% | 10000 | 9395 | 0 | 0 | 0 | 9395 | 0.9395 | -605 | 0.9395 | -605 | 0 | 0.9395 | 9395
01 | 01.000.000.004 | Projeto Arquitetura | 59021.08 | 100% | 59021.08 | 2739.46 | 0 | 56281.62 | 0 | 59021.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59021.08
01 | 01.000.000.005 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 51023.2 | 100% | 51023.2 | 7300.14 | 0 | 43723.06 | 0 | 51023.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51023.2
01 | 01.000.000.006 | Projeto de Paisagismo | 1338.7686 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1338.7686
01 | 01.000.000.007 | Projeto Detalhamento | 22000 | 100% | 22000 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 1.0182 | 400 | 1.0182 | 400 | 0 | 1.0182 | 22400
01 | 01.000.000.008 | Projeto de compatibilização em BIM | 22500 | 100% | 22500 | 26983.25 | 0 | 0 | 0 | 26983.25 | 1.1993 | 4483.25 | 1.1993 | 4483.25 | 0 | 1.1993 | 26983.25
01 | 01.000.000.009 | Pespectivas/ planta humanizada | 50990.55 | 100% | 50990.55 | 0 | 0 | 50990.55 | 0 | 50990.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50990.55
01 | 01.000.000.010 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 1.7 | 2100 | 1.7 | 2100 | 0 | 1.7 | 5100
01 | 01.000.000.011 | Projeto de Proteção Coletiva | 2800 | 100% | 2800 | 0 | 0 | 2200 | 156 | 2044 | 0.73 | -756 | 0.73 | -756 | 0 | 0.73 | 2044
02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS | 55821.9801 | 100% | 55821.9801 | 36185.48 | 12.2 | 5590 | 0 | 41787.68 | 0.74859 | -14034.3001 | 0.74397 | -14292.1001 | 257.8 | 0.74859 | 41787.68
02 | 02.000.000.001 | Sondagem | 25871.84 | 100% | 25871.84 | 25871.84 | 0 | 0 | 0 | 25871.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25871.84
02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | 1000 | 100% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | 6160 | 100% | 6160 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0.1461 | -5260 | 0.1461 | -5260 | 0 | 0.1461 | 900
02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 6790.1401 | 100% | 6790.1401 | 8413.64 | 12.2 | 0 | 0 | 8425.84 | 1.2409 | 1635.6999 | 1.2029 | 1377.8999 | 257.8 | 1.2409 | 8425.84
02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | 3000 | 100% | 3000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0.63333 | -1100 | 0.63333 | -1100 | 0 | 0.63333 | 1900
02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | 10000 | 100% | 10000 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 0.169 | -8310 | 0.169 | -8310 | 0 | 0.169 | 1690
02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000
03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65086.7978 | 100% | 65086.7978 | 44912 | 2268.99 | 0 | 1669.66 | 45511.33 | 0.69924 | -19575.4678 | 0.69317 | -19970.8178 | 395.35 | 0.69924 | 45511.33
03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | 2500 | 100% | 2500 | 965.99 | 0 | 0 | 0 | 965.99 | 0.3864 | -1534.01 | 0.3864 | -1534.01 | 0 | 0.3864 | 965.99
03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | 3000 | 100% | 3000 | 2867.03 | 0 | 0 | 269.81 | 2597.22 | 0.86574 | -402.78 | 0.86574 | -402.78 | 0 | 0.86574 | 2597.22
03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | 800 | 100% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | 13129.9204 | 100% | 13129.9204 | 13790.65 | 0 | 0 | 0 | 13790.65 | 1.0503 | 660.7296 | 1.0503 | 660.7296 | 0 | 1.0503 | 13790.65
03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | 2014.0271 | 100% | 2014.0271 | 3686.01 | 0 | 0 | 0 | 3686.01 | 1.8302 | 1671.9829 | 1.8302 | 1671.9829 | 0 | 1.8302 | 3686.01
03 | 03.001 | Barracões sobre laje | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7631.3492 | 100% | 7631.3492 | 1258.03 | 622.53 | 0 | 437.63 | 1442.93 | 0.18908 | -6188.4192 | 0.18638 | -6209.0392 | 20.62 | 0.18908 | 1442.93
03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 2815.3564 | 100% | 2815.3564 | 299.91 | 230.3 | 0 | 30.52 | 499.69 | 0.17749 | -2315.6664 | 0.16419 | -2353.1064 | 37.44 | 0.17749 | 499.69
03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 3546.7647 | 100% | 3546.7647 | 3000 | 285.14 | 0 | 0 | 3285.14 | 0.92624 | -261.6247 | 0.92624 | -261.6247 | 0 | 0.92624 | 3285.14
03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 3921.683 | 100% | 3921.683 | 970 | 312.96 | 0 | 250 | 1032.96 | 0.2634 | -2888.723 | 0.2634 | -2888.723 | 0 | 0.2634 | 1032.96
03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 8621.462 | 100% | 8621.462 | 2722.31 | 693.29 | 0 | 560.7 | 2854.9 | 0.33114 | -5766.562 | 0.29202 | -6103.852 | 337.29 | 0.33114 | 2854.9
03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 1556.89 | 100% | 1556.89 | 0 | 124.77 | 0 | 0 | 124.77 | 0.080141 | -1432.12 | 0.080141 | -1432.12 | 0 | 0.080141 | 124.77
03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | 2183.625 | 100% | 2183.625 | 9319.77 | 0 | 0 | 0 | 9319.77 | 4.268 | 7136.145 | 4.268 | 7136.145 | 0 | 4.268 | 9319.77
03 | 03.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | 600 | 100% | 600 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.36667 | -380 | 0.36667 | -380 | 0 | 0.36667 | 220
03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 6966.8 | 100% | 6966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6966.8 | 0 | -6966.8 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.003 | Tapume | 3747.09 | 100% | 3747.09 | 5014.3 | 0 | 0 | 121 | 4893.3 | 1.3059 | 1146.21 | 1.3059 | 1146.21 | 0 | 1.3059 | 4893.3
03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | 2051.83 | 100% | 2051.83 | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0.38892 | -1253.83 | 0.38892 | -1253.83 | 0 | 0.38892 | 798
04 | 04 | TERRAPLENAGEM | 143143.6121 | 100% | 143143.6121 | 118950.65 | 3762.58 | 2781.66 | 0 | 125494.89 | 0.87671 | -17648.7221 | 0.78866 | -30251.6821 | 12602.96 | 0.87671 | 125494.89
04 | 04.000.000.001 | Serviço de terraplenagem | 83999.8821 | 100% | 83999.8821 | 55605.71 | 3762.58 | 0 | 0 | 59368.29 | 0.70677 | -24631.5921 | 0.55673 | -37234.5521 | 12602.96 | 0.70677 | 59368.29
04 | 04.000.000.002 | Demolição | 59143.73 | 100% | 59143.73 | 63344.94 | 0 | 2781.66 | 0 | 66126.6 | 1.1181 | 6982.87 | 1.1181 | 6982.87 | 0 | 1.1181 | 66126.6
05 | 05 | FUNDAÇÃO | 531854.8074 | 100% | 531854.8074 | 498578.92 | 17330.14 | 69.56 | 3518.97 | 512459.65 | 0.96353 | -19395.1574 | 0.95175 | -25662.2874 | 6267.13 | 0.96353 | 512459.65
05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 15037.5454 | 100% | 15037.5454 | 18024.78 | 3377.58 | 0 | 0 | 21402.36 | 1.4233 | 6364.8146 | 1.8933 | 13432.4346 | -7067.62 | 1.4233 | 21402.36
05 | 05.001.000.002 | Apiloamento | 599.3026 | 100% | 599.3026 | 316.66 | 0 | 0 | 0 | 316.66 | 0.52838 | -282.6426 | 0.52838 | -282.6426 | 0 | 0.52838 | 316.66
05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2029.8409 | 100% | 2029.8409 | 1084.27 | 0 | 0 | 0 | 1084.27 | 0.53417 | -945.5709 | 0.53417 | -945.5709 | 0 | 0.53417 | 1084.27
05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua | 20157.7087 | 100% | 20157.7087 | 0 | 1039.89 | 0 | 0 | 1039.89 | 0.051588 | -19117.8187 | 0 | -20157.7087 | 1039.89 | 0.051588 | 1039.89
05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 40088.7861 | 100% | 40088.7861 | 18673.88 | 4599.36 | 0 | 0 | 23273.24 | 0.58054 | -16815.5461 | 0.57196 | -17159.6261 | 344.08 | 0.58054 | 23273.24
05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 31033.2184 | 100% | 31033.2184 | 55375.96 | 41.23 | 0 | 150 | 55267.19 | 1.7809 | 24233.9716 | 1.7834 | 24312.7416 | -78.77 | 1.7809 | 55267.19
05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | 1311.495 | 100% | 1311.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1311.495 | 0 | -1311.495 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente | 9235.9425 | 100% | 9235.9425 | 1408.72 | 0 | 0 | 0 | 1408.72 | 0.15253 | -7827.2225 | 0.15253 | -7827.2225 | 0 | 0.15253 | 1408.72
05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 4850.234 | 100% | 4850.234 | 9186.12 | 483.48 | 69.56 | 0 | 9739.16 | 2.008 | 4888.926 | 1.9581 | 4647.186 | 241.74 | 2.008 | 9739.16
05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 1611.8444 | 100% | 1611.8444 | 3057.86 | 160.94 | 0 | 0 | 3218.8 | 1.997 | 1606.9556 | 1.947 | 1526.4856 | 80.47 | 1.997 | 3218.8
05 | 05.002.000.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6552.2906 | 100% | 6552.2906 | 3571.11 | 685.22 | 0 | 0 | 4256.33 | 0.64959 | -2295.9606 | 0.64959 | -2295.9606 | 0 | 0.64959 | 4256.33
05 | 05.002.000.004 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 13818.8937 | 100% | 13818.8937 | 283.53 | 0 | 0 | 0 | 283.53 | 0.020518 | -13535.3637 | 0 | -13818.8937 | 283.53 | 0.020518 | 283.53
05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | 893.1872 | 100% | 893.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893.1872 | 0 | -893.1872 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente | 3877.3445 | 100% | 3877.3445 | 3440.47 | 0 | 0 | 0 | 3440.47 | 0.88733 | -436.8745 | 0.88733 | -436.8745 | 0 | 0.88733 | 3440.47
05 | 05.003 | Fundação Indireta - Estaca Helice | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.001 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 21000 | 100% | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000 | 0 | -21000 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.002 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 83720 | 100% | 83720 | 161190 | 0 | 0 | 0 | 161190 | 1.9253 | 77470 | 1.9253 | 77470 | 0 | 1.9253 | 161190
05 | 05.003.000.003 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 51750 | 100% | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51750 | 0 | -51750 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.004 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 22261.47 | 100% | 22261.47 | 38586.46 | 2100.78 | 0 | 0 | 40687.24 | 1.8277 | 18425.77 | 1.8277 | 18425.77 | 0 | 1.8277 | 40687.24
05 | 05.003.000.005 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 106323.44 | 100% | 106323.44 | 73021.71 | 0 | 0 | 0 | 73021.71 | 0.68679 | -33301.73 | 0.68679 | -33301.73 | 0 | 0.68679 | 73021.71
05 | 05.003.000.006 | Arrasamento de cabeça de Estaca | 1664.01 | 100% | 1664.01 | 204.75 | 675.68 | 0 | 0 | 880.43 | 0.5291 | -783.58 | 0.12305 | -1459.26 | 675.68 | 0.5291 | 880.43
05 | 05.003.000.007 | Carga e transporte de material excedente | 10649.73 | 100% | 10649.73 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.0073241 | -10571.73 | 0.0073241 | -10571.73 | 0 | 0.0073241 | 78
05 | 05.003.000.008 | Locação de Retro escavadeira | 3096 | 100% | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3096 | 0 | -3096 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004 | Contenções | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001 | Retangulão/ Cortinas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001.001 | Escavação manual | 14482.5579 | 100% | 14482.5579 | 34889.23 | 3217.07 | 0 | 0 | 38106.3 | 2.6312 | 23623.7421 | 1.8048 | 11656.2721 | 11967.47 | 2.6312 | 38106.3
05 | 05.004.001.002 | Forma para Fundação | 10498.8327 | 100% | 10498.8327 | 31539.93 | 906.21 | 0 | 0 | 32446.14 | 3.0905 | 21947.3073 | 3.2107 | 23209.3473 | -1262.04 | 3.0905 | 32446.14
05 | 05.004.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 16737.8737 | 100% | 16737.8737 | 26768.24 | 0 | 0 | 3368.97 | 23399.27 | 1.398 | 6661.3963 | 1.398 | 6661.3963 | 0 | 1.398 | 23399.27
05 | 05.004.001.004 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 29765.1882 | 100% | 29765.1882 | 17877.24 | 42.7 | 0 | 0 | 17919.94 | 0.60204 | -11845.2482 | 0.60061 | -11887.9482 | 42.7 | 0.60204 | 17919.94
05 | 05.004.001.005 | Reaterro compactado mecanizado | 700.2065 | 100% | 700.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.2065 | 0 | -700.2065 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.001.006 | Carga e transporte de material excedente | 8107.8644 | 100% | 8107.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8107.8644 | 0 | -8107.8644 | 0 | 0 | 0
06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA | 1072268.5624 | 100% | 1072268.5624 | 1069420.29 | 45454.92 | 0 | 4836.62 | 1110038.59 | 1.0352 | 37770.0276 | 1.0259 | 27722.2876 | 10047.74 | 1.0352 | 1110038.59
06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 425585.3688 | 100% | 425585.3688 | 389606.06 | 32146.01 | 0 | 791.69 | 420960.38 | 0.98913 | -4624.9888 | 0.98621 | -5866.9988 | 1242.01 | 0.98913 | 420960.38
06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 401167.1319 | 100% | 401167.1319 | 420164.06 | 11276.47 | 0 | 4044.93 | 427395.6 | 1.0654 | 26228.4681 | 1.0583 | 23403.9181 | 2824.55 | 1.0654 | 427395.6
06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 169441.2304 | 100% | 169441.2304 | 186482.48 | 630.04 | 0 | 0 | 187112.52 | 1.1043 | 17671.2896 | 1.069 | 11690.1096 | 5981.18 | 1.1043 | 187112.52
06 | 06.000.000.004 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 60604.1954 | 100% | 60604.1954 | 59418.09 | 0 | 0 | 0 | 59418.09 | 0.98043 | -1186.1054 | 0.98043 | -1186.1054 | 0 | 0.98043 | 59418.09
06 | 06.000.000.005 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 15470.6357 | 100% | 15470.6357 | 13749.6 | 1402.4 | 0 | 0 | 15152 | 0.9794 | -318.6357 | 0.9794 | -318.6357 | 0 | 0.9794 | 15152
07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 256919.8909 | 72.41% | 186037.0231 | 104895.42 | 3835.2 | 64046.656 | 1987.26 | 170790.016 | 0.91804 | -15247.0071 | 0.76662 | -42157.1967 | 26910.1896 | 0.92935 | 238768.2157
07 | 07.001 | Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1143.9396 | 100% | 1143.9396 | 39049.98 | 411.12 | 0 | 450.18 | 39010.92 | 34.1023 | 37866.9804 | 24.4407 | 26814.7104 | 11052.27 | 34.1023 | 39010.92
07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 76522.8023 | 96.46% | 73813.8951 | 44982.47 | 2884.08 | 0 | 855.45 | 47011.1 | 0.63689 | -26802.7951 | 0.52147 | -33923.194 | 7120.3989 | 0.64331 | 49228.1873
07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 23970.3944 | 99.76% | 23912.8654 | 20823.47 | 0 | 0 | 141.63 | 20681.84 | 0.86488 | -3231.0254 | 0.80588 | -4641.9903 | 1410.9649 | 0.86505 | 20735.4824
07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 65670.3357 | 97.23% | 63851.2674 | 0 | 0 | 58273.476 | 0 | 58273.476 | 0.91264 | -5577.7914 | 0.80982 | -11777.7372 | 6199.9458 | 0.91385 | 60013.091
07 | 07.002 | Muros/Muretas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 13618.4416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13618.4416
07 | 07.003 | Diversos Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | 3638.6581 | 97.48% | 3546.9639 | 39.5 | 540 | 3533.83 | 540 | 3573.33 | 1.0074 | 26.3661 | 0.92727 | -252.2318 | 278.5978 | 1.0073 | 3665.365
07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | 6640.6789 | 97.39% | 6467.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6467.3571 | 0 | -6339.2936 | -128.0636 | 0.01305 | 86.6609
07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | 12991.9522 | 98.39% | 12782.7818 | 0 | 0 | 2239.35 | 0 | 2239.35 | 0.17518 | -10543.4318 | 0.07297 | -11687.9994 | 1144.5677 | 0.18182 | 2362.257
07 | 07.004 | Shafts | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 2768.2114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2768.2114
07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 10303.898 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10303.898
07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF | 31428.796 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31428.796
07 | 07.004.000.004 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8174.6616 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8174.6616
07 | 07.004.000.005 | Fechamento em drywall - Placa acústica | 47.1211 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1211
08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 85714.2265 | 10.43% | 8936.391 | 549.9 | 516 | 1949.04 | 397 | 2617.94 | 0.29295 | -6318.451 | 0 | 0 | -6318.451 | 1 | 85714.2265
08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 43839.8463 | 0% | 0 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 549.9 | 0 | 549.9 | 0 | 549.9 | 0 | 1 | 43839.8463
08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1141.5591 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1141.5591
08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 8746.0614 | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8746.0614
08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | 8909.2577 | 100% | 8909.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8909.2577 | 0 | 0 | -8909.2577 | 0 | 0
08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização poço elevador | 369.792 | 0% | 0 | 0 | 476 | 1949.04 | 357 | 2068.04 | 0 | 2068.04 | 0 | 0 | 2068.04 | 1 | 369.792
08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de jardineira | 19635.549 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19635.549
08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 3072.161 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3072.161
09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO | 477453.6466 | 5.1% | 24350.439 | 12381.13 | 12076.24 | 1558.6 | 12124.15 | 13891.82 | 0.5705 | -10458.619 | 0.65698 | -5807.6514 | -4650.9676 | 1 | 477453.6466
09 | 09.001 | Pisos externos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.001 | Base para pisos externos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.001.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 67.8827 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.8827
09 | 09.001.002 | Calçada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.002.001 | Meio-fio em concreto | 670.7376 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670.7376
09 | 09.001.002.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 375.7488 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375.7488
09 | 09.001.002.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 375.7488 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375.7488
09 | 09.001.002.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 9984.0261 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9984.0261
09 | 09.002 | Base/Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 3807.5524 | 89.95% | 3424.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3424.8934 | 0 | -2190.1173 | -1234.7761 | 0.05025 | 191.3295
09 | 09.002.000.002 | Lastro de brita | 3648.5481 | 61.41% | 2240.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2240.5734 | 0 | -2096.6237 | -143.9497 | 0.19295 | 703.9874
09 | 09.002.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | 586.3482 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 586.3482
09 | 09.002.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | 60436.3707 | 0% | 0 | 404.92 | 0 | 0 | 0 | 404.92 | 0 | 404.92 | 0 | 123.69 | 281.23 | 1 | 60436.3707
09 | 09.002.000.005 | Enchimento de piso (sóculo) | 5207.8259 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5207.8259
09 | 09.003 | Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.000.001 | Piso cimentado liso | 7197.3702 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7197.3702
09 | 09.003.000.002 | Polimento de piso | 2806.549 | 100% | 2806.549 | 649.2 | 150.8 | 1558.6 | 0 | 2358.6 | 0.84039 | -447.949 | 0 | 0 | -447.949 | 0.84039 | 2358.6
09 | 09.003.000.003 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 25865.776 | 60.83% | 15734.1515 | 10945.41 | 992.64 | 0 | 1064.15 | 10873.9 | 0.6911 | -4860.2515 | 0.8547 | -1826.6999 | -3033.5517 | 0.7516 | 19440.704
09 | 09.004 | Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001 | Piso em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001.001 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 47325.4961 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47325.4961
09 | 09.004.001.002 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 5151.2211 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5151.2211
09 | 09.004.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | 5339.2954 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5339.2954
09 | 09.004.001.004 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 13733.9785 | 0% | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 127.2 | 254.4 | 0 | 254.4 | 0 | 254.4 | 0 | 1 | 13733.9785
09 | 09.004.001.005 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | 4891.1527 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4891.1527
09 | 09.004.001.006 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 4606.5806 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4606.5806
09 | 09.004.001.007 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | 53016.4979 | 0% | 0 | 0 | 10932.8 | 0 | 10932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53016.4979
09 | 09.004.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 34014.0286 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34014.0286
09 | 09.004.002 | Rodapé em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.002.001 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | 4608.3748 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4608.3748
09 | 09.004.002.002 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | 916.5445 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 916.5445
09 | 09.004.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | 648.3459 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 648.3459
09 | 09.004.002.004 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | 1544.2109 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1544.2109
09 | 09.004.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 9723.0453 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9723.0453
09 | 09.004.003 | Rejunte em piso Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.003.001 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 4397.6114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4397.6114
09 | 09.004.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 1854.4556 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854.4556
09 | 09.004.003.003 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | 95.3187 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.3187
09 | 09.004.003.004 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | 993.9212 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 993.9212
09 | 09.005 | Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.001 | Piso em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 1994.6399 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1994.6399
09 | 09.005.001.002 | Piso em granito Branco Siena | 3585.1003 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3585.1003
09 | 09.005.001.003 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 7279.9141 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7279.9141
09 | 09.005.002 | Rodapé em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 1495.1212 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1495.1212
09 | 09.005.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 7126.2579 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7126.2579
09 | 09.005.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | 2320.3353 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2320.3353
09 | 09.005.003 | Rejunte em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.003.001 | Rejunte em granito | 76.5257 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.5257
09 | 09.005.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 12182.0987 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12182.0987
09 | 09.005.004.002 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | 8817.8299 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8817.8299
09 | 09.005.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 28682.556 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28682.556
09 | 09.005.004.004 | Chapim em mármore branco comum | 14985.8048 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14985.8048
09 | 09.005.004.005 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | 319.4824 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319.4824
09 | 09.006 | Madeira | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.006.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 49686.6984 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49686.6984
09 | 09.006.000.002 | Mão de obra Piso laminado | 7925.0817 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7925.0817
09 | 09.006.000.003 | Deck em madeira | 9585.3934 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9585.3934
09 | 09.007 | Outros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.007.000.001 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1556.6986 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1556.6986
09 | 09.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 673.9467 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 673.9467
09 | 09.007.000.003 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | 4152.2556 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4152.2556
09 | 09.007.000.004 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 102.3315 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.3315
09 | 09.007.000.005 | Seixo rolado branco - Portaria | 1015.0109 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1015.0109
10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 380973.5554 | 26.08% | 99364.768 | 56227.4 | 26820.84 | 43404.762 | 10777.6 | 115675.402 | 1.1641 | 16310.634 | 0.85594 | -7967.7292 | 24278.3631 | 1.1035 | 420397.0992
10 | 10.001 | Chapisco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | 12327.3555 | 82.65% | 10188.5593 | 10101.57 | 2244.44 | 2701.27 | 0 | 15047.28 | 1.4769 | 4858.7207 | 1.2025 | 1823.9457 | 3034.7749 | 1.4355 | 17696.0508
10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | 8819.5206 | 37.07% | 3269.3963 | 625 | 0 | 3211.02 | 387.5 | 3448.52 | 1.0548 | 179.1237 | 1.8795 | 1313.5028 | -1134.3791 | 1.0375 | 9150.6844
10 | 10.002 | Emboço | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | 9839.9194 | 94.11% | 9260.3481 | 2509.68 | 0 | 0 | 0 | 2509.68 | 0.27101 | -6750.6681 | 0 | -4260.8158 | -2489.8523 | 0.29248 | 2878.0015
10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | 21711.2413 | 94.08% | 20425.9358 | 0 | 0 | 32051.96 | 0 | 32051.96 | 1.5692 | 11626.0242 | 1.6472 | 6034.8837 | 5591.1405 | 1.5523 | 33703.0503
10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | 1916.103 | 82% | 1571.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1571.2044 | 0 | -603.7778 | -967.4267 | 0.09 | 172.4493
10 | 10.003 | Reboco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | 7291.9949 | 62.55% | 4561.1428 | 5375.16 | 2410.1 | 0 | 2449 | 5336.26 | 1.1699 | 775.1172 | 0.25029 | -3415.2025 | 4190.3197 | 1.1381 | 8299.1516
10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | 12328.0347 | 62.82% | 7744.4714 | 3842.83 | 0 | 5440.512 | 316.12 | 8967.222 | 1.1579 | 1222.7506 | 0.49683 | -3891.8638 | 5114.6144 | 1.1285 | 13912.6276
10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | 1004.0828 | 71.38% | 716.7143 | 464.68 | 154.84 | 0 | 286.98 | 332.54 | 0.46398 | -384.1743 | -0.27772 | -914.8675 | 530.6933 | 0.54068 | 542.8906
10 | 10.004 | Revestimento de Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | 103154.0243 | 40.1% | 41364.7637 | 33308.48 | 22011.46 | 0 | 7338 | 47981.94 | 1.16 | 6617.1763 | 0.77529 | -3930.2481 | 10547.4243 | 1.1121 | 114713.4556
10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 43981.8966 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43981.8966
10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | 3422.5653 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3422.5653
10 | 10.005.001.003 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 41822.5071 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41822.5071
10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 6310.4865 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6310.4865
10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 8732.3126 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8732.3126
10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | 70.6612 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.6612
10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 3355.7899 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3355.7899
10 | 10.006 | Mármore/ Granito | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.006.000.001 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 16087.9015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16087.9015
10 | 10.006.000.002 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 16530.6923 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16530.6923
10 | 10.007 | Pastilha | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 2810.8214 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2810.8214
10 | 10.007.000.002 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 1216.9057 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1216.9057
10 | 10.008 | Outros revestimentos de parede | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | 52813.0446 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52813.0446
10 | 10.008.000.002 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | 5425.6944 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5425.6944
11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO | 115727.3131 | 0% | 0 | 9806.68 | 6305.88 | 0 | 4673 | 11439.56 | 0 | 11439.56 | 0 | 0 | 11439.56 | 1 | 115727.3131
11 | 11.001 | Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.001.000.001 | Forro em gesso | 74839.9489 | 0% | 0 | 9806.68 | 6305.88 | 0 | 4673 | 11439.56 | 0 | 11439.56 | 0 | 0 | 11439.56 | 1 | 74839.9489
11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | 29339.9652 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29339.9652
11 | 11.001.000.003 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 2692.0959 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2692.0959
11 | 11.001.000.004 | Gesso liso teto | 2368.3792 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2368.3792
11 | 11.001.000.005 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 3879.0844 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3879.0844
11 | 11.001.000.006 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 2607.8397 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2607.8397
12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 351664.8672 | 11.72% | 41217.1554 | 125790.3 | 187.8 | 2391.16 | 92758.51 | 35610.75 | 0.86398 | -5606.4054 | -0.070477 | -1307.7747 | -4298.6308 | 1 | 351664.8672
12 | 12.001 | Chapisco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | 9775.8171 | 27% | 2639.4706 | 2273.54 | 0 | 2391.16 | 0 | 4664.7 | 1.7673 | 2025.2294 | 0 | -1220.902 | 3246.1314 | 1.4872 | 14538.8566
12 | 12.002 | Reboco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | 6162.7722 | 0% | 0 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 190.44 | 0 | 190.44 | 0 | 0 | 190.44 | 1 | 6162.7722
12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | 14278.7129 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14278.7129
12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | 1351.8714 | 0% | 0 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 190.44 | 0 | 190.44 | 0 | 0 | 190.44 | 1 | 1351.8714
12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo (vão) | 182.2713 | 0% | 0 | 190.44 | 0 | 0 | 0 | 190.44 | 0 | 190.44 | 0 | 0 | 190.44 | 1 | 182.2713
12 | 12.003 | Emboço externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | 4296.4985 | 18.59% | 798.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -798.7191 | 0 | 0 | -798.7191 | 1 | 4296.4985
12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | 10071.0318 | 18.52% | 1865.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1865.1551 | 0 | 0 | -1865.1551 | 1 | 10071.0318
12 | 12.003.000.003 | Espala em Emboço externo (vão) | 2128.9614 | 7.79% | 165.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.8461 | 0 | 0 | -165.8461 | 1 | 2128.9614
12 | 12.003.000.004 | Espala em Emboço externo (parede) | 1438.0374 | 24.96% | 358.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.9341 | 0 | 0 | -358.9341 | 0.3752 | 539.5516
12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 39841.161 | 23.8% | 9482.1963 | 53602.32 | 0 | 0 | 40669.34 | 12932.98 | 1.3639 | 3450.7837 | 0 | -14182.02 | 17632.8037 | 1.2253 | 48816.0984
12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 51947.2912 | 14.06% | 7303.7891 | 24837.38 | 187.8 | 0 | 10302.06 | 14723.12 | 2.0158 | 7419.3309 | 0 | 14095.92 | -6676.5891 | 1 | 51947.2912
12 | 12.004.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 98741.7928 | 13.93% | 13754.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13754.7317 | 0 | 0 | -13754.7317 | 1 | 98741.7928
12 | 12.004.000.004 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 6958.998 | 39.42% | 2743.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2743.237 | 0 | 0 | -2743.237 | 0.3029 | 2107.8805
12 | 12.004.000.005 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | 7182.1802 | 2.13% | 152.9804 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | -152.9804 | 0 | 0 | -152.9804 | 1 | 7182.1802
12 | 12.004.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 16008.7199 | 12.13% | 1941.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1941.8577 | 0 | 0 | -1941.8577 | 1 | 16008.7199
12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 24363.6335 | 0% | 0 | 23316 | 0 | 0 | 23316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24363.6335
12 | 12.005.000.002 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | 4010.0926 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4010.0926
12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | 1859.2846 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1859.2846
12 | 12.005.000.004 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 3408.7038 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3408.7038
12 | 12.005.000.005 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 1504.1538 | 0% | 0 | 20389.74 | 0 | 0 | 17671.11 | 2718.63 | 0 | 2718.63 | 0 | 0 | 2718.63 | 1 | 1504.1538
12 | 12.005.000.006 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | 1069.5139 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1069.5139
12 | 12.005.000.007 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 21576.8751 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21576.8751
12 | 12.005.000.008 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 450.7776 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450.7776
12 | 12.005.000.009 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 764.4467 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 764.4467
12 | 12.005.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 4642.5981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4642.5981
12 | 12.005.000.011 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 13806.9773 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13806.9773
12 | 12.005.000.012 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 567.6986 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567.6986
12 | 12.005.000.013 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | 3273.9944 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3273.9944
13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 753185.2899 | 26.33% | 198277.0044 | 189264.54 | 0 | 9414.768 | 0 | 198679.308 | 1.002 | 402.3036 | 1.0034 | 664.8433 | -262.5397 | 1.0013 | 754150.5473
13 | 13.000.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 737677.078 | 25.35% | 187032 | 187032.54 | 0 | 0 | 0 | 187032.54 | 1 | 0.54 | 1 | 0.54 | 0 | 1 | 737678.413
13 | 13.000.000.002 | Instalação de contramarco | 15508.2119 | 72.51% | 11245.0044 | 2232 | 0 | 9414.768 | 0 | 11646.768 | 1.0357 | 401.7636 | 1.0637 | 664.3033 | -262.5397 | 1.0308 | 15986.1338
14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON | 66545.1864 | 5.151% | 3427.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3427.9905 | 0 | 0 | -3427.9905 | 1 | 66545.1864
14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | 17513.4688 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17513.4688
14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | 1459.0115 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1459.0115
14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 578.874 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578.874
14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 11782.6341 | 29.07% | 3425.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3425.2117 | 0 | 0 | -3425.2117 | 0.35465 | 4178.7112
14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo em inox | 8313.8103 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8313.8103
14 | 14.000.000.006 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 22914.6389 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22914.6389
14 | 14.000.000.007 | Guarda corpo tubular em inox | 3982.7488 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3982.7488
15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 102973.1277 | 0% | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 | 0 | 912 | 0 | 1 | 102973.1277
15 | 15.001 | Portas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 13364.6786 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13364.6786
15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 51319.9636 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51319.9636
15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 19976.039 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19976.039
15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 1296.6712 | 0% | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 1 | 1296.6712
15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 5835.0206 | 0% | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 1 | 5835.0206
15 | 15.002 | Ferragens | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 1792.4476 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1792.4476
15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 3346.2652 | 0% | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 1 | 3346.2652
15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 1954.9622 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1954.9622
15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 506.3776 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506.3776
15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | 3580.702 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3580.702
16 | 16 | INSTALAÇÕES | 1281030.3522 | 42.61% | 545846.7708 | 386899.29 | 39524.89 | 34061.184 | 108558.93 | 351926.434 | 0.64473 | -193920.3368 | 0.59816 | -166452.152 | -27468.1848 | 0.74668 | 956517.4615
16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica/telefonia | 172107.3106 | 23.84% | 41030.3828 | 72718.47 | 4994.16 | 0 | 36981.88 | 40730.75 | 0.9927 | -299.6328 | 0.51386 | -12526.0503 | 12226.4174 | 0.99548 | 171329.0696
16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | 159766.6356 | 23.84% | 38088.3659 | 7533.24 | 0 | 17030.592 | 7506.51 | 17057.322 | 0.44784 | -21031.0439 | -0.11608 | -26695.5651 | 5664.5212 | 0.6581 | 105142.3806
16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 204488.9826 | 44.68% | 91365.6774 | 63164.89 | 9543.01 | 0 | 45189.05 | 27518.85 | 0.30119 | -63846.8274 | 0.33668 | -35173.3952 | -28673.4322 | 0.49448 | 101116.5678
16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 137144.2493 | 44.68% | 61276.0506 | 700.3 | 0 | 10644.192 | 434.53 | 10909.962 | 0.17805 | -50366.0886 | 0.0072957 | -35303.7259 | -15062.3627 | 0.4054 | 55598.0799
16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | 15773.5111 | 100% | 15773.5111 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0.076077 | -14573.5111 | 0 | -12905.8868 | -1667.6243 | 0.076077 | 1200
16 | 16.000.000.006 | Fornecimento e Instalação de Gás | 19768.326 | 36.36% | 7187.7633 | 2479.31 | 0 | 0 | 2155.6 | 323.71 | 0.045036 | -6864.0533 | 0 | -2434.87 | -4429.1833 | 0.34891 | 6897.2821
16 | 16.000.000.007 | Instalações de incêndio | 72373.493 | 0% | 0 | 1087.71 | 0 | 0 | 1087.72 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 72373.493
16 | 16.000.000.008 | Portão eletrônico | 5521.5565 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5521.5565
16 | 16.000.000.009 | Interfone | 8932.0955 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8932.0955
16 | 16.000.000.010 | Elevador codificado - 9 paradas | 272095.548 | 100% | 272095.548 | 215113.68 | 24147.72 | 0 | 0 | 239261.4 | 0.87933 | -32834.148 | 0.88202 | -28794.8021 | -4039.3459 | 0.87933 | 239261.4
16 | 16.000.000.011 | Instalação SPDA | 13873.1373 | 70% | 9711.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9711.1961 | 0 | -9701.3008 | -9.8953 | 0.15 | 2080.9706
16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | 5638.9492 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5638.9492
16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | 30757.9046 | 0% | 0 | 180 | 0 | 0 | 71.8 | 108.2 | 0 | 108.2 | 0 | -13.86 | 122.06 | 1 | 30757.9046
16 | 16.000.000.014 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 122968.4444 | 7.578% | 9318.2755 | 22721.69 | 840 | 6386.4 | 15131.84 | 14816.25 | 1.59 | 5497.9745 | 0.68752 | -2902.6858 | 8400.6604 | 1 | 122968.4444
16 | 16.000.000.015 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 4429.1383 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4429.1383
16 | 16.000.000.016 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 25631.5871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25631.5871
16 | 16.000.000.017 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 9759.4831 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9759.4831
17 | 17 | BANCADAS | 100871.5938 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100871.5938
17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 42652.0991 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42652.0991
17 | 17.000.000.002 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 26940.7051 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26940.7051
17 | 17.000.000.003 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | 15119.2633 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15119.2633
17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | 16159.5264 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16159.5264
18 | 18 | LOUÇAS E METAIS | 98412.202 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98412.202
18 | 18.001 | Bacia Sanitária | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | 24522.6417 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24522.6417
18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 1287.3311 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1287.3311
18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 715.962 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715.962
18 | 18.002 | Cuba | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.002.000.001 | Cuba de apoio oval | 12314.614 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12314.614
18 | 18.002.000.002 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 5623.6317 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5623.6317
18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 1268.6713 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1268.6713
18 | 18.003 | Tanque | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7075.7944 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7075.7944
18 | 18.004 | Lavatorios | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso P | 528.6464 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 528.6464
18 | 18.005 | Torneiras | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.005.000.001 | Torneira para tanque Linha One | 2325.3386 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2325.3386
18 | 18.005.000.002 | Torneira Coz Deca Mesa Linha Just 1167.C27 | 6742.5223 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6742.5223
18 | 18.005.000.003 | Torneira simples | 185.665 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.665
18 | 18.005.000.004 | Monocomando Deca Level | 20569.4717 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20569.4717
18 | 18.005.000.005 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 765.1336 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765.1336
18 | 18.006 | Registros e acabamentos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.006.000.001 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 9531.4645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9531.4645
18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 3159.3597 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3159.3597
18 | 18.006.000.003 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | 1342.0289 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1342.0289
18 | 18.007 | Diversos louças e metais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | 453.9252 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453.9252
19 | 19 | PINTURA | 220633.8131 | 0.7759% | 1711.8784 | 484.57 | 39.2 | 0 | 38.93 | 484.84 | 0.28322 | -1227.0384 | 0 | 484.57 | -1711.6084 | 1 | 220633.8131
19 | 19.001 | Pintura Acrilica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica - parede e teto | 21306.2261 | 0% | 0 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 34.57 | 0 | 34.57 | 0 | 1 | 21306.2261
19 | 19.001.000.002 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 565.5456 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 565.5456
19 | 19.002 | Emassamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - parede e teto | 7893.2063 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7893.2063
19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1636.8024 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1636.8024
19 | 19.004 | Marcação de Garagem | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | 641.2716 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 641.2716
19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 347.7489 | 0% | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 38.93 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 1 | 347.7489
19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | 804.8113 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804.8113
19 | 19.005 | Caiação | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.005.000.001 | Caiação | 1706.1226 | 100% | 1706.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1706.1226 | 0 | 0 | -1706.1226 | 0 | 0
19 | 19.006 | Textura Interna | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | 5145.3361 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5145.3361
19 | 19.006.000.002 | Textura rolada - Escada de incêndio | 1330.2896 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1330.2896
19 | 19.006.000.003 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | 32.6854 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.6854
19 | 19.006.000.004 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | 6828.9725 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6828.9725
19 | 19.006.000.005 | Espala em Textura rolada | 457.9647 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457.9647
19 | 19.007 | Textura Externa Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.007.000.001 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 272.0024 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272.0024
19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 11353.2347 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11353.2347
19 | 19.008 | Diversos Pintura | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 252.0508 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252.0508
19 | 19.008.000.002 | Pintura em piso | 209.6254 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.6254
19 | 19.008.000.003 | Pintura anti mofo | 348.241 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348.241
19 | 19.008.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | 6289.9607 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6289.9607
19 | 19.008.000.005 | Mão de obra para pinturas | 153211.7151 | 0% | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 1 | 153211.7151
20 | 20 | DIVERSOS | 185860.806 | 1.872% | 3479.9772 | 17022.7 | 0 | 0 | 0 | 17022.7 | 4.8916 | 13542.7228 | 4.0199 | 10474.295 | 3068.4278 | 1 | 185860.806
20 | 20.001 | Grama | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | 2597.8229 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2597.8229
20 | 20.001.000.002 | Paisagismo | 15378.9523 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15378.9523
20 | 20.002 | Limpeza | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | 13507.949 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13507.949
20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | 7695.9456 | 0% | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 1 | 7695.9456
20 | 20.003 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.003.000.001 | Numeração dos apartamentos | 149.0938 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149.0938
20 | 20.003.000.002 | Logotipo do Predio | 6151.5809 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6151.5809
20 | 20.003.000.003 | Decoração da Portaria | 51263.1743 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51263.1743
20 | 20.003.000.004 | Plantio de árvores | 440.8633 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440.8633
20 | 20.003.000.005 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 8549.1596 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8549.1596
20 | 20.003.000.006 | Equipamento para piscina | 1322.5899 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1322.5899
20 | 20.003.000.007 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 29425.062 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29425.062
20 | 20.003.000.008 | Churrasqueira pré-moldada | 6219.925 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6219.925
20 | 20.003.000.009 | Cobertura com telha Termoacústica | 1528.9037 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1528.9037
20 | 20.003.000.010 | Rufo metálico | 272.0024 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272.0024
20 | 20.003.000.011 | Calha metálica | 123.2264 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.2264
20 | 20.003.000.012 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 23297.2672 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23297.2672
20 | 20.003.000.013 | Retirada de entulho | 17937.2878 | 19.35% | 3471.7331 | 16896.7 | 0 | 0 | 0 | 16896.7 | 4.8669 | 13424.9669 | 3.9907 | 10354.4601 | 3070.5068 | 1 | 17937.2878
| Total da unidade construtiva |  | 6638739.5391 | 49.29% | 3272117.139 | 2795217.74 | 158749.9 | 344872.65 | 241496.63 | 3057343.66 | 0.93436 | -214773.479 | 0.91136 | -268458.2105 | 53684.7315 | 0.95128 | 6315315.1699
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 153101.6703 | 46.68% | 71460.9633 | 62788.99 | 17.4 | 10285.07 |  | 73091.46 | 1.0228 | 1630.4967 | 1.0922 | 6044.844 | -4414.3473 | 1.0167 | 155663.5489
01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | 913.5632 | 57.12% | 521.8273 | 260.7 | 0 | 6631.07 |  | 6891.77 | 13.207 | 6369.9427 | 14.2428 | 6325.3447 | 44.598 | 10.5898 | 9674.4648
01 | 01.000.000.002 | Taxas | 25989.3733 | 0% | 0 | 4596.79 | 0 | 0 |  | 4596.79 | 0 | 4596.79 | 0 | 4596.79 | 0 | 1 | 25989.3733
01 | 01.000.000.003 | Cartório | 0 | 0% | 0 | 16080.64 | 0 | 0 |  | 16080.64 | 0 | 16080.64 | 0 | 15235.4 | 845.24 | 0 | 0
01 | 01.000.000.004 | Contabilidade da obra | 25296.2178 | 57.14% | 14454.9816 | 12880.6 | 17.4 | 0 |  | 12898 | 0.89229 | -1556.9816 | 0.93533 | -855.6202 | -701.3614 | 0.91537 | 23155.3681
01 | 01.000.000.005 | Custos advocatícios | 50753.5124 | 57.12% | 28990.4063 | 799 | 0 | 0 |  | 799 | 0.027561 | -28191.4063 | 0.03011 | -25736.8519 | -2454.5543 | 0.23605 | 11980.4578
01 | 01.000.000.006 | Despachante | 4567.8161 | 57.12% | 2609.1366 | 0 | 0 | 3654 |  | 3654 | 1.4005 | 1044.8634 | 1.53 | 1265.7733 | -220.9099 | 1.3146 | 6004.8692
01 | 01.000.000.007 | NBR | 2400 | 100% | 2400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2400 | 0 | -2400 | 0 | 0 | 0
01 | 01.000.000.008 | Habite-se | 4101.0539 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4101.0539
01 | 01.000.000.009 | IPTU | 39080.1335 | 57.12% | 22322.5722 | 28171.26 | 0 | 0 |  | 28171.26 | 1.262 | 5848.6878 | 1.3787 | 7738.6912 | -1890.0034 | 1.2058 | 47124.127
02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 77354.8873 | 89.05% | 68887.5619 | 131183.18 | 761.25 | -4125.96 |  | 127818.47 | 1.8555 | 58930.9081 | 1.981 | 62769.6625 | -3838.7544 | 1.8086 | 139907.5464
02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | 3116.384 | 100% | 3116.384 | 12189.29 | 0 | 0 |  | 12189.29 | 3.9114 | 9072.906 | 4.8892 | 9696.1828 | -623.2768 | 3.9114 | 12189.29
02 | 02.000.000.002 | EPIs | 5013.9395 | 57.12% | 2863.9622 | 18609.89 | 761.25 | 0 |  | 19371.14 | 6.7638 | 16507.1778 | 7.099 | 15988.4132 | 518.7646 | 5.528 | 27717.0887
02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 17238.12 | 100% | 17238.12 | 10542.89 | 0 | 0 |  | 10542.89 | 0.6116 | -6695.23 | 0.60812 | -6755.23 | 60 | 0.6116 | 10542.89
02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | 22438.9723 | 100% | 22438.9723 | 11408.91 | 0 | -4125.96 |  | 7282.95 | 0.32457 | -15156.0223 | 0.32457 | -15156.0223 | 0 | 0.32457 | 7282.95
02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | 3858.3809 | 80% | 3086.7047 | 36.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 0.01176 | -3050.4047 | 0.018829 | -1891.5795 | -1158.8252 | 0.11058 | 426.6756
02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares | 6022.3745 | 100% | 6022.3745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -6022.3745 | 0 | -6022.3745 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | 2619.736 | 100% | 2619.736 | 252.93 | 0 | 0 |  | 252.93 | 0.096548 | -2366.806 | 0.15512 | -1361.6616 | -1005.1444 | 0.096548 | 252.93
02 | 02.000.000.008 | Treinamentos | 5582.8864 | 57.12% | 3188.9447 | 4990 | 0 | 0 |  | 4990 | 1.5648 | 1801.0553 | 1.6273 | 1831.0563 | -30.001 | 1.4437 | 8059.968
02 | 02.000.000.009 | Uniforme completo | 7416.3976 | 57.12% | 4236.2463 | 1152.97 | 0 | 0 |  | 1152.97 | 0.27217 | -3083.2763 | 0.29734 | -2724.6026 | -358.6737 | 0.42822 | 3175.8131
02 | 02.000.000.010 | Apoio para montagem de linha de vida | 4047.6961 | 100% | 4047.6961 | 72000 | 0 | 0 |  | 72000 | 17.7879 | 67952.3039 | 25.7013 | 69198.5895 | -1246.2856 | 17.7879 | 72000
03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1301018.9093 | 59.09% | 768806.9895 | 745412.57 | 68439.32 | -155207.57 |  | 658644.32 | 0.85671 | -110162.6695 | 0.88075 | -77680.9104 | -32481.759 | 0.88602 | 1152725.8075
03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | 127898.8512 | 57.12% | 73055.8238 | 99242.98 | 6830.61 | 0 |  | 106073.59 | 1.452 | 33017.7662 | 1.4922 | 32916.4431 | 101.3231 | 1.3551 | 173309.8406
03 | 03.000.001.002 | Estagiário | 44930.6689 | 57.14% | 25674.668 | 1040 | 0 | 0 |  | 1040 | 0.040507 | -24634.668 | 0.044254 | -22460.8682 | -2173.7998 | 0.24611 | 11058.0005
03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | 53291.188 | 57.12% | 30439.9266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -30439.9266 | 0 | -27862.6445 | -2577.2821 | 0.2144 | 11425.6307
03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | 42632.9504 | 57.12% | 24351.9413 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -24351.9413 | 0 | -22290.1156 | -2061.8256 | 0.2144 | 9140.5046
03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | 214792.1837 | 57.12% | 122689.2953 | 45290.16 | 0 | 0 |  | 45290.16 | 0.36915 | -77399.1353 | 0.40329 | -67011.3009 | -10387.8345 | 0.5044 | 108341.2721
03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | 40986.9867 | 57.14% | 23421.1353 | 6248 | 0 | 0 |  | 6248 | 0.26677 | -17173.1353 | 0.66173 | -3193.9396 | -13979.1957 | 0.42389 | 17373.9257
03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | 52359.6204 | 57.14% | 29919.7831 | 4451 | 0 | 0 |  | 4451 | 0.14876 | -25468.7831 | 0.22702 | -15155.2885 | -10313.4946 | 0.33117 | 17340.0437
03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 49012.3624 | 57.12% | 27995.8614 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -27995.8614 | 0 | -25625.513 | -2370.3484 | 0.2144 | 10508.2505
03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | -155267.57 |  | -155267.57 | 0 | -155267.57 | 0 | -100916.914 | -54350.656 | 0 | 0
03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | 114336.4934 | 57.14% | 65335.1391 | 9320 | 0 | 0 |  | 9320 | 0.14265 | -56015.1391 | 0.19046 | -39613.3182 | -16401.8208 | 0.32637 | 37315.6772
03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | 89560.4616 | 57.14% | 51177.4066 | 58719.8 | 0 | 0 |  | 58719.8 | 1.1474 | 7542.3934 | 1.254 | 11894.1739 | -4351.7806 | 1.1158 | 99931.2525
03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | 32158.6349 | 57.14% | 18376.3628 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -18376.3628 | 0 | -10709.2998 | -7667.063 | 0.21429 | 6891.1361
03 | 03.000.002.004 | Operador de Elevador Cremalheira | 43623.9401 | 100% | 43623.9401 | 4805.99 | 42.01 | 0 |  | 4848 | 0.11113 | -38775.9401 | 0.087177 | -39820.9401 | 1045 | 0.11113 | 4848
03 | 03.000.002.005 | Operador de Guincho | 15579.9822 | 100% | 15579.9822 | 21528.5 | 0 | 0 |  | 21528.5 | 1.3818 | 5948.5178 | 1.3818 | 5948.5178 | 0 | 1.3818 | 21528.5
03 | 03.000.002.006 | Carpinteiro de Apoio | 50183.7671 | 57.14% | 28676.4384 | 6907 | 0 | 0 |  | 6907 | 0.24086 | -21769.4384 | 0.27567 | -18148.3743 | -3621.0641 | 0.40353 | 20250.7894
03 | 03.000.002.007 | Operador de betoneira | 74153.109 | 57.14% | 42373.2052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -42373.2052 | 0 | -21147.3133 | -21225.8919 | 0.21429 | 15889.9519
03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 38627.4463 | 57.14% | 22072.8265 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -22072.8265 | 0 | -18259.6262 | -3813.2003 | 0.21429 | 8277.3099
03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | 36345.8083 | 57.12% | 20760.7257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -20760.7257 | 0 | -19002.9604 | -1757.7653 | 0.2144 | 7792.5413
03 | 03.000.002.010 | Encargos Sociais | 0 | 57.12% | 0 | 145935.31 | 4481.9 | 0 |  | 150417.21 | 0 | 150417.21 | 0 | 127124.89 | 23292.32 | 0 | 0
03 | 03.000.002.011 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | 0 | 57.12% | 0 | 284228.62 | 52543.32 | 0 |  | 336771.94 | 0 | 336771.94 | 0 | 240295.21 | 96476.73 | 0 | 0
03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | 4187.1648 | 57.12% | 2391.7085 | 1628.56 | 0 | 0 |  | 1628.56 | 0.68092 | -763.1485 | 0.57688 | -926.2878 | 163.1393 | 0.74933 | 3137.5684
03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | 41439.2278 | 57.12% | 23670.0869 | 13574.9 | 3576.3 | 0 |  | 17151.2 | 0.72459 | -6518.8869 | 0.48317 | -11197.5824 | 4678.6955 | 0.78364 | 32473.4758
03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 3 por dia | 113957.8764 | 57.12% | 65092.739 | 21365.13 | 3.18 | 0 |  | 21368.31 | 0.32827 | -43724.429 | 0.29914 | -41758.4391 | -1965.9899 | 0.47229 | 53821.4769
03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | 12661.9863 | 57.12% | 7232.5266 | 7120.8 | 0 | 0 |  | 7120.8 | 0.98455 | -111.7266 | 1.0756 | 500.6357 | -612.3622 | 0.98786 | 12508.3231
03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 8298.1993 | 57.12% | 4739.9314 | 14005.82 | 962 | 60 |  | 15027.82 | 3.1705 | 10287.8886 | 3.0961 | 9094.0382 | 1193.8504 | 2.7051 | 22447.6483
04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 223352.3949 | 56.64% | 126503.942 | 55082.41 | 666.78 | 0 |  | 55749.19 | 0.44069 | -70754.752 | 0.46682 | -50668.4641 | -20086.2879 | 0.56195 | 125513.553
04 | 04.000.000.001 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 4283.3927 | 100% | 4283.3927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4283.3927 | 0 | -1223.337 | -3060.0557 | 0 | 0
04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | 1946.0976 | 100% | 1946.0976 | 3200 | 0 | 0 |  | 3200 | 1.6443 | 1253.9024 | 3.0325 | 2071.0233 | -817.1209 | 1.6443 | 3200
04 | 04.000.000.003 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 1514.9533 | 100% | 1514.9533 | 1336 | 0 | 0 |  | 1336 | 0.88188 | -178.9533 | 0.88188 | -178.9533 | 0 | 0.88188 | 1336
04 | 04.000.000.004 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 913.885 | 100% | 913.885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -913.885 | 0 | -913.885 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.000.005 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 915.5797 | 100% | 915.5797 | 280 | 0 | 0 |  | 280 | 0.30582 | -635.5797 | 0.30582 | -635.5797 | 0 | 0.30582 | 280
04 | 04.000.000.006 | Balancim Manual | 12911.0243 | 16.67% | 2151.8374 | 1202 | 45 | 0 |  | 1247 | 0.5795 | -904.8374 | 0 | 0 | -904.8374 | 1 | 12911.0243
04 | 04.000.000.007 | Balancim elétrico | 5536.4228 | 0% | 0 | 48.89 | 0 | 0 |  | 48.89 | 0 | 48.89 | 0 | 48.89 | 0 | 1 | 5536.4228
04 | 04.000.000.008 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 107051.1732 | 66.67% | 71367.4488 | 26969.47 | 0 | 0 |  | 26969.47 | 0.3779 | -44397.9788 | 0.39221 | -32495.5229 | -11902.4559 | 0.48158 | 51553.6997
04 | 04.000.000.009 | Serra mármores | 1809.975 | 100% | 1809.975 | 1140 | 0 | 0 |  | 1140 | 0.62984 | -669.975 | 0.84954 | -181.5293 | -488.4457 | 0.62984 | 1140
04 | 04.000.000.010 | Furadeira Eletrica de impacto | 1324.8088 | 57.12% | 756.7308 | 90 | 0 | 0 |  | 90 | 0.11893 | -666.7308 | 0 | -692.66 | 25.9293 | 0.30783 | 407.8205
04 | 04.000.000.011 | Ferramentas | 24978.6558 | 57.12% | 14267.8082 | 11211.7 | 376.4 | 0 |  | 11588.1 | 0.81219 | -2679.7082 | 0.81759 | -2382.1741 | -297.5341 | 0.85245 | 21293.1188
04 | 04.000.000.012 | Martelete 10 Kg | 3288.8276 | 57.12% | 1878.5783 | 4592 | 210 | 0 |  | 4802 | 2.5562 | 2923.4217 | 2.1215 | 1928.4768 | 994.9449 | 2.2225 | 7309.556
04 | 04.000.000.013 | Martelete 5 kg | 450 | 100% | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.000.014 | Pistola chumbadora | 738.1897 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738.1897
04 | 04.000.000.015 | Lixadeira Portátil | 497.3844 | 57.12% | 284.106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -284.106 | 0 | -260.0513 | -24.0546 | 0.2144 | 106.6392
04 | 04.000.000.016 | Locação de Andaime Fachadeiro | 10042.5502 | 14.78% | 1484.2889 | 1675.2 | 0 | 0 |  | 1675.2 | 1.1286 | 190.9111 | 0 | 1675.2 | -1484.2889 | 1 | 10042.5502
04 | 04.000.000.017 | Madeiras para andaime | 8056.2286 | 40% | 3222.4915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3222.4915 | 0 | -3215.931 | -6.5605 | 0.3 | 2416.8686
04 | 04.000.000.018 | Jateadora de Alta pressão | 307.579 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.579
04 | 04.000.001 | Serviços | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 2532.12 | 100% | 2532.12 | 658.65 | 0 | 0 |  | 658.65 | 0.26012 | -1873.47 | 0.26012 | -1873.47 | 0 | 0.26012 | 658.65
04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 15326.8852 | 50% | 7663.4426 | 2386.93 | 35.38 | 0 |  | 2422.31 | 0.31609 | -5241.1326 | 0.086572 | -6988.1268 | 1746.9943 | 0.48706 | 7465.1863
04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | 1525.69 | 100% | 1525.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1525.69 | 0 | -1525.69 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 3588.4222 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3588.4222
04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | 6750.2171 | 57.12% | 3855.724 | 291.57 | 0 | 0 |  | 291.57 | 0.07562 | -3564.154 | 0.082615 | -3237.6983 | -326.4557 | 0.27381 | 1848.2574
04 | 04.000.001.006 | Montagem e desmontagem de Balancim | 7062.3325 | 50% | 3531.1662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3531.1662 | 0 | 0 | -3531.1662 | 0.25 | 1765.5831
05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 291354.633 | 50.14% | 146099.1152 | 110634.85 | 5889.74 | 0 |  | 116524.59 | 0.79757 | -29574.5252 | 0.81345 | -24743.7197 | -4830.8055 | 0.84803 | 247078.229
05 | 05.000.001 | Gastos Mensais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.001.001 | Cemig | 46693.2314 | 57.12% | 26671.1738 | 3551.53 | 0 | 0 |  | 3551.53 | 0.13316 | -23119.6438 | 0.13344 | -21155.3238 | -1964.32 | 0.31901 | 14895.6261
05 | 05.000.001.002 | Copasa | 26391.8264 | 57.12% | 15075.0113 | 17033.16 | 1565.04 | 0 |  | 18598.2 | 1.2337 | 3523.1887 | 1.2344 | 3234.517 | 288.6717 | 1.1836 | 31237.4446
05 | 05.000.001.003 | Internet | 2639.1826 | 57.12% | 1507.5011 | 5272.85 | 284.88 | 0 |  | 5557.73 | 3.6867 | 4050.2289 | 3.2761 | 3140.7557 | 909.4732 | 3.1107 | 8209.6655
05 | 05.000.001.004 | Telefonia | 5075.3512 | 57.12% | 2899.0406 | 89.81 | 0 | 0 |  | 89.81 | 0.030979 | -2809.2306 | 0.033845 | -2563.7752 | -245.4554 | 0.23874 | 1211.6755
05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 4819.8479 | 57.12% | 2753.0971 | 15347.3 | 0 | 0 |  | 15347.3 | 5.5746 | 12594.2029 | 5.8756 | 12286.4716 | 307.7313 | 4.5938 | 22141.2866
05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | 2639.1826 | 57.12% | 1507.5011 | 1316.3 | 0 | 0 |  | 1316.3 | 0.87317 | -191.2011 | 0.82023 | -248.0643 | 56.8632 | 0.90036 | 2376.2141
05 | 05.000.001.007 | Fretes | 6943.0805 | 57.12% | 3965.8876 | 1914.25 | 0 | 0 |  | 1914.25 | 0.48268 | -2051.6376 | 0.52733 | -1715.8545 | -335.783 | 0.59359 | 4121.3605
05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | 5464.4175 | 57.12% | 3121.2753 | 3880.54 | 0 | 0 |  | 3880.54 | 1.2433 | 759.2647 | 1.244 | 697.1863 | 62.0784 | 1.1911 | 6508.6723
05 | 05.000.001.009 | Gerenciamento e controle do orçamento | 81002.6058 | 57.12% | 46268.6884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -46268.6884 | 0 | -42351.2197 | -3917.4687 | 0.2144 | 17366.9587
05 | 05.000.001.010 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 27455.6201 | 57.12% | 15682.6502 | 10649.65 | 0 | 0 |  | 10649.65 | 0.67907 | -5033.0002 | 0.74189 | -3705.1845 | -1327.8157 | 0.74788 | 20533.4826
05 | 05.000.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | 1421.0983 | 57.12% | 811.7314 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -811.7314 | 0 | -743.0039 | -68.7275 | 0.2144 | 304.6835
05 | 05.000.002.002 | Cópias de projetos | 1223.3627 | 57.12% | 698.7848 | 168 | 0 | 0 |  | 168 | 0.24042 | -530.7848 | 0.26266 | -471.6202 | -59.1646 | 0.40327 | 493.3478
05 | 05.000.002.003 | Seguro de obra | 6090.4215 | 57.12% | 3478.8488 | 4519.07 | 0 | 0 |  | 4519.07 | 1.299 | 1040.2212 | 1.4192 | 1334.7678 | -294.5465 | 1.2349 | 7521.0899
05 | 05.000.002.004 | Xerox | 253.7676 | 57.12% | 144.952 | 4925.74 | 19.77 | 0 |  | 4945.51 | 34.1183 | 4800.558 | 29.8465 | 3827.3307 | 973.2272 | 27.0177 | 6856.2156
05 | 05.000.002.005 | Medicamentos | 355.2746 | 57.12% | 202.9328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -202.9328 | 0 | -185.751 | -17.1819 | 0.2144 | 76.1709
05 | 05.000.002.006 | Orçamento | 8000 | 100% | 8000 | 3001 | 0 | 0 |  | 3001 | 0.37512 | -4999 | 0.37512 | -4999 | 0 | 0.37512 | 3001
05 | 05.000.002.007 | Planejamento | 5000 | 100% | 5000 | 38765.65 | 4020.05 | 0 |  | 42785.7 | 8.5571 | 37785.7 | 7.8171 | 34085.7 | 3700 | 8.5571 | 42785.7
05 | 05.000.002.008 | Contrato de manutenção elevador social | 6151.5809 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6151.5809
05 | 05.000.002.009 | Manual do Proprietario | 11670.1436 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11670.1436
05 | 05.000.002.010 | Indenizações de equipamentos | 10252.6349 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10252.6349
05 | 05.000.002.011 | Alarme de obra | 5075.3512 | 57.12% | 2899.0406 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2899.0406 | 0 | -2653.5852 | -245.4554 | 0.2144 | 1088.1553
05 | 05.000.002.012 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 26736.6516 | 19.07% | 5098.6795 | 200 | 0 | 0 |  | 200 | 0.039226 | -4898.6795 | 0.080482 | -2285.0181 | -2613.6614 | 1 | 26736.6516
06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO | 1302777.686 | 46.31% | 603297.3205 | 374564.31 | 0 | 154238.1795 |  | 528802.4895 | 0.87652 | -74494.831 | 0.95202 | -26652.5089 | -47842.3221 | 0.90967 | 1185097.124
06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | 1302777.686 | 46.31% | 603297.3205 | 374564.31 | 0 | 154238.1795 |  | 528802.4895 | 0.87652 | -74494.831 | 0.95202 | -26652.5089 | -47842.3221 | 0.90967 | 1185097.124
| Total da unidade construtiva |  | 3348960.1809 | 53.3% | 1785055.8924 | 1479666.31 | 75774.49 | 5189.7195 | 0 | 1560630.5195 | 0.87428 | -224425.3729 | 0.92908 | -110931.0967 | -113494.2762 | 0.89759 | 3005985.8088
| Total da obra |  | 9987699.72 | 50.63% | 5057173.0314 | 4274884.05 | 234524.39 | 350062.3695 | 241496.63 | 4617974.1795 | 0.91315 | -439198.8519 | 0.91739 | -379389.3072 | -59809.5447 | 0.93328 | 9321300.9787
Note on D105: Marcos Antonio da Conceição: Atentar para a medição em junho/19
Note on C220: Marcos Antonio da Conceição: LANCAR MEDIÇÃO DO GESSO LISO DE TETO DOS APARTAMENTOS NO FORRO DE GESSO

## Econômico Macro
ANÁLISE ECONÔMICA MACRO
OBRA: | ED. BE
RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TABELA DE REAJUSTE DO ORÇAMENTO
ORÇAMENTO ORIGINAL |  |  |  | 9819757.51 | V. ORÇAMENTO CORRIGIDO ATÉ MARÇO/18 | [10 empty] | 9819757.51
DATA BASE ( i0 ) |  |  |  | 2019-10-01 | V. ORÇAMENTO COM SALDO CORRIGIDO ATÉ A DATA ATUAL | [10 empty] | 9987699.72
INCC DATA BASE |  |  |  | 7.7352 | DATA DESTA MEDIÇÃO | [10 empty] | 2020-07-31
INCC DATA OUTUBRO/19 |  |  |  | 7.7352 | INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 7.8767
[5 empty] | % MENSAL INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 0.34
Item | Descrição | CUSTO TOTAL | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | PAGAMENTOS (SIENGE) |  | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
|  | ORÇADO COM SALDO ATUALIZADO | % | 2020-07-31 | PAGO | A PAGAR |  |  |  | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | PROJETOS | 292597.9086 | 99.55% | 291291.9813 | 122936.47 | 615.02 | 179605.26 | 156 | 303000.75 | 1.0402 | 11708.7687 | 1.0158 | 4603.2848 | 7105.4839 | 1.0401 | 304332.9238
02 | LAUDOS E ESTUDOS | 55821.9801 | 100% | 55821.9801 | 36185.48 | 12.2 | 5590 | 0 | 41787.68 | 0.74859 | -14034.3001 | 0.74397 | -14292.1001 | 257.8 | 0.74859 | 41787.68
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65086.7978 | 100% | 65086.7978 | 44912 | 2268.99 | 0 | 1669.66 | 45511.33 | 0.69924 | -19575.4678 | 0.69317 | -19970.8178 | 395.35 | 0.69924 | 45511.33
04 | TERRAPLENAGEM | 143143.6121 | 100% | 143143.6121 | 118950.65 | 3762.58 | 2781.66 | 0 | 125494.89 | 0.87671 | -17648.7221 | 0.78866 | -30251.6821 | 12602.96 | 0.87671 | 125494.89
05 | FUNDAÇÃO | 531854.8074 | 100% | 531854.8074 | 498578.92 | 17330.14 | 69.56 | 3518.97 | 512459.65 | 0.96353 | -19395.1574 | 0.95175 | -25662.2874 | 6267.13 | 0.96353 | 512459.65
06 | SUPER-ESTRUTURA | 1072268.5624 | 100% | 1072268.5624 | 1069420.29 | 45454.92 | 0 | 4836.62 | 1110038.59 | 1.0352 | 37770.0276 | 1.0259 | 27722.2876 | 10047.74 | 1.0352 | 1110038.59
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 256919.8909 | 72.41% | 186037.0231 | 104895.42 | 3835.2 | 64046.656 | 1987.26 | 170790.016 | 0.91804 | -15247.0071 | 0.76662 | -42157.1967 | 26910.1896 | 0.92935 | 238768.2157
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 85714.2265 | 10.43% | 8936.391 | 549.9 | 516 | 1949.04 | 397 | 2617.94 | 0.29295 | -6318.451 | 0 | 0 | -6318.451 | 1 | 85714.2265
09 | REVESTIMENTO DE PISO | 477453.6466 | 5.1% | 24350.439 | 12381.13 | 12076.24 | 1558.6 | 12124.15 | 13891.82 | 0.5705 | -10458.619 | 0.65698 | -5807.6514 | -4650.9676 | 1 | 477453.6466
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 380973.5554 | 26.08% | 99364.768 | 56227.4 | 26820.84 | 43404.762 | 10777.6 | 115675.402 | 1.1641 | 16310.634 | 0.85594 | -7967.7292 | 24278.3631 | 1.1035 | 420397.0992
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 115727.3131 | 0% | 0 | 9806.68 | 6305.88 | 0 | 4673 | 11439.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115727.3131
12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 351664.8672 | 11.72% | 41217.1554 | 125790.3 | 187.8 | 2391.16 | 92758.51 | 35610.75 | 0.86398 | -5606.4054 | -0.070477 | -1307.7747 | -4298.6308 | 1 | 351664.8672
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 753185.2899 | 26.33% | 198277.0044 | 189264.54 | 0 | 9414.768 | 0 | 198679.308 | 1.002 | 402.3036 | 1.0034 | 664.8433 | -262.5397 | 1.0013 | 754150.5473
14 | ESQUADRIAS EM METALON | 66545.1864 | 5.151% | 3427.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66545.1864
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 102973.1277 | 0% | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102973.1277
16 | INSTALAÇÕES | 1281030.3522 | 42.61% | 545846.7708 | 386899.29 | 39524.89 | 34061.184 | 108558.93 | 351926.434 | 0.64473 | -193920.3368 | 0.59816 | -166452.152 | -27468.1848 | 0.74668 | 956517.4615
17 | BANCADAS | 100871.5938 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100871.5938
18 | LOUÇAS E METAIS | 98412.202 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98412.202
19 | PINTURA | 220633.8131 | 0.7759% | 1711.8784 | 484.57 | 39.2 | 0 | 38.93 | 484.84 | 0.28322 | -1227.0384 | 0 | 0 | -1227.0384 | 1 | 220633.8131
20 | DIVERSOS | 185860.806 | 1.872% | 3479.9772 | 17022.7 | 0 | 0 | 0 | 17022.7 | 4.8916 | 13542.7228 | 4.0199 | 10474.295 | 3068.4278 | 1 | 185860.806
TOTAL DESPESAS DIRETAS |  | 6638739.5391 | 49.29% | 3272117.139 | 2795217.74 | 158749.9 | 344872.65 | 241496.63 | 3057343.66 | 0.93436 | -214773.479 | 0.91136 | -268458.2105 | 53684.7315 | 0.95128 | 6315315.1699
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 153101.6703 | 46.68% | 71460.9633 | 62788.99 | 17.4 | 10285.07 |  | 73091.46 | 1.0228 | 1630.4967 | 1.0922 | 6044.844 | -4414.3473 | 1.0167 | 155663.5489
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 77354.8873 | 89.05% | 68887.5619 | 131183.18 | 761.25 | -4125.96 |  | 127818.47 | 1.8555 | 58930.9081 | 1.981 | 62769.6625 | -3838.7544 | 1.8086 | 139907.5464
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1301018.9093 | 59.09% | 768806.9895 | 745412.57 | 68439.32 | -155207.57 |  | 658644.32 | 0.85671 | -110162.6695 | 0.88075 | -77680.9104 | -32481.759 | 0.88602 | 1152725.8075
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 223352.3949 | 56.64% | 126503.942 | 55082.41 | 666.78 | 0 |  | 55749.19 | 0.44069 | -70754.752 | 0.46682 | -50668.4641 | -20086.2879 | 0.56195 | 125513.553
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 291354.633 | 50.14% | 146099.1152 | 110634.85 | 5889.74 | 0 |  | 116524.59 | 0.79757 | -29574.5252 | 0.81345 | -24743.7197 | -4830.8055 | 0.84803 | 247078.229
06 | ADMINISTRAÇÃO | 1302777.686 | 46.31% | 603297.3205 | 374564.31 | 0 | 154238.1795 |  | 528802.4895 | 0.87652 | -74494.831 | 0.95202 | -26652.5089 | -47842.3221 | 0.90967 | 1185097.124
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3348960.1809 | 53.3% | 1785055.8924 | 1479666.31 | 75774.49 | 5189.7195 | 0 | 1560630.5195 | 0.87428 | -224425.3729 | 0.92908 | -110931.0967 | -113494.2762 | 0.89759 | 3005985.8088
| Total Geral | 9987699.72 | 50.63% | 5057173.0314 | 4274884.05 | 234524.39 | 350062.3695 | 241496.63 | 4617974.1795 | 0.91315 | -439198.8519 | 0.91739 | -379389.3072 | -59809.5447 | 0.93328 | 9321300.9787
0
SIMULAÇÃO FINAL CONSIDERANDO DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS E 15% DE ADMINISTRAÇÃO
06 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1220430.5782
07 | PREVISÃO DE ACERTO RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS | [14 empty] | 244267.6518
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3348960.1809 | 53.3% | 1785055.8924 | 1479666.31 | 75774.49 | 5189.7195 | 0 | 1560630.5195 | 0.87428 | -224425.3729 | 0.92908 | -110931.0967 | -113494.2762 | 0.98108 | 3285586.9148
| Total Geral | 9987699.72 | 50.63% | 5057173.0314 | 4274884.05 | 234524.39 | 350062.3695 | 241496.63 | 4617974.1795 | 0.91315 | -439198.8519 | 0.91739 | -379389.3072 | -59809.5447 | 0.96127 | 9600902.0847

## Dados Finan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| DESCRIÇÃO | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS DIRETAS | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.93436; 2019-11-01: 0.9702; 2019-12-01: 0.9026; 2020-01-01: 0.88182; 2020-02-01: 0.89547; 2020-03-01: 0.90722; 2020-04-01: 0.93776; 2020-05-01: 0.92911; 2020-06-01: 0.91136; 2020-07-01: 0.93436
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS INDIRETAS | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.87428; 2019-11-01: 0.98405; 2019-12-01: 0.87834; 2020-01-01: 0.86147; 2020-02-01: 0.86437; 2020-03-01: 0.90048; 2020-04-01: 0.82821; 2020-05-01: 0.90876; 2020-06-01: 0.92908; 2020-07-01: 0.87428
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO GLOBAL | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 0.91315; 2019-11-01: 0.97462; 2019-12-01: 0.89531; 2020-01-01: 0.8755; 2020-02-01: 0.88559; 2020-03-01: 0.90508; 2020-04-01: 0.90186; 2020-05-01: 0.92223; 2020-06-01: 0.91739; 2020-07-01: 0.91315
COP | CUSTO ORÇADO PLANEJADO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 4482727.3569; 2019-11-01: 1421600.6595; 2019-12-01: 1815111.9392; 2020-01-01: 2143920.8856; 2020-02-01: 2468108.7735; 2020-03-01: 2993312.764; 2020-04-01: 3499813.7952; 2020-05-01: 3914209.0297; 2020-06-01: 4190308.8587; 2020-07-01: 4484975.5029 | 4484975.5029 | 4484976.5029 | 4484975.5029 | 13 | 25 | 12 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 448497550,29 % | 4484975.5029
COM | CUSTO ORÇADO MEDIDO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 5057173.0314; 2019-11-01: 1394886.1181; 2019-12-01: 1994578.4928; 2020-01-01: 2364708.6927; 2020-02-01: 2758866.0595; 2020-03-01: 3092988.0501; 2020-04-01: 3663912.175; 2020-05-01: 3996540.6416; 2020-06-01: 4592811.0549; 2020-07-01: 5057173.0314 | 505717303% |  |  | 13 | 25 | 12 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 505717303,14 % | 505717303%
CGA | CUSTO GASTO ACUMULADO | 2020-01-01: 2096728.3575; 2020-02-01: 2456907.132; 2020-03-01: 2812251.9505; 2020-04-01: 3261120.8755; 2020-05-01: 3261120.8755; 2020-06-01: 3261120.8755; 2020-07-01: 3261120.8755
CRR | CUSTO REAL REALIZADO | 2019-08-01: -; 2019-09-01: -; 2019-10-01: 4617974.1795; 2019-11-01: 1359482.4189; 2019-12-01: 1785775.2969; 2020-01-01: 2070308.9771; 2020-02-01: 2443212.022; 2020-03-01: 2799391.4101; 2020-04-01: 3304320.2055; 2020-05-01: 3685736.31; 2020-06-01: 4213421.7477; 2020-07-01: 4617974.1795 | 461797418% |  |  | 13 | 25 | 12 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 461797417,95 % | 461797418%
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
| PREVISTO | 2017-03-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes |  | 5.89% | 3.54% | 3.22% | 2.37% | 3.53% | 3.45% | 3.33% | 5.06% | 5.09% | 4.16% | 2.74% | 2.83% | 4.45% | 4.83% | 5.94% | 6.11% | 6.43% | 4.49% | 5.41% | 11.27% | 5.86%
%F.ACUM | % PREV. |  | 5.89% | 9.43% | 12.65% | 15.02% | 18.55% | 22% | 25.33% | 30.39% | 35.48% | 39.64% | 42.38% | 45.21% | 49.66% | 54.49% | 60.43% | 66.54% | 72.97% | 77.46% | 82.87% | 94.14% | 100%
REALIZADO
%F.MÊS | % REALIZ.mes | 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 2.628%; 2019-12-01: 6.552%; 2020-01-01: 3.69%; 2020-01-01: 3.921%; 2020-03-01: 3.316%; 2020-04-01: 5.701%; 2020-05-01: 3.297%; 2020-06-01: 5.902%; 2020-07-01: 4.565%
%F.ACUM | % REALIZ. | 2019-10-01: 11.06%; 2019-11-01: 13.69%; 2019-12-01: 20.24%; 2020-01-01: 23.93%; 2020-01-01: 27.85%; 2020-03-01: 31.17%; 2020-04-01: 36.87%; 2020-05-01: 40.17%; 2020-06-01: 46.07%; 2020-07-01: 50.63%