## Relatório
Comparativo Físico Previsto x Medido
Obra |  | 33 - 033 - Obra Rua Rio Grande do Norte | [9 empty] | Início da obra |  |  |  | 01/08/2019
Unidade construtiva |  | 1 - Custo Direto | [9 empty] | Término da obra |  |  |  | 30/04/2021
Medição |  | 11 - 31/07/2020
[15 empty] | Quantidades |  |  | % |  | % Avanço |  | Situação
ID | Descrição | [5 empty] | Und. | Duração | Início |  | Término |  | % Peso |  | Planejado | Previsto | Medido | Previsto | Medido | Previsto | Medido | (em dias)
1 | - PROJETOS | [6 empty] | 401 | 02/08/2019 |  | 26/02/2021
2 | Projeto Estrutural | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.54 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.54 | 0.54
3 | Projeto Fundação | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.19 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.19 | 0.19
4 | Projeto de Contenção | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.1 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
5 | Projeto Arquitetura | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.61 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.61 | 0.61
6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.53 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
7 | Projeto de Paisagismo | [5 empty] | vb | 20 | 01/02/2021 |  | 26/02/2021 |  | 0.01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Projeto Detalhamento | [5 empty] | vb | 23 | 20/11/2019 |  | 20/12/2019 |  | 0.23 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
9 | Projeto de compatibilização em BIM | [5 empty] | un | 23 | 20/11/2019 |  | 20/12/2019 |  | 0.23 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
10 | Pespectivas/ planta humanizada | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.53 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.53 | 0.53
11 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.03 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
12 | Projeto de Proteção Coletiva | [5 empty] | vb | 11 | 02/08/2019 |  | 19/08/2019 |  | 0.03 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
13 | - LAUDOS E ESTUDOS | [6 empty] | 211 | 01/08/2019 |  | 29/05/2020
14 | Sondagem | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.27 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.27 | 0.27
15 | Levantamento Planialtimétrico | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
16 | Serviços de topografia | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.06 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.06 | 0.06
17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | [5 empty] | vb | 211 | 01/08/2019 |  | 29/05/2020 |  | 0.07 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
18 | Vistoria Cautelar | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.03 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
19 | Analise de Acústica de Entorno | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.1 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
20 | Compensação ambiental | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.03 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 169 | 01/08/2019 |  | 30/03/2020
22 | Instalações provisórias de água/esgoto | [5 empty] | vb | 16 | 01/09/2019 |  | 23/09/2019 |  | 0.03 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
23 | Instalações provisórias de luz | [5 empty] | vb | 16 | 01/09/2019 |  | 23/09/2019 |  | 0.03 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
24 | Instalação provisória de incêndio | [5 empty] | vb | 16 | 01/09/2019 |  | 23/09/2019 |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
25 | Locação de Container | [5 empty] | mes | 169 | 01/08/2019 |  | 30/03/2020 |  | 0.14 |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
26 | Mobilização e desmobilização de container | [5 empty] | vb | 169 | 01/08/2019 |  | 30/03/2020 |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
27 | - Barracões sobre laje | [6 empty] | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020
28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [5 empty] | m2 | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020 |  | 0.08 |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
29 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | [5 empty] | m2 | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020 |  | 0.03 |  | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
30 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | [5 empty] | m2 | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020 |  | 0.04 |  | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [5 empty] | m2 | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020 |  | 0.04 |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
32 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | [5 empty] | m2 | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020 |  | 0.09 |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.09 | 0.09
33 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | [5 empty] | m2 | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020 |  | 0.02 |  | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
34 | Materiais complementares de Canteiro | [5 empty] | vb | 15 | 01/03/2020 |  | 20/03/2020 |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
35 | - Diversos | [6 empty] | 42 | 01/08/2019 |  | 30/09/2019
36 | Placa de obra | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | [5 empty] | vb | 42 | 01/08/2019 |  | 30/09/2019 |  | 0.07 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
38 | Tapume | [5 empty] | m2 | 1 | 01/08/2019 |  | 01/08/2019 |  | 0.04 |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
39 | Locação da obra | [5 empty] | m2 | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.02 |  | 606.62 | 606.62 | 606.62 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
40 | - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 191 | 01/08/2019 |  | 30/04/2020
41 | Serviço de terraplenagem | [5 empty] | vb | 191 | 01/08/2019 |  | 30/04/2020 |  | 0.86 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.86 | 0.86
42 | Demolição | [5 empty] | vb | 21 | 01/08/2019 |  | 30/08/2019 |  | 0.61 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.61 | 0.61
43 | - FUNDAÇÃO | [6 empty] | 177 | 15/08/2019 |  | 24/04/2020
44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas | [6 empty] | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020
45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | [5 empty] | m3 | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.16 |  | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 100 | 100 | 0.16 | 0.16
46 | Apiloamento | [5 empty] | m2 | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0 |  | 108.26 | 108.26 | 108.26 | 100 | 100 | 0 | 0
47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | [5 empty] | m3 | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.02 |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
48 | Forma para fundação em tabua | [5 empty] | m2 | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.21 |  | 379.77 | 379.77 | 379.77 | 100 | 100 | 0.21 | 0.21
49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | [5 empty] | kg | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.42 |  | 7220 | 7220 | 7220 | 100 | 100 | 0.42 | 0.42
50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | [5 empty] | m3 | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.31 |  | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 100 | 100 | 0.31 | 0.31
51 | Reaterro compactado mecanizado | [5 empty] | m3 | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.01 |  | 107.74 | 107.74 | 107.74 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
52 | Carga e transporte de material excedente | [5 empty] | m3 | 124 | 25/10/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.08 |  | 136.39 | 136.39 | 136.39 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
53 | - Fundação Indireta - Tubulão | [6 empty] | 161 | 09/09/2019 |  | 24/04/2020
54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | [5 empty] | m3 | 161 | 09/09/2019 |  | 24/04/2020 |  | 0.05 |  | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | [5 empty] | m3 | 161 | 09/09/2019 |  | 24/04/2020 |  | 0.02 |  | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | [5 empty] | kg | 161 | 09/09/2019 |  | 24/04/2020 |  | 0.07 |  | 1196.1 | 1196.1 | 1196.1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | [5 empty] | m3 | 161 | 09/09/2019 |  | 24/04/2020 |  | 0.14 |  | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
58 | Arrasamento de cabeça de Tubulão | [5 empty] | un | 161 | 09/09/2019 |  | 24/04/2020 |  | 0 |  | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 0 | 0
59 | Carga e transporte de material excedente | [5 empty] | m3 | 161 | 09/09/2019 |  | 24/04/2020 |  | 0.03 |  | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
60 | - Fundação Indireta - Estaca Helice | [6 empty] | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019
61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | [5 empty] | vb | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 0.22 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.22 | 0.22
62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | [5 empty] | m | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 0.87 |  | 644 | 644 | 644 | 100 | 100 | 0.87 | 0.87
63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | [5 empty] | m | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 0.54 |  | 345 | 345 | 345 | 100 | 100 | 0.54 | 0.54
64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | [5 empty] | kg | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 0.23 |  | 4588.1 | 4588.1 | 4588.1 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | [5 empty] | m3 | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 1.08 |  | 314.86 | 314.86 | 314.86 | 100 | 100 | 1.08 | 1.08
66 | Arrasamento de cabeça de Estaca | [5 empty] | un | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 0.01 |  | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
67 | Carga e transporte de material excedente | [5 empty] | m3 | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 0.11 |  | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
68 | Locação de Retro escavadeira | [5 empty] | h | 22 | 15/09/2019 |  | 15/10/2019 |  | 0.03 |  | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
69 | - Contenções | [6 empty] | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020
70 | - Retangulão/ Cortinas | [6 empty] | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020
71 | Escavação manual | [5 empty] | m3 | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.15 |  | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.15 | 0.15
72 | Forma para Fundação | [5 empty] | m2 | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.11 |  | 196.96 | 196.96 | 196.96 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | [5 empty] | kg | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.17 |  | 3018 | 3018 | 3018 | 100 | 100 | 0.17 | 0.17
74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | [5 empty] | m3 | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.3 |  | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3
75 | Reaterro compactado mecanizado | [5 empty] | m3 | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0 |  | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 100 | 100 | 0 | 0
76 | Carga e transporte de material excedente | [5 empty] | m3 | 174 | 15/08/2019 |  | 20/04/2020 |  | 0.07 |  | 118.87 | 118.87 | 118.87 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
77 | - SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | 126 | 01/12/2019 |  | 29/05/2020
78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | [5 empty] | m2 | 126 | 01/12/2019 |  | 29/05/2020 |  | 4.39 |  | 6994.33 | 6994.33 | 6994.33 | 100 | 100 | 4.39 | 4.39
79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | [5 empty] | kg | 126 | 01/12/2019 |  | 29/05/2020 |  | 4.14 |  | 70674.79 | 70674.79 | 70674.79 | 100 | 100 | 4.14 | 4.14
80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | [5 empty] | m3 | 126 | 01/12/2019 |  | 29/05/2020 |  | 1.75 |  | 582.38 | 582.38 | 582.38 | 100 | 100 | 1.75 | 1.75
81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | [5 empty] | m3 | 126 | 01/12/2019 |  | 29/05/2020 |  | 0.63 |  | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 100 | 100 | 0.63 | 0.63
82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | [5 empty] | m2 | 126 | 01/12/2019 |  | 29/05/2020 |  | 0.16 |  | 2656.74 | 2656.74 | 2656.74 | 100 | 100 | 0.16 | 0.16
83 | - ALVENARIA / FECHAMENTO | [6 empty] | 275 | 10/02/2020 |  | 08/03/2021
84 | - Alvenaria | [6 empty] | 227 | 10/02/2020 |  | 30/12/2020
85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [5 empty] | m2 | 85 | 02/03/2020 |  | 30/06/2020 |  | 0.01 |  | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [5 empty] | m2 | 227 | 10/02/2020 |  | 30/12/2020 |  | 0.78 |  | 3576.02 | 3509.506 | 3449.4289 | 98.14 | 96.46 | 0.77 | 0.76 | +4
87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | [5 empty] | m2 | 227 | 10/02/2020 |  | 30/12/2020 |  | 0.25 |  | 594.27 | 580.1264 | 592.8438 | 97.62 | 99.76 | 0.24 | 0.24 | -5
88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | [5 empty] | m2 | 85 | 02/03/2020 |  | 30/06/2020 |  | 0.67 |  | 4698.68 | 4698.68 | 4568.5266 | 100 | 97.23 | 0.67 | 0.65 | +3
89 | - Muros/Muretas | [6 empty] | 41 | 01/01/2021 |  | 26/02/2021
90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | [5 empty] | m2 | 41 | 01/01/2021 |  | 26/02/2021 |  | 0.13 |  | 175.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | - Diversos Alvenaria | [6 empty] | 227 | 10/02/2020 |  | 30/12/2020
92 | Encunhamento | [5 empty] | m3 | 217 | 24/02/2020 |  | 30/12/2020 |  | 0.04 |  | 5.33 | 5.2916 | 5.1957 | 99.28 | 97.48 | 0.04 | 0.04 | +4
93 | Mão de obra de encunhamento | [5 empty] | m | 217 | 24/02/2020 |  | 30/12/2020 |  | 0.07 |  | 1831.1 | 1818.6485 | 1783.3083 | 99.32 | 97.39 | 0.07 | 0.07 | +5
94 | Vergas e contra-vergas | [5 empty] | m3 | 227 | 10/02/2020 |  | 30/12/2020 |  | 0.13 |  | 14.49 | 14.3074 | 14.2567 | 98.74 | 98.39 | 0.13 | 0.13 | +1
95 | - Shafts | [6 empty] | 136 | 25/08/2020 |  | 08/03/2021
96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | [5 empty] | un | 46 | 25/08/2020 |  | 29/10/2020 |  | 0.03 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | [5 empty] | un | 46 | 25/08/2020 |  | 29/10/2020 |  | 0.1 |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Painel em MDF | [5 empty] | m2 | 18 | 11/02/2021 |  | 08/03/2021 |  | 0.32 |  | 77.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | [5 empty] | un | 16 | 15/02/2021 |  | 08/03/2021 |  | 0.08 |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Fechamento em drywall - Placa acústica | [5 empty] | m2 | 36 | 25/08/2020 |  | 15/10/2020 |  | 0 |  | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | [6 empty] | 295 | 10/02/2020 |  | 05/04/2021
102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | [5 empty] | m2 | 50 | 29/10/2020 |  | 08/01/2021 |  | 0.44 |  | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | [5 empty] | m2 | 46 | 01/09/2020 |  | 06/11/2020 |  | 0.01 |  | 64.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | [5 empty] | m2 | 46 | 01/09/2020 |  | 06/11/2020 |  | 0.09 |  | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Impermeabilização de cortina | [5 empty] | m2 | 10 | 10/02/2020 |  | 21/02/2020 |  | 0.08 |  | 285.21 | 285.21 | 285.21 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
106 | Impermeabilização poço elevador | [5 empty] | m2 | 41 | 01/10/2020 |  | 30/11/2020 |  | 0 |  | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Impermeabilização de jardineira | [5 empty] | m2 | 41 | 08/02/2021 |  | 05/04/2021 |  | 0.2 |  | 233.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | [5 empty] | m2 | 24 | 01/12/2020 |  | 04/01/2021 |  | 0.03 |  | 43.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | - REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 309 | 10/02/2020 |  | 23/04/2021
110 | - Pisos externos | [6 empty] | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021
111 | - Base para pisos externos | [6 empty] | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021
112 | Nivelamento / Compactação de piso | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0 |  | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | - Calçada | [6 empty] | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021
114 | Meio-fio em concreto | [5 empty] | m | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.01 |  | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0 |  | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0 |  | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.1 |  | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | - Base/Concreto/Cimentado | [6 empty] | 216 | 26/03/2020 |  | 29/01/2021
119 | Nivelamento / Compactação de piso | [5 empty] | m2 | 132 | 26/03/2020 |  | 30/09/2020 |  | 0.02 |  | 564.49 | 282.245 | 507.7588 | 50 | 89.95 | 0.01 | 0.02 | -53
120 | Lastro de brita | [5 empty] | m2 | 132 | 26/03/2020 |  | 30/09/2020 |  | 0.03 |  | 564.49 | 282.245 | 346.6533 | 50 | 61.41 | 0.02 | 0.02 | -16
121 | Contrapiso em concreto 6 cm | [5 empty] | m2 | 21 | 01/01/2021 |  | 29/01/2021 |  | 0.01 |  | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Contrapiso argamassa 6 cm | [5 empty] | m2 | 116 | 17/08/2020 |  | 29/01/2021 |  | 0.61 |  | 2222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Enchimento de piso (sóculo) | [5 empty] | m2 | 47 | 17/08/2020 |  | 22/10/2020 |  | 0.03 |  | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | - Concreto/Cimentado | [6 empty] | 272 | 10/02/2020 |  | 03/03/2021
125 | Piso cimentado liso | [5 empty] | m2 | 23 | 01/02/2021 |  | 03/03/2021 |  | 0.07 |  | 358.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Polimento de piso | [5 empty] | m2 | 10 | 10/02/2020 |  | 21/02/2020 |  | 0.03 |  | 373.7 | 373.7 | 0 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | +10
127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | [5 empty] | m2 | 132 | 26/03/2020 |  | 30/09/2020 |  | 0.26 |  | 540.01 | 270.005 | 328.4881 | 50 | 60.83 | 0.13 | 0.16 | -15
128 | - Porcelanato | [6 empty] | 106 | 15/10/2020 |  | 15/03/2021
129 | - Piso em Porcelanato | [6 empty] | 103 | 15/10/2020 |  | 10/03/2021
130 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | [5 empty] | m2 | 72 | 11/11/2020 |  | 19/02/2021 |  | 0.48 |  | 757.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Piso em porcelanato 84x84 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | [5 empty] | m2 | 27 | 02/02/2021 |  | 10/03/2021 |  | 0.05 |  | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - i.s. | [5 empty] | m2 | 43 | 15/10/2020 |  | 15/12/2020 |  | 0.05 |  | 164.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Piso em porcelanato 60x60 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | [5 empty] | m2 | 13 | 16/12/2020 |  | 04/01/2021 |  | 0.14 |  | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Piso em porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza - Portaria | [5 empty] | m2 | 22 | 24/12/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0.05 |  | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | [5 empty] | m2 | 22 | 24/12/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0.05 |  | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Piso em porcelanato 120x120 cm - Portobello Dank Cement Mud - Salão de festas, lazer, cozinha, louge, lavabos | [5 empty] | m2 | 12 | 26/01/2021 |  | 10/02/2021 |  | 0.54 |  | 171.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Mão de obra Piso em Porcelanato | [5 empty] | m2 | 85 | 11/11/2020 |  | 10/03/2021 |  | 0.34 |  | 1392.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | - Rodapé em Porcelanato | [6 empty] | 85 | 11/11/2020 |  | 10/03/2021
139 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - sala, cozinha, lavabo | [5 empty] | m | 72 | 11/11/2020 |  | 19/02/2021 |  | 0.05 |  | 513.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm, h=15 cm - Elizabeth Olimpia Matte - hall | [5 empty] | m | 27 | 02/02/2021 |  | 10/03/2021 |  | 0.01 |  | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm, h=10 cm - Biancogrês Cemento Avório - terraços | [5 empty] | m | 13 | 16/12/2020 |  | 04/01/2021 |  | 0.01 |  | 145.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Rodapé em porcelanato 120x120 cm,h=15 cm - Portobello Dank Cement Mud - Portaria | [5 empty] | m | 22 | 24/12/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0.02 |  | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | [5 empty] | m | 85 | 11/11/2020 |  | 10/03/2021 |  | 0.1 |  | 796.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | - Rejunte em piso Porcelanato | [6 empty] | 70 | 07/12/2020 |  | 15/03/2021
145 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | [5 empty] | m2 | 70 | 07/12/2020 |  | 15/03/2021 |  | 0.04 |  | 840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | [5 empty] | m2 | 53 | 07/12/2020 |  | 18/02/2021 |  | 0.02 |  | 347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Rejunte de porcelanato 120x20 cm | [5 empty] | m2 | 11 | 01/03/2021 |  | 15/03/2021 |  | 0 |  | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Rejunte de porcelanato 120x120 cm | [5 empty] | m2 | 18 | 18/02/2021 |  | 15/03/2021 |  | 0.01 |  | 186.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | - Granito/Mármore | [6 empty] | 177 | 04/08/2020 |  | 13/04/2021
150 | - Piso em Granito/Mármore | [6 empty] | 127 | 01/10/2020 |  | 31/03/2021
151 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | [5 empty] | m2 | 41 | 01/10/2020 |  | 30/11/2020 |  | 0.02 |  | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Piso em granito Branco Siena | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.04 |  | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | [5 empty] | m2 | 5 | 24/03/2021 |  | 30/03/2021 |  | 0.07 |  | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | - Rodapé em Granito/Mármore | [6 empty] | 99 | 11/11/2020 |  | 30/03/2021
155 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | [5 empty] | m | 5 | 24/03/2021 |  | 30/03/2021 |  | 0.02 |  | 31.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | [5 empty] | m2 | 56 | 11/11/2020 |  | 28/01/2021 |  | 0.07 |  | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Mão de obra Rodapé em granito | [5 empty] | m | 56 | 11/11/2020 |  | 28/01/2021 |  | 0.02 |  | 172.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | - Rejunte em Granito/Mármore | [6 empty] | 5 | 24/03/2021 |  | 30/03/2021
159 | Rejunte em granito | [5 empty] | m2 | 5 | 24/03/2021 |  | 30/03/2021 |  | 0 |  | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | [6 empty] | 177 | 04/08/2020 |  | 13/04/2021
161 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | [5 empty] | m | 85 | 15/11/2020 |  | 15/03/2021 |  | 0.12 |  | 165.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Filete em granito Branco Siena - escada de incêndio | [5 empty] | m | 24 | 11/03/2021 |  | 13/04/2021 |  | 0.09 |  | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | [5 empty] | m | 121 | 04/08/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0.29 |  | 454.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Chapim em mármore branco comum | [5 empty] | m | 13 | 16/12/2020 |  | 04/01/2021 |  | 0.15 |  | 183.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Banco em mármore Branco l= 45 cm | [5 empty] | m | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | - Madeira | [6 empty] | 40 | 15/02/2021 |  | 09/04/2021
167 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | [5 empty] | m2 | 40 | 15/02/2021 |  | 09/04/2021 |  | 0.5 |  | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Mão de obra Piso laminado | [5 empty] | m2 | 40 | 15/02/2021 |  | 09/04/2021 |  | 0.08 |  | 772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Deck em madeira | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.1 |  | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | - Outros | [6 empty] | 79 | 05/01/2021 |  | 23/04/2021
171 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | [5 empty] | m2 | 19 | 05/01/2021 |  | 29/01/2021 |  | 0.02 |  | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | [5 empty] | m2 | 19 | 05/01/2021 |  | 29/01/2021 |  | 0.01 |  | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Piso 100x100 cm Aubicon Impact Soft Peso Livre - fitness | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.04 |  | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | [5 empty] | m | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0 |  | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Seixo rolado branco - Portaria | [5 empty] | m3 | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.01 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | - REVESTIMENTO DE PAREDE | [6 empty] | 304 | 24/02/2020 |  | 30/04/2021
177 | - Chapisco | [6 empty] | 229 | 24/02/2020 |  | 15/01/2021
178 | Chapisco interno com argamassa | [5 empty] | m2 | 104 | 24/02/2020 |  | 20/07/2020 |  | 0.13 |  | 2510.74 | 2510.74 | 2075.1266 | 100 | 82.65 | 0.13 | 0.1 | +19
179 | Chapisco rolado - Parede | [5 empty] | m2 | 133 | 09/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.09 |  | 1448.69 | 366.9532 | 537.0294 | 25.33 | 37.07 | 0.02 | 0.03 | -16
180 | - Emboço | [6 empty] | 109 | 01/04/2020 |  | 02/09/2020
181 | Emboco interno usinado | [5 empty] | m2 | 109 | 01/04/2020 |  | 02/09/2020 |  | 0.1 |  | 1482.58 | 1024.018 | 1395.256 | 69.07 | 94.11 | 0.07 | 0.09 | -28
182 | Mão de obra emboço interno | [5 empty] | m2 | 109 | 01/04/2020 |  | 02/09/2020 |  | 0.22 |  | 1624.11 | 1115.4387 | 1527.9627 | 68.68 | 94.08 | 0.15 | 0.21 | -28
183 | Espala em emboço interno | [5 empty] | m | 109 | 01/04/2020 |  | 02/09/2020 |  | 0.02 |  | 191.4 | 134.1714 | 156.948 | 70.1 | 82 | 0.01 | 0.02 | -13
184 | - Reboco | [6 empty] | 136 | 24/02/2020 |  | 02/09/2020
185 | Reboco interno em argamassa | [5 empty] | m2 | 136 | 24/02/2020 |  | 02/09/2020 |  | 0.07 |  | 919.29 | 897.319 | 575.0159 | 97.61 | 62.55 | 0.07 | 0.05 | +48
186 | Mão de obra reboco interno | [5 empty] | m2 | 136 | 24/02/2020 |  | 02/09/2020 |  | 0.13 |  | 926.01 | 904.0636 | 581.7195 | 97.63 | 62.82 | 0.12 | 0.08 | +48
187 | Espala em reboco interno | [5 empty] | m | 73 | 24/02/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0.01 |  | 100.54 | 100.54 | 71.7655 | 100 | 71.38 | 0.01 | 0.01 | +21
188 | - Revestimento de Gesso | [6 empty] | 133 | 09/07/2020 |  | 15/01/2021
189 | Gesso liso parede | [5 empty] | m2 | 133 | 09/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 1.05 |  | 4800.34 | 1102.1581 | 1924.9363 | 22.96 | 40.1 | 0.24 | 0.42 | -23
190 | - Cerâmica/Porcelanato | [6 empty] | 91 | 13/10/2020 |  | 18/02/2021
191 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | [6 empty] | 73 | 13/10/2020 |  | 25/01/2021
192 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | [5 empty] | m2 | 44 | 13/10/2020 |  | 14/12/2020 |  | 0.45 |  | 1567.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Revestimento parede em Porcelanato 120x20 cm - Castelatto Painel Apparente Cinza | [5 empty] | m2 | 22 | 24/12/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0.03 |  | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | [5 empty] | m2 | 73 | 13/10/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0.42 |  | 1711.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato | [6 empty] | 44 | 13/10/2020 |  | 14/12/2020
196 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | [5 empty] | m2 | 44 | 13/10/2020 |  | 14/12/2020 |  | 0.06 |  | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | [6 empty] | 53 | 07/12/2020 |  | 18/02/2021
198 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | [5 empty] | m2 | 53 | 07/12/2020 |  | 18/02/2021 |  | 0.09 |  | 1567.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Rejunte de Porcelanato 120x20 cm | [5 empty] | m2 | 22 | 24/12/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0 |  | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato | [6 empty] | 44 | 13/10/2020 |  | 14/12/2020
201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | [5 empty] | m | 44 | 13/10/2020 |  | 14/12/2020 |  | 0.03 |  | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | - Mármore/ Granito | [6 empty] | 23 | 01/02/2021 |  | 03/03/2021
203 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | [5 empty] | m | 23 | 01/02/2021 |  | 03/03/2021 |  | 0.16 |  | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | [5 empty] | m | 23 | 01/02/2021 |  | 03/03/2021 |  | 0.17 |  | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | - Pastilha | [6 empty] | 19 | 05/01/2021 |  | 29/01/2021
206 | Revestimento em pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | [5 empty] | m2 | 19 | 05/01/2021 |  | 29/01/2021 |  | 0.03 |  | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | [5 empty] | m2 | 19 | 05/01/2021 |  | 29/01/2021 |  | 0.01 |  | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | - Outros revestimentos de parede | [6 empty] | 45 | 01/03/2021 |  | 30/04/2021
209 | Revestimento em MDF - Guararapes Savana | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.53 |  | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Espelho 4,80 x 2,45 m - Portaria | [5 empty] | un | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | - REVESTIMENTO DE TETO | [6 empty] | 185 | 09/07/2020 |  | 30/03/2021
212 | - Gesso | [6 empty] | 185 | 09/07/2020 |  | 30/03/2021
213 | Forro em gesso | [5 empty] | m2 | 110 | 26/10/2020 |  | 30/03/2021 |  | 0.76 |  | 1972.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Junta metálica para forro | [5 empty] | m | 110 | 26/10/2020 |  | 30/03/2021 |  | 0.3 |  | 2861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | [5 empty] | m2 | 24 | 28/09/2020 |  | 30/10/2020 |  | 0.03 |  | 115.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Gesso liso teto | [5 empty] | m2 | 61 | 09/07/2020 |  | 02/10/2020 |  | 0.02 |  | 90.91 | 1.6818 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | +2
217 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | [5 empty] | m | 70 | 26/10/2020 |  | 02/02/2021 |  | 0.04 |  | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | [5 empty] | m2 | 22 | 24/12/2020 |  | 25/01/2021 |  | 0.03 |  | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | - REVESTIMENTO EXTERNO | [6 empty] | 191 | 01/07/2020 |  | 30/03/2021
220 | - Chapisco externo | [6 empty] | 191 | 01/07/2020 |  | 30/03/2021
221 | Chapisco externo | [5 empty] | m2 | 191 | 01/07/2020 |  | 30/03/2021 |  | 0.1 |  | 1326.31 | 30.5051 | 358.1037 | 2.3 | 27 | 0 | 0.03 | -48
222 | - Reboco externo | [6 empty] | 147 | 01/09/2020 |  | 30/03/2021
223 | Reboco externo usinado | [5 empty] | m2 | 147 | 01/09/2020 |  | 30/03/2021 |  | 0.06 |  | 786.05 | 0 | 378.3259 | 0 | 48.13 | 0 | 0.03 | -71
224 | Mão de obra reboco externo | [5 empty] | m2 | 105 | 01/09/2020 |  | 29/01/2021 |  | 0.14 |  | 779.65 | 0 | 375.2455 | 0 | 48.13 | 0 | 0.07 | -51
225 | Espala em reboco externo (parede) | [5 empty] | m | 23 | 15/12/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.01 |  | 97.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Espala em reboco externo (vão) | [5 empty] | m | 11 | 01/01/2021 |  | 15/01/2021 |  | 0 |  | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | - Emboço externo | [6 empty] | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021
228 | Emboço externo usinado | [5 empty] | m2 | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.04 |  | 548.14 | 30.4766 | 101.8992 | 5.56 | 18.59 | 0 | 0.01 | -19
229 | Mão de obra Emboço externo | [5 empty] | m2 | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.1 |  | 550.03 | 30.4717 | 101.8656 | 5.54 | 18.52 | 0.01 | 0.02 | -19
230 | Espala em Emboço externo (vão) | [5 empty] | m | 116 | 01/08/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.02 |  | 153.05 | 0 | 11.9226 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | -10
231 | Espala em Emboço externo (parede) | [5 empty] | m | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.01 |  | 103.44 | 0.7551 | 25.8186 | 0.73 | 24.96 | 0 | 0 | -34
232 | - Revestimentos de Fachada Aerada | [6 empty] | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021
233 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | [5 empty] | m2 | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.4 |  | 604.19 | 10.2108 | 143.7972 | 1.69 | 23.8 | 0.01 | 0.1 | -31
234 | Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | [5 empty] | m2 | 116 | 01/08/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.53 |  | 631.13 | 0 | 88.7369 | 0 | 14.06 | 0 | 0.07 | -17
235 | Mão de Obra Porcelanato aerado | [5 empty] | m2 | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 1 |  | 1235.31 | 10.1295 | 172.0787 | 0.82 | 13.93 | 0.01 | 0.14 | -19
236 | Espala Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | [5 empty] | m | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.07 |  | 218.13 | 0.8943 | 85.9868 | 0.41 | 39.42 | 0 | 0.03 | -55
237 | Espala Porcelanato Aerado Biancogress - Cristallo Bianco 60x60 | [5 empty] | m | 116 | 01/08/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.07 |  | 182.4 | 0 | 3.8851 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | -3
238 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | [5 empty] | m | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.16 |  | 400.53 | 0.8812 | 48.5843 | 0.22 | 12.13 | 0 | 0.02 | -17
239 | - Revestimentos de Fachada | [6 empty] | 149 | 01/07/2020 |  | 29/01/2021
240 | Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | [5 empty] | m2 | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.25 |  | 357.8 | 18.8561 | 0 | 5.27 | 0 | 0.01 | 0 | +8
241 | Espala Porcelanato Amadeirado - 20x120 cm | [5 empty] | m | 126 | 01/08/2020 |  | 29/01/2021 |  | 0.04 |  | 132.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Rejunte Porcelanato fachada 20x120 cm | [5 empty] | m2 | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.02 |  | 357.8 | 30.4846 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | +12
243 | Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | [5 empty] | m2 | 53 | 01/11/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.03 |  | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | [5 empty] | m2 | 53 | 01/11/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.02 |  | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Rejunte Porcelanato fachada 60x60 cm | [5 empty] | m2 | 33 | 01/12/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.01 |  | 212.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Mão de Obra Porcelanato fachada | [5 empty] | m2 | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.22 |  | 526.13 | 30.5155 | 0 | 5.8 | 0 | 0.01 | 0 | +9
247 | Espala Porcelanato Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | [5 empty] | m | 116 | 01/08/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0 |  | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Espala Porcelanato Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | [5 empty] | m | 21 | 01/01/2021 |  | 29/01/2021 |  | 0.01 |  | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | [5 empty] | m | 139 | 01/07/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.05 |  | 226.41 | 0.7472 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | +1
250 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | [5 empty] | m2 | 116 | 01/08/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.14 |  | 98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Espala Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | [5 empty] | m | 21 | 01/09/2020 |  | 30/09/2020 |  | 0.01 |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Rejunte Pastilha cerâmica 5x5 cm | [5 empty] | m2 | 116 | 01/08/2020 |  | 15/01/2021 |  | 0.03 |  | 98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 224 | 18/05/2020 |  | 31/03/2021
254 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | [5 empty] | vb | 153 | 25/08/2020 |  | 31/03/2021 |  | 7.47 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Instalação de contramarco | [5 empty] | m2 | 151 | 18/05/2020 |  | 17/12/2020 |  | 0.16 |  | 366.31 | 303.2314 | 265.6114 | 82.78 | 72.51 | 0.13 | 0.11 | +16
256 | - ESQUADRIAS EM METALON | [6 empty] | 196 | 01/07/2020 |  | 06/04/2021
257 | Corrimão h= 90 cm | [5 empty] | m | 14 | 17/02/2021 |  | 08/03/2021 |  | 0.16 |  | 169.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Escada marinheiro | [5 empty] | m | 41 | 01/10/2020 |  | 30/11/2020 |  | 0.01 |  | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | [5 empty] | un | 12 | 14/12/2020 |  | 30/12/2020 |  | 0.01 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | [5 empty] | un | 196 | 01/07/2020 |  | 06/04/2021 |  | 0.11 |  | 14 | 3.5154 | 4.0698 | 25.11 | 29.07 | 0.03 | 0.03 | -8
261 | Guarda corpo em inox | [5 empty] | m2 | 15 | 03/03/2021 |  | 23/03/2021 |  | 0.08 |  | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | [5 empty] | m2 | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.23 |  | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Guarda corpo tubular em inox | [5 empty] | m2 | 10 | 03/03/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.04 |  | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA | [6 empty] | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021
265 | - Portas | [6 empty] | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021
266 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | [5 empty] | un | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.14 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | [5 empty] | un | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.52 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | [5 empty] | un | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.2 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | [5 empty] | un | 6 | 03/03/2021 |  | 10/03/2021 |  | 0.01 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | [5 empty] | un | 32 | 18/01/2021 |  | 02/03/2021 |  | 0.06 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | - Ferragens | [6 empty] | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021
272 | Fechadura porta social - Imab ou similar | [5 empty] | un | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.02 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | [5 empty] | un | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.03 |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | [5 empty] | un | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.02 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | [5 empty] | un | 38 | 18/01/2021 |  | 10/03/2021 |  | 0.01 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Puxador cromado H= 60 cm | [5 empty] | un | 42 | 18/01/2021 |  | 16/03/2021 |  | 0.04 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | - INSTALAÇÕES | [6 empty] | 387 | 25/10/2019 |  | 30/04/2021
278 | Instalação elétrica/telefonia | [5 empty] | vb | 362 | 02/12/2019 |  | 30/04/2021 |  | 1.75 |  | 1 | 0.1408 | 0.2384 | 14.08 | 23.84 | 0.25 | 0.42 | -36
279 | Mão de Obra Instalação elétrica/telefonia | [5 empty] | vb | 362 | 02/12/2019 |  | 30/04/2021 |  | 0.99 |  | 1 | 0.1408 | 0.2384 | 14.08 | 23.84 | 0.14 | 0.24 | -36
280 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | [5 empty] | vb | 295 | 06/03/2020 |  | 30/04/2021 |  | 2.08 |  | 1 | 0.3588 | 0.4468 | 35.88 | 44.68 | 0.75 | 0.93 | -26
281 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | [5 empty] | vb | 295 | 06/03/2020 |  | 30/04/2021 |  | 0.83 |  | 1 | 0.3588 | 0.4468 | 35.88 | 44.68 | 0.3 | 0.37 | -26
282 | Furação hidraulica | [5 empty] | vb | 71 | 01/04/2020 |  | 10/07/2020 |  | 0.11 |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
283 | Fornecimento e Instalação de Gás | [5 empty] | un | 167 | 05/08/2020 |  | 31/03/2021 |  | 0.2 |  | 22 | 0 | 7.9992 | 0 | 36.36 | 0 | 0.07 | -61
284 | Instalações de incêndio | [5 empty] | vb | 153 | 25/09/2020 |  | 30/04/2021 |  | 0.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Portão eletrônico | [5 empty] | vb | 13 | 15/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Interfone | [5 empty] | un | 22 | 01/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.09 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Elevador codificado - 9 paradas | [5 empty] | un | 41 | 01/10/2020 |  | 30/11/2020 |  | 2.75 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Instalação SPDA | [5 empty] | vb | 387 | 25/10/2019 |  | 30/04/2021 |  | 0.14 |  | 1 | 0.7001 | 0.7 | 70.01 | 70 | 0.1 | 0.1 | +1
289 | Serviço de telefonia | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.06 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Automatização e Segurança | [5 empty] | vb | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.31 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | [5 empty] | vb | 104 | 01/08/2020 |  | 30/12/2020 |  | 1.25 |  | 1 | 0 | 0.1949 | 0 | 19.49 | 0 | 0.24 | -21
292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | [5 empty] | un | 24 | 15/03/2021 |  | 15/04/2021 |  | 0.04 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | [5 empty] | vb | 13 | 15/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | [5 empty] | un | 13 | 15/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | - BANCADAS | [6 empty] | 66 | 26/11/2020 |  | 26/02/2021
296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | [5 empty] | m2 | 51 | 26/11/2020 |  | 05/02/2021 |  | 0.43 |  | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | [5 empty] | m2 | 66 | 26/11/2020 |  | 26/02/2021 |  | 0.27 |  | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Balcão em granito Preto São Gabriel (alvenaria) | [5 empty] | m2 | 51 | 26/11/2020 |  | 05/02/2021 |  | 0.15 |  | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Mão de obra para instalação de bancada | [5 empty] | un | 66 | 26/11/2020 |  | 26/02/2021 |  | 0.16 |  | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 111 | 26/11/2020 |  | 30/04/2021
301 | - Bacia Sanitária | [6 empty] | 44 | 29/01/2021 |  | 31/03/2021
302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Monte Carlo | [5 empty] | un | 43 | 29/01/2021 |  | 30/03/2021 |  | 0.25 |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | [5 empty] | un | 44 | 29/01/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.01 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | [5 empty] | un | 13 | 15/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | - Cuba | [6 empty] | 89 | 26/11/2020 |  | 31/03/2021
306 | Cuba de apoio oval | [5 empty] | un | 43 | 29/01/2021 |  | 30/03/2021 |  | 0.12 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | [5 empty] | un | 51 | 26/11/2020 |  | 05/02/2021 |  | 0.06 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | [5 empty] | un | 14 | 12/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0.01 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | - Tanque | [6 empty] | 61 | 29/01/2021 |  | 23/04/2021
310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | [5 empty] | un | 61 | 29/01/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.07 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | - Lavatorios | [6 empty] | 43 | 29/01/2021 |  | 30/03/2021
312 | Lavatório suspenso P | [5 empty] | un | 43 | 29/01/2021 |  | 30/03/2021 |  | 0.01 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | - Torneiras | [6 empty] | 42 | 25/02/2021 |  | 23/04/2021
314 | Torneira para tanque Linha One | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.02 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.07 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Torneira simples | [5 empty] | un | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.21 |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.01 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | - Registros e acabamentos | [6 empty] | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021
320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.1 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.03 |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Acabamento Registro de pressão Linha Lotus | [5 empty] | un | 37 | 25/02/2021 |  | 16/04/2021 |  | 0.01 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | - Diversos louças e metais | [6 empty] | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021
324 | Conjunto barras de apoio | [5 empty] | un | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | - PINTURA | [6 empty] | 149 | 01/10/2020 |  | 30/04/2021
326 | - Pintura Acrilica | [6 empty] | 98 | 15/12/2020 |  | 30/04/2021
327 | Pintura Acrilica - parede e teto | [5 empty] | m2 | 98 | 15/12/2020 |  | 30/04/2021 |  | 0.22 |  | 6005.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | [5 empty] | m2 | 11 | 01/04/2021 |  | 15/04/2021 |  | 0.01 |  | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | - Emassamento | [6 empty] | 75 | 15/12/2020 |  | 30/03/2021
330 | Massa corrida - parede e teto | [5 empty] | m2 | 75 | 15/12/2020 |  | 30/03/2021 |  | 0.08 |  | 6097.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | [6 empty] | 24 | 11/03/2021 |  | 13/04/2021
332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | [5 empty] | m2 | 24 | 11/03/2021 |  | 13/04/2021 |  | 0.02 |  | 201.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | - Marcação de Garagem | [6 empty] | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021
334 | Demarcação de vagas | [5 empty] | m | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.01 |  | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | [5 empty] | m | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0 |  | 280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Pintura de tubulações aparente | [5 empty] | vb | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | - Caiação | [6 empty] | 41 | 01/10/2020 |  | 30/11/2020
338 | Caiação | [5 empty] | m2 | 41 | 01/10/2020 |  | 30/11/2020 |  | 0.02 |  | 429.77 | 0 | 429.77 | 0 | 100 | 0 | 0.02 | -41
339 | - Textura Interna | [6 empty] | 69 | 26/01/2021 |  | 30/04/2021
340 | Pintura Grafiatto - lavabo | [5 empty] | m2 | 64 | 02/02/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.05 |  | 307.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Textura rolada - Escada de incêndio | [5 empty] | m2 | 24 | 11/03/2021 |  | 13/04/2021 |  | 0.01 |  | 523.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Espala em Textura rolada - Escada de incêndio | [5 empty] | m | 24 | 11/03/2021 |  | 13/04/2021 |  | 0 |  | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Textura rolada - garagem/cobertura - parede e teto | [5 empty] | m2 | 24 | 26/01/2021 |  | 26/02/2021 |  | 0.07 |  | 2687.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Espala em Textura rolada | [5 empty] | m | 24 | 26/01/2021 |  | 26/02/2021 |  | 0 |  | 353.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | - Textura Externa Fachada | [6 empty] | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021
346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | [5 empty] | m | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0 |  | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | [5 empty] | m2 | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.11 |  | 335.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | - Diversos Pintura | [6 empty] | 99 | 07/12/2020 |  | 23/04/2021
349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | [5 empty] | m | 24 | 11/03/2021 |  | 13/04/2021 |  | 0 |  | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Pintura em piso | [5 empty] | m2 | 24 | 11/03/2021 |  | 13/04/2021 |  | 0 |  | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Pintura anti mofo | [5 empty] | m2 | 20 | 01/02/2021 |  | 26/02/2021 |  | 0 |  | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Tratamento de concreto - parede e teto | [5 empty] | m2 | 24 | 26/01/2021 |  | 26/02/2021 |  | 0.05 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Mão de obra para pinturas | [5 empty] | vb | 99 | 07/12/2020 |  | 23/04/2021 |  | 1.55 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | - DIVERSOS | [6 empty] | 99 | 14/12/2020 |  | 30/04/2021
355 | - Grama | [6 empty] | 22 | 01/04/2021 |  | 30/04/2021
356 | Plantio de grama sobre laje | [5 empty] | m2 | 22 | 01/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.02 |  | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Paisagismo | [5 empty] | vb | 22 | 01/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | - Limpeza | [6 empty] | 22 | 01/04/2021 |  | 30/04/2021
359 | Lavagem de fachada | [5 empty] | m2 | 22 | 01/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.14 |  | 1756.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Limpeza final | [5 empty] | vb | 22 | 01/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.08 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | - Serviços Complementares | [6 empty] | 99 | 14/12/2020 |  | 30/04/2021
362 | Numeração dos apartamentos | [5 empty] | un | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Logotipo do Predio | [5 empty] | un | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Decoração da Portaria | [5 empty] | vb | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0.52 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Plantio de árvores | [5 empty] | un | 13 | 14/04/2021 |  | 30/04/2021 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | [5 empty] | un | 12 | 14/12/2020 |  | 30/12/2020 |  | 0.09 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Equipamento para piscina | [5 empty] | vb | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | [5 empty] | vb | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Churrasqueira pré-moldada | [5 empty] | un | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.06 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Cobertura com telha Termoacústica | [5 empty] | m2 | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.02 |  | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Rufo metálico | [5 empty] | m | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Calha metálica | [5 empty] | m | 23 | 01/03/2021 |  | 31/03/2021 |  | 0 |  | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | [5 empty] | m2 | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.24 |  | 841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Retirada de entulho | [5 empty] | m3 | 17 | 01/04/2021 |  | 23/04/2021 |  | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pesos da unidade construtiva |  |  | 66.2395 | % | [5 empty] | % Avanço físico da |  |  |  | Previsto
[10 empty] | unidade construtiva |  |  |  | Medido
Desvio
Pesos da obra |  |  | 100 | % | [5 empty] | % Avanço físico da |  |  |  | Previsto
[10 empty] | obra |  |  |  | Medido
Desvio
02/08/2020 - 20:08:10 | [5 empty] | SIENGE / SOFTPLAN

## Sheet2
Invalid

## Sheet3
Invalid

## Sheet4
Invalid

## Sheet5
Invalid