## DADOS
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-07-01: 0%; 2020-08-01: 1.59%; 2020-09-01: 3.702%; 2020-10-01: 4.927%; 2020-11-01: 1.477% |  |  |  | 1.477% |  |  | 20 | 24 | 4 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 1,48 % | 1.48%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-07-01: 0%; 2020-08-01: 1.588%; 2020-09-01: 5.291%; 2020-10-01: 10.22%; 2020-11-01: 11.69% |  |  |  | 11.69% |  |  | 20 | 24 | 4 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 11,69 % | 11.69%
|  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
|  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
|  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01
| PREVISTO | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31
%F.MÊS | % PREV.mes | 1.2% | 1.59% | 7.222% | 5.06% | 2.1% | 4.18% | 3.76% | 3.54% | 3.3% | 3.97% | 5.6% | 4.14% | 2.79% | 3.69% | 3.62% | 4.11% | 4.5% | 4.49% | 3.63% | 5.08% | 6.28% | 5.62% | 5.07% | 4.38% | 2.28%
%F.ACUM | % PREV. | 1.2% | 1.588% | 8.81% | 13.87% | 15.97% | 20.15% | 23.91% | 27.45% | 30.75% | 34.72% | 40.32% | 44.46% | 47.25% | 50.94% | 54.56% | 58.67% | 63.17% | 67.66% | 71.29% | 76.37% | 82.65% | 88.27% | 93.34% | 97.72% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
IDF GLOBAL | IDF | 2020-07-01: -; 2020-08-01: 1; 2020-09-01: 0.81573; 2020-10-01: 0.89535; 2020-11-01: 0.91097 |  |  |  | -0.089025 | 0.91097 | -0.089025 | 20 | 24 | 4 | A obra apresenta | atraso global de | A obra apresenta atraso global de -8,9 % | -0.089
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-07-01: -; 2020-08-01: 1.73%; 2020-09-01: 2.44%; 2020-10-01: 5.623%; 2020-11-01: 2.38% |  |  |  | 2.38% |  |  | 20 | 24 | 4 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 2,38 % | 2.38%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-07-01: -; 2020-08-01: 1.728%; 2020-09-01: 4.168%; 2020-10-01: 9.791%; 2020-11-01: 12.17% |  |  |  | 12.17% |  |  | 20 | 24 | 4 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 12,17 % | 12.17%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59 | 59 | 61
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59 | 59 | 61
|  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| PREVISTO | 31/07]/2020 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 1.45% | 1.73% | 3.382% | 5.826% | 2.425% | 3.019% | 3.49% | 3.47% | 2.46% | 4.04% | 5.46% | 3.79% | 2.1% | 3.19% | 3.56% | 4.43% | 5.08% | 4.74% | 3.18% | 6.03% | 7.59% | 6.9% | 5.79% | 4.65% | 3.67% |  |  |  | 2.425%
%F.ACUM | % PREV. | 1.45% | 1.728% | 5.11% | 10.94% | 13.36% | 16.38% | 19.87% | 23.34% | 25.8% | 29.84% | 35.3% | 39.09% | 41.19% | 44.38% | 47.94% | 52.37% | 57.45% | 62.19% | 65.37% | 71.4% | 78.99% | 85.89% | 91.68% | 96.33% | 100% |  |  |  | 13.36%
|  |  | 25 | 1.45% | 2020-07-31 | 0.12171 | 8.9709e-05 | 10.72% | 1195.1391 | 2023-11-08 03:20
|  |  | 24 | 1.728% | 2020-08-31 | 0.12171 | 0.0011273 | 10.44% | 92.6406 | 2020-12-01 15:22
|  |  | 23 | 5.11% | 2020-09-30 | 0.12171 | 0.0018793 | 7.061% | 37.574 | 2020-11-06 13:47
|  |  | 22 | 10.94% | 2020-10-31 | 0.12171 | 0.00080832 | 1.235% | 15.2847 | 2020-11-15 06:50
|  |  | 21 | 13.36% | 2020-11-30
|  |  | 20 | 16.38% | 2020-12-31
|  |  | 19 | 19.87% | 2021-01-31
|  |  | 18 | 23.34% | 2021-02-28
|  |  | 17 | 25.8% | 2021-03-31
|  |  | 16 | 29.84% | 2021-04-30
|  |  | 15 | 35.3% | 2021-05-31
|  |  | 14 | 39.09% | 2021-06-30
|  |  | 13 | 41.19% | 2021-07-31
|  |  | 12 | 44.38% | 2021-08-31
|  |  | 11 | 47.94% | 2021-09-30
|  |  | 10 | 52.37% | 2021-10-31
|  |  | 9 | 57.45% | 2021-11-30
|  |  | 8 | 62.19% | 2021-12-31
|  |  | 7 | 65.37% | 2022-01-31
|  |  | 6 | 71.4% | 2022-02-28
|  |  | 5 | 78.99% | 2022-03-31
|  |  | 4 | 85.89% | 2022-04-30
|  |  | 3 | 91.68% | 2022-05-31
|  |  | 2 | 96.33% | 2022-06-30
|  |  | 1 | 100% | 2022-07-31
[10 empty] | 2020-11-15 06:50 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-11-30 | DATA ATUAL
[10 empty] | -14.7153 | NUMERO DE DIAS

## Análise Física Macro
ED. TREE
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-11-30
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-11-30
|  | 2020-11-30 | 2020-10-31 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 13.36% | 10.94% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 12.17% | 9.791% | 05 | FUNDAÇÃO |  | 87.77% | 75.54% | -12.23%
2 | % Físico Mensal Previsto | 2.425% | 5.826% | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 61.18% | 60.72% | -0.4657%
3 | % Físico Mensal Executado | 2.38% | 5.623% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4 | Desvio físico | -1.189% | -1.145% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 | A obra está atrasada (em dias) | -14.7153 | -6.0899 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 53.83% | 65.65% | 11.82%
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. TREE
Localização:
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2020-08-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2020-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2022-07-01
Data de entrega para cliente:
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-08-31