## Plan3
índice
1CRONOGRAMA FÍSICO
2QUANTIDADES PREVISTAS E MEDIDAS
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
7CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
8ORÇAMENTO
[9 empty] | 2020-07-31 |  |  | 2020-08-31 |  |  | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-31 |  |  | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 2021-01-31 |  |  | 2021-02-28 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 2022-07-31
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
[8 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês
[6 empty] | Total do item |  | jul/2020 |  |  | ago/2020 |  |  | set/2020 |  |  | out/2020 |  |  | nov/2020 |  |  | dez/2020 |  |  | jan/2021 |  |  | fev/2021 |  |  | mar/2021 |  |  | abr/2021 |  |  | mai/2021 |  |  | jun/2021 |  |  | jul/2021 |  |  | ago/2021 |  |  | set/2021 |  |  | out/2021 |  |  | nov/2021 |  |  | dez/2021 |  |  | jan/2022 |  |  | fev/2022 |  |  | mar/2022 |  |  | abr/2022 |  |  | mai/2022 |  |  | jun/2022 |  |  | jul/2022
| ID | Descrição | Dur. | Início | Término | Valor | % | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum
01 | 1 | - PROJETOS | 446 | 01/07/2020 | 30/03/2022 | 170985 | 1.94 | 3000 | 1.75 | 1.75 |  |  | 1.75 | 6204.91 | 3.63 | 5.38 | 27768.64 | 16.24 | 21.62 | 32059.78 | 18.75 | 40.37 | 20937.5 | 12.25 | 52.62 | 6014.18 | 3.52 | 56.14 |  |  | 56.14 | 2800 | 1.64 | 57.77 |  |  | 57.77 | 3500 | 2.05 | 59.82 | 50000 | 29.24 | 89.06 |  |  | 89.06 |  |  | 89.06 |  |  | 89.06 |  |  | 89.06 | 15000 | 8.77 | 97.84 | 2400 | 1.4 | 99.24 |  |  | 99.24 |  |  | 99.24 | 1300 | 0.76 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 56000 | 0.64 | [9 empty] | 15629.6 | 27.91 | 27.91 | 26045.6 | 46.51 | 74.42 | 14324.8 | 25.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação e Contenção | 19 | 20/09/2020 | 16/10/2020 | 9735 | 0.11 | [6 empty] | 4099.41 | 42.11 | 42.11 | 5635.59 | 57.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.003 | 4 | Consultoria Fundação e Contenção | 19 | 20/09/2020 | 16/10/2020 | 5000 | 0.06 | [6 empty] | 2105.5 | 42.11 | 42.11 | 2894.5 | 57.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.004 | 5 | Projeto de Proteção Coletiva | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 2800 | 0.03 | [24 empty] | 2800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.005 | 6 | Projeto Arquitetura | 22 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 50000 | 0.57 | [33 empty] | 50000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.006 | 7 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | 74 | 15/10/2020 | 29/01/2021 | 22250 | 0.25 | [9 empty] | 3608.95 | 16.22 | 16.22 | 6014.18 | 27.03 | 43.25 | 6612.7 | 29.72 | 72.97 | 6014.18 | 27.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.007 | 8 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação) | 20 | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 3500 | 0.04 | [30 empty] | 3500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.009 | 10 | Projeto de piscina | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 2400 | 0.03 | [51 empty] | 2400 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.010 | 11 | Projetos detalhamento | 20 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 15000 | 0.17 | [48 empty] | 15000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.011 | 12 | Projeto Luminotécnico | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 1300 | 0.01 | [60 empty] | 1300 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS | 532 | 01/07/2020 | 29/07/2022 | 46168 | 0.52 | 24020 | 52.03 | 52.03 |  |  | 52.03 |  |  | 52.03 | 2252.24 | 4.88 | 56.91 | 1975.26 | 4.28 | 61.18 | 2044.51 | 4.43 | 65.61 | 1437.11 | 3.11 | 68.73 | 1886.58 | 4.09 | 72.81 | 1976.48 | 4.28 | 77.09 | 575.82 | 1.25 | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 |  |  | 78.34 | 10000 | 21.66 | 100
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 12000 | 0.14 | 12000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 1500 | 0.02 | 1500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 3520 | 0.04 | 3520 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 137 | 01/10/2020 | 15/04/2021 | 12148 | 0.14 | [9 empty] | 2252.24 | 18.54 | 18.54 | 1975.26 | 16.26 | 34.8 | 2044.51 | 16.83 | 51.63 | 1437.11 | 11.83 | 63.46 | 1886.58 | 15.53 | 78.99 | 1976.48 | 16.27 | 95.26 | 575.82 | 4.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 4000 | 0.05 | 4000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 3000 | 0.03 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | 21 | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 10000 | 0.11 | [72 empty] | 10000 | 100 | 100
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES | 212 | 01/07/2020 | 30/04/2021 | 42635.11 | 0.48 | 12591.15 | 28.87 | 28.87 | 9400 | 22.35 | 51.22 |  |  | 51.22 |  |  | 51.22 | 960 | 2.28 | 53.5 |  |  | 53.5 |  |  | 53.5 |  |  | 53.5 |  |  | 53.5 | 19683.96 | 46.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 2500 | 0.03 | 2500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | 212 | 01/07/2020 | 30/04/2021 | 4000 | 0.05 | 2000 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 2000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 960 | 0.01 | [12 empty] | 960 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | 20 | 01/08/2020 | 28/08/2020 | 8400 | 0.1 |  |  |  | 8400 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 189 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 2000 | 0.02 |  |  |  | 1000 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 1000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 13644.86 | 0.16 | [27 empty] | 13644.86 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 4094 | 0.05 | [27 empty] | 4094 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 1860.71 | 0.02 | [27 empty] | 1860.71 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 3x3m) Sob Laje | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 1400.83 | 0.02 | [27 empty] | 1400.83 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 1266.92 | 0.01 | [27 empty] | 1266.92 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (5 x 3 m ) sob laje | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 2364.41 | 0.03 | [27 empty] | 2364.41 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 499.05 | 0.01 | [27 empty] | 499.05 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 2158.94 | 0.02 | [27 empty] | 2158.94 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002 | 35 | - Diversos | 212 | 01/07/2020 | 30/04/2021 | 11130.25 | 0.13 | 8091.15 | 71.56 | 71.56 |  |  | 71.56 |  |  | 71.56 |  |  | 71.56 |  |  | 71.56 |  |  | 71.56 |  |  | 71.56 |  |  | 71.56 |  |  | 71.56 | 3039.1 | 28.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 800 | 0.01 | 800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 3039.1 | 0.03 | [27 empty] | 3039.1 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.003 | 38 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 4513.49 | 0.05 | 4513.49 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 2777.66 | 0.03 | 2777.66 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 39800 | 0.45 | 39800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.001 | 41 | Serviço de Demolição | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 24000 | 0.27 | 24000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.002 | 42 | Serviço de Terraplenagem | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 15800 | 0.18 | 15800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 43 | - FUNDAÇÃO | 123 | 24/08/2020 | 17/02/2021 | 570487.78 | 6.48 |  |  |  | 36736.61 | 6.42 | 6.42 | 146946.45 | 25.67 | 32.09 | 193998.8 | 33.96 | 66.05 | 123029.02 | 21.56 | 87.61 | 24763.76 | 4.36 | 91.98 | 25720.51 | 4.59 | 96.56 | 19292.63 | 3.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas | 50 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 121331.5 | 1.38 | [9 empty] | 47052.36 | 38.78 | 38.78 | 49515.39 | 40.81 | 79.59 | 24763.76 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 12891.2 | 0.15 | [9 empty] | 4999.21 | 38.78 | 38.78 | 5260.9 | 40.81 | 79.59 | 2631.09 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 1999.8 | 0.02 | [9 empty] | 775.52 | 38.78 | 38.78 | 816.12 | 40.81 | 79.59 | 408.16 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 2134.17 | 0.02 | [9 empty] | 827.63 | 38.78 | 38.78 | 870.95 | 40.81 | 79.59 | 435.58 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 26218.89 | 0.3 | [9 empty] | 10167.69 | 38.78 | 38.78 | 10699.93 | 40.81 | 79.59 | 5351.28 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 42266.89 | 0.48 | [9 empty] | 16391.1 | 38.78 | 38.78 | 17249.12 | 40.81 | 79.59 | 8626.67 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 26288.01 | 0.3 | [9 empty] | 10194.49 | 38.78 | 38.78 | 10728.14 | 40.81 | 79.59 | 5365.38 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 1076.22 | 0.01 | [9 empty] | 417.36 | 38.78 | 38.78 | 439.21 | 40.81 | 79.59 | 219.66 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 8456.32 | 0.1 | [9 empty] | 3279.36 | 38.78 | 38.78 | 3451.02 | 40.81 | 79.59 | 1725.93 | 20.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 404143.14 | 4.59 |  |  |  | 36736.61 | 9.09 | 9.09 | 146946.45 | 36.36 | 45.45 | 146946.45 | 36.36 | 81.81 | 73513.64 | 18.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 42823 | 0.49 |  |  |  | 3892.61 | 9.09 | 9.09 | 15570.44 | 36.36 | 45.45 | 15570.44 | 36.36 | 81.81 | 7789.5 | 18.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 66876 | 0.76 |  |  |  | 6079.03 | 9.09 | 9.09 | 24316.11 | 36.36 | 45.45 | 24316.11 | 36.36 | 81.81 | 12164.74 | 18.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.003 | 56 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 173768.94 | 1.98 |  |  |  | 15795.6 | 9.09 | 9.09 | 63182.39 | 36.36 | 45.45 | 63182.39 | 36.36 | 81.81 | 31608.57 | 18.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.004 | 57 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 61669.26 | 0.7 |  |  |  | 5605.74 | 9.09 | 9.09 | 22422.94 | 36.36 | 45.45 | 22422.94 | 36.36 | 81.81 | 11217.64 | 18.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de tubulão | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 2827.38 | 0.03 |  |  |  | 257.01 | 9.09 | 9.09 | 1028.04 | 36.36 | 45.45 | 1028.04 | 36.36 | 81.81 | 514.3 | 18.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 56178.56 | 0.64 |  |  |  | 5106.63 | 9.09 | 9.09 | 20426.52 | 36.36 | 45.45 | 20426.52 | 36.36 | 81.81 | 10218.88 | 18.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003 | 60 | - Contenções | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 45013.14 | 0.51 | [18 empty] | 25720.51 | 57.14 | 57.14 | 19292.63 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.001 | 61 | - Retangulão/ Cortinas | 34 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 45013.14 | 0.51 | [18 empty] | 25720.51 | 57.14 | 57.14 | 19292.63 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.001.001 | 62 | Escavação manual | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 7961.1 | 0.09 | [18 empty] | 4548.97 | 57.14 | 57.14 | 3412.13 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.001.002 | 63 | Forma para Fundação | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 14912.65 | 0.17 | [18 empty] | 8521.09 | 57.14 | 57.14 | 6391.56 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.001.003 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 11144.57 | 0.13 | [18 empty] | 6368.01 | 57.14 | 57.14 | 4776.56 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.001.004 | 65 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 6506.91 | 0.07 | [18 empty] | 3718.05 | 57.14 | 57.14 | 2788.86 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.001.005 | 66 | Carga e transporte de material excedente | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 4487.91 | 0.05 | [18 empty] | 2564.39 | 57.14 | 57.14 | 1923.52 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06 | 67 | - SUPER-ESTRUTURA | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 1069382.38 | 12.16 | [15 empty] | 183181.84 | 17.13 | 17.13 | 152415.84 | 14.25 | 31.38 | 166823.81 | 15.6 | 46.98 | 124580.27 | 11.65 | 58.63 | 181051.28 | 16.93 | 75.56 | 202057.74 | 18.89 | 94.46 | 59271.6 | 5.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.001 | 68 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 437872.99 | 4.98 | [15 empty] | 78204.12 | 17.86 | 17.86 | 64630.05 | 14.76 | 32.62 | 60557.83 | 13.83 | 46.45 | 49742.37 | 11.36 | 57.81 | 76146.11 | 17.39 | 75.2 | 84071.61 | 19.2 | 94.4 | 24520.89 | 5.6 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.002 | 69 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 393014.85 | 4.47 | [15 empty] | 65515.58 | 16.67 | 16.67 | 55297.19 | 14.07 | 30.74 | 66655.32 | 16.96 | 47.7 | 46532.96 | 11.84 | 59.54 | 64768.85 | 16.48 | 76.02 | 72982.86 | 18.57 | 94.59 | 21262.1 | 5.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.003 | 70 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 219830.42 | 2.5 | [15 empty] | 36645.73 | 16.67 | 16.67 | 30930.14 | 14.07 | 30.74 | 37283.24 | 16.96 | 47.7 | 26027.92 | 11.84 | 59.54 | 36228.05 | 16.48 | 76.02 | 40822.51 | 18.57 | 94.59 | 11892.83 | 5.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.004 | 71 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 18664.12 | 0.21 | [15 empty] | 2816.42 | 15.09 | 15.09 | 1558.45 | 8.35 | 23.44 | 2327.42 | 12.47 | 35.91 | 2277.02 | 12.2 | 48.11 | 3908.27 | 20.94 | 69.05 | 4180.76 | 22.4 | 91.45 | 1595.78 | 8.55 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07 | 72 | - ALVENARIA / FECHAMENTO | 290 | 12/04/2021 | 30/05/2022 | 217000.26 | 2.47 | [27 empty] | 14327.01 | 6.68 | 6.68 | 58582.95 | 27.24 | 33.92 | 56189.28 | 26.13 | 60.05 | 27647.61 | 12.88 | 72.93 | 2703.46 | 1.22 | 74.15 | 19052.95 | 7.88 | 82.03 | 6271.92 | 2.93 | 84.95 | 168.08 | 0.08 | 85.03 |  |  | 85.03 |  |  | 85.03 | 560 | 0.26 | 85.29 | 20535 | 9.59 | 94.88 | 5481 | 2.56 | 97.44 | 5481 | 2.56 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001 | 73 | - Alvenaria | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 131453.8 | 1.49 | [27 empty] | 13891.94 | 10.57 | 10.57 | 52825.43 | 40.19 | 50.75 | 44373.51 | 33.76 | 84.51 | 20357.91 | 15.49 | 100 | 5.02 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.001 | 74 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 3998.57 | 0.05 | [27 empty] | 111.56 | 2.79 | 2.79 | 743.33 | 18.59 | 21.38 | 725.34 | 18.14 | 39.52 | 2418.34 | 60.48 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.002 | 75 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 57643.79 | 0.66 | [27 empty] | 4749.85 | 8.24 | 8.24 | 23945.23 | 41.54 | 49.78 | 20550.01 | 35.65 | 85.43 | 8398.7 | 14.57 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.003 | 76 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 19636.15 | 0.22 | [27 empty] | 4223.74 | 21.51 | 21.51 | 8056.71 | 41.03 | 62.54 | 6063.64 | 30.88 | 93.42 | 1292.06 | 6.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.004 | 77 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 50175.29 | 0.57 | [27 empty] | 4806.79 | 9.58 | 9.58 | 20080.15 | 40.02 | 49.6 | 17034.51 | 33.95 | 83.55 | 8248.82 | 16.44 | 99.99 | 5.02 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002 | 78 | - Muros | 33 | 15/08/2021 | 30/09/2021 | 21354.28 | 0.24 | [39 empty] | 2301.33 | 11.56 | 11.56 | 19052.95 | 88.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.001 | 79 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 33 | 15/08/2021 | 30/09/2021 | 9991.52 | 0.11 | [39 empty] | 1606.64 | 16.08 | 16.08 | 8384.88 | 83.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.002 | 80 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | 33 | 15/08/2021 | 30/09/2021 | 4320.23 | 0.05 | [39 empty] | 694.69 | 16.08 | 16.08 | 3625.54 | 83.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.003 | 81 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | 21 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 2624.63 | 0.03 | [42 empty] | 2624.63 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.004 | 82 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | 21 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 4417.9 | 0.05 | [42 empty] | 4417.9 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003 | 83 | - Diversos Alvenaria | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 25695.18 | 0.29 | [27 empty] | 435.08 | 1.66 | 1.66 | 5757.52 | 21.95 | 23.61 | 11815.77 | 46.11 | 69.72 | 7289.7 | 28.7 | 98.42 | 397.11 | 1.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.001 | 84 | Encunhamento | 59 | 01/06/2021 | 20/08/2021 | 6330.24 | 0.07 | [33 empty] | 3322.74 | 52.49 | 52.49 | 2811.26 | 44.41 | 96.9 | 196.24 | 3.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.002 | 85 | Mão de obra de encunhamento | 59 | 01/06/2021 | 20/08/2021 | 6180.79 | 0.07 | [33 empty] | 3212.77 | 51.98 | 51.98 | 2767.14 | 44.77 | 96.75 | 200.88 | 3.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.003 | 86 | Vergas e contra-vergas | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 13184.15 | 0.15 | [27 empty] | 435.08 | 3.3 | 3.3 | 5757.52 | 43.67 | 46.97 | 5280.25 | 40.05 | 87.02 | 1711.3 | 12.98 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004 | 87 | - Shafts | 168 | 01/10/2021 | 30/05/2022 | 38497 | 0.44 | [45 empty] | 6271.92 | 16.29 | 16.29 | 168.08 | 0.44 | 16.73 |  |  | 16.73 |  |  | 16.73 | 560 | 1.45 | 18.18 | 20535 | 53.34 | 71.53 | 5481 | 14.24 | 85.76 | 5481 | 14.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.001 | 88 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 1400 | 0.02 | [57 empty] | 560 | 40 | 40 | 840 | 60 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.002 | 89 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 27 | 01/10/2021 | 10/11/2021 | 6440 | 0.07 | [45 empty] | 6271.92 | 97.39 | 97.39 | 168.08 | 2.61 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.003 | 90 | Painel em MDF - Armário medidor individual | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 10962 | 0.12 | [63 empty] | 5481 | 50 | 50 | 5481 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.004 | 91 | Placa cimentícia - Estrutura pergolado | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 19695 | 0.22 | [60 empty] | 19695 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08 | 92 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 278 | 01/03/2021 | 30/03/2022 | 82737.07 | 0.94 | [24 empty] | 2288.46 | 2.54 | 2.54 |  |  | 2.54 |  |  | 2.54 |  |  | 2.54 |  |  | 2.54 |  |  | 2.54 | 338.71 | 0.41 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2057.87 | 2.49 | 5.45 | 2221.27 | 2.69 | 8.14 | 4433.05 | 5.37 | 13.51 | 35428.65 | 42.92 | 56.43 | 35969.06 | 43.57 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.001 | 93 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 53953.7 | 0.61 | [57 empty] | 28201.6 | 52.27 | 52.27 | 25752.1 | 47.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.002 | 94 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 52 | 01/11/2021 | 13/01/2022 | 4476.56 | 0.05 | [48 empty] | 2057.87 | 45.97 | 45.97 | 2221.27 | 49.62 | 95.59 | 197.42 | 4.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.003 | 95 | Impermeabilização de cortina | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 2288.46 | 0.03 | [24 empty] | 2288.46 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.004 | 96 | Impermeabilização poço elevador | 10 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | 338.71 | 0 | [42 empty] | 338.71 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.005 | 97 | Impermeabilização de jardineira | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 17444.01 | 0.2 | [57 empty] | 7227.05 | 41.43 | 41.43 | 10216.96 | 58.57 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.006 | 98 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 4235.63 | 0.05 | [54 empty] | 4235.63 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09 | 99 | - REVESTIMENTO DE PISO | 278 | 01/06/2021 | 30/06/2022 | 344752.42 | 3.92 | [33 empty] | 3774.43 | 1.1 | 1.1 | 4872.85 | 1.42 | 2.52 | 8124.85 | 2.37 | 4.89 | 4878.5 | 1.42 | 6.31 | 11569.62 | 3.37 | 9.68 | 27430.93 | 7.99 | 17.67 | 49190.58 | 14.33 | 32 | 70919.05 | 20.66 | 52.67 | 42705.59 | 12.33 | 64.99 | 24403.18 | 6.9 | 71.89 | 44397.4 | 12.83 | 84.72 | 43938.3 | 12.79 | 97.51 | 8547.11 | 2.49 | 100 |  |  | 100
09.001 | 100 | - Base/Concreto/Cimentado | 234 | 01/06/2021 | 29/04/2022 | 66056.83 | 0.75 | [33 empty] | 3774.43 | 5.85 | 5.85 |  |  | 5.85 | 4172.72 | 6.46 | 12.31 |  |  | 12.31 | 5460.4 | 8.46 | 20.76 | 23535.84 | 36.45 | 57.21 | 18067.95 | 27.98 | 85.2 | 1543.48 | 2.39 | 87.59 | 1578.84 | 1.83 | 89.42 | 3959.68 | 5.03 | 94.45 | 3963.49 | 5.55 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.001 | 101 | Nivelamento / Compactação de piso | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 1212.76 | 0.01 | [60 empty] | 606.38 | 50 | 50 | 606.38 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.002 | 102 | Lastro de brita | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 723.25 | 0.01 | [60 empty] | 361.63 | 50 | 50 | 361.63 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.003 | 103 | Contrapiso em concreto 4 cm | 74 | 15/01/2022 | 29/04/2022 | 3630.23 | 0.04 | [54 empty] | 776.51 | 21.39 | 21.39 |  |  | 21.39 |  |  | 21.39 | 2853.72 | 78.61 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.004 | 104 | Contrapiso argamassa 4 cm | 50 | 20/10/2021 | 30/12/2021 | 42995.28 | 0.49 | [45 empty] | 5460.4 | 12.7 | 12.7 | 21665.32 | 50.39 | 63.09 | 15869.56 | 36.91 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.005 | 105 | Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros | 49 | 10/11/2021 | 18/01/2022 | 4835.88 | 0.05 | [48 empty] | 1870.52 | 38.68 | 38.68 | 2198.39 | 45.46 | 84.14 | 766.97 | 15.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.006 | 106 | Enchimento de piso (sóculo) | 52 | 03/02/2022 | 15/04/2022 | 2048.56 | 0.02 | [57 empty] | 953.4 | 46.54 | 46.54 | 953.4 | 46.54 | 93.08 | 141.76 | 6.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.007 | 107 | Piso cimentado desempenado | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 2663.72 | 0.03 | [57 empty] | 625.44 | 23.48 | 23.48 | 2038.28 | 76.52 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.008 | 108 | Polimento de piso | 65 | 01/06/2021 | 30/08/2021 | 5651.19 | 0.06 | [33 empty] | 3774.43 | 66.79 | 66.79 |  |  | 66.79 | 1876.76 | 33.21 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.009 | 109 | Piso em concreto armado polido h=14cm | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 2295.96 | 0.03 | [39 empty] | 2295.96 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002 | 110 | - Cerâmica | 73 | 20/12/2021 | 30/03/2022 | 1518.28 | 0.02 | [51 empty] | 218.36 | 14.38 | 14.38 | 788.3 | 51.92 | 66.3 | 461.91 | 30.42 | 96.73 | 49.71 | 3.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.001 | 111 | Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 760.02 | 0.01 | [51 empty] | 121.38 | 15.97 | 15.97 | 424.78 | 55.89 | 71.86 | 213.87 | 28.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.002 | 112 | Mão de obra Piso em Cerâmica | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 607.29 | 0.01 | [51 empty] | 96.98 | 15.97 | 15.97 | 339.41 | 55.89 | 71.86 | 170.89 | 28.14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.001 | 113 | - Rejunte em piso Cerâmico | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 150.97 | 0 | [54 empty] | 24.11 | 15.97 | 15.97 | 77.15 | 51.1 | 67.07 | 49.71 | 32.93 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.001.001 | 114 | Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 30.49 | 0 | [54 empty] | 4.87 | 15.97 | 15.97 | 15.58 | 51.1 | 67.07 | 10.04 | 32.93 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.001.002 | 115 | Mão de obra para piso cerâmico | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 120.48 | 0 | [54 empty] | 19.24 | 15.97 | 15.97 | 61.57 | 51.1 | 67.07 | 39.67 | 32.93 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003 | 116 | - Porcelanato | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 146901.59 | 1.67 | [51 empty] | 21382 | 14.56 | 14.56 | 50613.51 | 34.45 | 49.01 | 29045.81 | 19.77 | 68.78 | 18479.66 | 12.58 | 81.36 | 19681.7 | 13.4 | 94.76 | 7698.9 | 5.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001 | 117 | - Piso em Porcelanato | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 127583.35 | 1.45 | [51 empty] | 19080.19 | 14.96 | 14.96 | 44100.02 | 34.57 | 49.52 | 25069.96 | 19.65 | 69.17 | 14445.16 | 11.32 | 80.49 | 17738.5 | 13.9 | 94.4 | 7149.52 | 5.6 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.001 | 118 | Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 39579.05 | 0.45 | [51 empty] | 9823.52 | 24.82 | 24.82 | 18946.49 | 47.87 | 72.69 | 10809.04 | 27.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.002 | 119 | Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | 65 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 9393.35 | 0.11 | [51 empty] | 1187.32 | 12.64 | 12.64 | 4153.74 | 44.22 | 56.86 | 2850.88 | 30.35 | 87.21 | 1201.41 | 12.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.003 | 120 | Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 33424.82 | 0.38 | [51 empty] | 765.43 | 2.29 | 2.29 | 2673.99 | 8 | 10.29 | 381.04 | 1.14 | 11.43 | 9743.34 | 29.15 | 40.58 | 15225.01 | 45.55 | 86.13 | 4636.02 | 13.87 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.004 | 121 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 36963.18 | 0.42 | [51 empty] | 7303.92 | 19.76 | 19.76 | 15036.62 | 40.68 | 60.44 | 6095.23 | 16.49 | 76.93 | 3500.41 | 9.47 | 86.4 | 2513.5 | 6.8 | 93.2 | 2513.5 | 6.8 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.005 | 122 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | 19 | 20/01/2022 | 15/02/2022 | 7263.31 | 0.08 | [54 empty] | 2905.32 | 40 | 40 | 4357.99 | 60 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.006 | 123 | Mão de obra Piso em Pastilha | 19 | 20/01/2022 | 15/02/2022 | 959.64 | 0.01 | [54 empty] | 383.86 | 40 | 40 | 575.78 | 60 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002 | 124 | - Rodapé em Porcelanato | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 11687.88 | 0.13 | [51 empty] | 2301.81 | 19.69 | 19.69 | 4787.49 | 40.96 | 60.66 | 1781.26 | 15.24 | 75.9 | 1109.31 | 9.49 | 85.39 | 1158.62 | 9.91 | 95.3 | 549.38 | 4.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002.001 | 125 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 1431.16 | 0.02 | [51 empty] | 327.02 | 22.85 | 22.85 | 697.4 | 48.73 | 71.58 | 406.74 | 28.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002.002 | 126 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | 65 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 746.82 | 0.01 | [51 empty] | 92.76 | 12.42 | 12.42 | 324.64 | 43.47 | 55.89 | 252.57 | 33.82 | 89.71 | 76.85 | 10.29 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002.003 | 127 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 1560.16 | 0.02 | [51 empty] | 24.18 | 1.55 | 1.55 | 84.72 | 5.43 | 6.98 | 12.17 | 0.78 | 7.76 | 568.99 | 36.47 | 44.23 | 739.67 | 47.41 | 91.64 | 130.43 | 8.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002.004 | 128 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 7949.74 | 0.09 | [51 empty] | 1857.85 | 23.37 | 23.37 | 3680.73 | 46.3 | 69.67 | 1109.78 | 13.96 | 83.63 | 463.47 | 5.83 | 89.46 | 418.95 | 5.27 | 94.73 | 418.95 | 5.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003 | 129 | - Rejunte em piso Porcelanato | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 7630.36 | 0.09 | [54 empty] | 1726 | 22.62 | 22.62 | 2194.59 | 28.76 | 51.38 | 2925.19 | 38.34 | 89.72 | 784.58 | 10.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.001 | 130 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 56.95 | 0 | [54 empty] | 4.73 | 8.3 | 8.3 | 17.33 | 30.43 | 38.73 | 24.9 | 43.73 | 82.46 | 9.99 | 17.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.002 | 131 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 81.96 | 0 | [54 empty] | 31.24 | 38.12 | 38.12 | 23.19 | 28.29 | 66.41 | 26.52 | 32.36 | 98.77 | 1.01 | 1.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.003 | 132 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | 34 | 01/03/2022 | 15/04/2022 | 6.83 | 0 | [60 empty] | 3.42 | 50 | 50 | 3.42 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.004 | 133 | Mão de obra para rejunte | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 7484.62 | 0.09 | [54 empty] | 1690.03 | 22.58 | 22.58 | 2154.07 | 28.78 | 51.36 | 2870.35 | 38.35 | 89.71 | 770.17 | 10.29 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004 | 134 | - Granito/Mármore | 246 | 15/07/2021 | 30/06/2022 | 60765.27 | 0.69 | [36 empty] | 4872.85 | 8.02 | 8.02 | 3952.13 | 6.51 | 14.53 | 4878.5 | 8.03 | 22.56 | 6109.22 | 10.06 | 32.61 | 3895.09 | 6.41 | 39.03 | 7280.73 | 11.98 | 51.01 | 8880.69 | 14.62 | 65.63 | 6477.05 | 10.66 | 76.29 | 1116.97 | 1.81 | 78.1 | 7792.36 | 12.83 | 90.93 |  |  | 90.93 | 5509.66 | 9.07 | 100 |  |  | 100
09.004.001 | 135 | - Piso em Granito/Mármore | 93 | 01/12/2021 | 08/04/2022 | 5623.11 | 0.06 | [51 empty] | 1511.83 | 26.89 | 26.89 |  |  | 26.89 |  |  | 26.89 |  |  | 26.89 | 4111.28 | 73.11 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.001 | 136 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 1511.83 | 0.02 | [51 empty] | 1511.83 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.002 | 137 | Piso em granito Branco Siena | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 3472.48 | 0.04 | [63 empty] | 3472.48 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.003 | 138 | Mão de obra Piso Granito | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 638.8 | 0.01 | [63 empty] | 638.8 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002 | 139 | - Rodapé em Granito/Mármore | 93 | 01/12/2021 | 08/04/2022 | 4871.62 | 0.06 | [51 empty] | 1268.97 | 26.05 | 26.05 |  |  | 26.05 |  |  | 26.05 |  |  | 26.05 | 3602.65 | 73.95 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.001 | 140 | Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 1268.97 | 0.01 | [51 empty] | 1268.97 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.002 | 141 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 2634.73 | 0.03 | [63 empty] | 2634.73 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.003 | 142 | Mão de obra Rodapé em granito | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 967.92 | 0.01 | [63 empty] | 967.92 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003 | 143 | - Rejunte em Granito/Mármore | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 78.43 | 0 | [63 empty] | 78.43 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.001 | 144 | Rejunte em granito | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 1.63 | 0 | [63 empty] | 1.63 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.002 | 145 | Mão de obra rejunte em granito | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 76.8 | 0 | [63 empty] | 76.8 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004 | 146 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 246 | 15/07/2021 | 30/06/2022 | 49075.14 | 0.56 | [36 empty] | 4872.85 | 9.93 | 9.93 | 3952.13 | 8.05 | 17.98 | 4878.5 | 9.94 | 27.92 | 6109.22 | 12.45 | 40.37 | 3895.09 | 7.94 | 48.31 | 4499.93 | 9.17 | 57.48 | 8880.69 | 18.1 | 75.57 | 6477.05 | 13.2 | 88.77 |  |  | 88.77 |  |  | 88.77 |  |  | 88.77 | 5509.66 | 11.23 | 100 |  |  | 100
09.004.004.001 | 147 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 51 | 20/12/2021 | 28/02/2022 | 15879.12 | 0.18 | [51 empty] | 3015.44 | 18.99 | 18.99 | 7164.66 | 45.12 | 64.11 | 5699.02 | 35.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004.002 | 148 | Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 5509.66 | 0.06 | [69 empty] | 5509.66 | 100 | 100 |  |  | 100
09.004.004.003 | 149 | Filete em granito Branco Siena | 51 | 20/12/2021 | 28/02/2022 | 2984.4 | 0.03 | [51 empty] | 490.34 | 16.43 | 16.43 | 1716.03 | 57.5 | 73.93 | 778.03 | 26.07 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004.004 | 150 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 18828.65 | 0.21 | [36 empty] | 4872.85 | 25.88 | 25.88 | 3952.13 | 20.99 | 46.87 | 4878.5 | 25.91 | 72.78 | 2878.9 | 15.29 | 88.07 | 1252.11 | 6.65 | 94.72 | 994.15 | 5.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004.005 | 151 | Chapim em mármore branco comum | 20 | 15/10/2021 | 12/11/2021 | 5873.31 | 0.07 | [45 empty] | 3230.32 | 55 | 55 | 2642.99 | 45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.005 | 152 | - Diversos em Granito/Mármore | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 1116.97 | 0.01 | [60 empty] | 1116.97 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.005.001 | 153 | Banco em granito Branco Siena h = 40 cm | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 1116.97 | 0.01 | [60 empty] | 1116.97 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005 | 154 | - Madeira | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 44137.38 | 0.5 | [63 empty] | 12959.85 | 29.36 | 29.36 | 31177.53 | 70.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.000.001 | 155 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022 | 32671.78 | 0.37 | [63 empty] | 6116.16 | 18.72 | 18.72 | 26555.62 | 81.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.000.002 | 156 | Mão de obra Piso laminado | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022 | 5686.4 | 0.06 | [63 empty] | 1064.49 | 18.72 | 18.72 | 4621.91 | 81.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005.000.003 | 157 | Deck em madeira | 10 | 15/04/2022 | 29/04/2022 | 5779.2 | 0.07 | [63 empty] | 5779.2 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006 | 158 | - Outros | 138 | 20/12/2021 | 30/06/2022 | 25373.07 | 0.29 | [51 empty] | 2241.53 | 8.84 | 8.84 | 9093.08 | 35.87 | 44.72 | 5141.98 | 20.29 | 65 | 797.15 | 3.14 | 68.14 |  |  | 68.14 | 5061.87 | 19.87 | 88.02 | 3037.45 | 11.98 | 100 |  |  | 100
09.006.000.001 | 159 | Meio-fio em concreto | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 186.56 | 0 | [66 empty] | 186.56 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.002 | 160 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 561.65 | 0.01 | [66 empty] | 561.65 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.003 | 161 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 262.41 | 0 | [66 empty] | 262.41 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.004 | 162 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 736.59 | 0.01 | [66 empty] | 736.59 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.005 | 163 | Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 3314.66 | 0.04 | [66 empty] | 3314.66 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.006 | 164 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 3037.45 | 0.03 | [69 empty] | 3037.45 | 100 | 100 |  |  | 100
09.006.000.007 | 165 | Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 7982.36 | 0.09 | [51 empty] | 1220.5 | 15.29 | 15.29 | 4733.54 | 59.3 | 74.59 | 2028.32 | 25.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.008 | 166 | Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 6677.77 | 0.08 | [51 empty] | 1021.03 | 15.29 | 15.29 | 3959.92 | 59.3 | 74.59 | 1696.82 | 25.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.009 | 167 | Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação | 44 | 18/01/2022 | 18/03/2022 | 2613.62 | 0.03 | [54 empty] | 399.62 | 15.29 | 15.29 | 1416.84 | 54.21 | 69.5 | 797.15 | 30.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10 | 168 | - REVESTIMENTO DE PAREDE | 267 | 01/06/2021 | 15/06/2022 | 281145.4 | 3.2 | [33 empty] | 16648.76 | 5.92 | 5.92 | 1630.87 | 0.58 | 6.5 | 6512.74 | 2.32 | 8.82 | 21167.76 | 7.53 | 16.35 | 48059.26 | 17.1 | 33.45 | 56018.54 | 19.93 | 53.37 | 47823.43 | 17.01 | 70.38 | 45116.53 | 16.04 | 86.42 | 9132.97 | 3.25 | 89.67 | 2840.55 | 1.01 | 90.68 | 6867.28 | 2.44 | 93.12 | 11952.45 | 4.25 | 97.38 | 7374.27 | 2.62 | 100 |  |  | 100
10.001 | 169 | - Chapisco | 135 | 01/06/2021 | 10/12/2021 | 16055.04 | 0.18 | [33 empty] | 3702.94 | 23.06 | 23.06 | 1630.87 | 10.16 | 33.22 | 6512.74 | 40.57 | 73.79 | 2757.14 | 17.17 | 90.96 |  |  | 90.96 | 1313.5 | 8.18 | 99.14 | 137.87 | 0.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.001 | 170 | Chapisco interno com argamassa | 87 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 9788.36 | 0.11 | [33 empty] | 3702.94 | 37.83 | 37.83 | 915.21 | 9.35 | 47.18 | 3658.89 | 37.38 | 84.56 | 1511.32 | 15.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.002 | 171 | Chapisco rolado - Parede | 113 | 01/07/2021 | 10/12/2021 | 6266.68 | 0.07 | [36 empty] | 715.65 | 11.42 | 11.42 | 2853.85 | 45.54 | 56.96 | 1245.82 | 19.88 | 76.84 |  |  | 76.84 | 1313.5 | 20.96 | 97.8 | 137.87 | 2.2 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002 | 172 | - Emboço | 50 | 01/09/2021 | 12/11/2021 | 28858.78 | 0.33 | [42 empty] | 16972.72 | 58.81 | 58.81 | 10285.71 | 35.64 | 94.45 | 1600.34 | 5.55 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.001 | 173 | Emboco interno usinado | 50 | 01/09/2021 | 12/11/2021 | 7958.49 | 0.09 | [42 empty] | 4682.78 | 58.84 | 58.84 | 2822.88 | 35.47 | 94.31 | 452.84 | 5.69 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.002 | 174 | Mão de obra emboço interno | 50 | 01/09/2021 | 12/11/2021 | 20788.14 | 0.24 | [42 empty] | 12289.95 | 59.12 | 59.12 | 7350.69 | 35.36 | 94.48 | 1147.51 | 5.52 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.003 | 175 | Espala em emboço interno | 20 | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 112.15 | 0 | [45 empty] | 112.15 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003 | 176 | - Reboco | 182 | 01/06/2021 | 15/02/2022 | 15029.64 | 0.17 | [33 empty] | 12945.82 | 86.14 | 86.14 |  |  | 86.14 |  |  | 86.14 | 1437.9 | 9.57 | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  | 95.7 | 645.91 | 4.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.001 | 177 | Reboco interno usinado | 182 | 01/06/2021 | 15/02/2022 | 4347.66 | 0.05 | [33 empty] | 3741.16 | 86.05 | 86.05 |  |  | 86.05 |  |  | 86.05 | 415.64 | 9.56 | 95.61 |  |  | 95.61 |  |  | 95.61 |  |  | 95.61 |  |  | 95.61 | 190.86 | 4.39 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.002 | 178 | Mão de obra reboco interno | 182 | 01/06/2021 | 15/02/2022 | 10681.98 | 0.12 | [33 empty] | 9204.66 | 86.17 | 86.17 |  |  | 86.17 |  |  | 86.17 | 1022.27 | 9.57 | 95.74 |  |  | 95.74 |  |  | 95.74 |  |  | 95.74 |  |  | 95.74 | 455.05 | 4.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004 | 179 | - Revestimento de Gesso | 51 | 01/10/2021 | 15/12/2021 | 99877.18 | 1.14 | [45 empty] | 37773.55 | 37.82 | 37.82 | 53104.7 | 53.17 | 90.99 | 8998.93 | 9.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004.000.001 | 180 | Gesso liso parede e teto | 51 | 01/10/2021 | 15/12/2021 | 99877.18 | 1.14 | [45 empty] | 37773.55 | 37.82 | 37.82 | 53104.7 | 53.17 | 90.99 | 8998.93 | 9.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005 | 181 | - Cerâmica/Porcelanato | 86 | 01/12/2021 | 30/03/2022 | 95130.77 | 1.08 | [51 empty] | 38686.63 | 40.66 | 40.66 | 45116.53 | 47.43 | 88.09 | 8487.06 | 8.92 | 97.01 | 2840.55 | 2.99 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001 | 182 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 55 | 01/12/2021 | 15/02/2022 | 87444.89 | 0.99 | [51 empty] | 38560.97 | 44.1 | 44.1 | 43680.24 | 49.95 | 94.05 | 5203.68 | 5.95 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.001 | 183 | Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres) | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 32614.36 | 0.37 | [51 empty] | 16323.49 | 50.05 | 50.05 | 16290.87 | 49.95 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.002 | 184 | Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 2225.47 | 0.03 | [51 empty] | 1112.73 | 50 | 50 | 1112.73 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.003 | 185 | Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 4626.01 | 0.05 | [51 empty] | 2313.01 | 50 | 50 | 2313.01 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.004 | 186 | Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 571.03 | 0.01 | [51 empty] | 285.52 | 50 | 50 | 285.52 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.005 | 187 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 37000.66 | 0.42 | [51 empty] | 18526.23 | 50.07 | 50.07 | 18474.43 | 49.93 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.006 | 188 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | 22 | 15/01/2022 | 15/02/2022 | 6494.43 | 0.07 | [54 empty] | 3247.22 | 50 | 50 | 3247.22 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.007 | 189 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | 22 | 15/01/2022 | 15/02/2022 | 2924.25 | 0.03 | [54 empty] | 1462.13 | 50 | 50 | 1462.13 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.008 | 190 | Mão de obra de revestimento pastilha parede | 22 | 15/01/2022 | 15/02/2022 | 988.68 | 0.01 | [54 empty] | 494.34 | 50 | 50 | 494.34 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002 | 191 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 253.48 | 0 | [54 empty] | 253.48 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.001 | 192 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 111.98 | 0 | [54 empty] | 111.98 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.002 | 193 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 141.5 | 0 | [54 empty] | 141.5 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003 | 194 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 7182.88 | 0.08 | [54 empty] | 1058.95 | 14.74 | 14.74 | 3283.38 | 45.71 | 60.45 | 2840.55 | 39.55 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.001 | 195 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 223.95 | 0 | [54 empty] | 36.95 | 16.5 | 16.5 | 114.57 | 51.16 | 67.66 | 72.43 | 32.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.002 | 196 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 7.04 | 0 | [60 empty] | 7.04 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.003 | 197 | Rejunte de Porcelanato 20x20 cm | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 9.48 | 0 | [60 empty] | 9.48 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.004 | 198 | Rejunte de Porcelanato 10x20 cm | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 41.7 | 0 | [60 empty] | 41.7 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.005 | 199 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 6900.71 | 0.08 | [54 empty] | 1022 | 14.81 | 14.81 | 3168.81 | 45.92 | 60.73 | 2709.91 | 39.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 249.52 | 0 | [51 empty] | 125.66 | 50.36 | 50.36 | 123.86 | 49.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 249.52 | 0 | [51 empty] | 125.66 | 50.36 | 50.36 | 123.86 | 49.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito | 30 | 01/04/2022 | 13/05/2022 | 11445.46 | 0.13 | [63 empty] | 6867.28 | 60 | 60 | 4578.18 | 40 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006.000.001 | 203 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 30 | 01/04/2022 | 13/05/2022 | 11445.46 | 0.13 | [63 empty] | 6867.28 | 60 | 60 | 4578.18 | 40 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007 | 204 | - Madeira | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 14748.53 | 0.17 | [66 empty] | 7374.27 | 50 | 50 | 7374.27 | 50 | 100 |  |  | 100
10.007.000.001 | 205 | Revestimento de parede acústico em madeira - portaria | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 8030.87 | 0.09 | [66 empty] | 4015.44 | 50 | 50 | 4015.44 | 50 | 100 |  |  | 100
10.007.000.002 | 206 | Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 6717.66 | 0.08 | [66 empty] | 3358.83 | 50 | 50 | 3358.83 | 50 | 100 |  |  | 100
11 | 207 | - REVESTIMENTO DE TETO | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022 | 43276.78 | 0.49 | [54 empty] | 5336.67 | 12.33 | 12.33 | 21688.41 | 50.12 | 62.45 | 15685.34 | 36.24 | 98.69 | 566.35 | 1.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001 | 208 | - Gesso | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022 | 43276.78 | 0.49 | [54 empty] | 5336.67 | 12.33 | 12.33 | 21688.41 | 50.12 | 62.45 | 15685.34 | 36.24 | 98.69 | 566.35 | 1.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.001 | 209 | Forro de gesso acartonado | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022 | 18571.78 | 0.21 | [54 empty] | 2650.19 | 14.27 | 14.27 | 9306.32 | 50.11 | 64.38 | 6275.4 | 33.79 | 98.17 | 339.86 | 1.83 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.002 | 210 | Forro de gesso com manta acústica | 18 | 15/02/2022 | 10/03/2022 | 12418.4 | 0.14 | [57 empty] | 6209.2 | 50 | 50 | 6209.2 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.003 | 211 | Junta metálica para forro | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022 | 9556.6 | 0.11 | [54 empty] | 1776.57 | 18.59 | 18.59 | 4580.48 | 47.93 | 66.52 | 2973.06 | 31.11 | 97.63 | 226.49 | 2.37 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.004 | 212 | Caixote em gesso | 44 | 13/01/2022 | 15/03/2022 | 2730 | 0.03 | [54 empty] | 909.91 | 33.33 | 33.33 | 1592.41 | 58.33 | 91.66 | 227.68 | 8.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12 | 213 | - REVESTIMENTO EXTERNO | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 385076.31 | 4.38 | [36 empty] | 28448.06 | 7.39 | 7.39 | 56896.58 | 14.78 | 22.16 | 56896.58 | 14.78 | 36.94 | 77493.08 | 20.12 | 57.06 | 86734.1 | 22.52 | 79.59 | 61926.34 | 16.08 | 95.67 | 13164.37 | 3.42 | 99.09 | 3517.2 | 0.91 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.001 | 214 | - Chapisco externo | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 10117.76 | 0.12 | [36 empty] | 490.48 | 4.85 | 4.85 | 980.15 | 9.69 | 14.54 | 980.15 | 9.69 | 24.22 | 3845.59 | 38.01 | 62.23 | 1663.42 | 16.44 | 78.67 | 758.09 | 7.49 | 86.16 | 699.53 | 6.91 | 93.08 | 700.34 | 6.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.001.000.001 | 215 | Chapisco externo | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 8134.06 | 0.09 | [36 empty] | 490.48 | 6.03 | 6.03 | 980.15 | 12.05 | 18.08 | 980.15 | 12.05 | 30.13 | 1861.89 | 22.89 | 53.02 | 1663.42 | 20.45 | 73.47 | 758.09 | 9.32 | 82.79 | 699.53 | 8.6 | 91.39 | 700.34 | 8.61 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.001.000.002 | 216 | Chapisco externo - muros | 20 | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 1983.7 | 0.02 | [45 empty] | 1983.7 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002 | 217 | - Reboco externo | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 66488.11 | 0.76 | [36 empty] | 2284.21 | 3.44 | 3.44 | 4571.74 | 6.88 | 10.31 | 4571.74 | 6.88 | 17.19 | 20243.1 | 30.45 | 47.63 | 25465.15 | 38.3 | 85.93 | 3718.45 | 5.59 | 91.53 | 2816.86 | 4.24 | 95.76 | 2816.86 | 4.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.001 | 218 | Reboco externo usinado | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 11357.34 | 0.13 | [36 empty] | 573.55 | 5.05 | 5.05 | 1147.09 | 10.1 | 15.15 | 1147.09 | 10.1 | 25.25 | 3034.68 | 26.72 | 51.97 | 2884.76 | 25.4 | 77.37 | 887.01 | 7.81 | 85.18 | 841.58 | 7.41 | 92.59 | 841.58 | 7.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.002 | 219 | Reboco externo usinado - muros | 20 | 15/10/2021 | 12/11/2021 | 21879 | 0.25 | [45 empty] | 10939.5 | 50 | 50 | 10939.5 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.003 | 220 | Mão de obra reboco externo | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 26549.46 | 0.3 | [36 empty] | 1346.06 | 5.07 | 5.07 | 2694.77 | 10.15 | 15.22 | 2694.77 | 10.15 | 25.37 | 4975.37 | 18.74 | 44.11 | 8803.8 | 33.16 | 77.27 | 2084.13 | 7.85 | 85.12 | 1975.28 | 7.44 | 92.56 | 1975.28 | 7.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.004 | 221 | Espala em reboco externo | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 6702.31 | 0.08 | [36 empty] | 364.61 | 5.44 | 5.44 | 729.88 | 10.89 | 16.33 | 729.88 | 10.89 | 27.22 | 1293.55 | 19.3 | 46.52 | 2837.09 | 42.33 | 88.85 | 747.31 | 11.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003 | 222 | - Revestimentos de Fachada Aerada | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 177194.21 | 2.01 | [36 empty] | 14587.5 | 8.23 | 8.23 | 29182.03 | 16.47 | 24.7 | 29182.03 | 16.47 | 41.17 | 31256.09 | 17.64 | 58.81 | 37524.4 | 21.18 | 79.99 | 35462.17 | 20.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.001 | 223 | Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 47949.45 | 0.55 | [36 empty] | 4809.33 | 10.03 | 10.03 | 9618.66 | 20.06 | 30.09 | 9618.66 | 20.06 | 50.15 | 9139.17 | 19.06 | 69.21 | 7715.07 | 16.09 | 85.3 | 7048.57 | 14.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.002 | 224 | Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 29832.58 | 0.34 | [36 empty] | 1640.79 | 5.5 | 5.5 | 3284.57 | 11.01 | 16.51 | 3284.57 | 11.01 | 27.52 | 4618.08 | 15.48 | 43 | 8624.6 | 28.91 | 71.91 | 8379.97 | 28.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.003 | 225 | Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 58933.9 | 0.67 | [36 empty] | 5911.07 | 10.03 | 10.03 | 11822.14 | 20.06 | 30.09 | 11822.14 | 20.06 | 50.15 | 11232.8 | 19.06 | 69.21 | 9482.46 | 16.09 | 85.3 | 8663.28 | 14.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.004 | 226 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 40478.28 | 0.46 | [36 empty] | 2226.31 | 5.5 | 5.5 | 4456.66 | 11.01 | 16.51 | 4456.66 | 11.01 | 27.52 | 6266.04 | 15.48 | 43 | 11702.27 | 28.91 | 71.91 | 11370.35 | 28.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004 | 227 | - Revestimentos de Fachada Convencional | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 131276.23 | 1.49 | [36 empty] | 11085.87 | 8.44 | 8.44 | 22162.66 | 16.88 | 25.33 | 22162.66 | 16.88 | 42.21 | 22148.31 | 16.87 | 59.08 | 22081.13 | 16.82 | 75.9 | 21987.62 | 16.75 | 92.65 | 9647.98 | 7.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.001 | 228 | Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês) | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 4161 | 0.05 | [36 empty] | 311.66 | 7.49 | 7.49 | 622.9 | 14.97 | 22.46 | 622.9 | 14.97 | 37.43 | 734.42 | 17.65 | 55.08 | 1068.13 | 25.67 | 80.75 | 800.99 | 19.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.002 | 229 | Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 2310.38 | 0.03 | [36 empty] | 130.31 | 5.64 | 5.64 | 260.61 | 11.28 | 16.92 | 260.61 | 11.28 | 28.2 | 378.44 | 16.38 | 44.58 | 731.7 | 31.67 | 76.25 | 548.72 | 23.75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.003 | 230 | Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 67250.11 | 0.76 | [36 empty] | 6274.44 | 9.33 | 9.33 | 12542.15 | 18.65 | 27.98 | 12542.15 | 18.65 | 46.63 | 11782.22 | 17.52 | 64.15 | 9488.99 | 14.11 | 78.26 | 9731.09 | 14.47 | 92.73 | 4889.08 | 7.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.004 | 231 | Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 19104.79 | 0.22 | [36 empty] | 1224.62 | 6.41 | 6.41 | 2451.14 | 12.83 | 19.24 | 2451.14 | 12.83 | 32.07 | 2485.53 | 13.01 | 45.08 | 2586.79 | 13.54 | 58.62 | 4193.5 | 21.95 | 80.57 | 3712.06 | 19.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.005 | 232 | Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 23.26 | 0 | [36 empty] | 1.74 | 7.49 | 7.49 | 3.48 | 14.97 | 22.46 | 3.48 | 14.97 | 37.43 | 4.11 | 17.65 | 55.08 | 5.97 | 25.67 | 80.75 | 4.48 | 19.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.006 | 233 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 643.45 | 0.01 | [36 empty] | 48.19 | 7.49 | 7.49 | 96.32 | 14.97 | 22.46 | 96.32 | 14.97 | 37.43 | 113.57 | 17.65 | 55.08 | 165.17 | 25.67 | 80.75 | 123.86 | 19.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.007 | 234 | Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 109.96 | 0 | [36 empty] | 10.26 | 9.33 | 9.33 | 20.51 | 18.65 | 27.98 | 20.51 | 18.65 | 46.63 | 19.26 | 17.52 | 64.15 | 15.52 | 14.11 | 78.26 | 15.91 | 14.47 | 92.73 | 7.99 | 7.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.008 | 235 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 3041.32 | 0.03 | [36 empty] | 283.76 | 9.33 | 9.33 | 567.21 | 18.65 | 27.98 | 567.21 | 18.65 | 46.63 | 532.84 | 17.52 | 64.15 | 429.13 | 14.11 | 78.26 | 440.08 | 14.47 | 92.73 | 221.1 | 7.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.009 | 236 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 23383.8 | 0.27 | [36 empty] | 1751.45 | 7.49 | 7.49 | 3500.55 | 14.97 | 22.46 | 3500.55 | 14.97 | 37.43 | 4127.24 | 17.65 | 55.08 | 6002.62 | 25.67 | 80.75 | 4501.38 | 19.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.010 | 237 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 11248.16 | 0.13 | [36 empty] | 1049.45 | 9.33 | 9.33 | 2097.78 | 18.65 | 27.98 | 2097.78 | 18.65 | 46.63 | 1970.68 | 17.52 | 64.15 | 1587.12 | 14.11 | 78.26 | 1627.61 | 14.47 | 92.73 | 817.74 | 7.27 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13 | 238 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 214 | 18/08/2021 | 20/06/2022 | 553372.32 | 6.29 | [39 empty] | 19605.48 | 3.54 | 3.54 | 19605.48 | 3.54 | 7.09 |  |  | 7.09 |  |  | 7.09 |  |  | 7.09 |  |  | 7.09 | 81441.17 | 14.72 | 21.8 | 154647.91 | 27.95 | 49.75 | 154647.91 | 27.95 | 77.7 | 77351.62 | 13.98 | 91.67 | 46072.75 | 8.33 | 100 |  |  | 100
13.001 | 239 | - Esquadria em aluminio | 214 | 18/08/2021 | 20/06/2022 | 553372.32 | 6.29 | [39 empty] | 19605.48 | 3.54 | 3.54 | 19605.48 | 3.54 | 7.09 |  |  | 7.09 |  |  | 7.09 |  |  | 7.09 |  |  | 7.09 | 81441.17 | 14.72 | 21.8 | 154647.91 | 27.95 | 49.75 | 154647.91 | 27.95 | 77.7 | 77351.62 | 13.98 | 91.67 | 46072.75 | 8.33 | 100 |  |  | 100
13.001.000.001 | 240 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco | 188 | 18/08/2021 | 13/05/2022 | 392109.62 | 4.46 | [39 empty] | 19605.48 | 5 | 5 | 19605.48 | 5 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 81441.17 | 20.77 | 30.77 | 108575.15 | 27.69 | 58.46 | 108575.15 | 27.69 | 86.15 | 54307.18 | 13.85 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13.001.000.002 | 241 | Esquadrias de vidro | 79 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 161262.7 | 1.83 | [60 empty] | 46072.75 | 28.57 | 28.57 | 46072.75 | 28.57 | 57.14 | 23044.44 | 14.29 | 71.43 | 46072.75 | 28.57 | 100 |  |  | 100
14 | 242 | - ESQUADRIAS EM METALON | 363 | 15/01/2021 | 15/06/2022 | 57592.48 | 0.65 | [18 empty] | 2822.22 | 4.72 | 4.72 |  |  | 4.72 |  |  | 4.72 |  |  | 4.72 |  |  | 4.72 |  |  | 4.72 |  |  | 4.72 | 3559.77 | 6.39 | 11.11 | 547.23 | 0.98 | 12.09 |  |  | 12.09 |  |  | 12.09 |  |  | 12.09 |  |  | 12.09 |  |  | 12.09 | 4766.38 | 7.45 | 19.54 | 6964.99 | 11.54 | 31.08 | 33931.89 | 59.95 | 91.03 | 5000 | 8.97 | 100 |  |  | 100
14.000.000.001 | 243 | Corrimão h= 90 cm | 19 | 15/03/2022 | 08/04/2022 | 8934.17 | 0.1 | [60 empty] | 4766.38 | 53.35 | 53.35 | 4167.79 | 46.65 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.002 | 244 | Escada marinheiro | 11 | 15/01/2021 | 29/01/2021 | 1790.12 | 0.02 | [18 empty] | 1790.12 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.003 | 245 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 11 | 15/01/2021 | 29/01/2021 | 1032.1 | 0.01 | [18 empty] | 1032.1 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.004 | 246 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 200 | 01/08/2021 | 13/05/2022 | 11100 | 0.13 | [39 empty] | 3559.77 | 32.07 | 32.07 | 547.23 | 4.93 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 2797.2 | 25.2 | 62.2 | 4195.8 | 37.8 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.005 | 247 | Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm | 11 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 12383.85 | 0.14 | [66 empty] | 12383.85 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.006 | 248 | Corrimão em inox | 11 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 3294 | 0.04 | [66 empty] | 3294 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.007 | 249 | Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades | 11 | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 1000 | 0.01 | [69 empty] | 1000 | 100 | 100 |  |  | 100
14.000.000.008 | 250 | Estrutura em metalon para pergolado | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 8000 | 0.09 | [66 empty] | 4000 | 50 | 50 | 4000 | 50 | 100 |  |  | 100
14.000.000.009 | 251 | Portão em metalon de abrir - 280x240 cm | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 10058.24 | 0.11 | [66 empty] | 10058.24 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15 | 252 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 70971.15 | 0.81 | [60 empty] | 34217.61 | 48.21 | 48.21 | 34386 | 48.45 | 96.66 | 2367.54 | 3.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.001 | 253 | - Portas | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 60668.89 | 0.69 | [60 empty] | 29241.91 | 48.2 | 48.2 | 29387.23 | 48.44 | 96.64 | 2039.75 | 3.36 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.001.000.001 | 254 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 10525.12 | 0.12 | [60 empty] | 4355.29 | 41.38 | 41.38 | 5226.77 | 49.66 | 91.04 | 943.05 | 8.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.001.000.002 | 255 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 29760.67 | 0.34 | [60 empty] | 15243.42 | 51.22 | 51.22 | 14517.25 | 48.78 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.001.000.003 | 256 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 7124.98 | 0.08 | [60 empty] | 3288.18 | 46.15 | 46.15 | 3288.18 | 46.15 | 92.3 | 548.62 | 7.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.001.000.004 | 257 | Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade | 10 | 01/05/2022 | 13/05/2022 | 548.08 | 0.01 | [66 empty] | 548.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.001.000.005 | 258 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 12710.04 | 0.14 | [60 empty] | 6355.02 | 50 | 50 | 6355.02 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002 | 259 | - Ferragens | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 10302.26 | 0.12 | [60 empty] | 4975.7 | 48.3 | 48.3 | 4998.77 | 48.52 | 96.82 | 327.79 | 3.18 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002.000.001 | 260 | Fechadura porta externa - Imab ou similar | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 874.14 | 0.01 | [60 empty] | 403.42 | 46.15 | 46.15 | 403.42 | 46.15 | 92.3 | 67.31 | 7.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002.000.002 | 261 | Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar | 10 | 01/05/2022 | 13/05/2022 | 41.45 | 0 | [66 empty] | 41.45 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002.000.003 | 262 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 2331.29 | 0.03 | [60 empty] | 1165.65 | 50 | 50 | 1165.65 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002.000.004 | 263 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 2114.05 | 0.02 | [60 empty] | 994.87 | 47.06 | 47.06 | 1011.36 | 47.84 | 94.9 | 107.82 | 5.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002.000.005 | 264 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 1077.6 | 0.01 | [60 empty] | 538.8 | 50 | 50 | 538.8 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002.000.006 | 265 | Conjunto de dobradiças cromadas | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 1937.5 | 0.02 | [60 empty] | 909.85 | 46.96 | 46.96 | 916.44 | 47.3 | 94.26 | 111.21 | 5.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
15.002.000.007 | 266 | Puxador cromado H= 60 cm | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 1926.23 | 0.02 | [60 empty] | 963.12 | 50 | 50 | 963.12 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16 | 267 | - INSTALAÇÕES | 426 | 01/12/2020 | 29/07/2022 | 936245.66 | 10.64 | [15 empty] | 2135.32 | 0.21 | 0.21 | 2135.32 | 0.21 | 0.42 | 1708.26 | 0.17 | 0.59 | 2562.39 | 0.25 | 0.85 | 4911.24 | 0.49 | 1.33 | 34019.34 | 3.3 | 4.63 | 20944.06 | 2.04 | 6.67 | 51803.39 | 5.03 | 11.7 | 76684.47 | 7.51 | 19.21 | 71074.13 | 7.28 | 26.49 | 98501.08 | 11.49 | 37.97 | 90061.95 | 10.37 | 48.34 | 93444.67 | 10.94 | 59.28 | 19677.92 | 2.05 | 61.33 | 91856.53 | 9.43 | 70.76 | 70120.72 | 7.08 | 77.84 | 26392.13 | 2.63 | 80.47 | 59655.4 | 6.12 | 86.59 | 54685.83 | 5.63 | 92.23 | 5086.5 | 0.62 | 92.84
16.000.000.001 | 268 | Instalação elétrica material | 394 | 01/12/2020 | 15/06/2022 | 158666 | 1.8 | [15 empty] | 1110.66 | 0.7 | 0.7 | 1110.66 | 0.7 | 1.4 | 888.53 | 0.56 | 1.96 | 1332.79 | 0.84 | 2.8 | 2554.52 | 1.61 | 4.41 | 3236.79 | 2.04 | 6.45 | 4045.98 | 2.55 | 9 | 7552.5 | 4.76 | 13.76 | 1729.46 | 1.09 | 14.85 | 95.2 | 0.06 | 14.91 | 7917.43 | 4.99 | 19.9 | 13185.14 | 8.31 | 28.21 | 9662.76 | 6.09 | 34.3 | 1761.19 | 1.11 | 35.41 | 24736.03 | 15.59 | 51 | 33351.59 | 21.02 | 72.02 | 10852.75 | 6.84 | 78.86 | 14581.41 | 9.19 | 88.05 | 18960.59 | 11.95 | 100 |  |  | 100
16.000.000.002 | 269 | Mão de Obra Instalação Elétrica | 394 | 01/12/2020 | 15/06/2022 | 146380.24 | 1.66 | [15 empty] | 1024.66 | 0.7 | 0.7 | 1024.66 | 0.7 | 1.4 | 819.73 | 0.56 | 1.96 | 1229.59 | 0.84 | 2.8 | 2356.72 | 1.61 | 4.41 | 2986.16 | 2.04 | 6.45 | 3732.7 | 2.55 | 9 | 6967.7 | 4.76 | 13.76 | 1595.54 | 1.09 | 14.85 | 87.83 | 0.06 | 14.91 | 7304.37 | 4.99 | 19.9 | 12164.2 | 8.31 | 28.21 | 8914.56 | 6.09 | 34.3 | 1624.82 | 1.11 | 35.41 | 22820.68 | 15.59 | 51 | 30769.13 | 21.02 | 72.02 | 10012.41 | 6.84 | 78.86 | 13452.34 | 9.19 | 88.05 | 17492.44 | 11.95 | 100 |  |  | 100
16.000.000.003 | 270 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | 281 | 15/05/2021 | 20/06/2022 | 123116.2 | 1.4 | [30 empty] | 13542.78 | 11 | 11 | 6414.35 | 5.21 | 16.21 | 14355.35 | 11.66 | 27.87 | 29055.42 | 23.6 | 51.47 | 23256.65 | 18.89 | 70.36 | 2757.8 | 2.24 | 72.6 |  |  | 72.6 |  |  | 72.6 | 5170.88 | 4.2 | 76.8 | 13038.01 | 10.59 | 87.39 |  |  | 87.39 | 2092.98 | 1.7 | 89.09 | 9676.93 | 7.86 | 96.95 | 3755.04 | 3.05 | 100 |  |  | 100
16.000.000.004 | 271 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 281 | 15/05/2021 | 20/06/2022 | 129578.31 | 1.47 | [30 empty] | 14253.61 | 11 | 11 | 6751.03 | 5.21 | 16.21 | 15108.83 | 11.66 | 27.87 | 30580.48 | 23.6 | 51.47 | 24477.34 | 18.89 | 70.36 | 2902.55 | 2.24 | 72.6 |  |  | 72.6 |  |  | 72.6 | 5442.29 | 4.2 | 76.8 | 13722.34 | 10.59 | 87.39 |  |  | 87.39 | 2202.83 | 1.7 | 89.09 | 10184.86 | 7.86 | 96.95 | 3952.14 | 3.05 | 100 |  |  | 100
16.000.000.005 | 272 | Furação hidraulica | 57 | 01/07/2021 | 20/09/2021 | 18808.91 | 0.21 | [36 empty] | 6269.01 | 33.33 | 33.33 | 7523.56 | 40 | 73.33 | 5016.34 | 26.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.006 | 273 | Sistema de irrigação | 31 | 01/02/2022 | 15/03/2022 | 15000 | 0.17 | [57 empty] | 9000 | 60 | 60 | 6000 | 40 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.007 | 274 | Fornecimento e Instalação de Gás | 113 | 20/09/2021 | 28/02/2022 | 22320 | 0.25 | [42 empty] | 6278.62 | 28.13 | 28.13 | 13811.62 | 61.88 | 90.01 |  |  | 90.01 |  |  | 90.01 |  |  | 90.01 | 2229.77 | 9.99 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.008 | 275 | Instalações de incêndio | 151 | 16/11/2021 | 15/06/2022 | 30779.05 | 0.35 | [48 empty] | 4733.82 | 15.38 | 15.38 | 8519.64 | 27.68 | 43.06 | 5678.73 | 18.45 | 61.51 | 6309.71 | 20.5 | 82.01 |  |  | 82.01 | 1231.16 | 4 | 86.01 | 2770.11 | 9 | 95.01 | 1535.87 | 4.99 | 100 |  |  | 100
16.000.000.009 | 276 | Portão eletrônico | 21 | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 5086.5 | 0.06 | [72 empty] | 5086.5 | 100 | 100
16.000.000.010 | 277 | Interfone | 33 | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 17979.5 | 0.2 | [66 empty] | 8989.75 | 50 | 50 | 8989.75 | 50 | 100 |  |  | 100
16.000.000.011 | 278 | Elevador 8 paradas | 65 | 15/09/2021 | 17/12/2021 | 197345.95 | 2.24 | [42 empty] | 8762.16 | 4.44 | 4.44 | 63032.3 | 31.94 | 36.38 | 59203.79 | 30 | 66.38 | 66347.71 | 33.62 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.012 | 279 | Serviço de telefonia |  |  |  | 3000 | 0.03
16.000.000.013 | 280 | Automatização e Segurança |  |  |  | 15000 | 0.17
16.000.000.014 | 281 | Ar condicionado área comum (infra)/coifa |  |  |  | 10000 | 0.11
16.000.000.015 | 282 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | 81 | 20/07/2021 | 12/11/2021 | 12400 | 0.14 | [36 empty] | 1550 | 12.5 | 12.5 | 6200 | 50 | 62.5 | 3100 | 25 | 87.5 | 775 | 6.25 | 93.75 | 775 | 6.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.016 | 283 | Ventilação mecânica |  |  |  | 4785 | 0.05
16.000.000.017 | 284 | Sistema de sonorização |  |  |  | 1000 | 0.01
16.000.000.018 | 285 | Sistema de aquecimento a gás |  |  |  | 25000 | 0.28
17 | 286 | - BANCADAS | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 83170.31 | 0.95 | [57 empty] | 34451.48 | 41.42 | 41.42 | 35196.96 | 42.32 | 83.74 | 13521.88 | 16.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.001 | 287 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 42766.88 | 0.49 | [57 empty] | 17401.84 | 40.69 | 40.69 | 17752.53 | 41.51 | 82.2 | 7612.5 | 17.8 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.002 | 288 | Balcão em granito Preto São Gabriel | 11 | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 2439.8 | 0.03 | [63 empty] | 2439.8 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.003 | 289 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 27403.63 | 0.31 | [57 empty] | 12441.25 | 45.4 | 45.4 | 12739.95 | 46.49 | 91.89 | 2222.43 | 8.11 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17.000.000.004 | 290 | Mão de obra para instalação de bancada | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 10560 | 0.12 | [57 empty] | 4608.38 | 43.64 | 43.64 | 4704.48 | 44.55 | 88.19 | 1247.14 | 11.81 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18 | 291 | - LOUÇAS E METAIS | 124 | 05/02/2022 | 29/07/2022 | 111578.37 | 1.27 | [57 empty] | 1578.84 | 1.42 | 1.42 | 1578.84 | 1.42 | 2.83 | 53916.82 | 48.32 | 51.15 | 36350.07 | 32.58 | 83.73 | 17907.96 | 16.05 | 99.78 | 245.84 | 0.22 | 100
18.001 | 292 | - Bacia Sanitária | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 21453.14 | 0.24 | [63 empty] | 11367.79 | 52.99 | 52.99 | 10085.35 | 47.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.001.000.001 | 293 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 18220.84 | 0.21 | [63 empty] | 10003.24 | 54.9 | 54.9 | 8217.6 | 45.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.001.000.002 | 294 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 2533.98 | 0.03 | [63 empty] | 1364.55 | 53.85 | 53.85 | 1169.43 | 46.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.001.000.003 | 295 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 5 | 15/05/2022 | 20/05/2022 | 698.32 | 0.01 | [66 empty] | 698.32 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002 | 296 | - Cuba | 74 | 05/02/2022 | 20/05/2022 | 21601.7 | 0.25 | [57 empty] | 1578.84 | 7.31 | 7.31 | 1578.84 | 7.31 | 14.62 | 9290.82 | 43.01 | 57.63 | 9153.2 | 42.37 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002.000.001 | 297 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 3947.1 | 0.04 | [57 empty] | 1578.84 | 40 | 40 | 1578.84 | 40 | 80 | 789.42 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002.000.002 | 298 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 2502.33 | 0.03 | [63 empty] | 1429.83 | 57.14 | 57.14 | 1072.5 | 42.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002.000.003 | 299 | Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s. | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 15152.27 | 0.17 | [63 empty] | 7071.56 | 46.67 | 46.67 | 8080.71 | 53.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.003 | 300 | - Tanque | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 2493.14 | 0.03 | [63 empty] | 1342.56 | 53.85 | 53.85 | 1150.58 | 46.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.003.000.001 | 301 | Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 2493.14 | 0.03 | [63 empty] | 1342.56 | 53.85 | 53.85 | 1150.58 | 46.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.004 | 302 | - Lavatorios | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 957.58 | 0.01 | [63 empty] | 515.66 | 53.85 | 53.85 | 441.92 | 46.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.004.000.001 | 303 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 957.58 | 0.01 | [63 empty] | 515.66 | 53.85 | 53.85 | 441.92 | 46.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.005 | 304 | - Torneiras | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 28776.17 | 0.33 | [66 empty] | 13395.92 | 46.55 | 46.55 | 15380.25 | 53.45 | 100 |  |  | 100
18.005.000.001 | 305 | Torneira de mesa, Linha Deca ou similar | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 1184.19 | 0.01 | [66 empty] | 546.5 | 46.15 | 46.15 | 637.69 | 53.85 | 100 |  |  | 100
18.005.000.002 | 306 | Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 1228.52 | 0.01 | [66 empty] | 566.96 | 46.15 | 46.15 | 661.56 | 53.85 | 100 |  |  | 100
18.005.000.003 | 307 | Torneira cozinha de mesa bica alta Celite | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 3168.78 | 0.04 | [66 empty] | 1267.51 | 40 | 40 | 1901.27 | 60 | 100 |  |  | 100
18.005.000.004 | 308 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 316.9 | 0 | [66 empty] | 126.76 | 40 | 40 | 190.14 | 60 | 100 |  |  | 100
18.005.000.005 | 309 | Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 11414.15 | 0.13 | [66 empty] | 5590.65 | 48.98 | 48.98 | 5823.5 | 51.02 | 100 |  |  | 100
18.005.000.006 | 310 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 4342.83 | 0.05 | [66 empty] | 1737.13 | 40 | 40 | 2605.7 | 60 | 100 |  |  | 100
18.005.000.007 | 311 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 7120.8 | 0.08 | [66 empty] | 3560.4 | 50 | 50 | 3560.4 | 50 | 100 |  |  | 100
18.006 | 312 | - Registros e acabamentos | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 4650.8 | 0.05 | [66 empty] | 2123.09 | 45.65 | 45.65 | 2527.71 | 54.35 | 100 |  |  | 100
18.006.000.001 | 313 | Acabamento Registro - Deca Aspen | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 4650.8 | 0.05 | [66 empty] | 2123.09 | 45.65 | 45.65 | 2527.71 | 54.35 | 100 |  |  | 100
18.007 | 314 | - Diversos louças e metais | 85 | 01/04/2022 | 29/07/2022 | 31645.84 | 0.36 | [63 empty] | 31400 | 99.22 | 99.22 |  |  | 99.22 |  |  | 99.22 | 245.84 | 0.78 | 100
18.007.000.001 | 315 | Conjunto barras de apoio | 11 | 15/07/2022 | 29/07/2022 | 245.84 | 0 | [72 empty] | 245.84 | 100 | 100
18.007.000.002 | 316 | Banheira SPA Marilyn | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 31400 | 0.36 | [63 empty] | 31400 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19 | 317 | - PINTURA | 216 | 15/08/2021 | 20/06/2022 | 182995.47 | 2.08 | [39 empty] | 306.81 | 0.17 | 0.17 | 255.62 | 0.14 | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  | 0.31 | 344.52 | 0.19 | 0.5 | 4223.47 | 2.32 | 2.82 | 12129.35 | 6.67 | 9.49 | 12002.01 | 6.6 | 16.09 | 19798.13 | 10.28 | 26.37 | 7871.23 | 4.33 | 30.7 |  |  | 30.7
19.000.000.001 | 318 | Mão de obra para pinturas |  |  |  | 126064.33 | 1.43
19.001 | 319 | - Pintura Acrilica | 86 | 15/02/2022 | 15/06/2022 | 19169.36 | 0.22 | [57 empty] | 2587.86 | 13.5 | 13.5 | 5626.21 | 29.35 | 42.85 | 4715.66 | 24.6 | 67.45 | 3807.03 | 19.86 | 87.31 | 2432.59 | 12.69 | 100 |  |  | 100
19.001.000.001 | 320 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | 86 | 15/02/2022 | 15/06/2022 | 19169.36 | 0.22 | [57 empty] | 2587.86 | 13.5 | 13.5 | 5626.21 | 29.35 | 42.85 | 4715.66 | 24.6 | 67.45 | 3807.03 | 19.86 | 87.31 | 2432.59 | 12.69 | 100 |  |  | 100
19.002 | 321 | - Emassamento | 68 | 15/02/2022 | 20/05/2022 | 6174.47 | 0.07 | [57 empty] | 1291.08 | 20.91 | 20.91 | 2927.93 | 47.42 | 68.33 | 1740.58 | 28.19 | 96.52 | 214.87 | 3.48 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.002.000.001 | 322 | Massa corrida - Parede e Teto | 68 | 15/02/2022 | 20/05/2022 | 6174.47 | 0.07 | [57 empty] | 1291.08 | 20.91 | 20.91 | 2927.93 | 47.42 | 68.33 | 1740.58 | 28.19 | 96.52 | 214.87 | 3.48 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.003 | 323 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 20 | 16/05/2022 | 10/06/2022 | 1288.53 | 0.01 | [66 empty] | 773.12 | 60 | 60 | 515.41 | 40 | 100 |  |  | 100
19.003.000.001 | 324 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | 20 | 16/05/2022 | 10/06/2022 | 1288.53 | 0.01 | [66 empty] | 773.12 | 60 | 60 | 515.41 | 40 | 100 |  |  | 100
19.004 | 325 | - Marcação de Garagem | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 3040.09 | 0.03 | [69 empty] | 3040.09 | 100 | 100 |  |  | 100
19.004.000.001 | 326 | Demarcação de vagas | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 506.95 | 0.01 | [69 empty] | 506.95 | 100 | 100 |  |  | 100
19.004.000.002 | 327 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 1369.69 | 0.02 | [69 empty] | 1369.69 | 100 | 100 |  |  | 100
19.004.000.003 | 328 | Pintura de tubulações aparente | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 1163.45 | 0.01 | [69 empty] | 1163.45 | 100 | 100 |  |  | 100
19.005 | 329 | - Caiação | 22 | 15/08/2021 | 15/09/2021 | 562.43 | 0.01 | [39 empty] | 306.81 | 54.55 | 54.55 | 255.62 | 45.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.005.000.001 | 330 | Caiação | 22 | 15/08/2021 | 15/09/2021 | 562.43 | 0.01 | [39 empty] | 306.81 | 54.55 | 54.55 | 255.62 | 45.45 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006 | 331 | - Pintura Externa | 40 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | 689.04 | 0.01 | [54 empty] | 344.52 | 50 | 50 | 344.52 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006.000.001 | 332 | Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio | 40 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | 689.04 | 0.01 | [54 empty] | 344.52 | 50 | 50 | 344.52 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007 | 333 | - Textura Interna | 96 | 01/02/2022 | 15/06/2022 | 17193.64 | 0.2 | [60 empty] | 3140.26 | 18.26 | 18.26 | 5545.76 | 32.25 | 50.52 | 6624.48 | 38.53 | 89.05 | 1883.14 | 10.95 | 100 |  |  | 100
19.007.000.001 | 334 | Pintura Grafiatto - Hall | 40 | 01/04/2022 | 27/05/2022 | 3967.28 | 0.05 | [63 empty] | 2380.37 | 60 | 60 | 1586.91 | 40 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.002 | 335 | Pintura Grafiatto - Lavabo | 27 | 10/05/2022 | 15/06/2022 | 5103.36 | 0.06 | [66 empty] | 3220.22 | 63.1 | 63.1 | 1883.14 | 36.9 | 100 |  |  | 100
19.007.000.003 | 336 | Pintura Mofo | 19 | 01/02/2022 | 25/02/2022 | 0 | 0 | [58 empty] | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.004 | 337 | Textura rolada - Escada de incêndio | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 906.41 | 0.01 | [66 empty] | 906.41 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.005 | 338 | Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 5.54 | 0 | [66 empty] | 5.54 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.006 | 339 | Textura rolada parede e teto - garagem | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 1661.8 | 0.02 | [63 empty] | 900.86 | 54.21 | 54.21 | 760.94 | 45.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.007 | 340 | Espala em Textura rolada - garagem | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 315.48 | 0 | [63 empty] | 171.02 | 54.21 | 54.21 | 144.46 | 45.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.008 | 341 | Pintura em parede | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 5233.77 | 0.06 | [60 empty] | 3140.26 | 60 | 60 | 2093.51 | 40 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008 | 342 | - Textura Externa Fachada | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 434.95 | 0 | [60 empty] | 434.95 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008.000.001 | 343 | Textura rolada - muros (agreste) | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 434.95 | 0 | [60 empty] | 434.95 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.009 | 344 | - Diversos Pintura | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 8378.63 | 0.1 | [66 empty] | 8378.63 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.009.000.001 | 345 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 162.8 | 0 | [66 empty] | 162.8 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.009.000.002 | 346 | Pintura Novacor em piso cor cinza | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 173.14 | 0 | [66 empty] | 173.14 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.009.000.003 | 347 | Pintura em concreto aparente - teto | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 3072.22 | 0.03 | [66 empty] | 3072.22 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.009.000.004 | 348 | Tratamento de concreto - parede e teto | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 4970.47 | 0.06 | [66 empty] | 4970.47 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20 | 349 | - DIVERSOS | 138 | 20/12/2021 | 30/06/2022 | 168850.1 | 1.92 | [51 empty] | 1423.21 | 0.73 | 0.73 | 14580.35 | 8.55 | 9.28 | 2737.73 | 1.4 | 10.68 | 700.72 | 0.34 | 11.02 | 17991.06 | 10.72 | 21.74 | 25140.01 | 15.02 | 36.75 | 106277.02 | 63.25 | 100 |  |  | 100
20.001 | 350 | - Grama | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 27574.49 | 0.31 | [69 empty] | 27574.49 | 100 | 100 |  |  | 100
20.001.000.001 | 351 | Plantio de grama sobre solo | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 813.74 | 0.01 | [69 empty] | 813.74 | 100 | 100 |  |  | 100
20.001.000.002 | 352 | Plantio de grama sobre laje | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 1760.75 | 0.02 | [69 empty] | 1760.75 | 100 | 100 |  |  | 100
20.001.000.003 | 353 | Paisagismo | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 25000 | 0.28 | [69 empty] | 25000 | 100 | 100 |  |  | 100
20.002 | 354 | - Limpeza | 138 | 20/12/2021 | 30/06/2022 | 28942.51 | 0.33 | [51 empty] | 1423.21 | 4.4 | 4.4 | 1950.35 | 6.03 | 10.43 | 2737.73 | 8.38 | 18.81 | 700.72 | 2.04 | 20.85 | 241.06 | 0.7 | 21.55 |  |  | 21.55 | 21889.44 | 78.45 | 100 |  |  | 100
20.002.000.001 | 355 | Lavagem de fachada | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 15456.66 | 0.18 | [69 empty] | 15456.66 | 100 | 100 |  |  | 100
20.002.000.002 | 356 | Limpeza final | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 6432.78 | 0.07 | [69 empty] | 6432.78 | 100 | 100 |  |  | 100
20.002.000.003 | 357 | Proteção para piso | 65 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 5649.9 | 0.06 | [51 empty] | 1423.21 | 25.19 | 25.19 | 1950.35 | 34.52 | 59.71 | 2258.27 | 39.97 | 99.68 | 18.08 | 0.32 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.002.000.004 | 358 | Proteção para bancada | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 1403.17 | 0.02 | [57 empty] | 479.46 | 34.17 | 34.17 | 682.64 | 48.65 | 82.82 | 241.06 | 17.18 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003 | 359 | - Serviços Complementares | 128 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 112333.1 | 1.28 | [54 empty] | 12630 | 11.24 | 11.24 |  |  | 11.24 |  |  | 11.24 | 17750 | 15.8 | 27.04 | 25140.01 | 22.38 | 49.42 | 56813.09 | 50.58 | 100 |  |  | 100
20.003.000.001 | 360 | Identificação visual do edifício | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 7000 | 0.08 | [69 empty] | 7000 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.002 | 361 | Numeração dos apartamentos | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 300 | 0 | [66 empty] | 140.01 | 46.67 | 46.67 | 159.99 | 53.33 | 100 |  |  | 100
20.003.000.003 | 362 | Caixa de captação 2.800 L | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 2238 | 0.03 | [54 empty] | 2238 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.004 | 363 | Reservatório Fortlev 5.000 L | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 4018 | 0.05 | [54 empty] | 4018 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.005 | 364 | Reservatório Fortlev 10.000 L | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 6374 | 0.07 | [54 empty] | 6374 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.006 | 365 | Decoração Portaria incluso mobiliario | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 50000 | 0.57 | [66 empty] | 25000 | 50 | 50 | 25000 | 50 | 100 |  |  | 100
20.003.000.007 | 366 | Equipamento para piscina | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 17750 | 0.2 | [63 empty] | 17750 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.008 | 367 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 24653.1 | 0.28 | [69 empty] | 24653.1 | 100 | 100 |  |  | 100
| %F.MÊS | Total da unidade construtiva |  |  |  | 5458222.37 |  | 79411.15 | 1.45 |  | 46136.61 | 0.85 |  | 153151.35 | 2.81 |  | 224019.68 | 4.1 |  | 158024.06 | 2.9 |  | 233062.93 | 4.27 |  | 190545.17 | 3.49 |  | 189711.28 | 3.48 |  | 134207.6 | 2.46 |  | 220549.31 | 4.04 |  | 298160.03 | 5.46 |  | 206828.13 | 3.79 |  | 114402.78 | 2.1 |  | 174394.16 | 3.2 |  | 193816.98 | 3.55 |  | 241894.95 | 4.43 |  | 277471.48 | 5.08 |  | 258429.5 | 4.73 |  | 173572.45 | 3.18 |  | 329322.04 | 6.03 |  | 414091.62 | 7.59 |  | 377134.83 | 6.91 |  | 315966.42 | 5.79 |  | 253736.17 | 4.65 |  | 15332.34 | 0.28
| %F.ACUM | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 79411.15 |  | 1.45 | 125547.76 |  | 2.3 | 278699.12 |  | 5.11 | 502718.8 |  | 9.21 | 660742.86 |  | 12.11 | 893805.79 |  | 16.38 | 1084350.96 |  | 19.87 | 1274062.24 |  | 23.34 | 1408269.85 |  | 25.8 | 1628819.16 |  | 29.84 | 1926979.19 |  | 35.3 | 2133807.32 |  | 39.09 | 2248210.1 |  | 41.19 | 2422604.26 |  | 44.38 | 2616421.24 |  | 47.94 | 2858316.19 |  | 52.37 | 3135787.67 |  | 57.45 | 3394217.16 |  | 62.19 | 3567789.62 |  | 65.37 | 3897111.65 |  | 71.4 | 4311203.28 |  | 78.99 | 4688338.11 |  | 85.89 | 5004304.53 |  | 91.68 | 5258040.7 |  | 96.33 | 5273373.04 |  | 96.61
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 174469.87 | 1.98 | 112976.66 | 64.75 | 64.75 | 1200.37 | 0.69 | 65.44 | 1200.37 | 0.69 | 66.13 | 1200.37 | 0.69 | 66.82 | 1141.95 | 0.65 | 67.47 | 1258.78 | 0.72 | 68.19 | 15940.47 | 9.14 | 77.33 | 1141.95 | 0.65 | 77.99 | 1314.27 | 0.75 | 78.74 | 1200.37 | 0.69 | 79.43 | 1200.37 | 0.69 | 80.11 | 1258.78 | 0.72 | 80.84 | 1258.78 | 0.72 | 81.56 | 1258.78 | 0.72 | 82.28 | 1200.37 | 0.69 | 82.97 | 1141.95 | 0.65 | 83.62 | 1141.95 | 0.65 | 84.28 | 1314.27 | 0.75 | 85.03 | 16003.33 | 9.17 | 94.2 | 1141.95 | 0.65 | 94.86 | 1314.27 | 0.75 | 95.61 | 1141.95 | 0.65 | 96.26 | 2325.58 | 1.33 | 97.6 | 4191.98 | 2.4 | 100 |  |  | 100
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 900 | 0.01 | 900 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.002 | 3 | Taxas | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 35963.87 | 0.41 | 35963.87 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.003 | 4 | Contabilidade da obra | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 26806 | 0.3 | 1206.27 | 4.5 | 4.5 | 1101.73 | 4.11 | 8.61 | 1101.73 | 4.11 | 12.72 | 1101.73 | 4.11 | 16.83 | 1048.11 | 3.91 | 20.74 | 1155.34 | 4.31 | 25.05 | 1048.11 | 3.91 | 28.96 | 1048.11 | 3.91 | 32.87 | 1206.27 | 4.5 | 37.37 | 1101.73 | 4.11 | 41.48 | 1101.73 | 4.11 | 45.59 | 1155.34 | 4.31 | 49.9 | 1155.34 | 4.31 | 54.21 | 1155.34 | 4.31 | 58.52 | 1101.73 | 4.11 | 62.63 | 1048.11 | 3.91 | 66.54 | 1048.11 | 3.91 | 70.45 | 1206.27 | 4.5 | 74.95 | 1101.73 | 4.11 | 79.06 | 1048.11 | 3.91 | 82.97 | 1206.27 | 4.5 | 87.47 | 1048.11 | 3.91 | 91.38 | 1155.34 | 4.31 | 95.69 | 1155.34 | 4.31 | 100 |  |  | 100
01.000.000.004 | 5 | Custos advocatícios | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 60000 | 0.68 | 60000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.005 | 6 | NBR | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 2400 | 0.03 | 108 | 4.5 | 4.5 | 98.64 | 4.11 | 8.61 | 98.64 | 4.11 | 12.72 | 98.64 | 4.11 | 16.83 | 93.84 | 3.91 | 20.74 | 103.44 | 4.31 | 25.05 | 93.84 | 3.91 | 28.96 | 93.84 | 3.91 | 32.87 | 108 | 4.5 | 37.37 | 98.64 | 4.11 | 41.48 | 98.64 | 4.11 | 45.59 | 103.44 | 4.31 | 49.9 | 103.44 | 4.31 | 54.21 | 103.44 | 4.31 | 58.52 | 98.64 | 4.11 | 62.63 | 93.84 | 3.91 | 66.54 | 93.84 | 3.91 | 70.45 | 108 | 4.5 | 74.95 | 98.64 | 4.11 | 79.06 | 93.84 | 3.91 | 82.97 | 108 | 4.5 | 87.47 | 93.84 | 3.91 | 91.38 | 103.44 | 4.31 | 95.69 | 103.44 | 4.31 | 100 |  |  | 100
01.000.000.006 | 7 | Habite-se | 30 | 20/05/2022 | 30/06/2022 | 4000 | 0.05 | [66 empty] | 1066.8 | 26.67 | 26.67 | 2933.2 | 73.33 | 100 |  |  | 100
01.000.000.007 | 8 | IPTU | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 44400 | 0.5 | 14798.52 | 33.33 | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 | 14798.52 | 33.33 | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 | 14802.96 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02 | 9 | - SEGURANÇA DO TRABALHO | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 65715.25 | 0.75 | 1101.28 | 1.68 | 1.68 | 1005.84 | 1.53 | 3.21 | 1005.84 | 1.53 | 4.74 | 1005.84 | 1.53 | 6.27 | 956.89 | 1.46 | 7.73 | 2173.49 | 3.31 | 11.04 | 5973.35 | 9.1 | 20.14 | 1973.35 | 3.01 | 23.15 | 17982.85 | 27.39 | 50.54 | 2073.04 | 3.16 | 53.69 | 12537.23 | 19.1 | 72.79 | 2294.45 | 3.49 | 76.28 | 1175.82 | 1.79 | 78.07 | 1175.82 | 1.79 | 79.86 | 1828.06 | 2.76 | 82.63 | 1740.06 | 2.63 | 85.25 | 1740.06 | 2.63 | 87.88 | 1841.52 | 2.78 | 90.66 | 1005.84 | 1.53 | 92.19 | 956.89 | 1.46 | 93.65 | 1101.28 | 1.68 | 95.33 | 956.89 | 1.46 | 96.79 | 1054.78 | 1.61 | 98.39 | 1054.78 | 1.61 | 100 |  |  | 100
02.000.000.001 | 10 | Equipamento de proteção coletiva | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 3065.77 | 0.03 | 137.96 | 4.5 | 4.5 | 126 | 4.11 | 8.61 | 126 | 4.11 | 12.72 | 126 | 4.11 | 16.83 | 119.87 | 3.91 | 20.74 | 132.13 | 4.31 | 25.05 | 119.87 | 3.91 | 28.96 | 119.87 | 3.91 | 32.87 | 137.96 | 4.5 | 37.37 | 126 | 4.11 | 41.48 | 126 | 4.11 | 45.59 | 132.13 | 4.31 | 49.9 | 132.13 | 4.31 | 54.21 | 132.13 | 4.31 | 58.52 | 126 | 4.11 | 62.63 | 119.87 | 3.91 | 66.54 | 119.87 | 3.91 | 70.45 | 137.96 | 4.5 | 74.95 | 126 | 4.11 | 79.06 | 119.87 | 3.91 | 82.97 | 137.96 | 4.5 | 87.47 | 119.87 | 3.91 | 91.38 | 132.13 | 4.31 | 95.69 | 132.13 | 4.31 | 100 |  |  | 100
02.000.000.002 | 11 | EPIs | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 8998.74 | 0.1 | 404.94 | 4.5 | 4.5 | 369.85 | 4.11 | 8.61 | 369.85 | 4.11 | 12.72 | 369.85 | 4.11 | 16.83 | 351.85 | 3.91 | 20.74 | 387.85 | 4.31 | 25.05 | 351.85 | 3.91 | 28.96 | 351.85 | 3.91 | 32.87 | 404.94 | 4.5 | 37.37 | 369.85 | 4.11 | 41.48 | 369.85 | 4.11 | 45.59 | 387.85 | 4.31 | 49.9 | 387.85 | 4.31 | 54.21 | 387.85 | 4.31 | 58.52 | 369.85 | 4.11 | 62.63 | 351.85 | 3.91 | 66.54 | 351.85 | 3.91 | 70.45 | 404.94 | 4.5 | 74.95 | 369.85 | 4.11 | 79.06 | 351.85 | 3.91 | 82.97 | 404.94 | 4.5 | 87.47 | 351.85 | 3.91 | 91.38 | 387.85 | 4.31 | 95.69 | 387.85 | 4.31 | 100 |  |  | 100
02.000.000.003 | 12 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 15712.11 | 0.18 | [24 empty] | 15712.11 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 13 | Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto | 20 | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 10348.68 | 0.12 | [30 empty] | 10348.68 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 14 | Tela de proteção de fachada | 83 | 01/09/2021 | 30/12/2021 | 2793.36 | 0.03 | [42 empty] | 706.72 | 25.3 | 25.3 | 673.2 | 24.1 | 49.4 | 673.2 | 24.1 | 73.5 | 740.24 | 26.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 15 | Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos | 149 | 01/12/2020 | 30/06/2021 | 7574.22 | 0.09 | [15 empty] | 1118.71 | 14.77 | 14.77 | 1016.46 | 13.42 | 28.19 | 1016.46 | 13.42 | 41.61 | 1169.46 | 15.44 | 57.05 | 1067.21 | 14.09 | 71.14 | 1067.21 | 14.09 | 85.23 | 1118.71 | 14.77 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 16 | Proteção de poço de elevador | 148 | 01/05/2021 | 30/11/2021 | 814 | 0.01 | [30 empty] | 115.51 | 14.19 | 14.19 | 120.96 | 14.86 | 29.05 | 121.04 | 14.87 | 43.92 | 121.04 | 14.87 | 58.79 | 115.51 | 14.19 | 72.98 | 109.97 | 13.51 | 86.49 | 109.97 | 13.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.008 | 17 | Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos | 20 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 4000 | 0.05 | [18 empty] | 4000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.009 | 18 | Treinamentos | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 2500 | 0.03 | 112.5 | 4.5 | 4.5 | 102.75 | 4.11 | 8.61 | 102.75 | 4.11 | 12.72 | 102.75 | 4.11 | 16.83 | 97.75 | 3.91 | 20.74 | 107.75 | 4.31 | 25.05 | 97.75 | 3.91 | 28.96 | 97.75 | 3.91 | 32.87 | 112.5 | 4.5 | 37.37 | 102.75 | 4.11 | 41.48 | 102.75 | 4.11 | 45.59 | 107.75 | 4.31 | 49.9 | 107.75 | 4.31 | 54.21 | 107.75 | 4.31 | 58.52 | 102.75 | 4.11 | 62.63 | 97.75 | 3.91 | 66.54 | 97.75 | 3.91 | 70.45 | 112.5 | 4.5 | 74.95 | 102.75 | 4.11 | 79.06 | 97.75 | 3.91 | 82.97 | 112.5 | 4.5 | 87.47 | 97.75 | 3.91 | 91.38 | 107.75 | 4.31 | 95.69 | 107.75 | 4.31 | 100 |  |  | 100
02.000.000.010 | 19 | Uniforme completo | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 7758.37 | 0.09 | 349.13 | 4.5 | 4.5 | 318.87 | 4.11 | 8.61 | 318.87 | 4.11 | 12.72 | 318.87 | 4.11 | 16.83 | 303.35 | 3.91 | 20.74 | 334.39 | 4.31 | 25.05 | 303.35 | 3.91 | 28.96 | 303.35 | 3.91 | 32.87 | 349.13 | 4.5 | 37.37 | 318.87 | 4.11 | 41.48 | 318.87 | 4.11 | 45.59 | 334.39 | 4.31 | 49.9 | 334.39 | 4.31 | 54.21 | 334.39 | 4.31 | 58.52 | 318.87 | 4.11 | 62.63 | 303.35 | 3.91 | 66.54 | 303.35 | 3.91 | 70.45 | 349.13 | 4.5 | 74.95 | 318.87 | 4.11 | 79.06 | 303.35 | 3.91 | 82.97 | 349.13 | 4.5 | 87.47 | 303.35 | 3.91 | 91.38 | 334.39 | 4.31 | 95.69 | 334.39 | 4.31 | 100 |  |  | 100
02.000.000.011 | 20 | Exames médicos | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 2150 | 0.02 | 96.75 | 4.5 | 4.5 | 88.37 | 4.11 | 8.61 | 88.37 | 4.11 | 12.72 | 88.37 | 4.11 | 16.83 | 84.07 | 3.91 | 20.74 | 92.67 | 4.31 | 25.05 | 84.07 | 3.91 | 28.96 | 84.07 | 3.91 | 32.87 | 96.75 | 4.5 | 37.37 | 88.37 | 4.11 | 41.48 | 88.37 | 4.11 | 45.59 | 92.67 | 4.31 | 49.9 | 92.67 | 4.31 | 54.21 | 92.67 | 4.31 | 58.52 | 88.37 | 4.11 | 62.63 | 84.07 | 3.91 | 66.54 | 84.07 | 3.91 | 70.45 | 96.75 | 4.5 | 74.95 | 88.37 | 4.11 | 79.06 | 84.07 | 3.91 | 82.97 | 96.75 | 4.5 | 87.47 | 84.07 | 3.91 | 91.38 | 92.67 | 4.31 | 95.69 | 92.67 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03 | 21 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1475807.01 | 16.77 | 66411.32 | 4.5 | 4.5 | 60655.67 | 4.11 | 8.61 | 60655.67 | 4.11 | 12.72 | 60655.67 | 4.11 | 16.83 | 57704.05 | 3.91 | 20.74 | 63607.28 | 4.31 | 25.05 | 57704.05 | 3.91 | 28.96 | 57704.05 | 3.91 | 32.87 | 66411.32 | 4.5 | 37.37 | 60655.67 | 4.11 | 41.48 | 60655.67 | 4.11 | 45.59 | 63607.28 | 4.31 | 49.9 | 63607.28 | 4.31 | 54.21 | 63607.28 | 4.31 | 58.52 | 60655.67 | 4.11 | 62.63 | 57704.05 | 3.91 | 66.54 | 57704.05 | 3.91 | 70.45 | 66411.32 | 4.5 | 74.95 | 60655.67 | 4.11 | 79.06 | 57704.05 | 3.91 | 82.97 | 66411.32 | 4.5 | 87.47 | 57704.05 | 3.91 | 91.38 | 63607.28 | 4.31 | 95.69 | 63607.28 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001 | 22 | - Mão de Obra Administrativa | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 848019.21 | 9.64 | 38160.86 | 4.5 | 4.5 | 34853.59 | 4.11 | 8.61 | 34853.59 | 4.11 | 12.72 | 34853.59 | 4.11 | 16.83 | 33157.55 | 3.91 | 20.74 | 36549.63 | 4.31 | 25.05 | 33157.55 | 3.91 | 28.96 | 33157.55 | 3.91 | 32.87 | 38160.86 | 4.5 | 37.37 | 34853.59 | 4.11 | 41.48 | 34853.59 | 4.11 | 45.59 | 36549.63 | 4.31 | 49.9 | 36549.63 | 4.31 | 54.21 | 36549.63 | 4.31 | 58.52 | 34853.59 | 4.11 | 62.63 | 33157.55 | 3.91 | 66.54 | 33157.55 | 3.91 | 70.45 | 38160.86 | 4.5 | 74.95 | 34853.59 | 4.11 | 79.06 | 33157.55 | 3.91 | 82.97 | 38160.86 | 4.5 | 87.47 | 33157.55 | 3.91 | 91.38 | 36549.63 | 4.31 | 95.69 | 36549.63 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.001 | 23 | Engenharia de obra | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 161000 | 1.83 | 7245 | 4.5 | 4.5 | 6617.1 | 4.11 | 8.61 | 6617.1 | 4.11 | 12.72 | 6617.1 | 4.11 | 16.83 | 6295.1 | 3.91 | 20.74 | 6939.1 | 4.31 | 25.05 | 6295.1 | 3.91 | 28.96 | 6295.1 | 3.91 | 32.87 | 7245 | 4.5 | 37.37 | 6617.1 | 4.11 | 41.48 | 6617.1 | 4.11 | 45.59 | 6939.1 | 4.31 | 49.9 | 6939.1 | 4.31 | 54.21 | 6939.1 | 4.31 | 58.52 | 6617.1 | 4.11 | 62.63 | 6295.1 | 3.91 | 66.54 | 6295.1 | 3.91 | 70.45 | 7245 | 4.5 | 74.95 | 6617.1 | 4.11 | 79.06 | 6295.1 | 3.91 | 82.97 | 7245 | 4.5 | 87.47 | 6295.1 | 3.91 | 91.38 | 6939.1 | 4.31 | 95.69 | 6939.1 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.002 | 24 | Estagiário | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 31200 | 0.35 | 1404 | 4.5 | 4.5 | 1282.32 | 4.11 | 8.61 | 1282.32 | 4.11 | 12.72 | 1282.32 | 4.11 | 16.83 | 1219.92 | 3.91 | 20.74 | 1344.72 | 4.31 | 25.05 | 1219.92 | 3.91 | 28.96 | 1219.92 | 3.91 | 32.87 | 1404 | 4.5 | 37.37 | 1282.32 | 4.11 | 41.48 | 1282.32 | 4.11 | 45.59 | 1344.72 | 4.31 | 49.9 | 1344.72 | 4.31 | 54.21 | 1344.72 | 4.31 | 58.52 | 1282.32 | 4.11 | 62.63 | 1219.92 | 3.91 | 66.54 | 1219.92 | 3.91 | 70.45 | 1404 | 4.5 | 74.95 | 1282.32 | 4.11 | 79.06 | 1219.92 | 3.91 | 82.97 | 1404 | 4.5 | 87.47 | 1219.92 | 3.91 | 91.38 | 1344.72 | 4.31 | 95.69 | 1344.72 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.003 | 25 | Supervisão de Engenharia | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 57500 | 0.65 | 2587.5 | 4.5 | 4.5 | 2363.25 | 4.11 | 8.61 | 2363.25 | 4.11 | 12.72 | 2363.25 | 4.11 | 16.83 | 2248.25 | 3.91 | 20.74 | 2478.25 | 4.31 | 25.05 | 2248.25 | 3.91 | 28.96 | 2248.25 | 3.91 | 32.87 | 2587.5 | 4.5 | 37.37 | 2363.25 | 4.11 | 41.48 | 2363.25 | 4.11 | 45.59 | 2478.25 | 4.31 | 49.9 | 2478.25 | 4.31 | 54.21 | 2478.25 | 4.31 | 58.52 | 2363.25 | 4.11 | 62.63 | 2248.25 | 3.91 | 66.54 | 2248.25 | 3.91 | 70.45 | 2587.5 | 4.5 | 74.95 | 2363.25 | 4.11 | 79.06 | 2248.25 | 3.91 | 82.97 | 2587.5 | 4.5 | 87.47 | 2248.25 | 3.91 | 91.38 | 2478.25 | 4.31 | 95.69 | 2478.25 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.004 | 26 | Engenharia de Qualidade | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 46000 | 0.52 | 2070 | 4.5 | 4.5 | 1890.6 | 4.11 | 8.61 | 1890.6 | 4.11 | 12.72 | 1890.6 | 4.11 | 16.83 | 1798.6 | 3.91 | 20.74 | 1982.6 | 4.31 | 25.05 | 1798.6 | 3.91 | 28.96 | 1798.6 | 3.91 | 32.87 | 2070 | 4.5 | 37.37 | 1890.6 | 4.11 | 41.48 | 1890.6 | 4.11 | 45.59 | 1982.6 | 4.31 | 49.9 | 1982.6 | 4.31 | 54.21 | 1982.6 | 4.31 | 58.52 | 1890.6 | 4.11 | 62.63 | 1798.6 | 3.91 | 66.54 | 1798.6 | 3.91 | 70.45 | 2070 | 4.5 | 74.95 | 1890.6 | 4.11 | 79.06 | 1798.6 | 3.91 | 82.97 | 2070 | 4.5 | 87.47 | 1798.6 | 3.91 | 91.38 | 1982.6 | 4.31 | 95.69 | 1982.6 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.005 | 27 | Mestre de obras | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 236358.1 | 2.69 | 10636.11 | 4.5 | 4.5 | 9714.32 | 4.11 | 8.61 | 9714.32 | 4.11 | 12.72 | 9714.32 | 4.11 | 16.83 | 9241.6 | 3.91 | 20.74 | 10187.03 | 4.31 | 25.05 | 9241.6 | 3.91 | 28.96 | 9241.6 | 3.91 | 32.87 | 10636.11 | 4.5 | 37.37 | 9714.32 | 4.11 | 41.48 | 9714.32 | 4.11 | 45.59 | 10187.03 | 4.31 | 49.9 | 10187.03 | 4.31 | 54.21 | 10187.03 | 4.31 | 58.52 | 9714.32 | 4.11 | 62.63 | 9241.6 | 3.91 | 66.54 | 9241.6 | 3.91 | 70.45 | 10636.11 | 4.5 | 74.95 | 9714.32 | 4.11 | 79.06 | 9241.6 | 3.91 | 82.97 | 10636.11 | 4.5 | 87.47 | 9241.6 | 3.91 | 91.38 | 10187.03 | 4.31 | 95.69 | 10187.03 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.006 | 28 | Encarregado Instalações | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 61411.61 | 0.7 | 2763.52 | 4.5 | 4.5 | 2524.02 | 4.11 | 8.61 | 2524.02 | 4.11 | 12.72 | 2524.02 | 4.11 | 16.83 | 2401.19 | 3.91 | 20.74 | 2646.84 | 4.31 | 25.05 | 2401.19 | 3.91 | 28.96 | 2401.19 | 3.91 | 32.87 | 2763.52 | 4.5 | 37.37 | 2524.02 | 4.11 | 41.48 | 2524.02 | 4.11 | 45.59 | 2646.84 | 4.31 | 49.9 | 2646.84 | 4.31 | 54.21 | 2646.84 | 4.31 | 58.52 | 2524.02 | 4.11 | 62.63 | 2401.19 | 3.91 | 66.54 | 2401.19 | 3.91 | 70.45 | 2763.52 | 4.5 | 74.95 | 2524.02 | 4.11 | 79.06 | 2401.19 | 3.91 | 82.97 | 2763.52 | 4.5 | 87.47 | 2401.19 | 3.91 | 91.38 | 2646.84 | 4.31 | 95.69 | 2646.84 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.007 | 29 | Almoxarife | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 76068.15 | 0.86 | 3423.07 | 4.5 | 4.5 | 3126.4 | 4.11 | 8.61 | 3126.4 | 4.11 | 12.72 | 3126.4 | 4.11 | 16.83 | 2974.26 | 3.91 | 20.74 | 3278.54 | 4.31 | 25.05 | 2974.26 | 3.91 | 28.96 | 2974.26 | 3.91 | 32.87 | 3423.07 | 4.5 | 37.37 | 3126.4 | 4.11 | 41.48 | 3126.4 | 4.11 | 45.59 | 3278.54 | 4.31 | 49.9 | 3278.54 | 4.31 | 54.21 | 3278.54 | 4.31 | 58.52 | 3126.4 | 4.11 | 62.63 | 2974.26 | 3.91 | 66.54 | 2974.26 | 3.91 | 70.45 | 3423.07 | 4.5 | 74.95 | 3126.4 | 4.11 | 79.06 | 2974.26 | 3.91 | 82.97 | 3423.07 | 4.5 | 87.47 | 2974.26 | 3.91 | 91.38 | 3278.54 | 4.31 | 95.69 | 3278.54 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.008 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 118481.35 | 1.35 | 5331.66 | 4.5 | 4.5 | 4869.58 | 4.11 | 8.61 | 4869.58 | 4.11 | 12.72 | 4869.58 | 4.11 | 16.83 | 4632.62 | 3.91 | 20.74 | 5106.55 | 4.31 | 25.05 | 4632.62 | 3.91 | 28.96 | 4632.62 | 3.91 | 32.87 | 5331.66 | 4.5 | 37.37 | 4869.58 | 4.11 | 41.48 | 4869.58 | 4.11 | 45.59 | 5106.55 | 4.31 | 49.9 | 5106.55 | 4.31 | 54.21 | 5106.55 | 4.31 | 58.52 | 4869.58 | 4.11 | 62.63 | 4632.62 | 3.91 | 66.54 | 4632.62 | 3.91 | 70.45 | 5331.66 | 4.5 | 74.95 | 4869.58 | 4.11 | 79.06 | 4632.62 | 3.91 | 82.97 | 5331.66 | 4.5 | 87.47 | 4632.62 | 3.91 | 91.38 | 5106.55 | 4.31 | 95.69 | 5106.55 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.001.009 | 31 | Gerenciamento de Projetos | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 60000 | 0.68 | 2700 | 4.5 | 4.5 | 2466 | 4.11 | 8.61 | 2466 | 4.11 | 12.72 | 2466 | 4.11 | 16.83 | 2346 | 3.91 | 20.74 | 2586 | 4.31 | 25.05 | 2346 | 3.91 | 28.96 | 2346 | 3.91 | 32.87 | 2700 | 4.5 | 37.37 | 2466 | 4.11 | 41.48 | 2466 | 4.11 | 45.59 | 2586 | 4.31 | 49.9 | 2586 | 4.31 | 54.21 | 2586 | 4.31 | 58.52 | 2466 | 4.11 | 62.63 | 2346 | 3.91 | 66.54 | 2346 | 3.91 | 70.45 | 2700 | 4.5 | 74.95 | 2466 | 4.11 | 79.06 | 2346 | 3.91 | 82.97 | 2700 | 4.5 | 87.47 | 2346 | 3.91 | 91.38 | 2586 | 4.31 | 95.69 | 2586 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 436569.8 | 4.96 | 19645.64 | 4.5 | 4.5 | 17943.02 | 4.11 | 8.61 | 17943.02 | 4.11 | 12.72 | 17943.02 | 4.11 | 16.83 | 17069.88 | 3.91 | 20.74 | 18816.16 | 4.31 | 25.05 | 17069.88 | 3.91 | 28.96 | 17069.88 | 3.91 | 32.87 | 19645.64 | 4.5 | 37.37 | 17943.02 | 4.11 | 41.48 | 17943.02 | 4.11 | 45.59 | 18816.16 | 4.31 | 49.9 | 18816.16 | 4.31 | 54.21 | 18816.16 | 4.31 | 58.52 | 17943.02 | 4.11 | 62.63 | 17069.88 | 3.91 | 66.54 | 17069.88 | 3.91 | 70.45 | 19645.64 | 4.5 | 74.95 | 17943.02 | 4.11 | 79.06 | 17069.88 | 3.91 | 82.97 | 19645.64 | 4.5 | 87.47 | 17069.88 | 3.91 | 91.38 | 18816.16 | 4.31 | 95.69 | 18816.16 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 95912.02 | 1.09 | 4316.04 | 4.5 | 4.5 | 3941.98 | 4.11 | 8.61 | 3941.98 | 4.11 | 12.72 | 3941.98 | 4.11 | 16.83 | 3750.16 | 3.91 | 20.74 | 4133.81 | 4.31 | 25.05 | 3750.16 | 3.91 | 28.96 | 3750.16 | 3.91 | 32.87 | 4316.04 | 4.5 | 37.37 | 3941.98 | 4.11 | 41.48 | 3941.98 | 4.11 | 45.59 | 4133.81 | 4.31 | 49.9 | 4133.81 | 4.31 | 54.21 | 4133.81 | 4.31 | 58.52 | 3941.98 | 4.11 | 62.63 | 3750.16 | 3.91 | 66.54 | 3750.16 | 3.91 | 70.45 | 4316.04 | 4.5 | 74.95 | 3941.98 | 4.11 | 79.06 | 3750.16 | 3.91 | 82.97 | 4316.04 | 4.5 | 87.47 | 3750.16 | 3.91 | 91.38 | 4133.81 | 4.31 | 95.69 | 4133.81 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 103765.54 | 1.18 | 4669.45 | 4.5 | 4.5 | 4264.76 | 4.11 | 8.61 | 4264.76 | 4.11 | 12.72 | 4264.76 | 4.11 | 16.83 | 4057.23 | 3.91 | 20.74 | 4472.29 | 4.31 | 25.05 | 4057.23 | 3.91 | 28.96 | 4057.23 | 3.91 | 32.87 | 4669.45 | 4.5 | 37.37 | 4264.76 | 4.11 | 41.48 | 4264.76 | 4.11 | 45.59 | 4472.29 | 4.31 | 49.9 | 4472.29 | 4.31 | 54.21 | 4472.29 | 4.31 | 58.52 | 4264.76 | 4.11 | 62.63 | 4057.23 | 3.91 | 66.54 | 4057.23 | 3.91 | 70.45 | 4669.45 | 4.5 | 74.95 | 4264.76 | 4.11 | 79.06 | 4057.23 | 3.91 | 82.97 | 4669.45 | 4.5 | 87.47 | 4057.23 | 3.91 | 91.38 | 4472.29 | 4.31 | 95.69 | 4472.29 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 38912.08 | 0.44 | 1751.04 | 4.5 | 4.5 | 1599.29 | 4.11 | 8.61 | 1599.29 | 4.11 | 12.72 | 1599.29 | 4.11 | 16.83 | 1521.46 | 3.91 | 20.74 | 1677.11 | 4.31 | 25.05 | 1521.46 | 3.91 | 28.96 | 1521.46 | 3.91 | 32.87 | 1751.04 | 4.5 | 37.37 | 1599.29 | 4.11 | 41.48 | 1599.29 | 4.11 | 45.59 | 1677.11 | 4.31 | 49.9 | 1677.11 | 4.31 | 54.21 | 1677.11 | 4.31 | 58.52 | 1599.29 | 4.11 | 62.63 | 1521.46 | 3.91 | 66.54 | 1521.46 | 3.91 | 70.45 | 1751.04 | 4.5 | 74.95 | 1599.29 | 4.11 | 79.06 | 1521.46 | 3.91 | 82.97 | 1751.04 | 4.5 | 87.47 | 1521.46 | 3.91 | 91.38 | 1677.11 | 4.31 | 95.69 | 1677.11 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.004 | 36 | Carpinteiro de Apoio | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 33073.11 | 0.38 | 1488.29 | 4.5 | 4.5 | 1359.3 | 4.11 | 8.61 | 1359.3 | 4.11 | 12.72 | 1359.3 | 4.11 | 16.83 | 1293.16 | 3.91 | 20.74 | 1425.45 | 4.31 | 25.05 | 1293.16 | 3.91 | 28.96 | 1293.16 | 3.91 | 32.87 | 1488.29 | 4.5 | 37.37 | 1359.3 | 4.11 | 41.48 | 1359.3 | 4.11 | 45.59 | 1425.45 | 4.31 | 49.9 | 1425.45 | 4.31 | 54.21 | 1425.45 | 4.31 | 58.52 | 1359.3 | 4.11 | 62.63 | 1293.16 | 3.91 | 66.54 | 1293.16 | 3.91 | 70.45 | 1488.29 | 4.5 | 74.95 | 1359.3 | 4.11 | 79.06 | 1293.16 | 3.91 | 82.97 | 1488.29 | 4.5 | 87.47 | 1293.16 | 3.91 | 91.38 | 1425.45 | 4.31 | 95.69 | 1425.45 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.005 | 37 | Operador de Cremalheira | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 33073.11 | 0.38 | 1488.29 | 4.5 | 4.5 | 1359.3 | 4.11 | 8.61 | 1359.3 | 4.11 | 12.72 | 1359.3 | 4.11 | 16.83 | 1293.16 | 3.91 | 20.74 | 1425.45 | 4.31 | 25.05 | 1293.16 | 3.91 | 28.96 | 1293.16 | 3.91 | 32.87 | 1488.29 | 4.5 | 37.37 | 1359.3 | 4.11 | 41.48 | 1359.3 | 4.11 | 45.59 | 1425.45 | 4.31 | 49.9 | 1425.45 | 4.31 | 54.21 | 1425.45 | 4.31 | 58.52 | 1359.3 | 4.11 | 62.63 | 1293.16 | 3.91 | 66.54 | 1293.16 | 3.91 | 70.45 | 1488.29 | 4.5 | 74.95 | 1359.3 | 4.11 | 79.06 | 1293.16 | 3.91 | 82.97 | 1488.29 | 4.5 | 87.47 | 1293.16 | 3.91 | 91.38 | 1425.45 | 4.31 | 95.69 | 1425.45 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.006 | 38 | Mini escavadeira | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 28000 | 0.32 | 1260 | 4.5 | 4.5 | 1150.8 | 4.11 | 8.61 | 1150.8 | 4.11 | 12.72 | 1150.8 | 4.11 | 16.83 | 1094.8 | 3.91 | 20.74 | 1206.8 | 4.31 | 25.05 | 1094.8 | 3.91 | 28.96 | 1094.8 | 3.91 | 32.87 | 1260 | 4.5 | 37.37 | 1150.8 | 4.11 | 41.48 | 1150.8 | 4.11 | 45.59 | 1206.8 | 4.31 | 49.9 | 1206.8 | 4.31 | 54.21 | 1206.8 | 4.31 | 58.52 | 1150.8 | 4.11 | 62.63 | 1094.8 | 3.91 | 66.54 | 1094.8 | 3.91 | 70.45 | 1260 | 4.5 | 74.95 | 1150.8 | 4.11 | 79.06 | 1094.8 | 3.91 | 82.97 | 1260 | 4.5 | 87.47 | 1094.8 | 3.91 | 91.38 | 1206.8 | 4.31 | 95.69 | 1206.8 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.007 | 39 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 60000 | 0.68 | 2700 | 4.5 | 4.5 | 2466 | 4.11 | 8.61 | 2466 | 4.11 | 12.72 | 2466 | 4.11 | 16.83 | 2346 | 3.91 | 20.74 | 2586 | 4.31 | 25.05 | 2346 | 3.91 | 28.96 | 2346 | 3.91 | 32.87 | 2700 | 4.5 | 37.37 | 2466 | 4.11 | 41.48 | 2466 | 4.11 | 45.59 | 2586 | 4.31 | 49.9 | 2586 | 4.31 | 54.21 | 2586 | 4.31 | 58.52 | 2466 | 4.11 | 62.63 | 2346 | 3.91 | 66.54 | 2346 | 3.91 | 70.45 | 2700 | 4.5 | 74.95 | 2466 | 4.11 | 79.06 | 2346 | 3.91 | 82.97 | 2700 | 4.5 | 87.47 | 2346 | 3.91 | 91.38 | 2586 | 4.31 | 95.69 | 2586 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.002.008 | 40 | Horas Extras | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 43833.94 | 0.5 | 1972.53 | 4.5 | 4.5 | 1801.57 | 4.11 | 8.61 | 1801.57 | 4.11 | 12.72 | 1801.57 | 4.11 | 16.83 | 1713.91 | 3.91 | 20.74 | 1889.24 | 4.31 | 25.05 | 1713.91 | 3.91 | 28.96 | 1713.91 | 3.91 | 32.87 | 1972.53 | 4.5 | 37.37 | 1801.57 | 4.11 | 41.48 | 1801.57 | 4.11 | 45.59 | 1889.24 | 4.31 | 49.9 | 1889.24 | 4.31 | 54.21 | 1889.24 | 4.31 | 58.52 | 1801.57 | 4.11 | 62.63 | 1713.91 | 3.91 | 66.54 | 1713.91 | 3.91 | 70.45 | 1972.53 | 4.5 | 74.95 | 1801.57 | 4.11 | 79.06 | 1713.91 | 3.91 | 82.97 | 1972.53 | 4.5 | 87.47 | 1713.91 | 3.91 | 91.38 | 1889.24 | 4.31 | 95.69 | 1889.24 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003 | 41 | - Benefícios a Empregados | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 191218 | 2.17 | 8604.81 | 4.5 | 4.5 | 7859.06 | 4.11 | 8.61 | 7859.06 | 4.11 | 12.72 | 7859.06 | 4.11 | 16.83 | 7476.62 | 3.91 | 20.74 | 8241.5 | 4.31 | 25.05 | 7476.62 | 3.91 | 28.96 | 7476.62 | 3.91 | 32.87 | 8604.81 | 4.5 | 37.37 | 7859.06 | 4.11 | 41.48 | 7859.06 | 4.11 | 45.59 | 8241.5 | 4.31 | 49.9 | 8241.5 | 4.31 | 54.21 | 8241.5 | 4.31 | 58.52 | 7859.06 | 4.11 | 62.63 | 7476.62 | 3.91 | 66.54 | 7476.62 | 3.91 | 70.45 | 8604.81 | 4.5 | 74.95 | 7859.06 | 4.11 | 79.06 | 7476.62 | 3.91 | 82.97 | 8604.81 | 4.5 | 87.47 | 7476.62 | 3.91 | 91.38 | 8241.5 | 4.31 | 95.69 | 8241.5 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003.001 | 42 | Seguro de vida em grupo | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 5425 | 0.06 | 244.13 | 4.5 | 4.5 | 222.97 | 4.11 | 8.61 | 222.97 | 4.11 | 12.72 | 222.97 | 4.11 | 16.83 | 212.12 | 3.91 | 20.74 | 233.82 | 4.31 | 25.05 | 212.12 | 3.91 | 28.96 | 212.12 | 3.91 | 32.87 | 244.13 | 4.5 | 37.37 | 222.97 | 4.11 | 41.48 | 222.97 | 4.11 | 45.59 | 233.82 | 4.31 | 49.9 | 233.82 | 4.31 | 54.21 | 233.82 | 4.31 | 58.52 | 222.97 | 4.11 | 62.63 | 212.12 | 3.91 | 66.54 | 212.12 | 3.91 | 70.45 | 244.13 | 4.5 | 74.95 | 222.97 | 4.11 | 79.06 | 212.12 | 3.91 | 82.97 | 244.13 | 4.5 | 87.47 | 212.12 | 3.91 | 91.38 | 233.82 | 4.31 | 95.69 | 233.82 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003.002 | 43 | Cesta básica | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 43010 | 0.49 | 1935.45 | 4.5 | 4.5 | 1767.71 | 4.11 | 8.61 | 1767.71 | 4.11 | 12.72 | 1767.71 | 4.11 | 16.83 | 1681.69 | 3.91 | 20.74 | 1853.73 | 4.31 | 25.05 | 1681.69 | 3.91 | 28.96 | 1681.69 | 3.91 | 32.87 | 1935.45 | 4.5 | 37.37 | 1767.71 | 4.11 | 41.48 | 1767.71 | 4.11 | 45.59 | 1853.73 | 4.31 | 49.9 | 1853.73 | 4.31 | 54.21 | 1853.73 | 4.31 | 58.52 | 1767.71 | 4.11 | 62.63 | 1681.69 | 3.91 | 66.54 | 1681.69 | 3.91 | 70.45 | 1935.45 | 4.5 | 74.95 | 1767.71 | 4.11 | 79.06 | 1681.69 | 3.91 | 82.97 | 1935.45 | 4.5 | 87.47 | 1681.69 | 3.91 | 91.38 | 1853.73 | 4.31 | 95.69 | 1853.73 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003.003 | 44 | Vale transporte 4 por dia | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 116127 | 1.32 | 5225.72 | 4.5 | 4.5 | 4772.82 | 4.11 | 8.61 | 4772.82 | 4.11 | 12.72 | 4772.82 | 4.11 | 16.83 | 4540.57 | 3.91 | 20.74 | 5005.07 | 4.31 | 25.05 | 4540.57 | 3.91 | 28.96 | 4540.57 | 3.91 | 32.87 | 5225.72 | 4.5 | 37.37 | 4772.82 | 4.11 | 41.48 | 4772.82 | 4.11 | 45.59 | 5005.07 | 4.31 | 49.9 | 5005.07 | 4.31 | 54.21 | 5005.07 | 4.31 | 58.52 | 4772.82 | 4.11 | 62.63 | 4540.57 | 3.91 | 66.54 | 4540.57 | 3.91 | 70.45 | 5225.72 | 4.5 | 74.95 | 4772.82 | 4.11 | 79.06 | 4540.57 | 3.91 | 82.97 | 5225.72 | 4.5 | 87.47 | 4540.57 | 3.91 | 91.38 | 5005.07 | 4.31 | 95.69 | 5005.07 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003.004 | 45 | Café da manhã | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 25806 | 0.29 | 1161.27 | 4.5 | 4.5 | 1060.63 | 4.11 | 8.61 | 1060.63 | 4.11 | 12.72 | 1060.63 | 4.11 | 16.83 | 1009.01 | 3.91 | 20.74 | 1112.24 | 4.31 | 25.05 | 1009.01 | 3.91 | 28.96 | 1009.01 | 3.91 | 32.87 | 1161.27 | 4.5 | 37.37 | 1060.63 | 4.11 | 41.48 | 1060.63 | 4.11 | 45.59 | 1112.24 | 4.31 | 49.9 | 1112.24 | 4.31 | 54.21 | 1112.24 | 4.31 | 58.52 | 1060.63 | 4.11 | 62.63 | 1009.01 | 3.91 | 66.54 | 1009.01 | 3.91 | 70.45 | 1161.27 | 4.5 | 74.95 | 1060.63 | 4.11 | 79.06 | 1009.01 | 3.91 | 82.97 | 1161.27 | 4.5 | 87.47 | 1009.01 | 3.91 | 91.38 | 1112.24 | 4.31 | 95.69 | 1112.24 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003.005 | 46 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 850 | 0.01 | 38.25 | 4.5 | 4.5 | 34.94 | 4.11 | 8.61 | 34.94 | 4.11 | 12.72 | 34.94 | 4.11 | 16.83 | 33.24 | 3.91 | 20.74 | 36.64 | 4.31 | 25.05 | 33.24 | 3.91 | 28.96 | 33.24 | 3.91 | 32.87 | 38.25 | 4.5 | 37.37 | 34.94 | 4.11 | 41.48 | 34.94 | 4.11 | 45.59 | 36.64 | 4.31 | 49.9 | 36.64 | 4.31 | 54.21 | 36.64 | 4.31 | 58.52 | 34.94 | 4.11 | 62.63 | 33.24 | 3.91 | 66.54 | 33.24 | 3.91 | 70.45 | 38.25 | 4.5 | 74.95 | 34.94 | 4.11 | 79.06 | 33.24 | 3.91 | 82.97 | 38.25 | 4.5 | 87.47 | 33.24 | 3.91 | 91.38 | 36.64 | 4.31 | 95.69 | 36.64 | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003.006 | 47 | Encargos Sociais | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0 | 0 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.11 | 8.61 |  | 4.11 | 12.72 |  | 4.11 | 16.83 |  | 3.91 | 20.74 |  | 4.31 | 25.05 |  | 3.91 | 28.96 |  | 3.91 | 32.87 |  | 4.5 | 37.37 |  | 4.11 | 41.48 |  | 4.11 | 45.59 |  | 4.31 | 49.9 |  | 4.31 | 54.21 |  | 4.31 | 58.52 |  | 4.11 | 62.63 |  | 3.91 | 66.54 |  | 3.91 | 70.45 |  | 4.5 | 74.95 |  | 4.11 | 79.06 |  | 3.91 | 82.97 |  | 4.5 | 87.47 |  | 3.91 | 91.38 |  | 4.31 | 95.69 |  | 4.31 | 100 |  |  | 100
03.000.003.007 | 48 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0 | 0 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.11 | 8.61 |  | 4.11 | 12.72 |  | 4.11 | 16.83 |  | 3.91 | 20.74 |  | 4.31 | 25.05 |  | 3.91 | 28.96 |  | 3.91 | 32.87 |  | 4.5 | 37.37 |  | 4.11 | 41.48 |  | 4.11 | 45.59 |  | 4.31 | 49.9 |  | 4.31 | 54.21 |  | 4.31 | 58.52 |  | 4.11 | 62.63 |  | 3.91 | 66.54 |  | 3.91 | 70.45 |  | 4.5 | 74.95 |  | 4.11 | 79.06 |  | 3.91 | 82.97 |  | 4.5 | 87.47 |  | 3.91 | 91.38 |  | 4.31 | 95.69 |  | 4.31 | 100 |  |  | 100
04 | 49 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 444 | 01/09/2020 | 30/05/2022 | 164433.53 | 1.87 | [6 empty] | 4361.76 | 2.66 | 2.66 | 4361.58 | 2.66 | 5.31 | 4155.47 | 2.53 | 7.85 | 4481.99 | 2.73 | 10.58 | 3827.33 | 2.33 | 12.91 | 3827.33 | 2.33 | 15.24 | 4400.17 | 2.68 | 17.92 | 4718.2 | 2.87 | 20.79 | 60226.21 | 36.68 | 57.47 | 27807.05 | 16.93 | 74.4 | 1619.01 | 0.97 | 75.37 | 21418.48 | 13.03 | 88.4 | 1544.58 | 0.93 | 89.33 | 1471.24 | 0.88 | 90.22 | 1302.61 | 0.78 | 91 | 1339.76 | 0.8 | 91.8 | 7722.65 | 4.69 | 96.49 | 1164.64 | 0.7 | 97.18 | 3828.67 | 2.32 | 99.5 | 460.24 | 0.27 | 99.77 | 394.54 | 0.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.001 | 50 | Vibrador de imersão com mangote | 73 | 01/09/2020 | 15/12/2020 | 1800 | 0.02 | [6 empty] | 517.86 | 28.77 | 28.77 | 517.68 | 28.76 | 57.53 | 493.2 | 27.4 | 84.93 | 271.26 | 15.07 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.002 | 51 | Guincho de coluna | 137 | 01/05/2021 | 12/11/2021 | 2100 | 0.02 | [30 empty] | 321.93 | 15.33 | 15.33 | 337.26 | 16.06 | 31.39 | 337.26 | 16.06 | 47.45 | 337.05 | 16.05 | 63.5 | 321.93 | 15.33 | 78.83 | 306.6 | 14.6 | 93.43 | 137.97 | 6.57 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.003 | 52 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 43 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 1350 | 0.02 | [30 empty] | 659.34 | 48.84 | 48.84 | 690.66 | 51.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.004 | 53 | Serra mármores | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 750 | 0.01 | [6 empty] | 74.63 | 9.95 | 9.95 | 74.63 | 9.95 | 19.9 | 71.1 | 9.48 | 29.38 | 78.22 | 10.43 | 39.81 | 71.1 | 9.48 | 49.29 | 71.1 | 9.48 | 58.77 | 81.75 | 10.9 | 69.67 | 74.63 | 9.95 | 79.62 | 74.63 | 9.95 | 89.57 | 78.22 | 10.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.005 | 54 | Furadeira Eletrica de impacto | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 652.57 | 0.01 | [6 empty] | 64.93 | 9.95 | 9.95 | 64.93 | 9.95 | 19.9 | 61.86 | 9.48 | 29.38 | 68.06 | 10.43 | 39.81 | 61.86 | 9.48 | 49.29 | 61.86 | 9.48 | 58.77 | 71.13 | 10.9 | 69.67 | 64.93 | 9.95 | 79.62 | 64.93 | 9.95 | 89.57 | 68.06 | 10.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.006 | 55 | Ferramentas | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 29890.59 | 0.34 | [6 empty] | 2974.11 | 9.95 | 9.95 | 2974.11 | 9.95 | 19.9 | 2833.63 | 9.48 | 29.38 | 3117.59 | 10.43 | 39.81 | 2833.63 | 9.48 | 49.29 | 2833.63 | 9.48 | 58.77 | 3258.07 | 10.9 | 69.67 | 2974.11 | 9.95 | 79.62 | 2974.11 | 9.95 | 89.57 | 3117.59 | 10.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.007 | 56 | Martelete 10 Kg | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 6000 | 0.07 | [6 empty] | 597 | 9.95 | 9.95 | 597 | 9.95 | 19.9 | 568.8 | 9.48 | 29.38 | 625.8 | 10.43 | 39.81 | 568.8 | 9.48 | 49.29 | 568.8 | 9.48 | 58.77 | 654 | 10.9 | 69.67 | 597 | 9.95 | 79.62 | 597 | 9.95 | 89.57 | 625.8 | 10.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.008 | 57 | Martelete 5 kg | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 600 | 0.01 | [6 empty] | 59.7 | 9.95 | 9.95 | 59.7 | 9.95 | 19.9 | 56.88 | 9.48 | 29.38 | 62.58 | 10.43 | 39.81 | 56.88 | 9.48 | 49.29 | 56.88 | 9.48 | 58.77 | 65.4 | 10.9 | 69.67 | 59.7 | 9.95 | 79.62 | 59.7 | 9.95 | 89.57 | 62.58 | 10.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.009 | 58 | Lixadeira Portátil | 380 | 01/09/2020 | 28/02/2022 | 700 | 0.01 | [6 empty] | 38.71 | 5.53 | 5.53 | 38.71 | 5.53 | 11.06 | 36.82 | 5.26 | 16.32 | 40.53 | 5.79 | 22.11 | 36.82 | 5.26 | 27.37 | 36.82 | 5.26 | 32.63 | 42.35 | 6.05 | 38.68 | 38.71 | 5.53 | 44.21 | 38.71 | 5.53 | 49.74 | 40.53 | 5.79 | 55.53 | 40.53 | 5.79 | 61.32 | 40.53 | 5.79 | 67.11 | 38.71 | 5.53 | 72.64 | 36.82 | 5.26 | 77.9 | 36.82 | 5.26 | 83.16 | 42.35 | 6.05 | 89.21 | 38.71 | 5.53 | 94.74 | 36.82 | 5.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.010 | 59 | Locação de Andaime Tubular (interno) | 233 | 01/04/2021 | 28/02/2022 | 6000 | 0.07 | [27 empty] | 540.6 | 9.01 | 9.01 | 540.6 | 9.01 | 18.02 | 566.4 | 9.44 | 27.46 | 567 | 9.45 | 36.91 | 567 | 9.45 | 46.36 | 540.6 | 9.01 | 55.37 | 514.8 | 8.58 | 63.95 | 514.8 | 8.58 | 72.53 | 592.8 | 9.88 | 82.41 | 540.6 | 9.01 | 91.42 | 514.8 | 8.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.011 | 60 | Madeiras para andaime | 233 | 01/04/2021 | 28/02/2022 | 1780.7 | 0.02 | [27 empty] | 160.44 | 9.01 | 9.01 | 160.44 | 9.01 | 18.02 | 168.1 | 9.44 | 27.46 | 168.28 | 9.45 | 36.91 | 168.28 | 9.45 | 46.36 | 160.44 | 9.01 | 55.37 | 152.78 | 8.58 | 63.95 | 152.78 | 8.58 | 72.53 | 175.93 | 9.88 | 82.41 | 160.44 | 9.01 | 91.42 | 152.78 | 8.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.012 | 61 | Jateadora de Alta pressão | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 350 | 0 | [6 empty] | 34.83 | 9.95 | 9.95 | 34.83 | 9.95 | 19.9 | 33.18 | 9.48 | 29.38 | 36.51 | 10.43 | 39.81 | 33.18 | 9.48 | 49.29 | 33.18 | 9.48 | 58.77 | 38.15 | 10.9 | 69.67 | 34.83 | 9.95 | 79.62 | 34.83 | 9.95 | 89.57 | 36.51 | 10.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.013 | 62 | Cremalheira | 29 | 01/05/2021 | 10/06/2021 | 66000 | 0.75 | [30 empty] | 47790.6 | 72.41 | 72.41 | 18209.4 | 27.59 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.014 | 63 | Balancim Manual | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 19800 | 0.23 | [39 empty] | 19800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001 | 64 | - Serviços | 382 | 01/12/2020 | 30/05/2022 | 26659.67 | 0.3 | [15 empty] | 181.44 | 0.69 | 0.69 | 165.06 | 0.63 | 1.31 | 165.06 | 0.63 | 1.94 | 189.32 | 0.72 | 2.66 | 173.25 | 0.66 | 3.31 | 6909.39 | 26.13 | 29.44 | 3805.94 | 14.34 | 43.78 | 505.94 | 1.83 | 45.61 | 505.63 | 1.83 | 47.44 | 482.9 | 1.75 | 49.19 | 460.24 | 1.66 | 50.85 | 460.24 | 1.66 | 52.52 | 528.67 | 1.91 | 54.43 | 6982.9 | 26.39 | 80.81 | 460.24 | 1.66 | 82.48 | 3828.67 | 14.42 | 96.9 | 460.24 | 1.66 | 98.56 | 394.54 | 1.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.001 | 65 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 265 | 10/05/2021 | 20/05/2022 | 2536.21 | 0.03 | [30 empty] | 153.19 | 6.04 | 6.04 | 210.51 | 8.3 | 14.34 | 210.51 | 8.3 | 22.64 | 210.51 | 8.3 | 30.94 | 200.87 | 7.92 | 38.86 | 191.48 | 7.55 | 46.41 | 191.48 | 7.55 | 53.96 | 220.14 | 8.68 | 62.64 | 200.87 | 7.92 | 70.56 | 191.48 | 7.55 | 78.11 | 220.14 | 8.68 | 86.79 | 191.48 | 7.55 | 94.34 | 143.55 | 5.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.002 | 66 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 186 | 10/05/2021 | 28/01/2022 | 13000 | 0.15 | [30 empty] | 6500 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 6500 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.003 | 67 | Base para elevador Cremalheira | 265 | 10/05/2021 | 20/05/2022 | 1373.46 | 0.02 | [30 empty] | 82.96 | 6.04 | 6.04 | 114 | 8.3 | 14.34 | 114 | 8.3 | 22.64 | 114 | 8.3 | 30.94 | 108.78 | 7.92 | 38.86 | 103.7 | 7.55 | 46.41 | 103.7 | 7.55 | 53.96 | 119.22 | 8.68 | 62.64 | 108.78 | 7.92 | 70.56 | 103.7 | 7.55 | 78.11 | 119.22 | 8.68 | 86.79 | 103.7 | 7.55 | 94.34 | 77.74 | 5.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.004 | 68 | Montagem e Desmontagem de Balancim | 192 | 15/06/2021 | 15/03/2022 | 6600 | 0.08 | [33 empty] | 3300 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 3300 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.005 | 69 | Manutenção de equipamentos | 382 | 01/12/2020 | 30/05/2022 | 3150 | 0.04 | [15 empty] | 181.44 | 5.76 | 5.76 | 165.06 | 5.24 | 11 | 165.06 | 5.24 | 16.24 | 189.32 | 6.01 | 22.25 | 173.25 | 5.5 | 27.75 | 173.25 | 5.5 | 33.25 | 181.44 | 5.76 | 39.01 | 181.44 | 5.76 | 44.77 | 181.13 | 5.75 | 50.52 | 173.25 | 5.5 | 56.02 | 165.06 | 5.24 | 61.26 | 165.06 | 5.24 | 66.5 | 189.32 | 6.01 | 72.51 | 173.25 | 5.5 | 78.01 | 165.06 | 5.24 | 83.25 | 189.32 | 6.01 | 89.26 | 165.06 | 5.24 | 94.5 | 173.25 | 5.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 70 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 311618.37 | 3.54 | 14022.83 | 4.5 | 4.5 | 12807.52 | 4.11 | 8.61 | 12807.52 | 4.11 | 12.72 | 12807.52 | 4.11 | 16.83 | 12184.28 | 3.91 | 20.74 | 13430.75 | 4.31 | 25.05 | 12184.28 | 3.91 | 28.96 | 12184.28 | 3.91 | 32.87 | 14022.83 | 4.5 | 37.37 | 12807.52 | 4.11 | 41.48 | 12807.52 | 4.11 | 45.59 | 13430.75 | 4.31 | 49.9 | 13430.75 | 4.31 | 54.21 | 13430.75 | 4.31 | 58.52 | 12807.52 | 4.11 | 62.63 | 12184.28 | 3.91 | 66.54 | 12184.28 | 3.91 | 70.45 | 14022.83 | 4.5 | 74.95 | 12807.52 | 4.11 | 79.06 | 12184.28 | 3.91 | 82.97 | 14022.83 | 4.5 | 87.47 | 12184.28 | 3.91 | 91.38 | 13430.75 | 4.31 | 95.69 | 13430.75 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001 | 71 | - Gastos Mensais | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 234906.45 | 2.67 | 10570.79 | 4.5 | 4.5 | 9654.66 | 4.11 | 8.61 | 9654.66 | 4.11 | 12.72 | 9654.66 | 4.11 | 16.83 | 9184.84 | 3.91 | 20.74 | 10124.47 | 4.31 | 25.05 | 9184.84 | 3.91 | 28.96 | 9184.84 | 3.91 | 32.87 | 10570.79 | 4.5 | 37.37 | 9654.66 | 4.11 | 41.48 | 9654.66 | 4.11 | 45.59 | 10124.47 | 4.31 | 49.9 | 10124.47 | 4.31 | 54.21 | 10124.47 | 4.31 | 58.52 | 9654.66 | 4.11 | 62.63 | 9184.84 | 3.91 | 66.54 | 9184.84 | 3.91 | 70.45 | 10570.79 | 4.5 | 74.95 | 9654.66 | 4.11 | 79.06 | 9184.84 | 3.91 | 82.97 | 10570.79 | 4.5 | 87.47 | 9184.84 | 3.91 | 91.38 | 10124.47 | 4.31 | 95.69 | 10124.47 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.001 | 72 | Cemig | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 22000 | 0.25 | 990 | 4.5 | 4.5 | 904.2 | 4.11 | 8.61 | 904.2 | 4.11 | 12.72 | 904.2 | 4.11 | 16.83 | 860.2 | 3.91 | 20.74 | 948.2 | 4.31 | 25.05 | 860.2 | 3.91 | 28.96 | 860.2 | 3.91 | 32.87 | 990 | 4.5 | 37.37 | 904.2 | 4.11 | 41.48 | 904.2 | 4.11 | 45.59 | 948.2 | 4.31 | 49.9 | 948.2 | 4.31 | 54.21 | 948.2 | 4.31 | 58.52 | 904.2 | 4.11 | 62.63 | 860.2 | 3.91 | 66.54 | 860.2 | 3.91 | 70.45 | 990 | 4.5 | 74.95 | 904.2 | 4.11 | 79.06 | 860.2 | 3.91 | 82.97 | 990 | 4.5 | 87.47 | 860.2 | 3.91 | 91.38 | 948.2 | 4.31 | 95.69 | 948.2 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.002 | 73 | Copasa | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 19800 | 0.23 | 891 | 4.5 | 4.5 | 813.78 | 4.11 | 8.61 | 813.78 | 4.11 | 12.72 | 813.78 | 4.11 | 16.83 | 774.18 | 3.91 | 20.74 | 853.38 | 4.31 | 25.05 | 774.18 | 3.91 | 28.96 | 774.18 | 3.91 | 32.87 | 891 | 4.5 | 37.37 | 813.78 | 4.11 | 41.48 | 813.78 | 4.11 | 45.59 | 853.38 | 4.31 | 49.9 | 853.38 | 4.31 | 54.21 | 853.38 | 4.31 | 58.52 | 813.78 | 4.11 | 62.63 | 774.18 | 3.91 | 66.54 | 774.18 | 3.91 | 70.45 | 891 | 4.5 | 74.95 | 813.78 | 4.11 | 79.06 | 774.18 | 3.91 | 82.97 | 891 | 4.5 | 87.47 | 774.18 | 3.91 | 91.38 | 853.38 | 4.31 | 95.69 | 853.38 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.003 | 74 | Internet/ TI | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 22000 | 0.25 | 990 | 4.5 | 4.5 | 904.2 | 4.11 | 8.61 | 904.2 | 4.11 | 12.72 | 904.2 | 4.11 | 16.83 | 860.2 | 3.91 | 20.74 | 948.2 | 4.31 | 25.05 | 860.2 | 3.91 | 28.96 | 860.2 | 3.91 | 32.87 | 990 | 4.5 | 37.37 | 904.2 | 4.11 | 41.48 | 904.2 | 4.11 | 45.59 | 948.2 | 4.31 | 49.9 | 948.2 | 4.31 | 54.21 | 948.2 | 4.31 | 58.52 | 904.2 | 4.11 | 62.63 | 860.2 | 3.91 | 66.54 | 860.2 | 3.91 | 70.45 | 990 | 4.5 | 74.95 | 904.2 | 4.11 | 79.06 | 860.2 | 3.91 | 82.97 | 990 | 4.5 | 87.47 | 860.2 | 3.91 | 91.38 | 948.2 | 4.31 | 95.69 | 948.2 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.004 | 75 | Telefonia | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 8800 | 0.1 | 396 | 4.5 | 4.5 | 361.68 | 4.11 | 8.61 | 361.68 | 4.11 | 12.72 | 361.68 | 4.11 | 16.83 | 344.08 | 3.91 | 20.74 | 379.28 | 4.31 | 25.05 | 344.08 | 3.91 | 28.96 | 344.08 | 3.91 | 32.87 | 396 | 4.5 | 37.37 | 361.68 | 4.11 | 41.48 | 361.68 | 4.11 | 45.59 | 379.28 | 4.31 | 49.9 | 379.28 | 4.31 | 54.21 | 379.28 | 4.31 | 58.52 | 361.68 | 4.11 | 62.63 | 344.08 | 3.91 | 66.54 | 344.08 | 3.91 | 70.45 | 396 | 4.5 | 74.95 | 361.68 | 4.11 | 79.06 | 344.08 | 3.91 | 82.97 | 396 | 4.5 | 87.47 | 344.08 | 3.91 | 91.38 | 379.28 | 4.31 | 95.69 | 379.28 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.005 | 76 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 10756.68 | 0.12 | 484.05 | 4.5 | 4.5 | 442.1 | 4.11 | 8.61 | 442.1 | 4.11 | 12.72 | 442.1 | 4.11 | 16.83 | 420.59 | 3.91 | 20.74 | 463.61 | 4.31 | 25.05 | 420.59 | 3.91 | 28.96 | 420.59 | 3.91 | 32.87 | 484.05 | 4.5 | 37.37 | 442.1 | 4.11 | 41.48 | 442.1 | 4.11 | 45.59 | 463.61 | 4.31 | 49.9 | 463.61 | 4.31 | 54.21 | 463.61 | 4.31 | 58.52 | 442.1 | 4.11 | 62.63 | 420.59 | 3.91 | 66.54 | 420.59 | 3.91 | 70.45 | 484.05 | 4.5 | 74.95 | 442.1 | 4.11 | 79.06 | 420.59 | 3.91 | 82.97 | 484.05 | 4.5 | 87.47 | 420.59 | 3.91 | 91.38 | 463.61 | 4.31 | 95.69 | 463.61 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.006 | 77 | Despesas bancárias | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 3600 | 0.04 | 162 | 4.5 | 4.5 | 147.96 | 4.11 | 8.61 | 147.96 | 4.11 | 12.72 | 147.96 | 4.11 | 16.83 | 140.76 | 3.91 | 20.74 | 155.16 | 4.31 | 25.05 | 140.76 | 3.91 | 28.96 | 140.76 | 3.91 | 32.87 | 162 | 4.5 | 37.37 | 147.96 | 4.11 | 41.48 | 147.96 | 4.11 | 45.59 | 155.16 | 4.31 | 49.9 | 155.16 | 4.31 | 54.21 | 155.16 | 4.31 | 58.52 | 147.96 | 4.11 | 62.63 | 140.76 | 3.91 | 66.54 | 140.76 | 3.91 | 70.45 | 162 | 4.5 | 74.95 | 147.96 | 4.11 | 79.06 | 140.76 | 3.91 | 82.97 | 162 | 4.5 | 87.47 | 140.76 | 3.91 | 91.38 | 155.16 | 4.31 | 95.69 | 155.16 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.007 | 78 | Fretes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 22880 | 0.26 | 1029.6 | 4.5 | 4.5 | 940.37 | 4.11 | 8.61 | 940.37 | 4.11 | 12.72 | 940.37 | 4.11 | 16.83 | 894.61 | 3.91 | 20.74 | 986.13 | 4.31 | 25.05 | 894.61 | 3.91 | 28.96 | 894.61 | 3.91 | 32.87 | 1029.6 | 4.5 | 37.37 | 940.37 | 4.11 | 41.48 | 940.37 | 4.11 | 45.59 | 986.13 | 4.31 | 49.9 | 986.13 | 4.31 | 54.21 | 986.13 | 4.31 | 58.52 | 940.37 | 4.11 | 62.63 | 894.61 | 3.91 | 66.54 | 894.61 | 3.91 | 70.45 | 1029.6 | 4.5 | 74.95 | 940.37 | 4.11 | 79.06 | 894.61 | 3.91 | 82.97 | 1029.6 | 4.5 | 87.47 | 894.61 | 3.91 | 91.38 | 986.13 | 4.31 | 95.69 | 986.13 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.008 | 79 | Material de higiene/ limpeza | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 5069.77 | 0.06 | 228.14 | 4.5 | 4.5 | 208.37 | 4.11 | 8.61 | 208.37 | 4.11 | 12.72 | 208.37 | 4.11 | 16.83 | 198.23 | 3.91 | 20.74 | 218.51 | 4.31 | 25.05 | 198.23 | 3.91 | 28.96 | 198.23 | 3.91 | 32.87 | 228.14 | 4.5 | 37.37 | 208.37 | 4.11 | 41.48 | 208.37 | 4.11 | 45.59 | 218.51 | 4.31 | 49.9 | 218.51 | 4.31 | 54.21 | 218.51 | 4.31 | 58.52 | 208.37 | 4.11 | 62.63 | 198.23 | 3.91 | 66.54 | 198.23 | 3.91 | 70.45 | 228.14 | 4.5 | 74.95 | 208.37 | 4.11 | 79.06 | 198.23 | 3.91 | 82.97 | 228.14 | 4.5 | 87.47 | 198.23 | 3.91 | 91.38 | 218.51 | 4.31 | 95.69 | 218.51 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.009 | 80 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 36000 | 0.41 | 1620 | 4.5 | 4.5 | 1479.6 | 4.11 | 8.61 | 1479.6 | 4.11 | 12.72 | 1479.6 | 4.11 | 16.83 | 1407.6 | 3.91 | 20.74 | 1551.6 | 4.31 | 25.05 | 1407.6 | 3.91 | 28.96 | 1407.6 | 3.91 | 32.87 | 1620 | 4.5 | 37.37 | 1479.6 | 4.11 | 41.48 | 1479.6 | 4.11 | 45.59 | 1551.6 | 4.31 | 49.9 | 1551.6 | 4.31 | 54.21 | 1551.6 | 4.31 | 58.52 | 1479.6 | 4.11 | 62.63 | 1407.6 | 3.91 | 66.54 | 1407.6 | 3.91 | 70.45 | 1620 | 4.5 | 74.95 | 1479.6 | 4.11 | 79.06 | 1407.6 | 3.91 | 82.97 | 1620 | 4.5 | 87.47 | 1407.6 | 3.91 | 91.38 | 1551.6 | 4.31 | 95.69 | 1551.6 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.001.010 | 81 | Gerenciamento e controle do orçamento | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 84000 | 0.95 | 3780 | 4.5 | 4.5 | 3452.4 | 4.11 | 8.61 | 3452.4 | 4.11 | 12.72 | 3452.4 | 4.11 | 16.83 | 3284.4 | 3.91 | 20.74 | 3620.4 | 4.31 | 25.05 | 3284.4 | 3.91 | 28.96 | 3284.4 | 3.91 | 32.87 | 3780 | 4.5 | 37.37 | 3452.4 | 4.11 | 41.48 | 3452.4 | 4.11 | 45.59 | 3620.4 | 4.31 | 49.9 | 3620.4 | 4.31 | 54.21 | 3620.4 | 4.31 | 58.52 | 3452.4 | 4.11 | 62.63 | 3284.4 | 3.91 | 66.54 | 3284.4 | 3.91 | 70.45 | 3780 | 4.5 | 74.95 | 3452.4 | 4.11 | 79.06 | 3284.4 | 3.91 | 82.97 | 3780 | 4.5 | 87.47 | 3284.4 | 3.91 | 91.38 | 3620.4 | 4.31 | 95.69 | 3620.4 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002 | 82 | - Diversos | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 76711.92 | 0.87 | 3452.04 | 4.5 | 4.5 | 3152.86 | 4.11 | 8.61 | 3152.86 | 4.11 | 12.72 | 3152.86 | 4.11 | 16.83 | 2999.44 | 3.91 | 20.74 | 3306.28 | 4.31 | 25.05 | 2999.44 | 3.91 | 28.96 | 2999.44 | 3.91 | 32.87 | 3452.04 | 4.5 | 37.37 | 3152.86 | 4.11 | 41.48 | 3152.86 | 4.11 | 45.59 | 3306.28 | 4.31 | 49.9 | 3306.28 | 4.31 | 54.21 | 3306.28 | 4.31 | 58.52 | 3152.86 | 4.11 | 62.63 | 2999.44 | 3.91 | 66.54 | 2999.44 | 3.91 | 70.45 | 3452.04 | 4.5 | 74.95 | 3152.86 | 4.11 | 79.06 | 2999.44 | 3.91 | 82.97 | 3452.04 | 4.5 | 87.47 | 2999.44 | 3.91 | 91.38 | 3306.28 | 4.31 | 95.69 | 3306.28 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.001 | 83 | Comunicação interna da obra | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 450 | 0.01 | 20.25 | 4.5 | 4.5 | 18.5 | 4.11 | 8.61 | 18.5 | 4.11 | 12.72 | 18.5 | 4.11 | 16.83 | 17.6 | 3.91 | 20.74 | 19.4 | 4.31 | 25.05 | 17.6 | 3.91 | 28.96 | 17.6 | 3.91 | 32.87 | 20.25 | 4.5 | 37.37 | 18.5 | 4.11 | 41.48 | 18.5 | 4.11 | 45.59 | 19.4 | 4.31 | 49.9 | 19.4 | 4.31 | 54.21 | 19.4 | 4.31 | 58.52 | 18.5 | 4.11 | 62.63 | 17.6 | 3.91 | 66.54 | 17.6 | 3.91 | 70.45 | 20.25 | 4.5 | 74.95 | 18.5 | 4.11 | 79.06 | 17.6 | 3.91 | 82.97 | 20.25 | 4.5 | 87.47 | 17.6 | 3.91 | 91.38 | 19.4 | 4.31 | 95.69 | 19.4 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.002 | 84 | Seguro de obra | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 5000 | 0.06 | 225 | 4.5 | 4.5 | 205.5 | 4.11 | 8.61 | 205.5 | 4.11 | 12.72 | 205.5 | 4.11 | 16.83 | 195.5 | 3.91 | 20.74 | 215.5 | 4.31 | 25.05 | 195.5 | 3.91 | 28.96 | 195.5 | 3.91 | 32.87 | 225 | 4.5 | 37.37 | 205.5 | 4.11 | 41.48 | 205.5 | 4.11 | 45.59 | 215.5 | 4.31 | 49.9 | 215.5 | 4.31 | 54.21 | 215.5 | 4.31 | 58.52 | 205.5 | 4.11 | 62.63 | 195.5 | 3.91 | 66.54 | 195.5 | 3.91 | 70.45 | 225 | 4.5 | 74.95 | 205.5 | 4.11 | 79.06 | 195.5 | 3.91 | 82.97 | 225 | 4.5 | 87.47 | 195.5 | 3.91 | 91.38 | 215.5 | 4.31 | 95.69 | 215.5 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.003 | 85 | Contrato de manutenção elevador social | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1600 | 0.02 | 72 | 4.5 | 4.5 | 65.76 | 4.11 | 8.61 | 65.76 | 4.11 | 12.72 | 65.76 | 4.11 | 16.83 | 62.56 | 3.91 | 20.74 | 68.96 | 4.31 | 25.05 | 62.56 | 3.91 | 28.96 | 62.56 | 3.91 | 32.87 | 72 | 4.5 | 37.37 | 65.76 | 4.11 | 41.48 | 65.76 | 4.11 | 45.59 | 68.96 | 4.31 | 49.9 | 68.96 | 4.31 | 54.21 | 68.96 | 4.31 | 58.52 | 65.76 | 4.11 | 62.63 | 62.56 | 3.91 | 66.54 | 62.56 | 3.91 | 70.45 | 72 | 4.5 | 74.95 | 65.76 | 4.11 | 79.06 | 62.56 | 3.91 | 82.97 | 72 | 4.5 | 87.47 | 62.56 | 3.91 | 91.38 | 68.96 | 4.31 | 95.69 | 68.96 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.004 | 86 | Manual do Proprietario | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 6208.68 | 0.07 | 279.39 | 4.5 | 4.5 | 255.18 | 4.11 | 8.61 | 255.18 | 4.11 | 12.72 | 255.18 | 4.11 | 16.83 | 242.76 | 3.91 | 20.74 | 267.59 | 4.31 | 25.05 | 242.76 | 3.91 | 28.96 | 242.76 | 3.91 | 32.87 | 279.39 | 4.5 | 37.37 | 255.18 | 4.11 | 41.48 | 255.18 | 4.11 | 45.59 | 267.59 | 4.31 | 49.9 | 267.59 | 4.31 | 54.21 | 267.59 | 4.31 | 58.52 | 255.18 | 4.11 | 62.63 | 242.76 | 3.91 | 66.54 | 242.76 | 3.91 | 70.45 | 279.39 | 4.5 | 74.95 | 255.18 | 4.11 | 79.06 | 242.76 | 3.91 | 82.97 | 279.39 | 4.5 | 87.47 | 242.76 | 3.91 | 91.38 | 267.59 | 4.31 | 95.69 | 267.59 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.005 | 87 | Retirada de entulho | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 25680.02 | 0.29 | 1155.6 | 4.5 | 4.5 | 1055.45 | 4.11 | 8.61 | 1055.45 | 4.11 | 12.72 | 1055.45 | 4.11 | 16.83 | 1004.09 | 3.91 | 20.74 | 1106.81 | 4.31 | 25.05 | 1004.09 | 3.91 | 28.96 | 1004.09 | 3.91 | 32.87 | 1155.6 | 4.5 | 37.37 | 1055.45 | 4.11 | 41.48 | 1055.45 | 4.11 | 45.59 | 1106.81 | 4.31 | 49.9 | 1106.81 | 4.31 | 54.21 | 1106.81 | 4.31 | 58.52 | 1055.45 | 4.11 | 62.63 | 1004.09 | 3.91 | 66.54 | 1004.09 | 3.91 | 70.45 | 1155.6 | 4.5 | 74.95 | 1055.45 | 4.11 | 79.06 | 1004.09 | 3.91 | 82.97 | 1155.6 | 4.5 | 87.47 | 1004.09 | 3.91 | 91.38 | 1106.81 | 4.31 | 95.69 | 1106.81 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.006 | 88 | Roubos e indenizações | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 7000 | 0.08 | 315 | 4.5 | 4.5 | 287.7 | 4.11 | 8.61 | 287.7 | 4.11 | 12.72 | 287.7 | 4.11 | 16.83 | 273.7 | 3.91 | 20.74 | 301.7 | 4.31 | 25.05 | 273.7 | 3.91 | 28.96 | 273.7 | 3.91 | 32.87 | 315 | 4.5 | 37.37 | 287.7 | 4.11 | 41.48 | 287.7 | 4.11 | 45.59 | 301.7 | 4.31 | 49.9 | 301.7 | 4.31 | 54.21 | 301.7 | 4.31 | 58.52 | 287.7 | 4.11 | 62.63 | 273.7 | 3.91 | 66.54 | 273.7 | 3.91 | 70.45 | 315 | 4.5 | 74.95 | 287.7 | 4.11 | 79.06 | 273.7 | 3.91 | 82.97 | 315 | 4.5 | 87.47 | 273.7 | 3.91 | 91.38 | 301.7 | 4.31 | 95.69 | 301.7 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.007 | 89 | Alarme de obra | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 3000 | 0.03 | 135 | 4.5 | 4.5 | 123.3 | 4.11 | 8.61 | 123.3 | 4.11 | 12.72 | 123.3 | 4.11 | 16.83 | 117.3 | 3.91 | 20.74 | 129.3 | 4.31 | 25.05 | 117.3 | 3.91 | 28.96 | 117.3 | 3.91 | 32.87 | 135 | 4.5 | 37.37 | 123.3 | 4.11 | 41.48 | 123.3 | 4.11 | 45.59 | 129.3 | 4.31 | 49.9 | 129.3 | 4.31 | 54.21 | 129.3 | 4.31 | 58.52 | 123.3 | 4.11 | 62.63 | 117.3 | 3.91 | 66.54 | 117.3 | 3.91 | 70.45 | 135 | 4.5 | 74.95 | 123.3 | 4.11 | 79.06 | 117.3 | 3.91 | 82.97 | 135 | 4.5 | 87.47 | 117.3 | 3.91 | 91.38 | 129.3 | 4.31 | 95.69 | 129.3 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.008 | 90 | Orçamento | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 8500 | 0.1 | 382.5 | 4.5 | 4.5 | 349.35 | 4.11 | 8.61 | 349.35 | 4.11 | 12.72 | 349.35 | 4.11 | 16.83 | 332.35 | 3.91 | 20.74 | 366.35 | 4.31 | 25.05 | 332.35 | 3.91 | 28.96 | 332.35 | 3.91 | 32.87 | 382.5 | 4.5 | 37.37 | 349.35 | 4.11 | 41.48 | 349.35 | 4.11 | 45.59 | 366.35 | 4.31 | 49.9 | 366.35 | 4.31 | 54.21 | 366.35 | 4.31 | 58.52 | 349.35 | 4.11 | 62.63 | 332.35 | 3.91 | 66.54 | 332.35 | 3.91 | 70.45 | 382.5 | 4.5 | 74.95 | 349.35 | 4.11 | 79.06 | 332.35 | 3.91 | 82.97 | 382.5 | 4.5 | 87.47 | 332.35 | 3.91 | 91.38 | 366.35 | 4.31 | 95.69 | 366.35 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.009 | 91 | Planejamento | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 5500 | 0.06 | 247.5 | 4.5 | 4.5 | 226.05 | 4.11 | 8.61 | 226.05 | 4.11 | 12.72 | 226.05 | 4.11 | 16.83 | 215.05 | 3.91 | 20.74 | 237.05 | 4.31 | 25.05 | 215.05 | 3.91 | 28.96 | 215.05 | 3.91 | 32.87 | 247.5 | 4.5 | 37.37 | 226.05 | 4.11 | 41.48 | 226.05 | 4.11 | 45.59 | 237.05 | 4.31 | 49.9 | 237.05 | 4.31 | 54.21 | 237.05 | 4.31 | 58.52 | 226.05 | 4.11 | 62.63 | 215.05 | 3.91 | 66.54 | 215.05 | 3.91 | 70.45 | 247.5 | 4.5 | 74.95 | 226.05 | 4.11 | 79.06 | 215.05 | 3.91 | 82.97 | 247.5 | 4.5 | 87.47 | 215.05 | 3.91 | 91.38 | 237.05 | 4.31 | 95.69 | 237.05 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.010 | 92 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 5458.22 | 0.06 | 245.62 | 4.5 | 4.5 | 224.33 | 4.11 | 8.61 | 224.33 | 4.11 | 12.72 | 224.33 | 4.11 | 16.83 | 213.42 | 3.91 | 20.74 | 235.25 | 4.31 | 25.05 | 213.42 | 3.91 | 28.96 | 213.42 | 3.91 | 32.87 | 245.62 | 4.5 | 37.37 | 224.33 | 4.11 | 41.48 | 224.33 | 4.11 | 45.59 | 235.25 | 4.31 | 49.9 | 235.25 | 4.31 | 54.21 | 235.25 | 4.31 | 58.52 | 224.33 | 4.11 | 62.63 | 213.42 | 3.91 | 66.54 | 213.42 | 3.91 | 70.45 | 245.62 | 4.5 | 74.95 | 224.33 | 4.11 | 79.06 | 213.42 | 3.91 | 82.97 | 245.62 | 4.5 | 87.47 | 213.42 | 3.91 | 91.38 | 235.25 | 4.31 | 95.69 | 235.25 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.011 | 93 | Xerox | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1000 | 0.01 | 45 | 4.5 | 4.5 | 41.1 | 4.11 | 8.61 | 41.1 | 4.11 | 12.72 | 41.1 | 4.11 | 16.83 | 39.1 | 3.91 | 20.74 | 43.1 | 4.31 | 25.05 | 39.1 | 3.91 | 28.96 | 39.1 | 3.91 | 32.87 | 45 | 4.5 | 37.37 | 41.1 | 4.11 | 41.48 | 41.1 | 4.11 | 45.59 | 43.1 | 4.31 | 49.9 | 43.1 | 4.31 | 54.21 | 43.1 | 4.31 | 58.52 | 41.1 | 4.11 | 62.63 | 39.1 | 3.91 | 66.54 | 39.1 | 3.91 | 70.45 | 45 | 4.5 | 74.95 | 41.1 | 4.11 | 79.06 | 39.1 | 3.91 | 82.97 | 45 | 4.5 | 87.47 | 39.1 | 3.91 | 91.38 | 43.1 | 4.31 | 95.69 | 43.1 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.012 | 94 | Plotagem de projetos | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1315 | 0.01 | 59.18 | 4.5 | 4.5 | 54.05 | 4.11 | 8.61 | 54.05 | 4.11 | 12.72 | 54.05 | 4.11 | 16.83 | 51.42 | 3.91 | 20.74 | 56.68 | 4.31 | 25.05 | 51.42 | 3.91 | 28.96 | 51.42 | 3.91 | 32.87 | 59.18 | 4.5 | 37.37 | 54.05 | 4.11 | 41.48 | 54.05 | 4.11 | 45.59 | 56.68 | 4.31 | 49.9 | 56.68 | 4.31 | 54.21 | 56.68 | 4.31 | 58.52 | 54.05 | 4.11 | 62.63 | 51.42 | 3.91 | 66.54 | 51.42 | 3.91 | 70.45 | 59.18 | 4.5 | 74.95 | 54.05 | 4.11 | 79.06 | 51.42 | 3.91 | 82.97 | 59.18 | 4.5 | 87.47 | 51.42 | 3.91 | 91.38 | 56.68 | 4.31 | 95.69 | 56.68 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.013 | 95 | Medicamentos | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 200 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 8.22 | 4.11 | 8.61 | 8.22 | 4.11 | 12.72 | 8.22 | 4.11 | 16.83 | 7.82 | 3.91 | 20.74 | 8.62 | 4.31 | 25.05 | 7.82 | 3.91 | 28.96 | 7.82 | 3.91 | 32.87 | 9 | 4.5 | 37.37 | 8.22 | 4.11 | 41.48 | 8.22 | 4.11 | 45.59 | 8.62 | 4.31 | 49.9 | 8.62 | 4.31 | 54.21 | 8.62 | 4.31 | 58.52 | 8.22 | 4.11 | 62.63 | 7.82 | 3.91 | 66.54 | 7.82 | 3.91 | 70.45 | 9 | 4.5 | 74.95 | 8.22 | 4.11 | 79.06 | 7.82 | 3.91 | 82.97 | 9 | 4.5 | 87.47 | 7.82 | 3.91 | 91.38 | 8.62 | 4.31 | 95.69 | 8.62 | 4.31 | 100 |  |  | 100
05.000.002.014 | 96 | Combustivel | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 5800 | 0.07 | 261 | 4.5 | 4.5 | 238.38 | 4.11 | 8.61 | 238.38 | 4.11 | 12.72 | 238.38 | 4.11 | 16.83 | 226.78 | 3.91 | 20.74 | 249.98 | 4.31 | 25.05 | 226.78 | 3.91 | 28.96 | 226.78 | 3.91 | 32.87 | 261 | 4.5 | 37.37 | 238.38 | 4.11 | 41.48 | 238.38 | 4.11 | 45.59 | 249.98 | 4.31 | 49.9 | 249.98 | 4.31 | 54.21 | 249.98 | 4.31 | 58.52 | 238.38 | 4.11 | 62.63 | 226.78 | 3.91 | 66.54 | 226.78 | 3.91 | 70.45 | 261 | 4.5 | 74.95 | 238.38 | 4.11 | 79.06 | 226.78 | 3.91 | 82.97 | 261 | 4.5 | 87.47 | 226.78 | 3.91 | 91.38 | 249.98 | 4.31 | 95.69 | 249.98 | 4.31 | 100 |  |  | 100
06 | 97 | - ADMINISTRAÇÃO | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1147539.96 | 13.04 | 51639.3 | 4.5 | 4.5 | 47163.89 | 4.11 | 8.61 | 47163.89 | 4.11 | 12.72 | 47163.89 | 4.11 | 16.83 | 44868.81 | 3.91 | 20.74 | 49458.97 | 4.31 | 25.05 | 44868.81 | 3.91 | 28.96 | 44868.81 | 3.91 | 32.87 | 51639.3 | 4.5 | 37.37 | 47163.89 | 4.11 | 41.48 | 47163.89 | 4.11 | 45.59 | 49458.97 | 4.31 | 49.9 | 49458.97 | 4.31 | 54.21 | 49458.97 | 4.31 | 58.52 | 47163.89 | 4.11 | 62.63 | 44868.81 | 3.91 | 66.54 | 44868.81 | 3.91 | 70.45 | 51639.3 | 4.5 | 74.95 | 47163.89 | 4.11 | 79.06 | 44868.81 | 3.91 | 82.97 | 51639.3 | 4.5 | 87.47 | 44868.81 | 3.91 | 91.38 | 49458.97 | 4.31 | 95.69 | 49458.97 | 4.31 | 100 |  |  | 100
06.000.000.001 | 98 | Taxa de administração (15%) | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1147539.96 | 13.04 | 51639.3 | 4.5 | 4.5 | 47163.89 | 4.11 | 8.61 | 47163.89 | 4.11 | 12.72 | 47163.89 | 4.11 | 16.83 | 44868.81 | 3.91 | 20.74 | 49458.97 | 4.31 | 25.05 | 44868.81 | 3.91 | 28.96 | 44868.81 | 3.91 | 32.87 | 51639.3 | 4.5 | 37.37 | 47163.89 | 4.11 | 41.48 | 47163.89 | 4.11 | 45.59 | 49458.97 | 4.31 | 49.9 | 49458.97 | 4.31 | 54.21 | 49458.97 | 4.31 | 58.52 | 47163.89 | 4.11 | 62.63 | 44868.81 | 3.91 | 66.54 | 44868.81 | 3.91 | 70.45 | 51639.3 | 4.5 | 74.95 | 47163.89 | 4.11 | 79.06 | 44868.81 | 3.91 | 82.97 | 51639.3 | 4.5 | 87.47 | 44868.81 | 3.91 | 91.38 | 49458.97 | 4.31 | 95.69 | 49458.97 | 4.31 | 100 |  |  | 100
|  | Total da unidade construtiva |  |  |  | 3339583.99 |  | 246151.38 | 7.37 |  | 122833.28 | 3.68 |  | 127195.04 | 3.81 |  | 127194.86 | 3.81 |  | 121011.46 | 3.62 |  | 134411.27 | 4.02 |  | 140498.3 | 4.21 |  | 121699.78 | 3.64 |  | 155770.73 | 4.66 |  | 128618.68 | 3.85 |  | 194590.88 | 5.83 |  | 157857.29 | 4.73 |  | 130550.62 | 3.91 |  | 150350.09 | 4.5 |  | 125200.08 | 3.75 |  | 119110.4 | 3.57 |  | 118941.77 | 3.56 |  | 136568.99 | 4.09 |  | 145358.88 | 4.35 |  | 118020.63 | 3.53 |  | 138317.66 | 4.14 |  | 117316.23 | 3.51 |  | 130271.9 | 3.9 |  | 131743.77 | 3.94 |  | 0 | 0
|  | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 246151.38 |  | 7.37 | 368984.66 |  | 11.05 | 496179.7 |  | 14.86 | 623374.56 |  | 18.67 | 744386.02 |  | 22.29 | 878797.29 |  | 26.31 | 1019295.59 |  | 30.52 | 1140995.37 |  | 34.17 | 1296766.1 |  | 38.83 | 1425384.78 |  | 42.68 | 1619975.66 |  | 48.51 | 1777832.95 |  | 53.24 | 1908383.57 |  | 57.14 | 2058733.66 |  | 61.65 | 2183933.74 |  | 65.4 | 2303044.15 |  | 68.96 | 2421985.92 |  | 72.52 | 2558554.91 |  | 76.61 | 2703913.79 |  | 80.97 | 2821934.43 |  | 84.5 | 2960252.09 |  | 88.64 | 3077568.32 |  | 92.15 | 3207840.22 |  | 96.06 | 3339583.99 |  | 100 | 3339583.99 |  | 100
| %F.MÊS | Total da obra |  |  |  | 8797806.36 |  | 325562.53 | 3.7 |  | 168969.89 | 1.92 |  | 280346.4 | 3.19 |  | 351214.54 | 3.99 |  | 279035.52 | 3.17 |  | 367474.2 | 4.18 |  | 331043.47 | 3.76 |  | 311411.06 | 3.54 |  | 289978.33 | 3.3 |  | 349167.99 | 3.97 |  | 492750.91 | 5.6 |  | 364685.42 | 4.15 |  | 244953.4 | 2.78 |  | 324744.25 | 3.69 |  | 319017.06 | 3.63 |  | 361005.36 | 4.1 |  | 396413.25 | 4.51 |  | 394998.48 | 4.49 |  | 318931.34 | 3.63 |  | 447342.67 | 5.08 |  | 552409.29 | 6.28 |  | 494451.06 | 5.62 |  | 446238.32 | 5.07 |  | 385479.94 | 4.38 |  | 15332.34 | 0.17
| %F.ACUM | Total da obra acumulado | [5 empty] | 325562.53 |  | 3.7 | 494532.42 |  | 5.62 | 774878.81 |  | 8.81 | 1126093.36 |  | 12.8 | 1405128.88 |  | 15.97 | 1772603.08 |  | 20.15 | 2103646.55 |  | 23.91 | 2415057.62 |  | 27.45 | 2705035.95 |  | 30.75 | 3054203.94 |  | 34.72 | 3546954.85 |  | 40.32 | 3911640.27 |  | 44.46 | 4156593.67 |  | 47.25 | 4481337.92 |  | 50.94 | 4800354.98 |  | 54.56 | 5161360.34 |  | 58.67 | 5557773.59 |  | 63.17 | 5952772.07 |  | 67.66 | 6271703.41 |  | 71.29 | 6719046.08 |  | 76.37 | 7271455.37 |  | 82.65 | 7765906.43 |  | 88.27 | 8212144.75 |  | 93.34 | 8597624.69 |  | 97.72 | 8612957.03 |  | 97.9
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
2020-01-01
[8 empty] | Quantidades |  |  | % |  | % Avanço |  | Situação
| ID | Descrição | Und. | Duração | Início | Término | % Peso | Planejado | Previsto | Medido | Previsto | Medido | Previsto | Medido | (em dias)
01 | 1 | - PROJETOS |  | 446 | 01/07/2020 | 30/03/2022
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | vb | 43 | 15/10/2020 | 15/12/2020 | 0.66 | 1 | 0.2791 | 0.2791 | 27.91 | 27.91 | 0.18 | 0.18
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 19 | 20/09/2020 | 16/10/2020 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.11 | 0.11
01.000.000.003 | 4 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 19 | 20/09/2020 | 16/10/2020 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.06 | 0.06
01.000.000.004 | 5 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.005 | 6 | Projeto Arquitetura | vb | 22 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.006 | 7 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 74 | 15/10/2020 | 29/01/2021 | 0.26 | 1 | 0.1622 | 0.1622 | 16.22 | 16.22 | 0.04 | 0.04
01.000.000.007 | 8 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação) | vb | 20 | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.008 | 9 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
01.000.000.009 | 10 | Projeto de piscina | vb | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.010 | 11 | Projetos detalhamento | vb | 20 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.011 | 12 | Projeto Luminotécnico | vb | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS |  | 532 | 01/07/2020 | 29/07/2022
02.000.000.001 | 14 | Sondagem | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
02.000.000.002 | 15 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
02.000.000.003 | 16 | Serviços de topografia | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
02.000.000.004 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 137 | 01/10/2020 | 15/04/2021 | 0.14 | 1 | 0.1854 | 0.1833 | 18.54 | 18.33 | 0.03 | 0.03 | +1
02.000.000.005 | 18 | Vistoria Cautelar | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
02.000.000.006 | 19 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.04 | 0.04
02.000.000.007 | 20 | Compensação ambiental | vb | 21 | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 212 | 01/07/2020 | 30/04/2021
03.000.000.001 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.002 | 23 | Instalações provisórias de luz | vb | 212 | 01/07/2020 | 30/04/2021 | 0.05 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | 100 | 0.02 | 0.05 | -106
03.000.000.003 | 24 | Instalação provisória de incêndio | vb | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | -20
03.000.000.004 | 25 | Locação de Container | mes | 20 | 01/08/2020 | 28/08/2020 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
03.000.000.005 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 189 | 01/08/2020 | 30/04/2021 | 0.02 | 1 | 0.5 | 0.5 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01
03.001 | 27 | - Barracões sobre laje |  | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021
03.001.000.001 | 28 | Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje | m2 | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.002 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje | m2 | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.003 | 30 | Escritório ( 3x3m) Sob Laje | m2 | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.004 | 31 | Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje | m2 | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.005 | 32 | Vestiário (5 x 3 m ) sob laje | m2 | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.006 | 33 | Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje | m2 | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.007 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.002 | 35 | - Diversos |  | 212 | 01/07/2020 | 30/04/2021
03.002.000.001 | 36 | Placa de obra | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
03.002.000.002 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 14 | 10/04/2021 | 30/04/2021 | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.04 | -14
03.002.000.003 | 38 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.05 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
03.002.000.004 | 39 | Locação da obra | m2 | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.03 | 816 | 816 | 816 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
04 | 40 | - TERRAPLENAGEM |  | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020
04.000.000.001 | 41 | Serviço de Demolição | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.28 | 0.28
04.000.000.002 | 42 | Serviço de Terraplenagem | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.19 | 0.19
05 | 43 | - FUNDAÇÃO |  | 123 | 24/08/2020 | 17/02/2021
05.001 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas |  | 50 | 03/10/2020 | 14/12/2020
05.001.000.001 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas | m3 | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.15 | 161.14 | 62.4901 | 0 | 38.78 | 0 | 0.06 | 0 | +20
05.001.000.002 | 46 | Apiloamento - Blocos e cintas | m2 | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.01 | 103.39 | 40.0946 | 0 | 38.78 | 0 | 0 | 0 | +20
05.001.000.003 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas | m3 | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.02 | 7.2 | 2.7922 | 0 | 38.78 | 0 | 0.01 | 0 | +20
05.001.000.004 | 48 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas | m2 | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.31 | 433.37 | 168.0609 | 0 | 38.78 | 0 | 0.12 | 0 | +20
05.001.000.005 | 49 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas | kg | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.5 | 6933.09 | 2688.6523 | 0 | 38.78 | 0 | 0.19 | 0 | +20
05.001.000.006 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas | m3 | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.3 | 90.69 | 35.1696 | 0 | 38.78 | 0 | 0.12 | 0 | +20
05.001.000.007 | 51 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas | m3 | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.01 | 85.99 | 33.3469 | 0 | 38.78 | 0 | 0 | 0 | +20
05.001.000.008 | 52 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas | m3 | 49 | 03/10/2020 | 14/12/2020 | 0.08 | 123.55 | 47.9127 | 0 | 38.78 | 0 | 0.03 | 0 | +20
05.002 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão |  | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020
05.002.000.001 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 0.51 | 251.9 | 206.0794 | 136.4542 | 81.81 | 54.17 | 0.41 | 0.27 | +16
05.002.000.002 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 0.79 | 334.38 | 273.5563 | 181.1336 | 81.81 | 54.17 | 0.65 | 0.43 | +16
05.002.000.003 | 56 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão | m3 | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 2.01 | 586.28 | 479.6357 | 271.858 | 81.81 | 46.37 | 1.64 | 0.93 | +21
05.002.000.004 | 57 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão | kg | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 0.73 | 10565.05 | 8643.2674 | 4974.0255 | 81.81 | 47.08 | 0.6 | 0.34 | +20
05.002.000.005 | 58 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 0.02 | 71 | 58.0851 | 32.9227 | 81.81 | 46.37 | 0.01 | 0.01 | +21
05.002.000.006 | 59 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão | m3 | 57 | 24/08/2020 | 13/11/2020 | 0.54 | 820.79 | 671.4883 | 396.1953 | 81.81 | 48.27 | 0.44 | 0.26 | +20
05.003 | 60 | - Contenções |  | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021
05.003.001 | 61 | - Retangulão/ Cortinas |  | 34 | 01/01/2021 | 17/02/2021
05.003.001.001 | 62 | Escavação manual | m3 | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 0.09 | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.003.001.002 | 63 | Forma para Fundação | m2 | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 0.18 | 246.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.003.001.003 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 0.13 | 1873.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.003.001.004 | 65 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 0.08 | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.003.001.005 | 66 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 33 | 01/01/2021 | 17/02/2021 | 0.04 | 65.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 67 | - SUPER-ESTRUTURA |  | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021
06.000.000.001 | 68 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 5.19 | 7237.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.000.000.002 | 69 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 4.66 | 64466.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.000.000.003 | 70 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 2.6 | 805.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.000.000.004 | 71 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 138 | 01/12/2020 | 15/06/2021 | 0.22 | 2934.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 72 | - ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 290 | 12/04/2021 | 30/05/2022
07.001 | 73 | - Alvenaria |  | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021
07.001.000.001 | 74 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 0.05 | 285.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.001.000.002 | 75 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 0.68 | 2731.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.001.000.003 | 76 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 0.23 | 632.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.001.000.004 | 77 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 0.59 | 3991.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002 | 78 | - Muros |  | 33 | 15/08/2021 | 30/09/2021
07.002.000.001 | 79 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 33 | 15/08/2021 | 30/09/2021 | 0.12 | 188.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002.000.002 | 80 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 33 | 15/08/2021 | 30/09/2021 | 0.04 | 188.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002.000.003 | 81 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 21 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 0.03 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002.000.004 | 82 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 21 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 0.03 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.003 | 83 | - Diversos Alvenaria |  | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021
07.003.000.001 | 84 | Encunhamento | m3 | 59 | 01/06/2021 | 20/08/2021 | 0.07 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.003.000.002 | 85 | Mão de obra de encunhamento | m | 59 | 01/06/2021 | 20/08/2021 | 0.07 | 1572.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.003.000.003 | 86 | Vergas e contra-vergas | m3 | 100 | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 0.15 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004 | 87 | - Shafts |  | 168 | 01/10/2021 | 30/05/2022
07.004.000.001 | 88 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.002 | 89 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 27 | 01/10/2021 | 10/11/2021 | 0.08 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.003 | 90 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0.13 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.004 | 91 | Placa cimentícia - Estrutura pergolado | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.23 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 92 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 278 | 01/03/2021 | 30/03/2022
08.000.000.001 | 93 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.64 | 785.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.002 | 94 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 52 | 01/11/2021 | 13/01/2022 | 0.05 | 559.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.003 | 95 | Impermeabilização de cortina | m2 | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 0.02 | 70.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.004 | 96 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 10 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | 0 | 27.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.005 | 97 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.21 | 214.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.006 | 98 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0.05 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 99 | - REVESTIMENTO DE PISO |  | 278 | 01/06/2021 | 30/06/2022
09.001 | 100 | - Base/Concreto/Cimentado |  | 234 | 01/06/2021 | 29/04/2022
09.001.000.001 | 101 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 177.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.002 | 102 | Lastro de brita | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 124.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.003 | 103 | Contrapiso em concreto 4 cm | m2 | 74 | 15/01/2022 | 29/04/2022 | 0.04 | 169.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.004 | 104 | Contrapiso argamassa 4 cm | m2 | 50 | 20/10/2021 | 30/12/2021 | 0.51 | 1902.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.005 | 105 | Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros | m2 | 49 | 10/11/2021 | 18/01/2022 | 0.06 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.006 | 106 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 52 | 03/02/2022 | 15/04/2022 | 0.01 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.007 | 107 | Piso cimentado desempenado | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.03 | 132.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.008 | 108 | Polimento de piso | m2 | 65 | 01/06/2021 | 30/08/2021 | 0.07 | 768.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.009 | 109 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 0.03 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002 | 110 | - Cerâmica |  | 73 | 20/12/2021 | 30/03/2022
09.002.000.001 | 111 | Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço | m2 | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 0.01 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.000.002 | 112 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 0.01 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.001 | 113 | - Rejunte em piso Cerâmico |  | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022
09.002.001.001 | 114 | Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm | m2 | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 0 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.001.002 | 115 | Mão de obra para piso cerâmico | m2 | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 0 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003 | 116 | - Porcelanato |  | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022
09.003.001 | 117 | - Piso em Porcelanato |  | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022
09.003.001.001 | 118 | Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m2 | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 0.47 | 712.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.002 | 119 | Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m2 | 65 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 0.11 | 263.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.003 | 120 | Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m2 | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 0.4 | 433.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.004 | 121 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 0.44 | 1410.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.005 | 122 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 19 | 20/01/2022 | 15/02/2022 | 0.09 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.006 | 123 | Mão de obra Piso em Pastilha | m2 | 19 | 20/01/2022 | 15/02/2022 | 0.01 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002 | 124 | - Rodapé em Porcelanato |  | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022
09.003.002.001 | 125 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 0.02 | 233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002.002 | 126 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m | 65 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 0.01 | 179.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002.003 | 127 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 0.02 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002.004 | 128 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 104 | 20/12/2021 | 13/05/2022 | 0.09 | 606.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003 | 129 | - Rejunte em piso Porcelanato |  | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022
09.003.003.001 | 130 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 0 | 712.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.002 | 131 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 0 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.003 | 132 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 34 | 01/03/2022 | 15/04/2022 | 0 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.004 | 133 | Mão de obra para rejunte | m2 | 62 | 20/01/2022 | 15/04/2022 | 0.09 | 1439.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004 | 134 | - Granito/Mármore |  | 246 | 15/07/2021 | 30/06/2022
09.004.001 | 135 | - Piso em Granito/Mármore |  | 93 | 01/12/2021 | 08/04/2022
09.004.001.001 | 136 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 0.02 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.002 | 137 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0.04 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.003 | 138 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0.01 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002 | 139 | - Rodapé em Granito/Mármore |  | 93 | 01/12/2021 | 08/04/2022
09.004.002.001 | 140 | Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm | m | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 0.02 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.002 | 141 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm | m | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0.03 | 54.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.003 | 142 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0.01 | 80.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003 | 143 | - Rejunte em Granito/Mármore |  | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022
09.004.003.001 | 144 | Rejunte em granito | m2 | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.002 | 145 | Mão de obra rejunte em granito | m2 | 6 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004 | 146 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  | 246 | 15/07/2021 | 30/06/2022
09.004.004.001 | 147 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 51 | 20/12/2021 | 28/02/2022 | 0.19 | 188.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.002 | 148 | Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio | m | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.07 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.003 | 149 | Filete em granito Branco Siena | m | 51 | 20/12/2021 | 28/02/2022 | 0.04 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.004 | 150 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.22 | 302.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.005 | 151 | Chapim em mármore branco comum | m | 20 | 15/10/2021 | 12/11/2021 | 0.07 | 73.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.005 | 152 | - Diversos em Granito/Mármore |  | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022
09.004.005.001 | 153 | Banco em granito Branco Siena h = 40 cm | m | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.01 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005 | 154 | - Madeira |  | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022
09.005.000.001 | 155 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022 | 0.39 | 568.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.000.002 | 156 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022 | 0.07 | 568.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.000.003 | 157 | Deck em madeira | m2 | 10 | 15/04/2022 | 29/04/2022 | 0.07 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006 | 158 | - Outros |  | 138 | 20/12/2021 | 30/06/2022
09.006.000.001 | 159 | Meio-fio em concreto | m | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.002 | 160 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 0.01 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.003 | 161 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.004 | 162 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 0.01 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.005 | 163 | Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural | m2 | 20 | 02/05/2022 | 27/05/2022 | 0.04 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.006 | 164 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.04 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.007 | 165 | Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação | m | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 0.09 | 607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.008 | 166 | Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno | m | 45 | 20/12/2021 | 18/02/2022 | 0.08 | 607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.009 | 167 | Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação | m | 44 | 18/01/2022 | 18/03/2022 | 0.03 | 607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 168 | - REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 267 | 01/06/2021 | 15/06/2022
10.001 | 169 | - Chapisco |  | 135 | 01/06/2021 | 10/12/2021
10.001.000.001 | 170 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 87 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 0.12 | 1926.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.001.000.002 | 171 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 113 | 01/07/2021 | 10/12/2021 | 0.07 | 1106.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.002 | 172 | - Emboço |  | 50 | 01/09/2021 | 12/11/2021
10.002.000.001 | 173 | Emboco interno usinado | m2 | 50 | 01/09/2021 | 12/11/2021 | 0.09 | 1223.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.002.000.002 | 174 | Mão de obra emboço interno | m2 | 50 | 01/09/2021 | 12/11/2021 | 0.25 | 1341.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.002.000.003 | 175 | Espala em emboço interno | m | 20 | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.003 | 176 | - Reboco |  | 182 | 01/06/2021 | 15/02/2022
10.003.000.001 | 177 | Reboco interno usinado | m2 | 182 | 01/06/2021 | 15/02/2022 | 0.05 | 668.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.003.000.002 | 178 | Mão de obra reboco interno | m2 | 182 | 01/06/2021 | 15/02/2022 | 0.13 | 689.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.004 | 179 | - Revestimento de Gesso |  | 51 | 01/10/2021 | 15/12/2021
10.004.000.001 | 180 | Gesso liso parede e teto | m2 | 51 | 01/10/2021 | 15/12/2021 | 1.18 | 4781.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005 | 181 | - Cerâmica/Porcelanato |  | 86 | 01/12/2021 | 30/03/2022
10.005.001 | 182 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  | 55 | 01/12/2021 | 15/02/2022
10.005.001.001 | 183 | Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres) | m2 | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0.39 | 1191.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.002 | 184 | Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0.03 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.003 | 185 | Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0.05 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.004 | 186 | Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo | m2 | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0.01 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.005 | 187 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0.44 | 1411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.006 | 188 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 22 | 15/01/2022 | 15/02/2022 | 0.08 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.007 | 189 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 22 | 15/01/2022 | 15/02/2022 | 0.03 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.008 | 190 | Mão de obra de revestimento pastilha parede | m2 | 22 | 15/01/2022 | 15/02/2022 | 0.01 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002 | 191 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022
10.005.002.001 | 192 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002.002 | 193 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003 | 194 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022
10.005.003.001 | 195 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 0 | 1191.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.002 | 196 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.003 | 197 | Rejunte de Porcelanato 20x20 cm | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.004 | 198 | Rejunte de Porcelanato 10x20 cm | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0 | 80.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.005 | 199 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 50 | 20/01/2022 | 30/03/2022 | 0.08 | 1327.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.004 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022
10.005.004.001 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006 | 202 | - Mármore/ Granito |  | 30 | 01/04/2022 | 13/05/2022
10.006.000.001 | 203 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 30 | 01/04/2022 | 13/05/2022 | 0.14 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007 | 204 | - Madeira |  | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022
10.007.000.001 | 205 | Revestimento de parede acústico em madeira - portaria | m2 | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 0.1 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007.000.002 | 206 | Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness | m2 | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 0.08 | 29.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 207 | - REVESTIMENTO DE TETO |  | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022
11.001 | 208 | - Gesso |  | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022
11.001.000.001 | 209 | Forro de gesso acartonado | m2 | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022 | 0.22 | 501.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.002 | 210 | Forro de gesso com manta acústica | m2 | 18 | 15/02/2022 | 10/03/2022 | 0.15 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.003 | 211 | Junta metálica para forro | m | 67 | 13/01/2022 | 15/04/2022 | 0.11 | 955.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.004 | 212 | Caixote em gesso | m | 44 | 13/01/2022 | 15/03/2022 | 0.03 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 213 | - REVESTIMENTO EXTERNO |  | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022
12.001 | 214 | - Chapisco externo |  | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022
12.001.000.001 | 215 | Chapisco externo | m2 | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 0.1 | 1154.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.001.000.002 | 216 | Chapisco externo - muros | m2 | 20 | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 0.02 | 281.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002 | 217 | - Reboco externo |  | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022
12.002.000.001 | 218 | Reboco externo usinado | m2 | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 0.13 | 1484.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002.000.002 | 219 | Reboco externo usinado - muros | m2 | 20 | 15/10/2021 | 12/11/2021 | 0.26 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002.000.003 | 220 | Mão de obra reboco externo | m2 | 153 | 15/07/2021 | 18/02/2022 | 0.31 | 1485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002.000.004 | 221 | Espala em reboco externo | m | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.08 | 493.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.003 | 222 | - Revestimentos de Fachada Aerada |  | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021
12.003.000.001 | 223 | Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m2 | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.57 | 693.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.003.000.002 | 224 | Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.35 | 952.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.003.000.003 | 225 | Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado | m2 | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.7 | 693.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.003.000.004 | 226 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.48 | 952.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004 | 227 | - Revestimentos de Fachada Convencional |  | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022
12.004.000.001 | 228 | Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês) | m2 | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.05 | 123.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.002 | 229 | Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.03 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.003 | 230 | Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m2 | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 0.8 | 584.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.004 | 231 | Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 0.23 | 434.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.005 | 232 | Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0 | 123.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.006 | 233 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.01 | 123.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.007 | 234 | Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 0 | 584.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.008 | 235 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 0.04 | 584.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.009 | 236 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 106 | 15/07/2021 | 15/12/2021 | 0.28 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.010 | 237 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 128 | 15/07/2021 | 14/01/2022 | 0.13 | 511.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 238 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 214 | 18/08/2021 | 20/06/2022
13.001 | 239 | - Esquadria em aluminio |  | 214 | 18/08/2021 | 20/06/2022
13.001.000.001 | 240 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco | vb | 188 | 18/08/2021 | 13/05/2022 | 4.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.001.000.002 | 241 | Esquadrias de vidro | vb | 79 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 1.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 242 | - ESQUADRIAS EM METALON |  | 363 | 15/01/2021 | 15/06/2022
14.000.000.001 | 243 | Corrimão h= 90 cm | m | 19 | 15/03/2022 | 08/04/2022 | 0.09 | 88.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.002 | 244 | Escada marinheiro | m | 11 | 15/01/2021 | 29/01/2021 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.003 | 245 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 11 | 15/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.004 | 246 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 200 | 01/08/2021 | 13/05/2022 | 0.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.005 | 247 | Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm | m2 | 11 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 0.14 | 38.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.006 | 248 | Corrimão em inox | m | 11 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 0.04 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.007 | 249 | Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades | vb | 11 | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.008 | 250 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.009 | 251 | Portão em metalon de abrir - 280x240 cm | un | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 252 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022
15.001 | 253 | - Portas |  | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022
15.001.000.001 | 254 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 0.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.002 | 255 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.35 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.003 | 256 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 0.08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.004 | 257 | Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade | un | 10 | 01/05/2022 | 13/05/2022 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.005 | 258 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002 | 259 | - Ferragens |  | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022
15.002.000.001 | 260 | Fechadura porta externa - Imab ou similar | un | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.002 | 261 | Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar | un | 10 | 01/05/2022 | 13/05/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.003 | 262 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.004 | 263 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 0.03 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.005 | 264 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.006 | 265 | Conjunto de dobradiças cromadas | cj | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 0.02 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.007 | 266 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 267 | - INSTALAÇÕES |  | 426 | 01/12/2020 | 29/07/2022
16.000.000.001 | 268 | Instalação elétrica material | vb | 394 | 01/12/2020 | 15/06/2022 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.002 | 269 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 394 | 01/12/2020 | 15/06/2022 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.003 | 270 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 281 | 15/05/2021 | 20/06/2022 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.004 | 271 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 281 | 15/05/2021 | 20/06/2022 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.005 | 272 | Furação hidraulica | vb | 57 | 01/07/2021 | 20/09/2021 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.006 | 273 | Sistema de irrigação | vb | 31 | 01/02/2022 | 15/03/2022 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.007 | 274 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 113 | 20/09/2021 | 28/02/2022 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.008 | 275 | Instalações de incêndio | vb | 151 | 16/11/2021 | 15/06/2022 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.009 | 276 | Portão eletrônico | vb | 21 | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.010 | 277 | Interfone | vb | 33 | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.011 | 278 | Elevador 8 paradas | un | 65 | 15/09/2021 | 17/12/2021 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.012 | 279 | Serviço de telefonia | vb |  | **/**/** | **/**/** | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.013 | 280 | Automatização e Segurança | vb |  | **/**/** | **/**/** | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.014 | 281 | Ar condicionado área comum (infra)/coifa | vb |  | **/**/** | **/**/** | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.015 | 282 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 81 | 20/07/2021 | 12/11/2021 | 0.15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.016 | 283 | Ventilação mecânica | un |  | **/**/** | **/**/** | 0.06 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.017 | 284 | Sistema de sonorização | vb |  | **/**/** | **/**/** | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.018 | 285 | Sistema de aquecimento a gás | vb |  | **/**/** | **/**/** | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 286 | - BANCADAS |  | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022
17.000.000.001 | 287 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 0.51 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.002 | 288 | Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 11 | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 0.03 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.003 | 289 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 0.32 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.004 | 290 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 0.13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 291 | - LOUÇAS E METAIS |  | 124 | 05/02/2022 | 29/07/2022
18.001 | 292 | - Bacia Sanitária |  | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022
18.001.000.001 | 293 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 0.22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.002 | 294 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 0.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.003 | 295 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 5 | 15/05/2022 | 20/05/2022 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002 | 296 | - Cuba |  | 74 | 05/02/2022 | 20/05/2022
18.002.000.001 | 297 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 0.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.002 | 298 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 0.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.003 | 299 | Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s. | un | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 0.18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.003 | 300 | - Tanque |  | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022
18.003.000.001 | 301 | Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite | un | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 0.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.004 | 302 | - Lavatorios |  | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022
18.004.000.001 | 303 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 32 | 06/04/2022 | 20/05/2022 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005 | 304 | - Torneiras |  | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022
18.005.000.001 | 305 | Torneira de mesa, Linha Deca ou similar | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.002 | 306 | Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.003 | 307 | Torneira cozinha de mesa bica alta Celite | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.004 | 308 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.005 | 309 | Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0.14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.006 | 310 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.007 | 311 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0.08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006 | 312 | - Registros e acabamentos |  | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022
18.006.000.001 | 313 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.007 | 314 | - Diversos louças e metais |  | 85 | 01/04/2022 | 29/07/2022
18.007.000.001 | 315 | Conjunto barras de apoio | un | 11 | 15/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.007.000.002 | 316 | Banheira SPA Marilyn | un | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 317 | - PINTURA |  | 216 | 15/08/2021 | 20/06/2022
19.000.000.001 | 318 | Mão de obra para pinturas | vb |  | **/**/** | **/**/** | 1.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.001 | 319 | - Pintura Acrilica |  | 86 | 15/02/2022 | 15/06/2022
19.001.000.001 | 320 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 86 | 15/02/2022 | 15/06/2022 | 0.23 | 4600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.002 | 321 | - Emassamento |  | 68 | 15/02/2022 | 20/05/2022
19.002.000.001 | 322 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 68 | 15/02/2022 | 20/05/2022 | 0.07 | 4386.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.003 | 323 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  | 20 | 16/05/2022 | 10/06/2022
19.003.000.001 | 324 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 20 | 16/05/2022 | 10/06/2022 | 0.02 | 165.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004 | 325 | - Marcação de Garagem |  | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022
19.004.000.001 | 326 | Demarcação de vagas | m | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 0.01 | 481.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.002 | 327 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 0.02 | 257.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.003 | 328 | Pintura de tubulações aparente | vb | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.005 | 329 | - Caiação |  | 22 | 15/08/2021 | 15/09/2021
19.005.000.001 | 330 | Caiação | m2 | 22 | 15/08/2021 | 15/09/2021 | 0.01 | 244.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006 | 331 | - Pintura Externa |  | 40 | 01/01/2022 | 25/02/2022
19.006.000.001 | 332 | Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio | m2 | 40 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | 0.01 | 278.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007 | 333 | - Textura Interna |  | 96 | 01/02/2022 | 15/06/2022
19.007.000.001 | 334 | Pintura Grafiatto - Hall | m2 | 40 | 01/04/2022 | 27/05/2022 | 0.05 | 224.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.002 | 335 | Pintura Grafiatto - Lavabo | m2 | 27 | 10/05/2022 | 15/06/2022 | 0.06 | 288.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.003 | 336 | Pintura Mofo | m2 | 19 | 01/02/2022 | 25/02/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.004 | 337 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.01 | 365.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.005 | 338 | Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio | m | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.006 | 339 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0.02 | 670.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.007 | 340 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0 | 249.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.008 | 341 | Pintura em parede | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.06 | 264.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008 | 342 | - Textura Externa Fachada |  | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022
19.008.000.001 | 343 | Textura rolada - muros (agreste) | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.01 | 344.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.009 | 344 | - Diversos Pintura |  | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022
19.009.000.001 | 345 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 153.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.009.000.002 | 346 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 121.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.009.000.003 | 347 | Pintura em concreto aparente - teto | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.04 | 852.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.009.000.004 | 348 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.05 | 1017.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 349 | - DIVERSOS |  | 138 | 20/12/2021 | 30/06/2022
20.001 | 350 | - Grama |  | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022
20.001.000.001 | 351 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.01 | 53.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.001.000.002 | 352 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.02 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.001.000.003 | 353 | Paisagismo | vb | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002 | 354 | - Limpeza |  | 138 | 20/12/2021 | 30/06/2022
20.002.000.001 | 355 | Lavagem de fachada | m2 | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.18 | 1818.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.002 | 356 | Limpeza final | vb | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.003 | 357 | Proteção para piso | m2 | 65 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 0.06 | 1448.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.004 | 358 | Proteção para bancada | m2 | 50 | 05/02/2022 | 15/04/2022 | 0.01 | 98.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003 | 359 | - Serviços Complementares |  | 128 | 01/01/2022 | 30/06/2022
20.003.000.001 | 360 | Identificação visual do edifício | vb | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.002 | 361 | Numeração dos apartamentos | un | 26 | 15/05/2022 | 20/06/2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.003 | 362 | Caixa de captação 2.800 L | un | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.004 | 363 | Reservatório Fortlev 5.000 L | un | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.005 | 364 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.006 | 365 | Decoração Portaria incluso mobiliario | vb | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.007 | 366 | Equipamento para piscina | vb | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.008 | 367 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 14 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 0.29 | 821.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | +22
01.000.000.002 | 3 | Taxas | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.43 | 0 | +22
01.000.000.003 | 4 | Contabilidade da obra | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.32 | 26 | 3.3072 | 0 | 12.72 | 0 | 0.04 | 0 | +65
01.000.000.004 | 5 | Custos advocatícios | vb | 22 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.71 | 0 | +22
01.000.000.005 | 6 | NBR | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.03 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
01.000.000.006 | 7 | Habite-se | vb | 30 | 20/05/2022 | 30/06/2022 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.007 | 8 | IPTU | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.53 | 24 | 7.9992 | 0 | 33.33 | 0 | 0.18 | 0 | +171
02 | 9 | - SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
02.000.000.001 | 10 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.04 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
02.000.000.002 | 11 | EPIs | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.11 | 130 | 16.536 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
02.000.000.003 | 12 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto | m | 22 | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 0.19 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.004 | 13 | Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto | m | 20 | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 0.12 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.005 | 14 | Tela de proteção de fachada | m2 | 83 | 01/09/2021 | 30/12/2021 | 0.03 | 1506.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.006 | 15 | Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos | m | 149 | 01/12/2020 | 30/06/2021 | 0.09 | 173.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.007 | 16 | Proteção de poço de elevador | un | 148 | 01/05/2021 | 30/11/2021 | 0.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.008 | 17 | Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos | vb | 20 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.009 | 18 | Treinamentos | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.03 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
02.000.000.010 | 19 | Uniforme completo | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.09 | 130 | 16.536 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
02.000.000.011 | 20 | Exames médicos | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.03 | 43 | 5.4696 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
03 | 21 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
03.000.001 | 22 | - Mão de Obra Administrativa |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
03.000.001.001 | 23 | Engenharia de obra | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1.91 | 23 | 2.9256 | 0 | 12.72 | 0 | 0.24 | 0 | +65
03.000.001.002 | 24 | Estagiário | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.37 | 24 | 3.0528 | 0 | 12.72 | 0 | 0.05 | 0 | +65
03.000.001.003 | 25 | Supervisão de Engenharia | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.68 | 23 | 2.9256 | 0 | 12.72 | 0 | 0.09 | 0 | +65
03.000.001.004 | 26 | Engenharia de Qualidade | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.54 | 23 | 2.9256 | 0 | 12.72 | 0 | 0.07 | 0 | +65
03.000.001.005 | 27 | Mestre de obras | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1.48 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.19 | 0 | +65
03.000.001.006 | 28 | Encarregado Instalações | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.38 | 13 | 1.6536 | 0 | 12.72 | 0 | 0.05 | 0 | +65
03.000.001.007 | 29 | Almoxarife | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.48 | 23 | 2.9256 | 0 | 12.72 | 0 | 0.06 | 0 | +65
03.000.001.008 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.89 | 23 | 2.9256 | 0 | 12.72 | 0 | 0.11 | 0 | +65
03.000.001.009 | 31 | Gerenciamento de Projetos | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.71 | 12 | 1.5264 | 0 | 12.72 | 0 | 0.09 | 0 | +65
03.000.002 | 32 | - Mão de Obra Operacional |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
03.000.002.001 | 33 | Pedreiro de apoio | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.6 | 29 | 3.6888 | 0 | 12.72 | 0 | 0.08 | 0 | +65
03.000.002.002 | 34 | Servente de apoio | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.65 | 48 | 6.1056 | 0 | 12.72 | 0 | 0.08 | 0 | +65
03.000.002.003 | 35 | Servente para carga e descarga | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.24 | 18 | 2.2896 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
03.000.002.004 | 36 | Carpinteiro de Apoio | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.21 | 10 | 1.272 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
03.000.002.005 | 37 | Operador de Cremalheira | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.21 | 10 | 1.272 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
03.000.002.006 | 38 | Mini escavadeira | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.33 | 2 | 0.2544 | 0 | 12.72 | 0 | 0.04 | 0 | +65
03.000.002.007 | 39 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.71 | 20 | 2.544 | 0 | 12.72 | 0 | 0.09 | 0 | +65
03.000.002.008 | 40 | Horas Extras | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.27 | 7 | 0.8904 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
03.000.003 | 41 | - Benefícios a Empregados |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
03.000.003.001 | 42 | Seguro de vida em grupo | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.06 | 35 | 4.452 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
03.000.003.002 | 43 | Cesta básica | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.51 | 391 | 49.7352 | 0 | 12.72 | 0 | 0.06 | 0 | +65
03.000.003.003 | 44 | Vale transporte 4 por dia | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 1.38 | 25806 | 3282.5232 | 0 | 12.72 | 0 | 0.17 | 0 | +65
03.000.003.004 | 45 | Café da manhã | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.31 | 8602 | 1094.1744 | 0 | 12.72 | 0 | 0.04 | 0 | +65
03.000.003.005 | 46 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.01 | 34 | 4.3248 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
03.000.003.006 | 47 | Encargos Sociais | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0
03.000.003.007 | 48 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0
04 | 49 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 444 | 01/09/2020 | 30/05/2022
04.000.000.001 | 50 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 73 | 01/09/2020 | 15/12/2020 | 0.02 | 12 | 3.4524 | 0 | 28.77 | 0 | 0.01 | 0 | +22
04.000.000.002 | 51 | Guincho de coluna | mes | 137 | 01/05/2021 | 12/11/2021 | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.003 | 52 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 43 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.004 | 53 | Serra mármores | mes | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 0.01 | 5 | 0.4975 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | +21
04.000.000.005 | 54 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 0.01 | 1 | 0.0995 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | +21
04.000.000.006 | 55 | Ferramentas | mes | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 0.35 | 13 | 1.2935 | 0 | 9.95 | 0 | 0.04 | 0 | +21
04.000.000.007 | 56 | Martelete 10 Kg | mes | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 0.07 | 24 | 2.388 | 0 | 9.95 | 0 | 0.01 | 0 | +21
04.000.000.008 | 57 | Martelete 5 kg | mes | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 0.01 | 3 | 0.2985 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | +21
04.000.000.009 | 58 | Lixadeira Portátil | un | 380 | 01/09/2020 | 28/02/2022 | 0.01 | 1 | 0.0553 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | +22
04.000.000.010 | 59 | Locação de Andaime Tubular (interno) | m | 233 | 01/04/2021 | 28/02/2022 | 0.07 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.011 | 60 | Madeiras para andaime | m2 | 233 | 01/04/2021 | 28/02/2022 | 0.02 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.012 | 61 | Jateadora de Alta pressão | mes | 211 | 01/09/2020 | 30/06/2021 | 0 | 1 | 0.0995 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | +21
04.000.000.013 | 62 | Cremalheira | mes | 29 | 01/05/2021 | 10/06/2021 | 0.78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.014 | 63 | Balancim Manual | mes | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 0.23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001 | 64 | - Serviços |  | 382 | 01/12/2020 | 30/05/2022
04.000.001.001 | 65 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 265 | 10/05/2021 | 20/05/2022 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.002 | 66 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 186 | 10/05/2021 | 28/01/2022 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.003 | 67 | Base para elevador Cremalheira | un | 265 | 10/05/2021 | 20/05/2022 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.004 | 68 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 192 | 15/06/2021 | 15/03/2022 | 0.08 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.005 | 69 | Manutenção de equipamentos | mes | 382 | 01/12/2020 | 30/05/2022 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 70 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
05.000.001 | 71 | - Gastos Mensais |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
05.000.001.001 | 72 | Cemig | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.26 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
05.000.001.002 | 73 | Copasa | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.23 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
05.000.001.003 | 74 | Internet/ TI | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.26 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
05.000.001.004 | 75 | Telefonia | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.1 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.001.005 | 76 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.13 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.02 | 0 | +65
05.000.001.006 | 77 | Despesas bancárias | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.04 | 24 | 3.0528 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.001.007 | 78 | Fretes | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.27 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
05.000.001.008 | 79 | Material de higiene/ limpeza | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.06 | 22 | 2.7984 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.001.009 | 80 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.43 | 24 | 3.0528 | 0 | 12.72 | 0 | 0.05 | 0 | +65
05.000.001.010 | 81 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.99 | 24 | 3.0528 | 0 | 12.72 | 0 | 0.13 | 0 | +65
05.000.002 | 82 | - Diversos |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
05.000.002.001 | 83 | Comunicação interna da obra | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.01 | 2 | 0.2544 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.002 | 84 | Seguro de obra | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.06 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.003 | 85 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.02 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.004 | 86 | Manual do Proprietario | un | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.07 | 12 | 1.5264 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.005 | 87 | Retirada de entulho | m3 | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.26 | 450 | 57.24 | 0 | 12.72 | 0 | 0.03 | 0 | +65
05.000.002.006 | 88 | Roubos e indenizações | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.08 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.007 | 89 | Alarme de obra | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.04 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.008 | 90 | Orçamento | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.1 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.009 | 91 | Planejamento | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.07 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.010 | 92 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.06 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.011 | 93 | Xerox | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.01 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.012 | 94 | Plotagem de projetos | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.02 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.013 | 95 | Medicamentos | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.014 | 96 | Combustivel | l | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 0.07 | 1160 | 147.552 | 0 | 12.72 | 0 | 0.01 | 0 | +65
06 | 97 | - ADMINISTRAÇÃO |  | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022
06.000.000.001 | 98 | Taxa de administração (15%) | vb | 511 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 13.59 | 1 | 0.1272 | 0 | 12.72 | 0 | 1.73 | 0 | +65
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
Data de aquisição
Utilização
| Código | Insumo | Und. | Quantidade | UC | ID | Tarefa | Data
1ServenteTapume | 1 | Servente | h | 24.5 | 1 | 38 | Tapume | 01/08/2019
2PedreiroLocação da obra | 2 | Pedreiro | h | 15.7721 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
3CarpinteiroTela de proteção de fachada | 3 | Carpinteiro | h | 6.0469 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
4ArmadorBase para elevador Cremalheira | 4 | Armador | h | 4 | 2 | 71 | Base para elevador Cremalheira | 01/08/2019
36Operador de BetoneiraOperador de betoneira | 36 | Operador de Betoneira | h | 2660 | 2 | 38 | Operador de betoneira | 01/08/2019
532Rolo de LaFerramentas | 532 | Rolo de La | un | 12 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
561Consumo de AguaCopasa | 561 | Consumo de Agua | vb | 20 | 2 | 78 | Copasa | 01/08/2019
811Despesas com TelefoneTelefonia | 811 | Despesas com Telefone | vb | 20 | 2 | 80 | Telefonia | 01/08/2019
835Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / ContainerMobilização e desmobilização de container | 835 | Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / Container | vb | 1 | 1 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 01/08/2019
933Pontalete Pinho 3a. 3x3"Tela de proteção de fachada | 933 | Pontalete Pinho 3a. 3x3" | m | 122.5728 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
1080Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017Projeto Arquitetura | 1080 | Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017 | vb | 3264.44 | 1 | 5 | Projeto Arquitetura | 01/08/2019
1092Projeto Fundacões - NBR 6122:2010Projeto Fundação | 1092 | Projeto Fundacões - NBR 6122:2010 | vb | 3264.44 | 1 | 3 | Projeto Fundação | 01/08/2019
1118PlanejamentoPlanejamento | 1118 | Planejamento | vb | 1 | 2 | 94 | Planejamento | 01/08/2019
1134Consumo de EnergiaCemig | 1134 | Consumo de Energia | vb | 20 | 2 | 77 | Cemig | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A0Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A0 | vb | 100 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A1Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A1 | vb | 200 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A3Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A3 | vb | 120 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A4Xerox | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A4 | vb | 1000 | 2 | 91 | Xerox | 01/08/2019
1145Medicamentos EmergenciaMedicamentos | 1145 | Medicamentos Emergencia | vb | 1 | 2 | 92 | Medicamentos | 01/08/2019
1151Apontador / AlmoxarifeAlmoxarife | 1151 | Apontador / Almoxarife | h | 3040 | 2 | 29 | Almoxarife | 01/08/2019
1169Manutencao e Reposicao de EquipamentoManutenção de equipamentos | 1169 | Manutencao e Reposicao de Equipamento | vb | 19 | 2 | 73 | Manutenção de equipamentos | 01/08/2019
1172Vale TransporteVale transporte 3 por dia | 1172 | Vale Transporte | vb | 24948 | 2 | 46 | Vale transporte 3 por dia | 01/08/2019
1175Despesas FinanceirasDespesas bancárias | 1175 | Despesas Financeiras | vb | 20 | 2 | 82 | Despesas bancárias | 01/08/2019
1176IptuIPTU | 1176 | Iptu | vb | 21 | 2 | 9 | IPTU | 01/08/2019
1180Consultoria e PlanejamentoGerenciamento e controle do orçamento | 1180 | Consultoria e Planejamento | vb | 21 | 2 | 85 | Gerenciamento e controle do orçamento | 01/08/2019
1195Vistoria a Vizinhos e OutrosVistoria Cautelar | 1195 | Vistoria a Vizinhos e Outros | vb | 1 | 1 | 18 | Vistoria Cautelar | 01/08/2019
1285Sarrafo Pinho 1x4"Locação da obra | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 248.7142 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
1327Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cmBandeja de proteção secundaria | 1327 | Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm | m | 336.78 | 2 | 14 | Bandeja de proteção secundaria | 01/08/2019
1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1492 | Haste de Terra 5/8x3m | un | 3 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1493 | Cabo de Cobre NU / 35 mm | m | 15 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
4674Oculos Danny RJ Incolor CA 9722EPIs | 4674 | Oculos Danny RJ Incolor CA 9722 | un | 5.2504 | 2 | 12 | EPIs | 01/08/2019
4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 4992 | Eletricista | h | 8 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5242EstagiarioEstagiário | 5242 | Estagiario | mes | 19 | 2 | 24 | Estagiário | 01/08/2019
5243Operador de guinchoOperador de Guincho | 5243 | Operador de guincho | h | 950 | 2 | 36 | Operador de Guincho | 01/08/2019
5522Elaboração de manual do proprietárioManual do Proprietario | 5522 | Elaboração de manual do proprietário | vb | 22 | 2 | 96 | Manual do Proprietario | 01/08/2019
5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 5614 | Conector bimetálico #70mm2 | pc | 5 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5677Mestre de obraMestre de obras | 5677 | Mestre de obra | h | 3990 | 2 | 27 | Mestre de obras | 01/08/2019
5786Rateio de veiculoRateio das despesas com Carro da Empresa | 5786 | Rateio de veiculo | mes | 21 | 2 | 86 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 01/08/2019
5804Operador de Elevador MistoOperador de Elevador Cremalheira | 5804 | Operador de Elevador Misto | h | 2660 | 2 | 35 | Operador de Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5858REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 Ferramentas | 5858 | REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 | un | 6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5869APLICADOR DE SILICONEFerramentas | 5869 | APLICADOR DE SILICONE | un | 3.6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5907marcação de eixosServiços de topografia | 5907 | marcação de eixos | dia | 7 | 1 | 16 | Serviços de topografia | 01/08/2019
5914mesa e cadeira de escritorioMobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 5914 | mesa e cadeira de escritorio | cj | 2 | 1 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 01/08/2019
5963Taxa / Vistoria para baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Vistoria para baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Exame de projeto de levantamentoTaxas | 5963 | Taxa / Exame de projeto de levantamento | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Análise/Concessão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Análise/Concessão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Certidão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Certidão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Taxa de fiscalização de obras particularesTaxas | 5963 | Taxa / Taxa de fiscalização de obras particulares | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
7164Técnico de segurança do trabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 7164 | Técnico de segurança do trabalho | h | 1995 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 7742 | Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo) | m2 | 286.572 | 2 | 13 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 01/08/2019
7748Roubos e indenizaçõesIndenizações de equipamentos | 7748 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 2 | 97 | Indenizações de equipamentos | 01/08/2019
8121Complemento Salario de Técnico de Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 8121 | Complemento Salario de Técnico de Segurança do Trabalho | mes | 10.5 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
8155Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 8155 | Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12 | un | 15 | 2 | 50 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 01/08/2019
8157Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35Vibrador de imersão com mangote | 8157 | Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35 | un | 16 | 2 | 51 | Vibrador de imersão com mangote | 01/08/2019
8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabine) | 8158 | Locação de Elevador Misto | un | 14 | 2 | 57 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 01/08/2019
8159Guincho de ColunaGuincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 8159 | Guincho de Coluna | un | 5 | 2 | 52 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 01/08/2019
8160Serra PolicorteMáquina de cortar ferro - Policorte | 8160 | Serra Policorte | un | 1 | 2 | 53 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 01/08/2019
8162Compactador CM20 tipo sapo mecânico Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 8162 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 2 | 54 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 01/08/2019
8163Balancim / ManualBalancim Manual | 8163 | Balancim / Manual | un | 42 | 2 | 55 | Balancim Manual | 01/08/2019
8163Balancim / EletricoBalancim elétrico | 8163 | Balancim / Eletrico | un | 6 | 2 | 56 | Balancim elétrico | 01/08/2019
8164Serra Circular Marmore 220V PremiumSerra mármores | 8164 | Serra Circular Marmore 220V Premium | un | 3 | 2 | 58 | Serra mármores | 01/08/2019
8165Furadeira ElétricaFuradeira Eletrica de impacto | 8165 | Furadeira Elétrica | un | 2 | 2 | 59 | Furadeira Eletrica de impacto | 01/08/2019
8167Martelete / 10 KgMartelete 10 Kg | 8167 | Martelete / 10 Kg | un | 18 | 2 | 61 | Martelete 10 Kg | 01/08/2019
8167Martelete / 5 KgMartelete 5 kg | 8167 | Martelete / 5 Kg | un | 3 | 2 | 62 | Martelete 5 kg | 01/08/2019
8168Pistola ChumbadoraPistola chumbadora | 8168 | Pistola Chumbadora | un | 9 | 2 | 63 | Pistola chumbadora | 01/08/2019
8169Lixadeira PortatilLixadeira Portátil | 8169 | Lixadeira Portatil | un | 7 | 2 | 64 | Lixadeira Portátil | 01/08/2019
8170Andaime FachadeiroLocação de Andaime Fachadeiro | 8170 | Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 2 | 65 | Locação de Andaime Fachadeiro | 01/08/2019
8171Locação de lavadora de alta pressãoJateadora de Alta pressão | 8171 | Locação de lavadora de alta pressão | un | 1 | 2 | 67 | Jateadora de Alta pressão | 01/08/2019
9038Assistência jurídicaAssistência jurídica | 9038 | Assistência jurídica | vb | 1 | 3 | 8 | Assistência jurídica | 01/08/2019
6564Laudo de AterramentoInstalação SPDA | 6564 | Laudo de Aterramento | vb | 1 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para Fundação | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para Fundação | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 31.5136 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 3168.9 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para Fundação | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 85.0867 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.893 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 90.54 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para Fundação | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 11.428 | 1 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressãoControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressão | un | 505 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de provaControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de prova | un | 20 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1196.1 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com MarteleteEscavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 28.44 | 1 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento BaseAlargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento Base | m3 | 12.38 | 1 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 09/09/2019
1ServenteConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 1 | Servente | h | 30.789 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
2PedreiroConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 2 | Pedreiro | h | 10.263 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para Fundação | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para Fundação | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para Fundação | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 7.8784 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para Fundação | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 196.96 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5761Serviço de TerraplenagemCarga e transporte de material excedente | 5761 | Serviço de Terraplenagem | vb | 440.8 | 1 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 15/09/2019
6385Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca HeliceMobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 6385 | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca Helice | vb | 1 | 1 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 mPerfuração de Estaca Ø 0,60 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 m | m | 644 | 1 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 mPerfuração de Estaca Ø 0,70 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 m | m | 345 | 1 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 15/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Montagem de armaduraArmação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Montagem de armadura | kg | 4588.1 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1140Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962Instalação provisória de incêndio | 1140 | Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1090Instalacao Provisoria de EnergiaInstalações provisórias de luz | 1090 | Instalacao Provisoria de Energia | vb | 1 | 1 | 23 | Instalações provisórias de luz | 01/09/2019
1484Mao de Obra Instalacao Sistema Para-RaioInstalação SPDA | 1484 | Mao de Obra Instalacao Sistema Para-Raio | vb | 3264.435 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
1507Instalacao Rede de AguaInstalações provisórias de água/esgoto | 1507 | Instalacao Rede de Agua | vb | 1 | 1 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 01/09/2019
6327Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 Instalação provisória de incêndio | 6327 | Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1255.905 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 35.883 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 4817.505 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 137.643 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 61.215 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5210Locação de Retro escavadeiraLocação de Retro escavadeira | 5210 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 1 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 472.29 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 27.278 | 1 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 1923.408 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 7220 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 mEscavação manual de valas até 2,00 m | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 m | m3 | 187.78 | 1 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 25/10/2019
1001Cimento CPII 32 Portland Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 1608.5304 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para fundação em tabua | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 5.5798 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para fundação em tabua | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 60.7632 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 7581 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para fundação em tabua | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 164.0606 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1367Areia Media - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.2072 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 243.675 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para fundação em tabua | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1ServenteApiloamento | 1 | Servente | h | 54.13 | 1 | 46 | Apiloamento | 25/10/2019
2PedreiroLastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2 | Pedreiro | h | 7.776 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para fundação em tabua | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para fundação em tabua | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para fundação em tabua | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 15.1908 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para fundação em tabua | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 379.77 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 18658.1446 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
7236Projetos de Sistemas PrediaisProjetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 7236 | Projetos de Sistemas Prediais | vb | 3264.44 | 1 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 01/12/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 70674.79 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
8599Projeto de compatibilização em BIMProjeto de compatibilização em BIM | 8599 | Projeto de compatibilização em BIM | vb | 1 | 1 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 01/12/2019
9125Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 9125 | Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 223.19 | 1 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 01/12/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 74208.5295 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 2385.2742 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
1113Projeto PaisagismoProjeto de Paisagismo | 1113 | Projeto Paisagismo | vb | 3264.44 | 1 | 7 | Projeto de Paisagismo | 01/12/2019
1115Outros ProjetosProjeto Detalhamento | 1115 | Outros Projetos | vb | 1 | 1 | 8 | Projeto Detalhamento | 01/12/2019
1120Projeto HumanizacaoPespectivas/ planta humanizada | 1120 | Projeto Humanizacao | vb | 3264.44 | 1 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696 | m2 | 6994.33 | 1 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817Lançamento e sarrafeamento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817 | m2 | 2656.74 | 1 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 01/12/2019
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 6517 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | un | 14856.75 | 1 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 10/02/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 16727.7276 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 7761 | Serviço de empreitada / Encunhamento | m | 1831.1 | 1 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 01/03/2020
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 419.9141 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 8.2448 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 30.8637 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 1219 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | kg | 17.388 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 83.7075 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 64368.36 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1ServenteVergas e contra-vergas | 1 | Servente | h | 57.96 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
2PedreiroVergas e contra-vergas | 2 | Pedreiro | h | 28.98 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 236.187 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 3805.9308 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | m2 | 892.7492 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 242.4722 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 234 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 4.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 1060 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | kg | 30 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 1065 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | un | 25 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 144 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 1.2174 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 2077 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 4693 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | kg | 2.4 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 4774 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | un | 1450.8 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 5232 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | m3 | 5.33 | 1 | 92 | Encunhamento | 01/03/2020
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 6017 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | m2 | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 6995 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | un | 100.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 19.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 5212 | Compensado 220x110x15 Plastificado | m2 | 118.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1 | Servente | h | 6 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 651 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 1346 | Dobradica 4"x2.1/2" | un | 45 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 2083 | Lavatorio Popular | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | m2 | 108 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
6399Porcelanato 80 x 80 PortobelloPiso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 6399 | Porcelanato 80 x 80 Portobello | m2 | 802.41 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
6417Cerâmica 30 x 60 / Retificada BrilhanteEspala em Cerâmica 30x60 cm | 6417 | Cerâmica 30 x 60 / Retificada Brilhante | m2 | 114.954 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
8290Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 8290 | Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463 | m2 | 694.243 | 1 | 237 | Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 01/07/2020
8389PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 8389 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1554Grama Esmeralda - NBR 9781Plantio de grama sobre laje | 1554 | Grama Esmeralda - NBR 9781 | m2 | 126.24 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
1560AlçapaoAlçapão em metalon 70 x 70 cm | 1560 | Alçapao | un | 3 | 1 | 261 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 | m2 | 22.297 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor GrafitePastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor Grafite | m2 | 108.317 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
4696Caçamba de EntulhoRetirada de entulho | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 62 | 1 | 374 | Retirada de entulho | 01/07/2020
5365Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 5365 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118 | un | 2292.6 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
5593Acabamento reto / polimento de espessura granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 5593 | Acabamento reto / polimento de espessura granito | m | 51.33 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
5595Rebaixo de espessura 2 x 1 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 5595 | Rebaixo de espessura 2 x 1 | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5597Furo de torneiraTorneira de mesa bica alta Linha Lotus | 5597 | Furo de torneira | un | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
5601Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 Limpeza final | 5601 | Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 | un | 3 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=14 cm | 5923 | CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / Bombeado | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5996INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT)Instalação elétrica/telefonia | 5996 | INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT) | m2 | 3264.435 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6173Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendioInstalações de incêndio | 6173 | Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendio | m2 | 3264.435 | 1 | 284 | Instalações de incêndio | 01/07/2020
6174Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO)Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 6174 | Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO) | un | 1 | 1 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 01/07/2020
6403Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 6403 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | un | 10971.31 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
6425Fechadura para porta de correrFechadura para porta de correr - Imab ou similar | 6425 | Fechadura para porta de correr | un | 11 | 1 | 277 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Eletricista | mes | 28 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Bombeiro | mes | 25 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
6490Serviço de telefoniaServiço de telefonia | 6490 | Serviço de telefonia | un | 22 | 1 | 289 | Serviço de telefonia | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Preto São GabrielPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7089 | Piso em Granito / Preto São Gabriel | m2 | 5.712 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Branco SienaPiso em granito Branco Siena | 7089 | Piso em Granito / Branco Siena | m2 | 10.978 | 1 | 151 | Piso em granito Branco Siena | 01/07/2020
7092Ladrilho Hidráulico 16 quadros naturalLadrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 7092 | Ladrilho Hidráulico 16 quadros natural | m2 | 3235 | 1 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 01/07/2020
7184Esquadrias de alumínio - NBR 13756Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 7184 | Esquadrias de alumínio - NBR 13756 | vb | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
7187Sistema de aquecimentoSistema de aquecimento a gás com Recirculação | 7187 | Sistema de aquecimento | vb | 1 | 1 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 01/07/2020
7230Decoração de ambientesDecoração da Portaria | 7230 | Decoração de ambientes | vb | 1 | 1 | 364 | Decoração da Portaria | 01/07/2020
7231Sistema de segurança e automaçãoAutomatização e Segurança | 7231 | Sistema de segurança e automação | vb | 1 | 1 | 290 | Automatização e Segurança | 01/07/2020
7261Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050Conjunto barras de apoio | 7261 | Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050 | un | 2 | 1 | 324 | Conjunto barras de apoio | 01/07/2020
7262Equipamento para piscinaEquipamento para piscina | 7262 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1 | 367 | Equipamento para piscina | 01/07/2020
7302PaisagismoPaisagismo | 7302 | Paisagismo | vb | 1 | 1 | 357 | Paisagismo | 01/07/2020
7304Silicone (fachada)Rodapé em alumínio h= 10 cm | 7304 | Silicone (fachada) | tb | 0.956 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
7374Pergolado em madeiraMadeira de lei - Cumaru - Pergolado | 7374 | Pergolado em madeira | m2 | 1 | 1 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de GásFornecimento e Instalação de Gás | 7745 | Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de Gás | un | 22 | 1 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta FogoPorta corta fogo 80 x 210 cm | 7745 | Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta Fogo | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de GiroKit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de Giro | un | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correrKit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correr | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granitoMão de obra para instalação de bancada | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granito | un | 147 | 1 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 01/07/2020
7749kit de fixação de telha de fibrocimentoCobertura com telha Termoacústica | 7749 | kit de fixação de telha de fibrocimento | un | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Caixote de gessoCaixote em gesso - 2 lados " L " | 7761 | Serviço de empreitada / Caixote de gesso | m | 216.2 | 1 | 219 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanatoMão de obra Rodapé em Porcelanato | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanato | m | 796.26 | 1 | 142 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em GranitoMão de obra Rodapé em granito | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em Granito | m | 172.76 | 1 | 156 | Mão de obra Rodapé em granito | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / SoleiraSoleira em granito Branco Siena L= 15cm | 7761 | Serviço de empreitada / Soleira | m | 165.55 | 1 | 160 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / PeitorilPeitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Peitoril | m | 454.59 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço interno | 7761 | Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala interna | m | 191.4 | 1 | 181 | Espala em emboço interno | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica internaEspala em Cerâmica 30x60 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica interna | m | 273.7 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externaMão de Obra Espala Porcelanato fachada | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externa | m | 93.95 | 1 | 251 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Marco/Aduela de GranitoAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 7761 | Serviço de empreitada / Marco/Aduela de Granito | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Tabica para forroJunta metálica para forro | 7761 | Serviço de empreitada / Tabica para forro | m | 2861.7 | 1 | 216 | Junta metálica para forro | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externoEspala em reboco externo (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externo | m | 97.16 | 1 | 227 | Espala em reboco externo (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato AeradoMão de Obra Espala Porcelanato aerado | 7761 | Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato Aerado | m | 532.99 | 1 | 242 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiatoEspala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiato | m | 18.36 | 1 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de RodapéMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de Rodapé | m | 218.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Demarcação de vagasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de faixasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de faixas | m | 280.15 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de textura roladaMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de textura rolada | m | 378.58 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínioRodapé em alumínio h= 10 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínio | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
8107Mármore / Bege Bahia Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 8107 | Mármore / Bege Bahia | m2 | 29.975 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
8109Porta Corta Fogo 0,80x2,10mPorta corta fogo 80 x 210 cm | 8109 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10m | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
8110Caixa D'água polietileno 5000 litrosCaixa D'água polietileno 5000 litros | 8110 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 01/07/2020
8116Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo DecaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 8116 | Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo Deca | un | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
8288Estrutura em aço CortenFechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 8288 | Estrutura em aço Corten | m2 | 29.8 | 1 | 264 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 01/07/2020
8427Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818Piso em porcelanato branco - Portaria | 8427 | Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818 | m2 | 15.645 | 1 | 134 | Piso em porcelanato branco - Portaria | 01/07/2020
8428Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 8428 | Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818 | m2 | 18.774 | 1 | 133 | Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
8431Grafiato cor Branco - NBR 11702Pintura Grafiatto - lavabo | 8431 | Grafiato cor Branco - NBR 11702 | kg | 989.6026 | 1 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 01/07/2020
8432Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 8432 | Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998 | l | 15.3186 | 1 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 01/07/2020
8435Rejunte a base de epoxiRejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 8435 | Rejunte a base de epoxi | kg | 10.2485 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Branco SienaBancada em granito Branco Siena (banho) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Branco Siena | m2 | 36.435 | 1 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Preto São GabrielBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Preto São Gabriel | m2 | 71.505 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
8584Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8584 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
8596GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CMGuarda corpo tubular em inox | 8596 | GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CM | m2 | 6.93 | 1 | 265 | Guarda corpo tubular em inox | 01/07/2020
9155Carregador Carro ElétricoCarregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 9155 | Carregador Carro Elétrico | un | 1 | 1 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 01/07/2020
5323Furo e Colagem de Bojo em BancadaCuba de apoio oval | 5323 | Furo e Colagem de Bojo em Bancada | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5356Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 5356 | Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952 | m2 | 700.7 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
6157Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / ExternoChurrasqueira pré-moldada | 6157 | Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / Externo | m2 | 24 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
7186Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050Puxador cromado H= 60 cm | 7186 | Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050 | un | 24 | 1 | 278 | Puxador cromado H= 60 cm | 01/07/2020
6181Esponja para limpeza, tipo dupla faceLimpeza final | 6181 | Esponja para limpeza, tipo dupla face | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
7841Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 7841 | Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818 | m2 | 1724.063 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
9015Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado PortinariPiso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 9015 | Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado Portinari | m2 | 122.9235 | 1 | 135 | Piso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 01/07/2020
1796Luva Eletroduto Roscavel 3/4"Elevador codificado - 9 paradas | 1796 | Luva Eletroduto Roscavel 3/4" | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5519Terra vegetal p/ plantioPlantio de grama sobre laje | 5519 | Terra vegetal p/ plantio | m3 | 18.936 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
5527Numeração/logotipo edifícioLogotipo do Predio | 5527 | Numeração/logotipo edifício | un | 1 | 1 | 363 | Logotipo do Predio | 01/07/2020
5675Controle remoto para portãoPortão eletrônico | 5675 | Controle remoto para portão | un | 25 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5685Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5685 | Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
833Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 833 | Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 | cx | 7.0653 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 9246.055 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
4748Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 4748 | Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996 | un | 438.8524 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
4749Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 4749 | Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996 | un | 305.68 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
4750Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997Chapisco rolado - Parede | 4750 | Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997 | un | 286.382 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
6055GfixAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 6055 | Gfix | un | 479.6 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
495Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281Torneira de mesa para lavatório Linha One | 495 | Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281 | un | 7 | 1 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 01/07/2020
565Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146Cuba de apoio oval | 565 | Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
896Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 Piso em concreto armado polido h=14 cm | 896 | Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
964Aguarrás - NBR 14725Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 6.0597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1002Massical - NBR 7175Contrapiso argamassa 6 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 813.5119 | 1 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 01/07/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Impermeabilização de jardineira | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 23.307 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Meio-fio em concreto | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 24.35 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
1367Areia Media - NBR 7211Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 23.5206 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
1522Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413Elevador codificado - 9 paradas | 1522 | Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1588Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 1588 | Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=14 cm | 1591 | Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
1666Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 1666 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
1668Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998Pintura anti mofo | 1668 | Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998 | l | 8.5536 | 1 | 351 | Pintura anti mofo | 01/07/2020
1683Galão de Zarcao 3.6 - Cor VermelhoPintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1683 | Galão de Zarcao 3.6 - Cor Vermelho | l | 24.2388 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1764Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 1764 | Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930 | m2 | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1843Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465Elevador codificado - 9 paradas | 1843 | Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1956Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 1956 | Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
2076Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 2076 | Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 01/07/2020
4661Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4661 | Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124 | un | 2.22 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4677Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4677 | Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4705Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432Limpeza final | 4705 | Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
4758Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 4758 | Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 | un | 0.2638 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=14 cm | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5282Sabão em Pó Limpeza final | 5282 | Sabão em Pó | l | 20 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5284Vassoura de piaçava n°5Limpeza final | 5284 | Vassoura de piaçava n°5 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5287Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024Limpeza final | 5287 | Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024 | un | 4 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5348Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 Impermeabilização de jardineira | 5348 | Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
5421Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 5421 | Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725 | un | 113.6475 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
5426Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 5426 | Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 | kg | 70.5016 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
5494Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5494 | Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875 | un | 148 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5495Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5495 | Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5497Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011Cuba de apoio oval | 5497 | Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5500Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 5500 | Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725 | tb | 13 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
5509Lixa d'água 100 - NBR 15079Demarcação de vagas | 5509 | Lixa d'água 100 - NBR 15079 | un | 23.685 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
5526Numeracao dos apartamentos Numeração dos apartamentos | 5526 | Numeracao dos apartamentos | un | 22 | 1 | 362 | Numeração dos apartamentos | 01/07/2020
5598Tinta Piso Concreto Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 5598 | Tinta Piso Concreto | l | 21.87 | 1 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 01/07/2020
5676FaxineiraLimpeza final | 5676 | Faxineira | dia | 60 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5692Massa corrida - NBR 15348 Massa corrida - parede e teto | 5692 | Massa corrida - NBR 15348 | kg | 4267.914 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6114Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660Pintura Acrilica - parede e teto | 6114 | Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660 | rol | 600.544 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6163Textura Branco Gelo - NBR 13.245Textura rolada - Escada de incêndio | 6163 | Textura Branco Gelo - NBR 13.245 | kg | 345.543 | 1 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 01/07/2020
6416Metalon p/ bancadas 7 x 3 cmBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 6416 | Metalon p/ bancadas 7 x 3 cm | m | 170.25 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
6432Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062Churrasqueira pré-moldada | 6432 | Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062 | un | 3 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
6543Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136Elevador codificado - 9 paradas | 6543 | Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
6837Selador Acrilico Pintura Acrilica - parede e teto | 6837 | Selador Acrilico | l | 720.6528 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6949Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 Massa corrida - parede e teto | 6949 | Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 | un | 2438.808 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6953Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 Cantoneira em PVC para quinas vivas | 6953 | Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 | m | 485.1 | 1 | 203 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 01/07/2020
7013Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7013 | Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 | un | 60.597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7018Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7018 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7019Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7019 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7022Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7022 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7034Lixa D'água nº 120 - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7034 | Lixa D'água nº 120 - NBR 15079 | un | 1501.36 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 32.3184 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Torneira simples | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 4 | 1 | 316 | Torneira simples | 01/07/2020
7303Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 7303 | Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846 | un | 357.8 | 1 | 235 | Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 01/07/2020
7543Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 7543 | Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463 | m2 | 664.609 | 1 | 236 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 01/07/2020
7602Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331Rufo metálico | 7602 | Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331 | m | 7 | 1 | 371 | Rufo metálico | 01/07/2020
7609Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079Demarcação de vagas | 7609 | Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079 | l | 56.844 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
7663Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7663 | Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753 | sc | 2.72 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7786Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7786 | Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011 | un | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
7825Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7825 | Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079 | l | 1321.1968 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7849Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281Porta corta fogo 80 x 210 cm | 7849 | Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281 | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7889Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7889 | Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601 | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
7890Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 7890 | Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
7895Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 7895 | Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724 | m2 | 45.3705 | 1 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 01/07/2020
7954PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7954 | PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930 | un | 31 | 1 | 270 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7955PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 7955 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930 | un | 99 | 1 | 269 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7957PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7957 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 9 | 1 | 272 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7965CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097Cuba de apoio oval | 7965 | CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097 | pc | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7967CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097Cuba de apoio quadrada Q1 | 7967 | CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097 | pc | 4 | 1 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 01/07/2020
7972TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 7972 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 76 | 1 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 01/07/2020
7973ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 7973 | ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 113 | 1 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 01/07/2020
7974TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 7974 | TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281 | pc | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
7979TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281Torneira para tanque Linha One | 7979 | TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281 | pc | 24 | 1 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 01/07/2020
7980ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7980 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748 | pc | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
8010Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 8010 | Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686 | l | 146.51 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
8099FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913Fechadura porta social - Imab ou similar | 8099 | FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913 | un | 26 | 1 | 274 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 01/07/2020
8101FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913Fechadura porta interna - Imab ou similar | 8101 | FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913 | un | 84 | 1 | 275 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 01/07/2020
8103FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 8103 | FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913 | un | 46 | 1 | 276 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 01/07/2020
5281CloroLimpeza final | 5281 | Cloro | l | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5285Saco de lixo 100 litrosLimpeza final | 5285 | Saco de lixo 100 litros | un | 50 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5286Pano de ChãoLimpeza final | 5286 | Pano de Chão | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
285Tubo Ligacao Celit Cromado Para BaciaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 285 | Tubo Ligacao Celit Cromado Para Bacia | m | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
1ServentePainel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 1 | Servente | h | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
2PedreiroMeio-fio em concreto | 2 | Pedreiro | h | 4.383 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
768Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 ColocadoCalha metálica | 768 | Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 Colocado | m | 4.35 | 1 | 372 | Calha metálica | 01/07/2020
841Lixa Ferro 100Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 841 | Lixa Ferro 100 | un | 22.412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1010PregoCobertura com telha Termoacústica | 1010 | Prego | kg | 1.41 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1015Manta de BidimImpermeabilização de jardineira | 1015 | Manta de Bidim | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1027BiancoGesso corrido teto - Escada de incêndio | 1027 | Bianco | kg | 34.554 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
1031Fio Isolado 2,5mm2Elevador codificado - 9 paradas | 1031 | Fio Isolado 2,5mm2 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1231Telha TermoacusticaCobertura com telha Termoacústica | 1231 | Telha Termoacustica | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1343Tela Microtex Malha Quadrada 1mmImpermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1343 | Tela Microtex Malha Quadrada 1mm | m2 | 67.4415 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1447Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso)Piso vinílico - fitness | 1447 | Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso) | m2 | 29.88 | 1 | 171 | Piso vinílico - fitness | 01/07/2020
1455Instalacao Hidraulica MaterialInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 1455 | Instalacao Hidraulica Material | vb | 3264.435 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
1628Vidro Temperado Incolor 8mm ColocadoEsquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 1628 | Vidro Temperado Incolor 8mm Colocado | m2 | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
1687Agua RazPintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 1687 | Agua Raz | l | 2.2412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1812Corrimao Escada FerroCorrimão h= 90 cm | 1812 | Corrimao Escada Ferro | m | 178.2585 | 1 | 259 | Corrimão h= 90 cm | 01/07/2020
2000Rodape MetalicoRodapé em alumínio h= 10 cm | 2000 | Rodape Metalico | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
2034Marmore e=2cm (Peitoril)Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 2034 | Marmore e=2cm (Peitoril) | m2 | 95.4639 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
2088Madeira de LeiCobertura com telha Termoacústica | 2088 | Madeira de Lei | m | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
4990BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 4990 | Bombeiro | h | 4750 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
4992EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 4992 | Eletricista | h | 5320 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
5374Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 5374 | Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833 | m2 | 811.629 | 1 | 166 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 5375 | Porcelanato 60x60 | m2 | 271.755 | 1 | 131 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 / AntiderrapantePiso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 5375 | Porcelanato 60x60 / Antiderrapante | m2 | 242.6445 | 1 | 132 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 01/07/2020
5464Escada de marinheiro - degraus chumbados Escada marinheiro | 5464 | Escada de marinheiro - degraus chumbados | m | 7.96 | 1 | 260 | Escada marinheiro | 01/07/2020
5488Portão eletrônicoPortão eletrônico | 5488 | Portão eletrônico | un | 2 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5489Elevadores sociaisElevador codificado - 9 paradas | 5489 | Elevadores sociais | un | 2 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5490Furação Nas LajesFuração hidraulica | 5490 | Furação Nas Lajes | vb | 1 | 1 | 282 | Furação hidraulica | 01/07/2020
5499Kit fixação para tanqueTanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5499 | Kit fixação para tanque | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
5528Plantio de árvore Plantio de árvores | 5528 | Plantio de árvore | un | 1 | 1 | 365 | Plantio de árvores | 01/07/2020
5590Aparelho de interfone Interfone | 5590 | Aparelho de interfone | pc | 22 | 1 | 286 | Interfone | 01/07/2020
5802Viaplus 1000Impermeabilização de cortina | 5802 | Viaplus 1000 | un | 31.3731 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
6001SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO)Ventilação mecânica - Áreas comuns | 6001 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO) | un | 12 | 1 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 01/07/2020
6010GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CMGuarda corpo em inox | 6010 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CM | m | 27.57 | 1 | 263 | Guarda corpo em inox | 01/07/2020
6139Massa Plastica 800gmsCuba de apoio oval | 6139 | Massa Plastica 800gms | un | 36 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada Instalação de contramarco | 7742 | Serviços de Empreitada | m2 | 366.31 | 1 | 257 | Instalação de contramarco | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867 | m2 | 37.87 | 1 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDFPainel em MDF | 7742 | Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDF | m2 | 77.41 | 1 | 98 | Painel em MDF | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de execução de ContrapisoImpermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de execução de Contrapiso | m2 | 637 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Polimento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207 | m2 | 373.7 | 1 | 126 | Polimento de piso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 881.27 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Porcelanato de PisoMão de obra Piso em Porcelanato | 7742 | Serviços de Empreitada / Porcelanato de Piso | m2 | 1392.19 | 1 | 136 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Piso de escada em granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 7742 | Serviços de Empreitada / Piso de escada em granito | m2 | 11.8 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granitoPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7742 | Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granito | m2 | 5.44 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso ExternoLadrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso Externo | m2 | 4.87 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Interno | m2 | 2566.67 | 1 | 176 | Chapisco interno com argamassa | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ExternoChapisco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Externo | m2 | 968.51 | 1 | 223 | Chapisco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoImpermeabilização de cortina | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Interno | m2 | 285.21 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço ExternoMão de obra reboco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Externo | m2 | 779.65 | 1 | 226 | Mão de obra reboco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867Gesso liso parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867 | m2 | 4741.47 | 1 | 187 | Gesso liso parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867 | m2 | 115.18 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / cerâmica de ParedeMão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 7742 | Serviços de Empreitada / cerâmica de Parede | m2 | 1769.77 | 1 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Forro de Gesso AcartonadoForro em gesso | 7742 | Serviços de Empreitada / Forro de Gesso Acartonado | m2 | 1972.86 | 1 | 215 | Forro em gesso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanatoForro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 7742 | Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanato | m2 | 32.61 | 1 | 220 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo GrafiatoPintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo Grafiato | m2 | 335.56 | 1 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura internaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura interna | m2 | 6075.07 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / emassamentoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / emassamento | m2 | 6097.02 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura esmalteMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura esmalte | m2 | 201.99 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Textura roladaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Textura rolada | m2 | 2722.82 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / CaiaçãoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Caiação | m2 | 429.77 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Grafiato internoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Grafiato interno | m2 | 307.33 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura de pisoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura de piso | m2 | 143.57 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MOLavagem de fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MO | m2 | 1756.68 | 1 | 359 | Lavagem de fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO | m2 | 732.55 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em piscinaPiso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em piscina | m2 | 20.27 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachadaMão de Obra Porcelanato fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachada | m2 | 168.33 | 1 | 248 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 20.27 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ColanteChapisco rolado - Parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Colante | m2 | 1431.91 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MATTratamento de Piso em Concreto das Garagens | 7742 | Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MAT | m2 | 841.6 | 1 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústicaFechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústica | m2 | 173.99 | 1 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em fachadaPastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em fachada | m2 | 98.47 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / TelhadoCobertura com telha Termoacústica | 7742 | Serviços de Empreitada / Telhado | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / Mão de obraDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Mão de obra | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / MaterialDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Material | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Bombeiro | mes | 14 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Eletricista | mes | 16 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8126Ajudante de EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8126 | Ajudante de Eletricista | h | 3040 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8127Ajudante de BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8127 | Ajudante de Bombeiro | h | 2660 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8323BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 8323 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097 | un | 8 | 1 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 01/07/2020
8324Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097Lavatório suspenso P | 8324 | Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097 | un | 7 | 1 | 312 | Lavatório suspenso P | 01/07/2020
8326BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 8326 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
8847Seixo Rolado - NBR 6502Seixo rolado branco - Portaria | 8847 | Seixo Rolado - NBR 6502 | kg | 660 | 1 | 173 | Seixo rolado branco - Portaria | 01/07/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Muro sobre laje esp.: 14 cm | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1001Cimento CPII 32 Portland Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 2147.9168 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 2.7916 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 4.5557 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 345.1834 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.6577 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 2768.476 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 25.4069 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1 | Servente | h | 101.6276 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 381.9796 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 33.1306 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMuro sobre laje esp.: 14 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 175.22 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
DESPESAS INDIRETAS
DEPESAS DIRETAS
8ORÇAMENTO
| Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
- PROJETOS1 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 170985 | 1 | - PROJETOS
Projeto Estrutural2 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 56000 | 56000 | 2 | Projeto Estrutural
Projeto Fundação e Contenção3 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 1 | 9735 | 9735 | 3 | Projeto Fundação e Contenção
Consultoria Fundação e Contenção4 | 01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 1 | 5000 | 5000 | 4 | Consultoria Fundação e Contenção
Projeto de Proteção Coletiva5 | 01.000.000.004 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 5 | Projeto de Proteção Coletiva
Projeto Arquitetura6 | 01.000.000.005 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 50000 | 50000 | 6 | Projeto Arquitetura
Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio)7 | 01.000.000.006 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 1 | 22250 | 22250 | 7 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio)
Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação)8 | 01.000.000.007 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação) | vb | 1 | 3500 | 3500 | 8 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação)
Projeto de Demolição e Terraplenagem9 | 01.000.000.008 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 9 | Projeto de Demolição e Terraplenagem
Projeto de piscina10 | 01.000.000.009 | Projeto de piscina | vb | 1 | 2400 | 2400 | 10 | Projeto de piscina
Projetos detalhamento11 | 01.000.000.010 | Projetos detalhamento | vb | 1 | 15000 | 15000 | 11 | Projetos detalhamento
Projeto Luminotécnico12 | 01.000.000.011 | Projeto Luminotécnico | vb | 1 | 1300 | 1300 | 12 | Projeto Luminotécnico
- LAUDOS E ESTUDOS13 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 46168 | 13 | - LAUDOS E ESTUDOS
Sondagem14 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 12000 | 12000 | 14 | Sondagem
Levantamento Planialtimétrico15 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1500 | 1500 | 15 | Levantamento Planialtimétrico
Serviços de topografia16 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 3520 | 3520 | 16 | Serviços de topografia
Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão17 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 12148 | 12148 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão
Vistoria Cautelar18 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 4000 | 4000 | 18 | Vistoria Cautelar
Analise de Acústica de Entorno19 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 3000 | 3000 | 19 | Analise de Acústica de Entorno
Compensação ambiental20 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 10000 | 10000 | 20 | Compensação ambiental
- SERVIÇOS PRELIMINARES21 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 42635.11 | 21 | - SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalações provisórias de água/esgoto22 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto
Instalações provisórias de luz23 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 4000 | 4000 | 23 | Instalações provisórias de luz
Instalação provisória de incêndio24 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 960 | 960 | 24 | Instalação provisória de incêndio
Locação de Container25 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 7 | 1200 | 8400 | 25 | Locação de Container
Mobilização e desmobilização de container26 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 26 | Mobilização e desmobilização de container
- Barracões sobre laje27 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 13644.86 | 27 | - Barracões sobre laje
Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje28 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje | m2 | 30 | 136.4667 | 4094 | 28 | Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje
Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje29 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje | m2 | 9 | 206.7455 | 1860.71 | 29 | Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje
Escritório ( 3x3m) Sob Laje30 | 03.001.000.003 | Escritório ( 3x3m) Sob Laje | m2 | 9 | 155.6473 | 1400.83 | 30 | Escritório ( 3x3m) Sob Laje
Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje31 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje | m2 | 18 | 70.3844 | 1266.92 | 31 | Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje
Vestiário (5 x 3 m ) sob laje32 | 03.001.000.005 | Vestiário (5 x 3 m ) sob laje | m2 | 15 | 157.6273 | 2364.41 | 32 | Vestiário (5 x 3 m ) sob laje
Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje33 | 03.001.000.006 | Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje | m2 | 6 | 83.1747 | 499.05 | 33 | Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje
Materiais complementares de Canteiro34 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 34 | Materiais complementares de Canteiro
- Diversos35 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 11130.25 | 35 | - Diversos
Placa de obra36 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 800 | 800 | 36 | Placa de obra
Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)37 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 3039.1 | 3039.1 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)
Tapume h= 2,50m (frente do terreno)38 | 03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 60 | 75.2247 | 4513.49 | 38 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno)
Locação da obra39 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 816 | 3.404 | 2777.66 | 39 | Locação da obra
- TERRAPLENAGEM40 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 39800 | 40 | - TERRAPLENAGEM
Serviço de Demolição41 | 04.000.000.001 | Serviço de Demolição | vb | 1 | 24000 | 24000 | 41 | Serviço de Demolição
Serviço de Terraplenagem42 | 04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | vb | 1 | 15800 | 15800 | 42 | Serviço de Terraplenagem
- FUNDAÇÃO43 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 570487.78 | 43 | - FUNDAÇÃO
- Fundação Direta - Blocos e cintas44 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 121331.5 | 44 | - Fundação Direta - Blocos e cintas
Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas45 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas | m3 | 161.14 | 80 | 12891.2 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas
Apiloamento - Blocos e cintas46 | 05.001.000.002 | Apiloamento - Blocos e cintas | m2 | 103.39 | 19.3423 | 1999.8 | 46 | Apiloamento - Blocos e cintas
Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas47 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas | m3 | 7.2 | 296.4115 | 2134.17 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas
Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas48 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas | m2 | 433.37 | 60.5 | 26218.89 | 48 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas
Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas49 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas | kg | 6933.09 | 6.0964 | 42266.89 | 49 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas
Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas50 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas | m3 | 90.69 | 289.8667 | 26288.01 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas
Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas51 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas | m3 | 85.99 | 12.5156 | 1076.22 | 51 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas
Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas52 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas | m3 | 123.55 | 68.4445 | 8456.32 | 52 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas
- Fundação Indireta - Tubulão53 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 404143.14 | 53 | - Fundação Indireta - Tubulão
Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria54 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 251.9 | 170 | 42823 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria
Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria55 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 334.38 | 200 | 66876 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria
Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão56 | 05.002.000.003 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão | m3 | 586.28 | 296.3924 | 173768.94 | 56 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão
Armação aço CA-50/60 - Tubulão57 | 05.002.000.004 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão | kg | 10565.05 | 5.8371 | 61669.26 | 57 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão
Arrasamento de cabeça de tubulão58 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 71 | 39.8223 | 2827.38 | 58 | Arrasamento de cabeça de tubulão
Carga e transporte de material excedente - Tubulão59 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão | m3 | 820.79 | 68.4445 | 56178.56 | 59 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão
- Contenções60 | 05.003 | Contenções |  |  |  | 45013.14 | 60 | - Contenções
- Retangulão/ Cortinas61 | 05.003.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 45013.14 | 61 | - Retangulão/ Cortinas
Escavação manual62 | 05.003.001.001 | Escavação manual | m3 | 46.83 | 170 | 7961.1 | 62 | Escavação manual
Forma para Fundação63 | 05.003.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 246.49 | 60.5 | 14912.65 | 63 | Forma para Fundação
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)64 | 05.003.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1873.32 | 5.9491 | 11144.57 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado65 | 05.003.001.004 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 23.41 | 277.954 | 6506.91 | 65 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado
Carga e transporte de material excedente66 | 05.003.001.005 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 65.57 | 68.4445 | 4487.91 | 66 | Carga e transporte de material excedente
- SUPER-ESTRUTURA67 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1069382.38 | 67 | - SUPER-ESTRUTURA
Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X68 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 7237.57 | 60.5 | 437872.99 | 68 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)69 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 64466.71 | 6.0964 | 393014.85 | 69 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado70 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 805.83 | 272.8 | 219830.42 | 70 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado
Lançamento e sarrafeamento de piso71 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2934.61 | 6.36 | 18664.12 | 71 | Lançamento e sarrafeamento de piso
- ALVENARIA / FECHAMENTO72 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 217000.26 | 72 | - ALVENARIA / FECHAMENTO
- Alvenaria73 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 131453.8 | 73 | - Alvenaria
Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm74 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 285.59 | 14.0011 | 3998.57 | 74 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm75 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 2731.92 | 21.1001 | 57643.79 | 75 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm76 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 632.17 | 31.0615 | 19636.15 | 76 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico77 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 3991.67 | 12.57 | 50175.29 | 77 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico
- Muros78 | 07.002 | Muros |  |  |  | 21354.28 | 78 | - Muros
Muro sobre laje esp.: 14 cm79 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 188.95 | 52.8792 | 9991.52 | 79 | Muro sobre laje esp.: 14 cm
Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje80 | 07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 188.95 | 22.8644 | 4320.23 | 80 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje
Muro sobre solo esp.: 14 cm81 | 07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 48.2 | 54.453 | 2624.63 | 81 | Muro sobre solo esp.: 14 cm
Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo82 | 07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 48.2 | 91.6576 | 4417.9 | 82 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo
- Diversos Alvenaria83 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 25695.18 | 83 | - Diversos Alvenaria
Encunhamento84 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 4.71 | 1344 | 6330.24 | 84 | Encunhamento
Mão de obra de encunhamento85 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1572.72 | 3.93 | 6180.79 | 85 | Mão de obra de encunhamento
Vergas e contra-vergas86 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.24 | 925.8528 | 13184.15 | 86 | Vergas e contra-vergas
- Shafts87 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 38497 | 87 | - Shafts
Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart88 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 10 | 140 | 1400 | 88 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart
Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante89 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 46 | 140 | 6440 | 89 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante
Painel em MDF - Armário medidor individual90 | 07.004.000.003 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 31.32 | 350 | 10962 | 90 | Painel em MDF - Armário medidor individual
Placa cimentícia - Estrutura pergolado91 | 07.004.000.004 | Placa cimentícia - Estrutura pergolado | m2 | 151.5 | 130 | 19695 | 91 | Placa cimentícia - Estrutura pergolado
- IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO92 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 82737.07 | 92 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO
Impermeabilização com manta - área externo 4 mm93 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 785.39 | 68.6967 | 53953.7 | 93 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm
Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico94 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 559.57 | 8 | 4476.56 | 94 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico
Impermeabilização de cortina95 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de cortina | m2 | 70.38 | 32.5159 | 2288.46 | 95 | Impermeabilização de cortina
Impermeabilização poço elevador96 | 08.000.000.004 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 27.56 | 12.29 | 338.71 | 96 | Impermeabilização poço elevador
Impermeabilização de jardineira97 | 08.000.000.005 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 214.68 | 81.2559 | 17444.01 | 97 | Impermeabilização de jardineira
Impermeabilização de piscina (manta + tela)98 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 59.04 | 71.7417 | 4235.63 | 98 | Impermeabilização de piscina (manta + tela)
- REVESTIMENTO DE PISO99 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 344752.42 | 99 | - REVESTIMENTO DE PISO
- Base/Concreto/Cimentado100 | 09.001 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 66056.83 | 100 | - Base/Concreto/Cimentado
Nivelamento / Compactação de piso101 | 09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 177.65 | 6.8267 | 1212.76 | 101 | Nivelamento / Compactação de piso
Lastro de brita102 | 09.001.000.002 | Lastro de brita | m2 | 124.03 | 5.8313 | 723.25 | 102 | Lastro de brita
Contrapiso em concreto 4 cm103 | 09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 4 cm | m2 | 169.73 | 21.3883 | 3630.23 | 103 | Contrapiso em concreto 4 cm
Contrapiso argamassa 4 cm104 | 09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 4 cm | m2 | 1902.37 | 22.6009 | 42995.28 | 104 | Contrapiso argamassa 4 cm
Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros105 | 09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros | m2 | 182.48 | 26.5009 | 4835.88 | 105 | Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros
Enchimento de piso (sóculo)106 | 09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 26.04 | 78.67 | 2048.56 | 106 | Enchimento de piso (sóculo)
Piso cimentado desempenado107 | 09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | m2 | 132.28 | 20.137 | 2663.72 | 107 | Piso cimentado desempenado
Polimento de piso108 | 09.001.000.008 | Polimento de piso | m2 | 768.87 | 7.35 | 5651.19 | 108 | Polimento de piso
Piso em concreto armado polido h=14cm109 | 09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 53 | 43.32 | 2295.96 | 109 | Piso em concreto armado polido h=14cm
- Cerâmica110 | 09.002 | Cerâmica |  |  |  | 1518.28 | 110 | - Cerâmica
Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço111 | 09.002.000.001 | Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço | m2 | 23.17 | 32.802 | 760.02 | 111 | Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço
Mão de obra Piso em Cerâmica112 | 09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 23.17 | 26.21 | 607.29 | 112 | Mão de obra Piso em Cerâmica
- Rejunte em piso Cerâmico113 | 09.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico |  |  |  | 150.97 | 113 | - Rejunte em piso Cerâmico
Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm114 | 09.002.001.001 | Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm | m2 | 23.17 | 1.316 | 30.49 | 114 | Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm
Mão de obra para piso cerâmico115 | 09.002.001.002 | Mão de obra para piso cerâmico | m2 | 23.17 | 5.2 | 120.48 | 115 | Mão de obra para piso cerâmico
- Porcelanato116 | 09.003 | Porcelanato |  |  |  | 146901.59 | 116 | - Porcelanato
- Piso em Porcelanato117 | 09.003.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 127583.35 | 117 | - Piso em Porcelanato
Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari)118 | 09.003.001.001 | Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m2 | 712.77 | 55.5285 | 39579.05 | 118 | Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari)
Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres)119 | 09.003.001.002 | Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m2 | 263.71 | 35.62 | 9393.35 | 119 | Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres)
Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres)120 | 09.003.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m2 | 433.79 | 77.053 | 33424.82 | 120 | Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres)
Mão de obra Piso em Porcelanato121 | 09.003.001.004 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1410.27 | 26.21 | 36963.18 | 121 | Mão de obra Piso em Porcelanato
Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna122 | 09.003.001.005 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 29.08 | 249.77 | 7263.31 | 122 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna
Mão de obra Piso em Pastilha 123 | 09.003.001.006 | Mão de obra Piso em Pastilha | m2 | 29.08 | 33 | 959.64 | 123 | Mão de obra Piso em Pastilha
- Rodapé em Porcelanato124 | 09.003.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 11687.88 | 124 | - Rodapé em Porcelanato
Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari)125 | 09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m | 233.77 | 6.1221 | 1431.16 | 125 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari)
Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres)126 | 09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m | 179.68 | 4.1564 | 746.82 | 126 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres)
Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres)127 | 09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m | 193.4 | 8.067 | 1560.16 | 127 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres)
Mão de obra Rodapé em Porcelanato128 | 09.003.002.004 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 606.85 | 13.1 | 7949.74 | 128 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato
- Rejunte em piso Porcelanato129 | 09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7630.36 | 129 | - Rejunte em piso Porcelanato
Rejunte de porcelanato 90x90 cm130 | 09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 712.77 | 0.0799 | 56.95 | 130 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm
Rejunte de porcelanato 60x60 cm131 | 09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 697.5 | 0.1175 | 81.96 | 131 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm
Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm132 | 09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 29.08 | 0.235 | 6.83 | 132 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm
Mão de obra para rejunte133 | 09.003.003.004 | Mão de obra para rejunte | m2 | 1439.35 | 5.2 | 7484.62 | 133 | Mão de obra para rejunte
- Granito/Mármore134 | 09.004 | Granito/Mármore |  |  |  | 60765.27 | 134 | - Granito/Mármore
- Piso em Granito/Mármore135 | 09.004.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 5623.11 | 135 | - Piso em Granito/Mármore
Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador136 | 09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 4.48 | 337.462 | 1511.83 | 136 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador
Piso em granito Branco Siena137 | 09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 10.29 | 337.462 | 3472.48 | 137 | Piso em granito Branco Siena
Mão de obra Piso Granito138 | 09.004.001.003 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 14.77 | 43.25 | 638.8 | 138 | Mão de obra Piso Granito
- Rodapé em Granito/Mármore139 | 09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 4871.62 | 139 | - Rodapé em Granito/Mármore
Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm140 | 09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm | m | 26.22 | 48.397 | 1268.97 | 140 | Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm
Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm141 | 09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm | m | 54.44 | 48.397 | 2634.73 | 141 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm
Mão de obra Rodapé em granito142 | 09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 80.66 | 12 | 967.92 | 142 | Mão de obra Rodapé em granito
- Rejunte em Granito/Mármore143 | 09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 78.43 | 143 | - Rejunte em Granito/Mármore
Rejunte em granito144 | 09.004.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 14.77 | 0.1105 | 1.63 | 144 | Rejunte em granito
Mão de obra rejunte em granito145 | 09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em granito | m2 | 14.77 | 5.2 | 76.8 | 145 | Mão de obra rejunte em granito
- Soleira/Peitoril em Granito/Mármore146 | 09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 49075.14 | 146 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore
Soleira em granito Branco Siena L= 15cm147 | 09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 188.51 | 84.2349 | 15879.12 | 147 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm
Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio148 | 09.004.004.002 | Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio | m | 141.6 | 38.91 | 5509.66 | 148 | Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio
Filete em granito Branco Siena149 | 09.004.004.003 | Filete em granito Branco Siena | m | 76.7 | 38.91 | 2984.4 | 149 | Filete em granito Branco Siena
Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm150 | 09.004.004.004 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 302.15 | 62.3156 | 18828.65 | 150 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm
Chapim em mármore branco comum151 | 09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | m | 73.21 | 80.2256 | 5873.31 | 151 | Chapim em mármore branco comum
- Diversos em Granito/Mármore152 | 09.004.005 | Diversos em Granito/Mármore |  |  |  | 1116.97 | 152 | - Diversos em Granito/Mármore
Banco em granito Branco Siena h = 40 cm153 | 09.004.005.001 | Banco em granito Branco Siena h = 40 cm | m | 2.8 | 398.9186 | 1116.97 | 153 | Banco em granito Branco Siena h = 40 cm
- Madeira154 | 09.005 | Madeira |  |  |  | 44137.38 | 154 | - Madeira
Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)155 | 09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 568.64 | 57.456 | 32671.78 | 155 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)
Mão de obra Piso laminado156 | 09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 568.64 | 10 | 5686.4 | 156 | Mão de obra Piso laminado
Deck em madeira157 | 09.005.000.003 | Deck em madeira | m2 | 13.76 | 420 | 5779.2 | 157 | Deck em madeira
- Outros158 | 09.006 | Outros |  |  |  | 25373.07 | 158 | - Outros
Meio-fio em concreto159 | 09.006.000.001 | Meio-fio em concreto | m | 7.2 | 25.9117 | 186.56 | 159 | Meio-fio em concreto
Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha160 | 09.006.000.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 7.32 | 76.7283 | 561.65 | 160 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha
Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha161 | 09.006.000.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 3.42 | 76.7283 | 262.41 | 161 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha
Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural162 | 09.006.000.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 9.6 | 76.7283 | 736.59 | 162 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural
Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural163 | 09.006.000.005 | Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural | m2 | 43.2 | 76.7283 | 3314.66 | 163 | Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural
Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness164 | 09.006.000.006 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 22.41 | 135.54 | 3037.45 | 164 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness
Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação165 | 09.006.000.007 | Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação | m | 607.07 | 13.149 | 7982.36 | 165 | Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação
Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno166 | 09.006.000.008 | Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno | m | 607.07 | 11 | 6677.77 | 166 | Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno
Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação167 | 09.006.000.009 | Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação | m | 607.07 | 4.3053 | 2613.62 | 167 | Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação
- REVESTIMENTO DE PAREDE168 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 281145.4 | 168 | - REVESTIMENTO DE PAREDE
- Chapisco169 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 16055.04 | 169 | - Chapisco
Chapisco interno com argamassa170 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 1926.16 | 5.0818 | 9788.36 | 170 | Chapisco interno com argamassa
Chapisco rolado - Parede171 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1106.21 | 5.665 | 6266.68 | 171 | Chapisco rolado - Parede
- Emboço172 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 28858.78 | 172 | - Emboço
Emboco interno usinado173 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1223.63 | 6.504 | 7958.49 | 173 | Emboco interno usinado
Mão de obra emboço interno174 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1341.17 | 15.5 | 20788.14 | 174 | Mão de obra emboço interno
Espala em emboço interno175 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 10.72 | 10.462 | 112.15 | 175 | Espala em emboço interno
- Reboco176 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 15029.64 | 176 | - Reboco
Reboco interno usinado177 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 668.46 | 6.504 | 4347.66 | 177 | Reboco interno usinado
Mão de obra reboco interno178 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 689.16 | 15.5 | 10681.98 | 178 | Mão de obra reboco interno
- Revestimento de Gesso179 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 99877.18 | 179 | - Revestimento de Gesso
Gesso liso parede e teto180 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede e teto | m2 | 4781.1 | 20.89 | 99877.18 | 180 | Gesso liso parede e teto
- Cerâmica/Porcelanato181 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 95130.77 | 181 | - Cerâmica/Porcelanato
- Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato182 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87444.89 | 182 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato
Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres)183 | 10.005.001.001 | Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres) | m2 | 1191.24 | 27.3785 | 32614.36 | 183 | Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres)
Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet184 | 10.005.001.002 | Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 65.5 | 33.9767 | 2225.47 | 184 | Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet
Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet185 | 10.005.001.003 | Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 25.2 | 183.572 | 4626.01 | 185 | Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet
Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo186 | 10.005.001.004 | Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo | m2 | 15.16 | 37.667 | 571.03 | 186 | Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo
Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado187 | 10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1411.7 | 26.21 | 37000.66 | 187 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado
Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina188 | 10.005.001.006 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 29.96 | 216.77 | 6494.43 | 188 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina
Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna189 | 10.005.001.007 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 29.96 | 97.605 | 2924.25 | 189 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna
Mão de obra de revestimento pastilha parede190 | 10.005.001.008 | Mão de obra de revestimento pastilha parede | m2 | 29.96 | 33 | 988.68 | 190 | Mão de obra de revestimento pastilha parede
- Espala parede Cerâmica/Porcelanato191 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 253.48 | 191 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato
Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale192 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 10.72 | 10.4461 | 111.98 | 192 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado193 | 10.005.002.002 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 10.72 | 13.2 | 141.5 | 193 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado
- Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato194 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 7182.88 | 194 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato
Rejunte de cerâmica 32x60 cm195 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1191.24 | 0.188 | 223.95 | 195 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm
Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm196 | 10.005.003.002 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 29.96 | 0.235 | 7.04 | 196 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm
Rejunte de Porcelanato 20x20 cm197 | 10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 20x20 cm | m2 | 25.2 | 0.376 | 9.48 | 197 | Rejunte de Porcelanato 20x20 cm
Rejunte de Porcelanato 10x20 cm198 | 10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato 10x20 cm | m2 | 80.66 | 0.517 | 41.7 | 198 | Rejunte de Porcelanato 10x20 cm
Mão de obra rejunte porcelanato parede199 | 10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 1327.06 | 5.2 | 6900.71 | 199 | Mão de obra rejunte porcelanato parede
- Outros parede Cerâmica/Porcelanato200 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 249.52 | 200 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato
Cantoneira em PVC para quinas vivas201 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 33.36 | 7.4798 | 249.52 | 201 | Cantoneira em PVC para quinas vivas
- Mármore/ Granito202 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 11445.46 | 202 | - Mármore/ Granito
Moldura em mármore Bege Bahia - elevador203 | 10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 98.1 | 116.6714 | 11445.46 | 203 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador
- Madeira204 | 10.007 | Madeira |  |  |  | 14748.53 | 204 | - Madeira
Revestimento de parede acústico em madeira - portaria205 | 10.007.000.001 | Revestimento de parede acústico em madeira - portaria | m2 | 18.9 | 424.9139 | 8030.87 | 205 | Revestimento de parede acústico em madeira - portaria
Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness206 | 10.007.000.002 | Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness | m2 | 29.29 | 229.3499 | 6717.66 | 206 | Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness
- REVESTIMENTO DE TETO207 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 43276.78 | 207 | - REVESTIMENTO DE TETO
- Gesso208 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 43276.78 | 208 | - Gesso
Forro de gesso acartonado209 | 11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | m2 | 501.94 | 37 | 18571.78 | 209 | Forro de gesso acartonado
Forro de gesso com manta acústica210 | 11.001.000.002 | Forro de gesso com manta acústica | m2 | 65.36 | 190 | 12418.4 | 210 | Forro de gesso com manta acústica
Junta metálica para forro211 | 11.001.000.003 | Junta metálica para forro | m | 955.66 | 10 | 9556.6 | 211 | Junta metálica para forro
Caixote em gesso212 | 11.001.000.004 | Caixote em gesso | m | 78 | 35 | 2730 | 212 | Caixote em gesso
- REVESTIMENTO EXTERNO213 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 385076.31 | 213 | - REVESTIMENTO EXTERNO
- Chapisco externo214 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 10117.76 | 214 | - Chapisco externo
Chapisco externo215 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1154.52 | 7.0454 | 8134.06 | 215 | Chapisco externo
Chapisco externo - muros216 | 12.001.000.002 | Chapisco externo - muros | m2 | 281.56 | 7.0454 | 1983.7 | 216 | Chapisco externo - muros
- Reboco externo217 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 66488.11 | 217 | - Reboco externo
Reboco externo usinado218 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 1484.62 | 7.65 | 11357.34 | 218 | Reboco externo usinado
Reboco externo usinado - muros219 | 12.002.000.002 | Reboco externo usinado - muros | m2 | 286 | 76.5 | 21879 | 219 | Reboco externo usinado - muros
Mão de obra reboco externo220 | 12.002.000.003 | Mão de obra reboco externo | m2 | 1485.7 | 17.87 | 26549.46 | 220 | Mão de obra reboco externo
Espala em reboco externo221 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo | m | 493.87 | 13.571 | 6702.31 | 221 | Espala em reboco externo
- Revestimentos de Fachada Aerada222 | 12.003 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 177194.21 | 222 | - Revestimentos de Fachada Aerada
Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês223 | 12.003.000.001 | Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m2 | 693.34 | 69.1572 | 47949.45 | 223 | Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês
Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês224 | 12.003.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 952.43 | 31.3226 | 29832.58 | 224 | Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês
Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado225 | 12.003.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado | m2 | 693.34 | 85 | 58933.9 | 225 | Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado
Mão de Obra Espala Porcelanato aerado226 | 12.003.000.004 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 952.43 | 42.5 | 40478.28 | 226 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado
- Revestimentos de Fachada Convencional227 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Convencional |  |  |  | 131276.23 | 227 | - Revestimentos de Fachada Convencional
Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês)228 | 12.004.000.001 | Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês) | m2 | 123.74 | 33.627 | 4161 | 228 | Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês)
Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês229 | 12.004.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 77.1 | 29.966 | 2310.38 | 229 | Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês
Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari230 | 12.004.000.003 | Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m2 | 584.87 | 114.983 | 67250.11 | 230 | Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari
Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari231 | 12.004.000.004 | Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m | 434.18 | 44.002 | 19104.79 | 231 | Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari
Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm232 | 12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 123.74 | 0.188 | 23.26 | 232 | Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm
Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm233 | 12.004.000.006 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 123.74 | 5.2 | 643.45 | 233 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm
Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm234 | 12.004.000.007 | Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 584.87 | 0.188 | 109.96 | 234 | Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm
Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm235 | 12.004.000.008 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 584.87 | 5.2 | 3041.32 | 235 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm
Mão de Obra Porcelanato fachada236 | 12.004.000.009 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 708.6 | 33 | 23383.8 | 236 | Mão de Obra Porcelanato fachada
Mão de Obra Espala Porcelanato fachada237 | 12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 511.28 | 22 | 11248.16 | 237 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada
- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO238 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 553372.32 | 238 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
- Esquadria em aluminio239 | 13.001 | Esquadria em aluminio |  |  |  | 553372.32 | 239 | - Esquadria em aluminio
Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco240 | 13.001.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco | vb | 1 | 392109.6169 | 392109.62 | 240 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco
Esquadrias de vidro241 | 13.001.000.002 | Esquadrias de vidro | vb | 1 | 161262.7019 | 161262.7 | 241 | Esquadrias de vidro
- ESQUADRIAS EM METALON242 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 57592.48 | 242 | - ESQUADRIAS EM METALON
Corrimão h= 90 cm243 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 88.09 | 101.421 | 8934.17 | 243 | Corrimão h= 90 cm
Escada marinheiro244 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 10 | 179.0121 | 1790.12 | 244 | Escada marinheiro
Alçapão em metalon 70 x 70 cm245 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 4 | 258.0242 | 1032.1 | 245 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm
Porta corta fogo 80 x 210 cm246 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 15 | 740 | 11100 | 246 | Porta corta fogo 80 x 210 cm
Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm247 | 14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm | m2 | 38.09 | 325.121 | 12383.85 | 247 | Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm
Corrimão em inox248 | 14.000.000.006 | Corrimão em inox | m | 7.32 | 450 | 3294 | 248 | Corrimão em inox
Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades249 | 14.000.000.007 | Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades | vb | 1 | 1000 | 1000 | 249 | Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades
Estrutura em metalon para pergolado250 | 14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 1 | 8000 | 8000 | 250 | Estrutura em metalon para pergolado
Portão em metalon de abrir - 280x240 cm251 | 14.000.000.009 | Portão em metalon de abrir - 280x240 cm | un | 2 | 5029.121 | 10058.24 | 251 | Portão em metalon de abrir - 280x240 cm
- ESQUADRIAS EM MADEIRA252 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 70971.15 | 252 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA
- Portas253 | 15.001 | Portas |  |  |  | 60668.89 | 253 | - Portas
Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade254 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 29 | 362.935 | 10525.12 | 254 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade255 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 82 | 362.935 | 29760.67 | 255 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade256 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 13 | 548.075 | 7124.98 | 256 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade257 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade | un | 1 | 548.075 | 548.08 | 257 | Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade258 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 24 | 529.585 | 12710.04 | 258 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade
- Ferragens259 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10302.26 | 259 | - Ferragens
Fechadura porta externa - Imab ou similar260 | 15.002.000.001 | Fechadura porta externa - Imab ou similar | un | 13 | 67.2416 | 874.14 | 260 | Fechadura porta externa - Imab ou similar
Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar261 | 15.002.000.002 | Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar | un | 1 | 41.452 | 41.45 | 261 | Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar
Fechadura porta interna - Imab ou similar262 | 15.002.000.003 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 60 | 38.8549 | 2331.29 | 262 | Fechadura porta interna - Imab ou similar
Fechadura porta banheiro - Imab ou similar263 | 15.002.000.004 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 51 | 41.452 | 2114.05 | 263 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar
Fechadura para porta de correr - Imab ou similar264 | 15.002.000.005 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 24 | 44.9 | 1077.6 | 264 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar
Conjunto de dobradiças cromadas265 | 15.002.000.006 | Conjunto de dobradiças cromadas | cj | 155 | 12.5 | 1937.5 | 265 | Conjunto de dobradiças cromadas
Puxador cromado H= 60 cm266 | 15.002.000.007 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 12 | 160.5195 | 1926.23 | 266 | Puxador cromado H= 60 cm
- INSTALAÇÕES267 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 936245.66 | 267 | - INSTALAÇÕES
Instalação elétrica material268 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica material | vb | 1 | 158666.0028 | 158666 | 268 | Instalação elétrica material
Mão de Obra Instalação Elétrica269 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 1 | 146380.242 | 146380.24 | 269 | Mão de Obra Instalação Elétrica
Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material270 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 1 | 123116.2 | 123116.2 | 270 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material
Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais271 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 129578.309 | 129578.31 | 271 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Furação hidraulica272 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 18808.91 | 18808.91 | 272 | Furação hidraulica
Sistema de irrigação273 | 16.000.000.006 | Sistema de irrigação | vb | 1 | 15000 | 15000 | 273 | Sistema de irrigação
Fornecimento e Instalação de Gás274 | 16.000.000.007 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 1 | 22320 | 22320 | 274 | Fornecimento e Instalação de Gás
Instalações de incêndio275 | 16.000.000.008 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 30779.05 | 30779.05 | 275 | Instalações de incêndio
Portão eletrônico276 | 16.000.000.009 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5086.5 | 5086.5 | 276 | Portão eletrônico
Interfone277 | 16.000.000.010 | Interfone | vb | 1 | 17979.4992 | 17979.5 | 277 | Interfone
Elevador 8 paradas278 | 16.000.000.011 | Elevador 8 paradas | un | 2 | 98672.9765 | 197345.95 | 278 | Elevador 8 paradas
Serviço de telefonia279 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | vb | 1 | 3000 | 3000 | 279 | Serviço de telefonia
Automatização e Segurança280 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 15000 | 15000 | 280 | Automatização e Segurança
Ar condicionado área comum (infra)/coifa281 | 16.000.000.014 | Ar condicionado área comum (infra)/coifa | vb | 1 | 10000 | 10000 | 281 | Ar condicionado área comum (infra)/coifa
Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos282 | 16.000.000.015 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 62 | 200 | 12400 | 282 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos
Ventilação mecânica283 | 16.000.000.016 | Ventilação mecânica | un | 29 | 165 | 4785 | 283 | Ventilação mecânica
Sistema de sonorização284 | 16.000.000.017 | Sistema de sonorização | vb | 1 | 1000 | 1000 | 284 | Sistema de sonorização
Sistema de aquecimento a gás285 | 16.000.000.018 | Sistema de aquecimento a gás | vb | 1 | 25000 | 25000 | 285 | Sistema de aquecimento a gás
- BANCADAS286 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 83170.31 | 286 | - BANCADAS
Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)287 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 63.19 | 676.7982 | 42766.88 | 287 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha)
Balcão em granito Preto São Gabriel288 | 17.000.000.002 | Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 3.78 | 645.4488 | 2439.8 | 288 | Balcão em granito Preto São Gabriel
Bancada em granito Branco Siena (banho)289 | 17.000.000.003 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 25.64 | 1068.7845 | 27403.63 | 289 | Bancada em granito Branco Siena (banho)
Mão de obra para instalação de bancada290 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 110 | 96 | 10560 | 290 | Mão de obra para instalação de bancada
- LOUÇAS E METAIS291 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 111578.37 | 291 | - LOUÇAS E METAIS
- Bacia Sanitária292 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 21453.14 | 292 | - Bacia Sanitária
Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit293 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 51 | 357.2714 | 18220.84 | 293 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit
Bacia sanitária com caixa acoplada Izy294 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 13 | 194.9214 | 2533.98 | 294 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy
Bacia sanitária com caixa acoplada PNE295 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 295 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE
- Cuba296 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 21601.7 | 296 | - Cuba
Cuba inox retangular simples - Tramontina297 | 18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 15 | 263.14 | 3947.1 | 297 | Cuba inox retangular simples - Tramontina
Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo298 | 18.002.000.002 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 15 | 166.8218 | 2502.33 | 298 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo
Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s.299 | 18.002.000.003 | Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s. | un | 49 | 309.23 | 15152.27 | 299 | Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s.
- Tanque300 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 2493.14 | 300 | - Tanque
Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite301 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite | un | 13 | 191.78 | 2493.14 | 301 | Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite
- Lavatorios302 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 957.58 | 302 | - Lavatorios
Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv.303 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 13 | 73.66 | 957.58 | 303 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv.
- Torneiras304 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 28776.17 | 304 | - Torneiras
Torneira de mesa, Linha Deca ou similar305 | 18.005.000.001 | Torneira de mesa, Linha Deca ou similar | un | 13 | 91.0918 | 1184.19 | 305 | Torneira de mesa, Linha Deca ou similar
Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar306 | 18.005.000.002 | Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar | un | 13 | 94.5018 | 1228.52 | 306 | Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar
Torneira cozinha de mesa bica alta Celite307 | 18.005.000.003 | Torneira cozinha de mesa bica alta Celite | un | 15 | 211.2518 | 3168.78 | 307 | Torneira cozinha de mesa bica alta Celite
Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s.308 | 18.005.000.004 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 7 | 45.2718 | 316.9 | 308 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s.
Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr309 | 18.005.000.005 | Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr | un | 49 | 232.9418 | 11414.15 | 309 | Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr
Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo310 | 18.005.000.006 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 15 | 289.5218 | 4342.83 | 310 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo
Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr311 | 18.005.000.007 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 36 | 197.8 | 7120.8 | 311 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr
- Registros e acabamentos312 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 4650.8 | 312 | - Registros e acabamentos
Acabamento Registro - Deca Aspen313 | 18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 140 | 33.22 | 4650.8 | 313 | Acabamento Registro - Deca Aspen
- Diversos louças e metais314 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 31645.84 | 314 | - Diversos louças e metais
Conjunto barras de apoio315 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 245.84 | 245.84 | 315 | Conjunto barras de apoio
Banheira SPA Marilyn316 | 18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | un | 2 | 15700 | 31400 | 316 | Banheira SPA Marilyn
- PINTURA317 | 19 | PINTURA |  |  |  | 182995.47 | 317 | - PINTURA
Mão de obra para pinturas318 | 19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 126064.334 | 126064.33 | 318 | Mão de obra para pinturas
- Pintura Acrilica319 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 19169.36 | 319 | - Pintura Acrilica
Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto320 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 4600.5 | 4.1668 | 19169.36 | 320 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto
- Emassamento321 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 6174.47 | 321 | - Emassamento
Massa corrida - Parede e Teto322 | 19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 4386.21 | 1.4077 | 6174.47 | 322 | Massa corrida - Parede e Teto
- Pintura Esmalte em esquadrias metálicas323 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1288.53 | 323 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas
Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF324 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 165.38 | 7.7913 | 1288.53 | 324 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF
- Marcação de Garagem325 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 3040.09 | 325 | - Marcação de Garagem
Demarcação de vagas326 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 481.07 | 1.0538 | 506.95 | 326 | Demarcação de vagas
Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m327 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m | 257.18 | 5.3258 | 1369.69 | 327 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m
Pintura de tubulações aparente328 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 1163.448 | 1163.45 | 328 | Pintura de tubulações aparente
- Caiação329 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 562.43 | 329 | - Caiação
Caiação330 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 244.98 | 2.2958 | 562.43 | 330 | Caiação
- Pintura Externa331 | 19.006 | Pintura Externa |  |  |  | 689.04 | 331 | - Pintura Externa
Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio332 | 19.006.000.001 | Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio | m2 | 278.03 | 2.4783 | 689.04 | 332 | Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio
- Textura Interna333 | 19.007 | Textura Interna |  |  |  | 17193.64 | 333 | - Textura Interna
Pintura Grafiatto - Hall334 | 19.007.000.001 | Pintura Grafiatto - Hall | m2 | 224.05 | 17.7071 | 3967.28 | 334 | Pintura Grafiatto - Hall
Pintura Grafiatto - Lavabo335 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto - Lavabo | m2 | 288.21 | 17.7071 | 5103.36 | 335 | Pintura Grafiatto - Lavabo
Pintura Mofo 336 | 19.007.000.003 | Pintura Mofo | m2 | 0 | 2.8591 | 0 | 336 | Pintura Mofo
Textura rolada - Escada de incêndio337 | 19.007.000.004 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 365.74 | 2.4783 | 906.41 | 337 | Textura rolada - Escada de incêndio
Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio 338 | 19.007.000.005 | Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio | m | 2.8 | 1.9793 | 5.54 | 338 | Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio
Textura rolada parede e teto - garagem339 | 19.007.000.006 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 670.54 | 2.4783 | 1661.8 | 339 | Textura rolada parede e teto - garagem
Espala em Textura rolada - garagem340 | 19.007.000.007 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 249.57 | 1.2641 | 315.48 | 340 | Espala em Textura rolada - garagem
Pintura em parede 341 | 19.007.000.008 | Pintura em parede | m2 | 264.36 | 19.7979 | 5233.77 | 341 | Pintura em parede
- Textura Externa Fachada342 | 19.008 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 434.95 | 342 | - Textura Externa Fachada
Textura rolada - muros (agreste)343 | 19.008.000.001 | Textura rolada - muros (agreste) | m2 | 344.08 | 1.2641 | 434.95 | 343 | Textura rolada - muros (agreste)
- Diversos Pintura344 | 19.009 | Diversos Pintura |  |  |  | 8378.63 | 344 | - Diversos Pintura
Pintura em rodapé h= 8 cm - escada345 | 19.009.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 153.27 | 1.0622 | 162.8 | 345 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada
Pintura Novacor em piso cor cinza346 | 19.009.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 121.58 | 1.4241 | 173.14 | 346 | Pintura Novacor em piso cor cinza
Pintura em concreto aparente - teto347 | 19.009.000.003 | Pintura em concreto aparente - teto | m2 | 852.59 | 3.6034 | 3072.22 | 347 | Pintura em concreto aparente - teto
Tratamento de concreto - parede e teto348 | 19.009.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1017.62 | 4.8844 | 4970.47 | 348 | Tratamento de concreto - parede e teto
- DIVERSOS349 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 168850.1 | 349 | - DIVERSOS
- Grama350 | 20.001 | Grama |  |  |  | 27574.49 | 350 | - Grama
Plantio de grama sobre solo351 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 53.62 | 15.1761 | 813.74 | 351 | Plantio de grama sobre solo
Plantio de grama sobre laje352 | 20.001.000.002 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 86.89 | 20.2642 | 1760.75 | 352 | Plantio de grama sobre laje
Paisagismo353 | 20.001.000.003 | Paisagismo | vb | 1 | 25000 | 25000 | 353 | Paisagismo
- Limpeza354 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 28942.51 | 354 | - Limpeza
Lavagem de fachada355 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1818.43 | 8.5 | 15456.66 | 355 | Lavagem de fachada
Limpeza final356 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 6432.78 | 6432.78 | 356 | Limpeza final
Proteção para piso357 | 20.002.000.003 | Proteção para piso | m2 | 1448.21 | 3.9013 | 5649.9 | 357 | Proteção para piso
Proteção para bancada358 | 20.002.000.004 | Proteção para bancada | m2 | 98.98 | 14.1763 | 1403.17 | 358 | Proteção para bancada
- Serviços Complementares359 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 112333.1 | 359 | - Serviços Complementares
Identificação visual do edifício360 | 20.003.000.001 | Identificação visual do edifício | vb | 1 | 7000 | 7000 | 360 | Identificação visual do edifício
Numeração dos apartamentos361 | 20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | un | 12 | 25 | 300 | 361 | Numeração dos apartamentos
Caixa de captação 2.800 L362 | 20.003.000.003 | Caixa de captação 2.800 L | un | 1 | 2238 | 2238 | 362 | Caixa de captação 2.800 L
Reservatório Fortlev 5.000 L363 | 20.003.000.004 | Reservatório Fortlev 5.000 L | un | 2 | 2009 | 4018 | 363 | Reservatório Fortlev 5.000 L
Reservatório Fortlev 10.000 L364 | 20.003.000.005 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 2 | 3187 | 6374 | 364 | Reservatório Fortlev 10.000 L
Decoração Portaria incluso mobiliario365 | 20.003.000.006 | Decoração Portaria incluso mobiliario | vb | 1 | 50000 | 50000 | 365 | Decoração Portaria incluso mobiliario
Equipamento para piscina366 | 20.003.000.007 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 17750 | 17750 | 366 | Equipamento para piscina
Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa)367 | 20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 821.77 | 30 | 24653.1 | 367 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa)
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 5458222.37
- LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS1 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 174469.87 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
Despesas CREA2 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 2 | Despesas CREA
Taxas3 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 35963.8651 | 35963.87 | 3 | Taxas
Contabilidade da obra4 | 01.000.000.003 | Contabilidade da obra | mes | 26 | 1031 | 26806 | 4 | Contabilidade da obra
Custos advocatícios5 | 01.000.000.004 | Custos advocatícios | vb | 1 | 60000 | 60000 | 5 | Custos advocatícios
NBR6 | 01.000.000.005 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 6 | NBR
Habite-se7 | 01.000.000.006 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 7 | Habite-se
IPTU8 | 01.000.000.007 | IPTU | mes | 24 | 1850 | 44400 | 8 | IPTU
- SEGURANÇA DO TRABALHO9 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 65715.25 | 9 | - SEGURANÇA DO TRABALHO
Equipamento de proteção coletiva10 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 22 | 139.3532 | 3065.77 | 10 | Equipamento de proteção coletiva
EPIs11 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 130 | 69.2211 | 8998.74 | 11 | EPIs
Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto12 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto | m | 86.96 | 180.682 | 15712.11 | 12 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto
Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto13 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto | m | 86.96 | 119.0051 | 10348.68 | 13 | Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto
Tela de proteção de fachada14 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 1506.1 | 1.8547 | 2793.36 | 14 | Tela de proteção de fachada
Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos15 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos | m | 173.92 | 43.55 | 7574.22 | 15 | Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos
Proteção de poço de elevador16 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 18 | 45.2223 | 814 | 16 | Proteção de poço de elevador
Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos17 | 02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos | vb | 1 | 4000 | 4000 | 17 | Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos
Treinamentos18 | 02.000.000.009 | Treinamentos | vb | 1 | 2500 | 2500 | 18 | Treinamentos
Uniforme completo19 | 02.000.000.010 | Uniforme completo | un | 130 | 59.6798 | 7758.37 | 19 | Uniforme completo
Exames médicos20 | 02.000.000.011 | Exames médicos | un | 43 | 50 | 2150 | 20 | Exames médicos
- CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL21 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1475807.01 | 21 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL
- Mão de Obra Administrativa22 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 848019.21 | 22 | - Mão de Obra Administrativa
Engenharia de obra23 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 23 | 7000 | 161000 | 23 | Engenharia de obra
Estagiário24 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 24 | 1300 | 31200 | 24 | Estagiário
Supervisão de Engenharia25 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 23 | 2500 | 57500 | 25 | Supervisão de Engenharia
Engenharia de Qualidade26 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 23 | 2000 | 46000 | 26 | Engenharia de Qualidade
Mestre de obras27 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 22 | 10743.55 | 236358.1 | 27 | Mestre de obras
Encarregado Instalações28 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 4723.97 | 61411.61 | 28 | Encarregado Instalações
Almoxarife29 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 23 | 3307.311 | 76068.15 | 29 | Almoxarife
Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario30 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 23 | 5151.363 | 118481.35 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario
Gerenciamento de Projetos31 | 03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | mes | 12 | 5000 | 60000 | 31 | Gerenciamento de Projetos
- Mão de Obra Operacional32 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 436569.8 | 32 | - Mão de Obra Operacional
Pedreiro de apoio33 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 29 | 3307.311 | 95912.02 | 33 | Pedreiro de apoio
Servente de apoio34 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 48 | 2161.782 | 103765.54 | 34 | Servente de apoio
Servente para carga e descarga35 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 18 | 2161.782 | 38912.08 | 35 | Servente para carga e descarga
Carpinteiro de Apoio36 | 03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | mes | 10 | 3307.311 | 33073.11 | 36 | Carpinteiro de Apoio
Operador de Cremalheira37 | 03.000.002.005 | Operador de Cremalheira | mes | 10 | 3307.311 | 33073.11 | 37 | Operador de Cremalheira
Mini escavadeira38 | 03.000.002.006 | Mini escavadeira | mes | 2 | 14000 | 28000 | 38 | Mini escavadeira
Premiação de produtividade/ assiduidade39 | 03.000.002.007 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 20 | 3000 | 60000 | 39 | Premiação de produtividade/ assiduidade
Horas Extras40 | 03.000.002.008 | Horas Extras | mes | 7 | 6261.992 | 43833.94 | 40 | Horas Extras
- Benefícios a Empregados41 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 191218 | 41 | - Benefícios a Empregados
Seguro de vida em grupo42 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 35 | 155 | 5425 | 42 | Seguro de vida em grupo
Cesta básica43 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 391 | 110 | 43010 | 43 | Cesta básica
Vale transporte 4 por dia44 | 03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | un | 25806 | 4.5 | 116127 | 44 | Vale transporte 4 por dia
Café da manhã45 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8602 | 3 | 25806 | 45 | Café da manhã
Seconsi - PCMSO e PCMAT46 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 34 | 25 | 850 | 46 | Seconsi - PCMSO e PCMAT
Encargos Sociais47 | 03.000.003.006 | Encargos Sociais | vb | 0 | 1246222.15 | 0 | 47 | Encargos Sociais
Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos48 | 03.000.003.007 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 48 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos
- CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS49 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 164433.53 | 49 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS
Vibrador de imersão com mangote50 | 04.000.000.001 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 12 | 150 | 1800 | 50 | Vibrador de imersão com mangote
Guincho de coluna51 | 04.000.000.002 | Guincho de coluna | mes | 6 | 350 | 2100 | 51 | Guincho de coluna
Compactador CM20 tipo sapo mecânico52 | 04.000.000.003 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 3 | 450 | 1350 | 52 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico
Serra mármores53 | 04.000.000.004 | Serra mármores | mes | 5 | 150 | 750 | 53 | Serra mármores
Furadeira Eletrica de impacto54 | 04.000.000.005 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 1 | 652.57 | 652.57 | 54 | Furadeira Eletrica de impacto
Ferramentas55 | 04.000.000.006 | Ferramentas | mes | 13 | 2299.276 | 29890.59 | 55 | Ferramentas
Martelete 10 Kg56 | 04.000.000.007 | Martelete 10 Kg | mes | 24 | 250 | 6000 | 56 | Martelete 10 Kg
Martelete 5 kg57 | 04.000.000.008 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 200 | 600 | 57 | Martelete 5 kg
Lixadeira Portátil58 | 04.000.000.009 | Lixadeira Portátil | un | 1 | 700 | 700 | 58 | Lixadeira Portátil
Locação de Andaime Tubular (interno)59 | 04.000.000.010 | Locação de Andaime Tubular (interno) | m | 500 | 12 | 6000 | 59 | Locação de Andaime Tubular (interno)
Madeiras para andaime60 | 04.000.000.011 | Madeiras para andaime | m2 | 48 | 37.098 | 1780.7 | 60 | Madeiras para andaime
Jateadora de Alta pressão61 | 04.000.000.012 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 350 | 350 | 61 | Jateadora de Alta pressão
Cremalheira62 | 04.000.000.013 | Cremalheira | mes | 11 | 6000 | 66000 | 62 | Cremalheira
Balancim Manual63 | 04.000.000.014 | Balancim Manual | mes | 66 | 300 | 19800 | 63 | Balancim Manual
- Serviços64 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 26659.67 | 64 | - Serviços
Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira65 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2536.2052 | 2536.21 | 65 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira66 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 13000 | 13000 | 66 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
Base para elevador Cremalheira67 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1373.4502 | 1373.46 | 67 | Base para elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Balancim68 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 44 | 150 | 6600 | 68 | Montagem e Desmontagem de Balancim
Manutenção de equipamentos69 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 21 | 150 | 3150 | 69 | Manutenção de equipamentos
- CUSTOS INDIRETOS - OUTROS70 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 311618.37 | 70 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS
- Gastos Mensais71 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 234906.45 | 71 | - Gastos Mensais
Cemig72 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 22 | 1000 | 22000 | 72 | Cemig
Copasa73 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 22 | 900 | 19800 | 73 | Copasa
Internet/ TI74 | 05.000.001.003 | Internet/ TI | mes | 22 | 1000 | 22000 | 74 | Internet/ TI
Telefonia75 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 22 | 400 | 8800 | 75 | Telefonia
Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)76 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 22 | 488.94 | 10756.68 | 76 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)
Despesas bancárias77 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 24 | 150 | 3600 | 77 | Despesas bancárias
Fretes78 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 22 | 1040 | 22880 | 78 | Fretes
Material de higiene/ limpeza79 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 22 | 230.444 | 5069.77 | 79 | Material de higiene/ limpeza
Rateio das despesas com Carro da Empresa80 | 05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 24 | 1500 | 36000 | 80 | Rateio das despesas com Carro da Empresa
Gerenciamento e controle do orçamento81 | 05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 24 | 3500 | 84000 | 81 | Gerenciamento e controle do orçamento
- Diversos82 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 76711.92 | 82 | - Diversos
Comunicação interna da obra83 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 2 | 225 | 450 | 83 | Comunicação interna da obra
Seguro de obra84 | 05.000.002.002 | Seguro de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 84 | Seguro de obra
Contrato de manutenção elevador social85 | 05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 1 | 1600 | 1600 | 85 | Contrato de manutenção elevador social
Manual do Proprietario86 | 05.000.002.004 | Manual do Proprietario | un | 12 | 517.39 | 6208.68 | 86 | Manual do Proprietario
Retirada de entulho87 | 05.000.002.005 | Retirada de entulho | m3 | 450 | 57.0667 | 25680.02 | 87 | Retirada de entulho
Roubos e indenizações88 | 05.000.002.006 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 7000 | 7000 | 88 | Roubos e indenizações
Alarme de obra89 | 05.000.002.007 | Alarme de obra | vb | 1 | 3000 | 3000 | 89 | Alarme de obra
Orçamento90 | 05.000.002.008 | Orçamento | vb | 1 | 8500 | 8500 | 90 | Orçamento
Planejamento91 | 05.000.002.009 | Planejamento | vb | 1 | 5500 | 5500 | 91 | Planejamento
Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)92 | 05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 5458.2224 | 5458.22 | 92 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)
Xerox93 | 05.000.002.011 | Xerox | vb | 1 | 1000 | 1000 | 93 | Xerox
Plotagem de projetos94 | 05.000.002.012 | Plotagem de projetos | vb | 1 | 1315 | 1315 | 94 | Plotagem de projetos
Medicamentos95 | 05.000.002.013 | Medicamentos | vb | 1 | 200 | 200 | 95 | Medicamentos
Combustivel96 | 05.000.002.014 | Combustivel | l | 1160 | 5 | 5800 | 96 | Combustivel
- ADMINISTRAÇÃO97 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1147539.96 | 97 | - ADMINISTRAÇÃO
Taxa de administração (15%)98 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1147539.96 | 1147539.96 | 98 | Taxa de administração (15%)
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3339583.99
| Total da obra |  |  |  |  | 8797806.36

## Orçamento
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | PROJETOS |  |  |  | 170985
01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 56000 | 56000
01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 1 | 9735 | 9735
01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 1 | 5000 | 5000
01.000.000.004 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800
01.000.000.005 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 50000 | 50000
01.000.000.006 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 1 | 22250 | 22250
01.000.000.007 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação) | vb | 1 | 3500 | 3500
01.000.000.008 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000
01.000.000.009 | Projeto de piscina | vb | 1 | 2400 | 2400
01.000.000.010 | Projetos detalhamento | vb | 1 | 15000 | 15000
01.000.000.011 | Projeto Luminotécnico | vb | 1 | 1300 | 1300
02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 46168
02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 12000 | 12000
02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1500 | 1500
02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 3520 | 3520
02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 12148 | 12148
02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 4000 | 4000
02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 3000 | 3000
02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 10000 | 10000
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 42635.11
03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500
03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 4000 | 4000
03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 960 | 960
03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 7 | 1200 | 8400
03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000
03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 13644.86
03.001.000.001 | Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje | m2 | 30 | 136.4667 | 4094
03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje | m2 | 9 | 206.7455 | 1860.71
03.001.000.003 | Escritório ( 3x3m) Sob Laje | m2 | 9 | 155.6473 | 1400.83
03.001.000.004 | Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje | m2 | 18 | 70.3844 | 1266.92
03.001.000.005 | Vestiário (5 x 3 m ) sob laje | m2 | 15 | 157.6273 | 2364.41
03.001.000.006 | Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje | m2 | 6 | 83.1747 | 499.05
03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94
03.002 | Diversos |  |  |  | 11130.25
03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 800 | 800
03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 3039.1 | 3039.1
03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 60 | 75.2247 | 4513.49
03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 816 | 3.404 | 2777.66
04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 39800
04.000.000.001 | Serviço de Demolição | vb | 1 | 24000 | 24000
04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | vb | 1 | 15800 | 15800
05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 570487.78
05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 121331.5
05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas | m3 | 161.14 | 80 | 12891.2
05.001.000.002 | Apiloamento - Blocos e cintas | m2 | 103.39 | 19.3423 | 1999.8
05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas | m3 | 7.2 | 296.4115 | 2134.17
05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas | m2 | 433.37 | 60.5 | 26218.89
05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas | kg | 6933.09 | 6.0964 | 42266.89
05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas | m3 | 90.69 | 289.8667 | 26288.01
05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas | m3 | 85.99 | 12.5156 | 1076.22
05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas | m3 | 123.55 | 68.4445 | 8456.32
05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 404143.14
05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 251.9 | 170 | 42823
05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 334.38 | 200 | 66876
05.002.000.003 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão | m3 | 586.28 | 296.3924 | 173768.94
05.002.000.004 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão | kg | 10565.05 | 5.8371 | 61669.26
05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 71 | 39.8223 | 2827.38
05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão | m3 | 820.79 | 68.4445 | 56178.56
05.003 | Contenções |  |  |  | 45013.14
05.003.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 45013.14
05.003.001.001 | Escavação manual | m3 | 46.83 | 170 | 7961.1
05.003.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 246.49 | 60.5 | 14912.65
05.003.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1873.32 | 5.9491 | 11144.57
05.003.001.004 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 23.41 | 277.954 | 6506.91
05.003.001.005 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 65.57 | 68.4445 | 4487.91
06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1069382.38
06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 7237.57 | 60.5 | 437872.99
06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 64466.71 | 6.0964 | 393014.85
06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 805.83 | 272.8 | 219830.42
06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2934.61 | 6.36 | 18664.12
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 217000.26
07.001 | Alvenaria |  |  |  | 131453.8
07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 285.59 | 14.0011 | 3998.57
07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 2731.92 | 21.1001 | 57643.79
07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 632.17 | 31.0615 | 19636.15
07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 3991.67 | 12.57 | 50175.29
07.002 | Muros |  |  |  | 21354.28
07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 188.95 | 52.8792 | 9991.52
07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 188.95 | 22.8644 | 4320.23
07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 48.2 | 54.453 | 2624.63
07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 48.2 | 91.6576 | 4417.9
07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 25695.18
07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 4.71 | 1344 | 6330.24
07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1572.72 | 3.93 | 6180.79
07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.24 | 925.8528 | 13184.15
07.004 | Shafts |  |  |  | 38497
07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 10 | 140 | 1400
07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 46 | 140 | 6440
07.004.000.003 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 31.32 | 350 | 10962
07.004.000.004 | Placa cimentícia - Estrutura pergolado | m2 | 151.5 | 130 | 19695
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 82737.07
08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 785.39 | 68.6967 | 53953.7
08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 559.57 | 8 | 4476.56
08.000.000.003 | Impermeabilização de cortina | m2 | 70.38 | 32.5159 | 2288.46
08.000.000.004 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 27.56 | 12.29 | 338.71
08.000.000.005 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 214.68 | 81.2559 | 17444.01
08.000.000.006 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 59.04 | 71.7417 | 4235.63
09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 344752.42
09.001 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 66056.83
09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 177.65 | 6.8267 | 1212.76
09.001.000.002 | Lastro de brita | m2 | 124.03 | 5.8313 | 723.25
09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 4 cm | m2 | 169.73 | 21.3883 | 3630.23
09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 4 cm | m2 | 1902.37 | 22.6009 | 42995.28
09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros | m2 | 182.48 | 26.5009 | 4835.88
09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 26.04 | 78.67 | 2048.56
09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | m2 | 132.28 | 20.137 | 2663.72
09.001.000.008 | Polimento de piso | m2 | 768.87 | 7.35 | 5651.19
09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 53 | 43.32 | 2295.96
09.002 | Cerâmica |  |  |  | 1518.28
09.002.000.001 | Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço | m2 | 23.17 | 32.802 | 760.02
09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 23.17 | 26.21 | 607.29
09.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico |  |  |  | 150.97
09.002.001.001 | Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm | m2 | 23.17 | 1.316 | 30.49
09.002.001.002 | Mão de obra para piso cerâmico | m2 | 23.17 | 5.2 | 120.48
09.003 | Porcelanato |  |  |  | 146901.59
09.003.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 127583.35
09.003.001.001 | Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m2 | 712.77 | 55.5285 | 39579.05
09.003.001.002 | Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m2 | 263.71 | 35.62 | 9393.35
09.003.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m2 | 433.79 | 77.053 | 33424.82
09.003.001.004 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1410.27 | 26.21 | 36963.18
09.003.001.005 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 29.08 | 249.77 | 7263.31
09.003.001.006 | Mão de obra Piso em Pastilha | m2 | 29.08 | 33 | 959.64
09.003.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 11687.88
09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m | 233.77 | 6.1221 | 1431.16
09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m | 179.68 | 4.1564 | 746.82
09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m | 193.4 | 8.067 | 1560.16
09.003.002.004 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 606.85 | 13.1 | 7949.74
09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7630.36
09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 712.77 | 0.0799 | 56.95
09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 697.5 | 0.1175 | 81.96
09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 29.08 | 0.235 | 6.83
09.003.003.004 | Mão de obra para rejunte | m2 | 1439.35 | 5.2 | 7484.62
09.004 | Granito/Mármore |  |  |  | 60765.27
09.004.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 5623.11
09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 4.48 | 337.462 | 1511.83
09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 10.29 | 337.462 | 3472.48
09.004.001.003 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 14.77 | 43.25 | 638.8
09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 4871.62
09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm | m | 26.22 | 48.397 | 1268.97
09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm | m | 54.44 | 48.397 | 2634.73
09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 80.66 | 12 | 967.92
09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 78.43
09.004.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 14.77 | 0.1105 | 1.63
09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em granito | m2 | 14.77 | 5.2 | 76.8
09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 49075.14
09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 188.51 | 84.2349 | 15879.12
09.004.004.002 | Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio | m | 141.6 | 38.91 | 5509.66
09.004.004.003 | Filete em granito Branco Siena | m | 76.7 | 38.91 | 2984.4
09.004.004.004 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 302.15 | 62.3156 | 18828.65
09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | m | 73.21 | 80.2256 | 5873.31
09.004.005 | Diversos em Granito/Mármore |  |  |  | 1116.97
09.004.005.001 | Banco em granito Branco Siena h = 40 cm | m | 2.8 | 398.9186 | 1116.97
09.005 | Madeira |  |  |  | 44137.38
09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 568.64 | 57.456 | 32671.78
09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 568.64 | 10 | 5686.4
09.005.000.003 | Deck em madeira | m2 | 13.76 | 420 | 5779.2
09.006 | Outros |  |  |  | 25373.07
09.006.000.001 | Meio-fio em concreto | m | 7.2 | 25.9117 | 186.56
09.006.000.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 7.32 | 76.7283 | 561.65
09.006.000.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 3.42 | 76.7283 | 262.41
09.006.000.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 9.6 | 76.7283 | 736.59
09.006.000.005 | Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural | m2 | 43.2 | 76.7283 | 3314.66
09.006.000.006 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 22.41 | 135.54 | 3037.45
09.006.000.007 | Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação | m | 607.07 | 13.149 | 7982.36
09.006.000.008 | Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno | m | 607.07 | 11 | 6677.77
09.006.000.009 | Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação | m | 607.07 | 4.3053 | 2613.62
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 281145.4
10.001 | Chapisco |  |  |  | 16055.04
10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 1926.16 | 5.0818 | 9788.36
10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1106.21 | 5.665 | 6266.68
10.002 | Emboço |  |  |  | 28858.78
10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1223.63 | 6.504 | 7958.49
10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1341.17 | 15.5 | 20788.14
10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 10.72 | 10.462 | 112.15
10.003 | Reboco |  |  |  | 15029.64
10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 668.46 | 6.504 | 4347.66
10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 689.16 | 15.5 | 10681.98
10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 99877.18
10.004.000.001 | Gesso liso parede e teto | m2 | 4781.1 | 20.89 | 99877.18
10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 95130.77
10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87444.89
10.005.001.001 | Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres) | m2 | 1191.24 | 27.3785 | 32614.36
10.005.001.002 | Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 65.5 | 33.9767 | 2225.47
10.005.001.003 | Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 25.2 | 183.572 | 4626.01
10.005.001.004 | Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo | m2 | 15.16 | 37.667 | 571.03
10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1411.7 | 26.21 | 37000.66
10.005.001.006 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 29.96 | 216.77 | 6494.43
10.005.001.007 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 29.96 | 97.605 | 2924.25
10.005.001.008 | Mão de obra de revestimento pastilha parede | m2 | 29.96 | 33 | 988.68
10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 253.48
10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 10.72 | 10.4461 | 111.98
10.005.002.002 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 10.72 | 13.2 | 141.5
10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 7182.88
10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1191.24 | 0.188 | 223.95
10.005.003.002 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 29.96 | 0.235 | 7.04
10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 20x20 cm | m2 | 25.2 | 0.376 | 9.48
10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato 10x20 cm | m2 | 80.66 | 0.517 | 41.7
10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 1327.06 | 5.2 | 6900.71
10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 249.52
10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 33.36 | 7.4798 | 249.52
10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 11445.46
10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 98.1 | 116.6714 | 11445.46
10.007 | Madeira |  |  |  | 14748.53
10.007.000.001 | Revestimento de parede acústico em madeira - portaria | m2 | 18.9 | 424.9139 | 8030.87
10.007.000.002 | Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness | m2 | 29.29 | 229.3499 | 6717.66
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 43276.78
11.001 | Gesso |  |  |  | 43276.78
11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | m2 | 501.94 | 37 | 18571.78
11.001.000.002 | Forro de gesso com manta acústica | m2 | 65.36 | 190 | 12418.4
11.001.000.003 | Junta metálica para forro | m | 955.66 | 10 | 9556.6
11.001.000.004 | Caixote em gesso | m | 78 | 35 | 2730
12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 385076.31
12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 10117.76
12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1154.52 | 7.0454 | 8134.06
12.001.000.002 | Chapisco externo - muros | m2 | 281.56 | 7.0454 | 1983.7
12.002 | Reboco externo |  |  |  | 66488.11
12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 1484.62 | 7.65 | 11357.34
12.002.000.002 | Reboco externo usinado - muros | m2 | 286 | 76.5 | 21879
12.002.000.003 | Mão de obra reboco externo | m2 | 1485.7 | 17.87 | 26549.46
12.002.000.004 | Espala em reboco externo | m | 493.87 | 13.571 | 6702.31
12.003 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 177194.21
12.003.000.001 | Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m2 | 693.34 | 69.1572 | 47949.45
12.003.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 952.43 | 31.3226 | 29832.58
12.003.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado | m2 | 693.34 | 85 | 58933.9
12.003.000.004 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 952.43 | 42.5 | 40478.28
12.004 | Revestimentos de Fachada Convencional |  |  |  | 131276.23
12.004.000.001 | Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês) | m2 | 123.74 | 33.627 | 4161
12.004.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 77.1 | 29.966 | 2310.38
12.004.000.003 | Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m2 | 584.87 | 114.983 | 67250.11
12.004.000.004 | Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m | 434.18 | 44.002 | 19104.79
12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 123.74 | 0.188 | 23.26
12.004.000.006 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 123.74 | 5.2 | 643.45
12.004.000.007 | Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 584.87 | 0.188 | 109.96
12.004.000.008 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 584.87 | 5.2 | 3041.32
12.004.000.009 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 708.6 | 33 | 23383.8
12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 511.28 | 22 | 11248.16
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 553372.32
13.001 | Esquadria em aluminio |  |  |  | 553372.32
13.001.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco | vb | 1 | 392109.6169 | 392109.62
13.001.000.002 | Esquadrias de vidro | vb | 1 | 161262.7019 | 161262.7
14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 57592.48
14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 88.09 | 101.421 | 8934.17
14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 10 | 179.0121 | 1790.12
14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 4 | 258.0242 | 1032.1
14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 15 | 740 | 11100
14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm | m2 | 38.09 | 325.121 | 12383.85
14.000.000.006 | Corrimão em inox | m | 7.32 | 450 | 3294
14.000.000.007 | Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades | vb | 1 | 1000 | 1000
14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 1 | 8000 | 8000
14.000.000.009 | Portão em metalon de abrir - 280x240 cm | un | 2 | 5029.121 | 10058.24
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 70971.15
15.001 | Portas |  |  |  | 60668.89
15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 29 | 362.935 | 10525.12
15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 82 | 362.935 | 29760.67
15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 13 | 548.075 | 7124.98
15.001.000.004 | Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade | un | 1 | 548.075 | 548.08
15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 24 | 529.585 | 12710.04
15.002 | Ferragens |  |  |  | 10302.26
15.002.000.001 | Fechadura porta externa - Imab ou similar | un | 13 | 67.2416 | 874.14
15.002.000.002 | Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar | un | 1 | 41.452 | 41.45
15.002.000.003 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 60 | 38.8549 | 2331.29
15.002.000.004 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 51 | 41.452 | 2114.05
15.002.000.005 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 24 | 44.9 | 1077.6
15.002.000.006 | Conjunto de dobradiças cromadas | cj | 155 | 12.5 | 1937.5
15.002.000.007 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 12 | 160.5195 | 1926.23
16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 936245.66
16.000.000.001 | Instalação elétrica material | vb | 1 | 158666.0028 | 158666
16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 1 | 146380.242 | 146380.24
16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 1 | 123116.2 | 123116.2
16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 129578.309 | 129578.31
16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 18808.91 | 18808.91
16.000.000.006 | Sistema de irrigação | vb | 1 | 15000 | 15000
16.000.000.007 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 1 | 22320 | 22320
16.000.000.008 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 30779.05 | 30779.05
16.000.000.009 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5086.5 | 5086.5
16.000.000.010 | Interfone | vb | 1 | 17979.4992 | 17979.5
16.000.000.011 | Elevador 8 paradas | un | 2 | 98672.9765 | 197345.95
16.000.000.012 | Serviço de telefonia | vb | 1 | 3000 | 3000
16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 15000 | 15000
16.000.000.014 | Ar condicionado área comum (infra)/coifa | vb | 1 | 10000 | 10000
16.000.000.015 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 62 | 200 | 12400
16.000.000.016 | Ventilação mecânica | un | 29 | 165 | 4785
16.000.000.017 | Sistema de sonorização | vb | 1 | 1000 | 1000
16.000.000.018 | Sistema de aquecimento a gás | vb | 1 | 25000 | 25000
17 | BANCADAS |  |  |  | 83170.31
17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 63.19 | 676.7982 | 42766.88
17.000.000.002 | Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 3.78 | 645.4488 | 2439.8
17.000.000.003 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 25.64 | 1068.7845 | 27403.63
17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 110 | 96 | 10560
18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 111578.37
18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 21453.14
18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 51 | 357.2714 | 18220.84
18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 13 | 194.9214 | 2533.98
18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32
18.002 | Cuba |  |  |  | 21601.7
18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 15 | 263.14 | 3947.1
18.002.000.002 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 15 | 166.8218 | 2502.33
18.002.000.003 | Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s. | un | 49 | 309.23 | 15152.27
18.003 | Tanque |  |  |  | 2493.14
18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite | un | 13 | 191.78 | 2493.14
18.004 | Lavatorios |  |  |  | 957.58
18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 13 | 73.66 | 957.58
18.005 | Torneiras |  |  |  | 28776.17
18.005.000.001 | Torneira de mesa, Linha Deca ou similar | un | 13 | 91.0918 | 1184.19
18.005.000.002 | Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar | un | 13 | 94.5018 | 1228.52
18.005.000.003 | Torneira cozinha de mesa bica alta Celite | un | 15 | 211.2518 | 3168.78
18.005.000.004 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 7 | 45.2718 | 316.9
18.005.000.005 | Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr | un | 49 | 232.9418 | 11414.15
18.005.000.006 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 15 | 289.5218 | 4342.83
18.005.000.007 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 36 | 197.8 | 7120.8
18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 4650.8
18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 140 | 33.22 | 4650.8
18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 31645.84
18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 245.84 | 245.84
18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | un | 2 | 15700 | 31400
19 | PINTURA |  |  |  | 182995.47
19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 126064.334 | 126064.33
19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 19169.36
19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 4600.5 | 4.1668 | 19169.36
19.002 | Emassamento |  |  |  | 6174.47
19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 4386.21 | 1.4077 | 6174.47
19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1288.53
19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 165.38 | 7.7913 | 1288.53
19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 3040.09
19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 481.07 | 1.0538 | 506.95
19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m | 257.18 | 5.3258 | 1369.69
19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 1163.448 | 1163.45
19.005 | Caiação |  |  |  | 562.43
19.005.000.001 | Caiação | m2 | 244.98 | 2.2958 | 562.43
19.006 | Pintura Externa |  |  |  | 689.04
19.006.000.001 | Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio | m2 | 278.03 | 2.4783 | 689.04
19.007 | Textura Interna |  |  |  | 17193.64
19.007.000.001 | Pintura Grafiatto - Hall | m2 | 224.05 | 17.7071 | 3967.28
19.007.000.002 | Pintura Grafiatto - Lavabo | m2 | 288.21 | 17.7071 | 5103.36
19.007.000.003 | Pintura Mofo | m2 | 0 | 2.8591 | 0
19.007.000.004 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 365.74 | 2.4783 | 906.41
19.007.000.005 | Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio | m | 2.8 | 1.9793 | 5.54
19.007.000.006 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 670.54 | 2.4783 | 1661.8
19.007.000.007 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 249.57 | 1.2641 | 315.48
19.007.000.008 | Pintura em parede | m2 | 264.36 | 19.7979 | 5233.77
19.008 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 434.95
19.008.000.001 | Textura rolada - muros (agreste) | m2 | 344.08 | 1.2641 | 434.95
19.009 | Diversos Pintura |  |  |  | 8378.63
19.009.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 153.27 | 1.0622 | 162.8
19.009.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 121.58 | 1.4241 | 173.14
19.009.000.003 | Pintura em concreto aparente - teto | m2 | 852.59 | 3.6034 | 3072.22
19.009.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1017.62 | 4.8844 | 4970.47
20 | DIVERSOS |  |  |  | 168850.1
20.001 | Grama |  |  |  | 27574.49
20.001.000.001 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 53.62 | 15.1761 | 813.74
20.001.000.002 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 86.89 | 20.2642 | 1760.75
20.001.000.003 | Paisagismo | vb | 1 | 25000 | 25000
20.002 | Limpeza |  |  |  | 28942.51
20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1818.43 | 8.5 | 15456.66
20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 6432.78 | 6432.78
20.002.000.003 | Proteção para piso | m2 | 1448.21 | 3.9013 | 5649.9
20.002.000.004 | Proteção para bancada | m2 | 98.98 | 14.1763 | 1403.17
20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 112333.1
20.003.000.001 | Identificação visual do edifício | vb | 1 | 7000 | 7000
20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | un | 12 | 25 | 300
20.003.000.003 | Caixa de captação 2.800 L | un | 1 | 2238 | 2238
20.003.000.004 | Reservatório Fortlev 5.000 L | un | 2 | 2009 | 4018
20.003.000.005 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 2 | 3187 | 6374
20.003.000.006 | Decoração Portaria incluso mobiliario | vb | 1 | 50000 | 50000
20.003.000.007 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 17750 | 17750
20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 821.77 | 30 | 24653.1
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 5458222.37
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 174469.87
01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900
01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 35963.8651 | 35963.87
01.000.000.003 | Contabilidade da obra | mes | 26 | 1031 | 26806
01.000.000.004 | Custos advocatícios | vb | 1 | 60000 | 60000
01.000.000.005 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400
01.000.000.006 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000
01.000.000.007 | IPTU | mes | 24 | 1850 | 44400
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 65715.25
02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 22 | 139.3532 | 3065.77
02.000.000.002 | EPIs | un | 130 | 69.2211 | 8998.74
02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto | m | 86.96 | 180.682 | 15712.11
02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto | m | 86.96 | 119.0051 | 10348.68
02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 1506.1 | 1.8547 | 2793.36
02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos | m | 173.92 | 43.55 | 7574.22
02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 18 | 45.2223 | 814
02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos | vb | 1 | 4000 | 4000
02.000.000.009 | Treinamentos | vb | 1 | 2500 | 2500
02.000.000.010 | Uniforme completo | un | 130 | 59.6798 | 7758.37
02.000.000.011 | Exames médicos | un | 43 | 50 | 2150
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1475807.01
03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 848019.21
03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 23 | 7000 | 161000
03.000.001.002 | Estagiário | mes | 24 | 1300 | 31200
03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 23 | 2500 | 57500
03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 23 | 2000 | 46000
03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 22 | 10743.55 | 236358.1
03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 4723.97 | 61411.61
03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 23 | 3307.311 | 76068.15
03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 23 | 5151.363 | 118481.35
03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | mes | 12 | 5000 | 60000
03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 436569.8
03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 29 | 3307.311 | 95912.02
03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 48 | 2161.782 | 103765.54
03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 18 | 2161.782 | 38912.08
03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | mes | 10 | 3307.311 | 33073.11
03.000.002.005 | Operador de Cremalheira | mes | 10 | 3307.311 | 33073.11
03.000.002.006 | Mini escavadeira | mes | 2 | 14000 | 28000
03.000.002.007 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 20 | 3000 | 60000
03.000.002.008 | Horas Extras | mes | 7 | 6261.992 | 43833.94
03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 191218
03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 35 | 155 | 5425
03.000.003.002 | Cesta básica | un | 391 | 110 | 43010
03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | un | 25806 | 4.5 | 116127
03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8602 | 3 | 25806
03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 34 | 25 | 850
03.000.003.006 | Encargos Sociais | vb | 0 | 1246222.15 | 0
03.000.003.007 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 164433.53
04.000.000.001 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 12 | 150 | 1800
04.000.000.002 | Guincho de coluna | mes | 6 | 350 | 2100
04.000.000.003 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 3 | 450 | 1350
04.000.000.004 | Serra mármores | mes | 5 | 150 | 750
04.000.000.005 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 1 | 652.57 | 652.57
04.000.000.006 | Ferramentas | mes | 13 | 2299.276 | 29890.59
04.000.000.007 | Martelete 10 Kg | mes | 24 | 250 | 6000
04.000.000.008 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 200 | 600
04.000.000.009 | Lixadeira Portátil | un | 1 | 700 | 700
04.000.000.010 | Locação de Andaime Tubular (interno) | m | 500 | 12 | 6000
04.000.000.011 | Madeiras para andaime | m2 | 48 | 37.098 | 1780.7
04.000.000.012 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 350 | 350
04.000.000.013 | Cremalheira | mes | 11 | 6000 | 66000
04.000.000.014 | Balancim Manual | mes | 66 | 300 | 19800
04.000.001 | Serviços |  |  |  | 26659.67
04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2536.2052 | 2536.21
04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 13000 | 13000
04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1373.4502 | 1373.46
04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 44 | 150 | 6600
04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 21 | 150 | 3150
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 311618.37
05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 234906.45
05.000.001.001 | Cemig | mes | 22 | 1000 | 22000
05.000.001.002 | Copasa | mes | 22 | 900 | 19800
05.000.001.003 | Internet/ TI | mes | 22 | 1000 | 22000
05.000.001.004 | Telefonia | mes | 22 | 400 | 8800
05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 22 | 488.94 | 10756.68
05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 24 | 150 | 3600
05.000.001.007 | Fretes | mes | 22 | 1040 | 22880
05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 22 | 230.444 | 5069.77
05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 24 | 1500 | 36000
05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 24 | 3500 | 84000
05.000.002 | Diversos |  |  |  | 76711.92
05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 2 | 225 | 450
05.000.002.002 | Seguro de obra | vb | 1 | 5000 | 5000
05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 1 | 1600 | 1600
05.000.002.004 | Manual do Proprietario | un | 12 | 517.39 | 6208.68
05.000.002.005 | Retirada de entulho | m3 | 450 | 57.0667 | 25680.02
05.000.002.006 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 7000 | 7000
05.000.002.007 | Alarme de obra | vb | 1 | 3000 | 3000
05.000.002.008 | Orçamento | vb | 1 | 8500 | 8500
05.000.002.009 | Planejamento | vb | 1 | 5500 | 5500
05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 5458.2224 | 5458.22
05.000.002.011 | Xerox | vb | 1 | 1000 | 1000
05.000.002.012 | Plotagem de projetos | vb | 1 | 1315 | 1315
05.000.002.013 | Medicamentos | vb | 1 | 200 | 200
05.000.002.014 | Combustivel | l | 1160 | 5 | 5800
06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1147539.96
06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1147539.96 | 1147539.96
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3339583.99
Total da obra |  |  |  |  | 8797806.36

## DADOS
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-07-01: 0%; 2020-08-01: 1.59%; 2020-09-01: 3.702%; 2020-10-01: 4.927% |  |  |  | 4.927% |  |  | 21 | 24 | 3 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 4,93 % | 4.93%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-07-01: 0%; 2020-08-01: 1.588%; 2020-09-01: 5.291%; 2020-10-01: 10.22% |  |  |  | 10.22% |  |  | 21 | 24 | 3 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 10,22 % | 10.22%
|  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
|  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
|  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01
| PREVISTO | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31
%F.MÊS | % PREV.mes | 1.2% | 1.59% | 7.222% | 5.06% | 2.1% | 4.18% | 3.76% | 3.54% | 3.3% | 3.97% | 5.6% | 4.14% | 2.79% | 3.69% | 3.62% | 4.11% | 4.5% | 4.49% | 3.63% | 5.08% | 6.28% | 5.62% | 5.07% | 4.38% | 2.28%
%F.ACUM | % PREV. | 1.2% | 1.588% | 8.81% | 13.87% | 15.97% | 20.15% | 23.91% | 27.45% | 30.75% | 34.72% | 40.32% | 44.46% | 47.25% | 50.94% | 54.56% | 58.67% | 63.17% | 67.66% | 71.29% | 76.37% | 82.65% | 88.27% | 93.34% | 97.72% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
IDF GLOBAL | IDF | 2020-07-01: -; 2020-08-01: 1; 2020-09-01: 0.81573; 2020-10-01: 0.89535 |  |  |  | -0.10465 | 0.89535 | -0.10465 | 21 | 24 | 3 | A obra apresenta | atraso global de | A obra apresenta atraso global de -10,47 % | -0.1047
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-07-01: -; 2020-08-01: 1.73%; 2020-09-01: 2.44%; 2020-10-01: 5.623% |  |  |  | 5.623% |  |  | 21 | 24 | 3 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 5,62 % | 5.62%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-07-01: -; 2020-08-01: 1.728%; 2020-09-01: 4.168%; 2020-10-01: 9.791% |  |  |  | 9.791% |  |  | 21 | 24 | 3 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 9,79 % | 9.79%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59 | 59 | 61
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59 | 59 | 61
|  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| PREVISTO | 31/07]/2020 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-04-30
%F.MÊS | % PREV.mes | 1.45% | 1.73% | 3.382% | 5.826% | 1.174% | 4.27% | 3.49% | 3.47% | 2.46% | 4.04% | 5.46% | 3.79% | 2.1% | 3.19% | 3.56% | 4.43% | 5.08% | 4.74% | 3.18% | 6.03% | 7.59% | 6.9% | 5.79% | 4.65% | 3.67% |  |  |  | 5.826%
%F.ACUM | % PREV. | 1.45% | 1.728% | 5.11% | 10.94% | 12.11% | 16.38% | 19.87% | 23.34% | 25.8% | 29.84% | 35.3% | 39.09% | 41.19% | 44.38% | 47.94% | 52.37% | 57.45% | 62.19% | 65.37% | 71.4% | 78.99% | 85.89% | 91.68% | 96.33% | 100% |  |  |  | 10.94%
|  |  | 25 | 1.45% | 2020-07-31 | 0.097915 | 8.9709e-05 | 8.341% | 929.8375 | 2023-02-15 20:06
|  |  | 24 | 1.728% | 2020-08-31 | 0.097915 | 0.0011273 | 8.063% | 71.5282 | 2020-11-10 12:41
|  |  | 23 | 5.11% | 2020-09-30 | 0.097915 | 0.0018793 | 4.681% | 24.9101 | 2020-10-24 21:51
|  |  | 22 | 10.94% | 2020-10-31
|  |  | 21 | 12.11% | 2020-11-30
|  |  | 20 | 16.38% | 2020-12-31
|  |  | 19 | 19.87% | 2021-01-31
|  |  | 18 | 23.34% | 2021-02-28
|  |  | 17 | 25.8% | 2021-03-31
|  |  | 16 | 29.84% | 2021-04-30
|  |  | 15 | 35.3% | 2021-05-31
|  |  | 14 | 39.09% | 2021-06-30
|  |  | 13 | 41.19% | 2021-07-31
|  |  | 12 | 44.38% | 2021-08-31
|  |  | 11 | 47.94% | 2021-09-30
|  |  | 10 | 52.37% | 2021-10-31
|  |  | 9 | 57.45% | 2021-11-30
|  |  | 8 | 62.19% | 2021-12-31
|  |  | 7 | 65.37% | 2022-01-31
|  |  | 6 | 71.4% | 2022-02-28
|  |  | 5 | 78.99% | 2022-03-31
|  |  | 4 | 85.89% | 2022-04-30
|  |  | 3 | 91.68% | 2022-05-31
|  |  | 2 | 96.33% | 2022-06-30
|  |  | 1 | 100% | 2022-07-31
[10 empty] | 2020-10-24 21:51 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-10-31 | DATA ATUAL
[10 empty] | -6.0899 | NUMERO DE DIAS

## Análise Física Macro
ED. TREE
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-10-31
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-10-31
|  | 2020-10-31 | 2020-09-30 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 10.94% | 5.11% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 9.791% | 4.168% | 05 | FUNDAÇÃO |  | 66.2% | 54.21% | -12%
2 | % Físico Mensal Previsto | 5.826% | 3.382% | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 56.91% | 56.85% | -0.05526%
3 | % Físico Mensal Executado | 5.623% | 2.44% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4 | Desvio físico | -1.145% | -0.9416% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 | A obra está atrasada (em dias) | -6.0899 | -8.353 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 51.58% | 65.65% | 14.07%
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. TREE
Localização:
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2020-08-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2020-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2022-07-01
Data de entrega para cliente:
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-08-31

## Análise Física Detalhada
|  |  |  | 19 | Busca % Mensal na planilha Cronograma Físico
|  |  |  | 20 | Busca % Acumulado na planilha Cronograma Físico | [43 empty] | ATIVIDADES RESUMO
[35 empty] | Define lista de atraso / Adiantamento | [13 empty] | GRANDE ITEM | CUSTO | ATRASO |  |  |  | ADIANTAMENTO
[35 empty] | CUSTO |  | PESO |  | PESO | [10 empty] | realizado | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO
|  |  |  | ORÇAMENTO | [5 empty] | AVANÇO FÍSICO ACUMULADO | [12 empty] | % FÍSICO MENSAL |  | DESVIOS | [5 empty] | ATIVIDADES ATRASADAS |  | ATIVIDADES ADIANTADAS |  | realizado | Diferença em relação ao atraso | em relação atraso | Diferença em relação ao adiantamento | em relação adiantam | [10 empty] | até a data
Adiant. | Atraso |  |  | Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Valor Unit. | Valor Total (R$) | ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  |  | REAJUSTE DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | Prev. | Exec. | Acum. | Mês | STATUS | [7 empty] | até a data | [5 empty] | ATIVIDADES A INICIAREM
[10 empty] | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Prev. | Custo Prev. | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Med. | Custo Med. | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Anterior | Custo Med. | Saldo Reajustado | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Atual | Custo Prev. Reajustado | [18 empty] | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 2021-01-27 | 2021-02-27
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 170985 | 5.383% | 76.71% |  | 131165 | 22.09% | 76.71% | 0 | 131165 | 172530.2322 | 132296.6223 |  | 173226.2736 | 132524.5428 | 71.33% | 54.62% | 0% | -16.71% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 01 | 01 | 131165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 56000 | 56000 | 0% | 63% | 0.63 | 35280 | 20.1% | 63% | 0.63 | 35280 | 56519.0536 | 35607.0038 | 21273.8283 | 56880.8321 | 35834.9242 | 63% | 42.9% | 0% | -20.1% | 0 |  | 1 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 1 | 9735 | 9735 | 42.11% | 100% | 1 | 9735 | 100% | 100% | 1 | 9735 | 9735 | 9735 | 0 | 9735 | 9735 | 57.89% | 0% | 0% | -57.89% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 1 | 5000 | 5000 | 42.11% | 100% | 1 | 5000 | 17.17% | 100% | 1 | 5000 | 5048.0434 | 5048.0434 | 0 | 5048.0434 | 5048.0434 | 57.89% | 82.83% | 0% | 24.94% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2832.48 | 0 | 2881.4819 | 2881.4819 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 100% | 1 | 50000 | 15.85% | 100% | 1 | 50000 | 50488.0468 | 50488.0468 | 0 | 50488.0468 | 50488.0468 | 100% | 84.15% | 0% | -15.85% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 1 | 22250 | 22250 | 0% | 100% | 1 | 22250 | 14.16% | 100% | 1 | 22250 | 22471.56 | 22471.56 | 0 | 22471.56 | 22471.56 | 100% | 85.84% | 0% | -14.16% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação) | vb | 1 | 3500 | 3500 | 0% | 100% | 1 | 3500 | 52.89% | 100% | 1 | 3500 | 3519.1284 | 3519.1284 | 0 | 3519.1284 | 3519.1284 | 100% | 47.11% | 0% | -52.89% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | Projeto de piscina | vb | 1 | 2400 | 2400 | 0% | 100% | 1 | 2400 | 0% | 100% | 1 | 2400 | 2427.84 | 2427.84 | 0 | 2427.84 | 2427.84 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.010 | Projetos detalhamento | vb | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15174 | 0 | 15436.5102 | 15436.5102 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.011 | Projeto Luminotécnico | vb | 1 | 1300 | 1300 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1315.08 | 0 | 1337.8309 | 1337.8309 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 46168 | 52.03% | 56.91% |  | 26272.2392 | 52.03% | 56.85% | 0 | 26246.7284 | 46424.9168 | 26272.5584 |  | 46773.5526 | 26330.556 | 4.878% | 4.823% | -0.05526% | -0.05526% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 02 | 02 | 26246.7284 | 2 | 02 | -25.5108 | 0.00037259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 12000 | 12000 | 100% | 100% | 1 | 12000 | 100% | 100% | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1500 | 1500 | 100% | 100% | 1 | 1500 | 100% | 100% | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 3520 | 3520 | 100% | 100% | 1 | 3520 | 100% | 100% | 1 | 3520 | 3520 | 3520 | 0 | 3520 | 3520 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
0 | 15 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 12148 | 12148 | 0% | 18.54% | 0.1854 | 2252.2392 | 0% | 18.33% | 0.1833 | 2226.7284 | 12288.9168 | 2252.5584 | 10209.9874 | 12462.5458 | 2310.556 | 18.54% | 18.33% | -0.21% | -0.21% | Atrasada |  | 1 | -0.8167 | -25.5108 | 15 | 0 | 0 | 2226.7284 | -25.5108 | 0.00034088 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 4000 | 4000 | 100% | 100% | 1 | 4000 | 100% | 100% | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10116 | 0 | 10291.0068 | 10291.0068 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 42635.11 | 51.58% | 51.58% |  | 21991.15 | 65.65% | 65.65% | 0 | 27990.25 | 42804.9904 | 27996.05 |  | 43061.185 | 22005.6502 | 0% | 0% | 14.07% | 0% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 03 | 03 | 27990.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03 | 5999.1 | 1 | 22
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
3 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 4000 | 4000 | 50% | 50% | 0.5 | 2000 | 100% | 100% | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 0% | 0% | 50% | 0% | Adiantada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0.16171 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
4 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 960 | 960 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 960 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | Adiantada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0.07762 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 7 | 1200 | 8400 | 100% | 100% | 7 | 8400 | 100% | 100% | 7 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 8400 | 8400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 2000 | 2000 | 50% | 50% | 0.5 | 1000 | 50% | 50% | 0.5 | 1000 | 2011.6 | 1005.8 | 1023.2003 | 2029.0003 | 1014.5002 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 13644.86 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 03.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje | m2 | 30 | 136.4667 | 4094 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4141.4904 | 0 | 4213.1382 | 4213.1382 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje | m2 | 9 | 206.7455 | 1860.71 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1882.2942 | 0 | 1914.8579 | 1914.8579 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 3x3m) Sob Laje | m2 | 9 | 155.6473 | 1400.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1417.0796 | 0 | 1441.5951 | 1441.5951 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje | m2 | 18 | 70.3844 | 1266.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1281.6163 | 0 | 1303.7882 | 1303.7882 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.005 | Vestiário (5 x 3 m ) sob laje | m2 | 15 | 157.6273 | 2364.41 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2391.8372 | 0 | 2433.2159 | 2433.2159 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje | m2 | 6 | 83.1747 | 499.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 504.839 | 0 | 513.5727 | 513.5727 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2183.9837 | 0 | 2221.7666 | 2221.7666 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 11130.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 03.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 800 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 100% | 100% | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 3039.1 | 3039.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 3039.1 | 3039.1 | 3039.1 | 0 | 3039.1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | Adiantada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3039.1 | 2 | 3039.1 | 0 | 0 | 3039.1 | 0.24572 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 60 | 75.2247 | 4513.49 | 100% | 100% | 60 | 4513.49 | 100% | 100% | 60 | 4513.49 | 4513.49 | 4513.49 | 0 | 4513.49 | 4513.49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 816 | 3.404 | 2777.66 | 100% | 100% | 816 | 2777.66 | 100% | 100% | 816 | 2777.66 | 2777.66 | 2777.66 | 0 | 2777.66 | 2777.66 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 39800 | 100% | 100% |  | 39800 | 100% | 100% | 0 | 39800 | 39800 | 39800 |  | 39800 | 39800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 04 | 04 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Serviço de Demolição | vb | 1 | 24000 | 24000 | 100% | 100% | 1 | 24000 | 100% | 100% | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | vb | 1 | 15800 | 15800 | 100% | 100% | 1 | 15800 | 100% | 100% | 1 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 570487.78 | 32.2% | 66.2% |  | 377681.8585 | 17.17% | 54.21% | 0 | 309238.7868 | 575969.4114 | 311965.1366 |  | 580536.6854 | 383403.0976 | 34.01% | 37.04% | -12% | 3.034% | Atrasada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 05 | 05 | 309238.7868 | 1 | 05 | -68443.0717 | 0.99963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 121331.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 05.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
0 | 5 | 0 | 05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas | m3 | 161.14 | 80 | 12891.2 | 0% | 38.78% | 62.4901 | 4999.2074 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13040.7379 | 0 | 13266.3427 | 13266.3427 | 5144.6877 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -4999.2074 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4999.2074 | 0.066801 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
0 | 12 | 0 | 05 | 05.001.000.002 | Apiloamento - Blocos e cintas | m2 | 103.39 | 19.3423 | 1999.8 | 0% | 38.78% | 40.0946 | 775.5224 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2022.9977 | 0 | 2057.9955 | 2057.9955 | 798.0907 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -775.5224 | 12 | 0 | 0 | 0 | -775.5224 | 0.010363 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
0 | 11 | 0 | 05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas | m3 | 7.2 | 296.4115 | 2134.17 | 0% | 38.78% | 2.7922 | 827.6311 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2158.9264 | 0 | 2196.2758 | 2196.2758 | 851.7158 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -827.6311 | 11 | 0 | 0 | 0 | -827.6311 | 0.011059 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
0 | 4 | 0 | 05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas | m2 | 433.37 | 60.5 | 26218.89 | 0% | 38.78% | 168.0609 | 10167.6855 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26523.0291 | 0 | 26981.8775 | 26981.8775 | 10463.5721 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -10167.6855 | 4 | 0 | 0 | 0 | -10167.6855 | 0.13586 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
0 | 2 | 0 | 05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas | kg | 6933.09 | 6.0964 | 42266.89 | 0% | 38.78% | 2688.6523 | 16391.0999 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42757.1859 | 0 | 43496.8852 | 43496.8852 | 16868.0921 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -16391.0999 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16391.0999 | 0.21902 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
0 | 3 | 0 | 05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas | m3 | 90.69 | 289.8667 | 26288.01 | 0% | 38.78% | 35.1696 | 10194.4903 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26592.9509 | 0 | 27053.009 | 27053.009 | 10491.1569 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -10194.4903 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10194.4903 | 0.13622 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
0 | 13 | 0 | 05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas | m3 | 85.99 | 12.5156 | 1076.22 | 0% | 38.78% | 33.3469 | 417.3581 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1088.7042 | 0 | 1107.5387 | 1107.5387 | 429.5035 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -417.3581 | 13 | 0 | 0 | 0 | -417.3581 | 0.0055769 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
0 | 6 | 0 | 05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas | m3 | 123.55 | 68.4445 | 8456.32 | 0% | 38.78% | 47.9127 | 3279.3609 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8554.4133 | 0 | 8702.4047 | 8702.4047 | 3374.7925 | 38.78% | 0% | -38.78% | -38.78% | Atrasada |  | 1 | -1 | -3279.3609 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3279.3609 | 0.04382 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 404143.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 05.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
0 | 10 | 0 | 05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 251.9 | 170 | 42823 | 45.45% | 81.81% | 206.0794 | 35033.4963 | 28.92% | 78% | 196.482 | 33401.94 | 43176.0876 | 33677.3483 | 9663.0675 | 43340.4158 | 35456.7942 | 36.36% | 49.08% | -3.81% | 12.72% | Atrasada |  | 1 | 195.482 | -1631.5563 | 10 | 0 | 0 | 33401.94 | -1631.5563 | 0.021801 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
0 | 7 | 0 | 05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 334.38 | 200 | 66876 | 45.45% | 81.81% | 273.5563 | 54711.2556 | 28.92% | 78% | 260.8164 | 52163.28 | 67427.4113 | 52593.3808 | 15090.6592 | 67684.0401 | 55372.3132 | 36.36% | 49.08% | -3.81% | 12.72% | Atrasada |  | 1 | 259.8164 | -2547.9756 | 7 | 0 | 0 | 52163.28 | -2547.9756 | 0.034047 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
0 | 1 | 0 | 05 | 05.002.000.003 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão | m3 | 586.28 | 296.3924 | 173768.94 | 45.45% | 81.81% | 479.6357 | 142160.3698 | 17.63% | 71% | 416.2588 | 123375.9474 | 175429.2883 | 124554.7947 | 51754.6224 | 176309.4171 | 144238.7341 | 36.36% | 53.37% | -10.81% | 17.01% | Atrasada |  | 1 | 415.2588 | -18784.4224 | 1 | 0 | 0 | 123375.9474 | -18784.4224 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
0 | 8 | 0 | 05 | 05.002.000.004 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão | kg | 10565.05 | 5.8371 | 61669.26 | 45.45% | 81.81% | 8643.2674 | 50451.6216 | 30.53% | 78% | 8240.739 | 48102.0228 | 62166.223 | 48489.6539 | 13913.1737 | 62402.8276 | 51051.7533 | 36.36% | 47.47% | -3.81% | 11.11% | Atrasada |  | 1 | 8239.739 | -2349.5988 | 8 | 0 | 0 | 48102.0228 | -2349.5988 | 0.031396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
0 | 14 | 0 | 05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 71 | 39.8223 | 2827.38 | 45.45% | 81.81% | 58.0851 | 2313.0796 | 17.63% | 71% | 50.41 | 2007.4398 | 2854.3954 | 2026.6207 | 842.0952 | 2868.7159 | 2346.8965 | 36.36% | 53.37% | -10.81% | 17.01% | Atrasada |  | 1 | 49.41 | -305.6398 | 14 | 0 | 0 | 2007.4398 | -305.6398 | 0.004084 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
0 | 9 | 0 | 05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão | m3 | 820.79 | 68.4445 | 56178.56 | 45.45% | 81.81% | 671.4883 | 45959.6799 | 28.92% | 78% | 640.2162 | 43819.2768 | 56641.768 | 44180.579 | 12676.7675 | 56857.3465 | 46514.9952 | 36.36% | 49.08% | -3.81% | 12.72% | Atrasada |  | 1 | 639.2162 | -2140.4031 | 9 | 0 | 0 | 43819.2768 | -2140.4031 | 0.028601 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003 | Contenções |  |  |  | 45013.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 05.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.001 | Retangulão/ Cortinas |  |  |  | 45013.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 05.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
1 | 0 | 0 | 05 | 05.003.001.001 | Escavação manual | m3 | 46.83 | 170 | 7961.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 80% | 37.464 | 6368.88 | 8053.4488 | 6442.759 | 1638.5547 | 8081.3137 | 0 | 0% | 80% | 80% | 80% | Adiantada |  | 1 | 36.464 | 0 | 0 | 6368.88 | 1 | 6368.88 | 0 | 0 | 6368.88 | 0.51495 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.001.002 | Forma para Fundação | m2 | 246.49 | 60.5 | 14912.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15085.6367 | 0 | 15346.6183 | 15346.6183 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 14912.65 | 0.027199 | 4 | 05.003.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 1873.32 | 5.9491 | 11144.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11273.847 | 0 | 11468.8846 | 11468.8846 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 11144.57 | 0.020327 | 5 | 05.003.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.001.004 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 23.41 | 277.954 | 6506.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6582.3902 | 0 | 6696.2655 | 6696.2655 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 6506.91 | 0.011868 | 7 | 05.003.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.001.005 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 65.57 | 68.4445 | 4487.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4539.9698 | 0 | 4618.5112 | 4618.5112 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 4487.91 | 0.0081855 | 8 | 05.003.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1069382.38 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1081787.2156 | 0 |  | 1100502.1344 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 06 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 7237.57 | 60.5 | 437872.99 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 442952.3167 | 0 | 450615.3918 | 450615.3918 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17.86% | 32.62% | 46.45% | 203392.0039 | 0.37097 | 1 | 06.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 64466.71 | 6.0964 | 393014.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 397573.8223 | 0 | 404451.8494 | 404451.8494 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 16.67% | 30.74% | 47.7% | 187468.0835 | 0.34192 | 2 | 06.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 805.83 | 272.8 | 219830.42 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 222380.4529 | 0 | 226227.6347 | 226227.6347 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 16.67% | 30.74% | 47.7% | 104859.1103 | 0.19125 | 3 | 06.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 2934.61 | 6.36 | 18664.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18880.6238 | 0 | 19207.2586 | 19207.2586 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 15.09% | 23.44% | 35.91% | 6702.2855 | 0.012224 | 6 | 06.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
0 | 0 | 07 | 07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 217000.26 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 219517.463 | 0 |  | 223315.1151 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 131453.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 07.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 285.59 | 14.0011 | 3998.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4044.9534 | 0 | 4114.9311 | 4114.9311 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 2731.92 | 21.1001 | 57643.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 58312.458 | 0 | 59321.2635 | 59321.2635 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 632.17 | 31.0615 | 19636.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19863.9293 | 0 | 20207.5753 | 20207.5753 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 3991.67 | 12.57 | 50175.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50757.3234 | 0 | 51635.4251 | 51635.4251 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002 | Muros |  |  |  | 21354.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 07.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 188.95 | 52.8792 | 9991.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10107.4216 | 0 | 10282.28 | 10282.28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 188.95 | 22.8644 | 4320.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4370.3447 | 0 | 4445.9516 | 4445.9516 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 48.2 | 54.453 | 2624.63 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2655.0757 | 0 | 2701.0085 | 2701.0085 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 48.2 | 91.6576 | 4417.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4469.1476 | 0 | 4546.4639 | 4546.4639 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 25695.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 07.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 4.71 | 1344 | 6330.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6403.6708 | 0 | 6514.4543 | 6514.4543 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 1572.72 | 3.93 | 6180.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6252.4872 | 0 | 6360.6552 | 6360.6552 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 14.24 | 925.8528 | 13184.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13337.0861 | 0 | 13567.8177 | 13567.8177 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 38497 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 07.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | un | 10 | 140 | 1400 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1416.24 | 0 | 1440.741 | 1440.741 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 46 | 140 | 6440 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6514.704 | 0 | 6627.4084 | 6627.4084 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 31.32 | 350 | 10962 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11089.1592 | 0 | 11281.0017 | 11281.0017 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.004 | Placa cimentícia - Estrutura pergolado | m2 | 151.5 | 130 | 19695 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19923.462 | 0 | 20268.1379 | 20268.1379 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
0 | 0 | 08 | 08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 82737.07 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 83696.82 | 0 |  | 85144.775 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 08 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 785.39 | 68.6967 | 53953.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 54579.5629 | 0 | 55523.7894 | 55523.7894 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 559.57 | 8 | 4476.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4528.4881 | 0 | 4606.8309 | 4606.8309 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de cortina | m2 | 70.38 | 32.5159 | 2288.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2315.0061 | 0 | 2355.0557 | 2355.0557 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 27.56 | 12.29 | 338.71 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 342.639 | 0 | 348.5667 | 348.5667 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 214.68 | 81.2559 | 17444.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17646.3605 | 0 | 17951.6426 | 17951.6426 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 59.04 | 71.7417 | 4235.63 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4284.7633 | 0 | 4358.8897 | 4358.8897 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
0 | 0 | 09 | 09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 344752.42 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 348751.5481 | 0 |  | 354784.9499 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 09 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 66056.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 177.65 | 6.8267 | 1212.76 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1226.828 | 0 | 1248.0521 | 1248.0521 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.002 | Lastro de brita | m2 | 124.03 | 5.8313 | 723.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 731.6397 | 0 | 744.2971 | 744.2971 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 4 cm | m2 | 169.73 | 21.3883 | 3630.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3672.3407 | 0 | 3735.8722 | 3735.8722 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 4 cm | m2 | 1902.37 | 22.6009 | 42995.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43494.0252 | 0 | 44246.4719 | 44246.4719 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros | m2 | 182.48 | 26.5009 | 4835.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4891.9762 | 0 | 4976.6074 | 4976.6074 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 26.04 | 78.67 | 2048.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2072.3233 | 0 | 2108.1745 | 2108.1745 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | m2 | 132.28 | 20.137 | 2663.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2694.6192 | 0 | 2741.2361 | 2741.2361 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.008 | Polimento de piso | m2 | 768.87 | 7.35 | 5651.19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5716.7438 | 0 | 5815.6435 | 5815.6435 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 53 | 43.32 | 2295.96 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2322.5931 | 0 | 2362.774 | 2362.774 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002 | Cerâmica |  |  |  | 1518.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.001 | Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço | m2 | 23.17 | 32.802 | 760.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 768.8362 | 0 | 782.1371 | 782.1371 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 23.17 | 26.21 | 607.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 614.3346 | 0 | 624.9626 | 624.9626 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico |  |  |  | 150.97 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.001.001 | Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm | m2 | 23.17 | 1.316 | 30.49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30.8437 | 0 | 31.3773 | 31.3773 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.001.002 | Mão de obra para piso cerâmico | m2 | 23.17 | 5.2 | 120.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 121.8776 | 0 | 123.986 | 123.986 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003 | Porcelanato |  |  |  | 146901.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 127583.35 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.001 | Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m2 | 712.77 | 55.5285 | 39579.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40038.167 | 0 | 40730.8273 | 40730.8273 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.002 | Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m2 | 263.71 | 35.62 | 9393.35 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9502.3129 | 0 | 9666.7029 | 9666.7029 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m2 | 433.79 | 77.053 | 33424.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33812.5479 | 0 | 34397.505 | 34397.505 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.004 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 1410.27 | 26.21 | 36963.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37391.9529 | 0 | 38038.8337 | 38038.8337 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.005 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 29.08 | 249.77 | 7263.31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7347.5644 | 0 | 7474.6773 | 7474.6773 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.006 | Mão de obra Piso em Pastilha | m2 | 29.08 | 33 | 959.64 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 970.7718 | 0 | 987.5662 | 987.5662 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 11687.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | m | 233.77 | 6.1221 | 1431.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1447.7615 | 0 | 1472.8077 | 1472.8077 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | m | 179.68 | 4.1564 | 746.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 755.4831 | 0 | 768.553 | 768.553 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | m | 193.4 | 8.067 | 1560.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1578.2579 | 0 | 1605.5617 | 1605.5617 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.004 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 606.85 | 13.1 | 7949.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8041.957 | 0 | 8181.0828 | 8181.0828 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 7630.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 712.77 | 0.0799 | 56.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 57.6106 | 0 | 58.6073 | 58.6073 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 697.5 | 0.1175 | 81.96 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 82.9107 | 0 | 84.3451 | 84.3451 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 29.08 | 0.235 | 6.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6.9092 | 0 | 7.0288 | 7.0288 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.004 | Mão de obra para rejunte | m2 | 1439.35 | 5.2 | 7484.62 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7571.4416 | 0 | 7702.4275 | 7702.4275 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004 | Granito/Mármore |  |  |  | 60765.27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 5623.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 4.48 | 337.462 | 1511.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1529.3672 | 0 | 1555.8253 | 1555.8253 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 10.29 | 337.462 | 3472.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3512.7608 | 0 | 3573.5315 | 3573.5315 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.003 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 14.77 | 43.25 | 638.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 646.2101 | 0 | 657.3895 | 657.3895 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 4871.62 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm | m | 26.22 | 48.397 | 1268.97 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1283.6901 | 0 | 1305.8979 | 1305.8979 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm | m | 54.44 | 48.397 | 2634.73 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2665.2929 | 0 | 2711.4024 | 2711.4024 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 80.66 | 12 | 967.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 979.1479 | 0 | 996.0871 | 996.0871 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 78.43 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.001 | Rejunte em granito | m2 | 14.77 | 0.1105 | 1.63 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 1.6774 | 1.6774 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em granito | m2 | 14.77 | 5.2 | 76.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 77.6909 | 0 | 79.0349 | 79.0349 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 49075.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.004.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 188.51 | 84.2349 | 15879.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16063.3178 | 0 | 16341.2132 | 16341.2132 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.002 | Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio | m | 141.6 | 38.91 | 5509.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5573.5721 | 0 | 5669.9949 | 5669.9949 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.003 | Filete em granito Branco Siena | m | 76.7 | 38.91 | 2984.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3019.019 | 0 | 3071.2481 | 3071.2481 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.004 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 302.15 | 62.3156 | 18828.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19047.0623 | 0 | 19376.5765 | 19376.5765 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | m | 73.21 | 80.2256 | 5873.31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5941.4404 | 0 | 6044.2273 | 6044.2273 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.005 | Diversos em Granito/Mármore |  |  |  | 1116.97 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.004.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.005.001 | Banco em granito Branco Siena h = 40 cm | m | 2.8 | 398.9186 | 1116.97 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1129.9269 | 0 | 1149.4746 | 1149.4746 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005 | Madeira |  |  |  | 44137.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 568.64 | 57.456 | 32671.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33050.7726 | 0 | 33622.551 | 33622.551 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 568.64 | 10 | 5686.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5752.3622 | 0 | 5851.8781 | 5851.8781 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.000.003 | Deck em madeira | m2 | 13.76 | 420 | 5779.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5846.2387 | 0 | 5947.3786 | 5947.3786 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006 | Outros |  |  |  | 25373.07 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 09.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.001 | Meio-fio em concreto | m | 7.2 | 25.9117 | 186.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 188.7241 | 0 | 191.989 | 191.989 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 7.32 | 76.7283 | 561.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 568.1651 | 0 | 577.9944 | 577.9944 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 3.42 | 76.7283 | 262.41 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 265.454 | 0 | 270.0463 | 270.0463 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 9.6 | 76.7283 | 736.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 745.1344 | 0 | 758.0253 | 758.0253 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.005 | Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural | m2 | 43.2 | 76.7283 | 3314.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3353.1101 | 0 | 3411.1189 | 3411.1189 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.006 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 22.41 | 135.54 | 3037.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3072.6844 | 0 | 3125.8419 | 3125.8419 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.007 | Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação | m | 607.07 | 13.149 | 7982.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8074.9554 | 0 | 8214.6521 | 8214.6521 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.008 | Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno | m | 607.07 | 11 | 6677.77 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6755.2321 | 0 | 6872.0976 | 6872.0976 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.009 | Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação | m | 607.07 | 4.3053 | 2613.62 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2643.938 | 0 | 2689.6781 | 2689.6781 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
0 | 0 | 10 | 10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 281145.4 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 284406.6866 | 0 |  | 289326.9223 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 16055.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 1926.16 | 5.0818 | 9788.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9901.905 | 0 | 10073.2079 | 10073.2079 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1106.21 | 5.665 | 6266.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6339.3735 | 0 | 6449.0446 | 6449.0446 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 28858.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 1223.63 | 6.504 | 7958.49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8050.8085 | 0 | 8190.0875 | 8190.0875 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 1341.17 | 15.5 | 20788.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21029.2824 | 0 | 21393.089 | 21393.089 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 10.72 | 10.462 | 112.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 113.4509 | 0 | 115.4136 | 115.4136 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 15029.64 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 668.46 | 6.504 | 4347.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4398.0929 | 0 | 4474.1799 | 4474.1799 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 689.16 | 15.5 | 10681.98 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10805.891 | 0 | 10992.8329 | 10992.8329 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
0 | 0 | 0 | 10 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 99877.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179
0 | 0 | 0 | 10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede e teto | m2 | 4781.1 | 20.89 | 99877.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101035.7553 | 0 | 102783.6739 | 102783.6739 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 95130.77 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 87444.89 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.001 | Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres) | m2 | 1191.24 | 27.3785 | 32614.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32992.6866 | 0 | 33563.4601 | 33563.4601 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.002 | Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 65.5 | 33.9767 | 2225.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2251.2855 | 0 | 2290.2327 | 2290.2327 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.003 | Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet | m2 | 25.2 | 183.572 | 4626.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4679.6717 | 0 | 4760.63 | 4760.63 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.004 | Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo | m2 | 15.16 | 37.667 | 571.03 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 577.6539 | 0 | 587.6474 | 587.6474 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1411.7 | 26.21 | 37000.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37429.8677 | 0 | 38077.4044 | 38077.4044 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.006 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 29.96 | 216.77 | 6494.43 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6569.7654 | 0 | 6683.4223 | 6683.4223 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.007 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 29.96 | 97.605 | 2924.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2958.1713 | 0 | 3009.3477 | 3009.3477 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.008 | Mão de obra de revestimento pastilha parede | m2 | 29.96 | 33 | 988.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1000.1487 | 0 | 1017.4513 | 1017.4513 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 253.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 10.72 | 10.4461 | 111.98 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 113.279 | 0 | 115.2387 | 115.2387 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.002 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 10.72 | 13.2 | 141.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 143.1414 | 0 | 145.6177 | 145.6177 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 7182.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1191.24 | 0.188 | 223.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 226.5478 | 0 | 230.4671 | 230.4671 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.002 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 29.96 | 0.235 | 7.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7.1217 | 0 | 7.2449 | 7.2449 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 20x20 cm | m2 | 25.2 | 0.376 | 9.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 9.7559 | 9.7559 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato 10x20 cm | m2 | 80.66 | 0.517 | 41.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42.1837 | 0 | 42.9135 | 42.9135 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 1327.06 | 5.2 | 6900.71 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6980.7582 | 0 | 7101.5254 | 7101.5254 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 249.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 33.36 | 7.4798 | 249.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 252.4144 | 0 | 256.7812 | 256.7812 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 11445.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 98.1 | 116.6714 | 11445.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11578.2273 | 0 | 11778.5307 | 11778.5307 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007 | Madeira |  |  |  | 14748.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.001 | Revestimento de parede acústico em madeira - portaria | m2 | 18.9 | 424.9139 | 8030.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8124.0281 | 0 | 8264.5738 | 8264.5738 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.002 | Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness | m2 | 29.29 | 229.3499 | 6717.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6795.5849 | 0 | 6913.1485 | 6913.1485 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206
0 | 0 | 11 | 11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 43276.78 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43778.7906 | 0 |  | 44536.1637 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 43276.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | m2 | 501.94 | 37 | 18571.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18787.2126 | 0 | 19112.2314 | 19112.2314 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.002 | Forro de gesso com manta acústica | m2 | 65.36 | 190 | 12418.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12562.4534 | 0 | 12779.7839 | 12779.7839 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.003 | Junta metálica para forro | m | 955.66 | 10 | 9556.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9667.4566 | 0 | 9834.7036 | 9834.7036 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.004 | Caixote em gesso | m | 78 | 35 | 2730 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2761.668 | 0 | 2809.4449 | 2809.4449 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
0 | 0 | 12 | 12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 385076.31 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 389543.1952 | 0 |  | 396282.2925 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 10117.76 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 1154.52 | 7.0454 | 8134.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8228.4151 | 0 | 8370.7667 | 8370.7667 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001.000.002 | Chapisco externo - muros | m2 | 281.56 | 7.0454 | 1983.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2006.7109 | 0 | 2041.427 | 2041.427 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 66488.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 1484.62 | 7.65 | 11357.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11489.0851 | 0 | 11687.8463 | 11687.8463 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.002 | Reboco externo usinado - muros | m2 | 286 | 76.5 | 21879 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22132.7964 | 0 | 22515.6938 | 22515.6938 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.003 | Mão de obra reboco externo | m2 | 1485.7 | 17.87 | 26549.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26857.4337 | 0 | 27322.0673 | 27322.0673 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo | m | 493.87 | 13.571 | 6702.31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6780.0568 | 0 | 6897.3518 | 6897.3518 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 177194.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.001 | Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m2 | 693.34 | 69.1572 | 47949.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48505.6636 | 0 | 49344.8116 | 49344.8116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 952.43 | 31.3226 | 29832.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30178.6379 | 0 | 30700.7284 | 30700.7284 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado | m2 | 693.34 | 85 | 58933.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 59617.5332 | 0 | 60648.9166 | 60648.9166 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.004 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 952.43 | 42.5 | 40478.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40947.828 | 0 | 41656.2255 | 41656.2255 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Convencional |  |  |  | 131276.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês) | m2 | 123.74 | 33.627 | 4161 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4209.2676 | 0 | 4282.0879 | 4282.0879 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | m | 77.1 | 29.966 | 2310.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2337.1804 | 0 | 2377.6136 | 2377.6136 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.003 | Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m2 | 584.87 | 114.983 | 67250.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 68030.2113 | 0 | 69207.1339 | 69207.1339 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.004 | Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | m | 434.18 | 44.002 | 19104.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19326.4056 | 0 | 19660.7524 | 19660.7524 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 123.74 | 0.188 | 23.26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23.5298 | 0 | 23.9369 | 23.9369 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.006 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | m2 | 123.74 | 5.2 | 643.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 650.914 | 0 | 662.1748 | 662.1748 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.007 | Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 584.87 | 0.188 | 109.96 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 111.2355 | 0 | 113.1599 | 113.1599 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.008 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | m2 | 584.87 | 5.2 | 3041.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3076.5993 | 0 | 3129.8245 | 3129.8245 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.009 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 708.6 | 33 | 23383.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23655.0521 | 0 | 24064.2845 | 24064.2845 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 511.28 | 22 | 11248.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11378.6387 | 0 | 11575.4891 | 11575.4891 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237
0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 553372.32 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 559791.4389 | 0 |  | 569475.8308 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238
0 | 0 | 0 | 13 | 13.001 | Esquadria em aluminio |  |  |  | 553372.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 13.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239
0 | 0 | 0 | 13 | 13.001.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco | vb | 1 | 392109.6169 | 392109.62 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 396658.0916 | 0 | 403520.2766 | 403520.2766 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
0 | 0 | 0 | 13 | 13.001.000.002 | Esquadrias de vidro | vb | 1 | 161262.7019 | 161262.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 163133.3473 | 0 | 165955.5542 | 165955.5542 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
0 | 0 | 14 | 14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 57592.48 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 58260.5528 | 0 |  | 59268.4603 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 88.09 | 101.421 | 8934.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9037.8064 | 0 | 9194.1604 | 9194.1604 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 10 | 179.0121 | 1790.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1810.8854 | 0 | 1842.2137 | 1842.2137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1790.12 | 0.003265 | 11 | 14.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 4 | 258.0242 | 1032.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1044.0724 | 0 | 1062.1348 | 1062.1348 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1032.1 | 0.0018825 | 12 | 14.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 15 | 740 | 11100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11228.76 | 0 | 11423.0175 | 11423.0175 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm | m2 | 38.09 | 325.121 | 12383.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12527.5027 | 0 | 12744.2285 | 12744.2285 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.006 | Corrimão em inox | m | 7.32 | 450 | 3294 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3332.2104 | 0 | 3389.8576 | 3389.8576 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.007 | Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades | vb | 1 | 1000 | 1000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1011.6 | 0 | 1029.1007 | 1029.1007 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 1 | 8000 | 8000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8092.8 | 0 | 8232.8054 | 8232.8054 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.009 | Portão em metalon de abrir - 280x240 cm | un | 2 | 5029.121 | 10058.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10174.9156 | 0 | 10350.9416 | 10350.9416 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 70971.15 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 71794.4153 | 0 |  | 73036.4587 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001 | Portas |  |  |  | 60668.89 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 29 | 362.935 | 10525.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10647.2114 | 0 | 10831.4081 | 10831.4081 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 82 | 362.935 | 29760.67 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30105.8938 | 0 | 30626.7257 | 30626.7257 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 13 | 548.075 | 7124.98 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7207.6298 | 0 | 7332.3218 | 7332.3218 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade | un | 1 | 548.075 | 548.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 554.4377 | 0 | 564.0295 | 564.0295 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 24 | 529.585 | 12710.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12857.4765 | 0 | 13079.9108 | 13079.9108 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 10302.26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta externa - Imab ou similar | un | 13 | 67.2416 | 874.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 884.28 | 0 | 899.5781 | 899.5781 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar | un | 1 | 41.452 | 41.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 41.9308 | 0 | 42.6562 | 42.6562 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 60 | 38.8549 | 2331.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2358.333 | 0 | 2399.1321 | 2399.1321 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.004 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 51 | 41.452 | 2114.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2138.573 | 0 | 2175.5703 | 2175.5703 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.005 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 24 | 44.9 | 1077.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1090.1002 | 0 | 1108.9589 | 1108.9589 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.006 | Conjunto de dobradiças cromadas | cj | 155 | 12.5 | 1937.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1959.975 | 0 | 1993.8826 | 1993.8826 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.007 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 12 | 160.5195 | 1926.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1948.5743 | 0 | 1982.2846 | 1982.2846 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
0 | 0 | 16 | 16 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 936245.66 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 947106.1097 | 0 |  | 963491.0454 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica material | vb | 1 | 158666.0028 | 158666 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 160506.5256 | 0 | 163283.2885 | 163283.2885 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0.7% | 1.4% | 1.96% | 3109.8536 | 0.0056721 | 9 | 16.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 1 | 146380.242 | 146380.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 148078.2508 | 0 | 150640.0045 | 150640.0045 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0.7% | 1.4% | 1.96% | 2869.0527 | 0.0052329 | 10 | 16.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 1 | 123116.2 | 123116.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 124544.3479 | 0 | 126698.9651 | 126698.9651 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 129578.309 | 129578.31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 131081.4184 | 0 | 133349.1269 | 133349.1269 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | vb | 1 | 18808.91 | 18808.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19027.0934 | 0 | 19356.2621 | 19356.2621 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.006 | Sistema de irrigação | vb | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15174 | 0 | 15436.5102 | 15436.5102 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.007 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 1 | 22320 | 22320 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22578.912 | 0 | 22969.5272 | 22969.5272 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.008 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 30779.05 | 30779.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31136.087 | 0 | 31674.7413 | 31674.7413 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.009 | Portão eletrônico | vb | 1 | 5086.5 | 5086.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5145.5034 | 0 | 5234.5206 | 5234.5206 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.010 | Interfone | vb | 1 | 17979.4992 | 17979.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18188.0622 | 0 | 18502.7157 | 18502.7157 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.011 | Elevador 8 paradas | un | 2 | 98672.9765 | 197345.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 199635.163 | 0 | 203088.8513 | 203088.8513 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | vb | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3034.8 | 0 | 3087.302 | 3087.302 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15174 | 0 | 15436.5102 | 15436.5102 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.014 | Ar condicionado área comum (infra)/coifa | vb | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10116 | 0 | 10291.0068 | 10291.0068 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.015 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 62 | 200 | 12400 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12543.84 | 0 | 12760.8484 | 12760.8484 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.016 | Ventilação mecânica | un | 29 | 165 | 4785 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4840.506 | 0 | 4924.2468 | 4924.2468 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.017 | Sistema de sonorização | vb | 1 | 1000 | 1000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1011.6 | 0 | 1029.1007 | 1029.1007 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.018 | Sistema de aquecimento a gás | vb | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25290 | 0 | 25727.517 | 25727.517 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284
0 | 0 | 17 | 17 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 83170.31 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 84135.0856 | 0 |  | 85590.6226 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | m2 | 63.19 | 676.7982 | 42766.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43262.9758 | 0 | 44011.4253 | 44011.4253 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.002 | Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 3.78 | 645.4488 | 2439.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2468.1017 | 0 | 2510.7998 | 2510.7998 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.003 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | m2 | 25.64 | 1068.7845 | 27403.63 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27721.5121 | 0 | 28201.0943 | 28201.0943 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 110 | 96 | 10560 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10682.496 | 0 | 10867.3032 | 10867.3032 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289
0 | 0 | 18 | 18 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 111578.37 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 112872.6791 | 0 |  | 114825.3764 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 21453.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 51 | 357.2714 | 18220.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18432.2017 | 0 | 18751.0788 | 18751.0788 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 13 | 194.9214 | 2533.98 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2563.3742 | 0 | 2607.7205 | 2607.7205 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 706.4205 | 0 | 718.6416 | 718.6416 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 21601.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 15 | 263.14 | 3947.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3992.8864 | 0 | 4061.9633 | 4061.9633 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.002 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 15 | 166.8218 | 2502.33 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2531.357 | 0 | 2575.1495 | 2575.1495 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.003 | Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s. | un | 49 | 309.23 | 15152.27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15328.0363 | 0 | 15593.2114 | 15593.2114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 2493.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite | un | 13 | 191.78 | 2493.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2522.0604 | 0 | 2565.6921 | 2565.6921 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 957.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 13 | 73.66 | 957.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 968.6879 | 0 | 985.4462 | 985.4462 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 28776.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.001 | Torneira de mesa, Linha Deca ou similar | un | 13 | 91.0918 | 1184.19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1197.9266 | 0 | 1218.6507 | 1218.6507 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.002 | Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar | un | 13 | 94.5018 | 1228.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1242.7708 | 0 | 1264.2708 | 1264.2708 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.003 | Torneira cozinha de mesa bica alta Celite | un | 15 | 211.2518 | 3168.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3205.5378 | 0 | 3260.9937 | 3260.9937 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.004 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 7 | 45.2718 | 316.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 320.576 | 0 | 326.122 | 326.122 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.005 | Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr | un | 49 | 232.9418 | 11414.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11546.5541 | 0 | 11746.3095 | 11746.3095 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.006 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 15 | 289.5218 | 4342.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4393.2068 | 0 | 4469.2093 | 4469.2093 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.007 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | un | 36 | 197.8 | 7120.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7203.4013 | 0 | 7328.0201 | 7328.0201 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309
0 | 0 | 0 | 18 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 4650.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
0 | 0 | 0 | 18 | 18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 140 | 33.22 | 4650.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4704.7493 | 0 | 4786.1414 | 4786.1414 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
0 | 0 | 0 | 18 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 31645.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312
0 | 0 | 0 | 18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 245.84 | 245.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 248.6917 | 0 | 252.9941 | 252.9941 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313
0 | 0 | 0 | 18 | 18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | un | 2 | 15700 | 31400 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31764.24 | 0 | 32313.7614 | 32313.7614 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314
0 | 0 | 19 | 19 | 19 | PINTURA |  |  |  | 182995.47 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 185118.2175 | 0 |  | 188320.7626 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 126064.334 | 126064.33 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 127526.6762 | 0 | 129732.8877 | 129732.8877 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 19169.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 4600.5 | 4.1668 | 19169.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19391.7246 | 0 | 19727.2014 | 19727.2014 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 6174.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 4386.21 | 1.4077 | 6174.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6246.0939 | 0 | 6354.1513 | 6354.1513 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 1288.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 165.38 | 7.7913 | 1288.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1303.4769 | 0 | 1326.0271 | 1326.0271 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 3040.09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 481.07 | 1.0538 | 506.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 512.8306 | 0 | 521.7026 | 521.7026 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m | 257.18 | 5.3258 | 1369.69 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1385.5784 | 0 | 1409.5489 | 1409.5489 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 1163.448 | 1163.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1176.946 | 0 | 1197.3072 | 1197.3072 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 562.43 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 244.98 | 2.2958 | 562.43 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 568.9542 | 0 | 578.7971 | 578.7971 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006 | Pintura Externa |  |  |  | 689.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.001 | Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio | m2 | 278.03 | 2.4783 | 689.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 697.0329 | 0 | 709.0915 | 709.0915 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007 | Textura Interna |  |  |  | 17193.64 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.001 | Pintura Grafiatto - Hall | m2 | 224.05 | 17.7071 | 3967.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4013.3004 | 0 | 4082.7305 | 4082.7305 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto - Lavabo | m2 | 288.21 | 17.7071 | 5103.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5162.559 | 0 | 5251.8712 | 5251.8712 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.003 | Pintura Mofo | m2 | 0 | 2.8591 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.007.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.004 | Textura rolada - Escada de incêndio | m2 | 365.74 | 2.4783 | 906.41 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 916.9244 | 0 | 932.7871 | 932.7871 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.005 | Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio | m | 2.8 | 1.9793 | 5.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5.6043 | 0 | 5.7012 | 5.7012 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.006 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 670.54 | 2.4783 | 1661.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1681.0769 | 0 | 1710.1595 | 1710.1595 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.007 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 249.57 | 1.2641 | 315.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 319.1396 | 0 | 324.6607 | 324.6607 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.008 | Pintura em parede | m2 | 264.36 | 19.7979 | 5233.77 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5294.4817 | 0 | 5386.0763 | 5386.0763 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.008 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 434.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.008.000.001 | Textura rolada - muros (agreste) | m2 | 344.08 | 1.2641 | 434.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 439.9954 | 0 | 447.6073 | 447.6073 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.009 | Diversos Pintura |  |  |  | 8378.63 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.009.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 153.27 | 1.0622 | 162.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 164.6885 | 0 | 167.5376 | 167.5376 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.009.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.009.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 121.58 | 1.4241 | 173.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 175.1484 | 0 | 178.1785 | 178.1785 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.009.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.009.000.003 | Pintura em concreto aparente - teto | m2 | 852.59 | 3.6034 | 3072.22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3107.8578 | 0 | 3161.6237 | 3161.6237 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.009.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.009.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1017.62 | 4.8844 | 4970.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5028.1275 | 0 | 5115.1141 | 5115.1141 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.009.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 20 | 20 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 168850.1 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 170808.7612 | 0 |  | 173763.7527 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001 | Grama |  |  |  | 27574.49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 53.62 | 15.1761 | 813.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 823.1794 | 0 | 837.4204 | 837.4204 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001.000.002 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 86.89 | 20.2642 | 1760.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1781.1747 | 0 | 1811.989 | 1811.989 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001.000.003 | Paisagismo | vb | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25290 | 0 | 25727.517 | 25727.517 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 28942.51 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 1818.43 | 8.5 | 15456.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15635.9573 | 0 | 15906.4593 | 15906.4593 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 6432.78 | 6432.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6507.4002 | 0 | 6619.9783 | 6619.9783 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.003 | Proteção para piso | m2 | 1448.21 | 3.9013 | 5649.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5715.4388 | 0 | 5814.3159 | 5814.3159 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.004 | Proteção para bancada | m2 | 98.98 | 14.1763 | 1403.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1419.4468 | 0 | 1444.0032 | 1444.0032 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 112333.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.001 | Identificação visual do edifício | vb | 1 | 7000 | 7000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7081.2 | 0 | 7203.7048 | 7203.7048 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | un | 12 | 25 | 300 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 303.48 | 0 | 308.7302 | 308.7302 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.003 | Caixa de captação 2.800 L | un | 1 | 2238 | 2238 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2263.9608 | 0 | 2303.1273 | 2303.1273 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.004 | Reservatório Fortlev 5.000 L | un | 2 | 2009 | 4018 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4064.6088 | 0 | 4134.9265 | 4134.9265 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.005 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 2 | 3187 | 6374 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6447.9384 | 0 | 6559.4877 | 6559.4877 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.006 | Decoração Portaria incluso mobiliario | vb | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50580 | 0 | 51455.034 | 51455.034 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.007 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 17750 | 17750 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17955.9 | 0 | 18266.5371 | 18266.5371 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 821.77 | 30 | 24653.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24939.076 | 0 | 25370.522 | 25370.522 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 5458222.37 | 5.106% | 10.94% | 0 | 596910.2477 | 4.168% | 9.791% |  | 534440.7652 | 5518898.5299 | 538330.3673 | 5066731.9918 | 5605062.3592 | 604063.8466 | 5.83% | 5.623% | -1.145% | -0.2068% | Atrasada |  |  | 0 |  | 15 |  | 4 | 534440.7652 | -74837.4625 | 1 | 12367.98 | 1 | [5 empty] | 548274.6494 | 1 | 12 |  |  | 534440.7652 | 309238.7868 |  | -68468.5825 | 1 | 0.99963 |  | 5999.1 | 1 | 336
0 | 0 | [23 empty] | 0% | [33 empty] | 371
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 174469.87 | 66.13% | 66.82% | 0 | 116577.7598 | 11.2% | 15.85% | 0 | 27658.2337 | 176266.9888 | 27923.9346 |  | 178833.3237 | 119555.4857 | 0.688% | 4.65% | -50.97% | 3.962% | [32 empty] | 372
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 100% | 100% | 1 | 900 | 100% | 100% | 1 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 373
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Taxas | vb | 1 | 35963.8651 | 35963.87 | 100% | 100% | 1 | 35963.87 |  | 12.5% | 0.125 | 4495.4838 | 36381.0509 | 4547.6314 | 32384.1377 | 36931.769 | 36931.769 | 0% | 12.5% | -87.5% | 12.5% | [32 empty] | 374
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Contabilidade da obra | mes | 26 | 1031 | 26806 | 12.72% | 16.83% | 4.3758 | 4511.4498 | 8.333% | 12.5% | 3.25 | 3350.75 | 27091.0371 | 3386.3796 | 24114.7481 | 27501.1277 | 4628.4398 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 375
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Custos advocatícios | vb | 1 | 60000 | 60000 | 100% | 100% | 1 | 60000 | 8.333% | 12.5% | 0.125 | 7500 | 60638 | 7579.75 | 53976.1577 | 61555.9077 | 61555.9077 | 0% | 4.167% | -87.5% | 4.167% | [32 empty] | 376
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | NBR | un | 1 | 2400 | 2400 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 403.92 | 50% | 50% | 0.5 | 1200 | 2413.92 | 1206.96 | 1227.8404 | 2434.8004 | 409.7769 | 4.11% | 0% | 33.17% | -4.11% | [32 empty] | 377
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4046.4 | 0 | 4116.4027 | 4116.4027 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 378
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | IPTU | mes | 24 | 1850 | 44400 | 33.33% | 33.33% | 7.9992 | 14798.52 | 23% | 23% | 5.52 | 10212 | 44796.5808 | 10303.2136 | 35090.1025 | 45393.3161 | 15129.5922 | 0% | 0% | -10.33% | 0% | [32 empty] | 379
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 65715.25 | 4.737% | 6.268% | 0 | 4118.7857 | 3.103% | 4.655% | 0 | 3059.11 | 66453.8898 | 3091.6385 |  | 67550.0567 | 4225.5932 | 1.531% | 1.552% | -1.613% | 0.0211% | [32 empty] | 380
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 22 | 139.3532 | 3065.77 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 515.9691 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 383.2212 | 3098.3694 | 387.2962 | 2757.9748 | 3145.2709 | 529.3491 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667%
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 130 | 69.2211 | 8998.74 | 12.72% | 16.83% | 21.879 | 1514.4879 | 8.333% | 12.5% | 16.25 | 1124.8425 | 9094.4266 | 1136.8033 | 8095.2902 | 9232.0935 | 1553.7613 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 381
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto | m | 86.96 | 180.682 | 15712.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15894.3705 | 0 | 16169.3431 | 16169.3431 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 382
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto | m | 86.96 | 119.0051 | 10348.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10468.7247 | 0 | 10649.8336 | 10649.8336 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 383
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | m2 | 1506.1 | 1.8547 | 2793.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2825.763 | 0 | 2874.6487 | 2874.6487 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 384
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos | m | 173.92 | 43.55 | 7574.22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7662.081 | 0 | 7794.635 | 7794.635 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 385
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | un | 18 | 45.2223 | 814 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 823.4424 | 0 | 837.688 | 837.688 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 386
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos | vb | 1 | 4000 | 4000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4046.4 | 0 | 4116.4027 | 4116.4027 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 387
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.009 | Treinamentos | vb | 1 | 2500 | 2500 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 420.75 | 8.333% | 12.5% | 0.125 | 312.5 | 2526.5833 | 315.8229 | 2249.0066 | 2564.8295 | 431.6608 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 388
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.010 | Uniforme completo | un | 130 | 59.6798 | 7758.37 | 12.72% | 16.83% | 21.879 | 1305.7337 | 8.333% | 12.5% | 16.25 | 969.7962 | 7840.8673 | 980.1084 | 6979.45 | 7959.5585 | 1339.5937 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 389
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.011 | Exames médicos | un | 43 | 50 | 2150 | 12.72% | 16.83% | 7.2369 | 361.845 | 8.333% | 12.5% | 5.375 | 268.75 | 2172.8617 | 271.6077 | 1934.1457 | 2205.7534 | 371.2283 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 390
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1475807.01 | 12.72% | 16.83% | 0 | 248378.3198 | 8.532% | 12.78% | 0 | 188651.9688 | 1491465.8194 | 190554.4139 |  | 1513971.5867 | 254801.418 | 4.11% | 4.251% | -4.047% | 0.1414% | [32 empty] | 391
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 848019.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 392
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 23 | 7000 | 161000 | 12.72% | 16.83% | 3.8709 | 27096.3 | 8.333% | 12.5% | 2.875 | 20125 | 162711.9667 | 20338.9958 | 144836.0232 | 165175.0191 | 27798.9557 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 393
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.002 | Estagiário | mes | 24 | 1300 | 31200 | 12.72% | 16.83% | 4.0392 | 5250.96 | 8.333% | 12.5% | 3 | 3900 | 31531.76 | 3941.47 | 28067.602 | 32009.072 | 5387.1268 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 394
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 23 | 2500 | 57500 | 12.72% | 16.83% | 3.8709 | 9677.25 | 8.333% | 12.5% | 2.875 | 7187.5 | 58111.4167 | 7263.9271 | 51727.1512 | 58991.0782 | 9928.1985 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 395
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 23 | 2000 | 46000 | 12.72% | 16.83% | 3.8709 | 7741.8 | 8.333% | 12.5% | 2.875 | 5750 | 46489.1333 | 5811.1417 | 41381.7209 | 47192.8626 | 7942.5588 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 396
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 22 | 10743.55 | 236358.1 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 39779.0682 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 29544.7625 | 238871.3745 | 29858.9218 | 212628.3681 | 242487.2899 | 40810.6109 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 397
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 13 | 4723.97 | 61411.61 | 12.72% | 16.83% | 2.1879 | 10335.574 | 8.333% | 12.5% | 1.625 | 7676.4513 | 62064.6201 | 7758.0775 | 55246.0458 | 63004.1233 | 10603.594 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 398
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 23 | 3307.311 | 76068.15 | 12.72% | 16.83% | 3.8709 | 12802.2696 |  |  | 0 | 0 | 76950.5405 | 0 | 78281.7849 | 78281.7849 | 13174.8244 | 4.11% | 0% | -16.83% | -4.11% | [32 empty] | 399
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 23 | 5151.363 | 118481.35 | 12.72% | 16.83% | 3.8709 | 19940.4112 | 8.333% | 12.5% | 2.875 | 14810.1688 | 119741.2017 | 14967.6502 | 106586.1339 | 121553.7841 | 20457.5019 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 400
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | mes | 12 | 5000 | 60000 | 12.72% | 16.83% | 2.0196 | 10098 | 8.333% | 12.5% | 1.5 | 7500 | 60638 | 7579.75 | 53976.1577 | 61555.9077 | 10359.8593 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 401
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 436569.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 402
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 29 | 3307.311 | 95912.02 | 12.72% | 16.83% | 4.8807 | 16141.993 | 8.333% | 12.5% | 3.625 | 11989.0025 | 96931.8845 | 12116.4856 | 86282.7053 | 98399.1909 | 16560.5838 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 403
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 48 | 2161.782 | 103765.54 | 12.72% | 16.83% | 8.0784 | 17463.7404 | 8.333% | 12.5% | 6 | 12970.6925 | 104868.9136 | 13108.6142 | 93347.7526 | 106456.3668 | 17916.6065 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 404
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 18 | 2161.782 | 38912.08 | 12.72% | 16.83% | 3.0294 | 6548.9031 | 8.333% | 12.5% | 2.25 | 4864.01 | 39325.8451 | 4915.7306 | 35005.4095 | 39921.1401 | 6718.7279 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 405
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | mes | 10 | 3307.311 | 33073.11 | 12.72% | 16.83% | 1.683 | 5566.2044 | 8.333% | 12.5% | 1.25 | 4134.1388 | 33424.7874 | 4178.0984 | 29752.6567 | 33930.7551 | 5710.5461 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 406
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.005 | Operador de Cremalheira | mes | 10 | 3307.311 | 33073.11 | 12.72% | 16.83% | 1.683 | 5566.2044 |  |  | 0 | 0 | 33456.7581 | 0 | 34035.56 | 34035.56 | 5728.1847 | 4.11% | 0% | -16.83% | -4.11% | [32 empty] | 407
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.006 | Mini escavadeira | mes | 2 | 14000 | 28000 | 12.72% | 16.83% | 0.3366 | 4712.4 | 50% | 75% | 1.5 | 21000 | 28162.4 | 21121.8 | 7162.4024 | 28284.2024 | 4760.2313 | 4.11% | 25% | 58.17% | 20.89% | [32 empty] | 408
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.007 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 20 | 3000 | 60000 | 12.72% | 16.83% | 3.366 | 10098 | 8.333% | 12.5% | 2.5 | 7500 | 60638 | 7579.75 | 53976.1577 | 61555.9077 | 10359.8593 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 409
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.008 | Horas Extras | mes | 7 | 6261.992 | 43833.94 | 12.72% | 16.83% | 1.1781 | 7377.2521 | 8.333% | 12.5% | 0.875 | 5479.2425 | 44300.0409 | 5537.5051 | 39433.1277 | 44970.6328 | 7568.5575 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 410
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 191218 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 411
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 35 | 155 | 5425 | 12.72% | 16.83% | 5.8905 | 913.0275 | 8.333% | 12.5% | 4.375 | 678.125 | 5482.6858 | 685.3357 | 4880.3443 | 5565.68 | 936.7039 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 412
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 391 | 110 | 43010 | 12.72% | 16.83% | 65.8053 | 7238.583 | 8.333% | 12.5% | 48.875 | 5376.25 | 43467.3397 | 5433.4175 | 38691.9091 | 44125.3265 | 7426.2925 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 413
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | un | 25806 | 4.5 | 116127 | 12.72% | 16.83% | 4343.1498 | 19544.1741 | 8.333% | 12.5% | 3225.75 | 14515.875 | 117361.8171 | 14670.2271 | 104468.1545 | 119138.3816 | 20050.9896 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 414
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 8602 | 3 | 25806 | 12.72% | 16.83% | 1447.7166 | 4343.1498 | 8.333% | 12.5% | 1075.25 | 3225.75 | 26080.4038 | 3260.0505 | 23215.1454 | 26475.1959 | 4455.7755 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 415
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 34 | 25 | 850 | 12.72% | 16.83% | 5.7222 | 143.055 | 50% | 50% | 17 | 425 | 854.93 | 427.465 | 434.8601 | 862.3251 | 145.1293 | 4.11% | 0% | 33.17% | -4.11% | [32 empty] | 416
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.006 | Encargos Sociais | vb | 0 | 1246222.15 | 0 | 12.72% | 16.83% | 0 | 0 | 8.333% | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 417
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.007 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | 12.72% | 16.83% | 0 | 0 | 8.333% | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 418
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 164433.53 | 2.653% | 5.305% | 0 | 8723.3488 | 1.918% | 2.968% | 0 | 4880.395 | 166304.3772 | 4932.4349 |  | 169096.1118 | 8953.5361 | 2.652% | 1.05% | -2.337% | -1.602% | [32 empty] | 419
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 12 | 150 | 1800 | 28.77% | 57.53% | 6.9036 | 1035.54 |  |  | 0 | 0 | 1820.88 | 0 | 1852.3812 | 1852.3812 | 1065.6749 | 28.76% | 0% | -57.53% | -28.76% | [32 empty] | 420
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Guincho de coluna | mes | 6 | 350 | 2100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2124.36 | 0 | 2161.1114 | 2161.1114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 421
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.003 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 3 | 450 | 1350 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1365.66 | 0 | 1389.2859 | 1389.2859 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 422
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.004 | Serra mármores | mes | 5 | 150 | 750 | 9.95% | 19.9% | 0.995 | 149.25 |  |  | 0 | 0 | 758.7 | 0 | 771.8255 | 771.8255 | 153.5933 | 9.95% | 0% | -19.9% | -9.95% | [32 empty] | 423
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.005 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 1 | 652.57 | 652.57 | 9.95% | 19.9% | 0.199 | 129.8614 | 8.333% | 12.5% | 0.125 | 81.5713 | 659.509 | 82.4386 | 587.0537 | 669.4923 | 133.229 | 9.95% | 4.167% | -7.4% | -5.783% | [32 empty] | 424
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.006 | Ferramentas | mes | 13 | 2299.276 | 29890.59 | 9.95% | 19.9% | 2.587 | 5948.2274 | 8.333% | 12.5% | 1.625 | 3736.3238 | 30208.4266 | 3776.0533 | 26889.6533 | 30665.7067 | 6102.4756 | 9.95% | 4.167% | -7.4% | -5.783% | [32 empty] | 425
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.007 | Martelete 10 Kg | mes | 24 | 250 | 6000 | 9.95% | 19.9% | 4.776 | 1194 | 8.333% | 12.5% | 3 | 750 | 6063.8 | 757.975 | 5397.6158 | 6155.5908 | 1224.9626 | 9.95% | 4.167% | -7.4% | -5.783% | [32 empty] | 426
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.008 | Martelete 5 kg | mes | 3 | 200 | 600 | 9.95% | 19.9% | 0.597 | 119.4 | 8.333% | 12.5% | 0.375 | 75 | 606.38 | 75.7975 | 539.7616 | 615.5591 | 122.4963 | 9.95% | 4.167% | -7.4% | -5.783% | [32 empty] | 427
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.009 | Lixadeira Portátil | un | 1 | 700 | 700 | 5.53% | 11.06% | 0.1106 | 77.42 | 8.333% | 12.5% | 0.125 | 87.5 | 707.4433 | 88.4304 | 629.7218 | 718.1523 | 79.4276 | 5.53% | 4.167% | 1.44% | -1.363% | [32 empty] | 428
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.010 | Locação de Andaime Tubular (interno) | m | 500 | 12 | 6000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6069.6 | 0 | 6174.6041 | 6174.6041 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 429
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.011 | Madeiras para andaime | m2 | 48 | 37.098 | 1780.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1801.3561 | 0 | 1832.5196 | 1832.5196 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 430
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.012 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 350 | 350 | 9.95% | 19.9% | 0.199 | 69.65 |  |  | 0 | 0 | 354.06 | 0 | 360.1852 | 360.1852 | 71.6769 | 9.95% | 0% | -19.9% | -9.95% | [32 empty] | 431
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.013 | Cremalheira | mes | 11 | 6000 | 66000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 66765.6 | 0 | 67920.6449 | 67920.6449 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 432
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.014 | Balancim Manual | mes | 66 | 300 | 19800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20029.68 | 0 | 20376.1935 | 20376.1935 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 433
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 26659.67 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 434
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2536.2052 | 2536.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2565.63 | 0 | 2610.0154 | 2610.0154 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 435
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 13000 | 13000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13150.8 | 0 | 13378.3088 | 13378.3088 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 436
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1373.4502 | 1373.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1389.3921 | 0 | 1413.4286 | 1413.4286 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 437
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 44 | 150 | 6600 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6676.56 | 0 | 6792.0645 | 6792.0645 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 438
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | mes | 21 | 150 | 3150 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.762% | 1 | 150 | 3186.54 | 151.74 | 3087.302 | 3239.042 | 0 | 0% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | [32 empty] | 439
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 311618.37 | 12.72% | 16.83% | 0 | 52445.3717 | 11.62% | 16.23% | 0 | 50583.4728 | 314812.9527 | 50967.1137 |  | 319377.4858 | 53751.2309 | 4.11% | 4.608% | -0.5975% | 0.4983% | [32 empty] | 440
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 234906.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 441
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 22 | 1000 | 22000 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 3702.6 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 2750 | 22233.9333 | 2779.2417 | 19791.2578 | 22570.4995 | 3798.6151 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 442
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 22 | 900 | 19800 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 3332.34 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 2475 | 20010.54 | 2501.3175 | 17812.132 | 20313.4495 | 3418.7536 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 443
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.003 | Internet/ TI | mes | 22 | 1000 | 22000 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 3702.6 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 2750 | 22233.9333 | 2779.2417 | 19791.2578 | 22570.4995 | 3798.6151 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 444
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 22 | 400 | 8800 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 1481.04 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 1100 | 8893.5733 | 1111.6967 | 7916.5031 | 9028.1998 | 1519.446 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 445
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 22 | 488.94 | 10756.68 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 1810.3492 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 1344.585 | 10871.0594 | 1358.8824 | 9676.7376 | 11035.62 | 1857.2949 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 446
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 24 | 150 | 3600 | 12.72% | 16.83% | 4.0392 | 605.88 | 8.333% | 12.5% | 3 | 450 | 3638.28 | 454.785 | 3238.5695 | 3693.3545 | 621.5916 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 447
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 22 | 1040 | 22880 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 3850.704 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 2860 | 23123.2907 | 2890.4113 | 20582.9081 | 23473.3195 | 3950.5597 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 448
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 22 | 230.444 | 5069.77 | 12.72% | 16.83% | 3.7026 | 853.2423 | 8.333% | 12.5% | 2.75 | 633.7213 | 5123.6786 | 640.4598 | 4560.7784 | 5201.2382 | 875.3684 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 449
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 24 | 1500 | 36000 | 12.72% | 16.83% | 4.0392 | 6058.8 | 8.333% | 12.5% | 3 | 4500 | 36382.8 | 4547.85 | 32385.6946 | 36933.5446 | 6215.9156 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 450
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 24 | 3500 | 84000 | 12.72% | 16.83% | 4.0392 | 14137.2 | 8.333% | 12.5% | 3 | 10500 | 84893.2 | 10611.65 | 75566.6208 | 86178.2708 | 14503.803 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 451
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 76711.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 452
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 2 | 225 | 450 | 12.72% | 16.83% | 0.3366 | 75.735 |  |  | 0 | 0 | 455.22 | 0 | 463.0953 | 463.0953 | 77.9389 | 4.11% | 0% | -16.83% | -4.11% | [32 empty] | 453
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.002 | Seguro de obra | vb | 1 | 5000 | 5000 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 841.5 |  |  | 0 | 0 | 5058 | 0 | 5145.5034 | 5145.5034 | 865.9882 | 4.11% | 0% | -16.83% | -4.11% | [32 empty] | 454
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 1 | 1600 | 1600 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 269.28 |  |  | 0 | 0 | 1618.56 | 0 | 1646.5611 | 1646.5611 | 277.1162 | 4.11% | 0% | -16.83% | -4.11% | [32 empty] | 455
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.004 | Manual do Proprietario | un | 12 | 517.39 | 6208.68 | 12.72% | 16.83% | 2.0196 | 1044.9208 |  |  | 0 | 0 | 6280.7007 | 0 | 6389.3568 | 6389.3568 | 1075.3288 | 4.11% | 0% | -16.83% | -4.11% | [32 empty] | 456
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.005 | Retirada de entulho | m3 | 450 | 57.0667 | 25680.02 | 12.72% | 16.83% | 75.735 | 4321.9474 |  | 7.6% | 34.2 | 1951.6815 | 25977.9082 | 1974.321 | 24418.8493 | 26393.1703 | 4441.9706 | 4.11% | 7.6% | -9.23% | 3.49% | [32 empty] | 457
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.006 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 7000 | 7000 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 1178.1 |  |  | 0 | 0 | 7081.2 | 0 | 7203.7048 | 7203.7048 | 1212.3835 | 4.11% | 0% | -16.83% | -4.11% | [32 empty] | 458
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.007 | Alarme de obra | vb | 1 | 3000 | 3000 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 504.9 | 50% | 50% | 0.5 | 1500 | 3017.4 | 1508.7 | 1534.8005 | 3043.5005 | 512.2211 | 4.11% | 0% | 33.17% | -4.11% | [32 empty] | 459
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.008 | Orçamento | vb | 1 | 8500 | 8500 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 1430.55 | 100% | 100% | 1 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 1430.55 | 4.11% | 0% | 83.17% | -4.11% | [32 empty] | 460
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.009 | Planejamento | vb | 1 | 5500 | 5500 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 925.65 | 100% | 100% | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 925.65 | 4.11% | 0% | 83.17% | -4.11% | [32 empty] | 461
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 5458.2224 | 5458.22 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 918.6184 | 8.333% | 50% | 0.5 | 2729.11 | 5516.2591 | 2758.1295 | 2805.8452 | 5563.9747 | 936.4169 | 4.11% | 41.67% | 33.17% | 37.56% | [32 empty] | 462
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.011 | Xerox | vb | 1 | 1000 | 1000 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 168.3 | 8.333% | 12.5% | 0.125 | 125 | 1010.6333 | 126.3292 | 899.6026 | 1025.9318 | 172.6643 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 463
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.012 | Plotagem de projetos | vb | 1 | 1315 | 1315 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 221.3145 | 8.333% | 12.5% | 0.125 | 164.375 | 1328.9828 | 166.1229 | 1182.9775 | 1349.1003 | 227.0536 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 464
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.013 | Medicamentos | vb | 1 | 200 | 200 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 33.66 | 8.333% | 12.5% | 0.125 | 25 | 202.1267 | 25.2658 | 179.9205 | 205.1864 | 34.5329 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 465
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.014 | Combustivel | l | 1160 | 5 | 5800 | 12.72% | 16.83% | 195.228 | 976.14 | 8.333% | 12.5% | 145 | 725 | 5861.6733 | 732.7092 | 5217.6952 | 5950.4044 | 1001.4531 | 4.11% | 4.167% | -4.33% | 0.05667% | [32 empty] | 466
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1147539.96 | 12.72% | 16.83% | 0 | 193130.9753 | 4.45% | 7.81% | 0 | 89622.8709 | 1160259.0634 | 90616.2329 |  | 1178763.8844 | 198385.9617 | 4.11% | 3.36% | -9.02% | -0.75% | [32 empty] | 467
0 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1147539.96 | 1147539.96 | 12.72% | 16.83% | 0.1683 | 193130.9753 | 4.45% | 7.81% | 0.0781 | 89622.8709 | 1160259.0634 | 90616.2329 | 1088147.6515 | 1178763.8844 | 198385.9617 | 4.11% | 3.36% | -9.02% | -0.75% | [32 empty] | 468
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3339583.99 | 14.86% | 18.67% |  | 623374.5611 | 7.125% | 10.91% |  | 364456.0511 | 3375563.0914 | 368085.7683 | 3059506.6808 | 3427592.4491 | 639673.2257 |  | 3.788% | -7.753%
|  |  |  | Total da obra |  |  |  |  | 8797806.36 | 8.808% | 13.87% |  | 1220284.8088 | 5.291% | 10.22% |  | 898896.8163 | 8894461.6214 | 906416.1357 | 8126238.6726 | 9032654.8083 | 1243737.0723 |  | 4.927%
[13 empty] | 10113452.0327 |  | 10.58% |  | 7449859.0566
Note on P483: Marcos Antonio da Conceição: Medição real de Administração de obra

## Ata Set20
REUNIÃO FÍSICA
FATO - CAUSA - AÇÃO
DATA/HORA (I): | 2020-10-01 11:00 | OBRA: ED. TREE |  | DATA/HORA (F): | 2020-10-01 12:00 | 2020-05-05
N° | FATO | CAUSA | AÇÃO
|  |  | ATITUDE | RESP. | DATA | STATUS
1 | Atraso de blocos e cintas | Atraso provocado pela fundação de tubuloes | 1) retirada de terra para liberar frentes de escavação dos blocos 35, 40 a 47, 70, 73, 48, 74, 49, 50 (fundos) até final de novembro/20. Previsão para iniciar os blocos e cintas do corpo do prédio no início de dezembro/20 | Juan, Marlon, Wander | Novembro e Dezembro/20 | Pendente
2 | Atraso de blocos e cintas | Atraso provocado pela fundação de tubuloes | 2) Necessário aumentar a equipe de M.O para escavação manual URGENTE. | Marlon | Novembro e Dezembro/20 | Pendente
FOTOS E OBSERVAÇÕES

## AtaOut20
REUNIÃO FÍSICA
FATO - CAUSA - AÇÃO
DATA/HORA (I): | 2020-10-01 11:00 | OBRA: ED. TREE |  | DATA/HORA (F): | 2020-10-01 12:00 | 2020-05-05
N° | FATO | CAUSA | AÇÃO
|  |  | ATITUDE | RESP. | DATA | STATUS
1 | Atraso na execução dos tubulões | O início da concretagem não iniciou no final de agosto/20, mas sim, no dia 09/09/20 | Estão sendo concretados em média 2,5 dias por tubulão. O serviço está sendo intensifica aos sábados. A meta será recuperada em outubro/20 | Marlon / Juan | 2020-10-31 | Em andamento
2 | Execução dos blocos e cintas |  | A entrega do aço está prevista para o dia 20/10. A equipe vai tentar antecipar a entrega. A meta prevista será totalmente cumprida em novembro/20 | Marlon / Juan | 2020-11-30 | Pendente
FOTOS E OBSERVAÇÕES

## Principais Impactos do Mês
ANÁLISE FÍSICA DOS
PRINCIPAIS IMPACTOS DO MÊS
ED. TREE
PRINCIPAIS ATIVIDADES ATRASADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-11-28 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 05.002.000.003 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão |  | 81.81% | 479.6357 | 71% | 416.2588 | 18.19% | 100%
2 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas |  | 38.78% | 2688.6523 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
3 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas |  | 38.78% | 35.1696 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
4 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas |  | 38.78% | 168.0609 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
5 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas |  | 38.78% | 62.4901 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
6 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas |  | 38.78% | 47.9127 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
7 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria |  | 81.81% | 273.5563 | 78% | 260.8164 | 18.19% | 100%
8 | 05.002.000.004 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão |  | 81.81% | 8643.2674 | 78% | 8240.739 | 18.19% | 100%
9 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão |  | 81.81% | 671.4883 | 78% | 640.2162 | 18.19% | 100%
10 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria |  | 81.81% | 206.0794 | 78% | 196.482 | 18.19% | 100%
11 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas |  | 38.78% | 2.7922 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
12 | 05.001.000.002 | Apiloamento - Blocos e cintas |  | 38.78% | 40.0946 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
13 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas |  | 38.78% | 33.3469 | 0% | 0 | 40.81% | 79.59%
14 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão |  | 81.81% | 58.0851 | 71% | 50.41 | 18.19% | 100%
15 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão |  | 18.54% | 0.1854 | 18.33% | 0.1833 | 16.26% | 34.8%
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PRINCIPAIS ATIVIDADES ADIANTADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-11-30 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 05.003.001.001 | Escavação manual |  | 0% | 0 | 80% | 37.464 | 0% | 0%
2 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) |  | 0% | 0 | 100% | 1 | 0% | 0%
3 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz |  | 50% | 0.5 | 100% | 1 | 0% | 50%
4 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio |  | 0% | 0 | 100% | 1 | 100% | 100%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PRINCIPAIS ATIVIDADES A INICIAREM NOS PRÓXIMOS 4 MESES
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | CRONOGRAMA ACUMULADO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | 2020-11-28 | 2020-12-26 | 2021-01-23 | 2021-02-23
1 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X |  | 0% | 17.86% | 32.62% | 46.45%
2 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) |  | 0% | 16.67% | 30.74% | 47.7%
3 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado |  | 0% | 16.67% | 30.74% | 47.7%
4 | 05.003.001.002 | Forma para Fundação |  | 0% | 0% | 57.14% | 100%
5 | 05.003.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) |  | 0% | 0% | 57.14% | 100%
6 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso |  | 0% | 15.09% | 23.44% | 35.91%
7 | 05.003.001.004 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado |  | 0% | 0% | 57.14% | 100%
8 | 05.003.001.005 | Carga e transporte de material excedente |  | 0% | 0% | 57.14% | 100%
9 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica material |  | 0% | 0.7% | 1.4% | 1.96%
10 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica |  | 0% | 0.7% | 1.4% | 1.96%
11 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro |  | 0% | 0% | 100% | 100%
12 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm |  | 0% | 0% | 100% | 100%
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Suprimentos Próximos 03 Meses (hidden)
SUPRIMENTOS PARA OS PRÓXIMOS 03 MESES
| Mês: | 2020-10-31
| Item | Insumo | Atividade | Previsão de pedido |  |  | Data de Utilização do Insumo |  |  | Status/ Observação
|  |  |  | 2020-11-28 | 2020-12-27 | 2021-01-26 | 2020-12-26 | 2021-01-24 | 2021-02-23
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 1 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=10cm
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 2 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 3 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 7086Empreiteiro- Lançamento e sarrafeamento de pisoPiso em concreto armado h=10cm
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 4 | Serviço de empreitada / Encunhamento | Mão de obra de encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7791Encarregado de instalações PJEncarregado Instalações
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 5 | Massical - NBR 7175 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoVergas e contra-vergas
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 6 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado polido h=10cm
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 7 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado h=10cm
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 8 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 9 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Lastro de brita
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 11 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
1ServenteVergas e contra-vergas | 12 | Servente | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Vergas e contra-vergas
2PedreiroVergas e contra-vergas | 13 | Pedreiro | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 14 | Sarrafo Pinho 1x4" | Vergas e contra-vergas |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Vergas e contra-vergas
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 15 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=10cm
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 16 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico |  |  | Fazer Pedido |  |  | Insumo na Obra |  | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 17 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 18 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x14 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 19 | Aguarrás - NBR 14725 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=10cm
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 20 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado h=10cm
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 21 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5347Aparalixo Primario 2,5m EntrelaçadoBandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 22 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 23 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 8079Parabolt - Chumbador CBA, prisioneiro, com cone, jaqueta e prolongador, galvanizado de 3/8 - NBR 5875Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 24 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 25 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 26 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 27 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | Encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 28 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 29 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7071Areia Mista - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 30 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 31 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteNivelamento / Compactação de piso
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 32 | Compensado 220x110x15 Plastificado | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteLastro de brita
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 33 | Servente | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 34 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 35 | Sarrafo Pinho 1x4" | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 36 | Dobradica 4"x2.1/2" | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6563Serviço de montagem e desmontagem de Elevador CremalheiraMontagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 37 | Lavatorio Popular | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6564Laudo de AterramentoAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 38 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Piso em concreto armado polido h=10cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de AlvenariaMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 7212:2012Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 3CarpinteiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4ArmadorBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoMão de obra reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabines)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Emboco interno com argamassa 2,5 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muretas esp. 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuretas esp. 14 cm
OBSERVAÇÕES
| Item | Insumo | Descrição
1
2
3
4
5
Formulas:
Data de Utilização do Insumo = [Previsão de pedido]+28

## Plan1
10/02/2020 | 6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
01/03/2020 | 7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento
10/02/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
01/03/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
01/03/2020 | 6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje

## Painel de Indicadores 2
ED. TREE
|  | PAINEL DE INDICADORES | Mês: | 2020-10-31
0.89535 | A OBRA TEVE DESEMPENHO FÍSICO 10,47% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 10.47
0.85928 | O CUSTO REAL GLOBAL DA OBRA ESTÁ 14,07% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 14.07
0.90761 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS DIRETAS ESTÁ 9,24% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 9.24
0.78493 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS INDIRETAS ESTÁ 21,51% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 21.51
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL

## Relatório Gerencial
ED. TREE
| RELATÓRIO GERENCIAL | [9 empty] | 2020-10-11
ANÁLISE FINANCEIRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  | % MEDIDO | VALOR ORÇADO | Peso (%) | VALORES ACUMULADOS
[7 empty] | Medido | Pagamentos (Pago + A Pagar + Compromet.) | Verba Disponível | Projeção
DESPESAS DIRETAS
| 01 | PROJETOS |  | 76.5% | 173226.2736 | 1.9178 | 132524.5428 | 127836.8 | 45389.4736 | 167818.667
| 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 56.24% | 46773.5526 | 0.51783 | 26304.3846 | 9098.79 | 37674.7626 | 22873.5568
| 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 65.03% | 43061.185 | 0.47673 | 28004.7502 | 41783.79 | 1277.395 | 46140.7869
| 04 | TERRAPLENAGEM |  | 100% | 39800 | 0.44062 | 39800 | 27263.38 | 12536.62 | 27263.38
| 05 | FUNDAÇÃO |  | 53.97% | 580536.6854 | 6.4271 | 313303.5368 | 323852.327 | 256684.3583 | 545655.3999
| 06 | SUPER-ESTRUTURA |  | 0% | 1100502.1344 | 12.1836 | 0 | 0 | 1100502.1344 | 1100502.1344
| 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 0% | 223315.1151 | 2.4723 | 0 | 0 | 223315.1151 | 223315.1151
| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 0% | 85144.775 | 0.94263 | 0 | 0 | 85144.775 | 85144.775
| 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0% | 354784.9499 | 3.9278 | 0 | 0 | 354784.9499 | 354784.9499
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0% | 289326.9223 | 3.2031 | 0 | 0 | 289326.9223 | 289326.9223
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0% | 44536.1637 | 0.49306 | 0 | 0 | 44536.1637 | 44536.1637
| 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0% | 396282.2925 | 4.3872 | 0 | 0 | 396282.2925 | 396282.2925
| 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0% | 569475.8308 | 6.3046 | 0 | 0 | 569475.8308 | 569475.8308
| 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 0% | 59268.4603 | 0.65616 | 0 | 0 | 59268.4603 | 59268.4603
| 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 0% | 73036.4587 | 0.80858 | 0 | 0 | 73036.4587 | 73036.4587
| 16 | INSTALAÇÕES |  | 3.49% | 963491.0454 | 10.6668 | 33621.5951 | 37083.46 | 926407.5854 | 963491.0454
| 17 | BANCADAS |  | 0% | 85590.6226 | 0.94757 | 0 | 0 | 85590.6226 | 85590.6226
| 18 | LOUÇAS E METAIS |  | 0% | 114825.3764 | 1.2712 | 0 | 0 | 114825.3764 | 114825.3764
| 19 | PINTURA |  | 0% | 188320.7626 | 2.0849 | 0 | 0 | 188320.7626 | 188320.7626
| 20 | DIVERSOS |  | 0% | 173763.7527 | 1.9237 | 0 | 0 | 173763.7527 | 173763.7527
DESPESAS INDIRETAS
| 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 15.83% | 178833.3237 | 1.9799 | 28306.4635 | 18336.84 | 160496.4837 | 178833.3237
| 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 4.646% | 67550.0567 | 0.74784 | 3138.4382 | 2599.82 | 64950.2367 | 67550.0567
| 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 12.73% | 1513971.5867 | 16.7611 | 192776.6161 | 126831.37 | 1387140.2167 | 1513971.5867
| 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 2.961% | 169096.1118 | 1.8721 | 5007.3027 | 5668.43 | 163427.6818 | 169096.1118
| 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 16.13% | 319377.4858 | 3.5358 | 51500.6959 | 47575.52 | 271801.9658 | 319377.4858
| 06 | ADMINISTRAÇÃO |  | 7.81% | 1178763.8844 | 13.05 | 92061.4594 | 91602.216 | 1087161.6684 | 1178763.8844
| Total Geral |  |  |  | 9032654.8083 |  | 946349.7852 | 859532.743 | 8173122.0652 | 8959008.9023
SÍNTESE DAS PROJEÇÕES x ORÇAMENTO
|  |  | 2020-10-01 | 2020-09-01
| % Financeiro Acumulado Previsto |  | 12.8% | 8.81%
| % Financeiro Acumulado Executado |  | 10.48% | 5.452%
| Custo previsto até a data |  | 1243737.0723 | 781840.7428
| Custo medido até a data |  | 946349.7852 | 484933.6839
| Custo Real até a data |  | 813179.293 | 381849.0462
| Valor orçado |  | 9032654.8083 | 8894461.6214
| Custo projetado |  | 8959008.9023 | 8823426.8435
| Tendência financeira |  | -0.8153% | -0.7986%
| Custo projetado por m² de AEQ |  | 2909.2414 | 2865.2141
| Área Equivalente |  | 3079.5 | 3079.5
EVOLUÇÃO FINANCEIRA

## Econômico Detalhado
RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA DETALHADA
| ED. TREE |  | Valores atualizados em REAIS | MÊS: | 2020-10-31 | INCC: | [8 empty] | 8.2878
| Código | Descrição | Valor Total (R$) | Medição Física / Financeira |  | REALIZADO |  |  |  |  | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
[6 empty] | PAGO | A PAGAR | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | 01 | PROJETOS | 173226.2736 | 76.5% | 132524.5428 | 121570.2 | 6266.6 | 0 | 0 | 127836.8 | 0.96463 | -4687.7428 | 0.92574 | -2822.2782 | -1865.4646 | 0.96878 | 167818.667
01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | 56880.8321 | 63% | 35834.9242 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 1.1441 | 5165.0758 | 1.026 | 295.6888 | 4869.387 | 1.1175 | 63562.6365
01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | 9735 | 100% | 9735 | 3083.05 | 291.95 | 0 | 0 | 3375 | 0.34669 | -6360 | 1 | 0 | -6360 | 0.34669 | 3375
01 | 01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | 5048.0434 | 100% | 5048.0434 | 0 | 5174.52 | 0 | 0 | 5174.52 | 1.0251 | 126.4766 | 1.0001 | 0.071098 | 126.4055 | 1.0251 | 5174.52
01 | 01.000.000.004 | Projeto de Proteção Coletiva | 2881.4819 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2881.4819
01 | 01.000.000.005 | Projeto Arquitetura | 50488.0468 | 100% | 50488.0468 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1.0894 | 4511.9532 | 0.99043 | -76.6349 | 4588.5881 | 1.0894 | 55000
01 | 01.000.000.006 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | 22471.56 | 100% | 22471.56 | 17449.87 | 800.13 | 0 | 0 | 18250 | 0.81214 | -4221.56 | 0.99014 | -31.3669 | -4190.1931 | 0.81214 | 18250
01 | 01.000.000.007 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação) | 3519.1284 | 100% | 3519.1284 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0.54701 | -1594.1284 | 0.99461 | -10.0362 | -1584.0922 | 0.54701 | 1925
01 | 01.000.000.008 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 3000 | 100% | 3000 | 400.31 | 0 | 0 | 0 | 400.31 | 0.13344 | -2599.69 | 0 | -3000 | 400.31 | 0.13344 | 400.31
01 | 01.000.000.009 | Projeto de piscina | 2427.84 | 100% | 2427.84 | 1661.97 | 0 | 0 | 0 | 1661.97 | 0.68455 | -765.87 | 0 | 0 | -765.87 | 0.68455 | 1661.97
01 | 01.000.000.010 | Projetos detalhamento | 15436.5102 | 0% | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1 | 15436.5102
01 | 01.000.000.011 | Projeto Luminotécnico | 1337.8309 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1337.8309
02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS | 46773.5526 | 56.24% | 26304.3846 | 9087.39 | 11.4 | 0 | 0 | 9098.79 | 0.3459 | -17205.5946 | 0.20578 | -19077.21 | 1871.6154 | 0.48903 | 22873.5568
02 | 02.000.000.001 | Sondagem | 12000 | 100% | 12000 | 1742.79 | 0 | 0 | 0 | 1742.79 | 0.14523 | -10257.21 | 0.14523 | -10257.21 | 0 | 0.14523 | 1742.79
02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | 1500 | 100% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | 3520 | 100% | 3520 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.56818 | -1520 | 0.51136 | -1720 | 200 | 0.56818 | 2000
02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 12462.5458 | 18.33% | 2284.3846 | 444.6 | 11.4 | 0 | 0 | 456 | 0.19962 | -1828.3846 | 0 | 0 | -1828.3846 | 1 | 12462.5458
02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | 4000 | 100% | 4000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0.875 | -500 | 0 | -4000 | 3500 | 0.875 | 3500
02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | 3000 | 100% | 3000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0.46667 | -1600 | 0.46667 | -1600 | 0 | 0.46667 | 1400
02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | 10291.0068 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10291.0068
03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43061.185 | 65.03% | 28004.7502 | 39182.88 | 2600.91 | 0 | 11351.9 | 30431.89 | 1.0867 | 2427.1398 | 0.40274 | -16720.97 | 19148.1098 | 1.0715 | 46140.7869
03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | 2500 | 100% | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | 4000 | 100% | 4000 | 6045.15 | 346 | 0 | 1497.9 | 4893.25 | 1.2233 | 893.25 | 0.13217 | -3471.31 | 4364.56 | 1.2233 | 4893.25
03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | 960 | 100% | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960 | 0 | -960 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | 8400 | 100% | 8400 | 6400.47 | 0 | 0 | 5739.58 | 660.89 | 0.078677 | -7739.11 | 0.31209 | -5778.46 | -1960.65 | 0.078677 | 660.89
03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | 2029.0003 | 50% | 1014.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1014.5002 | 0 | -1005.8 | -8.7002 | 0.25 | 507.2501
03 | 03.001 | Barracões sobre laje | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (6 x5 m) - Sob laje | 4213.1382 | 0% | 0 | 2769.31 | 157.9 | 0 | 0 | 2927.21 | 0 | 2927.21 | 0 | 985.04 | 1942.17 | 1 | 4213.1382
03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 3 m) Sob laje | 1914.8579 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1914.8579
03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 3x3m) Sob Laje | 1441.5951 | 0% | 0 | 1835.25 | 138.42 | 0 | 0 | 1973.67 | 0 | 1973.67 | 0 | 271.04 | 1702.63 | 1 | 1441.5951
03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 3 x 6 m ) sob laje | 1303.7882 | 0% | 0 | 1287.36 | 99.47 | 0 | 0 | 1386.83 | 0 | 1386.83 | 0 | 163.28 | 1223.55 | 1 | 1303.7882
03 | 03.001.000.005 | Vestiário (5 x 3 m ) sob laje | 2433.2159 | 0% | 0 | 204.41 | 0 | 0 | 0 | 204.41 | 0 | 204.41 | 0 | 204.41 | 0 | 1 | 2433.2159
03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 2 x 3 m ) sob laje | 513.5727 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513.5727
03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | 2221.7666 | 0% | 0 | 7324.59 | 1002.5 | 0 | 3927.3 | 4399.79 | 0 | 4399.79 | 0 | 3074.66 | 1325.13 | 1 | 2221.7666
03 | 03.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | 800 | 100% | 800 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.2625 | -590 | 0 | -800 | 210 | 0.2625 | 210
03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 3039.1 | 100% | 3039.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3039.1 | 0 | -3039.1 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | 4513.49 | 100% | 4513.49 | 3800.87 | 190.59 | 0 | 0 | 3991.46 | 0.88434 | -522.03 | 0.36493 | -2866.38 | 2344.35 | 0.88434 | 3991.46
03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | 2777.66 | 100% | 2777.66 | 9305.47 | 666.03 | 0 | 187.12 | 9784.38 | 3.5225 | 7006.72 | 0.64058 | -998.35 | 8005.07 | 3.5225 | 9784.38
04 | 04 | TERRAPLENAGEM | 39800 | 100% | 39800 | 27237.09 | 26.29 | 0 | 0 | 27263.38 | 0.68501 | -12536.62 | 0.64573 | -14100 | 1563.38 | 0.68501 | 27263.38
04 | 04.000.000.001 | Serviço de Demolição | 24000 | 100% | 24000 | 27237.09 | 26.29 | 0 | 0 | 27263.38 | 1.136 | 3263.38 | 1.0708 | 1700 | 1563.38 | 1.136 | 27263.38
04 | 04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | 15800 | 100% | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15800 | 0 | -15800 | 0 | 0 | 0
05 | 05 | FUNDAÇÃO | 580536.6854 | 53.97% | 313303.5368 | 221018.29 | 11995.73 | 90838.307 | 35001.55 | 288850.777 | 0.92195 | -24452.7597 | 1.1975 | 19507.8003 | -43960.56 | 0.93992 | 545655.3999
05 | 05.001 | Fundação Direta - Blocos e cintas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.001 | Escavação manual de valas até 2,00 m - Blocos e cintas | 13266.3427 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.62 | -408.62 | 1 | 13266.3427
05 | 05.001.000.002 | Apiloamento - Blocos e cintas | 2057.9955 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2057.9955
05 | 05.001.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa - Blocos e cintas | 2196.2758 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2196.2758
05 | 05.001.000.004 | Forma para fundação em tabua - Blocos e cintas | 26981.8775 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.26 | -188.26 | 0 | -188.26 | 0 | -17.08 | -171.18 | 1 | 26981.8775
05 | 05.001.000.005 | Armação aço CA-50/60 - Blocos e cintas | 43496.8852 | 0% | 0 | 19406.57 | 0 | 0 | 19156.23 | 250.34 | 0 | 250.34 | 0 | 0 | 250.34 | 1 | 43496.8852
05 | 05.001.000.006 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado - Blocos e cintas | 27053.009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 | 265 | 1 | 27053.009
05 | 05.001.000.007 | Reaterro compactado mecanizado - Blocos e cintas | 1107.5387 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1107.5387
05 | 05.001.000.008 | Carga e transporte de material excedente - Blocos e cintas | 8702.4047 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.94 | -2121.94 | 1 | 8702.4047
05 | 05.002 | Fundação Indireta - Tubulão | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 43340.4158 | 78% | 33805.5243 | 34774.01 | 3588.1 | 4951.45 | 4292.54 | 39021.02 | 1.1543 | 5215.4957 | 2.4202 | 17732.9355 | -12517.4398 | 1.1373 | 49291.4301
05 | 05.002.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 67684.0401 | 78% | 52793.5513 | 51163.99 | 1225.11 | 4951.45 | 0 | 57340.55 | 1.0861 | 4546.9987 | 1.0606 | 1182.6226 | 3364.3761 | 1.0767 | 72872.2822
05 | 05.002.000.003 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado - Tubulão | 176309.4171 | 71% | 125179.6861 | 57733.31 | 558.68 | 67255.407 | 1888.96 | 123658.437 | 0.98785 | -1521.2491 | 1.0813 | 2515.2034 | -4036.4525 | 0.98961 | 174477.4904
05 | 05.002.000.004 | Armação aço CA-50/60 - Tubulão | 62402.8276 | 78% | 48674.2055 | 29324.9 | 6290.65 | 0 | 8794 | 26821.55 | 0.55104 | -21852.6555 | 1.0001 | 1.308 | -21853.9635 | 0.60043 | 37468.3873
05 | 05.002.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | 2868.7159 | 71% | 2036.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2036.7883 | 0 | -503.2299 | -1533.5584 | 0.145 | 415.9638
05 | 05.002.000.006 | Carga e transporte de material excedente - Tubulão | 56857.3465 | 78% | 44348.7303 | 21558.43 | 333.19 | 13680 | 0 | 35571.62 | 0.80209 | -8777.1103 | 0.80629 | -3173.0893 | -5604.021 | 0.82386 | 46842.4386
05 | 05.003 | Contenções | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.001 | Retangulão/ Cortinas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.001.001 | Escavação manual | 8081.3137 | 80% | 6465.051 | 6375.52 | 0 | 0 | 0 | 6375.52 | 0.98615 | -89.531 | 0 | -926.52 | 836.989 | 0.98754 | 7980.5914
05 | 05.003.001.002 | Forma para Fundação | 15346.6183 | 0% | 0 | 681.56 | 0 | 0 | 681.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.09 | -430.09 | 1 | 15346.6183
05 | 05.003.001.003 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 11468.8846 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11468.8846
05 | 05.003.001.004 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 6696.2655 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6696.2655
05 | 05.003.001.005 | Carga e transporte de material excedente | 4618.5112 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4618.5112
06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA | 1100502.1344 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100502.1344
06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 450615.3918 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450615.3918
06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 404451.8494 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | -134.8 | 1 | 404451.8494
06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 226227.6347 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226227.6347
06 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 19207.2586 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19207.2586
07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 223315.1151 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223315.1151
07 | 07.001 | Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 4114.9311 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4114.9311
07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 59321.2635 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59321.2635
07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 20207.5753 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20207.5753
07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 51635.4251 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51635.4251
07 | 07.002 | Muros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 10282.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10282.28
07 | 07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | 4445.9516 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4445.9516
07 | 07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | 2701.0085 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2701.0085
07 | 07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | 4546.4639 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4546.4639
07 | 07.003 | Diversos Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | 6514.4543 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6514.4543
07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | 6360.6552 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6360.6552
07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | 13567.8177 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13567.8177
07 | 07.004 | Shafts | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 1440.741 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440.741
07 | 07.004.000.002 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 6627.4084 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6627.4084
07 | 07.004.000.003 | Painel em MDF - Armário medidor individual | 11281.0017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11281.0017
07 | 07.004.000.004 | Placa cimentícia - Estrutura pergolado | 20268.1379 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20268.1379
08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 85144.775 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85144.775
08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 55523.7894 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55523.7894
08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 4606.8309 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4606.8309
08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de cortina | 2355.0557 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2355.0557
08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização poço elevador | 348.5667 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348.5667
08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização de jardineira | 17951.6426 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17951.6426
08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 4358.8897 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4358.8897
09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO | 354784.9499 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354784.9499
09 | 09.001 | Base/Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 1248.0521 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1248.0521
09 | 09.001.000.002 | Lastro de brita | 744.2971 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 744.2971
09 | 09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 4 cm | 3735.8722 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3735.8722
09 | 09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 4 cm | 44246.4719 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44246.4719
09 | 09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 4 cm - banheiros | 4976.6074 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4976.6074
09 | 09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | 2108.1745 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2108.1745
09 | 09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | 2741.2361 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2741.2361
09 | 09.001.000.008 | Polimento de piso | 5815.6435 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5815.6435
09 | 09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | 2362.774 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2362.774
09 | 09.002 | Cerâmica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.000.001 | Piso em cerâmica 60x60 cm - ars., is. Garagem, is. Serviço | 782.1371 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782.1371
09 | 09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | 624.9626 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624.9626
09 | 09.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.001.001 | Rejunte em piso Cerâmico 60x60 cm | 31.3773 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.3773
09 | 09.002.001.002 | Mão de obra para piso cerâmico | 123.986 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.986
09 | 09.003 | Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.001 | Piso em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.001.001 | Piso em porcelanato 90x90 cm - cozinha, sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | 40730.8273 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40730.8273
09 | 09.003.001.002 | Piso em porcelanato 60x60 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, área serv. (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | 9666.7029 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9666.7029
09 | 09.003.001.003 | Piso em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | 34397.505 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34397.505
09 | 09.003.001.004 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 38038.8337 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38038.8337
09 | 09.003.001.005 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | 7474.6773 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7474.6773
09 | 09.003.001.006 | Mão de obra Piso em Pastilha | 987.5662 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 987.5662
09 | 09.003.002 | Rodapé em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm - h= 10 cm - sala (Urban Concreto Retificado Portinari) | 1472.8077 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1472.8077
09 | 09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm - h= 10 cm - lavabo, is. , hall, lavabo, (Porcelanato Cemento Avório Biancogres) | 768.553 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 768.553
09 | 09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm anti-derrapante - h= 10 cm Terraço, varanda (Vitoria Basaltina Beige Biancogres) | 1605.5617 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1605.5617
09 | 09.003.002.004 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 8181.0828 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8181.0828
09 | 09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | 58.6073 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.6073
09 | 09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 84.3451 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.3451
09 | 09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | 7.0288 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0288
09 | 09.003.003.004 | Mão de obra para rejunte | 7702.4275 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7702.4275
09 | 09.004 | Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001 | Piso em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 1555.8253 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1555.8253
09 | 09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | 3573.5315 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3573.5315
09 | 09.004.001.003 | Mão de obra Piso Granito | 657.3895 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657.3895
09 | 09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 14 cm | 1305.8979 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1305.8979
09 | 09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 14 cm | 2711.4024 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2711.4024
09 | 09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | 996.0871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 996.0871
09 | 09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.003.001 | Rejunte em granito | 1.6774 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6774
09 | 09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em granito | 79.0349 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.0349
09 | 09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 16341.2132 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16341.2132
09 | 09.004.004.002 | Filete em granito Branco Siena - degrau escada de incêndio | 5669.9949 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5669.9949
09 | 09.004.004.003 | Filete em granito Branco Siena | 3071.2481 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3071.2481
09 | 09.004.004.004 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 19376.5765 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19376.5765
09 | 09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | 6044.2273 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6044.2273
09 | 09.004.005 | Diversos em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.005.001 | Banco em granito Branco Siena h = 40 cm | 1149.4746 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1149.4746
09 | 09.005 | Madeira | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 33622.551 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33622.551
09 | 09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | 5851.8781 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5851.8781
09 | 09.005.000.003 | Deck em madeira | 5947.3786 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5947.3786
09 | 09.006 | Outros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.006.000.001 | Meio-fio em concreto | 191.989 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.989
09 | 09.006.000.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 577.9944 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577.9944
09 | 09.006.000.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 270.0463 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270.0463
09 | 09.006.000.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 758.0253 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758.0253
09 | 09.006.000.005 | Ladrilho hidráulico 16 quadros xadrez cor preta e natural | 3411.1189 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3411.1189
09 | 09.006.000.006 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | 3125.8419 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3125.8419
09 | 09.006.000.007 | Rodapé Durafloor branco h= 10 cm - quartos, circulação | 8214.6521 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8214.6521
09 | 09.006.000.008 | Mão de obra para instalação de Rodapé em Poliestireno | 6872.0976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6872.0976
09 | 09.006.000.009 | Rejunte em Rodapé Santa Luzia - quartos, circulação | 2689.6781 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2689.6781
10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 289326.9223 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289326.9223
10 | 10.001 | Chapisco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | 10073.2079 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10073.2079
10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | 6449.0446 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6449.0446
10 | 10.002 | Emboço | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | 8190.0875 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8190.0875
10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | 21393.089 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21393.089
10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | 115.4136 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.4136
10 | 10.003 | Reboco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | 4474.1799 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4474.1799
10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | 10992.8329 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10992.8329
10 | 10.004 | Revestimento de Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede e teto | 102783.6739 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102783.6739
10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001.001 | Revestimento em Porcelanato 32x60 cm - ars, lavabo, cozinha, área serv., is. (Originale Bianco Retificado Biancogres) | 33563.4601 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33563.4601
10 | 10.005.001.002 | Revestimento em tijolinho texturizado 10x21 cm - salão de festas, espaço gourmet | 2290.2327 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2290.2327
10 | 10.005.001.003 | Revestimento Max focus white nat 20x20 cm - salão de festas, espaço gourmet | 4760.63 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4760.63
10 | 10.005.001.004 | Revestimento Porcelanato branco 10x20 cm - lavabos térreo | 587.6474 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.6474
10 | 10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 38077.4044 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38077.4044
10 | 10.005.001.006 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | 6683.4223 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6683.4223
10 | 10.005.001.007 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | 3009.3477 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3009.3477
10 | 10.005.001.008 | Mão de obra de revestimento pastilha parede | 1017.4513 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1017.4513
10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 115.2387 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.2387
10 | 10.005.002.002 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | 145.6177 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.6177
10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 230.4671 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230.4671
10 | 10.005.003.002 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | 7.2449 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2449
10 | 10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 20x20 cm | 9.7559 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.7559
10 | 10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato 10x20 cm | 42.9135 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.9135
10 | 10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | 7101.5254 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7101.5254
10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 256.7812 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256.7812
10 | 10.006 | Mármore/ Granito | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 11778.5307 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11778.5307
10 | 10.007 | Madeira | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.007.000.001 | Revestimento de parede acústico em madeira - portaria | 8264.5738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8264.5738
10 | 10.007.000.002 | Revestimento de parede acústico em madeira Ambi Brasil Ambi 32.3 - fitness | 6913.1485 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6913.1485
11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO | 44536.1637 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44536.1637
11 | 11.001 | Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | 19112.2314 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19112.2314
11 | 11.001.000.002 | Forro de gesso com manta acústica | 12779.7839 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12779.7839
11 | 11.001.000.003 | Junta metálica para forro | 9834.7036 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9834.7036
11 | 11.001.000.004 | Caixote em gesso | 2809.4449 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2809.4449
12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 396282.2925 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396282.2925
12 | 12.001 | Chapisco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | 8370.7667 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8370.7667
12 | 12.001.000.002 | Chapisco externo - muros | 2041.427 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2041.427
12 | 12.002 | Reboco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | 11687.8463 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11687.8463
12 | 12.002.000.002 | Reboco externo usinado - muros | 22515.6938 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22515.6938
12 | 12.002.000.003 | Mão de obra reboco externo | 27322.0673 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27322.0673
12 | 12.002.000.004 | Espala em reboco externo | 6897.3518 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6897.3518
12 | 12.003 | Revestimentos de Fachada Aerada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.003.000.001 | Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | 49344.8116 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49344.8116
12 | 12.003.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada Aerada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | 30700.7284 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30700.7284
12 | 12.003.000.003 | Mão de Obra Porcelanato aerado rejuntado | 60648.9166 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60648.9166
12 | 12.003.000.004 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 41656.2255 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41656.2255
12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Convencional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Fachada - 60x60 cm (Esmaltado Cristallo Bianco Biancogrês) | 4282.0879 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4282.0879
12 | 12.004.000.002 | Espala em Porcelanato Fachada - 60x60 cm Cemento Grigio Biancogrês | 2377.6136 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2377.6136
12 | 12.004.000.003 | Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | 69207.1339 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69207.1339
12 | 12.004.000.004 | Espala em Porcelanato Fachada - 8x25 cm Metal Bricks dgr Portinari | 19660.7524 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19660.7524
12 | 12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | 23.9369 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.9369 | 0
12 | 12.004.000.006 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 60x60 cm | 662.1748 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 662.1748
12 | 12.004.000.007 | Rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | 113.1599 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.1599
12 | 12.004.000.008 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 8x25 cm | 3129.8245 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3129.8245
12 | 12.004.000.009 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 24064.2845 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24064.2845
12 | 12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 11575.4891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11575.4891
13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 569475.8308 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 569475.8308
13 | 13.001 | Esquadria em aluminio | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13.001.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros, e contramarco | 403520.2766 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 403520.2766
13 | 13.001.000.002 | Esquadrias de vidro | 165955.5542 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165955.5542
14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON | 59268.4603 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59268.4603
14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | 9194.1604 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9194.1604
14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | 1842.2137 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1842.2137
14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 1062.1348 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1062.1348
14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 11423.0175 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11423.0175
14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=105 cm | 12744.2285 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12744.2285
14 | 14.000.000.006 | Corrimão em inox | 3389.8576 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3389.8576
14 | 14.000.000.007 | Porta bicicleta metálico de parede - 10 unidades | 1029.1007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1029.1007
14 | 14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | 8232.8054 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8232.8054
14 | 14.000.000.009 | Portão em metalon de abrir - 280x240 cm | 10350.9416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10350.9416
15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 73036.4587 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73036.4587
15 | 15.001 | Portas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 10831.4081 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10831.4081
15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 30626.7257 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30626.7257
15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7332.3218 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7332.3218
15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta em madeira 80 x 210 cm PNE - Pormade | 564.0295 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564.0295
15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 13079.9108 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13079.9108
15 | 15.002 | Ferragens | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta externa - Imab ou similar | 899.5781 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899.5781
15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta banheiro PNE - Imab ou similar | 42.6562 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.6562
15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 2399.1321 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2399.1321
15 | 15.002.000.004 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 2175.5703 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2175.5703
15 | 15.002.000.005 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 1108.9589 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1108.9589
15 | 15.002.000.006 | Conjunto de dobradiças cromadas | 1993.8826 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1993.8826
15 | 15.002.000.007 | Puxador cromado H= 60 cm | 1982.2846 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1982.2846
16 | 16 | INSTALAÇÕES | 963491.0454 | 3.49% | 33621.5951 | 37083.46 | 18794.24 | -18794.24 | 0 | 37083.46 | 1.103 | 3461.8649 | 1.1262 | 2086.3053 | 1375.5596 | 1 | 963491.0454
16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica material | 163283.2885 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.16 | -42.16 | 1 | 163283.2885
16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | 150640.0045 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150640.0045
16 | 16.000.000.003 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | 126698.9651 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | -26.9 | 1 | 126698.9651
16 | 16.000.000.004 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 133349.1269 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133349.1269
16 | 16.000.000.005 | Furação hidraulica | 19356.2621 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19356.2621
16 | 16.000.000.006 | Sistema de irrigação | 15436.5102 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15436.5102
16 | 16.000.000.007 | Fornecimento e Instalação de Gás | 22969.5272 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22969.5272
16 | 16.000.000.008 | Instalações de incêndio | 31674.7413 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31674.7413
16 | 16.000.000.009 | Portão eletrônico | 5234.5206 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5234.5206
16 | 16.000.000.010 | Interfone | 18502.7157 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18502.7157
16 | 16.000.000.011 | Elevador 8 paradas | 203088.8513 | 16.56% | 33621.5951 | 37083.46 | 18794.24 | -18794.24 | 0 | 37083.46 | 1.103 | 3461.8649 | 1.122 | 2017.2453 | 1444.6196 | 1 | 203088.8513
16 | 16.000.000.012 | Serviço de telefonia | 3087.302 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3087.302
16 | 16.000.000.013 | Automatização e Segurança | 15436.5102 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15436.5102
16 | 16.000.000.014 | Ar condicionado área comum (infra)/coifa | 10291.0068 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10291.0068
16 | 16.000.000.015 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | 12760.8484 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12760.8484
16 | 16.000.000.016 | Ventilação mecânica | 4924.2468 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4924.2468
16 | 16.000.000.017 | Sistema de sonorização | 1029.1007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1029.1007
16 | 16.000.000.018 | Sistema de aquecimento a gás | 25727.517 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25727.517
17 | 17 | BANCADAS | 85590.6226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85590.6226
17 | 17.000.000.001 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 44011.4253 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44011.4253
17 | 17.000.000.002 | Balcão em granito Preto São Gabriel | 2510.7998 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2510.7998
17 | 17.000.000.003 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 28201.0943 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28201.0943
17 | 17.000.000.004 | Mão de obra para instalação de bancada | 10867.3032 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10867.3032
18 | 18 | LOUÇAS E METAIS | 114825.3764 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114825.3764
18 | 18.001 | Bacia Sanitária | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 18751.0788 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18751.0788
18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 2607.7205 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2607.7205
18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 718.6416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718.6416
18 | 18.002 | Cuba | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | 4061.9633 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4061.9633
18 | 18.002.000.002 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | 2575.1495 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2575.1495
18 | 18.002.000.003 | Cuba de semi-encaixe - Deca - i.s. | 15593.2114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15593.2114
18 | 18.003 | Tanque | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.003.000.001 | Tanque de louça 20 litros - Cor Branca Celite | 2565.6921 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2565.6921
18 | 18.004 | Lavatorios | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | 985.4462 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 985.4462
18 | 18.005 | Torneiras | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.005.000.001 | Torneira de mesa, Linha Deca ou similar | 1218.6507 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1218.6507
18 | 18.005.000.002 | Torneira para tanque, Linha Docol, Oneel ou similar | 1264.2708 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1264.2708
18 | 18.005.000.003 | Torneira cozinha de mesa bica alta Celite | 3260.9937 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3260.9937
18 | 18.005.000.004 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | 326.122 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326.122
18 | 18.005.000.005 | Torneira para lavatório Misturador monocomando para lavatório mesa Victoria-n cr | 11746.3095 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11746.3095
18 | 18.005.000.006 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | 4469.2093 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4469.2093
18 | 18.005.000.007 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7328.0201 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7328.0201
18 | 18.006 | Registros e acabamentos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | 4786.1414 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4786.1414
18 | 18.007 | Diversos louças e metais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | 252.9941 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252.9941
18 | 18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | 32313.7614 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32313.7614
19 | 19 | PINTURA | 188320.7626 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188320.7626
19 | 19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | 129732.8877 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129732.8877
19 | 19.001 | Pintura Acrilica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | 19727.2014 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19727.2014
19 | 19.002 | Emassamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | 6354.1513 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6354.1513
19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | 1326.0271 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1326.0271
19 | 19.004 | Marcação de Garagem | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | 521.7026 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521.7026
19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | 1409.5489 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409.5489
19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | 1197.3072 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1197.3072
19 | 19.005 | Caiação | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.005.000.001 | Caiação | 578.7971 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578.7971
19 | 19.006 | Pintura Externa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.006.000.001 | Revestimento acrilico - cor porcelanato bianco Vazio | 709.0915 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709.0915
19 | 19.007 | Textura Interna | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.007.000.001 | Pintura Grafiatto - Hall | 4082.7305 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4082.7305
19 | 19.007.000.002 | Pintura Grafiatto - Lavabo | 5251.8712 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5251.8712
19 | 19.007.000.003 | Pintura Mofo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.007.000.004 | Textura rolada - Escada de incêndio | 932.7871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932.7871
19 | 19.007.000.005 | Espala em Textura rolada - Escada de Incêndio | 5.7012 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7012
19 | 19.007.000.006 | Textura rolada parede e teto - garagem | 1710.1595 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1710.1595
19 | 19.007.000.007 | Espala em Textura rolada - garagem | 324.6607 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324.6607
19 | 19.007.000.008 | Pintura em parede | 5386.0763 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5386.0763
19 | 19.008 | Textura Externa Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.008.000.001 | Textura rolada - muros (agreste) | 447.6073 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 447.6073
19 | 19.009 | Diversos Pintura | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.009.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 167.5376 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.5376
19 | 19.009.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | 178.1785 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.1785
19 | 19.009.000.003 | Pintura em concreto aparente - teto | 3161.6237 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3161.6237
19 | 19.009.000.004 | Tratamento de concreto - parede e teto | 5115.1141 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5115.1141
20 | 20 | DIVERSOS | 173763.7527 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173763.7527
20 | 20.001 | Grama | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre solo | 837.4204 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837.4204
20 | 20.001.000.002 | Plantio de grama sobre laje | 1811.989 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1811.989
20 | 20.001.000.003 | Paisagismo | 25727.517 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25727.517
20 | 20.002 | Limpeza | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | 15906.4593 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15906.4593
20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | 6619.9783 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | -140 | 1 | 6619.9783
20 | 20.002.000.003 | Proteção para piso | 5814.3159 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5814.3159
20 | 20.002.000.004 | Proteção para bancada | 1444.0032 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.0032
20 | 20.003 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.003.000.001 | Identificação visual do edifício | 7203.7048 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7203.7048
20 | 20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | 308.7302 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308.7302
20 | 20.003.000.003 | Caixa de captação 2.800 L | 2303.1273 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2303.1273
20 | 20.003.000.004 | Reservatório Fortlev 5.000 L | 4134.9265 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4134.9265
20 | 20.003.000.005 | Reservatório Fortlev 10.000 L | 6559.4877 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6559.4877
20 | 20.003.000.006 | Decoração Portaria incluso mobiliario | 51455.034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51455.034
20 | 20.003.000.007 | Equipamento para piscina | 18266.5371 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18266.5371
20 | 20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | 25370.522 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25370.522
| Total da unidade construtiva |  | 5605062.3592 | 10.23% | 573558.8094 | 455179.31 | 39695.17 | 72044.067 | 46353.45 | 520565.097 | 0.90761 | -52993.7124 | 0.87414 | -30851.5525 | -22142.1598 | 1 | 5531416.4532
01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 178833.3237 | 15.83% | 28306.4635 | 16024.68 | 2312.16 | 0 | 0 | 18336.84 | 0.6478 | -9969.6235 | 0.55016 | -8871.1967 | -1098.4268 | 1 | 178833.3237
01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | 900 | 100% | 900 | 435.44 | 0 | 0 |  | 435.44 | 0.48382 | -464.56 | 0.19729 | -722.44 | 257.88 | 0.48382 | 435.44
01 | 01.000.000.002 | Taxas | 36931.769 | 12.5% | 4616.4711 | 2828.98 | 0 | 0 |  | 2828.98 | 0.6128 | -1787.4911 | 0 | 177.94 | -1965.4311 | 1 | 36931.769
01 | 01.000.000.003 | Contabilidade da obra | 27501.1277 | 12.5% | 3437.641 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3437.641 | 0 | -2257.5864 | -1180.0545 | 1 | 27501.1277
01 | 01.000.000.004 | Custos advocatícios | 61555.9077 | 12.5% | 7694.4885 | 2600 | 0 | 0 |  | 2600 | 0.3379 | -5094.4885 | 0 | -5053.1667 | -41.3218 | 1 | 61555.9077
01 | 01.000.000.005 | NBR | 2434.8004 | 50% | 1217.4002 | 1900 | 0 | 0 |  | 1900 | 1.5607 | 682.5998 | 0 | -1206.96 | 1889.5598 | 1.4205 | 3458.7001
01 | 01.000.000.006 | Habite-se | 4116.4027 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4116.4027
01 | 01.000.000.007 | IPTU | 45393.3161 | 23% | 10440.4627 | 8260.26 | 2312.16 | 0 |  | 10572.42 | 1.0126 | 131.9573 | 1.0185 | 191.0164 | -59.0591 | 1.0078 | 45746.1584
02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 67550.0567 | 4.646% | 3138.4382 | 1791.06 | 808.76 | 0 | 0 | 2599.82 | 0.82838 | -538.6182 | 0.44518 | -1143.5424 | 604.9241 | 1 | 67550.0567
02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | 3145.2709 | 12.5% | 393.1589 | 75 | 0 | 0 |  | 75 | 0.19076 | -318.1589 | 0.29048 | -183.1974 | -134.9614 | 1 | 3145.2709
02 | 02.000.000.002 | EPIs | 9232.0935 | 12.5% | 1154.0117 | 1374.3 | 808.76 | 0 |  | 2183.06 | 1.8917 | 1029.0483 | 1.1117 | 84.6811 | 944.3672 | 1 | 9232.0935
02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) - 3º pavto | 16169.3431 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16169.3431
02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria - 6º pavto | 10649.8336 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10649.8336
02 | 02.000.000.005 | Tela de proteção de fachada | 2874.6487 | 0% | 0 | 113.76 | 0 | 0 |  | 113.76 | 0 | 113.76 | 0 | 0 | 113.76 | 1 | 2874.6487
02 | 02.000.000.006 | Proteção perimetral dos andares - 2 pavtos | 7794.635 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7794.635
02 | 02.000.000.007 | Proteção de poço de elevador | 837.688 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837.688
02 | 02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida - 2 pavtos | 4116.4027 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4116.4027
02 | 02.000.000.009 | Treinamentos | 2564.8295 | 12.5% | 320.6037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -320.6037 | 0 | -210.5486 | -110.0551 | 1 | 2564.8295
02 | 02.000.000.010 | Uniforme completo | 7959.5585 | 12.5% | 994.9448 | 228 | 0 | 0 |  | 228 | 0.22916 | -766.9448 | 0 | -653.4056 | -113.5392 | 1 | 7959.5585
02 | 02.000.000.011 | Exames médicos | 2205.7534 | 12.5% | 275.7192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -275.7192 | 0 | -181.0718 | -94.6474 | 1 | 2205.7534
03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1513971.5867 | 12.73% | 192776.6161 | 113608.97 | 13222.4 | 0 | 0 | 126831.37 | 0.65792 | -65945.2461 | 0.52192 | -60597.7192 | -5347.5268 | 1 | 1513971.5867
03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | 165175.0191 | 12.5% | 20646.8774 | 11194 | 366 | 0 |  | 11560 | 0.55989 | -9086.8774 | 0.8437 | -2119.3306 | -6967.5468 | 1 | 165175.0191
03 | 03.000.001.002 | Estagiário | 32009.072 | 12.5% | 4001.134 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4001.134 | 0 | -2627.6467 | -1373.4873 | 1 | 32009.072
03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | 58991.0782 | 12.5% | 7373.8848 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7373.8848 | 0 | -4842.6181 | -2531.2667 | 1 | 58991.0782
03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | 47192.8626 | 12.5% | 5899.1078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5899.1078 | 0 | -3874.0944 | -2025.0134 | 1 | 47192.8626
03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | 242487.2899 | 12.5% | 30310.9112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -30310.9112 | 0 | -19905.9479 | -10404.9634 | 1 | 242487.2899
03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | 63004.1233 | 12.5% | 7875.5154 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7875.5154 | 0 | -5172.0517 | -2703.4637 | 1 | 63004.1233
03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | 78281.7849 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78281.7849
03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 121553.7841 | 12.5% | 15194.223 | 232 | 0 | 0 |  | 232 | 0.015269 | -14962.223 | 0.017438 | -9804.4335 | -5157.7895 | 1 | 121553.7841
03 | 03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | 61555.9077 | 12.5% | 7694.4885 | 27457.2 | 44.85 | 0 |  | 27502.05 | 3.5743 | 19807.5615 | 2.1248 | 5683.9233 | 14123.6382 | 1 | 61555.9077
03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | 98399.1909 | 12.5% | 12299.8989 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -12299.8989 | 0 | -8077.657 | -4222.2418 | 1 | 98399.1909
03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | 106456.3668 | 12.5% | 13307.0458 | 3700 | 0 | 0 |  | 3700 | 0.27805 | -9607.0458 | 0 | -8739.0761 | -867.9697 | 1 | 106456.3668
03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | 39921.1401 | 12.5% | 4990.1425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4990.1425 | 0 | -3277.1538 | -1712.9888 | 1 | 39921.1401
03 | 03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | 33930.7551 | 12.5% | 4241.3444 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4241.3444 | 0 | -2785.399 | -1455.9454 | 1 | 33930.7551
03 | 03.000.002.005 | Operador de Cremalheira | 34035.56 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34035.56
03 | 03.000.002.006 | Mini escavadeira | 28284.2024 | 75% | 21213.1518 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -21213.1518 | 0 | -14081.2 | -7131.9518 | 0.125 | 3535.5253
03 | 03.000.002.007 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 61555.9077 | 12.5% | 7694.4885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7694.4885 | 0 | -5053.1667 | -2641.3218 | 1 | 61555.9077
03 | 03.000.002.008 | Horas Extras | 44970.6328 | 12.5% | 5621.3291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5621.3291 | 0 | -3691.6701 | -1929.659 | 1 | 44970.6328
03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | 5565.68 | 12.5% | 695.71 | 277 | 0 | 0 |  | 277 | 0.39815 | -418.71 | 0.41227 | -268.5305 | -150.1795 | 1 | 5565.68
03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | 44125.3265 | 12.5% | 5515.6658 | 1072.2 | 0 | 0 |  | 1072.2 | 0.19439 | -4443.4658 | 0.296 | -2550.0783 | -1893.3875 | 1 | 44125.3265
03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | 119138.3816 | 12.5% | 14892.2977 | 4679.37 | 1.42 | 0 |  | 4680.79 | 0.31431 | -10211.5077 | 0.29483 | -6896.6314 | -3314.8763 | 1 | 119138.3816
03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | 26475.1959 | 12.5% | 3309.3995 | 1861.56 | 0 | 0 |  | 1861.56 | 0.56251 | -1447.8395 | 0.43481 | -1228.367 | -219.4725 | 1 | 26475.1959
03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT |  |  |  | 2229.68 | 0 | 0 |  | 2229.68 | 0 | 2229.68 | 0 | 1218.9 | 1010.78 | 0 | 0
03 | 03.000.003.006 | Encargos Sociais |  |  |  | 16476.77 | 1232.13 | 0 |  | 17708.9 | 0 | 17708.9 | 0 | 8418.32 | 9290.58 | 0 | 0
03 | 03.000.003.007 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos |  |  |  | 44429.19 | 11578 | 0 |  | 56007.19 | 0 | 56007.19 | 0 | 29076.19 | 26931 | 0 | 0
04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 169096.1118 | 2.961% | 5007.3027 | 5668.43 | 0 | 0 | 0 | 5668.43 | 1.132 | 661.1273 | 1.2922 | 931.3001 | -270.1728 | 1 | 169096.1118
04 | 04.000.000.001 | Vibrador de imersão com mangote | 1852.3812 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1852.3812
04 | 04.000.000.002 | Guincho de coluna | 2161.1114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2161.1114
04 | 04.000.000.003 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 1389.2859 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1389.2859
04 | 04.000.000.004 | Serra mármores | 771.8255 | 0% | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 771.8255
04 | 04.000.000.005 | Furadeira Eletrica de impacto | 669.4923 | 12.5% | 83.6865 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -83.6865 | 0 | -54.9591 | -28.7275 | 1 | 669.4923
04 | 04.000.000.006 | Ferramentas | 30665.7067 | 12.5% | 3833.2133 | 4518.43 | 0 | 0 |  | 4518.43 | 1.1788 | 685.2167 | 1.493 | 1241.0611 | -555.8444 | 1 | 30665.7067
04 | 04.000.000.007 | Martelete 10 Kg | 6155.5908 | 12.5% | 769.4488 | 1080 | 0 | 0 |  | 1080 | 1.4036 | 310.5512 | 0.71242 | -145.3167 | 455.8678 | 1 | 6155.5908
04 | 04.000.000.008 | Martelete 5 kg | 615.5591 | 12.5% | 76.9449 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -76.9449 | 0 | -50.5317 | -26.4132 | 1 | 615.5591
04 | 04.000.000.009 | Lixadeira Portátil | 718.1523 | 12.5% | 89.769 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -89.769 | 0 | -58.9536 | -30.8154 | 1 | 718.1523
04 | 04.000.000.010 | Locação de Andaime Tubular (interno) | 6174.6041 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6174.6041
04 | 04.000.000.011 | Madeiras para andaime | 1832.5196 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832.5196
04 | 04.000.000.012 | Jateadora de Alta pressão | 360.1852 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360.1852
04 | 04.000.000.013 | Cremalheira | 67920.6449 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67920.6449
04 | 04.000.000.014 | Balancim Manual | 20376.1935 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20376.1935
04 | 04.000.001 | Serviços | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 2610.0154 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2610.0154
04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 13378.3088 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13378.3088
04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | 1413.4286 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413.4286
04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Balancim | 6792.0645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6792.0645
04 | 04.000.001.005 | Manutenção de equipamentos | 3239.042 | 4.762% | 154.2401 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -154.2401 | 0 | 0 | -154.2401 | 1 | 3239.042
05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 319377.4858 | 16.13% | 51500.6959 | 43302.14 | 4273.38 | 0 | 0 | 47575.52 | 0.92378 | -3925.1759 | 0.93163 | -2492.1537 | -1433.0223 | 1 | 319377.4858
05 | 05.000.001 | Gastos Mensais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.001.001 | Cemig | 22570.4995 | 12.5% | 2821.3124 | 723.21 | 0 | 0 |  | 723.21 | 0.25634 | -2098.1024 | 0.02168 | -1812.6578 | -285.4447 | 1 | 22570.4995
05 | 05.000.001.002 | Copasa | 20313.4495 | 12.5% | 2539.1812 | 13006.21 | 0 | 0 |  | 13006.21 | 5.1222 | 10467.0288 | 7.7996 | 11338.665 | -871.6362 | 1 | 20313.4495
05 | 05.000.001.003 | Internet/ TI | 22570.4995 | 12.5% | 2821.3124 | 291.03 | 0 | 0 |  | 291.03 | 0.10315 | -2530.2824 | 0 | -1852.8278 | -677.4547 | 1 | 22570.4995
05 | 05.000.001.004 | Telefonia | 9028.1998 | 12.5% | 1128.525 | 119.99 | 0 | 0 |  | 119.99 | 0.10632 | -1008.535 | 0 | -741.1311 | -267.4039 | 1 | 9028.1998
05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 11035.62 | 12.5% | 1379.4525 | 2507.26 | 0 | 0 |  | 2507.26 | 1.8176 | 1127.8075 | 1.9088 | 823.3384 | 304.4691 | 1 | 11035.62
05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | 3693.3545 | 12.5% | 461.6693 | 631.5 | 0 | 0 |  | 631.5 | 1.3679 | 169.8307 | 1.2441 | 74.01 | 95.8207 | 1 | 3693.3545
05 | 05.000.001.007 | Fretes | 23473.3195 | 12.5% | 2934.1649 | 184.8 | 0 | 0 |  | 184.8 | 0.062982 | -2749.3649 | 0.093412 | -1746.9409 | -1002.424 | 1 | 23473.3195
05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | 5201.2382 | 12.5% | 650.1548 | 533 | 309.7 | 0 |  | 842.7 | 1.2962 | 192.5452 | 1.2483 | 106.0268 | 86.5184 | 1 | 5201.2382
05 | 05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 36933.5446 | 12.5% | 4616.6931 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4616.6931 | 0 | -3031.9 | -1584.7931 | 1 | 36933.5446
05 | 05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | 86178.2708 | 12.5% | 10772.2839 | 6560.7 | 3525 | 0 |  | 10085.7 | 0.93626 | -686.5839 | 0.42379 | -4076.3833 | 3389.7995 | 1 | 86178.2708
05 | 05.000.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | 463.0953 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463.0953
05 | 05.000.002.002 | Seguro de obra | 5145.5034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5145.5034
05 | 05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | 1646.5611 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1646.5611
05 | 05.000.002.004 | Manual do Proprietario | 6389.3568 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6389.3568
05 | 05.000.002.005 | Retirada de entulho | 26393.1703 | 7.6% | 2005.8809 | 1980 | 0 | 0 |  | 1980 | 0.9871 | -25.8809 | 0 | 1540 | -1565.8809 | 1 | 26393.1703
05 | 05.000.002.006 | Roubos e indenizações | 7203.7048 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7203.7048
05 | 05.000.002.007 | Alarme de obra | 3043.5005 | 50% | 1521.7503 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1521.7503 | 0 | -1508.7 | -13.0503 | 0.25 | 760.8751
05 | 05.000.002.008 | Orçamento | 8500 | 100% | 8500 | 8270.9 | 232.5 | 0 |  | 8503.4 | 1.0004 | 3.4 | 0.99994 | -0.5 | 3.9 | 1.0004 | 8503.4
05 | 05.000.002.009 | Planejamento | 5500 | 100% | 5500 | 5508.95 | 0 | 0 |  | 5508.95 | 1.0016 | 8.95 | 0.85018 | -824 | 832.95 | 1.0016 | 5508.95
05 | 05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 5563.9747 | 50% | 2781.9874 | 2566.17 | 198.95 | 0 |  | 2765.12 | 0.99394 | -16.8674 | 0.69177 | -141.6883 | 124.8209 | 0.99545 | 5538.6737
05 | 05.000.002.011 | Xerox | 1025.9318 | 12.5% | 128.2415 | 0 | 7.23 | 0 |  | 7.23 | 0.056378 | -121.0115 | 0 | -84.2194 | -36.792 | 1 | 1025.9318
05 | 05.000.002.012 | Plotagem de projetos | 1349.1003 | 12.5% | 168.6375 | 418.42 | 0 | 0 |  | 418.42 | 2.4812 | 249.7825 | 0.56723 | -47.9286 | 297.711 | 1 | 1349.1003
05 | 05.000.002.013 | Medicamentos | 205.1864 | 12.5% | 25.6483 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -25.6483 | 0 | -16.8439 | -8.8044 | 1 | 205.1864
05 | 05.000.002.014 | Combustivel | 5950.4044 | 12.5% | 743.8006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -743.8006 | 0 | -488.4728 | -255.3278 | 1 | 5950.4044
06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO | 1178763.8844 | 7.81% | 92061.4594 | 0 | 0 | 91602.216 | 0 | 91602.216 | 0.99501 | -459.2434 | 0.99884 | -59.7733 | -399.47 | 1 | 1178763.8844
06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | 1178763.8844 | 7.81% | 92061.4594 | 0 | 0 | 91602.216 |  | 91602.216 | 0.99501 | -459.2434 | 0.99884 | -59.7733 | -399.47 | 1 | 1178763.8844
| Total da unidade construtiva |  | 3427592.4491 | 10.88% | 372790.9758 | 180395.28 | 20616.7 | 91602.216 | 0 | 292614.196 | 0.78493 | -80176.7798 | 0.69878 | -72233.0852 | -7943.6946 | 1 | 3427592.4491
| Total da obra |  | 9032654.8083 | 10.48% | 946349.7852 | 635574.59 | 60311.87 | 163646.283 | 46353.45 | 813179.293 | 0.85928 | -133170.4922 | 0.78743 | -103084.6377 | -30085.8544 | 1 | 8959008.9023

## Econômico Macro
ANÁLISE ECONÔMICA MACRO
OBRA: | ED. TREE
RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TABELA DE REAJUSTE DO ORÇAMENTO
ORÇAMENTO ORIGINAL |  |  |  | 8797806.36
DATA BASE ( i0 ) |  |  |  | 2020-09-01 | V. ORÇAMENTO COM SALDO CORRIGIDO ATÉ A DATA ATUAL | [10 empty] | 9032654.8083
INCC DATA BASE |  |  |  | 8.147 | DATA DESTA MEDIÇÃO | [10 empty] | 2020-09-30
INCC DATA SETEMBRO/20 |  |  |  | 8.147 | INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 8.2878
[5 empty] | % MENSAL INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 1.73
Item | Descrição | CUSTO TOTAL | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | PAGAMENTOS (SIENGE) |  | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
|  | ORÇADO COM SALDO ATUALIZADO | % | 2020-09-30 | PAGO | A PAGAR |  |  |  | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | PROJETOS | 173226.2736 | 76.5% | 132524.5428 | 121570.2 | 6266.6 | 0 | 0 | 127836.8 | 0.96463 | -4687.7428 | 0.92574 | -2822.2782 | -1865.4646 | 0.96878 | 167818.667
02 | LAUDOS E ESTUDOS | 46773.5526 | 56.24% | 26304.3846 | 9087.39 | 11.4 | 0 | 0 | 9098.79 | 0.3459 | -17205.5946 | 0.20578 | -19077.21 | 1871.6154 | 0.48903 | 22873.5568
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43061.185 | 65.03% | 28004.7502 | 39182.88 | 2600.91 | 0 | 11351.9 | 30431.89 | 1.0867 | 2427.1398 | 0.40274 | -16720.97 | 19148.1098 | 1.0715 | 46140.7869
04 | TERRAPLENAGEM | 39800 | 100% | 39800 | 27237.09 | 26.29 | 0 | 0 | 27263.38 | 0.68501 | -12536.62 | 0.64573 | -14100 | 1563.38 | 0.68501 | 27263.38
05 | FUNDAÇÃO | 580536.6854 | 53.97% | 313303.5368 | 221018.29 | 11995.73 | 90838.307 | 35001.55 | 288850.777 | 0.92195 | -24452.7597 | 1.1975 | 19507.8003 | -43960.56 | 0.93992 | 545655.3999
06 | SUPER-ESTRUTURA | 1100502.1344 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100502.1344
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 223315.1151 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223315.1151
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 85144.775 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85144.775
09 | REVESTIMENTO DE PISO | 354784.9499 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354784.9499
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 289326.9223 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289326.9223
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 44536.1637 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44536.1637
12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 396282.2925 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396282.2925
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 569475.8308 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 569475.8308
14 | ESQUADRIAS EM METALON | 59268.4603 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59268.4603
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 73036.4587 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73036.4587
16 | INSTALAÇÕES | 963491.0454 | 3.49% | 33621.5951 | 37083.46 | 18794.24 | -18794.24 | 0 | 37083.46 | 1.103 | 3461.8649 | 1.1262 | 2086.3053 | 1375.5596 | 1 | 963491.0454
17 | BANCADAS | 85590.6226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85590.6226
18 | LOUÇAS E METAIS | 114825.3764 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114825.3764
19 | PINTURA | 188320.7626 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188320.7626
20 | DIVERSOS | 173763.7527 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173763.7527
TOTAL DESPESAS DIRETAS |  | 5605062.3592 | 10.23% | 573558.8094 | 455179.31 | 39695.17 | 72044.067 | 46353.45 | 520565.097 | 0.90761 | -52993.7124 | 0.87414 | -30851.5525 | -22142.1598 | 1 | 5531416.4532
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 178833.3237 | 15.83% | 28306.4635 | 16024.68 | 2312.16 | 0 |  | 18336.84 | 0.6478 | -9969.6235 | 0.55016 | -8871.1967 | -1098.4268 | 1 | 178833.3237
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 67550.0567 | 4.646% | 3138.4382 | 1791.06 | 808.76 | 0 |  | 2599.82 | 0.82838 | -538.6182 | 0.44518 | -1143.5424 | 604.9241 | 1 | 67550.0567
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 1513971.5867 | 12.73% | 192776.6161 | 113608.97 | 13222.4 | 0 |  | 126831.37 | 0.65792 | -65945.2461 | 0.52192 | -60597.7192 | -5347.5268 | 1 | 1513971.5867
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 169096.1118 | 2.961% | 5007.3027 | 5668.43 | 0 | 0 |  | 5668.43 | 1.132 | 661.1273 | 1.2922 | 931.3001 | -270.1728 | 1 | 169096.1118
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 319377.4858 | 16.13% | 51500.6959 | 43302.14 | 4273.38 | 0 |  | 47575.52 | 0.92378 | -3925.1759 | 0.93163 | -2492.1537 | -1433.0223 | 1 | 319377.4858
06 | ADMINISTRAÇÃO | 1178763.8844 | 7.81% | 92061.4594 | 0 | 0 | 91602.216 |  | 91602.216 | 0.99501 | -459.2434 | 0.99884 | -59.7733 | -399.47 | 1 | 1178763.8844
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3427592.4491 | 10.88% | 372790.9758 | 180395.28 | 20616.7 | 91602.216 | 0 | 292614.196 | 0.78493 | -80176.7798 | 0.69878 | -72233.0852 | -7943.6946 | 1 | 3427592.4491
| Total Geral | 9032654.8083 | 10.48% | 946349.7852 | 635574.59 | 60311.87 | 163646.283 | 46353.45 | 813179.293 | 0.85928 | -133170.4922 | 0.78743 | -103084.6377 | -30085.8544 | 1 | 8959008.9023
0
SIMULAÇÃO FINAL CONSIDERANDO DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS E 15% DE ADMINISTRAÇÃO
06 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1113185.5899
07 | PREVISÃO DE ACERTO RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 3372851.8202 | 14.79% | 498953.6546 | 102506.69 | 12652.81 | 0 | 0 | 115159.5 | 0.43312 | -282849.0246 |  |  | -160190.8679 | 0.94729 | 3195082.7798
| Total Geral | 8892556.3499 | 9.25% | 822563.5408 | 260556.47 | 97436.37 | 0 | 53891.41 | 304101.43 | 1.1916 | 157642.3592 |  |  | 344475.9363 | 0.95973 | 8534422.8559

## Dados Finan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| DESCRIÇÃO | 2017-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS DIRETAS | 2020-09-01: 0.87414; 2020-10-01: 0.90761
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS INDIRETAS | 2020-09-01: 0.69878; 2020-10-01: 0.78493
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO GLOBAL | 2020-09-01: 0.78743; 2020-10-01: 0.85928
COP | CUSTO ORÇADO PLANEJADO | 2020-09-01: 781840.7428; 2020-10-01: 1243737.0723 |  |  | 0 | 23 | 25 | 2 | A obra apresenta | atraso global de | A obra apresenta atraso global de 0 % | 0
COM | CUSTO ORÇADO MEDIDO | 2020-09-01: 484933.6839; 2020-10-01: 946349.7852 |  |  | 0% | 23 | 25 | 2 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 0 % | 0%
CGA | CUSTO GASTO ACUMULADO | 2020-09-01: 3261120.8755; 2020-10-01: 3261120.8755
CRR | CUSTO REAL REALIZADO | 2020-09-01: 381849.0462; 2020-10-01: 813179.293 |  |  | 0% | 23 | 25 | 2 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 0 % | 0%
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59 | 59 | 61
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59 | 59 | 61
|  | 2017-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
| PREVISTO | 2017-03-31 | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30
%F.MÊS | % PREV.mes |  | 1.2% | 1.59% | 7.222% | 3.99% | 3.17% | 4.18% | 3.76% | 3.54% | 3.3% | 3.97% | 5.6% | 4.14% | 2.79% | 3.69% | 3.62% | 4.11% | 4.5% | 4.49% | 3.63% | 5.08% | 6.28% | 5.62% | 5.07% | 4.38% | 2.28% | 8.44% | 6.38%
%F.ACUM | % PREV. |  | 1.2% | 1.588% | 8.81% | 12.8% | 15.97% | 20.15% | 23.91% | 27.45% | 30.75% | 34.72% | 40.32% | 44.46% | 47.25% | 50.94% | 54.56% | 58.67% | 63.17% | 67.66% | 71.29% | 76.37% | 82.65% | 88.27% | 93.34% | 97.72% | 100% | 93.62% | 100%
REALIZADO
%F.MÊS | % REALIZ.mes | 2020-09-01: 6.53%; 2020-10-01: 5.025%
%F.ACUM | % REALIZ. | 2020-09-01: 5.452%; 2020-10-01: 10.48%