## Plan3
índice
1CRONOGRAMA FÍSICO
2QUANTIDADES PREVISTAS E MEDIDAS
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
7CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
8ORÇAMENTO
[9 empty] | 2020-04-30 |  |  | 2020-05-31 |  |  | 2020-06-30 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 2020-08-31 |  |  | 2020-09-30 |  |  | 2020-10-31 |  |  | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 2021-01-31 |  |  | 2021-02-28 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 2022-07-31
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
[8 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês | [11 empty] | Totais por mês
[6 empty] | Total do item |  | abr/2020 |  |  | mai/2020 |  |  | jun/2020 |  |  | jul/2020 |  |  | ago/2020 |  |  | set/2020 |  |  | out/2020 |  |  | nov/2020 |  |  | dez/2020 |  |  | jan/2021 |  |  | fev/2021 |  |  | mar/2021 |  |  | abr/2021 |  |  | mai/2021 |  |  | jun/2021 |  |  | jul/2021 |  |  | ago/2021 |  |  | set/2021 |  |  | out/2021 |  |  | nov/2021 |  |  | dez/2021 |  |  | jan/2022 |  |  | fev/2022 |  |  | mar/2022 |  |  | abr/2022 |  |  | mai/2022 |  |  | jun/2022
| ID | Descrição | Dur. | Início | Término | Valor | % | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum | Valor | % Mês | % Acum
01 | 1 | - PROJETOS | 487 | 01/04/2020 | 28/02/2022 | 392346.7 | 2.6 | 308674.4 | 78.67 | 78.67 | 3207.9 | 0.82 | 79.49 | 3527.5 | 0.9 | 80.39 | 3689 | 0.94 | 81.33 | 3207.9 | 0.82 | 82.15 | 37240 | 9.49 | 91.64 | 12800 | 3.26 | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  | 94.9 | 20000 | 5.1 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | 128 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 71500 | 0.47 | 57200 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 14300 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação e Contenção | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 15081 | 0.1 | 15081 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.003 | 4 | Consultoria Fundação e Contenção | 106 | 01/04/2020 | 28/08/2020 | 17000 | 0.11 | 3367.7 | 19.81 | 19.81 | 3207.9 | 18.87 | 38.68 | 3527.5 | 20.75 | 59.43 | 3689 | 21.7 | 81.13 | 3207.9 | 18.87 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.004 | 5 | Projeto de Paisagismo | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 20000 | 0.13 | [66 empty] | 20000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.005 | 6 | Projeto Detalhamento | 21 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 10000 | 0.07 | [18 empty] | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.006 | 7 | Projeto de compatibilização em BIM | 128 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 42000 | 0.28 | 21000 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 21000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.007 | 8 | Pespectivas/ planta humanizada | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 24726.65 | 0.16 | 24726.65 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.008 | 9 | Projeto de Proteção Coletiva | 21 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 2800 | 0.02 | [18 empty] | 2800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.009 | 10 | Projeto Arquitetura | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 74539.05 | 0.49 | 74539.05 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.010 | 11 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 70000 | 0.46 | 70000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.011 | 12 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização) | 128 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 9700 | 0.06 | 7760 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 1940 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.012 | 13 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 15000 | 0.1 | 15000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.013 | 14 | Projeto de Drenagem | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 20000 | 0.13 | 20000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02 | 15 | - LAUDOS E ESTUDOS | 530 | 01/04/2020 | 29/04/2022 | 71623 | 0.48 | 58418 | 81.56 | 81.56 | 18.37 | 0.03 | 81.59 | 74.5 | 0.1 | 81.69 | 74.5 | 0.1 | 81.8 | 75.52 | 0.11 | 81.9 | 1327.67 | 1.85 | 83.76 | 1694.03 | 2.37 | 86.12 | 1602.19 | 2.24 | 88.36 | 1266.44 | 1.77 | 90.13 | 1099.08 | 1.53 | 91.66 | 1108.26 | 1.55 | 93.21 | 1031.73 | 1.44 | 94.65 | 276.56 | 0.39 | 95.03 |  |  | 95.03 |  |  | 95.03 |  |  | 95.03 | 10.21 | 0.01 | 95.05 | 247.98 | 0.35 | 95.4 | 297.99 | 0.42 | 95.81 |  |  | 95.81 |  |  | 95.81 |  |  | 95.81 |  |  | 95.81 | 3000 | 4.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.001 | 16 | Sondagem | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 35118 | 0.23 | 35118 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.002 | 17 | Levantamento Planialtimétrico | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 1500 | 0.01 | 1500 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.003 | 18 | Serviços de topografia | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 8800 | 0.06 | 8800 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 19 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 382 | 01/05/2020 | 29/10/2021 | 10205 | 0.07 |  |  |  | 18.37 | 0.18 | 0.18 | 74.5 | 0.73 | 0.91 | 74.5 | 0.73 | 1.64 | 75.52 | 0.74 | 2.38 | 1327.67 | 13.01 | 15.39 | 1694.03 | 16.6 | 31.99 | 1602.19 | 15.7 | 47.69 | 1266.44 | 12.41 | 60.1 | 1099.08 | 10.77 | 70.87 | 1108.26 | 10.86 | 81.73 | 1031.73 | 10.11 | 91.84 | 276.56 | 2.71 | 94.55 |  |  | 94.55 |  |  | 94.55 |  |  | 94.55 | 10.21 | 0.1 | 94.65 | 247.98 | 2.43 | 97.08 | 297.99 | 2.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 20 | Vistoria Cautelar | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 3000 | 0.02 | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 21 | Analise de Acústica de Entorno | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 10000 | 0.07 | 10000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.007 | 22 | Compensação ambiental | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 3000 | 0.02 | [69 empty] | 3000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03 | 23 | - SERVIÇOS PRELIMINARES | 265 | 01/04/2020 | 15/04/2021 | 89600.69 | 0.59 | 12702.64 | 13.54 | 13.54 | 6900 | 7.8 | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 |  |  | 21.33 | 24146.61 | 27.14 | 48.48 | 45851.44 | 51.52 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.001 | 24 | Instalações provisórias de água/esgoto | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 2500 | 0.02 | 250 | 10 | 10 | 2250 | 90 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.002 | 25 | Instalações provisórias de luz | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 4500 | 0.03 | 450 | 10 | 10 | 4050 | 90 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.003 | 26 | Instalação provisória de incêndio | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 960 | 0.01 | [33 empty] | 404.26 | 42.11 | 42.11 | 555.74 | 57.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.004 | 27 | Locação de Container | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 5488 | 0.04 | [33 empty] | 1829.15 | 33.33 | 33.33 | 3658.85 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.000.005 | 28 | Mobilização e desmobilização de container | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 4000 | 0.03 | [33 empty] | 1333.2 | 33.33 | 33.33 | 2666.8 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001 | 29 | - Barracões sobre laje | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 51213.25 | 0.34 | [33 empty] | 17069.38 | 33.33 | 33.33 | 34143.87 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.001 | 30 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 8057.14 | 0.05 | [33 empty] | 2685.44 | 33.33 | 33.33 | 5371.7 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.002 | 31 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 2834.72 | 0.02 | [33 empty] | 944.81 | 33.33 | 33.33 | 1889.91 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.003 | 32 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 3591.52 | 0.02 | [33 empty] | 1197.05 | 33.33 | 33.33 | 2394.47 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.004 | 33 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 4185.1 | 0.03 | [33 empty] | 1394.89 | 33.33 | 33.33 | 2790.21 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.005 | 34 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 8738.44 | 0.06 | [33 empty] | 2912.52 | 33.33 | 33.33 | 5825.92 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.006 | 35 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 1647.39 | 0.01 | [33 empty] | 549.08 | 33.33 | 33.33 | 1098.31 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.007 | 36 | Materiais complementares de Canteiro | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 2158.94 | 0.01 | [33 empty] | 719.57 | 33.33 | 33.33 | 1439.37 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.001.000.008 | 37 | Mudança de localização de canteiro | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 20000 | 0.13 | [33 empty] | 6666 | 33.33 | 33.33 | 13334 | 66.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002 | 38 | - Diversos | 265 | 01/04/2020 | 15/04/2021 | 20939.44 | 0.14 | 12002.64 | 55.79 | 55.79 | 600 | 2.97 | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 |  |  | 58.75 | 3510.63 | 17.37 | 76.12 | 4826.17 | 23.88 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.001 | 39 | Placa de obra | 20 | 01/05/2020 | 29/05/2020 | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.002 | 40 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 8336.8 | 0.06 | [33 empty] | 3510.63 | 42.11 | 42.11 | 4826.17 | 57.89 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.003 | 41 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 7519.3 | 0.05 | 7519.3 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.002.000.004 | 42 | Locação da obra | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 4483.34 | 0.03 | 4483.34 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04 | 43 | - TERRAPLENAGEM | 340 | 01/04/2020 | 30/07/2021 | 163493.42 | 1.08 | 130794.74 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 32698.68 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.001 | 44 | Serviço de Demolição | 340 | 01/04/2020 | 30/07/2021 | 36000 | 0.24 | 28800 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 7200 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.002 | 45 | Serviço de Terraplenagem | 340 | 01/04/2020 | 30/07/2021 | 127493.42 | 0.85 | 101994.74 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 25498.68 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 46 | - FUNDAÇÃO | 362 | 01/05/2020 | 30/09/2021 | 482068.61 | 3.2 |  |  |  | 148285.17 | 30.66 | 30.66 | 133584.66 | 27.63 | 58.28 | 37422.92 | 7.75 | 66.03 | 37427.52 | 7.75 | 73.79 |  |  | 73.79 |  |  | 73.79 | 12765.79 | 2.73 | 76.52 | 5653.53 | 1.21 | 77.73 | 5416.07 | 1.09 | 78.82 | 4111.79 | 0.88 | 79.7 | 4733.78 | 1.01 | 80.71 | 4316.33 | 0.92 | 81.64 | 4316.33 | 0.92 | 82.56 | 4525.06 | 0.97 | 83.53 | 4525.06 | 0.97 | 84.5 | 70824.85 | 14.64 | 99.14 | 4159.75 | 0.86 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001 | 47 | - Fundação Indireta - Tubulão | 339 | 01/05/2020 | 27/08/2021 | 78458.25 | 0.52 |  |  |  | 62162.71 | 79.26 | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 |  |  | 79.26 | 16295.54 | 20.74 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.001 | 48 | Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | 339 | 01/05/2020 | 27/08/2021 | 13518 | 0.09 |  |  |  | 10623.8 | 78.59 | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 | 2894.2 | 21.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.002 | 49 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 339 | 01/05/2020 | 27/08/2021 | 4974 | 0.03 |  |  |  | 4411.44 | 88.69 | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 |  |  | 88.69 | 562.56 | 11.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.003 | 50 | Armação tubulão aço CA-50/60 | 339 | 01/05/2020 | 27/08/2021 | 17167.99 | 0.11 |  |  |  | 13492.32 | 78.59 | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 | 3675.67 | 21.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.004 | 51 | Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado | 339 | 01/05/2020 | 27/08/2021 | 32465.37 | 0.22 |  |  |  | 25514.53 | 78.59 | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 | 6950.84 | 21.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.005 | 52 | Arrasamento de cabeça de tubulão | 339 | 01/05/2020 | 27/08/2021 | 1473.43 | 0.01 |  |  |  | 1157.97 | 78.59 | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 | 315.46 | 21.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.001.000.006 | 53 | Carga e transporte de material excedente tubulão | 339 | 01/05/2020 | 27/08/2021 | 8859.46 | 0.06 |  |  |  | 6962.65 | 78.59 | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 |  |  | 78.59 | 1896.81 | 21.41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002 | 54 | - Fundação Direta - Sapata | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 172244.91 | 1.14 |  |  |  | 86122.46 | 50 | 50 | 86122.46 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.001 | 55 | Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 65828 | 0.44 |  |  |  | 32914 | 50 | 50 | 32914 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.002 | 56 | Apiloamento | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 930.65 | 0.01 |  |  |  | 465.33 | 50 | 50 | 465.33 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.003 | 57 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 2427.61 | 0.02 |  |  |  | 1213.81 | 50 | 50 | 1213.81 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.004 | 58 | Forma para fundação em tabua | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 11640.2 | 0.08 |  |  |  | 5820.1 | 50 | 50 | 5820.1 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.005 | 59 | Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 44334.53 | 0.29 |  |  |  | 22167.27 | 50 | 50 | 22167.27 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.006 | 60 | Armação Sapata aço CA-50/60 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 32732.33 | 0.22 |  |  |  | 16366.17 | 50 | 50 | 16366.17 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.007 | 61 | Reaterro compactado mecanizado Sapata | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 3342.29 | 0.02 |  |  |  | 1671.15 | 50 | 50 | 1671.15 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.002.000.008 | 62 | Carga e transporte de material excedente Sapata | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 11009.3 | 0.07 |  |  |  | 5504.65 | 50 | 50 | 5504.65 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003 | 63 | - Fundação Direta - Blocos e cintas | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 98263.24 | 0.65 | [6 empty] | 19253.04 | 19.59 | 19.59 | 37422.92 | 38.09 | 57.68 | 37427.52 | 38.09 | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 |  |  | 95.78 | 4159.75 | 4.22 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.001 | 64 | Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 13482.4 | 0.09 | [6 empty] | 2645.25 | 19.62 | 19.62 | 5159.71 | 38.27 | 57.89 | 5161.06 | 38.28 | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 |  |  | 96.17 | 516.38 | 3.83 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.002 | 65 | Apiloamento | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 641.88 | 0 | [6 empty] | 125.81 | 19.6 | 19.6 | 239.16 | 37.26 | 56.86 | 239.23 | 37.27 | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 |  |  | 94.13 | 37.68 | 5.87 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.003 | 66 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 2427.61 | 0.02 | [6 empty] | 477.27 | 19.66 | 19.66 | 904.77 | 37.27 | 56.93 | 904.77 | 37.27 | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 | 140.8 | 5.8 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.004 | 67 | Forma para fundação em tabua | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 26887.41 | 0.18 | [6 empty] | 5304.89 | 19.73 | 19.73 | 10346.28 | 38.48 | 58.21 | 10346.28 | 38.48 | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 |  |  | 96.69 | 889.97 | 3.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.005 | 68 | Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 24219.84 | 0.16 | [6 empty] | 4725.29 | 19.51 | 19.51 | 9162.37 | 37.83 | 57.34 | 9164.79 | 37.84 | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 |  |  | 95.18 | 1167.4 | 4.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.006 | 69 | Armação aço Blocos e cintas CA-50/60 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 21604.6 | 0.14 | [6 empty] | 4215.06 | 19.51 | 19.51 | 8194.62 | 37.93 | 57.44 | 8194.62 | 37.93 | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 |  |  | 95.37 | 1000.29 | 4.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.007 | 70 | Reaterro compactado mecanizado | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 1343.3 | 0.01 | [6 empty] | 264.23 | 19.67 | 19.67 | 521.2 | 38.8 | 58.47 | 521.2 | 38.8 | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 |  |  | 97.27 | 36.67 | 2.73 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.003.000.008 | 71 | Carga e transporte de material excedente | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 7656.2 | 0.05 | [6 empty] | 1495.26 | 19.53 | 19.53 | 2894.81 | 37.81 | 57.34 | 2895.57 | 37.82 | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 |  |  | 95.16 | 370.56 | 4.84 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004 | 72 | - Contenção - Muro flexão, tubulão | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 133102.21 | 0.88 | [6 empty] | 28209.16 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 |  |  | 20.75 |  |  | 20.75 |  |  | 20.75 | 12765.79 | 9.85 | 30.6 | 5653.53 | 4.36 | 34.96 | 5416.07 | 3.91 | 38.87 | 4111.79 | 3.17 | 42.04 | 4733.78 | 3.65 | 45.69 | 4316.33 | 3.33 | 49.02 | 4316.33 | 3.33 | 52.35 | 4525.06 | 3.49 | 55.84 | 4525.06 | 3.49 | 59.33 | 54529.31 | 40.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.001 | 73 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 203 | 15/11/2020 | 30/08/2021 | 4953.8 | 0.03 | [21 empty] | 564.24 | 11.39 | 11.39 | 1128.48 | 22.78 | 34.17 | 564.24 | 11.39 | 45.56 |  |  | 45.56 |  |  | 45.56 |  |  | 45.56 |  |  | 45.56 |  |  | 45.56 |  |  | 45.56 | 2696.85 | 54.44 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.002 | 74 | Arrasamento de cabeça de tubulão | 170 | 01/01/2021 | 30/08/2021 | 1035.38 | 0.01 | [27 empty] | 388.27 | 37.5 | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  | 37.5 | 647.11 | 62.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.003 | 75 | Apiloamento | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 91.59 | 0 | [6 empty] | 55.44 | 60.53 | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 |  |  | 60.53 | 36.15 | 39.47 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.004 | 76 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 729.17 | 0 | [6 empty] | 400.61 | 54.94 | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  | 54.94 | 328.56 | 45.06 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.005 | 77 | Escavação manual | 203 | 15/11/2020 | 30/08/2021 | 17685.1 | 0.12 | [21 empty] | 9939.03 | 56.2 | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 | 7746.07 | 43.8 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.006 | 78 | Forma para Fundação | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 13760.42 | 0.09 | [6 empty] | 5948.63 | 43.23 | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 |  |  | 43.23 | 7811.79 | 56.77 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.007 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 203 | 15/11/2020 | 30/08/2021 | 41744.05 | 0.28 | [21 empty] | 2262.53 | 5.42 | 5.42 | 4525.06 | 10.84 | 16.26 | 4111.79 | 9.85 | 26.11 | 4111.79 | 9.85 | 35.96 | 4733.78 | 11.34 | 47.3 | 4316.33 | 10.34 | 57.64 | 4316.33 | 10.34 | 67.98 | 4525.06 | 10.84 | 78.82 | 4525.06 | 10.84 | 89.66 | 4316.33 | 10.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.008 | 80 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 3735.61 | 0.02 | [48 empty] | 3735.61 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.009 | 81 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 37677.21 | 0.25 | [6 empty] | 16830.41 | 44.67 | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 |  |  | 44.67 | 20846.8 | 55.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.010 | 82 | Reaterro compactado mecanizado | 170 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 848.27 | 0.01 | [6 empty] | 496.49 | 58.53 | 58.53 |  |  | 58.53 |  |  | 58.53 |  |  | 58.53 |  |  | 58.53 |  |  | 58.53 |  |  | 58.53 | 351.78 | 41.47 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.004.000.011 | 83 | Carga e transporte de material excedente | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 10841.61 | 0.07 | [6 empty] | 4477.58 | 41.3 | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  | 41.3 | 6364.03 | 58.7 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06 | 84 | - SUPER-ESTRUTURA | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 1419504.54 | 9.42 | [15 empty] | 181868.53 | 12.81 | 12.81 | 226704.53 | 15.97 | 28.78 | 227480.33 | 16.03 | 44.81 | 186203.59 | 13.12 | 57.93 | 163524.87 | 11.52 | 69.45 | 165869.7 | 11.69 | 81.13 | 153992.9 | 10.85 | 91.98 | 41962.05 | 2.96 | 94.93 |  |  | 94.93 |  |  | 94.93 |  |  | 94.93 |  |  | 94.93 | 31802.06 | 2.24 | 97.18 | 40095.99 | 2.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.001 | 85 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 559787.14 | 3.71 | [15 empty] | 71596.78 | 12.79 | 12.79 | 80273.48 | 14.34 | 27.13 | 88054.52 | 15.73 | 42.86 | 75851.16 | 13.55 | 56.41 | 67566.31 | 12.07 | 68.48 | 69245.67 | 12.37 | 80.85 | 63311.93 | 11.31 | 92.16 | 17185.47 | 3.07 | 95.23 |  |  | 95.23 |  |  | 95.23 |  |  | 95.23 |  |  | 95.23 | 12651.19 | 2.26 | 97.49 | 14050.66 | 2.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.002 | 86 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 526912.36 | 3.5 | [15 empty] | 68709.37 | 13.04 | 13.04 | 90207.4 | 17.12 | 30.16 | 85359.8 | 16.2 | 46.36 | 67444.78 | 12.8 | 59.16 | 58539.96 | 11.11 | 70.27 | 59014.18 | 11.2 | 81.47 | 54956.96 | 10.43 | 91.9 | 14700.85 | 2.79 | 94.69 |  |  | 94.69 |  |  | 94.69 |  |  | 94.69 |  |  | 94.69 | 12118.98 | 2.3 | 96.99 | 15860.06 | 3.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.003 | 87 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 305734.27 | 2.03 | [15 empty] | 39867.75 | 13.04 | 13.04 | 52341.71 | 17.12 | 30.16 | 49528.95 | 16.2 | 46.36 | 39133.99 | 12.8 | 59.16 | 33967.08 | 11.11 | 70.27 | 34242.24 | 11.2 | 81.47 | 31888.08 | 10.43 | 91.9 | 8529.99 | 2.79 | 94.69 |  |  | 94.69 |  |  | 94.69 |  |  | 94.69 |  |  | 94.69 | 7031.89 | 2.3 | 96.99 | 9202.6 | 3.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
06.000.000.004 | 88 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 27070.77 | 0.18 | [15 empty] | 1694.63 | 6.26 | 6.26 | 3881.95 | 14.34 | 20.6 | 4537.06 | 16.76 | 37.36 | 3773.67 | 13.94 | 51.3 | 3451.52 | 12.75 | 64.05 | 3367.6 | 12.44 | 76.49 | 3835.93 | 14.17 | 90.66 | 1545.74 | 5.71 | 96.37 |  |  | 96.37 |  |  | 96.37 |  |  | 96.37 |  |  | 96.37 |  |  | 96.37 | 982.67 | 3.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07 | 89 | - ALVENARIA / FECHAMENTO | 339 | 01/01/2021 | 29/04/2022 | 286149.92 | 1.9 | [27 empty] | 35174 | 12.39 | 12.39 | 63106.59 | 22.2 | 34.59 | 42047.99 | 14.79 | 49.38 | 63490.86 | 21.6 | 70.98 | 32471.95 | 11.43 | 82.41 | 8026.32 | 2.83 | 85.24 | 1112.29 | 0.39 | 85.63 | 1988.81 | 0.7 | 86.33 | 3314.35 | 1.17 | 87.5 | 2652.09 | 0.94 | 88.44 | 1159.97 | 0.41 | 88.85 | 1104.78 | 0.39 | 89.24 |  |  | 89.24 |  |  | 89.24 | 14115.36 | 4.98 | 94.22 | 16384.56 | 5.78 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001 | 90 | - Alvenaria | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 190256.44 | 1.26 | [27 empty] | 33535.92 | 17.63 | 17.63 | 57351.07 | 30.14 | 47.77 | 35078.82 | 18.44 | 66.21 | 32841.51 | 17.26 | 83.47 | 26150.36 | 13.74 | 97.21 | 5298.76 | 2.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.001 | 91 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 28284.18 | 0.19 | [27 empty] | 3227.22 | 11.41 | 11.41 | 9981.49 | 35.29 | 46.7 | 5996.25 | 21.2 | 67.9 | 3473.3 | 12.28 | 80.18 | 4378.39 | 15.48 | 95.66 | 1227.53 | 4.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.002 | 92 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 57894.45 | 0.38 | [27 empty] | 14079.93 | 24.32 | 24.32 | 16580.97 | 28.64 | 52.96 | 9326.8 | 16.11 | 69.07 | 9766.79 | 16.87 | 85.94 | 6298.92 | 10.88 | 96.82 | 1841.04 | 3.18 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.003 | 93 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 26640.83 | 0.18 | [27 empty] | 2839.91 | 10.66 | 10.66 | 6961.25 | 26.13 | 36.79 | 5197.63 | 19.51 | 56.3 | 6708.16 | 25.18 | 81.48 | 4933.88 | 18.52 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.001.000.004 | 94 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 77436.98 | 0.51 | [27 empty] | 13388.85 | 17.29 | 17.29 | 23827.36 | 30.77 | 48.06 | 14558.15 | 18.8 | 66.86 | 12893.26 | 16.65 | 83.51 | 10539.17 | 13.61 | 97.12 | 2230.19 | 2.88 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002 | 95 | - Muros/Muretas | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 23602.24 | 0.16 | [36 empty] | 23602.24 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.001 | 96 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 12324.26 | 0.08 | [36 empty] | 12324.26 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.002 | 97 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 5232.51 | 0.03 | [36 empty] | 5232.51 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.003 | 98 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 2224.27 | 0.01 | [36 empty] | 2224.27 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.002.000.004 | 99 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 3821.2 | 0.03 | [36 empty] | 3821.2 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003 | 100 | - Diversos Alvenaria | 149 | 01/01/2021 | 30/07/2021 | 31571.32 | 0.21 | [27 empty] | 1638.08 | 5.06 | 5.06 | 5755.52 | 17.99 | 23.05 | 6969.17 | 22.05 | 45.11 | 7047.12 | 22.39 | 67.5 | 6321.59 | 20.13 | 87.63 | 2727.56 | 8.78 | 96.41 | 1112.29 | 3.59 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.001 | 101 | Encunhamento | 129 | 01/02/2021 | 30/07/2021 | 8198.4 | 0.05 | [30 empty] | 699.32 | 8.53 | 8.53 | 1777.41 | 21.68 | 30.21 | 2014.35 | 24.57 | 54.78 | 1979.91 | 24.15 | 78.93 | 1204.34 | 14.69 | 93.62 | 523.06 | 6.38 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.002 | 102 | Mão de obra de encunhamento | 129 | 01/02/2021 | 30/07/2021 | 9079.01 | 0.06 | [30 empty] | 730.86 | 8.05 | 8.05 | 1888.43 | 20.8 | 28.85 | 2336.94 | 25.74 | 54.59 | 2226.17 | 24.52 | 79.11 | 1307.38 | 14.4 | 93.51 | 589.23 | 6.49 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.003.000.003 | 103 | Vergas e contra-vergas | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 14293.91 | 0.09 | [27 empty] | 1638.08 | 11.46 | 11.46 | 4325.34 | 30.26 | 41.72 | 3303.32 | 23.11 | 64.83 | 2695.83 | 18.86 | 83.69 | 2115.5 | 14.8 | 98.49 | 215.84 | 1.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004 | 104 | - Shafts | 190 | 01/08/2021 | 29/04/2022 | 40719.92 | 0.27 | [48 empty] | 1988.81 | 4.88 | 4.88 | 3314.35 | 8.14 | 13.02 | 2652.09 | 6.51 | 19.54 | 1159.97 | 2.85 | 22.39 | 1104.78 | 2.71 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  | 25.1 | 14115.36 | 34.66 | 59.76 | 16384.56 | 40.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.001 | 105 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 105 | 01/08/2021 | 30/12/2021 | 10220 | 0.07 | [48 empty] | 1988.81 | 19.46 | 19.46 | 3314.35 | 32.43 | 51.89 | 2652.09 | 25.95 | 77.84 | 1159.97 | 11.35 | 89.19 | 1104.78 | 10.81 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
07.004.000.002 | 106 | Painel em MDF - Armário medidor individual | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 30499.92 | 0.2 | [69 empty] | 14115.36 | 46.28 | 46.28 | 16384.56 | 53.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08 | 107 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 318 | 01/01/2021 | 30/03/2022 | 119447.99 | 0.79 | [27 empty] | 6381.09 | 4.95 | 4.95 | 6381.09 | 4.95 | 9.89 |  |  | 9.89 |  |  | 9.89 |  |  | 9.89 |  |  | 9.89 |  |  | 9.89 | 1247.1 | 1.05 | 10.94 | 5186.18 | 4.38 | 15.32 | 5809.81 | 4.91 | 20.23 | 3415.64 | 2.88 | 23.12 | 2084.15 | 1.76 | 24.88 | 11085.49 | 9.36 | 34.24 | 30494.76 | 25.76 | 60 | 47362.7 | 40 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.001 | 108 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 53 | 15/01/2022 | 30/03/2022 | 71009.38 | 0.47 | [63 empty] | 4928.05 | 6.94 | 6.94 | 27842.78 | 39.21 | 46.15 | 38238.55 | 53.85 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.002 | 109 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 30 | 15/01/2022 | 25/02/2022 | 479.46 | 0 | [63 empty] | 274.39 | 57.23 | 57.23 | 205.07 | 42.77 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.003 | 110 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 104 | 01/09/2021 | 28/01/2022 | 17920.45 | 0.12 | [51 empty] | 5186.18 | 28.94 | 28.94 | 5809.81 | 32.42 | 61.36 | 3415.64 | 19.06 | 80.42 | 2084.15 | 11.63 | 92.05 | 1424.68 | 7.95 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.004 | 111 | Impermeabilização de cortina | 40 | 01/01/2021 | 26/02/2021 | 12762.17 | 0.08 | [27 empty] | 6381.09 | 50 | 50 | 6381.09 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.005 | 112 | Impermeabilização negativa de poço elevador | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 947.72 | 0.01 | [48 empty] | 947.72 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.006 | 113 | Impermeabilização poço elevador | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 299.38 | 0 | [48 empty] | 299.38 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.007 | 114 | Impermeabilização de jardineira | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 7524.34 | 0.05 | [66 empty] | 2446.92 | 32.52 | 32.52 | 5077.42 | 67.48 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
08.000.000.008 | 115 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 8505.09 | 0.06 | [63 empty] | 4458.37 | 52.42 | 52.42 |  |  | 52.42 | 4046.72 | 47.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09 | 116 | - REVESTIMENTO DE PISO | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022 | 728107.71 | 4.83 | [33 empty] | 28888.59 | 3.78 | 3.78 | 28888.59 | 3.78 | 7.55 |  |  | 7.55 | 16603.32 | 2.3 | 9.85 | 20131.67 | 2.79 | 12.64 | 20209.69 | 2.8 | 15.44 | 16805.09 | 2.33 | 17.76 | 24648.66 | 3.41 | 21.18 | 23018.31 | 3.19 | 24.36 | 65632.44 | 9.08 | 33.44 | 76544.4 | 10.45 | 43.89 | 65097.47 | 8.92 | 52.8 | 155808.57 | 21.55 | 74.35 | 131042.15 | 18.06 | 92.41 | 37630.68 | 5.21 | 97.62 | 17158.08 | 2.38 | 100
09.000.001 | 117 | - Calçada | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 6135.84 | 0.04 | [72 empty] | 6135.84 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.000.001.001 | 118 | Meio-fio em concreto | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 1037.24 | 0.01 | [72 empty] | 1037.24 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.000.001.002 | 119 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 614.6 | 0 | [72 empty] | 614.6 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.000.001.003 | 120 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 184.15 | 0 | [72 empty] | 184.15 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.000.001.004 | 121 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 4299.85 | 0.03 | [72 empty] | 4299.85 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001 | 122 | - Base/Concreto/Cimentado | 299 | 01/03/2021 | 29/04/2022 | 168098.13 | 1.12 | [33 empty] | 28888.59 | 16.79 | 16.79 | 28888.59 | 16.79 | 33.58 |  |  | 33.58 | 11946.13 | 7.35 | 40.93 | 15474.48 | 9.53 | 50.46 | 15552.51 | 9.57 | 60.03 | 12147.9 | 7.48 | 67.51 | 19155.64 | 11.79 | 79.3 | 12937.76 | 7.96 | 87.26 | 1461.14 | 0.86 | 88.12 | 6793.09 | 3.52 | 91.64 | 8822.5 | 5 | 96.64 | 4976.24 | 2.98 | 99.62 | 1053.55 | 0.38 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.001 | 123 | Nivelamento / Compactação de piso | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 5864 | 0.04 | [33 empty] | 2932 | 50 | 50 | 2932 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.002 | 124 | Lastro de brita | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 5008.97 | 0.03 | [33 empty] | 2504.49 | 50 | 50 | 2504.49 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.003 | 125 | Contrapiso em concreto 6 cm | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 4644.86 | 0.03 | [69 empty] | 4644.86 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.004 | 126 | Contrapiso argamassa 6 cm | 191 | 01/06/2021 | 28/02/2022 | 86691.79 | 0.58 | [42 empty] | 11946.13 | 13.78 | 13.78 | 15474.48 | 17.85 | 31.63 | 15552.51 | 17.94 | 49.57 | 11269.93 | 13 | 62.57 | 15916.61 | 18.36 | 80.93 | 10619.74 | 12.25 | 93.18 |  |  | 93.18 | 563.5 | 0.65 | 93.83 | 5348.88 | 6.17 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.005 | 127 | Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros | 104 | 01/09/2021 | 28/01/2022 | 8607.57 | 0.06 | [51 empty] | 877.97 | 10.2 | 10.2 | 3239.03 | 37.63 | 47.83 | 2318.02 | 26.93 | 74.76 | 1294.58 | 15.04 | 89.8 | 877.97 | 10.2 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.006 | 128 | Enchimento de piso (sóculo) | 94 | 20/12/2021 | 29/04/2022 | 5823.94 | 0.04 | [60 empty] | 166.56 | 2.86 | 2.86 | 2604.47 | 44.72 | 47.58 | 1667.98 | 28.64 | 76.22 | 331.38 | 5.69 | 81.91 | 1053.55 | 18.09 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.007 | 129 | Piso cimentado desempenado | 41 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 4552.79 | 0.03 | [63 empty] | 2747.15 | 60.34 | 60.34 | 1805.64 | 39.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.008 | 130 | Polimento de piso | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 3302.36 | 0.02 | [33 empty] | 1651.18 | 50 | 50 | 1651.18 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.001.000.009 | 131 | Piso em concreto armado polido h=14cm | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 43601.85 | 0.29 | [33 empty] | 21800.93 | 50 | 50 | 21800.93 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002 | 132 | - Cerâmica | 41 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 1041.02 | 0.01 | [63 empty] | 1020.78 | 98.06 | 98.06 | 20.24 | 1.94 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.001 | 133 | Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 387.53 | 0 | [63 empty] | 387.53 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.000.002 | 134 | Mão de obra Piso em Cerâmica | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 403.16 | 0 | [63 empty] | 403.16 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.001 | 135 | - Rodapé em Cerâmica | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 230.09 | 0 | [63 empty] | 230.09 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.001.001 | 136 | Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 55.63 | 0 | [63 empty] | 55.63 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.001.002 | 137 | Mão de obra Rodapé de cerâmica | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 174.46 | 0 | [63 empty] | 174.46 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.002 | 138 | - Rejunte em piso Cerâmico | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 20.24 | 0 | [66 empty] | 20.24 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.002.001 | 139 | Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 20.24 | 0 | [66 empty] | 20.24 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.002.002.002 | 140 | - Porcelanato | 157 | 01/10/2021 | 13/05/2022 | 191772.23 | 1.27 | [54 empty] | 835.83 | 0.44 | 0.44 | 3188.19 | 1.66 | 2.1 | 51329.22 | 26.77 | 28.86 | 58173.8 | 30.33 | 59.2 | 35184.47 | 18.35 | 77.55 | 27161.06 | 14.16 | 91.71 | 15687.79 | 8.18 | 99.89 | 211.88 | 0.11 | 100 |  |  | 100
09.003 | 141 | - Piso em Porcelanato | 147 | 01/10/2021 | 29/04/2022 | 160998.5 | 1.07 | [54 empty] | 835.83 | 0.52 | 0.52 | 3188.19 | 1.98 | 2.5 | 43461.45 | 26.99 | 29.49 | 51192.38 | 31.8 | 61.29 | 27271.83 | 16.94 | 78.23 | 21910.42 | 13.61 | 91.84 | 13138.4 | 8.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001 | 142 | Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv. | 104 | 01/10/2021 | 28/02/2022 | 1207.25 | 0.01 | [54 empty] | 113.84 | 9.43 | 9.43 | 403.46 | 33.42 | 42.85 | 310.38 | 25.71 | 68.56 | 155.13 | 12.85 | 81.41 | 224.43 | 18.59 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.001 | 143 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne. | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 836.14 | 0.01 | [63 empty] | 836.14 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.002 | 144 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 17224.17 | 0.11 | [60 empty] | 8612.08 | 50 | 50 | 8612.08 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.003 | 145 | Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate | 64 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 61341.89 | 0.41 | [60 empty] | 23500.08 | 38.31 | 38.31 | 26469.03 | 43.15 | 81.46 | 11372.79 | 18.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.004 | 146 | Mão de obra para Rejunte piso cerâmico | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 80.02 | 0 | [60 empty] | 21.49 | 26.85 | 26.85 | 21.44 | 26.79 | 53.64 | 25.1 | 31.37 | 85.01 | 11.17 | 13.96 | 98.97 | 0.82 | 1.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.005 | 147 | Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s. | 95 | 01/10/2021 | 15/02/2022 | 6617.69 | 0.04 | [54 empty] | 721.99 | 10.91 | 10.91 | 2784.72 | 42.08 | 52.99 | 1886.04 | 28.5 | 81.49 | 568.46 | 8.59 | 90.08 | 656.47 | 9.92 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.006 | 148 | Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço | 63 | 01/02/2022 | 29/04/2022 | 18544.94 | 0.12 | [66 empty] | 3638.52 | 19.62 | 19.62 | 7987.31 | 43.07 | 62.69 | 6919.12 | 37.31 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.007 | 149 | Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 2087.88 | 0.01 | [63 empty] | 2087.88 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.001.008 | 150 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 53058.52 | 0.35 | [60 empty] | 9131.37 | 17.21 | 17.21 | 12442.22 | 23.45 | 40.66 | 11354.52 | 21.4 | 62.06 | 13911.94 | 26.22 | 88.28 | 6218.46 | 11.72 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002 | 151 | - Rodapé em Porcelanato | 117 | 01/12/2021 | 13/05/2022 | 19060.78 | 0.13 | [60 empty] | 4746.47 | 24.9 | 24.9 | 3816.46 | 20.02 | 44.92 | 4287.37 | 22.49 | 67.42 | 3661.8 | 19.21 | 86.63 | 2336.79 | 12.26 | 98.89 | 211.88 | 1.11 | 100 |  |  | 100
09.003.002.001 | 152 | Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 19.08 | 0 | [69 empty] | 19.08 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002.002 | 153 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 347.86 | 0 | [60 empty] | 173.93 | 50 | 50 | 173.93 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002.003 | 154 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm | 64 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 4838.64 | 0.03 | [60 empty] | 2019.16 | 41.73 | 41.73 | 1822.72 | 37.67 | 79.4 | 996.76 | 20.6 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.002.004 | 155 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 1608.78 | 0.01 | [69 empty] | 726.85 | 45.18 | 45.18 | 670.06 | 41.65 | 86.83 | 211.88 | 13.17 | 100 |  |  | 100
09.003.002.005 | 156 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 12246.42 | 0.08 | [60 empty] | 2553.38 | 20.85 | 20.85 | 1819.82 | 14.86 | 35.71 | 3290.61 | 26.87 | 62.58 | 2915.87 | 23.81 | 86.39 | 1666.74 | 13.61 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003 | 157 | - Rejunte em piso Porcelanato | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022 | 11712.95 | 0.08 | [60 empty] | 3121.3 | 26.65 | 26.65 | 3164.95 | 27.02 | 53.67 | 3625.27 | 30.95 | 84.62 | 1588.84 | 13.56 | 98.18 | 212.59 | 1.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.001 | 158 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | 63 | 01/02/2022 | 29/04/2022 | 56.35 | 0 | [66 empty] | 21.67 | 38.45 | 38.45 |  |  | 38.45 | 34.68 | 61.55 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.002 | 159 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022 | 399.15 | 0 | [60 empty] | 107.17 | 26.85 | 26.85 | 106.93 | 26.79 | 53.64 | 125.21 | 31.37 | 85.01 | 55.72 | 13.96 | 98.97 | 4.11 | 1.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.003 | 160 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 51.4 | 0 | [72 empty] | 51.4 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.004 | 161 | Rejunte de porcelanato 45x120 cm | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 10.99 | 0 | [72 empty] | 10.99 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.005 | 162 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022 | 378.54 | 0 | [60 empty] | 109.89 | 29.03 | 29.03 | 160.27 | 42.34 | 71.37 | 85.25 | 22.52 | 93.89 | 23.13 | 6.11 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.003.003.006 | 163 | Mão de obra para Rejunte piso porcelanato | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022 | 10816.52 | 0.07 | [60 empty] | 2904.24 | 26.85 | 26.85 | 2897.75 | 26.79 | 53.64 | 3393.14 | 31.37 | 85.01 | 1509.99 | 13.96 | 98.97 | 111.41 | 1.03 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004 | 164 | - Granito/Mármore | 268 | 15/06/2021 | 30/06/2022 | 148531.15 | 0.99 | [42 empty] | 4657.19 | 3.14 | 3.14 | 4657.19 | 3.14 | 6.27 | 4657.19 | 3.14 | 9.41 | 4657.19 | 3.14 | 12.54 | 4657.19 | 3.14 | 15.68 | 6892.36 | 4.64 | 20.32 | 12842.08 | 8.65 | 28.96 | 10556.73 | 7.11 | 36.07 | 6003.93 | 4.04 | 40.11 | 58250.57 | 39.22 | 79.33 | 22335.36 | 15.04 | 94.37 |  |  | 94.37 | 8364.19 | 5.63 | 100
09.004.001 | 165 | - Piso em Granito/Mármore | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022 | 56585.73 | 0.38 | [57 empty] | 2235.17 | 3.95 | 3.95 |  |  | 3.95 |  |  | 3.95 |  |  | 3.95 | 44829.18 | 79.22 | 83.17 | 9521.38 | 16.83 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.001 | 166 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 20 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 2235.17 | 0.01 | [57 empty] | 2235.17 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.002 | 167 | Piso em granito Branco Siena | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 11944.71 | 0.08 | [69 empty] | 5972.36 | 50 | 50 | 5972.36 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.003 | 168 | Piso em granito Juparaná serrado | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 35307.8 | 0.23 | [69 empty] | 35307.8 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.001.004 | 169 | Mão de obra Piso Granito | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 7098.05 | 0.05 | [69 empty] | 3549.03 | 50 | 50 | 3549.03 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002 | 170 | - Rodapé em Granito/Mármore | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 11562.51 | 0.08 | [69 empty] | 5781.25 | 50 | 50 | 5781.25 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.001 | 171 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 1146.45 | 0.01 | [69 empty] | 573.23 | 50 | 50 | 573.23 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.002 | 172 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 7781.19 | 0.05 | [69 empty] | 3890.6 | 50 | 50 | 3890.6 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.002.003 | 173 | Mão de obra Rodapé em granito | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 2634.87 | 0.02 | [69 empty] | 1317.44 | 50 | 50 | 1317.44 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003 | 174 | - Rejunte em Granito/Mármore | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 872.11 | 0.01 | [69 empty] | 436.06 | 50 | 50 | 436.06 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.001 | 175 | Rejunte em granito | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 18.14 | 0 | [69 empty] | 9.07 | 50 | 50 | 9.07 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.003.002 | 176 | Mão de obra rejunte em piso granito | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 853.97 | 0.01 | [69 empty] | 426.99 | 50 | 50 | 426.99 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004 | 177 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 268 | 15/06/2021 | 30/06/2022 | 79510.8 | 0.53 | [42 empty] | 4657.19 | 5.86 | 5.86 | 4657.19 | 5.86 | 11.71 | 4657.19 | 5.86 | 17.57 | 4657.19 | 5.86 | 23.43 | 4657.19 | 5.86 | 29.29 | 4657.19 | 5.86 | 35.14 | 12842.08 | 16.15 | 51.3 | 10556.73 | 13.28 | 64.57 | 6003.93 | 7.55 | 72.12 | 7204.08 | 9.06 | 81.18 | 6596.67 | 8.3 | 89.48 |  |  | 89.48 | 8364.19 | 10.52 | 100
09.004.004.001 | 178 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 23272.36 | 0.15 | [60 empty] | 8184.89 | 35.17 | 35.17 | 5899.54 | 25.35 | 60.52 | 3842.27 | 16.51 | 77.03 | 2976.53 | 12.79 | 89.82 | 2369.13 | 10.18 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004.002 | 179 | Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 8364.19 | 0.06 | [78 empty] | 8364.19 | 100 | 100
09.004.004.003 | 180 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 37257.5 | 0.25 | [42 empty] | 4657.19 | 12.5 | 12.5 | 4657.19 | 12.5 | 25 | 4657.19 | 12.5 | 37.5 | 4657.19 | 12.5 | 50 | 4657.19 | 12.5 | 62.5 | 4657.19 | 12.5 | 75 | 4657.19 | 12.5 | 87.5 | 4657.19 | 12.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004.004 | 181 | Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 2161.66 | 0.01 | [66 empty] | 2161.66 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.004.004.005 | 182 | Chapim em mármore branco comum | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 8455.09 | 0.06 | [69 empty] | 4227.55 | 50 | 50 | 4227.55 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.005 | 183 | - Madeira | 73 | 01/03/2022 | 10/06/2022 | 127628.8 | 0.85 | [69 empty] | 25580.1 | 20.04 | 20.04 | 65917.29 | 51.65 | 71.69 | 27337.52 | 21.42 | 93.11 | 8793.89 | 6.89 | 100
09.005.000.001 | 184 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 50 | 01/04/2022 | 10/06/2022 | 66659.4 | 0.44 | [72 empty] | 35162.83 | 52.75 | 52.75 | 23830.74 | 35.75 | 88.5 | 7665.83 | 11.5 | 100
09.005.000.002 | 185 | Mão de obra Piso laminado | 50 | 01/04/2022 | 10/06/2022 | 9809.2 | 0.07 | [72 empty] | 5174.35 | 52.75 | 52.75 | 3506.79 | 35.75 | 88.5 | 1128.06 | 11.5 | 100
09.005.000.003 | 186 | Deck em madeira | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 51160.2 | 0.34 | [69 empty] | 25580.1 | 50 | 50 | 25580.1 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006 | 187 | - Outros | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 84900.54 | 0.56 | [66 empty] | 15066.33 | 17.75 | 17.75 | 39840.6 | 46.92 | 64.66 | 19912.33 | 23.46 | 88.12 | 10081.28 | 11.88 | 100 |  |  | 100
09.006.000.001 | 188 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 15066.33 | 0.1 | [66 empty] | 15066.33 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.002 | 189 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 4669.35 | 0.03 | [75 empty] | 4669.35 | 100 | 100 |  |  | 100
09.006.000.003 | 190 | Piso em Pedra Sabão irregular | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 22818.74 | 0.15 | [69 empty] | 22818.74 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
09.006.000.004 | 191 | Piso vinílico - kids | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 1073.87 | 0.01 | [75 empty] | 1073.87 | 100 | 100 |  |  | 100
09.006.000.005 | 192 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 426.08 | 0 | [75 empty] | 426.08 | 100 | 100 |  |  | 100
09.006.000.006 | 193 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10 | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 39158.95 | 0.26 | [69 empty] | 15334.64 | 39.16 | 39.16 | 19912.33 | 50.85 | 90.01 | 3911.98 | 9.99 | 100 |  |  | 100
09.006.000.007 | 194 | Pedrisco em ardósia | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 1687.22 | 0.01 | [69 empty] | 1687.22 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10 | 195 | - REVESTIMENTO DE PAREDE | 383 | 01/01/2021 | 30/06/2022 | 641773.01 | 4.26 | [27 empty] | 2043 | 0.32 | 0.32 | 6125.22 | 0.95 | 1.27 |  |  | 1.27 | 7628.16 | 1.19 | 2.46 | 13943.22 | 2.17 | 4.64 | 17539 | 2.73 | 7.37 | 42568.31 | 6.64 | 14.01 | 37404.51 | 5.83 | 19.84 | 24631.65 | 3.84 | 23.68 | 31054.05 | 4.84 | 28.51 | 79500.87 | 12.38 | 40.89 | 44617.7 | 6.94 | 47.83 | 33462.93 | 5.21 | 53.04 | 89989.16 | 14.03 | 67.07 | 68952.75 | 10.75 | 77.81 | 1272.23 | 0.2 | 78.01 | 70520.12 | 10.99 | 89.01 | 70520.12 | 10.99 | 100
10.001 | 196 | - Chapisco | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 26386.02 | 0.18 | [27 empty] | 686.59 | 2.6 | 2.6 | 2058.09 | 7.8 | 10.4 |  |  | 10.4 | 2922.62 | 11.08 | 21.48 | 4245.44 | 16.09 | 37.57 | 2466.01 | 9.35 | 46.91 | 4272.38 | 16.19 | 63.11 | 2998.46 | 11.36 | 74.47 | 1732.62 | 6.57 | 81.04 | 2230.81 | 8.45 | 89.49 | 709.82 | 2.69 | 92.18 | 2063.19 | 7.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.001 | 197 | Chapisco interno com argamassa | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 16787.02 | 0.11 | [27 empty] | 686.59 | 4.09 | 4.09 | 2058.09 | 12.26 | 16.35 |  |  | 16.35 | 2922.62 | 17.41 | 33.76 | 4245.44 | 25.29 | 59.05 | 2466.01 | 14.69 | 73.74 | 1638.41 | 9.76 | 83.5 | 1124.73 | 6.7 | 90.2 |  |  | 90.2 |  |  | 90.2 | 391.14 | 2.33 | 92.53 | 1253.99 | 7.47 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.001.000.002 | 198 | Chapisco rolado - Parede | 127 | 01/07/2021 | 30/12/2021 | 9599 | 0.06 | [45 empty] | 2633.97 | 27.44 | 27.44 | 1873.72 | 19.52 | 46.96 | 1732.62 | 18.05 | 65.01 | 2230.81 | 23.24 | 88.25 | 318.69 | 3.32 | 91.57 | 809.2 | 8.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002 | 199 | - Emboço | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021 | 60590.91 | 0.4 | [39 empty] | 4992.24 | 8.24 | 8.24 | 15072.99 | 24.88 | 33.12 | 13934.28 | 23 | 56.11 | 5910.44 | 9.75 | 65.87 | 3710.79 | 6.12 | 71.99 | 4870.91 | 8.04 | 80.03 | 12099.27 | 19.97 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.001 | 200 | Emboco interno usinado | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021 | 15502.54 | 0.1 | [39 empty] | 1285.16 | 8.29 | 8.29 | 3816.73 | 24.62 | 32.91 | 3550.08 | 22.9 | 55.81 | 1469.64 | 9.48 | 65.29 | 984.41 | 6.35 | 71.64 | 1265.01 | 8.16 | 79.8 | 3131.51 | 20.2 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.002 | 201 | Mão de obra emboço interno | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021 | 42160.31 | 0.28 | [39 empty] | 3474.01 | 8.24 | 8.24 | 10771.96 | 25.55 | 33.79 | 9785.41 | 23.21 | 57 | 4085.33 | 9.69 | 66.69 | 2613.94 | 6.2 | 72.89 | 3372.82 | 8 | 80.89 | 8056.84 | 19.11 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.002.000.003 | 202 | Espala em emboço interno | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021 | 2928.06 | 0.02 | [39 empty] | 233.07 | 7.96 | 7.96 | 484.3 | 16.54 | 24.5 | 598.79 | 20.45 | 44.95 | 355.47 | 12.14 | 57.09 | 112.44 | 3.84 | 60.93 | 233.07 | 7.96 | 68.89 | 910.92 | 31.11 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003 | 203 | - Reboco | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 20879.43 | 0.14 | [27 empty] | 1356.41 | 6.5 | 6.5 | 4067.14 | 19.48 | 25.98 |  |  | 25.98 | 4705.54 | 22.54 | 48.51 | 4705.54 | 22.54 | 71.05 |  |  | 71.05 |  |  | 71.05 |  |  | 71.05 |  |  | 71.05 |  |  | 71.05 | 5992.79 | 28.7 | 99.75 | 52.01 | 0.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.001 | 204 | Reboco interno usinado | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 5947.06 | 0.04 | [27 empty] | 391.32 | 6.58 | 6.58 | 1173.35 | 19.73 | 26.31 |  |  | 26.31 | 1320.25 | 22.2 | 48.51 | 1320.25 | 22.2 | 70.71 |  |  | 70.71 |  |  | 70.71 |  |  | 70.71 |  |  | 70.71 |  |  | 70.71 | 1741.89 | 29.29 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.002 | 205 | Mão de obra reboco interno | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 14449.88 | 0.1 | [27 empty] | 946.47 | 6.55 | 6.55 | 2837.96 | 19.64 | 26.19 |  |  | 26.19 | 3229.55 | 22.35 | 48.54 | 3229.55 | 22.35 | 70.89 |  |  | 70.89 |  |  | 70.89 |  |  | 70.89 |  |  | 70.89 |  |  | 70.89 | 4204.92 | 29.1 | 99.99 | 1.44 | 0.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.003.000.003 | 206 | Espala em reboco interno | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 482.49 | 0 | [27 empty] | 18.62 | 3.86 | 3.86 | 55.82 | 11.57 | 15.43 |  |  | 15.43 | 155.75 | 32.28 | 47.71 | 155.75 | 32.28 | 79.99 |  |  | 79.99 |  |  | 79.99 |  |  | 79.99 |  |  | 79.99 |  |  | 79.99 | 45.98 | 9.53 | 89.52 | 50.56 | 10.48 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004 | 207 | - Revestimento de Gesso | 138 | 01/07/2021 | 14/01/2022 | 119478.45 | 0.79 | [45 empty] | 24361.66 | 20.39 | 20.39 | 28495.61 | 23.85 | 44.24 | 19188.24 | 16.06 | 60.3 | 14217.94 | 11.9 | 72.2 | 21350.8 | 17.87 | 90.07 | 10072.03 | 8.43 | 98.5 | 1792.18 | 1.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.004.000.001 | 208 | Gesso liso parede | 138 | 01/07/2021 | 14/01/2022 | 119478.45 | 0.79 | [45 empty] | 24361.66 | 20.39 | 20.39 | 28495.61 | 23.85 | 44.24 | 19188.24 | 16.06 | 60.3 | 14217.94 | 11.9 | 72.2 | 21350.8 | 17.87 | 90.07 | 10072.03 | 8.43 | 98.5 | 1792.18 | 1.5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005 | 209 | - Cerâmica/Porcelanato | 147 | 01/10/2021 | 29/04/2022 | 157187.97 | 1.04 | [54 empty] | 9734.4 | 6.18 | 6.18 | 39348.19 | 25.02 | 31.2 | 32430.47 | 20.6 | 51.8 | 23693.72 | 15.07 | 66.87 | 26113.22 | 16.64 | 83.51 | 25566.92 | 16.3 | 99.81 | 301.04 | 0.19 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001 | 210 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 139877.53 | 0.93 | [54 empty] | 8885.27 | 6.35 | 6.35 | 36534.66 | 26.12 | 32.47 | 27117.75 | 19.39 | 51.86 | 18029.24 | 12.89 | 64.75 | 24655.31 | 17.63 | 82.37 | 24655.31 | 17.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.001 | 211 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 38951.12 | 0.26 | [54 empty] | 4241.78 | 10.89 | 10.89 | 15927.11 | 40.89 | 51.78 | 11708.71 | 30.06 | 81.84 | 7073.52 | 18.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.002 | 212 | Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 6946.8 | 0.05 | [66 empty] | 3473.4 | 50 | 50 | 3473.4 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.003 | 213 | Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda | 63 | 01/11/2021 | 28/01/2022 | 5365.84 | 0.04 | [57 empty] | 1788.43 | 33.33 | 33.33 | 1788.43 | 33.33 | 66.66 | 1788.97 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.004 | 214 | Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 42363.81 | 0.28 | [66 empty] | 21181.91 | 50 | 50 | 21181.91 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.001.005 | 215 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 46249.96 | 0.31 | [54 empty] | 4643.5 | 10.04 | 10.04 | 18819.11 | 40.69 | 50.73 | 13620.61 | 29.45 | 80.18 | 9166.74 | 19.82 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002 | 216 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 5743.13 | 0.04 | [54 empty] | 551.03 | 9.59 | 9.59 | 2038.38 | 35.49 | 45.09 | 1856.8 | 32.33 | 77.42 | 1289.89 | 22.46 | 99.88 | 3.36 | 0.06 | 99.94 | 3.67 | 0.06 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.001 | 217 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 2328.44 | 0.02 | [54 empty] | 243.32 | 10.45 | 10.45 | 883.41 | 37.94 | 48.39 | 803.08 | 34.49 | 82.88 | 398.63 | 17.12 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.002 | 218 | Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 211.81 | 0 | [63 empty] | 211.81 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.003 | 219 | Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 144.18 | 0 | [63 empty] | 144.18 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.002.004 | 220 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 3058.7 | 0.02 | [54 empty] | 307.71 | 10.06 | 10.06 | 1154.97 | 37.76 | 47.82 | 1053.72 | 34.45 | 82.27 | 535.27 | 17.5 | 99.77 | 3.36 | 0.11 | 99.88 | 3.67 | 0.12 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003 | 221 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 9240.2 | 0.06 | [60 empty] | 2633.05 | 28.5 | 28.5 | 3943.61 | 42.68 | 71.17 | 1454.55 | 15.74 | 86.92 | 907.95 | 9.83 | 96.74 | 301.04 | 3.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.001 | 222 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 1003 | 0.01 | [60 empty] | 287.96 | 28.71 | 28.71 | 431.29 | 43 | 71.71 | 159.08 | 15.86 | 87.57 | 99.3 | 9.9 | 97.47 | 25.38 | 2.53 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.002 | 223 | Rejunte de Porcelanato 45x120 cm | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 41.95 | 0 | [72 empty] | 41.95 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.003 | 224 | Rejunte de Porcelanato 90x90 cm | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 21.3 | 0 | [72 empty] | 21.3 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.004 | 225 | Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 5.76 | 0 | [72 empty] | 5.76 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.003.005 | 226 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 8168.19 | 0.05 | [60 empty] | 2345.09 | 28.71 | 28.71 | 3512.32 | 43 | 71.71 | 1295.47 | 15.86 | 87.57 | 808.65 | 9.9 | 97.47 | 206.66 | 2.53 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004 | 227 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 2327.11 | 0.02 | [54 empty] | 298.1 | 12.81 | 12.81 | 775.16 | 33.31 | 46.12 | 822.87 | 35.36 | 81.48 | 430.98 | 18.52 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.005.004.001 | 228 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 2327.11 | 0.02 | [54 empty] | 298.1 | 12.81 | 12.81 | 775.16 | 33.31 | 46.12 | 822.87 | 35.36 | 81.48 | 430.98 | 18.52 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006 | 229 | - Mármore/ Granito | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 97626.85 | 0.65 | [63 empty] | 7977.03 | 8.17 | 8.17 | 47380.93 | 48.53 | 56.7 | 42268.89 | 43.3 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006.000.001 | 230 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 16034.23 | 0.11 | [63 empty] | 7977.03 | 49.75 | 49.75 | 5318.55 | 33.17 | 82.92 | 2738.65 | 17.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006.000.002 | 231 | Revestimento parede em Pedra Sabão | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 28004.75 | 0.19 | [66 empty] | 14002.38 | 50 | 50 | 14002.38 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006.000.003 | 232 | Espala em Revestimento em Pedra Sabão | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 3195.45 | 0.02 | [66 empty] | 1597.73 | 50 | 50 | 1597.73 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006.000.004 | 233 | Revestimento Granito preto rajado - muros | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 46582.48 | 0.31 | [66 empty] | 23291.24 | 50 | 50 | 23291.24 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006.000.005 | 234 | Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 3171.04 | 0.02 | [66 empty] | 3171.04 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.006.000.006 | 235 | Rejunte em granito | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 638.9 | 0 | [69 empty] | 638.9 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007 | 236 | - Pastilha | 63 | 01/02/2022 | 29/04/2022 | 18583.14 | 0.12 | [66 empty] | 16495.01 | 88.76 | 88.76 | 1116.94 | 6.01 | 94.77 | 971.19 | 5.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.001 | 237 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 16182.17 | 0.11 | [66 empty] | 16182.17 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.002 | 238 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 312.84 | 0 | [66 empty] | 312.84 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.007.000.003 | 239 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 2088.13 | 0.01 | [69 empty] | 1116.94 | 53.49 | 53.49 | 971.19 | 46.51 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10.008 | 240 | - Madeira | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 141040.24 | 0.94 | [75 empty] | 70520.12 | 50 | 50 | 70520.12 | 50 | 100
10.008.000.001 | 241 | Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 48055.56 | 0.32 | [75 empty] | 24027.78 | 50 | 50 | 24027.78 | 50 | 100
10.008.000.002 | 242 | Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 22416.21 | 0.15 | [75 empty] | 11208.11 | 50 | 50 | 11208.11 | 50 | 100
10.008.000.003 | 243 | Revestimento parede em MDF Laca - kids | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 3130 | 0.02 | [75 empty] | 1565 | 50 | 50 | 1565 | 50 | 100
10.008.000.004 | 244 | Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv. | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 63731.85 | 0.42 | [75 empty] | 31865.93 | 50 | 50 | 31865.93 | 50 | 100
10.008.000.005 | 245 | Espala em Revestimento parede em Fórmica L139 | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 3706.62 | 0.02 | [75 empty] | 1853.31 | 50 | 50 | 1853.31 | 50 | 100
11 | 246 | - REVESTIMENTO DE TETO | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022 | 190648.02 | 1.27 | [57 empty] | 29045.85 | 15.24 | 15.24 | 33750.56 | 17.7 | 32.94 | 39048.07 | 20.48 | 53.42 | 3389.13 | 1.78 | 55.2 | 20137 | 10.56 | 65.76 | 65277.42 | 34.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001 | 247 | - Gesso | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022 | 190648.02 | 1.27 | [57 empty] | 29045.85 | 15.24 | 15.24 | 33750.56 | 17.7 | 32.94 | 39048.07 | 20.48 | 53.42 | 3389.13 | 1.78 | 55.2 | 20137 | 10.56 | 65.76 | 65277.42 | 34.24 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.001 | 248 | Forro de gesso acartonado | 106 | 01/11/2021 | 30/03/2022 | 68497.93 | 0.45 | [57 empty] | 17549.17 | 25.62 | 25.62 | 20754.87 | 30.3 | 55.92 | 26255.26 | 38.33 | 94.25 | 2328.93 | 3.4 | 97.65 | 1609.7 | 2.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.002 | 249 | Junta metálica para forro | 106 | 01/11/2021 | 30/03/2022 | 32030.08 | 0.21 | [57 empty] | 8206.11 | 25.62 | 25.62 | 9705.11 | 30.3 | 55.92 | 12792.81 | 39.94 | 95.86 | 1060.2 | 3.31 | 99.17 | 265.85 | 0.83 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.003 | 250 | Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 6545.5 | 0.04 | [69 empty] | 6545.5 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.004 | 251 | Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 5136.25 | 0.03 | [69 empty] | 5136.25 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.005 | 252 | Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 6579.7 | 0.04 | [69 empty] | 6579.7 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.006 | 253 | Forro em painel ripado | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 35625.17 | 0.24 | [72 empty] | 35625.17 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.007 | 254 | Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 12852.1 | 0.09 | [72 empty] | 12852.1 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.008 | 255 | Forro Revestimento em painel | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 16800.15 | 0.11 | [72 empty] | 16800.15 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11.001.000.009 | 256 | Gesso liso teto | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 6581.14 | 0.04 | [57 empty] | 3290.57 | 50 | 50 | 3290.57 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12 | 257 | - REVESTIMENTO EXTERNO | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 529973.49 | 3.52 | [42 empty] | 46947.13 | 8.86 | 8.86 | 62594.88 | 11.81 | 20.67 | 124863.04 | 23.56 | 44.23 | 62260.88 | 11.75 | 55.98 | 62260.88 | 11.75 | 67.73 | 111538.53 | 21.05 | 88.77 | 43381.75 | 8.19 | 96.96 | 16126.4 | 3.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.001 | 258 | - Chapisco externo | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 6011.28 | 0.04 | [57 empty] | 3452.28 | 57.43 | 57.43 | 2559 | 42.57 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.001.000.001 | 259 | Chapisco externo | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 6011.28 | 0.04 | [57 empty] | 3452.28 | 57.43 | 57.43 | 2559 | 42.57 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002 | 260 | - Reboco externo | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 16139.15 | 0.11 | [57 empty] | 8029.4 | 49.75 | 49.75 | 8109.75 | 50.25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.001 | 261 | Reboco externo usinado | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 4789.74 | 0.03 | [57 empty] | 2435.1 | 50.84 | 50.84 | 2354.64 | 49.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.002 | 262 | Mão de obra reboco externo | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 11188.59 | 0.07 | [57 empty] | 5594.3 | 50 | 50 | 5594.3 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.002.000.003 | 263 | Espala em reboco externo (parede) | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 160.82 | 0 | [60 empty] | 160.82 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003 | 264 | - Emboço externo | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 5926.02 | 0.04 | [57 empty] | 5501.56 | 92.84 | 92.84 | 424.46 | 7.16 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.001 | 265 | Emboço externo usinado | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 1737.47 | 0.01 | [57 empty] | 1313.01 | 75.57 | 75.57 | 424.46 | 24.43 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.003.000.002 | 266 | Mão de obra Emboço externo | 20 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 4188.55 | 0.03 | [57 empty] | 4188.55 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004 | 267 | - Revestimentos de Fachada Aerada | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 488277.92 | 3.24 | [42 empty] | 46947.13 | 9.61 | 9.61 | 62594.88 | 12.82 | 22.43 | 122484.96 | 25.09 | 47.52 | 59882.81 | 12.26 | 59.78 | 59882.81 | 12.26 | 72.05 | 90533.98 | 18.54 | 90.59 | 30645.29 | 6.28 | 96.87 | 15306.06 | 3.13 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.001 | 268 | Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | 117 | 15/06/2021 | 30/11/2021 | 30660.84 | 0.2 | [42 empty] | 4169.87 | 13.6 | 13.6 | 5558.81 | 18.13 | 31.73 | 9403.68 | 30.67 | 62.4 | 3841.8 | 12.53 | 74.93 | 3841.8 | 12.53 | 87.46 | 3844.87 | 12.54 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.002 | 269 | Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 107031.49 | 0.71 | [42 empty] | 4966.26 | 4.64 | 4.64 | 6625.25 | 6.19 | 10.83 | 21759.5 | 20.33 | 31.16 | 15134.25 | 14.14 | 45.3 | 15134.25 | 14.14 | 59.44 | 26447.48 | 24.71 | 84.15 | 11313.23 | 10.57 | 94.72 | 5651.26 | 5.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.003 | 270 | Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm | 55 | 15/06/2021 | 30/08/2021 | 41971.78 | 0.28 | [42 empty] | 11445.7 | 27.27 | 27.27 | 15260.94 | 36.36 | 63.63 | 15265.14 | 36.37 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.004 | 271 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 214079.3 | 1.42 | [42 empty] | 15799.05 | 7.38 | 7.38 | 21065.4 | 9.84 | 17.22 | 51314.81 | 23.97 | 41.19 | 30249.41 | 14.13 | 55.32 | 30249.41 | 14.13 | 69.45 | 44314.42 | 20.7 | 90.15 | 14065.01 | 6.57 | 96.72 | 7021.8 | 3.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.005 | 272 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 660.84 | 0 | [42 empty] | 44.08 | 6.67 | 6.67 | 58.81 | 8.9 | 15.57 | 149.88 | 22.68 | 38.25 | 91.06 | 13.78 | 52.03 | 91.06 | 13.78 | 65.81 | 144.99 | 21.94 | 87.75 | 53.99 | 8.17 | 95.92 | 26.96 | 4.08 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.006 | 273 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | 55 | 15/06/2021 | 30/08/2021 | 95.53 | 0 | [42 empty] | 26.05 | 27.27 | 27.27 | 34.73 | 36.36 | 63.63 | 34.74 | 36.37 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.007 | 274 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | 117 | 15/06/2021 | 30/11/2021 | 28819.3 | 0.19 | [42 empty] | 4043.35 | 14.03 | 14.03 | 5389.21 | 18.7 | 32.73 | 8887.87 | 30.84 | 63.57 | 3498.66 | 12.14 | 75.71 | 3498.66 | 12.14 | 87.85 | 3501.54 | 12.15 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.008 | 275 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 11218.08 | 0.07 | [42 empty] | 967 | 8.62 | 8.62 | 1288.96 | 11.49 | 20.11 | 2688.97 | 23.97 | 44.08 | 1400.02 | 12.48 | 56.56 | 1400.02 | 12.48 | 69.04 | 2230.15 | 19.88 | 88.92 | 830.14 | 7.4 | 96.32 | 412.83 | 3.68 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.009 | 276 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 6286.11 | 0.04 | [48 empty] | 395.4 | 6.29 | 6.29 | 395.4 | 6.29 | 12.58 | 395.4 | 6.29 | 18.87 | 2277.46 | 36.23 | 55.1 | 1882.06 | 29.94 | 85.04 | 940.4 | 14.96 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.004.000.010 | 277 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 47454.65 | 0.31 | [42 empty] | 5485.76 | 11.56 | 11.56 | 7312.76 | 15.41 | 26.97 | 12584.97 | 26.52 | 53.49 | 5272.21 | 11.11 | 64.6 | 5272.21 | 11.11 | 75.71 | 7773.07 | 16.38 | 92.09 | 2500.86 | 5.27 | 97.36 | 1252.8 | 2.64 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005 | 278 | - Revestimentos de Fachada | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 13619.12 | 0.09 | [48 empty] | 2378.07 | 17.46 | 17.46 | 2378.07 | 17.46 | 34.92 | 2378.07 | 17.46 | 52.38 | 4021.31 | 29.53 | 81.91 | 1643.24 | 12.07 | 93.98 | 820.35 | 6.02 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.001 | 279 | Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 4234.17 | 0.03 | [48 empty] | 791.37 | 18.69 | 18.69 | 791.37 | 18.69 | 37.38 | 791.37 | 18.69 | 56.07 | 1219.02 | 28.79 | 84.86 | 427.65 | 10.1 | 94.96 | 213.4 | 5.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.002 | 280 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 3832.62 | 0.03 | [48 empty] | 716.32 | 18.69 | 18.69 | 716.32 | 18.69 | 37.38 | 716.32 | 18.69 | 56.07 | 1103.41 | 28.79 | 84.86 | 387.09 | 10.1 | 94.96 | 193.16 | 5.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.003 | 281 | Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 21.83 | 0 | [48 empty] | 4.08 | 18.69 | 18.69 | 4.08 | 18.69 | 37.38 | 4.08 | 18.69 | 56.07 | 6.28 | 28.79 | 84.86 | 2.2 | 10.1 | 94.96 | 1.1 | 5.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.004 | 282 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 4635.15 | 0.03 | [48 empty] | 866.31 | 18.69 | 18.69 | 866.31 | 18.69 | 37.38 | 866.31 | 18.69 | 56.07 | 1334.46 | 28.79 | 84.86 | 468.15 | 10.1 | 94.96 | 233.61 | 5.04 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.005 | 283 | Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 53 | 01/11/2021 | 14/01/2022 | 305.75 | 0 | [57 empty] | 122.3 | 40 | 40 | 122.3 | 40 | 80 | 61.15 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
12.005.000.006 | 284 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 53 | 01/11/2021 | 14/01/2022 | 589.6 | 0 | [57 empty] | 235.84 | 40 | 40 | 235.84 | 40 | 80 | 117.92 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13 | 285 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022 | 941478.35 | 6.25 | [33 empty] | 1522.63 | 0.16 | 0.16 | 2541.78 | 0.27 | 0.43 | 2244.83 | 0.24 | 0.67 | 2462.35 | 0.26 | 0.93 | 1230.57 | 0.13 | 1.06 | 1113.25 | 0.12 | 1.18 | 40828.29 | 4.34 | 5.52 | 54897.49 | 5.83 | 11.35 | 30828.11 | 3.27 | 14.62 | 45380.09 | 4.82 | 19.44 | 1037.49 | 0.11 | 19.55 | 53138.41 | 5.64 | 25.2 | 148104.95 | 15.73 | 40.93 | 216762.97 | 23.02 | 63.95 | 164830.41 | 17.51 | 81.46 | 174554.72 | 18.54 | 100
13.001 | 286 | - Contramarco de alumínio | 278 | 01/03/2021 | 30/03/2022 | 12220.11 | 0.08 | [33 empty] | 1522.63 | 12.46 | 12.46 | 2541.78 | 20.8 | 33.26 | 2244.83 | 18.37 | 51.63 | 2462.35 | 20.15 | 71.78 | 1230.57 | 10.07 | 81.85 | 1113.25 | 9.11 | 90.96 |  |  | 90.96 |  |  | 90.96 |  |  | 90.96 |  |  | 90.96 | 1037.49 | 8.49 | 99.45 |  |  | 99.45 | 67.21 | 0.55 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13.001.000.001 | 287 | Instalação de contramarco | 278 | 01/03/2021 | 30/03/2022 | 12220.11 | 0.08 | [33 empty] | 1522.63 | 12.46 | 12.46 | 2541.78 | 20.8 | 33.26 | 2244.83 | 18.37 | 51.63 | 2462.35 | 20.15 | 71.78 | 1230.57 | 10.07 | 81.85 | 1113.25 | 9.11 | 90.96 |  |  | 90.96 |  |  | 90.96 |  |  | 90.96 |  |  | 90.96 | 1037.49 | 8.49 | 99.45 |  |  | 99.45 | 67.21 | 0.55 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13.002 | 288 | - Esquadria em aluminio | 212 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 929258.24 | 6.17 | [51 empty] | 40828.29 | 4.39 | 4.39 | 54897.49 | 5.91 | 10.3 | 30828.11 | 3.32 | 13.62 | 45380.09 | 4.88 | 18.5 |  |  | 18.5 | 53138.41 | 5.72 | 24.22 | 148037.74 | 15.93 | 40.15 | 216762.97 | 23.33 | 63.48 | 164830.41 | 17.74 | 81.22 | 174554.72 | 18.78 | 100
13.002.000.001 | 289 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 212 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 689667 | 4.58 | [51 empty] | 40828.29 | 5.92 | 5.92 | 54897.49 | 7.96 | 13.88 | 30828.11 | 4.47 | 18.35 | 45380.09 | 6.58 | 24.93 |  |  | 24.93 | 28138.41 | 4.08 | 29.01 | 43242.12 | 6.27 | 35.28 | 106967.35 | 15.51 | 50.79 | 164830.41 | 23.9 | 74.69 | 174554.72 | 25.31 | 100
13.002.000.002 | 290 | Estrutura em alumínio com recortes em fachada | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 50000 | 0.33 | [66 empty] | 25000 | 50 | 50 | 25000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13.002.000.003 | 291 | Brize em alumínio com vazados - muro | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 30000 | 0.2 | [72 empty] | 30000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
13.002.000.004 | 292 | Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 159591.24 | 1.06 | [69 empty] | 79795.62 | 50 | 50 | 79795.62 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14 | 293 | - ESQUADRIAS EM METALON | 278 | 01/06/2021 | 30/06/2022 | 169086.02 | 1.12 | [42 empty] | 3043.75 | 1.76 | 1.76 | 3650.99 | 2.11 | 3.87 | 304.56 | 0.18 | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  | 4.04 | 32764.53 | 18.43 | 22.48 | 73475.78 | 43.88 | 66.36 | 54846.4 | 33.04 | 99.4 | 1000 | 0.6 | 100
14.000.000.001 | 294 | Corrimão h= 90 cm | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 13765.88 | 0.09 | [69 empty] | 10519.89 | 76.42 | 76.42 | 3245.99 | 23.58 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.002 | 295 | Escada marinheiro | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 878.95 | 0.01 | [72 empty] | 878.95 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.003 | 296 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 376.87 | 0 | [69 empty] | 188.44 | 50 | 50 | 188.44 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.004 | 297 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 255 | 01/06/2021 | 30/05/2022 | 18917.05 | 0.13 | [42 empty] | 3043.75 | 16.09 | 16.09 | 3650.99 | 19.3 | 35.39 | 304.56 | 1.61 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 8291.34 | 43.83 | 80.83 | 3626.4 | 19.17 | 100 |  |  | 100
14.000.000.005 | 298 | Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 22056.21 | 0.15 | [69 empty] | 22056.21 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.006 | 299 | Guarda corpo tubular em inox | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 12091.06 | 0.08 | [72 empty] | 12091.06 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
14.000.000.007 | 300 | Suporte de parede para bicicleta | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 1000 | 0.01 | [78 empty] | 1000 | 100 | 100
14.000.000.008 | 301 | Estrutura em metalon para pergolado | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 100000 | 0.66 | [72 empty] | 48780 | 48.78 | 48.78 | 51220 | 51.22 | 100 |  |  | 100
15 | 302 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 134479 | 0.89 | [66 empty] | 29086.85 | 21.63 | 21.63 | 58478.8 | 43.49 | 65.11 | 27647.09 | 20.56 | 85.67 | 19266.26 | 14.33 | 100 |  |  | 100
15.001 | 303 | - Portas | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 122377.92 | 0.81 | [66 empty] | 26467.01 | 21.63 | 21.63 | 53091.93 | 43.38 | 65.01 | 25238.39 | 20.62 | 85.63 | 17580.58 | 14.37 | 100 |  |  | 100
15.001.000.001 | 304 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 43926.32 | 0.29 | [66 empty] | 9448.55 | 21.51 | 21.51 | 17948.29 | 40.86 | 62.37 | 9448.55 | 21.51 | 83.88 | 7080.92 | 16.12 | 100 |  |  | 100
15.001.000.002 | 305 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 45358.7 | 0.3 | [66 empty] | 9448.22 | 20.83 | 20.83 | 21735.89 | 47.92 | 68.75 | 9448.22 | 20.83 | 89.58 | 4726.38 | 10.42 | 100 |  |  | 100
15.001.000.003 | 306 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 2650.4 | 0.02 | [72 empty] | 662.6 | 25 | 25 | 1987.8 | 75 | 100 |  |  | 100
15.001.000.004 | 307 | Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 23188.5 | 0.15 | [66 empty] | 5152.48 | 22.22 | 22.22 | 11594.25 | 50 | 72.22 | 3865.52 | 16.67 | 88.89 | 2576.24 | 11.11 | 100 |  |  | 100
15.001.000.005 | 308 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 7254 | 0.05 | [66 empty] | 2417.76 | 33.33 | 33.33 | 1813.5 | 25 | 58.33 | 1813.5 | 25 | 83.33 | 1209.24 | 16.67 | 100 |  |  | 100
15.002 | 309 | - Ferragens | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 12101.08 | 0.08 | [66 empty] | 2619.84 | 21.65 | 21.65 | 5386.87 | 44.52 | 66.17 | 2408.7 | 19.9 | 86.07 | 1685.68 | 13.93 | 100 |  |  | 100
15.002.000.001 | 310 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 1344.83 | 0.01 | [66 empty] | 268.97 | 20 | 20 | 605.17 | 45 | 65 | 201.72 | 15 | 80 | 268.97 | 20 | 100 |  |  | 100
15.002.000.002 | 311 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 3535.8 | 0.02 | [66 empty] | 768.68 | 21.74 | 21.74 | 1614.09 | 45.65 | 67.39 | 691.96 | 19.57 | 86.96 | 461.07 | 13.04 | 100 |  |  | 100
15.002.000.003 | 312 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 4062.3 | 0.03 | [66 empty] | 820.58 | 20.2 | 20.2 | 1723.23 | 42.42 | 62.62 | 943.67 | 23.23 | 85.85 | 574.82 | 14.15 | 100 |  |  | 100
15.002.000.004 | 313 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 538.8 | 0 | [66 empty] | 179.58 | 33.33 | 33.33 | 134.7 | 25 | 58.33 | 134.7 | 25 | 83.33 | 89.82 | 16.67 | 100 |  |  | 100
15.002.000.005 | 314 | Puxador cromado H= 60 cm | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 2619.35 | 0.02 | [66 empty] | 582.02 | 22.22 | 22.22 | 1309.68 | 50 | 72.22 | 436.65 | 16.67 | 88.89 | 291.01 | 11.11 | 100 |  |  | 100
16 | 315 | - INSTALAÇÕES | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 1914532.15 | 12.7 |  |  |  | 3600 | 0.2 | 0.2 | 3600 | 0.2 | 0.41 | 3600 | 0.2 | 0.61 | 7293.26 | 0.41 | 1.03 | 2762.32 | 0.13 | 1.16 | 2762.32 | 0.13 | 1.3 | 5479.89 | 0.27 | 1.56 | 5479.89 | 0.27 | 1.83 | 5479.89 | 0.27 | 2.1 | 46475.89 | 2.53 | 4.63 | 16892.06 | 0.82 | 5.44 | 26524.81 | 1.28 | 6.72 | 90593.26 | 4.56 | 11.29 | 96762.74 | 4.9 | 16.19 | 89397.09 | 4.51 | 20.7 | 176369.09 | 9.47 | 30.17 | 239303.32 | 12.73 | 42.9 | 229603.12 | 12.61 | 55.51 | 58686.33 | 2.99 | 58.5 | 33376.8 | 1.8 | 60.3 | 105896.33 | 5.17 | 65.48 | 140946.43 | 6.89 | 72.36 | 107813.72 | 5.77 | 78.13 | 174802.72 | 9.73 | 87.86 | 141830.26 | 7.37 | 95.23 | 99200.59 | 4.77 | 100
16.000.000.001 | 316 | Instalação elétrica material | 467 | 01/09/2020 | 30/06/2022 | 236306.75 | 1.57 | [15 empty] | 1110.64 | 0.47 | 0.47 | 1110.64 | 0.47 | 0.94 | 2197.65 | 0.93 | 1.87 | 2197.65 | 0.93 | 2.8 | 2197.65 | 0.93 | 3.73 | 5364.16 | 2.27 | 6 | 4159 | 1.76 | 7.76 | 3639.12 | 1.54 | 9.3 | 1654.15 | 0.7 | 10 | 1488.73 | 0.63 | 10.63 | 4489.83 | 1.9 | 12.53 | 11200.94 | 4.74 | 17.27 | 11035.53 | 4.67 | 21.94 | 10633.8 | 4.5 | 26.44 | 17014.09 | 7.2 | 33.64 | 4418.94 | 1.87 | 35.51 | 41353.68 | 17.5 | 53.01 | 41353.68 | 17.5 | 70.51 |  |  | 70.51 | 6333.02 | 2.68 | 73.19 | 26348.2 | 11.15 | 84.34 | 37005.64 | 15.66 | 100
16.000.000.002 | 317 | Mão de Obra Instalação Elétrica | 467 | 01/09/2020 | 30/06/2022 | 211155.74 | 1.4 | [15 empty] | 992.43 | 0.47 | 0.47 | 992.43 | 0.47 | 0.94 | 1963.75 | 0.93 | 1.87 | 1963.75 | 0.93 | 2.8 | 1963.75 | 0.93 | 3.73 | 4793.24 | 2.27 | 6 | 3716.34 | 1.76 | 7.76 | 3251.8 | 1.54 | 9.3 | 1478.09 | 0.7 | 10 | 1330.28 | 0.63 | 10.63 | 4011.96 | 1.9 | 12.53 | 10008.78 | 4.74 | 17.27 | 9860.97 | 4.67 | 21.94 | 9502.01 | 4.5 | 26.44 | 15203.21 | 7.2 | 33.64 | 3948.61 | 1.87 | 35.51 | 36952.25 | 17.5 | 53.01 | 36952.25 | 17.5 | 70.51 |  |  | 70.51 | 5658.97 | 2.68 | 73.19 | 23543.87 | 11.15 | 84.34 | 33066.99 | 15.66 | 100
16.000.000.003 | 318 | Iluminação LEED fachada | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 44636.1 | 0.3 | [72 empty] | 22318.05 | 50 | 50 | 22318.05 | 50 | 100 |  |  | 100
16.000.000.004 | 319 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022 | 280909.36 | 1.86 | [33 empty] | 4522.64 | 1.61 | 1.61 | 12191.47 | 4.34 | 5.95 | 37585.67 | 13.38 | 19.33 | 38653.13 | 13.76 | 33.09 | 32023.67 | 11.4 | 44.49 | 18764.75 | 6.68 | 51.17 | 44945.5 | 16 | 67.17 | 15056.74 | 5.36 | 72.53 | 196.64 | 0.07 | 72.6 |  |  | 72.6 | 1123.64 | 0.4 | 73 | 22753.66 | 8.1 | 81.1 | 27051.57 | 9.63 | 90.73 | 4494.55 | 1.6 | 92.33 | 11882.47 | 4.23 | 96.56 | 9663.28 | 3.44 | 100
16.000.000.005 | 320 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022 | 156294.33 | 1.04 | [33 empty] | 2516.34 | 1.61 | 1.61 | 6783.17 | 4.34 | 5.95 | 20912.18 | 13.38 | 19.33 | 21506.1 | 13.76 | 33.09 | 17817.55 | 11.4 | 44.49 | 10440.46 | 6.68 | 51.17 | 25007.09 | 16 | 67.17 | 8377.38 | 5.36 | 72.53 | 109.41 | 0.07 | 72.6 |  |  | 72.6 | 625.18 | 0.4 | 73 | 12659.84 | 8.1 | 81.1 | 15051.14 | 9.63 | 90.73 | 2500.71 | 1.6 | 92.33 | 6611.25 | 4.23 | 96.56 | 5376.52 | 3.44 | 100
16.000.000.006 | 321 | Furação hidraulica | 108 | 01/05/2021 | 30/09/2021 | 15808.91 | 0.1 | [39 empty] | 3387.85 | 21.43 | 21.43 | 3387.85 | 21.43 | 42.86 | 3387.85 | 21.43 | 64.29 | 3387.85 | 21.43 | 85.72 | 2257.51 | 14.28 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.007 | 322 | Sistema de irrigação | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 40000 | 0.27 | [72 empty] | 40000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.008 | 323 | Fornecimento e Instalação de Gás | 242 | 20/05/2021 | 29/04/2022 | 16672.5 | 0.11 | [39 empty] | 115.04 | 0.69 | 0.69 | 3116.09 | 18.69 | 19.38 | 3116.09 | 18.69 | 38.07 | 2886.01 | 17.31 | 55.38 | 3231.13 | 19.38 | 74.76 | 1385.48 | 8.31 | 83.07 | 1153.74 | 6.92 | 89.99 |  |  | 89.99 |  |  | 89.99 |  |  | 89.99 |  |  | 89.99 | 1668.92 | 10.01 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.009 | 324 | Instalações de incêndio | 191 | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 99125.06 | 0.66 | [54 empty] | 18754.46 | 18.92 | 18.92 | 25009.25 | 25.23 | 44.15 | 25009.25 | 25.23 | 69.38 | 12509.58 | 12.62 | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 | 9297.93 | 9.38 | 91.38 | 8544.58 | 8.62 | 100
16.000.000.010 | 325 | Portão eletrônico | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 6133 | 0.04 | [72 empty] | 3066.5 | 50 | 50 | 3066.5 | 50 | 100 |  |  | 100
16.000.000.011 | 326 | Interfone | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 7524 | 0.05 | [72 empty] | 3762 | 50 | 50 | 3762 | 50 | 100 |  |  | 100
16.000.000.012 | 327 | Elevador 11 paradas | 22 | 15/08/2021 | 15/09/2021 | 193900.88 | 1.29 | [48 empty] | 96950.44 | 50 | 50 | 96950.44 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.013 | 328 | Elevador 9 paradas | 31 | 16/09/2021 | 29/10/2021 | 193729.23 | 1.29 | [51 empty] | 38745.85 | 20 | 20 | 154983.38 | 80 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.014 | 329 | Instalação SPDA | 488 | 01/08/2020 | 30/06/2022 | 18466.29 | 0.12 | [12 empty] | 3693.26 | 20 | 20 | 659.25 | 3.57 | 23.57 | 659.25 | 3.57 | 27.14 | 1318.49 | 7.14 | 34.28 | 1318.49 | 7.14 | 41.42 | 1318.49 | 7.14 | 48.56 | 1318.49 | 7.14 | 55.7 | 1977.74 | 10.71 | 66.41 | 659.25 | 3.57 | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 |  |  | 69.98 | 5543.58 | 30.02 | 100
16.000.000.015 | 330 | Serviço de telefonia | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 4750 | 0.03 | [66 empty] | 2375 | 50 | 50 | 2375 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.016 | 331 | Automatização e Segurança | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 70000 | 0.46 | [72 empty] | 35000 | 50 | 50 | 35000 | 50 | 100 |  |  | 100
16.000.000.017 | 332 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 128 | 01/05/2021 | 29/10/2021 | 100000 | 0.66 | [39 empty] | 21540 | 21.54 | 21.54 | 23080 | 23.08 | 44.62 | 20770 | 20.77 | 65.39 | 19230 | 19.23 | 84.62 | 6150 | 6.15 | 90.77 | 9230 | 9.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.018 | 333 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | 128 | 01/05/2021 | 29/10/2021 | 18200 | 0.12 | [39 empty] | 3920.28 | 21.54 | 21.54 | 4200.56 | 23.08 | 44.62 | 3780.14 | 20.77 | 65.39 | 3499.86 | 19.23 | 84.62 | 1119.3 | 6.15 | 90.77 | 1679.86 | 9.23 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.019 | 334 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 11520 | 0.08 | [66 empty] | 11520 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.020 | 335 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 40000 | 0.27 | [63 empty] | 13332 | 33.33 | 33.33 | 13332 | 33.33 | 66.66 | 13336 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.021 | 336 | Sistema de pressurização de escada | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 100000 | 0.66 | [69 empty] | 50000 | 50 | 50 | 50000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.022 | 337 | Sistema de drenagem | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 35000 | 0.23 | [30 empty] | 35000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16.000.000.023 | 338 | Bombas submersas para drenagem | 85 | 01/05/2020 | 28/08/2020 | 14400 | 0.1 |  |  |  | 3600 | 25 | 25 | 3600 | 25 | 50 | 3600 | 25 | 75 | 3600 | 25 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17 | 339 | - BANCADAS | 128 | 01/12/2021 | 30/05/2022 | 193081.61 | 1.28 | [60 empty] | 3763.08 | 1.95 | 1.95 | 60503.24 | 31.34 | 33.28 | 46589.37 | 24.13 | 57.41 | 17598.96 | 9.11 | 66.53 | 18784.5 | 9.73 | 76.26 | 45842.46 | 23.74 | 100 |  |  | 100
17.000.000.001 | 340 | Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel | 117 | 01/12/2021 | 13/05/2022 | 85690.54 | 0.57 | [60 empty] | 2639.27 | 3.08 | 3.08 | 39254.84 | 45.81 | 48.89 | 24139.03 | 28.17 | 77.06 | 4327.37 | 5.05 | 82.11 | 13170.64 | 15.37 | 97.48 | 2159.4 | 2.52 | 100 |  |  | 100
17.000.000.002 | 341 | Bancada em mármore Branco Clássico (banho) | 117 | 01/12/2021 | 13/05/2022 | 52028.42 | 0.35 | [60 empty] | 1123.81 | 2.16 | 2.16 | 21248.41 | 40.84 | 43 | 16539.83 | 31.79 | 74.79 | 6030.09 | 11.59 | 86.38 | 5613.87 | 10.79 | 97.17 | 1472.4 | 2.83 | 100 |  |  | 100
17.000.000.003 | 342 | Bancada em Neolith - varanda | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 21896.52 | 0.15 | [75 empty] | 21896.52 | 100 | 100 |  |  | 100
17.000.000.004 | 343 | Bancada em Mármore Nero Marquina | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 20314.13 | 0.13 | [75 empty] | 20314.13 | 100 | 100 |  |  | 100
17.000.000.005 | 344 | Mão de obra para instalação de bancada | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 13152 | 0.09 | [66 empty] | 5910.51 | 44.94 | 44.94 | 7241.49 | 55.06 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18 | 345 | - LOUÇAS E METAIS | 151 | 01/12/2021 | 30/06/2022 | 185580.42 | 1.23 | [60 empty] | 317.91 | 0.17 | 0.17 | 6052.33 | 3.26 | 3.43 | 4266.45 | 2.3 | 5.73 | 27965.69 | 15.07 | 20.8 | 66100.07 | 35.62 | 56.42 | 63195.71 | 34.05 | 90.47 | 17682.25 | 9.53 | 100
18.001 | 346 | - Bacia Sanitária | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 36731.82 | 0.24 | [69 empty] | 15653.33 | 42.62 | 42.62 | 13173.47 | 35.86 | 78.48 | 6164.92 | 16.78 | 95.26 | 1740.1 | 4.74 | 100
18.001.000.001 | 347 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 31662.47 | 0.21 | [69 empty] | 13817.5 | 43.64 | 43.64 | 11512.47 | 36.36 | 80 | 5509.27 | 17.4 | 97.4 | 823.22 | 2.6 | 100
18.001.000.002 | 348 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 4371.03 | 0.03 | [69 empty] | 1835.83 | 42 | 42 | 1660.99 | 38 | 80 | 655.65 | 15 | 95 | 218.55 | 5 | 100
18.001.000.003 | 349 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 698.32 | 0 | [78 empty] | 698.32 | 100 | 100
18.002 | 350 | - Cuba | 151 | 01/12/2021 | 30/06/2022 | 30896.07 | 0.21 | [60 empty] | 317.91 | 1.03 | 1.03 | 6052.33 | 19.59 | 20.62 | 4266.45 | 13.81 | 34.43 | 7940.83 | 25.7 | 60.13 | 7300.69 | 23.63 | 83.76 | 3961.34 | 12.82 | 96.58 | 1056.52 | 3.42 | 100
18.002.000.001 | 351 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | 128 | 01/12/2021 | 30/05/2022 | 3157.68 | 0.02 | [60 empty] | 105.15 | 3.33 | 3.33 | 1999.76 | 63.33 | 66.66 |  |  | 66.66 | 526.39 | 16.67 | 83.33 | 526.39 | 16.67 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
18.002.000.002 | 352 | Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM | 128 | 01/12/2021 | 30/05/2022 | 11198.04 | 0.07 | [60 empty] | 212.76 | 1.9 | 1.9 | 4052.57 | 36.19 | 38.09 | 4266.45 | 38.1 | 76.19 | 533.03 | 4.76 | 80.95 | 1066.05 | 9.52 | 90.47 | 1067.17 | 9.53 | 100 |  |  | 100
18.002.000.003 | 353 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | 107 | 01/02/2022 | 30/06/2022 | 7043.44 | 0.05 | [69 empty] | 2958.24 | 42 | 42 | 1972.16 | 28 | 70 | 1056.52 | 15 | 85 | 1056.52 | 15 | 100
18.002.000.004 | 354 | Cuba de embutir retangular - Deca - i.s. | 107 | 01/02/2022 | 30/06/2022 | 9496.91 | 0.06 | [69 empty] | 3923.17 | 41.31 | 41.31 | 3736.08 | 39.34 | 80.65 | 1837.65 | 19.35 | 100 |  |  | 100
18.003 | 355 | - Tanque | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 8364.8 | 0.06 | [69 empty] | 3513.22 | 42 | 42 | 3178.62 | 38 | 80 | 1672.96 | 20 | 100 |  |  | 100
18.003.000.001 | 356 | Tanque aço inox - Tramontina | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 8364.8 | 0.06 | [69 empty] | 3513.22 | 42 | 42 | 3178.62 | 38 | 80 | 1672.96 | 20 | 100 |  |  | 100
18.004 | 357 | - Lavatorios | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 2043.6 | 0.01 | [69 empty] | 858.31 | 42 | 42 | 776.57 | 38 | 80 | 306.54 | 15 | 95 | 102.18 | 5 | 100
18.004.000.001 | 358 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 2043.6 | 0.01 | [69 empty] | 858.31 | 42 | 42 | 776.57 | 38 | 80 | 306.54 | 15 | 95 | 102.18 | 5 | 100
18.005 | 359 | - Torneiras | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 31344.55 | 0.21 | [72 empty] | 6536.73 | 20.85 | 20.85 | 13889.78 | 44.31 | 65.17 | 10918.05 | 34.83 | 100
18.005.000.001 | 360 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3480.04 | 0.02 | [72 empty] | 854.35 | 24.55 | 24.55 | 1676.68 | 48.18 | 72.73 | 949.01 | 27.27 | 100
18.005.000.002 | 361 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3639.44 | 0.02 | [72 empty] | 1155.89 | 31.76 | 31.76 | 1412.83 | 38.82 | 70.58 | 1070.72 | 29.42 | 100
18.005.000.003 | 362 | Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 7182.56 | 0.05 | [75 empty] | 3591.28 | 50 | 50 | 3591.28 | 50 | 100
18.005.000.004 | 363 | Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s. | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 17042.51 | 0.11 | [72 empty] | 4526.49 | 26.56 | 26.56 | 7208.98 | 42.3 | 68.86 | 5307.04 | 31.14 | 100
18.006 | 364 | - Registros e acabamentos | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 13153.74 | 0.09 | [72 empty] | 3734 | 28.39 | 28.39 | 5800.17 | 44.1 | 72.48 | 3619.57 | 27.52 | 100
18.006.000.001 | 365 | Acabamento Registro - Deca Aspen | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 861.6 | 0.01 | [72 empty] | 193.86 | 22.5 | 22.5 | 380.57 | 44.17 | 66.67 | 287.17 | 33.33 | 100
18.006.000.002 | 366 | Acabamento Registro - Deca Level | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 12292.14 | 0.08 | [72 empty] | 3540.14 | 28.8 | 28.8 | 5419.6 | 44.09 | 72.89 | 3332.4 | 27.11 | 100
18.007 | 367 | - Diversos louças e metais | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 63045.84 | 0.42 | [72 empty] | 31400 | 49.81 | 49.81 | 31400 | 49.81 | 99.61 | 245.84 | 0.39 | 100
18.007.000.001 | 368 | Conjunto barras de apoio | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 245.84 | 0 | [78 empty] | 245.84 | 100 | 100
18.007.000.002 | 369 | Banheira SPA Marilyn | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 62800 | 0.42 | [72 empty] | 31400 | 50 | 50 | 31400 | 50 | 100 |  |  | 100
19 | 370 | - PINTURA | 256 | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 271330.23 | 1.8 | [45 empty] | 3585.02 | 1.33 | 1.33 | 3585.02 | 1.33 | 2.66 |  |  | 2.66 |  |  | 2.66 |  |  | 2.66 |  |  | 2.66 | 29262.39 | 10.86 | 13.52 | 54358.54 | 20.17 | 33.69 | 71318.14 | 26.47 | 60.16 | 62508.18 | 22.97 | 83.12 | 39984.15 | 14.61 | 97.73 | 6728.78 | 2.27 | 100
19.000.000.001 | 371 | Mão de obra para pinturas | 233 | 01/07/2021 | 30/05/2022 | 201553.13 | 1.34 | [45 empty] | 2660.5 | 1.32 | 1.32 | 2660.5 | 1.32 | 2.64 |  |  | 2.64 |  |  | 2.64 |  |  | 2.64 |  |  | 2.64 | 25456.16 | 12.63 | 15.27 | 44321.53 | 21.99 | 37.26 | 59458.17 | 29.5 | 66.76 | 44603.71 | 22.13 | 88.89 | 22392.55 | 11.11 | 100 |  |  | 100
19.001 | 372 | - Pintura Acrilica | 128 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 29452.36 | 0.2 | [63 empty] | 1905.57 | 6.47 | 6.47 | 7159.87 | 24.31 | 30.78 | 7292.4 | 24.76 | 55.54 | 7466.17 | 25.35 | 80.89 | 4877.31 | 16.56 | 97.45 | 751.04 | 2.55 | 100
19.001.000.001 | 373 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | 128 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 29452.36 | 0.2 | [63 empty] | 1905.57 | 6.47 | 6.47 | 7159.87 | 24.31 | 30.78 | 7292.4 | 24.76 | 55.54 | 7466.17 | 25.35 | 80.89 | 4877.31 | 16.56 | 97.45 | 751.04 | 2.55 | 100
19.002 | 374 | - Emassamento | 105 | 01/01/2022 | 30/05/2022 | 10257.19 | 0.07 | [63 empty] | 1900.66 | 18.53 | 18.53 | 2877.14 | 28.05 | 46.58 | 3333.59 | 32.5 | 79.08 | 1898.61 | 18.51 | 97.59 | 247.2 | 2.41 | 100 |  |  | 100
19.002.000.001 | 375 | Massa corrida - Parede e Teto | 105 | 01/01/2022 | 30/05/2022 | 10257.19 | 0.07 | [63 empty] | 1900.66 | 18.53 | 18.53 | 2877.14 | 28.05 | 46.58 | 3333.59 | 32.5 | 79.08 | 1898.61 | 18.51 | 97.59 | 247.2 | 2.41 | 100 |  |  | 100
19.003 | 376 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022 | 961.87 | 0.01 | [72 empty] | 75.45 | 7.84 | 7.84 | 886.42 | 92.16 | 100 |  |  | 100
19.003.000.001 | 377 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 660.06 | 0 | [75 empty] | 660.06 | 100 | 100 |  |  | 100
19.003.000.002 | 378 | Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022 | 301.81 | 0 | [72 empty] | 75.45 | 25 | 25 | 226.36 | 75 | 100 |  |  | 100
19.004 | 379 | - Marcação de Garagem | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 3494.2 | 0.02 | [72 empty] | 1159.73 | 33.19 | 33.19 | 2334.47 | 66.81 | 100 |  |  | 100
19.004.000.001 | 380 | Demarcação de vagas | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 631.39 | 0 | [75 empty] | 631.39 | 100 | 100 |  |  | 100
19.004.000.002 | 381 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 1703.08 | 0.01 | [75 empty] | 1703.08 | 100 | 100 |  |  | 100
19.004.000.003 | 382 | Pintura de tubulações aparente | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 1159.73 | 0.01 | [72 empty] | 1159.73 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.005 | 383 | - Caiação | 43 | 01/07/2021 | 30/08/2021 | 1849.04 | 0.01 | [45 empty] | 924.52 | 50 | 50 | 924.52 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.005.000.001 | 384 | Caiação | 43 | 01/07/2021 | 30/08/2021 | 1849.04 | 0.01 | [45 empty] | 924.52 | 50 | 50 | 924.52 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.006 | 385 | - Textura Interna | 76 | 01/03/2022 | 15/06/2022 | 13976.32 | 0.09 | [69 empty] | 887.38 | 6.35 | 6.35 | 4135.18 | 29.59 | 35.94 | 6423.47 | 45.96 | 81.9 | 2530.3 | 18.1 | 100
19.006.000.001 | 386 | Pintura Grafiatto - lavabo | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 3953.46 | 0.03 | [69 empty] | 874.51 | 22.12 | 22.12 | 1841.92 | 46.59 | 68.71 | 1237.04 | 31.29 | 100 |  |  | 100
19.006.000.002 | 387 | Espala em Pintura Grafiatto - lavabo | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 47.43 | 0 | [69 empty] | 12.87 | 27.14 | 27.14 | 19.99 | 42.14 | 69.28 | 14.57 | 30.72 | 100 |  |  | 100
19.006.000.003 | 388 | Textura rolada parede - Escada de incêndio | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 1685.22 | 0.01 | [72 empty] | 842.61 | 50 | 50 | 842.61 | 50 | 100 |  |  | 100
19.006.000.004 | 389 | Textura rolada teto - Escada de incêndio | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 493.43 | 0 | [72 empty] | 246.72 | 50 | 50 | 246.72 | 50 | 100 |  |  | 100
19.006.000.005 | 390 | Textura rolada parede e teto - garagem | 40 | 20/04/2022 | 15/06/2022 | 5919.74 | 0.04 | [72 empty] | 1183.95 | 20 | 20 | 2959.87 | 50 | 70 | 1775.92 | 30 | 100
19.006.000.006 | 391 | Espala em Textura rolada - garagem | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 302.85 | 0 | [75 empty] | 151.43 | 50 | 50 | 151.43 | 50 | 100
19.006.000.007 | 392 | Pintura Grafiatto tecnocimento | 33 | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 1444.42 | 0.01 | [75 empty] | 866.65 | 60 | 60 | 577.77 | 40 | 100
19.006.000.008 | 393 | Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento | 33 | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 62.96 | 0 | [75 empty] | 37.78 | 60 | 60 | 25.18 | 40 | 100
19.006.000.009 | 394 | Textura Novacor - descanso | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 52.9 | 0 | [75 empty] | 52.9 | 100 | 100 |  |  | 100
19.006.000.010 | 395 | Espala Textura Novacor - descanso | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 13.91 | 0 | [75 empty] | 13.91 | 100 | 100 |  |  | 100
19.007 | 396 | - Textura Externa Fachada | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 693.2 | 0 | [69 empty] | 346.6 | 50 | 50 | 346.6 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.001 | 397 | Textura rolada - muros | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 686.06 | 0 | [69 empty] | 343.03 | 50 | 50 | 343.03 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.007.000.002 | 398 | Espala em Textura rolada - muros | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 7.14 | 0 | [69 empty] | 3.57 | 50 | 50 | 3.57 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
19.008 | 399 | - Diversos Pintura | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 9092.92 | 0.06 | [72 empty] | 2822.74 | 30.46 | 30.46 | 2822.74 | 30.46 | 60.91 | 3447.44 | 39.09 | 100
19.008.000.001 | 400 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 258.91 | 0 | [78 empty] | 258.91 | 100 | 100
19.008.000.002 | 401 | Pintura Novacor em piso cor cinza | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 364.95 | 0 | [78 empty] | 364.95 | 100 | 100
19.008.000.003 | 402 | Tratamento de concreto - parede e teto | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 8469.06 | 0.06 | [72 empty] | 2822.74 | 33.33 | 33.33 | 2822.74 | 33.33 | 66.66 | 2823.58 | 33.34 | 100
20 | 403 | - DIVERSOS | 171 | 01/11/2021 | 30/06/2022 | 932853.36 | 6.19 | [57 empty] | 153.14 | 0.02 | 0.02 | 2583.38 | 0.26 | 0.27 | 2394.24 | 0.24 | 0.51 | 14942.83 | 1.59 | 2.09 | 103561.15 | 11.12 | 13.21 | 299667.92 | 32.13 | 45.34 | 431917.23 | 46.36 | 91.7 | 77633.48 | 8.3 | 100
20.001 | 404 | - Grama | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 127637.76 | 0.85 | [72 empty] | 42541.67 | 33.33 | 33.33 | 42541.67 | 33.33 | 66.66 | 42554.43 | 33.34 | 100
20.001.000.001 | 405 | Plantio de grama sobre laje | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 4002.18 | 0.03 | [72 empty] | 1333.93 | 33.33 | 33.33 | 1333.93 | 33.33 | 66.66 | 1334.33 | 33.34 | 100
20.001.000.002 | 406 | Plantio de grama sobre solo | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3635.58 | 0.02 | [72 empty] | 1211.74 | 33.33 | 33.33 | 1211.74 | 33.33 | 66.66 | 1212.1 | 33.34 | 100
20.001.000.003 | 407 | Paisagismo | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 120000 | 0.8 | [72 empty] | 39996 | 33.33 | 33.33 | 39996 | 33.33 | 66.66 | 40008 | 33.34 | 100
20.002 | 408 | - Limpeza | 171 | 01/11/2021 | 30/06/2022 | 34423.9 | 0.23 | [57 empty] | 153.14 | 0.42 | 0.42 | 2583.38 | 7.04 | 7.45 | 2394.24 | 6.5 | 13.95 | 2194.83 | 5.97 | 19.92 | 624.15 | 1.69 | 21.61 | 133.31 | 0.36 | 21.97 |  |  | 21.97 | 26340.86 | 78.03 | 100
20.002.000.001 | 409 | Lavagem de fachada | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 19313.87 | 0.13 | [78 empty] | 19313.87 | 100 | 100
20.002.000.002 | 410 | Limpeza final | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 7026.99 | 0.05 | [78 empty] | 7026.99 | 100 | 100
20.002.000.003 | 411 | Proteção para piso | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022 | 7292.16 | 0.05 | [57 empty] | 153.14 | 2.1 | 2.1 | 2563.92 | 35.16 | 37.26 | 2012.64 | 27.6 | 64.86 | 2001.7 | 27.45 | 92.31 | 512.64 | 7.03 | 99.34 | 48.13 | 0.66 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.002.000.004 | 412 | Proteção para bancada | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 790.88 | 0.01 | [60 empty] | 19.46 | 2.46 | 2.46 | 381.6 | 48.25 | 50.71 | 193.13 | 24.42 | 75.13 | 111.51 | 14.1 | 89.23 | 85.18 | 10.77 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003 | 413 | - Serviços Complementares | 151 | 01/12/2021 | 30/06/2022 | 105791.7 | 0.7 | [66 empty] | 12748 | 12.07 | 12.07 | 3187 | 3.02 | 15.09 | 24242.95 | 22.79 | 37.87 | 56875.56 | 53.85 | 91.73 | 8738.2 | 8.27 | 100
20.003.000.001 | 414 | Logotipo do Predio | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 6000 | 0.04 | [78 empty] | 6000 | 100 | 100
20.003.000.002 | 415 | Numeração dos apartamentos | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 125.59 | 0 | [75 empty] | 62.8 | 50 | 50 | 62.8 | 50 | 100
20.003.000.003 | 416 | Acessórios para churrasqueira | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 5000 | 0.03 | [72 empty] | 5000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.004 | 417 | Espelho - 2,94x2,60 m - fitness | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 2675.4 | 0.02 | [78 empty] | 2675.4 | 100 | 100
20.003.000.005 | 418 | Pilares de eucalipto | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 2430.18 | 0.02 | [72 empty] | 2430.18 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.006 | 419 | Reservatório Fortlev 10.000 L | 28 | 01/02/2022 | 10/03/2022 | 15935 | 0.11 | [66 empty] | 12748 | 80 | 80 | 3187 | 20 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.007 | 420 | Equipamento para piscina | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 40000 | 0.27 | [75 empty] | 40000 | 100 | 100 |  |  | 100
20.003.000.008 | 421 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 33625.53 | 0.22 | [72 empty] | 16812.77 | 50 | 50 | 16812.77 | 50 | 100 |  |  | 100
20.003.000.009 | 422 | Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0 | 0 | [67 empty] | 50 | 50 |  | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.003.000.010 | 423 | Projeto Complementares | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0 | 0 | [61 empty] | 50 | 50 |  | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
20.004 | 424 | - Interiores | 65 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 665000 | 4.41 | [69 empty] | 99750 | 15 | 15 | 232750 | 35 | 50 | 332500 | 50 | 100 |  |  | 100
20.004.000.001 | 425 | Armários | 65 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 665000 | 4.41 | [69 empty] | 99750 | 15 | 15 | 232750 | 35 | 50 | 332500 | 50 | 100 |  |  | 100
| %F.MÊS | Total da unidade construtiva |  |  |  | 9857158.24 |  | 510589.78 | 5.18 |  | 162011.44 | 1.64 |  | 140786.65 | 1.43 |  | 44786.42 | 0.45 |  | 48004.2 | 0.49 |  | 223198.52 | 2.26 |  | 243960.88 | 2.47 |  | 247328.2 | 2.51 |  | 198603.46 | 2.01 |  | 219118 | 2.22 |  | 293178.53 | 2.97 |  | 273256.27 | 2.77 |  | 221480.59 | 2.25 |  | 143569.6 | 1.46 |  | 195909.66 | 1.99 |  | 261494.55 | 2.65 |  | 437920.13 | 4.44 |  | 428539.55 | 4.35 |  | 451320.09 | 4.58 |  | 337346.75 | 3.42 |  | 275992.63 | 2.8 |  | 381413.3 | 3.87 |  | 552299.41 | 5.6 |  | 876982.33 | 8.9 |  | 1153725.6 | 11.7 |  | 1069863.69 | 10.85 |  | 464478.02 | 4.71
| %F.ACUM | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 510589.78 |  | 5.18 | 672601.21 |  | 6.82 | 813387.87 |  | 8.25 | 858174.29 |  | 8.71 | 906178.49 |  | 9.19 | 1129377 |  | 11.46 | 1373337.88 |  | 13.93 | 1620666.08 |  | 16.44 | 1819269.54 |  | 18.46 | 2038387.54 |  | 20.68 | 2331566.08 |  | 23.65 | 2604822.35 |  | 26.43 | 2826302.94 |  | 28.67 | 2969872.54 |  | 30.13 | 3165782.2 |  | 32.12 | 3427276.76 |  | 34.77 | 3865196.89 |  | 39.21 | 4293736.43 |  | 43.56 | 4745056.52 |  | 48.14 | 5082403.26 |  | 51.56 | 5358395.9 |  | 54.36 | 5739809.2 |  | 58.23 | 6292108.61 |  | 63.83 | 7169090.94 |  | 72.73 | 8322816.53 |  | 84.43 | 9392680.22 |  | 95.29 | 9857158.24 |  | 100
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 134799 | 0.89 | 63458.3 | 47.08 | 47.08 | 2432.49 | 1.8 | 48.88 | 2677.13 | 1.99 | 50.87 | 2802.95 | 2.08 | 52.95 | 2558.3 | 1.9 | 54.84 | 2558.3 | 1.9 | 56.74 | 2558.3 | 1.9 | 58.64 | 2432.49 | 1.8 | 60.44 | 2677.13 | 1.99 | 62.43 | 2432.49 | 1.8 | 64.23 | 2432.49 | 1.8 | 66.04 | 2809.94 | 2.08 | 68.12 | 2558.3 | 1.9 | 70.02 | 2558.3 | 1.9 | 71.92 | 2677.13 | 1.99 | 73.91 | 2677.13 | 1.99 | 75.89 | 2677.13 | 1.99 | 77.88 | 2558.3 | 1.9 | 79.78 | 2432.49 | 1.8 | 81.58 | 2432.49 | 1.8 | 83.38 | 2809.94 | 2.08 | 85.47 | 2558.3 | 1.9 | 87.37 | 2432.49 | 1.8 | 89.17 | 2809.94 | 2.08 | 91.26 | 2432.49 | 1.8 | 93.06 | 2677.13 | 1.99 | 95.05 | 6677.13 | 4.95 | 100
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 900 | 0.01 | 900 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.002 | 3 | Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais) | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.003 | 4 | Contabilidade da obra | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 29899 | 0.2 | 1094.3 | 3.66 | 3.66 | 1040.49 | 3.48 | 7.14 | 1145.13 | 3.83 | 10.97 | 1198.95 | 4.01 | 14.98 | 1094.3 | 3.66 | 18.64 | 1094.3 | 3.66 | 22.3 | 1094.3 | 3.66 | 25.96 | 1040.49 | 3.48 | 29.44 | 1145.13 | 3.83 | 33.27 | 1040.49 | 3.48 | 36.75 | 1040.49 | 3.48 | 40.23 | 1201.94 | 4.02 | 44.25 | 1094.3 | 3.66 | 47.91 | 1094.3 | 3.66 | 51.57 | 1145.13 | 3.83 | 55.4 | 1145.13 | 3.83 | 59.23 | 1145.13 | 3.83 | 63.06 | 1094.3 | 3.66 | 66.72 | 1040.49 | 3.48 | 70.2 | 1040.49 | 3.48 | 73.68 | 1201.94 | 4.02 | 77.7 | 1094.3 | 3.66 | 81.36 | 1040.49 | 3.48 | 84.84 | 1201.94 | 4.02 | 88.86 | 1040.49 | 3.48 | 92.34 | 1145.13 | 3.83 | 96.17 | 1145.13 | 3.83 | 100
01.000.000.004 | 5 | Custos advocatícios | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 60000 | 0.4 | 60000 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.005 | 6 | NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais) | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
01.000.000.006 | 7 | Habite-se | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 4000 | 0.03 | [78 empty] | 4000 | 100 | 100
01.000.000.007 | 8 | IPTU | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 40000 | 0.27 | 1464 | 3.66 | 3.66 | 1392 | 3.48 | 7.14 | 1532 | 3.83 | 10.97 | 1604 | 4.01 | 14.98 | 1464 | 3.66 | 18.64 | 1464 | 3.66 | 22.3 | 1464 | 3.66 | 25.96 | 1392 | 3.48 | 29.44 | 1532 | 3.83 | 33.27 | 1392 | 3.48 | 36.75 | 1392 | 3.48 | 40.23 | 1608 | 4.02 | 44.25 | 1464 | 3.66 | 47.91 | 1464 | 3.66 | 51.57 | 1532 | 3.83 | 55.4 | 1532 | 3.83 | 59.23 | 1532 | 3.83 | 63.06 | 1464 | 3.66 | 66.72 | 1392 | 3.48 | 70.2 | 1392 | 3.48 | 73.68 | 1608 | 4.02 | 77.7 | 1464 | 3.66 | 81.36 | 1392 | 3.48 | 84.84 | 1608 | 4.02 | 88.86 | 1392 | 3.48 | 92.34 | 1532 | 3.83 | 96.17 | 1532 | 3.83 | 100
02 | 9 | - SEGURANÇA DO TRABALHO | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 180618 | 1.2 | [6 empty] | 5134.29 | 2.85 | 2.85 | 5370.5 | 2.98 | 5.82 | 4898.09 | 2.71 | 8.54 | 4898.09 | 2.71 | 11.25 | 5195.39 | 2.88 | 14.13 | 4944.79 | 2.74 | 16.87 | 25530.37 | 14.15 | 31.02 | 4944.79 | 2.74 | 33.77 | 5437.86 | 3 | 36.76 | 6262.74 | 3.45 | 40.22 | 35230.58 | 19.51 | 59.73 | 5713.24 | 3.15 | 62.88 | 5988.33 | 3.3 | 66.18 | 5988.33 | 3.3 | 69.49 | 5652.14 | 3.12 | 72.6 | 4898.09 | 2.71 | 75.32 | 4661.89 | 2.58 | 77.9 | 4661.89 | 2.58 | 80.49 | 5358.06 | 2.97 | 83.46 | 4898.09 | 2.71 | 86.17 | 4661.89 | 2.58 | 88.75 | 5358.06 | 2.97 | 91.72 | 4661.89 | 2.58 | 94.31 | 5134.29 | 2.85 | 97.15 | 5134.29 | 2.85 | 100
02.000.000.001 | 10 | Equipamento de proteção coletiva | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 72949.44 | 0.48 | [6 empty] | 3012.81 | 4.13 | 4.13 | 3151.42 | 4.32 | 8.45 | 2874.21 | 3.94 | 12.39 | 2874.21 | 3.94 | 16.33 | 2874.21 | 3.94 | 20.27 | 2735.6 | 3.75 | 24.02 | 3012.81 | 4.13 | 28.15 | 2735.6 | 3.75 | 31.9 | 2735.6 | 3.75 | 35.65 | 3151.42 | 4.32 | 39.97 | 2874.21 | 3.94 | 43.91 | 2874.21 | 3.94 | 47.85 | 3012.81 | 4.13 | 51.98 | 3012.81 | 4.13 | 56.11 | 3012.81 | 4.13 | 60.24 | 2874.21 | 3.94 | 64.18 | 2735.6 | 3.75 | 67.93 | 2735.6 | 3.75 | 71.68 | 3144.12 | 4.31 | 75.99 | 2874.21 | 3.94 | 79.93 | 2735.6 | 3.75 | 83.68 | 3144.12 | 4.31 | 87.99 | 2735.6 | 3.75 | 91.74 | 3012.81 | 4.13 | 95.87 | 3012.81 | 4.13 | 100
02.000.000.002 | 11 | EPIs | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 11693 | 0.08 | [6 empty] | 482.92 | 4.13 | 4.13 | 505.14 | 4.32 | 8.45 | 460.7 | 3.94 | 12.39 | 460.7 | 3.94 | 16.33 | 460.7 | 3.94 | 20.27 | 438.49 | 3.75 | 24.02 | 482.92 | 4.13 | 28.15 | 438.49 | 3.75 | 31.9 | 438.49 | 3.75 | 35.65 | 505.14 | 4.32 | 39.97 | 460.7 | 3.94 | 43.91 | 460.7 | 3.94 | 47.85 | 482.92 | 4.13 | 51.98 | 482.92 | 4.13 | 56.11 | 482.92 | 4.13 | 60.24 | 460.7 | 3.94 | 64.18 | 438.49 | 3.75 | 67.93 | 438.49 | 3.75 | 71.68 | 503.97 | 4.31 | 75.99 | 460.7 | 3.94 | 79.93 | 438.49 | 3.75 | 83.68 | 503.97 | 4.31 | 87.99 | 438.49 | 3.75 | 91.74 | 482.92 | 4.13 | 95.87 | 482.92 | 4.13 | 100
02.000.000.003 | 12 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 20084.68 | 0.13 | [24 empty] | 20084.68 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.004 | 13 | Bandeja de proteção secundaria | 21 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 29517.34 | 0.2 | [36 empty] | 29517.34 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.005 | 14 | Proteção de poço de elevador | 150 | 01/02/2021 | 30/08/2021 | 3698.93 | 0.02 | [30 empty] | 493.07 | 13.33 | 13.33 | 567.05 | 15.33 | 28.66 | 517.85 | 14 | 42.66 | 517.85 | 14 | 56.66 | 542.63 | 14.67 | 71.33 | 542.63 | 14.67 | 86 | 517.85 | 14 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.006 | 15 | Treinamentos | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 5000 | 0.03 | [6 empty] | 206.5 | 4.13 | 4.13 | 216 | 4.32 | 8.45 | 197 | 3.94 | 12.39 | 197 | 3.94 | 16.33 | 197 | 3.94 | 20.27 | 187.5 | 3.75 | 24.02 | 206.5 | 4.13 | 28.15 | 187.5 | 3.75 | 31.9 | 187.5 | 3.75 | 35.65 | 216 | 4.32 | 39.97 | 197 | 3.94 | 43.91 | 197 | 3.94 | 47.85 | 206.5 | 4.13 | 51.98 | 206.5 | 4.13 | 56.11 | 206.5 | 4.13 | 60.24 | 197 | 3.94 | 64.18 | 187.5 | 3.75 | 67.93 | 187.5 | 3.75 | 71.68 | 215.5 | 4.31 | 75.99 | 197 | 3.94 | 79.93 | 187.5 | 3.75 | 83.68 | 215.5 | 4.31 | 87.99 | 187.5 | 3.75 | 91.74 | 206.5 | 4.13 | 95.87 | 206.5 | 4.13 | 100
02.000.000.007 | 16 | Uniforme completo | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 10324.61 | 0.07 | [6 empty] | 426.41 | 4.13 | 4.13 | 446.02 | 4.32 | 8.45 | 406.79 | 3.94 | 12.39 | 406.79 | 3.94 | 16.33 | 406.79 | 3.94 | 20.27 | 387.17 | 3.75 | 24.02 | 426.41 | 4.13 | 28.15 | 387.17 | 3.75 | 31.9 | 387.17 | 3.75 | 35.65 | 446.02 | 4.32 | 39.97 | 406.79 | 3.94 | 43.91 | 406.79 | 3.94 | 47.85 | 426.41 | 4.13 | 51.98 | 426.41 | 4.13 | 56.11 | 426.41 | 4.13 | 60.24 | 406.79 | 3.94 | 64.18 | 387.17 | 3.75 | 67.93 | 387.17 | 3.75 | 71.68 | 444.99 | 4.31 | 75.99 | 406.79 | 3.94 | 79.93 | 387.17 | 3.75 | 83.68 | 444.99 | 4.31 | 87.99 | 387.17 | 3.75 | 91.74 | 426.41 | 4.13 | 95.87 | 426.41 | 4.13 | 100
02.000.000.008 | 17 | Apoio para montagem de linha de vida | 212 | 01/10/2020 | 30/07/2021 | 3000 | 0.02 | [18 empty] | 297.3 | 9.91 | 9.91 | 282.9 | 9.43 | 19.34 | 311.4 | 10.38 | 29.72 | 282.9 | 9.43 | 39.15 | 282.9 | 9.43 | 48.58 | 325.2 | 10.84 | 59.42 | 297.3 | 9.91 | 69.33 | 297.3 | 9.91 | 79.24 | 311.4 | 10.38 | 89.62 | 311.4 | 10.38 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
02.000.000.009 | 18 | Exames médicos | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 24350 | 0.16 | [6 empty] | 1005.66 | 4.13 | 4.13 | 1051.92 | 4.32 | 8.45 | 959.39 | 3.94 | 12.39 | 959.39 | 3.94 | 16.33 | 959.39 | 3.94 | 20.27 | 913.13 | 3.75 | 24.02 | 1005.66 | 4.13 | 28.15 | 913.13 | 3.75 | 31.9 | 913.13 | 3.75 | 35.65 | 1051.92 | 4.32 | 39.97 | 959.39 | 3.94 | 43.91 | 959.39 | 3.94 | 47.85 | 1005.66 | 4.13 | 51.98 | 1005.66 | 4.13 | 56.11 | 1005.66 | 4.13 | 60.24 | 959.39 | 3.94 | 64.18 | 913.13 | 3.75 | 67.93 | 913.13 | 3.75 | 71.68 | 1049.48 | 4.31 | 75.99 | 959.39 | 3.94 | 79.93 | 913.13 | 3.75 | 83.68 | 1049.48 | 4.31 | 87.99 | 913.13 | 3.75 | 91.74 | 1005.66 | 4.13 | 95.87 | 1005.66 | 4.13 | 100
03 | 19 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 1990629.96 | 13.21 | 1088.43 | 0.08 | 0.08 | 1036.58 | 0.07 | 0.15 | 79256.82 | 4.02 | 4.17 | 82903.02 | 4.2 | 8.37 | 75610.63 | 3.83 | 12.2 | 75610.63 | 3.83 | 16.03 | 76856.82 | 3.88 | 19.91 | 73149.77 | 3.69 | 23.6 | 85488.46 | 4.25 | 27.85 | 77629.85 | 3.86 | 31.71 | 77629.85 | 3.86 | 35.57 | 89417.43 | 4.45 | 40.01 | 81560.48 | 4.05 | 44.07 | 81560.48 | 4.05 | 48.12 | 85488.46 | 4.25 | 52.37 | 85484.16 | 4.25 | 56.62 | 85264.88 | 4.24 | 60.86 | 76856.82 | 3.88 | 64.74 | 73149.77 | 3.69 | 68.43 | 73149.77 | 3.69 | 72.12 | 84079.02 | 4.24 | 76.37 | 76856.82 | 3.88 | 80.25 | 73149.77 | 3.69 | 83.94 | 84079.02 | 4.24 | 88.18 | 73149.77 | 3.69 | 91.87 | 80561.23 | 4.07 | 95.93 | 80561.23 | 4.07 | 100
03.000.001 | 20 | - Mão de Obra Administrativa | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 1054773.21 | 7 | [6 empty] | 43562.13 | 4.13 | 4.13 | 45566.2 | 4.32 | 8.45 | 41558.06 | 3.94 | 12.39 | 41558.06 | 3.94 | 16.33 | 41558.06 | 3.94 | 20.27 | 39554 | 3.75 | 24.02 | 43562.13 | 4.13 | 28.15 | 39554 | 3.75 | 31.9 | 39554 | 3.75 | 35.65 | 45566.2 | 4.32 | 39.97 | 41558.06 | 3.94 | 43.91 | 41558.06 | 3.94 | 47.85 | 43562.13 | 4.13 | 51.98 | 43562.13 | 4.13 | 56.11 | 43562.13 | 4.13 | 60.24 | 41558.06 | 3.94 | 64.18 | 39554 | 3.75 | 67.93 | 39554 | 3.75 | 71.68 | 45460.73 | 4.31 | 75.99 | 41558.06 | 3.94 | 79.93 | 39554 | 3.75 | 83.68 | 45460.73 | 4.31 | 87.99 | 39554 | 3.75 | 91.74 | 43562.13 | 4.13 | 95.87 | 43562.13 | 4.13 | 100
03.000.001.001 | 21 | Engenharia de obra | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 182000 | 1.21 | [6 empty] | 7516.6 | 4.13 | 4.13 | 7862.4 | 4.32 | 8.45 | 7170.8 | 3.94 | 12.39 | 7170.8 | 3.94 | 16.33 | 7170.8 | 3.94 | 20.27 | 6825 | 3.75 | 24.02 | 7516.6 | 4.13 | 28.15 | 6825 | 3.75 | 31.9 | 6825 | 3.75 | 35.65 | 7862.4 | 4.32 | 39.97 | 7170.8 | 3.94 | 43.91 | 7170.8 | 3.94 | 47.85 | 7516.6 | 4.13 | 51.98 | 7516.6 | 4.13 | 56.11 | 7516.6 | 4.13 | 60.24 | 7170.8 | 3.94 | 64.18 | 6825 | 3.75 | 67.93 | 6825 | 3.75 | 71.68 | 7844.2 | 4.31 | 75.99 | 7170.8 | 3.94 | 79.93 | 6825 | 3.75 | 83.68 | 7844.2 | 4.31 | 87.99 | 6825 | 3.75 | 91.74 | 7516.6 | 4.13 | 95.87 | 7516.6 | 4.13 | 100
03.000.001.002 | 22 | Auxiliar de engenharia | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 147420 | 0.98 | [6 empty] | 6088.45 | 4.13 | 4.13 | 6368.54 | 4.32 | 8.45 | 5808.35 | 3.94 | 12.39 | 5808.35 | 3.94 | 16.33 | 5808.35 | 3.94 | 20.27 | 5528.25 | 3.75 | 24.02 | 6088.45 | 4.13 | 28.15 | 5528.25 | 3.75 | 31.9 | 5528.25 | 3.75 | 35.65 | 6368.54 | 4.32 | 39.97 | 5808.35 | 3.94 | 43.91 | 5808.35 | 3.94 | 47.85 | 6088.45 | 4.13 | 51.98 | 6088.45 | 4.13 | 56.11 | 6088.45 | 4.13 | 60.24 | 5808.35 | 3.94 | 64.18 | 5528.25 | 3.75 | 67.93 | 5528.25 | 3.75 | 71.68 | 6353.8 | 4.31 | 75.99 | 5808.35 | 3.94 | 79.93 | 5528.25 | 3.75 | 83.68 | 6353.8 | 4.31 | 87.99 | 5528.25 | 3.75 | 91.74 | 6088.45 | 4.13 | 95.87 | 6088.45 | 4.13 | 100
03.000.001.003 | 23 | Supervisão de Engenharia | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 65000 | 0.43 | [6 empty] | 2684.5 | 4.13 | 4.13 | 2808 | 4.32 | 8.45 | 2561 | 3.94 | 12.39 | 2561 | 3.94 | 16.33 | 2561 | 3.94 | 20.27 | 2437.5 | 3.75 | 24.02 | 2684.5 | 4.13 | 28.15 | 2437.5 | 3.75 | 31.9 | 2437.5 | 3.75 | 35.65 | 2808 | 4.32 | 39.97 | 2561 | 3.94 | 43.91 | 2561 | 3.94 | 47.85 | 2684.5 | 4.13 | 51.98 | 2684.5 | 4.13 | 56.11 | 2684.5 | 4.13 | 60.24 | 2561 | 3.94 | 64.18 | 2437.5 | 3.75 | 67.93 | 2437.5 | 3.75 | 71.68 | 2801.5 | 4.31 | 75.99 | 2561 | 3.94 | 79.93 | 2437.5 | 3.75 | 83.68 | 2801.5 | 4.31 | 87.99 | 2437.5 | 3.75 | 91.74 | 2684.5 | 4.13 | 95.87 | 2684.5 | 4.13 | 100
03.000.001.004 | 24 | Engenharia de Qualidade | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 52000 | 0.35 | [6 empty] | 2147.6 | 4.13 | 4.13 | 2246.4 | 4.32 | 8.45 | 2048.8 | 3.94 | 12.39 | 2048.8 | 3.94 | 16.33 | 2048.8 | 3.94 | 20.27 | 1950 | 3.75 | 24.02 | 2147.6 | 4.13 | 28.15 | 1950 | 3.75 | 31.9 | 1950 | 3.75 | 35.65 | 2246.4 | 4.32 | 39.97 | 2048.8 | 3.94 | 43.91 | 2048.8 | 3.94 | 47.85 | 2147.6 | 4.13 | 51.98 | 2147.6 | 4.13 | 56.11 | 2147.6 | 4.13 | 60.24 | 2048.8 | 3.94 | 64.18 | 1950 | 3.75 | 67.93 | 1950 | 3.75 | 71.68 | 2241.2 | 4.31 | 75.99 | 2048.8 | 3.94 | 79.93 | 1950 | 3.75 | 83.68 | 2241.2 | 4.31 | 87.99 | 1950 | 3.75 | 91.74 | 2147.6 | 4.13 | 95.87 | 2147.6 | 4.13 | 100
03.000.001.005 | 25 | Mestre de obras | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 279332.3 | 1.85 | [6 empty] | 11536.42 | 4.13 | 4.13 | 12067.16 | 4.32 | 8.45 | 11005.69 | 3.94 | 12.39 | 11005.69 | 3.94 | 16.33 | 11005.69 | 3.94 | 20.27 | 10474.96 | 3.75 | 24.02 | 11536.42 | 4.13 | 28.15 | 10474.96 | 3.75 | 31.9 | 10474.96 | 3.75 | 35.65 | 12067.16 | 4.32 | 39.97 | 11005.69 | 3.94 | 43.91 | 11005.69 | 3.94 | 47.85 | 11536.42 | 4.13 | 51.98 | 11536.42 | 4.13 | 56.11 | 11536.42 | 4.13 | 60.24 | 11005.69 | 3.94 | 64.18 | 10474.96 | 3.75 | 67.93 | 10474.96 | 3.75 | 71.68 | 12039.22 | 4.31 | 75.99 | 11005.69 | 3.94 | 79.93 | 10474.96 | 3.75 | 83.68 | 12039.22 | 4.31 | 87.99 | 10474.96 | 3.75 | 91.74 | 11536.42 | 4.13 | 95.87 | 11536.42 | 4.13 | 100
03.000.001.006 | 26 | Encarregado Instalações | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 85031.46 | 0.56 | [6 empty] | 3511.8 | 4.13 | 4.13 | 3673.36 | 4.32 | 8.45 | 3350.24 | 3.94 | 12.39 | 3350.24 | 3.94 | 16.33 | 3350.24 | 3.94 | 20.27 | 3188.68 | 3.75 | 24.02 | 3511.8 | 4.13 | 28.15 | 3188.68 | 3.75 | 31.9 | 3188.68 | 3.75 | 35.65 | 3673.36 | 4.32 | 39.97 | 3350.24 | 3.94 | 43.91 | 3350.24 | 3.94 | 47.85 | 3511.8 | 4.13 | 51.98 | 3511.8 | 4.13 | 56.11 | 3511.8 | 4.13 | 60.24 | 3350.24 | 3.94 | 64.18 | 3188.68 | 3.75 | 67.93 | 3188.68 | 3.75 | 71.68 | 3664.86 | 4.31 | 75.99 | 3350.24 | 3.94 | 79.93 | 3188.68 | 3.75 | 83.68 | 3664.86 | 4.31 | 87.99 | 3188.68 | 3.75 | 91.74 | 3511.8 | 4.13 | 95.87 | 3511.8 | 4.13 | 100
03.000.001.007 | 27 | Almoxarife | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 76068.15 | 0.5 | [6 empty] | 3141.61 | 4.13 | 4.13 | 3286.14 | 4.32 | 8.45 | 2997.09 | 3.94 | 12.39 | 2997.09 | 3.94 | 16.33 | 2997.09 | 3.94 | 20.27 | 2852.56 | 3.75 | 24.02 | 3141.61 | 4.13 | 28.15 | 2852.56 | 3.75 | 31.9 | 2852.56 | 3.75 | 35.65 | 3286.14 | 4.32 | 39.97 | 2997.09 | 3.94 | 43.91 | 2997.09 | 3.94 | 47.85 | 3141.61 | 4.13 | 51.98 | 3141.61 | 4.13 | 56.11 | 3141.61 | 4.13 | 60.24 | 2997.09 | 3.94 | 64.18 | 2852.56 | 3.75 | 67.93 | 2852.56 | 3.75 | 71.68 | 3278.54 | 4.31 | 75.99 | 2997.09 | 3.94 | 79.93 | 2852.56 | 3.75 | 83.68 | 3278.54 | 4.31 | 87.99 | 2852.56 | 3.75 | 91.74 | 3141.61 | 4.13 | 95.87 | 3141.61 | 4.13 | 100
03.000.001.008 | 28 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 92921.3 | 0.62 | [6 empty] | 3837.65 | 4.13 | 4.13 | 4014.2 | 4.32 | 8.45 | 3661.1 | 3.94 | 12.39 | 3661.1 | 3.94 | 16.33 | 3661.1 | 3.94 | 20.27 | 3484.55 | 3.75 | 24.02 | 3837.65 | 4.13 | 28.15 | 3484.55 | 3.75 | 31.9 | 3484.55 | 3.75 | 35.65 | 4014.2 | 4.32 | 39.97 | 3661.1 | 3.94 | 43.91 | 3661.1 | 3.94 | 47.85 | 3837.65 | 4.13 | 51.98 | 3837.65 | 4.13 | 56.11 | 3837.65 | 4.13 | 60.24 | 3661.1 | 3.94 | 64.18 | 3484.55 | 3.75 | 67.93 | 3484.55 | 3.75 | 71.68 | 4004.91 | 4.31 | 75.99 | 3661.1 | 3.94 | 79.93 | 3484.55 | 3.75 | 83.68 | 4004.91 | 4.31 | 87.99 | 3484.55 | 3.75 | 91.74 | 3837.65 | 4.13 | 95.87 | 3837.65 | 4.13 | 100
03.000.001.009 | 29 | Gerenciamento de Projetos | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 75000 | 0.5 | [6 empty] | 3097.5 | 4.13 | 4.13 | 3240 | 4.32 | 8.45 | 2955 | 3.94 | 12.39 | 2955 | 3.94 | 16.33 | 2955 | 3.94 | 20.27 | 2812.5 | 3.75 | 24.02 | 3097.5 | 4.13 | 28.15 | 2812.5 | 3.75 | 31.9 | 2812.5 | 3.75 | 35.65 | 3240 | 4.32 | 39.97 | 2955 | 3.94 | 43.91 | 2955 | 3.94 | 47.85 | 3097.5 | 4.13 | 51.98 | 3097.5 | 4.13 | 56.11 | 3097.5 | 4.13 | 60.24 | 2955 | 3.94 | 64.18 | 2812.5 | 3.75 | 67.93 | 2812.5 | 3.75 | 71.68 | 3232.5 | 4.31 | 75.99 | 2955 | 3.94 | 79.93 | 2812.5 | 3.75 | 83.68 | 3232.5 | 4.31 | 87.99 | 2812.5 | 3.75 | 91.74 | 3097.5 | 4.13 | 95.87 | 3097.5 | 4.13 | 100
03.000.002 | 30 | - Mão de Obra Operacional | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 628937.39 | 4.17 | [6 empty] | 23106.68 | 3.71 | 3.71 | 24169.7 | 3.88 | 7.59 | 22043.66 | 3.54 | 11.13 | 22043.66 | 3.54 | 14.67 | 23289.86 | 3.72 | 18.4 | 22165.99 | 3.54 | 21.94 | 29338.32 | 4.62 | 26.56 | 26646.07 | 4.2 | 30.76 | 26646.07 | 4.2 | 34.95 | 30684.11 | 4.83 | 39.79 | 27993.52 | 4.41 | 44.2 | 27993.52 | 4.41 | 48.61 | 29338.32 | 4.62 | 53.23 | 29334.02 | 4.62 | 57.85 | 29114.74 | 4.59 | 62.44 | 23289.86 | 3.72 | 66.16 | 22165.99 | 3.54 | 69.7 | 22165.99 | 3.54 | 73.24 | 25481.66 | 4.07 | 77.32 | 23289.86 | 3.72 | 81.04 | 22165.99 | 3.54 | 84.58 | 25481.66 | 4.07 | 88.65 | 22165.99 | 3.54 | 92.2 | 24411.09 | 3.9 | 96.1 | 24411.09 | 3.9 | 100
03.000.002.001 | 31 | Pedreiro de apoio | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 138907.06 | 0.92 | [6 empty] | 5736.86 | 4.13 | 4.13 | 6000.78 | 4.32 | 8.45 | 5472.94 | 3.94 | 12.39 | 5472.94 | 3.94 | 16.33 | 5472.94 | 3.94 | 20.27 | 5209.01 | 3.75 | 24.02 | 5736.86 | 4.13 | 28.15 | 5209.01 | 3.75 | 31.9 | 5209.01 | 3.75 | 35.65 | 6000.78 | 4.32 | 39.97 | 5472.94 | 3.94 | 43.91 | 5472.94 | 3.94 | 47.85 | 5736.86 | 4.13 | 51.98 | 5736.86 | 4.13 | 56.11 | 5736.86 | 4.13 | 60.24 | 5472.94 | 3.94 | 64.18 | 5209.01 | 3.75 | 67.93 | 5209.01 | 3.75 | 71.68 | 5986.89 | 4.31 | 75.99 | 5472.94 | 3.94 | 79.93 | 5209.01 | 3.75 | 83.68 | 5986.89 | 4.31 | 87.99 | 5209.01 | 3.75 | 91.74 | 5736.86 | 4.13 | 95.87 | 5736.86 | 4.13 | 100
03.000.002.002 | 32 | Servente de apoio | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 105927.32 | 0.7 | [6 empty] | 4374.8 | 4.13 | 4.13 | 4576.06 | 4.32 | 8.45 | 4173.54 | 3.94 | 12.39 | 4173.54 | 3.94 | 16.33 | 4173.54 | 3.94 | 20.27 | 3972.27 | 3.75 | 24.02 | 4374.8 | 4.13 | 28.15 | 3972.27 | 3.75 | 31.9 | 3972.27 | 3.75 | 35.65 | 4576.06 | 4.32 | 39.97 | 4173.54 | 3.94 | 43.91 | 4173.54 | 3.94 | 47.85 | 4374.8 | 4.13 | 51.98 | 4374.8 | 4.13 | 56.11 | 4374.8 | 4.13 | 60.24 | 4173.54 | 3.94 | 64.18 | 3972.27 | 3.75 | 67.93 | 3972.27 | 3.75 | 71.68 | 4565.47 | 4.31 | 75.99 | 4173.54 | 3.94 | 79.93 | 3972.27 | 3.75 | 83.68 | 4565.47 | 4.31 | 87.99 | 3972.27 | 3.75 | 91.74 | 4374.8 | 4.13 | 95.87 | 4374.8 | 4.13 | 100
03.000.002.003 | 33 | Servente para carga e descarga | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 47559.2 | 0.32 | [6 empty] | 1964.19 | 4.13 | 4.13 | 2054.56 | 4.32 | 8.45 | 1873.83 | 3.94 | 12.39 | 1873.83 | 3.94 | 16.33 | 1873.83 | 3.94 | 20.27 | 1783.47 | 3.75 | 24.02 | 1964.19 | 4.13 | 28.15 | 1783.47 | 3.75 | 31.9 | 1783.47 | 3.75 | 35.65 | 2054.56 | 4.32 | 39.97 | 1873.83 | 3.94 | 43.91 | 1873.83 | 3.94 | 47.85 | 1964.19 | 4.13 | 51.98 | 1964.19 | 4.13 | 56.11 | 1964.19 | 4.13 | 60.24 | 1873.83 | 3.94 | 64.18 | 1783.47 | 3.75 | 67.93 | 1783.47 | 3.75 | 71.68 | 2049.8 | 4.31 | 75.99 | 1873.83 | 3.94 | 79.93 | 1783.47 | 3.75 | 83.68 | 2049.8 | 4.31 | 87.99 | 1783.47 | 3.75 | 91.74 | 1964.19 | 4.13 | 95.87 | 1964.19 | 4.13 | 100
03.000.002.004 | 34 | Carpinteiro de Apoio | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 52916.98 | 0.35 | [6 empty] | 2185.47 | 4.13 | 4.13 | 2286.01 | 4.32 | 8.45 | 2084.93 | 3.94 | 12.39 | 2084.93 | 3.94 | 16.33 | 2084.93 | 3.94 | 20.27 | 1984.39 | 3.75 | 24.02 | 2185.47 | 4.13 | 28.15 | 1984.39 | 3.75 | 31.9 | 1984.39 | 3.75 | 35.65 | 2286.01 | 4.32 | 39.97 | 2084.93 | 3.94 | 43.91 | 2084.93 | 3.94 | 47.85 | 2185.47 | 4.13 | 51.98 | 2185.47 | 4.13 | 56.11 | 2185.47 | 4.13 | 60.24 | 2084.93 | 3.94 | 64.18 | 1984.39 | 3.75 | 67.93 | 1984.39 | 3.75 | 71.68 | 2280.72 | 4.31 | 75.99 | 2084.93 | 3.94 | 79.93 | 1984.39 | 3.75 | 83.68 | 2280.72 | 4.31 | 87.99 | 1984.39 | 3.75 | 91.74 | 2185.47 | 4.13 | 95.87 | 2185.47 | 4.13 | 100
03.000.002.005 | 35 | Operador de betoneira | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 98443.67 | 0.65 | [6 empty] | 4065.72 | 4.13 | 4.13 | 4252.77 | 4.32 | 8.45 | 3878.68 | 3.94 | 12.39 | 3878.68 | 3.94 | 16.33 | 3878.68 | 3.94 | 20.27 | 3691.64 | 3.75 | 24.02 | 4065.72 | 4.13 | 28.15 | 3691.64 | 3.75 | 31.9 | 3691.64 | 3.75 | 35.65 | 4252.77 | 4.32 | 39.97 | 3878.68 | 3.94 | 43.91 | 3878.68 | 3.94 | 47.85 | 4065.72 | 4.13 | 51.98 | 4065.72 | 4.13 | 56.11 | 4065.72 | 4.13 | 60.24 | 3878.68 | 3.94 | 64.18 | 3691.64 | 3.75 | 67.93 | 3691.64 | 3.75 | 71.68 | 4242.92 | 4.31 | 75.99 | 3878.68 | 3.94 | 79.93 | 3691.64 | 3.75 | 83.68 | 4242.92 | 4.31 | 87.99 | 3691.64 | 3.75 | 91.74 | 4065.72 | 4.13 | 95.87 | 4065.72 | 4.13 | 100
03.000.002.006 | 36 | Operador de Guincho | 446 | 01/10/2020 | 30/06/2022 | 26458.49 | 0.18 | [18 empty] | 1246.19 | 4.71 | 4.71 | 1185.34 | 4.48 | 9.19 | 1304.4 | 4.93 | 14.12 | 1185.34 | 4.48 | 18.6 | 1185.34 | 4.48 | 23.08 | 1367.9 | 5.17 | 28.25 | 1246.19 | 4.71 | 32.96 | 1246.19 | 4.71 | 37.67 | 1304.4 | 4.93 | 42.6 | 1304.4 | 4.93 | 47.53 | 1304.4 | 4.93 | 52.46 | 1246.19 | 4.71 | 57.17 | 1185.34 | 4.48 | 61.65 | 1185.34 | 4.48 | 66.13 | 1367.9 | 5.17 | 71.3 | 1246.19 | 4.71 | 76.01 | 1185.34 | 4.48 | 80.49 | 1367.9 | 5.17 | 85.66 | 1185.34 | 4.48 | 90.14 | 1304.4 | 4.93 | 95.07 | 1304.4 | 4.93 | 100
03.000.002.007 | 37 | Operador de Cremalheira | 192 | 01/12/2020 | 30/08/2021 | 42995.04 | 0.29 | [24 empty] | 4927.23 | 11.46 | 11.46 | 4480.08 | 10.42 | 21.88 | 4480.08 | 10.42 | 32.3 | 5146.51 | 11.97 | 44.27 | 4703.66 | 10.94 | 55.21 | 4703.66 | 10.94 | 66.15 | 4927.23 | 11.46 | 77.61 | 4922.93 | 11.45 | 89.06 | 4703.66 | 10.94 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
03.000.002.008 | 38 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 63000 | 0.42 | [6 empty] | 2601.9 | 4.13 | 4.13 | 2721.6 | 4.32 | 8.45 | 2482.2 | 3.94 | 12.39 | 2482.2 | 3.94 | 16.33 | 2482.2 | 3.94 | 20.27 | 2362.5 | 3.75 | 24.02 | 2601.9 | 4.13 | 28.15 | 2362.5 | 3.75 | 31.9 | 2362.5 | 3.75 | 35.65 | 2721.6 | 4.32 | 39.97 | 2482.2 | 3.94 | 43.91 | 2482.2 | 3.94 | 47.85 | 2601.9 | 4.13 | 51.98 | 2601.9 | 4.13 | 56.11 | 2601.9 | 4.13 | 60.24 | 2482.2 | 3.94 | 64.18 | 2362.5 | 3.75 | 67.93 | 2362.5 | 3.75 | 71.68 | 2715.3 | 4.31 | 75.99 | 2482.2 | 3.94 | 79.93 | 2362.5 | 3.75 | 83.68 | 2715.3 | 4.31 | 87.99 | 2362.5 | 3.75 | 91.74 | 2601.9 | 4.13 | 95.87 | 2601.9 | 4.13 | 100
03.000.002.009 | 39 | Horas Extras | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 52729.63 | 0.35 | [6 empty] | 2177.73 | 4.13 | 4.13 | 2277.92 | 4.32 | 8.45 | 2077.55 | 3.94 | 12.39 | 2077.55 | 3.94 | 16.33 | 2077.55 | 3.94 | 20.27 | 1977.36 | 3.75 | 24.02 | 2177.73 | 4.13 | 28.15 | 1977.36 | 3.75 | 31.9 | 1977.36 | 3.75 | 35.65 | 2277.92 | 4.32 | 39.97 | 2077.55 | 3.94 | 43.91 | 2077.55 | 3.94 | 47.85 | 2177.73 | 4.13 | 51.98 | 2177.73 | 4.13 | 56.11 | 2177.73 | 4.13 | 60.24 | 2077.55 | 3.94 | 64.18 | 1977.36 | 3.75 | 67.93 | 1977.36 | 3.75 | 71.68 | 2272.65 | 4.31 | 75.99 | 2077.55 | 3.94 | 79.93 | 1977.36 | 3.75 | 83.68 | 2272.65 | 4.31 | 87.99 | 1977.36 | 3.75 | 91.74 | 2177.73 | 4.13 | 95.87 | 2177.73 | 4.13 | 100
03.000.003 | 40 | - Benefícios a Empregados | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 306919.36 | 2.04 | 1088.43 | 0.35 | 0.35 | 1036.58 | 0.34 | 0.69 | 12588.01 | 4.1 | 4.79 | 13167.12 | 4.29 | 9.08 | 12008.9 | 3.91 | 13 | 12008.9 | 3.91 | 16.91 | 12008.9 | 3.91 | 20.82 | 11429.79 | 3.72 | 24.55 | 12588.01 | 4.1 | 28.65 | 11429.79 | 3.72 | 32.37 | 11429.79 | 3.72 | 36.1 | 13167.12 | 4.29 | 40.39 | 12008.9 | 3.91 | 44.3 | 12008.9 | 3.91 | 48.21 | 12588.01 | 4.1 | 52.31 | 12588.01 | 4.1 | 56.41 | 12588.01 | 4.1 | 60.52 | 12008.9 | 3.91 | 64.43 | 11429.79 | 3.72 | 68.15 | 11429.79 | 3.72 | 71.88 | 13136.64 | 4.28 | 76.16 | 12008.9 | 3.91 | 80.07 | 11429.79 | 3.72 | 83.79 | 13136.64 | 4.28 | 88.07 | 11429.79 | 3.72 | 91.8 | 12588.01 | 4.1 | 95.9 | 12588.01 | 4.1 | 100
03.000.003.001 | 41 | Seguro de vida em grupo | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 490.36 | 0 | [6 empty] | 20.25 | 4.13 | 4.13 | 21.18 | 4.32 | 8.45 | 19.32 | 3.94 | 12.39 | 19.32 | 3.94 | 16.33 | 19.32 | 3.94 | 20.27 | 18.39 | 3.75 | 24.02 | 20.25 | 4.13 | 28.15 | 18.39 | 3.75 | 31.9 | 18.39 | 3.75 | 35.65 | 21.18 | 4.32 | 39.97 | 19.32 | 3.94 | 43.91 | 19.32 | 3.94 | 47.85 | 20.25 | 4.13 | 51.98 | 20.25 | 4.13 | 56.11 | 20.25 | 4.13 | 60.24 | 19.32 | 3.94 | 64.18 | 18.39 | 3.75 | 67.93 | 18.39 | 3.75 | 71.68 | 21.13 | 4.31 | 75.99 | 19.32 | 3.94 | 79.93 | 18.39 | 3.75 | 83.68 | 21.13 | 4.31 | 87.99 | 18.39 | 3.75 | 91.74 | 20.25 | 4.13 | 95.87 | 20.25 | 4.13 | 100
03.000.003.002 | 42 | Cesta básica | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 57200 | 0.38 | [6 empty] | 2362.36 | 4.13 | 4.13 | 2471.04 | 4.32 | 8.45 | 2253.68 | 3.94 | 12.39 | 2253.68 | 3.94 | 16.33 | 2253.68 | 3.94 | 20.27 | 2145 | 3.75 | 24.02 | 2362.36 | 4.13 | 28.15 | 2145 | 3.75 | 31.9 | 2145 | 3.75 | 35.65 | 2471.04 | 4.32 | 39.97 | 2253.68 | 3.94 | 43.91 | 2253.68 | 3.94 | 47.85 | 2362.36 | 4.13 | 51.98 | 2362.36 | 4.13 | 56.11 | 2362.36 | 4.13 | 60.24 | 2253.68 | 3.94 | 64.18 | 2145 | 3.75 | 67.93 | 2145 | 3.75 | 71.68 | 2465.32 | 4.31 | 75.99 | 2253.68 | 3.94 | 79.93 | 2145 | 3.75 | 83.68 | 2465.32 | 4.31 | 87.99 | 2145 | 3.75 | 91.74 | 2362.36 | 4.13 | 95.87 | 2362.36 | 4.13 | 100
03.000.003.003 | 43 | Vale transporte 4 por dia | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 205920 | 1.37 | [6 empty] | 8504.5 | 4.13 | 4.13 | 8895.74 | 4.32 | 8.45 | 8113.25 | 3.94 | 12.39 | 8113.25 | 3.94 | 16.33 | 8113.25 | 3.94 | 20.27 | 7722 | 3.75 | 24.02 | 8504.5 | 4.13 | 28.15 | 7722 | 3.75 | 31.9 | 7722 | 3.75 | 35.65 | 8895.74 | 4.32 | 39.97 | 8113.25 | 3.94 | 43.91 | 8113.25 | 3.94 | 47.85 | 8504.5 | 4.13 | 51.98 | 8504.5 | 4.13 | 56.11 | 8504.5 | 4.13 | 60.24 | 8113.25 | 3.94 | 64.18 | 7722 | 3.75 | 67.93 | 7722 | 3.75 | 71.68 | 8875.15 | 4.31 | 75.99 | 8113.25 | 3.94 | 79.93 | 7722 | 3.75 | 83.68 | 8875.15 | 4.31 | 87.99 | 7722 | 3.75 | 91.74 | 8504.5 | 4.13 | 95.87 | 8504.5 | 4.13 | 100
03.000.003.004 | 44 | Café da manhã | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 41184 | 0.27 | [6 empty] | 1700.9 | 4.13 | 4.13 | 1779.15 | 4.32 | 8.45 | 1622.65 | 3.94 | 12.39 | 1622.65 | 3.94 | 16.33 | 1622.65 | 3.94 | 20.27 | 1544.4 | 3.75 | 24.02 | 1700.9 | 4.13 | 28.15 | 1544.4 | 3.75 | 31.9 | 1544.4 | 3.75 | 35.65 | 1779.15 | 4.32 | 39.97 | 1622.65 | 3.94 | 43.91 | 1622.65 | 3.94 | 47.85 | 1700.9 | 4.13 | 51.98 | 1700.9 | 4.13 | 56.11 | 1700.9 | 4.13 | 60.24 | 1622.65 | 3.94 | 64.18 | 1544.4 | 3.75 | 67.93 | 1544.4 | 3.75 | 71.68 | 1775.03 | 4.31 | 75.99 | 1622.65 | 3.94 | 79.93 | 1544.4 | 3.75 | 83.68 | 1775.03 | 4.31 | 87.99 | 1544.4 | 3.75 | 91.74 | 1700.9 | 4.13 | 95.87 | 1700.9 | 4.13 | 100
03.000.003.005 | 45 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 2125 | 0.01 | 1088.43 | 51.22 | 51.22 | 1036.58 | 48.78 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04 | 46 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 261732.72 | 1.74 | 2426.42 | 0.93 | 0.93 | 1748.69 | 0.67 | 1.6 | 2123.85 | 0.81 | 2.41 | 2012.1 | 0.77 | 3.18 | 4462.89 | 1.71 | 4.89 | 1836.41 | 0.7 | 5.59 | 2793.23 | 1.07 | 6.66 | 28089.24 | 10.74 | 17.4 | 1349.55 | 0.52 | 17.92 | 18366.24 | 6.92 | 24.83 | 17533.99 | 6.71 | 31.54 | 17318.36 | 6.62 | 38.16 | 15171.97 | 5.8 | 43.97 | 14971.91 | 5.73 | 49.69 | 35037.11 | 13.4 | 63.09 | 20768.36 | 7.94 | 71.04 | 20293.26 | 7.76 | 78.8 | 6193.01 | 2.37 | 81.17 | 5818.91 | 2.23 | 83.39 | 5619.27 | 2.15 | 85.54 | 5958.42 | 2.28 | 87.82 | 5444.82 | 2.08 | 89.9 | 5185.02 | 1.98 | 91.89 | 20013.64 | 7.65 | 99.54 | 576.22 | 0.22 | 99.76 | 605.93 | 0.23 | 99.99 | 13.9 | 0.01 | 100
04.000.000.001 | 47 | Betoneira | 362 | 01/05/2020 | 30/09/2021 | 5040 | 0.03 |  |  |  | 278.21 | 5.52 | 5.52 | 306.43 | 6.08 | 11.6 | 320.54 | 6.36 | 17.96 | 292.32 | 5.8 | 23.76 | 292.32 | 5.8 | 29.56 | 292.32 | 5.8 | 35.36 | 278.21 | 5.52 | 40.88 | 306.43 | 6.08 | 46.96 | 278.21 | 5.52 | 52.48 | 278.21 | 5.52 | 58 | 320.54 | 6.36 | 64.36 | 292.32 | 5.8 | 70.16 | 292.32 | 5.8 | 75.96 | 306.43 | 6.08 | 82.04 | 306.43 | 6.08 | 88.12 | 306.43 | 6.08 | 94.2 | 292.32 | 5.8 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.002 | 48 | Vibrador de imersão com mangote | 107 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | 2400 | 0.02 |  |  |  | 448.56 | 18.69 | 18.69 | 493.44 | 20.56 | 39.25 | 515.76 | 21.49 | 60.74 | 471.12 | 19.63 | 80.37 | 471.12 | 19.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.003 | 49 | Guincho de coluna | 423 | 01/10/2020 | 30/05/2022 | 2400 | 0.02 | [18 empty] | 119.04 | 4.96 | 4.96 | 113.52 | 4.73 | 9.69 | 124.8 | 5.2 | 14.89 | 113.52 | 4.73 | 19.62 | 113.52 | 4.73 | 24.35 | 130.56 | 5.44 | 29.79 | 119.04 | 4.96 | 34.75 | 119.04 | 4.96 | 39.71 | 124.8 | 5.2 | 44.91 | 124.8 | 5.2 | 50.11 | 124.8 | 5.2 | 55.31 | 119.04 | 4.96 | 60.27 | 113.52 | 4.73 | 65 | 113.52 | 4.73 | 69.73 | 130.56 | 5.44 | 75.17 | 119.04 | 4.96 | 80.13 | 113.52 | 4.73 | 84.86 | 130.8 | 5.45 | 90.31 | 113.52 | 4.73 | 95.04 | 119.04 | 4.96 | 100 |  |  | 100
04.000.000.004 | 50 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 107 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 0.01 |  |  |  | 186.9 | 18.69 | 18.69 | 205.6 | 20.56 | 39.25 | 214.9 | 21.49 | 60.74 | 196.3 | 19.63 | 80.37 | 196.3 | 19.63 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.005 | 51 | Serra mármores | 231 | 01/04/2020 | 26/02/2021 | 7280 | 0.05 | 2426.42 | 33.33 | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 | 2426.42 | 33.33 | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 |  |  | 66.66 | 2427.15 | 33.34 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.006 | 52 | Furadeira Eletrica de impacto | 21 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 1305.14 | 0.01 | [18 empty] | 1305.14 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.007 | 53 | Ferramentas | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 26862.49 | 0.18 | [21 empty] | 26862.49 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.008 | 54 | Martelete 10 Kg | 232 | 01/05/2020 | 30/03/2021 | 9540 | 0.06 |  |  |  | 822.35 | 8.62 | 8.62 | 904.39 | 9.48 | 18.1 | 946.37 | 9.92 | 28.02 | 863.37 | 9.05 | 37.07 | 863.37 | 9.05 | 46.12 | 863.37 | 9.05 | 55.17 | 822.35 | 8.62 | 63.79 | 904.39 | 9.48 | 73.27 | 822.35 | 8.62 | 81.89 | 822.35 | 8.62 | 90.51 | 905.35 | 9.49 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.009 | 55 | Martelete 5 kg | 61 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 800 | 0.01 | [51 empty] | 275.36 | 34.42 | 34.42 | 262.32 | 32.79 | 67.21 | 262.32 | 32.79 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.010 | 56 | Pistola chumbadora | 192 | 01/03/2021 | 30/11/2021 | 1650 | 0.01 | [33 empty] | 197.51 | 11.97 | 11.97 | 180.51 | 10.94 | 22.91 | 180.51 | 10.94 | 33.85 | 189.09 | 11.46 | 45.31 | 189.09 | 11.46 | 56.77 | 188.93 | 11.45 | 68.22 | 180.51 | 10.94 | 79.16 | 171.93 | 10.42 | 89.58 | 171.93 | 10.42 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.011 | 57 | Lixadeira Portátil | 362 | 01/06/2020 | 29/10/2021 | 1400 | 0.01 | [6 empty] | 200.06 | 14.29 | 14.29 |  |  | 14.29 | 200.06 | 14.29 | 28.58 |  |  | 28.58 | 200.06 | 14.29 | 42.87 |  |  | 42.87 |  |  | 42.87 |  |  | 42.87 | 200.06 | 14.29 | 57.16 |  |  | 57.16 | 200.06 | 14.29 | 71.45 |  |  | 71.45 |  |  | 71.45 |  |  | 71.45 | 200.06 | 14.29 | 85.74 |  |  | 85.74 | 199.64 | 14.26 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.012 | 58 | Locação de Andaime Fachadeiro | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 18432 | 0.12 | [42 empty] | 1904.03 | 10.33 | 10.33 | 1904.03 | 10.33 | 20.66 | 1904.03 | 10.33 | 30.99 | 1817.4 | 9.86 | 40.85 | 1730.76 | 9.39 | 50.24 | 1730.76 | 9.39 | 59.63 | 1988.81 | 10.79 | 70.42 | 1817.4 | 9.86 | 80.28 | 1730.76 | 9.39 | 89.67 | 1904.03 | 10.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.013 | 59 | Madeiras para andaime | 340 | 01/02/2021 | 30/05/2022 | 7653.6 | 0.05 | [30 empty] | 450.03 | 5.88 | 5.88 | 517.38 | 6.76 | 12.64 | 472.99 | 6.18 | 18.82 | 472.99 | 6.18 | 25 | 495.19 | 6.47 | 31.47 | 495.19 | 6.47 | 37.94 | 495.19 | 6.47 | 44.41 | 472.99 | 6.18 | 50.59 | 450.03 | 5.88 | 56.47 | 450.03 | 5.88 | 62.35 | 517.38 | 6.76 | 69.11 | 472.99 | 6.18 | 75.29 | 450.03 | 5.88 | 81.17 | 518.15 | 6.77 | 87.94 | 450.03 | 5.88 | 93.82 | 472.99 | 6.18 | 100 |  |  | 100
04.000.000.014 | 60 | Jateadora de Alta pressão | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 350 | 0 |  |  |  | 12.67 | 3.62 | 3.62 | 13.93 | 3.98 | 7.6 | 14.53 | 4.15 | 11.75 | 13.3 | 3.8 | 15.55 | 13.3 | 3.8 | 19.35 | 13.3 | 3.8 | 23.15 | 12.67 | 3.62 | 26.77 | 13.93 | 3.98 | 30.75 | 12.67 | 3.62 | 34.37 | 12.67 | 3.62 | 37.99 | 14.53 | 4.15 | 42.14 | 13.3 | 3.8 | 45.94 | 13.3 | 3.8 | 49.74 | 13.93 | 3.98 | 53.72 | 13.93 | 3.98 | 57.7 | 13.93 | 3.98 | 61.68 | 13.3 | 3.8 | 65.48 | 12.67 | 3.62 | 69.1 | 12.67 | 3.62 | 72.72 | 14.53 | 4.15 | 76.87 | 13.3 | 3.8 | 80.67 | 12.67 | 3.62 | 84.29 | 14.53 | 4.15 | 88.44 | 12.67 | 3.62 | 92.06 | 13.9 | 3.97 | 96.03 | 13.9 | 3.97 | 100
04.000.000.015 | 61 | Cremalheira | 170 | 01/01/2021 | 30/08/2021 | 97500 | 0.65 | [27 empty] | 11466 | 11.76 | 11.76 | 11466 | 11.76 | 23.52 | 13201.5 | 13.54 | 37.06 | 12041.25 | 12.35 | 49.41 | 12041.25 | 12.35 | 61.76 | 12616.5 | 12.94 | 74.7 | 12626.25 | 12.95 | 87.65 | 12041.25 | 12.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.016 | 62 | Balancim Manual | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 16800 | 0.11 | [42 empty] | 1735.44 | 10.33 | 10.33 | 1735.44 | 10.33 | 20.66 | 1735.44 | 10.33 | 30.99 | 1656.48 | 9.86 | 40.85 | 1577.52 | 9.39 | 50.24 | 1577.52 | 9.39 | 59.63 | 1812.72 | 10.79 | 70.42 | 1656.48 | 9.86 | 80.28 | 1577.52 | 9.39 | 89.67 | 1735.44 | 10.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.000.017 | 63 | Balancim Eletrico | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 7200 | 0.05 | [42 empty] | 743.76 | 10.33 | 10.33 | 743.76 | 10.33 | 20.66 | 743.76 | 10.33 | 30.99 | 709.92 | 9.86 | 40.85 | 676.08 | 9.39 | 50.24 | 676.08 | 9.39 | 59.63 | 776.88 | 10.79 | 70.42 | 709.92 | 9.86 | 80.28 | 676.08 | 9.39 | 89.67 | 743.76 | 10.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001 | 64 | - Serviços | 318 | 01/01/2021 | 30/03/2022 | 54119.49 | 0.36 | [27 empty] | 5673.49 | 10.01 | 10.01 | 1764 | 3.28 | 13.29 | 2031 | 3.77 | 17.06 | 1852.5 | 3.44 | 20.5 | 1852.5 | 3.44 | 23.94 | 16907.95 | 31.41 | 55.35 | 2629.45 | 4.88 | 60.23 | 2539.45 | 4.72 | 64.95 | 655.69 | 1.22 | 66.17 | 624.43 | 1.16 | 67.33 | 624.43 | 1.16 | 68.49 | 717.54 | 1.33 | 69.82 | 655.69 | 1.22 | 71.04 | 624.43 | 1.16 | 72.2 | 14966.95 | 27.8 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.001 | 65 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 20 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 2536.21 | 0.02 | [27 empty] | 2536.21 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.002 | 66 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 170 | 01/01/2021 | 30/08/2021 | 15000 | 0.1 | [27 empty] | 1764 | 11.76 | 11.76 | 1764 | 11.76 | 23.52 | 2031 | 13.54 | 37.06 | 1852.5 | 12.35 | 49.41 | 1852.5 | 12.35 | 61.76 | 1941 | 12.94 | 74.7 | 1942.5 | 12.95 | 87.65 | 1852.5 | 12.35 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.003 | 67 | Base para elevador Cremalheira | 20 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 1373.28 | 0.01 | [27 empty] | 1373.28 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.004 | 68 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 18960 | 0.13 | [42 empty] | 9480 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 9480 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.005 | 69 | Montagem e Desmontagem de Balancim | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 9600 | 0.06 | [42 empty] | 4800 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 4800 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
04.000.001.006 | 70 | Manutenção de equipamentos | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 6650 | 0.04 | [42 empty] | 686.95 | 10.33 | 10.33 | 686.95 | 10.33 | 20.66 | 686.95 | 10.33 | 30.99 | 655.69 | 9.86 | 40.85 | 624.43 | 9.39 | 50.24 | 624.43 | 9.39 | 59.63 | 717.54 | 10.79 | 70.42 | 655.69 | 9.86 | 80.28 | 624.43 | 9.39 | 89.67 | 686.95 | 10.33 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05 | 71 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 389263.56 | 2.58 | 64281.1 | 16.69 | 16.69 | 67190.99 | 17.45 | 34.14 | 6989.53 | 1.82 | 35.96 | 7289.47 | 1.89 | 37.85 | 6673.09 | 1.73 | 39.58 | 6673.09 | 1.73 | 41.31 | 8070.77 | 2.04 | 43.36 | 7686.08 | 1.95 | 45.31 | 8452.49 | 2.14 | 47.45 | 7686.08 | 1.95 | 49.4 | 7686.08 | 1.95 | 51.34 | 8823.65 | 2.24 | 53.58 | 8070.77 | 2.04 | 55.62 | 8070.77 | 2.04 | 57.67 | 8452.49 | 2.14 | 59.81 | 8452.49 | 2.14 | 61.95 | 8452.49 | 2.14 | 64.09 | 8070.77 | 2.04 | 66.14 | 7686.08 | 1.95 | 68.08 | 8809.28 | 2.24 | 70.32 | 10112.87 | 2.57 | 72.89 | 9249.65 | 2.35 | 75.24 | 8809.28 | 2.24 | 77.48 | 10112.87 | 2.57 | 80.05 | 21130.72 | 5.44 | 85.49 | 33057.49 | 8.53 | 94.02 | 23223.13 | 5.98 | 100
05.000.001 | 72 | - Gastos Mensais | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 247124.84 | 1.64 | 59927.4 | 24.25 | 24.25 | 61783.12 | 25 | 49.25 | 5178.97 | 2.1 | 51.35 | 5400.18 | 2.19 | 53.53 | 4944.74 | 2 | 55.53 | 4944.74 | 2 | 57.53 | 4944.74 | 2 | 59.53 | 4710.52 | 1.91 | 61.44 | 5178.97 | 2.1 | 63.54 | 4710.52 | 1.91 | 65.44 | 4710.52 | 1.91 | 67.35 | 5400.18 | 2.19 | 69.53 | 4944.74 | 2 | 71.53 | 4944.74 | 2 | 73.54 | 5178.97 | 2.1 | 75.63 | 5178.97 | 2.1 | 77.73 | 5178.97 | 2.1 | 79.82 | 4944.74 | 2 | 81.82 | 4710.52 | 1.91 | 83.73 | 4710.52 | 1.91 | 85.64 | 5400.18 | 2.19 | 87.82 | 4944.74 | 2 | 89.82 | 4710.52 | 1.91 | 91.73 | 5400.18 | 2.19 | 93.91 | 4710.52 | 1.91 | 95.82 | 5165.96 | 2.09 | 97.91 | 5165.96 | 2.09 | 100
05.000.001.001 | 73 | Cemig | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 30000 | 0.2 |  |  |  | 1086 | 3.62 | 3.62 | 1194 | 3.98 | 7.6 | 1245 | 4.15 | 11.75 | 1140 | 3.8 | 15.55 | 1140 | 3.8 | 19.35 | 1140 | 3.8 | 23.15 | 1086 | 3.62 | 26.77 | 1194 | 3.98 | 30.75 | 1086 | 3.62 | 34.37 | 1086 | 3.62 | 37.99 | 1245 | 4.15 | 42.14 | 1140 | 3.8 | 45.94 | 1140 | 3.8 | 49.74 | 1194 | 3.98 | 53.72 | 1194 | 3.98 | 57.7 | 1194 | 3.98 | 61.68 | 1140 | 3.8 | 65.48 | 1086 | 3.62 | 69.1 | 1086 | 3.62 | 72.72 | 1245 | 4.15 | 76.87 | 1140 | 3.8 | 80.67 | 1086 | 3.62 | 84.29 | 1245 | 4.15 | 88.44 | 1086 | 3.62 | 92.06 | 1191 | 3.97 | 96.03 | 1191 | 3.97 | 100
05.000.001.002 | 74 | Copasa | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 37500 | 0.25 |  |  |  | 1357.5 | 3.62 | 3.62 | 1492.5 | 3.98 | 7.6 | 1556.25 | 4.15 | 11.75 | 1425 | 3.8 | 15.55 | 1425 | 3.8 | 19.35 | 1425 | 3.8 | 23.15 | 1357.5 | 3.62 | 26.77 | 1492.5 | 3.98 | 30.75 | 1357.5 | 3.62 | 34.37 | 1357.5 | 3.62 | 37.99 | 1556.25 | 4.15 | 42.14 | 1425 | 3.8 | 45.94 | 1425 | 3.8 | 49.74 | 1492.5 | 3.98 | 53.72 | 1492.5 | 3.98 | 57.7 | 1492.5 | 3.98 | 61.68 | 1425 | 3.8 | 65.48 | 1357.5 | 3.62 | 69.1 | 1357.5 | 3.62 | 72.72 | 1556.25 | 4.15 | 76.87 | 1425 | 3.8 | 80.67 | 1357.5 | 3.62 | 84.29 | 1556.25 | 4.15 | 88.44 | 1357.5 | 3.62 | 92.06 | 1488.75 | 3.97 | 96.03 | 1488.75 | 3.97 | 100
05.000.001.003 | 75 | Internet | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 3750 | 0.02 |  |  |  | 135.75 | 3.62 | 3.62 | 149.25 | 3.98 | 7.6 | 155.63 | 4.15 | 11.75 | 142.5 | 3.8 | 15.55 | 142.5 | 3.8 | 19.35 | 142.5 | 3.8 | 23.15 | 135.75 | 3.62 | 26.77 | 149.25 | 3.98 | 30.75 | 135.75 | 3.62 | 34.37 | 135.75 | 3.62 | 37.99 | 155.63 | 4.15 | 42.14 | 142.5 | 3.8 | 45.94 | 142.5 | 3.8 | 49.74 | 149.25 | 3.98 | 53.72 | 149.25 | 3.98 | 57.7 | 149.25 | 3.98 | 61.68 | 142.5 | 3.8 | 65.48 | 135.75 | 3.62 | 69.1 | 135.75 | 3.62 | 72.72 | 155.63 | 4.15 | 76.87 | 142.5 | 3.8 | 80.67 | 135.75 | 3.62 | 84.29 | 155.63 | 4.15 | 88.44 | 135.75 | 3.62 | 92.06 | 148.88 | 3.97 | 96.03 | 148.88 | 3.97 | 100
05.000.001.004 | 76 | Telefonia | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 3750 | 0.02 |  |  |  | 135.75 | 3.62 | 3.62 | 149.25 | 3.98 | 7.6 | 155.63 | 4.15 | 11.75 | 142.5 | 3.8 | 15.55 | 142.5 | 3.8 | 19.35 | 142.5 | 3.8 | 23.15 | 135.75 | 3.62 | 26.77 | 149.25 | 3.98 | 30.75 | 135.75 | 3.62 | 34.37 | 135.75 | 3.62 | 37.99 | 155.63 | 4.15 | 42.14 | 142.5 | 3.8 | 45.94 | 142.5 | 3.8 | 49.74 | 149.25 | 3.98 | 53.72 | 149.25 | 3.98 | 57.7 | 149.25 | 3.98 | 61.68 | 142.5 | 3.8 | 65.48 | 135.75 | 3.62 | 69.1 | 135.75 | 3.62 | 72.72 | 155.63 | 4.15 | 76.87 | 142.5 | 3.8 | 80.67 | 135.75 | 3.62 | 84.29 | 155.63 | 4.15 | 88.44 | 135.75 | 3.62 | 92.06 | 148.88 | 3.97 | 96.03 | 148.88 | 3.97 | 100
05.000.001.005 | 77 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 6222.24 | 0.04 |  |  |  | 225.25 | 3.62 | 3.62 | 247.65 | 3.98 | 7.6 | 258.22 | 4.15 | 11.75 | 236.45 | 3.8 | 15.55 | 236.45 | 3.8 | 19.35 | 236.45 | 3.8 | 23.15 | 225.25 | 3.62 | 26.77 | 247.65 | 3.98 | 30.75 | 225.25 | 3.62 | 34.37 | 225.25 | 3.62 | 37.99 | 258.22 | 4.15 | 42.14 | 236.45 | 3.8 | 45.94 | 236.45 | 3.8 | 49.74 | 247.65 | 3.98 | 53.72 | 247.65 | 3.98 | 57.7 | 247.65 | 3.98 | 61.68 | 236.45 | 3.8 | 65.48 | 225.25 | 3.62 | 69.1 | 225.25 | 3.62 | 72.72 | 258.22 | 4.15 | 76.87 | 236.45 | 3.8 | 80.67 | 225.25 | 3.62 | 84.29 | 258.22 | 4.15 | 88.44 | 225.25 | 3.62 | 92.06 | 247.02 | 3.97 | 96.03 | 247.02 | 3.97 | 100
05.000.001.006 | 78 | Despesas bancárias | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 2860 | 0.02 |  |  |  | 103.53 | 3.62 | 3.62 | 113.83 | 3.98 | 7.6 | 118.69 | 4.15 | 11.75 | 108.68 | 3.8 | 15.55 | 108.68 | 3.8 | 19.35 | 108.68 | 3.8 | 23.15 | 103.53 | 3.62 | 26.77 | 113.83 | 3.98 | 30.75 | 103.53 | 3.62 | 34.37 | 103.53 | 3.62 | 37.99 | 118.69 | 4.15 | 42.14 | 108.68 | 3.8 | 45.94 | 108.68 | 3.8 | 49.74 | 113.83 | 3.98 | 53.72 | 113.83 | 3.98 | 57.7 | 113.83 | 3.98 | 61.68 | 108.68 | 3.8 | 65.48 | 103.53 | 3.62 | 69.1 | 103.53 | 3.62 | 72.72 | 118.69 | 4.15 | 76.87 | 108.68 | 3.8 | 80.67 | 103.53 | 3.62 | 84.29 | 118.69 | 4.15 | 88.44 | 103.53 | 3.62 | 92.06 | 113.54 | 3.97 | 96.03 | 113.54 | 3.97 | 100
05.000.001.007 | 79 | Fretes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 12480 | 0.08 |  |  |  | 451.78 | 3.62 | 3.62 | 496.7 | 3.98 | 7.6 | 517.92 | 4.15 | 11.75 | 474.24 | 3.8 | 15.55 | 474.24 | 3.8 | 19.35 | 474.24 | 3.8 | 23.15 | 451.78 | 3.62 | 26.77 | 496.7 | 3.98 | 30.75 | 451.78 | 3.62 | 34.37 | 451.78 | 3.62 | 37.99 | 517.92 | 4.15 | 42.14 | 474.24 | 3.8 | 45.94 | 474.24 | 3.8 | 49.74 | 496.7 | 3.98 | 53.72 | 496.7 | 3.98 | 57.7 | 496.7 | 3.98 | 61.68 | 474.24 | 3.8 | 65.48 | 451.78 | 3.62 | 69.1 | 451.78 | 3.62 | 72.72 | 517.92 | 4.15 | 76.87 | 474.24 | 3.8 | 80.67 | 451.78 | 3.62 | 84.29 | 517.92 | 4.15 | 88.44 | 451.78 | 3.62 | 92.06 | 495.46 | 3.97 | 96.03 | 495.46 | 3.97 | 100
05.000.001.008 | 80 | Material de higiene/ limpeza | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 8562.6 | 0.06 |  |  |  | 309.97 | 3.62 | 3.62 | 340.79 | 3.98 | 7.6 | 355.35 | 4.15 | 11.75 | 325.38 | 3.8 | 15.55 | 325.38 | 3.8 | 19.35 | 325.38 | 3.8 | 23.15 | 309.97 | 3.62 | 26.77 | 340.79 | 3.98 | 30.75 | 309.97 | 3.62 | 34.37 | 309.97 | 3.62 | 37.99 | 355.35 | 4.15 | 42.14 | 325.38 | 3.8 | 45.94 | 325.38 | 3.8 | 49.74 | 340.79 | 3.98 | 53.72 | 340.79 | 3.98 | 57.7 | 340.79 | 3.98 | 61.68 | 325.38 | 3.8 | 65.48 | 309.97 | 3.62 | 69.1 | 309.97 | 3.62 | 72.72 | 355.35 | 4.15 | 76.87 | 325.38 | 3.8 | 80.67 | 309.97 | 3.62 | 84.29 | 355.35 | 4.15 | 88.44 | 309.97 | 3.62 | 92.06 | 339.94 | 3.97 | 96.03 | 339.94 | 3.97 | 100
05.000.001.009 | 81 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 25000 | 0.17 |  |  |  | 905 | 3.62 | 3.62 | 995 | 3.98 | 7.6 | 1037.5 | 4.15 | 11.75 | 950 | 3.8 | 15.55 | 950 | 3.8 | 19.35 | 950 | 3.8 | 23.15 | 905 | 3.62 | 26.77 | 995 | 3.98 | 30.75 | 905 | 3.62 | 34.37 | 905 | 3.62 | 37.99 | 1037.5 | 4.15 | 42.14 | 950 | 3.8 | 45.94 | 950 | 3.8 | 49.74 | 995 | 3.98 | 53.72 | 995 | 3.98 | 57.7 | 995 | 3.98 | 61.68 | 950 | 3.8 | 65.48 | 905 | 3.62 | 69.1 | 905 | 3.62 | 72.72 | 1037.5 | 4.15 | 76.87 | 950 | 3.8 | 80.67 | 905 | 3.62 | 84.29 | 1037.5 | 4.15 | 88.44 | 905 | 3.62 | 92.06 | 992.5 | 3.97 | 96.03 | 992.5 | 3.97 | 100
05.000.001.010 | 82 | Gerenciamento e controle do orçamento | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 117000 | 0.78 | 59927.4 | 51.22 | 51.22 | 57072.6 | 48.78 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002 | 83 | - Diversos | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 142138.72 | 0.94 | 4353.7 | 3.16 | 3.16 | 5407.87 | 3.92 | 7.08 | 1810.56 | 1.31 | 8.39 | 1889.29 | 1.37 | 9.76 | 1728.35 | 1.25 | 11.01 | 1728.35 | 1.25 | 12.26 | 3126.02 | 2.12 | 14.39 | 2975.56 | 2.02 | 16.41 | 3273.52 | 2.22 | 18.63 | 2975.56 | 2.02 | 20.65 | 2975.56 | 2.02 | 22.67 | 3423.47 | 2.32 | 25 | 3126.02 | 2.12 | 27.12 | 3126.02 | 2.12 | 29.24 | 3273.52 | 2.22 | 31.47 | 3273.52 | 2.22 | 33.69 | 3273.52 | 2.22 | 35.91 | 3126.02 | 2.12 | 38.04 | 2975.56 | 2.02 | 40.06 | 4098.76 | 2.84 | 42.89 | 4712.69 | 3.26 | 46.15 | 4304.9 | 2.98 | 49.13 | 4098.76 | 2.84 | 51.97 | 4712.69 | 3.26 | 55.23 | 16420.21 | 11.77 | 66.99 | 27891.53 | 20.07 | 87.06 | 18057.18 | 12.94 | 100
05.000.002.001 | 84 | Comunicação interna da obra | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 1350 | 0.01 |  |  |  | 48.87 | 3.62 | 3.62 | 53.73 | 3.98 | 7.6 | 56.03 | 4.15 | 11.75 | 51.3 | 3.8 | 15.55 | 51.3 | 3.8 | 19.35 | 51.3 | 3.8 | 23.15 | 48.87 | 3.62 | 26.77 | 53.73 | 3.98 | 30.75 | 48.87 | 3.62 | 34.37 | 48.87 | 3.62 | 37.99 | 56.03 | 4.15 | 42.14 | 51.3 | 3.8 | 45.94 | 51.3 | 3.8 | 49.74 | 53.73 | 3.98 | 53.72 | 53.73 | 3.98 | 57.7 | 53.73 | 3.98 | 61.68 | 51.3 | 3.8 | 65.48 | 48.87 | 3.62 | 69.1 | 48.87 | 3.62 | 72.72 | 56.03 | 4.15 | 76.87 | 51.3 | 3.8 | 80.67 | 48.87 | 3.62 | 84.29 | 56.03 | 4.15 | 88.44 | 48.87 | 3.62 | 92.06 | 53.6 | 3.97 | 96.03 | 53.6 | 3.97 | 100
05.000.002.002 | 85 | Seguro de obra | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 8000 | 0.05 |  |  |  | 289.6 | 3.62 | 3.62 | 318.4 | 3.98 | 7.6 | 332 | 4.15 | 11.75 | 304 | 3.8 | 15.55 | 304 | 3.8 | 19.35 | 304 | 3.8 | 23.15 | 289.6 | 3.62 | 26.77 | 318.4 | 3.98 | 30.75 | 289.6 | 3.62 | 34.37 | 289.6 | 3.62 | 37.99 | 332 | 4.15 | 42.14 | 304 | 3.8 | 45.94 | 304 | 3.8 | 49.74 | 318.4 | 3.98 | 53.72 | 318.4 | 3.98 | 57.7 | 318.4 | 3.98 | 61.68 | 304 | 3.8 | 65.48 | 289.6 | 3.62 | 69.1 | 289.6 | 3.62 | 72.72 | 332 | 4.15 | 76.87 | 304 | 3.8 | 80.67 | 289.6 | 3.62 | 84.29 | 332 | 4.15 | 88.44 | 289.6 | 3.62 | 92.06 | 317.6 | 3.97 | 96.03 | 317.6 | 3.97 | 100
05.000.002.003 | 86 | Contrato de manutenção elevador social | 171 | 01/11/2021 | 30/06/2022 | 9600 | 0.06 | [57 empty] | 1123.2 | 11.7 | 11.7 | 1290.24 | 13.44 | 25.14 | 1178.88 | 12.28 | 37.42 | 1123.2 | 11.7 | 49.12 | 1290.24 | 13.44 | 62.56 | 1123.2 | 11.7 | 74.26 | 1235.52 | 12.87 | 87.13 | 1235.52 | 12.87 | 100
05.000.002.004 | 87 | Manual do Proprietario | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 9830.41 | 0.07 | [75 empty] | 9830.41 | 100 | 100 |  |  | 100
05.000.002.005 | 88 | Retirada de entulho | 446 | 01/10/2020 | 30/06/2022 | 29674.68 | 0.2 | [18 empty] | 1397.68 | 4.71 | 4.71 | 1329.43 | 4.48 | 9.19 | 1462.96 | 4.93 | 14.12 | 1329.43 | 4.48 | 18.6 | 1329.43 | 4.48 | 23.08 | 1534.18 | 5.17 | 28.25 | 1397.68 | 4.71 | 32.96 | 1397.68 | 4.71 | 37.67 | 1462.96 | 4.93 | 42.6 | 1462.96 | 4.93 | 47.53 | 1462.96 | 4.93 | 52.46 | 1397.68 | 4.71 | 57.17 | 1329.43 | 4.48 | 61.65 | 1329.43 | 4.48 | 66.13 | 1534.18 | 5.17 | 71.3 | 1397.68 | 4.71 | 76.01 | 1329.43 | 4.48 | 80.49 | 1534.18 | 5.17 | 85.66 | 1329.43 | 4.48 | 90.14 | 1462.96 | 4.93 | 95.07 | 1462.96 | 4.93 | 100
05.000.002.006 | 89 | Roubos e indenizações | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 10000 | 0.07 |  |  |  | 362 | 3.62 | 3.62 | 398 | 3.98 | 7.6 | 415 | 4.15 | 11.75 | 380 | 3.8 | 15.55 | 380 | 3.8 | 19.35 | 380 | 3.8 | 23.15 | 362 | 3.62 | 26.77 | 398 | 3.98 | 30.75 | 362 | 3.62 | 34.37 | 362 | 3.62 | 37.99 | 415 | 4.15 | 42.14 | 380 | 3.8 | 45.94 | 380 | 3.8 | 49.74 | 398 | 3.98 | 53.72 | 398 | 3.98 | 57.7 | 398 | 3.98 | 61.68 | 380 | 3.8 | 65.48 | 362 | 3.62 | 69.1 | 362 | 3.62 | 72.72 | 415 | 4.15 | 76.87 | 380 | 3.8 | 80.67 | 362 | 3.62 | 84.29 | 415 | 4.15 | 88.44 | 362 | 3.62 | 92.06 | 397 | 3.97 | 96.03 | 397 | 3.97 | 100
05.000.002.007 | 90 | Alarme de obra | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 10000 | 0.07 |  |  |  | 362 | 3.62 | 3.62 | 398 | 3.98 | 7.6 | 415 | 4.15 | 11.75 | 380 | 3.8 | 15.55 | 380 | 3.8 | 19.35 | 380 | 3.8 | 23.15 | 362 | 3.62 | 26.77 | 398 | 3.98 | 30.75 | 362 | 3.62 | 34.37 | 362 | 3.62 | 37.99 | 415 | 4.15 | 42.14 | 380 | 3.8 | 45.94 | 380 | 3.8 | 49.74 | 398 | 3.98 | 53.72 | 398 | 3.98 | 57.7 | 398 | 3.98 | 61.68 | 380 | 3.8 | 65.48 | 362 | 3.62 | 69.1 | 362 | 3.62 | 72.72 | 415 | 4.15 | 76.87 | 380 | 3.8 | 80.67 | 362 | 3.62 | 84.29 | 415 | 4.15 | 88.44 | 362 | 3.62 | 92.06 | 397 | 3.97 | 96.03 | 397 | 3.97 | 100
05.000.002.008 | 91 | Orçamento | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 8500 | 0.06 | 4353.7 | 51.22 | 51.22 | 4146.3 | 48.78 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
05.000.002.009 | 92 | Planejamento | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 5500 | 0.04 |  |  |  | 199.1 | 3.62 | 3.62 | 218.9 | 3.98 | 7.6 | 228.25 | 4.15 | 11.75 | 209 | 3.8 | 15.55 | 209 | 3.8 | 19.35 | 209 | 3.8 | 23.15 | 199.1 | 3.62 | 26.77 | 218.9 | 3.98 | 30.75 | 199.1 | 3.62 | 34.37 | 199.1 | 3.62 | 37.99 | 228.25 | 4.15 | 42.14 | 209 | 3.8 | 45.94 | 209 | 3.8 | 49.74 | 218.9 | 3.98 | 53.72 | 218.9 | 3.98 | 57.7 | 218.9 | 3.98 | 61.68 | 209 | 3.8 | 65.48 | 199.1 | 3.62 | 69.1 | 199.1 | 3.62 | 72.72 | 228.25 | 4.15 | 76.87 | 209 | 3.8 | 80.67 | 199.1 | 3.62 | 84.29 | 228.25 | 4.15 | 88.44 | 199.1 | 3.62 | 92.06 | 218.35 | 3.97 | 96.03 | 218.35 | 3.97 | 100
05.000.002.010 | 93 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 39428.63 | 0.26 | [72 empty] | 12321.45 | 31.25 | 31.25 | 13555.56 | 34.38 | 65.63 | 13551.62 | 34.37 | 100
05.000.002.011 | 94 | Xerox | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 125 | 0 | [6 empty] | 5.16 | 4.13 | 4.13 | 5.4 | 4.32 | 8.45 | 4.93 | 3.94 | 12.39 | 4.93 | 3.94 | 16.33 | 4.93 | 3.94 | 20.27 | 4.69 | 3.75 | 24.02 | 5.16 | 4.13 | 28.15 | 4.69 | 3.75 | 31.9 | 4.69 | 3.75 | 35.65 | 5.4 | 4.32 | 39.97 | 4.93 | 3.94 | 43.91 | 4.93 | 3.94 | 47.85 | 5.16 | 4.13 | 51.98 | 5.16 | 4.13 | 56.11 | 5.16 | 4.13 | 60.24 | 4.93 | 3.94 | 64.18 | 4.69 | 3.75 | 67.93 | 4.69 | 3.75 | 71.68 | 5.39 | 4.31 | 75.99 | 4.93 | 3.94 | 79.93 | 4.69 | 3.75 | 83.68 | 5.39 | 4.31 | 87.99 | 4.69 | 3.75 | 91.74 | 5.16 | 4.13 | 95.87 | 5.16 | 4.13 | 100
05.000.002.012 | 95 | Plotagem de projetos | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 2630 | 0.02 | [6 empty] | 108.62 | 4.13 | 4.13 | 113.62 | 4.32 | 8.45 | 103.62 | 3.94 | 12.39 | 103.62 | 3.94 | 16.33 | 103.62 | 3.94 | 20.27 | 98.63 | 3.75 | 24.02 | 108.62 | 4.13 | 28.15 | 98.63 | 3.75 | 31.9 | 98.63 | 3.75 | 35.65 | 113.62 | 4.32 | 39.97 | 103.62 | 3.94 | 43.91 | 103.62 | 3.94 | 47.85 | 108.62 | 4.13 | 51.98 | 108.62 | 4.13 | 56.11 | 108.62 | 4.13 | 60.24 | 103.62 | 3.94 | 64.18 | 98.63 | 3.75 | 67.93 | 98.63 | 3.75 | 71.68 | 113.35 | 4.31 | 75.99 | 103.62 | 3.94 | 79.93 | 98.63 | 3.75 | 83.68 | 113.35 | 4.31 | 87.99 | 98.63 | 3.75 | 91.74 | 108.62 | 4.13 | 95.87 | 108.62 | 4.13 | 100
05.000.002.013 | 96 | Medicamentos | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 1000 | 0.01 | [6 empty] | 41.3 | 4.13 | 4.13 | 43.2 | 4.32 | 8.45 | 39.4 | 3.94 | 12.39 | 39.4 | 3.94 | 16.33 | 39.4 | 3.94 | 20.27 | 37.5 | 3.75 | 24.02 | 41.3 | 4.13 | 28.15 | 37.5 | 3.75 | 31.9 | 37.5 | 3.75 | 35.65 | 43.2 | 4.32 | 39.97 | 39.4 | 3.94 | 43.91 | 39.4 | 3.94 | 47.85 | 41.3 | 4.13 | 51.98 | 41.3 | 4.13 | 56.11 | 41.3 | 4.13 | 60.24 | 39.4 | 3.94 | 64.18 | 37.5 | 3.75 | 67.93 | 37.5 | 3.75 | 71.68 | 43.1 | 4.31 | 75.99 | 39.4 | 3.94 | 79.93 | 37.5 | 3.75 | 83.68 | 43.1 | 4.31 | 87.99 | 37.5 | 3.75 | 91.74 | 41.3 | 4.13 | 95.87 | 41.3 | 4.13 | 100
05.000.002.014 | 97 | Combustivel | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 6500 | 0.04 | [6 empty] | 268.45 | 4.13 | 4.13 | 280.8 | 4.32 | 8.45 | 256.1 | 3.94 | 12.39 | 256.1 | 3.94 | 16.33 | 256.1 | 3.94 | 20.27 | 243.75 | 3.75 | 24.02 | 268.45 | 4.13 | 28.15 | 243.75 | 3.75 | 31.9 | 243.75 | 3.75 | 35.65 | 280.8 | 4.32 | 39.97 | 256.1 | 3.94 | 43.91 | 256.1 | 3.94 | 47.85 | 268.45 | 4.13 | 51.98 | 268.45 | 4.13 | 56.11 | 268.45 | 4.13 | 60.24 | 256.1 | 3.94 | 64.18 | 243.75 | 3.75 | 67.93 | 243.75 | 3.75 | 71.68 | 280.15 | 4.31 | 75.99 | 256.1 | 3.94 | 79.93 | 243.75 | 3.75 | 83.68 | 280.15 | 4.31 | 87.99 | 243.75 | 3.75 | 91.74 | 268.45 | 4.13 | 95.87 | 268.45 | 4.13 | 100
06 | 98 | - ADMINISTRAÇÃO | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 2256057.82 | 14.97 | [6 empty] | 80787.74 | 3.58 | 3.58 | 84504.36 | 3.75 | 7.33 | 77071.11 | 3.42 | 10.74 | 77071.11 | 3.42 | 14.16 | 77071.11 | 3.42 | 17.58 | 73354.48 | 3.25 | 20.83 | 80787.74 | 3.58 | 24.41 | 73354.48 | 3.25 | 27.66 | 73354.48 | 3.25 | 30.91 | 84504.36 | 3.75 | 34.66 | 77071.11 | 3.42 | 38.07 | 77071.11 | 3.42 | 41.49 | 80787.74 | 3.58 | 45.07 | 80787.74 | 3.58 | 48.65 | 80787.74 | 3.58 | 52.23 | 77071.11 | 3.42 | 55.65 | 73354.48 | 3.25 | 58.9 | 73354.48 | 3.25 | 62.15 | 84308.75 | 3.74 | 65.89 | 77071.11 | 3.42 | 69.3 | 73354.48 | 3.25 | 72.55 | 84308.75 | 3.74 | 76.29 | 73354.48 | 3.25 | 79.54 | 80787.74 | 3.58 | 83.12 | 380726.06 | 16.88 | 100
06.000.000.001 | 99 | Taxa de administração (15%) | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 1956119.5 | 12.98 | [6 empty] | 80787.74 | 4.13 | 4.13 | 84504.36 | 4.32 | 8.45 | 77071.11 | 3.94 | 12.39 | 77071.11 | 3.94 | 16.33 | 77071.11 | 3.94 | 20.27 | 73354.48 | 3.75 | 24.02 | 80787.74 | 4.13 | 28.15 | 73354.48 | 3.75 | 31.9 | 73354.48 | 3.75 | 35.65 | 84504.36 | 4.32 | 39.97 | 77071.11 | 3.94 | 43.91 | 77071.11 | 3.94 | 47.85 | 80787.74 | 4.13 | 51.98 | 80787.74 | 4.13 | 56.11 | 80787.74 | 4.13 | 60.24 | 77071.11 | 3.94 | 64.18 | 73354.48 | 3.75 | 67.93 | 73354.48 | 3.75 | 71.68 | 84308.75 | 4.31 | 75.99 | 77071.11 | 3.94 | 79.93 | 73354.48 | 3.75 | 83.68 | 84308.75 | 4.31 | 87.99 | 73354.48 | 3.75 | 91.74 | 80787.74 | 4.13 | 95.87 | 80787.74 | 4.13 | 100
06.000.000.002 | 100 | Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 299938.32 | 1.99 | [78 empty] | 299938.32 | 100 | 100
|  | Total da unidade construtiva |  |  |  | 5213101.06 |  | 131254.25 | 2.52 |  | 72408.74 | 1.39 |  | 176969.37 | 3.39 |  | 184882.4 | 3.55 |  | 171274.11 | 3.29 |  | 168647.63 | 3.24 |  | 172545.62 | 3.31 |  | 189656.84 | 3.64 |  | 204285.75 | 3.92 |  | 184413.92 | 3.54 |  | 184074.74 | 3.53 |  | 209136.49 | 4.01 |  | 219663.21 | 4.21 |  | 189945.81 | 3.64 |  | 218431.26 | 4.19 |  | 204158.21 | 3.92 |  | 203127.64 | 3.9 |  | 175648.1 | 3.37 |  | 167103.61 | 3.21 |  | 168027.17 | 3.22 |  | 192627.06 | 3.7 |  | 176078.79 | 3.38 |  | 167592.92 | 3.21 |  | 206682.29 | 3.96 |  | 175305.57 | 3.36 |  | 202823.8 | 3.89 |  | 496335.74 | 9.52
|  | Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 131254.25 |  | 2.52 | 203662.99 |  | 3.91 | 380632.36 |  | 7.3 | 565514.76 |  | 10.85 | 736788.87 |  | 14.13 | 905436.5 |  | 17.37 | 1077982.13 |  | 20.68 | 1267638.96 |  | 24.32 | 1471924.71 |  | 28.24 | 1656338.63 |  | 31.77 | 1840413.37 |  | 35.3 | 2049549.87 |  | 39.32 | 2269213.08 |  | 43.53 | 2459158.89 |  | 47.17 | 2677590.15 |  | 51.36 | 2881748.35 |  | 55.28 | 3084876 |  | 59.18 | 3260524.1 |  | 62.54 | 3427627.71 |  | 65.75 | 3595654.89 |  | 68.97 | 3788281.95 |  | 72.67 | 3964360.74 |  | 76.05 | 4131953.66 |  | 79.26 | 4338635.95 |  | 83.23 | 4513941.52 |  | 86.59 | 4716765.32 |  | 90.48 | 5213101.06 |  | 100
| %F.MÊS | Total da obra |  |  |  | 15070259.3 |  | 641844.03 | 4.26 |  | 234420.17 | 1.56 |  | 317756.02 | 2.11 |  | 229668.82 | 1.52 |  | 219278.31 | 1.46 |  | 391846.15 | 2.6 |  | 416506.5 | 2.76 |  | 436985.04 | 2.9 |  | 402889.2 | 2.67 |  | 403531.92 | 2.68 |  | 477253.28 | 3.17 |  | 482392.76 | 3.2 |  | 441143.8 | 2.93 |  | 333515.41 | 2.21 |  | 414340.92 | 2.75 |  | 465652.76 | 3.09 |  | 641047.77 | 4.25 |  | 604187.65 | 4.01 |  | 618423.7 | 4.1 |  | 505373.92 | 3.35 |  | 468619.69 | 3.11 |  | 557492.09 | 3.7 |  | 719892.33 | 4.78 |  | 1083664.62 | 7.19 |  | 1329031.17 | 8.82 |  | 1272687.49 | 8.45 |  | 960813.76 | 6.38
| %F.ACUM | Total da obra acumulado | [5 empty] | 641844.03 |  | 4.26 | 876264.2 |  | 5.81 | 1194020.22 |  | 7.92 | 1423689.04 |  | 9.45 | 1642967.36 |  | 10.9 | 2034813.51 |  | 13.5 | 2451320.01 |  | 16.27 | 2888305.05 |  | 19.17 | 3291194.25 |  | 21.84 | 3694726.17 |  | 24.52 | 4171979.45 |  | 27.68 | 4654372.22 |  | 30.88 | 5095516.02 |  | 33.81 | 5429031.43 |  | 36.02 | 5843372.35 |  | 38.77 | 6309025.11 |  | 41.86 | 6950072.88 |  | 46.12 | 7554260.53 |  | 50.13 | 8172684.23 |  | 54.23 | 8678058.15 |  | 57.58 | 9146677.84 |  | 60.69 | 9704169.93 |  | 64.39 | 10424062.27 |  | 69.17 | 11507726.88 |  | 76.36 | 12836758.05 |  | 85.18 | 14109445.54 |  | 93.62 | 15070259.3 |  | 100
3COMPARATIVO FÍSICO PREVISTO X MEDIDO
2020-01-01
[8 empty] | Quantidades |  |  | % |  | % Avanço |  | Situação
| ID | Descrição | Und. | Duração | Início | Término | % Peso | Planejado | Previsto | Medido | Previsto | Medido | Previsto | Medido | (em dias)
01 | 1 | - PROJETOS |  | 487 | 01/04/2020 | 28/02/2022
01.000.000.001 | 2 | Projeto Estrutural | vb | 63 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 0.49 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.49 | 0.49
01.000.000.002 | 3 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
01.000.000.003 | 4 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 128 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.12 | 0.12
01.000.000.004 | 5 | Projeto de Paisagismo | vb | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.005 | 6 | Projeto Detalhamento | vb | 21 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.006 | 7 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 63 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.29 | 0.29
01.000.000.007 | 8 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.17 | 0.17
01.000.000.008 | 9 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 21 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.009 | 10 | Projeto Arquitetura | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.51 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.51 | 0.51
01.000.000.010 | 11 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.48 | 0.48
01.000.000.011 | 12 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização) | vb | 63 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
01.000.000.012 | 13 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
01.000.000.013 | 14 | Projeto de Drenagem | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.14 | 0.14
02 | 15 | - LAUDOS E ESTUDOS |  | 530 | 01/04/2020 | 29/04/2022
02.000.000.001 | 16 | Sondagem | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.24 | 0.24
02.000.000.002 | 17 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
02.000.000.003 | 18 | Serviços de topografia | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.06 | 0.06
02.000.000.004 | 19 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 382 | 01/05/2020 | 29/10/2021 | 0.07 | 1 | 0.1539 | 0.2729 | 15.39 | 27.29 | 0.01 | 0.02 | -46
02.000.000.005 | 20 | Vistoria Cautelar | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
02.000.000.006 | 21 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.07 | 0.07
02.000.000.007 | 22 | Compensação ambiental | vb | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 23 | - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 265 | 01/04/2020 | 15/04/2021
03.000.000.001 | 24 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
03.000.000.002 | 25 | Instalações provisórias de luz | vb | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
03.000.000.003 | 26 | Instalação provisória de incêndio | vb | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | -19
03.000.000.004 | 27 | Locação de Container | mes | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.000.000.005 | 28 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001 | 29 | - Barracões sobre laje |  | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021
03.001.000.001 | 30 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.002 | 31 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.003 | 32 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.004 | 33 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.005 | 34 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.006 | 35 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.007 | 36 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.001.000.008 | 37 | Mudança de localização de canteiro | vb | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.002 | 38 | - Diversos |  | 265 | 01/04/2020 | 15/04/2021
03.002.000.001 | 39 | Placa de obra | vb | 20 | 01/05/2020 | 29/05/2020 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0
03.002.000.002 | 40 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 19 | 20/03/2021 | 15/04/2021 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.002.000.003 | 41 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.05 | 100.125 | 100.125 | 100.125 | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
03.002.000.004 | 42 | Locação da obra | m2 | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.03 | 1317.08 | 1317.08 | 1317.08 | 100 | 100 | 0.03 | 0.03
04 | 43 | - TERRAPLENAGEM |  | 340 | 01/04/2020 | 30/07/2021
04.000.000.001 | 44 | Serviço de Demolição | vb | 340 | 01/04/2020 | 30/07/2021 | 0.25 | 1 | 0.8 | 0.8 | 80 | 80 | 0.2 | 0.2
04.000.000.002 | 45 | Serviço de Terraplenagem | vb | 340 | 01/04/2020 | 30/07/2021 | 0.88 | 1 | 0.8 | 0.8 | 80 | 80 | 0.7 | 0.7
05 | 46 | - FUNDAÇÃO |  | 362 | 01/05/2020 | 30/09/2021
05.001 | 47 | - Fundação Indireta - Tubulão |  | 64 | 01/05/2020 | 29/07/2020
05.001.000.001 | 48 | Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 63 | 01/05/2020 | 29/07/2020 | 0.09 | 67.59 | 53.119 | 53.119 | 78.59 | 78.59 | 0.07 | 0.07
05.001.000.002 | 49 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 63 | 01/05/2020 | 29/07/2020 | 0.03 | 24.87 | 22.0572 | 22.0572 | 88.69 | 88.69 | 0.03 | 0.03
05.001.000.003 | 50 | Armação tubulão aço CA-50/60 | kg | 63 | 01/05/2020 | 29/07/2020 | 0.12 | 3126 | 2456.7234 | 2456.7234 | 78.59 | 78.59 | 0.09 | 0.09
05.001.000.004 | 51 | Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado | m3 | 63 | 01/05/2020 | 29/07/2020 | 0.22 | 92.45 | 72.6565 | 72.6565 | 78.59 | 78.59 | 0.17 | 0.17
05.001.000.005 | 52 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 63 | 01/05/2020 | 29/07/2020 | 0.01 | 37 | 29.0783 | 29.0783 | 78.59 | 78.59 | 0 | 0
05.001.000.006 | 53 | Carga e transporte de material excedente tubulão | m3 | 63 | 01/05/2020 | 29/07/2020 | 0.05 | 129.44 | 101.7269 | 101.7269 | 78.59 | 78.59 | 0.04 | 0.04
05.002 | 54 | - Fundação Direta - Sapata |  | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020
05.002.000.001 | 55 | Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m | m3 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0.45 | 329.14 | 329.14 | 329.14 | 100 | 100 | 0.45 | 0.45
05.002.000.002 | 56 | Apiloamento | m2 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0 | 163.59 | 163.59 | 163.59 | 100 | 100 | 0 | 0
05.002.000.003 | 57 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0.02 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 100 | 100 | 0.02 | 0.02
05.002.000.004 | 58 | Forma para fundação em tabua | m2 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0.08 | 192.4 | 192.4 | 192.4 | 100 | 100 | 0.08 | 0.08
05.002.000.005 | 59 | Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0.3 | 123.73 | 123.73 | 123.73 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3
05.002.000.006 | 60 | Armação Sapata aço CA-50/60 | kg | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0.23 | 5894 | 5894 | 5894 | 100 | 100 | 0.23 | 0.23
05.002.000.007 | 61 | Reaterro compactado mecanizado Sapata | m3 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0.01 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01
05.002.000.008 | 62 | Carga e transporte de material excedente Sapata | m3 | 26 | 15/05/2020 | 19/06/2020 | 0.06 | 160.85 | 160.85 | 160.85 | 100 | 100 | 0.06 | 0.06
05.003 | 63 | - Fundação Direta - Blocos e cintas |  | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021
05.003.000.001 | 64 | Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m | m3 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0.09 | 168.53 | 165.3279 | 165.3279 | 98.1 | 98.1 | 0.09 | 0.09
05.003.000.002 | 65 | Apiloamento | m2 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0 | 112.83 | 110.596 | 110.596 | 98.02 | 98.02 | 0 | 0
05.003.000.003 | 66 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0.02 | 8.19 | 8.0491 | 8.0491 | 98.28 | 98.28 | 0.02 | 0.02 | +1
05.003.000.004 | 67 | Forma para fundação em tabua | m2 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0.19 | 444.42 | 438.4203 | 438.4203 | 98.65 | 98.65 | 0.18 | 0.18
05.003.000.005 | 68 | Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0.16 | 79.85 | 77.8937 | 77.8937 | 97.55 | 97.55 | 0.16 | 0.16
05.003.000.006 | 69 | Armação aço Blocos e cintas CA-50/60 | kg | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0.15 | 3811.95 | 3718.5572 | 3718.5572 | 97.55 | 97.55 | 0.15 | 0.15
05.003.000.007 | 70 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0 | 107.33 | 105.5591 | 105.5591 | 98.35 | 98.35 | 0 | 0
05.003.000.008 | 71 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 332 | 15/06/2020 | 30/09/2021 | 0.04 | 111.86 | 109.2313 | 109.2313 | 97.65 | 97.65 | 0.04 | 0.04
05.004 | 72 | - Contenção - Muro flexão, tubulão |  | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021
05.004.000.001 | 73 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | m3 | 203 | 15/11/2020 | 30/08/2021 | 0.03 | 29.14 | 0 | 13.2762 | 0 | 45.56 | 0 | 0.02 | -93
05.004.000.002 | 74 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 170 | 01/01/2021 | 30/08/2021 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.004.000.003 | 75 | Apiloamento | m2 | 170 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0 | 16.1 | 9.7453 | 14.6703 | 60.53 | 91.12 | 0 | 0 | -98
05.004.000.004 | 76 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 0 | 2.46 | 1.3515 | 1.8839 | 54.94 | 76.58 | 0 | 0 | -70
05.004.000.005 | 77 | Escavação manual | m3 | 203 | 15/11/2020 | 30/08/2021 | 0.12 | 104.03 | 0 | 78.3554 | 0 | 75.32 | 0 | 0.09 | -153
05.004.000.006 | 78 | Forma para Fundação | m2 | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 0.09 | 259.63 | 112.238 | 155.4145 | 43.23 | 59.86 | 0.04 | 0.06 | -54
05.004.000.007 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 203 | 15/11/2020 | 30/08/2021 | 0.29 | 7117 | 0 | 4109.3558 | 0 | 57.74 | 0 | 0.17 | -118
05.004.000.008 | 80 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado | m3 | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 0.03 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.004.000.009 | 81 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 0.26 | 130.89 | 58.4686 | 91.6361 | 44.67 | 70.01 | 0.11 | 0.18 | -82
05.004.000.010 | 82 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 170 | 01/06/2020 | 29/01/2021 | 0 | 22.94 | 13.4268 | 20.3615 | 58.53 | 88.76 | 0 | 0 | -52
05.004.000.011 | 83 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 320 | 01/06/2020 | 30/08/2021 | 0.06 | 158.4 | 65.4192 | 110.2939 | 41.3 | 69.63 | 0.02 | 0.04 | -91
06 | 84 | - SUPER-ESTRUTURA |  | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021
06.000.000.001 | 85 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 3.85 | 9252.68 | 1183.4178 | 2263.2055 | 12.79 | 24.46 | 0.49 | 0.94 | -35
06.000.000.002 | 86 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 3.63 | 92526.8 | 12065.4947 | 15525.997 | 13.04 | 16.78 | 0.47 | 0.61 | -12
06.000.000.003 | 87 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 2.1 | 1058.82 | 138.0701 | 177.67 | 13.04 | 16.78 | 0.27 | 0.35 | -12
06.000.000.004 | 88 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 296 | 01/09/2020 | 29/10/2021 | 0.19 | 4256.41 | 266.4513 | 200.0513 | 6.26 | 4.7 | 0.01 | 0.01 | +5
07 | 89 | - ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 339 | 01/01/2021 | 29/04/2022
07.001 | 90 | - Alvenaria |  | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021
07.001.000.001 | 91 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 0.19 | 2020.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.001.000.002 | 92 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 0.4 | 2743.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.001.000.003 | 93 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 0.18 | 857.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.001.000.004 | 94 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 0.53 | 6160.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002 | 95 | - Muros/Muretas |  | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021
07.002.000.001 | 96 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 0.08 | 228.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002.000.002 | 97 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 0.03 | 228.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002.000.003 | 98 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 0.02 | 41.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.002.000.004 | 99 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 20 | 01/04/2021 | 29/04/2021 | 0.02 | 41.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.003 | 100 | - Diversos Alvenaria |  | 149 | 01/01/2021 | 30/07/2021
07.003.000.001 | 101 | Encunhamento | m3 | 129 | 01/02/2021 | 30/07/2021 | 0.06 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.003.000.002 | 102 | Mão de obra de encunhamento | m | 129 | 01/02/2021 | 30/07/2021 | 0.06 | 2310.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.003.000.003 | 103 | Vergas e contra-vergas | m3 | 127 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 0.09 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004 | 104 | - Shafts |  | 190 | 01/08/2021 | 29/04/2022
07.004.000.001 | 105 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 105 | 01/08/2021 | 30/12/2021 | 0.07 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.004.000.002 | 106 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.21 | 77.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 107 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 318 | 01/01/2021 | 30/03/2022
08.000.000.001 | 108 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 53 | 15/01/2022 | 30/03/2022 | 0.49 | 1033.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.002 | 109 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 30 | 15/01/2022 | 25/02/2022 | 0 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.003 | 110 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 104 | 01/09/2021 | 28/01/2022 | 0.12 | 977.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.004 | 111 | Impermeabilização de cortina | m2 | 40 | 01/01/2021 | 26/02/2021 | 0.08 | 392.49 | 0 | 325.7667 | 0 | 83 | 0 | 0.07 | -34
08.000.000.005 | 112 | Impermeabilização negativa de poço elevador | m2 | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 0.01 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.006 | 113 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 21 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.007 | 114 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.05 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.000.000.008 | 115 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 0.06 | 118.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 116 | - REVESTIMENTO DE PISO |  | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022
09.000.001 | 117 | - Calçada |  | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022
09.000.001.001 | 118 | Meio-fio em concreto | m | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.000.001.002 | 119 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.000.001.003 | 120 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.000.001.004 | 121 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.03 | 56.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001 | 122 | - Base/Concreto/Cimentado |  | 299 | 01/03/2021 | 29/04/2022
09.001.000.001 | 123 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 0.02 | 858.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.002 | 124 | Lastro de brita | m2 | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 0.03 | 858.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.003 | 125 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.03 | 156.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.004 | 126 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 191 | 01/06/2021 | 28/02/2022 | 0.6 | 3169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.005 | 127 | Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros | m2 | 104 | 01/09/2021 | 28/01/2022 | 0.06 | 275.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.006 | 128 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 94 | 20/12/2021 | 29/04/2022 | 0.02 | 74.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.007 | 129 | Piso cimentado desempenado | m2 | 41 | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 0.03 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.008 | 130 | Polimento de piso | m2 | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 0.02 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.001.000.009 | 131 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 44 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 0.3 | 796.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002 | 132 | - Cerâmica |  | 41 | 01/01/2022 | 28/02/2022
09.002.000.001 | 133 | Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars | m2 | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.000.002 | 134 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.001 | 135 | - Rodapé em Cerâmica |  | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022
09.002.001.001 | 136 | Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm | m | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.001.002 | 137 | Mão de obra Rodapé de cerâmica | m | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.002 | 138 | - Rejunte em piso Cerâmico |  | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022
09.002.002.001 | 139 | Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm | m2 | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.002.002.002 | 140 | - Porcelanato |  | 157 | 01/10/2021 | 13/05/2022
09.003 | 141 | - Piso em Porcelanato |  | 147 | 01/10/2021 | 29/04/2022
09.003.001 | 142 | Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv. | m2 | 104 | 01/10/2021 | 28/02/2022 | 0.01 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.001 | 143 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne. | m2 | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0.01 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.002 | 144 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet | m2 | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0.12 | 136.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.003 | 145 | Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate | m2 | 64 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 0.42 | 1006.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.004 | 146 | Mão de obra para Rejunte piso cerâmico | m2 | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.005 | 147 | Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s. | m2 | 95 | 01/10/2021 | 15/02/2022 | 0.05 | 209.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.006 | 148 | Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço | m2 | 63 | 01/02/2022 | 29/04/2022 | 0.13 | 596.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.007 | 149 | Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso | m2 | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0.01 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.001.008 | 150 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 0.37 | 2024.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002 | 151 | - Rodapé em Porcelanato |  | 117 | 01/12/2021 | 13/05/2022
09.003.002.001 | 152 | Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss | m | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002.002 | 153 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm | m | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 | 0 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002.003 | 154 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm | m | 64 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 0.03 | 552.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002.004 | 155 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm | m | 53 | 01/03/2022 | 13/05/2022 | 0.01 | 378.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.002.005 | 156 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 0.08 | 934.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003 | 157 | - Rejunte em piso Porcelanato |  | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022
09.003.003.001 | 158 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 63 | 01/02/2022 | 29/04/2022 | 0 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.002 | 159 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022 | 0 | 849.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.003 | 160 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0 | 136.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.004 | 161 | Rejunte de porcelanato 45x120 cm | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.005 | 162 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022 | 0 | 1006.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.003.003.006 | 163 | Mão de obra para Rejunte piso porcelanato | m2 | 97 | 15/12/2021 | 29/04/2022 | 0.07 | 2078.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004 | 164 | - Granito/Mármore |  | 268 | 15/06/2021 | 30/06/2022
09.004.001 | 165 | - Piso em Granito/Mármore |  | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022
09.004.001.001 | 166 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 20 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 0.02 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.002 | 167 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.08 | 38.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.003 | 168 | Piso em granito Juparaná serrado | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.24 | 119.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.001.004 | 169 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.05 | 164.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002 | 170 | - Rodapé em Granito/Mármore |  | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022
09.004.002.001 | 171 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.002 | 172 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.05 | 157.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.002.003 | 173 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.02 | 182.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003 | 174 | - Rejunte em Granito/Mármore |  | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022
09.004.003.001 | 175 | Rejunte em granito | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0 | 164.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.003.002 | 176 | Mão de obra rejunte em piso granito | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 164.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004 | 177 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  | 268 | 15/06/2021 | 30/06/2022
09.004.004.001 | 178 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 0.16 | 267.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.002 | 179 | Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio | m | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.06 | 276.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.003 | 180 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 0.26 | 591.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.004 | 181 | Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm | m | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0.01 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.004.004.005 | 182 | Chapim em mármore branco comum | m | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.06 | 104.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005 | 183 | - Madeira |  | 73 | 01/03/2022 | 10/06/2022
09.005.000.001 | 184 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 50 | 01/04/2022 | 10/06/2022 | 0.46 | 980.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.000.002 | 185 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 50 | 01/04/2022 | 10/06/2022 | 0.07 | 980.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.005.000.003 | 186 | Deck em madeira | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.35 | 121.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006 | 187 | - Outros |  | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022
09.006.000.001 | 188 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0.1 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.002 | 189 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.03 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.003 | 190 | Piso em Pedra Sabão irregular | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.16 | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.004 | 191 | Piso vinílico - kids | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.01 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.005 | 192 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids | m | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.006 | 193 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10 | m | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 0.27 | 1163.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.006.000.007 | 194 | Pedrisco em ardósia | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.01 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 195 | - REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 383 | 01/01/2021 | 30/06/2022
10.001 | 196 | - Chapisco |  | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021
10.001.000.001 | 197 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 0.12 | 3303.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.001.000.002 | 198 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 127 | 01/07/2021 | 30/12/2021 | 0.07 | 1694.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.002 | 199 | - Emboço |  | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021
10.002.000.001 | 200 | Emboco interno usinado | m2 | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021 | 0.11 | 2383.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.002.000.002 | 201 | Mão de obra emboço interno | m2 | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021 | 0.29 | 2720.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.002.000.003 | 202 | Espala em emboço interno | m | 170 | 01/05/2021 | 30/12/2021 | 0.02 | 280.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.003 | 203 | - Reboco |  | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021
10.003.000.001 | 204 | Reboco interno usinado | m2 | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 0.04 | 914.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.003.000.002 | 205 | Mão de obra reboco interno | m2 | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 0.1 | 932.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.003.000.003 | 206 | Espala em reboco interno | m | 254 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 0 | 46.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.004 | 207 | - Revestimento de Gesso |  | 138 | 01/07/2021 | 14/01/2022
10.004.000.001 | 208 | Gesso liso parede | m2 | 138 | 01/07/2021 | 14/01/2022 | 0.82 | 5689.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005 | 209 | - Cerâmica/Porcelanato |  | 147 | 01/10/2021 | 29/04/2022
10.005.001 | 210 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022
10.005.001.001 | 211 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 0.27 | 1422.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.002 | 212 | Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.05 | 56.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.003 | 213 | Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda | m2 | 63 | 01/11/2021 | 28/01/2022 | 0.04 | 59.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.004 | 214 | Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.29 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.001.005 | 215 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 0.32 | 1764.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002 | 216 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022
10.005.002.001 | 217 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 0.02 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002.002 | 218 | Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso | m | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002.003 | 219 | Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m | 20 | 01/01/2022 | 28/01/2022 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.002.004 | 220 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 0.02 | 231.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003 | 221 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022
10.005.003.001 | 222 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 0.01 | 1422.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.002 | 223 | Rejunte de Porcelanato 45x120 cm | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0 | 59.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.003 | 224 | Rejunte de Porcelanato 90x90 cm | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0 | 56.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.004 | 225 | Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.003.005 | 226 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 0.06 | 1569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.005.004 | 227 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022
10.005.004.001 | 228 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 126 | 01/10/2021 | 30/03/2022 | 0.01 | 311.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006 | 229 | - Mármore/ Granito |  | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022
10.006.000.001 | 230 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | m | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 0.11 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.002 | 231 | Revestimento parede em Pedra Sabão | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.19 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.003 | 232 | Espala em Revestimento em Pedra Sabão | m | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.02 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.004 | 233 | Revestimento Granito preto rajado - muros | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.32 | 110.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.005 | 234 | Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet | m2 | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0.02 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.006.000.006 | 235 | Rejunte em granito | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0 | 120.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007 | 236 | - Pastilha |  | 63 | 01/02/2022 | 29/04/2022
10.007.000.001 | 237 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0.11 | 64.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007.000.002 | 238 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.007.000.003 | 239 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 64.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008 | 240 | - Madeira |  | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022
10.008.000.001 | 241 | Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 0.33 | 166.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008.000.002 | 242 | Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso | m2 | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 0.15 | 60.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008.000.003 | 243 | Revestimento parede em MDF Laca - kids | m2 | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 0.02 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008.000.004 | 244 | Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv. | m2 | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 0.44 | 732.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.008.000.005 | 245 | Espala em Revestimento parede em Fórmica L139 | m | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 0.03 | 101.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 246 | - REVESTIMENTO DE TETO |  | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022
11.001 | 247 | - Gesso |  | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022
11.001.000.001 | 248 | Forro de gesso acartonado | m2 | 106 | 01/11/2021 | 30/03/2022 | 0.47 | 1716.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.002 | 249 | Junta metálica para forro | m | 106 | 01/11/2021 | 30/03/2022 | 0.22 | 2542.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.003 | 250 | Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.05 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.004 | 251 | Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.04 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.005 | 252 | Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão | m2 | 22 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 0.05 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.006 | 253 | Forro em painel ripado | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.25 | 95.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.007 | 254 | Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.09 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.008 | 255 | Forro Revestimento em painel | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.12 | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.001.000.009 | 256 | Gesso liso teto | m2 | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 0.05 | 281.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 257 | - REVESTIMENTO EXTERNO |  | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022
12.001 | 258 | - Chapisco externo |  | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021
12.001.000.001 | 259 | Chapisco externo | m2 | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 0.04 | 853.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002 | 260 | - Reboco externo |  | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021
12.002.000.001 | 261 | Reboco externo usinado | m2 | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 0.03 | 626.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002.000.002 | 262 | Mão de obra reboco externo | m2 | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 0.08 | 626.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002.000.003 | 263 | Espala em reboco externo (parede) | m | 22 | 01/12/2021 | 30/12/2021 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.003 | 264 | - Emboço externo |  | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021
12.003.000.001 | 265 | Emboço externo usinado | m2 | 42 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 0.01 | 227.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.003.000.002 | 266 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 20 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 0.03 | 234.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004 | 267 | - Revestimentos de Fachada Aerada |  | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022
12.004.000.001 | 268 | Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m2 | 117 | 15/06/2021 | 30/11/2021 | 0.21 | 443.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.002 | 269 | Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 0.74 | 1509.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.003 | 270 | Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm | m2 | 55 | 15/06/2021 | 30/08/2021 | 0.29 | 203.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.004 | 271 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 1.47 | 2518.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.005 | 272 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm | m2 | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 0 | 1952.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.006 | 273 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 55 | 15/06/2021 | 30/08/2021 | 0 | 203.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.007 | 274 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m | 117 | 15/06/2021 | 30/11/2021 | 0.2 | 920.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.008 | 275 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 0.08 | 2156.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.009 | 276 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 0.04 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.004.000.010 | 277 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 150 | 15/06/2021 | 14/01/2022 | 0.33 | 1116.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005 | 278 | - Revestimentos de Fachada |  | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022
12.005.000.001 | 279 | Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 0.03 | 116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.002 | 280 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 0.03 | 116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.003 | 281 | Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 0 | 116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.004 | 282 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116 | 01/08/2021 | 14/01/2022 | 0.03 | 116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.005 | 283 | Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 53 | 01/11/2021 | 14/01/2022 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.005.000.006 | 284 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 53 | 01/11/2021 | 14/01/2022 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 285 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022
13.001 | 286 | - Contramarco de alumínio |  | 278 | 01/03/2021 | 30/03/2022
13.001.000.001 | 287 | Instalação de contramarco | m2 | 278 | 01/03/2021 | 30/03/2022 | 0.08 | 354.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.002 | 288 | - Esquadria em aluminio |  | 212 | 01/09/2021 | 30/06/2022
13.002.000.001 | 289 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 212 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.002.000.002 | 290 | Estrutura em alumínio com recortes em fachada | vb | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.002.000.003 | 291 | Brize em alumínio com vazados - muro | vb | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.002.000.004 | 292 | Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado | vb | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 1.1 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 293 | - ESQUADRIAS EM METALON |  | 278 | 01/06/2021 | 30/06/2022
14.000.000.001 | 294 | Corrimão h= 90 cm | m | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.08 | 135.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.002 | 295 | Escada marinheiro | m | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.003 | 296 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.004 | 297 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 255 | 01/06/2021 | 30/05/2022 | 0.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.005 | 298 | Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.15 | 67.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.006 | 299 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.08 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.007 | 300 | Suporte de parede para bicicleta | vb | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.000.000.008 | 301 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 302 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022
15.001 | 303 | - Portas |  | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022
15.001.000.001 | 304 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.002 | 305 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.003 | 306 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.004 | 307 | Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.001.000.005 | 308 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002 | 309 | - Ferragens |  | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022
15.002.000.001 | 310 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.002 | 311 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.02 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.003 | 312 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.03 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.004 | 313 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.002.000.005 | 314 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 84 | 01/02/2022 | 30/05/2022 | 0.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 315 | - INSTALAÇÕES |  | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022
16.000.000.001 | 316 | Instalação elétrica material | vb | 467 | 01/09/2020 | 30/06/2022 | 1.63 | 1 | 0.0047 | 0.0048 | 0.47 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | -1
16.000.000.002 | 317 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 467 | 01/09/2020 | 30/06/2022 | 0.89 | 1 | 0.0047 | 0.0048 | 0.47 | 0.48 | 0 | 0 | -1
16.000.000.003 | 318 | Iluminação LEED fachada | vb | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.004 | 319 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.005 | 320 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 343 | 01/03/2021 | 30/06/2022 | 0.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.006 | 321 | Furação hidraulica | vb | 108 | 01/05/2021 | 30/09/2021 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.007 | 322 | Sistema de irrigação | vb | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.008 | 323 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 242 | 20/05/2021 | 29/04/2022 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.009 | 324 | Instalações de incêndio | vb | 191 | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.010 | 325 | Portão eletrônico | vb | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.011 | 326 | Interfone | vb | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.012 | 327 | Elevador 11 paradas | un | 22 | 15/08/2021 | 15/09/2021 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.013 | 328 | Elevador 9 paradas | un | 31 | 16/09/2021 | 29/10/2021 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.014 | 329 | Instalação SPDA | vb | 488 | 01/08/2020 | 30/06/2022 | 0.13 | 1 | 0.2357 | 0.256 | 23.57 | 25.6 | 0.03 | 0.03 | -10
16.000.000.015 | 330 | Serviço de telefonia | vb | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.016 | 331 | Automatização e Segurança | vb | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.017 | 332 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 128 | 01/05/2021 | 29/10/2021 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.018 | 333 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 128 | 01/05/2021 | 29/10/2021 | 0.13 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.019 | 334 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 20 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0.08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.020 | 335 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 63 | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.021 | 336 | Sistema de pressurização de escada | vb | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.022 | 337 | Sistema de drenagem | vb | 20 | 01/02/2021 | 26/02/2021 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.000.000.023 | 338 | Bombas submersas para drenagem | mes | 85 | 01/05/2020 | 28/08/2020 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
17 | 339 | - BANCADAS |  | 128 | 01/12/2021 | 30/05/2022
17.000.000.001 | 340 | Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 117 | 01/12/2021 | 13/05/2022 | 0.59 | 133.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.002 | 341 | Bancada em mármore Branco Clássico (banho) | m2 | 117 | 01/12/2021 | 13/05/2022 | 0.36 | 56.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.003 | 342 | Bancada em Neolith - varanda | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.15 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.004 | 343 | Bancada em Mármore Nero Marquina | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.14 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.000.000.005 | 344 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 0.09 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 345 | - LOUÇAS E METAIS |  | 151 | 01/12/2021 | 30/06/2022
18.001 | 346 | - Bacia Sanitária |  | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022
18.001.000.001 | 347 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 0.22 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.002 | 348 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 0.03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.001.000.003 | 349 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002 | 350 | - Cuba |  | 151 | 01/12/2021 | 30/06/2022
18.002.000.001 | 351 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 128 | 01/12/2021 | 30/05/2022 | 0.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.002 | 352 | Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM | un | 128 | 01/12/2021 | 30/05/2022 | 0.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.003 | 353 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 107 | 01/02/2022 | 30/06/2022 | 0.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.002.000.004 | 354 | Cuba de embutir retangular - Deca - i.s. | un | 107 | 01/02/2022 | 30/06/2022 | 0.07 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.003 | 355 | - Tanque |  | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022
18.003.000.001 | 356 | Tanque aço inox - Tramontina | un | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 0.06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.004 | 357 | - Lavatorios |  | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022
18.004.000.001 | 358 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 87 | 01/03/2022 | 30/06/2022 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005 | 359 | - Torneiras |  | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022
18.005.000.001 | 360 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.02 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.002 | 361 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.003 | 362 | Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet | un | 44 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 0.05 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.005.000.004 | 363 | Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s. | un | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006 | 364 | - Registros e acabamentos |  | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022
18.006.000.001 | 365 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.006.000.002 | 366 | Acabamento Registro - Deca Level | un | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.08 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.007 | 367 | - Diversos louças e metais |  | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022
18.007.000.001 | 368 | Conjunto barras de apoio | un | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.007.000.002 | 369 | Banheira SPA Marilyn | un | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 370 | - PINTURA |  | 256 | 01/07/2021 | 30/06/2022
19.000.000.001 | 371 | Mão de obra para pinturas | vb | 233 | 01/07/2021 | 30/05/2022 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.001 | 372 | - Pintura Acrilica |  | 128 | 01/01/2022 | 30/06/2022
19.001.000.001 | 373 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 128 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 0.2 | 7068.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.002 | 374 | - Emassamento |  | 105 | 01/01/2022 | 30/05/2022
19.002.000.001 | 375 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 105 | 01/01/2022 | 30/05/2022 | 0.07 | 7286.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.003 | 376 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022
19.003.000.001 | 377 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 84.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.003.000.002 | 378 | Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo | m2 | 28 | 20/04/2022 | 30/05/2022 | 0 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004 | 379 | - Marcação de Garagem |  | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022
19.004.000.001 | 380 | Demarcação de vagas | m | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.002 | 381 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.01 | 319.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.004.000.003 | 382 | Pintura de tubulações aparente | vb | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.005 | 383 | - Caiação |  | 43 | 01/07/2021 | 30/08/2021
19.005.000.001 | 384 | Caiação | m2 | 43 | 01/07/2021 | 30/08/2021 | 0.01 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006 | 385 | - Textura Interna |  | 76 | 01/03/2022 | 15/06/2022
19.006.000.001 | 386 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 0.03 | 223.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.002 | 387 | Espala em Pintura Grafiatto - lavabo | m | 64 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 0 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.003 | 388 | Textura rolada parede - Escada de incêndio | m2 | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 0.01 | 679.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.004 | 389 | Textura rolada teto - Escada de incêndio | m2 | 31 | 15/04/2022 | 30/05/2022 | 0 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.005 | 390 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 40 | 20/04/2022 | 15/06/2022 | 0.04 | 2388.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.006 | 391 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 0 | 239.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.007 | 392 | Pintura Grafiatto tecnocimento | m2 | 33 | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 0.01 | 182.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.008 | 393 | Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento | m | 33 | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.009 | 394 | Textura Novacor - descanso | m2 | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.006.000.010 | 395 | Espala Textura Novacor - descanso | m | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007 | 396 | - Textura Externa Fachada |  | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022
19.007.000.001 | 397 | Textura rolada - muros | m2 | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0 | 542.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.007.000.002 | 398 | Espala em Textura rolada - muros | m | 43 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008 | 399 | - Diversos Pintura |  | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022
19.008.000.001 | 400 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0 | 243.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.002 | 401 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0 | 256.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.008.000.003 | 402 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.05 | 1733.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 403 | - DIVERSOS |  | 171 | 01/11/2021 | 30/06/2022
20.001 | 404 | - Grama |  | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022
20.001.000.001 | 405 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.02 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.001.000.002 | 406 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.02 | 239.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.001.000.003 | 407 | Paisagismo | vb | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002 | 408 | - Limpeza |  | 171 | 01/11/2021 | 30/06/2022
20.002.000.001 | 409 | Lavagem de fachada | m2 | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.13 | 2272.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.002 | 410 | Limpeza final | vb | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.003 | 411 | Proteção para piso | m2 | 127 | 01/11/2021 | 29/04/2022 | 0.05 | 2188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.002.000.004 | 412 | Proteção para bancada | m2 | 107 | 01/12/2021 | 29/04/2022 | 0 | 217.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003 | 413 | - Serviços Complementares |  | 151 | 01/12/2021 | 30/06/2022
20.003.000.001 | 414 | Logotipo do Predio | un | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.002 | 415 | Numeração dos apartamentos | un | 23 | 15/05/2022 | 15/06/2022 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.003 | 416 | Acessórios para churrasqueira | vb | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.004 | 417 | Espelho - 2,94x2,60 m - fitness | un | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.005 | 418 | Pilares de eucalipto | m | 20 | 01/04/2022 | 29/04/2022 | 0.02 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.006 | 419 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 28 | 01/02/2022 | 10/03/2022 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.007 | 420 | Equipamento para piscina | vb | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.008 | 421 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 41 | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 0.23 | 1245.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.009 | 422 | Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada | m2 | 42 | 01/02/2022 | 30/03/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003.000.010 | 423 | Projeto Complementares | vb | 43 | 01/12/2021 | 28/01/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.004 | 424 | - Interiores |  | 65 | 01/03/2022 | 31/05/2022
20.004.000.001 | 425 | Armários | vb | 65 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 4.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022
01.000.000.001 | 2 | Despesas CREA | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | +21
01.000.000.002 | 3 | Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais) | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
01.000.000.003 | 4 | Contabilidade da obra | mes | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 0.21 | 29 | 4.3442 | 0 | 14.98 | 0 | 0.03 | 0 | +86
01.000.000.004 | 5 | Custos advocatícios | vb | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.41 | 0 | +21
01.000.000.005 | 6 | NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais) | un | 21 | 01/04/2020 | 30/04/2020 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
01.000.000.006 | 7 | Habite-se | vb | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.000.000.007 | 8 | IPTU | mes | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022 | 0.28 | 26 | 3.8948 | 0 | 14.98 | 0 | 0.04 | 0 | +86
02 | 9 | - SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022
02.000.000.001 | 10 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.5 | 24 | 2.028 | 0 | 8.45 | 0 | 0.04 | 0 | +46
02.000.000.002 | 11 | EPIs | un | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.08 | 173 | 14.6185 | 0 | 8.45 | 0 | 0.01 | 0 | +46
02.000.000.003 | 12 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 21 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 0.14 | 102.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.004 | 13 | Bandeja de proteção secundaria | m | 21 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0.2 | 228.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.005 | 14 | Proteção de poço de elevador | un | 150 | 01/02/2021 | 30/08/2021 | 0.02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.006 | 15 | Treinamentos | vb | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.03 | 1 | 0.0845 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | +46
02.000.000.007 | 16 | Uniforme completo | un | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.07 | 173 | 14.6185 | 0 | 8.45 | 0 | 0.01 | 0 | +46
02.000.000.008 | 17 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 212 | 01/10/2020 | 30/07/2021 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.000.000.009 | 18 | Exames médicos | un | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.17 | 50 | 4.225 | 0 | 8.45 | 0 | 0.01 | 0 | +46
03 | 19 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022
03.000.001 | 20 | - Mão de Obra Administrativa |  | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022
03.000.001.001 | 21 | Engenharia de obra | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 1.25 | 26 | 2.197 | 0 | 8.45 | 0 | 0.11 | 0 | +46
03.000.001.002 | 22 | Auxiliar de engenharia | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.54 | 26 | 2.197 | 0 | 8.45 | 0 | 0.05 | 0 | +46
03.000.001.003 | 23 | Supervisão de Engenharia | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.45 | 26 | 2.197 | 0 | 8.45 | 0 | 0.04 | 0 | +46
03.000.001.004 | 24 | Engenharia de Qualidade | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.36 | 26 | 2.197 | 0 | 8.45 | 0 | 0.03 | 0 | +46
03.000.001.005 | 25 | Mestre de obras | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 1.02 | 26 | 2.197 | 0 | 8.45 | 0 | 0.09 | 0 | +46
03.000.001.006 | 26 | Encarregado Instalações | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.31 | 18 | 1.521 | 0 | 8.45 | 0 | 0.03 | 0 | +46
03.000.001.007 | 27 | Almoxarife | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.28 | 23 | 1.9435 | 0 | 8.45 | 0 | 0.02 | 0 | +46
03.000.001.008 | 28 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.38 | 26 | 2.197 | 0 | 8.45 | 0 | 0.03 | 0 | +46
03.000.001.009 | 29 | Gerenciamento de Projetos | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.52 | 30 | 2.535 | 0 | 8.45 | 0 | 0.04 | 0 | +46
03.000.002 | 30 | - Mão de Obra Operacional |  | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022
03.000.002.001 | 31 | Pedreiro de apoio | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.51 | 42 | 3.549 | 0 | 8.45 | 0 | 0.04 | 0 | +46
03.000.002.002 | 32 | Servente de apoio | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.39 | 49 | 4.1405 | 0 | 8.45 | 0 | 0.03 | 0 | +46
03.000.002.003 | 33 | Servente para carga e descarga | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.17 | 22 | 1.859 | 0 | 8.45 | 0 | 0.01 | 0 | +46
03.000.002.004 | 34 | Carpinteiro de Apoio | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.19 | 16 | 1.352 | 0 | 8.45 | 0 | 0.02 | 0 | +46
03.000.002.005 | 35 | Operador de betoneira | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.36 | 18 | 1.521 | 0 | 8.45 | 0 | 0.03 | 0 | +46
03.000.002.006 | 36 | Operador de Guincho | mes | 446 | 01/10/2020 | 30/06/2022 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.000.002.007 | 37 | Operador de Cremalheira | mes | 192 | 01/12/2020 | 30/08/2021 | 0.16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.000.002.008 | 38 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.43 | 21 | 1.7745 | 0 | 8.45 | 0 | 0.04 | 0 | +46
03.000.002.009 | 39 | Horas Extras | mes | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.19 | 9 | 0.7605 | 0 | 8.45 | 0 | 0.02 | 0 | +46
03.000.003 | 40 | - Benefícios a Empregados |  | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022
03.000.003.001 | 41 | Seguro de vida em grupo | un | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0 | 46 | 3.887 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | +46
03.000.003.002 | 42 | Cesta básica | un | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.39 | 520 | 43.94 | 0 | 8.45 | 0 | 0.03 | 0 | +46
03.000.003.003 | 43 | Vale transporte 4 por dia | un | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 1.42 | 45760 | 3866.72 | 0 | 8.45 | 0 | 0.12 | 0 | +46
03.000.003.004 | 44 | Café da manhã | un | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.28 | 11440 | 966.68 | 0 | 8.45 | 0 | 0.02 | 0 | +46
03.000.003.005 | 45 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 0.01 | 85 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | +41
04 | 46 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022
04.000.000.001 | 47 | Betoneira | mes | 362 | 01/05/2020 | 30/09/2021 | 0.03 | 18 | 3.2328 | 0 | 17.96 | 0 | 0.01 | 0 | +66
04.000.000.002 | 48 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 107 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | 0.02 | 20 | 12.148 | 0 | 60.74 | 0 | 0.01 | 0 | +65
04.000.000.003 | 49 | Guincho de coluna | mes | 423 | 01/10/2020 | 30/05/2022 | 0.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.004 | 50 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 107 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | 0.01 | 2 | 1.2148 | 0 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | +65
04.000.000.005 | 51 | Serra mármores | mes | 231 | 01/04/2020 | 26/02/2021 | 0.05 | 52 | 17.3316 | 0 | 33.33 | 0 | 0.02 | 0 | +77
04.000.000.006 | 52 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 21 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.007 | 53 | Ferramentas | mes | 20 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 0.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.008 | 54 | Martelete 10 Kg | mes | 232 | 01/05/2020 | 30/03/2021 | 0.07 | 53 | 14.8506 | 0 | 28.02 | 0 | 0.02 | 0 | +66
04.000.000.009 | 55 | Martelete 5 kg | mes | 61 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.010 | 56 | Pistola chumbadora | mes | 192 | 01/03/2021 | 30/11/2021 | 0.01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.011 | 57 | Lixadeira Portátil | mes | 362 | 01/06/2020 | 29/10/2021 | 0.01 | 20 | 2.858 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | +52
04.000.000.012 | 58 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 0.13 | 6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.013 | 59 | Madeiras para andaime | m2 | 340 | 01/02/2021 | 30/05/2022 | 0.05 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.014 | 60 | Jateadora de Alta pressão | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0 | 1 | 0.1175 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | +65
04.000.000.015 | 61 | Cremalheira | mes | 170 | 01/01/2021 | 30/08/2021 | 0.67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.016 | 62 | Balancim Manual | mes | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 0.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.000.017 | 63 | Balancim Eletrico | mes | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 0.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001 | 64 | - Serviços |  | 318 | 01/01/2021 | 30/03/2022
04.000.001.001 | 65 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 20 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.002 | 66 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 170 | 01/01/2021 | 30/08/2021 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.003 | 67 | Base para elevador Cremalheira | un | 20 | 01/01/2021 | 29/01/2021 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.004 | 68 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 0.13 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.005 | 69 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 0.07 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.000.001.006 | 70 | Manutenção de equipamentos | mes | 213 | 01/06/2021 | 30/03/2022 | 0.05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 71 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022
05.000.001 | 72 | - Gastos Mensais |  | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022
05.000.001.001 | 73 | Cemig | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.21 | 25 | 2.9375 | 0 | 11.75 | 0 | 0.02 | 0 | +65
05.000.001.002 | 74 | Copasa | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.26 | 25 | 2.9375 | 0 | 11.75 | 0 | 0.03 | 0 | +65
05.000.001.003 | 75 | Internet | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.03 | 25 | 2.9375 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.001.004 | 76 | Telefonia | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.03 | 25 | 2.9375 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.001.005 | 77 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.04 | 24 | 2.82 | 0 | 11.75 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.001.006 | 78 | Despesas bancárias | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.02 | 26 | 3.055 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.001.007 | 79 | Fretes | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.09 | 24 | 2.82 | 0 | 11.75 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.001.008 | 80 | Material de higiene/ limpeza | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.06 | 25 | 2.9375 | 0 | 11.75 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.001.009 | 81 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.17 | 25 | 2.9375 | 0 | 11.75 | 0 | 0.02 | 0 | +65
05.000.001.010 | 82 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 0.81 | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0.81 | 0 | +41
05.000.002 | 83 | - Diversos |  | 574 | 01/04/2020 | 30/06/2022
05.000.002.001 | 84 | Comunicação interna da obra | un | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.01 | 3 | 0.3525 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.002 | 85 | Seguro de obra | vb | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.06 | 1 | 0.1175 | 0 | 11.75 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.003 | 86 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 171 | 01/11/2021 | 30/06/2022 | 0.07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.000.002.004 | 87 | Manual do Proprietario | un | 21 | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 0.07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.000.002.005 | 88 | Retirada de entulho | m3 | 446 | 01/10/2020 | 30/06/2022 | 0.18 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.000.002.006 | 89 | Roubos e indenizações | vb | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.07 | 1 | 0.1175 | 0 | 11.75 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.007 | 90 | Alarme de obra | vb | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.07 | 1 | 0.1175 | 0 | 11.75 | 0 | 0.01 | 0 | +65
05.000.002.008 | 91 | Orçamento | vb | 41 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.06 | 0 | +41
05.000.002.009 | 92 | Planejamento | vb | 553 | 01/05/2020 | 30/06/2022 | 0.04 | 1 | 0.1175 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | +65
05.000.002.010 | 93 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 64 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.000.002.011 | 94 | Xerox | vb | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0 | 1 | 0.0845 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | +46
05.000.002.012 | 95 | Plotagem de projetos | vb | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.02 | 1 | 0.0845 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | +46
05.000.002.013 | 96 | Medicamentos | vb | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.01 | 1 | 0.0845 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | +46
05.000.002.014 | 97 | Combustivel | l | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 0.04 | 1300 | 109.85 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | +46
06 | 98 | - ADMINISTRAÇÃO |  | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022
06.000.000.001 | 99 | Taxa de administração (15%) | vb | 533 | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 13.47 | 1 | 0.0845 | 0 | 8.45 | 0 | 1.14 | 0 | +46
06.000.000.002 | 100 | Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento | vb | 22 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 2.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4CRONOGRAMA DE INSUMOS
5PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS
Data de aquisição
Utilização
| Código | Insumo | Und. | Quantidade | UC | ID | Tarefa | Data
1ServenteTapume | 1 | Servente | h | 24.5 | 1 | 38 | Tapume | 01/08/2019
2PedreiroLocação da obra | 2 | Pedreiro | h | 15.7721 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
3CarpinteiroTela de proteção de fachada | 3 | Carpinteiro | h | 6.0469 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
4ArmadorBase para elevador Cremalheira | 4 | Armador | h | 4 | 2 | 71 | Base para elevador Cremalheira | 01/08/2019
36Operador de BetoneiraOperador de betoneira | 36 | Operador de Betoneira | h | 2660 | 2 | 38 | Operador de betoneira | 01/08/2019
532Rolo de LaFerramentas | 532 | Rolo de La | un | 12 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
561Consumo de AguaCopasa | 561 | Consumo de Agua | vb | 20 | 2 | 78 | Copasa | 01/08/2019
811Despesas com TelefoneTelefonia | 811 | Despesas com Telefone | vb | 20 | 2 | 80 | Telefonia | 01/08/2019
835Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / ContainerMobilização e desmobilização de container | 835 | Desmobilizacao Pessoal/Equipamentos / Container | vb | 1 | 1 | 26 | Mobilização e desmobilização de container | 01/08/2019
933Pontalete Pinho 3a. 3x3"Tela de proteção de fachada | 933 | Pontalete Pinho 3a. 3x3" | m | 122.5728 | 2 | 15 | Tela de proteção de fachada | 01/08/2019
1080Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017Projeto Arquitetura | 1080 | Projeto Arquitetônico - NBR 16636:2017 | vb | 3264.44 | 1 | 5 | Projeto Arquitetura | 01/08/2019
1092Projeto Fundacões - NBR 6122:2010Projeto Fundação | 1092 | Projeto Fundacões - NBR 6122:2010 | vb | 3264.44 | 1 | 3 | Projeto Fundação | 01/08/2019
1118PlanejamentoPlanejamento | 1118 | Planejamento | vb | 1 | 2 | 94 | Planejamento | 01/08/2019
1134Consumo de EnergiaCemig | 1134 | Consumo de Energia | vb | 20 | 2 | 77 | Cemig | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A0Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A0 | vb | 100 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A1Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A1 | vb | 200 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A3Cópias de projetos | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A3 | vb | 120 | 2 | 89 | Cópias de projetos | 01/08/2019
1138Fotocopias e Heliograficas / A4Xerox | 1138 | Fotocopias e Heliograficas / A4 | vb | 1000 | 2 | 91 | Xerox | 01/08/2019
1145Medicamentos EmergenciaMedicamentos | 1145 | Medicamentos Emergencia | vb | 1 | 2 | 92 | Medicamentos | 01/08/2019
1151Apontador / AlmoxarifeAlmoxarife | 1151 | Apontador / Almoxarife | h | 3040 | 2 | 29 | Almoxarife | 01/08/2019
1169Manutencao e Reposicao de EquipamentoManutenção de equipamentos | 1169 | Manutencao e Reposicao de Equipamento | vb | 19 | 2 | 73 | Manutenção de equipamentos | 01/08/2019
1172Vale TransporteVale transporte 3 por dia | 1172 | Vale Transporte | vb | 24948 | 2 | 46 | Vale transporte 3 por dia | 01/08/2019
1175Despesas FinanceirasDespesas bancárias | 1175 | Despesas Financeiras | vb | 20 | 2 | 82 | Despesas bancárias | 01/08/2019
1176IptuIPTU | 1176 | Iptu | vb | 21 | 2 | 9 | IPTU | 01/08/2019
1180Consultoria e PlanejamentoGerenciamento e controle do orçamento | 1180 | Consultoria e Planejamento | vb | 21 | 2 | 85 | Gerenciamento e controle do orçamento | 01/08/2019
1195Vistoria a Vizinhos e OutrosVistoria Cautelar | 1195 | Vistoria a Vizinhos e Outros | vb | 1 | 1 | 18 | Vistoria Cautelar | 01/08/2019
1285Sarrafo Pinho 1x4"Locação da obra | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 248.7142 | 1 | 39 | Locação da obra | 01/08/2019
1327Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cmBandeja de proteção secundaria | 1327 | Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm | m | 336.78 | 2 | 14 | Bandeja de proteção secundaria | 01/08/2019
1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1492 | Haste de Terra 5/8x3m | un | 3 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 1493 | Cabo de Cobre NU / 35 mm | m | 15 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
4674Oculos Danny RJ Incolor CA 9722EPIs | 4674 | Oculos Danny RJ Incolor CA 9722 | un | 5.2504 | 2 | 12 | EPIs | 01/08/2019
4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 4992 | Eletricista | h | 8 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5242EstagiarioEstagiário | 5242 | Estagiario | mes | 19 | 2 | 24 | Estagiário | 01/08/2019
5243Operador de guinchoOperador de Guincho | 5243 | Operador de guincho | h | 950 | 2 | 36 | Operador de Guincho | 01/08/2019
5522Elaboração de manual do proprietárioManual do Proprietario | 5522 | Elaboração de manual do proprietário | vb | 22 | 2 | 96 | Manual do Proprietario | 01/08/2019
5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 5614 | Conector bimetálico #70mm2 | pc | 5 | 2 | 69 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5677Mestre de obraMestre de obras | 5677 | Mestre de obra | h | 3990 | 2 | 27 | Mestre de obras | 01/08/2019
5786Rateio de veiculoRateio das despesas com Carro da Empresa | 5786 | Rateio de veiculo | mes | 21 | 2 | 86 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 01/08/2019
5804Operador de Elevador MistoOperador de Elevador Cremalheira | 5804 | Operador de Elevador Misto | h | 2660 | 2 | 35 | Operador de Elevador Cremalheira | 01/08/2019
5858REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 Ferramentas | 5858 | REGUA PEDR.AL U.GROS. REFORC2 M2X1C10 | un | 6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5869APLICADOR DE SILICONEFerramentas | 5869 | APLICADOR DE SILICONE | un | 3.6 | 2 | 60 | Ferramentas | 01/08/2019
5907marcação de eixosServiços de topografia | 5907 | marcação de eixos | dia | 7 | 1 | 16 | Serviços de topografia | 01/08/2019
5914mesa e cadeira de escritorioMobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 5914 | mesa e cadeira de escritorio | cj | 2 | 1 | 37 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 01/08/2019
5963Taxa / Vistoria para baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Vistoria para baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Exame de projeto de levantamentoTaxas | 5963 | Taxa / Exame de projeto de levantamento | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Análise/Concessão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Análise/Concessão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Certidão de baixa de construçãoTaxas | 5963 | Taxa / Certidão de baixa de construção | vb | 1 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
5963Taxa / Taxa de fiscalização de obras particularesTaxas | 5963 | Taxa / Taxa de fiscalização de obras particulares | vb | 3264.44 | 2 | 3 | Taxas | 01/08/2019
7164Técnico de segurança do trabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 7164 | Técnico de segurança do trabalho | h | 1995 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 7742 | Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo) | m2 | 286.572 | 2 | 13 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 01/08/2019
7748Roubos e indenizaçõesIndenizações de equipamentos | 7748 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 2 | 97 | Indenizações de equipamentos | 01/08/2019
8121Complemento Salario de Técnico de Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 8121 | Complemento Salario de Técnico de Segurança do Trabalho | mes | 10.5 | 2 | 30 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 01/08/2019
8155Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 8155 | Locação de Betoneira 400 Litros / com proteção na Norma NR12 | un | 15 | 2 | 50 | Betoneira 400 Lt - com proteção na Norma NR12 | 01/08/2019
8157Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35Vibrador de imersão com mangote | 8157 | Conjunto de Motor vibrador com Mangote 35 | un | 16 | 2 | 51 | Vibrador de imersão com mangote | 01/08/2019
8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabine) | 8158 | Locação de Elevador Misto | un | 14 | 2 | 57 | Elevador Cremalheira (1 cabine) | 01/08/2019
8159Guincho de ColunaGuincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 8159 | Guincho de Coluna | un | 5 | 2 | 52 | Guincho de Coluna - com botão emergência e chave de acionamento | 01/08/2019
8160Serra PolicorteMáquina de cortar ferro - Policorte | 8160 | Serra Policorte | un | 1 | 2 | 53 | Máquina de cortar ferro - Policorte | 01/08/2019
8162Compactador CM20 tipo sapo mecânico Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 8162 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 2 | 54 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 01/08/2019
8163Balancim / ManualBalancim Manual | 8163 | Balancim / Manual | un | 42 | 2 | 55 | Balancim Manual | 01/08/2019
8163Balancim / EletricoBalancim elétrico | 8163 | Balancim / Eletrico | un | 6 | 2 | 56 | Balancim elétrico | 01/08/2019
8164Serra Circular Marmore 220V PremiumSerra mármores | 8164 | Serra Circular Marmore 220V Premium | un | 3 | 2 | 58 | Serra mármores | 01/08/2019
8165Furadeira ElétricaFuradeira Eletrica de impacto | 8165 | Furadeira Elétrica | un | 2 | 2 | 59 | Furadeira Eletrica de impacto | 01/08/2019
8167Martelete / 10 KgMartelete 10 Kg | 8167 | Martelete / 10 Kg | un | 18 | 2 | 61 | Martelete 10 Kg | 01/08/2019
8167Martelete / 5 KgMartelete 5 kg | 8167 | Martelete / 5 Kg | un | 3 | 2 | 62 | Martelete 5 kg | 01/08/2019
8168Pistola ChumbadoraPistola chumbadora | 8168 | Pistola Chumbadora | un | 9 | 2 | 63 | Pistola chumbadora | 01/08/2019
8169Lixadeira PortatilLixadeira Portátil | 8169 | Lixadeira Portatil | un | 7 | 2 | 64 | Lixadeira Portátil | 01/08/2019
8170Andaime FachadeiroLocação de Andaime Fachadeiro | 8170 | Andaime Fachadeiro | m2 | 2800 | 2 | 65 | Locação de Andaime Fachadeiro | 01/08/2019
8171Locação de lavadora de alta pressãoJateadora de Alta pressão | 8171 | Locação de lavadora de alta pressão | un | 1 | 2 | 67 | Jateadora de Alta pressão | 01/08/2019
9038Assistência jurídicaAssistência jurídica | 9038 | Assistência jurídica | vb | 1 | 3 | 8 | Assistência jurídica | 01/08/2019
6564Laudo de AterramentoInstalação SPDA | 6564 | Laudo de Aterramento | vb | 1 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para Fundação | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para Fundação | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 31.5136 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 3168.9 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para Fundação | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 85.0867 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.893 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 90.54 | 1 | 73 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/08/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para Fundação | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 11.428 | 1 | 59 | Carga e transporte de material excedente | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressãoControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Cura e Ruptura a compressão | un | 505 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
5770Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de provaControle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 5770 | Controle Tecnologico / Entrega de formas ou coleta de corpo de prova | un | 20 | 1 | 17 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 09/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1196.1 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com MarteleteEscavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 28.44 | 1 | 54 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria | 09/09/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento BaseAlargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Alargamento Base | m3 | 12.38 | 1 | 55 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 09/09/2019
1ServenteConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 1 | Servente | h | 30.789 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
2PedreiroConcreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 2 | Pedreiro | h | 10.263 | 1 | 74 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 15/08/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para Fundação | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 216.656 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para Fundação | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 39.392 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para Fundação | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 7.8784 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para Fundação | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 196.96 | 1 | 72 | Forma para Fundação | 15/08/2019
5761Serviço de TerraplenagemCarga e transporte de material excedente | 5761 | Serviço de Terraplenagem | vb | 440.8 | 1 | 67 | Carga e transporte de material excedente | 15/09/2019
6385Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca HeliceMobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 6385 | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca Helice | vb | 1 | 1 | 61 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 mPerfuração de Estaca Ø 0,60 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,60 m | m | 644 | 1 | 62 | Perfuração de Estaca Ø 0,60 m | 15/09/2019
7761Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 mPerfuração de Estaca Ø 0,70 m | 7761 | Serviço de empreitada / Perfuração de estaca Hélice Ø 0,70 m | m | 345 | 1 | 63 | Perfuração de Estaca Ø 0,70 m | 15/09/2019
8114Serviço de Empreitada / Montagem de armaduraArmação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Montagem de armadura | kg | 4588.1 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1140Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962Instalação provisória de incêndio | 1140 | Extintor PQS (Pó Químico Seco ) ABC 4KG - Não Automotivo - NBR 12962 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1090Instalacao Provisoria de EnergiaInstalações provisórias de luz | 1090 | Instalacao Provisoria de Energia | vb | 1 | 1 | 23 | Instalações provisórias de luz | 01/09/2019
1484Mao de Obra Instalacao Sistema Para-RaioInstalação SPDA | 1484 | Mao de Obra Instalacao Sistema Para-Raio | vb | 3264.435 | 1 | 288 | Instalação SPDA | 01/09/2019
1507Instalacao Rede de AguaInstalações provisórias de água/esgoto | 1507 | Instalacao Rede de Agua | vb | 1 | 1 | 22 | Instalações provisórias de água/esgoto | 01/09/2019
6327Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 Instalação provisória de incêndio | 6327 | Extintor AP 10L - NBR 12962:1996 Emenda 3:1998 | un | 5 | 1 | 24 | Instalação provisória de incêndio | 01/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1255.905 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 53.053 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 35.883 | 1 | 56 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 09/09/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 4817.505 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5039 | Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 409.318 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 137.643 | 1 | 64 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 61.215 | 1 | 57 | Concretagem de Tubulão Fck =20 MPa Bombeado | 09/09/2019
5210Locação de Retro escavadeiraLocação de Retro escavadeira | 5210 | Locação de Retro escavadeira | h | 34.4 | 1 | 68 | Locação de Retro escavadeira | 15/09/2019
1ServenteConcretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 1 | Servente | h | 472.29 | 1 | 65 | Concretagem de Estaca Fck =20 MPa Bombeado | 15/09/2019
4696Caçamba de EntulhoCarga e transporte de material excedente | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 27.278 | 1 | 52 | Carga e transporte de material excedente | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 1923.408 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 7220 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
8115Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 mEscavação manual de valas até 2,00 m | 8115 | Serviço de Empreitada / Escavação de vala ate 2 m | m3 | 187.78 | 1 | 45 | Escavação manual de valas até 2,00 m | 25/10/2019
1001Cimento CPII 32 Portland Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 1608.5304 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Forma para fundação em tabua | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 5.5798 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Forma para fundação em tabua | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 60.7632 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 7581 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
1316Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 Forma para fundação em tabua | 1316 | Compensado 220x110x17 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012 | m2 | 164.0606 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1367Areia Media - NBR 7211Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.2072 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 112.64 | 1 | 50 | Concreto usinado Fck = 30 Mpa Bombeado | 25/10/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 243.675 | 1 | 49 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 25/10/2019
6744ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 Forma para fundação em tabua | 6744 | ARAME PG 7 BATIDO/RECOZIDO/TORCIDO - NBR 5589:2012 | kg | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1ServenteApiloamento | 1 | Servente | h | 54.13 | 1 | 46 | Apiloamento | 25/10/2019
2PedreiroLastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2 | Pedreiro | h | 7.776 | 1 | 47 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 25/10/2019
934Ripa de Peroba de 5x1cmForma para fundação em tabua | 934 | Ripa de Peroba de 5x1cm | m | 417.747 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1333Tabua Madeira 2,5x15 a 30cmForma para fundação em tabua | 1333 | Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm | m2 | 75.954 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Forma para fundação em tabua | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 15.1908 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696Forma para fundação em tabua | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Fundação - NBR 15696 | m2 | 379.77 | 1 | 48 | Forma para fundação em tabua | 25/10/2019
6142Distanciador circular - NBR 6627:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 6142 | Distanciador circular - NBR 6627:2012 | un | 18658.1446 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
7236Projetos de Sistemas PrediaisProjetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 7236 | Projetos de Sistemas Prediais | vb | 3264.44 | 1 | 6 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, incendio) | 01/12/2019
7751Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 7751 | Concreto Usinado FCK=300 Kgf/cm2 - NBR 12655 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 70674.79 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
8599Projeto de compatibilização em BIMProjeto de compatibilização em BIM | 8599 | Projeto de compatibilização em BIM | vb | 1 | 1 | 9 | Projeto de compatibilização em BIM | 01/12/2019
9125Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 9125 | Concreto Usinado FcK= 350 Kgf/cm² - NBR 12655 | m3 | 223.19 | 1 | 81 | Concreto usinado Fck = 35 MPa Bombeado | 01/12/2019
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 74208.5295 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 640.618 | 1 | 80 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 01/12/2019
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 2385.2742 | 1 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 01/12/2019
1113Projeto PaisagismoProjeto de Paisagismo | 1113 | Projeto Paisagismo | vb | 3264.44 | 1 | 7 | Projeto de Paisagismo | 01/12/2019
1115Outros ProjetosProjeto Detalhamento | 1115 | Outros Projetos | vb | 1 | 1 | 8 | Projeto Detalhamento | 01/12/2019
1120Projeto HumanizacaoPespectivas/ planta humanizada | 1120 | Projeto Humanizacao | vb | 3264.44 | 1 | 10 | Pespectivas/ planta humanizada | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma Convencional para Estrutura - MO + MAT - NBR 15696 | m2 | 6994.33 | 1 | 78 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 01/12/2019
7742Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817Lançamento e sarrafeamento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento e sarrafeamento de piso - NBR 9817 | m2 | 2656.74 | 1 | 82 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 01/12/2019
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 6517 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | un | 14856.75 | 1 | 87 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 10/02/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 16727.7276 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 7761 | Serviço de empreitada / Encunhamento | m | 1831.1 | 1 | 93 | Mão de obra de encunhamento | 01/03/2020
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 419.9141 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 8.2448 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 30.8637 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 1449 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 1219 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | kg | 17.388 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 83.7075 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 64368.36 | 1 | 86 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10/02/2020
1ServenteVergas e contra-vergas | 1 | Servente | h | 57.96 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
2PedreiroVergas e contra-vergas | 2 | Pedreiro | h | 28.98 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 236.187 | 1 | 94 | Vergas e contra-vergas | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 3805.9308 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | m2 | 892.7492 | 1 | 88 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 10/02/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 242.4722 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 937 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | m | 234 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 4.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 1060 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | kg | 30 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 1065 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | un | 25 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 144 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 1.2174 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 2077 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 4693 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | kg | 2.4 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 4774 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | un | 1450.8 | 1 | 85 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 01/03/2020
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 5232 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | m3 | 5.33 | 1 | 92 | Encunhamento | 01/03/2020
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 6017 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | m2 | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 6995 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | un | 100.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 19.2 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 5212 | Compensado 220x110x15 Plastificado | m2 | 118.8 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 1 | Servente | h | 6 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 651 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | un | 5 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 100.8 | 1 | 31 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 01/03/2020
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 1346 | Dobradica 4"x2.1/2" | un | 45 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 2083 | Lavatorio Popular | un | 2 | 1 | 34 | Materiais complementares de Canteiro | 01/03/2020
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 7742 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | m2 | 108 | 1 | 28 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 01/03/2020
6399Porcelanato 80 x 80 PortobelloPiso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 6399 | Porcelanato 80 x 80 Portobello | m2 | 802.41 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
6417Cerâmica 30 x 60 / Retificada BrilhanteEspala em Cerâmica 30x60 cm | 6417 | Cerâmica 30 x 60 / Retificada Brilhante | m2 | 114.954 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
8290Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 8290 | Porcelanato Cetim Bianco 60x60 Acabamento Natural Portobello - ABNT NBR 15463 | m2 | 694.243 | 1 | 237 | Porcelanato Aerado Cetim Bianco Portobello - 60x60 cm | 01/07/2020
8389PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 8389 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 82X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1554Grama Esmeralda - NBR 9781Plantio de grama sobre laje | 1554 | Grama Esmeralda - NBR 9781 | m2 | 126.24 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
1560AlçapaoAlçapão em metalon 70 x 70 cm | 1560 | Alçapao | un | 3 | 1 | 261 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 | m2 | 22.297 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
1912Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor GrafitePastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 1912 | Pastilha Cerâmica NBR 15463 / cor Grafite | m2 | 108.317 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
4696Caçamba de EntulhoRetirada de entulho | 4696 | Caçamba de Entulho | un | 62 | 1 | 374 | Retirada de entulho | 01/07/2020
5365Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 5365 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 3mm - NBR 6118 | un | 2292.6 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
5593Acabamento reto / polimento de espessura granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 5593 | Acabamento reto / polimento de espessura granito | m | 51.33 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
5595Rebaixo de espessura 2 x 1 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 5595 | Rebaixo de espessura 2 x 1 | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5597Furo de torneiraTorneira de mesa bica alta Linha Lotus | 5597 | Furo de torneira | un | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
5601Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 Limpeza final | 5601 | Espatula 4" - NBR ISO 7215:2009 | un | 3 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=14 cm | 5923 | CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / Bombeado | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5996INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT)Instalação elétrica/telefonia | 5996 | INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA - (MAT) | m2 | 3264.435 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6173Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendioInstalações de incêndio | 6173 | Material para instalação de rede de Prevenção e Combate a incendio | m2 | 3264.435 | 1 | 284 | Instalações de incêndio | 01/07/2020
6174Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO)Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 6174 | Serviço de infra estrutura para ar condicionado ( MAT+ MO) | un | 1 | 1 | 291 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 01/07/2020
6403Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 6403 | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | un | 10971.31 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
6425Fechadura para porta de correrFechadura para porta de correr - Imab ou similar | 6425 | Fechadura para porta de correr | un | 11 | 1 | 277 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Eletricista | mes | 28 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
6427Complemento de Salarios Oficial / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 6427 | Complemento de Salarios Oficial / Bombeiro | mes | 25 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
6490Serviço de telefoniaServiço de telefonia | 6490 | Serviço de telefonia | un | 22 | 1 | 289 | Serviço de telefonia | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Preto São GabrielPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7089 | Piso em Granito / Preto São Gabriel | m2 | 5.712 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7089Piso em Granito / Branco SienaPiso em granito Branco Siena | 7089 | Piso em Granito / Branco Siena | m2 | 10.978 | 1 | 151 | Piso em granito Branco Siena | 01/07/2020
7092Ladrilho Hidráulico 16 quadros naturalLadrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 7092 | Ladrilho Hidráulico 16 quadros natural | m2 | 3235 | 1 | 117 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 01/07/2020
7184Esquadrias de alumínio - NBR 13756Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 7184 | Esquadrias de alumínio - NBR 13756 | vb | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
7187Sistema de aquecimentoSistema de aquecimento a gás com Recirculação | 7187 | Sistema de aquecimento | vb | 1 | 1 | 293 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 01/07/2020
7230Decoração de ambientesDecoração da Portaria | 7230 | Decoração de ambientes | vb | 1 | 1 | 364 | Decoração da Portaria | 01/07/2020
7231Sistema de segurança e automaçãoAutomatização e Segurança | 7231 | Sistema de segurança e automação | vb | 1 | 1 | 290 | Automatização e Segurança | 01/07/2020
7261Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050Conjunto barras de apoio | 7261 | Barra de Apoio 40 cm - Inox Escovado - NBR 9050 | un | 2 | 1 | 324 | Conjunto barras de apoio | 01/07/2020
7262Equipamento para piscinaEquipamento para piscina | 7262 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 1 | 367 | Equipamento para piscina | 01/07/2020
7302PaisagismoPaisagismo | 7302 | Paisagismo | vb | 1 | 1 | 357 | Paisagismo | 01/07/2020
7304Silicone (fachada)Rodapé em alumínio h= 10 cm | 7304 | Silicone (fachada) | tb | 0.956 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
7374Pergolado em madeiraMadeira de lei - Cumaru - Pergolado | 7374 | Pergolado em madeira | m2 | 1 | 1 | 368 | Madeira de lei - Cumaru - Pergolado | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de GásFornecimento e Instalação de Gás | 7745 | Serviços de Empreitada / Fornecimento e instalação completa de ponto de Gás | un | 22 | 1 | 283 | Fornecimento e Instalação de Gás | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta FogoPorta corta fogo 80 x 210 cm | 7745 | Serviços de Empreitada / Montagem de Porta Corta Fogo | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de GiroKit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de Giro | un | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correrKit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de porta pronta de correr | un | 2 | 1 | 271 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7745Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granitoMão de obra para instalação de bancada | 7745 | Serviços de Empreitada / Instalação de bancada em granito | un | 147 | 1 | 299 | Mão de obra para instalação de bancada | 01/07/2020
7749kit de fixação de telha de fibrocimentoCobertura com telha Termoacústica | 7749 | kit de fixação de telha de fibrocimento | un | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Caixote de gessoCaixote em gesso - 2 lados " L " | 7761 | Serviço de empreitada / Caixote de gesso | m | 216.2 | 1 | 219 | Caixote em gesso - 2 lados " L " | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanatoMão de obra Rodapé em Porcelanato | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em porcelanato | m | 796.26 | 1 | 142 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em GranitoMão de obra Rodapé em granito | 7761 | Serviço de empreitada / Assentamento de rodapé em Granito | m | 172.76 | 1 | 156 | Mão de obra Rodapé em granito | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / SoleiraSoleira em granito Branco Siena L= 15cm | 7761 | Serviço de empreitada / Soleira | m | 165.55 | 1 | 160 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / PeitorilPeitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Peitoril | m | 454.59 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço interno | 7761 | Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala interna | m | 191.4 | 1 | 181 | Espala em emboço interno | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica internaEspala em Cerâmica 30x60 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica interna | m | 273.7 | 1 | 196 | Espala em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externaMão de Obra Espala Porcelanato fachada | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Cerâmica externa | m | 93.95 | 1 | 251 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Marco/Aduela de GranitoAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 7761 | Serviço de empreitada / Marco/Aduela de Granito | m | 119.9 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Tabica para forroJunta metálica para forro | 7761 | Serviço de empreitada / Tabica para forro | m | 2861.7 | 1 | 216 | Junta metálica para forro | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externoEspala em reboco externo (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de Reboco/emboço externo | m | 97.16 | 1 | 227 | Espala em reboco externo (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato AeradoMão de Obra Espala Porcelanato aerado | 7761 | Serviço de empreitada / Espala em Porcelanato Aerado | m | 532.99 | 1 | 242 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiatoEspala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de pintura externa tipo grafiato | m | 18.36 | 1 | 346 | Espala Pintura Grafiatto Fachada (parede) | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de RodapéMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de Rodapé | m | 218.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Demarcação de vagasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Demarcação de vagas | m | 473.7 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Pintura de faixasMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Pintura de faixas | m | 280.15 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Espala de textura roladaMão de obra para pinturas | 7761 | Serviço de empreitada / Espala de textura rolada | m | 378.58 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7761Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínioRodapé em alumínio h= 10 cm | 7761 | Serviço de empreitada / Instalação de rodapé de alumínio | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
8107Mármore / Bege Bahia Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 8107 | Mármore / Bege Bahia | m2 | 29.975 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
8109Porta Corta Fogo 0,80x2,10mPorta corta fogo 80 x 210 cm | 8109 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10m | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
8110Caixa D'água polietileno 5000 litrosCaixa D'água polietileno 5000 litros | 8110 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | un | 5 | 1 | 366 | Caixa D'água polietileno 5000 litros | 01/07/2020
8116Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo DecaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 8116 | Vaso Sanitário Especial Vogue Plus Conforto Gelo Deca | un | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
8288Estrutura em aço CortenFechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 8288 | Estrutura em aço Corten | m2 | 29.8 | 1 | 264 | Fechamento em chapa vazada Corten c/ portões de abrir 330x230 cm + 380x230 cm | 01/07/2020
8427Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818Piso em porcelanato branco - Portaria | 8427 | Porcelanato Originale Bianco natural 60x60 - NBR 13818 | m2 | 15.645 | 1 | 134 | Piso em porcelanato branco - Portaria | 01/07/2020
8428Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 8428 | Porcelanato Amadeirado Imbuia clara Portobello 20x120 - NBR 13818 | m2 | 18.774 | 1 | 133 | Piso em porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
8431Grafiato cor Branco - NBR 11702Pintura Grafiatto - lavabo | 8431 | Grafiato cor Branco - NBR 11702 | kg | 989.6026 | 1 | 340 | Pintura Grafiatto - lavabo | 01/07/2020
8432Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 8432 | Tinta acrílica cor Grafite - NBR 10998 | l | 15.3186 | 1 | 328 | Pintura Acrilica - teto cor tecnocimento | 01/07/2020
8435Rejunte a base de epoxiRejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 8435 | Rejunte a base de epoxi | kg | 10.2485 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Branco SienaBancada em granito Branco Siena (banho) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Branco Siena | m2 | 36.435 | 1 | 297 | Bancada em granito Branco Siena (banho) | 01/07/2020
8437Granito 2 cm Bancadas / Preto São GabrielBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 8437 | Granito 2 cm Bancadas / Preto São Gabriel | m2 | 71.505 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
8584Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 8584 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | un | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
8596GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CMGuarda corpo tubular em inox | 8596 | GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX H=40CM | m2 | 6.93 | 1 | 265 | Guarda corpo tubular em inox | 01/07/2020
9155Carregador Carro ElétricoCarregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 9155 | Carregador Carro Elétrico | un | 1 | 1 | 294 | Carregador Carro Elétrico EVlink Smart -1 saída- Configurável de 3,5kW a 22kW | 01/07/2020
5323Furo e Colagem de Bojo em BancadaCuba de apoio oval | 5323 | Furo e Colagem de Bojo em Bancada | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5356Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 5356 | Manta Asfáltica com Poliestes Tipo III 4mm - ABNT NBR 9952 | m2 | 700.7 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
6157Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / ExternoChurrasqueira pré-moldada | 6157 | Serviço de Execução de Rejunte Flexivel / Externo | m2 | 24 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
7186Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050Puxador cromado H= 60 cm | 7186 | Puxador Chapa Reta Cromado de 80cm - NBR 9050 | un | 24 | 1 | 278 | Puxador cromado H= 60 cm | 01/07/2020
6181Esponja para limpeza, tipo dupla faceLimpeza final | 6181 | Esponja para limpeza, tipo dupla face | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
7841Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 7841 | Porcelanato Originale Bianco Retificado 32x60 Biancogres- NBR 13818 | m2 | 1724.063 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
9015Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado PortinariPiso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 9015 | Porcelanato Urban Concreto 90x90 Retificado Portinari | m2 | 122.9235 | 1 | 135 | Piso em porcelanato 80x80 cm - Salão de festas | 01/07/2020
1796Luva Eletroduto Roscavel 3/4"Elevador codificado - 9 paradas | 1796 | Luva Eletroduto Roscavel 3/4" | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5519Terra vegetal p/ plantioPlantio de grama sobre laje | 5519 | Terra vegetal p/ plantio | m3 | 18.936 | 1 | 356 | Plantio de grama sobre laje | 01/07/2020
5527Numeração/logotipo edifícioLogotipo do Predio | 5527 | Numeração/logotipo edifício | un | 1 | 1 | 363 | Logotipo do Predio | 01/07/2020
5675Controle remoto para portãoPortão eletrônico | 5675 | Controle remoto para portão | un | 25 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5685Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5685 | Válvula de escoamento em metal cromado para pia e tanque DN 1,1/2"x 2"- DECA | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
833Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 833 | Argamassa Polimerica (Denvertec 100) - NBR 9575:2010 | cx | 7.0653 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1001Cimento CPII 32 Portland Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 9246.055 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
4748Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 4748 | Argamassa Colante AC1 - NBR 13754:1996 | un | 438.8524 | 1 | 190 | Revestimento em Cerâmica 30x60 cm | 01/07/2020
4749Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 4749 | Argamassa Colante AC II - NBR 13753:1996 | un | 305.68 | 1 | 130 | Piso em porcelanato 80x80 cm , Doppio Nuvola bege, marca Level - sala, cozinha,lavabo | 01/07/2020
4750Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997Chapisco rolado - Parede | 4750 | Argamassa Chapisco Colante - NBR 13755:1997 | un | 286.382 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
6055GfixAduela em mármore Bege Bahia - elevador | 6055 | Gfix | un | 479.6 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
495Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281Torneira de mesa para lavatório Linha One | 495 | Torneira Lavatório 1/2" - NBR 10281 | un | 7 | 1 | 318 | Torneira de mesa para lavatório Linha One | 01/07/2020
565Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146Cuba de apoio oval | 565 | Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão 1" - NBR 11146 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
896Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 Piso em concreto armado polido h=14 cm | 896 | Lona Preta 200 Micras - NBR 15899:2010 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
964Aguarrás - NBR 14725Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 964 | Aguarrás - NBR 14725 | l | 6.0597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1002Massical - NBR 7175Contrapiso argamassa 6 cm | 1002 | Massical - NBR 7175 | sc | 813.5119 | 1 | 122 | Contrapiso argamassa 6 cm | 01/07/2020
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Impermeabilização de jardineira | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 23.307 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Meio-fio em concreto | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 24.35 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
1367Areia Media - NBR 7211Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 23.5206 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
1522Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413Elevador codificado - 9 paradas | 1522 | Luminária NL Emb.Bt Sem Abas p/ 1xGU10 - NBR 5413 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1588Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 1588 | Ladrilho Hidraulico 20x20 Direcional (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=14 cm | 1591 | Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996 | m2 | 594.011 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
1666Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 1666 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Marrom - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
1668Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998Pintura anti mofo | 1668 | Tinta Acrílica SW 6079 - NBR 10998 | l | 8.5536 | 1 | 351 | Pintura anti mofo | 01/07/2020
1683Galão de Zarcao 3.6 - Cor VermelhoPintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 1683 | Galão de Zarcao 3.6 - Cor Vermelho | l | 24.2388 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
1764Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 1764 | Porta Lisa 60x210x3,5cm JG BAT 11x3,2 JG Guarn 5x1,2cm - NBR 15930 | m2 | 26 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
1843Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465Elevador codificado - 9 paradas | 1843 | Eletroduto Roscável 1" - NBR 15465 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1956Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 1956 | Válvula para Pia Americana 3" 1/2 - NBR 15423 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
2076Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 2076 | Ladrilho Hidráulico 20x20 Alerta (Cor Vermelho) - NBR 9457:2013 | un | 121.75 | 1 | 116 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 01/07/2020
4661Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4661 | Fita Vedarosca 18x50mm - NBR 13124 | un | 2.22 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4677Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 4677 | Ligação Flexivel Trançada 40 cm - NBR 14878:2002 Emenda 1:2004 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
4705Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432Limpeza final | 4705 | Vassoura pelo sintético 40cm - ABNT NBR 98432 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
4758Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 4758 | Disco de Alto Rendimento Diamantado Turbo 110mm - NBR 14136 | un | 0.2638 | 1 | 205 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador | 01/07/2020
5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=14 cm | 5213 | Bomba de Concreto - NBR 14931:2004 | m3 | 54.001 | 1 | 127 | Piso em concreto armado polido h=14 cm | 01/07/2020
5282Sabão em Pó Limpeza final | 5282 | Sabão em Pó | l | 20 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5284Vassoura de piaçava n°5Limpeza final | 5284 | Vassoura de piaçava n°5 | un | 5 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5287Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024Limpeza final | 5287 | Rodo plástico 40cm - NBR ISO 14024 | un | 4 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5348Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 Impermeabilização de jardineira | 5348 | Rolos de Tela Pinteiro 1,5x50 Fio 22 Malha 1" - NBR 10122:2014 | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
5421Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 5421 | Silicone Acético Incolor com Fungicida - NBR 14725 | un | 113.6475 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
5426Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 5426 | Rejunte Flexivel Cinza Platina - NBR 15825:2010 | kg | 70.5016 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
5494Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5494 | Parafuso Castelo p/ Tanque de 15cm c/ Bucha S12 - NBR 5875 | un | 148 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5495Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 5495 | Anel Vedação p/ Saída de Bacia Sanitárias c/ Guia - NBR 15491 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
5497Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011Cuba de apoio oval | 5497 | Sifão PVC Sanfonado para lavatórios - NBR 14162:2011 | un | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
5500Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 5500 | Espuma de Poliuretano Expansiva 500ML - NBR 14725 | tb | 13 | 1 | 268 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
5509Lixa d'água 100 - NBR 15079Demarcação de vagas | 5509 | Lixa d'água 100 - NBR 15079 | un | 23.685 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
5526Numeracao dos apartamentos Numeração dos apartamentos | 5526 | Numeracao dos apartamentos | un | 22 | 1 | 362 | Numeração dos apartamentos | 01/07/2020
5598Tinta Piso Concreto Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 5598 | Tinta Piso Concreto | l | 21.87 | 1 | 349 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 01/07/2020
5676FaxineiraLimpeza final | 5676 | Faxineira | dia | 60 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5692Massa corrida - NBR 15348 Massa corrida - parede e teto | 5692 | Massa corrida - NBR 15348 | kg | 4267.914 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6114Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660Pintura Acrilica - parede e teto | 6114 | Fita Crepe 2,5x50m - ABNT NBR 15660 | rol | 600.544 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6163Textura Branco Gelo - NBR 13.245Textura rolada - Escada de incêndio | 6163 | Textura Branco Gelo - NBR 13.245 | kg | 345.543 | 1 | 341 | Textura rolada - Escada de incêndio | 01/07/2020
6416Metalon p/ bancadas 7 x 3 cmBancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 6416 | Metalon p/ bancadas 7 x 3 cm | m | 170.25 | 1 | 296 | Bancada em granito Preto São Gabriel (cozinha) | 01/07/2020
6432Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062Churrasqueira pré-moldada | 6432 | Churrasqueira Pré-moldada 75cm x 55cm x 1.80m 5 Espetos - Cod. P5 - NBR 9062 | un | 3 | 1 | 369 | Churrasqueira pré-moldada | 01/07/2020
6543Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136Elevador codificado - 9 paradas | 6543 | Condulete Fixo de 1" Tipo "C" - NBR 14136 | un | 18 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
6837Selador Acrilico Pintura Acrilica - parede e teto | 6837 | Selador Acrilico | l | 720.6528 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
6949Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 Massa corrida - parede e teto | 6949 | Lixa D'água nº 80 - NBR 15079:2011 | un | 2438.808 | 1 | 330 | Massa corrida - parede e teto | 01/07/2020
6953Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 Cantoneira em PVC para quinas vivas | 6953 | Cantoneira em PVC 3/8 Branca (CANTO FÁCIL)- NBR 14371:1999 | m | 485.1 | 1 | 203 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 01/07/2020
7013Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7013 | Lixa de Ferro 36 - NBR ISO 15635:2013 | un | 60.597 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7018Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7018 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Azul Delrey - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7019Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7019 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Verde Folha - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7022Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010Pintura de tubulações aparente | 7022 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Amarelo Demarcação - NBR 15494:2010 | l | 7.2 | 1 | 336 | Pintura de tubulações aparente | 01/07/2020
7034Lixa D'água nº 120 - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7034 | Lixa D'água nº 120 - NBR 15079 | un | 1501.36 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 7049 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | l | 32.3184 | 1 | 332 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas, corrimão e guarda corpo | 01/07/2020
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Torneira simples | 7276 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | un | 4 | 1 | 316 | Torneira simples | 01/07/2020
7303Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 7303 | Insert Metálico Lateral Duplo (LD) Cor Natural - NBR 15846 | un | 357.8 | 1 | 235 | Porcelanato Aerado Amadeirado - 20x120 cm (Imbuia Clara) | 01/07/2020
7543Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 7543 | Porcelanato 60x60 - Piasentina Bold HD GR Natural - ABNT NBR 15463 | m2 | 664.609 | 1 | 236 | Porcelanato Aerado Piasentina HD Portinari - 60x60 cm | 01/07/2020
7602Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331Rufo metálico | 7602 | Rufos Metálicos largura de 10cm - NBR 14331 | m | 7 | 1 | 371 | Rufo metálico | 01/07/2020
7609Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079Demarcação de vagas | 7609 | Tinta Novacor para Pisos Amarelo Demarcação - NBR 15079 | l | 56.844 | 1 | 334 | Demarcação de vagas | 01/07/2020
7663Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7663 | Argamassa Colante Branca - AC III - NBR 13753 | sc | 2.72 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7786Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7786 | Base Monocomando Ban/Chuveiro 3/4 - NBR 15704-1:2011 | un | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
7825Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079Pintura Acrilica - parede e teto | 7825 | Tinta Látex Acrílico fosco Branco Neve - NBR 15079 | l | 1321.1968 | 1 | 327 | Pintura Acrilica - parede e teto | 01/07/2020
7849Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281Porta corta fogo 80 x 210 cm | 7849 | Marco (Batente) para Porta Corta Fogo de 0,90x2,10 Chapa 18 - NBR 15281 | un | 14 | 1 | 262 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 01/07/2020
7889Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 7889 | Tanque Sobrepor Aço 304 Esp. 0.7 - Comp. 500 - Larg. 400 - Prof. 220 - Furação de 2" - 27 Litros - NBR 5601 | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
7890Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 7890 | Cuba Tecnocubas nº1 - MEDINDO 460x300x160 - NBR 5601 | un | 29 | 1 | 307 | Cuba De Embutir Em Aço Inox Nº2 Prof. 14 Cm Tecnocubas Ou Similar | 01/07/2020
7895Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 7895 | Tela de poliéster para reforço de impermeabilizações 2x2mm - NBR 13724 | m2 | 45.3705 | 1 | 108 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 01/07/2020
7954PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 7954 | PORTA FRIZZATTA ENCH CHEIO 80X210X3,5CM JG BAT 14X3,2CM - NBR 15930 | un | 31 | 1 | 270 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7955PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 7955 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 70X210X3,5CM JG BAT 9X3,2CM - NBR 15930 | un | 99 | 1 | 269 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7957PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7957 | PORTA LISA COLMEIA BRANCO 62X210X3,5CM JG BAT KIT DE CORRER 9,8X3,2CM - NBR 15930 | un | 9 | 1 | 272 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 01/07/2020
7965CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097Cuba de apoio oval | 7965 | CUBA DE APOIO REDONDA 300MM - BRANCO GELO - NW - NBR 15097 | pc | 72 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7967CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097Cuba de apoio quadrada Q1 | 7967 | CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA 410MM - BRANCO GELO NW - NBR 15097 | pc | 4 | 1 | 308 | Cuba de apoio quadrada Q1 | 01/07/2020
7972TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 7972 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA P/ CUBA DN15 LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 76 | 1 | 317 | Torneira para lavatório Misturador monocomando Linha Ecoline | 01/07/2020
7973ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 7973 | ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 PQ LEVEL-CROMADO - NBR15748 | pc | 113 | 1 | 321 | Acabamento Registro de gaveta Linha Lotus | 01/07/2020
7974TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 7974 | TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL DN15 JUST-CROMADO - NBR 10281 | pc | 29 | 1 | 315 | Torneira de mesa bica alta Linha Lotus | 01/07/2020
7979TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281Torneira para tanque Linha One | 7979 | TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE DN15/20 C/ADAPTADOR P/MANGUEIRA FLEX-CROMADO - NBR 10281 | pc | 24 | 1 | 314 | Torneira para tanque Linha One | 01/07/2020
7980ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 7980 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2" LIFT - NBR15748 | pc | 47 | 1 | 320 | Monocomando ducha prd bem Victoria-n cr | 01/07/2020
8010Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 8010 | Primer - Solução Asfáltica à base de Asfalto oxidado diluído em solvente - NBR 9686 | l | 146.51 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
8099FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913Fechadura porta social - Imab ou similar | 8099 | FECH EX RD 1710 INX ROL E81 3000 CIL ZMK - NBR 14913 | un | 26 | 1 | 274 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 01/07/2020
8101FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913Fechadura porta interna - Imab ou similar | 8101 | FEC TESS M0964Z R0041 IR1300 CR C/ RED - NBR 14913 | un | 84 | 1 | 275 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 01/07/2020
8103FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 8103 | FECH AUX 1381 LAT TR 0081 C/RED CR - NBR 14913 | un | 46 | 1 | 276 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 01/07/2020
5281CloroLimpeza final | 5281 | Cloro | l | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5285Saco de lixo 100 litrosLimpeza final | 5285 | Saco de lixo 100 litros | un | 50 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
5286Pano de ChãoLimpeza final | 5286 | Pano de Chão | un | 15 | 1 | 360 | Limpeza final | 01/07/2020
285Tubo Ligacao Celit Cromado Para BaciaBacia sanitária com caixa acoplada PNE | 285 | Tubo Ligacao Celit Cromado Para Bacia | m | 1 | 1 | 304 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 01/07/2020
1ServentePainel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 1 | Servente | h | 66 | 1 | 99 | Painel shaft 50x70 cm - Astra SH58C6 | 01/07/2020
2PedreiroMeio-fio em concreto | 2 | Pedreiro | h | 4.383 | 1 | 114 | Meio-fio em concreto | 01/07/2020
768Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 ColocadoCalha metálica | 768 | Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 25 Colocado | m | 4.35 | 1 | 372 | Calha metálica | 01/07/2020
841Lixa Ferro 100Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 841 | Lixa Ferro 100 | un | 22.412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1010PregoCobertura com telha Termoacústica | 1010 | Prego | kg | 1.41 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1015Manta de BidimImpermeabilização de jardineira | 1015 | Manta de Bidim | m2 | 233.07 | 1 | 107 | Impermeabilização de jardineira | 01/07/2020
1027BiancoGesso corrido teto - Escada de incêndio | 1027 | Bianco | kg | 34.554 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
1031Fio Isolado 2,5mm2Elevador codificado - 9 paradas | 1031 | Fio Isolado 2,5mm2 | m | 180 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
1231Telha TermoacusticaCobertura com telha Termoacústica | 1231 | Telha Termoacustica | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
1343Tela Microtex Malha Quadrada 1mmImpermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 1343 | Tela Microtex Malha Quadrada 1mm | m2 | 67.4415 | 1 | 103 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 01/07/2020
1447Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso)Piso vinílico - fitness | 1447 | Piso Vinilico Semi-Flexivel (Vinamipiso) | m2 | 29.88 | 1 | 171 | Piso vinílico - fitness | 01/07/2020
1455Instalacao Hidraulica MaterialInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 1455 | Instalacao Hidraulica Material | vb | 3264.435 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
1628Vidro Temperado Incolor 8mm ColocadoEsquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 1628 | Vidro Temperado Incolor 8mm Colocado | m2 | 1 | 1 | 256 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 01/07/2020
1687Agua RazPintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 1687 | Agua Raz | l | 2.2412 | 1 | 335 | Pintura faixa sinalização em parede h= 0,20m (2 faixas de 10 cm cada) | 01/07/2020
1812Corrimao Escada FerroCorrimão h= 90 cm | 1812 | Corrimao Escada Ferro | m | 178.2585 | 1 | 259 | Corrimão h= 90 cm | 01/07/2020
2000Rodape MetalicoRodapé em alumínio h= 10 cm | 2000 | Rodape Metalico | m | 4.78 | 1 | 172 | Rodapé em alumínio h= 10 cm | 01/07/2020
2034Marmore e=2cm (Peitoril)Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 2034 | Marmore e=2cm (Peitoril) | m2 | 95.4639 | 1 | 162 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 01/07/2020
2088Madeira de LeiCobertura com telha Termoacústica | 2088 | Madeira de Lei | m | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
4990BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 4990 | Bombeiro | h | 4750 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
4992EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 4992 | Eletricista | h | 5320 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
5374Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 5374 | Piso em laminado de madeira flutuante de 7 mm - réguas com largura de 15 cm - NBR 14833 | m2 | 811.629 | 1 | 166 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 5375 | Porcelanato 60x60 | m2 | 271.755 | 1 | 131 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm, marca Biancogrês, Level, Portobello - hall , i.s. | 01/07/2020
5375Porcelanato 60x60 / AntiderrapantePiso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 5375 | Porcelanato 60x60 / Antiderrapante | m2 | 242.6445 | 1 | 132 | Piso em porcelanato 60 x 60 cm anti-derrapante, Basaltina bege, marca Biancogrês - terraços | 01/07/2020
5464Escada de marinheiro - degraus chumbados Escada marinheiro | 5464 | Escada de marinheiro - degraus chumbados | m | 7.96 | 1 | 260 | Escada marinheiro | 01/07/2020
5488Portão eletrônicoPortão eletrônico | 5488 | Portão eletrônico | un | 2 | 1 | 285 | Portão eletrônico | 01/07/2020
5489Elevadores sociaisElevador codificado - 9 paradas | 5489 | Elevadores sociais | un | 2 | 1 | 287 | Elevador codificado - 9 paradas | 01/07/2020
5490Furação Nas LajesFuração hidraulica | 5490 | Furação Nas Lajes | vb | 1 | 1 | 282 | Furação hidraulica | 01/07/2020
5499Kit fixação para tanqueTanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 5499 | Kit fixação para tanque | un | 24 | 1 | 310 | Tanque de louça 20 litros, da marca Celite, na cor branca | 01/07/2020
5528Plantio de árvore Plantio de árvores | 5528 | Plantio de árvore | un | 1 | 1 | 365 | Plantio de árvores | 01/07/2020
5590Aparelho de interfone Interfone | 5590 | Aparelho de interfone | pc | 22 | 1 | 286 | Interfone | 01/07/2020
5802Viaplus 1000Impermeabilização de cortina | 5802 | Viaplus 1000 | un | 31.3731 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
6001SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO)Ventilação mecânica - Áreas comuns | 6001 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA/EXAUSTÃO DE BANHEIROS (MAT+MO) | un | 12 | 1 | 292 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 01/07/2020
6010GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CMGuarda corpo em inox | 6010 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=120CM | m | 27.57 | 1 | 263 | Guarda corpo em inox | 01/07/2020
6139Massa Plastica 800gmsCuba de apoio oval | 6139 | Massa Plastica 800gms | un | 36 | 1 | 306 | Cuba de apoio oval | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada Instalação de contramarco | 7742 | Serviços de Empreitada | m2 | 366.31 | 1 | 257 | Instalação de contramarco | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall- Placa Standart - NBR 13867 | m2 | 37.87 | 1 | 96 | Fechamento de shaft em drywall - Placa Standart | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDFPainel em MDF | 7742 | Serviços de Empreitada / Execução de Painel em MDF | m2 | 77.41 | 1 | 98 | Painel em MDF | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de execução de ContrapisoImpermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de execução de Contrapiso | m2 | 637 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Polimento de piso | 7742 | Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207 | m2 | 373.7 | 1 | 126 | Polimento de piso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Flexivel ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 881.27 | 1 | 144 | Rejunte de porcelanato 80 x 80 cm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Porcelanato de PisoMão de obra Piso em Porcelanato | 7742 | Serviços de Empreitada / Porcelanato de Piso | m2 | 1392.19 | 1 | 136 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Piso de escada em granitoDegraus e espelhos em granito Branco Siena | 7742 | Serviços de Empreitada / Piso de escada em granito | m2 | 11.8 | 1 | 152 | Degraus e espelhos em granito Branco Siena | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granitoPiso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 7742 | Serviços de Empreitada / Assentamento de piso em granito | m2 | 5.44 | 1 | 150 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso ExternoLadrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de assentamento de piso Externo | m2 | 4.87 | 1 | 115 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Interno | m2 | 2566.67 | 1 | 176 | Chapisco interno com argamassa | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ExternoChapisco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Externo | m2 | 968.51 | 1 | 223 | Chapisco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoImpermeabilização de cortina | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Interno | m2 | 285.21 | 1 | 105 | Impermeabilização de cortina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço ExternoMão de obra reboco externo | 7742 | Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço Externo | m2 | 779.65 | 1 | 226 | Mão de obra reboco externo | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867Gesso liso parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Mestrado MO +MAT- NBR 13867 | m2 | 4741.47 | 1 | 187 | Gesso liso parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 7742 | Serviços de Empreitada / Gesso Liso Escada MO+ MAT- NBR 13867 | m2 | 115.18 | 1 | 217 | Gesso corrido teto - Escada de incêndio | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / cerâmica de ParedeMão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 7742 | Serviços de Empreitada / cerâmica de Parede | m2 | 1769.77 | 1 | 194 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Forro de Gesso AcartonadoForro em gesso | 7742 | Serviços de Empreitada / Forro de Gesso Acartonado | m2 | 1972.86 | 1 | 215 | Forro em gesso | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanatoForro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 7742 | Serviços de Empreitada / Fachada aerada em porcelanato | m2 | 32.61 | 1 | 220 | Forro metálico para receber porcelanato régua concreto - Portaria | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo GrafiatoPintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura Externa tipo Grafiato | m2 | 335.56 | 1 | 347 | Pintura Grafiatto Externo - Muros/muretas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura internaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura interna | m2 | 6075.07 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / emassamentoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / emassamento | m2 | 6097.02 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura esmalteMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura esmalte | m2 | 201.99 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Textura roladaMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Textura rolada | m2 | 2722.82 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / CaiaçãoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Caiação | m2 | 429.77 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Grafiato internoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Grafiato interno | m2 | 307.33 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pintura de pisoMão de obra para pinturas | 7742 | Serviços de Empreitada / Pintura de piso | m2 | 143.57 | 1 | 353 | Mão de obra para pinturas | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MOLavagem de fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Lavagem de Fachada MAT +MO | m2 | 1756.68 | 1 | 359 | Lavagem de fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Impermeabilização com Manta Asfáltica - MO | m2 | 732.55 | 1 | 102 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em piscinaPiso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em piscina | m2 | 20.27 | 1 | 169 | Piso Pastilha 5x5 cm portobello barlavento - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachadaMão de Obra Porcelanato fachada | 7742 | Serviços de Empreitada / Cerâmica em fachada | m2 | 168.33 | 1 | 248 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de Execução de Rejunte Epoxi ABNT NBR 15825:2010 | m2 | 20.27 | 1 | 170 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Chapisco ColanteChapisco rolado - Parede | 7742 | Serviços de Empreitada / Chapisco Colante | m2 | 1431.91 | 1 | 177 | Chapisco rolado - Parede | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MATTratamento de Piso em Concreto das Garagens | 7742 | Serviços de Empreitada / Tratamento de Piso em Concreto MO+ MAT | m2 | 841.6 | 1 | 373 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústicaFechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada para execução de Shaft em drywall - Proteção acústica | m2 | 173.99 | 1 | 97 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / Pastilha em fachadaPastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 7742 | Serviços de Empreitada / Pastilha em fachada | m2 | 98.47 | 1 | 252 | Pastilha cerâmica 5x5 cm cor grafite | 01/07/2020
7742Serviços de Empreitada / TelhadoCobertura com telha Termoacústica | 7742 | Serviços de Empreitada / Telhado | m2 | 11.75 | 1 | 370 | Cobertura com telha Termoacústica | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / Mão de obraDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Mão de obra | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
7759Deck / Deck em Madeira / MaterialDeck em madeira | 7759 | Deck / Deck em Madeira / Material | m2 | 22.26 | 1 | 167 | Deck em madeira | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Bombeiro | mes | 14 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8125Complemento de Salario de Ajudantes / EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8125 | Complemento de Salario de Ajudantes / Eletricista | mes | 16 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8126Ajudante de EletricistaInstalação elétrica/telefonia | 8126 | Ajudante de Eletricista | h | 3040 | 1 | 280 | Instalação elétrica/telefonia | 01/07/2020
8127Ajudante de BombeiroInstalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 8127 | Ajudante de Bombeiro | h | 2660 | 1 | 281 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 01/07/2020
8323BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 8323 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO - NBR 15097 | un | 8 | 1 | 303 | Bacia sanitária com caixa acoplada Celite Linha Saveiro | 01/07/2020
8324Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097Lavatório suspenso P | 8324 | Lavatório 455X355 mm V. Plus/Aspem-Branco - NBR 15097 | un | 7 | 1 | 312 | Lavatório suspenso P | 01/07/2020
8326BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 8326 | BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS - BRANCO - NBR 15097 | un | 74 | 1 | 302 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 01/07/2020
8847Seixo Rolado - NBR 6502Seixo rolado branco - Portaria | 8847 | Seixo Rolado - NBR 6502 | kg | 660 | 1 | 173 | Seixo rolado branco - Portaria | 01/07/2020
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Muro sobre laje esp.: 14 cm | 8114 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1001Cimento CPII 32 Portland Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1001 | Cimento CPII 32 Portland | kg | 2147.9168 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1004 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | m3 | 2.7916 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1054 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | kg | 4.5557 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1206 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | kg | 387.2362 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1314 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | m | 345.1834 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1367 | Areia Media - NBR 7211 | t | 6.6577 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1571 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | un | 2768.476 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 5961 | ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 | kg | 25.4069 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm | 1 | Servente | h | 101.6276 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1285 | Sarrafo Pinho 1x4" | m | 381.9796 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 14 cm | 1403 | Desmoldante - NBR 5829:1984 | l | 33.1306 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMuro sobre laje esp.: 14 cm | 7742 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | m2 | 175.22 | 1 | 90 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 01/01/2021
6HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
DESPESAS INDIRETAS
DEPESAS DIRETAS
8ORÇAMENTO
| Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
- PROJETOS1 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 392346.7 | 1 | - PROJETOS
Projeto Estrutural2 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 71500 | 71500 | 2 | Projeto Estrutural
Projeto Fundação e Contenção3 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 1 | 15081 | 15081 | 3 | Projeto Fundação e Contenção
Consultoria Fundação e Contenção4 | 01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 1 | 17000 | 17000 | 4 | Consultoria Fundação e Contenção
Projeto de Paisagismo5 | 01.000.000.004 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 20000 | 20000 | 5 | Projeto de Paisagismo
Projeto Detalhamento6 | 01.000.000.005 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 10000 | 10000 | 6 | Projeto Detalhamento
Projeto de compatibilização em BIM7 | 01.000.000.006 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 42000 | 42000 | 7 | Projeto de compatibilização em BIM
Pespectivas/ planta humanizada8 | 01.000.000.007 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 24726.6482 | 24726.65 | 8 | Pespectivas/ planta humanizada
Projeto de Proteção Coletiva9 | 01.000.000.008 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 9 | Projeto de Proteção Coletiva
Projeto Arquitetura10 | 01.000.000.009 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 74539.0453 | 74539.05 | 10 | Projeto Arquitetura
Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio)11 | 01.000.000.010 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 1 | 70000 | 70000 | 11 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio)
Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização)12 | 01.000.000.011 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização) | vb | 1 | 9700 | 9700 | 12 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização)
Projeto de Demolição e Terraplenagem13 | 01.000.000.012 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 15000 | 15000 | 13 | Projeto de Demolição e Terraplenagem
Projeto de Drenagem14 | 01.000.000.013 | Projeto de Drenagem | vb | 1 | 20000 | 20000 | 14 | Projeto de Drenagem
- LAUDOS E ESTUDOS15 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 71623 | 15 | - LAUDOS E ESTUDOS
Sondagem16 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 35118 | 35118 | 16 | Sondagem
Levantamento Planialtimétrico17 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1500 | 1500 | 17 | Levantamento Planialtimétrico
Serviços de topografia18 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 8800 | 8800 | 18 | Serviços de topografia
Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão19 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 10205 | 10205 | 19 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão
Vistoria Cautelar20 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 20 | Vistoria Cautelar
Analise de Acústica de Entorno21 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 21 | Analise de Acústica de Entorno
Compensação ambiental22 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 22 | Compensação ambiental
- SERVIÇOS PRELIMINARES23 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 89600.69 | 23 | - SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalações provisórias de água/esgoto24 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 24 | Instalações provisórias de água/esgoto
Instalações provisórias de luz25 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 4500 | 4500 | 25 | Instalações provisórias de luz
Instalação provisória de incêndio26 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 960 | 960 | 26 | Instalação provisória de incêndio
Locação de Container27 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 8 | 686 | 5488 | 27 | Locação de Container
Mobilização e desmobilização de container28 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 4000 | 4000 | 28 | Mobilização e desmobilização de container
- Barracões sobre laje29 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 51213.25 | 29 | - Barracões sobre laje
Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje30 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 134.2856 | 8057.14 | 30 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje31 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 188.9817 | 2834.72 | 31 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje
Escritório ( 5x 5m) Sob Laje32 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 143.6608 | 3591.52 | 32 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje
Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje33 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 69.7517 | 4185.1 | 33 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
Vestiário (6 x 10 m ) sob laje34 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 145.6408 | 8738.44 | 34 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje
Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje35 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 82.3693 | 1647.39 | 35 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje
Materiais complementares de Canteiro36 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 36 | Materiais complementares de Canteiro
Mudança de localização de canteiro37 | 03.001.000.008 | Mudança de localização de canteiro | vb | 1 | 20000 | 20000 | 37 | Mudança de localização de canteiro
- Diversos38 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 20939.44 | 38 | - Diversos
Placa de obra39 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 39 | Placa de obra
Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)40 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 8336.8 | 8336.8 | 40 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários)
Tapume h= 2,50m (frente do terreno)41 | 03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 100.125 | 75.0991 | 7519.3 | 41 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno)
Locação da obra42 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 1317.08 | 3.404 | 4483.34 | 42 | Locação da obra
- TERRAPLENAGEM43 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 163493.42 | 43 | - TERRAPLENAGEM
Serviço de Demolição44 | 04.000.000.001 | Serviço de Demolição | vb | 1 | 36000 | 36000 | 44 | Serviço de Demolição
Serviço de Terraplenagem45 | 04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | vb | 1 | 127493.42 | 127493.42 | 45 | Serviço de Terraplenagem
- FUNDAÇÃO46 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 482068.61 | 46 | - FUNDAÇÃO
- Fundação Indireta - Tubulão47 | 05.001 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 78458.25 | 47 | - Fundação Indireta - Tubulão
Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete48 | 05.001.000.001 | Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 67.59 | 200 | 13518 | 48 | Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete
Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria49 | 05.001.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 24.87 | 200 | 4974 | 49 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria
Armação tubulão aço CA-50/6050 | 05.001.000.003 | Armação tubulão aço CA-50/60 | kg | 3126 | 5.492 | 17167.99 | 50 | Armação tubulão aço CA-50/60
Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado51 | 05.001.000.004 | Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado | m3 | 92.45 | 351.1667 | 32465.37 | 51 | Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado
Arrasamento de cabeça de tubulão52 | 05.001.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 37 | 39.8223 | 1473.43 | 52 | Arrasamento de cabeça de tubulão
Carga e transporte de material excedente tubulão53 | 05.001.000.006 | Carga e transporte de material excedente tubulão | m3 | 129.44 | 68.4445 | 8859.46 | 53 | Carga e transporte de material excedente tubulão
- Fundação Direta - Sapata54 | 05.002 | Fundação Direta - Sapata |  |  |  | 172244.91 | 54 | - Fundação Direta - Sapata
Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m55 | 05.002.000.001 | Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m | m3 | 329.14 | 200 | 65828 | 55 | Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m
Apiloamento56 | 05.002.000.002 | Apiloamento | m2 | 163.59 | 5.6889 | 930.65 | 56 | Apiloamento
Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa57 | 05.002.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 8.19 | 296.4115 | 2427.61 | 57 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa
Forma para fundação em tabua58 | 05.002.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 192.4 | 60.5 | 11640.2 | 58 | Forma para fundação em tabua
Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado59 | 05.002.000.005 | Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 123.73 | 358.3167 | 44334.53 | 59 | Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado
Armação Sapata aço CA-50/6060 | 05.002.000.006 | Armação Sapata aço CA-50/60 | kg | 5894 | 5.5535 | 32732.33 | 60 | Armação Sapata aço CA-50/60
Reaterro compactado mecanizado Sapata61 | 05.002.000.007 | Reaterro compactado mecanizado Sapata | m3 | 267.05 | 12.5156 | 3342.29 | 61 | Reaterro compactado mecanizado Sapata
Carga e transporte de material excedente Sapata62 | 05.002.000.008 | Carga e transporte de material excedente Sapata | m3 | 160.85 | 68.4445 | 11009.3 | 62 | Carga e transporte de material excedente Sapata
- Fundação Direta - Blocos e cintas63 | 05.003 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 98263.24 | 63 | - Fundação Direta - Blocos e cintas
Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m64 | 05.003.000.001 | Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m | m3 | 168.53 | 80 | 13482.4 | 64 | Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m
Apiloamento65 | 05.003.000.002 | Apiloamento | m2 | 112.83 | 5.6889 | 641.88 | 65 | Apiloamento
Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa66 | 05.003.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 8.19 | 296.4115 | 2427.61 | 66 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa
Forma para fundação em tabua67 | 05.003.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 444.42 | 60.5 | 26887.41 | 67 | Forma para fundação em tabua
Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado68 | 05.003.000.005 | Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 79.85 | 303.3167 | 24219.84 | 68 | Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado
Armação aço Blocos e cintas CA-50/6069 | 05.003.000.006 | Armação aço Blocos e cintas CA-50/60 | kg | 3811.95 | 5.6676 | 21604.6 | 69 | Armação aço Blocos e cintas CA-50/60
Reaterro compactado mecanizado70 | 05.003.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.33 | 12.5156 | 1343.3 | 70 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente71 | 05.003.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 111.86 | 68.4445 | 7656.2 | 71 | Carga e transporte de material excedente
- Contenção - Muro flexão, tubulão72 | 05.004 | Contenção - Muro flexão, tubulão |  |  |  | 133102.21 | 72 | - Contenção - Muro flexão, tubulão
Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria73 | 05.004.000.001 | Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Sem Martelete | m3 | 29.14 | 170 | 4953.8 | 73 | Escavação manual de fustes em material de 1ª categoria
Arrasamento de cabeça de tubulão74 | 05.004.000.002 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 26 | 39.8223 | 1035.38 | 74 | Arrasamento de cabeça de tubulão
Apiloamento75 | 05.004.000.003 | Apiloamento | m2 | 16.1 | 5.6889 | 91.59 | 75 | Apiloamento
Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa76 | 05.004.000.004 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 2.46 | 296.4115 | 729.17 | 76 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa
Escavação manual77 | 05.004.000.005 | Escavação manual | m3 | 104.03 | 170 | 17685.1 | 77 | Escavação manual
Forma para Fundação78 | 05.004.000.006 | Forma para Fundação | m2 | 259.63 | 53.0001 | 13760.42 | 78 | Forma para Fundação
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)79 | 05.004.000.007 | Armação Contenção aço CA-50/60 | kg | 7117 | 5.8654 | 41744.05 | 79 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado80 | 05.004.000.008 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado | m3 | 11.45 | 326.254 | 3735.61 | 80 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado
Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado81 | 05.004.000.009 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 130.89 | 287.854 | 37677.21 | 81 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado
Reaterro compactado mecanizado82 | 05.004.000.010 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 22.94 | 36.9779 | 848.27 | 82 | Reaterro compactado mecanizado
Carga e transporte de material excedente83 | 05.004.000.011 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 158.4 | 68.4445 | 10841.61 | 83 | Carga e transporte de material excedente
- SUPER-ESTRUTURA84 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1419504.54 | 84 | - SUPER-ESTRUTURA
Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X85 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 9252.68 | 60.5 | 559787.14 | 85 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X
Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)86 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 92526.8 | 5.6947 | 526912.36 | 86 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros)
Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado87 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 1058.82 | 288.75 | 305734.27 | 87 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado
Lançamento e sarrafeamento de piso88 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 4256.41 | 6.36 | 27070.77 | 88 | Lançamento e sarrafeamento de piso
- ALVENARIA / FECHAMENTO89 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 286149.92 | 89 | - ALVENARIA / FECHAMENTO
- Alvenaria90 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 190256.44 | 90 | - Alvenaria
Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm91 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 2020.14 | 14.0011 | 28284.18 | 91 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm92 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 2743.8 | 21.1001 | 57894.45 | 92 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm93 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 857.68 | 31.0615 | 26640.83 | 93 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico94 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 6160.46 | 12.57 | 77436.98 | 94 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico
- Muros/Muretas95 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 23602.24 | 95 | - Muros/Muretas
Muro sobre laje esp.: 14 cm96 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 228.85 | 53.853 | 12324.26 | 96 | Muro sobre laje esp.: 14 cm
Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje97 | 07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 228.85 | 22.8644 | 5232.51 | 97 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje
Muro sobre solo esp.: 14 cm98 | 07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 41.69 | 53.3525 | 2224.27 | 98 | Muro sobre solo esp.: 14 cm
Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo99 | 07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 41.69 | 91.6576 | 3821.2 | 99 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo
- Diversos Alvenaria100 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 31571.32 | 100 | - Diversos Alvenaria
Encunhamento101 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 6.1 | 1344 | 8198.4 | 101 | Encunhamento
Mão de obra de encunhamento102 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 2310.18 | 3.93 | 9079.01 | 102 | Mão de obra de encunhamento
Vergas e contra-vergas103 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 16.32 | 875.8528 | 14293.91 | 103 | Vergas e contra-vergas
- Shafts104 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 40719.92 | 104 | - Shafts
Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante105 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 73 | 140 | 10220 | 105 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante
Painel em MDF - Armário medidor individual106 | 07.004.000.002 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 77.02 | 396 | 30499.92 | 106 | Painel em MDF - Armário medidor individual
- IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO107 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 119447.99 | 107 | - IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO
Impermeabilização com manta - área externo 4 mm108 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 1033.65 | 68.6977 | 71009.38 | 108 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm
Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico109 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 26.15 | 18.335 | 479.46 | 109 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico
Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico110 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 977.39 | 18.335 | 17920.45 | 110 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico
Impermeabilização de cortina111 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 392.49 | 32.5159 | 12762.17 | 111 | Impermeabilização de cortina
Impermeabilização negativa de poço elevador 112 | 08.000.000.005 | Impermeabilização negativa de poço elevador | m2 | 12.9 | 73.4667 | 947.72 | 112 | Impermeabilização negativa de poço elevador
Impermeabilização poço elevador113 | 08.000.000.006 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 19.58 | 15.29 | 299.38 | 113 | Impermeabilização poço elevador
Impermeabilização de jardineira114 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 90.15 | 83.4647 | 7524.34 | 114 | Impermeabilização de jardineira
Impermeabilização de piscina (manta + tela)115 | 08.000.000.008 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 118.55 | 71.7427 | 8505.09 | 115 | Impermeabilização de piscina (manta + tela)
- REVESTIMENTO DE PISO116 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 728107.71 | 116 | - REVESTIMENTO DE PISO
- Calçada117 | 09.000.001 | Calçada |  |  |  | 6135.84 | 117 | - Calçada
Meio-fio em concreto118 | 09.000.001.001 | Meio-fio em concreto | m | 40.03 | 25.9117 | 1037.24 | 118 | Meio-fio em concreto
Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha119 | 09.000.001.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 8.01 | 76.7283 | 614.6 | 119 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha
Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha120 | 09.000.001.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 2.4 | 76.7283 | 184.15 | 120 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha
Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural121 | 09.000.001.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 56.04 | 76.7283 | 4299.85 | 121 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural
- Base/Concreto/Cimentado122 | 09.001 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 168098.13 | 122 | - Base/Concreto/Cimentado
Nivelamento / Compactação de piso123 | 09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 858.98 | 6.8267 | 5864 | 123 | Nivelamento / Compactação de piso
Lastro de brita124 | 09.001.000.002 | Lastro de brita | m2 | 858.98 | 5.8313 | 5008.97 | 124 | Lastro de brita
Contrapiso em concreto 6 cm125 | 09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 156.51 | 29.6777 | 4644.86 | 125 | Contrapiso em concreto 6 cm
Contrapiso argamassa 6 cm126 | 09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 3169.44 | 27.3524 | 86691.79 | 126 | Contrapiso argamassa 6 cm
Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros127 | 09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros | m2 | 275.43 | 31.2514 | 8607.57 | 127 | Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros
Enchimento de piso (sóculo)128 | 09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 74.03 | 78.67 | 5823.94 | 128 | Enchimento de piso (sóculo)
Piso cimentado desempenado129 | 09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | m2 | 226.08 | 20.138 | 4552.79 | 129 | Piso cimentado desempenado
Polimento de piso130 | 09.001.000.008 | Polimento de piso | m2 | 449.3 | 7.35 | 3302.36 | 130 | Polimento de piso
Piso em concreto armado polido h=14cm131 | 09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 796.09 | 54.77 | 43601.85 | 131 | Piso em concreto armado polido h=14cm
- Cerâmica132 | 09.002 | Cerâmica |  |  |  | 1121.04 | 132 | - Cerâmica
Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars133 | 09.002.000.001 | Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars | m2 | 15.38 | 25.1972 | 387.53 | 133 | Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars
Mão de obra Piso em Cerâmica134 | 09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 15.38 | 26.213 | 403.16 | 134 | Mão de obra Piso em Cerâmica
- Rodapé em Cerâmica135 | 09.002.001 | Rodapé em Cerâmica |  |  |  | 230.09 | 135 | - Rodapé em Cerâmica
Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm136 | 09.002.001.001 | Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm | m | 15.86 | 3.5074 | 55.63 | 136 | Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm
Mão de obra Rodapé de cerâmica137 | 09.002.001.002 | Mão de obra Rodapé de cerâmica | m | 15.86 | 11 | 174.46 | 137 | Mão de obra Rodapé de cerâmica
- Rejunte em piso Cerâmico138 | 09.002.002 | Rejunte em piso Cerâmico |  |  |  | 100.26 | 138 | - Rejunte em piso Cerâmico
Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm139 | 09.002.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm | m2 | 15.38 | 1.316 | 20.24 | 139 | Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm
- Porcelanato140 | 09.002.002.002 | Mão de obra para Rejunte piso cerâmico | m2 | 15.38 | 5.203 | 80.02 | 140 | - Porcelanato
- Piso em Porcelanato141 | 09.003 | Porcelanato |  |  |  | 191692.21 | 141 | - Piso em Porcelanato
Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv.142 | 09.003.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 160918.48 | 142 | Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv.
Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne.143 | 09.003.001.001 | Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv. | m2 | 43.18 | 27.9585 | 1207.25 | 143 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne.
Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet144 | 09.003.001.002 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne. | m2 | 8.75 | 95.559 | 836.14 | 144 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet
Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate145 | 09.003.001.003 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet | m2 | 136.69 | 126.009 | 17224.17 | 145 | Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate
Mão de obra para Rejunte piso cerâmico146 | 09.003.001.004 | Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate | m2 | 1006.76 | 60.93 | 61341.89 | 146 | Mão de obra para Rejunte piso cerâmico
Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s.147 | 09.003.001.005 | Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s. | m2 | 209.05 | 31.656 | 6617.69 | 147 | Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s.
Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço148 | 09.003.001.006 | Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço | m2 | 596.31 | 31.0995 | 18544.94 | 148 | Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço
Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso149 | 09.003.001.007 | Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso | m2 | 23.39 | 89.264 | 2087.88 | 149 | Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso
Mão de obra Piso em Porcelanato150 | 09.003.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 2024.13 | 26.213 | 53058.52 | 150 | Mão de obra Piso em Porcelanato
- Rodapé em Porcelanato151 | 09.003.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 19060.78 | 151 | - Rodapé em Porcelanato
Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss152 | 09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss | m | 4.84 | 3.9424 | 19.08 | 152 | Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss
Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm153 | 09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm | m | 19.28 | 18.0424 | 347.86 | 153 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm
Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm154 | 09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm | m | 552.52 | 8.7574 | 4838.64 | 154 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm
Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm155 | 09.003.002.004 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm | m | 378.35 | 4.2521 | 1608.78 | 155 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm
Mão de obra Rodapé em Porcelanato156 | 09.003.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 934.77 | 13.101 | 12246.42 | 156 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato
- Rejunte em piso Porcelanato157 | 09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 11712.95 | 157 | - Rejunte em piso Porcelanato
Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm158 | 09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 59.95 | 0.94 | 56.35 | 158 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm
Rejunte de porcelanato 60x60 cm159 | 09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 849.26 | 0.47 | 399.15 | 159 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm
Rejunte de porcelanato 90x90 cm160 | 09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 136.69 | 0.376 | 51.4 | 160 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm
Rejunte de porcelanato 45x120 cm161 | 09.003.003.004 | Rejunte de porcelanato 45x120 cm | m2 | 23.39 | 0.47 | 10.99 | 161 | Rejunte de porcelanato 45x120 cm
Rejunte de porcelanato 84x84 cm162 | 09.003.003.005 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 1006.76 | 0.376 | 378.54 | 162 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm
Mão de obra para Rejunte piso porcelanato163 | 09.003.003.006 | Mão de obra para Rejunte piso porcelanato | m2 | 2078.9 | 5.203 | 10816.52 | 163 | Mão de obra para Rejunte piso porcelanato
- Granito/Mármore164 | 09.004 | Granito/Mármore |  |  |  | 148531.15 | 164 | - Granito/Mármore
- Piso em Granito/Mármore165 | 09.004.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 56585.73 | 165 | - Piso em Granito/Mármore
Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador166 | 09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 6.68 | 334.607 | 2235.17 | 166 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador
Piso em granito Branco Siena167 | 09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 38.21 | 312.607 | 11944.71 | 167 | Piso em granito Branco Siena
Piso em granito Juparaná serrado168 | 09.004.001.003 | Piso em granito Juparaná serrado | m2 | 119.24 | 296.107 | 35307.8 | 168 | Piso em granito Juparaná serrado
Mão de obra Piso Granito 169 | 09.004.001.004 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 164.13 | 43.2465 | 7098.05 | 169 | Mão de obra Piso Granito
- Rodapé em Granito/Mármore170 | 09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 11562.51 | 170 | - Rodapé em Granito/Mármore
Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm171 | 09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 24.89 | 46.0605 | 1146.45 | 171 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm
Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm172 | 09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m | 157.96 | 49.2605 | 7781.19 | 172 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm
Mão de obra Rodapé em granito173 | 09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 182.85 | 14.41 | 2634.87 | 173 | Mão de obra Rodapé em granito
- Rejunte em Granito/Mármore174 | 09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 872.11 | 174 | - Rejunte em Granito/Mármore
Rejunte em granito175 | 09.004.003.001 | Rejunte em piso granito | m2 | 164.13 | 0.1105 | 18.14 | 175 | Rejunte em granito
Mão de obra rejunte em piso granito176 | 09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em piso granito | m2 | 164.13 | 5.203 | 853.97 | 176 | Mão de obra rejunte em piso granito
- Soleira/Peitoril em Granito/Mármore177 | 09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 79510.8 | 177 | - Soleira/Peitoril em Granito/Mármore
Soleira em granito Branco Siena L= 15cm178 | 09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 267.65 | 86.9507 | 23272.36 | 178 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm
Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio179 | 09.004.004.002 | Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio | m | 276.25 | 30.2776 | 8364.19 | 179 | Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio
Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm180 | 09.004.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 591.68 | 62.969 | 37257.5 | 180 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm
Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm181 | 09.004.004.004 | Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm | m | 23.76 | 90.979 | 2161.66 | 181 | Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm
Chapim em mármore branco comum182 | 09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | m | 104.54 | 80.879 | 8455.09 | 182 | Chapim em mármore branco comum
- Madeira183 | 09.005 | Madeira |  |  |  | 127628.8 | 183 | - Madeira
Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)184 | 09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 980.92 | 67.956 | 66659.4 | 184 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis)
Mão de obra Piso laminado185 | 09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 980.92 | 10 | 9809.2 | 185 | Mão de obra Piso laminado
Deck em madeira186 | 09.005.000.003 | Deck em madeira | m2 | 121.81 | 420 | 51160.2 | 186 | Deck em madeira
- Outros187 | 09.006 | Outros |  |  |  | 84900.54 | 187 | - Outros
Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna188 | 09.006.000.001 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 59.95 | 251.315 | 15066.33 | 188 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna
Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness189 | 09.006.000.002 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 34.45 | 135.54 | 4669.35 | 189 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness
Piso em Pedra Sabão irregular 190 | 09.006.000.003 | Piso em Pedra Sabão irregular | m2 | 68.36 | 333.8025 | 22818.74 | 190 | Piso em Pedra Sabão irregular
Piso vinílico - kids191 | 09.006.000.004 | Piso vinílico - kids | m2 | 16.42 | 65.4 | 1073.87 | 191 | Piso vinílico - kids
Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids192 | 09.006.000.005 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids com rejunte | m | 12.66 | 33.6553 | 426.08 | 192 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids
Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10193 | 09.006.000.006 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10 com rejunte | m | 1163.53 | 33.6553 | 39158.95 | 193 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10
Pedrisco em ardósia194 | 09.006.000.007 | Pedrisco em ardósia | m2 | 22.21 | 75.9667 | 1687.22 | 194 | Pedrisco em ardósia
- REVESTIMENTO DE PAREDE195 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 641773.01 | 195 | - REVESTIMENTO DE PAREDE
- Chapisco196 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 26386.02 | 196 | - Chapisco
Chapisco interno com argamassa197 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 3303.36 | 5.0818 | 16787.02 | 197 | Chapisco interno com argamassa
Chapisco rolado - Parede198 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1694.44 | 5.665 | 9599 | 198 | Chapisco rolado - Parede
- Emboço199 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 60590.91 | 199 | - Emboço
Emboco interno usinado200 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 2383.54 | 6.504 | 15502.54 | 200 | Emboco interno usinado
Mão de obra emboço interno201 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 2720.02 | 15.5 | 42160.31 | 201 | Mão de obra emboço interno
Espala em emboço interno202 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 280.01 | 10.457 | 2928.06 | 202 | Espala em emboço interno
- Reboco203 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20879.43 | 203 | - Reboco
Reboco interno usinado204 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 914.37 | 6.504 | 5947.06 | 204 | Reboco interno usinado
Mão de obra reboco interno205 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 932.25 | 15.5 | 14449.88 | 205 | Mão de obra reboco interno
Espala em reboco interno206 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 46.14 | 10.457 | 482.49 | 206 | Espala em reboco interno
- Revestimento de Gesso207 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 119478.45 | 207 | - Revestimento de Gesso
Gesso liso parede208 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 5689.45 | 21 | 119478.45 | 208 | Gesso liso parede
- Cerâmica/Porcelanato209 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 157187.97 | 209 | - Cerâmica/Porcelanato
- Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato210 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 139877.53 | 210 | - Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato
Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale211 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1422.69 | 27.3785 | 38951.12 | 211 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos212 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m2 | 56.66 | 122.605 | 6946.8 | 212 | Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos
Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda213 | 10.005.001.003 | Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda | m2 | 59.51 | 90.167 | 5365.84 | 213 | Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda
Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda214 | 10.005.001.004 | Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 15.32 | 2765.262 | 42363.81 | 214 | Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda
Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado215 | 10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1764.39 | 26.213 | 46249.96 | 215 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado
- Espala parede Cerâmica/Porcelanato216 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 5743.13 | 216 | - Espala parede Cerâmica/Porcelanato
Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale217 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 222.9 | 10.4461 | 2328.44 | 217 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale
Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso218 | 10.005.002.002 | Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso | m | 5.88 | 36.0216 | 211.81 | 218 | Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso
Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos219 | 10.005.002.003 | Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m | 2.94 | 49.0416 | 144.18 | 219 | Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos
Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado220 | 10.005.002.004 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 231.72 | 13.2 | 3058.7 | 220 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado
- Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato221 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 9240.2 | 221 | - Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato
Rejunte de cerâmica 32x60 cm222 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1422.69 | 0.705 | 1003 | 222 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm
Rejunte de Porcelanato 45x120 cm223 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 45x120 cm | m2 | 59.51 | 0.705 | 41.95 | 223 | Rejunte de Porcelanato 45x120 cm
Rejunte de Porcelanato 90x90 cm 224 | 10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 90x90 cm | m2 | 56.66 | 0.376 | 21.3 | 224 | Rejunte de Porcelanato 90x90 cm
Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda225 | 10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 15.32 | 0.376 | 5.76 | 225 | Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda
Mão de obra rejunte porcelanato parede 226 | 10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 1569.9 | 5.203 | 8168.19 | 226 | Mão de obra rejunte porcelanato parede
- Outros parede Cerâmica/Porcelanato227 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 2327.11 | 227 | - Outros parede Cerâmica/Porcelanato
Cantoneira em PVC para quinas vivas228 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 311.12 | 7.4798 | 2327.11 | 228 | Cantoneira em PVC para quinas vivas
- Mármore/ Granito229 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 97626.85 | 229 | - Mármore/ Granito
Aduela em mármore Bege Bahia - elevador230 | 10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 121.8 | 131.6439 | 16034.23 | 230 | Aduela em mármore Bege Bahia - elevador
Revestimento parede em Pedra Sabão231 | 10.006.000.002 | Revestimento parede em Pedra Sabão | m2 | 43.4 | 645.2707 | 28004.75 | 231 | Revestimento parede em Pedra Sabão
Espala em Revestimento em Pedra Sabão232 | 10.006.000.003 | Espala em Revestimento em Pedra Sabão | m | 11.76 | 271.722 | 3195.45 | 232 | Espala em Revestimento em Pedra Sabão
Revestimento Granito preto rajado - muros233 | 10.006.000.004 | Revestimento Granito preto rajado - muros | m2 | 110.97 | 419.7755 | 46582.48 | 233 | Revestimento Granito preto rajado - muros
Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet234 | 10.006.000.005 | Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet | m2 | 9.27 | 342.0755 | 3171.04 | 234 | Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet
Rejunte em granito235 | 10.006.000.006 | Rejunte em granito | m2 | 120.24 | 5.3135 | 638.9 | 235 | Rejunte em granito
- Pastilha236 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 18583.14 | 236 | - Pastilha
Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina237 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 64.39 | 251.315 | 16182.17 | 237 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina
Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna238 | 10.007.000.002 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 3.18 | 98.3775 | 312.84 | 238 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna
Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina239 | 10.007.000.003 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 64.39 | 32.4294 | 2088.13 | 239 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina
- Madeira240 | 10.008 | Madeira |  |  |  | 141040.24 | 240 | - Madeira
Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo241 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 166.15 | 289.23 | 48055.56 | 241 | Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo
Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso242 | 10.008.000.002 | Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso | m2 | 60.33 | 371.56 | 22416.21 | 242 | Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso
Revestimento parede em MDF Laca - kids243 | 10.008.000.003 | Revestimento parede em MDF Laca - kids | m2 | 12.52 | 250 | 3130 | 243 | Revestimento parede em MDF Laca - kids
Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv.244 | 10.008.000.004 | Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv. | m2 | 732.55 | 87 | 63731.85 | 244 | Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv.
Espala em Revestimento parede em Fórmica L139245 | 10.008.000.005 | Espala em Revestimento parede em Fórmica L139 | m | 101.44 | 36.54 | 3706.62 | 245 | Espala em Revestimento parede em Fórmica L139
- REVESTIMENTO DE TETO246 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 190648.02 | 246 | - REVESTIMENTO DE TETO
- Gesso247 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 190648.02 | 247 | - Gesso
Forro de gesso acartonado248 | 11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | m2 | 1716.74 | 39.9 | 68497.93 | 248 | Forro de gesso acartonado
Junta metálica para forro249 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2542.07 | 12.6 | 32030.08 | 249 | Junta metálica para forro
Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness250 | 11.001.000.003 | Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness | m2 | 34.45 | 190 | 6545.5 | 250 | Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness
Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso251 | 11.001.000.004 | Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso | m2 | 30.41 | 168.9 | 5136.25 | 251 | Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso
Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão252 | 11.001.000.005 | Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão | m2 | 34.63 | 190 | 6579.7 | 252 | Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão
Forro em painel ripado253 | 11.001.000.006 | Forro em painel ripado | m2 | 95.88 | 371.56 | 35625.17 | 253 | Forro em painel ripado
Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo254 | 11.001.000.007 | Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 44.63 | 287.97 | 12852.1 | 254 | Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo
Forro Revestimento em painel255 | 11.001.000.008 | Forro Revestimento em painel | m2 | 68.36 | 245.76 | 16800.15 | 255 | Forro Revestimento em painel
Gesso liso teto256 | 11.001.000.009 | Gesso liso teto | m2 | 281.57 | 23.373 | 6581.14 | 256 | Gesso liso teto
- REVESTIMENTO EXTERNO257 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 529973.49 | 257 | - REVESTIMENTO EXTERNO
- Chapisco externo258 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 6011.28 | 258 | - Chapisco externo
Chapisco externo259 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 853.22 | 7.0454 | 6011.28 | 259 | Chapisco externo
- Reboco externo260 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 16139.15 | 260 | - Reboco externo
Reboco externo usinado261 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 626.11 | 7.65 | 4789.74 | 261 | Reboco externo usinado
Mão de obra reboco externo262 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 626.11 | 17.87 | 11188.59 | 262 | Mão de obra reboco externo
Espala em reboco externo (parede)263 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 11.85 | 13.571 | 160.82 | 263 | Espala em reboco externo (parede)
- Emboço externo264 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 5926.02 | 264 | - Emboço externo
Emboço externo usinado265 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 227.12 | 7.65 | 1737.47 | 265 | Emboço externo usinado
Mão de obra Emboço externo266 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 234.39 | 17.87 | 4188.55 | 266 | Mão de obra Emboço externo
- Revestimentos de Fachada Aerada267 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 488277.92 | 267 | - Revestimentos de Fachada Aerada
Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm268 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m2 | 443.35 | 69.1572 | 30660.84 | 268 | Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm
Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm269 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 1509.48 | 70.9062 | 107031.49 | 269 | Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm
Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm270 | 12.004.000.003 | Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm | m2 | 203.25 | 206.5032 | 41971.78 | 270 | Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm
Mão de Obra Porcelanato aerado271 | 12.004.000.004 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 2518.58 | 85 | 214079.3 | 271 | Mão de Obra Porcelanato aerado
Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm272 | 12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm | m2 | 1952.83 | 0.3384 | 660.84 | 272 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm
Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm273 | 12.004.000.006 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 203.25 | 0.47 | 95.53 | 273 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm
Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm274 | 12.004.000.007 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 2156.08 | 5.203 | 11218.08 | 274 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm
Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm275 | 12.004.000.008 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m | 920.08 | 31.3226 | 28819.3 | 275 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm
Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm276 | 12.004.000.009 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 196.5 | 31.9904 | 6286.11 | 276 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm
Mão de Obra Espala Porcelanato aerado277 | 12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 1116.58 | 42.5 | 47454.65 | 277 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado
- Revestimentos de Fachada278 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 13619.12 | 278 | - Revestimentos de Fachada
Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm279 | 12.005.000.001 | Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 116.14 | 36.4575 | 4234.17 | 279 | Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm
Mão de Obra Porcelanato fachada280 | 12.005.000.002 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 116.14 | 33 | 3832.62 | 280 | Mão de Obra Porcelanato fachada
Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm281 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116.14 | 0.188 | 21.83 | 281 | Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm
Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm282 | 12.005.000.004 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116.14 | 39.91 | 4635.15 | 282 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm
Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm283 | 12.005.000.005 | Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 26.8 | 11.4086 | 305.75 | 283 | Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm
Mão de Obra Espala Porcelanato fachada284 | 12.005.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 26.8 | 22 | 589.6 | 284 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada
- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO285 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 941478.35 | 285 | - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
- Contramarco de alumínio 286 | 13.001 | Contramarco de alumínio |  |  |  | 12220.11 | 286 | - Contramarco de alumínio
Instalação de contramarco287 | 13.001.000.001 | Instalação de contramarco | m2 | 354.43 | 34.4782 | 12220.11 | 287 | Instalação de contramarco
- Esquadria em aluminio288 | 13.002 | Esquadria em aluminio |  |  |  | 929258.24 | 288 | - Esquadria em aluminio
Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros289 | 13.002.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 689667 | 689667 | 289 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros
Estrutura em alumínio com recortes em fachada290 | 13.002.000.002 | Estrutura em alumínio com recortes em fachada | vb | 1 | 50000 | 50000 | 290 | Estrutura em alumínio com recortes em fachada
Brize em alumínio com vazados - muro291 | 13.002.000.003 | Brize em alumínio com vazados - muro | vb | 1 | 30000 | 30000 | 291 | Brize em alumínio com vazados - muro
Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado292 | 13.002.000.004 | Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado | vb | 498.1 | 320.4 | 159591.24 | 292 | Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado
- ESQUADRIAS EM METALON293 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 169086.02 | 293 | - ESQUADRIAS EM METALON
Corrimão h= 90 cm294 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 135.73 | 101.421 | 13765.88 | 294 | Corrimão h= 90 cm
Escada marinheiro295 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 4.91 | 179.0121 | 878.95 | 295 | Escada marinheiro
Alçapão em metalon 70 x 70 cm296 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 2 | 188.4319 | 376.87 | 296 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm
Porta corta fogo 80 x 210 cm297 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 23 | 822.4806 | 18917.05 | 297 | Porta corta fogo 80 x 210 cm
Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm298 | 14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm | m2 | 67.84 | 325.121 | 22056.21 | 298 | Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm
Guarda corpo tubular em inox299 | 14.000.000.006 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 21.57 | 560.55 | 12091.06 | 299 | Guarda corpo tubular em inox
Suporte de parede para bicicleta300 | 14.000.000.007 | Suporte de parede para bicicleta | vb | 1 | 1000 | 1000 | 300 | Suporte de parede para bicicleta
Estrutura em metalon para pergolado301 | 14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 1 | 100000 | 100000 | 301 | Estrutura em metalon para pergolado
- ESQUADRIAS EM MADEIRA302 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 134479 | 302 | - ESQUADRIAS EM MADEIRA
- Portas303 | 15.001 | Portas |  |  |  | 122377.92 | 303 | - Portas
Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade304 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 92 | 477.46 | 43926.32 | 304 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade305 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 95 | 477.46 | 45358.7 | 305 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade306 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 4 | 662.6 | 2650.4 | 306 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade307 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 18 | 1288.25 | 23188.5 | 307 | Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade
Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade308 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 12 | 604.5 | 7254 | 308 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade
- Ferragens309 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 12101.08 | 309 | - Ferragens
Fechadura porta social - Imab ou similar310 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 20 | 67.2416 | 1344.83 | 310 | Fechadura porta social - Imab ou similar
Fechadura porta interna - Imab ou similar311 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 91 | 38.8549 | 3535.8 | 311 | Fechadura porta interna - Imab ou similar
Fechadura porta banheiro - Imab ou similar312 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 98 | 41.452 | 4062.3 | 312 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar
Fechadura para porta de correr - Imab ou similar313 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 12 | 44.9 | 538.8 | 313 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar
Puxador cromado H= 60 cm314 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 18 | 145.5195 | 2619.35 | 314 | Puxador cromado H= 60 cm
- INSTALAÇÕES315 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1914532.15 | 315 | - INSTALAÇÕES
Instalação elétrica material316 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica material | vb | 1 | 236306.7465 | 236306.75 | 316 | Instalação elétrica material
Mão de Obra Instalação Elétrica317 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 1 | 211155.741 | 211155.74 | 317 | Mão de Obra Instalação Elétrica
Iluminação LEED fachada318 | 16.000.000.003 | Iluminação LEED fachada | vb | 1 | 44636.1 | 44636.1 | 318 | Iluminação LEED fachada
Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material319 | 16.000.000.004 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 1 | 280909.3584 | 280909.36 | 319 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material
Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais320 | 16.000.000.005 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 156294.329 | 156294.33 | 320 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais
Furação hidraulica321 | 16.000.000.006 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15808.91 | 15808.91 | 321 | Furação hidraulica
Sistema de irrigação322 | 16.000.000.007 | Sistema de irrigação | vb | 1 | 40000 | 40000 | 322 | Sistema de irrigação
Fornecimento e Instalação de Gás323 | 16.000.000.008 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 1 | 16672.5 | 16672.5 | 323 | Fornecimento e Instalação de Gás
Instalações de incêndio324 | 16.000.000.009 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 99125.0647 | 99125.06 | 324 | Instalações de incêndio
Portão eletrônico325 | 16.000.000.010 | Portão eletrônico | vb | 1 | 6133 | 6133 | 325 | Portão eletrônico
Interfone326 | 16.000.000.011 | Interfone | vb | 1 | 7524 | 7524 | 326 | Interfone
Elevador 11 paradas327 | 16.000.000.012 | Elevador 11 paradas | un | 1 | 193900.8765 | 193900.88 | 327 | Elevador 11 paradas
Elevador 9 paradas328 | 16.000.000.013 | Elevador 9 paradas | un | 1 | 193729.2304 | 193729.23 | 328 | Elevador 9 paradas
Instalação SPDA329 | 16.000.000.014 | Instalação SPDA | vb | 1 | 18466.2942 | 18466.29 | 329 | Instalação SPDA
Serviço de telefonia330 | 16.000.000.015 | Serviço de telefonia | vb | 1 | 4750 | 4750 | 330 | Serviço de telefonia
Automatização e Segurança331 | 16.000.000.016 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 70000 | 70000 | 331 | Automatização e Segurança
Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação332 | 16.000.000.017 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 100000 | 100000 | 332 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação
Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos333 | 16.000.000.018 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 91 | 200 | 18200 | 333 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos
Ventilação mecânica - Áreas comuns334 | 16.000.000.019 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 32 | 360 | 11520 | 334 | Ventilação mecânica - Áreas comuns
Sistema de aquecimento a gás com Recirculação335 | 16.000.000.020 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 40000 | 40000 | 335 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação
Sistema de pressurização de escada336 | 16.000.000.021 | Sistema de pressurização de escada | vb | 1 | 100000 | 100000 | 336 | Sistema de pressurização de escada
Sistema de drenagem337 | 16.000.000.022 | Sistema de drenagem | vb | 1 | 35000 | 35000 | 337 | Sistema de drenagem
Bombas submersas para drenagem338 | 16.000.000.023 | Bombas submersas para drenagem | mes | 4 | 3600 | 14400 | 338 | Bombas submersas para drenagem
- BANCADAS339 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 193081.61 | 339 | - BANCADAS
Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel340 | 17.000.000.001 | Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 133.87 | 640.1027 | 85690.54 | 340 | Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel
Bancada em mármore Branco Clássico (banho)341 | 17.000.000.002 | Bancada em mármore Branco Clássico (banho) | m2 | 56.69 | 917.7707 | 52028.42 | 341 | Bancada em mármore Branco Clássico (banho)
Bancada em Neolith - varanda342 | 17.000.000.003 | Bancada em Neolith - varanda | m2 | 7.83 | 2796.4907 | 21896.52 | 342 | Bancada em Neolith - varanda
Bancada em Mármore Nero Marquina343 | 17.000.000.004 | Bancada em Mármore Nero Marquina | m2 | 10.66 | 1905.6407 | 20314.13 | 343 | Bancada em Mármore Nero Marquina
Mão de obra para instalação de bancada344 | 17.000.000.005 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 137 | 96 | 13152 | 344 | Mão de obra para instalação de bancada
- LOUÇAS E METAIS345 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 185580.42 | 345 | - LOUÇAS E METAIS
- Bacia Sanitária346 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 36731.82 | 346 | - Bacia Sanitária
Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit347 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 76 | 416.6114 | 31662.47 | 347 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit
Bacia sanitária com caixa acoplada Izy348 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 20 | 218.5514 | 4371.03 | 348 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy
Bacia sanitária com caixa acoplada PNE349 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 349 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE
- Cuba350 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 30896.07 | 350 | - Cuba
Cuba inox retangular simples - Tramontina351 | 18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 12 | 263.14 | 3157.68 | 351 | Cuba inox retangular simples - Tramontina
Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM352 | 18.002.000.002 | Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM | un | 21 | 533.24 | 11198.04 | 352 | Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM
Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo353 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 20 | 352.1718 | 7043.44 | 353 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo
Cuba de embutir retangular - Deca - i.s.354 | 18.002.000.004 | Cuba de embutir retangular - Deca - i.s. | un | 60 | 158.2818 | 9496.91 | 354 | Cuba de embutir retangular - Deca - i.s.
- Tanque355 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 8364.8 | 355 | - Tanque
Tanque aço inox - Tramontina356 | 18.003.000.001 | Tanque aço inox - Tramontina | un | 20 | 418.24 | 8364.8 | 356 | Tanque aço inox - Tramontina
- Lavatorios357 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 2043.6 | 357 | - Lavatorios
Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv.358 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 20 | 102.18 | 2043.6 | 358 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv.
- Torneiras359 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 31344.55 | 359 | - Torneiras
Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s.360 | 18.005.000.001 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 44 | 79.0918 | 3480.04 | 360 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s.
Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo361 | 18.005.000.002 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 20 | 181.9718 | 3639.44 | 361 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo
Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet362 | 18.005.000.003 | Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet | un | 34 | 211.2518 | 7182.56 | 362 | Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet
Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s.363 | 18.005.000.004 | Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s. | un | 60 | 284.0418 | 17042.51 | 363 | Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s.
- Registros e acabamentos364 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13153.74 | 364 | - Registros e acabamentos
Acabamento Registro - Deca Aspen365 | 18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 24 | 35.9 | 861.6 | 365 | Acabamento Registro - Deca Aspen
Acabamento Registro - Deca Level366 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro - Deca Level | un | 222 | 55.37 | 12292.14 | 366 | Acabamento Registro - Deca Level
- Diversos louças e metais367 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 63045.84 | 367 | - Diversos louças e metais
Conjunto barras de apoio368 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 245.84 | 245.84 | 368 | Conjunto barras de apoio
Banheira SPA Marilyn369 | 18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | un | 4 | 15700 | 62800 | 369 | Banheira SPA Marilyn
- PINTURA370 | 19 | PINTURA |  |  |  | 271330.23 | 370 | - PINTURA
Mão de obra para pinturas371 | 19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 201553.132 | 201553.13 | 371 | Mão de obra para pinturas
- Pintura Acrilica372 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 29452.36 | 372 | - Pintura Acrilica
Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto373 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 7068.34 | 4.1668 | 29452.36 | 373 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto
- Emassamento374 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 10257.19 | 374 | - Emassamento
Massa corrida - Parede e Teto375 | 19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 7286.49 | 1.4077 | 10257.19 | 375 | Massa corrida - Parede e Teto
- Pintura Esmalte em esquadrias metálicas376 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 961.87 | 376 | - Pintura Esmalte em esquadrias metálicas
Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF377 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 84.92 | 7.7727 | 660.06 | 377 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF
Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo378 | 19.003.000.002 | Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo | m2 | 38.83 | 7.7727 | 301.81 | 378 | Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo
- Marcação de Garagem379 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 3494.2 | 379 | - Marcação de Garagem
Demarcação de vagas380 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 599.16 | 1.0538 | 631.39 | 380 | Demarcação de vagas
Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m381 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m2 | 319.78 | 5.3258 | 1703.08 | 381 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m
Pintura de tubulações aparente382 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 1159.728 | 1159.73 | 382 | Pintura de tubulações aparente
- Caiação383 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1849.04 | 383 | - Caiação
Caiação384 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 475.92 | 3.8852 | 1849.04 | 384 | Caiação
- Textura Interna385 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13976.32 | 385 | - Textura Interna
Pintura Grafiatto - lavabo386 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 223.27 | 17.7071 | 3953.46 | 386 | Pintura Grafiatto - lavabo
Espala em Pintura Grafiatto - lavabo387 | 19.006.000.002 | Espala em Pintura Grafiatto - lavabo | m | 37.52 | 1.2641 | 47.43 | 387 | Espala em Pintura Grafiatto - lavabo
Textura rolada parede - Escada de incêndio388 | 19.006.000.003 | Textura rolada parede - Escada de incêndio | m2 | 679.99 | 2.4783 | 1685.22 | 388 | Textura rolada parede - Escada de incêndio
Textura rolada teto - Escada de incêndio389 | 19.006.000.004 | Textura rolada teto - Escada de incêndio | m2 | 199.1 | 2.4783 | 493.43 | 389 | Textura rolada teto - Escada de incêndio
Textura rolada parede e teto - garagem390 | 19.006.000.005 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 2388.63 | 2.4783 | 5919.74 | 390 | Textura rolada parede e teto - garagem
Espala em Textura rolada - garagem391 | 19.006.000.006 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 239.58 | 1.2641 | 302.85 | 391 | Espala em Textura rolada - garagem
Pintura Grafiatto tecnocimento392 | 19.006.000.007 | Pintura Grafiatto tecnocimento | m2 | 182.33 | 7.922 | 1444.42 | 392 | Pintura Grafiatto tecnocimento
Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento393 | 19.006.000.008 | Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento | m | 6.2 | 10.1552 | 62.96 | 393 | Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento
Textura Novacor - descanso394 | 19.006.000.009 | Textura Novacor - descanso | m2 | 41.85 | 1.2641 | 52.9 | 394 | Textura Novacor - descanso
Espala Textura Novacor - descanso395 | 19.006.000.010 | Espala Textura Novacor - descanso | m | 11 | 1.2641 | 13.91 | 395 | Espala Textura Novacor - descanso
- Textura Externa Fachada396 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 693.2 | 396 | - Textura Externa Fachada
Textura rolada - muros397 | 19.007.000.001 | Textura rolada - muros | m2 | 542.73 | 1.2641 | 686.06 | 397 | Textura rolada - muros
Espala em Textura rolada - muros398 | 19.007.000.002 | Espala em Textura rolada - muros | m | 5.65 | 1.2641 | 7.14 | 398 | Espala em Textura rolada - muros
- Diversos Pintura399 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 9092.92 | 399 | - Diversos Pintura
Pintura em rodapé h= 8 cm - escada400 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 243.75 | 1.0622 | 258.91 | 400 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada
Pintura Novacor em piso cor cinza401 | 19.008.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 256.27 | 1.4241 | 364.95 | 401 | Pintura Novacor em piso cor cinza
Tratamento de concreto - parede e teto402 | 19.008.000.003 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1733.9 | 4.8844 | 8469.06 | 402 | Tratamento de concreto - parede e teto
- DIVERSOS403 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 932853.36 | 403 | - DIVERSOS
- Grama404 | 20.001 | Grama |  |  |  | 127637.76 | 404 | - Grama
Plantio de grama sobre laje405 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 197.5 | 20.2642 | 4002.18 | 405 | Plantio de grama sobre laje
Plantio de grama sobre solo406 | 20.001.000.002 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 239.56 | 15.1761 | 3635.58 | 406 | Plantio de grama sobre solo
Paisagismo407 | 20.001.000.003 | Paisagismo | vb | 1 | 120000 | 120000 | 407 | Paisagismo
- Limpeza408 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 34423.9 | 408 | - Limpeza
Lavagem de fachada409 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 2272.22 | 8.5 | 19313.87 | 409 | Lavagem de fachada
Limpeza final410 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7026.99 | 7026.99 | 410 | Limpeza final
Proteção para piso411 | 20.002.000.003 | Proteção para piso | m2 | 2188.26 | 3.3324 | 7292.16 | 411 | Proteção para piso
Proteção para bancada412 | 20.002.000.004 | Proteção para bancada | m2 | 217.15 | 3.6421 | 790.88 | 412 | Proteção para bancada
- Serviços Complementares413 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 105791.7 | 413 | - Serviços Complementares
Logotipo do Predio414 | 20.003.000.001 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 414 | Logotipo do Predio
Numeração dos apartamentos415 | 20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | un | 19 | 6.61 | 125.59 | 415 | Numeração dos apartamentos
Acessórios para churrasqueira 416 | 20.003.000.003 | Acessórios para churrasqueira | vb | 1 | 5000 | 5000 | 416 | Acessórios para churrasqueira
Espelho - 2,94x2,60 m - fitness417 | 20.003.000.004 | Espelho - 2,94x2,60 m - fitness | un | 1 | 2675.4 | 2675.4 | 417 | Espelho - 2,94x2,60 m - fitness
Pilares de eucalipto418 | 20.003.000.005 | Pilares de eucalipto | m | 37.8 | 64.2906 | 2430.18 | 418 | Pilares de eucalipto
Reservatório Fortlev 10.000 L419 | 20.003.000.006 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 5 | 3187 | 15935 | 419 | Reservatório Fortlev 10.000 L
Equipamento para piscina420 | 20.003.000.007 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 40000 | 40000 | 420 | Equipamento para piscina
Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa)421 | 20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 1245.39 | 27 | 33625.53 | 421 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa)
Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada422 | 20.003.000.009 | Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada | m2 | 0 | 2.3998 | 0 | 422 | Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada
Projeto Complementares423 | 20.003.000.010 | Projeto Complementares | vb | 0 | 10000 | 0 | 423 | Projeto Complementares
- Interiores424 | 20.004 | Interiores |  |  |  | 665000 | 424 | - Interiores
Armários425 | 20.004.000.001 | Armários | vb | 1 | 665000 | 665000 | 425 | Armários
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 9857158.24
- LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS1 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 134799 | 1 | - LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
Despesas CREA2 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 2 | Despesas CREA
Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais)3 | 01.000.000.002 | Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais) | vb | 0 | 39695.2069 | 0 | 3 | Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais)
Contabilidade da obra4 | 01.000.000.003 | Contabilidade da obra | mes | 29 | 1031 | 29899 | 4 | Contabilidade da obra
Custos advocatícios5 | 01.000.000.004 | Custos advocatícios | vb | 1 | 60000 | 60000 | 5 | Custos advocatícios
NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais)6 | 01.000.000.005 | NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais) | un | 0 | 2400 | 0 | 6 | NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais)
Habite-se7 | 01.000.000.006 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 7 | Habite-se
IPTU8 | 01.000.000.007 | IPTU | mes | 26 | 1538.4616 | 40000 | 8 | IPTU
- SEGURANÇA DO TRABALHO9 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 180618 | 9 | - SEGURANÇA DO TRABALHO
Equipamento de proteção coletiva10 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 24 | 3039.56 | 72949.44 | 10 | Equipamento de proteção coletiva
EPIs11 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 173 | 67.5896 | 11693 | 11 | EPIs
Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)12 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 102.86 | 195.2623 | 20084.68 | 12 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
Bandeja de proteção secundaria13 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 228.99 | 128.9023 | 29517.34 | 13 | Bandeja de proteção secundaria
Proteção de poço de elevador14 | 02.000.000.005 | Proteção de poço de elevador | un | 26 | 142.2668 | 3698.93 | 14 | Proteção de poço de elevador
Treinamentos15 | 02.000.000.006 | Treinamentos | vb | 1 | 5000 | 5000 | 15 | Treinamentos
Uniforme completo16 | 02.000.000.007 | Uniforme completo | un | 173 | 59.6798 | 10324.61 | 16 | Uniforme completo
Apoio para montagem de linha de vida17 | 02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 3000 | 3000 | 17 | Apoio para montagem de linha de vida
Exames médicos18 | 02.000.000.009 | Exames médicos | un | 50 | 487 | 24350 | 18 | Exames médicos
- CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL19 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1990629.96 | 19 | - CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL
- Mão de Obra Administrativa20 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 1054773.21 | 20 | - Mão de Obra Administrativa
Engenharia de obra21 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 26 | 7000 | 182000 | 21 | Engenharia de obra
Auxiliar de engenharia22 | 03.000.001.002 | Auxiliar de engenharia | mes | 26 | 5670 | 147420 | 22 | Auxiliar de engenharia
Supervisão de Engenharia23 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 26 | 2500 | 65000 | 23 | Supervisão de Engenharia
Engenharia de Qualidade24 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 26 | 2000 | 52000 | 24 | Engenharia de Qualidade
Mestre de obras25 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 26 | 10743.55 | 279332.3 | 25 | Mestre de obras
Encarregado Instalações26 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 18 | 4723.97 | 85031.46 | 26 | Encarregado Instalações
Almoxarife27 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 23 | 3307.311 | 76068.15 | 27 | Almoxarife
Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario28 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 26 | 3573.896 | 92921.3 | 28 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario
Gerenciamento de Projetos29 | 03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | mes | 30 | 2500 | 75000 | 29 | Gerenciamento de Projetos
- Mão de Obra Operacional30 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 628937.39 | 30 | - Mão de Obra Operacional
Pedreiro de apoio31 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 42 | 3307.311 | 138907.06 | 31 | Pedreiro de apoio
Servente de apoio32 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 49 | 2161.782 | 105927.32 | 32 | Servente de apoio
Servente para carga e descarga33 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 22 | 2161.782 | 47559.2 | 33 | Servente para carga e descarga
Carpinteiro de Apoio34 | 03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3307.311 | 52916.98 | 34 | Carpinteiro de Apoio
Operador de betoneira35 | 03.000.002.005 | Operador de betoneira | mes | 18 | 5469.093 | 98443.67 | 35 | Operador de betoneira
Operador de Guincho 36 | 03.000.002.006 | Operador de Guincho | mes | 8 | 3307.311 | 26458.49 | 36 | Operador de Guincho
Operador de Cremalheira37 | 03.000.002.007 | Operador de Cremalheira | mes | 13 | 3307.311 | 42995.04 | 37 | Operador de Cremalheira
Premiação de produtividade/ assiduidade38 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 21 | 3000 | 63000 | 38 | Premiação de produtividade/ assiduidade
Horas Extras39 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 9 | 5858.848 | 52729.63 | 39 | Horas Extras
- Benefícios a Empregados40 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 306919.36 | 40 | - Benefícios a Empregados
Seguro de vida em grupo41 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 46 | 10.66 | 490.36 | 41 | Seguro de vida em grupo
Cesta básica42 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 520 | 110 | 57200 | 42 | Cesta básica
Vale transporte 4 por dia43 | 03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | un | 45760 | 4.5 | 205920 | 43 | Vale transporte 4 por dia
Café da manhã44 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 11440 | 3.6 | 41184 | 44 | Café da manhã
Seconsi - PCMSO e PCMAT45 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 85 | 25 | 2125 | 45 | Seconsi - PCMSO e PCMAT
- CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS46 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 261732.72 | 46 | - CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS
Betoneira47 | 04.000.000.001 | Betoneira | mes | 18 | 280 | 5040 | 47 | Betoneira
Vibrador de imersão com mangote48 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 20 | 120 | 2400 | 48 | Vibrador de imersão com mangote
Guincho de coluna49 | 04.000.000.003 | Guincho de coluna | mes | 8 | 300 | 2400 | 49 | Guincho de coluna
Compactador CM20 tipo sapo mecânico50 | 04.000.000.004 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 500 | 1000 | 50 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico
Serra mármores51 | 04.000.000.005 | Serra mármores | mes | 52 | 140 | 7280 | 51 | Serra mármores
Furadeira Eletrica de impacto52 | 04.000.000.006 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 52 | Furadeira Eletrica de impacto
Ferramentas53 | 04.000.000.007 | Ferramentas | mes | 13 | 2066.345 | 26862.49 | 53 | Ferramentas
Martelete 10 Kg54 | 04.000.000.008 | Martelete 10 Kg | mes | 53 | 180 | 9540 | 54 | Martelete 10 Kg
Martelete 5 kg55 | 04.000.000.009 | Martelete 5 kg | mes | 4 | 200 | 800 | 55 | Martelete 5 kg
Pistola chumbadora56 | 04.000.000.010 | Pistola chumbadora | mes | 11 | 150 | 1650 | 56 | Pistola chumbadora
Lixadeira Portátil57 | 04.000.000.011 | Lixadeira Portátil | mes | 20 | 70 | 1400 | 57 | Lixadeira Portátil
Locação de Andaime Fachadeiro58 | 04.000.000.012 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 6144 | 3 | 18432 | 58 | Locação de Andaime Fachadeiro
Madeiras para andaime59 | 04.000.000.013 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 31.89 | 7653.6 | 59 | Madeiras para andaime
Jateadora de Alta pressão60 | 04.000.000.014 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 350 | 350 | 60 | Jateadora de Alta pressão
Cremalheira61 | 04.000.000.015 | Cremalheira | mes | 13 | 7500 | 97500 | 61 | Cremalheira
Balancim Manual 62 | 04.000.000.016 | Balancim Manual | mes | 56 | 300 | 16800 | 62 | Balancim Manual
Balancim Eletrico63 | 04.000.000.017 | Balancim Eletrico | mes | 8 | 900 | 7200 | 63 | Balancim Eletrico
- Serviços64 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 54119.49 | 64 | - Serviços
Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira65 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2536.2052 | 2536.21 | 65 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira66 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 66 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
Base para elevador Cremalheira67 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1373.2732 | 1373.28 | 67 | Base para elevador Cremalheira
Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro68 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 1896 | 10 | 18960 | 68 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro
Montagem e Desmontagem de Balancim69 | 04.000.001.005 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 64 | 150 | 9600 | 69 | Montagem e Desmontagem de Balancim
Manutenção de equipamentos70 | 04.000.001.006 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 70 | Manutenção de equipamentos
- CUSTOS INDIRETOS - OUTROS71 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 389263.56 | 71 | - CUSTOS INDIRETOS - OUTROS
- Gastos Mensais72 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 247124.84 | 72 | - Gastos Mensais
Cemig73 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 25 | 1200 | 30000 | 73 | Cemig
Copasa74 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 25 | 1500 | 37500 | 74 | Copasa
Internet75 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 25 | 150 | 3750 | 75 | Internet
Telefonia76 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 25 | 150 | 3750 | 76 | Telefonia
Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)77 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 24 | 259.26 | 6222.24 | 77 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral)
Despesas bancárias78 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 26 | 110 | 2860 | 78 | Despesas bancárias
Fretes79 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 24 | 520 | 12480 | 79 | Fretes
Material de higiene/ limpeza80 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 25 | 342.504 | 8562.6 | 80 | Material de higiene/ limpeza
Rateio das despesas com Carro da Empresa81 | 05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 25 | 1000 | 25000 | 81 | Rateio das despesas com Carro da Empresa
Gerenciamento e controle do orçamento82 | 05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 26 | 4500 | 117000 | 82 | Gerenciamento e controle do orçamento
- Diversos83 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 142138.72 | 83 | - Diversos
Comunicação interna da obra84 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 3 | 450 | 1350 | 84 | Comunicação interna da obra
Seguro de obra85 | 05.000.002.002 | Seguro de obra | vb | 1 | 8000 | 8000 | 85 | Seguro de obra
Contrato de manutenção elevador social86 | 05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 6 | 1600 | 9600 | 86 | Contrato de manutenção elevador social
Manual do Proprietario87 | 05.000.002.004 | Manual do Proprietario | un | 19 | 517.39 | 9830.41 | 87 | Manual do Proprietario
Retirada de entulho88 | 05.000.002.005 | Retirada de entulho | m3 | 520 | 57.0667 | 29674.68 | 88 | Retirada de entulho
Roubos e indenizações89 | 05.000.002.006 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 10000 | 10000 | 89 | Roubos e indenizações
Alarme de obra90 | 05.000.002.007 | Alarme de obra | vb | 1 | 10000 | 10000 | 90 | Alarme de obra
Orçamento91 | 05.000.002.008 | Orçamento | vb | 1 | 8500 | 8500 | 91 | Orçamento
Planejamento92 | 05.000.002.009 | Planejamento | vb | 1 | 5500 | 5500 | 92 | Planejamento
Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)93 | 05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 39428.633 | 39428.63 | 93 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas)
Xerox94 | 05.000.002.011 | Xerox | vb | 1 | 125 | 125 | 94 | Xerox
Plotagem de projetos95 | 05.000.002.012 | Plotagem de projetos | vb | 1 | 2630 | 2630 | 95 | Plotagem de projetos
Medicamentos96 | 05.000.002.013 | Medicamentos | vb | 1 | 1000 | 1000 | 96 | Medicamentos
Combustivel97 | 05.000.002.014 | Combustivel | l | 1300 | 5 | 6500 | 97 | Combustivel
- ADMINISTRAÇÃO98 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 2256057.82 | 98 | - ADMINISTRAÇÃO
Taxa de administração (15%)99 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1956119.5035 | 1956119.5 | 99 | Taxa de administração (15%)
Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento100 | 06.000.000.002 | Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento | vb | 1 | 299938.3238 | 299938.32 | 100 | Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento
| Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 5213101.06
| Total da obra |  |  |  |  | 15070259.3

## Orçamento
Obra
Unidade construtiva
Tipo de obra
Endereço da obra
Versão do orçamento
BDI
Preços expressos em
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | PROJETOS |  |  |  | 392346.7
01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 71500 | 71500
01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 1 | 15081 | 15081
01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 1 | 17000 | 17000
01.000.000.004 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 20000 | 20000
01.000.000.005 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 10000 | 10000
01.000.000.006 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 42000 | 42000
01.000.000.007 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 24726.6482 | 24726.65
01.000.000.008 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800
01.000.000.009 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 74539.0453 | 74539.05
01.000.000.010 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 1 | 70000 | 70000
01.000.000.011 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização) | vb | 1 | 9700 | 9700
01.000.000.012 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 15000 | 15000
01.000.000.013 | Projeto de Drenagem | vb | 1 | 20000 | 20000
02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 71623
02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 35118 | 35118
02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1500 | 1500
02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 8800 | 8800
02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 10205 | 10205
02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000
02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000
02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 89600.69
03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500
03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 4500 | 4500
03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 960 | 960
03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 8 | 686 | 5488
03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 4000 | 4000
03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 51213.25
03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 134.2856 | 8057.14
03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 188.9817 | 2834.72
03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 143.6608 | 3591.52
03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 69.7517 | 4185.1
03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 145.6408 | 8738.44
03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 82.3693 | 1647.39
03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94
03.001.000.008 | Mudança de localização de canteiro | vb | 1 | 20000 | 20000
03.002 | Diversos |  |  |  | 20939.44
03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600
03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 8336.8 | 8336.8
03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 100.125 | 75.0991 | 7519.3
03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 1317.08 | 3.404 | 4483.34
04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 163493.42
04.000.000.001 | Serviço de Demolição | vb | 1 | 36000 | 36000
04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | vb | 1 | 127493.42 | 127493.42
05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 482068.61
05.001 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 78458.25
05.001.000.001 | Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 67.59 | 200 | 13518
05.001.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 24.87 | 200 | 4974
05.001.000.003 | Armação tubulão aço CA-50/60 | kg | 3126 | 5.492 | 17167.99
05.001.000.004 | Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado | m3 | 92.45 | 351.1667 | 32465.37
05.001.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 37 | 39.8223 | 1473.43
05.001.000.006 | Carga e transporte de material excedente tubulão | m3 | 129.44 | 68.4445 | 8859.46
05.002 | Fundação Direta - Sapata |  |  |  | 172244.91
05.002.000.001 | Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m | m3 | 329.14 | 200 | 65828
05.002.000.002 | Apiloamento | m2 | 163.59 | 5.6889 | 930.65
05.002.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 8.19 | 296.4115 | 2427.61
05.002.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 192.4 | 60.5 | 11640.2
05.002.000.005 | Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 123.73 | 358.3167 | 44334.53
05.002.000.006 | Armação Sapata aço CA-50/60 | kg | 5894 | 5.5535 | 32732.33
05.002.000.007 | Reaterro compactado mecanizado Sapata | m3 | 267.05 | 12.5156 | 3342.29
05.002.000.008 | Carga e transporte de material excedente Sapata | m3 | 160.85 | 68.4445 | 11009.3
05.003 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 98263.24
05.003.000.001 | Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m | m3 | 168.53 | 80 | 13482.4
05.003.000.002 | Apiloamento | m2 | 112.83 | 5.6889 | 641.88
05.003.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 8.19 | 296.4115 | 2427.61
05.003.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 444.42 | 60.5 | 26887.41
05.003.000.005 | Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 79.85 | 303.3167 | 24219.84
05.003.000.006 | Armação aço Blocos e cintas CA-50/60 | kg | 3811.95 | 5.6676 | 21604.6
05.003.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.33 | 12.5156 | 1343.3
05.003.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 111.86 | 68.4445 | 7656.2
05.004 | Contenção - Muro flexão, tubulão |  |  |  | 133102.21
05.004.000.001 | Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Sem Martelete | m3 | 29.14 | 170 | 4953.8
05.004.000.002 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 26 | 39.8223 | 1035.38
05.004.000.003 | Apiloamento | m2 | 16.1 | 5.6889 | 91.59
05.004.000.004 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 2.46 | 296.4115 | 729.17
05.004.000.005 | Escavação manual | m3 | 104.03 | 170 | 17685.1
05.004.000.006 | Forma para Fundação | m2 | 259.63 | 53.0001 | 13760.42
05.004.000.007 | Armação Contenção aço CA-50/60 | kg | 7117 | 5.8654 | 41744.05
05.004.000.008 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado | m3 | 11.45 | 326.254 | 3735.61
05.004.000.009 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 130.89 | 287.854 | 37677.21
05.004.000.010 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 22.94 | 36.9779 | 848.27
05.004.000.011 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 158.4 | 68.4445 | 10841.61
06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1419504.54
06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 9252.68 | 60.5 | 559787.14
06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 92526.8 | 5.6947 | 526912.36
06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 1058.82 | 288.75 | 305734.27
06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 4256.41 | 6.36 | 27070.77
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 286149.92
07.001 | Alvenaria |  |  |  | 190256.44
07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 2020.14 | 14.0011 | 28284.18
07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 2743.8 | 21.1001 | 57894.45
07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 857.68 | 31.0615 | 26640.83
07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 6160.46 | 12.57 | 77436.98
07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 23602.24
07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 228.85 | 53.853 | 12324.26
07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 228.85 | 22.8644 | 5232.51
07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 41.69 | 53.3525 | 2224.27
07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 41.69 | 91.6576 | 3821.2
07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 31571.32
07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 6.1 | 1344 | 8198.4
07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 2310.18 | 3.93 | 9079.01
07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 16.32 | 875.8528 | 14293.91
07.004 | Shafts |  |  |  | 40719.92
07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 73 | 140 | 10220
07.004.000.002 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 77.02 | 396 | 30499.92
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 119447.99
08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 1033.65 | 68.6977 | 71009.38
08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 26.15 | 18.335 | 479.46
08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 977.39 | 18.335 | 17920.45
08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 392.49 | 32.5159 | 12762.17
08.000.000.005 | Impermeabilização negativa de poço elevador | m2 | 12.9 | 73.4667 | 947.72
08.000.000.006 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 19.58 | 15.29 | 299.38
08.000.000.007 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 90.15 | 83.4647 | 7524.34
08.000.000.008 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 118.55 | 71.7427 | 8505.09
09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 728107.71
09.000.001 | Calçada |  |  |  | 6135.84
09.000.001.001 | Meio-fio em concreto | m | 40.03 | 25.9117 | 1037.24
09.000.001.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 8.01 | 76.7283 | 614.6
09.000.001.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 2.4 | 76.7283 | 184.15
09.000.001.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 56.04 | 76.7283 | 4299.85
09.001 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 168098.13
09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 858.98 | 6.8267 | 5864
09.001.000.002 | Lastro de brita | m2 | 858.98 | 5.8313 | 5008.97
09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 156.51 | 29.6777 | 4644.86
09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 3169.44 | 27.3524 | 86691.79
09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros | m2 | 275.43 | 31.2514 | 8607.57
09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 74.03 | 78.67 | 5823.94
09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | m2 | 226.08 | 20.138 | 4552.79
09.001.000.008 | Polimento de piso | m2 | 449.3 | 7.35 | 3302.36
09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 796.09 | 54.77 | 43601.85
09.002 | Cerâmica |  |  |  | 1121.04
09.002.000.001 | Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars | m2 | 15.38 | 25.1972 | 387.53
09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 15.38 | 26.213 | 403.16
09.002.001 | Rodapé em Cerâmica |  |  |  | 230.09
09.002.001.001 | Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm | m | 15.86 | 3.5074 | 55.63
09.002.001.002 | Mão de obra Rodapé de cerâmica | m | 15.86 | 11 | 174.46
09.002.002 | Rejunte em piso Cerâmico |  |  |  | 100.26
09.002.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm | m2 | 15.38 | 1.316 | 20.24
09.002.002.002 | Mão de obra para Rejunte piso cerâmico | m2 | 15.38 | 5.203 | 80.02
09.003 | Porcelanato |  |  |  | 191692.21
09.003.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 160918.48
09.003.001.001 | Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv. | m2 | 43.18 | 27.9585 | 1207.25
09.003.001.002 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne. | m2 | 8.75 | 95.559 | 836.14
09.003.001.003 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet | m2 | 136.69 | 126.009 | 17224.17
09.003.001.004 | Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate | m2 | 1006.76 | 60.93 | 61341.89
09.003.001.005 | Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s. | m2 | 209.05 | 31.656 | 6617.69
09.003.001.006 | Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço | m2 | 596.31 | 31.0995 | 18544.94
09.003.001.007 | Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso | m2 | 23.39 | 89.264 | 2087.88
09.003.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 2024.13 | 26.213 | 53058.52
09.003.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 19060.78
09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss | m | 4.84 | 3.9424 | 19.08
09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm | m | 19.28 | 18.0424 | 347.86
09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm | m | 552.52 | 8.7574 | 4838.64
09.003.002.004 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm | m | 378.35 | 4.2521 | 1608.78
09.003.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 934.77 | 13.101 | 12246.42
09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 11712.95
09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 59.95 | 0.94 | 56.35
09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 849.26 | 0.47 | 399.15
09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 136.69 | 0.376 | 51.4
09.003.003.004 | Rejunte de porcelanato 45x120 cm | m2 | 23.39 | 0.47 | 10.99
09.003.003.005 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 1006.76 | 0.376 | 378.54
09.003.003.006 | Mão de obra para Rejunte piso porcelanato | m2 | 2078.9 | 5.203 | 10816.52
09.004 | Granito/Mármore |  |  |  | 148531.15
09.004.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 56585.73
09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 6.68 | 334.607 | 2235.17
09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 38.21 | 312.607 | 11944.71
09.004.001.003 | Piso em granito Juparaná serrado | m2 | 119.24 | 296.107 | 35307.8
09.004.001.004 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 164.13 | 43.2465 | 7098.05
09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 11562.51
09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 24.89 | 46.0605 | 1146.45
09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m | 157.96 | 49.2605 | 7781.19
09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 182.85 | 14.41 | 2634.87
09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 872.11
09.004.003.001 | Rejunte em piso granito | m2 | 164.13 | 0.1105 | 18.14
09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em piso granito | m2 | 164.13 | 5.203 | 853.97
09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 79510.8
09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 267.65 | 86.9507 | 23272.36
09.004.004.002 | Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio | m | 276.25 | 30.2776 | 8364.19
09.004.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 591.68 | 62.969 | 37257.5
09.004.004.004 | Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm | m | 23.76 | 90.979 | 2161.66
09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | m | 104.54 | 80.879 | 8455.09
09.005 | Madeira |  |  |  | 127628.8
09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 980.92 | 67.956 | 66659.4
09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 980.92 | 10 | 9809.2
09.005.000.003 | Deck em madeira | m2 | 121.81 | 420 | 51160.2
09.006 | Outros |  |  |  | 84900.54
09.006.000.001 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 59.95 | 251.315 | 15066.33
09.006.000.002 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 34.45 | 135.54 | 4669.35
09.006.000.003 | Piso em Pedra Sabão irregular | m2 | 68.36 | 333.8025 | 22818.74
09.006.000.004 | Piso vinílico - kids | m2 | 16.42 | 65.4 | 1073.87
09.006.000.005 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids com rejunte | m | 12.66 | 33.6553 | 426.08
09.006.000.006 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10 com rejunte | m | 1163.53 | 33.6553 | 39158.95
09.006.000.007 | Pedrisco em ardósia | m2 | 22.21 | 75.9667 | 1687.22
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 641773.01
10.001 | Chapisco |  |  |  | 26386.02
10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 3303.36 | 5.0818 | 16787.02
10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1694.44 | 5.665 | 9599
10.002 | Emboço |  |  |  | 60590.91
10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 2383.54 | 6.504 | 15502.54
10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 2720.02 | 15.5 | 42160.31
10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 280.01 | 10.457 | 2928.06
10.003 | Reboco |  |  |  | 20879.43
10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 914.37 | 6.504 | 5947.06
10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 932.25 | 15.5 | 14449.88
10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 46.14 | 10.457 | 482.49
10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 119478.45
10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 5689.45 | 21 | 119478.45
10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 157187.97
10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 139877.53
10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1422.69 | 27.3785 | 38951.12
10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m2 | 56.66 | 122.605 | 6946.8
10.005.001.003 | Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda | m2 | 59.51 | 90.167 | 5365.84
10.005.001.004 | Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 15.32 | 2765.262 | 42363.81
10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1764.39 | 26.213 | 46249.96
10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 5743.13
10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 222.9 | 10.4461 | 2328.44
10.005.002.002 | Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso | m | 5.88 | 36.0216 | 211.81
10.005.002.003 | Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m | 2.94 | 49.0416 | 144.18
10.005.002.004 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 231.72 | 13.2 | 3058.7
10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 9240.2
10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1422.69 | 0.705 | 1003
10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 45x120 cm | m2 | 59.51 | 0.705 | 41.95
10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 90x90 cm | m2 | 56.66 | 0.376 | 21.3
10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 15.32 | 0.376 | 5.76
10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 1569.9 | 5.203 | 8168.19
10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 2327.11
10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 311.12 | 7.4798 | 2327.11
10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 97626.85
10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 121.8 | 131.6439 | 16034.23
10.006.000.002 | Revestimento parede em Pedra Sabão | m2 | 43.4 | 645.2707 | 28004.75
10.006.000.003 | Espala em Revestimento em Pedra Sabão | m | 11.76 | 271.722 | 3195.45
10.006.000.004 | Revestimento Granito preto rajado - muros | m2 | 110.97 | 419.7755 | 46582.48
10.006.000.005 | Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet | m2 | 9.27 | 342.0755 | 3171.04
10.006.000.006 | Rejunte em granito | m2 | 120.24 | 5.3135 | 638.9
10.007 | Pastilha |  |  |  | 18583.14
10.007.000.001 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 64.39 | 251.315 | 16182.17
10.007.000.002 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 3.18 | 98.3775 | 312.84
10.007.000.003 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 64.39 | 32.4294 | 2088.13
10.008 | Madeira |  |  |  | 141040.24
10.008.000.001 | Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 166.15 | 289.23 | 48055.56
10.008.000.002 | Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso | m2 | 60.33 | 371.56 | 22416.21
10.008.000.003 | Revestimento parede em MDF Laca - kids | m2 | 12.52 | 250 | 3130
10.008.000.004 | Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv. | m2 | 732.55 | 87 | 63731.85
10.008.000.005 | Espala em Revestimento parede em Fórmica L139 | m | 101.44 | 36.54 | 3706.62
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 190648.02
11.001 | Gesso |  |  |  | 190648.02
11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | m2 | 1716.74 | 39.9 | 68497.93
11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2542.07 | 12.6 | 32030.08
11.001.000.003 | Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness | m2 | 34.45 | 190 | 6545.5
11.001.000.004 | Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso | m2 | 30.41 | 168.9 | 5136.25
11.001.000.005 | Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão | m2 | 34.63 | 190 | 6579.7
11.001.000.006 | Forro em painel ripado | m2 | 95.88 | 371.56 | 35625.17
11.001.000.007 | Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 44.63 | 287.97 | 12852.1
11.001.000.008 | Forro Revestimento em painel | m2 | 68.36 | 245.76 | 16800.15
11.001.000.009 | Gesso liso teto | m2 | 281.57 | 23.373 | 6581.14
12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 529973.49
12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 6011.28
12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 853.22 | 7.0454 | 6011.28
12.002 | Reboco externo |  |  |  | 16139.15
12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 626.11 | 7.65 | 4789.74
12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 626.11 | 17.87 | 11188.59
12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 11.85 | 13.571 | 160.82
12.003 | Emboço externo |  |  |  | 5926.02
12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 227.12 | 7.65 | 1737.47
12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 234.39 | 17.87 | 4188.55
12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 488277.92
12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m2 | 443.35 | 69.1572 | 30660.84
12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 1509.48 | 70.9062 | 107031.49
12.004.000.003 | Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm | m2 | 203.25 | 206.5032 | 41971.78
12.004.000.004 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 2518.58 | 85 | 214079.3
12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm | m2 | 1952.83 | 0.3384 | 660.84
12.004.000.006 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 203.25 | 0.47 | 95.53
12.004.000.007 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 2156.08 | 5.203 | 11218.08
12.004.000.008 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m | 920.08 | 31.3226 | 28819.3
12.004.000.009 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 196.5 | 31.9904 | 6286.11
12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 1116.58 | 42.5 | 47454.65
12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 13619.12
12.005.000.001 | Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 116.14 | 36.4575 | 4234.17
12.005.000.002 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 116.14 | 33 | 3832.62
12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116.14 | 0.188 | 21.83
12.005.000.004 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116.14 | 39.91 | 4635.15
12.005.000.005 | Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 26.8 | 11.4086 | 305.75
12.005.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 26.8 | 22 | 589.6
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 941478.35
13.001 | Contramarco de alumínio |  |  |  | 12220.11
13.001.000.001 | Instalação de contramarco | m2 | 354.43 | 34.4782 | 12220.11
13.002 | Esquadria em aluminio |  |  |  | 929258.24
13.002.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 689667 | 689667
13.002.000.002 | Estrutura em alumínio com recortes em fachada | vb | 1 | 50000 | 50000
13.002.000.003 | Brize em alumínio com vazados - muro | vb | 1 | 30000 | 30000
13.002.000.004 | Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado | vb | 498.1 | 320.4 | 159591.24
14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 169086.02
14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 135.73 | 101.421 | 13765.88
14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 4.91 | 179.0121 | 878.95
14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 2 | 188.4319 | 376.87
14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 23 | 822.4806 | 18917.05
14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm | m2 | 67.84 | 325.121 | 22056.21
14.000.000.006 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 21.57 | 560.55 | 12091.06
14.000.000.007 | Suporte de parede para bicicleta | vb | 1 | 1000 | 1000
14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 1 | 100000 | 100000
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 134479
15.001 | Portas |  |  |  | 122377.92
15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 92 | 477.46 | 43926.32
15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 95 | 477.46 | 45358.7
15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 4 | 662.6 | 2650.4
15.001.000.004 | Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 18 | 1288.25 | 23188.5
15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 12 | 604.5 | 7254
15.002 | Ferragens |  |  |  | 12101.08
15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 20 | 67.2416 | 1344.83
15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 91 | 38.8549 | 3535.8
15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 98 | 41.452 | 4062.3
15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 12 | 44.9 | 538.8
15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 18 | 145.5195 | 2619.35
16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1914532.15
16.000.000.001 | Instalação elétrica material | vb | 1 | 236306.7465 | 236306.75
16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 1 | 211155.741 | 211155.74
16.000.000.003 | Iluminação LEED fachada | vb | 1 | 44636.1 | 44636.1
16.000.000.004 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 1 | 280909.3584 | 280909.36
16.000.000.005 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 156294.329 | 156294.33
16.000.000.006 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15808.91 | 15808.91
16.000.000.007 | Sistema de irrigação | vb | 1 | 40000 | 40000
16.000.000.008 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 1 | 16672.5 | 16672.5
16.000.000.009 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 99125.0647 | 99125.06
16.000.000.010 | Portão eletrônico | vb | 1 | 6133 | 6133
16.000.000.011 | Interfone | vb | 1 | 7524 | 7524
16.000.000.012 | Elevador 11 paradas | un | 1 | 193900.8765 | 193900.88
16.000.000.013 | Elevador 9 paradas | un | 1 | 193729.2304 | 193729.23
16.000.000.014 | Instalação SPDA | vb | 1 | 18466.2942 | 18466.29
16.000.000.015 | Serviço de telefonia | vb | 1 | 4750 | 4750
16.000.000.016 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 70000 | 70000
16.000.000.017 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 100000 | 100000
16.000.000.018 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 91 | 200 | 18200
16.000.000.019 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 32 | 360 | 11520
16.000.000.020 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 40000 | 40000
16.000.000.021 | Sistema de pressurização de escada | vb | 1 | 100000 | 100000
16.000.000.022 | Sistema de drenagem | vb | 1 | 35000 | 35000
16.000.000.023 | Bombas submersas para drenagem | mes | 4 | 3600 | 14400
17 | BANCADAS |  |  |  | 193081.61
17.000.000.001 | Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 133.87 | 640.1027 | 85690.54
17.000.000.002 | Bancada em mármore Branco Clássico (banho) | m2 | 56.69 | 917.7707 | 52028.42
17.000.000.003 | Bancada em Neolith - varanda | m2 | 7.83 | 2796.4907 | 21896.52
17.000.000.004 | Bancada em Mármore Nero Marquina | m2 | 10.66 | 1905.6407 | 20314.13
17.000.000.005 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 137 | 96 | 13152
18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 185580.42
18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 36731.82
18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 76 | 416.6114 | 31662.47
18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 20 | 218.5514 | 4371.03
18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32
18.002 | Cuba |  |  |  | 30896.07
18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 12 | 263.14 | 3157.68
18.002.000.002 | Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM | un | 21 | 533.24 | 11198.04
18.002.000.003 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 20 | 352.1718 | 7043.44
18.002.000.004 | Cuba de embutir retangular - Deca - i.s. | un | 60 | 158.2818 | 9496.91
18.003 | Tanque |  |  |  | 8364.8
18.003.000.001 | Tanque aço inox - Tramontina | un | 20 | 418.24 | 8364.8
18.004 | Lavatorios |  |  |  | 2043.6
18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 20 | 102.18 | 2043.6
18.005 | Torneiras |  |  |  | 31344.55
18.005.000.001 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 44 | 79.0918 | 3480.04
18.005.000.002 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 20 | 181.9718 | 3639.44
18.005.000.003 | Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet | un | 34 | 211.2518 | 7182.56
18.005.000.004 | Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s. | un | 60 | 284.0418 | 17042.51
18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13153.74
18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 24 | 35.9 | 861.6
18.006.000.002 | Acabamento Registro - Deca Level | un | 222 | 55.37 | 12292.14
18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 63045.84
18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 245.84 | 245.84
18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | un | 4 | 15700 | 62800
19 | PINTURA |  |  |  | 271330.23
19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 201553.132 | 201553.13
19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 29452.36
19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 7068.34 | 4.1668 | 29452.36
19.002 | Emassamento |  |  |  | 10257.19
19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 7286.49 | 1.4077 | 10257.19
19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 961.87
19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 84.92 | 7.7727 | 660.06
19.003.000.002 | Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo | m2 | 38.83 | 7.7727 | 301.81
19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 3494.2
19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 599.16 | 1.0538 | 631.39
19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m2 | 319.78 | 5.3258 | 1703.08
19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 1159.728 | 1159.73
19.005 | Caiação |  |  |  | 1849.04
19.005.000.001 | Caiação | m2 | 475.92 | 3.8852 | 1849.04
19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13976.32
19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 223.27 | 17.7071 | 3953.46
19.006.000.002 | Espala em Pintura Grafiatto - lavabo | m | 37.52 | 1.2641 | 47.43
19.006.000.003 | Textura rolada parede - Escada de incêndio | m2 | 679.99 | 2.4783 | 1685.22
19.006.000.004 | Textura rolada teto - Escada de incêndio | m2 | 199.1 | 2.4783 | 493.43
19.006.000.005 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 2388.63 | 2.4783 | 5919.74
19.006.000.006 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 239.58 | 1.2641 | 302.85
19.006.000.007 | Pintura Grafiatto tecnocimento | m2 | 182.33 | 7.922 | 1444.42
19.006.000.008 | Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento | m | 6.2 | 10.1552 | 62.96
19.006.000.009 | Textura Novacor - descanso | m2 | 41.85 | 1.2641 | 52.9
19.006.000.010 | Espala Textura Novacor - descanso | m | 11 | 1.2641 | 13.91
19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 693.2
19.007.000.001 | Textura rolada - muros | m2 | 542.73 | 1.2641 | 686.06
19.007.000.002 | Espala em Textura rolada - muros | m | 5.65 | 1.2641 | 7.14
19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 9092.92
19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 243.75 | 1.0622 | 258.91
19.008.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 256.27 | 1.4241 | 364.95
19.008.000.003 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1733.9 | 4.8844 | 8469.06
20 | DIVERSOS |  |  |  | 932853.36
20.001 | Grama |  |  |  | 127637.76
20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 197.5 | 20.2642 | 4002.18
20.001.000.002 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 239.56 | 15.1761 | 3635.58
20.001.000.003 | Paisagismo | vb | 1 | 120000 | 120000
20.002 | Limpeza |  |  |  | 34423.9
20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 2272.22 | 8.5 | 19313.87
20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7026.99 | 7026.99
20.002.000.003 | Proteção para piso | m2 | 2188.26 | 3.3324 | 7292.16
20.002.000.004 | Proteção para bancada | m2 | 217.15 | 3.6421 | 790.88
20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 105791.7
20.003.000.001 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000
20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | un | 19 | 6.61 | 125.59
20.003.000.003 | Acessórios para churrasqueira | vb | 1 | 5000 | 5000
20.003.000.004 | Espelho - 2,94x2,60 m - fitness | un | 1 | 2675.4 | 2675.4
20.003.000.005 | Pilares de eucalipto | m | 37.8 | 64.2906 | 2430.18
20.003.000.006 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 5 | 3187 | 15935
20.003.000.007 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 40000 | 40000
20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 1245.39 | 27 | 33625.53
20.003.000.009 | Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada | m2 | 0 | 2.3998 | 0
20.003.000.010 | Projeto Complementares | vb | 0 | 10000 | 0
20.004 | Interiores |  |  |  | 665000
20.004.000.001 | Armários | vb | 1 | 665000 | 665000
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 9857158.24
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 134799
01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900
01.000.000.002 | Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais) | vb | 0 | 39695.2069 | 0
01.000.000.003 | Contabilidade da obra | mes | 29 | 1031 | 29899
01.000.000.004 | Custos advocatícios | vb | 1 | 60000 | 60000
01.000.000.005 | NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais) | un | 0 | 2400 | 0
01.000.000.006 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000
01.000.000.007 | IPTU | mes | 26 | 1538.4616 | 40000
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 180618
02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 24 | 3039.56 | 72949.44
02.000.000.002 | EPIs | un | 173 | 67.5896 | 11693
02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 102.86 | 195.2623 | 20084.68
02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 228.99 | 128.9023 | 29517.34
02.000.000.005 | Proteção de poço de elevador | un | 26 | 142.2668 | 3698.93
02.000.000.006 | Treinamentos | vb | 1 | 5000 | 5000
02.000.000.007 | Uniforme completo | un | 173 | 59.6798 | 10324.61
02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 3000 | 3000
02.000.000.009 | Exames médicos | un | 50 | 487 | 24350
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1990629.96
03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 1054773.21
03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 26 | 7000 | 182000
03.000.001.002 | Auxiliar de engenharia | mes | 26 | 5670 | 147420
03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 26 | 2500 | 65000
03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 26 | 2000 | 52000
03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 26 | 10743.55 | 279332.3
03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 18 | 4723.97 | 85031.46
03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 23 | 3307.311 | 76068.15
03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 26 | 3573.896 | 92921.3
03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | mes | 30 | 2500 | 75000
03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 628937.39
03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 42 | 3307.311 | 138907.06
03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 49 | 2161.782 | 105927.32
03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 22 | 2161.782 | 47559.2
03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3307.311 | 52916.98
03.000.002.005 | Operador de betoneira | mes | 18 | 5469.093 | 98443.67
03.000.002.006 | Operador de Guincho | mes | 8 | 3307.311 | 26458.49
03.000.002.007 | Operador de Cremalheira | mes | 13 | 3307.311 | 42995.04
03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 21 | 3000 | 63000
03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 9 | 5858.848 | 52729.63
03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 306919.36
03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 46 | 10.66 | 490.36
03.000.003.002 | Cesta básica | un | 520 | 110 | 57200
03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | un | 45760 | 4.5 | 205920
03.000.003.004 | Café da manhã | un | 11440 | 3.6 | 41184
03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 85 | 25 | 2125
03.000.003.006 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0
03.000.003.007 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 261732.72
04.000.000.001 | Betoneira | mes | 18 | 280 | 5040
04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 20 | 120 | 2400
04.000.000.003 | Guincho de coluna | mes | 8 | 300 | 2400
04.000.000.004 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 500 | 1000
04.000.000.005 | Serra mármores | mes | 52 | 140 | 7280
04.000.000.006 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14
04.000.000.007 | Ferramentas | mes | 13 | 2066.345 | 26862.49
04.000.000.008 | Martelete 10 Kg | mes | 53 | 180 | 9540
04.000.000.009 | Martelete 5 kg | mes | 4 | 200 | 800
04.000.000.010 | Pistola chumbadora | mes | 11 | 150 | 1650
04.000.000.011 | Lixadeira Portátil | mes | 20 | 70 | 1400
04.000.000.012 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 6144 | 3 | 18432
04.000.000.013 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 31.89 | 7653.6
04.000.000.014 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 350 | 350
04.000.000.015 | Cremalheira | mes | 13 | 7500 | 97500
04.000.000.016 | Balancim Manual | mes | 56 | 300 | 16800
04.000.000.017 | Balancim Eletrico | mes | 8 | 900 | 7200
04.000.001 | Serviços |  |  |  | 54119.49
04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2536.2052 | 2536.21
04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000
04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1373.2732 | 1373.28
04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 1896 | 10 | 18960
04.000.001.005 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 64 | 150 | 9600
04.000.001.006 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 389263.56
05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 247124.84
05.000.001.001 | Cemig | mes | 25 | 1200 | 30000
05.000.001.002 | Copasa | mes | 25 | 1500 | 37500
05.000.001.003 | Internet | mes | 25 | 150 | 3750
05.000.001.004 | Telefonia | mes | 25 | 150 | 3750
05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 24 | 259.26 | 6222.24
05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 26 | 110 | 2860
05.000.001.007 | Fretes | mes | 24 | 520 | 12480
05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 25 | 342.504 | 8562.6
05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 25 | 1000 | 25000
05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 26 | 4500 | 117000
05.000.002 | Diversos |  |  |  | 142138.72
05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 3 | 450 | 1350
05.000.002.002 | Seguro de obra | vb | 1 | 8000 | 8000
05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 6 | 1600 | 9600
05.000.002.004 | Manual do Proprietario | un | 19 | 517.39 | 9830.41
05.000.002.005 | Retirada de entulho | m3 | 520 | 57.0667 | 29674.68
05.000.002.006 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 10000 | 10000
05.000.002.007 | Alarme de obra | vb | 1 | 10000 | 10000
05.000.002.008 | Orçamento | vb | 1 | 8500 | 8500
05.000.002.009 | Planejamento | vb | 1 | 5500 | 5500
05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 39428.633 | 39428.63
05.000.002.011 | Xerox | vb | 1 | 125 | 125
05.000.002.012 | Plotagem de projetos | vb | 1 | 2630 | 2630
05.000.002.013 | Medicamentos | vb | 1 | 1000 | 1000
05.000.002.014 | Combustivel | l | 1300 | 5 | 6500
06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 2256057.82
06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1956119.5035 | 1956119.5
06.000.000.002 | Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento | vb | 1 | 299938.3238 | 299938.32
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 5213101.06
Total da obra |  |  |  |  | 15070259.3
31/07/2020 - 08:25:36

## DADOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TORRE
DESPESAS TOTAIS
| DESCRIÇÃO | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-04-01: 4.41%; 2020-05-01: 2.018%; 2020-06-01: 1.598%; 2020-07-01: 1.597%; 2020-08-01: 1.436%; 2020-09-01: 3.671% | 3.671% |  |  | 22 | 28 | 6 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,03 % | 3.03%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-04-01: 4.41%; 2020-05-01: 6.428%; 2020-06-01: 8.026%; 2020-07-01: 9.623%; 2020-08-01: 11.06%; 2020-09-01: 14.73% | 14.73% |  |  | 22 | 28 | 6 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 13,33 % | 13.33%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| PREVISTO | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31
%F.MÊS | % PREV.mes | 4.26% | 1.55% | 2.11% | 1.53% | 1.45% | 2.6% | 2.77% | 2.9% | 2.67% | 2.68% | 3.16% | 3.2% | 2.93% | 2.21% | 2.75% | 3.09% | 4.26% | 4.01% | 4.1% | 3.35% | 3.11% | 3.7% | 4.78% | 7.19% | 8.82% | 8.44% | 6.38%
%F.ACUM | % PREV. | 4.26% | 5.81% | 7.92% | 9.45% | 10.9% | 13.5% | 16.27% | 19.17% | 21.84% | 24.52% | 27.68% | 30.88% | 33.81% | 36.02% | 38.77% | 41.86% | 46.12% | 50.13% | 54.23% | 57.58% | 60.69% | 64.39% | 69.17% | 76.36% | 85.18% | 93.62% | 100%
DESPESAS DIRETAS
| DESCRIÇÃO | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
IDF GLOBAL | IDF | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 1.0702; 2020-06-01: 0.82486; 2020-07-01: 0.97292; 2020-08-01: 1.1167; 2020-09-01: 1.161 | 0.16102 | 1.161 | 0.16102 | 22 | 28 | 6 | A obra apresenta | adiantamento global de | A obra apresenta adiantamento global de 16,1 % | 0.161
% EXEC | % EXEC. MENSAL | 2020-04-01: 4.959%; 2020-05-01: 1.784%; 2020-06-01: 1.506%; 2020-07-01: 0.6764%; 2020-08-01: 1.371%; 2020-09-01: 3.033% | 3.033% |  |  | 22 | 28 | 6 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 3,03 % | 3.03%
% EXEC | % EXEC. ACUM. | 2020-04-01: 4.959%; 2020-05-01: 6.742%; 2020-06-01: 8.249%; 2020-07-01: 8.925%; 2020-08-01: 10.3%; 2020-09-01: 13.33% | 13.33% |  |  | 22 | 28 | 6 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 13,33 % | 13.33%
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| PREVISTO | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31
%F.MÊS | % PREV.mes | 5.18% | 1.64% | 1.43% | 0.46% | 0.48% | 2.29% | 2.45% | 2.51% | 2.02% | 2.22% | 2.97% | 2.78% | 2.24% | 1.46% | 1.99% | 2.65% | 4.44% | 4.35% | 4.58% | 3.42% | 2.8% | 3.87% | 5.6% | 8.9% | 11.7% | 10.86% | 4.71% |  | 2.29%
%F.ACUM | % PREV. | 5.18% | 6.82% | 8.25% | 8.71% | 9.19% | 11.48% | 13.93% | 16.44% | 18.46% | 20.68% | 23.65% | 26.43% | 28.67% | 30.13% | 32.12% | 34.77% | 39.21% | 43.56% | 48.14% | 51.56% | 54.36% | 58.23% | 63.83% | 72.73% | 84.43% | 95.29% | 100% |  | 11.48%
|  |  | 27 | 5.18% | 2020-04-30 | 0.13329 | 0.00052903 | 8.149% | 154.0273 | 2020-10-01 00:39
|  |  | 26 | 6.82% | 2020-05-31 | 0.13329 | 0.00047667 | 6.509% | 136.5429 | 2020-10-14 13:02
|  |  | 25 | 8.25% | 2020-06-30 | 0.13329 | 0.00015161 | 5.079% | 334.9677 | 2021-05-30 23:14
|  |  | 24 | 8.72% | 2020-07-31 | 0.13329 | 0.00016129 | 4.609% | 285.7297 | 2021-05-12 17:31
|  |  | 23 | 9.22% | 2020-08-31 | 0.13329 | 0.00075333 | 4.109% | 54.5382 | 2020-10-24 12:55
|  |  | 22 | 11.48% | 2020-09-30 | 0.13329 | 0.00079677 | 1.849% | 23.2003 | 2020-10-23 04:48
|  |  | 21 | 13.95% | 2020-10-31
|  |  | 20 | 16.46% | 2020-11-30
|  |  | 19 | 18.48% | 2020-12-31
|  |  | 18 | 20.7% | 2021-01-31
|  |  | 17 | 23.68% | 2021-02-28
|  |  | 16 | 26.45% | 2021-03-31
|  |  | 15 | 28.69% | 2021-04-30
|  |  | 14 | 30.15% | 2021-05-31
|  |  | 13 | 32.14% | 2021-06-30
|  |  | 12 | 34.79% | 2021-07-31
|  |  | 11 | 39.23% | 2021-08-31
|  |  | 10 | 43.56% | 2021-09-30
|  |  | 9 | 48.14% | 2021-10-31
|  |  | 8 | 51.56% | 2021-11-30
|  |  | 7 | 54.36% | 2021-12-31
|  |  | 6 | 58.23% | 2022-01-31
|  |  | 5 | 63.83% | 2022-02-28
|  |  | 4 | 72.73% | 2022-03-31
|  |  | 3 | 84.43% | 2022-04-30
|  |  | 2 | 95.29% | 2022-05-31
|  |  | 1 | 100% | 2022-06-30
[10 empty] | 2020-10-23 04:48 | DATA DO PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
[10 empty] | 2020-09-30 | DATA ATUAL
[10 empty] | 23.2003 | NUMERO DE DIAS

## Ata Ago20
REUNIÃO FÍSICA
FATO - CAUSA - AÇÃO
DATA/HORA (I): | 2020-06-04 14:00 | OBRA: ED. YARD |  | DATA/HORA (F): | 2020-06-04 | 2020-05-05
N° | FATO | CAUSA | AÇÃO
|  |  | ATITUDE | RESP. | DATA | STATUS
2 |  |  | Refazer o cronograma, definindo um planejamento separado para a área comum. | Marcos e Jéssica | Próxima Medição | ok
4 | Atraso na execução dos tubulões. Estava previsto 66% de execução, medido 20% | O atraso foi devido à priorização de conclusão dos muros, para trazer mais segurança para a obra, contudo este trecho já foi executado e restante do trecho previsto está em andamento | O efetivo de pessoas já foi aumentado para 04 duplas, caso necessário poderão ser contratadas mais 02 duplas para atender a demanda de conclusão. | Marlon e Claudinei | Até o dia 06/08/2020 | ok
5 | Atraso na execução de blocos e cintas | Erro de avaliação de planejamento, não correspondendo às expectativas reais da obra. | Foi adotada a estratégia de concluir todo o cintamento da parte dos fundos da obra. Será cumprida a meta planejada para final de julho/20 | Marlon e Claudinei | 2020-08-31 | ok
6 | Atraso nos projetos |  | Vai liberar até o 10º, ficando pendentes os da cobertura | Diogo e Amanda | 31/09/2020 | Pendente
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FOTOS E OBSERVAÇÕES

## Ata Set20
REUNIÃO FÍSICA
FATO - CAUSA - AÇÃO
DATA/HORA (I): | 2020-06-04 14:00 | OBRA: ED. YARD |  | DATA/HORA (F): | 2020-06-04 | 2020-05-05
N° | FATO | CAUSA | AÇÃO
|  |  | ATITUDE | RESP. | DATA | STATUS
1 | Atraso nos projetos |  | Vai liberar até o 10º, ficando pendentes os da cobertura | Diogo e Amanda | 31/09/2020 | ok
2 | Atraso de blocos e cintas |  | Verificar os percentuais planejados, pois, conforme informação do Marlon, não há atrasos neste item | Jéssica | 2020-10-31 | Pendente
3 | Atraso de lançamento e sarrafeamento de piso |  | Vericar o trecho planejado, pois a superestrutura encontra-se adiantada | Jéssica | 2020-10-31 | Pendente
4 | Metas de concretagem da laje do 1º pavimento |  | Meta para concretar dia 16 ou 19/10/20 | Marlon | 2020-10-19
5 | Metas de iniciar as instalações luminotécnicas do subsolo |  | Previsão de início no dia 20/10/20 | Marlon | 2020-10-20
FOTOS E OBSERVAÇÕES

## Análise Física Macro
ED. YARD
ANÁLISE FÍSICA MACRO
[8 empty] | Data: | 2020-09-30
[8 empty] | Mês Ref: | 2020-09-30
|  | 2020-09-30 | 2020-08-31 | Principais Atividades Resumo
11 | % Físico Acumulado Previsto | 11.48% | 9.22% | Item | Atividades Atrasadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 | % Físico Acumulado Executado | 13.33% | 10.3% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
2 | % Físico Mensal Previsto | 2.29% | 0.5% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
3 | % Físico Mensal Executado | 3.033% | 1.371% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4 | Desvio físico | 1.849% | 1.076% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
6 | A obra está adiantada (em dias) | 23.2003 | 14.2815 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Item | Atividades Adiantadas |  | % Prev. Até a data | % Real. Até a data | Desvio Físico
1 |  |  |  | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  | 12.81% | 19.58% | 6.766%
2 |  |  |  | 05 | FUNDAÇÃO |  | 74.45% | 86.05% | 11.6%
3 |  |  |  | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 0% | 8.868% | 8.868%
4 |  |  |  | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 21.88% | 33.54% | 11.66%
5 |  |  |  | 01 | PROJETOS |  | 91.64% | 92.75% | 1.109%
6 |  |  |  | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0% | 0.4521% | 0.4521%
7 |  |  |  | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 83.76% | 85.45% | 1.696%
8 |  |  |  | 16 | INSTALAÇÕES |  | 1.089% | 1.111% | 0.02192%
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
Informações Gerais:
Nome da obra:
ED. YARD
Localização:
Rua Caldas, 290, Carmo / Belo Horizonte - MG
Data Inicial de Pagtos:
[7 empty] | Data Base de Orçamento: | 2019-10-01
[7 empty] | Data de Início da Obra: | 2019-08-01
[7 empty] | Data de Término prevista da Obra: | 2021-04-01
[7 empty] | Data de entrega para cliente: | 2021-10-01
[7 empty] | Mês de referência: | 2020-09-30

## Análise Física Detalhada
|  |  |  | 25 | Busca % Mensal na planilha Cronograma Físico
|  |  |  | 26 | Busca % Acumulado na planilha Cronograma Físico | [43 empty] | ATIVIDADES RESUMO
[35 empty] | Define lista de atraso / Adiantamento | [13 empty] | GRANDE ITEM | CUSTO | ATRASO |  |  |  | ADIANTAMENTO
[35 empty] | CUSTO |  | PESO |  | PESO | [10 empty] | realizado | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO | ORDEM | ITEM | DIFERENÇA | PESO
|  |  |  | ORÇAMENTO | [5 empty] | AVANÇO FÍSICO ACUMULADO | [12 empty] | % FÍSICO MENSAL |  | DESVIOS | [5 empty] | ATIVIDADES ATRASADAS |  | ATIVIDADES ADIANTADAS |  | realizado | Diferença em relação ao atraso | em relação atraso | Diferença em relação ao adiantamento | em relação adiantam | [10 empty] | até a data
Adiant. | Atraso |  |  | Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Valor Unit. | Valor Total (R$) | ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  |  | REAJUSTE DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | Prev. | Exec. | Acum. | Mês | STATUS | [7 empty] | até a data | [5 empty] | ATIVIDADES A INICIAREM
[10 empty] | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Prev. | Custo Prev. | % Até o Mês Anterior | % Até o Mês Atual | Quant. Med. | Custo Med. | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Anterior | Custo Med. | Saldo Reajustado | Total orçado c/Saldo Reaj. Até o Mês Atual | Custo Prev. Reajustado | [18 empty] | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 2021-01-27
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | PROJETOS |  |  |  | 392346.7 | 82.15% | 91.64% |  | 359546.7 | 82.15% | 92.75% | 0 | 363896.7 | 393213.9693 | 364655.4049 |  | 393545.2486 | 360303.6613 | 9.492% | 10.6% | 1.109% | 1.109% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 01 | 01 | 363896.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01 | 4350 | 0.023865 | 2
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 71500 | 71500 | 80% | 100% | 1 | 71500 | 80% | 100% | 1 | 71500 | 71683.1767 | 71683.1767 | 0 | 71683.1767 | 71683.1767 | 20% | 20% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | vb | 1 | 15081 | 15081 | 100% | 100% | 1 | 15081 | 100% | 100% | 1 | 15081 | 15081 | 15081 | 0 | 15081 | 15081 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | vb | 1 | 17000 | 17000 | 100% | 100% | 1 | 17000 | 100% | 100% | 1 | 17000 | 17047.6318 | 17047.6318 | 0 | 17047.6318 | 17047.6318 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 20000 | 20000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1 | 20000 | 20177.8555 | 20177.8555 | 0 | 20177.8555 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | Adiantada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0.09869 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
16 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | Projeto Detalhamento | vb | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 15.5% | 0.155 | 1550 | 10128.4785 | 1569.9142 | 8657.8437 | 10227.7579 | 0 | 0% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | Adiantada |  | 1 | -0.845 | 0 | 0 | 1550 | 16 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0.0076485 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Projeto de compatibilização em BIM | un | 1 | 42000 | 42000 | 50% | 100% | 1 | 42000 | 50% | 100% | 1 | 42000 | 42269.3022 | 42269.3022 | 0 | 42269.3022 | 42269.3022 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | Pespectivas/ planta humanizada | vb | 1 | 24726.6482 | 24726.65 | 100% | 100% | 1 | 24726.65 | 100% | 100% | 1 | 24726.65 | 24726.65 | 24726.65 | 0 | 24726.65 | 24726.65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24726.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
13 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.008 | Projeto de Proteção Coletiva | vb | 1 | 2800 | 2800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2800 | 2835.974 | 2835.974 | 0 | 2835.974 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | Adiantada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 13 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0.013817 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.009 | Projeto Arquitetura | vb | 1 | 74539.0453 | 74539.05 | 100% | 100% | 1 | 74539.05 | 100% | 100% | 1 | 74539.05 | 74539.05 | 74539.05 | 0 | 74539.05 | 74539.05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74539.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.010 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | vb | 1 | 70000 | 70000 | 100% | 100% | 1 | 70000 | 100% | 100% | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.011 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização) | vb | 1 | 9700 | 9700 | 80% | 100% | 1 | 9700 | 80% | 100% | 1 | 9700 | 9724.8506 | 9724.8506 | 0 | 9724.8506 | 9724.8506 | 20% | 20% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.012 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | vb | 1 | 15000 | 15000 | 100% | 100% | 1 | 15000 | 100% | 100% | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
0 | 1 | 0 | 01 | 01.000.000.013 | Projeto de Drenagem | vb | 1 | 20000 | 20000 | 100% | 100% | 1 | 20000 | 100% |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20232 | 20232 | 20232 | 0% | -100% | -100% | -100% | Atrasada |  | 1 | -1 | -20000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0.97932 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 01.000.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  |  |  | 71623 | 81.9% | 83.76% |  | 59988.5495 | 82.26% | 85.45% | 0 | 61202.9445 | 71786.2349 | 61236.9728 |  | 71908.6064 | 60021.1479 | 1.854% | 3.193% | 1.696% | 1.339% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 02 | 02 | 61202.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 02 | 1214.395 | 0.0066624 | 16
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Sondagem | vb | 1 | 35118 | 35118 | 100% | 100% | 1 | 35118 | 100% | 100% | 1 | 35118 | 35118 | 35118 | 0 | 35118 | 35118 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | vb | 1 | 1500 | 1500 | 100% | 100% | 1 | 1500 | 100% | 100% | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | vb | 1 | 8800 | 8800 | 100% | 100% | 1 | 8800 | 100% | 100% | 1 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 8800 | 8800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
17 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | vb | 1 | 10205 | 10205 | 2.38% | 15.39% | 0.1539 | 1570.5495 | 4.88% | 27.29% | 0.2729 | 2784.9445 | 10329.6914 | 2818.9728 | 7597.8429 | 10416.8157 | 1603.1479 | 13.01% | 22.41% | 11.9% | 9.4% | Adiantada |  | 1 | -0.7271 | 0 | 0 | 1214.395 | 17 | 2784.9445 | 0 | 0 | 1214.395 | 0.0059924 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | vb | 1 | 3000 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 100% | 100% | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | vb | 1 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 100% | 100% | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | vb | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3038.5436 | 0 | 3073.7907 | 3073.7907 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 02.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 89600.69 | 21.88% | 21.88% |  | 19602.64 | 21.88% | 33.54% | 0 | 30050.64 | 90513.8747 | 30198.7344 |  | 91213.5303 | 19616.5 | 0% | 11.66% | 11.66% | 11.66% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 03 | 03 | 30050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 03 | 10448 | 0.057319 | 24
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | vb | 1 | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 100% | 100% | 1 | 2500 | 2504.95 | 2504.95 | 0 | 2504.95 | 2504.95 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | vb | 1 | 4500 | 4500 | 100% | 100% | 1 | 4500 | 100% | 100% | 1 | 4500 | 4508.91 | 4508.91 | 0 | 4508.91 | 4508.91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
18 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | vb | 1 | 960 | 960 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1 | 960 | 972.3339 | 972.3339 | 0 | 972.3339 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | Adiantada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 960 | 18 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0.0047371 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
9 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | mes | 8 | 686 | 5488 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 8 | 5488 | 5558.509 | 5558.509 | 0 | 5558.509 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | Adiantada |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 5488 | 9 | 5488 | 0 | 0 | 5488 | 0.027081 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
10 | 0 | 0 | 03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | vb | 1 | 4000 | 4000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1 | 4000 | 4051.3914 | 4051.3914 | 0 | 4051.3914 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | Adiantada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0.019738 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001 | Barracões sobre laje |  |  |  | 51213.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 03.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | m2 | 60 | 134.2856 | 8057.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8160.657 | 0 | 8255.3206 | 8255.3206 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | m2 | 15 | 188.9817 | 2834.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2871.1401 | 0 | 2904.4453 | 2904.4453 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | m2 | 25 | 143.6608 | 3591.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3637.6633 | 0 | 3679.8602 | 3679.8602 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 69.7517 | 4185.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4238.8696 | 0 | 4288.0404 | 4288.0404 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | m2 | 60 | 145.6408 | 8738.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8850.7102 | 0 | 8953.3784 | 8953.3784 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | m2 | 20 | 82.3693 | 1647.39 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1668.5554 | 0 | 1687.9107 | 1687.9107 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | vb | 1 | 2158.94 | 2158.94 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2186.6777 | 0 | 2212.0432 | 2212.0432 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
0 | 0 | 0 | 03 | 03.001.000.008 | Mudança de localização de canteiro | vb | 1 | 20000 | 20000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20256.9571 | 0 | 20491.9378 | 20491.9378 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002 | Diversos |  |  |  | 20939.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 03.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | vb | 1 | 600 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 100% | 100% | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | vb | 1 | 8336.8 | 8336.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8443.91 | 0 | 8541.8593 | 8541.8593 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | m2 | 100.125 | 75.0991 | 7519.3 | 100% | 100% | 100.125 | 7519.3 | 100% | 100% | 100.125 | 7519.3 | 7519.3 | 7519.3 | 0 | 7519.3 | 7519.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 99.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
0 | 0 | 0 | 03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | m2 | 1317.08 | 3.404 | 4483.34 | 100% | 100% | 1317.08 | 4483.34 | 100% | 100% | 1317.08 | 4483.34 | 4483.34 | 4483.34 | 0 | 4483.34 | 4483.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 1316.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4483.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 03.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 163493.42 | 80% | 80% |  | 130794.736 | 80% | 80% | 0 | 130794.736 | 163912.2758 | 131129.8207 |  | 164292.5523 | 131434.0418 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | S | 0 | 0 | [17 empty] | 04 | 04 | 130794.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Serviço de Demolição | vb | 1 | 36000 | 36000 | 80% | 80% | 0.8 | 28800 | 80% | 80% | 0.8 | 28800 | 36092.2288 | 28873.7831 | 7302.1797 | 36175.9628 | 28940.7703 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | vb | 1 | 127493.42 | 127493.42 | 80% | 80% | 0.8 | 101994.736 | 80% | 80% | 0.8 | 101994.736 | 127820.047 | 102256.0376 | 25860.5519 | 128116.5895 | 102493.2716 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101994.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 04.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 482068.61 | 74.45% | 74.45% |  | 358881.6311 | 83.84% | 86.05% | 0 | 414796.4207 | 462190.3924 | 397021.036 |  | 462946.3569 | 340916.7025 | 0% | 2.207% | 11.6% | 2.207% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 05 | 05 | 414796.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05 | 55914.7897 | 0.30676 | 47
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001 | Fundação Indireta - Tubulão |  |  |  | 78458.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 05.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.001 | Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | m3 | 67.59 | 200 | 13518 | 78.59% | 78.59% | 53.119 | 10623.7962 | 78.59% | 78.59% | 53.119 | 10623.7962 | 10816.5234 | 8500.7057 | 2342.6811 | 10843.3869 | 8521.8178 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 52.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10623.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | m3 | 24.87 | 200 | 4974 | 88.69% | 88.69% | 22.0572 | 4411.4406 | 88.69% | 88.69% | 22.0572 | 4411.4406 | 4997.997 | 4432.7235 | 571.8306 | 5004.5542 | 4438.5391 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 21.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4411.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.003 | Armação tubulão aço CA-50/60 | kg | 3126 | 5.492 | 17167.99 | 78.59% | 78.59% | 2456.7234 | 13492.3233 | 78.59% | 78.59% | 2456.7234 | 13492.3233 | 17264.758 | 13568.3733 | 3739.2627 | 17307.636 | 13602.0711 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 2455.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.004 | Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado | m3 | 92.45 | 351.1667 | 32465.37 | 78.59% | 78.59% | 72.6565 | 25514.5343 | 78.59% | 78.59% | 72.6565 | 25514.5343 | 27789.8951 | 21840.0786 | 6018.8344 | 27858.913 | 21894.3197 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 71.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25514.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 37 | 39.8223 | 1473.43 | 78.59% | 78.59% | 29.0783 | 1157.9686 | 78.59% | 78.59% | 29.0783 | 1157.9686 | 1162.0805 | 913.279 | 251.6875 | 1164.9666 | 915.5472 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 28.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
0 | 0 | 0 | 05 | 05.001.000.006 | Carga e transporte de material excedente tubulão | m3 | 129.44 | 68.4445 | 8859.46 | 78.59% | 78.59% | 101.7269 | 6962.6496 | 78.59% | 78.59% | 101.7269 | 6962.6496 | 7578.8686 | 5956.2328 | 1641.4583 | 7597.6912 | 5971.0255 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 100.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002 | Fundação Direta - Sapata |  |  |  | 172244.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 05.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m | m3 | 329.14 | 200 | 65828 | 100% | 100% | 329.14 | 65828 | 100% | 100% | 329.14 | 65828 | 65903.6548 | 65903.6548 | 0 | 65903.6548 | 65903.6548 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 328.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.002 | Apiloamento | m2 | 163.59 | 5.6889 | 930.65 | 100% | 100% | 163.59 | 930.65 | 100% | 100% | 163.59 | 930.65 | 931.7204 | 931.7204 | 0 | 931.7204 | 931.7204 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 162.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 8.19 | 296.4115 | 2427.61 | 100% | 100% | 8.19 | 2427.61 | 100% | 100% | 8.19 | 2427.61 | 2430.4011 | 2430.4011 | 0 | 2430.4011 | 2430.4011 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 192.4 | 60.5 | 11640.2 | 100% | 100% | 192.4 | 11640.2 | 100% | 100% | 192.4 | 11640.2 | 11653.4677 | 11653.4677 | 0 | 11653.4677 | 11653.4677 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.005 | Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 123.73 | 358.3167 | 44334.53 | 100% | 100% | 123.73 | 44334.53 | 100% | 100% | 123.73 | 44334.53 | 44384.4489 | 44384.4489 | 0 | 44384.4489 | 44384.4489 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 122.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44334.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.006 | Armação Sapata aço CA-50/60 | kg | 5894 | 5.5535 | 32732.33 | 100% | 100% | 5894 | 32732.33 | 100% | 100% | 5894 | 32732.33 | 32769.1853 | 32769.1853 | 0 | 32769.1853 | 32769.1853 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32732.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.007 | Reaterro compactado mecanizado Sapata | m3 | 267.05 | 12.5156 | 3342.29 | 100% | 100% | 267.05 | 3342.29 | 100% | 100% | 267.05 | 3342.29 | 3346.1783 | 3346.1783 | 0 | 3346.1783 | 3346.1783 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 266.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
0 | 0 | 0 | 05 | 05.002.000.008 | Carga e transporte de material excedente Sapata | m3 | 160.85 | 68.4445 | 11009.3 | 100% | 100% | 160.85 | 11009.3 | 100% | 100% | 160.85 | 11009.3 | 11021.696 | 11021.696 | 0 | 11021.696 | 11021.696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 159.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11009.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.002.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003 | Fundação Direta - Blocos e cintas |  |  |  | 98263.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 05.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.001 | Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m | m3 | 168.53 | 80 | 13482.4 | 98.1% | 98.1% | 165.3279 | 13226.2344 | 96.17% | 98.1% | 165.3279 | 13226.2344 | 11769.6551 | 11546.0317 | 226.2175 | 11772.2492 | 11548.5764 | 0% | 1.928% | 0% | 1.928% | 0 |  | 1 | 164.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13226.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.002 | Apiloamento | m2 | 112.83 | 5.6889 | 641.88 | 98.02% | 98.02% | 110.596 | 629.1708 | 88.4% | 98.02% | 110.596 | 629.1708 | 558.6991 | 547.6368 | 11.1906 | 558.8274 | 547.7626 | 0% | 9.62% | 0% | 9.62% | 0 |  | 1 | 109.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 8.19 | 296.4115 | 2427.61 | 98.28% | 98.28% | 8.0491 | 2385.8551 | 94.73% | 98.28% | 8.0491 | 2385.8551 | 2117.1244 | 2080.7098 | 36.8369 | 2117.5468 | 2081.125 | 0% | 3.552% | 0% | 3.552% | 0 |  | 1 | 7.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.004 | Forma para fundação em tabua | m2 | 444.42 | 60.5 | 26887.41 | 98.65% | 98.65% | 438.4203 | 26524.43 | 96.69% | 98.65% | 438.4203 | 26524.43 | 22377.7534 | 22075.6537 | 305.604 | 22381.2578 | 22079.1108 | 0% | 1.959% | 0% | 1.959% | 0 |  | 1 | 437.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26524.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.005 | Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado | m3 | 79.85 | 303.3167 | 24219.84 | 97.55% | 97.55% | 77.8937 | 23626.4539 | 93.18% | 97.55% | 77.8937 | 23626.4539 | 20986.3595 | 20472.1937 | 520.1301 | 20992.3239 | 20478.0119 | 0% | 4.372% | 0% | 4.372% | 0 |  | 1 | 76.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23626.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.006 | Armação aço Blocos e cintas CA-50/60 | kg | 3811.95 | 5.6676 | 21604.6 | 97.55% | 97.55% | 3718.5572 | 21075.2873 | 95.37% | 97.55% | 3718.5572 | 21075.2873 | 20727.5784 | 20219.7527 | 513.7164 | 20733.4691 | 20225.4991 | 0% | 2.179% | 0% | 2.179% | 0 |  | 1 | 3717.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21075.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 107.33 | 12.5156 | 1343.3 | 98.35% | 98.35% | 105.5591 | 1321.1355 | 94.55% | 98.35% | 105.5591 | 1321.1355 | 1182.143 | 1162.6376 | 19.7316 | 1182.3692 | 1162.8602 | 0% | 3.8% | 0% | 3.8% | 0 |  | 1 | 104.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
0 | 0 | 0 | 05 | 05.003.000.008 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 111.86 | 68.4445 | 7656.2 | 97.65% | 97.65% | 109.2313 | 7476.2793 | 92.75% | 97.65% | 109.2313 | 7476.2793 | 6631.63 | 6475.7867 | 157.6511 | 6633.4378 | 6477.552 | 0% | 4.9% | 0% | 4.9% | 0 |  | 1 | 108.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7476.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004 | Contenção - Muro flexão, tubulão |  |  |  | 133102.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 05.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
15 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.001 | Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Sem Martelete | m3 | 29.14 | 170 | 4953.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.56% | 13.2762 | 2256.9513 | 5017.4457 | 2285.9483 | 2763.1828 | 5049.1311 | 0 | 0% | 45.56% | 45.56% | 45.56% | Adiantada |  | 1 | 12.2762 | 0 | 0 | 2256.9513 | 15 | 2256.9513 | 0 | 0 | 2256.9513 | 0.011137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.002 | Arrasamento de cabeça de tubulão | un | 26 | 39.8223 | 1035.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 645.3461 | 0 | 652.8322 | 652.8322 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 388.2675 | 0.010325 | 9 | 05.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
22 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.003 | Apiloamento | m2 | 16.1 | 5.6889 | 91.59 | 60.53% | 60.53% | 9.7453 | 55.4394 | 84.78% | 91.12% | 14.6703 | 83.4568 | 92.1254 | 83.9447 | 8.2756 | 92.2203 | 55.821 | 0% | 6.34% | 30.59% | 6.34% | Adiantada |  | 1 | 13.6703 | 0 | 0 | 28.0174 | 22 | 83.4568 | 0 | 0 | 28.0174 | 0.00013825 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
21 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.004 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | m3 | 2.46 | 296.4115 | 729.17 | 54.94% | 54.94% | 1.3515 | 400.606 | 76.58% | 76.58% | 1.8839 | 558.3984 | 733.7163 | 561.8799 | 173.8296 | 735.7096 | 404.1988 | 0% | 0% | 21.64% | 0% | Adiantada |  | 1 | 0.88387 | 0 | 0 | 157.7924 | 21 | 558.3984 | 0 | 0 | 157.7924 | 0.00077863 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
5 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.005 | Escavação manual | m3 | 104.03 | 170 | 17685.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 75.32% | 75.32% | 78.3554 | 13320.4173 | 17798.3095 | 13405.6867 | 4443.5772 | 17849.2639 | 0 | 0% | 0% | 75.32% | 0% | Adiantada |  | 1 | 77.3554 | 0 | 0 | 13320.4173 | 5 | 13320.4173 | 0 | 0 | 13320.4173 | 0.06573 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
14 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.006 | Forma para Fundação | m2 | 259.63 | 53.0001 | 13760.42 | 43.23% | 43.23% | 112.238 | 5948.6296 | 59.86% | 59.86% | 155.4145 | 8236.9874 | 13867.082 | 8300.8353 | 5630.8152 | 13931.6504 | 6022.6525 | 0% | 0% | 16.63% | 0% | Adiantada |  | 1 | 154.4145 | 0 | 0 | 2288.3578 | 14 | 8236.9874 | 0 | 0 | 2288.3578 | 0.011292 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
2 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.007 | Armação Contenção aço CA-50/60 | kg | 7117 | 5.8654 | 41744.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 59.86% | 59.86% | 4260.2362 | 24987.9883 | 42099.4491 | 25200.7302 | 17094.744 | 42295.4742 | 0 | 0% | 0% | 59.86% | 0% | Adiantada |  | 1 | 4259.2362 | 0 | 0 | 24987.9883 | 2 | 24987.9883 | 0 | 0 | 24987.9883 | 0.1233 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
0 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.008 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado | m3 | 11.45 | 326.254 | 3735.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3783.6046 | 0 | 3827.4944 | 3827.4944 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
8 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.009 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | m3 | 130.89 | 287.854 | 37677.21 | 44.67% | 44.67% | 58.4686 | 16830.4097 | 59.86% | 70.01% | 91.6361 | 26377.8147 | 37968.2167 | 26581.5485 | 11518.7535 | 38100.3021 | 17019.4049 | 0% | 10.15% | 25.34% | 10.15% | Adiantada |  | 1 | 90.6361 | 0 | 0 | 9547.405 | 8 | 26377.8147 | 0 | 0 | 9547.405 | 0.047112 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
20 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.010 | Reaterro compactado mecanizado | m3 | 22.94 | 36.9779 | 848.27 | 58.53% | 58.53% | 13.4268 | 496.4924 | 81.5% | 88.76% | 20.3615 | 752.9245 | 853.1985 | 757.299 | 97.0119 | 854.3109 | 500.0282 | 0% | 7.26% | 30.23% | 7.26% | Adiantada |  | 1 | 19.3615 | 0 | 0 | 256.432 | 20 | 752.9245 | 0 | 0 | 256.432 | 0.0012654 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
12 | 0 | 0 | 05 | 05.004.000.011 | Carga e transporte de material excedente | m3 | 158.4 | 68.4445 | 10841.61 | 41.3% | 41.3% | 65.4192 | 4477.5849 | 54.86% | 69.63% | 110.2939 | 7549.013 | 10930.0806 | 7610.6151 | 3357.9713 | 10968.5864 | 4530.0262 | 0% | 14.77% | 28.33% | 14.77% | Adiantada |  | 1 | 109.2939 | 0 | 0 | 3071.4281 | 12 | 7549.013 | 0 | 0 | 3071.4281 | 0.015156 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 05.004.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 1419504.54 | 0% | 12.81% |  | 181868.526 | 4.4% | 19.58% | 0 | 277914.3651 | 1437289.9562 | 281390.044 |  | 1450698.3952 | 185862.2979 | 12.81% | 15.18% | 6.766% | 2.367% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 06 | 06 | 277914.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06 | 96045.8392 | 0.52692 | 85
1 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | m2 | 9252.68 | 60.5 | 559787.14 | 0% | 12.79% | 1183.4178 | 71596.7752 | 6.12% | 24.46% | 2263.2055 | 136923.9344 | 566731.1556 | 138622.4407 | 433074.776 | 571697.2167 | 73120.074 | 12.79% | 18.34% | 11.67% | 5.55% | Adiantada |  | 1 | 2262.2055 | 0 | 0 | 65327.1592 | 1 | 136923.9344 | 0 | 0 | 65327.1592 | 0.32236 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
4 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | kg | 92526.8 | 5.6947 | 526912.36 | 0% | 13.04% | 12065.4947 | 68709.3717 | 4.19% | 16.78% | 15525.997 | 88415.894 | 533522.2027 | 89525.0256 | 449147.5444 | 538672.57 | 70242.9031 | 13.04% | 12.59% | 3.74% | -0.45% | Adiantada |  | 1 | 15524.997 | 0 | 0 | 19706.5223 | 4 | 88415.894 | 0 | 0 | 19706.5223 | 0.097242 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
6 | 0 | 0 | 06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | m3 | 1058.82 | 288.75 | 305734.27 | 0% | 13.04% | 138.0701 | 39867.7488 | 2% | 16.78% | 177.67 | 51302.2105 | 309618.0266 | 51953.9049 | 260653.0256 | 312606.9304 | 40763.9437 | 13.04% | 14.78% | 3.74% | 1.74% | Adiantada |  | 1 | 176.67 | 0 | 0 | 11434.4617 | 6 | 51302.2105 | 0 | 0 | 11434.4617 | 0.056423 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
0 | 2 | 0 | 06 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | m2 | 4256.41 | 6.36 | 27070.77 | 0% | 6.26% | 266.4513 | 1694.6302 | 0% | 4.7% | 200.0513 | 1272.3262 | 27418.5713 | 1288.6729 | 26433.0053 | 27721.6781 | 1735.3771 | 6.26% | 4.7% | -1.56% | -1.56% | Atrasada |  | 1 | 199.0513 | -422.304 | 2 | 0 | 0 | 1272.3262 | -422.304 | 0.020679 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 06.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
0 | 0 | 07 | 07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  |  |  | 286149.92 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 292329.1199 | 0 |  | 295720.1377 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001 | Alvenaria |  |  |  | 190256.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 07.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | m2 | 2020.14 | 14.0011 | 28284.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28768.3936 | 0 | 29102.107 | 29102.107 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 11.41% | 3227.2249 | 0.085818 | 3 | 07.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | m2 | 2743.8 | 21.1001 | 57894.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 59190.2918 | 0 | 59876.8992 | 59876.8992 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 24.32% | 14079.9302 | 0.37441 | 1 | 07.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | m2 | 857.68 | 31.0615 | 26640.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27227.5583 | 0 | 27543.398 | 27543.398 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 10.66% | 2839.9125 | 0.075519 | 4 | 07.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
0 | 0 | 0 | 07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | m2 | 6160.46 | 12.57 | 77436.98 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 78991.5585 | 0 | 79907.8605 | 79907.8605 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 17.29% | 13388.8538 | 0.35604 | 2 | 07.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002 | Muros/Muretas |  |  |  | 23602.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 07.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | m2 | 228.85 | 53.853 | 12324.26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12482.6003 | 0 | 12627.3985 | 12627.3985 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | m2 | 228.85 | 22.8644 | 5232.51 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5299.7365 | 0 | 5361.2135 | 5361.2135 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | m2 | 41.69 | 53.3525 | 2224.27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2252.8471 | 0 | 2278.9801 | 2278.9801 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
0 | 0 | 0 | 07 | 07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | m2 | 41.69 | 91.6576 | 3821.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3870.2942 | 0 | 3915.1896 | 3915.1896 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003 | Diversos Alvenaria |  |  |  | 31571.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 07.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | m3 | 6.1 | 1344 | 8198.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8371.7952 | 0 | 8468.908 | 8468.908 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | m | 2310.18 | 3.93 | 9079.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9266.9805 | 0 | 9374.4775 | 9374.4775 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
0 | 0 | 0 | 07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | m3 | 16.32 | 875.8528 | 14293.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 14654.9868 | 0 | 14824.9846 | 14824.9846 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 11.46% | 1638.0821 | 0.04356 | 5 | 07.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004 | Shafts |  |  |  | 40719.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 07.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | un | 73 | 140 | 10220 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11060.2986 | 0 | 11188.598 | 11188.598 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
0 | 0 | 0 | 07 | 07.004.000.002 | Painel em MDF - Armário medidor individual | m2 | 77.02 | 396 | 30499.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30891.7785 | 0 | 31250.1231 | 31250.1231 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 07.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
0 | 0 | 08 | 08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  |  |  | 119447.99 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 8.868% | 0 | 10592.6011 | 121113.7433 | 10728.6933 |  | 122394.2099 | 0 | 0% | 8.868% | 8.868% | 8.868% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 08 | 08 | 10592.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08 | 10592.6011 | 0.058113 | 108
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | m2 | 1033.65 | 68.6977 | 71009.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 71921.6981 | 0 | 72755.9898 | 72755.9898 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | m2 | 26.15 | 18.335 | 479.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 485.62 | 0 | 491.2532 | 491.2532 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | m2 | 977.39 | 18.335 | 17920.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18281.7923 | 0 | 18493.8611 | 18493.8611 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
7 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | m2 | 392.49 | 32.5159 | 12762.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 83% | 325.7667 | 10592.6011 | 12926.1365 | 10728.6933 | 2222.9335 | 12951.6268 | 0 | 0% | 83% | 83% | 83% | Adiantada |  | 1 | 324.7667 | 0 | 0 | 10592.6011 | 7 | 10592.6011 | 0 | 0 | 10592.6011 | 0.052269 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização negativa de poço elevador | m2 | 12.9 | 73.4667 | 947.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 959.8962 | 0 | 971.031 | 971.031 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização poço elevador | m2 | 19.58 | 15.29 | 299.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 303.2264 | 0 | 306.7438 | 306.7438 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de jardineira | m2 | 90.15 | 83.4647 | 7524.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7621.0116 | 0 | 7709.4154 | 7709.4154 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
0 | 0 | 0 | 08 | 08.000.000.008 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | m2 | 118.55 | 71.7427 | 8505.09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8614.3622 | 0 | 8714.2888 | 8714.2888 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 08.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
0 | 0 | 09 | 09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 728107.71 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0.4521% | 0 | 3292 | 739886.5625 | 3334.2951 |  | 748430.5688 | 0 | 0% | 0.4521% | 0.4521% | 0.4521% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 09 | 09 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 09 | 3292 | 0.01806 | 117
0 | 0 | 0 | 09 | 09.000.001 | Calçada |  |  |  | 6135.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
0 | 0 | 0 | 09 | 09.000.001.001 | Meio-fio em concreto | m | 40.03 | 25.9117 | 1037.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1050.5663 | 0 | 1062.7529 | 1062.7529 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.000.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
0 | 0 | 0 | 09 | 09.000.001.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | m2 | 8.01 | 76.7283 | 614.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 622.4963 | 0 | 629.7172 | 629.7172 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.000.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
0 | 0 | 0 | 09 | 09.000.001.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | m2 | 2.4 | 76.7283 | 184.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 186.5159 | 0 | 188.6795 | 188.6795 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.000.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
0 | 0 | 0 | 09 | 09.000.001.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | m2 | 56.04 | 76.7283 | 4299.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4355.0938 | 0 | 4405.6129 | 4405.6129 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.000.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001 | Base/Concreto/Cimentado |  |  |  | 168098.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | m2 | 858.98 | 6.8267 | 5864 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5939.3398 | 0 | 6008.2362 | 6008.2362 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.002 | Lastro de brita | m2 | 858.98 | 5.8313 | 5008.97 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5073.3245 | 0 | 5132.1751 | 5132.1751 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | m2 | 156.51 | 29.6777 | 4644.86 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4704.5365 | 0 | 4759.1091 | 4759.1091 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | m2 | 3169.44 | 27.3524 | 86691.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 88154.9449 | 0 | 89177.5423 | 89177.5423 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros | m2 | 275.43 | 31.2514 | 8607.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8808.3732 | 0 | 8910.5503 | 8910.5503 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | m2 | 74.03 | 78.67 | 5823.94 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5898.7651 | 0 | 5967.1908 | 5967.1908 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | m2 | 226.08 | 20.138 | 4552.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4611.2836 | 0 | 4664.7745 | 4664.7745 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
0 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.008 | Polimento de piso | m2 | 449.3 | 7.35 | 3302.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3344.7882 | 0 | 3383.5878 | 3383.5878 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
11 | 0 | 0 | 09 | 09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | m2 | 796.09 | 54.77 | 43601.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 7.55% | 60.1059 | 3292 | 44162.0402 | 3334.2951 | 41301.3469 | 44635.642 | 0 | 0% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | Adiantada |  | 1 | 59.1059 | 0 | 0 | 3292 | 11 | 3292 | 0 | 0 | 3292 | 0.016244 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.001.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002 | Cerâmica |  |  |  | 1121.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.001 | Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars | m2 | 15.38 | 25.1972 | 387.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 392.5089 | 0 | 397.062 | 397.062 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | m2 | 15.38 | 26.213 | 403.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 408.3397 | 0 | 413.0765 | 413.0765 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.001 | Rodapé em Cerâmica |  |  |  | 230.09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.001.001 | Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm | m | 15.86 | 3.5074 | 55.63 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 56.3447 | 0 | 56.9983 | 56.9983 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.001.002 | Mão de obra Rodapé de cerâmica | m | 15.86 | 11 | 174.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 176.7014 | 0 | 178.7512 | 178.7512 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.002 | Rejunte em piso Cerâmico |  |  |  | 100.26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm | m2 | 15.38 | 1.316 | 20.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 20.7378 | 20.7378 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
0 | 0 | 0 | 09 | 09.002.002.002 | Mão de obra para Rejunte piso cerâmico | m2 | 15.38 | 5.203 | 80.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 81.0481 | 0 | 81.9882 | 81.9882 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.002.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003 | Porcelanato |  |  |  | 191692.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001 | Piso em Porcelanato |  |  |  | 160918.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.001 | Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv. | m2 | 43.18 | 27.9585 | 1207.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1222.7606 | 0 | 1236.9446 | 1236.9446 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.002 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne. | m2 | 8.75 | 95.559 | 836.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 846.8826 | 0 | 856.7064 | 856.7064 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.003 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet | m2 | 136.69 | 126.009 | 17224.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17445.4636 | 0 | 17647.831 | 17647.831 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.004 | Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate | m2 | 1006.76 | 60.93 | 61341.89 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 62130.0016 | 0 | 62850.7097 | 62850.7097 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.005 | Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s. | m2 | 209.05 | 31.656 | 6617.69 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6794.0922 | 0 | 6872.9037 | 6872.9037 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.006 | Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço | m2 | 596.31 | 31.0995 | 18544.94 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18783.2027 | 0 | 19001.0878 | 19001.0878 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.007 | Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso | m2 | 23.39 | 89.264 | 2087.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2114.7048 | 0 | 2139.2354 | 2139.2354 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | m2 | 2024.13 | 26.213 | 53058.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 53815.878 | 0 | 54440.1422 | 54440.1422 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.001.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002 | Rodapé em Porcelanato |  |  |  | 19060.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss | m | 4.84 | 3.9424 | 19.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19.3251 | 0 | 19.5493 | 19.5493 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm | m | 19.28 | 18.0424 | 347.86 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 352.3293 | 0 | 356.4163 | 356.4163 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm | m | 552.52 | 8.7574 | 4838.64 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4900.8061 | 0 | 4957.6555 | 4957.6555 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.004 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm | m | 378.35 | 4.2521 | 1608.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1629.4494 | 0 | 1648.351 | 1648.351 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | m | 934.77 | 13.101 | 12246.42 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12403.7602 | 0 | 12547.6438 | 12547.6438 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.002.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato |  |  |  | 11712.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | m2 | 59.95 | 0.94 | 56.35 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 57.074 | 0 | 57.736 | 57.736 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | m2 | 849.26 | 0.47 | 399.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 405.6354 | 0 | 410.3408 | 410.3408 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | m2 | 136.69 | 0.376 | 51.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52.0604 | 0 | 52.6643 | 52.6643 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.004 | Rejunte de porcelanato 45x120 cm | m2 | 23.39 | 0.47 | 10.99 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11.1312 | 0 | 11.2603 | 11.2603 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.005 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | m2 | 1006.76 | 0.376 | 378.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 383.4034 | 0 | 387.8509 | 387.8509 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
0 | 0 | 0 | 09 | 09.003.003.006 | Mão de obra para Rejunte piso porcelanato | m2 | 2078.9 | 5.203 | 10816.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10955.4891 | 0 | 11082.5727 | 11082.5727 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.003.003.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004 | Granito/Mármore |  |  |  | 148531.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001 | Piso em Granito/Mármore |  |  |  | 56585.73 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | m2 | 6.68 | 334.607 | 2235.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2263.8871 | 0 | 2290.1482 | 2290.1482 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | m2 | 38.21 | 312.607 | 11944.71 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12098.1739 | 0 | 12238.5127 | 12238.5127 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.003 | Piso em granito Juparaná serrado | m2 | 119.24 | 296.107 | 35307.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 35761.4295 | 0 | 36176.262 | 36176.262 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.001.004 | Mão de obra Piso Granito | m2 | 164.13 | 43.2465 | 7098.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7189.2447 | 0 | 7272.6399 | 7272.6399 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore |  |  |  | 11562.51 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | m | 24.89 | 46.0605 | 1146.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1161.1794 | 0 | 1174.6491 | 1174.6491 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | m | 157.96 | 49.2605 | 7781.19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7881.1616 | 0 | 7972.5831 | 7972.5831 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | m | 182.85 | 14.41 | 2634.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2668.7224 | 0 | 2699.6796 | 2699.6796 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore |  |  |  | 872.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.001 | Rejunte em piso granito | m2 | 164.13 | 0.1105 | 18.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18.3731 | 0 | 18.5862 | 18.5862 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em piso granito | m2 | 164.13 | 5.203 | 853.97 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 864.9417 | 0 | 874.975 | 874.975 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore |  |  |  | 79510.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.004.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | m | 267.65 | 86.9507 | 23272.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23685.8421 | 0 | 23960.5978 | 23960.5978 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.002 | Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio | m | 276.25 | 30.2776 | 8364.19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8471.6519 | 0 | 8569.9231 | 8569.9231 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | m | 591.68 | 62.969 | 37257.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37911.5636 | 0 | 38351.3378 | 38351.3378 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.004 | Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm | m | 23.76 | 90.979 | 2161.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2189.4327 | 0 | 2214.8301 | 2214.8301 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181
0 | 0 | 0 | 09 | 09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | m | 104.54 | 80.879 | 8455.09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8563.7198 | 0 | 8663.0589 | 8663.0589 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.004.004.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005 | Madeira |  |  |  | 127628.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | m2 | 980.92 | 67.956 | 66659.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 68383.7598 | 0 | 69177.0114 | 69177.0114 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | m2 | 980.92 | 10 | 9809.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10062.9473 | 0 | 10179.6775 | 10179.6775 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
0 | 0 | 0 | 09 | 09.005.000.003 | Deck em madeira | m2 | 121.81 | 420 | 51160.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51817.4988 | 0 | 52418.5818 | 52418.5818 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006 | Outros |  |  |  | 84900.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 09.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.001 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | m2 | 59.95 | 251.315 | 15066.33 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15259.9 | 0 | 15436.9148 | 15436.9148 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.002 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | m2 | 34.45 | 135.54 | 4669.35 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4729.3411 | 0 | 4784.2015 | 4784.2015 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.003 | Piso em Pedra Sabão irregular | m2 | 68.36 | 333.8025 | 22818.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23111.9118 | 0 | 23380.01 | 23380.01 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.004 | Piso vinílico - kids | m2 | 16.42 | 65.4 | 1073.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1087.6669 | 0 | 1100.2839 | 1100.2839 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.005 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids com rejunte | m | 12.66 | 33.6553 | 426.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 431.5542 | 0 | 436.5602 | 436.5602 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.006 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10 com rejunte | m | 1163.53 | 33.6553 | 39158.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40192.8009 | 0 | 40659.0374 | 40659.0374 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
0 | 0 | 0 | 09 | 09.006.000.007 | Pedrisco em ardósia | m2 | 22.21 | 75.9667 | 1687.22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1708.8972 | 0 | 1728.7204 | 1728.7204 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 09.006.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194
0 | 0 | 10 | 10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 641773.01 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 652378.9084 | 0 |  | 659946.5037 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001 | Chapisco |  |  |  | 26386.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | m2 | 3303.36 | 5.0818 | 16787.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17080.9295 | 0 | 17279.0683 | 17279.0683 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 4.09% | 686.5891 | 0.018258 | 7 | 10.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
0 | 0 | 0 | 10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | m2 | 1694.44 | 5.665 | 9599 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9790.947 | 0 | 9904.522 | 9904.522 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002 | Emboço |  |  |  | 60590.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | m2 | 2383.54 | 6.504 | 15502.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15801.7837 | 0 | 15985.0844 | 15985.0844 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | m2 | 2720.02 | 15.5 | 42160.31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42969.1789 | 0 | 43467.6214 | 43467.6214 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201
0 | 0 | 0 | 10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | m | 280.01 | 10.457 | 2928.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2965.6793 | 0 | 3000.0812 | 3000.0812 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003 | Reboco |  |  |  | 20879.43 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | m2 | 914.37 | 6.504 | 5947.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6023.467 | 0 | 6093.3392 | 6093.3392 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 6.58% | 391.3165 | 0.010406 | 8 | 10.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | m2 | 932.25 | 15.5 | 14449.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 14635.5299 | 0 | 14805.3021 | 14805.3021 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 6.55% | 946.4671 | 0.025168 | 6 | 10.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
0 | 0 | 0 | 10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | m | 46.14 | 10.457 | 482.49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 488.689 | 0 | 494.3578 | 494.3578 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 3.86% | 18.6241 | 0.00049525 | 10 | 10.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206
0 | 0 | 0 | 10 | 10.004 | Revestimento de Gesso |  |  |  | 119478.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
0 | 0 | 0 | 10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | m2 | 5689.45 | 21 | 119478.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 121861.7315 | 0 | 123275.3276 | 123275.3276 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 157187.97 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 139877.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m2 | 1422.69 | 27.3785 | 38951.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 39887.7514 | 0 | 40350.4493 | 40350.4493 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m2 | 56.66 | 122.605 | 6946.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7036.0515 | 0 | 7117.6697 | 7117.6697 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.003 | Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda | m2 | 59.51 | 90.167 | 5365.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5434.7795 | 0 | 5497.823 | 5497.823 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.004 | Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 15.32 | 2765.262 | 42363.81 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42908.094 | 0 | 43405.8279 | 43405.8279 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | m2 | 1764.39 | 26.213 | 46249.96 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 47310.3866 | 0 | 47859.1871 | 47859.1871 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.001.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 5743.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.005.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | m | 222.9 | 10.4461 | 2328.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2386.7051 | 0 | 2414.3908 | 2414.3908 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.002.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.002 | Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso | m | 5.88 | 36.0216 | 211.81 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 214.5313 | 0 | 217.0199 | 217.0199 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.002.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.003 | Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | m | 2.94 | 49.0416 | 144.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 146.0324 | 0 | 147.7264 | 147.7264 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.002.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.002.004 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | m | 231.72 | 13.2 | 3058.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3133.8323 | 0 | 3170.1847 | 3170.1847 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.002.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 9240.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.005.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | m2 | 1422.69 | 0.705 | 1003 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1027.1189 | 0 | 1039.0335 | 1039.0335 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 45x120 cm | m2 | 59.51 | 0.705 | 41.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42.489 | 0 | 42.9818 | 42.9818 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 90x90 cm | m2 | 56.66 | 0.376 | 21.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21.5737 | 0 | 21.8239 | 21.8239 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | m2 | 15.32 | 0.376 | 5.76 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5.834 | 0 | 5.9017 | 5.9017 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | m2 | 1569.9 | 5.203 | 8168.19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8273.1337 | 0 | 8369.1021 | 8369.1021 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.003.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato |  |  |  | 2327.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.005.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
0 | 0 | 0 | 10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | m | 311.12 | 7.4798 | 2327.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2377.316 | 0 | 2404.8928 | 2404.8928 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.005.004.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006 | Mármore/ Granito |  |  |  | 97626.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | m | 121.8 | 131.6439 | 16034.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16240.2354 | 0 | 16428.6222 | 16428.6222 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.002 | Revestimento parede em Pedra Sabão | m2 | 43.4 | 645.2707 | 28004.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28364.5509 | 0 | 28693.5797 | 28693.5797 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.003 | Espala em Revestimento em Pedra Sabão | m | 11.76 | 271.722 | 3195.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3236.5047 | 0 | 3274.0481 | 3274.0481 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.004 | Revestimento Granito preto rajado - muros | m2 | 110.97 | 419.7755 | 46582.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 47180.9649 | 0 | 47728.2641 | 47728.2641 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.005 | Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet | m2 | 9.27 | 342.0755 | 3171.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3211.7811 | 0 | 3249.0377 | 3249.0377 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234
0 | 0 | 0 | 10 | 10.006.000.006 | Rejunte em granito | m2 | 120.24 | 5.3135 | 638.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 647.1085 | 0 | 654.615 | 654.615 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.006.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007 | Pastilha |  |  |  | 18583.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | m2 | 64.39 | 251.315 | 16182.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16390.0762 | 0 | 16580.201 | 16580.201 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.002 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | m | 3.18 | 98.3775 | 312.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 316.8593 | 0 | 320.5349 | 320.5349 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238
0 | 0 | 0 | 10 | 10.007.000.003 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | m2 | 64.39 | 32.4294 | 2088.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2114.958 | 0 | 2139.4915 | 2139.4915 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.007.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008 | Madeira |  |  |  | 141040.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 166.15 | 289.23 | 48055.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48672.9708 | 0 | 49237.5773 | 49237.5773 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.002 | Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso | m2 | 60.33 | 371.56 | 22416.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22704.2102 | 0 | 22967.579 | 22967.579 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.003 | Revestimento parede em MDF Laca - kids | m2 | 12.52 | 250 | 3130 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3170.2138 | 0 | 3206.9883 | 3206.9883 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.004 | Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv. | m2 | 732.55 | 87 | 63731.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 64550.6675 | 0 | 65299.4552 | 65299.4552 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244
0 | 0 | 0 | 10 | 10.008.000.005 | Espala em Revestimento parede em Fórmica L139 | m | 101.44 | 36.54 | 3706.62 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3754.2421 | 0 | 3797.7913 | 3797.7913 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.008.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
0 | 0 | 11 | 11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 190648.02 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 193668.4916 | 0 |  | 195915.0462 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001 | Gesso |  |  |  | 190648.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | m2 | 1716.74 | 39.9 | 68497.93 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 69748.157 | 0 | 70557.2356 | 70557.2356 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | m | 2542.07 | 12.6 | 32030.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32642.4759 | 0 | 33021.1286 | 33021.1286 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.003 | Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness | m2 | 34.45 | 190 | 6545.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6629.5956 | 0 | 6706.4989 | 6706.4989 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.004 | Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso | m2 | 30.41 | 168.9 | 5136.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5202.2398 | 0 | 5262.5858 | 5262.5858 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.005 | Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão | m2 | 34.63 | 190 | 6579.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6664.235 | 0 | 6741.5402 | 6741.5402 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.006 | Forro em painel ripado | m2 | 95.88 | 371.56 | 35625.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 36082.877 | 0 | 36501.4384 | 36501.4384 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.007 | Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo | m2 | 44.63 | 287.97 | 12852.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13017.2219 | 0 | 13168.2217 | 13168.2217 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.008 | Forro Revestimento em painel | m2 | 68.36 | 245.76 | 16800.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17015.9959 | 0 | 17213.3814 | 17213.3814 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254
0 | 0 | 0 | 11 | 11.001.000.009 | Gesso liso teto | m2 | 281.57 | 23.373 | 6581.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6665.6935 | 0 | 6743.0156 | 6743.0156 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11.001.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
0 | 0 | 12 | 12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 529973.49 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 536782.5119 | 0 |  | 543009.1891 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001 | Chapisco externo |  |  |  | 6011.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257
0 | 0 | 0 | 12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | m2 | 853.22 | 7.0454 | 6011.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6088.512 | 0 | 6159.1388 | 6159.1388 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002 | Reboco externo |  |  |  | 16139.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | m2 | 626.11 | 7.65 | 4789.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4851.2779 | 0 | 4907.5527 | 4907.5527 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | m2 | 626.11 | 17.87 | 11188.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11332.3394 | 0 | 11463.7945 | 11463.7945 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
0 | 0 | 0 | 12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | m | 11.85 | 13.571 | 160.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 162.8862 | 0 | 164.7757 | 164.7757 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003 | Emboço externo |  |  |  | 5926.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | m2 | 227.12 | 7.65 | 1737.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1759.7928 | 0 | 1780.2064 | 1780.2064 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
0 | 0 | 0 | 12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | m2 | 234.39 | 17.87 | 4188.55 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4242.3639 | 0 | 4291.5753 | 4291.5753 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada |  |  |  | 488277.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m2 | 443.35 | 69.1572 | 30660.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31054.766 | 0 | 31415.0013 | 31415.0013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 1509.48 | 70.9062 | 107031.49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 108406.6149 | 0 | 109664.1317 | 109664.1317 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.003 | Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm | m2 | 203.25 | 206.5032 | 41971.78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42511.0273 | 0 | 43004.1552 | 43004.1552 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.004 | Mão de Obra Porcelanato aerado | m2 | 2518.58 | 85 | 214079.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 216829.7596 | 0 | 219344.9848 | 219344.9848 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm | m2 | 1952.83 | 0.3384 | 660.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 669.3304 | 0 | 677.0946 | 677.0946 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.006 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 203.25 | 0.47 | 95.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 96.7574 | 0 | 97.8797 | 97.8797 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.007 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | m2 | 2156.08 | 5.203 | 11218.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11362.2083 | 0 | 11494.0099 | 11494.0099 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.008 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | m | 920.08 | 31.3226 | 28819.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29189.5662 | 0 | 29528.1651 | 29528.1651 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.009 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 196.5 | 31.9904 | 6286.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6366.873 | 0 | 6440.7287 | 6440.7287 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
0 | 0 | 0 | 12 | 12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | m | 1116.58 | 42.5 | 47454.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48064.3404 | 0 | 48621.8868 | 48621.8868 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.004.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada |  |  |  | 13619.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m2 | 116.14 | 36.4575 | 4234.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4288.57 | 0 | 4338.3174 | 4338.3174 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.002 | Mão de Obra Porcelanato fachada | m2 | 116.14 | 33 | 3832.62 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3881.8609 | 0 | 3926.8905 | 3926.8905 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116.14 | 0.188 | 21.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22.1105 | 0 | 22.367 | 22.367 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.004 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | m2 | 116.14 | 39.91 | 4635.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4694.7017 | 0 | 4749.1603 | 4749.1603 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.005 | Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | m | 26.8 | 11.4086 | 305.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 309.6782 | 0 | 313.2705 | 313.2705 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
0 | 0 | 0 | 12 | 12.005.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | m | 26.8 | 22 | 589.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 597.1751 | 0 | 604.1023 | 604.1023 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.005.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283
0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 941478.35 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 953593.8843 | 0 |  | 964655.5734 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284
0 | 0 | 0 | 13 | 13.001 | Contramarco de alumínio |  |  |  | 12220.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
0 | 0 | 0 | 13 | 13.001.000.001 | Instalação de contramarco | m2 | 354.43 | 34.4782 | 12220.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12396.6703 | 0 | 12540.4717 | 12540.4717 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286
0 | 0 | 0 | 13 | 13.002 | Esquadria em aluminio |  |  |  | 929258.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
0 | 0 | 0 | 13 | 13.002.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | vb | 1 | 689667 | 689667 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 698527.7408 | 0 | 706630.6626 | 706630.6626 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
0 | 0 | 0 | 13 | 13.002.000.002 | Estrutura em alumínio com recortes em fachada | vb | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50642.3927 | 0 | 51229.8444 | 51229.8444 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289
0 | 0 | 0 | 13 | 13.002.000.003 | Brize em alumínio com vazados - muro | vb | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30385.4356 | 0 | 30737.9067 | 30737.9067 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
0 | 0 | 0 | 13 | 13.002.000.004 | Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado | vb | 498.1 | 320.4 | 159591.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 161641.6449 | 0 | 163516.688 | 163516.688 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
0 | 0 | 14 | 14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  |  |  | 169086.02 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 171258.4125 | 0 |  | 173245.0101 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | m | 135.73 | 101.421 | 13765.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13942.742 | 0 | 14104.4778 | 14104.4778 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | m | 4.91 | 179.0121 | 878.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 890.2426 | 0 | 900.5694 | 900.5694 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | un | 2 | 188.4319 | 376.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 381.712 | 0 | 386.1398 | 386.1398 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | un | 23 | 822.4806 | 18917.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19160.0935 | 0 | 19382.3506 | 19382.3506 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm | m2 | 67.84 | 325.121 | 22056.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22339.585 | 0 | 22598.7241 | 22598.7241 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.006 | Guarda corpo tubular em inox | m2 | 21.57 | 560.55 | 12091.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12246.4042 | 0 | 12388.4625 | 12388.4625 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.007 | Suporte de parede para bicicleta | vb | 1 | 1000 | 1000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1012.8479 | 0 | 1024.5969 | 1024.5969 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298
0 | 0 | 0 | 14 | 14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | vb | 1 | 100000 | 100000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101284.7854 | 0 | 102459.6889 | 102459.6889 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 134479 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 137255.2869 | 0 |  | 138847.4482 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001 | Portas |  |  |  | 122377.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 92 | 477.46 | 43926.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44974.2733 | 0 | 45495.9748 | 45495.9748 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | un | 95 | 477.46 | 45358.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 46425.0563 | 0 | 46963.5869 | 46963.5869 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 4 | 662.6 | 2650.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2684.452 | 0 | 2715.5916 | 2715.5916 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | un | 18 | 1288.25 | 23188.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23486.4225 | 0 | 23758.865 | 23758.865 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
0 | 0 | 0 | 15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | un | 12 | 604.5 | 7254 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7347.1983 | 0 | 7432.4258 | 7432.4258 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.001.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002 | Ferragens |  |  |  | 12101.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | un | 20 | 67.2416 | 1344.83 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1362.1082 | 0 | 1377.9086 | 1377.9086 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | un | 91 | 38.8549 | 3535.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3620.5766 | 0 | 3662.5753 | 3662.5753 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | un | 98 | 41.452 | 4062.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4156.4744 | 0 | 4204.6895 | 4204.6895 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | un | 12 | 44.9 | 538.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 545.7224 | 0 | 552.0528 | 552.0528 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
0 | 0 | 0 | 15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | un | 18 | 145.5195 | 2619.35 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2653.003 | 0 | 2683.7779 | 2683.7779 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.002.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312
0 | 0 | 16 | 16 | 16 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1914532.15 | 0.945% | 1.089% |  | 20855.5783 | 0.8698% | 1.111% | 0 | 21275.1902 | 1938984.6519 | 21423.2984 |  | 1961228.3636 | 21061.4207 | 0.1443% | 0.2414% | 0.02192% | 0.09713% | Adiantada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 16 | 16 | 21275.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 419.6119 | 0.0023021 | 313
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica material | vb | 1 | 236306.7465 | 236306.75 | 0% | 0.47% | 0.0047 | 1110.6417 | 0% | 0.48% | 0.0048 | 1134.2724 | 239342.7846 | 1148.8454 | 240956.9889 | 242105.8343 | 1137.8974 | 0.47% | 0.48% | 0.01% | 0.01% | Adiantada |  | 1 | -0.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | vb | 1 | 211155.741 | 211155.74 | 0% | 0.47% | 0.0047 | 992.432 | 0% | 0.48% | 0.0048 | 1013.5476 | 213868.6381 | 1026.5695 | 215311.0366 | 216337.6061 | 1016.7867 | 0.47% | 0.48% | 0.01% | 0.01% | Adiantada |  | 1 | -0.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.003 | Iluminação LEED fachada | vb | 1 | 44636.1 | 44636.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 45209.5781 | 0 | 45734.0092 | 45734.0092 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.004 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | vb | 1 | 280909.3584 | 280909.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 284518.4424 | 0 | 287818.8563 | 287818.8563 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.005 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | vb | 1 | 156294.329 | 156294.33 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 158302.3767 | 0 | 160138.6843 | 160138.6843 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.006 | Furação hidraulica | vb | 1 | 15808.91 | 15808.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16012.0206 | 0 | 16197.76 | 16197.76 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.007 | Sistema de irrigação | vb | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40513.9142 | 0 | 40983.8756 | 40983.8756 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.008 | Fornecimento e Instalação de Gás | vb | 1 | 16672.5 | 16672.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16886.7058 | 0 | 17082.5916 | 17082.5916 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.009 | Instalações de incêndio | vb | 1 | 99125.0647 | 99125.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100398.6043 | 0 | 101563.2281 | 101563.2281 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.010 | Portão eletrônico | vb | 1 | 6133 | 6133 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6211.7959 | 0 | 6283.8527 | 6283.8527 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.011 | Interfone | vb | 1 | 7524 | 7524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7620.6673 | 0 | 7709.067 | 7709.067 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.012 | Elevador 11 paradas | un | 1 | 193900.8765 | 193900.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 196392.0902 | 0 | 198670.2384 | 198670.2384 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.013 | Elevador 9 paradas | un | 1 | 193729.2304 | 193729.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 196218.2348 | 0 | 198494.3664 | 198494.3664 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.014 | Instalação SPDA | vb | 1 | 18466.2942 | 18466.29 | 20% | 23.57% | 0.2357 | 4352.5046 | 20% | 25.6% | 0.256 | 4727.3702 | 18676.8016 | 4781.2612 | 14056.7287 | 18837.9899 | 4440.1142 | 3.57% | 5.6% | 2.03% | 2.03% | Adiantada |  | 1 | -0.744 | 0 | 0 | 374.8657 | 19 | 4727.3702 | 0 | 0 | 374.8657 | 0.0018498 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.015 | Serviço de telefonia | vb | 1 | 4750 | 4750 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4811.0273 | 0 | 4866.8352 | 4866.8352 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.016 | Automatização e Segurança | vb | 1 | 70000 | 70000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70899.3498 | 0 | 71721.7822 | 71721.7822 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.017 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | vb | 1 | 100000 | 100000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101284.7854 | 0 | 102459.6889 | 102459.6889 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.018 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | pto | 91 | 200 | 18200 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18433.8309 | 0 | 18647.6634 | 18647.6634 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.019 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | un | 32 | 360 | 11520 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11668.0073 | 0 | 11803.3562 | 11803.3562 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.020 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | vb | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40513.9142 | 0 | 40983.8756 | 40983.8756 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.021 | Sistema de pressurização de escada | vb | 1 | 100000 | 100000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101284.7854 | 0 | 102459.6889 | 102459.6889 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.022 | Sistema de drenagem | vb | 1 | 35000 | 35000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 35449.6749 | 0 | 35860.8911 | 35860.8911 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16 | 16.000.000.023 | Bombas submersas para drenagem | mes | 4 | 3600 | 14400 | 100% | 100% | 4 | 14400 | 90% | 100% | 4 | 14400 | 14466.6223 | 14466.6223 | 0 | 14466.6223 | 14466.6223 | 0% | 10% | 0% | 10% | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 17 | 17 | 17 | BANCADAS |  |  |  | 193081.61 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 196356.7013 | 0 |  | 198634.439 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.001 | Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel | m2 | 133.87 | 640.1027 | 85690.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 86791.4795 | 0 | 87798.2607 | 87798.2607 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.002 | Bancada em mármore Branco Clássico (banho) | m2 | 56.69 | 917.7707 | 52028.42 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 53394.0471 | 0 | 54013.418 | 54013.418 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.003 | Bancada em Neolith - varanda | m2 | 7.83 | 2796.4907 | 21896.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22177.8433 | 0 | 22435.1063 | 22435.1063 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.004 | Bancada em Mármore Nero Marquina | m2 | 10.66 | 1905.6407 | 20314.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20575.123 | 0 | 20813.7944 | 20813.7944 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 17 | 17.000.000.005 | Mão de obra para instalação de bancada | un | 137 | 96 | 13152 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13418.2084 | 0 | 13573.8596 | 13573.8596 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.000.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 18 | 18 | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 185580.42 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 189002.9397 | 0 |  | 191195.3738 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001 | Bacia Sanitária |  |  |  | 36731.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | un | 76 | 416.6114 | 31662.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32491.2273 | 0 | 32868.1256 | 32868.1256 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | un | 20 | 218.5514 | 4371.03 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4427.1884 | 0 | 4478.5437 | 4478.5437 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | un | 1 | 698.3214 | 698.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 707.2919 | 0 | 715.4965 | 715.4965 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002 | Cuba |  |  |  | 30896.07 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | un | 12 | 263.14 | 3157.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3198.2494 | 0 | 3235.3491 | 3235.3491 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.002 | Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM | un | 21 | 533.24 | 11198.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11341.9108 | 0 | 11473.4769 | 11473.4769 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | un | 20 | 352.1718 | 7043.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7133.9331 | 0 | 7216.6867 | 7216.6867 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.002.000.004 | Cuba de embutir retangular - Deca - i.s. | un | 60 | 158.2818 | 9496.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9779.2385 | 0 | 9892.6776 | 9892.6776 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003 | Tanque |  |  |  | 8364.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.003.000.001 | Tanque aço inox - Tramontina | un | 20 | 418.24 | 8364.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8472.2697 | 0 | 8570.5481 | 8570.5481 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004 | Lavatorios |  |  |  | 2043.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | un | 20 | 102.18 | 2043.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2069.8559 | 0 | 2093.8662 | 2093.8662 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005 | Torneiras |  |  |  | 31344.55 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.001 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | un | 44 | 79.0918 | 3480.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3524.751 | 0 | 3565.6382 | 3565.6382 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.002 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | un | 20 | 181.9718 | 3639.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3686.199 | 0 | 3728.9589 | 3728.9589 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.003 | Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet | un | 34 | 211.2518 | 7182.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7274.8405 | 0 | 7359.2286 | 7359.2286 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.005.000.004 | Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s. | un | 60 | 284.0418 | 17042.51 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17549.159 | 0 | 17752.7292 | 17752.7292 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.005.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.006 | Registros e acabamentos |  |  |  | 13153.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | un | 24 | 35.9 | 861.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 872.6697 | 0 | 882.7927 | 882.7927 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro - Deca Level | un | 222 | 55.37 | 12292.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12618.3118 | 0 | 12764.6842 | 12764.6842 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.007 | Diversos louças e metais |  |  |  | 63045.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | un | 1 | 245.84 | 245.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 248.9985 | 0 | 251.8869 | 251.8869 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 18 | 18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | un | 4 | 15700 | 62800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 63606.8452 | 0 | 64344.6846 | 64344.6846 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 19 | 19 | 19 | PINTURA |  |  |  | 271330.23 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 276176.982 | 0 |  | 279380.635 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | vb | 1 | 201553.132 | 201553.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 205190.902 | 0 | 207571.1165 | 207571.1165 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.000.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.001 | Pintura Acrilica |  |  |  | 29452.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | m2 | 7068.34 | 4.1668 | 29452.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30064.3527 | 0 | 30413.0992 | 30413.0992 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.002 | Emassamento |  |  |  | 10257.19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | m2 | 7286.49 | 1.4077 | 10257.19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10467.8737 | 0 | 10589.3011 | 10589.3011 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas |  |  |  | 961.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | m2 | 84.92 | 7.7727 | 660.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 668.5404 | 0 | 676.2954 | 676.2954 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.003.000.002 | Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo | m2 | 38.83 | 7.7727 | 301.81 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 305.6876 | 0 | 309.2336 | 309.2336 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004 | Marcação de Garagem |  |  |  | 3494.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | m | 599.16 | 1.0538 | 631.39 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 639.502 | 0 | 646.9202 | 646.9202 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | m2 | 319.78 | 5.3258 | 1703.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1724.9609 | 0 | 1744.9705 | 1744.9705 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | vb | 1 | 1159.728 | 1159.73 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1174.63 | 0 | 1188.2558 | 1188.2558 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.004.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.005 | Caiação |  |  |  | 1849.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.005.000.001 | Caiação | m2 | 475.92 | 3.8852 | 1849.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1872.7962 | 0 | 1894.5206 | 1894.5206 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.005.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006 | Textura Interna |  |  |  | 13976.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | m2 | 223.27 | 17.7071 | 3953.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4004.2535 | 0 | 4050.7028 | 4050.7028 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.002 | Espala em Pintura Grafiatto - lavabo | m | 37.52 | 1.2641 | 47.43 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48.0394 | 0 | 48.5966 | 48.5966 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.003 | Textura rolada parede - Escada de incêndio | m2 | 679.99 | 2.4783 | 1685.22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1706.8715 | 0 | 1726.6712 | 1726.6712 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.004 | Textura rolada teto - Escada de incêndio | m2 | 199.1 | 2.4783 | 493.43 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 499.7695 | 0 | 505.5668 | 505.5668 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.005 | Textura rolada parede e teto - garagem | m2 | 2388.63 | 2.4783 | 5919.74 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5995.796 | 0 | 6065.3472 | 6065.3472 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.006 | Espala em Textura rolada - garagem | m | 239.58 | 1.2641 | 302.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 306.741 | 0 | 310.2992 | 310.2992 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.007 | Pintura Grafiatto tecnocimento | m2 | 182.33 | 7.922 | 1444.42 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1462.9777 | 0 | 1479.9482 | 1479.9482 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.008 | Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento | m | 6.2 | 10.1552 | 62.96 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 63.7689 | 0 | 64.5086 | 64.5086 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.009 | Textura Novacor - descanso | m2 | 41.85 | 1.2641 | 52.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 53.5797 | 0 | 54.2012 | 54.2012 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.006.000.010 | Espala Textura Novacor - descanso | m | 11 | 1.2641 | 13.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 14.0887 | 0 | 14.2521 | 14.2521 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.006.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007 | Textura Externa Fachada |  |  |  | 693.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.001 | Textura rolada - muros | m2 | 542.73 | 1.2641 | 686.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 694.8744 | 0 | 702.9349 | 702.9349 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.007.000.002 | Espala em Textura rolada - muros | m | 5.65 | 1.2641 | 7.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7.2317 | 0 | 7.3156 | 7.3156 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.007.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.008 | Diversos Pintura |  |  |  | 9092.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | m | 243.75 | 1.0622 | 258.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 262.2364 | 0 | 265.2784 | 265.2784 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.008.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | m2 | 256.27 | 1.4241 | 364.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 369.6388 | 0 | 373.9266 | 373.9266 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 19 | 19.008.000.003 | Tratamento de concreto - parede e teto | m2 | 1733.9 | 4.8844 | 8469.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8577.8692 | 0 | 8677.3725 | 8677.3725 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.008.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 20 | 20 | 20 | DIVERSOS |  |  |  | 932853.36 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 936307.088 | 0 |  | 939454.2502 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada | S | 0 | 0 | [17 empty] | 20 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001 | Grama |  |  |  | 127637.76 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | m2 | 197.5 | 20.2642 | 4002.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4053.5994 | 0 | 4100.6212 | 4100.6212 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001.000.002 | Plantio de grama sobre solo | m2 | 239.56 | 15.1761 | 3635.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3682.2894 | 0 | 3725.004 | 3725.004 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.001.000.003 | Paisagismo | vb | 1 | 120000 | 120000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 121541.7425 | 0 | 122951.6267 | 122951.6267 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.001.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002 | Limpeza |  |  |  | 34423.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | m2 | 2272.22 | 8.5 | 19313.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19562.0118 | 0 | 19788.9311 | 19788.9311 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | vb | 1 | 7026.99 | 7026.99 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7117.2717 | 0 | 7199.8321 | 7199.8321 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.003 | Proteção para piso | m2 | 2188.26 | 3.3324 | 7292.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7395.4605 | 0 | 7481.2479 | 7481.2479 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.002.000.004 | Proteção para bancada | m2 | 217.15 | 3.6421 | 790.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 803.8163 | 0 | 813.1406 | 813.1406 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.002.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 105791.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.001 | Logotipo do Predio | un | 1 | 6000 | 6000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6077.0871 | 0 | 6147.5813 | 6147.5813 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | un | 19 | 6.61 | 125.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 127.2036 | 0 | 128.6791 | 128.6791 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.003 | Acessórios para churrasqueira | vb | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5064.2393 | 0 | 5122.9844 | 5122.9844 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.004 | Espelho - 2,94x2,60 m - fitness | un | 1 | 2675.4 | 2675.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2709.7731 | 0 | 2741.2065 | 2741.2065 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.005 | Pilares de eucalipto | m | 37.8 | 64.2906 | 2430.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2461.4026 | 0 | 2489.9549 | 2489.9549 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.006 | Reservatório Fortlev 10.000 L | un | 5 | 3187 | 15935 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16139.7306 | 0 | 16326.9514 | 16326.9514 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.007 | Equipamento para piscina | vb | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40513.9142 | 0 | 40983.8756 | 40983.8756 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | m2 | 1245.39 | 27 | 33625.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 34057.5459 | 0 | 34452.6134 | 34452.6134 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.003.000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.009 | Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada | m2 | 0 | 2.3998 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.003.000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316
0 | 0 | 0 | 20 | 20.003.000.010 | Projeto Complementares | vb | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.003.000.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317
0 | 0 | 0 | 20 | 20.004 | Interiores |  |  |  | 665000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316
0 | 0 | 0 | 20 | 20.004.000.001 | Armários | vb | 1 | 665000 | 665000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 665000 | 0 | 665000 | 665000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Não Iniciada |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.004.000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 9857158.24 | 9.215% | 11.48% | 0 | 1131538.3608 | 10.3% | 13.33% |  | 1313815.5977 | 9954001.9876 | 1301118.2995 | 8745543.1389 | 10046661.4384 | 1119215.7722 | 2.264% | 3.033% | 1.849% | 0.7683% | Adiantada |  |  | 0 |  | 2 |  | 22 | 1313815.5977 | -20422.304 | 1 | 202654.7947 | 1 | [5 empty] | 37605.268 | 1 | 10 |  |  | 1313815.5977 | 414796.4207 |  | 0 | 0 | 0 |  | 182277.2369 | 1 | 336
0 | 0 | [23 empty] | 0% | [33 empty] | 371
0 | 0 | 01 | 01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 134799 | 54.84% | 56.74% | 0 | 76487.477 | 54.82% | 56.72% | 0 | 76464.2222 | 135366.8405 | 76582.2675 |  | 136048.7416 | 76747.3258 | 1.898% | 1.908% | -0.01725% | 0.009694% | [32 empty] | 372
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | vb | 1 | 900 | 900 | 100% | 100% | 1 | 900 | 100% | 100% | 1 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 373
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.002 | Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais) | vb | 0 | 39695.2069 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 374
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.003 | Contabilidade da obra | mes | 29 | 1031 | 29899 | 18.64% | 22.3% | 6.467 | 6667.477 | 18.52% | 22.22% | 6.4444 | 6644.2222 | 30135.8471 | 6696.8549 | 23710.8845 | 30407.7394 | 6780.9259 | 3.66% | 3.704% | -0.07778% | 0.0437% | [32 empty] | 375
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.004 | Custos advocatícios | vb | 1 | 60000 | 60000 | 100% | 100% | 1 | 60000 | 100% | 100% | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 376
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.005 | NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais) | un | 0 | 2400 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 377
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.006 | Habite-se | vb | 1 | 4000 | 4000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4037.6634 | 0 | 4084.5003 | 4084.5003 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 378
0 | 0 | 0 | 01 | 01.000.000.007 | IPTU | mes | 26 | 1538.4616 | 40000 | 18.64% | 22.3% | 5.798 | 8920 | 18.64% | 22.3% | 5.798 | 8920 | 40293.3301 | 8985.4126 | 31671.0893 | 40656.5019 | 9066.3999 | 3.66% | 3.66% | 0% | 0% | [32 empty] | 379
0 | 0 | 02 | 02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 180618 | 8.528% | 11.24% | 0 | 20300.9743 | 8.528% | 11.24% | 0 | 20300.9743 | 182207.5255 | 20473.9751 |  | 184083.6346 | 20672.6897 | 2.712% | 2.712% | 0% | 0% | [32 empty] | 380
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | mes | 24 | 3039.56 | 72949.44 | 12.39% | 16.33% | 3.9192 | 11912.6436 | 12.39% | 16.33% | 3.9192 | 11912.6436 | 73571.1003 | 12014.1607 | 62271.0002 | 74285.1608 | 12130.7668 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.002 | EPIs | un | 173 | 67.5896 | 11693 | 12.39% | 16.33% | 28.2509 | 1909.4669 | 12.39% | 16.33% | 28.2509 | 1909.4669 | 11792.6454 | 1925.739 | 9981.3625 | 11907.1015 | 1944.4297 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 381
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | m | 102.86 | 195.2623 | 20084.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20273.7941 | 0 | 20508.9701 | 20508.9701 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 382
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | m | 228.99 | 128.9023 | 29517.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29795.2706 | 0 | 30140.8957 | 30140.8957 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 383
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.005 | Proteção de poço de elevador | un | 26 | 142.2668 | 3698.93 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3733.7585 | 0 | 3777.0701 | 3777.0701 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 384
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.006 | Treinamentos | vb | 1 | 5000 | 5000 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 816.5 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 816.5 | 5042.609 | 823.458 | 4268.0931 | 5091.5511 | 831.4503 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 385
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.007 | Uniforme completo | un | 173 | 59.6798 | 10324.61 | 12.39% | 16.33% | 28.2509 | 1686.0088 | 12.39% | 16.33% | 28.2509 | 1686.0088 | 10412.5942 | 1700.3766 | 8813.2793 | 10513.656 | 1716.88 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 386
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida | vb | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3028.2475 | 0 | 3063.3752 | 3063.3752 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 387
0 | 0 | 0 | 02 | 02.000.000.009 | Exames médicos | un | 50 | 487 | 24350 | 12.39% | 16.33% | 8.165 | 3976.355 | 12.39% | 16.33% | 8.165 | 3976.355 | 24557.5058 | 4010.2407 | 20785.6134 | 24795.854 | 4049.163 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 388
0 | 0 | 03 | 03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  |  |  | 1990629.96 | 12.05% | 15.85% | 0 | 315506.0985 | 12.75% | 19.54% | 0 | 388952.7816 | 2007447.0967 | 392162.0592 |  | 2026184.4031 | 321102.9937 | 3.798% | 6.792% | 3.69% | 2.994% | [32 empty] | 389
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa |  |  |  | 1054773.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 390
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | mes | 26 | 7000 | 182000 | 12.39% | 16.33% | 4.2458 | 29720.6 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 40444.4444 | 183470.4823 | 40771.2183 | 144354.5755 | 185125.7938 | 30231.0421 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 391
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.002 | Auxiliar de engenharia | mes | 26 | 5670 | 147420 | 12.39% | 16.33% | 4.2458 | 24073.686 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 32760 | 148611.0907 | 33024.6868 | 116927.2062 | 149951.893 | 24487.1441 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 392
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | mes | 26 | 2500 | 65000 | 12.39% | 16.33% | 4.2458 | 10614.5 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 14444.4444 | 65525.1723 | 14561.1494 | 51555.2055 | 66116.3549 | 10796.8008 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 393
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | mes | 26 | 2000 | 52000 | 12.39% | 16.33% | 4.2458 | 8491.6 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 11555.5556 | 52420.1378 | 11648.9195 | 41244.1644 | 52893.0839 | 8637.4406 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 394
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | mes | 26 | 10743.55 | 279332.3 | 12.39% | 16.33% | 4.2458 | 45614.9646 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 62073.8444 | 281589.1858 | 62575.3746 | 221554.3714 | 284129.746 | 46398.3875 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 395
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | mes | 18 | 4723.97 | 85031.46 | 12.39% | 16.33% | 2.9394 | 13885.6374 | 18.52% | 22.22% | 4 | 18895.88 | 85718.4779 | 19048.5506 | 67443.2984 | 86491.8491 | 14124.119 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 396
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | mes | 23 | 3307.311 | 76068.15 | 12.39% | 16.33% | 3.7559 | 12421.9289 | 18.52% | 22.22% | 5.1111 | 16904.0333 | 76682.7482 | 17040.6107 | 60333.9863 | 77374.597 | 12635.2717 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 397
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | mes | 26 | 3573.896 | 92921.3 | 12.39% | 16.33% | 4.2458 | 15174.0483 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 20649.1778 | 93672.0645 | 20816.0143 | 73701.1803 | 94517.1946 | 15434.6579 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 398
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | mes | 30 | 2500 | 75000 | 12.39% | 16.33% | 4.899 | 12247.5 | 34% | 34% | 10.2 | 25500 | 75465.8175 | 25658.3779 | 50385.2058 | 76043.5838 | 12417.9172 | 3.94% | 0% | 17.67% | -3.94% | [32 empty] | 399
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional |  |  |  | 628937.39 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 400
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | mes | 42 | 3307.311 | 138907.06 | 12.39% | 16.33% | 6.8586 | 22683.5229 |  | 4.545% | 1.9091 | 6313.9573 | 140214.9867 | 6373.4085 | 135394.1405 | 141767.549 | 23150.6407 | 3.94% | 4.545% | -11.78% | 0.6055% | [32 empty] | 401
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | mes | 49 | 2161.782 | 105927.32 | 12.39% | 16.33% | 8.0017 | 17297.9314 |  | 22.22% | 10.8889 | 23539.4044 | 106916.0214 | 23759.1159 | 84121.5257 | 107880.6415 | 17616.9088 | 3.94% | 22.22% | 5.892% | 18.28% | [32 empty] | 402
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | mes | 22 | 2161.782 | 47559.2 | 12.39% | 16.33% | 3.5926 | 7766.4174 | 18.52% | 22.22% | 4.8889 | 10568.7111 | 47943.458 | 10654.1018 | 37721.9128 | 48376.0146 | 7899.8032 | 3.94% | 3.704% | 5.892% | -0.2363% | [32 empty] | 403
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | mes | 16 | 3307.311 | 52916.98 | 12.39% | 16.33% | 2.6128 | 8641.3428 |  | 22.22% | 3.5556 | 11759.3289 | 53415.2378 | 11870.0528 | 42027.1091 | 53897.162 | 8801.4065 | 3.94% | 22.22% | 5.892% | 18.28% | [32 empty] | 404
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.005 | Operador de betoneira | mes | 18 | 5469.093 | 98443.67 | 12.39% | 16.33% | 2.9394 | 16075.8513 |  |  | 0 | 0 | 99370.5998 | 0 | 100523.2988 | 100523.2988 | 16415.4547 | 3.94% | 0% | -16.33% | -3.94% | [32 empty] | 405
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.006 | Operador de Guincho | mes | 8 | 3307.311 | 26458.49 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 22.22% | 1.7778 | 5879.6644 | 26704.6875 | 5934.375 | 21011.2481 | 26945.6231 | 0 | 0% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | [32 empty] | 406
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.007 | Operador de Cremalheira | mes | 13 | 3307.311 | 42995.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43399.8744 | 0 | 43903.313 | 43903.313 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 407
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | mes | 21 | 3000 | 63000 | 12.39% | 16.33% | 3.4293 | 10287.9 | 12.39% | 16.33% | 3.4293 | 10287.9 | 63536.8732 | 10375.5714 | 53777.9729 | 64153.5443 | 10476.2738 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 408
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | mes | 9 | 5858.848 | 52729.63 | 12.39% | 16.33% | 1.4697 | 8610.7486 | 12.39% | 16.33% | 1.4697 | 8610.7486 | 53178.9812 | 8684.1276 | 45010.9939 | 53695.1215 | 8768.4133 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 409
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados |  |  |  | 306919.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 410
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | un | 46 | 10.66 | 490.36 | 12.39% | 16.33% | 7.5118 | 80.0758 | 12.39% | 16.33% | 7.5118 | 80.0758 | 494.5387 | 80.7582 | 418.5804 | 499.3386 | 81.542 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 411
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | un | 520 | 110 | 57200 | 12.39% | 16.33% | 84.916 | 9340.76 | 7.407% | 22.22% | 115.5556 | 12711.1111 | 57703.3205 | 12822.9601 | 45400.9725 | 58223.9326 | 9507.9682 | 3.94% | 14.81% | 5.892% | 10.87% | [32 empty] | 412
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | un | 45760 | 4.5 | 205920 | 12.39% | 16.33% | 7472.608 | 33626.736 | 7.407% | 22.22% | 10168.8889 | 45760 | 207731.9536 | 46162.6564 | 163443.5011 | 209606.1575 | 34228.6855 | 3.94% | 14.81% | 5.892% | 10.87% | [32 empty] | 413
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | un | 11440 | 3.6 | 41184 | 12.39% | 16.33% | 1868.152 | 6725.3472 | 7.407% | 22.22% | 2542.2222 | 9152 | 41546.3907 | 9232.5313 | 32688.7002 | 41921.2315 | 6845.7371 | 3.94% | 14.81% | 5.892% | 10.87% | [32 empty] | 414
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | un | 85 | 25 | 2125 | 100% | 100% | 85 | 2125 | 50% | 50% | 42.5 | 1062.5 | 2134.9959 | 1067.498 | 1079.8809 | 2147.3789 | 2147.3789 | 0% | 0% | -50% | 0% | [32 empty] | 415
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.006 | Encargos Sociais | vb | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 416
0 | 0 | 0 | 03 | 03.000.003.007 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos | vb | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 417
0 | 0 | 04 | 04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 261732.72 | 4.881% | 5.582% | 0 | 14610.365 | 1.962% | 2.418% | 0 | 6328.2084 | 264155.4723 | 6373.6885 |  | 267145.741 | 14872.6708 | 0.7016% | 0.4562% | -3.164% | -0.2455% | [32 empty] | 418
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.001 | Betoneira | mes | 18 | 280 | 5040 | 23.76% | 29.56% | 5.3208 | 1489.824 |  |  | 0 | 0 | 5087.4558 | 0 | 5146.4703 | 5146.4703 | 1521.2966 | 5.8% | 0% | -29.56% | -5.8% | [32 empty] | 419
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | mes | 20 | 120 | 2400 | 80.37% | 100% | 20 | 2400 | 8.45% | 22.22% | 4.4444 | 533.3333 | 2421.1346 | 538.0299 | 1904.9487 | 2442.9787 | 2442.9787 | 19.63% | 13.77% | -77.78% | -5.858% | [32 empty] | 420
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.003 | Guincho de coluna | mes | 8 | 300 | 2400 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2422.598 | 0 | 2450.7002 | 2450.7002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 421
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.004 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | mes | 2 | 500 | 1000 | 80.37% | 100% | 2 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 1009.4158 | 0 | 1021.1251 | 1021.1251 | 1021.1251 | 19.63% | 0% | -100% | -19.63% | [32 empty] | 422
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.005 | Serra mármores | mes | 52 | 140 | 7280 | 66.66% | 66.66% | 34.6632 | 4852.848 |  |  | 0 | 0 | 7348.5473 | 0 | 7433.7905 | 7433.7905 | 4955.3647 | 0% | 0% | -66.66% | 0% | [32 empty] | 423
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.006 | Furadeira Eletrica de impacto | un | 2 | 652.57 | 1305.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1317.429 | 0 | 1332.7112 | 1332.7112 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 424
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.007 | Ferramentas | mes | 13 | 2066.345 | 26862.49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3.704% | 3.704% | 0.48148 | 994.907 | 27106.0398 | 1003.9274 | 26404.8969 | 27408.8244 | 0 | 0% | 0% | 3.704% | 0% | [32 empty] | 425
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.008 | Martelete 10 Kg | mes | 53 | 180 | 9540 | 37.07% | 46.12% | 24.4436 | 4399.848 | 37.07% | 46.12% | 24.4436 | 4399.848 | 9602.4911 | 4428.6689 | 5233.8385 | 9662.5074 | 4456.3484 | 9.05% | 9.05% | 0% | 0% | [32 empty] | 426
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.009 | Martelete 5 kg | mes | 4 | 200 | 800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 807.467 | 0 | 816.8336 | 816.8336 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 427
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.010 | Pistola chumbadora | mes | 11 | 150 | 1650 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1665.5361 | 0 | 1684.8564 | 1684.8564 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 428
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.011 | Lixadeira Portátil | mes | 20 | 70 | 1400 | 28.58% | 28.58% | 5.716 | 400.12 | 28.58% | 28.58% | 5.716 | 400.12 | 1410.295 | 403.0623 | 1018.9166 | 1421.9789 | 406.4016 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 429
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.012 | Locação de Andaime Fachadeiro | m2 | 6144 | 3 | 18432 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18605.5528 | 0 | 18821.3772 | 18821.3772 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 430
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.013 | Madeiras para andaime | m2 | 240 | 31.89 | 7653.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7725.6651 | 0 | 7815.2828 | 7815.2828 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 431
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.014 | Jateadora de Alta pressão | mes | 1 | 350 | 350 | 15.55% | 19.35% | 0.1935 | 67.725 |  |  | 0 | 0 | 353.2955 | 0 | 357.3938 | 357.3938 | 69.1557 | 3.8% | 0% | -19.35% | -3.8% | [32 empty] | 432
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.015 | Cremalheira | mes | 13 | 7500 | 97500 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 98418.0444 | 0 | 99559.6937 | 99559.6937 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 433
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.016 | Balancim Manual | mes | 56 | 300 | 16800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16958.1861 | 0 | 17154.9011 | 17154.9011 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 434
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.000.017 | Balancim Eletrico | mes | 8 | 900 | 7200 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7267.794 | 0 | 7352.1005 | 7352.1005 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 435
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001 | Serviços |  |  |  | 54119.49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 436
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | vb | 1 | 2536.2052 | 2536.21 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2560.0905 | 0 | 2589.7876 | 2589.7876 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 437
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | vb | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15141.2376 | 0 | 15316.876 | 15316.876 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 438
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | un | 1 | 1373.2732 | 1373.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1386.2106 | 0 | 1402.2906 | 1402.2906 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 439
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | m2 | 1896 | 10 | 18960 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19138.5243 | 0 | 19360.5312 | 19360.5312 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 440
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.005 | Montagem e Desmontagem de Balancim | mes | 64 | 150 | 9600 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9690.3921 | 0 | 9802.8006 | 9802.8006 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 441
0 | 0 | 0 | 04 | 04.000.001.006 | Manutenção de equipamentos | mes | 19 | 350 | 6650 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6712.0696 | 0 | 6789.9296 | 6789.9296 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 442
0 | 0 | 05 | 05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  |  |  | 389263.56 | 39.09% | 40.74% | 0 | 158573.6087 | 15.71% | 20.17% | 0 | 78510.1841 | 389711.1114 | 78838.1537 |  | 393317.2377 | 161133.1733 | 1.648% | 4.457% | -20.57% | 2.809% | [32 empty] | 443
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001 | Gastos Mensais |  |  |  | 247124.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 444
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.001 | Cemig | mes | 25 | 1200 | 30000 | 15.55% | 19.35% | 4.8375 | 5805 | 18.52% | 22.22% | 5.5556 | 6666.6667 | 30239.984 | 6719.9964 | 23792.8194 | 30512.8158 | 5904.2299 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 445
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.002 | Copasa | mes | 25 | 1500 | 37500 | 15.55% | 19.35% | 4.8375 | 7256.25 | 18.52% | 22.22% | 5.5556 | 8333.3333 | 37799.98 | 8399.9956 | 29741.0242 | 38141.0198 | 7380.2873 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 446
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.003 | Internet | mes | 25 | 150 | 3750 | 15.55% | 19.35% | 4.8375 | 725.625 | 18.52% | 22.22% | 5.5556 | 833.3333 | 3779.998 | 839.9996 | 2974.1024 | 3814.102 | 738.0287 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 447
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.004 | Telefonia | mes | 25 | 150 | 3750 | 15.55% | 19.35% | 4.8375 | 725.625 | 18.52% | 22.22% | 5.5556 | 833.3333 | 3779.998 | 839.9996 | 2974.1024 | 3814.102 | 738.0287 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 448
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | mes | 24 | 259.26 | 6222.24 | 15.55% | 19.35% | 4.644 | 1204.0034 | 18.52% | 22.22% | 5.3333 | 1382.72 | 6272.0146 | 1393.781 | 4934.8211 | 6328.6021 | 1224.5845 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 449
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | mes | 26 | 110 | 2860 | 15.55% | 19.35% | 5.031 | 553.41 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 635.5556 | 2882.8785 | 640.6397 | 2268.2488 | 2908.8884 | 562.8699 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 450
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.007 | Fretes | mes | 24 | 520 | 12480 | 15.55% | 19.35% | 4.644 | 2414.88 | 18.52% | 22.22% | 5.3333 | 2773.3333 | 12579.8333 | 2795.5185 | 9897.8129 | 12693.3314 | 2456.1596 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 451
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | mes | 25 | 342.504 | 8562.6 | 15.55% | 19.35% | 4.8375 | 1656.8631 | 3.704% | 22.22% | 5.5556 | 1902.8 | 8640.249 | 1920.0553 | 6798.1479 | 8718.2033 | 1686.9723 | 3.8% | 18.52% | 2.872% | 14.72% | [32 empty] | 452
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | mes | 25 | 1000 | 25000 | 15.55% | 19.35% | 4.8375 | 4837.5 | 15.55% | 19.35% | 4.8375 | 4837.5 | 25205.3413 | 4877.2335 | 20563.9138 | 25441.1474 | 4922.862 | 3.8% | 3.8% | 0% | 0% | [32 empty] | 453
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | mes | 26 | 4500 | 117000 | 100% | 100% | 26 | 117000 | 18.52% | 22.22% | 5.7778 | 26000 | 117935.7208 | 26207.938 | 92791.8251 | 118999.7631 | 118999.7631 | 0% | 3.704% | -77.78% | 3.704% | [32 empty] | 454
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002 | Diversos |  |  |  | 142138.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 455
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | un | 3 | 450 | 1350 | 15.55% | 19.35% | 0.5805 | 261.225 |  |  | 0 | 0 | 1362.6031 | 0 | 1378.4093 | 1378.4093 | 266.7222 | 3.8% | 0% | -19.35% | -3.8% | [32 empty] | 456
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.002 | Seguro de obra | vb | 1 | 8000 | 8000 | 15.55% | 19.35% | 0.1935 | 1548 | 18.52% | 22.22% | 0.22222 | 1777.7778 | 8063.9957 | 1791.9991 | 6344.7518 | 8136.7509 | 1574.4613 | 3.8% | 3.704% | 2.872% | -0.0963% | [32 empty] | 457
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | mes | 6 | 1600 | 9600 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9690.3921 | 0 | 9802.8006 | 9802.8006 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 458
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.004 | Manual do Proprietario | un | 19 | 517.39 | 9830.41 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9922.9716 | 0 | 10038.078 | 10038.078 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 459
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.005 | Retirada de entulho | m3 | 520 | 57.0667 | 29674.68 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29954.092 | 0 | 30301.5595 | 30301.5595 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 460
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.006 | Roubos e indenizações | vb | 1 | 10000 | 10000 | 15.55% | 19.35% | 0.1935 | 1935 |  |  | 0 | 0 | 10094.1584 | 0 | 10211.2506 | 10211.2506 | 1975.877 | 3.8% | 0% | -19.35% | -3.8% | [32 empty] | 461
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.007 | Alarme de obra | vb | 1 | 10000 | 10000 | 15.55% | 19.35% | 0.1935 | 1935 |  | 50% | 0.5 | 5000 | 10094.1584 | 5047.0792 | 5105.6253 | 10152.7045 | 1964.5483 | 3.8% | 50% | 30.65% | 46.2% | [32 empty] | 462
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.008 | Orçamento | vb | 1 | 8500 | 8500 | 100% | 100% | 1 | 8500 | 100% | 100% | 1 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 463
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.009 | Planejamento | vb | 1 | 5500 | 5500 | 15.55% | 19.35% | 0.1935 | 1064.25 | 100% | 100% | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 1064.25 | 3.8% | 0% | 80.65% | -3.8% | [32 empty] | 464
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | vb | 1 | 39428.633 | 39428.63 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3.704% | 7.407% | 0.074074 | 2920.6393 | 37064.7662 | 2745.5382 | 34717.331 | 37462.8692 | 0 | 0% | 3.704% | 7.407% | 3.704% | [32 empty] | 465
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.011 | Xerox | vb | 1 | 125 | 125 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 20.4125 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 20.4125 | 126.055 | 20.5848 | 106.6937 | 127.2784 | 20.7846 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 466
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.012 | Plotagem de projetos | vb | 1 | 2630 | 2630 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 429.479 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 429.479 | 2652.1967 | 433.1037 | 2244.8344 | 2677.9382 | 437.3073 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 467
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.013 | Medicamentos | vb | 1 | 1000 | 1000 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 163.3 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 163.3 | 1008.5218 | 164.6916 | 853.6186 | 1018.3102 | 166.2901 | 3.94% | 3.94% | 0% | 0% | [32 empty] | 468
0 | 0 | 0 | 05 | 05.000.002.014 | Combustivel | l | 1300 | 5 | 6500 | 8.274% | 8.274% | 107.5571 | 537.7857 |  |  | 0 | 0 | 6561.203 | 0 | 6637.3129 | 6637.3129 | 549.1464 | 0% | 0% | -8.274% | 0% | [32 empty] | 469
0 | 0 | 06 | 06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 2256057.82 | 10.74% | 14.16% | 0 | 319434.3143 | 10.74% | 14.87% | 0 | 335474.4943 | 2159578.8304 | 321082.5213 |  | 2180905.3876 | 308668.7239 | 3.416% | 4.127% | 0.711% | 0.711% | [32 empty] | 470
|  |  | 06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | vb | 1 | 1956119.5035 | 1956119.5 | 12.39% | 16.33% | 0.1633 | 319434.3143 | 12.39% | 17.15% | 0.1715 | 335474.4943 | 1872201.2901 | 321082.5213 | 1569111.7466 | 1890194.2679 | 308668.7239 | 3.94% | 4.76% | 0.82% | 0.82%
0 | 0 | 06 | 06 | 06.000.000.002 | Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento | vb | 1 | 299938.3238 | 299938.32 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 287377.5403 | 0 | 290711.1197 | 290711.1197 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 470
|  |  |  | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 5213101.06 | 14.13% | 17.36% |  | 904912.8379 | 12.5% | 17.38% |  | 906030.8648 | 5138466.8768 | 895512.6653 | 4292172.4804 | 5187685.1456 | 903197.5773 |  | 4.879% | 0.02145%
|  |  |  | Total da obra |  |  |  |  | 15070259.3 | 10.91% | 13.51% |  | 2036451.1986 | 11.06% | 14.73% |  | 2219846.4625 | 15092468.8644 | 2196630.9648 | 13037715.6193 | 15234346.5841 | 2022413.3495 |  | 3.671%
[13 empty] | 16590988.2797 |  | 14.45% |  | 18085111.3287
Note on P540: Marcos Antonio da Conceição: Medição real de Administração de obra
Note on P545: Marcos Antonio da Conceição: Medição real de Administração de obra

## Principais Impactos do Mês
ANÁLISE FÍSICA DOS
PRINCIPAIS IMPACTOS DO MÊS
ED. YARD
PRINCIPAIS ATIVIDADES ATRASADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-10-28 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 01.000.000.013 | Projeto de Drenagem |  | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 100%
2 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso |  | 6.26% | 266.4513 | 4.7% | 200.0513 | 14.34% | 20.6%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PRINCIPAIS ATIVIDADES ADIANTADAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREVISTO |  | EXECUTADO |  | 2020-10-30 |  | PLANO DE AÇÃO / OBSERVAÇÕES
|  |  |  | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % ATÉ O MÊS | QUANT. | % MÊS | % ACUM.
1 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X |  | 12.79% | 1183.4178 | 24.46% | 2263.2055 | 14.34% | 27.13%
2 | 05.004.000.007 | Armação Contenção aço CA-50/60 |  | 0% | 0 | 59.86% | 4260.2362 | 0% | 0%
3 | 01.000.000.004 | Projeto de Paisagismo |  | 0% | 0 | 100% | 1 | 0% | 0%
4 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) |  | 13.04% | 12065.4947 | 16.78% | 15525.997 | 17.12% | 30.16%
5 | 05.004.000.005 | Escavação manual |  | 0% | 0 | 75.32% | 78.3554 | 0% | 0%
6 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado |  | 13.04% | 138.0701 | 16.78% | 177.67 | 17.12% | 30.16%
7 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina |  | 0% | 0 | 83% | 325.7667 | 0% | 0%
8 | 05.004.000.009 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado |  | 44.67% | 58.4686 | 70.01% | 91.6361 | 0% | 44.67%
9 | 03.000.000.004 | Locação de Container |  | 0% | 0 | 100% | 8 | 0% | 0%
10 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container |  | 0% | 0 | 100% | 1 | 0% | 0%
11 | 09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm |  | 0% | 0 | 7.55% | 60.1059 | 0% | 0%
12 | 05.004.000.011 | Carga e transporte de material excedente |  | 41.3% | 65.4192 | 69.63% | 110.2939 | 0% | 41.3%
13 | 01.000.000.008 | Projeto de Proteção Coletiva |  | 0% | 0 | 100% | 1 | 100% | 100%
14 | 05.004.000.006 | Forma para Fundação |  | 43.23% | 112.238 | 59.86% | 155.4145 | 0% | 43.23%
15 | 05.004.000.001 | Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Sem Martelete |  | 0% | 0 | 45.56% | 13.2762 | 0% | 0%
16 | 01.000.000.005 | Projeto Detalhamento |  | 0% | 0 | 15.5% | 0.155 | 100% | 100%
17 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão |  | 15.39% | 0.1539 | 27.29% | 0.2729 | 16.6% | 31.99%
18 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio |  | 0% | 0 | 100% | 1 | 0% | 0%
19 | 16.000.000.014 | Instalação SPDA |  | 23.57% | 0.2357 | 25.6% | 0.256 | 3.57% | 27.14%
20 | 05.004.000.010 | Reaterro compactado mecanizado |  | 58.53% | 13.4268 | 88.76% | 20.3615 | 0% | 58.53%
21 | 05.004.000.004 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa |  | 54.94% | 1.3515 | 76.58% | 1.8839 | 0% | 54.94%
22 | 05.004.000.003 | Apiloamento |  | 60.53% | 9.7453 | 91.12% | 14.6703 | 0% | 60.53%
23
24
25
PRINCIPAIS ATIVIDADES A INICIAREM NOS PRÓXIMOS 4 MESES
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | CRONOGRAMA ACUMULADO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 2021-01-23
1 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm |  | 0% | 0% | 0% | 24.32%
2 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico |  | 0% | 0% | 0% | 17.29%
3 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm |  | 0% | 0% | 0% | 11.41%
4 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm |  | 0% | 0% | 0% | 10.66%
5 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas |  | 0% | 0% | 0% | 11.46%
6 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno |  | 0% | 0% | 0% | 6.55%
7 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa |  | 0% | 0% | 0% | 4.09%
8 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado |  | 0% | 0% | 0% | 6.58%
9 | 05.004.000.002 | Arrasamento de cabeça de tubulão |  | 0% | 0% | 0% | 37.5%
10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno |  | 0% | 0% | 0% | 3.86%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Suprimentos Próximos 03 Meses (hidden)
SUPRIMENTOS PARA OS PRÓXIMOS 03 MESES
| Mês: | 2020-09-30
| Item | Insumo | Atividade | Previsão de pedido |  |  | Data de Utilização do Insumo |  |  | Status/ Observação
|  |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2020-12-26 | 2020-11-25 | 2020-12-24 | 2021-01-23
6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 1 | Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado polido h=10cm
8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas | 2 | Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 5923CE. 30, 0FCK.C.B1.28D. 10+-2 - NBR 7212:2012 / BombeadoPiso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 3 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 7086Empreiteiro- Lançamento e sarrafeamento de pisoPiso em concreto armado h=10cm
7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento | 4 | Serviço de empreitada / Encunhamento | Mão de obra de encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7791Encarregado de instalações PJEncarregado Instalações
1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 5 | Massical - NBR 7175 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoVergas e contra-vergas
1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas | 6 | Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado polido h=10cm
1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas | 7 | Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 896Lona PretaPiso em concreto armado h=10cm
1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas | 8 | Aco CA-50/60 - NBR 7480 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas | 9 | Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 10 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Lastro de brita
1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 11 | Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - un | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
1ServenteVergas e contra-vergas | 12 | Servente | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Vergas e contra-vergas
2PedreiroVergas e contra-vergas | 13 | Pedreiro | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas | 14 | Sarrafo Pinho 1x4" | Vergas e contra-vergas | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Vergas e contra-vergas
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 15 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado polido h=10cm
7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 16 | Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo Cerâmico | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | [7 empty] | 43871 | 10/02/2020 | 1591Tela Soldada Para Concreto - NBR 7481:1996Piso em concreto armado h=10cm
1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 17 | Cimento CPII 32 Portland | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 18 | Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x14 Plastificado - NBR ISO 12466-1:2012Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 19 | Aguarrás - NBR 14725 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado polido h=10cm
1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro | 20 | Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5213Bomba de Concreto - NBR 14931:2004Piso em concreto armado h=10cm
1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro | 21 | Cadeado 30mm - NBR 15271 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5347Aparalixo Primario 2,5m EntrelaçadoBandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 22 | Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Vergas e contra-vergas
1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 23 | Areia Media - NBR 7211 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 8079Parabolt - Chumbador CBA, prisioneiro, com cone, jaqueta e prolongador, galvanizado de 3/8 - NBR 5875Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro | 24 | Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 25 | Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 26 | Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento | 27 | Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200 | Encunhamento | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 28 | Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 29 | Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7071Areia Mista - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 30 | Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro | 31 | Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452 | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteNivelamento / Compactação de piso
5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 32 | Compensado 220x110x15 Plastificado | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1ServenteLastro de brita
1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 33 | Servente | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro | 34 | Caixa Descarga Externa C-4S Sobrepor | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 35 | Sarrafo Pinho 1x4" | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro | 36 | Dobradica 4"x2.1/2" | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6563Serviço de montagem e desmontagem de Elevador CremalheiraMontagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira
2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro | 37 | Lavatorio Popular | Materiais complementares de Canteiro | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 6564Laudo de AterramentoAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 38 | Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obra | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | [7 empty] | 43891 | 01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Montagem de bandeja de proteção ( aparalixo)Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Lançamento, sarrafeamento e polimento de piso - NBR 6118/207Piso em concreto armado polido h=10cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de ArmaçãoMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de AlvenariaMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 1002Massical - NBR 7175Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7174:1982 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480:1996Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5039Concreto Usinado FcK= 200 Kgf/cm² - NBR 7212:2012Base para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5961ARAME PG-18 (D=4,2 MM) - NBR 5589:2012 Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 5967CIMENTO PORTLAND CP 32 - NBR 13583:2014Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Chapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Reboco interno em argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7071Areia Mista - NBR 7211Espala em reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 1ServenteBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroEncunhamento
[11 empty] | #VALUE! |  | 2PedreiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 3CarpinteiroBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4ArmadorBase para elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1403Desmoldante - NBR 5829:1984 Muro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Muro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1492Haste de Terra 5/8x3mAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 1493Cabo de Cobre NU / 35 mmAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 4992EletricistaAterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 5614Conector bimetálico #70mm2 Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Chapisco InternoChapisco interno com argamassa
[11 empty] | #VALUE! |  | 7742Serviços de Empreitada / Reboco/Emboço InternoMão de obra reboco
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 09 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 7754Serviços de empreiteiro / Alvenaria EstruturalMuro sobre laje esp.: 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 8158Locação de Elevador MistoElevador Cremalheira (1 cabines)
[11 empty] | #VALUE! |  | 7761Serviço de empreitada / Empreiteiro de Espala internaEspala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Emboco interno com argamassa 2,5 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1001Cimento CPII 32 Portland - NBR 11578Espala em emboço
[11 empty] | #VALUE! |  | 1367Areia Media - NBR 7211Muretas esp. 14 cm
[11 empty] | #VALUE! |  | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unMuretas esp. 14 cm
OBSERVAÇÕES
| Item | Insumo | Descrição
1
2
3
4
5
Formulas:
Data de Utilização do Insumo = [Previsão de pedido]+28

## Plan1
10/02/2020 | 6517Tijolo Ceramico Furado 19x19x29 NBR 15270-3Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm
10/02/2020 | 8114Serviço de Empreitada / Corte, Dobra e Montagem de Armação - NBR 14931Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
01/03/2020 | 7761Serviço de empreitada / EncunhamentoMão de obra de encunhamento
10/02/2020 | 1002Massical - NBR 7175Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1004Brita 1 (9,5 a 19 mm) - NBR 7211Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1054Prego 18x30 - ABNT NBR 6627:1981 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1206Aco CA-50/60 - NBR 7480Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1219Arame Recozido Torcido BWG 18 - NBR 5589:2012 Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1571Tijolo Ceramico Furado 14x19x29 - NBR 15270-3:2005 - unAlvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm
10/02/2020 | 1ServenteVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 2PedreiroVergas e contra-vergas
10/02/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Vergas e contra-vergas
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 09 a 14 cm - Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
10/02/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Serviço de empreitada de Alvenaria de 19 cm- Tijolo CerâmicoMão de obra alvenaria de bloco cerâmico
01/03/2020 | 1001Cimento CPII 32 Portland Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 937Pontalete Pinus 3a. 7,5 x 7,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 964Aguarrás - NBR 14725Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1060Corrente Sold.Zin 05mm - NBR 9358:2013Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1065Cadeado 30mm - NBR 15271Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1314Tabua Pinus 300m x 30cm x 2,5cm - NBR 7190:1997 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1367Areia Media - NBR 7211Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 2077Vaso Sanitario - NBR 8160:1999 Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 4693Prego 17x21 - 2x11- NBR 6627:1981 Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 4774Tijolo Ceramico Furado 09x19x29 - NBR 15270-3:2005 Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm
01/03/2020 | 5232Argamassa Expansiva para Alvenaria - NBR 7200Encunhamento
01/03/2020 | 6017Tela Fachadeiro 3x50m Branca - NBR 13041:2004Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 6995Tabua Pinus 300x15x2,5 - NBR 7190:1997Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7049Esmalte Sintético Brilhante - Cor Branco Neve - NBR 15494:2010Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 7276Torneira Jardim 1/2 - NBR 6452Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 5212Compensado 220x110x15 Plastificado Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 1ServenteAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje
01/03/2020 | 651Caixa Descarga Externa C-4S SobreporMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 1285Sarrafo Pinho 1x4"Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje
01/03/2020 | 1346Dobradica 4"x2.1/2"Materiais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 2083Lavatorio PopularMateriais complementares de Canteiro
01/03/2020 | 7742Serviços de Empreitada / Forma para Barração de obraAlmoxarifado (12 x5 m) - Sob laje

## Painel de Indicadores 2
ED. YARD
|  | PAINEL DE INDICADORES | Mês: | 2020-09-30
1.161 | A OBRA TEVE DESEMPENHO FÍSICO 16,1% MAIOR QUE O PREVISTO |  |  | 16.1
0.91213 | O CUSTO REAL GLOBAL DA OBRA ESTÁ 8,79% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 8.79
1.0253 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS DIRETAS ESTÁ 2,53% MAIOR QUE O PREVISTO |  |  | 2.53
0.74447 | O CUSTO REAL DAS DESPESAS INDIRETAS ESTÁ 25,55% MENOR QUE O PREVISTO |  |  | 25.55
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL
PROJEÇÃO FINAL

## Relatório Gerencial
ED. YARD
| RELATÓRIO GERENCIAL | [9 empty] | 2020-10-28
ANÁLISE FINANCEIRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  | % MEDIDO | VALOR ORÇADO | Peso (%) | VALORES ACUMULADOS
[7 empty] | Medido | Pagamentos (Pago + A Pagar + Compromet.) | Verba Disponível | Projeção
DESPESAS DIRETAS
| 01 | PROJETOS |  | 92.66% | 393545.2486 | 2.5833 | 364670.7932 | 368642.7195 | 24902.5291 | 397552.4774
| 02 | LAUDOS E ESTUDOS |  | 85.19% | 71908.6064 | 0.47202 | 61260.749 | 31185.88 | 40722.7264 | 45218.9634
| 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 33.11% | 91213.5303 | 0.59874 | 30198.7344 | 36279.31 | 54934.2203 | 88841.766
| 04 | TERRAPLENAGEM |  | 80% | 164292.5523 | 1.0784 | 131434.0418 | 163699.08 | 593.4723 | 200590.7202
| 05 | FUNDAÇÃO |  | 85.86% | 462946.3569 | 3.0388 | 397503.7496 | 465205.15 | -2258.7931 | 515403.2561
| 06 | SUPER-ESTRUTURA |  | 19.58% | 1450698.3952 | 9.5226 | 283984.7582 | 414116.658 | 1036581.7372 | 1422012.3262
| 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 0% | 295720.1377 | 1.9411 | 0 | 0 | 295720.1377 | 295720.1377
| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO |  | 8.783% | 122394.2099 | 0.80341 | 10749.8503 | 5554.35 | 116839.8599 | 116027.4632
| 09 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0.4503% | 748430.5688 | 4.9128 | 3370.0527 | 5264.13 | 743166.4388 | 748430.5688
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0% | 659946.5037 | 4.332 | 0 | 334.1 | 659612.4037 | 659946.5037
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0% | 195915.0462 | 1.286 | 0 | 0 | 195915.0462 | 195915.0462
| 12 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0% | 543009.1891 | 3.5644 | 0 | 0 | 543009.1891 | 543009.1891
| 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0% | 964655.5734 | 6.3321 | 0 | 0 | 964655.5734 | 964655.5734
| 14 | ESQUADRIAS EM METALON |  | 0% | 173245.0101 | 1.1372 | 0 | 540 | 172705.0101 | 173245.0101
| 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  | 0% | 138847.4482 | 0.91141 | 0 | 0 | 138847.4482 | 138847.4482
| 16 | INSTALAÇÕES |  | 2.78% | 1961228.3636 | 12.8737 | 54514.7803 | 39896.72 | 1921331.6436 | 1941099.1573
| 17 | BANCADAS |  | 0% | 198634.439 | 1.3039 | 0 | 0 | 198634.439 | 198634.439
| 18 | LOUÇAS E METAIS |  | 0% | 191195.3738 | 1.255 | 0 | 0 | 191195.3738 | 191195.3738
| 19 | PINTURA |  | 0% | 279380.635 | 1.8339 | 0 | 0 | 279380.635 | 279380.635
| 20 | DIVERSOS |  | 0% | 939454.2502 | 6.1667 | 0 | 0 | 939454.2502 | 939454.2502
DESPESAS INDIRETAS
| 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  | 56.39% | 136048.7416 | 0.89304 | 76723.6753 | 91943.16 | 44105.5816 | 211804.4585
| 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 11.23% | 184083.6346 | 1.2083 | 20672.6897 | 1838.97 | 182244.6646 | 184083.6346
| 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL |  | 19.53% | 2026184.4031 | 13.3001 | 395687.8888 | 155800.17 | 1870384.2331 | 1261449.8529
| 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS |  | 2.403% | 267145.741 | 1.7536 | 6420.7758 | 12453.95 | 254691.791 | 265397.3399
| 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS |  | 20.19% | 393317.2377 | 2.5818 | 79413.6411 | 88737.73 | 304579.5077 | 406169.8237
| 06 | ADMINISTRAÇÃO |  | 14.86% | 2180905.3876 | 14.3157 | 324168.3169 | 321544.6815 | 1859360.7061 | 2180905.3876
| Total Geral |  |  |  | 15234346.5841 |  | 2240774.4972 | 2203036.759 | 13031309.8251 | 14564990.802
SÍNTESE DAS PROJEÇÕES x ORÇAMENTO
2020-09-01
| % Financeiro Acumulado Previsto |  | 13.72%
| % Financeiro Acumulado Executado |  | 14.71%
| Custo previsto até a data |  | 2022413.3495
| Custo medido até a data |  | 2240774.4972 | [8 empty] | 4584.03
| Custo Real até a data |  | 2043867.229
| Valor orçado |  | 15234346.5841
| Custo projetado |  | 14564990.802
| Tendência financeira |  | -4.394%
| Custo projetado por m² de AEQ |  | 3177.3332
| Área Equivalente |  | 4584.03
EVOLUÇÃO FINANCEIRA

## Econômico Detalhado
RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA DETALHADA
| ED. YARD |  | Valores atualizados em REAIS | MÊS: | 2020-09-30 | INCC: | [8 empty] | 8.147
| Código | Descrição | Valor Total (R$) | Medição Física / Financeira |  | REALIZADO |  |  |  |  | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
[6 empty] | PAGO | A PAGAR | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | 01 | PROJETOS | 393545.2486 | 92.66% | 364670.7932 | 242765.54 | 82.95 | 125794.2295 | 0 | 368642.7195 | 1.0109 | 3971.9263 | 0.6957 | -98183.3647 | 102155.291 | 1.0102 | 397552.4774
01 | 01.000.000.001 | Projeto Estrutural | 71683.1767 | 100% | 71683.1767 | 37617.75 | 0 | 34065.4267 | 0 | 71683.1767 | 1 | 0 | 0.65597 | -19728.7914 | 19728.7914 | 1 | 71683.1767
01 | 01.000.000.002 | Projeto Fundação e Contenção | 15081 | 100% | 15081 | 15045 | 0 | 0 | 0 | 15045 | 0.99761 | -36 | 0.99761 | -36 | 0 | 0.99761 | 15045
01 | 01.000.000.003 | Consultoria Fundação e Contenção | 17047.6318 | 100% | 17047.6318 | 16281 | 0 | 0 | 0 | 16281 | 0.95503 | -766.6318 | 0.95503 | -766.6318 | -1.819e-12 | 0.95503 | 16281
01 | 01.000.000.004 | Projeto de Paisagismo | 20177.8555 | 100% | 20177.8555 | 26670 | 0 | 0 | 0 | 26670 | 1.3217 | 6492.1445 | 0 | 26670 | -20177.8555 | 1.3217 | 26670
01 | 01.000.000.005 | Projeto Detalhamento | 10227.7579 | 15.5% | 1585.3025 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0.97773 | -35.3025 | 0 | 1550 | -1585.3025 | 1 | 10227.7579
01 | 01.000.000.006 | Projeto de compatibilização em BIM | 42269.3022 | 100% | 42269.3022 | 12962 | 0 | 29307.3022 | 0 | 42269.3022 | 1 | 0 | 0.61331 | -8172.6511 | 8172.6511 | 1 | 42269.3022
01 | 01.000.000.007 | Pespectivas/ planta humanizada | 24726.65 | 100% | 24726.65 | 0 | 0 | 24726.65 | 0 | 24726.65 | 1 | 0 | 0 | -24726.65 | 24726.65 | 1 | 24726.65
01 | 01.000.000.008 | Projeto de Proteção Coletiva | 2835.974 | 100% | 2835.974 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 1.1989 | 564.026 | 0 | 1700 | -1135.974 | 1.1989 | 3400
01 | 01.000.000.009 | Projeto Arquitetura | 74539.05 | 100% | 74539.05 | 72509.34 | 82.95 | 0 | 0 | 72592.29 | 0.97388 | -1946.76 | 0.92693 | -5446.76 | 3500 | 0.97388 | 72592.29
01 | 01.000.000.010 | Projetos de Sistemas Prediais (Elétricos, Telecomunicações, SPDA, Hidrossanitários, glp, Incêndio) | 70000 | 100% | 70000 | 38150 | 0 | 31850 | 0 | 70000 | 1 | 0 | 0.545 | -31850 | 31850 | 1 | 70000
01 | 01.000.000.011 | Projetos instalações complementares (Ar condicionado, Ventilação, Pressurização) | 9724.8506 | 100% | 9724.8506 | 3880 | 0 | 5844.8506 | 0 | 9724.8506 | 1 | 0 | 0.49872 | -3899.8804 | 3899.8804 | 1 | 9724.8506
01 | 01.000.000.012 | Projeto de Demolição e Terraplenagem | 15000 | 100% | 15000 | 14700.45 | 0 | 0 | 0 | 14700.45 | 0.98003 | -299.55 | 0.1016 | -13476 | 13176.45 | 0.98003 | 14700.45
01 | 01.000.000.013 | Projeto de Drenagem | 20232 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 20000 | 1 | 20232
02 | 02 | LAUDOS E ESTUDOS | 71908.6064 | 85.19% | 61260.749 | 31185.88 | 0 | 0 | 0 | 31185.88 | 0.50907 | -30074.869 | 0.51838 | -28378.0889 | -1696.7801 | 0.62884 | 45218.9634
02 | 02.000.000.001 | Sondagem | 35118 | 100% | 35118 | 24402 | 0 | 0 | 0 | 24402 | 0.69486 | -10716 | 0.69486 | -10716 | 0 | 0.69486 | 24402
02 | 02.000.000.002 | Levantamento Planialtimétrico | 1500 | 100% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.003 | Serviços de topografia | 8800 | 100% | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8800 | 0 | -8800 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.004 | Controle Tecnológico - 3 CP por caminhão | 10416.8157 | 27.29% | 2842.749 | 5383.88 | 0 | 0 | 0 | 5383.88 | 1.8939 | 2541.131 | 9.4071 | 4237.9111 | -1696.7801 | 1.5689 | 16343.1727
02 | 02.000.000.005 | Vistoria Cautelar | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0
02 | 02.000.000.006 | Analise de Acústica de Entorno | 10000 | 100% | 10000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0.14 | -8600 | 0.14 | -8600 | 0 | 0.14 | 1400
02 | 02.000.000.007 | Compensação ambiental | 3073.7907 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3073.7907
03 | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 91213.5303 | 33.11% | 30198.7344 | 33222.52 | 3056.79 | 0 | 2198.53 | 34080.78 | 1.1285 | 3882.0456 | 0.73273 | -5242.91 | 9124.9556 | 0.974 | 88841.766
03 | 03.000.000.001 | Instalações provisórias de água/esgoto | 2504.95 | 100% | 2504.95 | 2827.71 | 0 | 0 | 166.56 | 2661.15 | 1.0624 | 156.2 | 0.44147 | -1399.09 | 1555.29 | 1.0624 | 2661.15
03 | 03.000.000.002 | Instalações provisórias de luz | 4508.91 | 100% | 4508.91 | 2326.59 | 1627.42 | 0 | 1561.11 | 2392.9 | 0.5307 | -2116.01 | 0.37182 | -2832.41 | 716.4 | 0.5307 | 2392.9
03 | 03.000.000.003 | Instalação provisória de incêndio | 972.3339 | 100% | 972.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -972.3339 | 0 | 0 | -972.3339 | 0 | 0
03 | 03.000.000.004 | Locação de Container | 5558.509 | 100% | 5558.509 | 6983.25 | 312.32 | 0 | 112.54 | 7183.03 | 1.2923 | 1624.521 | 0 | 3345.06 | -1720.539 | 1.2923 | 7183.03
03 | 03.000.000.005 | Mobilização e desmobilização de container | 4051.3914 | 100% | 4051.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4051.3914 | 0 | 0 | -4051.3914 | 0 | 0
03 | 03.001 | Barracões sobre laje | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.001.000.001 | Almoxarifado (12 x5 m) - Sob laje | 8255.3206 | 0% | 0 | 1102.6 | 0 | 0 | 123.74 | 978.86 | 0 | 978.86 | 0 | 1102.6 | -123.74 | 1 | 8255.3206
03 | 03.001.000.002 | Banheiro de obra ( 3 X 5 m) Sob laje | 2904.4453 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2904.4453
03 | 03.001.000.003 | Escritório ( 5x 5m) Sob Laje | 3679.8602 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3679.8602
03 | 03.001.000.004 | Refeitório ( 6 x 10 m ) sob laje | 4288.0404 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4288.0404
03 | 03.001.000.005 | Vestiário (6 x 10 m ) sob laje | 8953.3784 | 0% | 0 | 866.26 | 0 | 0 | 0 | 866.26 | 0 | 866.26 | 0 | 41.13 | 825.13 | 1 | 8953.3784
03 | 03.001.000.006 | Centrais ( 4 x 5 m ) sob laje | 1687.9107 | 0% | 0 | 0 | 875.25 | 0 | 0 | 875.25 | 0 | 875.25 | 0 | 0 | 875.25 | 1 | 1687.9107
03 | 03.001.000.007 | Materiais complementares de Canteiro | 2212.0432 | 0% | 0 | 3711.92 | 0 | 0 | 178.48 | 3533.44 | 0 | 3533.44 | 0 | -847.35 | 4380.79 | 1 | 2212.0432
03 | 03.001.000.008 | Mudança de localização de canteiro | 20491.9378 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20491.9378
03 | 03.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.002.000.001 | Placa de obra | 600 | 100% | 600 | 1648.29 | 0 | 0 | 0 | 1648.29 | 2.7471 | 1048.29 | 2.7471 | 1048.29 | 0 | 2.7471 | 1648.29
03 | 03.002.000.002 | Mobiliário de obra (mesa, cadeiras, armários) | 8541.8593 | 0% | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | -56.1 | 1 | 8541.8593
03 | 03.002.000.003 | Tapume h= 2,50m (frente do terreno) | 7519.3 | 100% | 7519.3 | 8821.5 | 0 | 0 | 0 | 8821.5 | 1.1732 | 1302.2 | 0.55015 | -3382.53 | 4684.73 | 1.1732 | 8821.5
03 | 03.002.000.004 | Locação da obra | 4483.34 | 100% | 4483.34 | 4878.3 | 241.8 | 0 | 0 | 5120.1 | 1.142 | 636.76 | 0.47033 | -2374.71 | 3011.47 | 1.142 | 5120.1
04 | 04 | TERRAPLENAGEM | 164292.5523 | 80% | 131434.0418 | 163548.51 | 150.57 | 0 | 0 | 163699.08 | 1.2455 | 32265.0382 | 1.2848 | 37351.8493 | -5086.8112 | 1.2209 | 200590.7202
04 | 04.000.000.001 | Serviço de Demolição | 36175.9628 | 80% | 28940.7703 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 1.2439 | 7059.2297 | 1.2468 | 7126.2169 | -66.9872 | 1.2195 | 44117.5963
04 | 04.000.000.002 | Serviço de Terraplenagem | 128116.5895 | 80% | 102493.2716 | 127548.51 | 150.57 | 0 | 0 | 127699.08 | 1.2459 | 25205.8084 | 1.2956 | 30225.6324 | -5019.824 | 1.2213 | 156473.1239
05 | 05 | FUNDAÇÃO | 462946.3569 | 85.86% | 397503.7496 | 456770.49 | 8434.66 | 0 | 1212.48 | 463992.67 | 1.1673 | 66488.9204 | 1.2916 | 112747.9922 | -46259.0717 | 1.1133 | 515403.2561
05 | 05.001 | Fundação Indireta - Tubulão | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.001.000.001 | Escavação de tubulão a Céu Aberto - Com Martelete | 10843.3869 | 78.59% | 8521.8178 | 6906.6 | 767.4 | 0 | 0 | 7674 | 0.90051 | -847.8178 | 0.93898 | -518.7057 | -329.112 | 0.91116 | 9880.0851
05 | 05.001.000.002 | Alargamento manual de bases em material de 1ª categoria | 5004.5542 | 88.69% | 4438.5391 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0.62453 | -1666.5391 | 0.62535 | -1660.7235 | -5.8156 | 0.64576 | 3231.7542
05 | 05.001.000.003 | Armação tubulão aço CA-50/60 | 17307.636 | 78.59% | 13602.0711 | 14079.97 | 0 | 0 | 0 | 14079.97 | 1.0351 | 477.8989 | 1.0377 | 511.5967 | -33.6979 | 1.0314 | 17850.631
05 | 05.001.000.004 | Concretagem de tubulão Fck =25 MPa Bombeado | 27858.913 | 78.59% | 21894.3197 | 33240.24 | 0 | 0 | 0 | 33240.24 | 1.5182 | 11345.9203 | 1.522 | 11400.1614 | -54.2411 | 1.4627 | 40750.298
05 | 05.001.000.005 | Arrasamento de cabeça de tubulão | 1164.9666 | 78.59% | 915.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -915.5472 | 0 | -913.279 | -2.2682 | 0.10705 | 124.7097
05 | 05.001.000.006 | Carga e transporte de material excedente tubulão | 7597.6912 | 78.59% | 5971.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5971.0255 | 0 | -5956.2328 | -14.7927 | 0.10705 | 813.3328
05 | 05.002 | Fundação Direta - Sapata | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.001 | Escavação manual de valas Sapata até 2,00 m | 65903.6548 | 100% | 65903.6548 | 88217.23 | 2575.55 | 0 | 0 | 90792.78 | 1.3777 | 24889.1252 | 2.7951 | 118305.2652 | -93416.14 | 1.3777 | 90792.78
05 | 05.002.000.002 | Apiloamento | 931.7204 | 100% | 931.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -931.7204 | 0 | -931.7204 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2430.4011 | 100% | 2430.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2430.4011 | 0 | -2430.4011 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.004 | Forma para fundação em tabua | 11653.4677 | 100% | 11653.4677 | 12045.86 | 758.65 | 0 | 0 | 12804.51 | 1.0988 | 1151.0423 | 1.0988 | 1151.0423 | -1.819e-12 | 1.0988 | 12804.51
05 | 05.002.000.005 | Concreto usinado sapata Fck = 30 Mpa Bombeado | 44384.4489 | 100% | 44384.4489 | 58768 | 0 | 0 | 0 | 58768 | 1.3241 | 14383.5511 | 1.3241 | 14383.5511 | 0 | 1.3241 | 58768
05 | 05.002.000.006 | Armação Sapata aço CA-50/60 | 32769.1853 | 100% | 32769.1853 | 31317.25 | 0 | 0 | 0 | 31317.25 | 0.95569 | -1451.9353 | 0.91289 | -2854.4353 | 1402.5 | 0.95569 | 31317.25
05 | 05.002.000.007 | Reaterro compactado mecanizado Sapata | 3346.1783 | 100% | 3346.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3346.1783 | 0 | -3346.1783 | 0 | 0 | 0
05 | 05.002.000.008 | Carga e transporte de material excedente Sapata | 11021.696 | 100% | 11021.696 | 11901.5 | 0 | 0 | 0 | 11901.5 | 1.0798 | 879.804 | 1.0798 | 879.804 | 0 | 1.0798 | 11901.5
05 | 05.003 | Fundação Direta - Blocos e cintas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.003.000.001 | Escavação manual de valas Blocos e cintas até 2,00 m | 11772.2492 | 98.1% | 11548.5764 | 83822.34 | 3279.55 | 0 | 0 | 87101.89 | 7.5422 | 75553.3136 | 1.8889 | 10061.7047 | 65491.6089 | 7.4801 | 88057.2207
05 | 05.003.000.002 | Apiloamento | 558.8274 | 98.02% | 547.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547.7626 | 0 | -493.89 | -53.8726 | 0.0099 | 5.5324
05 | 05.003.000.003 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 2117.5468 | 98.28% | 2081.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2081.125 | 0 | -2005.5095 | -75.6155 | 0.0086 | 18.2109
05 | 05.003.000.004 | Forma para fundação em tabua | 22381.2578 | 98.65% | 22079.1108 | 601.66 | 0 | 0 | 207.48 | 394.18 | 0.017853 | -21684.9308 | 0.012436 | -21368.2044 | -316.7264 | 0.024483 | 547.9506
05 | 05.003.000.005 | Concreto usinado Blocos e cintas Fck = 30 Mpa Bombeado | 20992.3239 | 97.55% | 20478.0119 | 42894.47 | 0 | 0 | 0 | 42894.47 | 2.0947 | 22416.4581 | 1.9311 | 18206.9198 | 4209.5382 | 2.0813 | 43690.2803
05 | 05.003.000.006 | Armação aço Blocos e cintas CA-50/60 | 20733.4691 | 97.55% | 20225.4991 | 23113.31 | 347.76 | 0 | 0 | 23461.07 | 1.16 | 3235.5709 | 0.44029 | -11064.4604 | 14300.0313 | 1.158 | 24009.6712
05 | 05.003.000.007 | Reaterro compactado mecanizado | 1182.3692 | 98.35% | 1162.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1162.8602 | 0 | -1117.7162 | -45.144 | 0.00825 | 9.7545
05 | 05.003.000.008 | Carga e transporte de material excedente | 6633.4378 | 97.65% | 6477.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6477.552 | 0 | -6150.8368 | -326.7152 | 0.01175 | 77.9429
05 | 05.004 | Contenção - Muro flexão, tubulão | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.004.000.001 | Escavação de Tubulão a Céu Aberto - Sem Martelete | 5049.1311 | 45.56% | 2300.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2300.3841 | 0 | 10010 | -12310.3841 | 0.2722 | 1374.3735
05 | 05.004.000.002 | Arrasamento de cabeça de tubulão | 652.8322 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 652.8322
05 | 05.004.000.003 | Apiloamento | 92.2203 | 91.12% | 84.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.0312 | 0 | -78.104 | -5.9272 | 0.0444 | 4.0946
05 | 05.004.000.004 | Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa | 735.7096 | 76.58% | 563.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -563.4064 | 0 | -561.8799 | -1.5265 | 0.1171 | 86.1516
05 | 05.004.000.005 | Escavação manual | 17849.2639 | 75.32% | 13444.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13444.0656 | 0 | -13405.6867 | -38.3789 | 0.1234 | 2202.5992
05 | 05.004.000.006 | Forma para Fundação | 13931.6504 | 59.86% | 8339.4859 | 2139.34 | 705.75 | 0 | 0 | 2845.09 | 0.34116 | -5494.3959 | 0.19506 | -6681.6953 | 1187.2993 | 0.47339 | 6595.0806
05 | 05.004.000.007 | Armação Contenção aço CA-50/60 | 42295.4742 | 59.86% | 25318.0709 | 7659.95 | 0 | 0 | 1005 | 6654.95 | 0.26285 | -18663.1209 | 1.0598 | 1506.2098 | -20169.3306 | 0.4108 | 17374.9388
05 | 05.004.000.008 | Concreto usinado Fck = 20 Mpa Bombeado | 3827.4944 | 0% | 0 | 3390.04 | 0 | 0 | 0 | 3390.04 | 0 | 3390.04 | 0 | 3390.04 | 0 | 1 | 3827.4944
05 | 05.004.000.009 | Concreto usinado Fck = 25 Mpa Bombeado | 38100.3021 | 70.01% | 26674.0215 | 22141.93 | 0 | 0 | 0 | 22141.93 | 0.83009 | -4532.0915 | 0.97422 | -585.8445 | -3946.247 | 0.85557 | 32597.5105
05 | 05.004.000.010 | Reaterro compactado mecanizado | 854.3109 | 88.76% | 758.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -758.2864 | 0 | -695.3568 | -62.9296 | 0.0562 | 48.0123
05 | 05.004.000.011 | Carga e transporte de material excedente | 10968.5864 | 69.63% | 7637.4267 | 11758.8 | 0 | 0 | 0 | 11758.8 | 1.5396 | 4121.3733 | 1.961 | 5762.5578 | -1641.1845 | 1.4577 | 15988.7541
06 | 06 | SUPER-ESTRUTURA | 1450698.3952 | 19.58% | 283984.7582 | 178035.97 | 118029.92 | 118050.768 | 147698.11 | 266418.548 | 0.93814 | -17566.2102 | 1.0077 | 488.5925 | -18054.8027 | 0.98023 | 1422012.3262
06 | 06.000.000.001 | Forma compensado plastificado 18 mm. - reap. 10X | 571697.2167 | 24.46% | 139837.1392 | 48978.46 | 84944.17 | 0 | 5360.78 | 128561.85 | 0.91937 | -11275.2892 | 1.0746 | 2586.5733 | -13861.8625 | 0.94982 | 543011.1477
06 | 06.000.000.002 | Armação aço CA-50/60 (média dos diâmetros) | 538672.57 | 16.78% | 90389.2572 | 117853.25 | 32511.4 | 80000 | 142337.33 | 88027.32 | 0.97387 | -2361.9372 | 0.9244 | -1690.0403 | -671.8969 | 1 | 538672.57
06 | 06.000.000.003 | Concreto usinado Fck = 30 MPa Bombeado | 312606.9304 | 16.78% | 52455.4429 | 11204.26 | 574.35 | 38050.768 | 0 | 49829.378 | 0.94994 | -2626.0649 | 0.93412 | -407.9405 | -2218.1244 | 1 | 312606.9304
06 | 06.000.000.004 | Lançamento e sarrafeamento de piso | 27721.6781 | 4.7% | 1302.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1302.9189 | 0 | 0 | -1302.9189 | 1 | 27721.6781
07 | 07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 295720.1377 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295720.1377
07 | 07.001 | Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.001.000.001 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 09x19x29 cm | 29102.107 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29102.107
07 | 07.001.000.002 | Alvenaria em tijolo cerâmico - 14x19x29 cm | 59876.8992 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59876.8992
07 | 07.001.000.003 | Alvenaria de bloco cerâmico - 19x19x29 cm | 27543.398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27543.398
07 | 07.001.000.004 | Mão de obra alvenaria de bloco cerâmico | 79907.8605 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79907.8605
07 | 07.002 | Muros/Muretas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.002.000.001 | Muro sobre laje esp.: 14 cm | 12627.3985 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12627.3985
07 | 07.002.000.002 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre laje | 5361.2135 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5361.2135
07 | 07.002.000.003 | Muro sobre solo esp.: 14 cm | 2278.9801 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2278.9801
07 | 07.002.000.004 | Mão de obra alvenaria de Muro sobre solo | 3915.1896 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3915.1896
07 | 07.003 | Diversos Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.003.000.001 | Encunhamento | 8468.908 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8468.908
07 | 07.003.000.002 | Mão de obra de encunhamento | 9374.4775 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9374.4775
07 | 07.003.000.003 | Vergas e contra-vergas | 14824.9846 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14824.9846
07 | 07.004 | Shafts | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 07.004.000.001 | Fechamento de shaft em drywall - Placa hidrofugante | 11188.598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11188.598
07 | 07.004.000.002 | Painel em MDF - Armário medidor individual | 31250.1231 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31250.1231
08 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 122394.2099 | 8.783% | 10749.8503 | 4436.77 | 1117.58 | 0 | 579.8 | 4974.55 | 0.46276 | -5775.3003 | 0 | 2882.18 | -8657.4803 | 0.94798 | 116027.4632
08 | 08.000.000.001 | Impermeabilização com manta - área externo 4 mm | 72755.9898 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72755.9898
08 | 08.000.000.002 | Impermeabilização de áreas descobertas com cimento polimérico | 491.2532 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 491.2532
08 | 08.000.000.003 | Impermeabilização de áreas frias com cimento polimérico | 18493.8611 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18493.8611
08 | 08.000.000.004 | Impermeabilização de cortina | 12951.6268 | 83% | 10749.8503 | 4436.77 | 1117.58 | 0 | 579.8 | 4974.55 | 0.46276 | -5775.3003 | 0 | 2882.18 | -8657.4803 | 0.50842 | 6584.8801
08 | 08.000.000.005 | Impermeabilização negativa de poço elevador | 971.031 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 971.031
08 | 08.000.000.006 | Impermeabilização poço elevador | 306.7438 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 306.7438
08 | 08.000.000.007 | Impermeabilização de jardineira | 7709.4154 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7709.4154
08 | 08.000.000.008 | Impermeabilização de piscina (manta + tela) | 8714.2888 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8714.2888
09 | 09 | REVESTIMENTO DE PISO | 748430.5688 | 0.4503% | 3370.0527 | 1972 | 0 | 3292.13 | 177.75 | 5086.38 | 1.5093 | 1716.3273 | 0 | -694.25 | 2410.5773 | 1 | 748430.5688
09 | 09.000.001 | Calçada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.000.001.001 | Meio-fio em concreto | 1062.7529 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1062.7529
09 | 09.000.001.002 | Ladrilho hidráulico tátil direcional cor vermelha | 629.7172 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629.7172
09 | 09.000.001.003 | Ladrilho hidráulico tátil alerta cor vermelha | 188.6795 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 188.6795
09 | 09.000.001.004 | Ladrilho hidráulico 16 quadros cor natural | 4405.6129 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4405.6129
09 | 09.001 | Base/Concreto/Cimentado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.001.000.001 | Nivelamento / Compactação de piso | 6008.2362 | 0% | 0 | 1960 | 0 | 0 | 177.75 | 1782.25 | 0 | 1782.25 | 0 | -706.25 | 2488.5 | 1 | 6008.2362
09 | 09.001.000.002 | Lastro de brita | 5132.1751 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5132.1751
09 | 09.001.000.003 | Contrapiso em concreto 6 cm | 4759.1091 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4759.1091
09 | 09.001.000.004 | Contrapiso argamassa 6 cm | 89177.5423 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89177.5423
09 | 09.001.000.005 | Contrapiso argamassa 6 cm - banheiros | 8910.5503 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8910.5503
09 | 09.001.000.006 | Enchimento de piso (sóculo) | 5967.1908 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5967.1908
09 | 09.001.000.007 | Piso cimentado desempenado | 4664.7745 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4664.7745
09 | 09.001.000.008 | Polimento de piso | 3383.5878 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3383.5878
09 | 09.001.000.009 | Piso em concreto armado polido h=14cm | 44635.642 | 7.55% | 3370.0527 | 0 | 0 | 3292.13 | 0 | 3292.13 | 0.97688 | -77.9227 | 0 | 0 | -77.9227 | 1 | 44635.642
09 | 09.002 | Cerâmica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.000.001 | Piso em cerâmica genérica Piso 45x45cm Branco PD32660 Incefra- ars | 397.062 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 397.062
09 | 09.002.000.002 | Mão de obra Piso em Cerâmica | 413.0765 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.0765
09 | 09.002.001 | Rodapé em Cerâmica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.001.001 | Rodapé de cerâmica h=10 cm, 45x45 cm | 56.9983 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.9983
09 | 09.002.001.002 | Mão de obra Rodapé de cerâmica | 178.7512 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.7512
09 | 09.002.002 | Rejunte em piso Cerâmico | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.002.002.001 | Rejunte em piso Cerâmico 45x45cm | 20.7378 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.7378
09 | 09.002.002.002 | Mão de obra para Rejunte piso cerâmico | 81.9882 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.9882
09 | 09.003 | Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.001 | Piso em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.001.001 | Piso em porcelanato Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - segurança,i.s. serv. | 1236.9446 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1236.9446
09 | 09.003.001.002 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 60x60 cm - i.s. pne. | 856.7064 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 856.7064
09 | 09.003.001.003 | Piso em porcelanato cimentado Concretizia Matiz Grigio 90x90 cm salão, cz. Gourmet | 17647.831 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17647.831
09 | 09.003.001.004 | Piso em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate | 62850.7097 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62850.7097
09 | 09.003.001.005 | Piso em porcelanato 60x60 cm Cemento avório Biancogrês - i.s. | 6872.9037 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6872.9037
09 | 09.003.001.006 | Piso em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - terraço | 19001.0878 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19001.0878
09 | 09.003.001.007 | Piso em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - descanso | 2139.2354 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2139.2354
09 | 09.003.001.008 | Mão de obra Piso em Porcelanato | 54440.1422 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54440.1422
09 | 09.003.002 | Rodapé em Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.002.001 | Rodapé em porcelanato, h= 10 cm Plus Linne Bold 61x61cm Bege Incepa - hall ss | 19.5493 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.5493
09 | 09.003.002.002 | Rodapé em porcelanato 90x90 cm Concretizia Matiz Grigio salão, cz. Gourmet - h= 15 cm | 356.4163 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356.4163
09 | 09.003.002.003 | Rodapé em porcelanato 84x84 cm Elizabeth Olimpia Mate - h= 15 cm | 4957.6555 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4957.6555
09 | 09.003.002.004 | Rodapé em porcelanato 60x60 cm Basaltina Beige - h= 15 cm | 1648.351 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1648.351
09 | 09.003.002.005 | Mão de obra Rodapé em Porcelanato | 12547.6438 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12547.6438
09 | 09.003.003 | Rejunte em piso Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.003.003.001 | Rejunte de porcelanato 29,5x29,5 cm | 57.736 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.736
09 | 09.003.003.002 | Rejunte de porcelanato 60x60 cm | 410.3408 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410.3408
09 | 09.003.003.003 | Rejunte de porcelanato 90x90 cm | 52.6643 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.6643
09 | 09.003.003.004 | Rejunte de porcelanato 45x120 cm | 11.2603 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2603
09 | 09.003.003.005 | Rejunte de porcelanato 84x84 cm | 387.8509 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 387.8509
09 | 09.003.003.006 | Mão de obra para Rejunte piso porcelanato | 11082.5727 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11082.5727
09 | 09.004 | Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001 | Piso em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.001.001 | Piso em granito Preto São Gabriel - Elevador | 2290.1482 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2290.1482
09 | 09.004.001.002 | Piso em granito Branco Siena | 12238.5127 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12238.5127
09 | 09.004.001.003 | Piso em granito Juparaná serrado | 36176.262 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36176.262
09 | 09.004.001.004 | Mão de obra Piso Granito | 7272.6399 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7272.6399
09 | 09.004.002 | Rodapé em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.002.001 | Rodapé em granito Branco Siena h= 15 cm | 1174.6491 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1174.6491
09 | 09.004.002.002 | Rodapé em granito Preto São Gabriel h= 15 cm | 7972.5831 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7972.5831
09 | 09.004.002.003 | Mão de obra Rodapé em granito | 2699.6796 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2699.6796
09 | 09.004.003 | Rejunte em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.003.001 | Rejunte em piso granito | 18.5862 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.5862
09 | 09.004.003.002 | Mão de obra rejunte em piso granito | 874.975 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874.975
09 | 09.004.004 | Soleira/Peitoril em Granito/Mármore | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.004.004.001 | Soleira em granito Branco Siena L= 15cm | 23960.5978 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23960.5978
09 | 09.004.004.002 | Filete em granito Verde Ubatuba - escada de incêndio | 8569.9231 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8569.9231
09 | 09.004.004.003 | Peitoril em Mármore Branco l= 20 cm | 38351.3378 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38351.3378
09 | 09.004.004.004 | Peitoril em granito Preto rajado l= 20 cm | 2214.8301 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2214.8301
09 | 09.004.004.005 | Chapim em mármore branco comum | 8663.0589 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8663.0589
09 | 09.005 | Madeira | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.005.000.001 | Piso Laminado Durafloor Linha Ritz instalado com rodapé (linha New Way, Petrópolis) | 69177.0114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69177.0114
09 | 09.005.000.002 | Mão de obra Piso laminado | 10179.6775 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10179.6775
09 | 09.005.000.003 | Deck em madeira | 52418.5818 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52418.5818
09 | 09.006 | Outros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 09.006.000.001 | Piso Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina, sauna | 15436.9148 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15436.9148
09 | 09.006.000.002 | Piso para alto tráfego - Inpact Roll alta performance - fitness | 4784.2015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4784.2015
09 | 09.006.000.003 | Piso em Pedra Sabão irregular | 23380.01 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23380.01
09 | 09.006.000.004 | Piso vinílico - kids | 1100.2839 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100.2839
09 | 09.006.000.005 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 505RP/BR - kids com rejunte | 436.5602 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436.5602
09 | 09.006.000.006 | Rodapé em Poliestireno Santa Luzia linha moderna 457RP10 com rejunte | 40659.0374 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40659.0374
09 | 09.006.000.007 | Pedrisco em ardósia | 1728.7204 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1728.7204
10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 659946.5037 | 0% | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 334.1 | 1 | 659946.5037
10 | 10.001 | Chapisco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.001.000.001 | Chapisco interno com argamassa | 17279.0683 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17279.0683
10 | 10.001.000.002 | Chapisco rolado - Parede | 9904.522 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9904.522
10 | 10.002 | Emboço | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.002.000.001 | Emboco interno usinado | 15985.0844 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15985.0844
10 | 10.002.000.002 | Mão de obra emboço interno | 43467.6214 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43467.6214
10 | 10.002.000.003 | Espala em emboço interno | 3000.0812 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000.0812
10 | 10.003 | Reboco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.003.000.001 | Reboco interno usinado | 6093.3392 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6093.3392
10 | 10.003.000.002 | Mão de obra reboco interno | 14805.3021 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14805.3021
10 | 10.003.000.003 | Espala em reboco interno | 494.3578 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494.3578
10 | 10.004 | Revestimento de Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.004.000.001 | Gesso liso parede | 123275.3276 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123275.3276
10 | 10.005 | Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001 | Revestimento parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.001.001 | Revestimento parede em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 40350.4493 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40350.4493
10 | 10.005.001.002 | Revestimento parede em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | 7117.6697 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7117.6697
10 | 10.005.001.003 | Revestimento parede em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso,varanda | 5497.823 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5497.823
10 | 10.005.001.004 | Revestimento parede em Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | 43405.8279 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43405.8279
10 | 10.005.001.005 | Mão de obra de revestimento cerâmico/azulejado | 47859.1871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47859.1871
10 | 10.005.002 | Espala parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.002.001 | Espala em Porcelanato 32x60 cm - Biancogrês Originale | 2414.3908 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2414.3908
10 | 10.005.002.002 | Espala em Porcelanato Filetado Decortile filetto canela 45x120 cm - sauna,descanso | 217.0199 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217.0199
10 | 10.005.002.003 | Espala em Porcelanato 90x90 cm Portobello Concretissyma Matiz Grigio nat - lavabos | 147.7264 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.7264
10 | 10.005.002.004 | Mão de obra de Espala revestimento cerâmico/azulejado | 3170.1847 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3170.1847
10 | 10.005.003 | Rejunte parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.003.001 | Rejunte de cerâmica 32x60 cm | 1039.0335 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1039.0335
10 | 10.005.003.002 | Rejunte de Porcelanato 45x120 cm | 42.9818 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.9818
10 | 10.005.003.003 | Rejunte de Porcelanato 90x90 cm | 21.8239 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8239
10 | 10.005.003.004 | Rejunte de Porcelanato Neolith concetina fossil Dekton natural colection - varanda | 5.9017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9017
10 | 10.005.003.005 | Mão de obra rejunte porcelanato parede | 8369.1021 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8369.1021
10 | 10.005.004 | Outros parede Cerâmica/Porcelanato | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.005.004.001 | Cantoneira em PVC para quinas vivas | 2404.8928 | 0% | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 334.1 | 1 | 2404.8928
10 | 10.006 | Mármore/ Granito | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.006.000.001 | Moldura em mármore Bege Bahia - elevador | 16428.6222 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16428.6222
10 | 10.006.000.002 | Revestimento parede em Pedra Sabão | 28693.5797 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28693.5797
10 | 10.006.000.003 | Espala em Revestimento em Pedra Sabão | 3274.0481 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3274.0481 | 0
10 | 10.006.000.004 | Revestimento Granito preto rajado - muros | 47728.2641 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47728.2641
10 | 10.006.000.005 | Revestimento Granito Branco Siena - salão, cz gourmet | 3249.0377 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3249.0377
10 | 10.006.000.006 | Rejunte em granito | 654.615 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654.615
10 | 10.007 | Pastilha | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.007.000.001 | Revestimento em pastilha Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina | 16580.201 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16580.201
10 | 10.007.000.002 | Espala Revestimento Porcelanato Barlavento portobello gris 29,5x29,5 - piscina,sauna | 320.5349 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320.5349
10 | 10.007.000.003 | Rejunte de Pastilha 5x5 cm - piscina | 2139.4915 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2139.4915
10 | 10.008 | Madeira | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.008.000.001 | Revestimento em MDF madeirado Ypê amarelo | 49237.5773 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49237.5773
10 | 10.008.000.002 | Revestimento em painel ripado com acrílico branco leitoso | 22967.579 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22967.579
10 | 10.008.000.003 | Revestimento parede em MDF Laca - kids | 3206.9883 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3206.9883
10 | 10.008.000.004 | Revestimento parede em Fórmica L139 - cz, área. Serv. | 65299.4552 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65299.4552
10 | 10.008.000.005 | Espala em Revestimento parede em Fórmica L139 | 3797.7913 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3797.7913
11 | 11 | REVESTIMENTO DE TETO | 195915.0462 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195915.0462
11 | 11.001 | Gesso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.001.000.001 | Forro de gesso acartonado | 70557.2356 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70557.2356
11 | 11.001.000.002 | Junta metálica para forro | 33021.1286 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33021.1286
11 | 11.001.000.003 | Forro estruturado para Knauf modelo clinel densidade 35 - fitness | 6706.4989 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6706.4989
11 | 11.001.000.004 | Estrutura para forro com Porcelanato Eliane Fileto Canela 45x90 cm - sauna, descanso | 5262.5858 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5262.5858
11 | 11.001.000.005 | Forro estruturado para Knauf modelo 12x25 - salão | 6741.5402 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6741.5402
11 | 11.001.000.006 | Forro em painel ripado | 36501.4384 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36501.4384
11 | 11.001.000.007 | Forro em painel ripado em MDF madeirado Ypê amarelo | 13168.2217 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13168.2217
11 | 11.001.000.008 | Forro Revestimento em painel | 17213.3814 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17213.3814
11 | 11.001.000.009 | Gesso liso teto | 6743.0156 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6743.0156
12 | 12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 543009.1891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543009.1891
12 | 12.001 | Chapisco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.001.000.001 | Chapisco externo | 6159.1388 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6159.1388
12 | 12.002 | Reboco externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.002.000.001 | Reboco externo usinado | 4907.5527 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4907.5527
12 | 12.002.000.002 | Mão de obra reboco externo | 11463.7945 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11463.7945
12 | 12.002.000.003 | Espala em reboco externo (parede) | 164.7757 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.7757
12 | 12.003 | Emboço externo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.003.000.001 | Emboço externo usinado | 1780.2064 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780.2064
12 | 12.003.000.002 | Mão de obra Emboço externo | 4291.5753 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4291.5753
12 | 12.004 | Revestimentos de Fachada Aerada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.004.000.001 | Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | 31415.0013 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31415.0013
12 | 12.004.000.002 | Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 109664.1317 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109664.1317
12 | 12.004.000.003 | Porcelanato Aerado Fachada - Ceusa cinza beton relevo 60x120 cm | 43004.1552 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43004.1552
12 | 12.004.000.004 | Mão de Obra Porcelanato aerado | 219344.9848 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219344.9848
12 | 12.004.000.005 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 63x63 cm | 677.0946 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677.0946
12 | 12.004.000.006 | Rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | 97.8797 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.8797
12 | 12.004.000.007 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada Aerada 60x120 cm | 11494.0099 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11494.0099
12 | 12.004.000.008 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - cemento grigio 63x63 cm | 29528.1651 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29528.1651
12 | 12.004.000.009 | Espala em Porcelanato Aerado Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 6440.7287 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6440.7287
12 | 12.004.000.010 | Mão de Obra Espala Porcelanato aerado | 48621.8868 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48621.8868
12 | 12.005 | Revestimentos de Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.005.000.001 | Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 4338.3174 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4338.3174
12 | 12.005.000.002 | Mão de Obra Porcelanato fachada | 3926.8905 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3926.8905
12 | 12.005.000.003 | Rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | 22.367 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.367
12 | 12.005.000.004 | Mão de obra rejunte Porcelanato Fachada 63x63 cm | 4749.1603 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4749.1603
12 | 12.005.000.005 | Espala em Porcelanato Fachada - lipica sabbia 63x63 cm | 313.2705 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313.2705
12 | 12.005.000.006 | Mão de Obra Espala Porcelanato fachada | 604.1023 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604.1023
13 | 13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 964655.5734 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 964655.5734
13 | 13.001 | Contramarco de alumínio | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13.001.000.001 | Instalação de contramarco | 12540.4717 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12540.4717
13 | 13.002 | Esquadria em aluminio | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13.002.000.001 | Esquadrias de alumínio Anodizado Fosco 1000 / Vidros | 706630.6626 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706630.6626
13 | 13.002.000.002 | Estrutura em alumínio com recortes em fachada | 51229.8444 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51229.8444
13 | 13.002.000.003 | Brize em alumínio com vazados - muro | 30737.9067 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30737.9067
13 | 13.002.000.004 | Barra de alumínio branco 5x10 cm - pergolado | 163516.688 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163516.688
14 | 14 | ESQUADRIAS EM METALON | 173245.0101 | 0% | 0 | 486 | 54 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 1 | 173245.0101
14 | 14.000.000.001 | Corrimão h= 90 cm | 14104.4778 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14104.4778
14 | 14.000.000.002 | Escada marinheiro | 900.5694 | 0% | 0 | 486 | 54 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 1 | 900.5694
14 | 14.000.000.003 | Alçapão em metalon 70 x 70 cm | 386.1398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386.1398
14 | 14.000.000.004 | Porta corta fogo 80 x 210 cm | 19382.3506 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19382.3506
14 | 14.000.000.005 | Guarda corpo metálico com corrimão h=110 cm | 22598.7241 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22598.7241
14 | 14.000.000.006 | Guarda corpo tubular em inox | 12388.4625 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12388.4625
14 | 14.000.000.007 | Suporte de parede para bicicleta | 1024.5969 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1024.5969
14 | 14.000.000.008 | Estrutura em metalon para pergolado | 102459.6889 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102459.6889
15 | 15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 138847.4482 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138847.4482
15 | 15.001 | Portas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.001.000.001 | Kit Porta pronta em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 45495.9748 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45495.9748
15 | 15.001.000.002 | Kit Porta pronta em madeira branca 70 x 210 cm - Pormade | 46963.5869 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46963.5869
15 | 15.001.000.003 | Kit Porta pronta em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 2715.5916 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2715.5916
15 | 15.001.000.004 | Kit Porta pronta pivotante em madeira branca 80 x 210 cm - Pormade | 23758.865 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23758.865
15 | 15.001.000.005 | Kit Porta pronta de correr em madeira branca 60 x 210 cm - Pormade | 7432.4258 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7432.4258
15 | 15.002 | Ferragens | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15.002.000.001 | Fechadura porta social - Imab ou similar | 1377.9086 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1377.9086
15 | 15.002.000.002 | Fechadura porta interna - Imab ou similar | 3662.5753 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3662.5753
15 | 15.002.000.003 | Fechadura porta banheiro - Imab ou similar | 4204.6895 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4204.6895
15 | 15.002.000.004 | Fechadura para porta de correr - Imab ou similar | 552.0528 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 552.0528
15 | 15.002.000.005 | Puxador cromado H= 60 cm | 2683.7779 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2683.7779
16 | 16 | INSTALAÇÕES | 1961228.3636 | 2.78% | 54514.7803 | 35942.29 | 3954.43 | 0 | 7302.86 | 32593.86 | 0.59789 | -21920.9203 | 0.4023 | -10014.5904 | -11906.3299 | 0.98974 | 1941099.1573
16 | 16.000.000.001 | Instalação elétrica material | 242105.8343 | 0.48% | 1162.108 | 4724 | 3954.43 | 0 | 7267.02 | 1411.41 | 1.2145 | 249.302 | 0 | 0 | 249.302 | 1 | 242105.8343
16 | 16.000.000.002 | Mão de Obra Instalação Elétrica | 216337.6061 | 0.48% | 1038.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1038.4205 | 0 | 0 | -1038.4205 | 1 | 216337.6061
16 | 16.000.000.003 | Iluminação LEED fachada | 45734.0092 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45734.0092
16 | 16.000.000.004 | Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais material | 287818.8563 | 0% | 0 | 426.18 | 0 | 0 | 35.84 | 390.34 | 0 | 390.34 | 0 | -17.5 | 407.84 | 1 | 287818.8563
16 | 16.000.000.005 | Mão de Obra Instalação hidráulica água fria/ esgoto/aguas pluviais | 160138.6843 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160138.6843
16 | 16.000.000.006 | Furação hidraulica | 16197.76 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16197.76
16 | 16.000.000.007 | Sistema de irrigação | 40983.8756 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40983.8756
16 | 16.000.000.008 | Fornecimento e Instalação de Gás | 17082.5916 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17082.5916
16 | 16.000.000.009 | Instalações de incêndio | 101563.2281 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101563.2281
16 | 16.000.000.010 | Portão eletrônico | 6283.8527 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6283.8527
16 | 16.000.000.011 | Interfone | 7709.067 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7709.067
16 | 16.000.000.012 | Elevador 11 paradas | 396301.2484 | 8.333% | 33025.104 | 23761.08 | 0 | 0 | 0 | 23761.08 | 0.71949 | -9264.024 | 0 | 0 | -9264.024 | 1 | 396301.2484
16 | 16.000.000.013 | Elevador 9 paradas |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16.000.000.014 | Instalação SPDA | 18837.9899 | 25.6% | 4822.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4822.5254 | 0 | -3735.3603 | -1087.1651 | 0.372 | 7007.7322
16 | 16.000.000.015 | Serviço de telefonia | 4866.8352 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4866.8352
16 | 16.000.000.016 | Automatização e Segurança | 71721.7822 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71721.7822
16 | 16.000.000.017 | Infra estrutura dos sistemas de climatização e ventilação | 102459.6889 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102459.6889
16 | 16.000.000.018 | Meia infraestrutura de ar condicionado - Quartos e salas dos Aptos | 18647.6634 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18647.6634
16 | 16.000.000.019 | Ventilação mecânica - Áreas comuns | 11803.3562 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11803.3562
16 | 16.000.000.020 | Sistema de aquecimento a gás com Recirculação | 40983.8756 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40983.8756
16 | 16.000.000.021 | Sistema de pressurização de escada | 102459.6889 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102459.6889
16 | 16.000.000.022 | Sistema de drenagem | 35860.8911 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35860.8911
16 | 16.000.000.023 | Bombas submersas para drenagem | 14466.6223 | 100% | 14466.6223 | 7031.03 | 0 | 0 | 0 | 7031.03 | 0.48602 | -7435.5923 | 0.51907 | -6261.7301 | -1173.8622 | 0.48602 | 7031.03
17 | 17 | BANCADAS | 198634.439 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198634.439
17 | 17.000.000.001 | Bancada e Balcão em granito Preto São Gabriel | 87798.2607 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87798.2607
17 | 17.000.000.002 | Bancada em mármore Branco Clássico (banho) | 54013.418 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54013.418
17 | 17.000.000.003 | Bancada em Neolith - varanda | 22435.1063 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22435.1063
17 | 17.000.000.004 | Bancada em Mármore Nero Marquina | 20813.7944 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20813.7944
17 | 17.000.000.005 | Mão de obra para instalação de bancada | 13573.8596 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13573.8596
18 | 18 | LOUÇAS E METAIS | 191195.3738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191195.3738
18 | 18.001 | Bacia Sanitária | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.001.000.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada Linha Ecoflush Fit | 32868.1256 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32868.1256
18 | 18.001.000.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada Izy | 4478.5437 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4478.5437
18 | 18.001.000.003 | Bacia sanitária com caixa acoplada PNE | 715.4965 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715.4965
18 | 18.002 | Cuba | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.002.000.001 | Cuba inox retangular simples - Tramontina | 3235.3491 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3235.3491
18 | 18.002.000.002 | Cuba inox retangular dupla Isis Tramontina 2C34BS ACETINADO 38X40 CM | 11473.4769 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11473.4769
18 | 18.002.000.003 | Cuba de apoio redonda - L.155.17 Deca - lavabo | 7216.6867 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7216.6867
18 | 18.002.000.004 | Cuba de embutir retangular - Deca - i.s. | 9892.6776 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9892.6776
18 | 18.003 | Tanque | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.003.000.001 | Tanque aço inox - Tramontina | 8570.5481 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8570.5481
18 | 18.004 | Lavatorios | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.004.000.001 | Lavatório suspenso - linha Izy Deca - i.s. serv. | 2093.8662 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2093.8662
18 | 18.005 | Torneiras | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.005.000.001 | Torneira simples - linha flex Deca - ars,i.s. serv., a.s. | 3565.6382 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3565.6382
18 | 18.005.000.002 | Torneira de mesa bica alta - linha Level Deca - lavabo | 3728.9589 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3728.9589
18 | 18.005.000.003 | Torneira de mesa bica alta 1167C27 DECA JUST - varanda, gourmet | 7359.2286 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7359.2286
18 | 18.005.000.004 | Torneira de mesa para lavatório - Deca linha Level - i.s. | 17752.7292 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17752.7292
18 | 18.006 | Registros e acabamentos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.006.000.001 | Acabamento Registro - Deca Aspen | 882.7927 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882.7927
18 | 18.006.000.002 | Acabamento Registro - Deca Level | 12764.6842 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12764.6842
18 | 18.007 | Diversos louças e metais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18.007.000.001 | Conjunto barras de apoio | 251.8869 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251.8869
18 | 18.007.000.002 | Banheira SPA Marilyn | 64344.6846 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64344.6846
19 | 19 | PINTURA | 279380.635 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.27 | 405.27 | 1 | 279380.635
19 | 19.000.000.001 | Mão de obra para pinturas | 207571.1165 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207571.1165
19 | 19.001 | Pintura Acrilica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.001.000.001 | Pintura Acrilica acetinada cor branco neve - Parede e Teto | 30413.0992 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.05 | 300.05 | 1 | 30413.0992
19 | 19.002 | Emassamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.002.000.001 | Massa corrida - Parede e Teto | 10589.3011 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.22 | 105.22 | 1 | 10589.3011
19 | 19.003 | Pintura Esmalte em esquadrias metálicas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.003.000.001 | Pintura esmalte em esquadrias metálicas cor cinza - PCF | 676.2954 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676.2954
19 | 19.003.000.002 | Pintura esmalte em corrimão e guarda corpo | 309.2336 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309.2336
19 | 19.004 | Marcação de Garagem | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.004.000.001 | Demarcação de vagas | 646.9202 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646.9202
19 | 19.004.000.002 | Pintura faixa sinalização em parede h=1,10 m | 1744.9705 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1744.9705
19 | 19.004.000.003 | Pintura de tubulações aparente | 1188.2558 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1188.2558
19 | 19.005 | Caiação | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.005.000.001 | Caiação | 1894.5206 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1894.5206
19 | 19.006 | Textura Interna | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.006.000.001 | Pintura Grafiatto - lavabo | 4050.7028 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4050.7028
19 | 19.006.000.002 | Espala em Pintura Grafiatto - lavabo | 48.5966 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.5966
19 | 19.006.000.003 | Textura rolada parede - Escada de incêndio | 1726.6712 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1726.6712
19 | 19.006.000.004 | Textura rolada teto - Escada de incêndio | 505.5668 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505.5668
19 | 19.006.000.005 | Textura rolada parede e teto - garagem | 6065.3472 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6065.3472
19 | 19.006.000.006 | Espala em Textura rolada - garagem | 310.2992 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310.2992
19 | 19.006.000.007 | Pintura Grafiatto tecnocimento | 1479.9482 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1479.9482
19 | 19.006.000.008 | Espala em Pintura Grafiatto tecnocimento | 64.5086 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.5086
19 | 19.006.000.009 | Textura Novacor - descanso | 54.2012 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.2012
19 | 19.006.000.010 | Espala Textura Novacor - descanso | 14.2521 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2521
19 | 19.007 | Textura Externa Fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.007.000.001 | Textura rolada - muros | 702.9349 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702.9349
19 | 19.007.000.002 | Espala em Textura rolada - muros | 7.3156 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3156
19 | 19.008 | Diversos Pintura | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19.008.000.001 | Pintura em rodapé h= 8 cm - escada | 265.2784 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.2784
19 | 19.008.000.002 | Pintura Novacor em piso cor cinza | 373.9266 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373.9266
19 | 19.008.000.003 | Tratamento de concreto - parede e teto | 8677.3725 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8677.3725
20 | 20 | DIVERSOS | 939454.2502 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 939454.2502
20 | 20.001 | Grama | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.001.000.001 | Plantio de grama sobre laje | 4100.6212 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4100.6212
20 | 20.001.000.002 | Plantio de grama sobre solo | 3725.004 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3725.004
20 | 20.001.000.003 | Paisagismo | 122951.6267 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122951.6267
20 | 20.002 | Limpeza | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.002.000.001 | Lavagem de fachada | 19788.9311 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19788.9311
20 | 20.002.000.002 | Limpeza final | 7199.8321 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7199.8321
20 | 20.002.000.003 | Proteção para piso | 7481.2479 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7481.2479
20 | 20.002.000.004 | Proteção para bancada | 813.1406 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 813.1406
20 | 20.003 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.003.000.001 | Logotipo do Predio | 6147.5813 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6147.5813
20 | 20.003.000.002 | Numeração dos apartamentos | 128.6791 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.6791
20 | 20.003.000.003 | Acessórios para churrasqueira | 5122.9844 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5122.9844
20 | 20.003.000.004 | Espelho - 2,94x2,60 m - fitness | 2741.2065 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2741.2065
20 | 20.003.000.005 | Pilares de eucalipto | 2489.9549 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2489.9549
20 | 20.003.000.006 | Reservatório Fortlev 10.000 L | 16326.9514 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16326.9514
20 | 20.003.000.007 | Equipamento para piscina | 40983.8756 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40983.8756
20 | 20.003.000.008 | Tratamento de Piso em Concreto das Garagens (pintura inclusa) | 34452.6134 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34452.6134
20 | 20.003.000.009 | Pintura latex Coral rende muito cor amarelho frevo - fachada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.003.000.010 | Projeto Complementares | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.004 | Interiores | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20.004.000.001 | Armários | 665000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 665000
| Total da unidade construtiva |  | 10046661.4384 | 13.31% | 1337687.5096 | 1148700.07 | 134880.9 | 247137.1275 | 159169.53 | 1371548.5675 | 1.0253 | 33861.0579 | 1.0111 | 11092.1399 | 22768.918 | 1.0008 | 10055180.3048
01 | 01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 136048.7416 | 56.39% | 76723.6753 | 86888.02 | 5055.14 | 0 |  | 91943.16 | 1.1984 | 15219.4847 | 1.0949 | 7021.2209 | 8198.2638 | 1.5568 | 211804.4585
01 | 01.000.000.001 | Despesas CREA | 900 | 100% | 900 | 14177.56 | 0 | 0 |  | 14177.56 | 15.7528 | 13277.56 | 15.7528 | 13277.56 | 0 | 15.7528 | 14177.56
01 | 01.000.000.002 | Taxas (lançado em 3 - Despesas Gerais) | 0 | 100% | 0 | 13855.63 | 0 | 0 |  | 13855.63 | 0 | 13855.63 | 0 | 2967.3 | 10888.33 | 0 | 0
01 | 01.000.000.003 | Contabilidade da obra | 30407.7394 | 22.22% | 6757.2754 | 30328.01 | 0 | 0 |  | 30328.01 | 4.4882 | 23570.7346 | 5.2472 | 23702.2976 | -131.563 | 3.1317 | 95227.2595
01 | 01.000.000.004 | Custos advocatícios | 60000 | 100% | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -60000 | 0 | -60000 | 0 | 0 | 0
01 | 01.000.000.005 | NBR (lançado em 3 - Despesas Gerais) | 0 | 100% | 0 | 3488.78 | 0 | 0 |  | 3488.78 | 0 | 3488.78 | 0 | 3488.78 | 0 | 0 | 0
01 | 01.000.000.006 | Habite-se | 4084.5003 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4084.5003
01 | 01.000.000.007 | IPTU | 40656.5019 | 22.3% | 9066.3999 | 25038.04 | 5055.14 | 0 |  | 30093.18 | 3.3192 | 21026.7801 | 4.1402 | 23585.2833 | -2558.5032 | 2.4182 | 98315.1388
02 | 02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 184083.6346 | 11.23% | 20672.6897 | 1724.97 | 114 | 0 |  | 1838.97 | 0.088956 | -18833.7197 | 0.11104 | -13809.1727 | -5024.547 | 1 | 184083.6346
02 | 02.000.000.001 | Equipamento de proteção coletiva | 74285.1608 | 16.33% | 12130.7668 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -12130.7668 | 0 | -9115.4593 | -3015.3074 | 1 | 74285.1608
02 | 02.000.000.002 | EPIs | 11907.1015 | 16.33% | 1944.4297 | 1724.97 | 114 | 0 |  | 1838.97 | 0.94576 | -105.4597 | 1.1806 | 263.8612 | -369.3209 | 1 | 11907.1015
02 | 02.000.000.003 | Bandeja principal plana e inclinada (aparalixo) | 20508.9701 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20508.9701
02 | 02.000.000.004 | Bandeja de proteção secundaria | 30140.8957 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30140.8957
02 | 02.000.000.005 | Proteção de poço de elevador | 3777.0701 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3777.0701
02 | 02.000.000.006 | Treinamentos | 5091.5511 | 16.33% | 831.4503 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -831.4503 | 0 | -624.7793 | -206.671 | 1 | 5091.5511
02 | 02.000.000.007 | Uniforme completo | 10513.656 | 16.33% | 1716.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1716.88 | 0 | -1290.1204 | -426.7596 | 1 | 10513.656
02 | 02.000.000.008 | Apoio para montagem de linha de vida | 3063.3752 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3063.3752
02 | 02.000.000.009 | Exames médicos | 24795.854 | 16.33% | 4049.163 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4049.163 | 0 | -3042.675 | -1006.488 | 1 | 24795.854
03 | 03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 2026184.4031 | 19.53% | 395687.8888 | 149672.04 | 6128.13 | 0 |  | 155800.17 | 0.39375 | -239887.7188 | 0.44651 | -141567.3913 | -98320.3275 | 0.62257 | 1261449.8529
03 | 03.000.001 | Mão de Obra Administrativa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.001.001 | Engenharia de obra | 185125.7938 | 22.22% | 41139.0653 | 20793 | 6026 | 0 |  | 26819 | 0.65191 | -14320.0653 | 0.45264 | -18597.0152 | 4276.95 | 0.78728 | 145745.6143
03 | 03.000.001.002 | Auxiliar de engenharia | 149951.893 | 22.22% | 33322.6429 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -33322.6429 | 0 | -27520.5724 | -5802.0705 | 0.38889 | 58314.6251
03 | 03.000.001.003 | Supervisão de Engenharia | 66116.3549 | 22.22% | 14692.5233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -14692.5233 | 0 | -12134.2912 | -2558.2322 | 0.38889 | 25711.9158
03 | 03.000.001.004 | Engenharia de Qualidade | 52893.0839 | 22.22% | 11754.0187 | 43.4 | 0 | 0 |  | 43.4 | 0.0036924 | -11710.6187 | 0 | -9707.4329 | -2003.1857 | 0.39115 | 20688.8826
03 | 03.000.001.005 | Mestre de obras | 284129.746 | 22.22% | 63139.9436 | 6987 | 0 | 0 |  | 6987 | 0.11066 | -56152.9436 | 0.13399 | -45159.1455 | -10993.798 | 0.45651 | 129709.1512
03 | 03.000.001.006 | Encarregado Instalações | 86491.8491 | 22.22% | 19220.4109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -19220.4109 | 0 | -15873.7922 | -3346.6187 | 0.38889 | 33635.7191
03 | 03.000.001.007 | Almoxarife | 77374.597 | 22.22% | 17194.3549 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -17194.3549 | 0 | -14200.5089 | -2993.846 | 0.38889 | 30090.1211
03 | 03.000.001.008 | Técnico em Segurança do Trabalho 1/2 horario | 94517.1946 | 22.22% | 21003.821 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -21003.821 | 0 | -17346.6786 | -3657.1424 | 0.38889 | 36756.6868
03 | 03.000.001.009 | Gerenciamento de Projetos | 76043.5838 | 34% | 25854.8185 | 39933.04 | 0 | 0 |  | 39933.04 | 1.5445 | 14078.2215 | 1.3246 | 8327.7921 | 5750.4295 | 1.3648 | 103785.9615
03 | 03.000.002 | Mão de Obra Operacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.002.001 | Pedreiro de apoio | 141767.549 | 4.545% | 6443.9795 | 876 | 0 | 0 |  | 876 | 0.13594 | -5567.9795 | 0 | 876 | -6443.9795 | 1 | 141767.549
03 | 03.000.002.002 | Servente de apoio | 107880.6415 | 22.22% | 23973.4759 | 6527 | 0 | 0 |  | 6527 | 0.27226 | -17446.4759 | 0 | 6527 | -23973.4759 | 0.55527 | 59902.8328
03 | 03.000.002.003 | Servente para carga e descarga | 48376.0146 | 22.22% | 10750.2255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10750.2255 | 0 | -8878.4182 | -1871.8073 | 0.38889 | 18812.8946
03 | 03.000.002.004 | Carpinteiro de Apoio | 53897.162 | 22.22% | 11977.1471 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -11977.1471 | 0 | 0 | -11977.1471 | 0.38889 | 20960.0074
03 | 03.000.002.005 | Operador de betoneira | 100523.2988 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100523.2988
03 | 03.000.002.006 | Operador de Guincho | 26945.6231 | 22.22% | 5987.9163 | 3338 | 0 | 0 |  | 3338 | 0.55746 | -2649.9163 | 0 | 3338 | -5987.9163 | 0.72956 | 19658.3534
03 | 03.000.002.007 | Operador de Cremalheira | 43903.313 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43903.313
03 | 03.000.002.008 | Premiação de produtividade/ assiduidade | 64153.5443 | 16.33% | 10476.2738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10476.2738 | 0 | -7872.2186 | -2604.0552 | 1 | 64153.5443
03 | 03.000.002.009 | Horas Extras | 53695.1215 | 16.33% | 8768.4133 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8768.4133 | 0 | -6588.8758 | -2179.5376 | 1 | 53695.1215
03 | 03.000.003 | Benefícios a Empregados | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03.000.003.001 | Seguro de vida em grupo | 499.3386 | 16.33% | 81.542 | 487.52 | 0 | 0 |  | 487.52 | 5.9788 | 405.978 | 5.7865 | 293.2866 | 112.6914 | 1 | 499.3386
03 | 03.000.003.002 | Cesta básica | 58223.9326 | 22.22% | 12938.6517 | 4084.97 | 0 | 0 |  | 4084.97 | 0.31572 | -8853.6817 | 0.36006 | -2735.29 | -6118.3917 | 0.58183 | 33876.308
03 | 03.000.003.003 | Vale transporte 4 por dia | 209606.1575 | 22.22% | 46579.1461 | 4669.85 | 102.13 | 0 |  | 4771.98 | 0.10245 | -41807.1661 | 0.20127 | -12290.5521 | -29516.614 | 0.4515 | 94636.4507
03 | 03.000.003.004 | Café da manhã | 41921.2315 | 22.22% | 9315.8292 | 1089.35 | 0 | 0 |  | 1089.35 | 0.11694 | -8226.4792 | 0.087369 | -2808.6304 | -5417.8488 | 0.46035 | 19298.4136
03 | 03.000.003.005 | Seconsi - PCMSO e PCMAT | 2147.3789 | 50% | 1073.6894 | 3191.27 | 0 | 0 |  | 3191.27 | 2.9722 | 2117.5806 | 2.3478 | 1438.732 | 678.8485 | 2.4792 | 5323.7497
03 | 03.000.003.006 | Encargos Sociais |  |  |  | 16786.66 | 0 | 0 |  | 16786.66 | 0 | 16786.66 | 0 | 8717.2 | 8069.46 | 0 | 0
03 | 03.000.003.007 | Salários e Adiantamento obra - Custo Diretos |  |  |  | 40864.98 | 0 | 0 |  | 40864.98 | 0 | 40864.98 | 0 | 30628.02 | 10236.96 | 0 | 0
04 | 04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 267145.741 | 2.403% | 6420.7758 | 12091.77 | 362.18 | 0 |  | 12453.95 | 1.9396 | 6033.1742 | 1.785 | 4059.351 | 1973.8233 | 0.99346 | 265397.3399
04 | 04.000.000.001 | Betoneira | 5146.4703 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5146.4703
04 | 04.000.000.002 | Vibrador de imersão com mangote | 2442.9787 | 22.22% | 542.8841 | 371.99 | 0 | 0 |  | 371.99 | 0.68521 | -170.8941 | 0 | -204.5859 | 33.6917 | 0.80763 | 1973.0198
04 | 04.000.000.003 | Guincho de coluna | 2450.7002 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2450.7002
04 | 04.000.000.004 | Compactador CM20 tipo sapo mecânico | 1021.1251 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1021.1251
04 | 04.000.000.005 | Serra mármores | 7433.7905 | 0% | 0 | 245 | 55 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 245 | 55 | 1 | 7433.7905
04 | 04.000.000.006 | Furadeira Eletrica de impacto | 1332.7112 | 0% | 0 | 184.15 | 0 | 0 |  | 184.15 | 0 | 184.15 | 0 | 184.15 | 0 | 1 | 1332.7112
04 | 04.000.000.007 | Ferramentas | 27408.8244 | 3.704% | 1015.1416 | 6491.59 | 307.18 | 0 |  | 6798.77 | 6.6974 | 5783.6284 | 4.9898 | 4005.4326 | 1778.1958 | 1 | 27408.8244
04 | 04.000.000.008 | Martelete 10 Kg | 9662.5074 | 46.12% | 4456.3484 | 4226.41 | 0 | 0 |  | 4226.41 | 0.9484 | -229.9384 | 0.95752 | -151.2134 | -78.725 | 0.9623 | 9298.2554
04 | 04.000.000.009 | Martelete 5 kg | 816.8336 | 0% | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1 | 816.8336
04 | 04.000.000.010 | Pistola chumbadora | 1684.8564 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1684.8564
04 | 04.000.000.011 | Lixadeira Portátil | 1421.9789 | 28.58% | 406.4016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -406.4016 | 0 | -403.0623 | -3.3393 | 0.3571 | 507.7887
04 | 04.000.000.012 | Locação de Andaime Fachadeiro | 18821.3772 | 0% | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 1 | 18821.3772
04 | 04.000.000.013 | Madeiras para andaime | 7815.2828 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7815.2828
04 | 04.000.000.014 | Jateadora de Alta pressão | 357.3938 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357.3938
04 | 04.000.000.015 | Cremalheira | 99559.6937 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99559.6937
04 | 04.000.000.016 | Balancim Manual | 17154.9011 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17154.9011
04 | 04.000.000.017 | Balancim Eletrico | 7352.1005 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7352.1005
04 | 04.000.001 | Serviços | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 04.000.001.001 | Aterramento e Laudo do Elevador Cremalheira | 2589.7876 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2589.7876
04 | 04.000.001.002 | Montagem e Desmontagem de Elevador Cremalheira | 15316.876 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15316.876
04 | 04.000.001.003 | Base para elevador Cremalheira | 1402.2906 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1402.2906
04 | 04.000.001.004 | Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro | 19360.5312 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19360.5312
04 | 04.000.001.005 | Montagem e Desmontagem de Balancim | 9802.8006 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9802.8006
04 | 04.000.001.006 | Manutenção de equipamentos | 6789.9296 | 0% | 0 | 203.63 | 0 | 0 |  | 203.63 | 0 | 203.63 | 0 | 203.63 | 0 | 1 | 6789.9296
05 | 05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 393317.2377 | 20.19% | 79413.6411 | 87989.45 | 748.28 | 0 |  | 88737.73 | 1.1174 | 9324.0889 | 0.79118 | -12829.6429 | 22153.7318 | 1.0327 | 406169.8237
05 | 05.000.001 | Gastos Mensais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.001.001 | Cemig | 30512.8158 | 22.22% | 6780.6257 | 3331.59 | 545.33 | 0 |  | 3876.92 | 0.57176 | -2903.7057 | 0.59493 | -2268.407 | -635.2987 | 0.7383 | 22527.625
05 | 05.000.001.002 | Copasa | 38141.0198 | 22.22% | 8475.7822 | 3498.15 | 0 | 0 |  | 3498.15 | 0.41272 | -4977.6322 | 0.49974 | -3501.8463 | -1475.7859 | 0.64111 | 24452.5313
05 | 05.000.001.003 | Internet | 3814.102 | 22.22% | 847.5782 | 2517.17 | 0 | 0 |  | 2517.17 | 2.9698 | 1669.5918 | 3.596 | 1817.1704 | -147.5786 | 2.2038 | 8405.4794
05 | 05.000.001.004 | Telefonia | 3814.102 | 22.22% | 847.5782 | 113.02 | 0 | 0 |  | 113.02 | 0.13334 | -734.5582 | 0.16146 | -586.9796 | -147.5786 | 0.47038 | 1794.0669
05 | 05.000.001.005 | Despesas de escritório (Recarga de cartucho, cartão de ponto, material de escritório em geral) | 6328.6021 | 22.22% | 1406.356 | 39794.26 | 0 | 0 |  | 39794.26 | 28.296 | 38387.904 | 5.1552 | 4826.1458 | 33561.7582 | 17.6809 | 111895.338
05 | 05.000.001.006 | Despesas bancárias | 2908.8884 | 22.22% | 646.4197 | 1567.35 | 0 | 0 |  | 1567.35 | 2.4247 | 920.9303 | 2.4419 | 769.7836 | 151.1467 | 1.8706 | 5441.4469
05 | 05.000.001.007 | Fretes | 12693.3314 | 22.22% | 2820.7403 | 743.2 | 0 | 0 |  | 743.2 | 0.26348 | -2077.5403 | 0.31044 | -1606.3988 | -471.1415 | 0.5499 | 6980.0955
05 | 05.000.001.008 | Material de higiene/ limpeza | 8718.2033 | 22.22% | 1937.3785 | 2089.48 | 0 | 0 |  | 2089.48 | 1.0785 | 152.1015 | 6.5294 | 1769.4708 | -1617.3693 | 1.048 | 9136.4824
05 | 05.000.001.009 | Rateio das despesas com Carro da Empresa | 25441.1474 | 19.35% | 4922.862 | 2310 | 0 | 0 |  | 2310 | 0.46924 | -2612.862 | 0.29469 | -2764.4306 | 151.5686 | 1 | 25441.1474
05 | 05.000.001.010 | Gerenciamento e controle do orçamento | 118999.7631 | 22.22% | 26444.3918 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -26444.3918 | 0 | -21839.9483 | -4604.4435 | 0.38889 | 46277.6856
05 | 05.000.002 | Diversos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.002.001 | Comunicação interna da obra | 1378.4093 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1378.4093
05 | 05.000.002.002 | Seguro de obra | 8136.7509 | 22.22% | 1808.1669 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1808.1669 | 0 | -1493.3325 | -314.8343 | 0.38889 | 3164.292
05 | 05.000.002.003 | Contrato de manutenção elevador social | 9802.8006 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9802.8006
05 | 05.000.002.004 | Manual do Proprietario | 10038.078 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10038.078
05 | 05.000.002.005 | Retirada de entulho | 30301.5595 | 0% | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 1 | 30301.5595
05 | 05.000.002.006 | Roubos e indenizações | 10211.2506 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10211.2506
05 | 05.000.002.007 | Alarme de obra | 10152.7045 | 50% | 5076.3523 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5076.3523 | 0 | 0 | -5076.3523 | 0.25 | 2538.1761
05 | 05.000.002.008 | Orçamento | 8500 | 100% | 8500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8500 | 0 | -8500 | 0 | 0 | 0
05 | 05.000.002.009 | Planejamento | 5500 | 100% | 5500 | 28256.7 | 202.95 | 0 |  | 28459.65 | 5.1745 | 22959.65 | 4.6474 | 20060.6 | 2899.05 | 5.1745 | 28459.65
05 | 05.000.002.010 | Despesas com Vizinhança (0,4% despesas diretas) | 37462.8692 | 7.407% | 2775.0273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2775.0273 | 0 | -1372.7691 | -1402.2582 | 1 | 37462.8692
05 | 05.000.002.011 | Xerox | 127.2784 | 16.33% | 20.7846 | 1854.68 | 0 | 0 |  | 1854.68 | 89.2335 | 1833.8954 | 118.7511 | 1839.0618 | -5.1664 | 1 | 127.2784
05 | 05.000.002.012 | Plotagem de projetos | 2677.9382 | 16.33% | 437.3073 | 813.29 | 0 | 0 |  | 813.29 | 1.8598 | 375.9827 | 0.16981 | -272.8072 | 648.7899 | 1 | 2677.9382
05 | 05.000.002.013 | Medicamentos | 1018.3102 | 16.33% | 166.2901 | 93.56 | 0 | 0 |  | 93.56 | 0.56263 | -72.7301 | 0 | -124.9559 | 52.2258 | 1 | 1018.3102
05 | 05.000.002.014 | Combustivel | 6637.3129 | 0% | 0 | 587 | 0 | 0 |  | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 587 | 1 | 6637.3129
06 | 06 | ADMINISTRAÇÃO | 2180905.3876 | 14.86% | 324168.3169 | 0 | 0 | 321544.6815 |  | 321544.6815 | 0.99191 | -2623.6354 | 1.1323 | 30699.9532 | -33323.5886 | 1 | 2180905.3876
06 | 06.000.000.001 | Taxa de administração (15%) | 1890194.2679 | 17.15% | 324168.3169 | 0 | 0 | 321544.6815 |  | 321544.6815 | 0.99191 | -2623.6354 | 1.1323 | 30699.9532 | -33323.5886 | 1 | 1890194.2679
06 | 06.000.000.002 | Taxa de Manutenção Pós Obra 2% Orçamento | 290711.1197 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290711.1197
| Total da unidade construtiva |  | 5187685.1456 | 17.41% | 903086.9877 | 338366.25 | 12407.73 | 321544.6815 | 0 | 672318.6615 | 0.74447 | -230768.3262 | 0.80365 | -126425.682 | -104342.6442 | 0.86933 | 4509810.4972
| Total da obra |  | 15234346.5841 | 14.71% | 2240774.4972 | 1487066.32 | 147288.63 | 568681.809 | 159169.53 | 2043867.229 | 0.91213 | -196907.2683 | 0.9298 | -115333.5421 | -81573.7262 | 0.95606 | 14564990.802
0
Note on D36: Marcos Antonio da Conceição: RESUMIR O ITEM DE CONTROLE
Note on D105: Marcos Antonio da Conceição: Atentar para a medição em junho/19

## Econômico Macro
ANÁLISE ECONÔMICA MACRO
OBRA: | ED. YARD
RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TABELA DE REAJUSTE DO ORÇAMENTO
ORÇAMENTO ORIGINAL |  |  |  | 15070259.3 | V. ORÇAMENTO CORRIGIDO ATÉ MARÇO/18
DATA BASE ( i0 ) |  |  |  | 2020-04-01 | V. ORÇAMENTO COM SALDO CORRIGIDO ATÉ A DATA ATUAL | [10 empty] | 15234346.5841
INCC DATA BASE |  |  |  | 7.8607 | DATA DESTA MEDIÇÃO | [10 empty] | 2020-09-30
[5 empty] | INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 8.147
[5 empty] | % MENSAL INCC DATA ATUAL | [10 empty] | 1.16
Item | Descrição | CUSTO TOTAL | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | PAGAMENTOS (SIENGE) |  | COMPROM. | ESTOQUE | Custo Real | MÊS ATUAL |  | MÊS ANTERIOR |  | VARIAÇÃO | PROJEÇÃO
|  | ORÇADO COM SALDO ATUALIZADO | % | 2020-09-30 | PAGO | A PAGAR |  |  |  | INDICE | VALOR | INDICE | VALOR |  | Índice Final Projetado | Valor Final Projetado
01 | PROJETOS | 393545.2486 | 92.66% | 364670.7932 | 242765.54 | 82.95 | 125794.2295 | 0 | 368642.7195 | 1.0109 | 3971.9263 | 0.6957 | -98183.3647 | 102155.291 | 1.0102 | 397552.4774
02 | LAUDOS E ESTUDOS | 71908.6064 | 85.19% | 61260.749 | 31185.88 | 0 | 0 | 0 | 31185.88 | 0.50907 | -30074.869 | 0.51838 | -28378.0889 | -1696.7801 | 0.62884 | 45218.9634
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 91213.5303 | 33.11% | 30198.7344 | 33222.52 | 3056.79 | 0 | 2198.53 | 34080.78 | 1.1285 | 3882.0456 | 0.73273 | -5242.91 | 9124.9556 | 0.974 | 88841.766
04 | TERRAPLENAGEM | 164292.5523 | 80% | 131434.0418 | 163548.51 | 150.57 | 0 | 0 | 163699.08 | 1.2455 | 32265.0382 | 1.2848 | 37351.8493 | -5086.8112 | 1.2209 | 200590.7202
05 | FUNDAÇÃO | 462946.3569 | 85.86% | 397503.7496 | 456770.49 | 8434.66 | 0 | 1212.48 | 463992.67 | 1.1673 | 66488.9204 | 1.2916 | 112747.9922 | -46259.0717 | 1.1133 | 515403.2561
06 | SUPER-ESTRUTURA | 1450698.3952 | 19.58% | 283984.7582 | 178035.97 | 118029.92 | 118050.768 | 147698.11 | 266418.548 | 0.93814 | -17566.2102 | 1.0077 | 488.5925 | -18054.8027 | 0.98023 | 1422012.3262
07 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 295720.1377 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295720.1377
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO | 122394.2099 | 8.783% | 10749.8503 | 4436.77 | 1117.58 | 0 | 579.8 | 4974.55 | 0.46276 | -5775.3003 | 0 | 0 | -5775.3003 | 0.94798 | 116027.4632
09 | REVESTIMENTO DE PISO | 748430.5688 | 0.4503% | 3370.0527 | 1972 | 0 | 3292.13 | 177.75 | 5086.38 | 1.5093 | 1716.3273 | 0 | 0 | 1716.3273 | 1 | 748430.5688
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 659946.5037 | 0% | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659946.5037
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 195915.0462 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195915.0462
12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 543009.1891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543009.1891
13 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 964655.5734 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 964655.5734
14 | ESQUADRIAS EM METALON | 173245.0101 | 0% | 0 | 486 | 54 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173245.0101
15 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 138847.4482 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138847.4482
16 | INSTALAÇÕES | 1961228.3636 | 2.78% | 54514.7803 | 35942.29 | 3954.43 | 0 | 7302.86 | 32593.86 | 0.59789 | -21920.9203 | 0.4023 | -10014.5904 | -11906.3299 | 0.98974 | 1941099.1573
17 | BANCADAS | 198634.439 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198634.439
18 | LOUÇAS E METAIS | 191195.3738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191195.3738
19 | PINTURA | 279380.635 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279380.635
20 | DIVERSOS | 939454.2502 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 939454.2502
TOTAL DESPESAS DIRETAS |  | 10046661.4384 | 13.31% | 1337687.5096 | 1148700.07 | 134880.9 | 247137.1275 | 159169.53 | 1371548.5675 | 1.0253 | 33861.0579 | 1.0111 | 11092.1399 | 22768.918 | 1.0008 | 10055180.3048
01 | LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 136048.7416 | 56.39% | 76723.6753 | 86888.02 | 5055.14 | 0 |  | 91943.16 | 1.1984 | 15219.4847 | 1.0949 | 7021.2209 | 8198.2638 | 1.5568 | 211804.4585
02 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 184083.6346 | 11.23% | 20672.6897 | 1724.97 | 114 | 0 |  | 1838.97 | 0.088956 | -18833.7197 | 0.11104 | -13809.1727 | -5024.547 | 1 | 184083.6346
03 | CUSTOS INDIRETOS - PESSOAL | 2026184.4031 | 19.53% | 395687.8888 | 149672.04 | 6128.13 | 0 |  | 155800.17 | 0.39375 | -239887.7188 | 0.44651 | -141567.3913 | -98320.3275 | 0.62257 | 1261449.8529
04 | CUSTOS INDIRETOS - EQUIPAMENTOS | 267145.741 | 2.403% | 6420.7758 | 12091.77 | 362.18 | 0 |  | 12453.95 | 1.9396 | 6033.1742 | 1.785 | 4059.351 | 1973.8233 | 0.99346 | 265397.3399
05 | CUSTOS INDIRETOS - OUTROS | 393317.2377 | 20.19% | 79413.6411 | 87989.45 | 748.28 | 0 |  | 88737.73 | 1.1174 | 9324.0889 | 0.79118 | -12829.6429 | 22153.7318 | 1.0327 | 406169.8237
06 | ADMINISTRAÇÃO | 2180905.3876 | 14.86% | 324168.3169 | 0 | 0 | 321544.6815 |  | 321544.6815 | 0.99191 | -2623.6354 | 1.1323 | 30699.9532 | -33323.5886 | 1 | 2180905.3876
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 5187685.1456 | 17.41% | 903086.9877 | 338366.25 | 12407.73 | 321544.6815 | 0 | 672318.6615 | 0.74447 | -230768.3262 | 0.80365 | -126425.682 | -104342.6442 | 0.86933 | 4509810.4972
| Total Geral | 15234346.5841 | 14.71% | 2240774.4972 | 1487066.32 | 147288.63 | 568681.809 | 159169.53 | 2043867.229 | 0.91213 | -196907.2683 | 0.9298 | -115333.5421 | -81573.7262 | 0.95606 | 14564990.802
0
SIMULAÇÃO FINAL CONSIDERANDO DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS E 15% DE ADMINISTRAÇÃO
06 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1857612.8122
07 | PREVISÃO DE ACERTO RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS
TOTAL DESPESAS INDIRETAS |  | 5187685.1456 | 17.41% | 903086.9877 | 338366.25 | 12407.73 | 321544.6815 | 0 | 672318.6615 | 0.74447 | -230768.3262 | 0.80365 | -126425.682 | -104342.6442 | 0.80701 | 4186517.9218
| Total Geral | 15234346.5841 | 14.71% | 2240774.4972 | 1487066.32 | 147288.63 | 568681.809 | 159169.53 | 2043867.229 | 0.91213 | -196907.2683 | 0.9298 | -115333.5421 | -81573.7262 | 0.93484 | 14241698.2266

## Dados Finan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| DESCRIÇÃO | 2017-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS DIRETAS | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 0.93106; 2020-06-01: 0.8685; 2020-07-01: 0.92628; 2020-08-01: 1.0111; 2020-09-01: 1.0253
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO DESPESAS INDIRETAS | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 0.87472; 2020-06-01: 0.8459; 2020-07-01: 0.78264; 2020-08-01: 0.80365; 2020-09-01: 0.74447
IDE | DESEMPENHO ECONÔMICO GLOBAL | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 0.91272; 2020-06-01: 0.86082; 2020-07-01: 0.86979; 2020-08-01: 0.9298; 2020-09-01: 0.91213
COP | CUSTO ORÇADO PLANEJADO | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 947030.1364; 2020-06-01: 1284125.753; 2020-07-01: 1455638.126; 2020-08-01: 1620551.4554; 2020-09-01: 2022413.3495 | 2022413.3495 | 19 | 25 | 6 | A obra apresenta | atraso global de | A obra apresenta atraso global de 202241334,95 % | 2022413.3495
COM | CUSTO ORÇADO MEDIDO | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 918410.994; 2020-06-01: 1148262.2876; 2020-07-01: 1434828.4701; 2020-08-01: 1642849.6051; 2020-09-01: 2240774.4972 | 224077450% | 19 | 25 | 6 | % Executado no mês |  | % Executado no mês 224077449,72 % | 224077450%
CGA | CUSTO GASTO ACUMULADO | 2020-05-01: 3261120.8755; 2020-06-01: 3261120.8755; 2020-07-01: 3261120.8755; 2020-08-01: 3261120.8755; 2020-09-01: 3261120.8755
CRR | CUSTO REAL REALIZADO | 2020-04-01: -; 2020-05-01: 838248.6685; 2020-06-01: 988449.8316; 2020-07-01: 1247994.893; 2020-08-01: 1527516.063; 2020-09-01: 2043867.229 | 204386723% | 19 | 25 | 6 | % Acumulado até a data |  | % Acumulado até a data 204386722,9 % | 204386723%
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 2017-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
| PREVISTO | 2017-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30
%F.MÊS | % PREV.mes |  | 4.1% | 1.31% | 2.63% | 1.85% | 1.46% | 2.37% | 2.77% | 2.88% | 2.76% | 2.72% | 3.17% | 3.2% | 2.92% | 2.22% | 2.75% | 3.09% | 3.93% | 4% | 4.1% | 3.35% | 3.11% | 3.7% | 4.78% | 7.19% | 8.82% | 8.44% | 6.38%
%F.ACUM | % PREV. |  | 4.1% | 5.41% | 8.04% | 9.89% | 11.35% | 13.72% | 16.49% | 19.37% | 22.13% | 24.85% | 28.02% | 31.22% | 34.14% | 36.36% | 39.11% | 42.2% | 46.13% | 50.13% | 54.23% | 57.58% | 60.69% | 64.39% | 69.17% | 76.36% | 85.18% | 93.62% | 100%
REALIZADO
%F.MÊS | % REALIZ.mes | 2020-06-01: 1.582%; 2020-07-01: 1.469%; 2020-08-01: 1.416%; 2020-09-01: 3.823%
%F.ACUM | % REALIZ. | 2020-05-01: 6.419%; 2020-06-01: 8.001%; 2020-07-01: 9.47%; 2020-08-01: 10.89%; 2020-09-01: 14.71%